## Dashboard
ControlTub — Avanço de Montagem de Tubulação
PETROBRAS · GASLUB Itaboraí — HCC e HDT para Produção de Lubrificantes e Combustíveis
Gerência SRGE/SI-III/HDTON/CMUGH
Peso total do escopo (ton) | Spools na base | Avanço geral (Liberado END) | Não iniciados (montagem)
2233.7207 | 17870 | 64.62% | 7970
Avanço médio por Pacote SOP | Pacotes SOP concluídos | Avanço STH (% peso testado) | Sistemas STH iniciados
44.97% | 0 | 0% | 0
Nota de mapeamento de etapas:
• Fabricado = Data Liberado Montagem (dtlibmon)
• Programado = Data Programação Montagem (dtprogmon)
• Pré-Montagem = Data Pré Montagem (dtpremon)
• Visual de Ajuste = Data Ajuste Campo (ajucdat)
• Soldado = Data Solda Campo (solcdat)
• Visual de Solda = Data VS Campo (vscdat)
• Liberado END = Data Liberado Campo (libcdat)
• Teste Hidrostático = Data STH (sthdat) — sem registros na base atual, permanece em 0
Fonte: ControlTub 5.4 · GASLUB Itaboraí (Petrobras) · dados na aba "Dados" · curva na aba "Curva S" · resumo por sistema na aba "Por Sistema" · pacotes SOP e sistemas STH na aba "SOP e STH"

## Dados
Isométrico | Spool | Linha | Sistema | Peso (kg) | Pacote SOP | Sistema STH | Status Fabricação | Status Montagem | Data Liberado Montagem (Fabricado) | Data Programação Montagem (Programado) | Data Pré Montagem | Data Ajuste Campo (Visual Ajuste) | Data Solda Campo (Soldado) | Data VS Campo (Visual Solda) | Data Liberado Campo (Liberado END) | Data STH (Teste Hidrostático)
4710-AD-04081 | 001 | 3/4"-AD-4710-04081-Aa-NI | U4710 | 23.1 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-04082 | 001 | 3/4"-AD-4710-04082-Aa-NI | U4710 | 19.2 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-04082 | 002 | 3/4"-AD-4710-04082-Aa-NI | U4710 | 6.2 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-04082 | 003 | 3/4"-AD-4710-04082-Aa-NI | U4710 | 4.3 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-04083 | 001 | 3/4"-AD-4710-04083-Aa-NI | U4710 | 21.1 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-04084 | 001 | 3/4"-AD-4710-04084-Aa-NI | U4710 | 16.3 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-04084 | 002 | 3/4"-AD-4710-04084-Aa-NI | U4710 | 5.3 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-04084 | 003 | 3/4"-AD-4710-04084-Aa-NI | U4710 | 12 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-04085 | 001 | 3/4"-AD-4710-04085-Aa-NI | U4710 | 9.6 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-04085 | 002 | 3/4"-AD-4710-04085-Aa-NI | U4710 | 5.1 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-04085 | 003 | 3/4"-AD-4710-04085-Aa-NI | U4710 | 1.6 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-04086 | 001 | 3/4"-AD-4710-04086-Aa-NI | U4710 | 16.5 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 49 - AGUARDANDO LIB ROS/COLA |  | 2014-09-22 | 2014-10-27
4710-AD-04086 | 002 | 3/4"-AD-4710-04086-Aa-NI | U4710 | 13.6 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-04086 | 003 | 3/4"-AD-4710-04086-Aa-NI | U4710 | 3.7 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-04086 | 004 | 3/4"-AD-4710-04086-Aa-NI | U4710 | 1.6 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-04087 | 001 | 3/4"-AD-4710-04087-Aa-NI | U4710 | 14 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 40 - AGUARDANDO SOLDAGEM |  | 2015-04-27 | 2015-05-05
4710-AD-04087 | 002 | 3/4"-AD-4710-04087-Aa-NI | U4710 | 4.2 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-04087 | 003 | 3/4"-AD-4710-04087-Aa-NI | U4710 | 7.6 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-04087 | 004 | 3/4"-AD-4710-04087-Aa-NI | U4710 | 11.8 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-04088 | 001 | 1"-AD-4710-04088-Aa-NI | U4710 | 22.8 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 40 - AGUARDANDO SOLDAGEM |  | 2014-11-03 | 2014-11-04
4710-AD-04088 | 002 | 1"-AD-4710-04088-Aa-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-04088 | 003 | 1"-AD-4710-04088-Aa-NI | U4710 | 16.7 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-04088 | 004 | 1"-AD-4710-04088-Aa-NI | U4710 | 4.2 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-04088 | 005 | 1"-AD-4710-04088-Aa-NI | U4710 | 16.8 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-04088 | 006 | 1"-AD-4710-04088-Aa-NI | U4710 | 4.1 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-04088 | 007 | 1"-AD-4710-04088-Aa-NI | U4710 | 8.5 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-04088 | 008 | 1"-AD-4710-04088-Aa-NI | U4710 | 1.6 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-04089 | 001 | 3/4"-AD-4710-04089-Aa-NI | U4710 | 8.8 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-04089 | 002 | 3/4"-AD-4710-04089-Aa-NI | U4710 | 12.5 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-04090 | 001 | 1.1/2"-AD-4710-04090-Aa-NI | U4710 | 53.7 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 40 - AGUARDANDO SOLDAGEM |  | 2014-11-17 | 2014-11-18
4710-AD-04090 | 002 | 1.1/2"-AD-4710-04090-Aa-NI | U4710 | 78.4 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-04090 | 003 | 1.1/2"-AD-4710-04090-Aa-NI | U4710 | 22.9 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-04090 | 004 | 1.1/2"-AD-4710-04090-Aa-NI | U4710 | 18 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-04090 | 005 | 1.1/2"-AD-4710-04090-Aa-NI | U4710 | 8.9 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-04090 | 006 | 1.1/2"-AD-4710-04090-Aa-NI | U4710 | 4.5 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-04090 | 007 | 1.1/2"-AD-4710-04090-Aa-NI | U4710 | 1.6 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-04090 | 008 | 1.1/2"-AD-4710-04090-Aa-NI | U4710 | 5.9 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-04090 | 009 | 1.1/2"-AD-4710-04090-Aa-NI | U4710 | 1.9 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-04090 | 010 | 1.1/2"-AD-4710-04090-Aa-NI | U4710 | 10.2 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-04091 | 001 | 3/4"-AD-4710-04091-Aa-NI | U4710 | 4 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-04092 | 001 | 1.1/2"-AD-4710-04092-Aa-NI | U4710 | 54.6 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-04092 | 002 | 1.1/2"-AD-4710-04092-Aa-NI | U4710 | 33.4 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-04092 | 003 | 1.1/2"-AD-4710-04092-Aa-NI | U4710 | 10.8 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-04092 | 004 | 1.1/2"-AD-4710-04092-Aa-NI | U4710 | 1.6 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-04093 | 001 | 3/4"-AD-4710-04093-Aa-NI | U4710 | 4 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-04094 | 001 | 3/4"-AD-4710-04094-Aa-NI | U4710 | 6.8 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 40 - AGUARDANDO SOLDAGEM |  | 2014-11-03 | 2014-11-04
4710-AD-04094 | 002 | 3/4"-AD-4710-04094-Aa-NI | U4710 | 6.8 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-04094 | 003 | 3/4"-AD-4710-04094-Aa-NI | U4710 | 1.6 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-04094 | 004 | 3/4"-AD-4710-04094-Aa-NI | U4710 | 16 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-04095 | 001 | 2"-AD-4710-04095-Aa-NI | U4710 | 12.2 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 62 - AGUARDANDO PINTURA | 2014-07-11 | 2014-09-08 | 2014-09-22 | 2014-10-02 | 2014-10-08 | 2014-10-08 | 2014-10-08
4710-AD-04095 | 002 | 2"-AD-4710-04095-Aa-NI | U4710 | 9.7 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 37 - AGUARDANDO ACOPLAMENTO | 2014-06-13 | 2014-09-08 | 2014-09-22
4710-AD-04095 | 003 | 2"-AD-4710-04095-Aa-NI | U4710 | 57.7 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-05
4710-AD-04095 | 004 | 2"-AD-4710-04095-Aa-NI | U4710 | 17.2 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-22
4710-AD-04095 | 005 | 2"-AD-4710-04095-Aa-NI | U4710 | 65.5 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-08
4710-AD-04095 | 006 | 2"-AD-4710-04095-Aa-NI | U4710 | 25.3 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-16
4710-AD-04095 | 007 | 2"-AD-4710-04095-Aa-NI | U4710 | 1.6 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-04096 | 001 | 2"-AD-4710-04096-Aa-NI | U4710 | 36.6 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 37 - AGUARDANDO ACOPLAMENTO | 2014-10-02 | 2015-05-11 | 2015-05-21
4710-AD-04096 | 002 | 2"-AD-4710-04096-Aa-NI | U4710 | 58.7 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 45 - AGUARDANDO VS | 2014-07-04 | 2015-05-11 | 2015-05-21
4710-AD-04096 | 003 | 2"-AD-4710-04096-Aa-NI | U4710 | 27.9 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-03-23 | 2015-07-27 | 2015-07-30 | 2015-09-17 | 2015-09-17 | 2015-09-17 | 2015-09-17
4710-AD-04096 | 004 | 2"-AD-4710-04096-Aa-NI | U4710 | 32.5 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-03-23
4710-AD-04096 | 005 | 2"-AD-4710-04096-Aa-NI | U4710 | 57.8 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-07-25 | 2015-04-27 | 2015-02-12 | 2015-05-27 | 2015-05-27 | 2015-05-27 | 2015-05-27
4710-AD-04096 | 006 | 2"-AD-4710-04096-Aa-NI | U4710 | 66.4 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-07-31 | 2015-01-12 | 2015-01-14 | 2015-05-21 | 2015-05-21 | 2015-05-21 | 2015-05-21
4710-AD-04096 | 007 | 2"-AD-4710-04096-Aa-NI | U4710 | 66.8 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-07-31 | 2015-02-23 | 2015-02-25 | 2015-05-21 | 2015-05-21 | 2015-05-21 | 2015-05-21
4710-AD-04096 | 008 | 2"-AD-4710-04096-Aa-NI | U4710 | 67.4 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-27 | 2014-11-17 | 2014-11-15 | 2014-12-19 | 2014-12-19 | 2014-12-19 | 2014-12-19
4710-AD-04096 | 009 | 2"-AD-4710-04096-Aa-NI | U4710 | 42.3 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-07-04 | 2014-09-22 | 2014-09-29 | 2014-11-28 | 2014-11-28 | 2014-11-28 | 2014-11-28
4710-AD-04096 | 010 | 2"-AD-4710-04096-Aa-NI | U4710 | 45.7 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-11 | 2014-10-13 | 2014-11-03 | 2015-05-18 | 2015-05-18 | 2015-05-19 | 2015-05-19
4710-AD-04096 | 011 | 2"-AD-4710-04096-Aa-NI | U4710 | 24 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-27 | 2014-09-22 | 2014-10-01 | 2014-12-17 | 2014-12-18 | 2014-12-18 | 2014-12-18
4710-AD-04096 | 012 | 2"-AD-4710-04096-Aa-NI | U4710 | 67.2 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-27 | 2014-09-08 | 2014-09-22 | 2015-01-21 | 2015-01-22 | 2015-01-23 | 2015-01-23
4710-AD-04096 | 013 | 2"-AD-4710-04096-Aa-NI | U4710 | 65.5 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-20 | 2014-10-13 | 2014-10-06 | 2015-05-18 | 2015-05-18 | 2015-05-25 | 2015-05-25
4710-AD-04096 | 014 | 2"-AD-4710-04096-Aa-NI | U4710 | 65.7 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 45 - AGUARDANDO VS | 2014-06-20 | 2015-01-05 | 2015-01-30
4710-AD-04096 | 015 | 2"-AD-4710-04096-Aa-NI | U4710 | 55.7 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 45 - AGUARDANDO VS | 2014-10-02 | 2015-01-26 | 2015-01-30
4710-AD-04096 | 016 | 2"-AD-4710-04096-Aa-NI | U4710 | 2.4 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 49 - AGUARDANDO LIB ROS/COLA |  | 2015-04-27 | 2015-04-17
4710-AD-04096 | 017 | 2"-AD-4710-04096-Aa-NI | U4710 | 1.6 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 49 - AGUARDANDO LIB ROS/COLA |  | 2015-04-27 | 2015-04-17
4710-AD-04096 | 018 | 2"-AD-4710-04096-Aa-NI | U4710 | 0.8 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-04096 | 019 | 2"-AD-4710-04096-Aa-NI | U4710 | 0.8 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-04096 | 020 | 2"-AD-4710-04096-Aa-NI | U4710 | 1.2 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-04096 | 021 | 2"-AD-4710-04096-Aa-NI | U4710 | 3.3 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-04096 | 901 | 2"-AD-4710-04096-Aa-NI | U4710 | 16.3 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 45 - AGUARDANDO VS | 2014-09-26 | 2015-04-27 | 2015-06-01
4710-AD-04098 | 001 | 3/4"-AD-4710-04098-Aa-NI | U4710 | 7.4 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-04098 | 002 | 3/4"-AD-4710-04098-Aa-NI | U4710 | 7.6 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-04098 | 003 | 3/4"-AD-4710-04098-Aa-NI | U4710 | 15.2 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-04098 | 004 | 3/4"-AD-4710-04098-Aa-NI | U4710 | 1.6 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-04611 | 001 | 3/4"-AD-4710-04611-Aa-NI | U4710 | 3.4 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-04611 | 002 | 3/4"-AD-4710-04611-Aa-NI | U4710 | 3 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-04611 | 003 | 3/4"-AD-4710-04611-Aa-NI | U4710 | 3.1 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-04612 | 001 | 3/4"-AD-4710-04612-Aa-NI | U4710 | 5.9 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-04612 | 002 | 3/4"-AD-4710-04612-Aa-NI | U4710 | 3.1 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-04613 | 001 | 3/4"-AD-4710-04613-Aa-NI | U4710 | 21.7 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-04613 | 002 | 3/4"-AD-4710-04613-Aa-NI | U4710 | 14.9 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-04613 | 003 | 3/4"-AD-4710-04613-Aa-NI | U4710 | 6.2 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-04613 | 004 | 3/4"-AD-4710-04613-Aa-NI | U4710 | 7.7 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-04613 | 005 | 3/4"-AD-4710-04613-Aa-NI | U4710 | 8.6 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-04613 | 006 | 3/4"-AD-4710-04613-Aa-NI | U4710 | 5.1 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-04613 | 007 | 3/4"-AD-4710-04613-Aa-NI | U4710 | 5 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-04613 | 008 | 3/4"-AD-4710-04613-Aa-NI | U4710 | 3.7 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-04613 | 009 | 3/4"-AD-4710-04613-Aa-NI | U4710 | 0.9 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-04614 | 001 | 3/4"-AD-4710-04614-Aa-NI | U4710 | 21.7 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-04614 | 002 | 3/4"-AD-4710-04614-Aa-NI | U4710 | 8.6 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-04614 | 003 | 3/4"-AD-4710-04614-Aa-NI | U4710 | 24.3 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-04614 | 004 | 3/4"-AD-4710-04614-Aa-NI | U4710 | 5.3 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-04614 | 005 | 3/4"-AD-4710-04614-Aa-NI | U4710 | 5 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-04614 | 006 | 3/4"-AD-4710-04614-Aa-NI | U4710 | 5 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-04614 | 007 | 3/4"-AD-4710-04614-Aa-NI | U4710 | 3.1 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-04615 | 001 | 3/4"-AD-4710-04615-Aa-NI | U4710 | 21.1 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-04615 | 002 | 3/4"-AD-4710-04615-Aa-NI | U4710 | 20.5 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-04615 | 003 | 3/4"-AD-4710-04615-Aa-NI | U4710 | 12.1 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-04615 | 004 | 3/4"-AD-4710-04615-Aa-NI | U4710 | 13 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-04615 | 005 | 3/4"-AD-4710-04615-Aa-NI | U4710 | 1.6 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-04615 | 006 | 3/4"-AD-4710-04615-Aa-NI | U4710 | 7.4 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-04615 | 007 | 3/4"-AD-4710-04615-Aa-NI | U4710 | 0.9 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-04615 | 008 | 3/4"-AD-4710-04615-Aa-NI | U4710 | 1.6 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-04616 | 001 | 3/4"-AD-4710-04616-Aa-NI | U4710 | 3.7 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-04616 | 002 | 3/4"-AD-4710-04616-Aa-NI | U4710 | 2.1 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-04616 | 003 | 3/4"-AD-4710-04616-Aa-NI | U4710 | 6 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-04616 | 004 | 3/4"-AD-4710-04616-Aa-NI | U4710 | 0.9 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-04617 | 001 | 3/4"-AD-4710-04617-Aa-NI | U4710 | 22.1 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 40 - AGUARDANDO SOLDAGEM |  | 2014-09-22 | 2015-02-24
4710-AD-04617 | 002 | 3/4"-AD-4710-04617-Aa-NI | U4710 | 16.3 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-04617 | 003 | 3/4"-AD-4710-04617-Aa-NI | U4710 | 6.2 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-04617 | 004 | 3/4"-AD-4710-04617-Aa-NI | U4710 | 8 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-04617 | 005 | 3/4"-AD-4710-04617-Aa-NI | U4710 | 8.8 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-04617 | 006 | 3/4"-AD-4710-04617-Aa-NI | U4710 | 0.9 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-04617 | 007 | 3/4"-AD-4710-04617-Aa-NI | U4710 | 6 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-04618 | 001 | 3/4"-AD-4710-04618-Aa-NI | U4710 | 11.4 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-04618 | 002 | 3/4"-AD-4710-04618-Aa-NI | U4710 | 0.9 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-04626 | 001 | 3/4"-AD-4710-04626-Aa-NI | U4710 | 3.4 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-04626 | 002 | 3/4"-AD-4710-04626-Aa-NI | U4710 | 2.7 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-04626 | 003 | 3/4"-AD-4710-04626-Aa-NI | U4710 | 3.2 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-04627 | 001 | 3/4"-AD-4710-04627-Aa-NI | U4710 | 8.3 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-04627 | 002 | 3/4"-AD-4710-04627-Aa-NI | U4710 | 1.6 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-04627 | 003 | 3/4"-AD-4710-04627-AA-NI | U4710 | 13.1 | SSOP-U-4710-UT-1013-0001 | U-4710-UT-1013-0001-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-04627 | 004 | 3/4"-AD-4710-04627-AA-NI | U4710 | 15.3 | SSOP-U-4710-UT-1013-0001 | U-4710-UT-1013-0001-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-04627 | 005 | 3/4"-AD-4710-04627-AA-NI | U4710 | 8.2 | SSOP-U-4710-UT-1013-0001 | U-4710-UT-1013-0001-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-04627 | 006 | 3/4"-AD-4710-04627-AA-NI | U4710 | 4 | SSOP-U-4710-UT-1013-0001 | U-4710-UT-1013-0001-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-04628 | 001 | 3/4"-AD-4710-04628-Aa-NI | U4710 | 16.3 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 40 - AGUARDANDO SOLDAGEM |  | 2015-04-06 | 2015-03-30
4710-AD-04628 | 002 | 3/4"-AD-4710-04628-Aa-NI | U4710 | 10.4 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-04628 | 003 | 3/4"-AD-4710-04628-Aa-NI | U4710 | 20.7 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-04628 | 004 | 3/4"-AD-4710-04628-Aa-NI | U4710 | 8.9 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-04628 | 005 | 3/4"-AD-4710-04628-Aa-NI | U4710 | 0.9 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-04628 | 006 | 3/4"-AD-4710-04628-Aa-NI | U4710 | 1.6 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-04673 | 001 | 3/4"-AD-4710-04673-Aa-NI | U4710 | 16.3 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 40 - AGUARDANDO SOLDAGEM |  | 2014-09-22 | 2015-02-24
4710-AD-04673 | 002 | 3/4"-AD-4710-04673-Aa-NI | U4710 | 5.7 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-04673 | 003 | 3/4"-AD-4710-04673-Aa-NI | U4710 | 10 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-04673 | 004 | 3/4"-AD-4710-04673-Aa-NI | U4710 | 5.6 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-04673 | 005 | 3/4"-AD-4710-04673-Aa-NI | U4710 | 0.9 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-04673 | 006 | 3/4"-AD-4710-04673-Aa-NI | U4710 | 4 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-04746 | 001 | 2"-AD-4710-04746-Aa-NI | U4710 | 17.8 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 37 - AGUARDANDO ACOPLAMENTO | 2014-07-04 | 2015-02-09 | 2015-02-12
4710-AD-04746 | 002 | 2"-AD-4710-04746-Aa-NI | U4710 | 29.6 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-01
4710-AD-04746 | 003 | 2"-AD-4710-04746-Aa-NI | U4710 | 17.4 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-21
4710-AD-04746 | 004 | 2"-AD-4710-04746-Aa-NI | U4710 | 8.5 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-21
4710-AD-04746 | 005 | 2"-AD-4710-04746-Aa-NI | U4710 | 12.3 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-08
4710-AD-04746 | 006 | 2"-AD-4710-04746-Aa-NI | U4710 | 1.6 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-04746 | 007 | 2"-AD-4710-04746-Aa-NI | U4710 | 3.7 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-04746 | 008 | 2"-AD-4710-04746-Aa-NI | U4710 | 1.6 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-04840 | 001 | 2"-AD-4710-04840-Aa-NI | U4710 | 16.1 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-28
4710-AD-04840 | 002 | 2"-AD-4710-04840-Aa-NI | U4710 | 7.1 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-28
4710-AD-04840 | 003 | 2"-AD-4710-04840-Aa-NI | U4710 | 9.7 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-28
4710-AD-04840 | 004 | 2"-AD-4710-04840-Aa-NI | U4710 | 8.7 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-16
4710-AD-04840 | 005 | 2"-AD-4710-04840-Aa-NI | U4710 | 1.6 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-04840 | 006 | 2"-AD-4710-04840-Aa-NI | U4710 | 1.6 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-04841 | 001 | 2"-AD-4710-04841-Aa-NI | U4710 | 16.1 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-28
4710-AD-04841 | 002 | 2"-AD-4710-04841-Aa-NI | U4710 | 16.8 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-31
4710-AD-04841 | 003 | 2"-AD-4710-04841-Aa-NI | U4710 | 8.7 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-28
4710-AD-04841 | 004 | 2"-AD-4710-04841-Aa-NI | U4710 | 1.6 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-04841 | 005 | 2"-AD-4710-04841-Aa-NI | U4710 | 1.6 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-04842 | 001 | 2"-AD-4710-04842-Aa-NI | U4710 | 16.1 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-23
4710-AD-04842 | 002 | 2"-AD-4710-04842-Aa-NI | U4710 | 16.8 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-31
4710-AD-04842 | 003 | 2"-AD-4710-04842-Aa-NI | U4710 | 8.7 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-06
4710-AD-04842 | 004 | 2"-AD-4710-04842-Aa-NI | U4710 | 1.6 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-04842 | 005 | 2"-AD-4710-04842-Aa-NI | U4710 | 1.6 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-04843 | 001 | 2"-AD-4710-04843-Aa-NI | U4710 | 16.1 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-16
4710-AD-04843 | 002 | 2"-AD-4710-04843-Aa-NI | U4710 | 16.8 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-31
4710-AD-04843 | 003 | 2"-AD-4710-04843-Aa-NI | U4710 | 8.7 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-28
4710-AD-04843 | 004 | 2"-AD-4710-04843-Aa-NI | U4710 | 1.6 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-04843 | 005 | 2"-AD-4710-04843-Aa-NI | U4710 | 1.6 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-04844 | 001 | 2"-AD-4710-04844-Aa-NI | U4710 | 51.7 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-20 | 2014-11-17
4710-AD-04844 | 002 | 2"-AD-4710-04844-Aa-NI | U4710 | 37.4 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04
4710-AD-04844 | 003 | 2"-AD-4710-04844-Aa-NI | U4710 | 26.8 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-18
4710-AD-04844 | 004 | 2"-AD-4710-04844-Aa-NI | U4710 | 44.9 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-18
4710-AD-04844 | 005 | 2"-AD-4710-04844-Aa-NI | U4710 | 16.9 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04
4710-AD-04844 | 006 | 2"-AD-4710-04844-Aa-NI | U4710 | 39.7 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 61 - AGUARD.DIMENSIONAL CAMPO | 2014-09-26 | 2015-09-14 | 2015-09-25 | 2014-11-28 | 2014-11-28 | 2014-11-28 | 2014-11-28
4710-AD-04844 | 007 | 2"-AD-4710-04844-Aa-NI | U4710 | 16.1 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-02
4710-AD-04844 | 008 | 2"-AD-4710-04844-Aa-NI | U4710 | 7.1 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-02
4710-AD-04844 | 009 | 2"-AD-4710-04844-Aa-NI | U4710 | 9.7 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-02
4710-AD-04844 | 010 | 2"-AD-4710-04844-Aa-NI | U4710 | 8.7 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-02
4710-AD-04844 | 011 | 2"-AD-4710-04844-Aa-NI | U4710 | 1.6 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-04844 | 012 | 2"-AD-4710-04844-Aa-NI | U4710 | 1.6 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-04844 | 013 | 2"-AD-4710-04844-Aa-NI | U4710 | 26.7 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-27
4710-AD-04844 | 014 | 2"-AD-4710-04844-Aa-NI | U4710 | 49.9 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 61 - AGUARD.DIMENSIONAL CAMPO | 2014-09-29 | 2015-09-14 | 2015-09-25 | 2014-11-28 | 2014-11-28 | 2014-11-28 | 2014-11-28
4710-AD-04884 | 001 | 1.1/2"-AD-4710-04884-Aa-NI | U4710 | 52.3 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-04884 | 002 | 1.1/2"-AD-4710-04884-Aa-NI | U4710 | 41.4 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-04884 | 003 | 1.1/2"-AD-4710-04884-Aa-NI | U4710 | 24.5 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-04884 | 004 | 1.1/2"-AD-4710-04884-Aa-NI | U4710 | 11.9 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-04884 | 005 | 1.1/2"-AD-4710-04884-Aa-NI | U4710 | 14.4 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-04884 | 006 | 1.1/2"-AD-4710-04884-Aa-NI | U4710 | 8.3 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-04884 | 007 | 1.1/2"-AD-4710-04884-Aa-NI | U4710 | 1.6 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-04884 | 008 | 1.1/2"-AD-4710-04884-Aa-NI | U4710 | 1.6 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-05032 | 001 | 3/4"-AD-4710-05032-Aa-NI | U4710 | 21.1 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-05032 | 002 | 3/4"-AD-4710-05032-Aa-NI | U4710 | 13.9 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-05032 | 003 | 3/4"-AD-4710-05032-Aa-NI | U4710 | 24.7 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-05032 | 004 | 3/4"-AD-4710-05032-Aa-NI | U4710 | 1.6 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-05032 | 005 | 3/4"-AD-4710-05032-Aa-NI | U4710 | 4.1 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-05032 | 006 | 3/4"-AD-4710-05032-Aa-NI | U4710 | 0.9 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-05036 | 001 | 3/4"-AD-4710-05036-Aa-NI | U4710 | 6.5 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-05036 | 002 | 3/4"-AD-4710-05036-Aa-NI | U4710 | 10.3 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-05036 | 003 | 3/4"-AD-4710-05036-Aa-NI | U4710 | 5.8 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-05036 | 004 | 3/4"-AD-4710-05036-Aa-NI | U4710 | 3.6 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-05036 | 005 | 3/4"-AD-4710-05036-Aa-NI | U4710 | 0.9 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-07621 | 001 | 3/4"-AD-4710-07621-Aa-NI | U4710 | 7 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-07621 | 002 | 3/4"-AD-4710-07621-Aa-NI | U4710 | 18.8 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-07621 | 003 | 3/4"-AD-4710-07621-Aa-NI | U4710 | 5.2 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-07621 | 004 | 3/4"-AD-4710-07621-Aa-NI | U4710 | 8.3 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-07621 | 005 | 3/4"-AD-4710-07621-Aa-NI | U4710 | 2.8 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-07621 | 006 | 3/4"-AD-4710-07621-Aa-NI | U4710 | 11.4 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-07621 | 007 | 3/4"-AD-4710-07621-Aa-NI | U4710 | 6.3 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-07621 | 008 | 3/4"-AD-4710-07621-Aa-NI | U4710 | 10.5 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-07621 | 009 | 3/4"-AD-4710-07621-Aa-NI | U4710 | 1.6 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-07621 | 010 | 3/4"-AD-4710-07621-Aa-NI | U4710 | 1.6 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-07621 | 011 | 3/4"-AD-4710-07621-Aa-NI | U4710 | 1.7 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-07691 | 001 | 3/4"-AD-4710-07691-Aa-NI | U4710 | 5.3 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-07691 | 002 | 3/4"-AD-4710-07691-Aa-NI | U4710 | 2.8 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-07691 | 003 | 3/4"-AD-4710-07691-Aa-NI | U4710 | 14.3 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-07691 | 004 | 3/4"-AD-4710-07691-Aa-NI | U4710 | 5.8 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-07691 | 005 | 3/4"-AD-4710-07691-Aa-NI | U4710 | 4.7 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-07691 | 006 | 3/4"-AD-4710-07691-Aa-NI | U4710 | 1.6 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-07692 | 001 | 3/4"-AD-4710-07692-Aa-NI | U4710 | 6 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-07692 | 002 | 3/4"-AD-4710-07692-Aa-NI | U4710 | 1.6 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-07693 | 001 | 3/4"-AD-4710-07693-Aa-NI | U4710 | 7.4 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-07693 | 002 | 3/4"-AD-4710-07693-Aa-NI | U4710 | 12 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-07693 | 003 | 3/4"-AD-4710-07693-Aa-NI | U4710 | 6.7 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-07694 | 001 | 3/4"-AD-4710-07694-Aa-NI | U4710 | 3 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-07694 | 002 | 3/4"-AD-4710-07694-Aa-NI | U4710 | 14 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-07695 | 001 | 3/4"-AD-4710-07695-Aa-NI | U4710 | 3 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-07695 | 002 | 3/4"-AD-4710-07695-Aa-NI | U4710 | 9.7 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-07695 | 003 | 3/4"-AD-4710-07695-Aa-NI | U4710 | 13.3 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-07695 | 004 | 3/4"-AD-4710-07695-Aa-NI | U4710 | 6.2 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-07696 | 001 | 3/4"-AD-4710-07696-Aa-NI | U4710 | 5.4 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-07696 | 002 | 3/4"-AD-4710-07696-Aa-NI | U4710 | 5.3 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-07696 | 003 | 3/4"-AD-4710-07696-Aa-NI | U4710 | 14.4 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-07696 | 004 | 3/4"-AD-4710-07696-Aa-NI | U4710 | 6.7 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-07696 | 005 | 3/4"-AD-4710-07696-Aa-NI | U4710 | 16.4 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-07696 | 006 | 3/4"-AD-4710-07696-Aa-NI | U4710 | 4.6 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-07697 | 001 | 3/4"-AD-4710-07697-Aa-NI | U4710 | 2.8 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-07697 | 002 | 3/4"-AD-4710-07697-Aa-NI | U4710 | 13.9 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-07698 | 001 | 3/4"-AD-4710-07698-Aa-NI | U4710 | 4 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-07698 | 002 | 3/4"-AD-4710-07698-Aa-NI | U4710 | 21.9 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-07698 | 003 | 3/4"-AD-4710-07698-Aa-NI | U4710 | 9.7 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-07698 | 004 | 3/4"-AD-4710-07698-Aa-NI | U4710 | 4.3 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-07699 | 001 | 3/4"-AD-4710-07699-Aa-NI | U4710 | 5.5 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-07700 | 001 | 3/4"-AD-4710-07700-Aa-NI | U4710 | 5.5 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-07701 | 001 | 3/4"-AD-4710-07701-Aa-NI | U4710 | 5.8 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-07702 | 001 | 3/4"-AD-4710-07702-Aa-NI | U4710 | 5.8 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-07703 | 001 | 3/4"-AD-4710-07703-Aa-NI | U4710 | 2.9 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-07704 | 001 | 3/4"-AD-4710-07704-Aa-NI | U4710 | 2.9 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-07705 | 001 | 3/4"-AD-4710-07705-Aa-NI | U4710 | 2.9 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-07706 | 001 | 3/4"-AD-4710-07706-Aa-NI | U4710 | 2.9 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-07716 | 001 | 2"-AD-4710-07716-Aa-NI | U4710 | 20.1 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-21
4710-AD-07716 | 002 | 2"-AD-4710-07716-Aa-NI | U4710 | 15.1 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-01
4710-AD-07716 | 003 | 2"-AD-4710-07716-Aa-NI | U4710 | 50.2 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-11
4710-AD-07716 | 004 | 2"-AD-4710-07716-Aa-NI | U4710 | 25.9 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-02
4710-AD-07716 | 005 | 2"-AD-4710-07716-Aa-NI | U4710 | 70.1 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-11
4710-AD-07716 | 006 | 2"-AD-4710-07716-Aa-NI | U4710 | 31 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-02
4710-AD-07716 | 007 | 2"-AD-4710-07716-Aa-NI | U4710 | 43.2 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-23
4710-AD-07716 | 008 | 2"-AD-4710-07716-Aa-NI | U4710 | 30.5 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-23
4710-AD-07716 | 009 | 2"-AD-4710-07716-Aa-NI | U4710 | 17.4 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-02
4710-AD-07716 | 010 | 2"-AD-4710-07716-Aa-NI | U4710 | 66.2 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-04
4710-AD-07716 | 011 | 2"-AD-4710-07716-Aa-NI | U4710 | 8.9 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-02
4710-AD-07716 | 012 | 2"-AD-4710-07716-Aa-NI | U4710 | 1.6 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-07716 | 013 | 2"-AD-4710-07716-Aa-NI | U4710 | 1.6 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-07716 | 014 | 2"-AD-4710-07716-Aa-NI | U4710 | 1.6 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-07717 | 001 | 3/4"-AD-4710-07717-Aa-NI | U4710 | 6.5 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-07717 | 002 | 3/4"-AD-4710-07717-Aa-NI | U4710 | 2.9 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-07717 | 003 | 3/4"-AD-4710-07717-Aa-NI | U4710 | 10.6 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-07717 | 004 | 3/4"-AD-4710-07717-Aa-NI | U4710 | 19.3 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-07718 | 001 | 3/4"-AD-4710-07718-Aa-NI | U4710 | 6.3 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-07718 | 002 | 3/4"-AD-4710-07718-Aa-NI | U4710 | 5.7 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-07718 | 003 | 3/4"-AD-4710-07718-Aa-NI | U4710 | 20.4 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-07719 | 001 | 3/4"-AD-4710-07719-Aa-NI | U4710 | 6.5 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-07719 | 002 | 3/4"-AD-4710-07719-Aa-NI | U4710 | 20.3 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-07719 | 003 | 3/4"-AD-4710-07719-Aa-NI | U4710 | 11.4 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-07720 | 001 | 3/4"-AD-4710-07720-Aa-NI | U4710 | 6.6 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-07720 | 002 | 3/4"-AD-4710-07720-Aa-NI | U4710 | 20.8 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-07720 | 003 | 3/4"-AD-4710-07720-Aa-NI | U4710 | 8.9 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-07720 | 004 | 3/4"-AD-4710-07720-Aa-NI | U4710 | 7.2 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-07721 | 001 | 3/4"-AD-4710-07721-Aa-NI | U4710 | 7.2 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-07722 | 001 | 3/4"-AD-4710-07722-Aa-NI | U4710 | 7.2 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-07723 | 001 | 3/4"-AD-4710-07723-Aa-NI | U4710 | 7.5 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-07724 | 001 | 3/4"-AD-4710-07724-Aa-NI | U4710 | 7.5 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-07725 | 001 | 3/4"-AD-4710-07725-Aa-NI | U4710 | 3.2 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-07726 | 001 | 3/4"-AD-4710-07726-Aa-NI | U4710 | 6.5 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-07727 | 001 | 3/4"-AD-4710-07727-Aa-NI | U4710 | 7 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-07727 | 002 | 3/4"-AD-4710-07727-Aa-NI | U4710 | 4.2 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-07727 | 003 | 3/4"-AD-4710-07727-Aa-NI | U4710 | 3.2 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-07728 | 001 | 3/4"-AD-4710-07728-Aa-NI | U4710 | 7 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-07728 | 002 | 3/4"-AD-4710-07728-Aa-NI | U4710 | 6.6 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-07728 | 003 | 3/4"-AD-4710-07728-Aa-NI | U4710 | 3.2 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-07729 | 001 | 2"-AD-4710-07729-Aa-NI | U4710 | 18.4 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-02
4710-AD-07729 | 002 | 2"-AD-4710-07729-Aa-NI | U4710 | 22.8 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-02
4710-AD-07729 | 003 | 2"-AD-4710-07729-Aa-NI | U4710 | 65.3 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-10
4710-AD-07729 | 004 | 2"-AD-4710-07729-Aa-NI | U4710 | 65.3 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16
4710-AD-07729 | 005 | 2"-AD-4710-07729-Aa-NI | U4710 | 65.5 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-21
4710-AD-07729 | 006 | 2"-AD-4710-07729-Aa-NI | U4710 | 73.3 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-04
4710-AD-07729 | 007 | 2"-AD-4710-07729-Aa-NI | U4710 | 65.3 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-06-17
4710-AD-07729 | 008 | 2"-AD-4710-07729-Aa-NI | U4710 | 47.4 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-24
4710-AD-07729 | 009 | 2"-AD-4710-07729-Aa-NI | U4710 | 18.6 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-02
4710-AD-07729 | 010 | 2"-AD-4710-07729-Aa-NI | U4710 | 65.3 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-06-17
4710-AD-07729 | 011 | 2"-AD-4710-07729-Aa-NI | U4710 | 65.5 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-24
4710-AD-07729 | 012 | 2"-AD-4710-07729-Aa-NI | U4710 | 65.3 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-10
4710-AD-07729 | 013 | 2"-AD-4710-07729-Aa-NI | U4710 | 65.5 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-24
4710-AD-07729 | 014 | 2"-AD-4710-07729-Aa-NI | U4710 | 3.5 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-08
4710-AD-07729 | 015 | 2"-AD-4710-07729-Aa-NI | U4710 | 65.7 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-07
4710-AD-07729 | 016 | 2"-AD-4710-07729-Aa-NI | U4710 | 5.1 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-21
4710-AD-07729 | 017 | 2"-AD-4710-07729-Aa-NI | U4710 | 1.6 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-07729 | 018 | 2"-AD-4710-07729-Aa-NI | U4710 | 1.6 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-07729 | 019 | 2"-AD-4710-07729-Aa-NI | U4710 | 1.6 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-07729 | 020 | 2"-AD-4710-07729-Aa-NI | U4710 | 1.6 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-07730 | 001 | 3/4"-AD-4710-07730-Aa-NI | U4710 | 6.6 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-07730 | 002 | 3/4"-AD-4710-07730-Aa-NI | U4710 | 12.2 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-07730 | 003 | 3/4"-AD-4710-07730-Aa-NI | U4710 | 5.4 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-07730 | 004 | 3/4"-AD-4710-07730-Aa-NI | U4710 | 4.7 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-07730 | 005 | 3/4"-AD-4710-07730-Aa-NI | U4710 | 5.2 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-09063 | 001 | 3/4"-AD-4710-09063-Aa-NI | U4710 | 10.7 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-09067 | 001 | 3/4"-AD-4710-09067-Aa-NI | U4710 | 8.2 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-09067 | 002 | 3/4"-AD-4710-09067-Aa-NI | U4710 | 14.3 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-09071 | 001 | 3/4"-AD-4710-09071-Aa-NI | U4710 | 7.7 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-09071 | 002 | 3/4"-AD-4710-09071-Aa-NI | U4710 | 24 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-09071 | 003 | 3/4"-AD-4710-09071-Aa-NI | U4710 | 4.5 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-09071 | 004 | 3/4"-AD-4710-09071-Aa-NI | U4710 | 1.6 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-09072 | 001 | 3/4"-AD-4710-09072-Aa-NI | U4710 | 7.7 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-09072 | 002 | 3/4"-AD-4710-09072-Aa-NI | U4710 | 24 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-09072 | 003 | 3/4"-AD-4710-09072-Aa-NI | U4710 | 4.6 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-09072 | 004 | 3/4"-AD-4710-09072-Aa-NI | U4710 | 1.6 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-09088 | 001 | 3/4"-AD-4710-09088-Aa-NI | U4710 | 6.8 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-09088 | 002 | 3/4"-AD-4710-09088-Aa-NI | U4710 | 21.9 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-09088 | 003 | 3/4"-AD-4710-09088-Aa-NI | U4710 | 1.6 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-09089 | 001 | 3/4"-AD-4710-09089-Aa-NI | U4710 | 6.8 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 49 - AGUARDANDO LIB ROS/COLA |  | 2015-04-27 | 2015-04-17
4710-AD-09089 | 002 | 3/4"-AD-4710-09089-Aa-NI | U4710 | 22.3 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-09089 | 003 | 3/4"-AD-4710-09089-Aa-NI | U4710 | 1.6 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-09092 | 001 | 2"-AD-4710-09092-Aa-NI | U4710 | 16.1 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-08-05
4710-AD-09092 | 002 | 2"-AD-4710-09092-Aa-NI | U4710 | 16.8 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-02
4710-AD-09092 | 003 | 2"-AD-4710-09092-Aa-NI | U4710 | 8.7 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-02
4710-AD-09092 | 004 | 2"-AD-4710-09092-Aa-NI | U4710 | 1.6 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-09092 | 005 | 2"-AD-4710-09092-Aa-NI | U4710 | 1.6 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-09104 | 001 | 1.1/2"-AD-4710-09104-Aa-NI | U4710 | 16.4 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-09104 | 002 | 1.1/2"-AD-4710-09104-Aa-NI | U4710 | 63.5 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AD-09104 | 003 | 1.1/2"-AD-4710-09104-Aa-NI | U4710 | 1.9 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-10136 | 001 | 3/4"-AD-4710-10136-Aa-NI | U4710 | 7 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-10136 | 002 | 3/4"-AD-4710-10136-Aa-NI | U4710 | 3.5 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-10143 | 001 | 3/4"-AD-4710-10143-Aa-NI | U4710 | 15.9 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 62 - AGUARDANDO PINTURA |  | 2015-04-27 | 2015-04-17 | 2015-08-25 | 2015-08-25 | 2015-08-25 | 2015-08-25
4710-AD-10143 | 002 | 3/4"-AD-4710-10143-Aa-NI | U4710 | 17.6 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-10143 | 003 | 3/4"-AD-4710-10143-Aa-NI | U4710 | 8.4 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-10143 | 004 | 3/4"-AD-4710-10143-Aa-NI | U4710 | 0.9 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-10143 | 005 | 3/4"-AD-4710-10143-Aa-NI | U4710 | 1.6 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-10143 | 006 | 3/4"-AD-4710-10143-Aa-NI | U4710 | 1.6 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-10400 | 001 | 4"-AD-4710-10400-Cf-NI | A4710 | 157.8 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-12-04 | 2015-03-02 | 2015-03-19 | 2015-03-19 | 2015-03-19 | 2015-03-19 | 2015-03-19
4710-AD-10400 | 002 | 4"-AD-4710-10400-Cf-NI | A4710 | 224.2 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-12-02 | 2015-02-10 | 2015-02-10 | 2015-02-05 | 2015-02-05 | 2015-02-09 | 2015-02-09
4710-AD-10400 | 003 | 4"-AD-4710-10400-Cf-NI | A4710 | 56 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-27 | 2014-12-08 | 2014-12-12 | 2014-12-01 | 2014-12-02 | 2014-12-02 | 2014-12-02
4710-AD-10400 | 004 | 4"-AD-4710-10400-Cf-NI | A4710 | 192.8 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-01-22 | 2014-12-08 | 2014-12-12 | 2014-11-27 | 2015-01-07 | 2015-01-15 | 2015-01-15
4710-AD-10400 | 005 | 4"-AD-4710-10400-Cf-NI | A4710 | 20 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-08-01 | 2014-12-08 | 2014-12-12 | 2015-02-05 | 2015-02-10 | 2015-02-10 | 2015-02-10
4710-AD-10400 | 006 | 4"-AD-4710-10400-Cf-NI | A4710 | 77.9 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-07-04 | 2014-12-08 | 2014-12-12 | 2014-11-27 | 2014-12-01 | 2014-12-01 | 2014-12-01
4710-AD-10400 | 007 | 4"-AD-4710-10400-Cf-NI | A4710 | 60 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-07-16 | 2014-12-08 | 2014-12-12 | 2014-11-25 | 2014-11-25 | 2014-11-25 | 2014-11-25
4710-AD-10400 | 008 | 4"-AD-4710-10400-Cf-NI | A4710 | 20 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-07-04 | 2014-12-08 | 2014-12-12 | 2015-02-05 | 2015-02-13 | 2015-02-13 | 2015-02-13
4710-AD-10400 | 009 | 4"-AD-4710-10400-Cf-NI | A4710 | 193.2 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-04 | 2015-02-10 | 2015-02-10 | 2015-02-10 | 2015-02-10 | 2015-02-12 | 2015-02-12
4710-AD-10400 | 010 | 4"-AD-4710-10400-Cf-NI | A4710 | 192.8 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-01-22 | 2014-12-01 | 2014-12-12 | 2014-12-12 | 2014-12-13 | 2014-12-30 | 2014-12-30
4710-AD-10400 | 011 | 4"-AD-4710-10400-Cf-NI | A4710 | 192.8 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-10 | 2014-12-01 | 2014-12-12 | 2014-12-12 | 2015-02-13 | 2015-02-13 | 2015-02-13
4710-AD-10400 | 012 | 4"-AD-4710-10400-Cf-NI | A4710 | 192.8 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2015-06-17 | 2014-12-01 | 2014-12-12 | 2014-12-03 | 2014-12-23 | 2014-12-30 | 2014-12-30
4710-AD-10400 | 013 | 4"-AD-4710-10400-Cf-NI | A4710 | 193 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-27 | 2014-12-15 | 2014-12-12 | 2014-12-10 | 2014-12-11 | 2014-12-30 | 2014-12-30
4710-AD-10400 | 014 | 4"-AD-4710-10400-Cf-NI | A4710 | 192.8 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-03-20 | 2014-12-15 | 2014-12-12 | 2015-02-02 | 2015-02-13 | 2015-02-13 | 2015-02-13
4710-AD-10400 | 015 | 4"-AD-4710-10400-Cf-NI | A4710 | 151.5 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-03 | 2015-02-19 | 2015-02-23 | 2015-02-23 | 2015-02-23 | 2015-02-23 | 2015-02-23
4710-AD-10400 | 016 | 4"-AD-4710-10400-Cf-NI | A4710 | 3.4 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-10400 | 017 | 4"-AD-4710-10400-Cf-NI | A4710 | 1.6 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-10400 | 018 | 4"-AD-4710-10400-Cf-NI | A4710 | 1.2 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-10400 | 019 | 4"-AD-4710-10400-Cf-NI | A4710 | 1.2 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-10400 | 020 | 4"-AD-4710-10400-Cf-NI | A4710 | 1.2 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-10400 | 021 | 4"-AD-4710-10400-Cf-NI | A4710 | 3.3 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-10401 | 001 | 2"-AD-4710-10401-Cf-NI | A4710 | 29.1 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-09-02 | 2015-03-30 | 2015-04-29 | 2015-04-08 | 2015-04-09 | 2015-04-09 | 2015-04-09
4710-AD-10402 | 001 | 3/4"-AD-4710-10402-Cf-NI | A4710 | 4.9 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-10402 | 002 | 3/4"-AD-4710-10402-Cf-NI | A4710 | 4.7 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-10448 | 001 | 3/4"-AD-4710-10448-Cf-NI | A4710 | 6.8 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-10448 | 002 | 3/4"-AD-4710-10448-Cf-NI | A4710 | 7.5 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-10526 | 001 | 1"-AD-4710-10526-Cf-NI | A4710 | 9.9 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-10526 | 002 | 1"-AD-4710-10526-Cf-NI | A4710 | 39.3 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-10526 | 003 | 1"-AD-4710-10526-Cf-NI | A4710 | 9.8 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-10526 | 004 | 1"-AD-4710-10526-Cf-NI | A4710 | 1.6 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-10527 | 001 | 3/4"-AD-4710-10527-Cf-NI | A4710 | 15.5 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-10527 | 002 | 3/4"-AD-4710-10527-Cf-NI | A4710 | 9.2 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-10527 | 003 | 3/4"-AD-4710-10527-Cf-NI | A4710 | 8.1 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-10527 | 004 | 3/4"-AD-4710-10527-Cf-NI | A4710 | 10.2 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-10527 | 005 | 3/4"-AD-4710-10527-Cf-NI | A4710 | 1.6 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-10528 | 001 | 3/4"-AD-4710-10528-Cf-NI | A4710 | 4.3 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-10528 | 002 | 3/4"-AD-4710-10528-Cf-NI | A4710 | 11.7 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-10528 | 003 | 3/4"-AD-4710-10528-Cf-NI | A4710 | 9.5 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-10528 | 004 | 3/4"-AD-4710-10528-Cf-NI | A4710 | 8 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-10528 | 005 | 3/4"-AD-4710-10528-Cf-NI | A4710 | 2.9 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AD-10528 | 006 | 3/4"-AD-4710-10528-Cf-NI | A4710 | 1.6 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-10586 | 001 | 3/4"-AD-4710-10586-Cf-NI | A4710 | 12.7 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-10586 | 002 | 3/4"-AD-4710-10586-Cf-NI | A4710 | 5.1 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AD-10586 | 003 | 3/4"-AD-4710-10586-Cf-NI | A4710 | 4.9 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AF-10700 | 001 | 16"-AF-4710-10700-Bh-NI | A4710 | 306.4 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-22 | 2015-02-19 | 2015-02-19 | 2015-02-19 | 2015-02-19 | 2015-02-19 | 2015-02-19
4710-AF-10700 | 002 | 16"-AF-4710-10700-Bh-NI | A4710 | 308.4 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-29 | 2015-02-02 | 2015-02-09 | 2015-01-23 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | 2015-02-04
4710-AF-10700 | 003 | 16"-AF-4710-10700-Bh-NI | A4710 | 571.2 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-09 | 2015-02-02 | 2015-02-09 | 2014-10-16 | 2014-10-08 | 2014-10-08 | 2014-10-08
4710-AF-10700 | 004 | 16"-AF-4710-10700-Bh-NI | A4710 | 295.7 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-08-04 | 2015-02-02 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-09
4710-AF-10700 | 005 | 16"-AF-4710-10700-Bh-NI | A4710 | 826.5 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-11 | 2014-10-06 | 2014-10-09 | 2014-10-14 | 2014-10-09 | 2014-10-16 | 2014-12-10
4710-AF-10700 | 006 | 16"-AF-4710-10700-Bh-NI | A4710 | 760.2 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-11 | 2014-10-06 | 2014-10-09 | 2015-01-31 | 2015-02-02 | 2015-02-05 | 2015-02-05
4710-AF-10700 | 007 | 16"-AF-4710-10700-Bh-NI | A4710 | 763 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-16 | 2015-02-19 | 2015-02-19 | 2015-09-23 | 2015-09-23 | 2015-09-23 | 2015-09-23
4710-AF-10700 | 008 | 16"-AF-4710-10700-Bh-NI | A4710 | 751.7 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-06-17 | 2015-02-19 | 2015-02-19 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-03-23 | 2015-06-12
4710-AF-10700 | 009 | 16"-AF-4710-10700-Bh-NI | A4710 | 765.8 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-11 | 2015-03-23 | 2015-03-24 | 2014-11-13 | 2015-04-27 | 2015-04-27 | 2015-04-27
4710-AF-10700 | 010 | 16"-AF-4710-10700-Bh-NI | A4710 | 456.3 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-09 | 2015-03-09 | 2015-03-16 | 2015-03-16 | 2015-03-16 | 2015-03-16 | 2015-03-16
4710-AF-10700 | 011 | 16"-AF-4710-10700-Bh-NI | A4710 | 1.6 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AF-10700 | 012 | 16"-AF-4710-10700-Bh-NI | A4710 | 1.6 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 62 - AGUARDANDO PINTURA |  | 2015-02-19 | 2015-02-27 | 2015-04-30 | 2015-04-30 | 2015-04-30 | 2015-04-30
4710-AF-10701 | 001 | 6"-AF-4710-10701-Bh-NI | A4710 | 258.4 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-08-04 | 2015-05-04 | 2015-05-06 | 2015-08-26 | 2015-08-26 | 2015-08-26 | 2015-08-26
4710-AF-10702 | 001 | 8"-AF-4710-10702-Bh-NI | A4710 | 72.5 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-27 | 2015-01-26 | 2015-01-27 | 2015-01-26 | 2015-01-27 | 2015-01-29 | 2015-07-27
4710-AF-10702 | 002 | 8"-AF-4710-10702-Bh-NI | A4710 | 184.2 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-22 | 2015-01-26 | 2015-01-27 | 2015-01-27 | 2015-01-27 | 2015-01-27 | 2015-01-27
4710-AF-10702 | 003 | 8"-AF-4710-10702-Bh-NI | A4710 | 18.7 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-19 | 2015-05-04 | 2015-05-06 | 2015-05-06 | 2015-05-06 | 2015-05-06 | 2015-05-06
4710-AF-10702 | 004 | 8"-AF-4710-10702-Bh-NI | A4710 | 5.4 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AF-10704 | 001 | 16"-AF-4710-10704-Bh-NI | A4710 | 293.8 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 40 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 2014-09-29 | 2015-03-30 | 2015-04-07 | 2015-09-23
4710-AF-10704 | 002 | 16"-AF-4710-10704-Bh-NI | A4710 | 398 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-16 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-09-23 | 2015-09-28 | 2015-09-28 | 2015-09-28
4710-AF-10704 | 003 | 16"-AF-4710-10704-Bh-NI | A4710 | 281 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-08-05 | 2015-03-30 | 2015-04-07 | 2015-05-15 | 2015-05-15 | 2015-05-18 | 2015-06-01
4710-AF-10704 | 004 | 16"-AF-4710-10704-Bh-NI | A4710 | 751.7 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-06-18 | 2014-12-15 | 2015-04-09 | 2015-05-13 | 2015-05-13 | 2015-05-14 | 2015-06-01
4710-AF-10704 | 005 | 16"-AF-4710-10704-Bh-NI | A4710 | 751.7 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-06-18 | 2014-12-15 | 2015-04-09 | 2015-03-26 | 2015-03-30 | 2015-03-31 | 2015-03-31
4710-AF-10704 | 006 | 16"-AF-4710-10704-Bh-NI | A4710 | 299.8 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-11 | 2014-12-15 | 2015-04-09 | 2015-05-13 | 2015-05-14 | 2015-05-14 | 2015-06-03
4710-AF-10704 | 007 | 16"-AF-4710-10704-Bh-NI | A4710 | 281.1 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-22 | 2015-05-25 | 2015-05-11 | 2015-03-30 | 2015-03-30 | 2015-03-30 | 2015-03-30
4710-AF-10704 | 008 | 16"-AF-4710-10704-Bh-NI | A4710 | 814.6 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-11 | 2014-12-15 | 2015-05-28 | 2015-04-01 | 2015-03-31 | 2015-04-06 | 2015-04-06
4710-AF-10704 | 009 | 16"-AF-4710-10704-Bh-NI | A4710 | 697.5 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-11 | 2015-03-23 | 2015-05-28 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-03-20
4710-AF-10704 | 010 | 16"-AF-4710-10704-Bh-NI | A4710 | 1.6 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 49 - AGUARDANDO LIB ROS/COLA |  | 2015-03-23 | 2015-03-26
4710-AF-10704 | 011 | 16"-AF-4710-10704-Bh-NI | A4710 | 494.1 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-16 | 2014-12-15 | 2015-05-28 | 2015-05-28 | 2015-05-28 | 2015-05-28 | 2015-05-28
4710-AF-10704 | 012 | 16"-AF-4710-10704-Bh-NI | A4710 | 139.1 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-08-11 | 2014-12-15 | 2015-06-09 | 2015-03-24 | 2015-03-26 | 2015-03-26 | 2015-03-26
4710-AF-10704 | 013 | 16"-AF-4710-10704-Bh-NI | A4710 | 112 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-11-27 | 2015-03-23 | 2015-05-20 | 2015-05-20 | 2015-05-20 | 2015-05-20 | 2015-05-20
4710-AF-10704 | 014 | 16"-AF-4710-10704-Bh-NI | A4710 | 443.7 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-16 | 2015-05-18 | 2015-05-20 | 2015-05-20 | 2015-05-20 | 2015-05-20 | 2015-05-20
4710-AF-10704 | 015 | 16"-AF-4710-10704-Bh-NI | A4710 | 1.6 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 49 - AGUARDANDO LIB ROS/COLA |  | 2014-12-15 | 2015-02-09
4710-AF-10704 | 902 | 16"-AF-4710-10704-Bh-NI | A4710 | 230.9 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-16 | 2015-04-27 | 2015-04-29 | 2015-03-31 | 2015-04-02 | 2015-04-02 | 2015-04-16
4710-AF-10704 | 907 | 16"-AF-4710-10704-Bh-NI | A4710 | 167.9 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-09 | 2015-04-27 | 2015-05-11 | 2015-06-02 | 2015-06-01 | 2015-06-02 | 2015-06-02
4710-AF-10704 | 913 | 16"-AF-4710-10704-Bh-NI | A4710 | 751.7 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-11-12 | 2015-05-25 | 2015-05-26 | 2015-03-26 | 2015-03-26 | 2015-03-26 | 2015-03-26
4710-AF-10705 | 001 | 6"-AF-4710-10705-Bh-NI | A4710 | 221.6 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-08-11 | 2015-01-26 | 2015-01-22 | 2015-03-24 | 2015-03-24 | 2015-03-24 | 2015-03-24
4710-AF-10706 | 001 | 6"-AF-4710-10706-Bh-NI | A4710 | 137.3 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-08-29 | 2015-04-06 | 2015-04-01 | 2015-04-24 | 2015-04-24 | 2015-04-24 | 2015-04-24
4710-AF-10707 | 001 | 8"-AF-4710-10707-Bh-NI | U4710 | 446.5 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-08-05 | 2015-01-26 | 2015-05-14 | 2015-09-23 | 2015-09-23 | 2015-09-24 | 2015-09-24
4710-AF-10707 | 002 | 8"-AF-4710-10707-Bh-NI | U4710 | 158 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-08-11 | 2015-01-26 | 2015-05-14 | 2015-05-18 | 2015-05-18 | 2015-05-19 | 2015-05-19
4710-AF-10707 | 003 | 8"-AF-4710-10707-Bh-NI | U4710 | 128 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-01 | 2015-04-22 | 2015-04-23 | 2015-04-23 | 2015-04-23 | 2015-04-23 | 2015-04-23
4710-AF-10707 | 004 | 8"-AF-4710-10707-Bh-NI | U4710 | 151.5 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-08-04 | 2015-01-26 | 2015-04-23 | 2015-02-26 | 2015-04-22 | 2015-04-22 | 2015-06-16
4710-AF-10707 | 005 | 8"-AF-4710-10707-Bh-NI | U4710 | 488.4 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-06-18 | 2015-04-22 | 2015-04-23 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | 2015-04-01 | 2015-04-01
4710-AF-10707 | 006 | 8"-AF-4710-10707-Bh-NI | U4710 | 83.9 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-01 | 2015-01-26 | 2015-03-04 | 2015-05-27 | 2015-05-27 | 2015-05-28 | 2015-05-28
4710-AF-10707 | 007 | 8"-AF-4710-10707-Bh-NI | U4710 | 132.4 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-06-18 | 2015-06-01 | 2015-05-26 | 2015-02-26 | 2015-03-02 | 2015-03-02 | 2015-03-02
4710-AF-10707 | 008 | 8"-AF-4710-10707-Bh-NI | U4710 | 155.7 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-08-05 | 2015-06-01 | 2015-05-25 | 2015-05-27 | 2015-05-27 | 2015-05-28 | 2015-05-28
4710-AF-10707 | 009 | 8"-AF-4710-10707-Bh-NI | U4710 | 289 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-01-07 | 2014-10-13 | 2014-10-10 | 2014-10-07 | 2014-10-08 | 2014-10-08 | 2014-11-25
4710-AF-10707 | 010 | 8"-AF-4710-10707-Bh-NI | U4710 | 510.6 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-06-18 | 2014-10-13 | 2014-10-10 | 2014-10-10 | 2014-10-10 | 2014-10-10 | 2014-10-10
4710-AF-10707 | 011 | 8"-AF-4710-10707-Bh-NI | U4710 | 61.2 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 37 - AGUARDANDO ACOPLAMENTO | 2014-08-05 | 2015-03-30 | 2015-04-07
4710-AF-10707 | 012 | 8"-AF-4710-10707-Bh-NI | U4710 | 178.7 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 37 - AGUARDANDO ACOPLAMENTO | 2014-07-25 | 2015-03-30 | 2015-04-07
4710-AF-10707 | 013 | 8"-AF-4710-10707-Bh-NI | U4710 | 361.8 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-07-25 | 2015-03-30 | 2015-04-07 | 2015-04-07 | 2015-04-07 | 2015-04-07 | 2015-04-07
4710-AF-10707 | 014 | 8"-AF-4710-10707-Bh-NI | U4710 | 475 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-09 | 2015-09-14
4710-AF-10707 | 015 | 8"-AF-4710-10707-Bh-NI | U4710 | 8.7 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0001-1-02 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 49 - AGUARDANDO LIB ROS/COLA |  | 2015-04-06 | 2015-04-01
4710-AF-10708 | 001 | 8"-AF-4710-10708-Bh-NI | U4710 | 184 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-08-04 | 2015-03-09 | 2015-04-23 | 2015-03-03 | 2015-03-18 | 2015-03-18 | 2015-03-18
4710-AF-10708 | 002 | 8"-AF-4710-10708-Bh-NI | U4710 | 488.4 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-06-15 | 2015-02-23 | 2015-03-02 | 2015-03-23 | 2015-03-26 | 2015-03-26 | 2015-03-26
4710-AF-10708 | 003 | 8"-AF-4710-10708-Bh-NI | U4710 | 147.2 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-08-05 | 2015-03-09 | 2015-03-02 | 2015-02-24 | 2015-02-25 | 2015-02-25 | 2015-03-03
4710-AF-10708 | 004 | 8"-AF-4710-10708-Bh-NI | U4710 | 429.9 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-03-18 | 2014-10-13 | 2014-10-14 | 2015-01-07 | 2015-01-27 | 2015-02-02 | 2015-02-04
4710-AF-10708 | 005 | 8"-AF-4710-10708-Bh-NI | U4710 | 271.8 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-08-05 | 2014-10-06 | 2014-10-06 | 2014-12-17 | 2014-12-18 | 2014-12-18 | 2015-01-23
4710-AF-10708 | 006 | 8"-AF-4710-10708-Bh-NI | U4710 | 176.6 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-08-05 | 2014-11-17 | 2014-11-18 | 2015-06-08 | 2015-06-03 | 2015-06-12 | 2015-06-16
4710-AF-10708 | 007 | 8"-AF-4710-10708-Bh-NI | U4710 | 221.3 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-08-05 | 2015-06-01 | 2015-06-01 | 2015-05-28 | 2015-05-29 | 2015-05-29 | 2015-07-13
4710-AF-10708 | 008 | 8"-AF-4710-10708-Bh-NI | U4710 | 246.8 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-07-25 | 2015-06-01 | 2015-06-01 | 2015-06-11 | 2015-06-11 | 2015-06-12 | 2015-06-12
4710-AF-10708 | 009 | 8"-AF-4710-10708-Bh-NI | U4710 | 98.2 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-01 | 2014-11-17 | 2015-02-24 | 2015-06-02 | 2015-06-03 | 2015-06-03 | 2015-06-11
4710-AF-10708 | 010 | 8"-AF-4710-10708-Bh-NI | U4710 | 178.3 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-09 | 2015-03-30 | 2015-04-07 | 2015-04-07 | 2015-04-07 | 2015-04-07 | 2015-04-07
4710-AF-10708 | 011 | 8"-AF-4710-10708-Bh-NI | U4710 | 8.9 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0001-1-02 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 62 - AGUARDANDO PINTURA |  | 2015-04-06 | 2015-04-01 | 2015-08-25 | 2015-08-25 | 2015-08-25 | 2015-08-25
4710-AF-10709 | 001 | 6"-AF-4710-10709-Bh-NI | A4710 | 137.3 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-08-04 | 2015-04-06 | 2015-06-12 | 2015-06-15 | 2015-06-15 | 2015-06-15 | 2015-06-15
4710-AF-10710 | 001 | 8"-AF-4710-10710-Bh-NI | A4710 | 72.5 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-18 | 2015-04-22 | 2015-04-07 | 2015-04-23 | 2015-04-23 | 2015-04-24 | 2015-04-24
4710-AF-10710 | 002 | 8"-AF-4710-10710-Bh-NI | A4710 | 108.6 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-18 | 2015-03-30 | 2015-04-07 | 2015-06-02 | 2015-05-18 | 2015-06-02 | 2015-06-02
4710-AF-10710 | 003 | 8"-AF-4710-10710-Bh-NI | A4710 | 18.7 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-11-27 | 2015-03-30 | 2015-04-07 | 2015-04-07 | 2015-04-07 | 2015-04-07 | 2015-04-07
4710-AF-10710 | 004 | 8"-AF-4710-10710-Bh-NI | A4710 | 5.4 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AF-10711 | 001 | 6"-AF-4710-10711-Bh-NI | A4710 | 128.4 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-08-04 | 2015-03-30 | 2015-03-27 | 2015-04-15 | 2015-04-15 | 2015-04-15 | 2015-04-15
4710-AF-10712 | 001 | 8"-AF-4710-10712-Bh-NI | A4710 | 40.4 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 45 - AGUARDANDO VS | 2014-08-19 | 2015-05-11 | 2015-05-15
4710-AF-10712 | 002 | 8"-AF-4710-10712-Bh-NI | A4710 | 168.7 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-08-05 | 2015-05-11 | 2015-05-15 | 2015-05-25 | 2015-05-26 | 2015-05-26 | 2015-06-01
4710-AF-10712 | 003 | 8"-AF-4710-10712-Bh-NI | U4710 | 481 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-07-25 | 2015-04-13 | 2015-04-16 | 2015-04-16 | 2015-04-16 | 2015-04-17 | 2015-05-15
4710-AF-10712 | 004 | 8"-AF-4710-10712-Bh-NI | U4710 | 179.2 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-08-05 | 2015-04-27 | 2015-04-16 | 2015-05-07 | 2015-05-12 | 2015-05-12 | 2015-06-18
4710-AF-10712 | 005 | 8"-AF-4710-10712-Bh-NI | U4710 | 430.9 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-08-05 | 2015-02-09 | 2015-02-12 | 2015-03-24 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | 2015-03-25
4710-AF-10712 | 006 | 8"-AF-4710-10712-Bh-NI | U4710 | 510.6 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-03-20 | 2015-02-23 | 2015-02-20 | 2015-03-26 | 2015-03-26 | 2015-03-26 | 2015-03-26
4710-AF-10712 | 007 | 8"-AF-4710-10712-Bh-NI | U4710 | 510.6 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-03-20 | 2015-01-12 | 2015-01-20 | 2015-02-25 | 2015-02-26 | 2015-02-26 | 2015-02-26
4710-AF-10712 | 008 | 8"-AF-4710-10712-Bh-NI | U4710 | 176.6 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-07-25 | 2015-04-06 | 2015-03-30 | 2015-08-10 | 2015-08-13 | 2015-08-14 | 2015-08-14
4710-AF-10712 | 009 | 8"-AF-4710-10712-Bh-NI | U4710 | 433.4 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-07-25 | 2015-08-17 | 2015-08-04 | 2015-08-10 | 2015-08-14 | 2015-08-14 | 2015-08-14
4710-AF-10712 | 010 | 8"-AF-4710-10712-Bh-NI | U4710 | 149 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-08-05 | 2015-02-23 | 2015-02-20 | 2015-08-10 | 2015-08-14 | 2015-08-14 | 2015-08-18
4710-AF-10712 | 011 | 8"-AF-4710-10712-Bh-NI | U4710 | 138.7 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-08-05 | 2015-08-17 | 2015-08-06 | 2015-08-14 | 2015-08-14 | 2015-08-18 | 2015-08-18
4710-AF-10712 | 012 | 8"-AF-4710-10712-Bh-NI | U4710 | 88.8 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-09-11 | 2015-08-17 | 2015-08-12 | 2015-08-12 | 2015-08-12 | 2015-08-12 | 2015-08-12
4710-AF-10712 | 013 | 8"-AF-4710-10712-Bh-NI | A4710 | 8 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0001-1-03 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 62 - AGUARDANDO PINTURA |  | 2015-06-08 | 2015-06-11 | 2015-06-16 | 2015-06-16 | 2015-06-16 | 2015-06-16
4710-AF-10713 | 001 | 6"-AF-4710-10713-Bh-NI | A4710 | 128.4 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-08-29 | 2015-06-01 | 2015-06-01 | 2015-06-12 | 2015-06-12 | 2015-06-12 | 2015-07-13
4710-AF-10715 | 001 | 8"-AF-4710-10715-Bh-NI | A4710 | 72.5 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-07-04 | 2015-06-08 | 2015-06-08 | 2015-06-09 | 2015-06-10 | 2015-06-10 | 2015-06-11
4710-AF-10715 | 002 | 8"-AF-4710-10715-Bh-NI | A4710 | 104.1 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-18 | 2015-06-08 | 2015-06-08 | 2015-06-08 | 2015-06-08 | 2015-06-08 | 2015-06-08
4710-AF-10715 | 003 | 8"-AF-4710-10715-Bh-NI | A4710 | 18.7 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-05 | 2015-06-08 | 2015-06-08 | 2015-06-08 | 2015-06-08 | 2015-06-08 | 2015-06-08
4710-AF-10715 | 004 | 8"-AF-4710-10715-Bh-NI | A4710 | 5.4 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 62 - AGUARDANDO PINTURA |  | 2015-06-08 | 2015-06-10 | 2015-06-12 | 2015-06-12 | 2015-06-12 | 2015-06-12
4710-AF-10716 | 001 | 16"-AF-4710-10716-Bh-NI | A4710 | 241.1 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-11 | 2015-02-10 | 2015-02-10 | 2015-01-29 | 2015-01-30 | 2015-02-02 | 2015-02-02
4710-AF-10716 | 002 | 16"-AF-4710-10716-Bh-NI | A4710 | 757.6 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-16 | 2015-02-10 | 2015-02-10 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-03-20
4710-AF-10716 | 003 | 16"-AF-4710-10716-Bh-NI | A4710 | 582.9 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-11 | 2015-03-23 | 2015-03-18 | 2014-12-01 | 2014-12-02 | 2014-12-02 | 2014-12-10
4710-AF-10716 | 004 | 16"-AF-4710-10716-Bh-NI | A4710 | 757.3 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-11 | 2015-03-09 | 2015-03-18 | 2015-04-06 | 2015-04-13 | 2015-04-13 | 2015-04-16
4710-AF-10716 | 005 | 16"-AF-4710-10716-Bh-NI | A4710 | 751.7 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-06-15 | 2015-04-06 | 2015-04-09 | 2015-02-10 | 2015-02-12 | 2015-02-13 | 2015-02-20
4710-AF-10716 | 006 | 16"-AF-4710-10716-Bh-NI | A4710 | 402 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-09 | 2015-04-13 | 2015-04-14 | 2015-04-14 | 2015-04-15 | 2015-04-15 | 2015-04-16
4710-AF-10716 | 007 | 16"-AF-4710-10716-Bh-NI | A4710 | 326.2 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 52 - AGUARDANDO RX / US | 2014-09-11 | 2014-12-15 | 2015-04-14 | 2015-06-19 | 2015-06-19 | 2015-06-19
4710-AF-10716 | 008 | 16"-AF-4710-10716-Bh-NI | A4710 | 751.7 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-06-15 | 2015-04-27 | 2015-05-07 | 2014-09-22 | 2014-09-18 | 2014-09-23 | 2014-09-23
4710-AF-10716 | 009 | 16"-AF-4710-10716-Bh-NI | A4710 | 751.7 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-06-15 | 2015-04-27 | 2015-05-07 | 2015-06-02 | 2015-06-02 | 2015-06-02 | 2015-06-03
4710-AF-10716 | 010 | 16"-AF-4710-10716-Bh-NI | A4710 | 757.3 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-11 | 2015-05-25 | 2015-05-28 | 2014-10-28 | 2014-11-13 | 2014-11-13 | 2014-11-13
4710-AF-10716 | 011 | 16"-AF-4710-10716-Bh-NI | A4710 | 751.7 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-06-15 | 2015-05-25 | 2015-05-28 | 2015-06-11 | 2015-06-12 | 2015-06-12 | 2015-06-12
4710-AF-10716 | 012 | 16"-AF-4710-10716-Bh-NI | A4710 | 757.8 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-11 | 2015-01-05 | 2015-06-10 | 2015-06-03 | 2015-06-03 | 2015-06-11 | 2015-06-11
4710-AF-10716 | 013 | 16"-AF-4710-10716-Bh-NI | A4710 | 751.7 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-06-15 | 2015-01-05 | 2015-06-10 | 2014-10-28 | 2014-10-07 | 2014-10-07 | 2014-10-07
4710-AF-10716 | 014 | 16"-AF-4710-10716-Bh-NI | A4710 | 426.2 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-09 | 2015-01-05 | 2015-06-10 | 2015-07-17 | 2015-07-17 | 2015-07-17 | 2015-07-17
4710-AF-10716 | 015 | 16"-AF-4710-10716-Bh-NI | A4710 | 502.4 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-08-25 | 2015-07-20 | 2015-07-17 | 2015-04-06 | 2015-04-06 | 2015-04-06 | 2015-04-16
4710-AF-10716 | 016 | 16"-AF-4710-10716-Bh-NI | A4710 | 437.9 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-18 | 2015-07-20 | 2015-07-17 | 2015-07-20 | 2015-07-20 | 2015-07-20 | 2015-07-20
4710-AF-10716 | 017 | 16"-AF-4710-10716-Bh-NI | A4710 | 389.7 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-10 | 2015-07-20 | 2015-07-17 | 2015-07-17 | 2015-07-17 | 2015-07-17 | 2015-07-17
4710-AF-10716 | 018 | 16"-AF-4710-10716-Bh-NI | A4710 | 55.1 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-08-05 | 2015-04-06 | 2015-06-10 | 2015-06-10 | 2015-06-10 | 2015-06-10 | 2015-06-10
4710-AF-10716 | 019 | 16"-AF-4710-10716-Bh-NI | A4710 | 54.7 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 45 - AGUARDANDO VS | 2014-08-04 | 2015-04-06 | 2015-05-28
4710-AF-10716 | 020 | 16"-AF-4710-10716-Bh-NI | A4710 | 39.8 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-08-19 | 2015-02-19 | 2015-03-18 | 2015-03-18 | 2015-03-18 | 2015-03-18 | 2015-03-18
4710-AF-10717 | 001 | 6"-AF-4710-10717-Bh-NI | A4710 | 344.3 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-16 | 2015-02-11 | 2015-02-11 | 2015-02-13 | 2015-02-26 | 2015-02-26 | 2015-02-27
4710-AF-10717 | 002 | 6"-AF-4710-10717-Bh-NI | A4710 | 89.6 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-16 | 2015-02-11 | 2015-02-11 | 2015-02-13 | 2015-03-02 | 2015-03-02 | 2015-04-09
4710-AF-10717 | 003 | 6"-AF-4710-10717-Bh-NI | A4710 | 192.3 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 37 - AGUARDANDO ACOPLAMENTO | 2014-08-05 | 2015-03-09 | 2015-05-06
4710-AF-10717 | 004 | 6"-AF-4710-10717-Bh-NI | A4710 | 89.2 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-08-05 | 2015-01-26 | 2015-01-30 | 2015-01-30 | 2015-01-30 | 2015-01-30 | 2015-01-30
4710-AF-10717 | 005 | 6"-AF-4710-10717-Bh-NI | A4710 | 72.4 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 37 - AGUARDANDO ACOPLAMENTO | 2014-08-29 | 2015-01-26 | 2015-01-30
4710-AF-10717 | 006 | 6"-AF-4710-10717-Bh-NI | A4710 | 136.8 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-27 | 2015-01-26 | 2015-01-30 | 2015-01-30 | 2015-01-31 | 2015-01-31 | 2015-02-04
4710-AF-10717 | 007 | 6"-AF-4710-10717-Bh-NI | A4710 | 4.9 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-08-04
4710-AF-10717 | 008 | 6"-AF-4710-10717-Bh-NI | A4710 | 4.9 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-01
4710-AF-10718 | 001 | 8"-AF-4710-10718-Bh-NI | A4710 | 72.5 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-16 | 2015-04-13 | 2015-04-14 | 2015-04-16 | 2015-04-16 | 2015-04-22 | 2015-04-22
4710-AF-10718 | 002 | 8"-AF-4710-10718-Bh-NI | A4710 | 184.2 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-18 | 2015-04-13 | 2015-04-14 | 2015-04-14 | 2015-04-14 | 2015-04-14 | 2015-04-14
4710-AF-10718 | 003 | 8"-AF-4710-10718-Bh-NI | A4710 | 18.7 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-19 | 2015-05-04 | 2015-05-06 | 2015-05-06 | 2015-05-06 | 2015-05-06 | 2015-05-06
4710-AF-10718 | 004 | 8"-AF-4710-10718-Bh-NI | A4710 | 5.4 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AF-10732 | 001 | 4"-AF-4710-10732-Bh-NI | A4710 | 53 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-02 | 2015-03-09 | 2015-03-02 | 2015-03-02 | 2015-03-03 | 2015-03-03 | 2015-03-03
4710-AF-10732 | 002 | 4"-AF-4710-10732-Bh-NI | A4710 | 18.2 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-11 | 2015-03-09 | 2015-03-23 | 2015-03-23 | 2015-03-23 | 2015-03-23 | 2015-03-23
4710-AF-10732 | 003 | 4"-AF-4710-10732-Bh-NI | A4710 | 44.4 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-04 | 2015-03-09 | 2015-03-23 | 2015-03-23 | 2015-03-23 | 2015-03-23 | 2015-03-23
4710-AF-10732 | 004 | 4"-AF-4710-10732-Bh-NI | A4710 | 35.9 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-09-11 | 2015-03-09 | 2015-03-24 | 2015-03-24 | 2015-03-24 | 2015-03-24 | 2015-03-24
4710-AF-10732 | 005 | 4"-AF-4710-10732-Bh-NI | A4710 | 2.2 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AF-10732 | 006 | 4"-AF-4710-10732-Bh-NI | A4710 | 2.2 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AF-10733 | 001 | 6"-AF-4710-10733-Bh-NI | A4710 | 93 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-04 | 2015-03-09 | 2015-03-02 | 2015-03-02 | 2015-03-03 | 2015-03-03 | 2015-03-03
4710-AF-10733 | 002 | 6"-AF-4710-10733-Bh-NI | A4710 | 28.4 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-09 | 2015-03-09 | 2015-03-23 | 2015-03-23 | 2015-03-23 | 2015-03-23 | 2015-03-23
4710-AF-10733 | 003 | 6"-AF-4710-10733-Bh-NI | A4710 | 62.9 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-11-07 | 2015-03-09 | 2015-03-23 | 2015-03-23 | 2015-03-23 | 2015-03-23 | 2015-03-23
4710-AF-10733 | 004 | 6"-AF-4710-10733-Bh-NI | A4710 | 35.9 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-09-08 | 2015-03-09 | 2015-05-06 | 2015-05-06 | 2015-05-06 | 2015-05-06 | 2015-05-06
4710-AF-10733 | 005 | 6"-AF-4710-10733-Bh-NI | A4710 | 2.2 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AF-10733 | 006 | 6"-AF-4710-10733-Bh-NI | A4710 | 2.2 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AF-10740 | 001 | 6"-AF-4710-10740-Bh-NI | A4710 | 258.4 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-08-11 | 2015-02-19 | 2015-02-19 | 2015-03-24 | 2015-03-24 | 2015-09-17 | 2015-09-17
4710-AF-10741 | 001 | 6"-AF-4710-10741-Bh-NI | A4710 | 147.2 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0003-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-01
4710-AF-10742 | 001 | 4"-AF-4710-10742-Bh-NI | A4710 | 18.7 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0003-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-03
4710-AF-10742 | 002 | 4"-AF-4710-10742-Bh-NI | A4710 | 5.7 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0003-1-05 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AF-10743 | 001 | 16"-AF-4710-10743-Bh-NI | A4710 | 823.7 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-11 | 2015-01-26 | 2015-01-22 | 2014-11-25 | 2014-11-25 | 2014-11-25 | 2014-12-10
4710-AF-10743 | 002 | 16"-AF-4710-10743-Bh-NI | A4710 | 763 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-11 | 2015-01-26 | 2015-01-22 | 2015-01-21 | 2015-01-22 | 2015-01-22 | 2015-02-04
4710-AF-10743 | 003 | 16"-AF-4710-10743-Bh-NI | A4710 | 434.2 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-16 | 2015-01-26 | 2015-01-22 | 2015-01-22 | 2015-01-22 | 2015-01-22 | 2015-01-22
4710-AF-10744 | 001 | 16"-AF-4710-10744-Bh-NI | A4710 | 849 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0003-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-11-27 | 2015-08-10 | 2015-07-27 | 2015-08-11 | 2015-08-11 | 2015-08-11 | 2015-08-11
4710-AF-10744 | 002 | 16"-AF-4710-10744-Bh-NI | A4710 | 751.7 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0003-1-02 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO |  | 2015-08-10 | 2015-08-04 | 2015-07-30 | 2015-07-30 | 2015-07-30 | 2015-07-30
4710-AF-10744 | 003 | 16"-AF-4710-10744-Bh-NI | A4710 | 373.4 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0003-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-09 | 2015-08-10 | 2015-08-04 | 2015-08-04 | 2015-08-04 | 2015-08-04 | 2015-08-04
4710-AF-10744 | 004 | 16"-AF-4710-10744-Bh-NI | A4710 | 283 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0003-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-07-22 | 2015-08-17 | 2015-08-18 | 2015-08-12 | 2015-08-13 | 2015-08-14 | 2015-08-14
4710-AF-10744 | 005 | 16"-AF-4710-10744-Bh-NI | A4710 | 719.7 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0003-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-08-25 | 2015-08-17 | 2015-08-18 | 2015-08-06 | 2015-08-10 | 2015-08-10 | 2015-08-10
4710-AF-10744 | 006 | 16"-AF-4710-10744-Bh-NI | A4710 | 270.4 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0003-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-11-03 | 2015-08-17 | 2015-08-18 | 2015-08-18 | 2015-08-18 | 2015-08-18 | 2015-08-18
4710-AF-10744 | 007 | 16"-AF-4710-10744-Bh-NI | A4710 | 1.6 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0003-1-02 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 49 - AGUARDANDO LIB ROS/COLA |  | 2015-08-24 | 2015-08-25
4710-AF-10745 | 001 | 4"-AF-4710-10745-Ac-NI | A4710 | 116.6 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0004-1-02 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AF-10745 | 002 | 4"-AF-4710-10745-Ac-NI | A4710 | 198.1 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0004-1-02 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AF-10745 | 003 | 4"-AF-4710-10745-Ac-NI | A4710 | 210.9 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0004-1-02 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AF-10745 | 004 | 4"-AF-4710-10745-Ac-NI | A4710 | 174 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0004-1-02 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AF-10745 | 005 | 4"-AF-4710-10745-Ac-NI | A4710 | 220.8 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0004-1-02 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AF-10745 | 006 | 4"-AF-4710-10745-Ac-NI | A4710 | 198.1 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0004-1-02 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 62 - AGUARDANDO PINTURA |  | 2014-12-15 | 2014-12-12 | 2015-02-27 | 2015-02-27 | 2015-02-27 | 2015-02-27
4710-AF-10745 | 007 | 4"-AF-4710-10745-Ac-NI | A4710 | 198.1 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0004-1-02 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 62 - AGUARDANDO PINTURA |  | 2014-12-15 | 2014-12-12 | 2015-02-27 | 2015-02-27 | 2015-02-27 | 2015-02-27
4710-AF-10745 | 008 | 4"-AF-4710-10745-Ac-NI | A4710 | 198.1 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0004-1-02 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 62 - AGUARDANDO PINTURA |  | 2014-12-15 | 2014-12-12 | 2015-02-27 | 2015-02-27 | 2015-02-27 | 2015-02-27
4710-AF-10745 | 009 | 4"-AF-4710-10745-Ac-NI | A4710 | 198.1 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0004-1-02 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 62 - AGUARDANDO PINTURA |  | 2015-01-26 | 2015-01-30 | 2015-02-27 | 2015-02-27 | 2015-02-27 | 2015-02-27
4710-AF-10745 | 010 | 4"-AF-4710-10745-Ac-NI | A4710 | 163.8 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0004-1-02 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 62 - AGUARDANDO PINTURA |  | 2015-01-26 | 2015-02-11 | 2015-04-09 | 2015-04-09 | 2015-04-09 | 2015-04-09
4710-AF-10745 | 011 | 4"-AF-4710-10745-Ac-NI | A4710 | 111.5 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0004-1-02 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AF-10745 | 012 | 4"-AF-4710-10745-Ac-NI | A4710 | 64.5 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0004-1-02 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 49 - AGUARDANDO LIB ROS/COLA |  | 2015-01-26 | 2015-03-02
4710-AF-10745 | 013 | 4"-AF-4710-10745-Ac-NI | A4710 | 106.4 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0004-1-02 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 49 - AGUARDANDO LIB ROS/COLA |  | 2015-01-26 | 2015-03-02
4710-AF-10745 | 014 | 4"-AF-4710-10745-Ac-NI | A4710 | 19.3 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0004-1-02 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AF-10745 | 015 | 4"-AF-4710-10745-Ac-NI | A4710 | 39.3 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0004-1-02 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AF-10745 | 016 | 4"-AF-4710-10745-Ac-NI | A4710 | 32.1 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0004-1-02 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AF-10746 | 001 | 6"-AF-4710-10746-Ac-NI | A4710 | 200.2 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0004-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AF-10746 | 002 | 6"-AF-4710-10746-Ac-NI | A4710 | 345.6 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0004-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AF-10746 | 003 | 6"-AF-4710-10746-Ac-NI | A4710 | 349.4 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0004-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AF-10746 | 004 | 6"-AF-4710-10746-Ac-NI | A4710 | 307.4 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0004-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AF-10746 | 005 | 6"-AF-4710-10746-Ac-NI | A4710 | 381 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0004-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 49 - AGUARDANDO LIB ROS/COLA |  | 2015-02-09 | 2015-03-17
4710-AF-10746 | 006 | 6"-AF-4710-10746-Ac-NI | A4710 | 373.5 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0004-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 62 - AGUARDANDO PINTURA |  | 2014-12-15 | 2014-12-12 | 2015-02-27 | 2015-02-27 | 2015-02-27 | 2015-02-27
4710-AF-10746 | 007 | 6"-AF-4710-10746-Ac-NI | A4710 | 288.8 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0004-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 62 - AGUARDANDO PINTURA |  | 2014-12-15 | 2014-12-12 | 2015-02-27 | 2015-02-27 | 2015-02-27 | 2015-02-27
4710-AF-10746 | 008 | 6"-AF-4710-10746-Ac-NI | A4710 | 363.9 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0004-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 62 - AGUARDANDO PINTURA |  | 2015-01-26 | 2015-02-19 | 2015-02-27 | 2015-02-27 | 2015-02-27 | 2015-02-27
4710-AF-10746 | 009 | 6"-AF-4710-10746-Ac-NI | A4710 | 199.5 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0004-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 62 - AGUARDANDO PINTURA |  | 2015-01-26 | 2015-02-19 | 2015-02-19 | 2015-02-19 | 2015-02-19 | 2015-02-19
4710-AF-10746 | 010 | 6"-AF-4710-10746-Ac-NI | A4710 | 40.1 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0004-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AF-10746 | 011 | 6"-AF-4710-10746-Ac-NI | A4710 | 52.6 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0004-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AF-10746 | 012 | 6"-AF-4710-10746-Ac-NI | A4710 | 58.2 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0004-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AF-10746 | 013 | 6"-AF-4710-10746-Ac-NI | A4710 | 91.1 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0004-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AF-10746 | 014 | 6"-AF-4710-10746-Ac-NI | A4710 | 29.8 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0004-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AF-10746 | 015 | 6"-AF-4710-10746-Ac-NI | A4710 | 13.1 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0004-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AF-10746 | 016 | 6"-AF-4710-10746-Ac-NI | A4710 | 27.7 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0004-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AF-10746 | 017 | 6"-AF-4710-10746-Ac-NI | A4710 | 15.3 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0004-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AF-10746 | 018 | 6"-AF-4710-10746-Ac-NI | A4710 | 24.9 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0004-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AF-10746 | 019 | 6"-AF-4710-10746-Ac-NI | A4710 | 12.8 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0004-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AF-10746 | 020 | 6"-AF-4710-10746-Ac-NI | A4710 | 5.2 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0004-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AF-10746 | 021 | 6"-AF-4710-10746-Ac-NI | A4710 | 14.9 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0004-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AF-10746 | 022 | 6"-AF-4710-10746-Ac-NI | A4710 | 16.9 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0004-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AF-10746 | 023 | 6"-AF-4710-10746-Ac-NI | A4710 | 5.2 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0004-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AF-10747 | 001 | 6"-AF-4710-10747-Bh-NI | A4710 | 147.2 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0003-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-01
4710-AF-10748 | 001 | 6"-AF-4710-10748-Bh-NI | A4710 | 147.2 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0003-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-08-04
4710-AF-10750 | 001 | 8"-AF-4710-10750-Bh-NI | A4710 | 92.8 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-16 | 2015-09-14 | 2015-09-09 | 2015-09-16 | 2015-09-16 | 2015-09-16 | 2015-09-16
4710-AF-10750 | 002 | 8"-AF-4710-10750-Bh-NI | A4710 | 510.6 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0003-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO |  | 2015-09-14 | 2015-09-09 | 2015-09-09 | 2015-09-09 | 2015-09-10 | 2015-09-10
4710-AF-10750 | 003 | 8"-AF-4710-10750-Bh-NI | A4710 | 226.4 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0003-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO |  | 2015-09-14 | 2015-09-09 | 2015-07-31 | 2015-07-31 | 2015-08-03 | 2015-08-03
4710-AF-10750 | 004 | 8"-AF-4710-10750-Bh-NI | A4710 | 101.7 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-22 | 2015-09-14 | 2015-09-09 | 2015-09-09 | 2015-09-09 | 2015-09-09 | 2015-09-09
4710-AF-10751 | 001 | 6"-AF-4710-10751-Bh-NI | A4710 | 98.4 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 61 - AGUARD.DIMENSIONAL CAMPO | 2014-06-18 | 2015-09-14 | 2015-09-23 | 2015-09-25 | 2015-09-25 | 2015-09-25 | 2015-09-25
4710-AF-10751 | 002 | 6"-AF-4710-10751-Bh-NI | A4710 | 64.8 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-16 | 2015-09-14 | 2015-09-23 | 2015-09-17 | 2015-09-18 | 2015-09-18 | 2015-09-21
4710-AF-10751 | 003 | 6"-AF-4710-10751-Bh-NI | A4710 | 339.1 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0003-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO |  | 2015-09-14 | 2015-09-23 | 2015-09-17 | 2015-09-18 | 2015-09-18 | 2015-09-21
4710-AF-10751 | 004 | 6"-AF-4710-10751-Bh-NI | A4710 | 83 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-17 | 2015-09-14 | 2015-09-15 | 2014-10-16 | 2014-10-08 | 2014-10-08 | 2014-10-08
4710-AF-10751 | 005 | 6"-AF-4710-10751-Bh-NI | A4710 | 81.4 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-17 | 2015-09-14 | 2015-09-15 | 2015-09-09 | 2015-09-11 | 2015-09-11 | 2015-09-16
4710-AF-10751 | 006 | 6"-AF-4710-10751-Bh-NI | A4710 | 28.5 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0003-1-01 | 02 - SPOOL CANCELADO | 02 - FAB - SPOOL CANCELADO | 2014-09-23
4710-AF-10751 | 904 | 6"-AF-4710-10751-Bh-NI | A4710 | 112.3 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-08-04 | 2015-09-14 | 2015-09-15 | 2014-10-16 | 2014-10-16 | 2014-10-16 | 2015-07-27
4710-AF-10752 | 001 | 6"-AF-4710-10752-Bh-NI | A4710 | 64.5 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-27 | 2015-09-14 | 2015-09-15 | 2015-09-21 | 2015-09-18 | 2015-09-18 | 2015-09-18
4710-AF-10752 | 002 | 6"-AF-4710-10752-Bh-NI | A4710 | 339.1 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0003-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO |  | 2015-09-14 | 2015-09-15 | 2015-09-08 | 2015-09-09 | 2015-09-09 | 2015-09-09
4710-AF-10752 | 003 | 6"-AF-4710-10752-Bh-NI | A4710 | 159.1 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 40 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 2014-06-16 | 2015-09-14 | 2015-09-15 | 2015-09-21
4710-AF-10752 | 004 | 6"-AF-4710-10752-Bh-NI | A4710 | 274.3 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0003-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO |  | 2015-09-14 | 2015-09-15 | 2015-07-30 | 2015-07-30 | 2015-07-30 | 2015-07-30
4710-AF-10752 | 005 | 6"-AF-4710-10752-Bh-NI | A4710 | 90.3 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-17 | 2015-09-14 | 2015-09-15 | 2015-08-18 | 2015-08-18 | 2015-08-18 | 2015-08-18
4710-AF-10753 | 001 | 1.1/2"-AF-4710-10753-Ac-NI | A4710 | 40.4 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0004-1-02 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AF-10753 | 002 | 1.1/2"-AF-4710-10753-Ac-NI | A4710 | 22.5 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0004-1-02 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AF-10753 | 003 | 1.1/2"-AF-4710-10753-Ac-NI | A4710 | 7 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0004-1-02 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AF-10753 | 004 | 1.1/2"-AF-4710-10753-Ac-NI | A4710 | 7.2 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0004-1-02 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AF-10754 | 001 | 3"-AF-4710-10754-AC-NI | A4710 | 74.6 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0004-1-02 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AF-10754 | 002 | 3"-AF-4710-10754-AC-NI | A4710 | 52.1 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0004-1-02 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AF-10754 | 003 | 3"-AF-4710-10754-AC-NI | A4710 | 27.6 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0004-1-02 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AF-10754 | 004 | 3"-AF-4710-10754-AC-NI | A4710 | 20 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0004-1-02 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AF-10754 | 005 | 3"-AF-4710-10754-AC-NI | A4710 | 21.4 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0004-1-02 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AF-10754 | 006 | 3"-AF-4710-10754-AC-NI | A4710 | 22 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0004-1-02 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AF-10754 | 007 | 3"-AF-4710-10754-AC-NI | A4710 | 10.9 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0004-1-02 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AF-10754 | 008 | 3"-AF-4710-10754-AC-NI | A4710 | 18.8 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0004-1-02 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AF-10754 | 009 | 3"-AF-4710-10754-AC-NI | A4710 | 28 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0004-1-02 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AF-10754 | 010 | 3"-AF-4710-10754-AC-NI | A4710 | 76.2 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0004-1-02 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AF-10754 | 011 | 3"-AF-4710-10754-AC-NI | A4710 | 23.9 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0004-1-02 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AF-10754 | 012 | 3"-AF-4710-10754-AC-NI | A4710 | 32.7 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0004-1-02 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AF-10754 | 013 | 3"-AF-4710-10754-AC-NI | A4710 | 1.6 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0004-1-02 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AF-10755 | 001 | 4"-AF-4710-10755-AC-NI | A4710 | 123.6 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0004-1-02 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AF-10755 | 002 | 4"-AF-4710-10755-AC-NI | A4710 | 232.9 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0004-1-02 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AF-10755 | 003 | 4"-AF-4710-10755-AC-NI | A4710 | 17.4 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0004-1-02 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AF-10755 | 004 | 4"-AF-4710-10755-AC-NI | A4710 | 17.5 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0004-1-02 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AF-10755 | 005 | 4"-AF-4710-10755-AC-NI | A4710 | 20.7 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0004-1-02 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AF-10755 | 006 | 4"-AF-4710-10755-AC-NI | A4710 | 17.4 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0004-1-02 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AF-10755 | 007 | 4"-AF-4710-10755-AC-NI | A4710 | 17.5 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0004-1-02 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AF-10755 | 008 | 4"-AF-4710-10755-AC-NI | A4710 | 20.7 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0004-1-02 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AF-10755 | 009 | 4"-AF-4710-10755-AC-NI | A4710 | 17.4 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0004-1-02 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AF-10755 | 010 | 4"-AF-4710-10755-AC-NI | A4710 | 17.5 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0004-1-02 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AF-10755 | 011 | 4"-AF-4710-10755-AC-NI | A4710 | 20.7 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0004-1-02 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AF-10756 | 001 | 2.1/2"-AF-4710-10756-Ac-NI | A4710 | 39.4 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0004-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AF-10756 | 002 | 2.1/2"-AF-4710-10756-Ac-NI | A4710 | 19.3 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0004-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AF-10756 | 003 | 2.1/2"-AF-4710-10756-Ac-NI | A4710 | 23.4 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0004-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AF-10756 | 004 | 2.1/2"-AF-4710-10756-Ac-NI | A4710 | 12.9 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0004-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AF-10756 | 005 | 2.1/2"-AF-4710-10756-Ac-NI | A4710 | 5.2 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0004-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AF-10756 | 006 | 2.1/2"-AF-4710-10756-Ac-NI | A4710 | 15.5 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0004-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AF-10756 | 007 | 2.1/2"-AF-4710-10756-Ac-NI | A4710 | 17.6 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0004-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AF-10756 | 008 | 2.1/2"-AF-4710-10756-Ac-NI | A4710 | 5.2 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0004-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AF-10757 | 001 | 3"-AF-4710-10757-Ac-NI | A4710 | 51.3 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0004-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AF-10757 | 002 | 3"-AF-4710-10757-Ac-NI | A4710 | 75.1 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0004-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AF-10757 | 003 | 3"-AF-4710-10757-Ac-NI | A4710 | 73.4 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0004-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AF-10757 | 004 | 3"-AF-4710-10757-Ac-NI | A4710 | 56.6 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0004-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AF-10757 | 005 | 3"-AF-4710-10757-Ac-NI | A4710 | 19.8 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0004-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AF-10757 | 006 | 3"-AF-4710-10757-Ac-NI | A4710 | 38.4 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0004-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AF-10757 | 007 | 3"-AF-4710-10757-Ac-NI | A4710 | 58.2 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0004-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AF-10757 | 008 | 3"-AF-4710-10757-Ac-NI | A4710 | 66.6 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0004-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AF-10757 | 009 | 3"-AF-4710-10757-Ac-NI | A4710 | 16.8 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0004-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AF-10758 | 001 | 3"-AF-4710-10758-Ac-NI | A4710 | 66.3 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0004-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AF-10758 | 002 | 3"-AF-4710-10758-Ac-NI | A4710 | 76.4 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0004-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AF-10758 | 003 | 3"-AF-4710-10758-Ac-NI | A4710 | 45.6 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0004-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AF-10758 | 004 | 3"-AF-4710-10758-Ac-NI | A4710 | 35.6 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0004-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AF-10758 | 005 | 3"-AF-4710-10758-Ac-NI | A4710 | 70.1 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0004-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AF-10758 | 006 | 3"-AF-4710-10758-Ac-NI | A4710 | 19.8 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0004-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AF-10758 | 007 | 3"-AF-4710-10758-Ac-NI | A4710 | 38.4 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0004-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AF-10758 | 008 | 3"-AF-4710-10758-Ac-NI | A4710 | 74.9 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0004-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AF-10758 | 009 | 3"-AF-4710-10758-Ac-NI | A4710 | 66.6 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0004-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AF-10759 | 001 | 3"-AF-4710-10759-Ac-NI | A4710 | 55.6 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0004-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AF-10759 | 002 | 3"-AF-4710-10759-Ac-NI | A4710 | 67.6 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0004-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AF-10759 | 003 | 3"-AF-4710-10759-Ac-NI | A4710 | 67.3 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0004-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AF-10759 | 004 | 3"-AF-4710-10759-Ac-NI | A4710 | 57.2 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0004-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AF-10759 | 005 | 3"-AF-4710-10759-Ac-NI | A4710 | 48.7 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0004-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AF-10759 | 006 | 3"-AF-4710-10759-Ac-NI | A4710 | 39.3 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0004-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AF-10759 | 007 | 3"-AF-4710-10759-Ac-NI | A4710 | 59.7 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0004-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AF-10759 | 008 | 3"-AF-4710-10759-Ac-NI | A4710 | 66.6 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0004-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AF-10759 | 009 | 3"-AF-4710-10759-Ac-NI | A4710 | 15.2 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0004-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AF-10760 | 001 | 1.1/2"-AF-4710-10760-Ac-NI | A4710 | 26 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0004-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AF-10761 | 001 | 1.1/2"-AF-4710-10761-Ac-NI | A4710 | 26 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0004-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AF-10762 | 001 | 2"-AF-4710-10762-Ac-NI | A4710 | 34.5 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0004-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AF-10762 | 002 | 2"-AF-4710-10762-Ac-NI | A4710 | 58.2 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0004-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AF-10762 | 003 | 2"-AF-4710-10762-Ac-NI | A4710 | 66.6 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0004-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AF-10762 | 004 | 2"-AF-4710-10762-Ac-NI | A4710 | 16.8 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0004-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AF-10763 | 001 | 3"-AF-4710-10763-Ac-NI | A4710 | 12.4 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0004-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AF-10763 | 002 | 3"-AF-4710-10763-Ac-NI | A4710 | 35.2 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0004-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AF-10763 | 003 | 3"-AF-4710-10763-Ac-NI | A4710 | 56.1 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0004-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AF-10763 | 004 | 3"-AF-4710-10763-Ac-NI | A4710 | 36 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0004-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AF-10763 | 005 | 3"-AF-4710-10763-Ac-NI | A4710 | 56.1 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0004-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AF-10764 | 001 | 1"-AF-4710-10764-Ac-NI | A4710 | 8.7 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0004-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AF-10765 | 001 | 1"-AF-4710-10765-Ac-NI | A4710 | 8.6 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0004-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AF-10765 | 002 | 1"-AF-4710-10765-Ac-NI | A4710 | 6.4 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0004-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AF-10766 | 001 | 1"-AF-4710-10766-Ac-NI | A4710 | 3.1 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0004-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AF-10767 | 001 | 1"-AF-4710-10767-Ac-NI | A4710 | 6.9 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0004-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AF-10768 | 001 | 1"-AF-4710-10768-Ac-NI | A4710 | 3.1 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0004-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AF-10769 | 001 | 1"-AF-4710-10769-Ac-NI | A4710 | 6.9 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0004-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AF-10770 | 001 | 1"-AF-4710-10770-Ac-NI | A4710 | 8.6 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0004-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AF-10771 | 001 | 1"-AF-4710-10771-Ac-NI | A4710 | 8.6 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0004-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AF-10771 | 002 | 1"-AF-4710-10771-Ac-NI | A4710 | 6.3 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0004-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AF-10772 | 001 | 3"-AF-4710-10772-Ac-NI | A4710 | 14.3 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0004-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AF-10772 | 002 | 3"-AF-4710-10772-Ac-NI | A4710 | 31.8 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0004-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AF-10772 | 003 | 3"-AF-4710-10772-Ac-NI | A4710 | 54.6 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0004-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AF-10772 | 004 | 3"-AF-4710-10772-Ac-NI | A4710 | 36.8 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0004-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AF-10772 | 005 | 3"-AF-4710-10772-Ac-NI | A4710 | 54.6 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0004-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AF-10773 | 001 | 1.1/2"-AF-4710-10773-Ac-NI | A4710 | 26 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0004-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AF-10774 | 001 | 1.1/2"-AF-4710-10774-Ac-NI | A4710 | 26 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0004-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AF-10775 | 001 | 2"-AF-4710-10775-Ac-NI | A4710 | 34.5 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0004-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AF-10775 | 002 | 2"-AF-4710-10775-Ac-NI | A4710 | 58.2 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0004-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AF-10775 | 003 | 2"-AF-4710-10775-Ac-NI | A4710 | 66.6 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0004-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AF-10775 | 004 | 2"-AF-4710-10775-Ac-NI | A4710 | 16.8 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0004-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AF-10776 | 001 | 1"-AF-4710-10776-Ac-NI | A4710 | 8.6 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0004-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AF-10777 | 001 | 1"-AF-4710-10777-Ac-NI | A4710 | 8.6 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0004-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AF-10777 | 002 | 1"-AF-4710-10777-Ac-NI | A4710 | 6.3 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0004-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AF-10778 | 001 | 1"-AF-4710-10778-Ac-NI | A4710 | 2.3 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0004-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AF-10779 | 001 | 1"-AF-4710-10779-Ac-NI | A4710 | 6 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0004-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AF-10780 | 001 | 1"-AF-4710-10780-Ac-NI | A4710 | 2.3 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0004-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AF-10781 | 001 | 1"-AF-4710-10781-Ac-NI | A4710 | 6 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0004-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AF-10782 | 001 | 1"-AF-4710-10782-Ac-NI | A4710 | 8.7 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0004-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AF-10783 | 001 | 1"-AF-4710-10783-Ac-NI | A4710 | 8.6 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0004-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AF-10783 | 002 | 1"-AF-4710-10783-Ac-NI | A4710 | 6.3 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0004-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AF-10784 | 001 | 2"-AF-4710-10784-Ac-NI | A4710 | 18.4 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0004-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AF-10784 | 002 | 2"-AF-4710-10784-Ac-NI | A4710 | 7.3 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0004-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AF-10784 | 003 | 2"-AF-4710-10784-Ac-NI | A4710 | 34.9 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0004-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AF-10784 | 004 | 2"-AF-4710-10784-Ac-NI | A4710 | 53.9 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0004-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AF-10784 | 005 | 2"-AF-4710-10784-Ac-NI | A4710 | 38.7 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0004-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AF-10784 | 006 | 2"-AF-4710-10784-Ac-NI | A4710 | 53.9 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0004-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AF-10785 | 001 | 1.1/2"-AF-4710-10785-Ac-NI | A4710 | 26 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0004-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AF-10786 | 001 | 1.1/2"-AF-4710-10786-Ac-NI | A4710 | 26 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0004-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AF-10787 | 001 | 2"-AF-4710-10787-Ac-NI | A4710 | 34.5 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0004-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AF-10787 | 002 | 2"-AF-4710-10787-Ac-NI | A4710 | 58.2 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0004-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AF-10787 | 003 | 2"-AF-4710-10787-Ac-NI | A4710 | 66.6 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0004-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AF-10787 | 004 | 2"-AF-4710-10787-Ac-NI | A4710 | 16.8 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0004-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AF-10788 | 001 | 1"-AF-4710-10788-Ac-NI | A4710 | 8.6 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0004-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AF-10789 | 001 | 1"-AF-4710-10789-Ac-NI | A4710 | 8.6 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0004-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AF-10789 | 002 | 1"-AF-4710-10789-Ac-NI | A4710 | 6.3 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0004-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AF-10800 | 001 | 1"-AF-4710-10800-Ac-NI | A4710 | 2.3 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0004-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AF-10801 | 001 | 1"-AF-4710-10801-Ac-NI | A4710 | 6 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0004-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AF-10802 | 001 | 1"-AF-4710-10802-Ac-NI | A4710 | 2.3 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0004-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AF-10803 | 001 | 1"-AF-4710-10803-Ac-NI | A4710 | 6 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0004-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AF-10804 | 001 | 1"-AF-4710-10804-Ac-NI | A4710 | 8.6 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0004-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AF-10805 | 001 | 1"-AF-4710-10805-Ac-NI | A4710 | 8.6 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0004-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AF-10805 | 002 | 1"-AF-4710-10805-Ac-NI | A4710 | 6.3 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0004-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AF-10806 | 001 | 3"-AF-4710-10806-AC-NI | A4710 | 43.2 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0004-1-02 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AF-10806 | 002 | 3"-AF-4710-10806-AC-NI | A4710 | 16.4 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0004-1-02 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AF-10806 | 003 | 3"-AF-4710-10806-AC-NI | A4710 | 23.9 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0004-1-02 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AF-10806 | 004 | 3"-AF-4710-10806-AC-NI | A4710 | 9 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0004-1-02 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AF-10806 | 005 | 3"-AF-4710-10806-AC-NI | A4710 | 18.1 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0004-1-02 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AF-10806 | 006 | 3"-AF-4710-10806-AC-NI | A4710 | 28.5 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0004-1-02 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AF-10806 | 007 | 3"-AF-4710-10806-AC-NI | A4710 | 73.6 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0004-1-02 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AF-10806 | 008 | 3"-AF-4710-10806-AC-NI | A4710 | 24.2 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0004-1-02 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AF-10806 | 009 | 3"-AF-4710-10806-AC-NI | A4710 | 21.4 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0004-1-02 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AF-10806 | 010 | 3"-AF-4710-10806-AC-NI | A4710 | 10.2 | SOP-U-4710-SR-3001 | U-4710-SR-3001-0004-1-02 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-04138 | 001 | 3/4"-AI-4710-04138-Ac-NI | U4710 | 8.2 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-04138 | 002 | 3/4"-AI-4710-04138-Ac-NI | U4710 | 14.8 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-04138 | 003 | 3/4"-AI-4710-04138-Ac-NI | U4710 | 10.1 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-04138 | 004 | 3/4"-AI-4710-04138-Ac-NI | U4710 | 4.5 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-04139 | 001 | 1"-AI-4710-04139-Ac-NI | U4710 | 33.5 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 49 - AGUARDANDO LIB ROS/COLA |  | 2014-11-17 | 2014-11-18
4710-AI-04139 | 002 | 1"-AI-4710-04139-Ac-NI | U4710 | 24.3 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-04139 | 003 | 1"-AI-4710-04139-Ac-NI | U4710 | 27 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-04139 | 004 | 1"-AI-4710-04139-Ac-NI | U4710 | 14 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-04139 | 005 | 1"-AI-4710-04139-Ac-NI | U4710 | 4.7 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-04139 | 006 | 1"-AI-4710-04139-Ac-NI | U4710 | 10.2 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-04139 | 007 | 1"-AI-4710-04139-Ac-NI | U4710 | 16.1 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-04139 | 008 | 1"-AI-4710-04139-Ac-NI | U4710 | 2.9 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-04139 | 009 | 1"-AI-4710-04139-Ac-NI | U4710 | 1.6 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-04139 | 010 | 1"-AI-4710-04139-Ac-NI | U4710 | 16.2 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-04139 | 011 | 1"-AI-4710-04139-Ac-NI | U4710 | 21.6 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-04139 | 012 | 1"-AI-4710-04139-Ac-NI | U4710 | 9.9 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-04139 | 013 | 1"-AI-4710-04139-Ac-NI | U4710 | 10.3 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-04140 | 001 | 1"-AI-4710-04140-Ac-NI | U4710 | 33.5 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 49 - AGUARDANDO LIB ROS/COLA |  | 2014-11-17 | 2014-11-18
4710-AI-04140 | 002 | 1"-AI-4710-04140-Ac-NI | U4710 | 17.6 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-04140 | 003 | 1"-AI-4710-04140-Ac-NI | U4710 | 6.1 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-04140 | 004 | 1"-AI-4710-04140-Ac-NI | U4710 | 28.4 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-04140 | 005 | 1"-AI-4710-04140-Ac-NI | U4710 | 17.1 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-04140 | 006 | 1"-AI-4710-04140-Ac-NI | U4710 | 3.6 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-04140 | 007 | 1"-AI-4710-04140-Ac-NI | U4710 | 6.8 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-04140 | 008 | 1"-AI-4710-04140-Ac-NI | U4710 | 11.8 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-04140 | 009 | 1"-AI-4710-04140-Ac-NI | U4710 | 1.8 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-04141 | 001 | 3/4"-AI-4710-04141-Ac-NI | U4710 | 22.9 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-04141 | 002 | 3/4"-AI-4710-04141-Ac-NI | U4710 | 12.3 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-04141 | 003 | 3/4"-AI-4710-04141-Ac-NI | U4710 | 18.4 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-04142 | 001 | 1.1/2"-AI-4710-04142-Ac-NI | U4710 | 21.4 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 62 - AGUARDANDO PINTURA |  | 2014-09-08 | 2014-09-22 | 2015-02-25 | 2015-02-25 | 2015-05-25 | 2015-05-25
4710-AI-04142 | 002 | 1.1/2"-AI-4710-04142-Ac-NI | U4710 | 29.7 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 62 - AGUARDANDO PINTURA |  | 2014-09-08 | 2014-09-22 | 2015-02-25 | 2015-02-25 | 2015-04-09 | 2015-04-09
4710-AI-04142 | 003 | 1.1/2"-AI-4710-04142-Ac-NI | U4710 | 56.9 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-04142 | 004 | 1.1/2"-AI-4710-04142-Ac-NI | U4710 | 15.6 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-04142 | 005 | 1.1/2"-AI-4710-04142-Ac-NI | U4710 | 66.6 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-04142 | 006 | 1.1/2"-AI-4710-04142-Ac-NI | U4710 | 27.9 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-04145 | 001 | 2"-AI-4710-04145-Ac-NI | U4710 | 41.3 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 62 - AGUARDANDO PINTURA |  | 2014-09-15 | 2014-11-13 | 2015-02-25 | 2015-02-25 | 2015-05-25 | 2015-05-25
4710-AI-04145 | 002 | 2"-AI-4710-04145-Ac-NI | U4710 | 61.2 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-04145 | 003 | 2"-AI-4710-04145-Ac-NI | U4710 | 32.5 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-04145 | 004 | 2"-AI-4710-04145-Ac-NI | U4710 | 43.1 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-04145 | 005 | 2"-AI-4710-04145-Ac-NI | U4710 | 29.5 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-04145 | 006 | 2"-AI-4710-04145-Ac-NI | U4710 | 8 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-04146 | 001 | 4"-AI-4710-04146-Ac-NI | U4710 | 135.2 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 62 - AGUARDANDO PINTURA |  | 2015-05-04 | 2015-05-12 | 2015-05-11 | 2015-05-11 | 2015-05-11 | 2015-05-11
4710-AI-04146 | 002 | 4"-AI-4710-04146-Ac-NI | U4710 | 56.2 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 62 - AGUARDANDO PINTURA |  | 2015-05-04 | 2015-05-12 | 2015-05-18 | 2015-05-18 | 2015-05-18 | 2015-05-18
4710-AI-04146 | 003 | 4"-AI-4710-04146-Ac-NI | U4710 | 34.9 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 62 - AGUARDANDO PINTURA |  | 2015-05-04 | 2015-05-19 | 2015-05-18 | 2015-05-18 | 2015-05-18 | 2015-05-18
4710-AI-04146 | 004 | 4"-AI-4710-04146-Ac-NI | U4710 | 65.9 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 49 - AGUARDANDO LIB ROS/COLA |  | 2015-05-04 | 2015-06-12
4710-AI-04146 | 005 | 4"-AI-4710-04146-Ac-NI | U4710 | 230.1 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 62 - AGUARDANDO PINTURA |  | 2015-06-08 | 2015-06-12 | 2015-08-25 | 2015-08-25 | 2015-08-25 | 2015-08-25
4710-AI-04146 | 006 | 4"-AI-4710-04146-Ac-NI | U4710 | 207.9 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 62 - AGUARDANDO PINTURA |  | 2015-02-23 | 2015-02-25 | 2015-08-25 | 2015-08-25 | 2015-08-25 | 2015-08-25
4710-AI-04146 | 007 | 4"-AI-4710-04146-Ac-NI | U4710 | 209.7 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 62 - AGUARDANDO PINTURA |  | 2015-02-23 | 2015-02-25 | 2015-08-25 | 2015-08-25 | 2015-08-25 | 2015-08-25
4710-AI-04146 | 008 | 4"-AI-4710-04146-Ac-NI | U4710 | 211.4 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 62 - AGUARDANDO PINTURA |  | 2014-11-17 | 2014-11-15 | 2015-08-25 | 2015-08-25 | 2015-08-25 | 2015-08-25
4710-AI-04146 | 009 | 4"-AI-4710-04146-Ac-NI | U4710 | 81.5 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 62 - AGUARDANDO PINTURA |  | 2014-09-29 | 2014-10-01 | 2015-01-15 | 2015-01-15 | 2015-01-15 | 2015-01-15
4710-AI-04146 | 010 | 4"-AI-4710-04146-Ac-NI | U4710 | 99.6 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 62 - AGUARDANDO PINTURA |  | 2014-09-29 | 2014-10-01 | 2015-01-15 | 2015-01-15 | 2015-01-15 | 2015-01-15
4710-AI-04146 | 011 | 4"-AI-4710-04146-Ac-NI | U4710 | 141.1 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 62 - AGUARDANDO PINTURA |  | 2014-09-29 | 2014-10-01 | 2015-01-15 | 2015-01-15 | 2015-01-15 | 2015-01-15
4710-AI-04146 | 012 | 4"-AI-4710-04146-Ac-NI | U4710 | 170.6 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 62 - AGUARDANDO PINTURA |  | 2014-09-08 | 2014-10-01 | 2015-02-25 | 2015-02-25 | 2015-02-25 | 2015-02-25
4710-AI-04146 | 013 | 4"-AI-4710-04146-Ac-NI | U4710 | 207.9 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 62 - AGUARDANDO PINTURA |  | 2014-10-13 | 2015-02-24 | 2015-05-25 | 2015-05-25 | 2015-05-25 | 2015-05-25
4710-AI-04146 | 014 | 4"-AI-4710-04146-Ac-NI | U4710 | 207.9 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 62 - AGUARDANDO PINTURA |  | 2015-02-23 | 2015-02-25 | 2015-05-04 | 2015-05-04 | 2015-05-04 | 2015-05-04
4710-AI-04146 | 015 | 4"-AI-4710-04146-Ac-NI | U4710 | 177.1 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 62 - AGUARDANDO PINTURA |  | 2015-02-23 | 2015-02-25 | 2015-08-25 | 2015-08-25 | 2015-08-25 | 2015-08-25
4710-AI-04146 | 016 | 4"-AI-4710-04146-Ac-NI | U4710 | 2 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-04146 | 017 | 4"-AI-4710-04146-Ac-NI | U4710 | 2.8 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-04146 | 018 | 4"-AI-4710-04146-Ac-NI | U4710 | 2.8 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-04146 | 019 | 4"-AI-4710-04146-Ac-NI | U4710 | 2.7 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 62 - AGUARDANDO PINTURA |  | 2014-11-03 | 2014-11-03 | 2015-02-25 | 2015-02-25 | 2015-02-25 | 2015-02-25
4710-AI-04146 | 020 | 4"-AI-4710-04146-Ac-NI | U4710 | 2.7 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 62 - AGUARDANDO PINTURA |  | 2014-11-03 | 2014-11-03 | 2015-02-25 | 2015-02-25 | 2015-02-25 | 2015-02-25
4710-AI-04146 | 021 | 4"-AI-4710-04146-Ac-NI | U4710 | 2.8 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 62 - AGUARDANDO PINTURA |  | 2014-11-03 | 2014-11-03 | 2015-02-25 | 2015-02-25 | 2015-02-25 | 2015-02-25
4710-AI-04146 | 022 | 4"-AI-4710-04146-Ac-NI | U4710 | 2.8 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-04146 | 023 | 4"-AI-4710-04146-Ac-NI | U4710 | 1 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-04146 | 024 | 4"-AI-4710-04146-Ac-NI | U4710 | 0.8 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-04146 | 025 | 4"-AI-4710-04146-Ac-NI | U4710 | 1.6 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-04146 | 026 | 4"-AI-4710-04146-Ac-NI | U4710 | 6.8 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-07490 | 001 | 1/2"-AI-4710-07490-Ac-NI | U4710 | 4.5 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-07490 | 002 | 1/2"-AI-4710-07490-Ac-NI | U4710 | 5.8 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-07490 | 003 | 1/2"-AI-4710-07490-Ac-NI | U4710 | 8 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-07490 | 004 | 1/2"-AI-4710-07490-Ac-NI | U4710 | 0.8 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-07490 | 005 | 1/2"-AI-4710-07490-Ac-NI | U4710 | 0.7 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-07490 | 006 | 1/2"-AI-4710-07490-Ac-NI | U4710 | 0.9 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-07639 | 001 | 1"-AI-4710-07639-Ac-NI | U4710 | 11.3 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-07639 | 002 | 1"-AI-4710-07639-Ac-NI | U4710 | 9.4 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-07639 | 003 | 1"-AI-4710-07639-Ac-NI | U4710 | 30 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-07639 | 004 | 1"-AI-4710-07639-Ac-NI | U4710 | 6.5 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-07639 | 005 | 1"-AI-4710-07639-Ac-NI | U4710 | 12.2 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-07639 | 006 | 1"-AI-4710-07639-Ac-NI | U4710 | 39.5 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-07639 | 007 | 1"-AI-4710-07639-Ac-NI | U4710 | 21.1 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-07639 | 008 | 1"-AI-4710-07639-Ac-NI | U4710 | 28.1 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-07639 | 009 | 1"-AI-4710-07639-Ac-NI | U4710 | 18 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-07639 | 010 | 1"-AI-4710-07639-Ac-NI | U4710 | 12.2 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-07639 | 011 | 1"-AI-4710-07639-Ac-NI | U4710 | 25.3 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-07639 | 012 | 1"-AI-4710-07639-Ac-NI | U4710 | 22.3 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-07639 | 013 | 1"-AI-4710-07639-Ac-NI | U4710 | 1.6 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-07639 | 014 | 1"-AI-4710-07639-Ac-NI | U4710 | 1.6 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-07639 | 015 | 1"-AI-4710-07639-Ac-NI | U4710 | 1.6 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-07670 | 001 | 1/2"-AI-4710-07670-Ac-NI | U4710 | 3.8 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-07670 | 002 | 1/2"-AI-4710-07670-Ac-NI | U4710 | 8 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-07670 | 003 | 1/2"-AI-4710-07670-Ac-NI | U4710 | 3 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-07670 | 004 | 1/2"-AI-4710-07670-Ac-NI | U4710 | 3.5 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-07670 | 005 | 1/2"-AI-4710-07670-Ac-NI | U4710 | 5.8 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-07670 | 006 | 1/2"-AI-4710-07670-Ac-NI | U4710 | 0.9 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-07671 | 001 | 1.1/2"-AI-4710-07671-Ac-NI | U4710 | 17.9 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-07671 | 002 | 1.1/2"-AI-4710-07671-Ac-NI | U4710 | 23.6 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-07671 | 003 | 1.1/2"-AI-4710-07671-Ac-NI | U4710 | 62.5 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-07671 | 004 | 1.1/2"-AI-4710-07671-Ac-NI | U4710 | 36.2 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-07671 | 005 | 1.1/2"-AI-4710-07671-Ac-NI | U4710 | 66.6 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-07671 | 006 | 1.1/2"-AI-4710-07671-Ac-NI | U4710 | 42.7 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-07671 | 007 | 1.1/2"-AI-4710-07671-Ac-NI | U4710 | 57.7 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-07671 | 008 | 1.1/2"-AI-4710-07671-Ac-NI | U4710 | 1.6 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-07671 | 009 | 1.1/2"-AI-4710-07671-Ac-NI | U4710 | 1.6 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-07671 | 010 | 1.1/2"-AI-4710-07671-Ac-NI | U4710 | 1.8 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-07671 | 011 | 1.1/2"-AI-4710-07671-Ac-NI | U4710 | 1.8 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-07671 | 012 | 1.1/2"-AI-4710-07671-Ac-NI | U4710 | 1.7 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-07672 | 001 | 1"-AI-4710-07672-Ac-NI | U4710 | 14.4 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-07672 | 002 | 1"-AI-4710-07672-Ac-NI | U4710 | 7.3 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-07672 | 003 | 1"-AI-4710-07672-Ac-NI | U4710 | 0.9 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-07672 | 004 | 1"-AI-4710-07672-Ac-NI | U4710 | 0.8 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-07672 | 005 | 1"-AI-4710-07672-Ac-NI | U4710 | 1 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-07673 | 001 | 1"-AI-4710-07673-Ac-NI | U4710 | 20.2 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-07673 | 002 | 1"-AI-4710-07673-Ac-NI | U4710 | 26.4 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-07673 | 003 | 1"-AI-4710-07673-Ac-NI | U4710 | 1.6 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-07673 | 004 | 1"-AI-4710-07673-Ac-NI | U4710 | 0.7 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-07673 | 005 | 1"-AI-4710-07673-Ac-NI | U4710 | 0.7 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-07673 | 006 | 1"-AI-4710-07673-Ac-NI | U4710 | 0.7 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-07673 | 007 | 1"-AI-4710-07673-Ac-NI | U4710 | 0.7 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-07673 | 008 | 1"-AI-4710-07673-Ac-NI | U4710 | 0.7 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-07673 | 009 | 1"-AI-4710-07673-Ac-NI | U4710 | 0.7 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-07673 | 010 | 1"-AI-4710-07673-Ac-NI | U4710 | 0.7 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-07673 | 011 | 1"-AI-4710-07673-Ac-NI | U4710 | 1.7 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-07674 | 001 | 1"-AI-4710-07674-Ac-NI | U4710 | 11.2 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-07674 | 002 | 1"-AI-4710-07674-Ac-NI | U4710 | 0.7 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-07674 | 003 | 1"-AI-4710-07674-Ac-NI | U4710 | 0.7 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-07675 | 001 | 1"-AI-4710-07675-Ac-NI | U4710 | 20.7 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-07675 | 002 | 1"-AI-4710-07675-Ac-NI | U4710 | 19.8 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-07675 | 003 | 1"-AI-4710-07675-Ac-NI | U4710 | 1.6 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-07675 | 004 | 1"-AI-4710-07675-Ac-NI | U4710 | 0.7 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-07675 | 005 | 1"-AI-4710-07675-Ac-NI | U4710 | 0.7 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-07675 | 006 | 1"-AI-4710-07675-Ac-NI | U4710 | 0.7 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-07675 | 007 | 1"-AI-4710-07675-Ac-NI | U4710 | 0.7 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-07675 | 008 | 1"-AI-4710-07675-Ac-NI | U4710 | 0.7 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-07675 | 009 | 1"-AI-4710-07675-Ac-NI | U4710 | 1.7 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-07676 | 001 | 1"-AI-4710-07676-Ac-NI | U4710 | 10.8 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-07676 | 002 | 1"-AI-4710-07676-Ac-NI | U4710 | 28.9 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-07676 | 003 | 1"-AI-4710-07676-Ac-NI | U4710 | 19.8 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-07676 | 004 | 1"-AI-4710-07676-Ac-NI | U4710 | 17.2 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-07676 | 005 | 1"-AI-4710-07676-Ac-NI | U4710 | 40 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-07676 | 006 | 1"-AI-4710-07676-Ac-NI | U4710 | 21.2 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-07676 | 007 | 1"-AI-4710-07676-Ac-NI | U4710 | 19 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-07676 | 008 | 1"-AI-4710-07676-Ac-NI | U4710 | 0.7 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-07676 | 009 | 1"-AI-4710-07676-Ac-NI | U4710 | 0.7 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-07676 | 010 | 1"-AI-4710-07676-Ac-NI | U4710 | 0.7 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-07676 | 011 | 1"-AI-4710-07676-Ac-NI | U4710 | 0.7 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-07676 | 012 | 1"-AI-4710-07676-Ac-NI | U4710 | 0.7 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-07676 | 013 | 1"-AI-4710-07676-Ac-NI | U4710 | 0.7 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-07676 | 014 | 1"-AI-4710-07676-Ac-NI | U4710 | 0.7 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-07676 | 015 | 1"-AI-4710-07676-Ac-NI | U4710 | 1.7 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-07677 | 001 | 1"-AI-4710-07677-Ac-NI | U4710 | 12.7 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-07677 | 002 | 1"-AI-4710-07677-Ac-NI | U4710 | 5.9 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-07677 | 003 | 1"-AI-4710-07677-Ac-NI | U4710 | 12.6 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-07677 | 004 | 1"-AI-4710-07677-Ac-NI | U4710 | 9.7 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-07677 | 005 | 1"-AI-4710-07677-Ac-NI | U4710 | 11.4 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-07677 | 006 | 1"-AI-4710-07677-Ac-NI | U4710 | 19.8 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-07677 | 007 | 1"-AI-4710-07677-Ac-NI | U4710 | 19.8 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-07677 | 008 | 1"-AI-4710-07677-Ac-NI | U4710 | 17.6 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-07677 | 009 | 1"-AI-4710-07677-Ac-NI | U4710 | 6 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-07677 | 010 | 1"-AI-4710-07677-Ac-NI | U4710 | 5.1 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-07677 | 011 | 1"-AI-4710-07677-Ac-NI | U4710 | 1.8 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-07679 | 001 | 1/2"-AI-4710-07679-Ac-NI | U4710 | 3.7 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-07679 | 002 | 1/2"-AI-4710-07679-Ac-NI | U4710 | 1 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-07679 | 003 | 1/2"-AI-4710-07679-Ac-NI | U4710 | 16.4 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-07679 | 004 | 1/2"-AI-4710-07679-Ac-NI | U4710 | 4.3 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-07681 | 001 | 1"-AI-4710-07681-Ac-NI | U4710 | 8.2 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-07681 | 002 | 1"-AI-4710-07681-Ac-NI | U4710 | 16.7 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-07681 | 003 | 1"-AI-4710-07681-Ac-NI | U4710 | 1.6 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-07681 | 004 | 1"-AI-4710-07681-Ac-NI | U4710 | 2.8 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-07681 | 005 | 1"-AI-4710-07681-Ac-NI | U4710 | 6.6 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-07681 | 006 | 1"-AI-4710-07681-Ac-NI | U4710 | 11.8 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-07681 | 007 | 1"-AI-4710-07681-Ac-NI | U4710 | 17.5 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-07681 | 008 | 1"-AI-4710-07681-Ac-NI | U4710 | 28.8 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-07681 | 009 | 1"-AI-4710-07681-Ac-NI | U4710 | 0.9 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-07682 | 001 | 1"-AI-4710-07682-Ac-NI | U4710 | 8.5 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-07682 | 002 | 1"-AI-4710-07682-Ac-NI | U4710 | 26.6 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-07682 | 003 | 1"-AI-4710-07682-Ac-NI | U4710 | 11.9 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-07682 | 004 | 1"-AI-4710-07682-Ac-NI | U4710 | 27.1 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-07683 | 001 | 1"-AI-4710-07683-Ac-NI | U4710 | 35 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AI-07683 | 002 | 1"-AI-4710-07683-Ac-NI | U4710 | 41.4 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-07683 | 003 | 1"-AI-4710-07683-Ac-NI | U4710 | 5.9 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-07683 | 004 | 1"-AI-4710-07683-Ac-NI | U4710 | 6.9 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-07683 | 005 | 1"-AI-4710-07683-Ac-NI | U4710 | 15.8 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-07683 | 006 | 1"-AI-4710-07683-Ac-NI | U4710 | 6.9 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-07684 | 001 | 1/2"-AI-4710-07684-Ac-NI | U4710 | 5.4 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-07684 | 002 | 1/2"-AI-4710-07684-Ac-NI | U4710 | 9.3 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-07684 | 003 | 1/2"-AI-4710-07684-Ac-NI | U4710 | 1.8 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-07684 | 004 | 1/2"-AI-4710-07684-Ac-NI | U4710 | 0.9 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-07685 | 001 | 1"-AI-4710-07685-Ac-NI | U4710 | 12.2 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-07685 | 002 | 1"-AI-4710-07685-Ac-NI | U4710 | 37.6 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-07685 | 003 | 1"-AI-4710-07685-Ac-NI | U4710 | 1.6 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-07685 | 004 | 1"-AI-4710-07685-Ac-NI | U4710 | 6.9 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-07685 | 005 | 1"-AI-4710-07685-Ac-NI | U4710 | 16.7 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-07685 | 006 | 1"-AI-4710-07685-Ac-NI | U4710 | 3.2 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-07685 | 007 | 1"-AI-4710-07685-Ac-NI | U4710 | 5.8 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-07685 | 008 | 1"-AI-4710-07685-Ac-NI | U4710 | 24.3 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-07685 | 009 | 1"-AI-4710-07685-Ac-NI | U4710 | 0.9 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-09013 | 001 | 3/4"-AI-4710-09013-Ac-NI | U4710 | 29.9 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 62 - AGUARDANDO PINTURA |  | 2014-09-22 | 2014-10-28 | 2015-02-25 | 2015-02-25 | 2015-05-19 | 2015-05-19
4710-AI-09013 | 002 | 3/4"-AI-4710-09013-Ac-NI | U4710 | 7.8 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-09056 | 001 | 3/4"-AI-4710-09056-Ac-NI | U4710 | 8.2 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-09056 | 002 | 3/4"-AI-4710-09056-Ac-NI | U4710 | 14.6 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-09056 | 003 | 3/4"-AI-4710-09056-Ac-NI | U4710 | 16 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-09056 | 004 | 3/4"-AI-4710-09056-Ac-NI | U4710 | 8.3 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-09056 | 005 | 3/4"-AI-4710-09056-Ac-NI | U4710 | 8.4 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-09057 | 001 | 1"-AI-4710-09057-Ac-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-09057 | 002 | 1"-AI-4710-09057-Ac-NI | U4710 | 20.6 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4710-AI-09057 | 003 | 1"-AI-4710-09057-Ac-NI | U4710 | 8.5 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-09057 | 004 | 1"-AI-4710-09057-Ac-NI | U4710 | 5.2 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-09057 | 005 | 1"-AI-4710-09057-Ac-NI | U4710 | 4.3 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-09057 | 006 | 1"-AI-4710-09057-Ac-NI | U4710 | 4.4 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-09057 | 007 | 1"-AI-4710-09057-Ac-NI | U4710 | 7.8 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-09057 | 008 | 1"-AI-4710-09057-Ac-NI | U4710 | 8.1 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-09057 | 009 | 1"-AI-4710-09057-Ac-NI | U4710 | 3.6 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-09057 | 010 | 1"-AI-4710-09057-Ac-NI | U4710 | 15.1 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-09057 | 011 | 1"-AI-4710-09057-Ac-NI | U4710 | 4.1 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-09058 | 001 | 3/4"-AI-4710-09058-Ac-NI | U4710 | 8.4 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 62 - AGUARDANDO PINTURA |  | 2014-09-15 | 2014-09-22 | 2015-04-09 | 2015-04-09 | 2015-04-09 | 2015-04-09
4710-AI-09058 | 002 | 3/4"-AI-4710-09058-Ac-NI | U4710 | 15.7 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-09058 | 003 | 3/4"-AI-4710-09058-Ac-NI | U4710 | 12.7 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-09058 | 004 | 3/4"-AI-4710-09058-Ac-NI | U4710 | 7.1 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-09058 | 005 | 3/4"-AI-4710-09058-Ac-NI | U4710 | 5.2 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-09058 | 006 | 3/4"-AI-4710-09058-Ac-NI | U4710 | 5.9 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-09058 | 007 | 3/4"-AI-4710-09058-Ac-NI | U4710 | 4.9 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-09058 | 008 | 3/4"-AI-4710-09058-Ac-NI | U4710 | 1.7 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-09059 | 001 | 3/4"-AI-4710-09059-Ac-NI | U4710 | 8.3 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 62 - AGUARDANDO PINTURA |  | 2014-09-22 | 2014-10-23 | 2015-04-09 | 2015-04-09 | 2015-08-25 | 2015-08-25
4710-AI-09059 | 002 | 3/4"-AI-4710-09059-Ac-NI | U4710 | 12.4 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-09059 | 003 | 3/4"-AI-4710-09059-Ac-NI | U4710 | 10.6 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-09059 | 004 | 3/4"-AI-4710-09059-Ac-NI | U4710 | 3.1 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-09060 | 001 | 3/4"-AI-4710-09060-Ac-NI | U4710 | 23.1 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-09060 | 002 | 3/4"-AI-4710-09060-Ac-NI | U4710 | 18 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-09060 | 003 | 3/4"-AI-4710-09060-Ac-NI | U4710 | 14 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-09060 | 004 | 3/4"-AI-4710-09060-Ac-NI | U4710 | 11.6 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-09060 | 005 | 3/4"-AI-4710-09060-Ac-NI | U4710 | 10.1 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-09060 | 006 | 3/4"-AI-4710-09060-Ac-NI | U4710 | 9.2 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-09068 | 001 | 1"-AI-4710-09068-Ac-NI | U4710 | 12.5 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 49 - AGUARDANDO LIB ROS/COLA |  | 2014-11-17 | 2014-11-18
4710-AI-09068 | 002 | 1"-AI-4710-09068-Ac-NI | U4710 | 32.9 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-09068 | 003 | 1"-AI-4710-09068-Ac-NI | U4710 | 14.2 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-09068 | 004 | 1"-AI-4710-09068-Ac-NI | U4710 | 22.6 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-09068 | 005 | 1"-AI-4710-09068-Ac-NI | U4710 | 10.9 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-09068 | 006 | 1"-AI-4710-09068-Ac-NI | U4710 | 9.1 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-09068 | 007 | 1"-AI-4710-09068-Ac-NI | U4710 | 2.9 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-09068 | 008 | 1"-AI-4710-09068-Ac-NI | U4710 | 8.2 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-09068 | 009 | 1"-AI-4710-09068-Ac-NI | U4710 | 13.1 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-09068 | 010 | 1"-AI-4710-09068-Ac-NI | U4710 | 4.5 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-09068 | 011 | 1"-AI-4710-09068-Ac-NI | U4710 | 4 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-09068 | 012 | 1"-AI-4710-09068-Ac-NI | U4710 | 13.8 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-09068 | 013 | 1"-AI-4710-09068-Ac-NI | U4710 | 6.6 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-09068 | 014 | 1"-AI-4710-09068-Ac-NI | U4710 | 8.4 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-09068 | 015 | 1"-AI-4710-09068-Ac-NI | U4710 | 5.2 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-09068 | 016 | 1"-AI-4710-09068-Ac-NI | U4710 | 7.4 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-09068 | 017 | 1"-AI-4710-09068-Ac-NI | U4710 | 6.7 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-09068 | 018 | 1"-AI-4710-09068-Ac-NI | U4710 | 5.3 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-09068 | 019 | 1"-AI-4710-09068-Ac-NI | U4710 | 8.8 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-09068 | 020 | 1"-AI-4710-09068-Ac-NI | U4710 | 9.8 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-09068 | 021 | 1"-AI-4710-09068-Ac-NI | U4710 | 3.9 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-09068 | 022 | 1"-AI-4710-09068-Ac-NI | U4710 | 8.8 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-09068 | 023 | 1"-AI-4710-09068-Ac-NI | U4710 | 19.6 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-09068 | 024 | 1"-AI-4710-09068-Ac-NI | U4710 | 19.6 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-09068 | 025 | 1"-AI-4710-09068-Ac-NI | U4710 | 7 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-09068 | 026 | 1"-AI-4710-09068-Ac-NI | U4710 | 1.4 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-09068 | 027 | 1"-AI-4710-09068-Ac-NI | U4710 | 6.1 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-09069 | 001 | 3/4"-AI-4710-09069-Ac-NI | U4710 | 8.1 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM |  | 2014-09-15
4710-AI-09069 | 002 | 3/4"-AI-4710-09069-Ac-NI | U4710 | 5.8 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-09069 | 003 | 3/4"-AI-4710-09069-Ac-NI | U4710 | 14.6 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-09069 | 004 | 3/4"-AI-4710-09069-Ac-NI | U4710 | 5.5 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-09069 | 005 | 3/4"-AI-4710-09069-Ac-NI | U4710 | 5.6 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-09069 | 006 | 3/4"-AI-4710-09069-Ac-NI | U4710 | 13.1 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-09069 | 007 | 3/4"-AI-4710-09069-Ac-NI | U4710 | 2.8 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-09069 | 008 | 3/4"-AI-4710-09069-Ac-NI | U4710 | 6.9 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-09070 | 001 | 3/4"-AI-4710-09070-Ac-NI | U4710 | 5.5 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 49 - AGUARDANDO LIB ROS/COLA |  | 2014-11-24 | 2014-11-25
4710-AI-09070 | 002 | 3/4"-AI-4710-09070-Ac-NI | U4710 | 17.4 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-09070 | 003 | 3/4"-AI-4710-09070-Ac-NI | U4710 | 7.7 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-09070 | 004 | 3/4"-AI-4710-09070-Ac-NI | U4710 | 18.8 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-09105 | 001 | 1"-AI-4710-09105-Ac-NI | U4710 | 30.6 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-09105 | 002 | 1"-AI-4710-09105-Ac-NI | U4710 | 37.7 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-10046 | 001 | 1"-AI-4710-10046-Ac-NI | U4710 | 12.5 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-10046 | 002 | 1"-AI-4710-10046-Ac-NI | U4710 | 8.2 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-10046 | 003 | 1"-AI-4710-10046-Ac-NI | U4710 | 7.5 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-10046 | 004 | 1"-AI-4710-10046-Ac-NI | U4710 | 23.4 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-10046 | 005 | 1"-AI-4710-10046-Ac-NI | U4710 | 13 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-10046 | 006 | 1"-AI-4710-10046-Ac-NI | U4710 | 4.9 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-10046 | 007 | 1"-AI-4710-10046-Ac-NI | U4710 | 8.8 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-10046 | 008 | 1"-AI-4710-10046-Ac-NI | U4710 | 10.3 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-10046 | 009 | 1"-AI-4710-10046-Ac-NI | U4710 | 8.2 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-10046 | 010 | 1"-AI-4710-10046-Ac-NI | U4710 | 9 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-10046 | 011 | 1"-AI-4710-10046-Ac-NI | U4710 | 12.4 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-10046 | 012 | 1"-AI-4710-10046-Ac-NI | U4710 | 13.5 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-10046 | 013 | 1"-AI-4710-10046-Ac-NI | U4710 | 2.1 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-10046 | 014 | 1"-AI-4710-10046-Ac-NI | U4710 | 6.2 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-10046 | 015 | 1"-AI-4710-10046-Ac-NI | U4710 | 7 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-10046 | 016 | 1"-AI-4710-10046-Ac-NI | U4710 | 5.1 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-10047 | 001 | 3/4"-AI-4710-10047-Ac-NI | U4710 | 22.4 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 62 - AGUARDANDO PINTURA |  | 2014-09-22 | 2014-10-23 | 2015-01-15 | 2015-01-15 | 2015-05-25 | 2015-05-25
4710-AI-10047 | 002 | 3/4"-AI-4710-10047-Ac-NI | U4710 | 17.2 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-10047 | 003 | 3/4"-AI-4710-10047-Ac-NI | U4710 | 17.3 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-10047 | 004 | 3/4"-AI-4710-10047-Ac-NI | U4710 | 6.7 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-10047 | 005 | 3/4"-AI-4710-10047-Ac-NI | U4710 | 3.4 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-10047 | 006 | 3/4"-AI-4710-10047-Ac-NI | U4710 | 13.4 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-10047 | 007 | 3/4"-AI-4710-10047-Ac-NI | U4710 | 9.7 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-10048 | 001 | 1"-AI-4710-10048-Ac-NI | U4710 | 12.5 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-10048 | 002 | 1"-AI-4710-10048-Ac-NI | U4710 | 22.2 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-10048 | 003 | 1"-AI-4710-10048-Ac-NI | U4710 | 11.5 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-10048 | 004 | 1"-AI-4710-10048-Ac-NI | U4710 | 24.2 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-10048 | 005 | 1"-AI-4710-10048-Ac-NI | U4710 | 14.7 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-10048 | 006 | 1"-AI-4710-10048-Ac-NI | U4710 | 12 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-10048 | 007 | 1"-AI-4710-10048-Ac-NI | U4710 | 7.3 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-10048 | 008 | 1"-AI-4710-10048-Ac-NI | U4710 | 12 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-10048 | 009 | 1"-AI-4710-10048-Ac-NI | U4710 | 7.5 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-10048 | 010 | 1"-AI-4710-10048-Ac-NI | U4710 | 6.2 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-10048 | 011 | 1"-AI-4710-10048-Ac-NI | U4710 | 8.2 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-10048 | 012 | 1"-AI-4710-10048-Ac-NI | U4710 | 1.6 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-10048 | 013 | 1"-AI-4710-10048-Ac-NI | U4710 | 3.8 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-10048 | 014 | 1"-AI-4710-10048-Ac-NI | U4710 | 8.7 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-10049 | 001 | 1"-AI-4710-10049-Ac-NI | U4710 | 11.5 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-10049 | 002 | 1"-AI-4710-10049-Ac-NI | U4710 | 21.4 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-10049 | 003 | 1"-AI-4710-10049-Ac-NI | U4710 | 9.4 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-10049 | 004 | 1"-AI-4710-10049-Ac-NI | U4710 | 3.8 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-10049 | 005 | 1"-AI-4710-10049-Ac-NI | U4710 | 15.2 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-10049 | 006 | 1"-AI-4710-10049-Ac-NI | U4710 | 14.9 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-10049 | 007 | 1"-AI-4710-10049-Ac-NI | U4710 | 10.8 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-10049 | 008 | 1"-AI-4710-10049-Ac-NI | U4710 | 9.8 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-10049 | 009 | 1"-AI-4710-10049-Ac-NI | U4710 | 6 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-10049 | 010 | 1"-AI-4710-10049-Ac-NI | U4710 | 2.8 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-10049 | 011 | 1"-AI-4710-10049-Ac-NI | U4710 | 1.2 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-10049 | 012 | 1"-AI-4710-10049-Ac-NI | U4710 | 1.6 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-10049 | 013 | 1"-AI-4710-10049-Ac-NI | U4710 | 15.6 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-10049 | 014 | 1"-AI-4710-10049-Ac-NI | U4710 | 9 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-10049 | 015 | 1"-AI-4710-10049-Ac-NI | U4710 | 8.5 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-10049 | 016 | 1"-AI-4710-10049-Ac-NI | U4710 | 15.5 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-10049 | 017 | 1"-AI-4710-10049-Ac-NI | U4710 | 11 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-10049 | 018 | 1"-AI-4710-10049-Ac-NI | U4710 | 1.6 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-10049 | 019 | 1"-AI-4710-10049-Ac-NI | U4710 | 3.1 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-10049 | 020 | 1"-AI-4710-10049-Ac-NI | U4710 | 3.3 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-10049 | 021 | 1"-AI-4710-10049-Ac-NI | U4710 | 13.8 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-10049 | 022 | 1"-AI-4710-10049-Ac-NI | U4710 | 4.4 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-10049 | 023 | 1"-AI-4710-10049-Ac-NI | U4710 | 7.6 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-10049 | 024 | 1"-AI-4710-10049-Ac-NI | U4710 | 2.1 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-10049 | 025 | 1"-AI-4710-10049-Ac-NI | U4710 | 5.8 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-10050 | 001 | 1"-AI-4710-10050-Ac-NI | U4710 | 11.5 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-10050 | 002 | 1"-AI-4710-10050-Ac-NI | U4710 | 21.7 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-10050 | 003 | 1"-AI-4710-10050-Ac-NI | U4710 | 8.7 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-10050 | 004 | 1"-AI-4710-10050-Ac-NI | U4710 | 6.3 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-10050 | 005 | 1"-AI-4710-10050-Ac-NI | U4710 | 9.7 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-10050 | 006 | 1"-AI-4710-10050-Ac-NI | U4710 | 1.7 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-10050 | 007 | 1"-AI-4710-10050-Ac-NI | U4710 | 11.4 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-10050 | 008 | 1"-AI-4710-10050-Ac-NI | U4710 | 11.1 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-10050 | 009 | 1"-AI-4710-10050-Ac-NI | U4710 | 7.8 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-10050 | 010 | 1"-AI-4710-10050-Ac-NI | U4710 | 6.8 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-10050 | 011 | 1"-AI-4710-10050-Ac-NI | U4710 | 2.1 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-10050 | 012 | 1"-AI-4710-10050-Ac-NI | U4710 | 19.1 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-10050 | 013 | 1"-AI-4710-10050-Ac-NI | U4710 | 12.1 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-10050 | 014 | 1"-AI-4710-10050-Ac-NI | U4710 | 14.9 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-10050 | 015 | 1"-AI-4710-10050-Ac-NI | U4710 | 3.3 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-10051 | 001 | 3/4"-AI-4710-10051-Ac-NI | U4710 | 8.1 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 49 - AGUARDANDO LIB ROS/COLA |  | 2014-11-03 | 2014-11-04
4710-AI-10051 | 002 | 3/4"-AI-4710-10051-Ac-NI | U4710 | 8.1 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-10051 | 003 | 3/4"-AI-4710-10051-Ac-NI | U4710 | 17.5 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-10052 | 001 | 1"-AI-4710-10052-Ac-NI | U4710 | 34.8 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 49 - AGUARDANDO LIB ROS/COLA |  | 2014-09-22 | 2014-10-28
4710-AI-10052 | 002 | 1"-AI-4710-10052-Ac-NI | U4710 | 27.2 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-10052 | 003 | 1"-AI-4710-10052-Ac-NI | U4710 | 6.6 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-10052 | 004 | 1"-AI-4710-10052-Ac-NI | U4710 | 23.8 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-10052 | 005 | 1"-AI-4710-10052-Ac-NI | U4710 | 14.1 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-10052 | 006 | 1"-AI-4710-10052-Ac-NI | U4710 | 1.7 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-10052 | 007 | 1"-AI-4710-10052-Ac-NI | U4710 | 1.6 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-10052 | 008 | 1"-AI-4710-10052-Ac-NI | U4710 | 2.3 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-10052 | 009 | 1"-AI-4710-10052-Ac-NI | U4710 | 2.7 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-10052 | 010 | 1"-AI-4710-10052-Ac-NI | U4710 | 1.8 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-10052 | 011 | 1"-AI-4710-10052-Ac-NI | U4710 | 1.7 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-10053 | 001 | 1"-AI-4710-10053-Ac-NI | U4710 | 33.7 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 49 - AGUARDANDO LIB ROS/COLA |  | 2015-08-17 | 2015-08-18
4710-AI-10053 | 002 | 1"-AI-4710-10053-Ac-NI | U4710 | 24.3 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-10053 | 003 | 1"-AI-4710-10053-Ac-NI | U4710 | 18.2 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-10053 | 004 | 1"-AI-4710-10053-Ac-NI | U4710 | 9.7 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-10053 | 005 | 1"-AI-4710-10053-Ac-NI | U4710 | 5 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-10053 | 006 | 1"-AI-4710-10053-Ac-NI | U4710 | 5.8 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-10053 | 007 | 1"-AI-4710-10053-AC-NI | U4710 | 17 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-10053 | 008 | 1"-AI-4710-10053-AC-NI | U4710 | 9.7 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-10054 | 001 | 1"-AI-4710-10054-Ac-NI | U4710 | 33.5 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-10054 | 002 | 1"-AI-4710-10054-Ac-NI | U4710 | 7.7 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-10054 | 003 | 1"-AI-4710-10054-Ac-NI | U4710 | 23.2 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-10054 | 004 | 1"-AI-4710-10054-Ac-NI | U4710 | 28.6 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-10054 | 005 | 1"-AI-4710-10054-Ac-NI | U4710 | 3.2 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-10054 | 006 | 1"-AI-4710-10054-Ac-NI | U4710 | 6.3 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-10054 | 007 | 1"-AI-4710-10054-Ac-NI | U4710 | 6.6 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-10054 | 008 | 1"-AI-4710-10054-Ac-NI | U4710 | 4.5 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-10054 | 009 | 1"-AI-4710-10054-Ac-NI | U4710 | 2.2 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-10113 | 001 | 3/4"-AI-4710-10113-Ac-NI | U4710 | 8.4 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0005-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-10113 | 002 | 3/4"-AI-4710-10113-Ac-NI | U4710 | 5.7 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0005-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-10113 | 003 | 3/4"-AI-4710-10113-Ac-NI | U4710 | 0.9 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0005-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-10132 | 001 | 3/4"-AI-4710-10132-Ac-NI | U4710 | 3.8 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-10132 | 002 | 3/4"-AI-4710-10132-Ac-NI | U4710 | 23.2 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AI-10132 | 003 | 3/4"-AI-4710-10132-Ac-NI | U4710 | 3 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-10132 | 004 | 3/4"-AI-4710-10132-Ac-NI | U4710 | 1.2 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-10391 | 001 | 2"-AI-4710-10391-Ac-NI | A4710 | 36.4 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-10391 | 002 | 2"-AI-4710-10391-Ac-NI | A4710 | 73.6 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-10391 | 003 | 2"-AI-4710-10391-Ac-NI | A4710 | 60.6 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-10391 | 004 | 2"-AI-4710-10391-Ac-NI | A4710 | 42.3 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-10391 | 005 | 2"-AI-4710-10391-Ac-NI | A4710 | 39.8 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-10391 | 006 | 2"-AI-4710-10391-Ac-NI | A4710 | 30.9 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-10391 | 007 | 2"-AI-4710-10391-Ac-NI | A4710 | 37 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 49 - AGUARDANDO LIB ROS/COLA |  | 2015-05-11 | 2015-05-12
4710-AI-10391 | 008 | 2"-AI-4710-10391-Ac-NI | A4710 | 66.8 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 49 - AGUARDANDO LIB ROS/COLA |  | 2015-05-11 | 2015-05-12
4710-AI-10391 | 009 | 2"-AI-4710-10391-Ac-NI | A4710 | 69.4 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 49 - AGUARDANDO LIB ROS/COLA |  | 2015-05-11 | 2015-05-12
4710-AI-10391 | 010 | 2"-AI-4710-10391-Ac-NI | A4710 | 54.8 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 49 - AGUARDANDO LIB ROS/COLA |  | 2015-05-11 | 2015-05-12
4710-AI-10391 | 011 | 2"-AI-4710-10391-Ac-NI | A4710 | 68 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 49 - AGUARDANDO LIB ROS/COLA |  | 2015-05-11 | 2015-05-12
4710-AI-10391 | 012 | 2"-AI-4710-10391-Ac-NI | A4710 | 43.3 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 49 - AGUARDANDO LIB ROS/COLA |  | 2015-05-11 | 2015-05-12
4710-AI-10391 | 013 | 2"-AI-4710-10391-Ac-NI | A4710 | 68.4 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 49 - AGUARDANDO LIB ROS/COLA |  | 2015-05-11 | 2015-05-12
4710-AI-10391 | 014 | 2"-AI-4710-10391-Ac-NI | A4710 | 62.4 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 49 - AGUARDANDO LIB ROS/COLA |  | 2015-05-11 | 2015-05-12
4710-AI-10392 | 001 | 2"-AI-4710-10392-Ac-NI | A4710 | 32.3 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-10393 | 001 | 1"-AI-4710-10393-Ac-NI | A4710 | 26.3 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-10393 | 002 | 1"-AI-4710-10393-Ac-NI | A4710 | 37.1 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-10393 | 003 | 1"-AI-4710-10393-Ac-NI | A4710 | 7.2 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-10393 | 004 | 1"-AI-4710-10393-Ac-NI | A4710 | 26.2 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-10393 | 005 | 1"-AI-4710-10393-Ac-NI | A4710 | 27.2 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-10393 | 006 | 1"-AI-4710-10393-Ac-NI | A4710 | 1.6 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-10393 | 007 | 1"-AI-4710-10393-Ac-NI | A4710 | 1.2 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-10393 | 008 | 1"-AI-4710-10393-Ac-NI | A4710 | 1.2 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-10488 | 001 | 2"-AI-4710-10488-Ac-NI | A4710 | 13.5 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-10488 | 002 | 2"-AI-4710-10488-Ac-NI | A4710 | 35.6 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-10488 | 003 | 2"-AI-4710-10488-Ac-NI | A4710 | 25.9 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-10488 | 004 | 2"-AI-4710-10488-Ac-NI | A4710 | 22.1 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-10488 | 005 | 2"-AI-4710-10488-Ac-NI | A4710 | 18 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-10489 | 001 | 2"-AI-4710-10489-Ac-NI | A4710 | 43.4 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-10489 | 002 | 2"-AI-4710-10489-Ac-NI | A4710 | 32.2 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-10489 | 003 | 2"-AI-4710-10489-Ac-NI | A4710 | 17.4 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-10490 | 001 | 2"-AI-4710-10490-Ac-NI | A4710 | 43.4 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-10490 | 002 | 2"-AI-4710-10490-Ac-NI | A4710 | 30 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-10490 | 003 | 2"-AI-4710-10490-Ac-NI | A4710 | 24.5 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-10490 | 004 | 2"-AI-4710-10490-Ac-NI | A4710 | 18 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-10491 | 001 | 2"-AI-4710-10491-Ac-NI | A4710 | 12.7 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-10491 | 002 | 2"-AI-4710-10491-Ac-NI | A4710 | 43.4 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-10491 | 003 | 2"-AI-4710-10491-Ac-NI | A4710 | 72.5 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-10491 | 004 | 2"-AI-4710-10491-Ac-NI | A4710 | 29.8 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-10492 | 001 | 2"-AI-4710-10492-Ac-NI | A4710 | 29.8 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-10493 | 001 | 3/4"-AI-4710-10493-Ac-NI | A4710 | 8.5 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-10493 | 002 | 3/4"-AI-4710-10493-Ac-NI | A4710 | 4.5 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-10493 | 003 | 3/4"-AI-4710-10493-Ac-NI | A4710 | 1.2 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-10502 | 001 | 3/4"-AI-4710-10502-Ac-NI | A4710 | 6 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0004-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-10502 | 002 | 3/4"-AI-4710-10502-Ac-NI | A4710 | 5.1 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0004-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-10502 | 003 | 3/4"-AI-4710-10502-Ac-NI | A4710 | 3.3 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0004-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-10502 | 004 | 3/4"-AI-4710-10502-Ac-NI | A4710 | 0.9 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0004-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-10502 | 005 | 3/4"-AI-4710-10502-Ac-NI | A4710 | 1.2 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0004-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-10502 | 006 | 3/4"-AI-4710-10502-Ac-NI | A4710 | 0.8 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0004-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-10578 | 001 | 3/4"-AI-4710-10578-Ac-NI | A4710 | 6.8 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-10578 | 002 | 3/4"-AI-4710-10578-Ac-NI | A4710 | 4.4 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-10579 | 001 | 3/4"-AI-4710-10579-Ac-NI | A4710 | 21.7 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-10579 | 002 | 3/4"-AI-4710-10579-Ac-NI | A4710 | 7.8 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-10580 | 001 | 3/4"-AI-4710-10580-Ac-NI | A4710 | 3.8 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-10580 | 002 | 3/4"-AI-4710-10580-Ac-NI | A4710 | 6.1 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-10580 | 003 | 3/4"-AI-4710-10580-Ac-NI | A4710 | 6.7 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-10580 | 004 | 3/4"-AI-4710-10580-Ac-NI | A4710 | 4.4 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-10581 | 001 | 3/4"-AI-4710-10581-Ac-NI | A4710 | 4.6 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-10581 | 002 | 3/4"-AI-4710-10581-Ac-NI | A4710 | 27.4 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-10581 | 003 | 3/4"-AI-4710-10581-Ac-NI | A4710 | 20 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-10581 | 004 | 3/4"-AI-4710-10581-Ac-NI | A4710 | 11.3 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-10581 | 005 | 3/4"-AI-4710-10581-Ac-NI | A4710 | 3.6 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-10582 | 001 | 3/4"-AI-4710-10582-Ac-NI | A4710 | 3.4 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-10583 | 001 | 3/4"-AI-4710-10583-Ac-NI | A4710 | 4.9 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-10583 | 002 | 3/4"-AI-4710-10583-Ac-NI | A4710 | 4.5 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-10584 | 001 | 3/4"-AI-4710-10584-Ac-NI | A4710 | 12.2 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-10584 | 002 | 3/4"-AI-4710-10584-Ac-NI | A4710 | 7.4 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-10584 | 003 | 3/4"-AI-4710-10584-Ac-NI | A4710 | 3.4 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-10584 | 004 | 3/4"-AI-4710-10584-Ac-NI | A4710 | 5.6 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-10585 | 001 | 3/4"-AI-4710-10585-Ac-NI | A4710 | 6.9 | SOP-U-4710-UT-1011 | U-4710-UT-1011-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-14009 | 001 | 1.1/2"-AI-4710-14009-Ac-NI | U4710 | 42.3 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-14009 | 002 | 1.1/2"-AI-4710-14009-Ac-NI | U4710 | 84.8 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-14009 | 003 | 1.1/2"-AI-4710-14009-Ac-NI | U4710 | 1.6 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-14009 | 004 | 1.1/2"-AI-4710-14009-Ac-NI | U4710 | 1.8 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-14010 | 001 | 1"-AI-4710-14010-Ac-NI | U4710 | 12.1 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-14010 | 002 | 1"-AI-4710-14010-Ac-NI | U4710 | 22.3 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-14010 | 003 | 1"-AI-4710-14010-Ac-NI | U4710 | 1.6 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-14010 | 004 | 1"-AI-4710-14010-Ac-NI | U4710 | 5.2 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-14010 | 005 | 1"-AI-4710-14010-Ac-NI | U4710 | 1.7 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-14010 | 006 | 1"-AI-4710-14010-Ac-NI | U4710 | 0.9 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-14010 | 007 | 1"-AI-4710-14010-Ac-NI | U4710 | 4.9 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-14010 | 008 | 1"-AI-4710-14010-Ac-NI | U4710 | 2.8 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-14010 | 009 | 1"-AI-4710-14010-Ac-NI | U4710 | 0.9 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-14010 | 010 | 1"-AI-4710-14010-Ac-NI | U4710 | 5.2 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-14010 | 011 | 1"-AI-4710-14010-Ac-NI | U4710 | 1.7 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-14010 | 012 | 1"-AI-4710-14010-Ac-NI | U4710 | 0.9 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-14015 | 001 | 1"-AI-4710-14015-Ac-NI | U4710 | 6.3 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-14015 | 002 | 1"-AI-4710-14015-Ac-NI | U4710 | 19.5 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-14015 | 003 | 1"-AI-4710-14015-Ac-NI | U4710 | 19.8 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-14015 | 004 | 1"-AI-4710-14015-Ac-NI | U4710 | 0.9 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-14016 | 001 | 1/2"-AI-4710-14016-Ac-NI | U4710 | 2.6 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AI-14016 | 002 | 1/2"-AI-4710-14016-Ac-NI | U4710 | 2.8 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AO-02220 | 001 | 1.1/2"-AO-4710-02220-Bc-NI | U4710 | 58.7 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-02 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4710-AO-02220 | 002 | 1.1/2"-AO-4710-02220-Bc-NI | U4710 | 3.1 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AO-02220 | 003 | 1.1/2"-AO-4710-02220-Bc-NI | U4710 | 8.1 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-02 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4710-AO-02221 | 001 | 1.1/2"-AO-4710-02221-Bc-NI | U4710 | 29.7 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-02 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4710-AO-02221 | 002 | 1.1/2"-AO-4710-02221-Bc-NI | U4710 | 7.6 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-02 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AO-02221 | 003 | 1.1/2"-AO-4710-02221-Bc-NI | U4710 | 3.1 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AO-04789 | 001 | 2"-AO-4710-04789-Bf-PP | U4710 | 9.1 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-21
4710-AO-04789 | 002 | 2"-AO-4710-04789-Bf-PP | U4710 | 25 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-17
4710-AO-04789 | 003 | 2"-AO-4710-04789-Bf-PP | U4710 | 6.5 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0001-1-04 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4710-AO-04789 | 004 | 2"-AO-4710-04789-Bf-PP | U4710 | 5.9 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AO-04790 | 001 | 3"-AO-4710-04790-Bf-PP | U4710 | 9.1 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-05
4710-AO-04790 | 002 | 3"-AO-4710-04790-Bf-PP | U4710 | 16.4 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-14
4710-AO-04790 | 003 | 3"-AO-4710-04790-Bf-PP | U4710 | 25 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-09
4710-AO-04790 | 004 | 3"-AO-4710-04790-Bf-PP | U4710 | 29.4 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-22
4710-AO-04790 | 005 | 3"-AO-4710-04790-Bf-PP | U4710 | 49.5 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-29
4710-AO-04790 | 006 | 3"-AO-4710-04790-Bf-PP | U4710 | 135.5 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0001-1-04 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4710-AO-04790 | 007 | 3"-AO-4710-04790-Bf-PP | U4710 | 46.4 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-06
4710-AO-04790 | 008 | 3"-AO-4710-04790-Bf-PP | U4710 | 55.5 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-08
4710-AO-04790 | 009 | 3"-AO-4710-04790-Bf-PP | U4710 | 9.4 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-06
4710-AO-04790 | 010 | 3"-AO-4710-04790-Bf-PP | U4710 | 5.9 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AO-04855 | 001 | 2"-AO-4710-04855-Bf-PP | U4710 | 11.2 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-29
4710-AO-04855 | 002 | 2"-AO-4710-04855-Bf-PP | U4710 | 15.5 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-08
4710-AO-04855 | 003 | 2"-AO-4710-04855-Bf-PP | U4710 | 25 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-09
4710-AO-04855 | 004 | 2"-AO-4710-04855-Bf-PP | U4710 | 11.2 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-25
4710-AO-04871 | 001 | 1"-AO-4710-04871-Bf-PP | U4710 | 37.1 | SOP-U-4710-UT-1028 | U-4710-UT-1028-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AO-04871 | 002 | 1"-AO-4710-04871-Bf-PP | U4710 | 8.6 | SOP-U-4710-UT-1028 | U-4710-UT-1028-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AO-04871 | 003 | 1"-AO-4710-04871-Bf-PP | U4710 | 10.3 | SOP-U-4710-UT-1028 | U-4710-UT-1028-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AO-04871 | 004 | 1"-AO-4710-04871-Bf-PP | U4710 | 10.2 | SOP-U-4710-UT-1028 | U-4710-UT-1028-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AO-04871 | 005 | 1"-AO-4710-04871-Bf-PP | U4710 | 8.9 | SOP-U-4710-UT-1028 | U-4710-UT-1028-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AO-04873 | 001 | 2"-AO-4710-04873-Bf-PP | U4710 | 10.3 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-26
4710-AO-04873 | 002 | 2"-AO-4710-04873-Bf-PP | U4710 | 23.1 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-17
4710-AO-04873 | 003 | 2"-AO-4710-04873-Bf-PP | U4710 | 19.5 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0002-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4710-AO-04873 | 004 | 2"-AO-4710-04873-Bf-PP | U4710 | 35 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-09
4710-AO-04873 | 005 | 2"-AO-4710-04873-Bf-PP | U4710 | 20.2 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-04
4710-AO-04873 | 006 | 2"-AO-4710-04873-Bf-PP | U4710 | 65.3 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0002-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4710-AO-04873 | 007 | 2"-AO-4710-04873-Bf-PP | U4710 | 10.9 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-12
4710-AO-04873 | 008 | 2"-AO-4710-04873-Bf-PP | U4710 | 8 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AO-04876 | 001 | 2"-AO-4710-04876-Bf-PP | U4710 | 15 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0002-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-06
4710-AO-04876 | 002 | 2"-AO-4710-04876-Bf-PP | U4710 | 29.7 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0002-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-20
4710-AO-04876 | 003 | 2"-AO-4710-04876-Bf-PP | U4710 | 42 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0002-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-29
4710-AO-04876 | 004 | 2"-AO-4710-04876-Bf-PP | U4710 | 23.1 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0002-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-09
4710-AO-04876 | 005 | 2"-AO-4710-04876-Bf-PP | U4710 | 65.3 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0002-1-02 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4710-AO-04876 | 006 | 2"-AO-4710-04876-Bf-PP | U4710 | 19.9 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0002-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-23
4710-AO-04876 | 007 | 2"-AO-4710-04876-Bf-PP | U4710 | 15.5 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0002-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-06
4710-AO-09001 | 001 | 2"-AO-4710-09001-Ba-NI | U4710 | 2.4 | SOP-U-4710-UT-1003 | U-4710-UT-1003-0002-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-08-05
4710-AO-09002 | 001 | 2"-AO-4710-09002-Ba-NI | U4710 | 2.4 | SOP-U-4710-UT-1003 | U-4710-UT-1003-0002-1-07 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-18
4710-AO-09011 | 001 | 2"-AO-4710-09011-Ba-NI | U4710 | 6.4 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-12 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-01
4710-AO-09012 | 001 | 2"-AO-4710-09012-Ba-NI | U4710 | 6.4 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-12 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-09
4710-AO-09101 | 001 | 3/4"-AO-4710-09101-Ba-NI | U4710 | 7.5 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-13 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4710-AO-09106 | 001 | 3/4"-AO-4710-09106-Ba-NI | U4710 | 7.5 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-14 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4710-AO-09108 | 001 | 3/4"-AO-4710-09108-Ba-NI | U4710 | 4.4 | SOP-U-4710-UT-1003 | U-4710-UT-1003-0002-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-30
4710-AO-09109 | 001 | 3/4"-AO-4710-09109-Ba-NI | U4710 | 4.4 | SOP-U-4710-UT-1003 | U-4710-UT-1003-0002-1-07 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-30
4710-AO-10031 | 001 | 2"-AO-4710-10031-Bf-PP | U4710 | 4.8 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AO-10031 | 002 | 2"-AO-4710-10031-Bf-PP | U4710 | 9.5 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-09
4710-AO-10031 | 003 | 2"-AO-4710-10031-Bf-PP | U4710 | 9 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-22
4710-AO-10031 | 004 | 2"-AO-4710-10031-Bf-PP | U4710 | 24.2 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-17
4710-AO-10031 | 005 | 2"-AO-4710-10031-Bf-PP | U4710 | 6.2 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AO-10037 | 001 | 1.1/2"-AO-4710-10037-Bf-PP | U4710 | 3.3 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0005-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AO-10037 | 002 | 1.1/2"-AO-4710-10037-Bf-PP | U4710 | 2.5 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0005-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AO-10038 | 001 | 2"-AO-4710-10038-Bf-PP | U4710 | 4.2 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0005-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-29
4710-AO-10038 | 002 | 2"-AO-4710-10038-Bf-PP | U4710 | 20.8 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0005-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-06
4710-AO-10038 | 003 | 2"-AO-4710-10038-Bf-PP | U4710 | 14 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0005-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-23
4710-AO-10038 | 004 | 2"-AO-4710-10038-Bf-PP | U4710 | 28.6 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0005-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-22
4710-AO-10038 | 005 | 2"-AO-4710-10038-Bf-PP | U4710 | 65.3 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0005-1-04 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4710-AO-10038 | 006 | 2"-AO-4710-10038-Bf-PP | U4710 | 29.2 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0005-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-23
4710-AO-10038 | 007 | 2"-AO-4710-10038-Bf-PP | U4710 | 40.9 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0005-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-23
4710-AO-10117 | 001 | 1"-AO-4710-10117-Ba-NI | U4710 | 3.2 | SOP-U-4710-AX-2007 | U-4710-AX-2007-0004-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AO-10118 | 001 | 1"-AO-4710-10118-Ba-NI | U4710 | 3.3 | SOP-U-4710-AX-2007 | U-4710-AX-2007-0003-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AO-10142 | 001 | 1.1/2"-AO-4710-10142-C13-PP | U4710 | 9.1 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0001-1-08 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AO-10213 | 001 | 3"-AO-4710-10213-Cb-NI | A4710 | 15.7 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-17 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-08-29
4710-AO-10213 | 002 | 3"-AO-4710-10213-Cb-NI | A4710 | 24.3 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-17 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-22
4710-AO-10213 | 003 | 3"-AO-4710-10213-Cb-NI | A4710 | 10 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-17 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-16
4710-AO-10213 | 004 | 3"-AO-4710-10213-Cb-NI | A4710 | 4.9 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-17 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AO-10213 | 005 | 3"-AO-4710-10213-Cb-NI | A4710 | 4.8 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-17 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AO-10213 | 006 | 3"-AO-4710-10213-Cb-NI | A4710 | 1.4 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-17 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AO-10358 | 001 | 2"-AO-4710-10358-C13-NI | A4710 | 9.5 | SOP-U-4710-PR-0098 | U-4710-PR-0098-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-23
4710-AO-10358 | 002 | 2"-AO-4710-10358-C13-NI | A4710 | 8.3 | SOP-U-4710-PR-0098 | U-4710-PR-0098-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-18
4710-AO-10358 | 003 | 2"-AO-4710-10358-C13-NI | A4710 | 1.7 | SOP-U-4710-PR-0098 | U-4710-PR-0098-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AO-10358 | 004 | 2"-AO-4710-10358-C13-NI | A4710 | 5.6 | SOP-U-4710-PR-0098 | U-4710-PR-0098-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AO-10445 | 001 | 2"-AO-4710-10445-C13-NI | A4710 | 9.5 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0004-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-10
4710-AO-10445 | 002 | 2"-AO-4710-10445-C13-NI | A4710 | 7.6 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0004-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16
4710-AO-10445 | 003 | 2"-AO-4710-10445-C13-NI | A4710 | 1.7 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0004-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AO-10445 | 004 | 2"-AO-4710-10445-C13-NI | A4710 | 5.6 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0004-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AO-10547 | 001 | 2"-AO-4710-10547-Ba-NI | A4710 | 7.5 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0004-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-29
4710-AO-10547 | 002 | 2"-AO-4710-10547-Ba-NI | A4710 | 8.1 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0004-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-01
4710-AO-10550 | 001 | 1"-AO-4710-10550-Ba-NI | A4710 | 5.6 | SOP-U-4710-PR-0104 | U-4710-PR-0104-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AO-10551 | 001 | 1"-AO-4710-10551-Ba-NI | A4710 | 5.6 | SOP-U-4710-PR-0105 | U-4710-PR-0105-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AO-10554 | 001 | 1.1/2"-AO-4710-10554-Ba-NI | A4710 | 10.4 | SOP-U-4710-PR-0104 | U-4710-PR-0104-0001-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4710-AO-10555 | 001 | 1.1/2"-AO-4710-10555-Ba-NI | A4710 | 10.4 | SOP-U-4710-PR-0105 | U-4710-PR-0105-0001-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4710-AO-10562 | 001 | 1"-AO-4710-10562-Ba-NI | A4710 | 10.3 | SOP-U-4710-PR-0106 | U-4710-PR-0106-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AO-10563 | 001 | 1"-AO-4710-10563-Ba-NI | A4710 | 10.3 | SOP-U-4710-PR-0107 | U-4710-PR-0107-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AO-10564 | 001 | 1"-AO-4710-10564-Ba-NI | A4710 | 10.3 | SOP-U-4710-PR-0108 | U-4710-PR-0108-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AO-10565 | 001 | 1.1/2"-AO-4710-10565-Ba-NI | A4710 | 32.1 | SOP-U-4710-PR-0106 | U-4710-PR-0106-0001-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4710-AO-10566 | 001 | 1.1/2"-AO-4710-10566-Ba-NI | A4710 | 32.9 | SOP-U-4710-PR-0107 | U-4710-PR-0107-0001-1-01 | 34 - AGUARD.JATO/PINT.FUNDO | 33 - FAB- AGUARD.JATO/PINT.FUNDO
4710-AO-10567 | 001 | 1.1/2"-AO-4710-10567-Ba-NI | A4710 | 32.9 | SOP-U-4710-PR-0108 | U-4710-PR-0108-0001-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4710-AO-14026 | 001 | 1"-AO-4710-14026-Ba-NI | U4710 | 8.6 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AO-14027 | 001 | 1"-AO-4710-14027-Ba-NI | U4710 | 11.3 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AP-04097 | 001 | 3"-AP-4710-04097-Ac-NI | U4710 | 20.7 | SOP-U-4710-UT-1014 | U-4710-UT-1014-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 61 - AGUARD.DIMENSIONAL CAMPO |  | 2015-09-14 | 2015-09-25 | 2015-05-07 | 2015-05-07 | 2015-05-07 | 2015-05-07
4710-AP-04097 | 002 | 3"-AP-4710-04097-Ac-NI | U4710 | 80.6 | SOP-U-4710-UT-1014 | U-4710-UT-1014-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 62 - AGUARDANDO PINTURA |  | 2015-05-04 | 2015-05-12 | 2015-05-07 | 2015-05-07 | 2015-05-07 | 2015-05-07
4710-AP-04097 | 003 | 3"-AP-4710-04097-Ac-NI | U4710 | 51.2 | SOP-U-4710-UT-1014 | U-4710-UT-1014-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 62 - AGUARDANDO PINTURA |  | 2015-05-04 | 2015-05-12 | 2015-05-13 | 2015-05-13 | 2015-05-13 | 2015-05-13
4710-AP-04097 | 004 | 3"-AP-4710-04097-Ac-NI | U4710 | 40.5 | SOP-U-4710-UT-1014 | U-4710-UT-1014-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 62 - AGUARDANDO PINTURA |  | 2015-05-04 | 2015-05-19 | 2015-05-13 | 2015-05-13 | 2015-05-13 | 2015-05-13
4710-AP-04097 | 005 | 3"-AP-4710-04097-Ac-NI | U4710 | 39.5 | SOP-U-4710-UT-1014 | U-4710-UT-1014-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 62 - AGUARDANDO PINTURA |  | 2015-05-04 | 2015-06-08 | 2015-05-26 | 2015-05-26 | 2015-05-26 | 2015-05-26
4710-AP-04097 | 006 | 3"-AP-4710-04097-Ac-NI | U4710 | 99.8 | SOP-U-4710-UT-1014 | U-4710-UT-1014-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AP-04097 | 007 | 3"-AP-4710-04097-Ac-NI | U4710 | 66.1 | SOP-U-4710-UT-1014 | U-4710-UT-1014-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 62 - AGUARDANDO PINTURA |  | 2015-09-14 | 2015-09-15 | 2015-05-26 | 2015-05-26 | 2015-05-26 | 2015-05-26
4710-AP-04097 | 008 | 3"-AP-4710-04097-Ac-NI | U4710 | 149.6 | SOP-U-4710-UT-1014 | U-4710-UT-1014-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AP-04097 | 009 | 3"-AP-4710-04097-Ac-NI | U4710 | 149.1 | SOP-U-4710-UT-1014 | U-4710-UT-1014-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 62 - AGUARDANDO PINTURA |  | 2015-01-12 | 2015-01-07 | 2015-05-28 | 2015-05-28 | 2015-06-15 | 2015-06-15
4710-AP-04097 | 010 | 3"-AP-4710-04097-Ac-NI | U4710 | 152.4 | SOP-U-4710-UT-1014 | U-4710-UT-1014-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 62 - AGUARDANDO PINTURA |  | 2014-11-17 | 2014-11-15 | 2015-06-15 | 2015-06-15 | 2015-06-15 | 2015-06-15
4710-AP-04097 | 011 | 3"-AP-4710-04097-Ac-NI | U4710 | 72.8 | SOP-U-4710-UT-1014 | U-4710-UT-1014-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 62 - AGUARDANDO PINTURA |  | 2014-10-06 | 2014-10-06 | 2015-01-15 | 2015-01-15 | 2015-01-15 | 2015-01-15
4710-AP-04097 | 012 | 3"-AP-4710-04097-Ac-NI | U4710 | 55 | SOP-U-4710-UT-1014 | U-4710-UT-1014-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 62 - AGUARDANDO PINTURA |  | 2014-10-06 | 2014-10-06 | 2015-01-15 | 2015-01-15 | 2015-01-15 | 2015-01-15
4710-AP-04097 | 013 | 3"-AP-4710-04097-Ac-NI | U4710 | 100.7 | SOP-U-4710-UT-1014 | U-4710-UT-1014-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 62 - AGUARDANDO PINTURA |  | 2014-10-13 | 2014-10-14 | 2015-01-15 | 2015-01-15 | 2015-01-15 | 2015-01-15
4710-AP-04097 | 014 | 3"-AP-4710-04097-Ac-NI | U4710 | 152.3 | SOP-U-4710-UT-1014 | U-4710-UT-1014-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 49 - AGUARDANDO LIB ROS/COLA |  | 2014-09-08 | 2014-09-22
4710-AP-04097 | 015 | 3"-AP-4710-04097-Ac-NI | U4710 | 149.1 | SOP-U-4710-UT-1014 | U-4710-UT-1014-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 62 - AGUARDANDO PINTURA |  | 2014-10-13 | 2014-10-16 | 2015-02-25 | 2015-02-25 | 2015-02-25 | 2015-02-25
4710-AP-04097 | 016 | 3"-AP-4710-04097-Ac-NI | U4710 | 126.7 | SOP-U-4710-UT-1014 | U-4710-UT-1014-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 49 - AGUARDANDO LIB ROS/COLA |  | 2015-06-15 | 2015-06-08
4710-AP-04097 | 017 | 3"-AP-4710-04097-Ac-NI | U4710 | 2.7 | SOP-U-4710-UT-1014 | U-4710-UT-1014-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AP-04097 | 018 | 3"-AP-4710-04097-Ac-NI | U4710 | 2.7 | SOP-U-4710-UT-1014 | U-4710-UT-1014-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AP-04097 | 019 | 3"-AP-4710-04097-Ac-NI | U4710 | 0.8 | SOP-U-4710-UT-1014 | U-4710-UT-1014-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AP-04097 | 020 | 3"-AP-4710-04097-Ac-NI | U4710 | 0.8 | SOP-U-4710-UT-1014 | U-4710-UT-1014-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AP-04097 | 021 | 3"-AP-4710-04097-Ac-NI | U4710 | 1.6 | SOP-U-4710-UT-1014 | U-4710-UT-1014-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AP-04097 | 022 | 3"-AP-4710-04097-Ac-NI | U4710 | 3.7 | SOP-U-4710-UT-1014 | U-4710-UT-1014-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AP-04099 | 001 | 2"-AP-4710-04099-AC-NI | U4710 | 20 | SOP-U-4710-UT-1014 | U-4710-UT-1014-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AP-04099 | 002 | 2"-AP-4710-04099-AC-NI | U4710 | 40.6 | SOP-U-4710-UT-1014 | U-4710-UT-1014-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AP-04099 | 003 | 2"-AP-4710-04099-AC-NI | U4710 | 11.5 | SOP-U-4710-UT-1014 | U-4710-UT-1014-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AP-04100 | 001 | 2"-AP-4710-04100-Ac-NI | U4710 | 23.3 | SOP-U-4710-UT-1014 | U-4710-UT-1014-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AP-04100 | 002 | 2"-AP-4710-04100-Ac-NI | U4710 | 33.8 | SOP-U-4710-UT-1014 | U-4710-UT-1014-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AP-04100 | 003 | 2"-AP-4710-04100-AC-NI | U4710 | 11.5 | SOP-U-4710-UT-1014 | U-4710-UT-1014-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AP-04102 | 001 | 2"-AP-4710-04102-Ac-NI | U4710 | 23.3 | SOP-U-4710-UT-1014 | U-4710-UT-1014-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AP-04102 | 002 | 2"-AP-4710-04102-Ac-NI | U4710 | 33.8 | SOP-U-4710-UT-1014 | U-4710-UT-1014-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AP-04102 | 003 | 2"-AP-4710-04102-AC-NI | U4710 | 11.5 | SOP-U-4710-UT-1014 | U-4710-UT-1014-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AP-04103 | 001 | 2"-AP-4710-04103-Ac-NI | U4710 | 18.9 | SOP-U-4710-UT-1014 | U-4710-UT-1014-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AP-04103 | 002 | 2"-AP-4710-04103-Ac-NI | U4710 | 76.5 | SOP-U-4710-UT-1014 | U-4710-UT-1014-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AP-04103 | 003 | 2"-AP-4710-04103-Ac-NI | U4710 | 33.2 | SOP-U-4710-UT-1014 | U-4710-UT-1014-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AP-04103 | 004 | 2"-AP-4710-04103-AC-NI | U4710 | 11.5 | SOP-U-4710-UT-1014 | U-4710-UT-1014-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AP-04104 | 001 | 2"-AP-4710-04104-Ac-NI | U4710 | 42.3 | SOP-U-4710-UT-1014 | U-4710-UT-1014-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 49 - AGUARDANDO LIB ROS/COLA |  | 2014-10-27 | 2014-10-28
4710-AP-04104 | 002 | 2"-AP-4710-04104-Ac-NI | U4710 | 46.9 | SOP-U-4710-UT-1014 | U-4710-UT-1014-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AP-04104 | 003 | 2"-AP-4710-04104-Ac-NI | U4710 | 42 | SOP-U-4710-UT-1014 | U-4710-UT-1014-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AP-04104 | 004 | 2"-AP-4710-04104-AC-NI | U4710 | 11.4 | SOP-U-4710-UT-1014 | U-4710-UT-1014-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AP-04809 | 001 | 2"-AP-4710-04809-Ac-NI | U4710 | 22.1 | SOP-U-4710-UT-1014 | U-4710-UT-1014-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AP-04809 | 002 | 2"-AP-4710-04809-Ac-NI | U4710 | 33.8 | SOP-U-4710-UT-1014 | U-4710-UT-1014-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AP-04809 | 003 | 2"-AP-4710-04809-AC-NI | U4710 | 11.5 | SOP-U-4710-UT-1014 | U-4710-UT-1014-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AP-10102 | 001 | 2"-AP-4710-10102-Ac-NI | U4710 | 55.4 | SOP-U-4710-UT-1014 | U-4710-UT-1014-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AP-10102 | 002 | 2"-AP-4710-10102-Ac-NI | U4710 | 64.4 | SOP-U-4710-UT-1014 | U-4710-UT-1014-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AP-10102 | 003 | 2"-AP-4710-10102-Ac-NI | U4710 | 28 | SOP-U-4710-UT-1014 | U-4710-UT-1014-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AP-10102 | 004 | 2"-AP-4710-10102-Ac-NI | U4710 | 70.1 | SOP-U-4710-UT-1014 | U-4710-UT-1014-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AP-10102 | 005 | 2"-AP-4710-10102-Ac-NI | U4710 | 17.1 | SOP-U-4710-UT-1014 | U-4710-UT-1014-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AP-10102 | 006 | 2"-AP-4710-10102-Ac-NI | U4710 | 10.7 | SOP-U-4710-UT-1014 | U-4710-UT-1014-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AP-10102 | 007 | 2"-AP-4710-10102-Ac-NI | U4710 | 30.8 | SOP-U-4710-UT-1014 | U-4710-UT-1014-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AP-10102 | 008 | 2"-AP-4710-10102-Ac-NI | U4710 | 65.7 | SOP-U-4710-UT-1014 | U-4710-UT-1014-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AP-10102 | 009 | 2"-AP-4710-10102-Ac-NI | U4710 | 37.1 | SOP-U-4710-UT-1014 | U-4710-UT-1014-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AP-10102 | 010 | 2"-AP-4710-10102-Ac-NI | U4710 | 55.9 | SOP-U-4710-UT-1014 | U-4710-UT-1014-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AP-10102 | 011 | 2"-AP-4710-10102-Ac-NI | U4710 | 38.6 | SOP-U-4710-UT-1014 | U-4710-UT-1014-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AP-10102 | 012 | 2"-AP-4710-10102-Ac-NI | U4710 | 15.4 | SOP-U-4710-UT-1014 | U-4710-UT-1014-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AP-10102 | 013 | 2"-AP-4710-10102-Ac-NI | U4710 | 74.9 | SOP-U-4710-UT-1014 | U-4710-UT-1014-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AP-10102 | 014 | 2"-AP-4710-10102-Ac-NI | U4710 | 26 | SOP-U-4710-UT-1014 | U-4710-UT-1014-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AP-10102 | 015 | 2"-AP-4710-10102-Ac-NI | U4710 | 29 | SOP-U-4710-UT-1014 | U-4710-UT-1014-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AP-10102 | 016 | 2"-AP-4710-10102-Ac-NI | U4710 | 24.7 | SOP-U-4710-UT-1014 | U-4710-UT-1014-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AP-10102 | 017 | 2"-AP-4710-10102-AC-NI | U4710 | 11.5 | SOP-U-4710-UT-1014 | U-4710-UT-1014-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AP-10133 | 001 | 2"-AP-4710-10133-Ac-NI | U4710 | 46.3 | SOP-U-4710-UT-1014 | U-4710-UT-1014-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AP-10133 | 002 | 2"-AP-4710-10133-Ac-NI | U4710 | 42.5 | SOP-U-4710-UT-1014 | U-4710-UT-1014-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AP-10133 | 003 | 2"-AP-4710-10133-Ac-NI | U4710 | 37.8 | SOP-U-4710-UT-1014 | U-4710-UT-1014-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AP-10133 | 004 | 2"-AP-4710-10133-AC-NI | U4710 | 11.5 | SOP-U-4710-UT-1014 | U-4710-UT-1014-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AP-10394 | 001 | 2"-AP-4710-10394-Ac-NI | A4710 | 7.3 | SOP-U-4710-UT-1014 | U-4710-UT-1014-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AP-10394 | 002 | 2"-AP-4710-10394-Ac-NI | A4710 | 42.7 | SOP-U-4710-UT-1014 | U-4710-UT-1014-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AP-10394 | 003 | 2"-AP-4710-10394-Ac-NI | A4710 | 74.2 | SOP-U-4710-UT-1014 | U-4710-UT-1014-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AP-10394 | 004 | 2"-AP-4710-10394-Ac-NI | A4710 | 46.7 | SOP-U-4710-UT-1014 | U-4710-UT-1014-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AP-10394 | 005 | 2"-AP-4710-10394-Ac-NI | A4710 | 51.8 | SOP-U-4710-UT-1014 | U-4710-UT-1014-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AP-10394 | 006 | 2"-AP-4710-10394-Ac-NI | A4710 | 27.2 | SOP-U-4710-UT-1014 | U-4710-UT-1014-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AP-10394 | 007 | 2"-AP-4710-10394-Ac-NI | A4710 | 16.1 | SOP-U-4710-UT-1014 | U-4710-UT-1014-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AP-10394 | 008 | 2"-AP-4710-10394-Ac-NI | A4710 | 27.2 | SOP-U-4710-UT-1014 | U-4710-UT-1014-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AP-10394 | 009 | 2"-AP-4710-10394-Ac-NI | A4710 | 86.7 | SOP-U-4710-UT-1014 | U-4710-UT-1014-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AP-10394 | 010 | 2"-AP-4710-10394-Ac-NI | A4710 | 2.1 | SOP-U-4710-UT-1014 | U-4710-UT-1014-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AP-10394 | 011 | 2"-AP-4710-10394-Ac-NI | A4710 | 1.6 | SOP-U-4710-UT-1014 | U-4710-UT-1014-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AP-10394 | 012 | 2"-AP-4710-10394-Ac-NI | A4710 | 0.8 | SOP-U-4710-UT-1014 | U-4710-UT-1014-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AP-10394 | 013 | 2"-AP-4710-10394-Ac-NI | A4710 | 0.8 | SOP-U-4710-UT-1014 | U-4710-UT-1014-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AP-10394 | 014 | 2"-AP-4710-10394-Ac-NI | A4710 | 3.1 | SOP-U-4710-UT-1014 | U-4710-UT-1014-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AP-10395 | 001 | 1.1/2"-AP-4710-10395-Ac-NI | A4710 | 4.3 | SOP-U-4710-UT-1014 | U-4710-UT-1014-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AP-10396 | 001 | 2"-AP-4710-10396-AC-NI | A4710 | 86.2 | SOP-U-4710-UT-1014 | U-4710-UT-1014-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AP-10396 | 002 | 2"-AP-4710-10396-AC-NI | A4710 | 15.8 | SOP-U-4710-UT-1014 | U-4710-UT-1014-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AP-10396 | 003 | 2"-AP-4710-10396-AC-NI | A4710 | 70.9 | SOP-U-4710-UT-1014 | U-4710-UT-1014-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AP-10396 | 004 | 2"-AP-4710-10396-AC-NI | A4710 | 11.6 | SOP-U-4710-UT-1014 | U-4710-UT-1014-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AR-01060 | 001 | 1.1/2"-AR-4710-01060-Ab-NI | U4710 | 49.3 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AR-01060 | 002 | 1.1/2"-AR-4710-01060-Ab-NI | U4710 | 13.5 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AR-01060 | 003 | 1.1/2"-AR-4710-01060-Ab-NI | U4710 | 26.8 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AR-01060 | 004 | 1.1/2"-AR-4710-01060-Ab-NI | U4710 | 1.6 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AR-01061 | 001 | 1.1/2"-AR-4710-01061-Ab-NI | U4710 | 20.6 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AR-01061 | 002 | 1.1/2"-AR-4710-01061-Ab-NI | U4710 | 13.5 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AR-01061 | 003 | 1.1/2"-AR-4710-01061-Ab-NI | U4710 | 47 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AR-01061 | 004 | 1.1/2"-AR-4710-01061-Ab-NI | U4710 | 1.6 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AR-01062 | 001 | 3/4"-AR-4710-01062-Ba-NI | U4710 | 4.9 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AR-01062 | 002 | 3/4"-AR-4710-01062-Ba-NI | U4710 | 1.1 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AR-01062 | 003 | 3/4"-AR-4710-01062-Ba-NI | U4710 | 1.2 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AR-01062 | 004 | 3/4"-AR-4710-01062-Ba-NI | U4710 | 4.3 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AR-01310 | 001 | 8"-AR-4710-01310-Ab-NI | U4710 | 560 | SOP-U-4710-UT-1025 | U-4710-UT-1025-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-06-13 | 2015-06-22 | 2015-06-23 | 2015-07-16 | 2015-07-17 | 2015-07-17 | 2015-07-17
4710-AR-01310 | 002 | 8"-AR-4710-01310-Ab-NI | U4710 | 231.1 | SOP-U-4710-UT-1025 | U-4710-UT-1025-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 37 - AGUARDANDO ACOPLAMENTO | 2014-06-27 | 2015-09-07 | 2015-09-22
4710-AR-01310 | 003 | 8"-AR-4710-01310-Ab-NI | U4710 | 106.5 | SOP-U-4710-UT-1025 | U-4710-UT-1025-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-10-31 | 2015-08-17 | 2015-08-05 | 2015-08-05 | 2015-08-05 | 2015-08-05 | 2015-08-05
4710-AR-01310 | 004 | 8"-AR-4710-01310-Ab-NI | U4710 | 1.6 | SOP-U-4710-UT-1025 | U-4710-UT-1025-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AR-01312 | 001 | 8"-AR-4710-01312-Ab-NI | U4710 | 80.5 | SOP-U-4710-UT-1026 | U-4710-UT-1026-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 37 - AGUARDANDO ACOPLAMENTO | 2014-11-12 | 2015-09-07 | 2015-09-22
4710-AR-01312 | 002 | 8"-AR-4710-01312-Ab-NI | U4710 | 147.2 | SOP-U-4710-UT-1026 | U-4710-UT-1026-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 37 - AGUARDANDO ACOPLAMENTO | 2014-06-20 | 2015-06-22 | 2015-06-22
4710-AR-01312 | 003 | 8"-AR-4710-01312-Ab-NI | U4710 | 510.6 | SOP-U-4710-UT-1026 | U-4710-UT-1026-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2015-07-17 | 2015-06-22 | 2015-06-22 | 2015-07-16 | 2015-07-20 | 2015-07-20 | 2015-07-20
4710-AR-01312 | 004 | 8"-AR-4710-01312-Ab-NI | U4710 | 413 | SOP-U-4710-UT-1026 | U-4710-UT-1026-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-06-13 | 2014-11-17 | 2014-11-24 | 2015-09-01 | 2015-09-01 | 2015-09-02 | 2015-09-02
4710-AR-01312 | 005 | 8"-AR-4710-01312-Ab-NI | U4710 | 1.6 | SOP-U-4710-UT-1026 | U-4710-UT-1026-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AR-01312 | 006 | 8"-AR-4710-01312-Ab-NI | U4710 | 92.2 | SOP-U-4710-UT-1026 | U-4710-UT-1026-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-02 | 2015-09-07
4710-AR-01313 | 001 | 1.1/2"-AR-4710-01313-Ce-NI | U4710 | 19.7 | SOP-U-4710-UT-1026 | U-4710-UT-1026-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AR-02490 | 001 | 8"-AR-4710-02490-Ab-NI | U4710 | 82.9 | SOP-U-4710-UT-1025 | U-4710-UT-1025-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-27 | 2015-04-06 | 2015-03-30 | 2015-06-22 | 2015-06-25 | 2015-06-25 | 2015-06-25
4710-AR-02490 | 002 | 8"-AR-4710-02490-Ab-NI | U4710 | 158.9 | SOP-U-4710-UT-1025 | U-4710-UT-1025-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-13 | 2015-06-08 | 2015-06-10 | 2014-09-19 | 2014-09-17 | 2014-09-22 | 2014-09-22
4710-AR-02490 | 003 | 8"-AR-4710-02490-Ab-NI | U4710 | 159.5 | SOP-U-4710-UT-1025 | U-4710-UT-1025-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-11-13 | 2015-06-08 | 2015-06-03 | 2015-06-03 | 2015-06-03 | 2015-06-03 | 2015-06-03
4710-AR-02490 | 902 | 8"-AR-4710-02490-Ab-NI | U4710 | 261 | SOP-U-4710-UT-1025 | U-4710-UT-1025-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-06-20 | 2015-06-08 | 2015-06-10 | 2015-06-22 | 2015-07-06 | 2015-07-08 | 2015-07-08
4710-AR-02492 | 001 | 8"-AR-4710-02492-Ab-NI | U4710 | 139.7 | SOP-U-4710-UT-1026 | U-4710-UT-1026-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-07-04 | 2015-06-08 | 2015-06-09 | 2015-06-22 | 2015-06-25 | 2015-06-25 | 2015-06-25
4710-AR-02492 | 002 | 8"-AR-4710-02492-Ab-NI | U4710 | 202.3 | SOP-U-4710-UT-1026 | U-4710-UT-1026-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-06-27 | 2015-06-08 | 2015-06-10 | 2015-06-25 | 2015-06-25 | 2015-06-29 | 2015-06-29
4710-AR-02492 | 003 | 8"-AR-4710-02492-Ab-NI | U4710 | 306.7 | SOP-U-4710-UT-1026 | U-4710-UT-1026-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-06-13 | 2015-01-05 | 2015-01-27 | 2015-01-23 | 2015-01-30 | 2015-01-30 | 2015-01-30
4710-AR-02492 | 902 | 8"-AR-4710-02492-Ab-NI | U4710 | 142.1 | SOP-U-4710-UT-1026 | U-4710-UT-1026-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-27 | 2015-06-08 | 2015-06-10 | 2014-09-18 | 2014-09-12 | 2014-09-17 | 2014-09-17
4710-AR-02493 | 001 | 1"-AR-4710-02493-Bf-NI | U4710 | 7 | SOP-U-4710-UT-1026 | U-4710-UT-1026-0001-1-04 | 34 - AGUARD.JATO/PINT.FUNDO | 33 - FAB- AGUARD.JATO/PINT.FUNDO |  | 2015-07-20 | 2015-07-21
4710-AR-02493 | 002 | 1"-AR-4710-02493-Bf-NI | U4710 | 3.4 | SOP-U-4710-UT-1026 | U-4710-UT-1026-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 45 - AGUARDANDO VS | 2015-04-09 | 2015-06-22 | 2015-06-24
4710-AR-04001 | 001 | 2"-AR-4710-04001-Ab-NI | U4710 | 14.7 | SOP-U-4710-UT-1025 | U-4710-UT-1025-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-21
4710-AR-04001 | 002 | 2"-AR-4710-04001-Ab-NI | U4710 | 42.7 | SOP-U-4710-UT-1025 | U-4710-UT-1025-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-10
4710-AR-04001 | 003 | 2"-AR-4710-04001-Ab-NI | U4710 | 21.2 | SOP-U-4710-UT-1025 | U-4710-UT-1025-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-08-05
4710-AR-04001 | 004 | 2"-AR-4710-04001-Ab-NI | U4710 | 4.3 | SOP-U-4710-UT-1025 | U-4710-UT-1025-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-11
4710-AR-04001 | 005 | 2"-AR-4710-04001-Ab-NI | U4710 | 2.5 | SOP-U-4710-UT-1025 | U-4710-UT-1025-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AR-04002 | 001 | 3"-AR-4710-04002-Ab-NI | U4710 | 27.2 | SOP-U-4710-UT-1025 | U-4710-UT-1025-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 37 - AGUARDANDO ACOPLAMENTO | 2014-06-03 | 2015-04-06 | 2015-03-30
4710-AR-04002 | 002 | 3"-AR-4710-04002-Ab-NI | U4710 | 54.6 | SOP-U-4710-UT-1025 | U-4710-UT-1025-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-03 | 2015-09-07
4710-AR-04002 | 003 | 3"-AR-4710-04002-Ab-NI | U4710 | 94.2 | SOP-U-4710-UT-1025 | U-4710-UT-1025-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-03 | 2015-09-07
4710-AR-04002 | 004 | 3"-AR-4710-04002-Ab-NI | U4710 | 43.6 | SOP-U-4710-UT-1025 | U-4710-UT-1025-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-18 | 2015-09-07
4710-AR-04002 | 005 | 3"-AR-4710-04002-Ab-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-UT-1025 | U-4710-UT-1025-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04 | 2015-09-07
4710-AR-04002 | 006 | 3"-AR-4710-04002-Ab-NI | U4710 | 18.8 | SOP-U-4710-UT-1025 | U-4710-UT-1025-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-23 | 2015-09-07
4710-AR-04003 | 001 | 3"-AR-4710-04003-Ab-NI | U4710 | 89 | SOP-U-4710-UT-1026 | U-4710-UT-1026-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-07 | 2015-09-07
4710-AR-04003 | 002 | 3"-AR-4710-04003-Ab-NI | U4710 | 54.1 | SOP-U-4710-UT-1026 | U-4710-UT-1026-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-08-05 | 2015-09-07
4710-AR-04003 | 003 | 3"-AR-4710-04003-Ab-NI | U4710 | 17.6 | SOP-U-4710-UT-1026 | U-4710-UT-1026-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-23 | 2015-09-07
4710-AR-04003 | 004 | 3"-AR-4710-04003-Ab-NI | U4710 | 45.4 | SOP-U-4710-UT-1026 | U-4710-UT-1026-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-27 | 2015-09-07
4710-AR-04003 | 005 | 3"-AR-4710-04003-Ab-NI | U4710 | 11.5 | SOP-U-4710-UT-1026 | U-4710-UT-1026-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-13 | 2015-09-07
4710-AR-04003 | 006 | 3"-AR-4710-04003-Ab-NI | U4710 | 80.2 | SOP-U-4710-UT-1026 | U-4710-UT-1026-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-06-03 | 2015-03-23 | 2015-03-24 | 2015-01-23 | 2015-04-28 | 2015-04-28 | 2015-04-28
4710-AR-04004 | 001 | 2"-AR-4710-04004-Ab-NI | U4710 | 15.2 | SOP-U-4710-UT-1026 | U-4710-UT-1026-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-07-28
4710-AR-04004 | 002 | 2"-AR-4710-04004-Ab-NI | U4710 | 11.5 | SOP-U-4710-UT-1026 | U-4710-UT-1026-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-03
4710-AR-04004 | 003 | 2"-AR-4710-04004-Ab-NI | U4710 | 42.1 | SOP-U-4710-UT-1026 | U-4710-UT-1026-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-08-05
4710-AR-04004 | 004 | 2"-AR-4710-04004-Ab-NI | U4710 | 17.1 | SOP-U-4710-UT-1026 | U-4710-UT-1026-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-08-05
4710-AR-04004 | 005 | 2"-AR-4710-04004-Ab-NI | U4710 | 2.5 | SOP-U-4710-UT-1026 | U-4710-UT-1026-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AR-04005 | 001 | 6"-AR-4710-04005-Ab-NI | U4710 | 65.7 | SOP-U-4710-UT-1025 | U-4710-UT-1025-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-24 | 2015-02-23 | 2015-02-20 | 2015-02-25 | 2015-02-25 | 2015-02-25 | 2015-02-25
4710-AR-04005 | 002 | 6"-AR-4710-04005-Ab-NI | U4710 | 267.8 | SOP-U-4710-UT-1025 | U-4710-UT-1025-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 37 - AGUARDANDO ACOPLAMENTO | 2014-09-02 | 2014-11-17 | 2014-11-24
4710-AR-04005 | 003 | 6"-AR-4710-04005-Ab-NI | U4710 | 321.8 | SOP-U-4710-UT-1025 | U-4710-UT-1025-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-11-03 | 2015-07-20 | 2015-07-21 | 2015-07-21 | 2015-07-21 | 2015-07-21 | 2015-07-21
4710-AR-04005 | 004 | 6"-AR-4710-04005-Ab-NI | U4710 | 1.6 | SOP-U-4710-UT-1025 | U-4710-UT-1025-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AR-04006 | 001 | 6"-AR-4710-04006-Ab-NI | U4710 | 294.1 | SOP-U-4710-UT-1026 | U-4710-UT-1026-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 37 - AGUARDANDO ACOPLAMENTO | 2014-11-07 | 2015-08-10 | 2015-07-30
4710-AR-04006 | 002 | 6"-AR-4710-04006-Ab-NI | U4710 | 41.7 | SOP-U-4710-UT-1026 | U-4710-UT-1026-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-27 | 2015-02-23 | 2015-02-20 | 2015-02-23 | 2015-02-23 | 2015-02-24 | 2015-02-24
4710-AR-04007 | 001 | 10"-AR-4710-04007-Ab-NI | U4710 | 173.5 | SOP-U-4710-UT-1026 | U-4710-UT-1026-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-09-22 | 2015-01-05 | 2015-01-27 | 2015-01-20 | 2015-01-21 | 2015-01-22 | 2015-01-22
4710-AR-04007 | 002 | 10"-AR-4710-04007-Ab-NI | U4710 | 510.6 | SOP-U-4710-UT-1026 | U-4710-UT-1026-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-03-18 | 2014-10-13 | 2014-10-16 | 2015-01-21 | 2015-01-22 | 2015-01-22 | 2015-01-22
4710-AR-04007 | 003 | 10"-AR-4710-04007-Ab-NI | U4710 | 512.4 | SOP-U-4710-UT-1026 | U-4710-UT-1026-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-08-01 | 2014-09-08 | 2014-09-22 | 2014-12-29 | 2015-02-26 | 2015-02-26 | 2015-02-26
4710-AR-04007 | 004 | 10"-AR-4710-04007-Ab-NI | U4710 | 157.2 | SOP-U-4710-UT-1026 | U-4710-UT-1026-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-20 | 2014-09-22 | 2014-09-25 | 2014-10-02 | 2014-09-29 | 2014-10-02 | 2014-10-02
4710-AR-04007 | 005 | 10"-AR-4710-04007-Ab-NI | U4710 | 361.2 | SOP-U-4710-UT-1026 | U-4710-UT-1026-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-13 | 2014-09-22 | 2014-09-25 | 2014-12-16 | 2014-12-16 | 2014-12-17 | 2014-12-17
4710-AR-04007 | 006 | 10"-AR-4710-04007-Ab-NI | U4710 | 505.7 | SOP-U-4710-UT-1026 | U-4710-UT-1026-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-05 | 2014-11-17 | 2014-11-15 | 2015-02-13 | 2015-02-20 | 2015-02-20 | 2015-02-20
4710-AR-04007 | 007 | 10"-AR-4710-04007-Ab-NI | U4710 | 537.6 | SOP-U-4710-UT-1026 | U-4710-UT-1026-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-08-21 | 2015-01-05 | 2015-02-12 | 2015-02-20 | 2015-02-24 | 2015-02-24 | 2015-02-24
4710-AR-04007 | 008 | 10"-AR-4710-04007-Ab-NI | U4710 | 501.2 | SOP-U-4710-UT-1026 | U-4710-UT-1026-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-06-15 | 2015-01-12 | 2015-01-20 | 2015-03-20 | 2015-03-23 | 2015-03-23 | 2015-03-23
4710-AR-04007 | 009 | 10"-AR-4710-04007-Ab-NI | U4710 | 501.2 | SOP-U-4710-UT-1026 | U-4710-UT-1026-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-06-15 | 2015-02-09 | 2015-02-12 | 2015-04-02 | 2015-04-06 | 2015-04-06 | 2015-04-06
4710-AR-04007 | 010 | 10"-AR-4710-04007-Ab-NI | U4710 | 161.3 | SOP-U-4710-UT-1026 | U-4710-UT-1026-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-27 | 2015-02-12 | 2015-02-12 | 2015-07-16 | 2015-07-23 | 2015-07-23 | 2015-07-23
4710-AR-04007 | 011 | 10"-AR-4710-04007-Ab-NI | U4710 | 423 | SOP-U-4710-UT-1026 | U-4710-UT-1026-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-20 | 2015-05-11 | 2015-05-18 | 2015-07-16 | 2015-07-20 | 2015-07-20 | 2015-07-20
4710-AR-04007 | 012 | 10"-AR-4710-04007-Ab-NI | U4710 | 139.9 | SOP-U-4710-UT-1026 | U-4710-UT-1026-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-22 | 2015-05-11 | 2015-05-18 | 2015-04-29 | 2015-04-30 | 2015-04-30 | 2015-04-30
4710-AR-04007 | 013 | 10"-AR-4710-04007-Ab-NI | U4710 | 47.5 | SOP-U-4710-UT-1026 | U-4710-UT-1026-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-06 | 2015-05-11 | 2015-05-15 | 2015-05-15 | 2015-05-15 | 2015-05-15 | 2015-05-15
4710-AR-04007 | 014 | 10"-AR-4710-04007-Ab-NI | U4710 | 43.6 | SOP-U-4710-UT-1026 | U-4710-UT-1026-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-06 | 2015-05-11 | 2015-05-15 | 2015-05-15 | 2015-05-15 | 2015-05-15 | 2015-05-15
4710-AR-04007 | 015 | 10"-AR-4710-04007-Ab-NI | U4710 | 3.3 | SOP-U-4710-UT-1026 | U-4710-UT-1026-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AR-04007 | 016 | 10"-AR-4710-04007-Ab-NI | U4710 | 2.5 | SOP-U-4710-UT-1026 | U-4710-UT-1026-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AR-04007 | 017 | 10"-AR-4710-04007-Ab-NI | U4710 | 3.2 | SOP-U-4710-UT-1026 | U-4710-UT-1026-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AR-04007 | 018 | 10"-AR-4710-04007-Ab-NI | U4710 | 2 | SOP-U-4710-UT-1026 | U-4710-UT-1026-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AR-04007 | 019 | 10"-AR-4710-04007-Ab-NI | U4710 | 1.2 | SOP-U-4710-UT-1026 | U-4710-UT-1026-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AR-04007 | 020 | 10"-AR-4710-04007-Ab-NI | U4710 | 2.3 | SOP-U-4710-UT-1026 | U-4710-UT-1026-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AR-04007 | 021 | 10"-AR-4710-04007-Ab-NI | U4710 | 2.3 | SOP-U-4710-UT-1026 | U-4710-UT-1026-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 61 - AGUARD.DIMENSIONAL CAMPO |  | 2015-09-14 | 2015-09-25 | 2015-05-14 | 2015-05-14 | 2015-05-14 | 2015-05-14
4710-AR-04007 | 904 | 10"-AR-4710-04007-Ab-NI | U4710 | 357 | SOP-U-4710-UT-1026 | U-4710-UT-1026-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-13 | 2014-09-22 | 2014-09-25 | 2014-10-28 | 2014-10-08 | 2014-10-08 | 2014-10-08
4710-AR-04007 | 912 | 10"-AR-4710-04007-Ab-NI | U4710 | 230.8 | SOP-U-4710-UT-1026 | U-4710-UT-1026-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-02 | 2015-05-11 | 2015-05-18 | 2015-05-18 | 2015-05-18 | 2015-05-18 | 2015-05-18
4710-AR-04008 | 001 | 10"-AR-4710-04008-Ab-NI | U4710 | 43.6 | SOP-U-4710-UT-1025 | U-4710-UT-1025-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-10 | 2015-04-27 | 2015-05-05 | 2015-05-05 | 2015-05-05 | 2015-05-05 | 2015-05-05
4710-AR-04008 | 002 | 10"-AR-4710-04008-Ab-NI | U4710 | 319.5 | SOP-U-4710-UT-1025 | U-4710-UT-1025-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-26 | 2015-05-04 | 2015-05-05 | 2015-04-28 | 2015-04-28 | 2015-04-29 | 2015-04-29
4710-AR-04008 | 003 | 10"-AR-4710-04008-Ab-NI | U4710 | 113.8 | SOP-U-4710-UT-1025 | U-4710-UT-1025-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-07-25 | 2015-05-04 | 2015-05-05 | 2015-07-27 | 2015-07-28 | 2015-07-28 | 2015-07-28
4710-AR-04008 | 004 | 10"-AR-4710-04008-Ab-NI | U4710 | 72.8 | SOP-U-4710-UT-1025 | U-4710-UT-1025-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-07-04 | 2015-05-04 | 2015-05-19 | 2015-05-18 | 2015-05-19 | 2015-05-19 | 2015-05-19
4710-AR-04008 | 005 | 10"-AR-4710-04008-Ab-NI | U4710 | 426 | SOP-U-4710-UT-1025 | U-4710-UT-1025-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-08-01 | 2015-02-09 | 2015-02-03 | 2015-02-03 | 2015-02-03 | 2015-02-03 | 2015-02-03
4710-AR-04008 | 006 | 10"-AR-4710-04008-Ab-NI | U4710 | 403 | SOP-U-4710-UT-1025 | U-4710-UT-1025-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-07-17 | 2015-02-09 | 2015-02-03 | 2015-06-08 | 2015-06-02 | 2015-06-11 | 2015-06-11
4710-AR-04008 | 007 | 10"-AR-4710-04008-Ab-NI | U4710 | 501.2 | SOP-U-4710-UT-1025 | U-4710-UT-1025-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-03-20 | 2015-01-12 | 2015-01-20 | 2015-02-13 | 2015-02-23 | 2015-02-23 | 2015-02-23
4710-AR-04008 | 008 | 10"-AR-4710-04008-Ab-NI | U4710 | 537.6 | SOP-U-4710-UT-1025 | U-4710-UT-1025-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-08-21 | 2015-02-12 | 2015-02-12 | 2015-02-13 | 2015-02-23 | 2015-02-23 | 2015-02-23
4710-AR-04008 | 009 | 10"-AR-4710-04008-Ab-NI | U4710 | 505.7 | SOP-U-4710-UT-1025 | U-4710-UT-1025-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-05 | 2014-11-17 | 2014-11-15 | 2014-12-17 | 2014-12-22 | 2015-01-05 | 2015-01-05
4710-AR-04008 | 010 | 10"-AR-4710-04008-Ab-NI | U4710 | 159.1 | SOP-U-4710-UT-1025 | U-4710-UT-1025-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-13 | 2014-09-22 | 2014-10-01 | 2014-10-06 | 2014-10-06 | 2014-10-06 | 2014-10-06
4710-AR-04008 | 011 | 10"-AR-4710-04008-Ab-NI | U4710 | 359 | SOP-U-4710-UT-1025 | U-4710-UT-1025-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-20 | 2014-09-22 | 2014-10-01 | 2014-12-29 | 2014-12-30 | 2015-01-05 | 2015-01-05
4710-AR-04008 | 012 | 10"-AR-4710-04008-Ab-NI | U4710 | 512.4 | SOP-U-4710-UT-1025 | U-4710-UT-1025-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-08-05 | 2014-09-08 | 2014-09-22 | 2015-01-07 | 2015-02-26 | 2015-02-26 | 2015-02-26
4710-AR-04008 | 013 | 10"-AR-4710-04008-Ab-NI | U4710 | 510.6 | SOP-U-4710-UT-1025 | U-4710-UT-1025-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-01-07 | 2014-10-13 | 2014-10-14 | 2015-01-21 | 2015-01-22 | 2015-01-22 | 2015-01-22
4710-AR-04008 | 014 | 10"-AR-4710-04008-Ab-NI | U4710 | 173.5 | SOP-U-4710-UT-1025 | U-4710-UT-1025-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-11-07 | 2015-01-05 | 2015-01-27 | 2015-01-27 | 2015-01-27 | 2015-01-27 | 2015-01-27
4710-AR-04008 | 015 | 10"-AR-4710-04008-Ab-NI | U4710 | 0.8 | SOP-U-4710-UT-1025 | U-4710-UT-1025-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AR-04008 | 016 | 10"-AR-4710-04008-Ab-NI | U4710 | 0.8 | SOP-U-4710-UT-1025 | U-4710-UT-1025-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AR-04008 | 017 | 10"-AR-4710-04008-Ab-NI | U4710 | 2.3 | SOP-U-4710-UT-1025 | U-4710-UT-1025-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AR-04008 | 018 | 10"-AR-4710-04008-Ab-NI | U4710 | 1.2 | SOP-U-4710-UT-1025 | U-4710-UT-1025-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AR-04008 | 019 | 10"-AR-4710-04008-Ab-NI | U4710 | 2 | SOP-U-4710-UT-1025 | U-4710-UT-1025-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AR-04008 | 020 | 10"-AR-4710-04008-Ab-NI | U4710 | 16.4 | SOP-U-4710-UT-1025 | U-4710-UT-1025-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 49 - AGUARDANDO LIB ROS/COLA |  | 2015-09-14 | 2015-09-14
4710-AR-04008 | 021 | 10"-AR-4710-04008-Ab-NI | U4710 | 2.3 | SOP-U-4710-UT-1025 | U-4710-UT-1025-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 61 - AGUARD.DIMENSIONAL CAMPO |  | 2015-09-14 | 2015-09-25 | 2015-05-14 | 2015-05-14 | 2015-05-14 | 2015-05-14
4710-AR-04008 | 903 | 10"-AR-4710-04008-Ab-NI | U4710 | 376.4 | SOP-U-4710-UT-1025 | U-4710-UT-1025-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-20 | 2015-05-18 | 2015-05-19 | 2015-05-19 | 2015-05-19 | 2015-05-19 | 2015-05-19
4710-AR-04008 | 910 | 10"-AR-4710-04008-Ab-NI | U4710 | 236.1 | SOP-U-4710-UT-1025 | U-4710-UT-1025-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-20 | 2014-09-29 | 2014-10-01 | 2014-10-06 | 2014-10-15 | 2014-11-19 | 2014-11-19
4710-AR-04500 | 001 | 1"-AR-4710-04500-Ba-NI | U4710 | 13.8 | SOP-U-4710-UT-1026 | U-4710-UT-1026-0001-1-05 | 34 - AGUARD.JATO/PINT.FUNDO | 33 - FAB- AGUARD.JATO/PINT.FUNDO |  | 2015-07-20 | 2015-07-21 | 2015-07-21 | 2015-07-21 | 2015-07-21 | 2015-07-21
4710-AR-07606 | 001 | 6"-AR-4710-07606-Ab-NI | U4710 | 92.7 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24
4710-AR-07606 | 002 | 6"-AR-4710-07606-Ab-NI | U4710 | 123.1 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-12
4710-AR-07606 | 003 | 6"-AR-4710-07606-Ab-NI | U4710 | 74.3 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-13
4710-AR-07606 | 004 | 6"-AR-4710-07606-Ab-NI | U4710 | 1.6 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AR-07606 | 005 | 6"-AR-4710-07606-Ab-NI | U4710 | 339.1 |  |  | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4710-AR-07606 | 006 | 6"-AR-4710-07606-Ab-NI | U4710 | 63.3 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-08
4710-AR-07606 | 007 | 6"-AR-4710-07606-Ab-NI | U4710 | 111.4 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-07
4710-AR-07606 | 008 | 6"-AR-4710-07606-Ab-NI | U4710 | 321 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-03
4710-AR-07606 | 009 | 6"-AR-4710-07606-Ab-NI | U4710 | 204.9 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-13
4710-AR-07606 | 010 | 6"-AR-4710-07606-Ab-NI | U4710 | 109.3 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-13
4710-AR-07606 | 011 | 6"-AR-4710-07606-Ab-NI | U4710 | 289.4 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-13
4710-AR-07606 | 012 | 6"-AR-4710-07606-Ab-NI | U4710 | 42.3 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-21
4710-AR-07606 | 013 | 6"-AR-4710-07606-Ab-NI | U4710 | 339.1 |  |  | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4710-AR-07606 | 014 | 6"-AR-4710-07606-Ab-NI | U4710 | 195.7 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-21
4710-AR-07606 | 015 | 6"-AR-4710-07606-Ab-NI | U4710 | 1.6 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AR-07606 | 016 | 6"-AR-4710-07606-Ab-NI | U4710 | 166.5 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-03-23
4710-AR-07606 | 017 | 6"-AR-4710-07606-Ab-NI | U4710 | 1.6 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AR-07606 | 018 | 6"-AR-4710-07606-Ab-NI | U4710 | 1.6 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AR-07606 | 019 | 6"-AR-4710-07606-Ab-NI | U4710 | 1.6 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AR-07606 | 020 | 6"-AR-4710-07606-Ab-NI | U4710 | 1.6 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AR-07607 | 001 | 6"-AR-4710-07607-Ab-NI | U4710 | 207.5 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-11
4710-AR-07607 | 002 | 6"-AR-4710-07607-Ab-NI | U4710 | 325 |  |  | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4710-AR-07607 | 003 | 6"-AR-4710-07607-Ab-NI | U4710 | 41.2 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-21
4710-AR-07607 | 004 | 6"-AR-4710-07607-Ab-NI | U4710 | 289.4 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-07
4710-AR-07607 | 005 | 6"-AR-4710-07607-Ab-NI | U4710 | 109.3 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-13
4710-AR-07607 | 006 | 6"-AR-4710-07607-Ab-NI | U4710 | 204.9 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-01
4710-AR-07607 | 007 | 6"-AR-4710-07607-Ab-NI | U4710 | 328.6 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-03
4710-AR-07607 | 008 | 6"-AR-4710-07607-Ab-NI | U4710 | 111.4 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-07
4710-AR-07607 | 009 | 6"-AR-4710-07607-Ab-NI | U4710 | 53.9 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-21
4710-AR-07607 | 010 | 6"-AR-4710-07607-Ab-NI | U4710 | 339.1 |  |  | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4710-AR-07607 | 011 | 6"-AR-4710-07607-Ab-NI | U4710 | 66.7 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-21
4710-AR-07607 | 012 | 6"-AR-4710-07607-Ab-NI | U4710 | 171.5 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-13
4710-AR-07607 | 013 | 6"-AR-4710-07607-Ab-NI | U4710 | 102.2 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-23
4710-AR-07607 | 014 | 6"-AR-4710-07607-Ab-NI | U4710 | 1.6 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AR-07607 | 015 | 6"-AR-4710-07607-Ab-NI | U4710 | 1.6 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AR-07607 | 016 | 6"-AR-4710-07607-Ab-NI | U4710 | 1.6 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AR-07607 | 017 | 6"-AR-4710-07607-Ab-NI | U4710 | 159 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-03-30
4710-AR-07607 | 018 | 6"-AR-4710-07607-Ab-NI | U4710 | 1.6 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AR-07607 | 019 | 6"-AR-4710-07607-Ab-NI | U4710 | 1.6 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AR-07607 | 020 | 6"-AR-4710-07607-Ab-NI | U4710 | 1.6 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AR-07610 | 001 | 4"-AR-4710-07610-Ab-NI | U4710 | 153.6 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-03-23
4710-AR-07610 | 002 | 4"-AR-4710-07610-Ab-NI | U4710 | 18.4 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-06
4710-AR-07610 | 003 | 4"-AR-4710-07610-Ab-NI | U4710 | 52.7 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-21
4710-AR-07610 | 004 | 4"-AR-4710-07610-Ab-NI | U4710 | 1.6 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AR-07610 | 005 | 4"-AR-4710-07610-Ab-NI | U4710 | 1.6 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AR-07611 | 001 | 4"-AR-4710-07611-Ab-NI | U4710 | 17.9 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-28
4710-AR-07611 | 002 | 4"-AR-4710-07611-Ab-NI | U4710 | 51 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-28
4710-AR-07611 | 003 | 4"-AR-4710-07611-Ab-NI | U4710 | 156.8 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-04-16
4710-AR-07611 | 004 | 4"-AR-4710-07611-Ab-NI | U4710 | 1.6 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AR-07611 | 005 | 4"-AR-4710-07611-Ab-NI | U4710 | 1.6 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AR-07612 | 001 | 3"-AR-4710-07612-Ab-NI | U4710 | 8 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-23
4710-AR-07612 | 002 | 3"-AR-4710-07612-Ab-NI | U4710 | 10.6 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-02
4710-AR-07612 | 003 | 3"-AR-4710-07612-Ab-NI | U4710 | 18 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-02
4710-AR-07612 | 004 | 3"-AR-4710-07612-Ab-NI | U4710 | 15.8 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-02
4710-AR-07612 | 005 | 3"-AR-4710-07612-Ab-NI | U4710 | 23.4 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-28
4710-AR-07612 | 006 | 3"-AR-4710-07612-Ab-NI | U4710 | 25.4 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-02
4710-AR-07612 | 007 | 3"-AR-4710-07612-Ab-NI | U4710 | 37.9 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-23
4710-AR-07612 | 008 | 3"-AR-4710-07612-Ab-NI | U4710 | 1.6 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AR-07613 | 001 | 3"-AR-4710-07613-Ab-NI | U4710 | 41.5 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-04
4710-AR-07613 | 002 | 3"-AR-4710-07613-Ab-NI | U4710 | 24.3 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-21
4710-AR-07613 | 003 | 3"-AR-4710-07613-Ab-NI | U4710 | 23.4 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-28
4710-AR-07613 | 004 | 3"-AR-4710-07613-Ab-NI | U4710 | 13.9 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-03-23
4710-AR-07613 | 005 | 3"-AR-4710-07613-Ab-NI | U4710 | 17.4 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-23
4710-AR-07613 | 006 | 3"-AR-4710-07613-Ab-NI | U4710 | 9.7 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-02
4710-AR-07613 | 007 | 3"-AR-4710-07613-Ab-NI | U4710 | 6.6 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-03-23
4710-AR-07613 | 008 | 3"-AR-4710-07613-Ab-NI | U4710 | 1.6 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AR-07614 | 001 | 3"-AR-4710-07614-Ab-NI | U4710 | 7.8 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-23
4710-AR-07614 | 002 | 3"-AR-4710-07614-Ab-NI | U4710 | 8.9 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-03-23
4710-AR-07614 | 003 | 3"-AR-4710-07614-Ab-NI | U4710 | 36.8 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-03-23
4710-AR-07614 | 004 | 3"-AR-4710-07614-Ab-NI | U4710 | 15.4 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-03-23
4710-AR-07614 | 005 | 3"-AR-4710-07614-Ab-NI | U4710 | 26.7 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-28
4710-AR-07614 | 006 | 3"-AR-4710-07614-Ab-NI | U4710 | 26 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-04-29
4710-AR-07614 | 007 | 3"-AR-4710-07614-Ab-NI | U4710 | 22.4 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-02
4710-AR-07614 | 008 | 3"-AR-4710-07614-Ab-NI | U4710 | 1.6 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AR-07615 | 001 | 3"-AR-4710-07615-Ab-NI | U4710 | 24.9 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-09
4710-AR-07615 | 002 | 3"-AR-4710-07615-Ab-NI | U4710 | 26 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-03-23
4710-AR-07615 | 003 | 3"-AR-4710-07615-Ab-NI | U4710 | 26.7 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-28
4710-AR-07615 | 004 | 3"-AR-4710-07615-Ab-NI | U4710 | 13.6 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-03-23
4710-AR-07615 | 005 | 3"-AR-4710-07615-Ab-NI | U4710 | 36.3 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-03-23
4710-AR-07615 | 006 | 3"-AR-4710-07615-Ab-NI | U4710 | 9.7 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-03-23
4710-AR-07615 | 007 | 3"-AR-4710-07615-Ab-NI | U4710 | 6 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-03-23
4710-AR-07615 | 008 | 3"-AR-4710-07615-Ab-NI | U4710 | 1.6 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AR-07616 | 001 | 1"-AR-4710-07616-Ab-NI | U4710 | 10 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AR-07616 | 002 | 1"-AR-4710-07616-Ab-NI | U4710 | 12.7 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AR-07616 | 003 | 1"-AR-4710-07616-Ab-NI | U4710 | 10.9 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AR-07616 | 004 | 1"-AR-4710-07616-Ab-NI | U4710 | 18.1 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AR-07616 | 005 | 1"-AR-4710-07616-Ab-NI | U4710 | 8.3 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AR-07616 | 006 | 1"-AR-4710-07616-Ab-NI | U4710 | 21 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AR-07616 | 007 | 1"-AR-4710-07616-Ab-NI | U4710 | 2.9 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AR-07616 | 008 | 1"-AR-4710-07616-Ab-NI | U4710 | 1.6 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AR-07616 | 009 | 1"-AR-4710-07616-Ab-NI | U4710 | 7.3 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AR-07617 | 001 | 1"-AR-4710-07617-Ab-NI | U4710 | 2.9 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AR-07617 | 002 | 1"-AR-4710-07617-Ab-NI | U4710 | 21.9 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AR-07617 | 003 | 1"-AR-4710-07617-Ab-NI | U4710 | 7.9 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AR-07617 | 004 | 1"-AR-4710-07617-Ab-NI | U4710 | 18.9 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AR-07617 | 005 | 1"-AR-4710-07617-Ab-NI | U4710 | 10 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AR-07617 | 006 | 1"-AR-4710-07617-Ab-NI | U4710 | 13.6 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AR-07617 | 007 | 1"-AR-4710-07617-Ab-NI | U4710 | 10.5 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AR-07617 | 008 | 1"-AR-4710-07617-Ab-NI | U4710 | 8.5 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AR-07617 | 009 | 1"-AR-4710-07617-Ab-NI | U4710 | 1.6 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AR-07618 | 001 | 1"-AR-4710-07618-Ab-NI | U4710 | 13 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AR-07618 | 002 | 1"-AR-4710-07618-Ab-NI | U4710 | 14.6 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AR-07618 | 003 | 1"-AR-4710-07618-Ab-NI | U4710 | 9.3 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AR-07618 | 004 | 1"-AR-4710-07618-Ab-NI | U4710 | 9.5 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AR-07618 | 005 | 1"-AR-4710-07618-Ab-NI | U4710 | 17.3 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AR-07618 | 006 | 1"-AR-4710-07618-Ab-NI | U4710 | 16.1 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AR-07618 | 007 | 1"-AR-4710-07618-Ab-NI | U4710 | 3.2 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AR-07618 | 008 | 1"-AR-4710-07618-Ab-NI | U4710 | 16.1 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AR-07618 | 009 | 1"-AR-4710-07618-Ab-NI | U4710 | 1.9 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AR-07618 | 010 | 1"-AR-4710-07618-Ab-NI | U4710 | 1.6 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AR-07618 | 011 | 1"-AR-4710-07618-Ab-NI | U4710 | 5.5 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AR-07619 | 001 | 1"-AR-4710-07619-Ab-NI | U4710 | 1.9 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AR-07619 | 002 | 1"-AR-4710-07619-Ab-NI | U4710 | 17.1 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AR-07619 | 003 | 1"-AR-4710-07619-Ab-NI | U4710 | 2.9 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AR-07619 | 004 | 1"-AR-4710-07619-Ab-NI | U4710 | 15.8 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AR-07619 | 005 | 1"-AR-4710-07619-Ab-NI | U4710 | 20.9 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AR-07619 | 006 | 1"-AR-4710-07619-Ab-NI | U4710 | 11 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AR-07619 | 007 | 1"-AR-4710-07619-Ab-NI | U4710 | 15.8 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AR-07619 | 008 | 1"-AR-4710-07619-Ab-NI | U4710 | 5.9 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AR-07619 | 009 | 1"-AR-4710-07619-Ab-NI | U4710 | 11.3 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AR-07619 | 010 | 1"-AR-4710-07619-Ab-NI | U4710 | 6.7 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AR-07619 | 011 | 1"-AR-4710-07619-Ab-NI | U4710 | 1.6 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AR-07624 | 001 | 2"-AR-4710-07624-Ab-NI | U4710 | 16.4 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-03-30
4710-AR-07624 | 002 | 2"-AR-4710-07624-Ab-NI | U4710 | 35.2 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-07
4710-AR-07624 | 003 | 2"-AR-4710-07624-Ab-NI | U4710 | 15.3 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-21
4710-AR-07624 | 004 | 2"-AR-4710-07624-Ab-NI | U4710 | 1.6 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AR-07625 | 001 | 2"-AR-4710-07625-Ab-NI | U4710 | 16.1 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-03-30
4710-AR-07625 | 002 | 2"-AR-4710-07625-Ab-NI | U4710 | 17.7 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-01
4710-AR-07625 | 003 | 2"-AR-4710-07625-Ab-NI | U4710 | 33.1 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-07
4710-AR-07625 | 004 | 2"-AR-4710-07625-Ab-NI | U4710 | 1.6 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AR-07626 | 001 | 2"-AR-4710-07626-Ab-NI | U4710 | 17.9 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-17
4710-AR-07626 | 002 | 2"-AR-4710-07626-Ab-NI | U4710 | 30.6 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-31
4710-AR-07626 | 003 | 2"-AR-4710-07626-Ab-NI | U4710 | 16.4 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-04-22
4710-AR-07626 | 004 | 2"-AR-4710-07626-Ab-NI | U4710 | 1.6 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AR-07627 | 001 | 2"-AR-4710-07627-Ab-NI | U4710 | 35.1 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-07
4710-AR-07627 | 002 | 2"-AR-4710-07627-Ab-NI | U4710 | 17.2 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-01
4710-AR-07627 | 003 | 2"-AR-4710-07627-Ab-NI | U4710 | 16.1 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-04-22
4710-AR-07627 | 004 | 2"-AR-4710-07627-Ab-NI | U4710 | 1.6 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AR-07630 | 001 | 3/4"-AR-4710-07630-Ab-NI | U4710 | 5 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AR-07630 | 002 | 3/4"-AR-4710-07630-Ab-NI | U4710 | 25.4 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AR-07630 | 003 | 3/4"-AR-4710-07630-Ab-NI | U4710 | 4.6 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AR-07630 | 004 | 3/4"-AR-4710-07630-Ab-NI | U4710 | 4.8 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AR-07630 | 005 | 3/4"-AR-4710-07630-Ab-NI | U4710 | 2.2 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AR-07631 | 001 | 3/4"-AR-4710-07631-Ab-NI | U4710 | 5 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AR-07631 | 002 | 3/4"-AR-4710-07631-Ab-NI | U4710 | 4.2 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AR-07631 | 003 | 3/4"-AR-4710-07631-Ab-NI | U4710 | 25.4 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AR-07631 | 004 | 3/4"-AR-4710-07631-Ab-NI | U4710 | 5.6 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AR-07631 | 005 | 3/4"-AR-4710-07631-Ab-NI | U4710 | 2.2 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AR-09037 | 001 | 8"-AR-4710-09037-Ce-NI | U4710 | 159.8 | SOP-U-4710-UT-1026 | U-4710-UT-1026-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-11-03 | 2015-09-07 | 2015-09-11 | 2015-09-11 | 2015-09-11 | 2015-09-11 | 2015-09-11
4710-AR-09037 | 002 | 8"-AR-4710-09037-Ce-NI | U4710 | 235.5 | SOP-U-4710-UT-1026 | U-4710-UT-1026-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-08-01 | 2015-09-07 | 2015-09-25 | 2015-09-16 | 2015-09-16 | 2015-09-16 | 2015-09-16
4710-AR-09037 | 003 | 8"-AR-4710-09037-Ce-NI | U4710 | 3.5 | SOP-U-4710-UT-1026 | U-4710-UT-1026-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AR-09037 | 004 | 8"-AR-4710-09037-Ce-NI | U4710 | 12.1 | SOP-U-4710-UT-1026 | U-4710-UT-1026-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AR-09037 | 005 | 8"-AR-4710-09037-Ce-NI | U4710 | 9.3 | SOP-U-4710-UT-1026 | U-4710-UT-1026-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AR-09037 | 006 | 8"-AR-4710-09037-Ce-NI | U4710 | 3.2 | SOP-U-4710-UT-1026 | U-4710-UT-1026-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AR-09038 | 001 | 8"-AR-4710-09038-Ce-NI | U4710 | 174.9 | SOP-U-4710-UT-1025 | U-4710-UT-1025-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-01 | 2015-08-17 | 2015-08-05 | 2015-08-05 | 2015-08-05 | 2015-08-05 | 2015-08-05
4710-AR-09038 | 002 | 8"-AR-4710-09038-Ce-NI | U4710 | 21.3 | SOP-U-4710-UT-1025 | U-4710-UT-1025-0001-1-02 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4710-AR-09038 | 003 | 8"-AR-4710-09038-Ce-NI | U4710 | 28.9 | SOP-U-4710-UT-1025 | U-4710-UT-1025-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-02-03
4710-AR-09038 | 004 | 8"-AR-4710-09038-Ce-NI | U4710 | 74.1 | SOP-U-4710-UT-1025 | U-4710-UT-1025-0001-1-02 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AR-09046 | 001 | 8"-AR-4710-09046-Bf-NI | U4710 | 103.5 | SOP-U-4710-UT-1025 | U-4710-UT-1025-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-07-18 | 2015-06-01 | 2015-06-03 | 2015-07-03 | 2015-07-16 | 2015-07-16 | 2015-07-16
4710-AR-09046 | 002 | 8"-AR-4710-09046-Bf-NI | U4710 | 125.9 | SOP-U-4710-UT-1025 | U-4710-UT-1025-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-07-25 | 2015-06-01 | 2015-06-02 | 2015-06-02 | 2015-06-02 | 2015-06-02 | 2015-06-02
4710-AR-09046 | 003 | 8"-AR-4710-09046-Bf-NI | U4710 | 16.1 | SOP-U-4710-UT-1025 | U-4710-UT-1025-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-07-04 | 2015-06-29 | 2015-07-01 | 2015-07-01 | 2015-07-01 | 2015-07-01 | 2015-07-01
4710-AR-09046 | 004 | 8"-AR-4710-09046-Bf-NI | U4710 | 5.7 | SOP-U-4710-UT-1025 | U-4710-UT-1025-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-07-09 | 2015-06-29 | 2015-07-01 | 2015-07-03 | 2015-07-07 | 2015-07-08 | 2015-07-08
4710-AR-09047 | 001 | 8"-AR-4710-09047-Bf-NI | U4710 | 121 | SOP-U-4710-UT-1026 | U-4710-UT-1026-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-02 | 2015-06-08 | 2015-06-03 | 2015-06-03 | 2015-06-03 | 2015-06-03 | 2015-06-03
4710-AR-09047 | 002 | 8"-AR-4710-09047-Bf-NI | U4710 | 261.7 | SOP-U-4710-UT-1026 | U-4710-UT-1026-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-08-05 | 2015-06-08 | 2015-06-03 | 2015-07-03 | 2015-07-06 | 2015-07-06 | 2015-07-06
4710-AR-09047 | 003 | 8"-AR-4710-09047-Bf-NI | U4710 | 9.5 | SOP-U-4710-UT-1026 | U-4710-UT-1026-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-07-31 | 2015-06-29 | 2015-06-30 | 2015-06-30 | 2015-06-30 | 2015-06-30 | 2015-06-30
4710-AR-09047 | 004 | 8"-AR-4710-09047-Bf-NI | U4710 | 7 | SOP-U-4710-UT-1026 | U-4710-UT-1026-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 37 - AGUARDANDO ACOPLAMENTO | 2014-07-09 | 2015-06-29 | 2015-06-30
4710-AR-09047 | 005 | 8"-AR-4710-09047-Bf-NI | U4710 | 2.1 | SOP-U-4710-UT-1026 | U-4710-UT-1026-0001-1-04 | 34 - AGUARD.JATO/PINT.FUNDO | 33 - FAB- AGUARD.JATO/PINT.FUNDO |  | 2015-06-22 | 2015-06-15 | 2015-06-15 | 2015-08-20 | 2015-08-20 | 2015-08-20
4710-AR-09047 | 006 | 8"-AR-4710-09047-Bf-NI | U4710 | 3.4 | SOP-U-4710-UT-1026 | U-4710-UT-1026-0001-1-04 | 34 - AGUARD.JATO/PINT.FUNDO | 33 - FAB- AGUARD.JATO/PINT.FUNDO |  | 2015-06-22 | 2015-06-15
4710-AR-09047 | 007 | 8"-AR-4710-09047-Bf-NI | U4710 | 2.8 | SOP-U-4710-UT-1026 | U-4710-UT-1026-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 45 - AGUARDANDO VS | 2015-07-29 | 2015-06-29 | 2015-07-01
4710-AR-10032 | 001 | 1.1/2"-AR-4710-10032-Ba-NI | U4710 | 22.6 | SOP-U-4710-UT-1026 | U-4710-UT-1026-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-02-03
4710-AR-10032 | 002 | 1.1/2"-AR-4710-10032-Ba-NI | U4710 | 21.5 | SOP-U-4710-UT-1026 | U-4710-UT-1026-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-02-03
4710-AR-10032 | 003 | 1.1/2"-AR-4710-10032-Ba-NI | U4710 | 39.4 | SOP-U-4710-UT-1026 | U-4710-UT-1026-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-02-23
4710-AR-10032 | 004 | 1.1/2"-AR-4710-10032-Ba-NI | U4710 | 71.7 | SOP-U-4710-UT-1026 | U-4710-UT-1026-0001-1-03 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AR-10215 | 001 | 3"-AR-4710-10215-Ab-NI | A4710 | 162 | SOP-U-4710-UT-1025 | U-4710-UT-1025-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-12-04 | 2015-05-11 | 2015-05-11 | 2015-06-29 | 2015-07-20 | 2015-07-23 | 2015-07-23
4710-AR-10215 | 002 | 3"-AR-4710-10215-Ab-NI | A4710 | 101.6 | SOP-U-4710-UT-1025 | U-4710-UT-1025-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-04-09
4710-AR-10215 | 003 | 3"-AR-4710-10215-Ab-NI | A4710 | 1.6 | SOP-U-4710-UT-1025 | U-4710-UT-1025-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AR-10216 | 001 | 3"-AR-4710-10216-Ab-NI | A4710 | 105.4 | SOP-U-4710-UT-1026 | U-4710-UT-1026-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-04-09
4710-AR-10216 | 002 | 3"-AR-4710-10216-Ab-NI | A4710 | 163.5 | SOP-U-4710-UT-1026 | U-4710-UT-1026-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-12-04 | 2015-05-11 | 2015-05-11 | 2015-06-29 | 2015-07-14 | 2015-07-17 | 2015-07-17
4710-AR-10216 | 003 | 3"-AR-4710-10216-Ab-NI | A4710 | 1.6 | SOP-U-4710-UT-1026 | U-4710-UT-1026-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AR-10217 | 001 | 8"-AR-4710-10217-Ab-NI | A4710 | 259.2 | SOP-U-4710-UT-1026 | U-4710-UT-1026-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-01 | 2015-07-27 | 2015-07-28 | 2015-07-29 | 2015-07-30 | 2015-07-31 | 2015-07-31
4710-AR-10217 | 002 | 8"-AR-4710-10217-Ab-NI | A4710 | 100.5 | SOP-U-4710-UT-1026 | U-4710-UT-1026-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-06 | 2015-07-27 | 2015-07-29 | 2015-07-29 | 2015-07-29 | 2015-07-29 | 2015-07-29
4710-AR-10217 | 003 | 8"-AR-4710-10217-Ab-NI | A4710 | 155.4 | SOP-U-4710-UT-1026 | U-4710-UT-1026-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-26 | 2015-07-27 | 2015-07-30 | 2015-08-18 | 2015-08-18 | 2015-08-18 | 2015-08-18
4710-AR-10217 | 004 | 8"-AR-4710-10217-Ab-NI | A4710 | 339.9 | SOP-U-4710-UT-1026 | U-4710-UT-1026-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-09-09 | 2015-08-03 | 2015-08-10 | 2015-08-18 | 2015-08-18 | 2015-08-18 | 2015-08-18
4710-AR-10217 | 005 | 8"-AR-4710-10217-Ab-NI | A4710 | 367 | SOP-U-4710-UT-1026 | U-4710-UT-1026-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-09-05 | 2015-03-30 | 2015-04-01 | 2015-03-31 | 2015-03-25 | 2015-04-01 | 2015-04-01
4710-AR-10217 | 006 | 8"-AR-4710-10217-Ab-NI | A4710 | 111.8 | SOP-U-4710-UT-1026 | U-4710-UT-1026-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 37 - AGUARDANDO ACOPLAMENTO | 2014-09-09 | 2015-03-30 | 2015-04-01
4710-AR-10217 | 007 | 8"-AR-4710-10217-Ab-NI | A4710 | 1.6 | SOP-U-4710-UT-1026 | U-4710-UT-1026-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 61 - AGUARD.DIMENSIONAL CAMPO |  | 2015-09-07 | 2015-09-25 | 2015-08-20 | 2015-08-20 | 2015-08-20 | 2015-08-20
4710-AR-10217 | 008 | 8"-AR-4710-10217-Ab-NI | A4710 | 3.3 | SOP-U-4710-UT-1026 | U-4710-UT-1026-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM |  | 2015-09-07
4710-AR-10217 | 009 | 8"-AR-4710-10217-Ab-NI | A4710 | 2.8 | SOP-U-4710-UT-1026 | U-4710-UT-1026-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 61 - AGUARD.DIMENSIONAL CAMPO |  | 2015-09-07 | 2015-09-25 | 2015-08-04 | 2015-08-04 | 2015-08-04 | 2015-08-04
4710-AR-10217 | 010 | 8"-AR-4710-10217-Ab-NI | A4710 | 1.6 | SOP-U-4710-UT-1026 | U-4710-UT-1026-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 61 - AGUARD.DIMENSIONAL CAMPO |  | 2015-09-14 | 2015-09-25 | 2015-08-04 | 2015-08-04 | 2015-08-04 | 2015-08-04
4710-AR-10218 | 001 | 3/4"-AR-4710-10218-Ab-NI | A4710 | 4.6 | SOP-U-4710-UT-1026 | U-4710-UT-1026-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AR-10219 | 001 | 8"-AR-4710-10219-Ab-NI | A4710 | 411.4 | SOP-U-4710-UT-1025 | U-4710-UT-1025-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-09-08 | 2015-03-30 | 2015-04-01 | 2015-07-08 | 2015-07-14 | 2015-07-14 | 2015-07-14
4710-AR-10219 | 002 | 8"-AR-4710-10219-Ab-NI | A4710 | 69.2 | SOP-U-4710-UT-1025 | U-4710-UT-1025-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-09 | 2015-03-30 | 2015-04-01 | 2015-08-18 | 2015-08-18 | 2015-08-18 | 2015-08-18
4710-AR-10219 | 003 | 8"-AR-4710-10219-Ab-NI | A4710 | 422.8 | SOP-U-4710-UT-1025 | U-4710-UT-1025-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-09-08 | 2015-08-03 | 2015-08-10 | 2015-08-20 | 2015-08-19 | 2015-08-20 | 2015-08-20
4710-AR-10219 | 004 | 8"-AR-4710-10219-Ab-NI | A4710 | 155.4 | SOP-U-4710-UT-1025 | U-4710-UT-1025-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-11-07 | 2015-07-27 | 2015-07-29 | 2015-07-29 | 2015-07-29 | 2015-07-29 | 2015-07-29
4710-AR-10219 | 005 | 8"-AR-4710-10219-Ab-NI | A4710 | 197.5 | SOP-U-4710-UT-1025 | U-4710-UT-1025-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-02 | 2015-07-20 | 2015-07-22 | 2015-07-22 | 2015-07-22 | 2015-07-23 | 2015-07-23
4710-AR-10219 | 006 | 8"-AR-4710-10219-Ab-NI | A4710 | 5.8 | SOP-U-4710-UT-1025 | U-4710-UT-1025-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 62 - AGUARDANDO PINTURA |  | 2015-07-27 | 2015-07-23 | 2015-08-04 | 2015-08-04 | 2015-08-04 | 2015-08-04
4710-AR-10219 | 007 | 8"-AR-4710-10219-Ab-NI | A4710 | 1.6 | SOP-U-4710-UT-1025 | U-4710-UT-1025-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 61 - AGUARD.DIMENSIONAL CAMPO |  | 2015-09-07 | 2015-09-25 | 2015-08-20 | 2015-08-20 | 2015-08-20 | 2015-08-20
4710-AR-10220 | 001 | 8"-AR-4710-10220-Ab-NI | A4710 | 297.5 | SOP-U-4710-UT-1025 | U-4710-UT-1025-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-07-25 | 2014-11-24 | 2014-12-01 | 2015-02-23 | 2015-02-24 | 2015-02-24 | 2015-02-24
4710-AR-10220 | 002 | 8"-AR-4710-10220-Ab-NI | A4710 | 51.3 | SOP-U-4710-UT-1025 | U-4710-UT-1025-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-02 | 2014-12-01 | 2014-12-01 | 2014-12-02 | 2014-12-03 | 2014-12-03 | 2014-12-03
4710-AR-10220 | 003 | 8"-AR-4710-10220-Ab-NI | A4710 | 510.6 | SOP-U-4710-UT-1025 | U-4710-UT-1025-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-11-27 | 2014-11-24 | 2014-12-01 | 2014-12-01 | 2014-12-02 | 2014-12-03 | 2014-12-03
4710-AR-10220 | 004 | 8"-AR-4710-10220-Ab-NI | A4710 | 484.8 | SOP-U-4710-UT-1025 | U-4710-UT-1025-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-08-01 | 2014-12-01 | 2014-11-29 | 2014-12-03 | 2014-12-03 | 2014-12-03 | 2014-12-03
4710-AR-10220 | 005 | 8"-AR-4710-10220-Ab-NI | A4710 | 292.3 | SOP-U-4710-UT-1025 | U-4710-UT-1025-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-26 | 2014-11-24 | 2014-11-29 | 2014-11-29 | 2014-12-01 | 2014-12-01 | 2014-12-01
4710-AR-10220 | 006 | 8"-AR-4710-10220-Ab-NI | A4710 | 51.4 | SOP-U-4710-UT-1025 | U-4710-UT-1025-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-02 | 2014-11-24 | 2014-11-29 | 2014-11-29 | 2014-12-01 | 2014-12-01 | 2014-12-01
4710-AR-10220 | 007 | 8"-AR-4710-10220-Ab-NI | A4710 | 512.3 | SOP-U-4710-UT-1025 | U-4710-UT-1025-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-08-05 | 2014-12-01 | 2014-11-29 | 2014-11-25 | 2014-11-29 | 2014-11-29 | 2014-11-29
4710-AR-10220 | 008 | 8"-AR-4710-10220-Ab-NI | A4710 | 514 | SOP-U-4710-UT-1025 | U-4710-UT-1025-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-09 | 2014-12-01 | 2014-11-29 | 2014-12-02 | 2014-12-01 | 2014-12-02 | 2014-12-02
4710-AR-10220 | 009 | 8"-AR-4710-10220-Ab-NI | A4710 | 514 | SOP-U-4710-UT-1025 | U-4710-UT-1025-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-05 | 2014-11-24 | 2014-11-29 | 2014-12-23 | 2014-12-30 | 2014-12-30 | 2014-12-30
4710-AR-10220 | 010 | 8"-AR-4710-10220-Ab-NI | A4710 | 351.4 | SOP-U-4710-UT-1025 | U-4710-UT-1025-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-11-21 | 2014-12-08 | 2014-11-29 | 2014-11-29 | 2014-11-29 | 2014-11-29 | 2014-11-29
4710-AR-10220 | 011 | 8"-AR-4710-10220-Ab-NI | A4710 | 2.1 | SOP-U-4710-UT-1025 | U-4710-UT-1025-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 61 - AGUARD.DIMENSIONAL CAMPO |  | 2015-09-14 | 2015-09-25 | 2015-05-06 | 2015-05-06 | 2015-05-06 | 2015-05-06
4710-AR-10220 | 012 | 8"-AR-4710-10220-Ab-NI | A4710 | 1.6 | SOP-U-4710-UT-1025 | U-4710-UT-1025-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 61 - AGUARD.DIMENSIONAL CAMPO |  | 2015-09-14 | 2015-09-25 | 2015-05-06 | 2015-05-06 | 2015-05-06 | 2015-05-06
4710-AR-10220 | 013 | 8"-AR-4710-10220-Ab-NI | A4710 | 2.1 | SOP-U-4710-UT-1025 | U-4710-UT-1025-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 61 - AGUARD.DIMENSIONAL CAMPO |  | 2015-09-14 | 2015-09-25 | 2015-05-06 | 2015-05-06 | 2015-05-06 | 2015-05-06
4710-AR-10220 | 014 | 8"-AR-4710-10220-Ab-NI | A4710 | 1.6 | SOP-U-4710-UT-1025 | U-4710-UT-1025-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 61 - AGUARD.DIMENSIONAL CAMPO |  | 2015-09-14 | 2015-09-25 | 2015-05-06 | 2015-05-06 | 2015-05-06 | 2015-05-06
4710-AR-10221 | 001 | 8"-AR-4710-10221-Ab-NI | A4710 | 325.6 | SOP-U-4710-UT-1026 | U-4710-UT-1026-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-11-21 | 2014-12-08 | 2014-12-12 | 2014-12-23 | 2014-12-29 | 2014-12-29 | 2014-12-29
4710-AR-10221 | 002 | 8"-AR-4710-10221-Ab-NI | A4710 | 514.1 | SOP-U-4710-UT-1026 | U-4710-UT-1026-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-02 | 2014-11-24 | 2014-11-29 | 2014-11-25 | 2014-11-26 | 2014-11-26 | 2014-11-26
4710-AR-10221 | 003 | 8"-AR-4710-10221-Ab-NI | A4710 | 514.1 | SOP-U-4710-UT-1026 | U-4710-UT-1026-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-02 | 2014-11-24 | 2014-11-29 | 2014-12-01 | 2014-12-02 | 2014-12-10 | 2014-12-10
4710-AR-10221 | 004 | 8"-AR-4710-10221-Ab-NI | A4710 | 512.3 | SOP-U-4710-UT-1026 | U-4710-UT-1026-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-18 | 2014-12-24 | 2014-11-29 | 2014-12-01 | 2014-12-02 | 2014-12-02 | 2014-12-02
4710-AR-10221 | 005 | 8"-AR-4710-10221-Ab-NI | A4710 | 51.4 | SOP-U-4710-UT-1026 | U-4710-UT-1026-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-06 | 2014-12-01 | 2014-12-01 | 2015-01-06 | 2015-01-07 | 2015-01-07 | 2015-01-07
4710-AR-10221 | 006 | 8"-AR-4710-10221-Ab-NI | A4710 | 292.3 | SOP-U-4710-UT-1026 | U-4710-UT-1026-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-21 | 2014-12-15 | 2014-12-12 | 2014-12-13 | 2015-01-05 | 2015-01-06 | 2015-01-06
4710-AR-10221 | 007 | 8"-AR-4710-10221-Ab-NI | A4710 | 510.7 | SOP-U-4710-UT-1026 | U-4710-UT-1026-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-09-26 | 2014-12-01 | 2014-12-01 | 2014-12-03 | 2014-12-03 | 2014-12-30 | 2014-12-30
4710-AR-10221 | 008 | 8"-AR-4710-10221-Ab-NI | A4710 | 485.1 | SOP-U-4710-UT-1026 | U-4710-UT-1026-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-03-19 | 2014-12-01 | 2014-12-01 | 2015-01-06 | 2015-01-06 | 2015-01-06 | 2015-01-06
4710-AR-10221 | 009 | 8"-AR-4710-10221-Ab-NI | A4710 | 51.3 | SOP-U-4710-UT-1026 | U-4710-UT-1026-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-06 | 2014-11-24 | 2014-12-01 | 2014-11-25 | 2014-11-28 | 2014-11-28 | 2014-11-28
4710-AR-10221 | 010 | 8"-AR-4710-10221-Ab-NI | A4710 | 283 | SOP-U-4710-UT-1026 | U-4710-UT-1026-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-08-05 | 2014-12-08 | 2014-12-01 | 2015-02-23 | 2015-02-25 | 2015-02-26 | 2015-02-26
4710-AR-10221 | 011 | 8"-AR-4710-10221-Ab-NI | A4710 | 1.6 | SOP-U-4710-UT-1026 | U-4710-UT-1026-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 61 - AGUARD.DIMENSIONAL CAMPO |  | 2015-09-14 | 2015-09-25 | 2015-05-06 | 2015-05-06 | 2015-05-06 | 2015-05-06
4710-AR-10221 | 012 | 8"-AR-4710-10221-Ab-NI | A4710 | 2.1 | SOP-U-4710-UT-1026 | U-4710-UT-1026-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 61 - AGUARD.DIMENSIONAL CAMPO |  | 2015-09-14 | 2015-09-25 | 2015-05-06 | 2015-05-06 | 2015-05-06 | 2015-05-06
4710-AR-10221 | 013 | 8"-AR-4710-10221-Ab-NI | A4710 | 1.6 | SOP-U-4710-UT-1026 | U-4710-UT-1026-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 61 - AGUARD.DIMENSIONAL CAMPO |  | 2015-09-14 | 2015-09-25 | 2015-05-06 | 2015-05-06 | 2015-05-06 | 2015-05-06
4710-AR-10221 | 014 | 8"-AR-4710-10221-Ab-NI | A4710 | 2.1 | SOP-U-4710-UT-1026 | U-4710-UT-1026-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 61 - AGUARD.DIMENSIONAL CAMPO |  | 2015-09-14 | 2015-09-25 | 2015-05-06 | 2015-05-06 | 2015-05-06 | 2015-05-06
4710-AR-10357 | 001 | 1"-AR-4710-10357-Ab-NI | A4710 | 7.6 | SOP-U-4710-UT-1026 | U-4710-UT-1026-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AR-10362 | 001 | 3"-AR-4710-10362-Ab-NI | A4710 | 23.4 | SOP-U-4710-UT-1025 | U-4710-UT-1025-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AR-10362 | 002 | 3"-AR-4710-10362-Ab-NI | A4710 | 65.8 | SOP-U-4710-UT-1025 | U-4710-UT-1025-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AR-10362 | 003 | 3"-AR-4710-10362-Ab-NI | A4710 | 7.4 | SOP-U-4710-UT-1025 | U-4710-UT-1025-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AR-10362 | 004 | 3"-AR-4710-10362-Ab-NI | A4710 | 39.5 | SOP-U-4710-UT-1025 | U-4710-UT-1025-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AR-10362 | 005 | 3"-AR-4710-10362-Ab-NI | A4710 | 7.1 | SOP-U-4710-UT-1025 | U-4710-UT-1025-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AR-10362 | 006 | 3"-AR-4710-10362-Ab-NI | A4710 | 14.4 | SOP-U-4710-UT-1025 | U-4710-UT-1025-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AR-10362 | 007 | 3"-AR-4710-10362-Ab-NI | A4710 | 21.1 | SOP-U-4710-UT-1025 | U-4710-UT-1025-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AR-10362 | 008 | 3"-AR-4710-10362-Ab-NI | A4710 | 2.9 | SOP-U-4710-UT-1025 | U-4710-UT-1025-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AR-10363 | 001 | 3"-AR-4710-10363-Ab-NI | A4710 | 25.9 | SOP-U-4710-UT-1026 | U-4710-UT-1026-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AR-10363 | 002 | 3"-AR-4710-10363-Ab-NI | A4710 | 8 | SOP-U-4710-UT-1026 | U-4710-UT-1026-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AR-10363 | 003 | 3"-AR-4710-10363-Ab-NI | A4710 | 10.7 | SOP-U-4710-UT-1026 | U-4710-UT-1026-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AR-10363 | 004 | 3"-AR-4710-10363-Ab-NI | A4710 | 14.5 | SOP-U-4710-UT-1026 | U-4710-UT-1026-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AR-10363 | 005 | 3"-AR-4710-10363-Ab-NI | A4710 | 39.2 | SOP-U-4710-UT-1026 | U-4710-UT-1026-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AR-10363 | 006 | 3"-AR-4710-10363-Ab-NI | A4710 | 7.4 | SOP-U-4710-UT-1026 | U-4710-UT-1026-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AR-10363 | 007 | 3"-AR-4710-10363-Ab-NI | A4710 | 65.8 | SOP-U-4710-UT-1026 | U-4710-UT-1026-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AR-10363 | 008 | 3"-AR-4710-10363-Ab-NI | A4710 | 26.1 | SOP-U-4710-UT-1026 | U-4710-UT-1026-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AR-10363 | 009 | 3"-AR-4710-10363-Ab-NI | A4710 | 4.5 | SOP-U-4710-UT-1026 | U-4710-UT-1026-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AR-10363 | 010 | 3"-AR-4710-10363-Ab-NI | A4710 | 1.7 | SOP-U-4710-UT-1026 | U-4710-UT-1026-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AR-10366 | 001 | 3/4"-AR-4710-10366-Ab-NI | A4710 | 4.5 | SOP-U-4710-UT-1026 | U-4710-UT-1026-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AR-10367 | 001 | 1"-AR-4710-10367-Ab-NI | A4710 | 4.6 | SOP-U-4710-UT-1026 | U-4710-UT-1026-0002-1-02 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AR-10367 | 002 | 1"-AR-4710-10367-Ab-NI | A4710 | 3 | SOP-U-4710-UT-1026 | U-4710-UT-1026-0002-1-02 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AR-10378 | 001 | 14"-AR-4710-10378-Ab-NI | A4710 | 182.7 | SOP-U-4710-UT-1025 | U-4710-UT-1025-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-31 | 2015-06-22 | 2015-06-22 | 2015-06-22 | 2015-06-22 | 2015-06-22 | 2015-06-22
4710-AR-10378 | 002 | 14"-AR-4710-10378-Ab-NI | A4710 | 300.6 | SOP-U-4710-UT-1025 | U-4710-UT-1025-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-31 | 2015-05-04 | 2015-01-12 | 2015-01-21 | 2015-01-22 | 2015-01-22 | 2015-01-22
4710-AR-10378 | 003 | 14"-AR-4710-10378-Ab-NI | A4710 | 849.3 | SOP-U-4710-UT-1025 | U-4710-UT-1025-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-26 | 2015-01-12 | 2015-01-12 | 2015-01-12 | 2015-01-12 | 2015-01-12 | 2015-01-12
4710-AR-10378 | 004 | 14"-AR-4710-10378-Ab-NI | A4710 | 849.3 | SOP-U-4710-UT-1025 | U-4710-UT-1025-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-26 | 2015-05-04 | 2015-01-12 | 2015-04-28 | 2015-04-29 | 2015-04-29 | 2015-04-29
4710-AR-10378 | 005 | 14"-AR-4710-10378-Ab-NI | A4710 | 559.4 | SOP-U-4710-UT-1025 | U-4710-UT-1025-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-06-15 | 2015-05-04 | 2015-04-09 | 2015-04-28 | 2015-04-30 | 2015-04-30 | 2015-04-30
4710-AR-10378 | 006 | 14"-AR-4710-10378-Ab-NI | A4710 | 716.9 | SOP-U-4710-UT-1025 | U-4710-UT-1025-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-23 | 2015-01-26 | 2015-01-30 | 2015-01-30 | 2015-01-30 | 2015-01-30 | 2015-01-30
4710-AR-10378 | 007 | 14"-AR-4710-10378-Ab-NI | A4710 | 0.8 | SOP-U-4710-UT-1025 | U-4710-UT-1025-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AR-10378 | 008 | 14"-AR-4710-10378-Ab-NI | A4710 | 1 | SOP-U-4710-UT-1025 | U-4710-UT-1025-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 62 - AGUARDANDO PINTURA |  | 2015-05-25 | 2015-05-05 | 2015-05-20 | 2015-05-20 | 2015-05-21 | 2015-05-21
4710-AR-10378 | 009 | 14"-AR-4710-10378-Ab-NI | A4710 | 1.2 | SOP-U-4710-UT-1025 | U-4710-UT-1025-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AR-10378 | 010 | 14"-AR-4710-10378-Ab-NI | A4710 | 7.5 | SOP-U-4710-UT-1025 | U-4710-UT-1025-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 49 - AGUARDANDO LIB ROS/COLA |  | 2015-05-25 | 2015-05-19
4710-AR-10379 | 001 | 14"-AR-4710-10379-Ab-NI | A4710 | 716.1 | SOP-U-4710-UT-1026 | U-4710-UT-1026-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-11-21 | 2015-01-12 | 2015-02-11 | 2015-02-19 | 2015-02-24 | 2015-02-24 | 2015-02-24
4710-AR-10379 | 002 | 14"-AR-4710-10379-Ab-NI | A4710 | 193.8 | SOP-U-4710-UT-1026 | U-4710-UT-1026-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-03 | 2015-05-11 | 2015-02-23 | 2015-04-28 | 2015-04-30 | 2015-04-30 | 2015-04-30
4710-AR-10379 | 003 | 14"-AR-4710-10379-Ab-NI | A4710 | 656.3 | SOP-U-4710-UT-1026 | U-4710-UT-1026-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-03-19 | 2015-01-12 | 2015-01-21 | 2015-04-29 | 2015-04-30 | 2015-04-30 | 2015-04-30
4710-AR-10379 | 004 | 14"-AR-4710-10379-Ab-NI | A4710 | 656.3 | SOP-U-4710-UT-1026 | U-4710-UT-1026-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-03-19 | 2015-01-12 | 2015-01-12 | 2015-01-21 | 2015-01-22 | 2015-01-22 | 2015-01-22
4710-AR-10379 | 005 | 14"-AR-4710-10379-Ab-NI | A4710 | 694.6 | SOP-U-4710-UT-1026 | U-4710-UT-1026-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-28 | 2015-05-11 | 2015-01-12 | 2015-01-12 | 2015-01-12 | 2015-01-12 | 2015-01-12
4710-AR-10379 | 006 | 14"-AR-4710-10379-Ab-NI | A4710 | 97.4 | SOP-U-4710-UT-1026 | U-4710-UT-1026-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-11-13 | 2015-01-12 | 2015-02-23 | 2015-02-23 | 2015-02-23 | 2015-02-23 | 2015-02-23
4710-AR-10379 | 007 | 14"-AR-4710-10379-Ab-NI | A4710 | 161.4 | SOP-U-4710-UT-1026 | U-4710-UT-1026-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-31 | 2015-06-29 | 2015-06-30 | 2015-06-30 | 2015-06-30 | 2015-06-30 | 2015-06-30
4710-AR-10379 | 008 | 14"-AR-4710-10379-Ab-NI | A4710 | 6.1 | SOP-U-4710-UT-1026 | U-4710-UT-1026-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AR-10379 | 009 | 14"-AR-4710-10379-Ab-NI | A4710 | 2.8 | SOP-U-4710-UT-1026 | U-4710-UT-1026-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AR-10379 | 010 | 14"-AR-4710-10379-Ab-NI | A4710 | 1.2 | SOP-U-4710-UT-1026 | U-4710-UT-1026-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AR-10415 | 001 | 2"-AR-4710-10415-Ab-NI | A4710 | 13.9 | SOP-U-4710-UT-1025 | U-4710-UT-1025-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-06
4710-AR-10415 | 002 | 2"-AR-4710-10415-Ab-NI | A4710 | 14.8 | SOP-U-4710-UT-1025 | U-4710-UT-1025-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-03
4710-AR-10416 | 001 | 2"-AR-4710-10416-Ab-NI | A4710 | 16.9 | SOP-U-4710-UT-1026 | U-4710-UT-1026-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-31
4710-AR-10416 | 002 | 2"-AR-4710-10416-Ab-NI | A4710 | 12.6 | SOP-U-4710-UT-1026 | U-4710-UT-1026-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-28
4710-AR-10438 | 001 | 3"-AR-4710-10438-Ab-NI | A4710 | 71.6 | SOP-U-4710-UT-1025 | U-4710-UT-1025-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 37 - AGUARDANDO ACOPLAMENTO | 2014-10-10 | 2015-04-27 | 2015-04-17
4710-AR-10438 | 002 | 3"-AR-4710-10438-Ab-NI | A4710 | 27.1 | SOP-U-4710-UT-1025 | U-4710-UT-1025-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-03-23
4710-AR-10438 | 003 | 3"-AR-4710-10438-Ab-NI | A4710 | 18.5 | SOP-U-4710-UT-1025 | U-4710-UT-1025-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-17
4710-AR-10438 | 004 | 3"-AR-4710-10438-Ab-NI | A4710 | 10.1 | SOP-U-4710-UT-1025 | U-4710-UT-1025-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-04-16
4710-AR-10438 | 005 | 3"-AR-4710-10438-Ab-NI | A4710 | 1.6 | SOP-U-4710-UT-1025 | U-4710-UT-1025-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AR-10439 | 001 | 3"-AR-4710-10439-Ab-NI | A4710 | 17.7 | SOP-U-4710-UT-1025 | U-4710-UT-1025-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 37 - AGUARDANDO ACOPLAMENTO | 2014-10-06 | 2015-03-30 | 2015-04-07
4710-AR-10439 | 002 | 3"-AR-4710-10439-Ab-NI | A4710 | 57.9 | SOP-U-4710-UT-1025 | U-4710-UT-1025-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-06
4710-AR-10439 | 003 | 3"-AR-4710-10439-Ab-NI | A4710 | 18.9 | SOP-U-4710-UT-1025 | U-4710-UT-1025-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-03-23
4710-AR-10439 | 004 | 3"-AR-4710-10439-Ab-NI | A4710 | 11.3 | SOP-U-4710-UT-1025 | U-4710-UT-1025-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-23
4710-AR-10439 | 005 | 3"-AR-4710-10439-Ab-NI | A4710 | 1.6 | SOP-U-4710-UT-1025 | U-4710-UT-1025-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AR-10440 | 001 | 3"-AR-4710-10440-Ab-NI | A4710 | 14.9 | SOP-U-4710-UT-1026 | U-4710-UT-1026-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-03-23
4710-AR-10440 | 002 | 3"-AR-4710-10440-Ab-NI | A4710 | 44 | SOP-U-4710-UT-1026 | U-4710-UT-1026-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-03-23
4710-AR-10440 | 003 | 3"-AR-4710-10440-Ab-NI | A4710 | 77.6 | SOP-U-4710-UT-1026 | U-4710-UT-1026-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-10-06 | 2015-05-04 | 2015-05-05 | 2015-04-16 | 2015-04-17 | 2015-04-17 | 2015-04-17
4710-AR-10440 | 004 | 3"-AR-4710-10440-Ab-NI | A4710 | 1.6 | SOP-U-4710-UT-1026 | U-4710-UT-1026-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AR-10441 | 001 | 3"-AR-4710-10441-Ab-NI | A4710 | 14.9 | SOP-U-4710-UT-1026 | U-4710-UT-1026-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-03-23
4710-AR-10441 | 002 | 3"-AR-4710-10441-Ab-NI | A4710 | 15.9 | SOP-U-4710-UT-1026 | U-4710-UT-1026-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-03-23
4710-AR-10441 | 003 | 3"-AR-4710-10441-Ab-NI | A4710 | 57.9 | SOP-U-4710-UT-1026 | U-4710-UT-1026-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-06
4710-AR-10441 | 004 | 3"-AR-4710-10441-Ab-NI | A4710 | 20.1 | SOP-U-4710-UT-1026 | U-4710-UT-1026-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-10 | 2015-03-30 | 2015-04-07 | 2015-04-28 | 2015-04-30 | 2015-04-30 | 2015-04-30
4710-AR-10441 | 005 | 3"-AR-4710-10441-Ab-NI | A4710 | 1.6 | SOP-U-4710-UT-1026 | U-4710-UT-1026-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AR-10470 | 001 | 2"-AR-4710-10470-Ab-NI | A4710 | 38.7 | SOP-U-4710-UT-1025 | U-4710-UT-1025-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-02
4710-AR-10470 | 002 | 2"-AR-4710-10470-Ab-NI | A4710 | 90.5 | SOP-U-4710-UT-1025 | U-4710-UT-1025-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-02
4710-AR-10470 | 003 | 2"-AR-4710-10470-Ab-NI | A4710 | 45.1 | SOP-U-4710-UT-1025 | U-4710-UT-1025-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-21
4710-AR-10470 | 004 | 2"-AR-4710-10470-Ab-NI | A4710 | 1.6 | SOP-U-4710-UT-1025 | U-4710-UT-1025-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AR-10470 | 005 | 2"-AR-4710-10470-Ab-NI | A4710 | 11.2 | SOP-U-4710-UT-1025 | U-4710-UT-1025-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AR-10470 | 006 | 2"-AR-4710-10470-Ab-NI | A4710 | 8.8 | SOP-U-4710-UT-1025 | U-4710-UT-1025-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AR-10470 | 007 | 2"-AR-4710-10470-Ab-NI | A4710 | 6.4 | SOP-U-4710-UT-1025 | U-4710-UT-1025-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AR-10470 | 008 | 2"-AR-4710-10470-Ab-NI | A4710 | 14.6 | SOP-U-4710-UT-1025 | U-4710-UT-1025-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AR-10471 | 001 | 2"-AR-4710-10471-Ab-NI | A4710 | 46.6 | SOP-U-4710-UT-1026 | U-4710-UT-1026-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-03-30
4710-AR-10471 | 002 | 2"-AR-4710-10471-Ab-NI | A4710 | 90.5 | SOP-U-4710-UT-1026 | U-4710-UT-1026-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24
4710-AR-10471 | 003 | 2"-AR-4710-10471-Ab-NI | A4710 | 33.5 | SOP-U-4710-UT-1026 | U-4710-UT-1026-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-28
4710-AR-10471 | 004 | 2"-AR-4710-10471-Ab-NI | A4710 | 8.5 | SOP-U-4710-UT-1026 | U-4710-UT-1026-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-31
4710-AR-10471 | 005 | 2"-AR-4710-10471-Ab-NI | A4710 | 11.2 | SOP-U-4710-UT-1026 | U-4710-UT-1026-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AR-10471 | 006 | 2"-AR-4710-10471-Ab-NI | A4710 | 10.1 | SOP-U-4710-UT-1026 | U-4710-UT-1026-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AR-10471 | 007 | 2"-AR-4710-10471-Ab-NI | A4710 | 7.2 | SOP-U-4710-UT-1026 | U-4710-UT-1026-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AR-10471 | 008 | 2"-AR-4710-10471-Ab-NI | A4710 | 15.2 | SOP-U-4710-UT-1026 | U-4710-UT-1026-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AR-10471 | 009 | 2"-AR-4710-10471-Ab-NI | A4710 | 1.6 | SOP-U-4710-UT-1026 | U-4710-UT-1026-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AR-10476 | 001 | 1"-AR-4710-10476-Ab-NI | A4710 | 10.7 | SOP-U-4710-UT-1025 | U-4710-UT-1025-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AR-10476 | 002 | 1"-AR-4710-10476-Ab-NI | A4710 | 8.8 | SOP-U-4710-UT-1025 | U-4710-UT-1025-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AR-10476 | 003 | 1"-AR-4710-10476-Ab-NI | A4710 | 6.4 | SOP-U-4710-UT-1025 | U-4710-UT-1025-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AR-10476 | 004 | 1"-AR-4710-10476-Ab-NI | A4710 | 15 | SOP-U-4710-UT-1025 | U-4710-UT-1025-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AR-10477 | 001 | 1"-AR-4710-10477-Ab-NI | A4710 | 15.7 | SOP-U-4710-UT-1026 | U-4710-UT-1026-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AR-10477 | 002 | 1"-AR-4710-10477-Ab-NI | A4710 | 7.2 | SOP-U-4710-UT-1026 | U-4710-UT-1026-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AR-10477 | 003 | 1"-AR-4710-10477-Ab-NI | A4710 | 9.6 | SOP-U-4710-UT-1026 | U-4710-UT-1026-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AR-10477 | 004 | 1"-AR-4710-10477-Ab-NI | A4710 | 11.2 | SOP-U-4710-UT-1026 | U-4710-UT-1026-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AR-10482 | 001 | 1"-AR-4710-10482-Ab-NI | A4710 | 10.7 | SOP-U-4710-UT-1025 | U-4710-UT-1025-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AR-10482 | 002 | 1"-AR-4710-10482-Ab-NI | A4710 | 8.8 | SOP-U-4710-UT-1025 | U-4710-UT-1025-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AR-10482 | 003 | 1"-AR-4710-10482-Ab-NI | A4710 | 6.3 | SOP-U-4710-UT-1025 | U-4710-UT-1025-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AR-10482 | 004 | 1"-AR-4710-10482-Ab-NI | A4710 | 15.1 | SOP-U-4710-UT-1025 | U-4710-UT-1025-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AR-10483 | 001 | 1"-AR-4710-10483-Ab-NI | A4710 | 15.8 | SOP-U-4710-UT-1026 | U-4710-UT-1026-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AR-10483 | 002 | 1"-AR-4710-10483-Ab-NI | A4710 | 7.2 | SOP-U-4710-UT-1026 | U-4710-UT-1026-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AR-10483 | 003 | 1"-AR-4710-10483-Ab-NI | A4710 | 10.1 | SOP-U-4710-UT-1026 | U-4710-UT-1026-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AR-10483 | 004 | 1"-AR-4710-10483-Ab-NI | A4710 | 10.7 | SOP-U-4710-UT-1026 | U-4710-UT-1026-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AR-10529 | 001 | 8"-AR-4710-10529-Ab-NI | A4710 | 102.4 | SOP-U-4710-UT-1025 | U-4710-UT-1025-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-09-29 | 2015-02-19 | 2015-02-19 | 2015-05-15 | 2015-05-18 | 2015-05-19 | 2015-05-19
4710-AR-10529 | 002 | 8"-AR-4710-10529-Ab-NI | A4710 | 91.3 | SOP-U-4710-UT-1026 | U-4710-UT-1025-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-02 | 2015-02-19 | 2015-02-23 | 2015-02-25 | 2015-02-25 | 2015-02-26 | 2015-02-26
4710-AR-10530 | 001 | 1.1/2"-AR-4710-10530-Ab-NI | A4710 | 26.5 | SOP-U-4710-UT-1025 | U-4710-UT-1025-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AR-10531 | 001 | 2"-AR-4710-10531-Ab-NI | A4710 | 13.9 | SOP-U-4710-UT-1025 | U-4710-UT-1025-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-24
4710-AR-10531 | 002 | 2"-AR-4710-10531-Ab-NI | A4710 | 14.8 | SOP-U-4710-UT-1025 | U-4710-UT-1025-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-07
4710-AR-10532 | 001 | 1.1/2"-AR-4710-10532-Ab-NI | A4710 | 11.6 | SOP-U-4710-UT-1025 | U-4710-UT-1025-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AR-10532 | 002 | 1.1/2"-AR-4710-10532-Ab-NI | A4710 | 14.9 | SOP-U-4710-UT-1025 | U-4710-UT-1025-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AR-10533 | 001 | 3"-AR-4710-10533-Ab-NI | A4710 | 68.2 | SOP-U-4710-UT-1025 | U-4710-UT-1025-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 37 - AGUARDANDO ACOPLAMENTO | 2014-10-06 | 2015-03-30 | 2015-04-07
4710-AR-10533 | 002 | 3"-AR-4710-10533-Ab-NI | A4710 | 58.3 | SOP-U-4710-UT-1025 | U-4710-UT-1025-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-16
4710-AR-10533 | 003 | 3"-AR-4710-10533-Ab-NI | A4710 | 10.9 | SOP-U-4710-UT-1025 | U-4710-UT-1025-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-10
4710-AR-10533 | 004 | 3"-AR-4710-10533-Ab-NI | A4710 | 29.1 | SOP-U-4710-UT-1025 | U-4710-UT-1025-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-03-30
4710-AR-10533 | 005 | 3"-AR-4710-10533-Ab-NI | A4710 | 14.3 | SOP-U-4710-UT-1025 | U-4710-UT-1025-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-03-23
4710-AR-10533 | 006 | 3"-AR-4710-10533-Ab-NI | A4710 | 21.7 | SOP-U-4710-UT-1025 | U-4710-UT-1025-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-28
4710-AR-10533 | 007 | 3"-AR-4710-10533-Ab-NI | A4710 | 17.5 | SOP-U-4710-UT-1025 | U-4710-UT-1025-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-03-23
4710-AR-10533 | 008 | 3"-AR-4710-10533-Ab-NI | A4710 | 1.6 | SOP-U-4710-UT-1025 | U-4710-UT-1025-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AR-10533 | 009 | 3"-AR-4710-10533-Ab-NI | A4710 | 1.6 | SOP-U-4710-UT-1025 | U-4710-UT-1025-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AR-10533 | 010 | 3"-AR-4710-10533-Ab-NI | A4710 | 1.6 | SOP-U-4710-UT-1025 | U-4710-UT-1025-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AR-10534 | 001 | 3"-AR-4710-10534-Ab-NI | A4710 | 68.2 | SOP-U-4710-UT-1025 | U-4710-UT-1025-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 37 - AGUARDANDO ACOPLAMENTO | 2014-10-06 | 2015-04-27 | 2015-04-17
4710-AR-10534 | 002 | 3"-AR-4710-10534-Ab-NI | A4710 | 55.3 | SOP-U-4710-UT-1025 | U-4710-UT-1025-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-02
4710-AR-10534 | 003 | 3"-AR-4710-10534-Ab-NI | A4710 | 30 | SOP-U-4710-UT-1025 | U-4710-UT-1025-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-10
4710-AR-10534 | 004 | 3"-AR-4710-10534-Ab-NI | A4710 | 33.3 | SOP-U-4710-UT-1025 | U-4710-UT-1025-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-03-23
4710-AR-10534 | 005 | 3"-AR-4710-10534-Ab-NI | A4710 | 14.3 | SOP-U-4710-UT-1025 | U-4710-UT-1025-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-03-23
4710-AR-10534 | 006 | 3"-AR-4710-10534-Ab-NI | A4710 | 21.7 | SOP-U-4710-UT-1025 | U-4710-UT-1025-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-28
4710-AR-10534 | 007 | 3"-AR-4710-10534-Ab-NI | A4710 | 17.3 | SOP-U-4710-UT-1025 | U-4710-UT-1025-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-03-23
4710-AR-10534 | 008 | 3"-AR-4710-10534-Ab-NI | A4710 | 1.6 | SOP-U-4710-UT-1025 | U-4710-UT-1025-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AR-10534 | 009 | 3"-AR-4710-10534-Ab-NI | A4710 | 1.6 | SOP-U-4710-UT-1025 | U-4710-UT-1025-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AR-10534 | 010 | 3"-AR-4710-10534-Ab-NI | A4710 | 1.6 | SOP-U-4710-UT-1025 | U-4710-UT-1025-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AR-10535 | 001 | 3"-AR-4710-10535-Ab-NI | A4710 | 71.6 | SOP-U-4710-UT-1025 | U-4710-UT-1025-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 37 - AGUARDANDO ACOPLAMENTO | 2014-10-06 | 2015-02-19 | 2015-02-19
4710-AR-10535 | 002 | 3"-AR-4710-10535-Ab-NI | A4710 | 21.8 | SOP-U-4710-UT-1025 | U-4710-UT-1025-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-03-23
4710-AR-10535 | 003 | 3"-AR-4710-10535-Ab-NI | A4710 | 17.9 | SOP-U-4710-UT-1025 | U-4710-UT-1025-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-04
4710-AR-10535 | 004 | 3"-AR-4710-10535-Ab-NI | A4710 | 11.3 | SOP-U-4710-UT-1025 | U-4710-UT-1025-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-05
4710-AR-10535 | 005 | 3"-AR-4710-10535-Ab-NI | A4710 | 1.6 | SOP-U-4710-UT-1025 | U-4710-UT-1025-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AR-10536 | 001 | 3"-AR-4710-10536-Ab-NI | A4710 | 68.2 | SOP-U-4710-UT-1025 | U-4710-UT-1025-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 37 - AGUARDANDO ACOPLAMENTO | 2014-10-06 | 2015-02-19 | 2015-02-19
4710-AR-10536 | 002 | 3"-AR-4710-10536-Ab-NI | A4710 | 55.3 | SOP-U-4710-UT-1025 | U-4710-UT-1025-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-06
4710-AR-10536 | 003 | 3"-AR-4710-10536-Ab-NI | A4710 | 24.9 | SOP-U-4710-UT-1025 | U-4710-UT-1025-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-03-23
4710-AR-10536 | 004 | 3"-AR-4710-10536-Ab-NI | A4710 | 33.3 | SOP-U-4710-UT-1025 | U-4710-UT-1025-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-03-23
4710-AR-10536 | 005 | 3"-AR-4710-10536-Ab-NI | A4710 | 14.3 | SOP-U-4710-UT-1025 | U-4710-UT-1025-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-03-23
4710-AR-10536 | 006 | 3"-AR-4710-10536-Ab-NI | A4710 | 23.8 | SOP-U-4710-UT-1025 | U-4710-UT-1025-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-28
4710-AR-10536 | 007 | 3"-AR-4710-10536-Ab-NI | A4710 | 15.2 | SOP-U-4710-UT-1025 | U-4710-UT-1025-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-03-23
4710-AR-10536 | 008 | 3"-AR-4710-10536-Ab-NI | A4710 | 1.6 | SOP-U-4710-UT-1025 | U-4710-UT-1025-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AR-10536 | 009 | 3"-AR-4710-10536-Ab-NI | A4710 | 1.6 | SOP-U-4710-UT-1025 | U-4710-UT-1025-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AR-10536 | 010 | 3"-AR-4710-10536-Ab-NI | A4710 | 1.6 | SOP-U-4710-UT-1025 | U-4710-UT-1025-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AR-10537 | 001 | 1.1/2"-AR-4710-10537-Ab-NI | A4710 | 15.9 | SOP-U-4710-UT-1026 | U-4710-UT-1026-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AR-10537 | 002 | 1.1/2"-AR-4710-10537-Ab-NI | A4710 | 9.7 | SOP-U-4710-UT-1026 | U-4710-UT-1026-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AR-10538 | 001 | 2"-AR-4710-10538-Ab-NI | A4710 | 29.5 | SOP-U-4710-UT-1026 | U-4710-UT-1026-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-04
4710-AR-10539 | 001 | 1.1/2"-AR-4710-10539-Ab-NI | A4710 | 15.9 | SOP-U-4710-UT-1026 | U-4710-UT-1026-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AR-10539 | 002 | 1.1/2"-AR-4710-10539-Ab-NI | A4710 | 9.7 | SOP-U-4710-UT-1026 | U-4710-UT-1026-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AR-10540 | 001 | 3"-AR-4710-10540-Ab-NI | A4710 | 25.7 | SOP-U-4710-UT-1026 | U-4710-UT-1026-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-03-23
4710-AR-10540 | 002 | 3"-AR-4710-10540-Ab-NI | A4710 | 26.3 | SOP-U-4710-UT-1026 | U-4710-UT-1026-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-03-23
4710-AR-10540 | 003 | 3"-AR-4710-10540-Ab-NI | A4710 | 14.3 | SOP-U-4710-UT-1026 | U-4710-UT-1026-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-03-23
4710-AR-10540 | 004 | 3"-AR-4710-10540-Ab-NI | A4710 | 30.5 | SOP-U-4710-UT-1026 | U-4710-UT-1026-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-10
4710-AR-10540 | 005 | 3"-AR-4710-10540-Ab-NI | A4710 | 12.8 | SOP-U-4710-UT-1026 | U-4710-UT-1026-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-06
4710-AR-10540 | 006 | 3"-AR-4710-10540-Ab-NI | A4710 | 56.1 | SOP-U-4710-UT-1026 | U-4710-UT-1026-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-03-30
4710-AR-10540 | 007 | 3"-AR-4710-10540-Ab-NI | A4710 | 71.6 | SOP-U-4710-UT-1026 | U-4710-UT-1026-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-10-06 | 2015-03-30 | 2015-04-07 | 2015-04-28 | 2015-04-30 | 2015-04-30 | 2015-04-30
4710-AR-10540 | 008 | 3"-AR-4710-10540-Ab-NI | A4710 | 1.6 | SOP-U-4710-UT-1026 | U-4710-UT-1026-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AR-10540 | 009 | 3"-AR-4710-10540-Ab-NI | A4710 | 1.6 | SOP-U-4710-UT-1026 | U-4710-UT-1026-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AR-10540 | 010 | 3"-AR-4710-10540-Ab-NI | A4710 | 1.6 | SOP-U-4710-UT-1026 | U-4710-UT-1026-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AR-10541 | 001 | 3"-AR-4710-10541-Ab-NI | A4710 | 26.2 | SOP-U-4710-UT-1026 | U-4710-UT-1026-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-03-23
4710-AR-10541 | 002 | 3"-AR-4710-10541-Ab-NI | A4710 | 26.3 | SOP-U-4710-UT-1026 | U-4710-UT-1026-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-05-20
4710-AR-10541 | 003 | 3"-AR-4710-10541-Ab-NI | A4710 | 14.3 | SOP-U-4710-UT-1026 | U-4710-UT-1026-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-03-23
4710-AR-10541 | 004 | 3"-AR-4710-10541-Ab-NI | A4710 | 30.3 | SOP-U-4710-UT-1026 | U-4710-UT-1026-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-06
4710-AR-10541 | 005 | 3"-AR-4710-10541-Ab-NI | A4710 | 29 | SOP-U-4710-UT-1026 | U-4710-UT-1026-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-03-23
4710-AR-10541 | 006 | 3"-AR-4710-10541-Ab-NI | A4710 | 57.5 | SOP-U-4710-UT-1026 | U-4710-UT-1026-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-02
4710-AR-10541 | 007 | 3"-AR-4710-10541-Ab-NI | A4710 | 71.6 | SOP-U-4710-UT-1026 | U-4710-UT-1026-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-10-06 | 2015-04-13 | 2015-04-17 | 2015-04-16 | 2015-04-17 | 2015-04-17 | 2015-04-17
4710-AR-10541 | 008 | 3"-AR-4710-10541-Ab-NI | A4710 | 1.6 | SOP-U-4710-UT-1026 | U-4710-UT-1026-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AR-10541 | 009 | 3"-AR-4710-10541-Ab-NI | A4710 | 1.6 | SOP-U-4710-UT-1026 | U-4710-UT-1026-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AR-10542 | 001 | 3"-AR-4710-10542-Ab-NI | A4710 | 14.9 | SOP-U-4710-UT-1026 | U-4710-UT-1026-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-03-23
4710-AR-10542 | 002 | 3"-AR-4710-10542-Ab-NI | A4710 | 39 | SOP-U-4710-UT-1026 | U-4710-UT-1026-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-03-23
4710-AR-10542 | 003 | 3"-AR-4710-10542-Ab-NI | A4710 | 77.6 | SOP-U-4710-UT-1026 | U-4710-UT-1026-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-10-06 | 2015-02-19 | 2015-02-19 | 2015-02-20 | 2015-02-24 | 2015-02-24 | 2015-02-24
4710-AR-10542 | 004 | 3"-AR-4710-10542-Ab-NI | A4710 | 1.6 | SOP-U-4710-UT-1026 | U-4710-UT-1026-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AR-10543 | 001 | 3"-AR-4710-10543-Ab-NI | A4710 | 26.2 | SOP-U-4710-UT-1026 | U-4710-UT-1026-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-03-23
4710-AR-10543 | 002 | 3"-AR-4710-10543-Ab-NI | A4710 | 26.3 | SOP-U-4710-UT-1026 | U-4710-UT-1026-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-03-23
4710-AR-10543 | 003 | 3"-AR-4710-10543-Ab-NI | A4710 | 14.3 | SOP-U-4710-UT-1026 | U-4710-UT-1026-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-03-23
4710-AR-10543 | 004 | 3"-AR-4710-10543-Ab-NI | A4710 | 30.3 | SOP-U-4710-UT-1026 | U-4710-UT-1026-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-06
4710-AR-10543 | 005 | 3"-AR-4710-10543-Ab-NI | A4710 | 22.6 | SOP-U-4710-UT-1026 | U-4710-UT-1026-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-03-23
4710-AR-10543 | 006 | 3"-AR-4710-10543-Ab-NI | A4710 | 57.5 | SOP-U-4710-UT-1026 | U-4710-UT-1026-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-06
4710-AR-10543 | 007 | 3"-AR-4710-10543-Ab-NI | A4710 | 71.6 | SOP-U-4710-UT-1026 | U-4710-UT-1026-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-10-06 | 2015-02-19 | 2015-02-19 | 2015-02-24 | 2015-02-25 | 2015-02-25 | 2015-02-25
4710-AR-10543 | 008 | 3"-AR-4710-10543-Ab-NI | A4710 | 1.6 | SOP-U-4710-UT-1026 | U-4710-UT-1026-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AR-10543 | 009 | 3"-AR-4710-10543-Ab-NI | A4710 | 1.6 | SOP-U-4710-UT-1026 | U-4710-UT-1026-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AR-10543 | 010 | 3"-AR-4710-10543-Ab-NI | A4710 | 1.6 | SOP-U-4710-UT-1026 | U-4710-UT-1026-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AR-12974 | 001 | 1"-AR-4710-12974-Ba-NI | U4710 | 10.9 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AR-12989 | 001 | 1.1/2"-AR-4710-12989-Ba-NI | U4710 | 31.6 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AR-12989 | 002 | 1.1/2"-AR-4710-12989-Ba-NI | U4710 | 13.7 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AR-12989 | 003 | 1.1/2"-AR-4710-12989-Ba-NI | U4710 | 3.2 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AR-12990 | 001 | 1.1/2"-AR-4710-12990-Ba-NI | U4710 | 12.7 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AR-12990 | 002 | 1.1/2"-AR-4710-12990-Ba-NI | U4710 | 30.5 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AR-12990 | 003 | 1.1/2"-AR-4710-12990-Ba-NI | U4710 | 3.4 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AR-12990 | 004 | 1.1/2"-AR-4710-12990-Ba-NI | U4710 | 2.5 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AR-14024 | 001 | 1.1/2"-AR-4710-14024-Ab-NI | U4710 | 13.7 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AR-14025 | 001 | 1.1/2"-AR-4710-14025-Ab-NI | U4710 | 18.4 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AS-04121 | 001 | 3/4"-AS-4710-04121-Aa-NI | U4710 | 20.7 | SOP-U-4710-UT-1010 | U-4710-UT-1010-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AS-04121 | 002 | 3/4"-AS-4710-04121-Aa-NI | U4710 | 7.2 | SOP-U-4710-UT-1010 | U-4710-UT-1010-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AS-04121 | 003 | 3/4"-AS-4710-04121-Aa-NI | U4710 | 16 | SOP-U-4710-UT-1010 | U-4710-UT-1010-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AS-04121 | 004 | 3/4"-AS-4710-04121-Aa-NI | U4710 | 1.6 | SOP-U-4710-UT-1010 | U-4710-UT-1010-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AS-04122 | 001 | 3/4"-AS-4710-04122-Aa-NI | U4710 | 19.2 | SOP-U-4710-UT-1010 | U-4710-UT-1010-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AS-04122 | 002 | 3/4"-AS-4710-04122-Aa-NI | U4710 | 3.2 | SOP-U-4710-UT-1010 | U-4710-UT-1010-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AS-04123 | 001 | 3/4"-AS-4710-04123-Aa-NI | U4710 | 18.1 | SOP-U-4710-UT-1010 | U-4710-UT-1010-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AS-04123 | 002 | 3/4"-AS-4710-04123-Aa-NI | U4710 | 11 | SOP-U-4710-UT-1010 | U-4710-UT-1010-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AS-04124 | 001 | 3/4"-AS-4710-04124-Aa-NI | U4710 | 10.3 | SOP-U-4710-UT-1010 | U-4710-UT-1010-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AS-04124 | 002 | 3/4"-AS-4710-04124-Aa-NI | U4710 | 14.9 | SOP-U-4710-UT-1010 | U-4710-UT-1010-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AS-04125 | 001 | 3/4"-AS-4710-04125-Aa-NI | U4710 | 7.7 | SOP-U-4710-UT-1010 | U-4710-UT-1010-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AS-04125 | 002 | 3/4"-AS-4710-04125-Aa-NI | U4710 | 11.5 | SOP-U-4710-UT-1010 | U-4710-UT-1010-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AS-04125 | 003 | 3/4"-AS-4710-04125-Aa-NI | U4710 | 13.3 | SOP-U-4710-UT-1010 | U-4710-UT-1010-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AS-04125 | 004 | 3/4"-AS-4710-04125-Aa-NI | U4710 | 1.6 | SOP-U-4710-UT-1010 | U-4710-UT-1010-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AS-04126 | 001 | 3/4"-AS-4710-04126-Aa-NI | U4710 | 8.8 | SOP-U-4710-UT-1010 | U-4710-UT-1010-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AS-04126 | 002 | 3/4"-AS-4710-04126-Aa-NI | U4710 | 3.9 | SOP-U-4710-UT-1010 | U-4710-UT-1010-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AS-04126 | 003 | 3/4"-AS-4710-04126-Aa-NI | U4710 | 1.6 | SOP-U-4710-UT-1010 | U-4710-UT-1010-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AS-04127 | 001 | 3/4"-AS-4710-04127-Aa-NI | U4710 | 8 | SOP-U-4710-UT-1010 | U-4710-UT-1010-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 40 - AGUARDANDO SOLDAGEM |  | 2014-10-27 | 2014-10-27
4710-AS-04127 | 002 | 3/4"-AS-4710-04127-Aa-NI | U4710 | 4.4 | SOP-U-4710-UT-1010 | U-4710-UT-1010-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AS-04127 | 003 | 3/4"-AS-4710-04127-Aa-NI | U4710 | 13.2 | SOP-U-4710-UT-1010 | U-4710-UT-1010-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AS-04127 | 004 | 3/4"-AS-4710-04127-Aa-NI | U4710 | 1.6 | SOP-U-4710-UT-1010 | U-4710-UT-1010-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AS-04128 | 001 | 3/4"-AS-4710-04128-Aa-NI | U4710 | 7.7 | SOP-U-4710-UT-1010 | U-4710-UT-1010-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AS-04128 | 002 | 3/4"-AS-4710-04128-Aa-NI | U4710 | 10.7 | SOP-U-4710-UT-1010 | U-4710-UT-1010-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AS-04128 | 003 | 3/4"-AS-4710-04128-Aa-NI | U4710 | 11.8 | SOP-U-4710-UT-1010 | U-4710-UT-1010-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AS-04128 | 004 | 3/4"-AS-4710-04128-Aa-NI | U4710 | 1.6 | SOP-U-4710-UT-1010 | U-4710-UT-1010-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AS-04129 | 001 | 1"-AS-4710-04129-Aa-NI | U4710 | 10.7 | SOP-U-4710-UT-1010 | U-4710-UT-1010-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 40 - AGUARDANDO SOLDAGEM |  | 2014-10-13 | 2014-10-14
4710-AS-04129 | 002 | 1"-AS-4710-04129-Aa-NI | U4710 | 24.4 | SOP-U-4710-UT-1010 | U-4710-UT-1010-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AS-04129 | 003 | 1"-AS-4710-04129-Aa-NI | U4710 | 4 | SOP-U-4710-UT-1010 | U-4710-UT-1010-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AS-04129 | 004 | 1"-AS-4710-04129-Aa-NI | U4710 | 17.6 | SOP-U-4710-UT-1010 | U-4710-UT-1010-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AS-04129 | 005 | 1"-AS-4710-04129-Aa-NI | U4710 | 7.7 | SOP-U-4710-UT-1010 | U-4710-UT-1010-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AS-04129 | 006 | 1"-AS-4710-04129-Aa-NI | U4710 | 5.4 | SOP-U-4710-UT-1010 | U-4710-UT-1010-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AS-04130 | 001 | 3/4"-AS-4710-04130-Aa-NI | U4710 | 9.3 | SOP-U-4710-UT-1010 | U-4710-UT-1010-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AS-04130 | 002 | 3/4"-AS-4710-04130-Aa-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-UT-1010 | U-4710-UT-1010-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AS-04131 | 001 | 1"-AS-4710-04131-Aa-NI | U4710 | 12 | SOP-U-4710-UT-1010 | U-4710-UT-1010-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AS-04131 | 002 | 1"-AS-4710-04131-Aa-NI | U4710 | 10.2 | SOP-U-4710-UT-1010 | U-4710-UT-1010-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AS-04131 | 003 | 1"-AS-4710-04131-Aa-NI | U4710 | 39.8 | SOP-U-4710-UT-1010 | U-4710-UT-1010-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AS-04131 | 004 | 1"-AS-4710-04131-Aa-NI | U4710 | 14.1 | SOP-U-4710-UT-1010 | U-4710-UT-1010-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AS-04131 | 005 | 1"-AS-4710-04131-Aa-NI | U4710 | 8.2 | SOP-U-4710-UT-1010 | U-4710-UT-1010-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AS-04131 | 006 | 1"-AS-4710-04131-Aa-NI | U4710 | 4.9 | SOP-U-4710-UT-1010 | U-4710-UT-1010-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AS-04131 | 007 | 1"-AS-4710-04131-Aa-NI | U4710 | 10.2 | SOP-U-4710-UT-1010 | U-4710-UT-1010-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AS-04131 | 008 | 1"-AS-4710-04131-Aa-NI | U4710 | 14.8 | SOP-U-4710-UT-1010 | U-4710-UT-1010-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AS-04131 | 009 | 1"-AS-4710-04131-Aa-NI | U4710 | 1.6 | SOP-U-4710-UT-1010 | U-4710-UT-1010-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AS-04132 | 001 | 3/4"-AS-4710-04132-Aa-NI | U4710 | 4 | SOP-U-4710-UT-1010 | U-4710-UT-1010-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AS-04133 | 001 | 1"-AS-4710-04133-Aa-NI | U4710 | 11.9 | SOP-U-4710-UT-1010 | U-4710-UT-1010-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AS-04133 | 002 | 1"-AS-4710-04133-Aa-NI | U4710 | 20.4 | SOP-U-4710-UT-1010 | U-4710-UT-1010-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AS-04133 | 003 | 1"-AS-4710-04133-Aa-NI | U4710 | 10 | SOP-U-4710-UT-1010 | U-4710-UT-1010-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AS-04133 | 004 | 1"-AS-4710-04133-Aa-NI | U4710 | 1.6 | SOP-U-4710-UT-1010 | U-4710-UT-1010-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AS-04134 | 001 | 3/4"-AS-4710-04134-Aa-NI | U4710 | 4.4 | SOP-U-4710-UT-1010 | U-4710-UT-1010-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 49 - AGUARDANDO LIB ROS/COLA |  | 2014-11-17 | 2014-11-18
4710-AS-04135 | 001 | 3/4"-AS-4710-04135-Aa-NI | U4710 | 10.5 | SOP-U-4710-UT-1010 | U-4710-UT-1010-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AS-04135 | 002 | 3/4"-AS-4710-04135-Aa-NI | U4710 | 5.5 | SOP-U-4710-UT-1010 | U-4710-UT-1010-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AS-04135 | 003 | 3/4"-AS-4710-04135-Aa-NI | U4710 | 7.6 | SOP-U-4710-UT-1010 | U-4710-UT-1010-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AS-04135 | 004 | 3/4"-AS-4710-04135-Aa-NI | U4710 | 15.2 | SOP-U-4710-UT-1010 | U-4710-UT-1010-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AS-04135 | 005 | 3/4"-AS-4710-04135-Aa-NI | U4710 | 1.6 | SOP-U-4710-UT-1010 | U-4710-UT-1010-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AS-04136 | 001 | 1.1/2"-AS-4710-04136-Aa-NI | U4710 | 17.3 | SOP-U-4710-UT-1010 | U-4710-UT-1010-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 62 - AGUARDANDO PINTURA |  | 2014-10-13 | 2014-10-14 | 2015-02-25 | 2015-02-25 | 2015-08-26 | 2015-08-26
4710-AS-04136 | 002 | 1.1/2"-AS-4710-04136-Aa-NI | U4710 | 29.1 | SOP-U-4710-UT-1010 | U-4710-UT-1010-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 40 - AGUARDANDO SOLDAGEM |  | 2014-10-13 | 2014-10-14
4710-AS-04136 | 003 | 1.1/2"-AS-4710-04136-Aa-NI | U4710 | 57.7 | SOP-U-4710-UT-1010 | U-4710-UT-1010-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AS-04136 | 004 | 1.1/2"-AS-4710-04136-Aa-NI | U4710 | 15.6 | SOP-U-4710-UT-1010 | U-4710-UT-1010-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AS-04136 | 005 | 1.1/2"-AS-4710-04136-Aa-NI | U4710 | 47 | SOP-U-4710-UT-1010 | U-4710-UT-1010-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AS-04136 | 006 | 1.1/2"-AS-4710-04136-Aa-NI | U4710 | 46 | SOP-U-4710-UT-1010 | U-4710-UT-1010-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AS-04136 | 007 | 1.1/2"-AS-4710-04136-Aa-NI | U4710 | 1.6 | SOP-U-4710-UT-1010 | U-4710-UT-1010-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AS-04137 | 001 | 3"-AS-4710-04137-Aa-NI | U4710 | 91.6 | SOP-U-4710-UT-1010 | U-4710-UT-1010-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-03 | 2015-05-04 | 2015-05-12 | 2015-05-11 | 2015-05-12 | 2015-05-12 | 2015-05-12
4710-AS-04137 | 002 | 3"-AS-4710-04137-Aa-NI | U4710 | 36.6 | SOP-U-4710-UT-1010 | U-4710-UT-1010-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-07-07 | 2015-05-04 | 2015-05-07 | 2015-05-11 | 2015-05-12 | 2015-05-12 | 2015-05-12
4710-AS-04137 | 003 | 3"-AS-4710-04137-Aa-NI | U4710 | 21.9 | SOP-U-4710-UT-1010 | U-4710-UT-1010-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-07-07 | 2015-05-04 | 2015-05-07 | 2015-05-11 | 2015-05-12 | 2015-05-12 | 2015-05-12
4710-AS-04137 | 004 | 3"-AS-4710-04137-Aa-NI | U4710 | 48.2 | SOP-U-4710-UT-1010 | U-4710-UT-1010-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-09-23 | 2015-02-09 | 2015-05-07 | 2015-05-07 | 2015-05-07 | 2015-05-07 | 2015-05-07
4710-AS-04137 | 005 | 3"-AS-4710-04137-Aa-NI | U4710 | 39.3 | SOP-U-4710-UT-1010 | U-4710-UT-1010-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-12 | 2015-02-09 | 2015-02-12 | 2015-04-01 | 2015-04-08 | 2015-04-08 | 2015-04-08
4710-AS-04137 | 006 | 3"-AS-4710-04137-Aa-NI | U4710 | 130.4 | SOP-U-4710-UT-1010 | U-4710-UT-1010-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-24 | 2015-02-09 | 2015-02-12 | 2015-03-30 | 2015-03-31 | 2015-03-31 | 2015-03-31
4710-AS-04137 | 007 | 3"-AS-4710-04137-Aa-NI | U4710 | 136 | SOP-U-4710-UT-1010 | U-4710-UT-1010-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-07-07 | 2015-01-12 | 2015-01-20 | 2015-03-24 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | 2015-03-25
4710-AS-04137 | 008 | 3"-AS-4710-04137-Aa-NI | U4710 | 135.8 | SOP-U-4710-UT-1010 | U-4710-UT-1010-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-07-14 | 2015-04-06 | 2015-03-30 | 2015-03-24 | 2015-03-24 | 2015-03-24 | 2015-03-24
4710-AS-04137 | 009 | 3"-AS-4710-04137-Aa-NI | U4710 | 136 | SOP-U-4710-UT-1010 | U-4710-UT-1010-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-12 | 2014-11-17 | 2014-11-15 | 2014-12-17 | 2014-12-29 | 2015-01-05 | 2015-01-05
4710-AS-04137 | 010 | 3"-AS-4710-04137-Aa-NI | U4710 | 51.2 | SOP-U-4710-UT-1010 | U-4710-UT-1010-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-12 | 2014-10-06 | 2014-10-06 | 2014-10-16 | 2014-10-15 | 2014-10-16 | 2014-10-16
4710-AS-04137 | 011 | 3"-AS-4710-04137-Aa-NI | U4710 | 70.1 | SOP-U-4710-UT-1010 | U-4710-UT-1010-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-12 | 2014-09-22 | 2014-09-25 | 2014-10-02 | 2014-10-01 | 2014-10-06 | 2014-10-06
4710-AS-04137 | 012 | 3"-AS-4710-04137-Aa-NI | U4710 | 84 | SOP-U-4710-UT-1010 | U-4710-UT-1010-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-24 | 2014-09-22 | 2014-09-25 | 2014-12-17 | 2014-12-30 | 2015-01-05 | 2015-01-05
4710-AS-04137 | 013 | 3"-AS-4710-04137-Aa-NI | U4710 | 136.8 | SOP-U-4710-UT-1010 | U-4710-UT-1010-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-30 | 2014-09-08 | 2014-09-22 | 2015-01-07 | 2015-01-21 | 2015-01-21 | 2015-01-21
4710-AS-04137 | 014 | 3"-AS-4710-04137-Aa-NI | U4710 | 135.7 | SOP-U-4710-UT-1010 | U-4710-UT-1010-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-12 | 2014-10-13 | 2014-10-06 | 2015-01-27 | 2015-01-26 | 2015-01-27 | 2015-01-27
4710-AS-04137 | 015 | 3"-AS-4710-04137-Aa-NI | U4710 | 135.9 | SOP-U-4710-UT-1010 | U-4710-UT-1010-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-07-14 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | 2015-05-14 | 2015-05-14 | 2015-05-15 | 2015-05-15
4710-AS-04137 | 016 | 3"-AS-4710-04137-Aa-NI | U4710 | 113.4 | SOP-U-4710-UT-1010 | U-4710-UT-1010-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-03 | 2015-01-26 | 2015-01-30 | 2015-01-30 | 2015-01-30 | 2015-01-30 | 2015-01-30
4710-AS-04137 | 017 | 3"-AS-4710-04137-Aa-NI | U4710 | 2.3 | SOP-U-4710-UT-1010 | U-4710-UT-1010-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AS-04137 | 018 | 3"-AS-4710-04137-Aa-NI | U4710 | 1 | SOP-U-4710-UT-1010 | U-4710-UT-1010-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AS-04137 | 019 | 3"-AS-4710-04137-Aa-NI | U4710 | 0.8 | SOP-U-4710-UT-1010 | U-4710-UT-1010-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AS-04137 | 020 | 3"-AS-4710-04137-Aa-NI | U4710 | 1.2 | SOP-U-4710-UT-1010 | U-4710-UT-1010-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AS-04137 | 021 | 3"-AS-4710-04137-Aa-NI | U4710 | 3.4 | SOP-U-4710-UT-1010 | U-4710-UT-1010-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AS-04882 | 001 | 1"-AS-4710-04882-Aa-NI | U4710 | 11.1 | SOP-U-4710-UT-1010 | U-4710-UT-1010-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AS-04882 | 002 | 1"-AS-4710-04882-Aa-NI | U4710 | 29.9 | SOP-U-4710-UT-1010 | U-4710-UT-1010-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AS-04882 | 003 | 1"-AS-4710-04882-Aa-NI | U4710 | 5.3 | SOP-U-4710-UT-1010 | U-4710-UT-1010-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AS-04882 | 004 | 1"-AS-4710-04882-Aa-NI | U4710 | 1.7 | SOP-U-4710-UT-1010 | U-4710-UT-1010-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AS-04882 | 005 | 1"-AS-4710-04882-Aa-NI | U4710 | 7.9 | SOP-U-4710-UT-1010 | U-4710-UT-1010-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AS-04882 | 006 | 1"-AS-4710-04882-Aa-NI | U4710 | 10.3 | SOP-U-4710-UT-1010 | U-4710-UT-1010-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AS-04882 | 007 | 1"-AS-4710-04882-Aa-NI | U4710 | 12.8 | SOP-U-4710-UT-1010 | U-4710-UT-1010-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AS-04882 | 008 | 1"-AS-4710-04882-Aa-NI | U4710 | 8.3 | SOP-U-4710-UT-1010 | U-4710-UT-1010-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AS-04882 | 009 | 1"-AS-4710-04882-Aa-NI | U4710 | 1.6 | SOP-U-4710-UT-1010 | U-4710-UT-1010-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AS-07731 | 001 | 3/4"-AS-4710-07731-Aa-NI | U4710 | 5.4 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AS-07731 | 002 | 3/4"-AS-4710-07731-Aa-NI | U4710 | 11.9 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AS-07731 | 003 | 3/4"-AS-4710-07731-Aa-NI | U4710 | 7.7 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AS-07731 | 004 | 3/4"-AS-4710-07731-Aa-NI | U4710 | 1.7 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AS-07732 | 001 | 3/4"-AS-4710-07732-Aa-NI | U4710 | 3.6 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AS-07732 | 002 | 3/4"-AS-4710-07732-Aa-NI | U4710 | 11.5 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AS-07732 | 003 | 3/4"-AS-4710-07732-Aa-NI | U4710 | 1.6 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AS-07733 | 001 | 3/4"-AS-4710-07733-Aa-NI | U4710 | 3.7 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AS-07733 | 002 | 3/4"-AS-4710-07733-Aa-NI | U4710 | 7.9 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AS-07733 | 003 | 3/4"-AS-4710-07733-Aa-NI | U4710 | 12.3 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AS-07733 | 004 | 3/4"-AS-4710-07733-Aa-NI | U4710 | 6.3 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AS-07733 | 005 | 3/4"-AS-4710-07733-Aa-NI | U4710 | 1.6 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AS-07734 | 001 | 3/4"-AS-4710-07734-Aa-NI | U4710 | 3.9 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AS-07734 | 002 | 3/4"-AS-4710-07734-Aa-NI | U4710 | 5.2 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AS-07734 | 003 | 3/4"-AS-4710-07734-Aa-NI | U4710 | 14.4 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AS-07734 | 004 | 3/4"-AS-4710-07734-Aa-NI | U4710 | 6.7 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AS-07734 | 005 | 3/4"-AS-4710-07734-Aa-NI | U4710 | 16.1 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AS-07734 | 006 | 3/4"-AS-4710-07734-Aa-NI | U4710 | 3.8 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AS-07734 | 007 | 3/4"-AS-4710-07734-Aa-NI | U4710 | 1.6 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AS-07735 | 001 | 3/4"-AS-4710-07735-Aa-NI | U4710 | 3.5 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AS-07735 | 002 | 3/4"-AS-4710-07735-Aa-NI | U4710 | 11.4 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AS-07735 | 003 | 3/4"-AS-4710-07735-Aa-NI | U4710 | 1.6 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AS-07736 | 001 | 3/4"-AS-4710-07736-Aa-NI | U4710 | 3.7 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AS-07736 | 002 | 3/4"-AS-4710-07736-Aa-NI | U4710 | 21.6 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AS-07736 | 003 | 3/4"-AS-4710-07736-Aa-NI | U4710 | 9.7 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AS-07736 | 004 | 3/4"-AS-4710-07736-Aa-NI | U4710 | 3.1 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AS-07736 | 005 | 3/4"-AS-4710-07736-Aa-NI | U4710 | 1.6 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AS-07737 | 001 | 3/4"-AS-4710-07737-Aa-NI | U4710 | 5.5 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AS-07738 | 001 | 3/4"-AS-4710-07738-Aa-NI | U4710 | 5.5 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AS-07739 | 001 | 3/4"-AS-4710-07739-Aa-NI | U4710 | 5.7 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AS-07740 | 001 | 3/4"-AS-4710-07740-Aa-NI | U4710 | 5.7 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AS-07741 | 001 | 3/4"-AS-4710-07741-Aa-NI | U4710 | 3.5 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AS-07742 | 001 | 3/4"-AS-4710-07742-Aa-NI | U4710 | 3.5 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AS-07743 | 001 | 3/4"-AS-4710-07743-Aa-NI | U4710 | 2.9 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AS-07744 | 001 | 3/4"-AS-4710-07744-Aa-NI | U4710 | 2.9 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AS-07745 | 001 | 3/4"-AS-4710-07745-Aa-NI | U4710 | 7.2 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AS-07746 | 001 | 3/4"-AS-4710-07746-Aa-NI | U4710 | 7.2 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AS-07747 | 001 | 3/4"-AS-4710-07747-Aa-NI | U4710 | 7.5 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AS-07748 | 001 | 3/4"-AS-4710-07748-Aa-NI | U4710 | 7.5 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AS-07749 | 001 | 3/4"-AS-4710-07749-Aa-NI | U4710 | 3.5 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AS-07750 | 001 | 3/4"-AS-4710-07750-Aa-NI | U4710 | 5.8 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AS-07751 | 001 | 3/4"-AS-4710-07751-Aa-NI | U4710 | 6.7 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AS-07751 | 002 | 3/4"-AS-4710-07751-Aa-NI | U4710 | 4.7 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AS-07751 | 003 | 3/4"-AS-4710-07751-Aa-NI | U4710 | 3.1 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AS-07752 | 001 | 3/4"-AS-4710-07752-Aa-NI | U4710 | 6.7 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AS-07752 | 002 | 3/4"-AS-4710-07752-Aa-NI | U4710 | 6.1 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AS-07752 | 003 | 3/4"-AS-4710-07752-Aa-NI | U4710 | 3.2 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AS-07753 | 001 | 1.1/2"-AS-4710-07753-Aa-NI | U4710 | 19.5 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AS-07753 | 002 | 1.1/2"-AS-4710-07753-Aa-NI | U4710 | 22.3 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AS-07753 | 003 | 1.1/2"-AS-4710-07753-Aa-NI | U4710 | 66.6 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AS-07753 | 004 | 1.1/2"-AS-4710-07753-Aa-NI | U4710 | 66.6 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AS-07753 | 005 | 1.1/2"-AS-4710-07753-Aa-NI | U4710 | 67.5 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AS-07753 | 006 | 1.1/2"-AS-4710-07753-Aa-NI | U4710 | 60.3 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AS-07753 | 007 | 1.1/2"-AS-4710-07753-Aa-NI | U4710 | 42.3 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AS-07753 | 008 | 1.1/2"-AS-4710-07753-Aa-NI | U4710 | 42.6 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AS-07753 | 009 | 1.1/2"-AS-4710-07753-Aa-NI | U4710 | 65.3 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AS-07753 | 010 | 1.1/2"-AS-4710-07753-Aa-NI | U4710 | 61.2 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AS-07753 | 011 | 1.1/2"-AS-4710-07753-Aa-NI | U4710 | 65.4 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AS-07753 | 012 | 1.1/2"-AS-4710-07753-Aa-NI | U4710 | 71.4 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AS-07753 | 013 | 1.1/2"-AS-4710-07753-Aa-NI | U4710 | 71.4 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AS-07753 | 014 | 1.1/2"-AS-4710-07753-Aa-NI | U4710 | 43.9 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AS-07753 | 015 | 1.1/2"-AS-4710-07753-Aa-NI | U4710 | 32.2 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AS-07753 | 016 | 1.1/2"-AS-4710-07753-Aa-NI | U4710 | 1.6 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AS-07753 | 017 | 1.1/2"-AS-4710-07753-Aa-NI | U4710 | 1.6 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AS-07753 | 018 | 1.1/2"-AS-4710-07753-Aa-NI | U4710 | 1.6 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AS-07753 | 019 | 1.1/2"-AS-4710-07753-Aa-NI | U4710 | 1.6 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AS-07754 | 001 | 1.1/2"-AS-4710-07754-Aa-NI | U4710 | 19 | SOP-U-4710-UT-1010 | U-4710-UT-1010-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AS-07754 | 002 | 1.1/2"-AS-4710-07754-Aa-NI | U4710 | 17.5 | SOP-U-4710-UT-1010 | U-4710-UT-1010-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AS-07754 | 003 | 1.1/2"-AS-4710-07754-Aa-NI | U4710 | 53.6 | SOP-U-4710-UT-1010 | U-4710-UT-1010-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AS-07754 | 004 | 1.1/2"-AS-4710-07754-Aa-NI | U4710 | 26.6 | SOP-U-4710-UT-1010 | U-4710-UT-1010-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AS-07754 | 005 | 1.1/2"-AS-4710-07754-Aa-NI | U4710 | 71.2 | SOP-U-4710-UT-1010 | U-4710-UT-1010-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AS-07754 | 006 | 1.1/2"-AS-4710-07754-Aa-NI | U4710 | 33.2 | SOP-U-4710-UT-1010 | U-4710-UT-1010-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AS-07754 | 007 | 1.1/2"-AS-4710-07754-Aa-NI | U4710 | 45.9 | SOP-U-4710-UT-1010 | U-4710-UT-1010-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AS-07754 | 008 | 1.1/2"-AS-4710-07754-Aa-NI | U4710 | 33.6 | SOP-U-4710-UT-1010 | U-4710-UT-1010-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AS-07754 | 009 | 1.1/2"-AS-4710-07754-Aa-NI | U4710 | 17.9 | SOP-U-4710-UT-1010 | U-4710-UT-1010-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AS-07754 | 010 | 1.1/2"-AS-4710-07754-Aa-NI | U4710 | 77.5 | SOP-U-4710-UT-1010 | U-4710-UT-1010-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AS-07754 | 011 | 1.1/2"-AS-4710-07754-Aa-NI | U4710 | 1.6 | SOP-U-4710-UT-1010 | U-4710-UT-1010-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AS-07754 | 012 | 1.1/2"-AS-4710-07754-Aa-NI | U4710 | 1.6 | SOP-U-4710-UT-1010 | U-4710-UT-1010-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AS-07754 | 013 | 1.1/2"-AS-4710-07754-Aa-NI | U4710 | 1.6 | SOP-U-4710-UT-1010 | U-4710-UT-1010-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AS-07755 | 001 | 1"-AS-4710-07755-Aa-NI | U4710 | 10.7 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AS-07755 | 002 | 1"-AS-4710-07755-Aa-NI | U4710 | 4 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AS-07755 | 003 | 1"-AS-4710-07755-Aa-NI | U4710 | 15.1 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AS-07755 | 004 | 1"-AS-4710-07755-Aa-NI | U4710 | 25.1 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AS-07756 | 001 | 1"-AS-4710-07756-Aa-NI | U4710 | 9.8 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AS-07756 | 002 | 1"-AS-4710-07756-Aa-NI | U4710 | 7.6 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AS-07756 | 003 | 1"-AS-4710-07756-Aa-NI | U4710 | 28.1 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AS-07757 | 001 | 1"-AS-4710-07757-Aa-NI | U4710 | 9.5 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AS-07757 | 002 | 1"-AS-4710-07757-Aa-NI | U4710 | 29.6 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AS-07757 | 003 | 1"-AS-4710-07757-Aa-NI | U4710 | 13.9 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AS-07758 | 001 | 1"-AS-4710-07758-Aa-NI | U4710 | 9.3 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AS-07758 | 002 | 1"-AS-4710-07758-Aa-NI | U4710 | 29.4 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AS-07758 | 003 | 1"-AS-4710-07758-Aa-NI | U4710 | 13.1 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AS-07758 | 004 | 1"-AS-4710-07758-Aa-NI | U4710 | 6.6 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AS-07759 | 001 | 3/4"-AS-4710-07759-Aa-NI | U4710 | 6.9 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AS-07759 | 002 | 3/4"-AS-4710-07759-Aa-NI | U4710 | 11.9 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AS-07759 | 003 | 3/4"-AS-4710-07759-Aa-NI | U4710 | 7.9 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AS-07759 | 004 | 3/4"-AS-4710-07759-Aa-NI | U4710 | 4.1 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AS-07759 | 005 | 3/4"-AS-4710-07759-Aa-NI | U4710 | 3.2 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AS-09075 | 001 | 3/4"-AS-4710-09075-Aa-NI | U4710 | 21.1 | SOP-U-4710-UT-1010 | U-4710-UT-1010-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AS-09075 | 002 | 3/4"-AS-4710-09075-Aa-NI | U4710 | 24.5 | SOP-U-4710-UT-1010 | U-4710-UT-1010-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AS-09075 | 003 | 3/4"-AS-4710-09075-Aa-NI | U4710 | 4 | SOP-U-4710-UT-1010 | U-4710-UT-1010-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AS-09075 | 004 | 3/4"-AS-4710-09075-Aa-NI | U4710 | 1.6 | SOP-U-4710-UT-1010 | U-4710-UT-1010-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AS-09076 | 001 | 3/4"-AS-4710-09076-Aa-NI | U4710 | 7.7 | SOP-U-4710-UT-1010 | U-4710-UT-1010-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AS-09076 | 002 | 3/4"-AS-4710-09076-Aa-NI | U4710 | 13.7 | SOP-U-4710-UT-1010 | U-4710-UT-1010-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AS-09076 | 003 | 3/4"-AS-4710-09076-Aa-NI | U4710 | 25.3 | SOP-U-4710-UT-1010 | U-4710-UT-1010-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AS-09076 | 004 | 3/4"-AS-4710-09076-Aa-NI | U4710 | 4.7 | SOP-U-4710-UT-1010 | U-4710-UT-1010-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AS-09076 | 005 | 3/4"-AS-4710-09076-Aa-NI | U4710 | 1.6 | SOP-U-4710-UT-1010 | U-4710-UT-1010-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AS-09090 | 001 | 3/4"-AS-4710-09090-Aa-NI | U4710 | 14.3 | SOP-U-4710-UT-1010 | U-4710-UT-1010-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AS-09090 | 002 | 3/4"-AS-4710-09090-Aa-NI | U4710 | 7.2 | SOP-U-4710-UT-1010 | U-4710-UT-1010-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AS-09090 | 003 | 3/4"-AS-4710-09090-Aa-NI | U4710 | 15.8 | SOP-U-4710-UT-1010 | U-4710-UT-1010-0001-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4710-AS-09090 | 004 | 3/4"-AS-4710-09090-Aa-NI | U4710 | 1.6 | SOP-U-4710-UT-1010 | U-4710-UT-1010-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AS-09091 | 001 | 3/4"-AS-4710-09091-Aa-NI | U4710 | 14.3 | SOP-U-4710-UT-1010 | U-4710-UT-1010-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AS-09091 | 002 | 3/4"-AS-4710-09091-Aa-NI | U4710 | 21.6 | SOP-U-4710-UT-1010 | U-4710-UT-1010-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AS-09091 | 003 | 3/4"-AS-4710-09091-Aa-NI | U4710 | 1.6 | SOP-U-4710-UT-1010 | U-4710-UT-1010-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AS-09103 | 001 | 1"-AS-4710-09103-Aa-NI | U4710 | 29.7 | SOP-U-4710-UT-1010 | U-4710-UT-1010-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AS-09103 | 002 | 1"-AS-4710-09103-Aa-NI | U4710 | 38.9 | SOP-U-4710-UT-1010 | U-4710-UT-1010-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AS-09103 | 003 | 1"-AS-4710-09103-Aa-NI | U4710 | 1.7 | SOP-U-4710-UT-1010 | U-4710-UT-1010-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AS-10397 | 001 | 2"-AS-4710-10397-Aa-NI | A4710 | 37.7 | SOP-U-4710-UT-1010 | U-4710-UT-1010-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-03-30
4710-AS-10397 | 002 | 2"-AS-4710-10397-Aa-NI | A4710 | 80.5 | SOP-U-4710-UT-1010 | U-4710-UT-1010-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-03-31
4710-AS-10397 | 003 | 2"-AS-4710-10397-Aa-NI | A4710 | 27.7 | SOP-U-4710-UT-1010 | U-4710-UT-1010-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 45 - AGUARDANDO VS | 2014-07-07 | 2014-12-08 | 2014-12-12
4710-AS-10397 | 004 | 2"-AS-4710-10397-Aa-NI | A4710 | 65.3 | SOP-U-4710-UT-1010 | U-4710-UT-1010-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-06-15 | 2014-12-08 | 2014-12-01 | 2015-09-17 | 2015-09-17 | 2015-09-17 | 2015-09-17
4710-AS-10397 | 005 | 2"-AS-4710-10397-Aa-NI | A4710 | 6.2 | SOP-U-4710-UT-1010 | U-4710-UT-1010-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-07-07 | 2014-12-08 | 2014-12-01 | 2014-11-25 | 2014-11-25 | 2014-11-25 | 2014-11-25
4710-AS-10397 | 006 | 2"-AS-4710-10397-Aa-NI | A4710 | 29.5 | SOP-U-4710-UT-1010 | U-4710-UT-1010-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-07-07 | 2014-12-08 | 2014-12-01 | 2015-04-15 | 2015-04-15 | 2015-04-15 | 2015-04-15
4710-AS-10397 | 007 | 2"-AS-4710-10397-Aa-NI | A4710 | 20.4 | SOP-U-4710-UT-1010 | U-4710-UT-1010-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-07-07 | 2014-12-08 | 2014-12-01 | 2015-04-15 | 2015-04-15 | 2015-04-15 | 2015-04-15
4710-AS-10397 | 008 | 2"-AS-4710-10397-Aa-NI | A4710 | 6.1 | SOP-U-4710-UT-1010 | U-4710-UT-1010-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-08-13 | 2014-12-08 | 2014-12-01 | 2014-12-01 | 2014-12-03 | 2014-12-03 | 2014-12-03
4710-AS-10397 | 009 | 2"-AS-4710-10397-Aa-NI | A4710 | 65.5 | SOP-U-4710-UT-1010 | U-4710-UT-1010-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-07-25 | 2014-12-08 | 2014-12-01 | 2015-04-15 | 2015-04-15 | 2015-04-15 | 2015-04-15
4710-AS-10397 | 010 | 2"-AS-4710-10397-Aa-NI | A4710 | 65.3 | SOP-U-4710-UT-1010 | U-4710-UT-1010-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 45 - AGUARDANDO VS | 2015-06-15 | 2014-12-08 | 2014-12-01
4710-AS-10397 | 011 | 2"-AS-4710-10397-Aa-NI | A4710 | 65.3 | SOP-U-4710-UT-1010 | U-4710-UT-1010-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-06-15 | 2014-12-08 | 2014-12-12 | 2015-09-17 | 2015-09-17 | 2015-09-17 | 2015-09-17
4710-AS-10397 | 012 | 2"-AS-4710-10397-Aa-NI | A4710 | 65.3 | SOP-U-4710-UT-1010 | U-4710-UT-1010-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-06-15 | 2014-12-08 | 2014-12-12 | 2015-09-17 | 2015-09-17 | 2015-09-17 | 2015-09-17
4710-AS-10397 | 013 | 2"-AS-4710-10397-Aa-NI | A4710 | 65.5 | SOP-U-4710-UT-1010 | U-4710-UT-1010-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-07-25 | 2014-12-08 | 2014-12-12 | 2015-09-17 | 2015-09-17 | 2015-09-17 | 2015-09-17
4710-AS-10397 | 014 | 2"-AS-4710-10397-Aa-NI | A4710 | 65.3 | SOP-U-4710-UT-1010 | U-4710-UT-1010-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 45 - AGUARDANDO VS | 2015-06-15 | 2014-12-08 | 2014-12-12
4710-AS-10397 | 015 | 2"-AS-4710-10397-Aa-NI | A4710 | 47.7 | SOP-U-4710-UT-1010 | U-4710-UT-1010-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-16 | 2014-12-08 | 2014-12-12 | 2015-09-17 | 2015-09-17 | 2015-09-17 | 2015-09-17
4710-AS-10397 | 016 | 2"-AS-4710-10397-Aa-NI | A4710 | 1.6 | SOP-U-4710-UT-1010 | U-4710-UT-1010-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AS-10397 | 017 | 2"-AS-4710-10397-Aa-NI | A4710 | 0.9 | SOP-U-4710-UT-1010 | U-4710-UT-1010-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AS-10397 | 018 | 2"-AS-4710-10397-Aa-NI | A4710 | 0.8 | SOP-U-4710-UT-1010 | U-4710-UT-1010-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AS-10397 | 019 | 2"-AS-4710-10397-Aa-NI | A4710 | 1.2 | SOP-U-4710-UT-1010 | U-4710-UT-1010-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AS-10397 | 020 | 2"-AS-4710-10397-Aa-NI | A4710 | 3.1 | SOP-U-4710-UT-1010 | U-4710-UT-1010-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AS-10398 | 001 | 2"-AS-4710-10398-Aa-NI | A4710 | 29 | SOP-U-4710-UT-1010 | U-4710-UT-1010-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-12-04 | 2015-04-13 | 2015-04-17 | 2015-04-14 | 2015-04-16 | 2015-04-17 | 2015-04-17
4710-AS-10399 | 001 | 3/4"-AS-4710-10399-Aa-NI | A4710 | 6.8 | SOP-U-4710-UT-1010 | U-4710-UT-1010-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AS-10399 | 002 | 3/4"-AS-4710-10399-Aa-NI | A4710 | 26.7 | SOP-U-4710-UT-1010 | U-4710-UT-1010-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AS-10399 | 003 | 3/4"-AS-4710-10399-Aa-NI | A4710 | 5.7 | SOP-U-4710-UT-1010 | U-4710-UT-1010-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AS-10399 | 004 | 3/4"-AS-4710-10399-Aa-NI | A4710 | 7.9 | SOP-U-4710-UT-1010 | U-4710-UT-1010-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AS-10399 | 005 | 3/4"-AS-4710-10399-Aa-NI | A4710 | 1.6 | SOP-U-4710-UT-1010 | U-4710-UT-1010-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AS-10523 | 001 | 3/4"-AS-4710-10523-Aa-NI | A4710 | 16 | SOP-U-4710-UT-1010 | U-4710-UT-1010-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AS-10523 | 002 | 3/4"-AS-4710-10523-Aa-NI | A4710 | 9.6 | SOP-U-4710-UT-1010 | U-4710-UT-1010-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AS-10523 | 003 | 3/4"-AS-4710-10523-Aa-NI | A4710 | 3.3 | SOP-U-4710-UT-1010 | U-4710-UT-1010-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AS-10523 | 004 | 3/4"-AS-4710-10523-Aa-NI | A4710 | 4.3 | SOP-U-4710-UT-1010 | U-4710-UT-1010-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AS-10523 | 005 | 3/4"-AS-4710-10523-Aa-NI | A4710 | 9 | SOP-U-4710-UT-1010 | U-4710-UT-1010-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AS-10523 | 006 | 3/4"-AS-4710-10523-Aa-NI | A4710 | 1.6 | SOP-U-4710-UT-1010 | U-4710-UT-1010-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AS-10524 | 001 | 3/4"-AS-4710-10524-Aa-NI | A4710 | 16 | SOP-U-4710-UT-1010 | U-4710-UT-1010-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AS-10524 | 002 | 3/4"-AS-4710-10524-Aa-NI | A4710 | 9.5 | SOP-U-4710-UT-1010 | U-4710-UT-1010-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AS-10524 | 003 | 3/4"-AS-4710-10524-Aa-NI | A4710 | 7.3 | SOP-U-4710-UT-1010 | U-4710-UT-1010-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AS-10524 | 004 | 3/4"-AS-4710-10524-Aa-NI | A4710 | 4.8 | SOP-U-4710-UT-1010 | U-4710-UT-1010-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AV-00350 | 001 | 1.1/2"-AV-4710-00350-Q3-IQ | U4710 | 12.9 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-04
4710-AV-00350 | 002 | 1.1/2"-AV-4710-00350-Q3-IQ | U4710 | 16.3 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-11
4710-AV-00350 | 003 | 1.1/2"-AV-4710-00350-Q3-IQ | U4710 | 16.7 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-11
4710-AV-00350 | 004 | 1.1/2"-AV-4710-00350-Q3-IQ | U4710 | 25.9 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-11
4710-AV-00350 | 005 | 1.1/2"-AV-4710-00350-Q3-IQ | U4710 | 37.6 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-09-18 | 2014-11-03 | 2014-11-04 | 2014-11-04 | 2014-11-17 | 2014-11-17 | 2014-11-17
4710-AV-00350 | 006 | 1.1/2"-AV-4710-00350-Q3-IQ | U4710 | 42.8 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-09-16 | 2014-11-03 | 2014-11-04 | 2014-11-04 | 2015-02-26 | 2015-02-26 | 2015-02-27
4710-AV-00350 | 007 | 1.1/2"-AV-4710-00350-Q3-IQ | U4710 | 26.7 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-09-16 | 2014-09-22 | 2014-10-14 | 2014-10-14 | 2014-11-25 | 2014-12-01 | 2014-12-01
4710-AV-00350 | 008 | 1.1/2"-AV-4710-00350-Q3-IQ | U4710 | 53.7 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2015-06-03 | 2014-09-22 | 2014-10-14 | 2014-10-14 | 2014-10-29 | 2014-10-29 | 2014-10-30
4710-AV-00350 | 009 | 1.1/2"-AV-4710-00350-Q3-IQ | U4710 | 15.9 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-09-16 | 2014-09-22 | 2014-10-14
4710-AV-00350 | 010 | 1.1/2"-AV-4710-00350-Q3-IQ | U4710 | 54.9 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-02-20
4710-AV-00350 | 011 | 1.1/2"-AV-4710-00350-Q3-IQ | U4710 | 14.4 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-28
4710-AV-00350 | 012 | 1.1/2"-AV-4710-00350-Q3-IQ | U4710 | 36.7 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AV-00350 | 013 | 1.1/2"-AV-4710-00350-Q3-IQ | U4710 | 14.1 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-28
4710-AV-00350 | 014 | 1.1/2"-AV-4710-00350-Q3-IQ | U4710 | 6.8 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-02 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4710-AV-00350 | 015 | 1.1/2"-AV-4710-00350-Q3-IQ | U4710 | 13.4 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-02 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4710-AV-00350 | 016 | 1.1/2"-AV-4710-00350-Q3-IQ | U4710 | 13 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-02 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4710-AV-00350 | 017 | 1.1/2"-AV-4710-00350-Q3-IQ | U4710 | 42.8 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AV-00352 | 001 | 1.1/2"-AV-4710-00352-Q6-IQ | U4710 | 18.9 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AV-00352 | 002 | 1.1/2"-AV-4710-00352-Q6-IQ | U4710 | 22.5 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AV-00352 | 003 | 1.1/2"-AV-4710-00352-Q6-IQ | U4710 | 3.3 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AV-00360 | 001 | 1.1/2"-AV-4710-00360-Fb-IQ | U4710 | 97.1 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-06
4710-AV-00360 | 002 | 1.1/2"-AV-4710-00360-Fb-IQ | U4710 | 72.3 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-27
4710-AV-00360 | 003 | 1.1/2"-AV-4710-00360-Fb-IQ | U4710 | 4.3 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-04 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM |  | 2014-11-03 | 2014-11-03
4710-AV-00360 | 004 | 1.1/2"-AV-4710-00360-Fb-IQ | U4710 | 43.5 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-29
4710-AV-00360 | 005 | 1.1/2"-AV-4710-00360-Fb-IQ | U4710 | 17.1 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-29
4710-AV-00360 | 006 | 1.1/2"-AV-4710-00360-Fb-IQ | U4710 | 6.8 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-09-15
4710-AV-00360 | 007 | 1.1/2"-AV-4710-00360-Fb-IQ | U4710 | 6.9 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-09-15
4710-AV-00360 | 008 | 1.1/2"-AV-4710-00360-Fb-IQ | U4710 | 20 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-02-03
4710-AV-00360 | 009 | 1.1/2"-AV-4710-00360-Fb-IQ | U4710 | 36.8 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AV-00360 | 010 | 1.1/2"-AV-4710-00360-Fb-IQ | U4710 | 8 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AV-00360 | 011 | 1.1/2"-AV-4710-00360-Fb-IQ | U4710 | 8.4 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AV-00360 | 012 | 1.1/2"-AV-4710-00360-Fb-IQ | U4710 | 8.1 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AV-00530 | 001 | 1.1/2"-AV-4710-00530-Q3-IQ | U4710 | 39.2 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-02 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA |  | 2014-10-27 | 2014-10-27
4710-AV-00530 | 002 | 1.1/2"-AV-4710-00530-Q3-IQ | U4710 | 64.9 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-02 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 37 - AGUARDANDO ACOPLAMENTO |  | 2014-11-17 | 2014-11-17
4710-AV-00530 | 003 | 1.1/2"-AV-4710-00530-Q3-IQ | U4710 | 64.9 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-02 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AV-00530 | 004 | 1.1/2"-AV-4710-00530-Q3-IQ | U4710 | 21.8 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-19
4710-AV-00530 | 005 | 1.1/2"-AV-4710-00530-Q3-IQ | U4710 | 30 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-19
4710-AV-00530 | 006 | 1.1/2"-AV-4710-00530-Q3-IQ | U4710 | 27.6 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-02-20
4710-AV-00530 | 007 | 1.1/2"-AV-4710-00530-Q3-IQ | U4710 | 48.9 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AV-00530 | 008 | 1.1/2"-AV-4710-00530-Q3-IQ | U4710 | 43.8 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AV-00530 | 009 | 1.1/2"-AV-4710-00530-Q3-IQ | U4710 | 22.3 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-03-24
4710-AV-00530 | 010 | 1.1/2"-AV-4710-00530-Q3-IQ | U4710 | 23.3 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AV-00530 | 011 | 1.1/2"-AV-4710-00530-Q3-IQ | U4710 | 14.1 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AV-00530 | 012 | 1.1/2"-AV-4710-00530-Q3-IQ | U4710 | 30.9 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-03-24
4710-AV-00530 | 013 | 1.1/2"-AV-4710-00530-Q3-IQ | U4710 | 13.3 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AV-00530 | 014 | 1.1/2"-AV-4710-00530-Q3-IQ | U4710 | 13.3 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AV-00530 | 015 | 1.1/2"-AV-4710-00530-Q3-IQ | U4710 | 13.9 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AV-00530 | 016 | 1.1/2"-AV-4710-00530-Q3-IQ | U4710 | 13.3 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AV-00532 | 001 | 1.1/2"-AV-4710-00532-Q6-IQ | U4710 | 24.4 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AV-00532 | 002 | 1.1/2"-AV-4710-00532-Q6-IQ | U4710 | 4.3 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AV-00532 | 003 | 1.1/2"-AV-4710-00532-Q6-IQ | U4710 | 16.4 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-02-23
4710-AV-00535 | 001 | 1.1/2"-AV-4710-00535-Fb-IQ | U4710 | 27.9 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-23
4710-AV-00535 | 002 | 1.1/2"-AV-4710-00535-Fb-IQ | U4710 | 37.1 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-16
4710-AV-00535 | 003 | 1.1/2"-AV-4710-00535-Fb-IQ | U4710 | 100.5 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-26
4710-AV-00535 | 004 | 1.1/2"-AV-4710-00535-Fb-IQ | U4710 | 17 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-29
4710-AV-00535 | 005 | 1.1/2"-AV-4710-00535-Fb-IQ | U4710 | 23.7 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4710-AV-00535 | 006 | 1.1/2"-AV-4710-00535-Fb-IQ | U4710 | 19.4 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-29
4710-AV-00535 | 007 | 1.1/2"-AV-4710-00535-Fb-IQ | U4710 | 32.5 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-09-15
4710-AV-00535 | 008 | 1.1/2"-AV-4710-00535-Fb-IQ | U4710 | 8 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AV-00535 | 009 | 1.1/2"-AV-4710-00535-Fb-IQ | U4710 | 7.9 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AV-00535 | 010 | 1.1/2"-AV-4710-00535-Fb-IQ | U4710 | 7.2 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AV-00535 | 011 | 1.1/2"-AV-4710-00535-Fb-IQ | U4710 | 8 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AV-01020 | 001 | 8"-AV-4710-01020-Fb-IQ | U4710 | 638.6 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-09 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-18 | 2015-07-20 | 2015-07-24 | 2015-07-24 | 2015-07-24 | 2015-07-24 | 2015-07-24
4710-AV-01020 | 002 | 8"-AV-4710-01020-Fb-IQ | U4710 | 147.7 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-09 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-08 | 2015-07-27 | 2015-07-28 | 2015-08-21 | 2015-08-31 | 2015-08-31 | 2015-09-03
4710-AV-01020 | 003 | 8"-AV-4710-01020-Fb-IQ | U4710 | 932.3 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-09 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-12-16 | 2015-09-14 | 2015-09-25 | 2015-09-03 | 2015-09-10 | 2015-09-10 | 2015-09-14
4710-AV-01020 | 004 | 8"-AV-4710-01020-Fb-IQ | U4710 | 950.9 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-09 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-12-08 | 2015-02-23 | 2015-02-24 | 2015-02-24 | 2015-02-24 | 2015-02-24 | 2015-02-24
4710-AV-01020 | 005 | 8"-AV-4710-01020-Fb-IQ | U4710 | 940.9 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-09 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-12-10 | 2015-08-31 | 2015-09-01 | 2015-09-10 | 2015-09-16 | 2015-09-17 | 2015-09-17
4710-AV-01020 | 006 | 8"-AV-4710-01020-Fb-IQ | U4710 | 248.9 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-09 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-16 | 2015-08-31 | 2015-09-02 | 2015-09-10 | 2015-09-16 | 2015-09-16 | 2015-09-16
4710-AV-01020 | 007 | 8"-AV-4710-01020-Fb-IQ | U4710 | 327.4 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-09 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-12-16 | 2015-08-31 | 2015-09-01 | 2015-09-08 | 2015-09-10 | 2015-09-10 | 2015-09-10
4710-AV-01020 | 008 | 8"-AV-4710-01020-Fb-IQ | U4710 | 8.2 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-09 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4710-AV-01020 | 009 | 8"-AV-4710-01020-Fb-IQ | U4710 | 875 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-09 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO |  | 2015-08-24 | 2015-08-28 | 2015-08-18 | 2015-08-20 | 2015-08-20 | 2015-08-27
4710-AV-01020 | 010 | 8"-AV-4710-01020-Fb-IQ | U4710 | 509.5 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-09 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 37 - AGUARDANDO ACOPLAMENTO | 2014-12-17 | 2015-08-24 | 2015-08-28
4710-AV-01020 | 011 | 8"-AV-4710-01020-Fb-IQ | U4710 | 405 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-09 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-12-10 | 2015-09-14 | 2015-09-15 | 2015-08-18 | 2015-08-21 | 2015-08-25 | 2015-08-27
4710-AV-01020 | 012 | 8"-AV-4710-01020-Fb-IQ | U4710 | 640.6 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-09 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-17
4710-AV-01020 | 013 | 8"-AV-4710-01020-Fb-IQ | U4710 | 515.7 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-09 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-23
4710-AV-01020 | 014 | 8"-AV-4710-01020-Fb-IQ | U4710 | 661.2 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-09 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16
4710-AV-01020 | 015 | 8"-AV-4710-01020-Fb-IQ | U4710 | 186.8 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-09 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16
4710-AV-01020 | 016 | 8"-AV-4710-01020-Fb-IQ | U4710 | 237 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-09 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-11
4710-AV-01020 | 017 | 8"-AV-4710-01020-Fb-IQ | U4710 | 8.9 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-09 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4710-AV-01020 | 018 | 8"-AV-4710-01020-Fb-IQ | U4710 | 8.9 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-09 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4710-AV-01020 | 019 | 8"-AV-4710-01020-Fb-IQ | U4710 | 216.8 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-09 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 37 - AGUARDANDO ACOPLAMENTO | 2014-12-16 | 2015-08-31 | 2015-08-31
4710-AV-01020 | 020 | 8"-AV-4710-01020-Fb-IQ | U4710 | 6.7 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-09 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-03-04
4710-AV-01020 | 021 | 8"-AV-4710-01020-Fb-IQ | U4710 | 6.7 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-09 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 61 - AGUARD.DIMENSIONAL CAMPO | 2015-03-04 | 2015-09-14 | 2015-09-25 | 2015-09-25 | 2015-09-14 | 2015-09-14 | 2015-09-16
4710-AV-01020 | 022 | 8"-AV-4710-01020-Fb-IQ | U4710 | 8 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-09 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AV-01022 | 001 | 6"-AV-4710-01022-Fb-IQ | U4710 | 103.2 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-09 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-02
4710-AV-01022 | 002 | 6"-AV-4710-01022-Fb-IQ | U4710 | 180.1 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-09 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-14
4710-AV-01022 | 003 | 6"-AV-4710-01022-Fb-IQ | U4710 | 136.3 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-09 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-28
4710-AV-01022 | 004 | 6"-AV-4710-01022-Fb-IQ | U4710 | 105.9 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-09 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-21
4710-AV-01022 | 005 | 6"-AV-4710-01022-Fb-IQ | U4710 | 8.9 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-09 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4710-AV-01022 | 006 | 6"-AV-4710-01022-Fb-IQ | U4710 | 8.9 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-09 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4710-AV-01023 | 001 | 6"-AV-4710-01023-Ec-IQ | U4710 | 150.8 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-10 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-08
4710-AV-01023 | 002 | 6"-AV-4710-01023-Ec-IQ | U4710 | 64.5 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-10 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-22
4710-AV-01025 | 001 | 8"-AV-4710-01025-Ec-IQ | U4710 | 452.4 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-10 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-18
4710-AV-01025 | 002 | 8"-AV-4710-01025-Ec-IQ | U4710 | 574.5 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-10 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-29
4710-AV-01025 | 003 | 8"-AV-4710-01025-Ec-IQ | U4710 | 578.1 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-10 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-09
4710-AV-01025 | 004 | 8"-AV-4710-01025-Ec-IQ | U4710 | 231.9 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-10 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-26
4710-AV-01025 | 005 | 8"-AV-4710-01025-Ec-IQ | U4710 | 240.7 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-10 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-15
4710-AV-01025 | 006 | 8"-AV-4710-01025-Ec-IQ | U4710 | 92.7 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-10 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-17
4710-AV-01025 | 007 | 8"-AV-4710-01025-Ec-IQ | U4710 | 51.7 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-10 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-09-14 | 2015-09-14 | 2015-09-15 | 2015-09-15 | 2015-02-10 | 2015-02-11 | 2015-02-20
4710-AV-01025 | 008 | 8"-AV-4710-01025-Ec-IQ | U4710 | 6.7 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-10 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AV-01140 | 001 | 8"-AV-4710-01140-Fb-IQ | U4710 | 742.9 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-12-18 | 2015-07-06 | 2015-07-07 | 2015-07-09 | 2015-07-21 | 2015-07-21 | 2015-08-11
4710-AV-01140 | 002 | 8"-AV-4710-01140-Fb-IQ | U4710 | 483.9 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-12-10 | 2015-02-23 | 2015-02-20 | 2015-03-02 | 2015-03-02 | 2015-03-02 | 2015-06-19
4710-AV-01140 | 003 | 8"-AV-4710-01140-Fb-IQ | U4710 | 870.3 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-12-15 | 2015-01-26 | 2015-02-20 | 2015-02-10 | 2015-02-10 | 2015-02-12 | 2015-06-11
4710-AV-01140 | 004 | 8"-AV-4710-01140-Fb-IQ | U4710 | 609.7 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-08 | 2014-10-13 | 2014-10-14 | 2014-10-21 | 2014-10-21 | 2014-10-27 | 2014-11-11
4710-AV-01140 | 005 | 8"-AV-4710-01140-Fb-IQ | U4710 | 346.4 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 52 - AGUARDANDO RX / US | 2014-09-17 | 2014-10-13 | 2014-10-14 | 2015-09-29 | 2015-10-07 | 2015-10-07
4710-AV-01140 | 006 | 8"-AV-4710-01140-Fb-IQ | U4710 | 164.7 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-11 | 2015-08-31 | 2015-08-28 | 2015-07-31 | 2015-08-04 | 2015-08-04 | 2015-08-04
4710-AV-01140 | 007 | 8"-AV-4710-01140-Fb-IQ | U4710 | 622.5 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-10 | 2015-09-07 | 2015-09-08 | 2015-09-08 | 2015-09-08 | 2015-09-08 | 2015-09-08
4710-AV-01140 | 008 | 8"-AV-4710-01140-Fb-IQ | U4710 | 370.9 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-12 | 2015-09-07 | 2015-09-08 | 2015-09-08 | 2015-09-08 | 2015-09-08 | 2015-09-08
4710-AV-01140 | 009 | 8"-AV-4710-01140-Fb-IQ | U4710 | 413.7 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 52 - AGUARDANDO RX / US | 2014-12-16 | 2015-09-07 | 2015-09-24 | 2015-09-29 | 2015-10-06 | 2015-10-06
4710-AV-01140 | 010 | 8"-AV-4710-01140-Fb-IQ | U4710 | 451.1 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 52 - AGUARDANDO RX / US | 2015-01-28 | 2015-09-07 | 2015-09-15 | 2015-09-18 | 2015-10-07 | 2015-10-07
4710-AV-01140 | 011 | 8"-AV-4710-01140-Fb-IQ | U4710 | 16.3 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-07-27
4710-AV-01140 | 012 | 8"-AV-4710-01140-Fb-IQ | U4710 | 13.9 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-04 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4710-AV-01140 | 013 | 8"-AV-4710-01140-Fb-IQ | U4710 | 4.9 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AV-01140 | 014 | 8"-AV-4710-01140-Fb-IQ | U4710 | 4.9 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AV-01140 | 015 | 8"-AV-4710-01140-Fb-IQ | U4710 | 7.2 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-04 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM |  | 2015-09-07
4710-AV-01140 | 016 | 8"-AV-4710-01140-Fb-IQ | U4710 | 125.3 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-06-19 | 2015-08-10 | 2015-07-31 | 2015-08-03 | 2015-08-05 | 2015-08-05 | 2015-08-06
4710-AV-01140 | 017 | 8"-AV-4710-01140-Fb-IQ | U4710 | 61.3 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24 | 2015-09-07
4710-AV-01140 | 018 | 8"-AV-4710-01140-Fb-IQ | U4710 | 1194.8 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 52 - AGUARDANDO RX / US | 2014-12-11 | 2015-09-07 | 2015-09-15 | 2015-09-18 | 2015-10-07 | 2015-10-07
4710-AV-01140 | 019 | 8"-AV-4710-01140-Fb-IQ | U4710 | 298.3 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-01-26 | 2015-08-17 | 2015-08-10 | 2015-08-10 | 2015-08-10 | 2015-08-10 | 2015-08-10
4710-AV-01141 | 001 | 6"-AV-4710-01141-Fb-IQ | U4710 | 268.1 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-10 | 2015-08-24 | 2015-08-28 | 2015-08-27 | 2015-08-31 | 2015-08-31 | 2015-08-31
4710-AV-01141 | 002 | 6"-AV-4710-01141-Fb-IQ | U4710 | 120.5 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-09 | 2015-08-24 | 2015-08-28 | 2015-08-28 | 2015-08-28 | 2015-08-28 | 2015-08-28
4710-AV-01141 | 003 | 6"-AV-4710-01141-Fb-IQ | U4710 | 138.7 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-10-03 | 2015-08-24 | 2015-08-28 | 2015-08-28 | 2015-08-28 | 2015-08-28 | 2015-08-28
4710-AV-01141 | 004 | 6"-AV-4710-01141-Fb-IQ | U4710 | 9.4 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-04 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4710-AV-01141 | 005 | 6"-AV-4710-01141-Fb-IQ | U4710 | 169.9 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-15 | 2015-08-24 | 2015-08-28 | 2015-08-28 | 2015-08-28 | 2015-08-28 | 2015-08-28
4710-AV-01141 | 006 | 6"-AV-4710-01141-Fb-IQ | U4710 | 502.5 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-02 | 2015-08-24 | 2015-08-28 | 2015-08-28 | 2015-08-28 | 2015-08-28 | 2015-08-28
4710-AV-01141 | 007 | 6"-AV-4710-01141-Fb-IQ | U4710 | 8.9 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-04 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4710-AV-01143 | 001 | 8"-AV-4710-01143-Fb-IQ | U4710 | 314.5 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 61 - AGUARD.DIMENSIONAL CAMPO | 2015-01-26 | 2015-08-17 | 2015-08-05 | 2015-08-18 | 2015-08-18 | 2015-08-18 | 2015-08-31
4710-AV-01143 | 002 | 8"-AV-4710-01143-Fb-IQ | U4710 | 252.3 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-01-26 | 2015-08-17 | 2015-08-05 | 2015-09-09 | 2015-09-15 | 2015-09-16 | 2015-09-16
4710-AV-01143 | 003 | 8"-AV-4710-01143-Fb-IQ | U4710 | 430.6 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-15 | 2015-08-17 | 2015-08-05 | 2015-08-05 | 2015-08-05 | 2015-08-05 | 2015-08-05
4710-AV-01143 | 004 | 8"-AV-4710-01143-Fb-IQ | U4710 | 429.2 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-12-11 | 2015-08-17 | 2015-08-05 | 2015-08-05 | 2015-08-05 | 2015-08-05 | 2015-08-05
4710-AV-01143 | 005 | 8"-AV-4710-01143-Fb-IQ | U4710 | 548.1 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 52 - AGUARDANDO RX / US | 2014-12-10 | 2015-08-24 | 2015-08-14 | 2015-10-06 | 2015-10-07 | 2015-10-07
4710-AV-01143 | 006 | 8"-AV-4710-01143-Fb-IQ | U4710 | 152.2 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 52 - AGUARDANDO RX / US | 2014-12-12 | 2015-08-24 | 2015-08-14 | 2015-10-06 | 2015-10-07 | 2015-10-07
4710-AV-01143 | 007 | 8"-AV-4710-01143-Fb-IQ | U4710 | 386.4 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-11 | 2015-08-24 | 2015-08-14 | 2015-08-27 | 2015-08-28 | 2015-08-28 | 2015-08-28
4710-AV-01143 | 008 | 8"-AV-4710-01143-Fb-IQ | U4710 | 451.2 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 52 - AGUARDANDO RX / US | 2014-12-17 | 2015-08-24 | 2015-08-14 | 2015-09-29 | 2015-10-07 | 2015-10-07
4710-AV-01143 | 009 | 8"-AV-4710-01143-Fb-IQ | U4710 | 582.5 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-01-06 | 2015-08-17 | 2015-08-05 | 2015-08-05 | 2015-08-05 | 2015-08-05 | 2015-08-05
4710-AV-01143 | 010 | 8"-AV-4710-01143-Fb-IQ | U4710 | 6.7 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-03-04
4710-AV-01143 | 011 | 8"-AV-4710-01143-Fb-IQ | U4710 | 6.7 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-03-04
4710-AV-01143 | 012 | 8"-AV-4710-01143-Fb-IQ | U4710 | 9 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-04 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4710-AV-01145 | 001 | 6"-AV-4710-01145-Fb-IQ | U4710 | 138.7 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-07-14 | 2015-08-31 | 2015-09-02 | 2015-09-02 | 2015-09-02 | 2015-09-02 | 2015-09-02
4710-AV-01145 | 002 | 6"-AV-4710-01145-Fb-IQ | U4710 | 120.4 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-07-24 | 2015-08-31 | 2015-09-02 | 2015-09-02 | 2015-09-02 | 2015-09-02 | 2015-09-02
4710-AV-01145 | 003 | 6"-AV-4710-01145-Fb-IQ | U4710 | 288.2 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-07-22 | 2015-08-31 | 2015-09-02 | 2015-09-02 | 2015-09-08 | 2015-09-08 | 2015-09-14
4710-AV-01145 | 004 | 6"-AV-4710-01145-Fb-IQ | U4710 | 180.5 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 52 - AGUARDANDO RX / US | 2014-06-16 | 2015-08-31 | 2015-09-02 | 2015-10-07 | 2015-10-07 | 2015-10-07
4710-AV-01145 | 005 | 6"-AV-4710-01145-Fb-IQ | U4710 | 9.4 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM |  | 2015-09-14
4710-AV-01149 | 001 | 8"-AV-4710-01149-Fb-IQ | U4710 | 355.5 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-01-06 | 2015-08-17 | 2015-08-05 | 2015-08-05 | 2015-08-05 | 2015-08-05 | 2015-08-05
4710-AV-01149 | 002 | 8"-AV-4710-01149-Fb-IQ | U4710 | 15.8 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-02-10
4710-AV-01149 | 003 | 8"-AV-4710-01149-Fb-IQ | U4710 | 17.5 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-02-10
4710-AV-01149 | 004 | 8"-AV-4710-01149-Fb-IQ | U4710 | 15.6 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-02
4710-AV-01149 | 005 | 8"-AV-4710-01149-Fb-IQ | U4710 | 9.1 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-02
4710-AV-01153 | 001 | 8"-AV-4710-01153-Fb-IQ | U4710 | 263.7 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 60 - AGUARDANDO RASTREABILIDADE | 2014-12-17 | 2015-07-27 | 2015-07-24 | 2015-09-24 | 2015-10-07 | 2015-10-07 | 2015-10-07
4710-AV-01153 | 002 | 8"-AV-4710-01153-Fb-IQ | U4710 | 425.1 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-11 | 2015-06-22 | 2015-07-01 | 2015-08-21 | 2015-09-01 | 2015-09-01 | 2015-09-03
4710-AV-01153 | 003 | 8"-AV-4710-01153-Fb-IQ | U4710 | 605.7 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-01-06 | 2015-06-22 | 2015-06-30 | 2015-06-30 | 2015-06-30 | 2015-06-30 | 2015-06-30
4710-AV-01153 | 004 | 8"-AV-4710-01153-Fb-IQ | U4710 | 394.8 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-02-04 | 2015-06-22 | 2015-06-22 | 2015-06-22 | 2015-06-22 | 2015-06-22 | 2015-06-22
4710-AV-01153 | 005 | 8"-AV-4710-01153-Fb-IQ | U4710 | 11.6 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-02-05
4710-AV-01153 | 006 | 8"-AV-4710-01153-Fb-IQ | U4710 | 16.9 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-02-10
4710-AV-01155 | 001 | 8"-AV-4710-01155-Fb-IQ | U4710 | 425 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-09 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-19 | 2015-06-29 | 2015-06-30 | 2015-06-30 | 2015-06-30 | 2015-06-30 | 2015-06-30
4710-AV-01155 | 002 | 8"-AV-4710-01155-Fb-IQ | U4710 | 595.2 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-09 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-12-17 | 2015-06-29 | 2015-06-30 | 2015-08-21 | 2015-09-09 | 2015-09-09 | 2015-09-09
4710-AV-01155 | 003 | 8"-AV-4710-01155-Fb-IQ | U4710 | 6.7 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-09 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-03-04
4710-AV-02601 | 001 | 6"-AV-4710-02601-O1-IQ | U4710 | 322 | SOP-U-4710-UT-1003 | U-4710-UT-1003-0003-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-12-15 | 2015-07-06 | 2015-07-03 | 2015-06-29 | 2015-06-29 | 2015-06-30 | 2015-07-21
4710-AV-02601 | 002 | 6"-AV-4710-02601-O1-IQ | U4710 | 232.1 | SOP-U-4710-UT-1003 | U-4710-UT-1003-0003-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-07-28 | 2015-07-06 | 2015-07-03 | 2015-06-29 | 2015-06-30 | 2015-06-30 | 2015-07-20
4710-AV-02601 | 003 | 6"-AV-4710-02601-O1-IQ | U4710 | 246 | SOP-U-4710-UT-1003 | U-4710-UT-1003-0003-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-02-18 | 2015-07-06 | 2015-07-03 | 2015-07-03 | 2015-07-03 | 2015-07-03 | 2015-07-03
4710-AV-02601 | 004 | 6"-AV-4710-02601-O1-IQ | U4710 | 2.3 | SOP-U-4710-UT-1003 | U-4710-UT-1003-0003-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-09-14 | 2015-06-29 | 2015-07-03 | 2015-07-03 | 2015-07-02 | 2015-07-02 | 2015-07-06
4710-AV-02601 | 005 | 6"-AV-4710-02601-O1-IQ | U4710 | 3.7 | SOP-U-4710-UT-1003 | U-4710-UT-1003-0003-1-02 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-09-11 | 2015-06-29 | 2015-07-03 | 2015-07-03 | 2015-07-02 | 2015-07-02 | 2015-07-06
4710-AV-02601 | 006 | 6"-AV-4710-02601-O1-IQ | U4710 | 9.4 | SOP-U-4710-UT-1003 | U-4710-UT-1003-0003-1-02 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-09-11 | 2015-06-29 | 2015-07-03 | 2015-07-03 | 2015-07-02 | 2015-07-02 | 2015-07-06
4710-AV-02601 | 007 | 6"-AV-4710-02601-O1-IQ | U4710 | 25.1 | SOP-U-4710-UT-1003 | U-4710-UT-1003-0003-1-02 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-11
4710-AV-02601 | 008 | 6"-AV-4710-02601-O1-IQ | U4710 | 29.4 | SOP-U-4710-UT-1003 | U-4710-UT-1003-0003-1-02 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AV-02601 | 009 | 6"-AV-4710-02601-O1-IQ | U4710 | 3.2 | SOP-U-4710-UT-1003 | U-4710-UT-1003-0003-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AV-02601 | 010 | 6"-AV-4710-02601-O1-IQ | U4710 | 3.2 | SOP-U-4710-UT-1003 | U-4710-UT-1003-0003-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AV-02604 | 001 | 4"-AV-4710-02604-Q3-IQ | U4710 | 342 | SOP-U-4710-UT-1003 | U-4710-UT-1003-0003-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AV-02604 | 002 | 4"-AV-4710-02604-Q3-IQ | U4710 | 69.9 | SOP-U-4710-UT-1003 | U-4710-UT-1003-0003-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-08-21
4710-AV-02604 | 003 | 4"-AV-4710-02604-Q3-IQ | U4710 | 79.4 | SOP-U-4710-UT-1003 | U-4710-UT-1003-0003-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-28
4710-AV-02604 | 004 | 4"-AV-4710-02604-Q3-IQ | U4710 | 68 | SOP-U-4710-UT-1003 | U-4710-UT-1003-0003-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-08-06
4710-AV-02604 | 005 | 4"-AV-4710-02604-Q3-IQ | U4710 | 6.5 | SOP-U-4710-UT-1003 | U-4710-UT-1003-0003-1-05 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AV-02604 | 006 | 4"-AV-4710-02604-Q3-IQ | U4710 | 6.4 | SOP-U-4710-UT-1003 | U-4710-UT-1003-0003-1-05 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AV-02604 | 007 | 4"-AV-4710-02604-Q3-IQ | U4710 | 6.8 | SOP-U-4710-UT-1003 | U-4710-UT-1003-0003-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AV-02605 | 001 | 6"-AV-4710-02605-O1-IQ | U4710 | 85.7 | SOP-U-4710-UT-1003 | U-4710-UT-1003-0003-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-01-10 | 2015-07-06 | 2015-07-03 | 2015-07-01 | 2015-07-01 | 2015-07-02 | 2015-08-25
4710-AV-02606 | 001 | 4"-AV-4710-02606-Q3-IQ | U4710 | 342 | SOP-U-4710-UT-1003 | U-4710-UT-1003-0003-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AV-02606 | 002 | 4"-AV-4710-02606-Q3-IQ | U4710 | 69.9 | SOP-U-4710-UT-1003 | U-4710-UT-1003-0003-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-31
4710-AV-02606 | 003 | 4"-AV-4710-02606-Q3-IQ | U4710 | 79.4 | SOP-U-4710-UT-1003 | U-4710-UT-1003-0003-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-08
4710-AV-02606 | 004 | 4"-AV-4710-02606-Q3-IQ | U4710 | 68 | SOP-U-4710-UT-1003 | U-4710-UT-1003-0003-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-08-06
4710-AV-02606 | 005 | 4"-AV-4710-02606-Q3-IQ | U4710 | 6.4 | SOP-U-4710-UT-1003 | U-4710-UT-1003-0003-1-04 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AV-02606 | 006 | 4"-AV-4710-02606-Q3-IQ | U4710 | 6.4 | SOP-U-4710-UT-1003 | U-4710-UT-1003-0003-1-04 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AV-02606 | 007 | 4"-AV-4710-02606-Q3-IQ | U4710 | 6.8 | SOP-U-4710-UT-1003 | U-4710-UT-1003-0003-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AV-02610 | 001 | 4"-AV-4710-02610-Q3-IQ | U4710 | 28.2 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-08-11
4710-AV-02610 | 002 | 4"-AV-4710-02610-Q3-IQ | U4710 | 38.6 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-22
4710-AV-02610 | 003 | 4"-AV-4710-02610-Q3-IQ | U4710 | 46.5 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-10
4710-AV-02610 | 004 | 4"-AV-4710-02610-Q3-IQ | U4710 | 44.8 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-19
4710-AV-02610 | 005 | 4"-AV-4710-02610-Q3-IQ | U4710 | 57.6 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-14
4710-AV-02610 | 006 | 4"-AV-4710-02610-Q3-IQ | U4710 | 33.3 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-08-06
4710-AV-02610 | 007 | 4"-AV-4710-02610-Q3-IQ | U4710 | 18.5 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AV-02610 | 008 | 4"-AV-4710-02610-Q3-IQ | U4710 | 9.9 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AV-02610 | 009 | 4"-AV-4710-02610-Q3-IQ | U4710 | 10.2 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AV-02610 | 010 | 4"-AV-4710-02610-Q3-IQ | U4710 | 13.9 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AV-02610 | 011 | 4"-AV-4710-02610-Q3-IQ | U4710 | 13.3 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AV-02610 | 012 | 4"-AV-4710-02610-Q3-IQ | U4710 | 13.9 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AV-02610 | 013 | 4"-AV-4710-02610-Q3-IQ | U4710 | 13.8 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AV-02610 | 014 | 4"-AV-4710-02610-Q3-IQ | U4710 | 30.7 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AV-02610 | 015 | 4"-AV-4710-02610-Q3-IQ | U4710 | 36.1 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-04-08
4710-AV-02610 | 016 | 4"-AV-4710-02610-Q3-IQ | U4710 | 12.8 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AV-02610 | 017 | 4"-AV-4710-02610-Q3-IQ | U4710 | 3.6 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-11
4710-AV-02614 | 001 | 1.1/2"-AV-4710-02614-O1-IQ | U4710 | 27.2 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AV-02614 | 002 | 1.1/2"-AV-4710-02614-O1-IQ | U4710 | 18.9 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-11
4710-AV-02614 | 003 | 1.1/2"-AV-4710-02614-O1-IQ | U4710 | 50.7 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-11
4710-AV-02614 | 004 | 1.1/2"-AV-4710-02614-O1-IQ | U4710 | 3.2 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AV-02615 | 001 | 1.1/2"-AV-4710-02615-O1-IQ | U4710 | 39.3 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AV-02615 | 002 | 1.1/2"-AV-4710-02615-O1-IQ | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-22
4710-AV-02615 | 003 | 1.1/2"-AV-4710-02615-O1-IQ | U4710 | 26.3 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-08
4710-AV-02615 | 004 | 1.1/2"-AV-4710-02615-O1-IQ | U4710 | 28.4 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-08
4710-AV-02615 | 005 | 1.1/2"-AV-4710-02615-O1-IQ | U4710 | 17.7 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-09
4710-AV-02615 | 006 | 1.1/2"-AV-4710-02615-O1-IQ | U4710 | 19.6 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-08
4710-AV-02615 | 007 | 1.1/2"-AV-4710-02615-O1-IQ | U4710 | 18.3 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-04-16
4710-AV-02615 | 008 | 1.1/2"-AV-4710-02615-O1-IQ | U4710 | 3.2 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AV-02617 | 001 | 4"-AV-4710-02617-Q3-IQ | U4710 | 28.2 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-10
4710-AV-02617 | 002 | 4"-AV-4710-02617-Q3-IQ | U4710 | 38.6 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-14
4710-AV-02617 | 003 | 4"-AV-4710-02617-Q3-IQ | U4710 | 46.5 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-30
4710-AV-02617 | 004 | 4"-AV-4710-02617-Q3-IQ | U4710 | 44.8 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-08-25
4710-AV-02617 | 005 | 4"-AV-4710-02617-Q3-IQ | U4710 | 61.5 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-10
4710-AV-02617 | 006 | 4"-AV-4710-02617-Q3-IQ | U4710 | 32.5 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-08-17 | 2015-07-27 | 2015-07-31 | 2015-07-30 | 2015-07-29 | 2015-07-31 | 2015-08-26
4710-AV-02617 | 007 | 4"-AV-4710-02617-Q3-IQ | U4710 | 167.8 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-08-25 | 2015-07-27 | 2015-07-31 | 2015-07-28 | 2015-07-28 | 2015-07-29 | 2015-08-26
4710-AV-02617 | 008 | 4"-AV-4710-02617-Q3-IQ | U4710 | 27.3 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 37 - AGUARDANDO ACOPLAMENTO | 2014-08-20 | 2015-07-27 | 2015-07-31
4710-AV-02617 | 009 | 4"-AV-4710-02617-Q3-IQ | U4710 | 65.1 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-08-25 | 2015-08-10 | 2015-07-27 | 2015-07-27 | 2015-07-27 | 2015-07-27 | 2015-07-27
4710-AV-02617 | 010 | 4"-AV-4710-02617-Q3-IQ | U4710 | 159.1 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-10-28 | 2015-07-20 | 2015-07-22 | 2015-07-22 | 2015-07-22 | 2015-07-22 | 2015-07-22
4710-AV-02617 | 011 | 4"-AV-4710-02617-Q3-IQ | U4710 | 121.4 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-10-07 | 2015-07-20 | 2015-07-22
4710-AV-02617 | 012 | 4"-AV-4710-02617-Q3-IQ | U4710 | 77.2 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-01-05 | 2015-07-13 | 2015-07-13 | 2015-07-13 | 2015-07-13 | 2015-07-13 | 2015-07-13
4710-AV-02617 | 013 | 4"-AV-4710-02617-Q3-IQ | U4710 | 66.8 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-10-09 | 2015-07-13 | 2015-07-13 | 2015-07-13 | 2015-07-13 | 2015-07-13 | 2015-07-13
4710-AV-02617 | 014 | 4"-AV-4710-02617-Q3-IQ | U4710 | 60.6 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-10-07 | 2015-07-13 | 2015-07-13 | 2015-07-13 | 2015-07-13 | 2015-07-13 | 2015-07-13
4710-AV-02617 | 015 | 4"-AV-4710-02617-Q3-IQ | U4710 | 57.8 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-01-15 | 2015-07-13 | 2015-07-13 | 2015-07-13 | 2015-07-13 | 2015-07-13 | 2015-07-13
4710-AV-02617 | 016 | 4"-AV-4710-02617-Q3-IQ | U4710 | 66.8 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-11-19 | 2015-07-13 | 2015-07-13 | 2015-07-13 | 2015-07-13 | 2015-07-13 | 2015-07-13
4710-AV-02617 | 017 | 4"-AV-4710-02617-Q3-IQ | U4710 | 13.8 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-09-14 | 2015-07-13 | 2015-07-15 | 2015-08-30 | 2015-08-30 | 2015-08-30 | 2015-08-30
4710-AV-02617 | 018 | 4"-AV-4710-02617-Q3-IQ | U4710 | 13.8 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO |  | 2015-07-13 | 2015-07-15
4710-AV-02617 | 019 | 4"-AV-4710-02617-Q3-IQ | U4710 | 44.2 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-08-25 | 2015-07-13 | 2015-07-13 | 2015-07-13 | 2015-07-13 | 2015-07-13 | 2015-07-13
4710-AV-02617 | 020 | 4"-AV-4710-02617-Q3-IQ | U4710 | 9.5 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-02-20
4710-AV-02617 | 021 | 4"-AV-4710-02617-Q3-IQ | U4710 | 9.5 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-02-20
4710-AV-02617 | 022 | 4"-AV-4710-02617-Q3-IQ | U4710 | 13.8 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AV-02617 | 023 | 4"-AV-4710-02617-Q3-IQ | U4710 | 13.8 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AV-02617 | 024 | 4"-AV-4710-02617-Q3-IQ | U4710 | 12.8 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AV-02617 | 025 | 4"-AV-4710-02617-Q3-IQ | U4710 | 12.8 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AV-02617 | 026 | 4"-AV-4710-02617-Q3-IQ | U4710 | 14 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AV-02617 | 027 | 4"-AV-4710-02617-Q3-IQ | U4710 | 18.5 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-09-14
4710-AV-02617 | 028 | 4"-AV-4710-02617-Q3-IQ | U4710 | 9.9 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AV-02617 | 029 | 4"-AV-4710-02617-Q3-IQ | U4710 | 13.8 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AV-02617 | 030 | 4"-AV-4710-02617-Q3-IQ | U4710 | 13.8 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AV-02617 | 031 | 4"-AV-4710-02617-Q3-IQ | U4710 | 13.3 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AV-02617 | 032 | 4"-AV-4710-02617-Q3-IQ | U4710 | 13.8 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AV-02617 | 033 | 4"-AV-4710-02617-Q3-IQ | U4710 | 14 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AV-02617 | 034 | 4"-AV-4710-02617-Q3-IQ | U4710 | 30.7 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AV-02617 | 035 | 4"-AV-4710-02617-Q3-IQ | U4710 | 36.1 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-02 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AV-02617 | 036 | 4"-AV-4710-02617-Q3-IQ | U4710 | 12.8 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AV-02620 | 001 | 8"-AV-4710-02620-Fb-IQ | U4710 | 178.8 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-01 | 2015-05-11 | 2015-05-21 | 2015-05-21 | 2015-05-21 | 2015-05-21 | 2015-05-21
4710-AV-02620 | 002 | 8"-AV-4710-02620-Fb-IQ | U4710 | 757.4 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2015-01-22 | 2015-05-11 | 2015-05-18 | 2015-05-19 | 2015-05-26 | 2015-05-26 | 2015-06-25
4710-AV-02620 | 003 | 8"-AV-4710-02620-Fb-IQ | U4710 | 831.5 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2015-01-22 | 2015-05-11 | 2015-05-18 | 2015-06-09 | 2015-06-09 | 2015-06-11 | 2015-06-11
4710-AV-02620 | 004 | 8"-AV-4710-02620-Fb-IQ | U4710 | 404.6 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-01-22 | 2015-04-13 | 2015-02-24 | 2015-04-13 | 2015-04-14 | 2015-04-15 | 2015-06-17
4710-AV-02620 | 005 | 8"-AV-4710-02620-Fb-IQ | U4710 | 1085.3 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-06-15 | 2015-02-23 | 2015-02-20 | 2015-04-16 | 2015-04-17 | 2015-04-17 | 2015-06-16
4710-AV-02620 | 006 | 8"-AV-4710-02620-Fb-IQ | U4710 | 1087 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-01-15 | 2015-02-23 | 2015-02-20 | 2015-03-26 | 2015-03-31 | 2015-03-31 | 2015-06-22
4710-AV-02620 | 007 | 8"-AV-4710-02620-Fb-IQ | U4710 | 1085.3 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-06-15 | 2015-03-09 | 2015-03-16 | 2015-03-25 | 2015-03-30 | 2015-03-30 | 2015-03-30
4710-AV-02620 | 008 | 8"-AV-4710-02620-Fb-IQ | U4710 | 1086.3 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-01-22 | 2014-10-13 | 2015-02-10 | 2015-03-25 | 2015-03-26 | 2015-03-26 | 2015-06-16
4710-AV-02620 | 009 | 8"-AV-4710-02620-Fb-IQ | U4710 | 743.7 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-08 | 2014-10-06 | 2014-10-14 | 2014-10-14 | 2014-10-21 | 2014-10-27 | 2015-06-22
4710-AV-02620 | 010 | 8"-AV-4710-02620-Fb-IQ | U4710 | 866.9 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-17 | 2014-10-06 | 2014-10-14 | 2015-02-10 | 2015-02-12 | 2015-02-13 | 2015-06-12
4710-AV-02620 | 011 | 8"-AV-4710-02620-Fb-IQ | U4710 | 444.4 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-19 | 2014-10-06 | 2014-10-14 | 2015-01-23 | 2015-02-26 | 2015-02-27 | 2015-03-03
4710-AV-02620 | 012 | 8"-AV-4710-02620-Fb-IQ | U4710 | 254.5 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-16 | 2014-10-27 | 2015-02-24 | 2015-06-22 | 2015-06-23 | 2015-06-24 | 2015-07-13
4710-AV-02620 | 013 | 8"-AV-4710-02620-Fb-IQ | U4710 | 703.4 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-01-22 | 2015-06-22 | 2015-06-17 | 2015-06-17 | 2015-06-17 | 2015-06-17 | 2015-06-17
4710-AV-02620 | 014 | 8"-AV-4710-02620-Fb-IQ | U4710 | 185.9 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-12 | 2015-06-22 | 2015-06-23 | 2015-06-23 | 2015-06-23 | 2015-06-23 | 2015-06-23
4710-AV-02620 | 015 | 8"-AV-4710-02620-Fb-IQ | U4710 | 186.1 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-18 | 2014-10-27 | 2015-03-17 | 2015-03-17 | 2015-03-17 | 2015-03-17 | 2015-03-17
4710-AV-02620 | 016 | 8"-AV-4710-02620-Fb-IQ | U4710 | 8.9 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 63 - AGUARDANDO SUPORTE |  | 2014-09-22 | 2015-07-01 | 2015-08-30 | 2015-08-30 | 2015-08-30 | 2015-08-30
4710-AV-02620 | 017 | 8"-AV-4710-02620-Fb-IQ | U4710 | 487.8 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-11 | 2015-06-22 | 2015-06-23 | 2015-07-01 | 2015-08-10 | 2015-08-10 | 2015-08-10
4710-AV-02620 | 018 | 8"-AV-4710-02620-Fb-IQ | U4710 | 222.8 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-24 | 2015-02-09 | 2015-03-17 | 2015-03-17 | 2015-03-17 | 2015-03-17 | 2015-03-17
4710-AV-02620 | 019 | 8"-AV-4710-02620-Fb-IQ | U4710 | 8.9 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 63 - AGUARDANDO SUPORTE |  | 2015-06-29 | 2015-07-01 | 2015-08-30 | 2015-08-30 | 2015-08-30 | 2015-08-30
4710-AV-02620 | 020 | 8"-AV-4710-02620-Fb-IQ | U4710 | 15.6 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-16: 2014-09-18
4710-AV-02620 | 021 | 8"-AV-4710-02620-Fb-IQ | U4710 | 9.2 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AV-02620 | 022 | 8"-AV-4710-02620-Fb-IQ | U4710 | 17.6 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4710-AV-02621 | 001 | 1.1/2"-AV-4710-02621-Fb-IQ | U4710 | 27.9 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-16: 2015-01-21
4710-AV-02621 | 002 | 1.1/2"-AV-4710-02621-Fb-IQ | U4710 | 37.1 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-16: 2015-01-23
4710-AV-02621 | 003 | 1.1/2"-AV-4710-02621-Fb-IQ | U4710 | 81.5 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4710-AV-02621 | 004 | 1.1/2"-AV-4710-02621-Fb-IQ | U4710 | 23.9 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AV-02621 | 005 | 1.1/2"-AV-4710-02621-Fb-IQ | U4710 | 19.4 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-01-29 | 2015-01-26 | 2015-01-27 | 2015-01-27 | 2015-01-27 | 2015-01-27 | 2015-01-27
4710-AV-02621 | 006 | 1.1/2"-AV-4710-02621-Fb-IQ | U4710 | 7.9 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4710-AV-02621 | 007 | 1.1/2"-AV-4710-02621-Fb-IQ | U4710 | 7.2 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AV-02621 | 008 | 1.1/2"-AV-4710-02621-Fb-IQ | U4710 | 8 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4710-AV-02623 | 001 | 1.1/2"-AV-4710-02623-Fb-IQ | U4710 | 48.5 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-16: 2015-01-16
4710-AV-02623 | 002 | 1.1/2"-AV-4710-02623-Fb-IQ | U4710 | 39.2 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AV-02623 | 003 | 1.1/2"-AV-4710-02623-Fb-IQ | U4710 | 52.4 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AV-02623 | 004 | 1.1/2"-AV-4710-02623-Fb-IQ | U4710 | 38 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4710-AV-02623 | 005 | 1.1/2"-AV-4710-02623-Fb-IQ | U4710 | 23.7 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AV-02623 | 006 | 1.1/2"-AV-4710-02623-Fb-IQ | U4710 | 19.8 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-16: 2015-02-02
4710-AV-02623 | 007 | 1.1/2"-AV-4710-02623-Fb-IQ | U4710 | 7.9 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AV-02623 | 008 | 1.1/2"-AV-4710-02623-Fb-IQ | U4710 | 7.2 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AV-02623 | 009 | 1.1/2"-AV-4710-02623-Fb-IQ | U4710 | 8.1 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AV-02625 | 001 | 8"-AV-4710-02625-Fb-IQ | U4710 | 186.1 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-19 | 2015-02-02 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-09
4710-AV-02625 | 002 | 8"-AV-4710-02625-Fb-IQ | U4710 | 185.9 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-16 | 2015-06-22 | 2015-06-23 | 2015-06-23 | 2015-06-23 | 2015-06-23 | 2015-06-23
4710-AV-02625 | 003 | 8"-AV-4710-02625-Fb-IQ | U4710 | 1026.7 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2015-01-23 | 2015-07-13 | 2015-07-03 | 2015-07-09 | 2015-07-13 | 2015-07-13 | 2015-07-13
4710-AV-02625 | 004 | 8"-AV-4710-02625-Fb-IQ | U4710 | 328.1 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-01-22 | 2015-07-13 | 2015-07-06 | 2015-06-30 | 2015-07-06 | 2015-07-06 | 2015-07-06
4710-AV-02625 | 005 | 8"-AV-4710-02625-Fb-IQ | U4710 | 279.9 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2015-01-20 | 2015-07-13 | 2015-07-06 | 2015-07-06 | 2015-07-06 | 2015-07-06 | 2015-07-06
4710-AV-02625 | 006 | 8"-AV-4710-02625-Fb-IQ | U4710 | 178.5 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-01-20 | 2015-07-13 | 2015-07-06 | 2015-07-06 | 2015-07-07 | 2015-07-07 | 2015-07-13
4710-AV-02625 | 007 | 8"-AV-4710-02625-Fb-IQ | U4710 | 8.9 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-04 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 63 - AGUARDANDO SUPORTE |  | 2015-07-06 | 2015-07-08 | 2015-08-30 | 2015-08-30 | 2015-08-30 | 2015-08-30
4710-AV-02625 | 008 | 8"-AV-4710-02625-Fb-IQ | U4710 | 8.9 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-04 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 63 - AGUARDANDO SUPORTE |  | 2015-06-29 | 2015-07-01 | 2015-08-30 | 2015-08-30 | 2015-08-30 | 2015-08-30
4710-AV-02808 | 001 | 1.1/2"-AV-4710-02808-Fb-IQ | U4710 | 39.8 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-16: 2015-02-03
4710-AV-02808 | 002 | 1.1/2"-AV-4710-02808-Fb-IQ | U4710 | 23.6 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AV-02808 | 003 | 1.1/2"-AV-4710-02808-Fb-IQ | U4710 | 7.9 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4710-AV-02850 | 001 | 1.1/2"-AV-4710-02850-Fb-IQ | U4710 | 52.9 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-16: 2015-01-16
4710-AV-02850 | 002 | 1.1/2"-AV-4710-02850-Fb-IQ | U4710 | 48.2 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4710-AV-02850 | 003 | 1.1/2"-AV-4710-02850-Fb-IQ | U4710 | 31.8 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AV-02850 | 004 | 1.1/2"-AV-4710-02850-Fb-IQ | U4710 | 19.4 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-16: 2015-01-27
4710-AV-02850 | 005 | 1.1/2"-AV-4710-02850-Fb-IQ | U4710 | 4.7 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-16: 2015-01-29
4710-AV-02850 | 006 | 1.1/2"-AV-4710-02850-Fb-IQ | U4710 | 7.9 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AV-02850 | 007 | 1.1/2"-AV-4710-02850-Fb-IQ | U4710 | 7.2 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AV-02850 | 008 | 1.1/2"-AV-4710-02850-Fb-IQ | U4710 | 4.9 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4710-AV-02852 | 001 | 1.1/2"-AV-4710-02852-Q6-IQ | U4710 | 40.9 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AV-02852 | 002 | 1.1/2"-AV-4710-02852-Q6-IQ | U4710 | 41.2 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AV-02852 | 003 | 1.1/2"-AV-4710-02852-Q6-IQ | U4710 | 4.3 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4710-AV-02852 | 004 | 1.1/2"-AV-4710-02852-Q6-IQ | U4710 | 31.8 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AV-02927 | 001 | 6"-AV-4710-02927-O1-IQ | U4710 | 293.1 | SOP-U-4710-UT-1003 | U-4710-UT-1003-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-12-18 | 2015-06-01 | 2015-05-26 | 2015-04-22 | 2015-04-23 | 2015-04-23 | 2015-07-16
4710-AV-02927 | 002 | 6"-AV-4710-02927-O1-IQ | U4710 | 105.3 | SOP-U-4710-UT-1003 | U-4710-UT-1003-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-12-16 | 2015-06-01 | 2015-05-26 | 2015-05-26 | 2015-05-26 | 2015-05-26 | 2015-05-26
4710-AV-02927 | 003 | 6"-AV-4710-02927-O1-IQ | U4710 | 3.7 | SOP-U-4710-UT-1003 | U-4710-UT-1003-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2015-07-01 | 2015-06-08 | 2015-06-12 | 2015-06-12 | 2015-05-27 | 2015-05-27 | 2015-06-02
4710-AV-02927 | 004 | 6"-AV-4710-02927-O1-IQ | U4710 | 33.8 | SOP-U-4710-UT-1003 | U-4710-UT-1003-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-07-31 | 2015-06-08 | 2015-06-12 | 2015-06-11 | 2015-06-12 | 2015-06-12 | 2015-09-17
4710-AV-02927 | 005 | 6"-AV-4710-02927-O1-IQ | U4710 | 12.6 | SOP-U-4710-UT-1003 | U-4710-UT-1003-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-08-06 | 2015-06-08 | 2015-06-12 | 2015-06-12 | 2015-06-12 | 2015-06-15 | 2015-07-21
4710-AV-03701 | 001 | 1.1/2"-AV-4710-03701-Lb-NI | U4710 | 38 | SOP-U-4710-UT-1031 | U-4710-UT-1031-0001-1-01 | 18 - AGUARDANDO MEDICAO DE FERRITA | 17 - FAB - AGUARD. MED. DE FERRITA
4710-AV-03701 | 002 | 1.1/2"-AV-4710-03701-Lb-NI | U4710 | 25.7 | SOP-U-4710-UT-1031 | U-4710-UT-1031-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-16: 2014-09-09
4710-AV-03701 | 003 | 1.1/2"-AV-4710-03701-Lb-NI | U4710 | 18.7 | SOP-U-4710-UT-1031 | U-4710-UT-1031-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-16: 2014-09-08
4710-AV-03701 | 004 | 1.1/2"-AV-4710-03701-Lb-NI | U4710 | 10.1 | SOP-U-4710-UT-1031 | U-4710-UT-1031-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AV-03701 | 005 | 1.1/2"-AV-4710-03701-Lb-NI | U4710 | 28.1 | SOP-U-4710-UT-1031 | U-4710-UT-1031-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-16: 2014-09-08
4710-AV-03701 | 006 | 1.1/2"-AV-4710-03701-Lb-NI | U4710 | 20 | SOP-U-4710-UT-1031 | U-4710-UT-1031-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AV-03701 | 007 | 1.1/2"-AV-4710-03701-Lb-NI | U4710 | 19 | SOP-U-4710-UT-1031 | U-4710-UT-1031-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AV-03701 | 008 | 1.1/2"-AV-4710-03701-Lb-NI | U4710 | 5.2 | SOP-U-4710-UT-1031 | U-4710-UT-1031-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AV-03701 | 009 | 1.1/2"-AV-4710-03701-Lb-NI | U4710 | 39.5 | SOP-U-4710-UT-1031 | U-4710-UT-1031-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AV-03702 | 001 | 1.1/2"-AV-4710-03702-Lb-NI | U4710 | 16 | SOP-U-4710-UT-1031 | U-4710-UT-1031-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-16: 2015-02-10
4710-AV-03702 | 002 | 1.1/2"-AV-4710-03702-Lb-NI | U4710 | 65.9 | SOP-U-4710-UT-1031 | U-4710-UT-1031-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AV-03702 | 003 | 1.1/2"-AV-4710-03702-Lb-NI | U4710 | 27.2 | SOP-U-4710-UT-1031 | U-4710-UT-1031-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AV-03702 | 004 | 1.1/2"-AV-4710-03702-Lb-NI | U4710 | 53.7 | SOP-U-4710-UT-1031 | U-4710-UT-1031-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AV-03702 | 005 | 1.1/2"-AV-4710-03702-Lb-NI | U4710 | 8.5 | SOP-U-4710-UT-1031 | U-4710-UT-1031-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AV-03702 | 006 | 1.1/2"-AV-4710-03702-Lb-NI | U4710 | 20.5 | SOP-U-4710-UT-1031 | U-4710-UT-1031-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AV-03702 | 007 | 1.1/2"-AV-4710-03702-Lb-NI | U4710 | 61.7 | SOP-U-4710-UT-1031 | U-4710-UT-1031-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AV-03702 | 008 | 1.1/2"-AV-4710-03702-Lb-NI | U4710 | 36.3 | SOP-U-4710-UT-1031 | U-4710-UT-1031-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AV-03702 | 009 | 1.1/2"-AV-4710-03702-Lb-NI | U4710 | 51.5 | SOP-U-4710-UT-1031 | U-4710-UT-1031-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AV-03702 | 010 | 1.1/2"-AV-4710-03702-Lb-NI | U4710 | 35.1 | SOP-U-4710-UT-1031 | U-4710-UT-1031-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AV-03702 | 011 | 1.1/2"-AV-4710-03702-Lb-NI | U4710 | 15.4 | SOP-U-4710-UT-1031 | U-4710-UT-1031-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AV-03702 | 012 | 1.1/2"-AV-4710-03702-Lb-NI | U4710 | 66.3 | SOP-U-4710-UT-1031 | U-4710-UT-1031-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AV-03702 | 013 | 1.1/2"-AV-4710-03702-Lb-NI | U4710 | 24 | SOP-U-4710-UT-1031 | U-4710-UT-1031-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AV-03702 | 014 | 1.1/2"-AV-4710-03702-Lb-NI | U4710 | 17.5 | SOP-U-4710-UT-1031 | U-4710-UT-1031-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AV-03702 | 015 | 1.1/2"-AV-4710-03702-Lb-NI | U4710 | 27 | SOP-U-4710-UT-1031 | U-4710-UT-1031-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AV-03702 | 016 | 1.1/2"-AV-4710-03702-Lb-NI | U4710 | 18 | SOP-U-4710-UT-1031 | U-4710-UT-1031-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AV-03702 | 017 | 1.1/2"-AV-4710-03702-Lb-NI | U4710 | 4.8 | SOP-U-4710-UT-1031 | U-4710-UT-1031-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AV-03702 | 018 | 1.1/2"-AV-4710-03702-Lb-NI | U4710 | 2.8 | SOP-U-4710-UT-1031 | U-4710-UT-1031-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AV-03702 | 019 | 1.1/2"-AV-4710-03702-Lb-NI | U4710 | 3.2 | SOP-U-4710-UT-1031 | U-4710-UT-1031-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AV-03702 | 020 | 1.1/2"-AV-4710-03702-Lb-NI | U4710 | 3.2 | SOP-U-4710-UT-1031 | U-4710-UT-1031-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AV-03702 | 021 | 1.1/2"-AV-4710-03702-Lb-NI | U4710 | 6.5 | SOP-U-4710-UT-1031 | U-4710-UT-1031-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AV-04650 | 001 | 3/4"-AV-4710-04650-Fb-IQ | U4710 | 9 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-16: 2014-09-16
4710-AV-04650 | 002 | 3/4"-AV-4710-04650-Fb-IQ | U4710 | 10.7 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AV-04650 | 003 | 3/4"-AV-4710-04650-Fb-IQ | U4710 | 20.4 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AV-04650 | 004 | 3/4"-AV-4710-04650-Fb-IQ | U4710 | 8.9 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AV-04679 | 001 | 2"-AV-4710-04679-Lb-NI | U4710 | 46.4 | SOP-U-4710-UT-1031 | U-4710-UT-1031-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2015-01-16 | 2015-05-11 | 2015-05-21 | 2015-07-20 | 2015-07-20 | 2015-07-20 | 2015-07-20
4710-AV-04679 | 002 | 2"-AV-4710-04679-Lb-NI | U4710 | 42.2 | SOP-U-4710-UT-1031 | U-4710-UT-1031-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-08-29 | 2015-05-11 | 2015-05-21 | 2015-07-20 | 2015-07-20 | 2015-07-20 | 2015-07-20
4710-AV-04679 | 003 | 2"-AV-4710-04679-Lb-NI | U4710 | 7.6 | SOP-U-4710-UT-1031 | U-4710-UT-1031-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-08-20 | 2015-05-11 | 2015-05-21 | 2015-05-20 | 2015-05-27 | 2015-05-27 | 2015-07-20
4710-AV-04679 | 004 | 2"-AV-4710-04679-Lb-NI | U4710 | 23 | SOP-U-4710-UT-1031 | U-4710-UT-1031-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-09-16: 2014-12-22; 2014-10-27: 2015-06-01; 2015-02-24: 2015-06-01
4710-AV-04679 | 005 | 2"-AV-4710-04679-Lb-NI | U4710 | 28.1 | SOP-U-4710-UT-1031 | U-4710-UT-1031-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-09-16: 2014-12-22; 2014-10-27: 2015-06-01; 2015-02-24: 2015-06-01
4710-AV-04679 | 006 | 2"-AV-4710-04679-Lb-NI | U4710 | 62.6 | SOP-U-4710-UT-1031 | U-4710-UT-1031-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2015-06-15 | 2015-06-01 | 2015-06-01 | 2015-07-20 | 2015-07-20 | 2015-07-20
4710-AV-04679 | 007 | 2"-AV-4710-04679-Lb-NI | U4710 | 65.3 | SOP-U-4710-UT-1031 | U-4710-UT-1031-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2015-06-15 | 2015-06-01 | 2015-02-24 | 2015-07-20 | 2015-07-20 | 2015-07-20 | 2015-07-20
4710-AV-04679 | 008 | 2"-AV-4710-04679-Lb-NI | U4710 | 65.9 | SOP-U-4710-UT-1031 | U-4710-UT-1031-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-08-20 | 2015-06-01 | 2015-02-24 | 2015-07-20 | 2015-07-20 | 2015-07-20 | 2015-07-20
4710-AV-04679 | 009 | 2"-AV-4710-04679-Lb-NI | U4710 | 65.3 | SOP-U-4710-UT-1031 | U-4710-UT-1031-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-11-15 | 2014-11-17 | 2014-11-15 | 2015-04-16 | 2015-04-22 | 2015-04-22 | 2015-09-01
4710-AV-04679 | 010 | 2"-AV-4710-04679-Lb-NI | U4710 | 41.3 | SOP-U-4710-UT-1031 | U-4710-UT-1031-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-07-22 | 2014-09-22 | 2014-10-01 | 2015-04-16 | 2015-04-16 | 2015-04-16 | 2015-05-21
4710-AV-04679 | 011 | 2"-AV-4710-04679-Lb-NI | U4710 | 45.7 | SOP-U-4710-UT-1031 | U-4710-UT-1031-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2015-06-15 | 2014-11-03 | 2014-11-03 | 2015-05-20 | 2015-05-20 | 2015-05-20 | 2015-09-11
4710-AV-04679 | 012 | 2"-AV-4710-04679-Lb-NI | U4710 | 24.5 | SOP-U-4710-UT-1031 | U-4710-UT-1031-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 37 - AGUARDANDO ACOPLAMENTO | 2014-09-16: 2014-08-06; 2014-10-27: 2014-09-22; 2015-02-24: 2014-10-01
4710-AV-04679 | 013 | 2"-AV-4710-04679-Lb-NI | U4710 | 57.7 | SOP-U-4710-UT-1031 | U-4710-UT-1031-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-09-16: 2014-11-10; 2014-10-27: 2015-01-26; 2015-02-24: 2015-02-24
4710-AV-04679 | 014 | 2"-AV-4710-04679-Lb-NI | U4710 | 4.3 | SOP-U-4710-UT-1031 | U-4710-UT-1031-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AV-04679 | 015 | 2"-AV-4710-04679-Lb-NI | U4710 | 2.8 | SOP-U-4710-UT-1031 | U-4710-UT-1031-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AV-04679 | 016 | 2"-AV-4710-04679-Lb-NI | U4710 | 9.1 | SOP-U-4710-UT-1031 | U-4710-UT-1031-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AV-04679 | 017 | 2"-AV-4710-04679-Lb-NI | U4710 | 2.3 | SOP-U-4710-UT-1031 | U-4710-UT-1031-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AV-04679 | 018 | 2"-AV-4710-04679-Lb-NI | U4710 | 2.3 | SOP-U-4710-UT-1031 | U-4710-UT-1031-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AV-04679 | 019 | 2"-AV-4710-04679-Lb-NI | U4710 | 2.4 | SOP-U-4710-UT-1031 | U-4710-UT-1031-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AV-04679 | 020 | 2"-AV-4710-04679-Lb-NI | U4710 | 5.3 | SOP-U-4710-UT-1031 | U-4710-UT-1031-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-AV-04808 | 001 | 3/4"-AV-4710-04808-O1-IQ | U4710 | 8.5 | SOP-U-4710-UT-1003 | U-4710-UT-1003-0003-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AV-04808 | 002 | 3/4"-AV-4710-04808-O1-IQ | U4710 | 7.5 | SOP-U-4710-UT-1003 | U-4710-UT-1003-0003-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AV-04808 | 003 | 3/4"-AV-4710-04808-O1-IQ | U4710 | 2.8 | SOP-U-4710-UT-1003 | U-4710-UT-1003-0003-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AV-09033 | 001 | 8"-AV-4710-09033-Fb-IQ | U4710 | 473.3 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-08 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-01-22 | 2015-06-22 | 2015-06-18 | 2015-06-18 | 2015-06-18 | 2015-06-18 | 2015-06-18
4710-AV-09033 | 002 | 8"-AV-4710-09033-Fb-IQ | U4710 | 554.5 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-08 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-01-26 | 2015-06-22 | 2015-06-18 | 2015-06-18 | 2015-06-18 | 2015-06-18 | 2015-06-18
4710-AV-09033 | 003 | 8"-AV-4710-09033-Fb-IQ | U4710 | 16.7 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-08 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-16: 2015-03-04
4710-AV-09033 | 004 | 8"-AV-4710-09033-Fb-IQ | U4710 | 31.1 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-08 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-16: 2015-03-04
4710-AV-09033 | 005 | 8"-AV-4710-09033-Fb-IQ | U4710 | 8.9 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-08 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AV-09034 | 001 | 8"-AV-4710-09034-Fb-IQ | U4710 | 527.7 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-16: 2015-01-28
4710-AV-09034 | 002 | 8"-AV-4710-09034-Fb-IQ | U4710 | 711.7 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-16: 2015-01-22
4710-AV-09034 | 003 | 8"-AV-4710-09034-Fb-IQ | U4710 | 16.9 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-02 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-16: 2015-02-05
4710-AV-09034 | 004 | 8"-AV-4710-09034-Fb-IQ | U4710 | 17 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-02 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4710-AV-09034 | 005 | 8"-AV-4710-09034-Fb-IQ | U4710 | 21.5 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-16: 2014-09-04
4710-AV-09034 | 006 | 8"-AV-4710-09034-Fb-IQ | U4710 | 24.5 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-16: 2014-12-01
4710-AV-09034 | 007 | 8"-AV-4710-09034-Fb-IQ | U4710 | 9.3 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-16: 2014-09-02
4710-AV-09034 | 008 | 8"-AV-4710-09034-Fb-IQ | U4710 | 41.3 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-16: 2015-02-23
4710-AV-09034 | 009 | 8"-AV-4710-09034-Fb-IQ | U4710 | 9 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AV-09102 | 001 | 3/4"-AV-4710-09102-Bf-PP | U4710 | 4.5 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-12 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AV-09107 | 001 | 3/4"-AV-4710-09107-Bf-PP | U4710 | 4.5 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-12 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AV-10096 | 001 | 1.1/2"-AV-4710-10096-Fb-PP | U4710 | 12.7 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AV-10096 | 002 | 1.1/2"-AV-4710-10096-Fb-PP | U4710 | 5.6 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AV-10096 | 003 | 1.1/2"-AV-4710-10096-Fb-PP | U4710 | 29.4 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AV-10097 | 001 | 2"-AV-4710-10097-Ba-NI | U4710 | 12 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-16: 2014-10-19
4710-AV-10097 | 002 | 2"-AV-4710-10097-Ba-NI | U4710 | 23.4 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-16: 2014-07-28
4710-AV-10097 | 003 | 2"-AV-4710-10097-Ba-NI | U4710 | 40.8 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-16: 2014-07-28
4710-AV-10097 | 004 | 2"-AV-4710-10097-Ba-NI | U4710 | 6.3 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-16: 2014-07-28
4710-AV-10097 | 005 | 2"-AV-4710-10097-Ba-NI | U4710 | 42.5 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-06 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4710-AV-10097 | 006 | 2"-AV-4710-10097-Ba-NI | U4710 | 4.1 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-16: 2014-08-15
4710-AV-10097 | 007 | 2"-AV-4710-10097-Ba-NI | U4710 | 8.6 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-16: 2014-10-23
4710-AV-10122 | 001 | 1.1/2"-AV-4710-10122-Q3-IQ | U4710 | 26.8 | SOP-U-4710-UT-1003 | U-4710-UT-1003-0003-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AV-10122 | 002 | 1.1/2"-AV-4710-10122-Q3-IQ | U4710 | 15.2 | SOP-U-4710-UT-1003 | U-4710-UT-1003-0003-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-16: 2015-02-25
4710-AV-10122 | 003 | 1.1/2"-AV-4710-10122-Q3-IQ | U4710 | 7.2 | SOP-U-4710-UT-1003 | U-4710-UT-1003-0003-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AV-10123 | 001 | 1.1/2"-AV-4710-10123-Q3-IQ | U4710 | 26.8 | SOP-U-4710-UT-1003 | U-4710-UT-1003-0003-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AV-10123 | 002 | 1.1/2"-AV-4710-10123-Q3-IQ | U4710 | 15.2 | SOP-U-4710-UT-1003 | U-4710-UT-1003-0003-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-16: 2015-09-15
4710-AV-10123 | 003 | 1.1/2"-AV-4710-10123-Q3-IQ | U4710 | 7.2 | SOP-U-4710-UT-1003 | U-4710-UT-1003-0003-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AV-10163 | 001 | 2"-AV-4710-10163-Fb-IQ | U4710 | 140.9 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-16: 2015-03-27
4710-AV-10223 | 001 | 8"-AV-4710-10223-Lb-NI | A4710 | 143.3 | SOP-U-4710-UT-1031 | U-4710-UT-1031-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-08-05 | 2015-05-11 | 2015-05-07 | 2015-05-06 | 2015-06-15 | 2015-06-15 | 2015-08-26
4710-AV-10223 | 002 | 8"-AV-4710-10223-Lb-NI | A4710 | 582.6 | SOP-U-4710-UT-1031 | U-4710-UT-1031-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-12-02 | 2015-05-11 | 2015-05-07 | 2015-05-07 | 2015-05-07 | 2015-05-07 | 2015-05-07
4710-AV-10223 | 003 | 8"-AV-4710-10223-Lb-NI | A4710 | 308.8 | SOP-U-4710-UT-1031 | U-4710-UT-1031-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-16: 2014-12-02
4710-AV-10223 | 004 | 8"-AV-4710-10223-Lb-NI | A4710 | 358.5 | SOP-U-4710-UT-1031 | U-4710-UT-1031-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-16: 2014-08-28
4710-AV-10223 | 005 | 8"-AV-4710-10223-Lb-NI | A4710 | 48.9 | SOP-U-4710-UT-1031 | U-4710-UT-1031-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-16: 2014-08-11
4710-AV-10223 | 006 | 8"-AV-4710-10223-Lb-NI | A4710 | 2.8 | SOP-U-4710-UT-1031 | U-4710-UT-1031-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AV-10223 | 007 | 8"-AV-4710-10223-Lb-NI | A4710 | 2.5 | SOP-U-4710-UT-1031 | U-4710-UT-1031-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AV-10223 | 008 | 8"-AV-4710-10223-Lb-NI | A4710 | 2.3 | SOP-U-4710-UT-1031 | U-4710-UT-1031-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AV-10224 | 001 | 8"-AV-4710-10224-Lb-NI | A4710 | 69.2 | SOP-U-4710-UT-1031 | U-4710-UT-1031-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-16: 2014-08-28
4710-AV-10224 | 002 | 8"-AV-4710-10224-Lb-NI | A4710 | 115.4 | SOP-U-4710-UT-1031 | U-4710-UT-1031-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-16: 2014-08-29
4710-AV-10224 | 003 | 8"-AV-4710-10224-Lb-NI | A4710 | 219 | SOP-U-4710-UT-1031 | U-4710-UT-1031-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-16: 2014-08-28
4710-AV-10224 | 004 | 8"-AV-4710-10224-Lb-NI | A4710 | 70.4 | SOP-U-4710-UT-1031 | U-4710-UT-1031-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-16: 2014-08-19
4710-AV-10224 | 005 | 8"-AV-4710-10224-Lb-NI | A4710 | 228 | SOP-U-4710-UT-1031 | U-4710-UT-1031-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-16: 2014-08-20
4710-AV-10224 | 006 | 8"-AV-4710-10224-Lb-NI | A4710 | 87.2 | SOP-U-4710-UT-1031 | U-4710-UT-1031-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-16: 2015-02-02
4710-AV-10224 | 007 | 8"-AV-4710-10224-Lb-NI | A4710 | 2.8 | SOP-U-4710-UT-1031 | U-4710-UT-1031-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AV-10225 | 001 | 1.1/2"-AV-4710-10225-Lb-NI | A4710 | 16 | SOP-U-4710-UT-1031 | U-4710-UT-1031-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AV-10225 | 002 | 1.1/2"-AV-4710-10225-Lb-NI | A4710 | 65.4 | SOP-U-4710-UT-1031 | U-4710-UT-1031-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AV-10225 | 003 | 1.1/2"-AV-4710-10225-Lb-NI | A4710 | 50.1 | SOP-U-4710-UT-1031 | U-4710-UT-1031-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AV-10225 | 004 | 1.1/2"-AV-4710-10225-Lb-NI | A4710 | 56.6 | SOP-U-4710-UT-1031 | U-4710-UT-1031-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AV-10225 | 005 | 1.1/2"-AV-4710-10225-Lb-NI | A4710 | 9.1 | SOP-U-4710-UT-1031 | U-4710-UT-1031-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AV-10225 | 006 | 1.1/2"-AV-4710-10225-Lb-NI | A4710 | 25.9 | SOP-U-4710-UT-1031 | U-4710-UT-1031-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AV-10225 | 007 | 1.1/2"-AV-4710-10225-Lb-NI | A4710 | 30.9 | SOP-U-4710-UT-1031 | U-4710-UT-1031-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AV-10225 | 008 | 1.1/2"-AV-4710-10225-Lb-NI | A4710 | 13.3 | SOP-U-4710-UT-1031 | U-4710-UT-1031-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AV-10225 | 009 | 1.1/2"-AV-4710-10225-Lb-NI | A4710 | 2.8 | SOP-U-4710-UT-1031 | U-4710-UT-1031-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AV-10226 | 001 | 18"-AV-4710-10226-Lb-IQ | A4710 | 348.4 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-16: 2015-01-07
4710-AV-10226 | 002 | 18"-AV-4710-10226-Lb-IQ | A4710 | 274.9 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-16: 2014-11-13
4710-AV-10226 | 003 | 18"-AV-4710-10226-Lb-IQ | A4710 | 332.3 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-16: 2014-08-13
4710-AV-10226 | 004 | 18"-AV-4710-10226-Lb-IQ | A4710 | 885.3 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-16: 2014-12-23
4710-AV-10226 | 005 | 18"-AV-4710-10226-Lb-IQ | A4710 | 408 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-16: 2015-01-07
4710-AV-10226 | 006 | 18"-AV-4710-10226-Lb-IQ | A4710 | 462.2 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-16: 2015-01-06
4710-AV-10226 | 007 | 18"-AV-4710-10226-Lb-IQ | A4710 | 383.1 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-16: 2015-01-07
4710-AV-10226 | 008 | 18"-AV-4710-10226-Lb-IQ | A4710 | 2.8 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AV-10226 | 009 | 18"-AV-4710-10226-Lb-IQ | A4710 | 21 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-16: 2014-09-11
4710-AV-10227 | 001 | 12"-AV-4710-10227-Lb-IQ | A4710 | 176.2 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-16: 2015-01-08
4710-AV-10227 | 002 | 12"-AV-4710-10227-Lb-IQ | A4710 | 294 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-16: 2014-12-22
4710-AV-10228 | 001 | 12"-AV-4710-10228-Lb-IQ | A4710 | 384.7 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-16: 2015-02-03
4710-AV-10230 | 001 | 12"-AV-4710-10230-Fb-IQ | A4710 | 515.5 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-16: 2015-01-14
4710-AV-10230 | 002 | 12"-AV-4710-10230-Fb-IQ | A4710 | 3.6 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AV-10230 | 003 | 12"-AV-4710-10230-Fb-IQ | A4710 | 3.6 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AV-10231 | 001 | 12"-AV-4710-10231-Fb-IQ | A4710 | 515.5 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0001-1-14 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-16: 2015-01-15
4710-AV-10231 | 002 | 12"-AV-4710-10231-Fb-IQ | A4710 | 3.6 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0001-1-14 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AV-10231 | 003 | 12"-AV-4710-10231-Fb-IQ | A4710 | 3.6 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0001-1-14 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AV-10232 | 001 | 12"-AV-4710-10232-Fb-IQ | A4710 | 515.5 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-16: 2015-01-21
4710-AV-10232 | 002 | 12"-AV-4710-10232-Fb-IQ | A4710 | 3.6 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AV-10232 | 003 | 12"-AV-4710-10232-Fb-IQ | A4710 | 3.6 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AV-10233 | 001 | 12"-AV-4710-10233-Fb-IQ | A4710 | 1518.9 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0001-1-11 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-16: 2015-01-08
4710-AV-10233 | 002 | 12"-AV-4710-10233-Fb-IQ | A4710 | 897.8 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0001-1-11 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-16: 2014-08-06
4710-AV-10233 | 003 | 12"-AV-4710-10233-Fb-IQ | A4710 | 536.7 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0001-1-11 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-08-07 | 2015-04-27 | 2015-04-29 | 2015-04-16 | 2015-04-16 | 2015-04-17 | 2015-07-13
4710-AV-10233 | 004 | 12"-AV-4710-10233-Fb-IQ | A4710 | 243.9 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0001-1-11 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-11-24 | 2015-01-05 | 2015-03-30 | 2015-03-24 | 2015-03-26 | 2015-03-26 | 2015-07-23
4710-AV-10233 | 005 | 12"-AV-4710-10233-Fb-IQ | A4710 | 1523.1 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0001-1-11 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-11-19 | 2015-01-05 | 2015-04-23 | 2015-04-23 | 2015-04-23 | 2015-04-23 | 2015-04-23
4710-AV-10233 | 006 | 12"-AV-4710-10233-Fb-IQ | A4710 | 676.6 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0001-1-11 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-11-21 | 2015-01-05 | 2015-03-23 | 2015-03-20 | 2015-04-24 | 2015-04-24 | 2015-06-02
4710-AV-10233 | 007 | 12"-AV-4710-10233-Fb-IQ | A4710 | 342.1 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0001-1-11 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-08-15 | 2015-01-05 | 2015-04-16 | 2015-03-24 | 2015-03-26 | 2015-03-30 | 2015-06-02
4710-AV-10233 | 008 | 12"-AV-4710-10233-Fb-IQ | A4710 | 1154.4 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0001-1-11 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-08-05 | 2015-01-05 | 2015-03-02 | 2015-03-18 | 2015-03-23 | 2015-03-23 | 2015-03-23
4710-AV-10233 | 009 | 12"-AV-4710-10233-Fb-IQ | A4710 | 1585 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0001-1-11 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-03-23 | 2015-02-23 | 2015-03-02 | 2015-03-20 | 2015-03-23 | 2015-03-23 | 2015-06-02
4710-AV-10233 | 010 | 12"-AV-4710-10233-Fb-IQ | A4710 | 1347.2 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0001-1-11 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-08-01 | 2015-01-05 | 2015-03-02 | 2015-03-02 | 2015-03-02 | 2015-03-02 | 2015-03-02
4710-AV-10233 | 011 | 12"-AV-4710-10233-Fb-IQ | A4710 | 408.3 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0001-1-11 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-08-04 | 2015-01-05 | 2015-06-15 | 2015-06-15 | 2015-06-15 | 2015-06-15 | 2015-06-15
4710-AV-10233 | 012 | 12"-AV-4710-10233-Fb-IQ | A4710 | 25.1 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0001-1-11 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 45 - AGUARDANDO VS | 2014-09-16: 2015-02-03; 2014-10-27: 2015-07-06; 2015-02-24: 2015-07-03
4710-AV-10233 | 013 | 12"-AV-4710-10233-Fb-IQ | A4710 | 8.9 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0001-1-11 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-07-08 | 2015-07-06 | 2015-07-06 | 2015-08-30 | 2015-08-30 | 2015-08-30 | 2015-08-30
4710-AV-10233 | 014 | 12"-AV-4710-10233-Fb-IQ | A4710 | 2.6 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0001-1-11 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AV-10233 | 015 | 12"-AV-4710-10233-Fb-IQ | A4710 | 2.4 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0001-1-11 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AV-10233 | 016 | 12"-AV-4710-10233-Fb-IQ | A4710 | 7.8 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0001-1-11 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AV-10233 | 017 | 12"-AV-4710-10233-Fb-IQ | A4710 | 8.9 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0001-1-11 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AV-10233 | 018 | 12"-AV-4710-10233-Fb-IQ | A4710 | 8.9 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0001-1-11 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AV-10233 | 019 | 12"-AV-4710-10233-Fb-IQ | A4710 | 8.2 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0001-1-11 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AV-10233 | 020 | 12"-AV-4710-10233-Fb-IQ | A4710 | 7.2 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0001-1-11 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AV-10233 | 021 | 12"-AV-4710-10233-Fb-IQ | A4710 | 7.9 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0001-1-11 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AV-10233 | 022 | 12"-AV-4710-10233-Fb-IQ | A4710 | 352.3 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0001-1-11 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-16: 2014-12-21
4710-AV-10233 | 023 | 12"-AV-4710-10233-Fb-IQ | A4710 | 310.2 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0001-1-11 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-16: 2015-01-14
4710-AV-10233 | 024 | 12"-AV-4710-10233-Fb-IQ | A4710 | 248.8 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0001-1-11 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-16: 2015-01-28
4710-AV-10233 | 025 | 12"-AV-4710-10233-Fb-IQ | A4710 | 210.3 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0001-1-11 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-16: 2015-01-05
4710-AV-10233 | 026 | 12"-AV-4710-10233-Fb-IQ | A4710 | 135.6 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0001-1-11 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-16: 2015-01-14
4710-AV-10233 | 027 | 12"-AV-4710-10233-Fb-IQ | A4710 | 7.2 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0001-1-11 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AV-10233 | 028 | 12"-AV-4710-10233-Fb-IQ | A4710 | 8.9 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0001-1-11 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AV-10233 | 029 | 12"-AV-4710-10233-Fb-IQ | A4710 | 16.9 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0001-1-11 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AV-10233 | 030 | 12"-AV-4710-10233-Fb-IQ | A4710 | 7.5 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0001-1-11 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AV-10233 | 031 | 12"-AV-4710-10233-Fb-IQ | A4710 | 6.2 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0001-1-11 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AV-10234 | 001 | 8"-AV-4710-10234-Fb-IQ | A4710 | 135.6 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0001-1-09 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-16: 2015-01-13
4710-AV-10234 | 002 | 8"-AV-4710-10234-Fb-IQ | A4710 | 210.3 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0001-1-09 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-16: 2014-12-23
4710-AV-10234 | 003 | 8"-AV-4710-10234-Fb-IQ | A4710 | 248.8 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0001-1-09 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-16: 2015-01-22
4710-AV-10234 | 004 | 8"-AV-4710-10234-Fb-IQ | A4710 | 315.7 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0001-1-09 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-16: 2015-01-18
4710-AV-10234 | 005 | 8"-AV-4710-10234-Fb-IQ | A4710 | 352.3 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0001-1-09 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-16: 2014-12-21
4710-AV-10234 | 006 | 8"-AV-4710-10234-Fb-IQ | A4710 | 17.1 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0001-1-09 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AV-10234 | 007 | 8"-AV-4710-10234-Fb-IQ | A4710 | 7.5 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0001-1-09 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AV-10234 | 008 | 8"-AV-4710-10234-Fb-IQ | A4710 | 6.2 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0001-1-09 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AV-10234 | 009 | 8"-AV-4710-10234-Fb-IQ | A4710 | 8.9 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0001-1-09 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AV-10234 | 010 | 8"-AV-4710-10234-Fb-IQ | A4710 | 7.2 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0001-1-09 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AV-10235 | 001 | 8"-AV-4710-10235-Fb-IQ | A4710 | 135.6 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0001-1-08 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-16: 2015-01-15
4710-AV-10235 | 002 | 8"-AV-4710-10235-Fb-IQ | A4710 | 210.3 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0001-1-08 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-16: 2015-01-15
4710-AV-10235 | 003 | 8"-AV-4710-10235-Fb-IQ | A4710 | 248.8 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0001-1-08 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-16: 2015-01-28
4710-AV-10235 | 004 | 8"-AV-4710-10235-Fb-IQ | A4710 | 315.7 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0001-1-08 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-16: 2015-01-07
4710-AV-10235 | 005 | 8"-AV-4710-10235-Fb-IQ | A4710 | 340.7 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0001-1-08 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-16: 2014-12-21
4710-AV-10235 | 006 | 8"-AV-4710-10235-Fb-IQ | A4710 | 428.7 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0001-1-08 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-16: 2015-01-22
4710-AV-10235 | 007 | 8"-AV-4710-10235-Fb-IQ | A4710 | 17.1 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0001-1-08 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AV-10235 | 008 | 8"-AV-4710-10235-Fb-IQ | A4710 | 7.5 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0001-1-08 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AV-10235 | 009 | 8"-AV-4710-10235-Fb-IQ | A4710 | 6.2 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0001-1-08 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AV-10235 | 010 | 8"-AV-4710-10235-Fb-IQ | A4710 | 8.9 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0001-1-08 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AV-10235 | 011 | 8"-AV-4710-10235-Fb-IQ | A4710 | 7.2 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0001-1-08 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AV-10237 | 001 | 6"-AV-4710-10237-Lb-IQ | A4710 | 167.6 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0001-1-12 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-16: 2014-12-02
4710-AV-10237 | 002 | 6"-AV-4710-10237-Lb-IQ | A4710 | 109.6 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0001-1-12 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-16: 2014-12-02
4710-AV-10237 | 003 | 6"-AV-4710-10237-Lb-IQ | A4710 | 82.2 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0001-1-12 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-16: 2014-12-02
4710-AV-10237 | 004 | 6"-AV-4710-10237-Lb-IQ | A4710 | 115.9 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0001-1-12 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-16: 2014-12-02
4710-AV-10237 | 005 | 6"-AV-4710-10237-Lb-IQ | A4710 | 92.6 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0001-1-12 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-16: 2014-11-24
4710-AV-10237 | 006 | 6"-AV-4710-10237-Lb-IQ | A4710 | 125.7 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0001-1-12 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-16: 2014-11-24
4710-AV-10237 | 007 | 6"-AV-4710-10237-Lb-IQ | A4710 | 100.6 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0001-1-12 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-16: 2015-01-30
4710-AV-10237 | 008 | 6"-AV-4710-10237-Lb-IQ | A4710 | 131 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0001-1-12 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-16: 2015-02-20
4710-AV-10350 | 001 | 2"-AV-4710-10350-Lb-IQ | A4710 | 11.7 | SOP-U-4710-UT-1059 | U-4710-UT-1059-0000-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-16: 2014-12-19
4710-AV-10350 | 002 | 2"-AV-4710-10350-Lb-IQ | A4710 | 5.9 | SOP-U-4710-UT-1059 | U-4710-UT-1059-0000-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-16: 2015-04-28
4710-AV-10350 | 003 | 2"-AV-4710-10350-Lb-IQ | A4710 | 2.8 | SOP-U-4710-UT-1059 | U-4710-UT-1059-0000-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AV-10350 | 004 | 2"-AV-4710-10350-Lb-IQ | A4710 | 2.4 | SOP-U-4710-UT-1059 | U-4710-UT-1059-0000-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AV-10351 | 001 | 2"-AV-4710-10351-Lb-PP | A4710 | 16.2 | SOP-U-4710-UT-1059 | U-4710-UT-1059-0000-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-16: 2015-01-05
4710-AV-10351 | 002 | 2"-AV-4710-10351-Lb-PP | A4710 | 27.7 | SOP-U-4710-UT-1059 | U-4710-UT-1059-0000-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-16: 2014-12-23
4710-AV-10351 | 003 | 2"-AV-4710-10351-Lb-PP | A4710 | 7.3 | SOP-U-4710-UT-1059 | U-4710-UT-1059-0000-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-16: 2014-12-19
4710-AV-10351 | 004 | 2"-AV-4710-10351-Lb-PP | A4710 | 4.6 | SOP-U-4710-UT-1059 | U-4710-UT-1059-0000-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-16: 2014-10-22
4710-AV-10352 | 001 | 6"-AV-4710-10352-Lb-IQ | A4710 | 148.7 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0001-1-12 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-16: 2015-03-03
4710-AV-10353 | 001 | 6"-AV-4710-10353-Lb-IQ | A4710 | 131 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0001-1-12 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-16: 2015-03-30
4710-AV-10353 | 002 | 6"-AV-4710-10353-Lb-IQ | A4710 | 156.2 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0001-1-12 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-16: 2015-02-02
4710-AV-10368 | 001 | 6"-AV-4710-10368-Fb-IQ | A4710 | 116.4 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0001-1-08 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-16: 2015-01-09
4710-AV-10368 | 002 | 6"-AV-4710-10368-Fb-IQ | A4710 | 141.6 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0001-1-08 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-16: 2014-11-10
4710-AV-10368 | 003 | 6"-AV-4710-10368-Fb-IQ | A4710 | 126.7 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0001-1-08 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-16: 2014-09-26
4710-AV-10368 | 004 | 6"-AV-4710-10368-Fb-IQ | A4710 | 7.9 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0001-1-08 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AV-10369 | 001 | 6"-AV-4710-10369-Fb-IQ | A4710 | 116.4 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0001-1-09 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-16: 2014-12-04
4710-AV-10369 | 002 | 6"-AV-4710-10369-Fb-IQ | A4710 | 141.7 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0001-1-09 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-16: 2014-10-13
4710-AV-10369 | 003 | 6"-AV-4710-10369-Fb-IQ | A4710 | 126.7 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0001-1-09 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-16: 2014-09-26
4710-AV-10369 | 004 | 6"-AV-4710-10369-Fb-IQ | A4710 | 7.9 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0001-1-09 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AV-10376 | 001 | 6"-AV-4710-10376-Fb-IQ | A4710 | 116.4 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0001-1-10 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-16: 2014-12-11
4710-AV-10376 | 002 | 6"-AV-4710-10376-Fb-IQ | A4710 | 141.7 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0001-1-10 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-16: 2014-09-24
4710-AV-10376 | 003 | 6"-AV-4710-10376-Fb-IQ | A4710 | 126.7 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0001-1-10 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-16: 2014-09-23
4710-AV-10376 | 004 | 6"-AV-4710-10376-Fb-IQ | A4710 | 7.9 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0001-1-10 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AV-10377 | 001 | 3/4"-AV-4710-10377-Lb-IQ | A4710 | 11.3 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AV-10377 | 002 | 3/4"-AV-4710-10377-Lb-IQ | A4710 | 18.9 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AV-10390 | 001 | 8"-AV-4710-10390-Lb-NI | A4710 | 109.7 | SOP-U-4710-UT-1031 | U-4710-UT-1031-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-08-07 | 2015-01-05 | 2015-06-15 | 2015-06-15 | 2015-06-15 | 2015-06-15 | 2015-06-15
4710-AV-10390 | 002 | 8"-AV-4710-10390-Lb-NI | A4710 | 482 | SOP-U-4710-UT-1031 | U-4710-UT-1031-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-11-19 | 2015-04-27 | 2015-04-29 | 2015-04-29 | 2015-04-29 | 2015-04-29 | 2015-04-29
4710-AV-10390 | 003 | 8"-AV-4710-10390-Lb-NI | A4710 | 582.6 | SOP-U-4710-UT-1031 | U-4710-UT-1031-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-12-02 | 2015-04-27 | 2015-04-29 | 2015-05-06 | 2015-05-06 | 2015-05-07 | 2015-07-01
4710-AV-10390 | 004 | 8"-AV-4710-10390-Lb-NI | A4710 | 510.6 | SOP-U-4710-UT-1031 | U-4710-UT-1031-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 37 - AGUARDANDO ACOPLAMENTO | 2014-09-16: 2015-06-15; 2014-10-27: 2015-04-27; 2015-02-24: 2015-05-05
4710-AV-10390 | 005 | 8"-AV-4710-10390-Lb-NI | A4710 | 490.5 | SOP-U-4710-UT-1031 | U-4710-UT-1031-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-08-19 | 2015-04-27 | 2015-05-07 | 2015-05-07 | 2015-05-07 | 2015-05-07 | 2015-05-07
4710-AV-10390 | 006 | 8"-AV-4710-10390-Lb-NI | A4710 | 5.1 | SOP-U-4710-UT-1031 | U-4710-UT-1031-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-16: 2015-09-14
4710-AV-10390 | 007 | 8"-AV-4710-10390-Lb-NI | A4710 | 2.3 | SOP-U-4710-UT-1031 | U-4710-UT-1031-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-09-16: 2015-07-27; 2014-10-27: 2015-05-25; 2015-02-24: 2015-05-19
4710-AV-10390 | 008 | 8"-AV-4710-10390-Lb-NI | A4710 | 2.3 | SOP-U-4710-UT-1031 | U-4710-UT-1031-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-09-16: 2015-07-27; 2014-10-27: 2015-05-25; 2015-02-24: 2015-05-19
4710-AV-10390 | 009 | 8"-AV-4710-10390-Lb-NI | A4710 | 2.4 | SOP-U-4710-UT-1031 | U-4710-UT-1031-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-09-16: 2015-09-15; 2014-10-27: 2015-05-25; 2015-02-24: 2015-05-19
4710-AV-10390 | 010 | 8"-AV-4710-10390-Lb-NI | A4710 | 3.4 | SOP-U-4710-UT-1031 | U-4710-UT-1031-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2015-06-02 | 2015-05-25 | 2015-05-19 | 2015-08-30 | 2015-08-30 | 2015-08-30 | 2015-08-30
4710-AV-10390 | 011 | 8"-AV-4710-10390-Lb-NI | A4710 | 5.1 | SOP-U-4710-UT-1031 | U-4710-UT-1031-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2015-06-02 | 2015-05-25 | 2015-05-19 | 2015-08-30 | 2015-08-30 | 2015-08-30 | 2015-08-30
4710-AV-10412 | 001 | 3/4"-AV-4710-10412-Lb-NI | A4710 | 4.4 | SOP-U-4710-UT-1031 | U-4710-UT-1031-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AV-10412 | 002 | 3/4"-AV-4710-10412-Lb-NI | A4710 | 4.8 | SOP-U-4710-UT-1031 | U-4710-UT-1031-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AV-10467 | 001 | 3/4"-AV-4710-10467-Fb-PP | A4710 | 10.7 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AV-10469 | 001 | 3/4"-AV-4710-10469-Fb-PP | A4710 | 14.9 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0001-1-11 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AV-10469 | 002 | 3/4"-AV-4710-10469-Fb-PP | A4710 | 7.9 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0001-1-11 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AV-10472 | 001 | 3/4"-AV-4710-10472-Bf-PP | A4710 | 5 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0001-1-13 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AV-10472 | 002 | 3/4"-AV-4710-10472-Bf-PP | A4710 | 4.4 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0001-1-13 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AV-10472 | 003 | 3/4"-AV-4710-10472-Bf-PP | A4710 | 3.8 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0001-1-13 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AV-10472 | 004 | 3/4"-AV-4710-10472-Bf-PP | A4710 | 3.8 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0001-1-13 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AV-10473 | 001 | 3/4"-AV-4710-10473-Fb-PP | A4710 | 10.7 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0001-1-16 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AV-10475 | 001 | 3/4"-AV-4710-10475-Fb-PP | A4710 | 14.9 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0001-1-11 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AV-10475 | 002 | 3/4"-AV-4710-10475-Fb-PP | A4710 | 7.9 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0001-1-11 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AV-10478 | 001 | 3/4"-AV-4710-10478-Bf-PP | A4710 | 5 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0001-1-18 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AV-10478 | 002 | 3/4"-AV-4710-10478-Bf-PP | A4710 | 4.4 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0001-1-18 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AV-10478 | 003 | 3/4"-AV-4710-10478-Bf-PP | A4710 | 3.8 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0001-1-18 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AV-10478 | 004 | 3/4"-AV-4710-10478-Bf-PP | A4710 | 3.8 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0001-1-18 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AV-10479 | 001 | 3/4"-AV-4710-10479-Fb-PP | A4710 | 10.5 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0001-1-17 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AV-10481 | 001 | 3/4"-AV-4710-10481-Fb-PP | A4710 | 14.9 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0001-1-07 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AV-10481 | 002 | 3/4"-AV-4710-10481-Fb-PP | A4710 | 7.9 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0001-1-07 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AV-10484 | 001 | 3/4"-AV-4710-10484-Bf-PP | A4710 | 5 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0001-1-19 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AV-10484 | 002 | 3/4"-AV-4710-10484-Bf-PP | A4710 | 4.4 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0001-1-19 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AV-10484 | 003 | 3/4"-AV-4710-10484-Bf-PP | A4710 | 3.8 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0001-1-19 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AV-10484 | 004 | 3/4"-AV-4710-10484-Bf-PP | A4710 | 3.8 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0001-1-19 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AV-10544 | 001 | 3/4"-AV-4710-10544-Bf-PP | A4710 | 4 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0001-1-13 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AV-10545 | 001 | 3/4"-AV-4710-10545-Bf-PP | A4710 | 4 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0001-1-18 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AV-10546 | 001 | 3/4"-AV-4710-10546-Bf-PP | A4710 | 4 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0001-1-19 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AV-12999 | 001 | 2"-AV-4710-12999-Fb-IQ | U4710 | 32.8 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-16: 2015-03-27
4710-AV-12999 | 002 | 2"-AV-4710-12999-Fb-IQ | U4710 | 32.1 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-16: 2014-12-06
4710-AV-12999 | 003 | 2"-AV-4710-12999-Fb-IQ | U4710 | 102.2 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-16: 2015-04-13
4710-AV-12999 | 004 | 2"-AV-4710-12999-Fb-IQ | U4710 | 47.8 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-16: 2014-12-08
4710-AV-12999 | 005 | 2"-AV-4710-12999-Fb-IQ | U4710 | 41.5 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-16: 2015-02-27
4710-AV-12999 | 006 | 2"-AV-4710-12999-Fb-IQ | U4710 | 40 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-16: 2015-04-06
4710-AV-12999 | 007 | 2"-AV-4710-12999-Fb-IQ | U4710 | 27.7 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-16: 2015-03-17
4710-AV-12999 | 008 | 2"-AV-4710-12999-Fb-IQ | U4710 | 24.8 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-16: 2014-12-11
4710-AV-12999 | 009 | 2"-AV-4710-12999-Fb-IQ | U4710 | 24.8 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-16: 2015-03-12
4710-AV-12999 | 010 | 2"-AV-4710-12999-Fb-IQ | U4710 | 28.2 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-16: 2015-02-27
4710-AV-12999 | 011 | 2"-AV-4710-12999-Fb-IQ | U4710 | 26.2 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-16: 2015-03-27
4710-AV-12999 | 012 | 2"-AV-4710-12999-Fb-IQ | U4710 | 8 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AV-12999 | 013 | 2"-AV-4710-12999-Fb-IQ | U4710 | 7.3 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AV-12999 | 014 | 2"-AV-4710-12999-Fb-IQ | U4710 | 4.4 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AV-13000 | 001 | 2"-AV-4710-13000-Fb-IQ | U4710 | 26.1 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-16: 2015-03-13
4710-AV-13000 | 002 | 2"-AV-4710-13000-Fb-IQ | U4710 | 28.2 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-16: 2015-04-06
4710-AV-13000 | 003 | 2"-AV-4710-13000-Fb-IQ | U4710 | 29.8 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-16: 2015-03-25
4710-AV-13000 | 004 | 2"-AV-4710-13000-Fb-IQ | U4710 | 6.7 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-16: 2015-03-23
4710-AV-13000 | 005 | 2"-AV-4710-13000-Fb-IQ | U4710 | 22 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-16: 2015-03-24
4710-AV-13000 | 006 | 2"-AV-4710-13000-Fb-IQ | U4710 | 8.1 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-AV-13000 | 007 | 2"-AV-4710-13000-Fb-IQ | U4710 | 8 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C1-00703 | 001 | 3"-C1-4710-00703-E5-PP | U4710 | 14.5 | SOP-U-4710-UT-1029 | U-4710-UT-1029-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-16: 2014-12-09
4710-C1-00703 | 002 | 3"-C1-4710-00703-E5-PP | U4710 | 36.6 | SOP-U-4710-UT-1029 | U-4710-UT-1029-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-16: 2014-12-08
4710-C1-00703 | 003 | 3"-C1-4710-00703-E5-PP | U4710 | 96.8 | SOP-U-4710-UT-1029 | U-4710-UT-1029-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-16: 2014-11-27
4710-C1-00703 | 004 | 3"-C1-4710-00703-E5-PP | U4710 | 101.8 | SOP-U-4710-UT-1029 | U-4710-UT-1029-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-16: 2014-11-21
4710-C1-00703 | 005 | 3"-C1-4710-00703-E5-PP | U4710 | 55.8 | SOP-U-4710-UT-1029 | U-4710-UT-1029-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-16: 2014-11-19
4710-C1-00703 | 006 | 3"-C1-4710-00703-E5-PP | U4710 | 110.8 | SOP-U-4710-UT-1029 | U-4710-UT-1029-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-16: 2014-11-18
4710-C1-00703 | 007 | 3"-C1-4710-00703-E5-PP | U4710 | 3.3 | SOP-U-4710-UT-1029 | U-4710-UT-1029-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C1-00703 | 008 | 3"-C1-4710-00703-E5-PP | U4710 | 3.3 | SOP-U-4710-UT-1029 | U-4710-UT-1029-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C1-01042 | 001 | 3"-C1-4710-01042-E5-PP | U4710 | 16 | SOP-U-4710-UT-1028 | U-4710-UT-1028-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-16: 2014-12-08
4710-C1-01042 | 002 | 3"-C1-4710-01042-E5-PP | U4710 | 41 | SOP-U-4710-UT-1028 | U-4710-UT-1028-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-16: 2014-12-02
4710-C1-01042 | 003 | 3"-C1-4710-01042-E5-PP | U4710 | 182.8 | SOP-U-4710-UT-1028 | U-4710-UT-1028-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-16: 2014-12-17
4710-C1-01042 | 004 | 3"-C1-4710-01042-E5-PP | U4710 | 98.1 | SOP-U-4710-UT-1028 | U-4710-UT-1028-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-16: 2014-12-08
4710-C1-01044 | 001 | 3"-C1-4710-01044-E5-PP | U4710 | 36.5 | SOP-U-4710-UT-1028 | U-4710-UT-1028-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-16: 2014-12-03
4710-C1-01044 | 002 | 3"-C1-4710-01044-E5-PP | U4710 | 45.3 | SOP-U-4710-UT-1028 | U-4710-UT-1028-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-16: 2014-12-09
4710-C1-01044 | 003 | 3"-C1-4710-01044-E5-PP | U4710 | 71.5 | SOP-U-4710-UT-1028 | U-4710-UT-1028-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-16: 2014-11-27
4710-C1-01044 | 004 | 3"-C1-4710-01044-E5-PP | U4710 | 66.4 | SOP-U-4710-UT-1028 | U-4710-UT-1028-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-16: 2014-11-27
4710-C1-01044 | 005 | 3"-C1-4710-01044-E5-PP | U4710 | 44.5 | SOP-U-4710-UT-1028 | U-4710-UT-1028-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-16: 2014-11-13
4710-C1-01044 | 006 | 3"-C1-4710-01044-E5-PP | U4710 | 23.6 | SOP-U-4710-UT-1028 | U-4710-UT-1028-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-16: 2014-11-13
4710-C1-01050 | 001 | 1.1/2"-C1-4710-01050-Bf-PP | U4710 | 5.4 | SOP-U-4710-UT-1029 | U-4710-UT-1029-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-16: 2014-12-19
4710-C1-01050 | 002 | 1.1/2"-C1-4710-01050-Bf-PP | U4710 | 26 | SOP-U-4710-UT-1029 | U-4710-UT-1029-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-16: 2014-12-19
4710-C1-01050 | 003 | 1.1/2"-C1-4710-01050-Bf-PP | U4710 | 26.7 | SOP-U-4710-UT-1029 | U-4710-UT-1029-0001-1-02 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4710-C1-01050 | 004 | 1.1/2"-C1-4710-01050-Bf-PP | U4710 | 2.8 | SOP-U-4710-UT-1029 | U-4710-UT-1029-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C1-01050 | 005 | 1.1/2"-C1-4710-01050-Bf-PP | U4710 | 2.8 | SOP-U-4710-UT-1029 | U-4710-UT-1029-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C1-01051 | 001 | 1.1/2"-C1-4710-01051-Bf-NI | U4710 | 14.9 | SOP-U-4710-UT-1029 | U-4710-UT-1029-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-16: 2015-01-27
4710-C1-01052 | 001 | 1.1/2"-C1-4710-01052-Bf-NI | U4710 | 19.2 | SOP-U-4710-UT-1029 | U-4710-UT-1029-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-16: 2015-01-05
4710-C1-09045 | 001 | 1"-C1-4710-09045-Bf-NI | U4710 | 17.7 | SOP-U-4710-UT-1029 | U-4710-UT-1029-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C1-12333 | 001 | 1.1/2"-C1-4710-12333-Bf-NI | U4710 | 16.6 | SOP-U-4710-UT-1029 | U-4710-UT-1029-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-16: 2015-01-05
4710-C1-12333 | 002 | 1.1/2"-C1-4710-12333-Bf-NI | U4710 | 13 | SOP-U-4710-UT-1029 | U-4710-UT-1029-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-16: 2015-01-27
4710-C1-12333 | 003 | 1.1/2"-C1-4710-12333-Bf-NI | U4710 | 2 | SOP-U-4710-UT-1029 | U-4710-UT-1029-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C29-00288 | 001 | 4"-C29-4710-00288-Ec-IQ | U4710 | 173.6 | SOP-U-4710-UT-1028 | U-4710-UT-1028-0003-1-01 | 07 - AGUARDANDO ACOPLAMENTO | 06 - FAB - AGUARD. ACOPLAMENTO
4710-C29-00288 | 002 | 4"-C29-4710-00288-Ec-IQ | U4710 | 38 | SOP-U-4710-UT-1028 | U-4710-UT-1028-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-16: 2014-09-24
4710-C29-00288 | 003 | 4"-C29-4710-00288-Ec-IQ | U4710 | 56.2 | SOP-U-4710-UT-1028 | U-4710-UT-1028-0003-1-01 | 07 - AGUARDANDO ACOPLAMENTO | 06 - FAB - AGUARD. ACOPLAMENTO
4710-C29-00288 | 004 | 4"-C29-4710-00288-Ec-IQ | U4710 | 44.8 | SOP-U-4710-UT-1028 | U-4710-UT-1028-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-16: 2014-09-26
4710-C29-00288 | 005 | 4"-C29-4710-00288-Ec-IQ | U4710 | 3.2 | SOP-U-4710-UT-1028 | U-4710-UT-1028-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C29-00288 | 006 | 4"-C29-4710-00288-Ec-IQ | U4710 | 6.8 | SOP-U-4710-UT-1028 | U-4710-UT-1028-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-16: 2015-04-01
4710-C29-00288 | 007 | 4"-C29-4710-00288-Ec-IQ | U4710 | 39.2 | SOP-U-4710-UT-1028 | U-4710-UT-1028-0003-1-01 | 02 - SPOOL CANCELADO | 02 - FAB - SPOOL CANCELADO | 2014-09-16: 2014-09-05
4710-C29-00288 | 008 | 4"-C29-4710-00288-Ec-IQ | U4710 | 63.4 | SOP-U-4710-UT-1028 | U-4710-UT-1028-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-16: 2014-11-18
4710-C29-00288 | 009 | 4"-C29-4710-00288-Ec-IQ | U4710 | 38 | SOP-U-4710-UT-1028 | U-4710-UT-1028-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-16: 2014-09-24
4710-C29-00288 | 010 | 4"-C29-4710-00288-EC-IQ | U4710 | 37.5 | SSOP-U-4710-UT-1028-0003 |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C29-00288 | 011 | 4"-C29-4710-00288-EC-IQ | U4710 | 165.4 | SSOP-U-4710-UT-1028-0003 |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C29-00288 | 012 | 4"-C29-4710-00288-EC-IQ | U4710 | 270.8 | SSOP-U-4710-UT-1028-0003 |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C29-00288 | 013 | 4"-C29-4710-00288-EC-IQ | U4710 | 3.2 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-C29-00289 | 001 | 4"-C29-4710-00289-Ce-IQ | U4710 | 36.1 | SOP-U-4710-UT-1028 | U-4710-UT-1028-0003-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-16: 2014-11-01
4710-C29-00289 | 002 | 4"-C29-4710-00289-Ce-IQ | U4710 | 49.3 | SOP-U-4710-UT-1028 | U-4710-UT-1028-0003-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-16: 2014-07-23
4710-C29-00289 | 003 | 4"-C29-4710-00289-Ce-IQ | U4710 | 68.5 | SOP-U-4710-UT-1028 | U-4710-UT-1028-0003-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 37 - AGUARDANDO ACOPLAMENTO | 2014-09-16: 2014-05-23; 2014-10-27: 2015-01-12; 2015-02-24: 2015-02-24
4710-C29-00289 | 004 | 4"-C29-4710-00289-Ce-IQ | U4710 | 74.4 | SOP-U-4710-UT-1028 | U-4710-UT-1028-0003-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 37 - AGUARDANDO ACOPLAMENTO | 2014-09-16: 2014-07-17; 2014-10-27: 2015-02-09; 2015-02-24: 2015-02-12
4710-C29-00289 | 005 | 4"-C29-4710-00289-Ce-IQ | U4710 | 192.8 | SOP-U-4710-UT-1028 | U-4710-UT-1028-0003-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-06-02 | 2015-05-04 | 2015-05-05 | 2015-04-24 | 2015-04-17 | 2015-04-27 | 2015-06-02
4710-C29-00289 | 006 | 4"-C29-4710-00289-Ce-IQ | U4710 | 192.8 | SOP-U-4710-UT-1028 | U-4710-UT-1028-0003-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-01-22 | 2014-11-24 | 2014-11-24 | 2014-12-12 | 2014-12-23 | 2014-12-30 | 2015-07-02
4710-C29-00289 | 007 | 4"-C29-4710-00289-Ce-IQ | U4710 | 61.8 | SOP-U-4710-UT-1028 | U-4710-UT-1028-0003-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-05-29 | 2014-10-20 | 2014-10-21 | 2014-10-21 | 2014-10-21 | 2014-10-21 | 2015-07-27
4710-C29-00289 | 008 | 4"-C29-4710-00289-Ce-IQ | U4710 | 108.3 | SOP-U-4710-UT-1028 | U-4710-UT-1028-0003-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-04 | 2014-10-13 | 2014-10-21 | 2014-10-21 | 2014-10-16 | 2014-10-16 | 2015-07-27
4710-C29-00289 | 009 | 4"-C29-4710-00289-Ce-IQ | U4710 | 71.4 | SOP-U-4710-UT-1028 | U-4710-UT-1028-0003-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-05-30 | 2014-10-13 | 2014-10-21 | 2014-10-21 | 2014-11-03 | 2014-11-03 | 2015-06-17
4710-C29-00289 | 010 | 4"-C29-4710-00289-Ce-IQ | U4710 | 163 | SOP-U-4710-UT-1028 | U-4710-UT-1028-0003-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-05-30 | 2014-10-13 | 2014-10-21 | 2014-10-21 | 2014-10-21 | 2014-10-27 | 2015-07-27
4710-C29-00289 | 011 | 4"-C29-4710-00289-Ce-IQ | U4710 | 57.8 | SOP-U-4710-UT-1028 | U-4710-UT-1028-0003-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-01-07 | 2014-10-27 | 2014-10-29 | 2014-12-16 | 2014-12-16 | 2014-12-19 | 2015-01-23
4710-C29-00289 | 012 | 4"-C29-4710-00289-Ce-IQ | U4710 | 57.3 | SOP-U-4710-UT-1028 | U-4710-UT-1028-0003-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-05-30 | 2014-11-24 | 2015-01-26 | 2014-10-21 | 2014-10-24 | 2014-10-24 | 2015-06-30
4710-C29-00289 | 013 | 4"-C29-4710-00289-Ce-IQ | U4710 | 110.2 | SOP-U-4710-UT-1028 | U-4710-UT-1028-0003-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-05-29 | 2014-11-24 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | 2015-01-26
4710-C29-00289 | 014 | 4"-C29-4710-00289-Ce-IQ | U4710 | 111.2 | SOP-U-4710-UT-1028 | U-4710-UT-1028-0003-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-16: 2014-06-24
4710-C29-00289 | 015 | 4"-C29-4710-00289-Ce-IQ | U4710 | 26 | SOP-U-4710-UT-1028 | U-4710-UT-1028-0003-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-16: 2014-06-26
4710-C29-00289 | 016 | 4"-C29-4710-00289-Ce-IQ | U4710 | 3.2 | SOP-U-4710-UT-1028 | U-4710-UT-1028-0003-1-02 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM | 2014-10-27: 2015-06-22; 2015-02-24: 2015-06-24
4710-C29-00289 | 017 | 4"-C29-4710-00289-Ce-IQ | U4710 | 47 | SOP-U-4710-UT-1028 | U-4710-UT-1028-0003-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-16: 2014-06-16
4710-C29-00289 | 018 | 4"-C29-4710-00289-Ce-IQ | U4710 | 74.7 | SOP-U-4710-UT-1028 | U-4710-UT-1028-0003-1-02 | 02 - SPOOL CANCELADO | 02 - FAB - SPOOL CANCELADO | 2014-09-16: 2014-11-17
4710-C29-00289 | 019 | 4"-C29-4710-00289-Ce-IQ | U4710 | 3.2 | SOP-U-4710-UT-1028 | U-4710-UT-1028-0003-1-02 | 02 - SPOOL CANCELADO | 02 - FAB - SPOOL CANCELADO
4710-C29-00289 | 020 | 4"-C29-4710-00289-Ce-IQ | U4710 | 192.8 | SOP-U-4710-UT-1028 | U-4710-UT-1028-0003-1-02 | 02 - SPOOL CANCELADO | 02 - FAB - SPOOL CANCELADO | 2015-06-02 | 2015-01-12 | 2015-02-24 | 2015-05-04 | 2015-05-06 | 2015-05-06 | 2015-05-06
4710-C29-00289 | 021 | 4"-C29-4710-00289-Ce-IQ | U4710 | 110.9 | SOP-U-4710-UT-1028 | U-4710-UT-1028-0003-1-02 | 02 - SPOOL CANCELADO | 02 - FAB - SPOOL CANCELADO | 2014-09-16: 2014-06-24
4710-C29-00289 | 022 | 4"-C29-4710-00289-CE-IQ | U4710 | 3.2 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-C29-00291 | 001 | 8"-C29-4710-00291-Ec-IQ | U4710 | 37.9 | SOP-U-4710-UT-1028 | U-4710-UT-1028-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-16: 2014-11-18
4710-C29-00291 | 002 | 8"-C29-4710-00291-Ec-IQ | U4710 | 279.6 | SOP-U-4710-UT-1028 | U-4710-UT-1028-0003-1-01 | 07 - AGUARDANDO ACOPLAMENTO | 06 - FAB - AGUARD. ACOPLAMENTO
4710-C29-00291 | 003 | 8"-C29-4710-00291-Ec-IQ | U4710 | 248.3 | SOP-U-4710-UT-1028 | U-4710-UT-1028-0003-1-01 | 07 - AGUARDANDO ACOPLAMENTO | 06 - FAB - AGUARD. ACOPLAMENTO
4710-C29-00291 | 004 | 8"-C29-4710-00291-Ec-IQ | U4710 | 229.8 | SOP-U-4710-UT-1028 | U-4710-UT-1028-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-16: 2014-08-01
4710-C29-00291 | 005 | 8"-C29-4710-00291-Ec-IQ | U4710 | 177.4 | SOP-U-4710-UT-1028 | U-4710-UT-1028-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-16: 2014-08-05
4710-C29-00291 | 006 | 8"-C29-4710-00291-Ec-IQ | U4710 | 128.5 | SOP-U-4710-UT-1028 | U-4710-UT-1028-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-16: 2014-08-08
4710-C29-00291 | 007 | 8"-C29-4710-00291-Ec-IQ | U4710 | 157.1 | SOP-U-4710-UT-1028 | U-4710-UT-1028-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-16: 2014-08-07
4710-C29-00291 | 008 | 8"-C29-4710-00291-Ec-IQ | U4710 | 3.2 | SOP-U-4710-UT-1028 | U-4710-UT-1028-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C29-00291 | 009 | 8"-C29-4710-00291-Ec-IQ | U4710 | 6.7 | SOP-U-4710-UT-1028 | U-4710-UT-1028-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-16: 2015-04-01
4710-C29-00291 | 010 | 8"-C29-4710-00291-Ec-IQ | U4710 | 46.7 | SOP-U-4710-UT-1028 | U-4710-UT-1028-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-16: 2014-10-02
4710-C29-00291 | 011 | 8"-C29-4710-00291-Ec-IQ | U4710 | 6.7 | SOP-U-4710-UT-1028 | U-4710-UT-1028-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-16: 2015-04-01
4710-C29-10161 | 001 | 1/2"-C29-4710-10161-O1-PP | U4710 | 1.5 | SOP-U-4710-UT-1007 | U-4710-UT-1007-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C29-10161 | 002 | 1/2"-C29-4710-10161-O1-PP | U4710 | 12.6 | SOP-U-4710-UT-1007 | U-4710-UT-1007-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C29-10161 | 003 | 1/2"-C29-4710-10161-O1-PP | U4710 | 2.8 | SOP-U-4710-UT-1007 | U-4710-UT-1007-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C29-10162 | 001 | 3/4"-C29-4710-10162-O1-PP | U4710 | 5.5 | SOP-U-4710-UT-1007 | U-4710-UT-1007-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-16: 2015-09-14
4710-C29-10162 | 002 | 3/4"-C29-4710-10162-O1-PP | U4710 | 11.8 | SOP-U-4710-UT-1007 | U-4710-UT-1007-0002-1-01 | 18 - AGUARDANDO MEDICAO DE FERRITA | 17 - FAB - AGUARD. MED. DE FERRITA
4710-C29-10162 | 003 | 3/4"-C29-4710-10162-O1-PP | U4710 | 19.5 | SOP-U-4710-UT-1007 | U-4710-UT-1007-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C29-10162 | 004 | 3/4"-C29-4710-10162-O1-PP | U4710 | 6 | SOP-U-4710-UT-1007 | U-4710-UT-1007-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C29-10162 | 005 | 3/4"-C29-4710-10162-O1-PP | U4710 | 13.8 | SOP-U-4710-UT-1007 | U-4710-UT-1007-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C29-10162 | 006 | 3/4"-C29-4710-10162-O1-PP | U4710 | 3.1 | SOP-U-4710-UT-1007 | U-4710-UT-1007-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-16: 2014-12-03
4710-C29-10162 | 007 | 3/4"-C29-4710-10162-O1-PP | U4710 | 2.8 | SOP-U-4710-UT-1007 | U-4710-UT-1007-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C29-10162 | 008 | 3/4"-C29-4710-10162-O1-PP | U4710 | 4.3 | SOP-U-4710-UT-1007 | U-4710-UT-1007-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C4-00011 | 001 | 2"-C4-4710-00011-Bf-PP | U4710 | 55.5 | SOP-U-4710-UT-1029 | U-4710-UT-1029-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-08-13 | 2015-01-26 | 2015-01-30 | 2015-08-18 | 2015-08-18 | 2015-08-18 | 2015-08-18
4710-C4-00011 | 002 | 2"-C4-4710-00011-Bf-PP | U4710 | 65.4 | SOP-U-4710-UT-1029 | U-4710-UT-1029-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-29 | 2015-02-23 | 2015-02-20 | 2015-03-09 | 2015-03-03 | 2015-03-10 | 2015-03-10
4710-C4-00011 | 003 | 2"-C4-4710-00011-Bf-PP | U4710 | 65.3 | SOP-U-4710-UT-1029 | U-4710-UT-1029-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-06-15 | 2014-10-13 | 2014-10-16 | 2015-01-07 | 2015-03-20 | 2015-03-25 | 2015-03-25
4710-C4-00011 | 004 | 2"-C4-4710-00011-Bf-PP | U4710 | 65.8 | SOP-U-4710-UT-1029 | U-4710-UT-1029-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-01-23 | 2014-11-17 | 2014-11-15 | 2014-12-17 | 2014-12-22 | 2014-12-30 | 2014-12-30
4710-C4-00011 | 005 | 2"-C4-4710-00011-Bf-PP | U4710 | 36.6 | SOP-U-4710-UT-1029 | U-4710-UT-1029-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-30 | 2014-09-22 | 2014-09-25 | 2014-10-02 | 2014-10-07 | 2014-10-07 | 2014-10-07
4710-C4-00011 | 006 | 2"-C4-4710-00011-Bf-PP | U4710 | 33.2 | SOP-U-4710-UT-1029 | U-4710-UT-1029-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-30 | 2014-09-22 | 2014-09-25 | 2014-10-02 | 2014-10-15 | 2014-10-29 | 2014-10-29
4710-C4-00011 | 007 | 2"-C4-4710-00011-Bf-PP | U4710 | 28.5 | SOP-U-4710-UT-1029 | U-4710-UT-1029-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-01-07 | 2014-10-13 | 2014-10-14 | 2014-12-16 | 2014-12-17 | 2014-12-18 | 2014-12-18
4710-C4-00011 | 008 | 2"-C4-4710-00011-Bf-PP | U4710 | 65.9 | SOP-U-4710-UT-1029 | U-4710-UT-1029-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-07-14 | 2014-11-10 | 2014-11-15 | 2015-02-20 | 2015-02-23 | 2015-02-23 | 2015-02-23
4710-C4-00011 | 009 | 2"-C4-4710-00011-Bf-PP | U4710 | 65.5 | SOP-U-4710-UT-1029 | U-4710-UT-1029-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 37 - AGUARDANDO ACOPLAMENTO | 2014-09-16: 2015-06-15; 2014-10-27: 2015-01-12; 2015-02-24: 2015-01-07
4710-C4-00011 | 010 | 2"-C4-4710-00011-Bf-PP | U4710 | 65.4 | SOP-U-4710-UT-1029 | U-4710-UT-1029-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 37 - AGUARDANDO ACOPLAMENTO | 2014-09-16: 2014-06-30; 2014-10-27: 2015-04-27; 2015-02-24: 2015-01-20
4710-C4-00011 | 011 | 2"-C4-4710-00011-Bf-PP | U4710 | 67.5 | SOP-U-4710-UT-1029 | U-4710-UT-1029-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 37 - AGUARDANDO ACOPLAMENTO | 2014-09-16: 2014-07-14; 2014-10-27: 2015-02-23; 2015-02-24: 2015-02-24
4710-C4-00011 | 012 | 2"-C4-4710-00011-Bf-PP | U4710 | 38.4 | SOP-U-4710-UT-1029 | U-4710-UT-1029-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 37 - AGUARDANDO ACOPLAMENTO | 2014-09-16: 2014-06-30; 2014-10-27: 2015-02-23; 2015-02-24: 2015-02-24
4710-C4-00011 | 013 | 2"-C4-4710-00011-Bf-PP | U4710 | 17.1 | SOP-U-4710-UT-1029 | U-4710-UT-1029-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-16: 2014-11-10
4710-C4-00011 | 014 | 2"-C4-4710-00011-Bf-PP | U4710 | 23.6 | SOP-U-4710-UT-1029 | U-4710-UT-1029-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-16: 2014-11-05
4710-C4-00011 | 015 | 2"-C4-4710-00011-Bf-PP | U4710 | 2.8 | SOP-U-4710-UT-1029 | U-4710-UT-1029-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C4-00011 | 016 | 2"-C4-4710-00011-Bf-PP | U4710 | 4.3 | SOP-U-4710-UT-1029 | U-4710-UT-1029-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-C4-00290 | 001 | 8"-C4-4710-00290-Bf-PP | U4710 | 160.6 | SOP-U-4710-UT-1029 | U-4710-UT-1029-0003-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-16: 2014-11-21; 2014-10-27: 2015-09-07
4710-C4-00290 | 002 | 8"-C4-4710-00290-Bf-PP | U4710 | 467.2 | SOP-U-4710-UT-1029 | U-4710-UT-1029-0003-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-16: 2014-10-20; 2014-10-27: 2015-09-07
4710-C4-00290 | 003 | 8"-C4-4710-00290-Bf-PP | U4710 | 204.9 | SOP-U-4710-UT-1029 | U-4710-UT-1029-0003-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-30 | 2015-01-12 | 2015-01-27 | 2015-03-31 | 2015-04-01 | 2015-04-01 | 2015-04-01
4710-C4-00290 | 004 | 8"-C4-4710-00290-Bf-PP | U4710 | 516.7 | SOP-U-4710-UT-1029 | U-4710-UT-1029-0003-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-30 | 2015-04-27 | 2015-01-27 | 2015-01-27 | 2015-01-27 | 2015-01-27 | 2015-01-27
4710-C4-00290 | 005 | 8"-C4-4710-00290-Bf-PP | U4710 | 300.7 | SOP-U-4710-UT-1029 | U-4710-UT-1029-0003-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-10-01 | 2015-04-27 | 2015-02-20 | 2015-09-17 | 2015-09-18 | 2015-09-18 | 2015-09-22
4710-C4-00290 | 006 | 8"-C4-4710-00290-Bf-PP | U4710 | 175.1 | SOP-U-4710-UT-1029 | U-4710-UT-1029-0003-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-16: 2014-10-09; 2014-10-27: 2015-09-07
4710-C4-00290 | 007 | 8"-C4-4710-00290-Bf-PP | U4710 | 170.4 | SOP-U-4710-UT-1029 | U-4710-UT-1029-0003-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-16: 2014-10-01; 2014-10-27: 2015-09-07
4710-C4-00290 | 008 | 8"-C4-4710-00290-Bf-PP | U4710 | 2.8 | SOP-U-4710-UT-1029 | U-4710-UT-1029-0003-1-02 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-C4-02480 | 001 | 3"-C4-4710-02480-Bf-PP | U4710 | 29.7 | SOP-U-4710-UT-1029 | U-4710-UT-1029-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-19 | 2015-08-10 | 2015-08-06 | 2015-03-27 | 2015-07-23 | 2015-07-23 | 2015-07-23
4710-C4-02480 | 002 | 3"-C4-4710-02480-Bf-PP | U4710 | 45.9 | SOP-U-4710-UT-1029 | U-4710-UT-1029-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-12-18 | 2015-07-20 | 2015-07-21 | 2015-02-27 | 2015-02-27 | 2015-03-02 | 2015-03-02
4710-C4-02480 | 003 | 3"-C4-4710-02480-Bf-PP | U4710 | 46.2 | SOP-U-4710-UT-1029 | U-4710-UT-1029-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-08 | 2015-07-20 | 2015-07-21 | 2015-07-24 | 2015-07-23 | 2015-07-23 | 2015-07-23
4710-C4-02480 | 004 | 3"-C4-4710-02480-Bf-PP | U4710 | 46.3 | SOP-U-4710-UT-1029 | U-4710-UT-1029-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-08 | 2015-01-26 | 2015-02-24 | 2015-02-25 | 2015-03-03 | 2015-03-03 | 2015-06-19
4710-C4-02480 | 005 | 3"-C4-4710-02480-Bf-PP | U4710 | 15.8 | SOP-U-4710-UT-1029 | U-4710-UT-1029-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-08-05 | 2015-01-26 | 2015-02-24 | 2015-02-25 | 2015-02-25 | 2015-02-26 | 2015-07-01
4710-C4-02480 | 006 | 3"-C4-4710-02480-Bf-PP | U4710 | 135.5 | SOP-U-4710-UT-1029 | U-4710-UT-1029-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-03-18 | 2015-01-26 | 2015-01-27 | 2015-02-26 | 2015-02-26 | 2015-02-27 | 2015-02-27
4710-C4-02480 | 007 | 3"-C4-4710-02480-Bf-PP | U4710 | 135.5 | SOP-U-4710-UT-1029 | U-4710-UT-1029-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-03-18 | 2014-10-13 | 2014-10-10 | 2015-01-22 | 2015-01-22 | 2015-01-23 | 2015-01-23
4710-C4-02480 | 008 | 3"-C4-4710-02480-Bf-PP | U4710 | 135.5 | SOP-U-4710-UT-1029 | U-4710-UT-1029-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-01-23 | 2014-10-13 | 2014-10-16 | 2014-12-17 | 2014-12-19 | 2014-12-19 | 2014-12-19
4710-C4-02480 | 009 | 3"-C4-4710-02480-Bf-PP | U4710 | 79 | SOP-U-4710-UT-1029 | U-4710-UT-1029-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-30 | 2014-09-22 | 2014-10-01 | 2014-10-06 | 2014-10-06 | 2014-10-06 | 2014-11-25
4710-C4-02480 | 010 | 3"-C4-4710-02480-Bf-PP | U4710 | 70.1 | SOP-U-4710-UT-1029 | U-4710-UT-1029-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-30 | 2014-09-22 | 2014-10-01 | 2014-10-06 | 2014-10-15 | 2014-10-16 | 2014-11-11
4710-C4-02480 | 011 | 3"-C4-4710-02480-Bf-PP | U4710 | 56 | SOP-U-4710-UT-1029 | U-4710-UT-1029-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-01-07 | 2014-10-13 | 2014-10-14 | 2014-12-12 | 2014-12-16 | 2014-12-17 | 2015-01-23
4710-C4-02480 | 012 | 3"-C4-4710-02480-Bf-PP | U4710 | 135.5 | SOP-U-4710-UT-1029 | U-4710-UT-1029-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-03-19 | 2014-11-17 | 2014-11-15 | 2015-02-20 | 2015-02-23 | 2015-02-23 | 2015-02-23
4710-C4-02480 | 013 | 3"-C4-4710-02480-Bf-PP | U4710 | 135.5 | SOP-U-4710-UT-1029 | U-4710-UT-1029-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-03-19 | 2015-01-05 | 2015-01-06 | 2015-02-24 | 2015-02-26 | 2015-02-26 | 2015-02-26
4710-C4-02480 | 014 | 3"-C4-4710-02480-Bf-PP | U4710 | 135.5 | SOP-U-4710-UT-1029 | U-4710-UT-1029-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-06-15 | 2015-01-12 | 2015-01-20 | 2015-03-31 | 2015-03-31 | 2015-04-01 | 2015-04-01
4710-C4-02480 | 015 | 3"-C4-4710-02480-Bf-PP | U4710 | 49.5 | SOP-U-4710-UT-1029 | U-4710-UT-1029-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-07-02 | 2015-02-23 | 2015-02-24 | 2015-03-31 | 2015-04-02 | 2015-04-02 | 2015-04-02
4710-C4-02480 | 016 | 3"-C4-4710-02480-Bf-PP | U4710 | 55.5 | SOP-U-4710-UT-1029 | U-4710-UT-1029-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-07-02 | 2015-02-23 | 2015-02-24 | 2015-03-31 | 2015-08-20 | 2015-08-20 | 2015-08-20
4710-C4-02480 | 017 | 3"-C4-4710-02480-Bf-PP | U4710 | 92.2 | SOP-U-4710-UT-1029 | U-4710-UT-1029-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 37 - AGUARDANDO ACOPLAMENTO | 2014-06-30: 2014-07-02; 2014-09-22: 2015-02-23; 2014-10-01: 2015-02-24
4710-C4-02480 | 018 | 3"-C4-4710-02480-Bf-PP | U4710 | 56 | SOP-U-4710-UT-1029 | U-4710-UT-1029-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-09-08
4710-C4-02480 | 019 | 3"-C4-4710-02480-Bf-PP | U4710 | 33.5 | SOP-U-4710-UT-1029 | U-4710-UT-1029-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-09-08 | 2015-09-14 | 2015-09-25 | 2015-08-25 | 2015-08-27 | 2015-08-27 | 2015-08-27
4710-C4-02480 | 020 | 3"-C4-4710-02480-Bf-PP | U4710 | 34.7 | SOP-U-4710-UT-1029 | U-4710-UT-1029-0003-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO |  | 2015-08-24 | 2015-08-28 | 2015-08-27 | 2015-08-27 | 2015-08-28 | 2015-08-28
4710-C4-02480 | 021 | 3"-C4-4710-02480-Bf-PP | U4710 | 17.4 | SOP-U-4710-UT-1029 | U-4710-UT-1029-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-19 | 2015-08-24 | 2015-08-28 | 2015-08-28 | 2015-08-28 | 2015-08-28 | 2015-08-28
4710-C4-02480 | 022 | 3"-C4-4710-02480-Bf-PP | U4710 | 2.8 | SOP-U-4710-UT-1029 | U-4710-UT-1029-0003-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 62 - AGUARDANDO PINTURA |  | 2015-08-17 | 2015-08-17 | 2015-08-30 | 2015-08-30 | 2015-08-30 | 2015-08-30
4710-C4-02480 | 023 | 3"-C4-4710-02480-Bf-PP | U4710 | 2.8 | SOP-U-4710-UT-1029 | U-4710-UT-1029-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C4-02480 | 024 | 3"-C4-4710-02480-Bf-PP | U4710 | 51.8 | SOP-U-4710-UT-1029 | U-4710-UT-1029-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-29
4710-C4-04694 | 001 | 2"-C4-4710-04694-Bf-PP | U4710 | 17.5 | SOP-U-4710-UT-1029 | U-4710-UT-1029-0003-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-09-23
4710-C4-04694 | 002 | 2"-C4-4710-04694-Bf-PP | U4710 | 52.8 | SOP-U-4710-UT-1029 | U-4710-UT-1029-0003-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-09-23
4710-C4-04694 | 003 | 2"-C4-4710-04694-Bf-PP | U4710 | 44.5 | SOP-U-4710-UT-1029 | U-4710-UT-1029-0003-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-10-09
4710-C4-04694 | 004 | 2"-C4-4710-04694-Bf-PP | U4710 | 4.6 | SOP-U-4710-UT-1029 | U-4710-UT-1029-0003-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-09-23
4710-C4-04756 | 001 | 3"-C4-4710-04756-Bf-PP | U4710 | 15.4 | SOP-U-4710-UT-1029 | U-4710-UT-1029-0003-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-12
4710-C4-04756 | 002 | 3"-C4-4710-04756-Bf-PP | U4710 | 21.6 | SOP-U-4710-UT-1029 | U-4710-UT-1029-0003-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-12
4710-C4-04759 | 001 | 2"-C4-4710-04759-Bf-PP | U4710 | 7.9 | SOP-U-4710-UT-1029 | U-4710-UT-1029-0003-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-09-23
4710-C4-04759 | 002 | 2"-C4-4710-04759-Bf-PP | U4710 | 3.9 | SOP-U-4710-UT-1029 | U-4710-UT-1029-0003-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-09-23
4710-C4-04759 | 003 | 2"-C4-4710-04759-Bf-PP | U4710 | 2.5 | SOP-U-4710-UT-1029 | U-4710-UT-1029-0003-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C4-04759 | 004 | 2"-C4-4710-04759-Bf-PP | U4710 | 2.8 | SOP-U-4710-UT-1029 | U-4710-UT-1029-0003-1-04 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4710-C4-07506 | 001 | 1.1/2"-C4-4710-07506-Bf-PP | U4710 | 63.5 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-02-13
4710-C4-07506 | 002 | 1.1/2"-C4-4710-07506-Bf-PP | U4710 | 24.1 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C4-07506 | 003 | 1.1/2"-C4-4710-07506-Bf-PP | U4710 | 19.9 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C4-07506 | 004 | 1.1/2"-C4-4710-07506-Bf-PP | U4710 | 26.8 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C4-07506 | 005 | 1.1/2"-C4-4710-07506-Bf-PP | U4710 | 47 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C4-07506 | 006 | 1.1/2"-C4-4710-07506-Bf-PP | U4710 | 35.3 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C4-07506 | 007 | 1.1/2"-C4-4710-07506-Bf-PP | U4710 | 66.1 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C4-07506 | 008 | 1.1/2"-C4-4710-07506-Bf-PP | U4710 | 29.1 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C4-07506 | 009 | 1.1/2"-C4-4710-07506-Bf-PP | U4710 | 66.2 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C4-07506 | 010 | 1.1/2"-C4-4710-07506-Bf-PP | U4710 | 12.4 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C4-07506 | 011 | 1.1/2"-C4-4710-07506-Bf-PP | U4710 | 22.3 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C4-07506 | 012 | 1.1/2"-C4-4710-07506-Bf-PP | U4710 | 2.8 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C4-07506 | 013 | 1.1/2"-C4-4710-07506-Bf-PP | U4710 | 2.9 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C4-07506 | 014 | 1.1/2"-C4-4710-07506-Bf-PP | U4710 | 3 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C4-07509 | 001 | 1"-C4-4710-07509-Bf-PP | U4710 | 26.4 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C4-07509 | 002 | 1"-C4-4710-07509-Bf-PP | U4710 | 39.4 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C4-07509 | 003 | 1"-C4-4710-07509-Bf-PP | U4710 | 34.6 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C4-07509 | 004 | 1"-C4-4710-07509-Bf-PP | U4710 | 11.6 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C4-07509 | 005 | 1"-C4-4710-07509-Bf-PP | U4710 | 25.8 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C4-07509 | 006 | 1"-C4-4710-07509-Bf-PP | U4710 | 39.4 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C4-07509 | 007 | 1"-C4-4710-07509-Bf-PP | U4710 | 12.6 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C4-07509 | 008 | 1"-C4-4710-07509-Bf-PP | U4710 | 22.8 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C4-07509 | 009 | 1"-C4-4710-07509-Bf-PP | U4710 | 32.9 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C4-07509 | 010 | 1"-C4-4710-07509-Bf-PP | U4710 | 39.7 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C4-07509 | 011 | 1"-C4-4710-07509-Bf-PP | U4710 | 39.4 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C4-07509 | 012 | 1"-C4-4710-07509-Bf-PP | U4710 | 31.7 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C4-07509 | 013 | 1"-C4-4710-07509-Bf-PP | U4710 | 34.9 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C4-07509 | 014 | 1"-C4-4710-07509-Bf-PP | U4710 | 27.5 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C4-07509 | 015 | 1"-C4-4710-07509-Bf-PP | U4710 | 39.3 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C4-07509 | 016 | 1"-C4-4710-07509-Bf-PP | U4710 | 2.8 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C4-07510 | 001 | 1.1/2"-C4-4710-07510-Bf-PP | U4710 | 62.9 | SOP-U-4710-UT-1029 | U-4710-UT-1029-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-02-03
4710-C4-07510 | 002 | 1.1/2"-C4-4710-07510-Bf-PP | U4710 | 43.3 | SOP-U-4710-UT-1029 | U-4710-UT-1029-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 61 - AGUARD.DIMENSIONAL CAMPO | 2015-01-30 | 2015-09-14 | 2015-09-25 | 2014-11-28 | 2015-05-19 | 2015-05-19 | 2015-05-19
4710-C4-07510 | 003 | 1.1/2"-C4-4710-07510-Bf-PP | U4710 | 3.2 | SOP-U-4710-UT-1029 | U-4710-UT-1029-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C4-07567 | 001 | 1"-C4-4710-07567-Bf-PP | U4710 | 7 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C4-07568 | 001 | 1"-C4-4710-07568-Bf-PP | U4710 | 7 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C4-07570 | 001 | 1"-C4-4710-07570-Bf-PP | U4710 | 8.5 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C4-07571 | 001 | 1"-C4-4710-07571-Bf-PP | U4710 | 8.5 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C4-07572 | 001 | 1"-C4-4710-07572-Bf-PP | U4710 | 8.5 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C4-07573 | 001 | 1"-C4-4710-07573-Bf-PP | U4710 | 8.5 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C4-07707 | 001 | 3/4"-C4-4710-07707-Bf-PP | U4710 | 4.8 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C4-07707 | 002 | 3/4"-C4-4710-07707-Bf-PP | U4710 | 7 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C4-07707 | 003 | 3/4"-C4-4710-07707-Bf-PP | U4710 | 7.5 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C4-07707 | 004 | 3/4"-C4-4710-07707-Bf-PP | U4710 | 3.5 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C4-07707 | 005 | 3/4"-C4-4710-07707-Bf-PP | U4710 | 8.1 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C4-07707 | 006 | 3/4"-C4-4710-07707-Bf-PP | U4710 | 3 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C4-07707 | 007 | 3/4"-C4-4710-07707-Bf-PP | U4710 | 2.8 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C4-07708 | 001 | 3/4"-C4-4710-07708-Bf-PP | U4710 | 15.5 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C4-07708 | 002 | 3/4"-C4-4710-07708-Bf-PP | U4710 | 21.9 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C4-07708 | 003 | 3/4"-C4-4710-07708-Bf-PP | U4710 | 8.1 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C4-07708 | 004 | 3/4"-C4-4710-07708-Bf-PP | U4710 | 3 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C4-07708 | 005 | 3/4"-C4-4710-07708-Bf-PP | U4710 | 4.1 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C4-07709 | 001 | 3/4"-C4-4710-07709-Bf-PP | U4710 | 6.2 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C4-07709 | 002 | 3/4"-C4-4710-07709-Bf-PP | U4710 | 13.5 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C4-07709 | 003 | 3/4"-C4-4710-07709-Bf-PP | U4710 | 7 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C4-07709 | 004 | 3/4"-C4-4710-07709-Bf-PP | U4710 | 2.8 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C4-07709 | 005 | 3/4"-C4-4710-07709-Bf-PP | U4710 | 2.8 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C4-07710 | 001 | 3/4"-C4-4710-07710-Bf-PP | U4710 | 19.07 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C4-07710 | 002 | 3/4"-C4-4710-07710-Bf-PP | U4710 | 4.3 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C4-07710 | 003 | 3/4"-C4-4710-07710-Bf-PP | U4710 | 2.8 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C4-07710 | 004 | 3/4"-C4-4710-07710-Bf-PP | U4710 | 2.8 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C4-07711 | 001 | 3/4"-C4-4710-07711-Bf-PP | U4710 | 12 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C4-07711 | 002 | 3/4"-C4-4710-07711-Bf-PP | U4710 | 8 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C4-07711 | 003 | 3/4"-C4-4710-07711-Bf-PP | U4710 | 6.5 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C4-07711 | 004 | 3/4"-C4-4710-07711-Bf-PP | U4710 | 2.8 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C4-07711 | 005 | 3/4"-C4-4710-07711-Bf-PP | U4710 | 2.8 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C4-07712 | 001 | 3/4"-C4-4710-07712-Bf-PP | U4710 | 10.7 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C4-07712 | 002 | 3/4"-C4-4710-07712-Bf-PP | U4710 | 3.6 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C4-07712 | 003 | 3/4"-C4-4710-07712-Bf-PP | U4710 | 6.7 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C4-07712 | 004 | 3/4"-C4-4710-07712-Bf-PP | U4710 | 2.8 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C4-07712 | 005 | 3/4"-C4-4710-07712-Bf-PP | U4710 | 2.8 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C4-07713 | 001 | 1"-C4-4710-07713-Bf-PP | U4710 | 7 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C4-07714 | 001 | 1"-C4-4710-07714-Bf-PP | U4710 | 7 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C4-10029 | 001 | 2"-C4-4710-10029-Bf-PP | U4710 | 7.3 | SOP-U-4710-UT-1029 | U-4710-UT-1029-0003-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-09-16
4710-C4-10124 | 001 | 3/4"-C4-4710-10124-Bf-PP | U4710 | 10.6 | SOP-U-4710-UT-1029 | U-4710-UT-1029-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C4-10124 | 002 | 3/4"-C4-4710-10124-Bf-PP | U4710 | 12.5 | SOP-U-4710-UT-1029 | U-4710-UT-1029-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C4-10124 | 003 | 3/4"-C4-4710-10124-Bf-PP | U4710 | 3.6 | SOP-U-4710-UT-1029 | U-4710-UT-1029-0002-1-01 | 34 - AGUARD.JATO/PINT.FUNDO | 33 - FAB- AGUARD.JATO/PINT.FUNDO
4710-C4-10124 | 004 | 3/4"-C4-4710-10124-Bf-PP | U4710 | 4.9 | SOP-U-4710-UT-1029 | U-4710-UT-1029-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C4-10124 | 005 | 3/4"-C4-4710-10124-Bf-PP | U4710 | 8.5 | SOP-U-4710-UT-1029 | U-4710-UT-1029-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C4-10124 | 006 | 3/4"-C4-4710-10124-Bf-PP | U4710 | 5.7 | SOP-U-4710-UT-1029 | U-4710-UT-1029-0002-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4710-C4-10124 | 007 | 3/4"-C4-4710-10124-Bf-PP | U4710 | 12.2 | SOP-U-4710-UT-1029 | U-4710-UT-1029-0002-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4710-C4-10124 | 008 | 3/4"-C4-4710-10124-Bf-PP | U4710 | 2.8 | SOP-U-4710-UT-1029 | U-4710-UT-1029-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C4-10124 | 009 | 3/4"-C4-4710-10124-Bf-PP | U4710 | 2.8 | SOP-U-4710-UT-1029 | U-4710-UT-1029-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C4-10129 | 001 | 3/4"-C4-4710-10129-Bf-PP | U4710 | 17.3 | SOP-U-4710-UT-1029 | U-4710-UT-1029-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C4-10129 | 002 | 3/4"-C4-4710-10129-Bf-PP | U4710 | 3.8 | SOP-U-4710-UT-1029 | U-4710-UT-1029-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-01-30
4710-C4-10129 | 003 | 3/4"-C4-4710-10129-Bf-PP | U4710 | 5.3 | SOP-U-4710-UT-1029 | U-4710-UT-1029-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-01-30
4710-C4-10129 | 004 | 3/4"-C4-4710-10129-Bf-PP | U4710 | 10.1 | SOP-U-4710-UT-1029 | U-4710-UT-1029-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C4-10129 | 005 | 3/4"-C4-4710-10129-Bf-PP | U4710 | 2.8 | SOP-U-4710-UT-1029 | U-4710-UT-1029-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C4-10129 | 006 | 3/4"-C4-4710-10129-Bf-PP | U4710 | 2.8 | SOP-U-4710-UT-1029 | U-4710-UT-1029-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C4-10130 | 001 | 3/4"-C4-4710-10130-Bf-PP | U4710 | 2 | SOP-U-4710-UT-1029 | U-4710-UT-1029-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C4-10130 | 002 | 3/4"-C4-4710-10130-Bf-PP | U4710 | 17.2 | SOP-U-4710-UT-1029 | U-4710-UT-1029-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C4-10130 | 003 | 3/4"-C4-4710-10130-Bf-PP | U4710 | 4.1 | SOP-U-4710-UT-1029 | U-4710-UT-1029-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-01-30
4710-C4-10130 | 004 | 3/4"-C4-4710-10130-Bf-PP | U4710 | 7.2 | SOP-U-4710-UT-1029 | U-4710-UT-1029-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-01-27
4710-C4-10130 | 005 | 3/4"-C4-4710-10130-Bf-PP | U4710 | 4.5 | SOP-U-4710-UT-1029 | U-4710-UT-1029-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C4-10130 | 006 | 3/4"-C4-4710-10130-Bf-PP | U4710 | 2.8 | SOP-U-4710-UT-1029 | U-4710-UT-1029-0002-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4710-C4-10130 | 007 | 3/4"-C4-4710-10130-Bf-PP | U4710 | 2.8 | SOP-U-4710-UT-1029 | U-4710-UT-1029-0002-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4710-C4-10131 | 001 | 3/4"-C4-4710-10131-Bf-PP | U4710 | 1.9 | SOP-U-4710-UT-1029 | U-4710-UT-1029-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C4-10131 | 002 | 3/4"-C4-4710-10131-Bf-PP | U4710 | 15.4 | SOP-U-4710-UT-1029 | U-4710-UT-1029-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-09-16
4710-C4-10131 | 003 | 3/4"-C4-4710-10131-Bf-PP | U4710 | 4.8 | SOP-U-4710-UT-1029 | U-4710-UT-1029-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-01-27
4710-C4-10131 | 004 | 3/4"-C4-4710-10131-Bf-PP | U4710 | 10.7 | SOP-U-4710-UT-1029 | U-4710-UT-1029-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-02-03
4710-C4-10131 | 005 | 3/4"-C4-4710-10131-Bf-PP | U4710 | 14.4 | SOP-U-4710-UT-1029 | U-4710-UT-1029-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-02-03
4710-C4-10131 | 006 | 3/4"-C4-4710-10131-Bf-PP | U4710 | 3 | SOP-U-4710-UT-1029 | U-4710-UT-1029-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-02-03
4710-C4-10131 | 007 | 3/4"-C4-4710-10131-Bf-PP | U4710 | 5.5 | SOP-U-4710-UT-1029 | U-4710-UT-1029-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C4-10131 | 008 | 3/4"-C4-4710-10131-Bf-PP | U4710 | 2.8 | SOP-U-4710-UT-1029 | U-4710-UT-1029-0002-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4710-C4-10131 | 009 | 3/4"-C4-4710-10131-Bf-PP | U4710 | 2.8 | SOP-U-4710-UT-1029 | U-4710-UT-1029-0002-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4710-C4-10146 | 001 | 3/4"-C4-4710-10146-Bf-PP | U4710 | 16.8 | SOP-U-4710-UT-1029 | U-4710-UT-1029-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-09-19
4710-C4-10146 | 002 | 3/4"-C4-4710-10146-Bf-PP | U4710 | 10.2 | SOP-U-4710-UT-1029 | U-4710-UT-1029-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-01-30
4710-C4-10146 | 003 | 3/4"-C4-4710-10146-Bf-PP | U4710 | 4.3 | SOP-U-4710-UT-1029 | U-4710-UT-1029-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 40 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 2014-06-30: 2015-04-09; 2014-09-22: 2015-04-06; 2014-10-01: 2015-03-30
4710-C4-10146 | 004 | 3/4"-C4-4710-10146-Bf-PP | U4710 | 2.8 | SOP-U-4710-UT-1029 | U-4710-UT-1029-0002-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4710-C4-10146 | 005 | 3/4"-C4-4710-10146-Bf-PP | U4710 | 2.8 | SOP-U-4710-UT-1029 | U-4710-UT-1029-0002-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4710-C4-10166 | 001 | 3/4"-C4-4710-10166-Bf-PP | U4710 | 13.6 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1029-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C4-10166 | 002 | 3/4"-C4-4710-10166-Bf-PP | U4710 | 4.2 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1029-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C4-10166 | 003 | 3/4"-C4-4710-10166-Bf-PP | U4710 | 13.2 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1029-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C4-10166 | 004 | 3/4"-C4-4710-10166-Bf-PP | U4710 | 8.7 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1029-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C4-10166 | 005 | 3/4"-C4-4710-10166-Bf-PP | U4710 | 2.8 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1029-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C4-10166 | 006 | 3/4"-C4-4710-10166-Bf-PP | U4710 | 2.8 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1029-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C4-10587 | 001 | 3/4"-C4-4710-10587-Bf-PP | A4710 | 1.8 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1008-0004-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C4-10588 | 001 | 3/4"-C4-4710-10588-Bf-PP | A4710 | 1.7 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1008-0004-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C4-10589 | 001 | 3/4"-C4-4710-10589-Bf-PP | A4710 | 2.1 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1008-0004-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C4-12994 | 001 | 1"-C4-4710-12994-Bf-PP | U4710 | 3.6 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C4-12994 | 002 | 1"-C4-4710-12994-Bf-PP | U4710 | 14.4 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-C4-12995 | 001 | 1"-C4-4710-12995-Bf-PP | U4710 | 3.7 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C4-12995 | 002 | 1"-C4-4710-12995-Bf-PP | U4710 | 17.1 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C4-12995 | 003 | 1"-C4-4710-12995-Bf-PP | U4710 | 36.3 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C4-12995 | 004 | 1"-C4-4710-12995-Bf-PP | U4710 | 6.7 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C4-12996 | 001 | 2"-C4-4710-12996-Bf-PP | U4710 | 9.4 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-04
4710-C4-12996 | 002 | 2"-C4-4710-12996-Bf-PP | U4710 | 61.4 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-04
4710-C4-12996 | 003 | 2"-C4-4710-12996-Bf-PP | U4710 | 13.8 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-19
4710-C4-12996 | 004 | 2"-C4-4710-12996-Bf-PP | U4710 | 45.9 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-04
4710-C4-12996 | 005 | 2"-C4-4710-12996-Bf-PP | U4710 | 19.3 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-09
4710-C4-12996 | 006 | 2"-C4-4710-12996-Bf-PP | U4710 | 65.3 |  |  | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4710-C4-12996 | 007 | 2"-C4-4710-12996-Bf-PP | U4710 | 13.8 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-19
4710-C4-12996 | 008 | 2"-C4-4710-12996-Bf-PP | U4710 | 18 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-01
4710-C4-12997 | 001 | 2"-C4-4710-12997-Bf-PP | U4710 | 14.6 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-01
4710-C4-12998 | 001 | 2"-C4-4710-12998-Bf-PP | U4710 | 12.8 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-01
4710-C4-12998 | 002 | 2"-C4-4710-12998-Bf-PP | U4710 | 6.3 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-16
4710-C4-14002 | 001 | 3/4"-C4-4710-14002-Bf-PP | U4710 | 0.9 | SOP-U-4710-UT-1029 | U-4710-UT-1029-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C4-14002 | 002 | 3/4"-C4-4710-14002-Bf-PP | U4710 | 8.3 | SOP-U-4710-UT-1029 | U-4710-UT-1029-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C4-14002 | 003 | 3/4"-C4-4710-14002-Bf-PP | U4710 | 11.6 | SOP-U-4710-UT-1029 | U-4710-UT-1029-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C4-14002 | 004 | 3/4"-C4-4710-14002-Bf-PP | U4710 | 6.2 | SOP-U-4710-UT-1029 | U-4710-UT-1029-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C4-14002 | 005 | 3/4"-C4-4710-14002-Bf-PP | U4710 | 2.8 | SOP-U-4710-UT-1029 | U-4710-UT-1029-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C4-14003 | 001 | 3/4"-C4-4710-14003-Bf-PP | U4710 | 3.3 | SOP-U-4710-UT-1029 | U-4710-UT-1029-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C4-14003 | 002 | 3/4"-C4-4710-14003-Bf-PP | U4710 | 7.1 | SOP-U-4710-UT-1029 | U-4710-UT-1029-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C4-14003 | 003 | 3/4"-C4-4710-14003-Bf-PP | U4710 | 7.1 | SOP-U-4710-UT-1029 | U-4710-UT-1029-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C4-14003 | 004 | 3/4"-C4-4710-14003-Bf-PP | U4710 | 6.2 | SOP-U-4710-UT-1029 | U-4710-UT-1029-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C4-14003 | 005 | 3/4"-C4-4710-14003-Bf-PP | U4710 | 2.9 | SOP-U-4710-UT-1029 | U-4710-UT-1029-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C4-14004 | 001 | 3/4"-C4-4710-14004-Bf-PP | U4710 | 0.7 | SOP-U-4710-UT-1029 | U-4710-UT-1029-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C4-14004 | 002 | 3/4"-C4-4710-14004-Bf-PP | U4710 | 5.6 | SOP-U-4710-UT-1029 | U-4710-UT-1029-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C4-14004 | 003 | 3/4"-C4-4710-14004-Bf-PP | U4710 | 2.8 | SOP-U-4710-UT-1029 | U-4710-UT-1029-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C4-14004 | 004 | 3/4"-C4-4710-14004-Bf-PP | U4710 | 6.4 | SOP-U-4710-UT-1029 | U-4710-UT-1029-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C4-14004 | 005 | 3/4"-C4-4710-14004-Bf-PP | U4710 | 7.2 | SOP-U-4710-UT-1029 | U-4710-UT-1029-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C4-14004 | 006 | 3/4"-C4-4710-14004-Bf-PP | U4710 | 4.8 | SOP-U-4710-UT-1029 | U-4710-UT-1029-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C4-14004 | 007 | 3/4"-C4-4710-14004-Bf-PP | U4710 | 6.2 | SOP-U-4710-UT-1029 | U-4710-UT-1029-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C4-14004 | 008 | 3/4"-C4-4710-14004-Bf-PP | U4710 | 2.8 | SOP-U-4710-UT-1029 | U-4710-UT-1029-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C4-14004 | 009 | 3/4"-C4-4710-14004-Bf-PP | U4710 | 2.8 | SOP-U-4710-UT-1029 | U-4710-UT-1029-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C4-14005 | 001 | 3/4"-C4-4710-14005-Bf-PP | U4710 | 0.7 | SOP-U-4710-UT-1029 | U-4710-UT-1029-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C4-14005 | 002 | 3/4"-C4-4710-14005-Bf-PP | U4710 | 3.9 | SOP-U-4710-UT-1029 | U-4710-UT-1029-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C4-14005 | 003 | 3/4"-C4-4710-14005-Bf-PP | U4710 | 3.7 | SOP-U-4710-UT-1029 | U-4710-UT-1029-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C4-14005 | 004 | 3/4"-C4-4710-14005-Bf-PP | U4710 | 26.7 | SOP-U-4710-UT-1029 | U-4710-UT-1029-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C4-14005 | 005 | 3/4"-C4-4710-14005-Bf-PP | U4710 | 4.9 | SOP-U-4710-UT-1029 | U-4710-UT-1029-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C4-14005 | 006 | 3/4"-C4-4710-14005-Bf-PP | U4710 | 6.4 | SOP-U-4710-UT-1029 | U-4710-UT-1029-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C4-14005 | 007 | 3/4"-C4-4710-14005-Bf-PP | U4710 | 2.8 | SOP-U-4710-UT-1029 | U-4710-UT-1029-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C4-14006 | 001 | 3/4"-C4-4710-14006-Bf-PP | U4710 | 0.7 | SOP-U-4710-UT-1029 | U-4710-UT-1029-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C4-14006 | 002 | 3/4"-C4-4710-14006-Bf-PP | U4710 | 3.5 | SOP-U-4710-UT-1029 | U-4710-UT-1029-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C4-14006 | 003 | 3/4"-C4-4710-14006-Bf-PP | U4710 | 18.3 | SOP-U-4710-UT-1029 | U-4710-UT-1029-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C4-14006 | 004 | 3/4"-C4-4710-14006-Bf-PP | U4710 | 10.7 | SOP-U-4710-UT-1029 | U-4710-UT-1029-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C4-14006 | 005 | 3/4"-C4-4710-14006-Bf-PP | U4710 | 2.8 | SOP-U-4710-UT-1029 | U-4710-UT-1029-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C4-14007 | 001 | 3/4"-C4-4710-14007-Bf-PP | U4710 | 0.7 | SOP-U-4710-UT-1029 | U-4710-UT-1029-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C4-14007 | 002 | 3/4"-C4-4710-14007-Bf-PP | U4710 | 3.9 | SOP-U-4710-UT-1029 | U-4710-UT-1029-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C4-14007 | 003 | 3/4"-C4-4710-14007-Bf-PP | U4710 | 22.2 | SOP-U-4710-UT-1029 | U-4710-UT-1029-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C4-14007 | 004 | 3/4"-C4-4710-14007-Bf-PP | U4710 | 3 | SOP-U-4710-UT-1029 | U-4710-UT-1029-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C4-14007 | 005 | 3/4"-C4-4710-14007-Bf-PP | U4710 | 8 | SOP-U-4710-UT-1029 | U-4710-UT-1029-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C4-14007 | 006 | 3/4"-C4-4710-14007-Bf-PP | U4710 | 2.8 | SOP-U-4710-UT-1029 | U-4710-UT-1029-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C4-14008 | 001 | 3/4"-C4-4710-14008-Bf-PP | U4710 | 0.7 | SOP-U-4710-UT-1029 | U-4710-UT-1029-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C4-14008 | 002 | 3/4"-C4-4710-14008-Bf-PP | U4710 | 16.3 | SOP-U-4710-UT-1029 | U-4710-UT-1029-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C4-14008 | 003 | 3/4"-C4-4710-14008-Bf-PP | U4710 | 3.4 | SOP-U-4710-UT-1029 | U-4710-UT-1029-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C4-14008 | 004 | 3/4"-C4-4710-14008-Bf-PP | U4710 | 6.8 | SOP-U-4710-UT-1029 | U-4710-UT-1029-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C4-14008 | 005 | 3/4"-C4-4710-14008-Bf-PP | U4710 | 6.4 | SOP-U-4710-UT-1029 | U-4710-UT-1029-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C4-14008 | 006 | 3/4"-C4-4710-14008-Bf-PP | U4710 | 2.8 | SOP-U-4710-UT-1029 | U-4710-UT-1029-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C4-14017 | 001 | 3/4"-C4-4710-14017-Bf-PP | U4710 | 12.4 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C4-14017 | 002 | 3/4"-C4-4710-14017-Bf-PP | U4710 | 3.9 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C4-14017 | 003 | 3/4"-C4-4710-14017-Bf-PP | U4710 | 3.5 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C4-14017 | 004 | 3/4"-C4-4710-14017-Bf-PP | U4710 | 2.8 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C4-14017 | 005 | 3/4"-C4-4710-14017-Bf-PP | U4710 | 2.8 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C4-14018 | 001 | 3/4"-C4-4710-14018-Bf-PP | U4710 | 13.4 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C4-14018 | 002 | 3/4"-C4-4710-14018-Bf-PP | U4710 | 5.8 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C4-14018 | 003 | 3/4"-C4-4710-14018-Bf-PP | U4710 | 2.9 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C4-14018 | 004 | 3/4"-C4-4710-14018-Bf-PP | U4710 | 2.8 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C4-14019 | 001 | 3/4"-C4-4710-14019-Bf-PP | U4710 | 13.2 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C4-14019 | 002 | 3/4"-C4-4710-14019-Bf-PP | U4710 | 4.2 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C4-14019 | 003 | 3/4"-C4-4710-14019-Bf-PP | U4710 | 4.1 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C4-14019 | 004 | 3/4"-C4-4710-14019-Bf-PP | U4710 | 2.9 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C4-14019 | 005 | 3/4"-C4-4710-14019-Bf-PP | U4710 | 2.9 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C43-10148 | 001 | 3/4"-C43-4710-10148-Ef-PP | U4710 | 9.7 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C43-10148 | 002 | 3/4"-C43-4710-10148-Ef-PP | U4710 | 17.5 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C43-10148 | 003 | 3/4"-C43-4710-10148-Ef-PP | U4710 | 14 |  |  | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4710-C43-10148 | 004 | 3/4"-C43-4710-10148-Ef-PP | U4710 | 4.6 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C43-10148 | 005 | 3/4"-C43-4710-10148-Ef-PP | U4710 | 5.7 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C43-10148 | 006 | 3/4"-C43-4710-10148-Ef-PP | U4710 | 6.6 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C43-10148 | 007 | 3/4"-C43-4710-10148-Ef-PP | U4710 | 15.3 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C43-10148 | 008 | 3/4"-C43-4710-10148-Ef-PP | U4710 | 12.3 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C43-10149 | 001 | 3/4"-C43-4710-10149-Ef-PP | U4710 | 5.5 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C43-10149 | 002 | 3/4"-C43-4710-10149-Ef-PP | U4710 | 18.2 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C43-10149 | 003 | 3/4"-C43-4710-10149-Ef-PP | U4710 | 8 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C43-10149 | 004 | 3/4"-C43-4710-10149-Ef-PP | U4710 | 6.2 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C43-10149 | 005 | 3/4"-C43-4710-10149-Ef-PP | U4710 | 17.1 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-C43-10149 | 006 | 3/4"-C43-4710-10149-Ef-PP | U4710 | 6.2 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C43-10149 | 007 | 3/4"-C43-4710-10149-Ef-PP | U4710 | 14 |  |  | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4710-C43-10149 | 008 | 3/4"-C43-4710-10149-Ef-PP | U4710 | 22.5 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C43-10149 | 009 | 3/4"-C43-4710-10149-Ef-PP | U4710 | 5.7 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C43-10150 | 001 | 1/2"-C43-4710-10150-Ec-PP | U4710 | 2.1 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C43-10150 | 002 | 1/2"-C43-4710-10150-Ec-PP | U4710 | 12.7 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C43-10150 | 003 | 1/2"-C43-4710-10150-Ec-PP | U4710 | 4.3 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C43-10150 | 004 | 1/2"-C43-4710-10150-EC-PP | U4710 | 2.1 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C43-10151 | 001 | 1/2"-C43-4710-10151-Ec-PP | U4710 | 1.7 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C43-10151 | 002 | 1/2"-C43-4710-10151-Ec-PP | U4710 | 12.7 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C43-10151 | 003 | 1/2"-C43-4710-10151-Ec-PP | U4710 | 3.3 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C43-10152 | 001 | 1/2"-C43-4710-10152-Ec-PP | U4710 | 1.8 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C43-10152 | 002 | 1/2"-C43-4710-10152-Ec-PP | U4710 | 12.7 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C43-10152 | 003 | 1/2"-C43-4710-10152-Ec-PP | U4710 | 4.5 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C43-10152 | 004 | 1/2"-C43-4710-10152-EC-PP | U4710 | 2.3 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C43-10167 | 001 | 1/2"-C43-4710-10167-Ec-PP | U4710 | 12.7 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C43-10167 | 002 | 1/2"-C43-4710-10167-Ec-PP | U4710 | 13.1 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C43-10167 | 003 | 1/2"-C43-4710-10167-EC-PP | U4710 | 6.4 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C43-10168 | 001 | 1/2"-C43-4710-10168-Ec-PP | U4710 | 12.7 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C43-10168 | 002 | 1/2"-C43-4710-10168-Ec-PP | U4710 | 12.4 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C43-10168 | 003 | 1/2"-C43-4710-10168-EC-PP | U4710 | 1.9 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C60-00285 | 001 | 4"-C60-4710-00285-Ec-IQ | U4710 | 84.3 | SOP-U-4710-UT-1028 | U-4710-UT-1028-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-11-17
4710-C60-00285 | 002 | 4"-C60-4710-00285-Ec-IQ | U4710 | 42.6 | SOP-U-4710-UT-1028 | U-4710-UT-1028-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-09-29
4710-C60-00285 | 003 | 4"-C60-4710-00285-Ec-IQ | U4710 | 61.9 | SOP-U-4710-UT-1028 | U-4710-UT-1028-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-11-12
4710-C60-00285 | 004 | 4"-C60-4710-00285-Ec-IQ | U4710 | 175.1 | SOP-U-4710-UT-1028 | U-4710-UT-1028-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-08-01
4710-C60-00285 | 005 | 4"-C60-4710-00285-Ec-IQ | U4710 | 108.4 | SOP-U-4710-UT-1028 | U-4710-UT-1028-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-10-06
4710-C60-00285 | 006 | 4"-C60-4710-00285-Ec-IQ | U4710 | 3.2 | SOP-U-4710-UT-1028 | U-4710-UT-1028-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C60-00286 | 001 | 4"-C60-4710-00286-Ec-IQ | U4710 | 84.3 | SOP-U-4710-UT-1028 | U-4710-UT-1028-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-11-14
4710-C60-00286 | 002 | 4"-C60-4710-00286-Ec-IQ | U4710 | 42.4 | SOP-U-4710-UT-1028 | U-4710-UT-1028-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-10-09
4710-C60-00286 | 003 | 4"-C60-4710-00286-Ec-IQ | U4710 | 61 | SOP-U-4710-UT-1028 | U-4710-UT-1028-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-10-31
4710-C60-00286 | 004 | 4"-C60-4710-00286-Ec-IQ | U4710 | 36.2 | SOP-U-4710-UT-1028 | U-4710-UT-1028-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-08-07
4710-C60-00286 | 005 | 4"-C60-4710-00286-Ec-IQ | U4710 | 3.2 | SOP-U-4710-UT-1028 | U-4710-UT-1028-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C60-02097 | 001 | 4"-C60-4710-02097-Ec-IQ | U4710 | 89.8 | SOP-U-4710-UT-1028 | U-4710-UT-1028-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-11-27
4710-C60-02097 | 002 | 4"-C60-4710-02097-Ec-IQ | U4710 | 36.4 | SOP-U-4710-UT-1028 | U-4710-UT-1028-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-11-19
4710-C60-02097 | 003 | 4"-C60-4710-02097-Ec-IQ | U4710 | 6.7 | SOP-U-4710-UT-1028 | U-4710-UT-1028-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-04-01
4710-C60-02097 | 004 | 4"-C60-4710-02097-Ec-IQ | U4710 | 22.5 | SOP-U-4710-UT-1028 | U-4710-UT-1028-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-10-02
4710-C60-02097 | 005 | 4"-C60-4710-02097-Ec-IQ | U4710 | 28.5 | SOP-U-4710-UT-1028 | U-4710-UT-1028-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-10-08
4710-C60-02097 | 006 | 4"-C60-4710-02097-Ec-IQ | U4710 | 10.8 | SOP-U-4710-UT-1028 | U-4710-UT-1028-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-10-03
4710-C60-02097 | 007 | 4"-C60-4710-02097-Ec-IQ | U4710 | 8.1 | SOP-U-4710-UT-1028 | U-4710-UT-1028-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-10-06
4710-C60-02475 | 001 | 3"-C60-4710-02475-Ec-IQ | U4710 | 46.7 | SOP-U-4710-UT-1028 | U-4710-UT-1028-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-07 | 2015-08-10 | 2015-07-27 | 2015-08-05 | 2015-08-11 | 2015-08-11 | 2015-08-14
4710-C60-02475 | 002 | 3"-C60-4710-02475-Ec-IQ | U4710 | 34.9 | SOP-U-4710-UT-1028 | U-4710-UT-1028-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-07 | 2015-08-10 | 2015-08-05 | 2015-08-05 | 2015-08-05 | 2015-08-05 | 2015-08-05
4710-C60-02475 | 003 | 3"-C60-4710-02475-Ec-IQ | U4710 | 21 | SOP-U-4710-UT-1028 | U-4710-UT-1028-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-06 | 2015-08-10 | 2015-08-05 | 2015-08-05 | 2015-08-05 | 2015-08-05 | 2015-08-05
4710-C60-02475 | 004 | 3"-C60-4710-02475-Ec-IQ | U4710 | 29.5 | SOP-U-4710-UT-1028 | U-4710-UT-1028-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-07 | 2015-08-10 | 2015-08-06 | 2015-08-06 | 2015-08-06 | 2015-08-06 | 2015-08-06
4710-C60-02475 | 005 | 3"-C60-4710-02475-Ec-IQ | U4710 | 6.7 | SOP-U-4710-UT-1028 | U-4710-UT-1028-0002-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM | 2014-09-22: 2015-08-10; 2014-10-01: 2015-08-14
4710-C60-02475 | 006 | 3"-C60-4710-02475-Ec-IQ | U4710 | 6.7 | SOP-U-4710-UT-1028 | U-4710-UT-1028-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-08-21 | 2015-08-10 | 2015-08-14 | 2015-08-30 | 2015-08-30 | 2015-08-30 | 2015-08-30
4710-C60-02475 | 007 | 3"-C60-4710-02475-Ec-IQ | U4710 | 8.1 | SOP-U-4710-UT-1028 | U-4710-UT-1028-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-01-14 | 2015-08-17 | 2015-08-14 | 2015-08-14 | 2015-08-19 | 2015-08-20 | 2015-08-21
4710-C60-02475 | 008 | 3"-C60-4710-02475-Ec-IQ | U4710 | 11.6 | SOP-U-4710-UT-1028 | U-4710-UT-1028-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-01-20; 2014-09-22: 2015-09-07
4710-C63-01040 | 001 | 2"-C63-4710-01040-Ec-PP | U4710 | 10.4 | SOP-U-4710-UT-1028 | U-4710-UT-1028-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-03
4710-C63-01040 | 002 | 2"-C63-4710-01040-Ec-PP | U4710 | 12.7 | SOP-U-4710-UT-1028 | U-4710-UT-1028-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-08
4710-C63-01040 | 003 | 2"-C63-4710-01040-Ec-PP | U4710 | 10.8 | SOP-U-4710-UT-1028 | U-4710-UT-1028-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-11-20
4710-C63-01040 | 004 | 2"-C63-4710-01040-Ec-PP | U4710 | 20.4 | SOP-U-4710-UT-1028 | U-4710-UT-1028-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-11-24
4710-C63-01040 | 005 | 2"-C63-4710-01040-Ec-PP | U4710 | 6.7 | SOP-U-4710-UT-1028 | U-4710-UT-1028-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C63-01040 | 006 | 2"-C63-4710-01040-Ec-PP | U4710 | 6.2 | SOP-U-4710-UT-1028 | U-4710-UT-1028-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C63-10153 | 001 | 1/2"-C63-4710-10153-Ec-PP | U4710 | 1.1 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C63-10153 | 002 | 1/2"-C63-4710-10153-Ec-PP | U4710 | 12.7 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C63-10153 | 003 | 1/2"-C63-4710-10153-Ec-PP | U4710 | 10.5 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C63-10154 | 001 | 1/2"-C63-4710-10154-Pa-PP | U4710 | 2.1 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C63-10154 | 002 | 1/2"-C63-4710-10154-Pa-PP | U4710 | 14.7 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C63-10154 | 003 | 1/2"-C63-4710-10154-Pa-PP | U4710 | 4.2 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C63-10154 | 004 | 1/2"-C63-4710-10154-PA-PP | U4710 | 4.2 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C63-10155 | 001 | 1/2"-C63-4710-10155-Pa-PP | U4710 | 2.1 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C63-10155 | 002 | 1/2"-C63-4710-10155-Pa-PP | U4710 | 14.7 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C63-10155 | 003 | 1/2"-C63-4710-10155-Pa-PP | U4710 | 15.7 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C63-10156 | 001 | 1/2"-C63-4710-10156-Pa-PP | U4710 | 2.8 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C63-10156 | 002 | 1/2"-C63-4710-10156-Pa-PP | U4710 | 15.3 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C63-10156 | 003 | 1/2"-C63-4710-10156-Pa-PP | U4710 | 6.8 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C63-10157 | 001 | 3/4"-C63-4710-10157-PA-PP | U4710 | 11.4 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C63-10157 | 002 | 3/4"-C63-4710-10157-PA-PP | U4710 | 18.1 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C63-10157 | 003 | 3/4"-C63-4710-10157-PA-PP | U4710 | 5.2 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C63-10157 | 004 | 3/4"-C63-4710-10157-PA-PP | U4710 | 10.6 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C63-10157 | 005 | 3/4"-C63-4710-10157-PA-PP | U4710 | 15.8 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C63-10157 | 006 | 3/4"-C63-4710-10157-PA-PP | U4710 | 7.7 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C63-10157 | 007 | 3/4"-C63-4710-10157-PA-PP | U4710 | 7.9 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C63-10158 | 001 | 3/4"-C63-4710-10158-Pa-PP | U4710 | 6 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-06-02
4710-C63-10158 | 002 | 3/4"-C63-4710-10158-Pa-PP | U4710 | 26.3 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-06-23
4710-C63-10158 | 003 | 3/4"-C63-4710-10158-Pa-PP | U4710 | 8.7 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-04-17
4710-C63-10158 | 004 | 3/4"-C63-4710-10158-Pa-PP | U4710 | 21.8 |  |  | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4710-C63-10158 | 005 | 3/4"-C63-4710-10158-Pa-PP | U4710 | 15.8 |  |  | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4710-C63-10158 | 006 | 3/4"-C63-4710-10158-Pa-PP | U4710 | 7.6 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-09-15
4710-C63-10158 | 007 | 3/4"-C63-4710-10158-Pa-PP | U4710 | 8 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C63-10159 | 001 | 3/4"-C63-4710-10159-PA-PP | U4710 | 6 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C63-10159 | 002 | 3/4"-C63-4710-10159-PA-PP | U4710 | 10.2 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C63-10159 | 003 | 3/4"-C63-4710-10159-PA-PP | U4710 | 3.2 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C63-10159 | 004 | 3/4"-C63-4710-10159-PA-PP | U4710 | 11.9 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C63-10159 | 005 | 3/4"-C63-4710-10159-PA-PP | U4710 | 16.4 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C63-10159 | 006 | 3/4"-C63-4710-10159-PA-PP | U4710 | 15.8 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C63-10159 | 007 | 3/4"-C63-4710-10159-PA-PP | U4710 | 7.1 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C63-10159 | 008 | 3/4"-C63-4710-10159-PA-PP | U4710 | 7.9 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C63-10169 | 001 | 1/2"-C63-4710-10169-Ec-PP | U4710 | 12.7 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C63-10169 | 002 | 1/2"-C63-4710-10169-Ec-PP | U4710 | 5 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C63-10169 | 003 | 1/2"-C63-4710-10169-EC-PP | U4710 | 10.1 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C63-10169 | 004 | 1/2"-C63-4710-10169-EC-PP | U4710 | 2.3 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C63-10170 | 001 | 1/2"-C63-4710-10170-Ec-PP | U4710 | 1.7 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C63-10170 | 002 | 1/2"-C63-4710-10170-Ec-PP | U4710 | 12.7 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C63-10170 | 003 | 1/2"-C63-4710-10170-Ec-PP | U4710 | 11.7 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C63-10171 | 001 | 3/4"-C63-4710-10171-EC-PP | U4710 | 4.6 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C63-10171 | 002 | 3/4"-C63-4710-10171-EC-PP | U4710 | 13 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C63-10171 | 003 | 3/4"-C63-4710-10171-EC-PP | U4710 | 21.5 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C63-10171 | 004 | 3/4"-C63-4710-10171-EC-PP | U4710 | 6.3 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C63-10171 | 005 | 3/4"-C63-4710-10171-EC-PP | U4710 | 10.3 |  |  | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4710-C63-10171 | 006 | 3/4"-C63-4710-10171-EC-PP | U4710 | 14 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C63-10171 | 007 | 3/4"-C63-4710-10171-EC-PP | U4710 | 6.2 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C63-10171 | 008 | 3/4"-C63-4710-10171-EC-PP | U4710 | 5.7 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C63-12314 | 001 | 2"-C63-4710-12314-Ec-PP | U4710 | 27.3 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-11-17
4710-C63-12314 | 002 | 2"-C63-4710-12314-Ec-PP | U4710 | 13.4 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-10
4710-C63-12314 | 003 | 2"-C63-4710-12314-Ec-PP | U4710 | 10.8 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-11-05
4710-C63-12314 | 004 | 2"-C63-4710-12314-Ec-PP | U4710 | 14 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-10
4710-C63-12314 | 005 | 2"-C63-4710-12314-Ec-PP | U4710 | 5.3 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-10-27
4710-C63-12314 | 006 | 2"-C63-4710-12314-Ec-PP | U4710 | 3.6 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-10-23
4710-C63-12314 | 007 | 2"-C63-4710-12314-Ec-PP | U4710 | 3.2 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C63-12314 | 008 | 2"-C63-4710-12314-Ec-PP | U4710 | 3.2 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C63-12314 | 009 | 2"-C63-4710-12314-Ec-PP | U4710 | 3.2 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C63-12316 | 001 | 2"-C63-4710-12316-Ec-PP | U4710 | 11.5 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-02
4710-C63-12316 | 002 | 2"-C63-4710-12316-Ec-PP | U4710 | 13.6 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-10
4710-C63-12316 | 003 | 2"-C63-4710-12316-Ec-PP | U4710 | 10.8 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-11-14
4710-C63-12316 | 004 | 2"-C63-4710-12316-Ec-PP | U4710 | 13.4 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-10
4710-C63-12316 | 005 | 2"-C63-4710-12316-Ec-PP | U4710 | 3.2 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C63-12316 | 006 | 2"-C63-4710-12316-Ec-PP | U4710 | 5.1 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C63-12332 | 001 | 2"-C63-4710-12332-Ec-PP | U4710 | 13.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-02
4710-C63-12332 | 002 | 2"-C63-4710-12332-Ec-PP | U4710 | 11.4 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-15
4710-C63-12332 | 003 | 2"-C63-4710-12332-Ec-PP | U4710 | 19.6 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-11-24
4710-C63-12332 | 004 | 2"-C63-4710-12332-Ec-PP | U4710 | 3.2 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C63-12966 | 001 | 3/4"-C63-4710-12966-Ec-PP | U4710 | 4.3 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C63-12966 | 002 | 3/4"-C63-4710-12966-Ec-PP | U4710 | 5.2 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C63-12966 | 003 | 3/4"-C63-4710-12966-Ec-PP | U4710 | 36.9 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C63-12966 | 004 | 3/4"-C63-4710-12966-Ec-PP | U4710 | 15.2 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C63-12966 | 005 | 3/4"-C63-4710-12966-Ec-PP | U4710 | 9.6 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C63-12966 | 006 | 3/4"-C63-4710-12966-Ec-PP | U4710 | 8.6 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C63-14013 | 001 | 2"-C63-4710-14013-Ec-PP | U4710 | 4.6 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-11-30
4710-C63-14013 | 002 | 2"-C63-4710-14013-Ec-PP | U4710 | 16.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-03
4710-C63-14013 | 003 | 2"-C63-4710-14013-Ec-PP | U4710 | 10.8 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-11-12
4710-C63-14013 | 004 | 2"-C63-4710-14013-Ec-PP | U4710 | 13.4 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-08
4710-C63-14013 | 005 | 2"-C63-4710-14013-Ec-PP | U4710 | 3.2 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C63-14013 | 006 | 2"-C63-4710-14013-Ec-PP | U4710 | 3.2 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C63-14014 | 001 | 2"-C63-4710-14014-Ec-PP | U4710 | 8.9 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-04
4710-C63-14014 | 002 | 2"-C63-4710-14014-Ec-PP | U4710 | 14 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-03
4710-C63-14014 | 003 | 2"-C63-4710-14014-Ec-PP | U4710 | 10.8 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-11-20
4710-C63-14014 | 004 | 2"-C63-4710-14014-Ec-PP | U4710 | 15.2 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-04
4710-C63-14014 | 005 | 2"-C63-4710-14014-Ec-PP | U4710 | 20.4 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-15
4710-C63-14014 | 006 | 2"-C63-4710-14014-Ec-PP | U4710 | 19.1 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-15
4710-C63-14014 | 007 | 2"-C63-4710-14014-Ec-PP | U4710 | 16.9 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-09
4710-C63-14014 | 008 | 2"-C63-4710-14014-Ec-PP | U4710 | 15.9 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-11-24
4710-C63-14014 | 009 | 2"-C63-4710-14014-Ec-PP | U4710 | 3.2 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C63-14014 | 010 | 2"-C63-4710-14014-Ec-PP | U4710 | 3.2 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-C63-14014 | 011 | 2"-C63-4710-14014-Ec-PP | U4710 | 3.2 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-CA-01320 | 001 | 1.1/2"-Ca-4710-01320-Mb-NI | U4710 | 19.2 | SOP-U-4710-UT-1003 | U-4710-UT-1003-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-01-26
4710-CA-01320 | 002 | 1.1/2"-Ca-4710-01320-Mb-NI | U4710 | 16.1 | SOP-U-4710-UT-1003 | U-4710-UT-1003-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-10
4710-CA-01320 | 003 | 1.1/2"-Ca-4710-01320-Mb-NI | U4710 | 3.2 | SOP-U-4710-UT-1003 | U-4710-UT-1003-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-CA-01322 | 001 | 4"-Ca-4710-01322-Mb-NI | U4710 | 55.7 | SOP-U-4710-UT-1003 | U-4710-UT-1003-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-01-10
4710-CA-01322 | 002 | 4"-Ca-4710-01322-Mb-NI | U4710 | 15.2 | SOP-U-4710-UT-1003 | U-4710-UT-1003-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-09-16
4710-CA-01322 | 003 | 4"-Ca-4710-01322-Mb-NI | U4710 | 2.8 | SOP-U-4710-UT-1003 | U-4710-UT-1003-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-CA-01324 | 001 | 4"-Ca-4710-01324-Mb-NI | U4710 | 43.2 | SOP-U-4710-UT-1003 | U-4710-UT-1003-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-09-16
4710-CA-01324 | 002 | 4"-Ca-4710-01324-Mb-NI | U4710 | 56.9 | SOP-U-4710-UT-1003 | U-4710-UT-1003-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-22
4710-CA-02450 | 001 | 1.1/2"-Ca-4710-02450-Bf-NI | U4710 | 12.6 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0002-1-10 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4710-CA-02450 | 002 | 1.1/2"-Ca-4710-02450-Bf-NI | U4710 | 11.2 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0002-1-10 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4710-CA-02910 | 001 | 4"-Ca-4710-02910-Mb-NI | U4710 | 52.7 | SOP-U-4710-UT-1003 | U-4710-UT-1003-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-12
4710-CA-02911 | 001 | 4"-Ca-4710-02911-O1-NI | U4710 | 49.2 | SOP-U-4710-UT-1003 | U-4710-UT-1003-0002-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-18
4710-CA-02911 | 002 | 4"-Ca-4710-02911-O1-NI | U4710 | 45.4 | SOP-U-4710-UT-1003 | U-4710-UT-1003-0002-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-01-10
4710-CA-02911 | 003 | 4"-Ca-4710-02911-O1-NI | U4710 | 2.4 | SOP-U-4710-UT-1003 | U-4710-UT-1003-0002-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-CA-02911 | 004 | 4"-Ca-4710-02911-O1-NI | U4710 | 2.8 | SOP-U-4710-UT-1003 | U-4710-UT-1003-0002-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-CA-02913 | 001 | 4"-Ca-4710-02913-O1-NI | U4710 | 49.2 | SOP-U-4710-UT-1003 | U-4710-UT-1003-0002-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-15
4710-CA-02913 | 002 | 4"-Ca-4710-02913-O1-NI | U4710 | 45.4 | SOP-U-4710-UT-1003 | U-4710-UT-1003-0002-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-01-07
4710-CA-02913 | 004 | 4"-Ca-4710-02913-O1-NI | U4710 | 2.4 | SOP-U-4710-UT-1003 | U-4710-UT-1003-0002-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-CA-02913 | 005 | 4"-Ca-4710-02913-O1-NI | U4710 | 2.8 | SOP-U-4710-UT-1003 | U-4710-UT-1003-0002-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-CA-02915 | 001 | 3"-Ca-4710-02915-O1-NI | U4710 | 11.4 | SOP-U-4710-UT-1003 | U-4710-UT-1003-0002-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-CA-02915 | 002 | 3"-Ca-4710-02915-O1-NI | U4710 | 23.1 | SOP-U-4710-UT-1003 | U-4710-UT-1003-0002-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-08-26
4710-CA-02915 | 003 | 3"-Ca-4710-02915-O1-NI | U4710 | 31.5 | SOP-U-4710-UT-1003 | U-4710-UT-1003-0002-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-09-03
4710-CA-02915 | 004 | 3"-Ca-4710-02915-O1-NI | U4710 | 37.6 | SOP-U-4710-UT-1003 | U-4710-UT-1003-0002-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-11-13
4710-CA-02915 | 005 | 3"-Ca-4710-02915-O1-NI | U4710 | 61.4 | SOP-U-4710-UT-1003 | U-4710-UT-1003-0002-1-04 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4710-CA-02915 | 006 | 3"-Ca-4710-02915-O1-NI | U4710 | 2.8 | SOP-U-4710-UT-1003 | U-4710-UT-1003-0002-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-CA-02915 | 007 | 3"-Ca-4710-02915-O1-NI | U4710 | 2.8 | SOP-U-4710-UT-1003 | U-4710-UT-1003-0002-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-CA-02915 | 008 | 3"-Ca-4710-02915-O1-NI | U4710 | 11.3 | SOP-U-4710-UT-1003 | U-4710-UT-1003-0002-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-CA-02915 | 009 | 3"-Ca-4710-02915-O1-NI | U4710 | 15.3 | SOP-U-4710-UT-1003 | U-4710-UT-1003-0002-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-CA-02915 | 010 | 3"-Ca-4710-02915-O1-NI | U4710 | 2.4 | SOP-U-4710-UT-1003 | U-4710-UT-1003-0002-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-CA-02917 | 001 | 1.1/2"-Ca-4710-02917-Mb-NI | U4710 | 26.9 | SOP-U-4710-UT-1003 | U-4710-UT-1003-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-09-12
4710-CA-02917 | 002 | 1.1/2"-Ca-4710-02917-Mb-NI | U4710 | 3.2 | SOP-U-4710-UT-1003 | U-4710-UT-1003-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-CA-02920 | 001 | 3"-Ca-4710-02920-O1-NI | U4710 | 11.4 | SOP-U-4710-UT-1003 | U-4710-UT-1003-0002-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-CA-02920 | 002 | 3"-Ca-4710-02920-O1-NI | U4710 | 23.1 | SOP-U-4710-UT-1003 | U-4710-UT-1003-0002-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-08-28; 2014-09-22: 2015-07-13
4710-CA-02920 | 003 | 3"-Ca-4710-02920-O1-NI | U4710 | 31.5 | SOP-U-4710-UT-1003 | U-4710-UT-1003-0002-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-09-17; 2014-09-22: 2015-07-13
4710-CA-02920 | 004 | 3"-Ca-4710-02920-O1-NI | U4710 | 35.9 | SOP-U-4710-UT-1003 | U-4710-UT-1003-0002-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-09-29; 2014-09-22: 2015-07-13
4710-CA-02920 | 005 | 3"-Ca-4710-02920-O1-NI | U4710 | 48.5 | SOP-U-4710-UT-1003 | U-4710-UT-1003-0002-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-11-24; 2014-09-22: 2015-07-13
4710-CA-02920 | 006 | 3"-Ca-4710-02920-O1-NI | U4710 | 48.5 | SOP-U-4710-UT-1003 | U-4710-UT-1003-0002-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-11-10
4710-CA-02920 | 007 | 3"-Ca-4710-02920-O1-NI | U4710 | 29.9 | SOP-U-4710-UT-1003 | U-4710-UT-1003-0002-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-09-05
4710-CA-02920 | 008 | 3"-Ca-4710-02920-O1-NI | U4710 | 23.5 | SOP-U-4710-UT-1003 | U-4710-UT-1003-0002-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-01-10
4710-CA-02920 | 009 | 3"-Ca-4710-02920-O1-NI | U4710 | 2.8 | SOP-U-4710-UT-1003 | U-4710-UT-1003-0002-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-CA-02920 | 010 | 3"-Ca-4710-02920-O1-NI | U4710 | 13.8 | SOP-U-4710-UT-1003 | U-4710-UT-1003-0002-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-09-18
4710-CA-02920 | 011 | 3"-Ca-4710-02920-O1-NI | U4710 | 2.3 | SOP-U-4710-UT-1003 | U-4710-UT-1003-0002-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-CA-02920 | 012 | 3"-Ca-4710-02920-O1-NI | U4710 | 2.3 | SOP-U-4710-UT-1003 | U-4710-UT-1003-0002-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-CA-02920 | 013 | 3"-Ca-4710-02920-O1-NI | U4710 | 2.5 | SOP-U-4710-UT-1003 | U-4710-UT-1003-0002-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-CA-02920 | 014 | 3"-Ca-4710-02920-O1-NI | U4710 | 2.8 | SOP-U-4710-UT-1003 | U-4710-UT-1003-0002-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-CA-02920 | 015 | 3"-Ca-4710-02920-O1-NI | U4710 | 2.8 | SOP-U-4710-UT-1003 | U-4710-UT-1003-0002-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-CA-02920 | 016 | 3"-Ca-4710-02920-O1-NI | U4710 | 11.3 | SOP-U-4710-UT-1003 | U-4710-UT-1003-0002-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-CA-02920 | 017 | 3"-Ca-4710-02920-O1-NI | U4710 | 15.3 | SOP-U-4710-UT-1003 | U-4710-UT-1003-0002-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-CA-02920 | 018 | 3"-Ca-4710-02920-O1-NI | U4710 | 2.4 | SOP-U-4710-UT-1003 | U-4710-UT-1003-0002-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-CA-02920 | 019 | 3"-CA-4710-02920-O1-NI | U4710 | 2.8 | SOP-U-4710-UT-1003 | U-4710-UT-1003-0002-1-04 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-CA-02923 | 001 | 3"-Ca-4710-02923-O1-NI | U4710 | 41.5 | SOP-U-4710-UT-1003 | U-4710-UT-1003-0002-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-30
4710-CA-02923 | 002 | 3"-Ca-4710-02923-O1-NI | U4710 | 80.1 | SOP-U-4710-UT-1003 | U-4710-UT-1003-0002-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-08-17
4710-CA-02923 | 003 | 3"-Ca-4710-02923-O1-NI | U4710 | 15.6 | SOP-U-4710-UT-1003 | U-4710-UT-1003-0002-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-08-17
4710-CA-02923 | 004 | 3"-Ca-4710-02923-O1-NI | U4710 | 43.2 | SOP-U-4710-UT-1003 | U-4710-UT-1003-0002-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 37 - AGUARDANDO ACOPLAMENTO | 2014-06-30: 2014-08-05; 2014-09-22: 2014-10-13; 2014-10-01: 2014-10-14
4710-CA-02923 | 005 | 3"-Ca-4710-02923-O1-NI | U4710 | 33.4 | SOP-U-4710-UT-1003 | U-4710-UT-1003-0002-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-08-05 | 2014-09-22 | 2014-10-01 | 2014-10-06 | 2014-10-24 | 2014-10-24 | 2015-05-19
4710-CA-02923 | 006 | 3"-Ca-4710-02923-O1-NI | U4710 | 83.6 | SOP-U-4710-UT-1003 | U-4710-UT-1003-0002-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-08-04 | 2014-09-22 | 2014-10-01 | 2015-02-05 | 2015-04-22 | 2015-04-22 | 2015-07-21
4710-CA-02923 | 007 | 3"-Ca-4710-02923-O1-NI | U4710 | 92.1 | SOP-U-4710-UT-1003 | U-4710-UT-1003-0002-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-07-22 | 2014-09-15 | 2014-09-22 | 2014-11-11 | 2014-11-12 | 2014-11-12 | 2015-05-19
4710-CA-02923 | 008 | 3"-Ca-4710-02923-O1-NI | U4710 | 28.9 | SOP-U-4710-UT-1003 | U-4710-UT-1003-0002-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 37 - AGUARDANDO ACOPLAMENTO | 2014-06-30: 2014-07-21; 2014-09-22: 2014-09-15; 2014-10-01: 2014-09-25
4710-CA-02923 | 009 | 3"-Ca-4710-02923-O1-NI | U4710 | 49.7 | SOP-U-4710-UT-1003 | U-4710-UT-1003-0002-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-08-18
4710-CA-02923 | 010 | 3"-Ca-4710-02923-O1-NI | U4710 | 27.4 | SOP-U-4710-UT-1003 | U-4710-UT-1003-0002-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-08-25
4710-CA-02923 | 011 | 3"-Ca-4710-02923-O1-NI | U4710 | 2.8 | SOP-U-4710-UT-1003 | U-4710-UT-1003-0002-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-CA-02923 | 012 | 3"-Ca-4710-02923-O1-NI | U4710 | 2.8 | SOP-U-4710-UT-1003 | U-4710-UT-1003-0002-1-04 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-09-22: 2014-11-03; 2014-10-01: 2014-11-03
4710-CA-02923 | 013 | 3"-Ca-4710-02923-O1-NI | U4710 | 17.8 | SOP-U-4710-UT-1003 | U-4710-UT-1003-0002-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-08-30
4710-CA-02923 | 014 | 3"-Ca-4710-02923-O1-NI | U4710 | 2.8 | SOP-U-4710-UT-1003 | U-4710-UT-1003-0002-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-CA-02923 | 905 | 3"-Ca-4710-02923-O1-NI | U4710 | 70 | SOP-U-4710-UT-1003 | U-4710-UT-1003-0002-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-08-05 | 2014-10-13 | 2014-10-14 | 2014-10-14 | 2014-10-14 | 2014-10-14 | 2014-10-14
4710-CA-02923 | 909 | 3"-Ca-4710-02923-O1-NI | U4710 | 36 | SOP-U-4710-UT-1003 | U-4710-UT-1003-0002-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-08-18
4710-CA-02925 | 001 | 3"-Ca-4710-02925-O1-IQ | U4710 | 33.3 | SOP-U-4710-UT-1003 | U-4710-UT-1003-0002-1-09 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-10-06
4710-CA-02925 | 002 | 3"-Ca-4710-02925-O1-IQ | U4710 | 51.8 | SOP-U-4710-UT-1003 | U-4710-UT-1003-0002-1-09 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-08-05
4710-CA-02925 | 003 | 3"-Ca-4710-02925-O1-IQ | U4710 | 135.5 | SOP-U-4710-UT-1003 | U-4710-UT-1003-0002-1-09 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4710-CA-02925 | 004 | 3"-Ca-4710-02925-O1-IQ | U4710 | 37.1 | SOP-U-4710-UT-1003 | U-4710-UT-1003-0002-1-09 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-08-12
4710-CA-02925 | 005 | 3"-Ca-4710-02925-O1-IQ | U4710 | 28.3 | SOP-U-4710-UT-1003 | U-4710-UT-1003-0002-1-09 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-07-28
4710-CA-02925 | 006 | 3"-Ca-4710-02925-O1-IQ | U4710 | 19.2 | SOP-U-4710-UT-1003 | U-4710-UT-1003-0002-1-09 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-07-28
4710-CA-02925 | 007 | 3"-Ca-4710-02925-O1-IQ | U4710 | 22.8 | SOP-U-4710-UT-1003 | U-4710-UT-1003-0002-1-09 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-08-05
4710-CA-02925 | 008 | 3"-Ca-4710-02925-O1-IQ | U4710 | 3.8 | SOP-U-4710-UT-1003 | U-4710-UT-1003-0002-1-09 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-09-04
4710-CA-04258 | 001 | 3/4"-Ca-4710-04258-Mb-NI | U4710 | 6.3 | SOP-U-4710-UT-1003 | U-4710-UT-1003-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-09-11
4710-CA-04258 | 002 | 3/4"-Ca-4710-04258-Mb-NI | U4710 | 7.1 | SOP-U-4710-UT-1003 | U-4710-UT-1003-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-CA-04269 | 001 | 3/4"-Ca-4710-04269-O1-NI | U4710 | 2.4 | SOP-U-4710-UT-1003 | U-4710-UT-1003-0002-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-09-11
4710-CA-04269 | 002 | 3/4"-Ca-4710-04269-O1-NI | U4710 | 5.6 | SOP-U-4710-UT-1003 | U-4710-UT-1003-0002-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-CA-04270 | 001 | 3/4"-Ca-4710-04270-O1-NI | U4710 | 2.7 | SOP-U-4710-UT-1003 | U-4710-UT-1003-0002-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-03
4710-CA-04270 | 002 | 3/4"-Ca-4710-04270-O1-NI | U4710 | 3.8 | SOP-U-4710-UT-1003 | U-4710-UT-1003-0002-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-CA-04701 | 001 | 3/4"-Ca-4710-04701-O1-NI | U4710 | 5.6 | SOP-U-4710-UT-1003 | U-4710-UT-1003-0002-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-09-11
4710-CA-04701 | 002 | 3/4"-Ca-4710-04701-O1-NI | U4710 | 5.3 | SOP-U-4710-UT-1003 | U-4710-UT-1003-0002-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-CA-04702 | 001 | 3/4"-Ca-4710-04702-O1-NI | U4710 | 2.4 | SOP-U-4710-UT-1003 | U-4710-UT-1003-0002-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-09-11
4710-CA-04702 | 002 | 3/4"-Ca-4710-04702-O1-NI | U4710 | 5.6 | SOP-U-4710-UT-1003 | U-4710-UT-1003-0002-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-CA-04703 | 001 | 3/4"-Ca-4710-04703-O1-NI | U4710 | 6.6 | SOP-U-4710-UT-1003 | U-4710-UT-1003-0002-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-CA-04765 | 001 | 3/4"-Ca-4710-04765-O1-NI | U4710 | 5.5 | SOP-U-4710-UT-1003 | U-4710-UT-1003-0002-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-09-11
4710-CA-04765 | 002 | 3/4"-Ca-4710-04765-O1-NI | U4710 | 5.3 | SOP-U-4710-UT-1003 | U-4710-UT-1003-0002-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-D-AM226/N5 | 001 | 3/4"-DRAIN-4710-AM226/N5-Ba-IQ | U4710 | 3 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-10 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-D-AM226/N5 | 002 | 3/4"-DRAIN-4710-AM226/N5-Ba-IQ | U4710 | 7.6 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-10 | 34 - AGUARD.JATO/PINT.FUNDO | 33 - FAB- AGUARD.JATO/PINT.FUNDO
4710-D-AM226/N5 | 003 | 3/4"-DRAIN-4710-AM226/N5-Ba-IQ | U4710 | 7.1 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-10 | 34 - AGUARD.JATO/PINT.FUNDO | 33 - FAB- AGUARD.JATO/PINT.FUNDO
4710-D-AM228/N5 | 001 | 3/4"-DRAIN-4710-AM228/N5-Ba-IQ | U4710 | 2.5 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-10 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-D-AM228/N5 | 002 | 3/4"-DRAIN-4710-AM228/N5-Ba-IQ | U4710 | 7.5 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-10 | 34 - AGUARD.JATO/PINT.FUNDO | 33 - FAB- AGUARD.JATO/PINT.FUNDO
4710-D-AM228/N5 | 003 | 3/4"-DRAIN-4710-AM228/N5-Ba-IQ | U4710 | 8.5 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-10 | 34 - AGUARD.JATO/PINT.FUNDO | 33 - FAB- AGUARD.JATO/PINT.FUNDO
4710-D-AM229/N5 | 001 | 3/4"-DRAIN-4710-AM229/N5-Ba-IQ | U4710 | 2.6 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-10 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-D-AM229/N5 | 002 | 3/4"-DRAIN-4710-AM229/N5-Ba-IQ | U4710 | 9.6 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-10 | 34 - AGUARD.JATO/PINT.FUNDO | 33 - FAB- AGUARD.JATO/PINT.FUNDO
4710-D-AM238/N5 | 001 | 3/4"-DRAIN-4710-AM238/N5-Ba-IQ | U4710 | 2.5 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-10 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-D-AM238/N5 | 002 | 3/4"-DRAIN-4710-AM238/N5-Ba-IQ | U4710 | 8.2 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-10 | 34 - AGUARD.JATO/PINT.FUNDO | 33 - FAB- AGUARD.JATO/PINT.FUNDO
4710-D-AM238/N5 | 003 | 3/4"-DRAIN-4710-AM238/N5-Ba-IQ | U4710 | 4.9 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-10 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-D-AM300/N5 | 001 | 3/4"-DRAIN-4710-AM300/N5-Ba-NI | U4710 | 2.6 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-D-AM300/N5 | 002 | 3/4"-DRAIN-4710-AM300/N5-Ba-NI | U4710 | 11.9 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-D-AM319/5 | 001 | 3/4"-DRAIN-4710-AM319/5-Ba-IQ | U4710 | 2.6 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-D-AM319/5 | 002 | 3/4"-DRAIN-4710-AM319/5-Ba-IQ | U4710 | 7.7 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0001-1-04 | 34 - AGUARD.JATO/PINT.FUNDO | 33 - FAB- AGUARD.JATO/PINT.FUNDO
4710-D-AM319/5 | 003 | 3/4"-DRAIN-4710-AM319/5-Ba-IQ | U4710 | 5.5 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-D-AM461/N5 | 001 | 3/4"-DRAIN-4710-AM461/N5-Ba-NI | U4710 | 2.3 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-18 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-D-AM461/N5 | 002 | 3/4"-DRAIN-4710-AM461/N5-Ba-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-18 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-D-AM461/N5 | 003 | 3/4"-DRAIN-4710-AM461/N5-Ba-NI | U4710 | 9.4 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-18 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-D-AM480/N5 | 001 | 3/4"-DRAIN-4710-AM480/N5-Ba-NI | U4710 | 2.3 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-18 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-D-AM480/N5 | 002 | 3/4"-DRAIN-4710-AM480/N5-Ba-NI | U4710 | 8.8 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-18 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-D-AM480/N5 | 003 | 3/4"-DRAIN-4710-AM480/N5-Ba-NI | U4710 | 7.7 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-18 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-D-AM529/N5 | 001 | 3/4"-DRAIN-4710-AM529/N5-Ba-NI | U4710 | 2.3 | SOP-U-4710-UT-1003 | U-4710-UT-1003-0002-1-10 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-D-AM529/N5 | 002 | 3/4"-DRAIN-4710-AM529/N5-Ba-NI | U4710 | 10.7 | SOP-U-4710-UT-1003 | U-4710-UT-1003-0002-1-10 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-D-AM666/N5 | 001 | 3/4"-DRAIN-4710-AM666/N5-Ba-NI | U4710 | 2.3 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0002-1-14 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-D-AM666/N5 | 002 | 3/4"-DRAIN-4710-AM666/N5-Ba-NI | U4710 | 9.7 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0002-1-14 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-D-AM666/N5 | 003 | 3/4"-DRAIN-4710-AM666/N5-Ba-NI | U4710 | 3.4 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0002-1-14 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-D-AM728/N5 | 001 | 3/4"-DRAIN-4710-AM728/N5-Ba-NI | U4710 | 2.3 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-16 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-D-AM728/N5 | 002 | 3/4"-DRAIN-4710-AM728/N5-Ba-NI | U4710 | 8.6 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-16 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-D-AM728/N5 | 003 | 3/4"-DRAIN-4710-AM728/N5-Ba-NI | U4710 | 7.3 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0002-1-16 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-D-AM768/N5 | 001 | 3/4"-DRAIN-4710-AM768/N5-Ba-NI | U4710 | 3.2 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-D-AM768/N5 | 002 | 3/4"-DRAIN-4710-AM768/N5-Ba-NI | U4710 | 10.2 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-D-AM784/N5 | 001 | 3/4"-DRAIN-4710-AM784/N5-Ba-IQ | U4710 | 3.1 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-06 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-D-AM784/N5 | 002 | 3/4"-DRAIN-4710-AM784/N5-Ba-IQ | U4710 | 6.4 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-06 | 34 - AGUARD.JATO/PINT.FUNDO | 33 - FAB- AGUARD.JATO/PINT.FUNDO
4710-D-AM819/N5 | 001 | 3/4"-DRAIN-4710-AM819/N5-Ba-NI | U4710 | 3.3 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-D-AM819/N5 | 002 | 3/4"-DRAIN-4710-AM819/N5-Ba-NI | U4710 | 7.7 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-D-AM819/N5 | 003 | 3/4"-DRAIN-4710-AM819/N5-Ba-NI | U4710 | 2.9 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-D-B300A/C4 | 001 | 3/4"-DRAIN-4710-B300A/C4-Cb-NI | A4710 | 3 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-23 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-D-B300A/C5 | 001 | 3/4"-DRAIN-4710-B300A/C5-Cb-NI | A4710 | 4.3 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-18 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-D-B300A/C6 | 001 | 2"-DRAIN-4710-B300A/C6-Cb-NI | A4710 | 2.9 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-23 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-09
4710-D-B300B/C4 | 001 | 3/4"-DRAIN-4710-B300B/C4-Cb-NI | A4710 | 3 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-24 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-D-B300B/C5 | 001 | 3/4"-DRAIN-4710-B300B/C5-Cb-NI | A4710 | 4.3 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-18 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-D-B300B/C6 | 001 | 2"-DRAIN-4710-B300B/C6-Cb-NI | A4710 | 2.9 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-24 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-11
4710-D-B300C/C4 | 001 | 3/4"-DRAIN-4710-B300C/C4-Cb-NI | A4710 | 3 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-25 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-D-B300C/C5 | 001 | 3/4"-DRAIN-4710-B300C/C5-Cb-NI | A4710 | 4.3 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-18 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-D-B300C/C6 | 001 | 2"-DRAIN-4710-B300C/C6-Cb-NI | A4710 | 2.9 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-25 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-03
4710-D-B301A/C1 | 001 | 3/4"-DRAIN-4710-B301A/C1-Fb-NI | A4710 | 6 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0001-1-20 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-D-B301A/C2 | 001 | 3/4"-DRAIN-4710-B301A/C2-Fb-NI | A4710 | 5.2 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0001-1-20 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-D-B301A/C3 | 001 | 3/4"-DRAIN-4710-B301A/C3-Fb-NI | A4710 | 5.2 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0001-1-20 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-D-B301A/C6 | 001 | 2"-DRAIN-4710-B301A/C6-Fb-NI | A4710 | 2.9 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0001-1-20 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-11-21
4710-D-B301B/C1 | 001 | 3/4"-DRAIN-4710-B301B/C1-Fb-NI | A4710 | 6 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0001-1-21 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-D-B301B/C2 | 001 | 3/4"-DRAIN-4710-B301B/C2-Fb-NI | A4710 | 5.2 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0001-1-21 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-D-B301B/C3 | 001 | 3/4"-DRAIN-4710-B301B/C3-Fb-NI | A4710 | 5.2 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0001-1-21 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-D-B301B/C6 | 001 | 2"-DRAIN-4710-B301B/C6-Fb-NI | A4710 | 2.9 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0001-1-21 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-11-26
4710-D-B301C/C1 | 001 | 3/4"-DRAIN-4710-B301C/C1-Fb-NI | A4710 | 6 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0001-1-22 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-D-B301C/C2 | 001 | 3/4"-DRAIN-4710-B301C/C2-Fb-NI | A4710 | 5.2 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0001-1-22 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-D-B301C/C3 | 001 | 3/4"-DRAIN-4710-B301C/C3-Fb-NI | A4710 | 5.2 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0001-1-22 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-D-B301C/C6 | 001 | 2"-DRAIN-4710-B301C/C6-Fb-NI | A4710 | 2.2 | SOP-U-4710-UT-1015 | U-4710-UT-1015-0001-1-22 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-11-26
4710-D-CL001/D | 001 | 3/4"-DRAIN-4710-CL001/D-AC-NI | U4710 | 1 | SOP-U-4710-SR-3015 | U-4710-SR-3015-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-D-CL002/D | 001 | 3/4"-DRAIN-4710-CL002/D-AC-NI | U4710 | 1 | SOP-U-4710-SR-3015 | U-4710-SR-3015-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-D-CL003/D | 001 | 3/4"-DRAIN-4710-CL003/D-AC-NI | U4710 | 1 | SOP-U-4710-SR-3015 | U-4710-SR-3015-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-D-CL004/D | 001 | 3/4"-DRAIN-4710-CL004/D-AC-NI | U4710 | 1 | SOP-U-4710-SR-3015 | U-4710-SR-3015-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-D-CL005/D | 001 | 3/4"-DRAIN-4710-CL005/D-AC-NI | U4710 | 1 | SOP-U-4710-SR-3015 | U-4710-SR-3015-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-D-CL007/D | 001 | 3/4"-DRAIN-4710-CL007/D-AC-NI | U4710 | 1 | SOP-U-4710-SR-3015 | U-4710-SR-3015-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-D-CL008/D | 001 | 3/4"-DRAIN-4710-CL008/D-AC-NI | U4710 | 1 | SOP-U-4710-SR-3015 | U-4710-SR-3015-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-D-CL009/D | 001 | 3/4"-DRAIN-4710-CL009/D-AC-NI | U4710 | 1 | SOP-U-4710-SR-3015 | U-4710-SR-3015-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-D-CL300/D | 001 | 3/4"-DRAIN-4710-CL300/D-AC-NI | A4710 | 1 | SOP-U-4710-SR-3015 | U-4710-SR-3015-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-D-FT301/N3 | 001 | 3/4"-DRAIN-4710-FT301/N3-C13-NI | U4710 | 2.8 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0002-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-D-FT301/N5 | 001 | 3/4"-DRAIN-4710-FT301/N5-C13-NI | U4710 | 2.8 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0002-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-D-P003/D | 001 | 1.1/2"-DRAIN-4710-P003/D-Ba-PP | U4710 | 11.3 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0003-1-02 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4710-D-P301/B1 | 001 | 1"-DRAIN-4710-P301/B1-Ab-NI | A4710 | 11.1 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0003-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-D-P301/B1 | 002 | 1"-DRAIN-4710-P301/B1-Ab-NI | A4710 | 5.9 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0003-1-02 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-D-P301/B1 | 003 | 1"-DRAIN-4710-P301/B1-Ab-NI | A4710 | 16.1 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0003-1-02 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-D-TBC001/D1 | 001 | 3"-DRAIN-4710-TBC001/D1-Ba-NI | U4710 | 12.6 | SOP-U-4710-PR-0099 | U-4710-PR-0099-0006-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-03
4710-D-TBC001/D1 | 002 | 3"-DRAIN-4710-TBC001/D1-Ba-NI | U4710 | 21.6 | SOP-U-4710-PR-0099 | U-4710-PR-0099-0006-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-04
4710-D-TBC001/D1 | 003 | 3"-DRAIN-4710-TBC001/D1-Ba-NI | U4710 | 11.8 | SOP-U-4710-PR-0099 | U-4710-PR-0099-0006-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-03
4710-D-TBC001/D2 | 001 | 3"-DRAIN-4710-TBC001/D2-Ba-NI | U4710 | 28.9 | SOP-U-4710-PR-0099 | U-4710-PR-0099-0006-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-18
4710-D-TBC001/D2 | 002 | 3"-DRAIN-4710-TBC001/D2-Ba-NI | U4710 | 11.2 | SOP-U-4710-PR-0099 | U-4710-PR-0099-0006-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-01-07
4710-D-TBC001/V6 | 001 | 1.1/2"-DRAIN-4710-TBC001/V6-Ab-NI | U4710 | 7.5 | SOP-U-4710-PR-0099 | U-4710-PR-0099-0006-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-D-TBC001/V7 | 001 | 1.1/2"-DRAIN-4710-TBC001/V7-Ab-NI | U4710 | 7.5 | SOP-U-4710-PR-0099 | U-4710-PR-0099-0006-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-D-TBC001/V8 | 001 | 1.1/2"-DRAIN-4710-TBC001/V8-Ab-NI | U4710 | 12.7 | SOP-U-4710-PR-0099 | U-4710-PR-0099-0006-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-D-TBC001/V9 | 001 | 1.1/2"-DRAIN-4710-TBC001/V9-Ab-NI | U4710 | 15.9 | SOP-U-4710-PR-0099 | U-4710-PR-0099-0006-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-D-TBC002/D1 | 001 | 3"-DRAIN-4710-TBC002/D1-Ba-NI | U4710 | 33.6 | SOP-U-4710-PR-0102 | U-4710-PR-0102-0006-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-11-18
4710-D-TBC002/D1 | 002 | 3"-DRAIN-4710-TBC002/D1-Ba-NI | U4710 | 9.9 | SOP-U-4710-PR-0102 | U-4710-PR-0102-0006-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-01
4710-D-TBC002/V6 | 001 | 1.1/2"-DRAIN-4710-TBC002/V6-Ab-NI | U4710 | 7.5 | SOP-U-4710-PR-0102 | U-4710-PR-0102-0006-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-D-TBC002/V7 | 001 | 1.1/2"-DRAIN-4710-TBC002/V7-Ab-NI | U4710 | 7.2 | SOP-U-4710-PR-0102 | U-4710-PR-0102-0006-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-D-TBC002/V8 | 001 | 1.1/2"-DRAIN-4710-TBC002/V8-Ab-NI | U4710 | 20.4 | SOP-U-4710-PR-0102 | U-4710-PR-0102-0006-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-D-TBC002/V9 | 001 | 1.1/2"-DRAIN-4710-TBC002/V9-Ab-NI | U4710 | 19.5 | SOP-U-4710-PR-0102 | U-4710-PR-0102-0006-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-D-V004/D | 001 | 2"-DRAIN-4710-V004/D-Bf-PP | U4710 | 9.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-10 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-11-27
4710-D-V004/D | 002 | 2"-DRAIN-4710-V004/D-Bf-PP | U4710 | 16.3 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-10 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-04
4710-D-V004/D | 003 | 2"-DRAIN-4710-V004/D-Bf-PP | U4710 | 8.5 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-10 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-04
4710-D-V011/D | 001 | 1.1/2"-DRAIN-4710-V011/D-Ba-NI | U4710 | 25.7 | SOP-U-4710-AX-2007 | U-4710-AX-2007-0001-1-09 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4710-D-V02/LG510 | 001 | 2"-DRAIN-4710-V002/LG510-Ba-NI | U4710 | 20.7 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0003-1-09 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-10-28
4710-D-V07/LG643 | 001 | 2"-DRAIN-4710-V007/LG643-Ba-NI | U4710 | 5.9 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0002-1-15 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-10-28
4710-D-V340/D | 001 | 4"-DRAIN-4710-V340/D-Cb-NI | A4710 | 47.2 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-26 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-03
4710-D-V340/D | 002 | 4"-DRAIN-4710-V340/D-Cb-NI | A4710 | 119.6 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-26 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-11-19
4710-D-V340/D | 003 | 4"-DRAIN-4710-V340/D-Cb-NI | A4710 | 56.4 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-26 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-16
4710-G14-02512 | 001 | 8"-G14-4710-02512-C13-NI | U4710 | 344.8 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0004-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-01-22
4710-G14-02512 | 002 | 8"-G14-4710-02512-C13-NI | U4710 | 83.4 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0004-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-01-23
4710-G14-02512 | 003 | 8"-G14-4710-02512-C13-NI | U4710 | 65.7 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0004-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-01-23
4710-G14-02512 | 004 | 8"-G14-4710-02512-C13-NI | U4710 | 4.4 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0004-1-06 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-G14-02512 | 005 | 8"-G14-4710-02512-C13-NI | U4710 | 5.7 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0004-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-10-27
4710-G14-02512 | 006 | 8"-G14-4710-02512-C13-NI | U4710 | 3.2 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0004-1-06 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-G14-02514 | 001 | 12"-G14-4710-02514-C13-AE | U4710 | 202.7 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0004-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-17 | 2015-04-27 | 2015-05-05 | 2015-04-22 | 2015-04-23 | 2015-04-23 | 2015-05-05
4710-G14-02514 | 002 | 12"-G14-4710-02514-C13-AE | U4710 | 211.3 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0004-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-08 | 2015-04-27 | 2015-05-05 | 2015-05-05 | 2015-05-05 | 2015-05-05 | 2015-05-05
4710-G14-02514 | 003 | 12"-G14-4710-02514-C13-AE | U4710 | 412 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0004-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-09-11
4710-G14-02514 | 004 | 12"-G14-4710-02514-C13-AE | U4710 | 260.3 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0004-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-10-06
4710-G14-02514 | 005 | 12"-G14-4710-02514-C13-AE | U4710 | 173.3 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0004-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-10-03
4710-G14-02514 | 006 | 12"-G14-4710-02514-C13-AE | U4710 | 151.1 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0004-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-11-27
4710-G14-02514 | 007 | 12"-G14-4710-02514-C13-AE | U4710 | 68.5 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0004-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-11-12
4710-G14-02514 | 008 | 12"-G14-4710-02514-C13-AE | U4710 | 4.5 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0004-1-06 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-G14-02514 | 009 | 12"-G14-4710-02514-C13-AE | U4710 | 356.6 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0004-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-01-07
4710-G14-02514 | 010 | 12"-G14-4710-02514-C13-AE | U4710 | 132.6 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0004-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-09-18
4710-G14-02514 | 011 | 12"-G14-4710-02514-C13-AE | U4710 | 184.2 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0004-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-03
4710-G14-02514 | 012 | 12"-G14-4710-02514-C13-AE | U4710 | 125.7 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0004-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-11-18
4710-G14-02514 | 013 | 12"-G14-4710-02514-C13-AE | U4710 | 163.4 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0004-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-11-21
4710-G14-02514 | 014 | 12"-G14-4710-02514-C13-AE | U4710 | 4.6 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0004-1-06 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-G14-02514 | 015 | 12"-G14-4710-02514-C13-AE | U4710 | 4.5 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0004-1-06 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-G14-02514 | 016 | 12"-G14-4710-02514-C13-AE | U4710 | 211.4 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0004-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-11
4710-G14-02514 | 017 | 12"-G14-4710-02514-C13-AE | U4710 | 3.9 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0004-1-06 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-G14-02514 | 018 | 12"-G14-4710-02514-C13-AE | U4710 | 3.8 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0004-1-06 | 34 - AGUARD.JATO/PINT.FUNDO | 33 - FAB- AGUARD.JATO/PINT.FUNDO
4710-G14-02514 | 019 | 12"-G14-4710-02514-C13-AE | U4710 | 4.9 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0004-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 61 - AGUARD.DIMENSIONAL CAMPO | 2014-10-27 | 2015-09-14 | 2015-09-25 | 2015-04-30 | 2015-04-29 | 2015-05-04 | 2015-07-06
4710-G14-02515 | 001 | 12"-G14-4710-02515-C13-NI | U4710 | 186.7 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0004-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-10-06
4710-G14-02515 | 002 | 12"-G14-4710-02515-C13-NI | U4710 | 86.1 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0004-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-01
4710-G14-02515 | 003 | 12"-G14-4710-02515-C13-NI | U4710 | 86.1 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0004-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-17
4710-G14-02515 | 004 | 12"-G14-4710-02515-C13-NI | U4710 | 3.2 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0004-1-06 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-G14-02515 | 005 | 12"-G14-4710-02515-C13-NI | U4710 | 3.2 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0004-1-06 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-G14-02515 | 006 | 12"-G14-4710-02515-C13-NI | U4710 | 127.1 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0004-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-09-17
4710-G14-02516 | 001 | 8"-G14-4710-02516-Cb-AE | U4710 | 274.6 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0004-1-09 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-11-27
4710-G14-02516 | 002 | 8"-G14-4710-02516-Cb-AE | U4710 | 458.6 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0004-1-09 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-08-01
4710-G14-02516 | 003 | 8"-G14-4710-02516-Cb-AE | U4710 | 221.7 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0004-1-09 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-07-17 | 2015-01-12 | 2015-01-27 | 2015-01-27 | 2015-01-27 | 2015-01-27 | 2015-01-27
4710-G14-02516 | 004 | 8"-G14-4710-02516-Cb-AE | U4710 | 432.8 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0004-1-09 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 37 - AGUARDANDO ACOPLAMENTO | 2014-06-30: 2015-06-18; 2014-09-22: 2015-01-12; 2014-10-01: 2015-01-12
4710-G14-02516 | 005 | 8"-G14-4710-02516-Cb-AE | U4710 | 510.6 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0004-1-09 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4710-G14-02516 | 006 | 8"-G14-4710-02516-Cb-AE | U4710 | 148.9 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0004-1-09 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2015-07-06 | 2015-06-22 | 2015-06-23 | 2015-06-17 | 2015-06-17 | 2015-06-18 | 2015-07-01
4710-G14-02516 | 007 | 8"-G14-4710-02516-Cb-AE | U4710 | 135.1 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0004-1-09 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-07-28 | 2015-07-06 | 2015-07-06 | 2015-06-11 | 2015-06-12 | 2015-06-12 | 2015-06-17
4710-G14-02516 | 008 | 8"-G14-4710-02516-Cb-AE | U4710 | 277.8 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0004-1-09 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-27 | 2015-04-27 | 2015-06-03 | 2015-07-20 | 2015-07-22 | 2015-07-22 | 2015-07-29
4710-G14-02516 | 009 | 8"-G14-4710-02516-Cb-AE | U4710 | 325.9 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0004-1-09 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-07-31 | 2015-04-27 | 2015-05-05 | 2015-05-05 | 2015-05-05 | 2015-05-05 | 2015-05-05
4710-G14-02516 | 010 | 8"-G14-4710-02516-Cb-AE | U4710 | 74.7 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0004-1-09 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-08-01 | 2015-04-13 | 2015-04-16 | 2015-04-16 | 2015-04-16 | 2015-04-16 | 2015-04-16
4710-G14-02516 | 011 | 8"-G14-4710-02516-Cb-AE | U4710 | 4.2 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0004-1-09 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-G14-02516 | 012 | 8"-G14-4710-02516-Cb-AE | U4710 | 4.3 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0004-1-09 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-G14-02516 | 013 | 8"-G14-4710-02516-Cb-AE | U4710 | 2.2 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0004-1-09 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-G14-02516 | 014 | 8"-G14-4710-02516-Cb-AE | U4710 | 1.4 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0004-1-09 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-G14-02516 | 015 | 8"-G14-4710-02516-Cb-AE | U4710 | 1.3 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0004-1-09 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-G14-02516 | 016 | 8"-G14-4710-02516-Cb-AE | U4710 | 3.6 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0004-1-09 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-G14-04530 | 001 | 3/4"-G14-4710-04530-Cb-AE | U4710 | 4.8 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0004-1-09 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-G14-04530 | 002 | 3/4"-G14-4710-04530-Cb-AE | U4710 | 13.7 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0004-1-09 | 34 - AGUARD.JATO/PINT.FUNDO | 33 - FAB- AGUARD.JATO/PINT.FUNDO
4710-G14-04530 | 003 | 3/4"-G14-4710-04530-Cb-AE | U4710 | 28.4 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0004-1-09 | 34 - AGUARD.JATO/PINT.FUNDO | 33 - FAB- AGUARD.JATO/PINT.FUNDO
4710-G14-04530 | 004 | 3/4"-G14-4710-04530-Cb-AE | U4710 | 7.7 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0004-1-09 | 34 - AGUARD.JATO/PINT.FUNDO | 33 - FAB- AGUARD.JATO/PINT.FUNDO
4710-G14-04530 | 005 | 3/4"-G14-4710-04530-Cb-AE | U4710 | 9.2 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0004-1-09 | 34 - AGUARD.JATO/PINT.FUNDO | 33 - FAB- AGUARD.JATO/PINT.FUNDO
4710-G14-04530 | 006 | 3/4"-G14-4710-04530-Cb-AE | U4710 | 1.7 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0004-1-09 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-G14-10240 | 001 | 4"-G14-4710-10240-Cb-NI | A4710 | 106.6 | SOP-U-4710-AX-2028 | U-4710-AX-2028-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-01
4710-G14-10240 | 002 | 4"-G14-4710-10240-Cb-NI | A4710 | 149 | SOP-U-4710-AX-2028 | U-4710-AX-2028-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-08-21 | 2015-04-06 | 2015-04-01 | 2015-04-09 | 2015-04-17 | 2015-04-17 | 2015-04-17
4710-G14-10240 | 003 | 4"-G14-4710-10240-Cb-NI | A4710 | 192.8 | SOP-U-4710-AX-2028 | U-4710-AX-2028-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-06-29 | 2015-04-06 | 2015-04-01 | 2015-04-29 | 2015-04-28 | 2015-04-30 | 2015-06-02
4710-G14-10240 | 004 | 4"-G14-4710-10240-Cb-NI | A4710 | 193 | SOP-U-4710-AX-2028 | U-4710-AX-2028-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-07-31 | 2015-04-27 | 2015-04-17 | 2015-04-27 | 2015-04-29 | 2015-04-29 | 2015-06-02
4710-G14-10240 | 005 | 4"-G14-4710-10240-Cb-NI | A4710 | 59.2 | SOP-U-4710-AX-2028 | U-4710-AX-2028-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-07-31 | 2015-04-22 | 2015-04-17 | 2015-04-17 | 2015-04-17 | 2015-04-17 | 2015-04-17
4710-G14-10240 | 006 | 4"-G14-4710-10240-Cb-NI | A4710 | 30.9 | SOP-U-4710-AX-2028 | U-4710-AX-2028-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-08-25 | 2015-04-22 | 2015-04-17 | 2015-04-17 | 2015-04-17 | 2015-04-17 | 2015-04-17
4710-G14-10240 | 007 | 4"-G14-4710-10240-Cb-NI | A4710 | 1.4 | SOP-U-4710-AX-2028 | U-4710-AX-2028-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-G14-10240 | 008 | 4"-G14-4710-10240-Cb-NI | A4710 | 1.4 | SOP-U-4710-AX-2028 | U-4710-AX-2028-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-G14-10240 | 009 | 4"-G14-4710-10240-Cb-NI | A4710 | 1.4 | SOP-U-4710-AX-2028 | U-4710-AX-2028-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-G14-10240 | 010 | 4"-G14-4710-10240-Cb-NI | A4710 | 8.7 | SOP-U-4710-AX-2028 | U-4710-AX-2028-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-04
4710-G14-10240 | 011 | 4"-G14-4710-10240-Cb-NI | A4710 | 2 | SOP-U-4710-AX-2028 | U-4710-AX-2028-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-G14-10240 | 012 | 4"-G14-4710-10240-Cb-NI | A4710 | 1.3 | SOP-U-4710-AX-2028 | U-4710-AX-2028-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-G14-10241 | 001 | 2"-G14-4710-10241-Cb-NI | A4710 | 32.5 | SOP-U-4710-AX-2028 | U-4710-AX-2028-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-03
4710-G14-10241 | 002 | 2"-G14-4710-10241-Cb-NI | A4710 | 8.9 | SOP-U-4710-AX-2028 | U-4710-AX-2028-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-09-09
4710-G14-10241 | 003 | 2"-G14-4710-10241-Cb-NI | A4710 | 12.9 | SOP-U-4710-AX-2028 | U-4710-AX-2028-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-10-06
4710-G14-10241 | 004 | 2"-G14-4710-10241-Cb-NI | A4710 | 2.2 | SOP-U-4710-AX-2028 | U-4710-AX-2028-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-G14-10242 | 001 | 2"-G14-4710-10242-Cb-NI | A4710 | 48.2 | SOP-U-4710-AX-2028 | U-4710-AX-2028-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-09-22
4710-G14-10242 | 002 | 2"-G14-4710-10242-Cb-NI | A4710 | 15.4 | SOP-U-4710-AX-2028 | U-4710-AX-2028-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-09-16
4710-G14-10242 | 003 | 2"-G14-4710-10242-Cb-NI | A4710 | 9.5 | SOP-U-4710-AX-2028 | U-4710-AX-2028-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-18
4710-G14-10242 | 004 | 2"-G14-4710-10242-Cb-NI | A4710 | 8.8 | SOP-U-4710-AX-2028 | U-4710-AX-2028-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-10-16
4710-G14-10242 | 005 | 2"-G14-4710-10242-Cb-NI | A4710 | 8.8 | SOP-U-4710-AX-2028 | U-4710-AX-2028-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-10-06
4710-G14-10242 | 006 | 2"-G14-4710-10242-Cb-NI | A4710 | 1.4 | SOP-U-4710-AX-2028 | U-4710-AX-2028-0001-1-03 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-G14-10242 | 007 | 2"-G14-4710-10242-Cb-NI | A4710 | 1.4 | SOP-U-4710-AX-2028 | U-4710-AX-2028-0001-1-03 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-G14-10242 | 008 | 2"-G14-4710-10242-Cb-NI | A4710 | 16.2 | SOP-U-4710-AX-2028 | U-4710-AX-2028-0001-1-03 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4710-G14-10242 | 009 | 2"-G14-4710-10242-Cb-NI | A4710 | 1.3 | SOP-U-4710-AX-2028 | U-4710-AX-2028-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-G14-10242 | 010 | 2"-G14-4710-10242-Cb-NI | A4710 | 1.3 | SOP-U-4710-AX-2028 | U-4710-AX-2028-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-G14-10243 | 001 | 8"-G14-4710-10243-Cb-AE | A4710 | 124.3 | SOP-U-4710-PR-0098 | U-4710-PR-0098-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-07-31 | 2015-09-14 | 2015-09-15 | 2015-09-15 | 2015-09-15 | 2015-09-15 | 2015-09-15
4710-G14-10243 | 002 | 8"-G14-4710-10243-Cb-AE | A4710 | 330.9 | SOP-U-4710-PR-0098 | U-4710-PR-0098-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-08-01 | 2015-03-30 | 2015-04-01 | 2015-04-01 | 2015-04-02 | 2015-04-06 | 2015-04-16
4710-G14-10243 | 003 | 8"-G14-4710-10243-Cb-AE | A4710 | 510.6 | SOP-U-4710-PR-0098 | U-4710-PR-0098-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-03-23 | 2014-12-08 | 2014-12-17 | 2014-12-30 | 2015-01-05 | 2015-01-23 | 2015-01-23
4710-G14-10243 | 004 | 8"-G14-4710-10243-Cb-AE | A4710 | 510.6 | SOP-U-4710-PR-0098 | U-4710-PR-0098-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-03-18 | 2014-12-08 | 2014-12-17 | 2015-01-23 | 2015-01-23 | 2015-01-23 | 2015-01-23
4710-G14-10243 | 005 | 8"-G14-4710-10243-Cb-AE | A4710 | 102.2 | SOP-U-4710-PR-0098 | U-4710-PR-0098-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-30 | 2014-12-08 | 2014-12-17 | 2015-01-22 | 2015-01-23 | 2015-01-23 | 2015-01-23
4710-G14-10243 | 006 | 8"-G14-4710-10243-Cb-AE | A4710 | 178.3 | SOP-U-4710-PR-0098 | U-4710-PR-0098-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-16 | 2014-12-08 | 2014-12-17 | 2015-01-06 | 2015-01-07 | 2015-01-07 | 2015-07-27
4710-G14-10243 | 007 | 8"-G14-4710-10243-Cb-AE | A4710 | 199.2 | SOP-U-4710-PR-0098 | U-4710-PR-0098-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-16 | 2014-12-08 | 2014-12-17 | 2015-01-22 | 2015-01-23 | 2015-01-23 | 2015-01-23
4710-G14-10243 | 008 | 8"-G14-4710-10243-Cb-AE | A4710 | 102.2 | SOP-U-4710-PR-0098 | U-4710-PR-0098-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-07-14 | 2014-12-08 | 2014-12-17 | 2015-01-23 | 2015-01-23 | 2015-01-23 | 2015-01-26
4710-G14-10243 | 009 | 8"-G14-4710-10243-Cb-AE | A4710 | 510.6 | SOP-U-4710-PR-0098 | U-4710-PR-0098-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-06-29 | 2014-12-08 | 2014-12-17 | 2015-05-12 | 2015-05-12 | 2015-05-13 | 2015-06-02
4710-G14-10243 | 010 | 8"-G14-4710-10243-Cb-AE | A4710 | 510.6 | SOP-U-4710-PR-0098 | U-4710-PR-0098-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-03-23 | 2014-12-08 | 2014-12-17 | 2015-01-06 | 2014-12-17 | 2015-01-07 | 2015-01-26
4710-G14-10243 | 011 | 8"-G14-4710-10243-Cb-AE | A4710 | 484.6 | SOP-U-4710-PR-0098 | U-4710-PR-0098-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-24 | 2014-12-15 | 2014-12-29 | 2015-01-22 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | 2015-01-26
4710-G14-10243 | 012 | 8"-G14-4710-10243-Cb-AE | A4710 | 347.9 | SOP-U-4710-PR-0098 | U-4710-PR-0098-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-26 | 2015-01-12 | 2015-01-07 | 2015-04-28 | 2015-05-11 | 2015-05-11 | 2015-05-15
4710-G14-10243 | 013 | 8"-G14-4710-10243-Cb-AE | A4710 | 2.4 | SOP-U-4710-PR-0098 | U-4710-PR-0098-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-G14-10243 | 014 | 8"-G14-4710-10243-Cb-AE | A4710 | 1.4 | SOP-U-4710-PR-0098 | U-4710-PR-0098-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-G14-10243 | 015 | 8"-G14-4710-10243-Cb-AE | A4710 | 2.5 | SOP-U-4710-PR-0098 | U-4710-PR-0098-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-G14-10243 | 016 | 8"-G14-4710-10243-Cb-AE | A4710 | 3.9 | SOP-U-4710-PR-0098 | U-4710-PR-0098-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-G14-10243 | 906 | 8"-G14-4710-10243-Cb-AE | A4710 | 127.2 | SOP-U-4710-PR-0098 | U-4710-PR-0098-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-24 | 2015-04-06 | 2015-03-30 | 2015-03-30 | 2015-03-30 | 2015-03-30 | 2015-03-30
4710-G34-10246 | 001 | 12"-G34-4710-10246-Ei-NI | A4710 | 148.1 | SOP-U-4710-AX-2028 | U-4710-AX-2028-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-01
4710-G34-10246 | 002 | 12"-G34-4710-10246-Ei-NI | A4710 | 579.2 | SOP-U-4710-AX-2028 | U-4710-AX-2028-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-02-03 | 2015-05-11 | 2015-04-29 | 2015-05-15 | 2015-05-15 | 2015-05-18 | 2015-07-23
4710-G34-10246 | 003 | 12"-G34-4710-10246-Ei-NI | A4710 | 1510.7 | SOP-U-4710-AX-2028 | U-4710-AX-2028-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-09-16 | 2015-03-09 | 2015-03-20 | 2015-03-31 | 2015-04-02 | 2015-04-02 | 2015-06-02
4710-G34-10246 | 004 | 12"-G34-4710-10246-Ei-NI | A4710 | 1585 | SOP-U-4710-AX-2028 | U-4710-AX-2028-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2015-06-29 | 2015-02-11 | 2015-02-11 | 2015-04-16 | 2015-04-16 | 2015-04-17 | 2015-07-24
4710-G34-10246 | 005 | 12"-G34-4710-10246-Ei-NI | A4710 | 754.7 | SOP-U-4710-AX-2028 | U-4710-AX-2028-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-25 | 2015-01-05 | 2015-03-20 | 2015-03-25 | 2015-03-27 | 2015-03-27 | 2015-06-01
4710-G34-10246 | 006 | 12"-G34-4710-10246-Ei-NI | A4710 | 1712 | SOP-U-4710-AX-2028 | U-4710-AX-2028-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-09 | 2015-01-05 | 2015-03-20 | 2015-03-23 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | 2015-03-25
4710-G34-10246 | 007 | 12"-G34-4710-10246-Ei-NI | A4710 | 299.3 | SOP-U-4710-AX-2028 | U-4710-AX-2028-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-11-06 | 2015-01-05 | 2015-03-19 | 2015-03-19 | 2015-03-19 | 2015-03-19 | 2015-03-19
4710-G34-10246 | 008 | 12"-G34-4710-10246-Ei-NI | A4710 | 361.5 | SOP-U-4710-AX-2028 | U-4710-AX-2028-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-31 | 2015-06-22 | 2015-06-23 | 2015-06-23 | 2015-06-23 | 2015-06-23 | 2015-06-23
4710-G34-10246 | 009 | 12"-G34-4710-10246-Ei-NI | A4710 | 7.4 | SOP-U-4710-AX-2028 | U-4710-AX-2028-0001-1-02 | 34 - AGUARD.JATO/PINT.FUNDO | 33 - FAB- AGUARD.JATO/PINT.FUNDO | 2014-09-22: 2015-09-07
4710-G34-10246 | 010 | 12"-G34-4710-10246-Ei-NI | A4710 | 2.4 | SOP-U-4710-AX-2028 | U-4710-AX-2028-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 45 - AGUARDANDO VS | 2014-06-30: 2015-07-29; 2014-09-22: 2015-07-06; 2014-10-01: 2015-07-06
4710-G34-10246 | 011 | 12"-G34-4710-10246-Ei-NI | A4710 | 188.9 | SOP-U-4710-AX-2028 | U-4710-AX-2028-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-08-11
4710-G34-10246 | 012 | 12"-G34-4710-10246-Ei-NI | A4710 | 1.3 | SOP-U-4710-AX-2028 | U-4710-AX-2028-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-G34-10246 | 013 | 12"-G34-4710-10246-Ei-NI | A4710 | 1.7 | SOP-U-4710-AX-2028 | U-4710-AX-2028-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-G34-10246 | 014 | 12"-G34-4710-10246-Ei-NI | A4710 | 1.4 | SOP-U-4710-AX-2028 | U-4710-AX-2028-0001-1-02 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-G34-10247 | 001 | 4"-G34-4710-10247-Ei-NI | A4710 | 59 | SOP-U-4710-AX-2028 | U-4710-AX-2028-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-11-21
4710-G34-10247 | 002 | 4"-G34-4710-10247-Ei-NI | A4710 | 36.6 | SOP-U-4710-AX-2028 | U-4710-AX-2028-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-04
4710-G34-10247 | 003 | 4"-G34-4710-10247-Ei-NI | A4710 | 36.6 | SOP-U-4710-AX-2028 | U-4710-AX-2028-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-01
4710-G34-10247 | 004 | 4"-G34-4710-10247-Ei-NI | A4710 | 1.4 | SOP-U-4710-AX-2028 | U-4710-AX-2028-0001-1-02 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-G34-10247 | 005 | 4"-G34-4710-10247-Ei-NI | A4710 | 1.4 | SOP-U-4710-AX-2028 | U-4710-AX-2028-0001-1-02 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-G34-10249 | 001 | 8"-G34-4710-10249-Ei-NI | A4710 | 396.8 | SOP-U-4710-AX-2028 | U-4710-AX-2028-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-09-04
4710-G34-10249 | 002 | 8"-G34-4710-10249-Ei-NI | A4710 | 143.8 | SOP-U-4710-AX-2028 | U-4710-AX-2028-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-09-04
4710-G34-10249 | 003 | 8"-G34-4710-10249-Ei-NI | A4710 | 484.5 | SOP-U-4710-AX-2028 | U-4710-AX-2028-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-11-28
4710-G34-10249 | 004 | 8"-G34-4710-10249-Ei-NI | A4710 | 95.1 | SOP-U-4710-AX-2028 | U-4710-AX-2028-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-01
4710-G34-10249 | 005 | 8"-G34-4710-10249-Ei-NI | A4710 | 1.4 | SOP-U-4710-AX-2028 | U-4710-AX-2028-0001-1-02 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-G34-10249 | 006 | 8"-G34-4710-10249-Ei-NI | A4710 | 8.1 | SOP-U-4710-AX-2028 | U-4710-AX-2028-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-09-22
4710-G34-10249 | 007 | 8"-G34-4710-10249-Ei-NI | A4710 | 14.7 | SOP-U-4710-AX-2028 | U-4710-AX-2028-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-11-07
4710-G34-10249 | 008 | 8"-G34-4710-10249-Ei-NI | A4710 | 1.4 | SOP-U-4710-AX-2028 | U-4710-AX-2028-0001-1-02 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-G34-10288 | 001 | 2"-G34-4710-10288-Ei-NI | A4710 | 26.4 | SOP-U-4710-AX-2028 | U-4710-AX-2028-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-22
4710-G34-10288 | 002 | 2"-G34-4710-10288-Ei-NI | A4710 | 89.1 | SOP-U-4710-AX-2028 | U-4710-AX-2028-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-11-07
4710-G34-10288 | 003 | 2"-G34-4710-10288-Ei-NI | A4710 | 16 | SOP-U-4710-AX-2028 | U-4710-AX-2028-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-01
4710-G34-10288 | 004 | 2"-G34-4710-10288-Ei-NI | A4710 | 17 | SOP-U-4710-AX-2028 | U-4710-AX-2028-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-11-04
4710-G34-10288 | 005 | 2"-G34-4710-10288-Ei-NI | A4710 | 10 | SOP-U-4710-AX-2028 | U-4710-AX-2028-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-01
4710-G34-10288 | 006 | 2"-G34-4710-10288-Ei-NI | A4710 | 10.9 | SOP-U-4710-AX-2028 | U-4710-AX-2028-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-G34-10288 | 007 | 2"-G34-4710-10288-Ei-NI | A4710 | 1.4 | SOP-U-4710-AX-2028 | U-4710-AX-2028-0001-1-02 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-G34-10288 | 008 | 2"-G34-4710-10288-Ei-NI | A4710 | 1.4 | SOP-U-4710-AX-2028 | U-4710-AX-2028-0001-1-02 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-G34-10288 | 009 | 2"-G34-4710-10288-Ei-NI | A4710 | 14.4 | SOP-U-4710-AX-2028 | U-4710-AX-2028-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-G35-00240 | 001 | 8"-G35-4710-00240-Ei-NI | U4710 | 121.1 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-08-13 | 2015-04-22 | 2015-04-16 | 2015-04-16 | 2015-04-16 | 2015-04-16 | 2015-04-16
4710-G35-00240 | 002 | 8"-G35-4710-00240-Ei-NI | U4710 | 644.3 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-30 | 2015-04-27 | 2015-04-29 | 2015-06-03 | 2015-06-11 | 2015-06-11 | 2015-06-11
4710-G35-00240 | 003 | 8"-G35-4710-00240-Ei-NI | U4710 | 386.7 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-08-05 | 2015-06-08 | 2015-06-10 | 2015-06-10 | 2015-06-10 | 2015-06-10 | 2015-06-10
4710-G35-00240 | 004 | 8"-G35-4710-00240-Ei-NI | U4710 | 447 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-11-19 | 2015-02-09 | 2015-02-12 | 2015-02-12 | 2015-02-12 | 2015-02-12 | 2015-02-12
4710-G35-00240 | 005 | 8"-G35-4710-00240-Ei-NI | U4710 | 269.5 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-11-21 | 2015-02-09 | 2015-02-12 | 2015-07-03 | 2015-07-07 | 2015-07-07 | 2015-08-11
4710-G35-00240 | 006 | 8"-G35-4710-00240-Ei-NI | U4710 | 250.7 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-07-04 | 2015-02-09 | 2015-02-12 | 2015-02-12 | 2015-02-12 | 2015-02-12 | 2015-02-12
4710-G35-00240 | 007 | 8"-G35-4710-00240-Ei-NI | U4710 | 334.5 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-07-16
4710-G35-00240 | 008 | 8"-G35-4710-00240-Ei-NI | U4710 | 391.5 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-07-18
4710-G35-00240 | 009 | 8"-G35-4710-00240-Ei-NI | U4710 | 190.1 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-08
4710-G35-00240 | 010 | 8"-G35-4710-00240-Ei-NI | U4710 | 178.3 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-09-02
4710-G35-00240 | 011 | 8"-G35-4710-00240-Ei-NI | U4710 | 1.9 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0001-1-01 | 34 - AGUARD.JATO/PINT.FUNDO | 33 - FAB- AGUARD.JATO/PINT.FUNDO
4710-G35-00240 | 012 | 8"-G35-4710-00240-Ei-NI | U4710 | 220.2 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-08-05
4710-G35-00240 | 013 | 8"-G35-4710-00240-Ei-NI | U4710 | 1.9 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0001-1-01 | 34 - AGUARD.JATO/PINT.FUNDO | 33 - FAB- AGUARD.JATO/PINT.FUNDO
4710-G35-00240 | 014 | 8"-G35-4710-00240-Ei-NI | U4710 | 0.9 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-G35-00240 | 015 | 8"-G35-4710-00240-Ei-NI | U4710 | 1.1 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-G35-00240 | 016 | 8"-G35-4710-00240-Ei-NI | U4710 | 3.9 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-03-20
4710-G35-00240 | 017 | 8"-G35-4710-00240-Ei-NI | U4710 | 1.6 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0001-1-01 | 34 - AGUARD.JATO/PINT.FUNDO | 33 - FAB- AGUARD.JATO/PINT.FUNDO
4710-G35-00240 | 018 | 8"-G35-4710-00240-Ei-NI | U4710 | 2 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0001-1-01 | 34 - AGUARD.JATO/PINT.FUNDO | 33 - FAB- AGUARD.JATO/PINT.FUNDO
4710-G35-00240 | 019 | 8"-G35-4710-00240-Ei-NI | U4710 | 2.7 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0001-1-01 | 34 - AGUARD.JATO/PINT.FUNDO | 33 - FAB- AGUARD.JATO/PINT.FUNDO
4710-G35-00240 | 020 | 8"-G35-4710-00240-Ei-NI | U4710 | 4 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-G35-00240 | 021 | 8"-G35-4710-00240-Ei-NI | U4710 | 279.5 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-01 | 2015-06-22 | 2015-06-23 | 2015-06-08 | 2015-06-09 | 2015-06-11 | 2015-06-11
4710-G35-00240 | 022 | 8"-G35-4710-00240-Ei-NI | U4710 | 1.1 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-G35-00240 | 023 | 8"-G35-4710-00240-Ei-NI | U4710 | 0.9 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-G35-00242 | 001 | 8"-G35-4710-00242-Ei-NI | U4710 | 452.6 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-11-17
4710-G35-00242 | 002 | 8"-G35-4710-00242-Ei-NI | U4710 | 260.8 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-11-17
4710-G35-00242 | 003 | 8"-G35-4710-00242-Ei-NI | U4710 | 120.1 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-11-10
4710-G35-00242 | 004 | 8"-G35-4710-00242-Ei-NI | U4710 | 1.4 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-G35-04247 | 001 | 3/4"-G35-4710-04247-Ei-NI | U4710 | 12.9 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0001-1-01 | 34 - AGUARD.JATO/PINT.FUNDO | 33 - FAB- AGUARD.JATO/PINT.FUNDO
4710-G35-04247 | 002 | 3/4"-G35-4710-04247-Ei-NI | U4710 | 3.5 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-01-27
4710-G35-04247 | 003 | 3/4"-G35-4710-04247-Ei-NI | U4710 | 15.3 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-01-27
4710-G35-04247 | 004 | 3/4"-G35-4710-04247-Ei-NI | U4710 | 8.9 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0001-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4710-G35-04247 | 005 | 3/4"-G35-4710-04247-Ei-NI | U4710 | 16.5 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-01-27
4710-G35-04247 | 006 | 3/4"-G35-4710-04247-Ei-NI | U4710 | 13.1 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-01-27
4710-G35-04247 | 007 | 3/4"-G35-4710-04247-Ei-NI | U4710 | 13.6 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-01
4710-G35-04247 | 008 | 3/4"-G35-4710-04247-Ei-NI | U4710 | 5 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0001-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4710-G35-04247 | 009 | 3/4"-G35-4710-04247-Ei-NI | U4710 | 2.7 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-01-30
4710-G35-05045 | 001 | 3/4"-G35-4710-05045-Ei-NI | U4710 | 2.7 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-01-30
4710-G35-05045 | 002 | 3/4"-G35-4710-05045-Ei-NI | U4710 | 5.6 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0001-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4710-G35-05045 | 003 | 3/4"-G35-4710-05045-Ei-NI | U4710 | 17.1 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-01-27
4710-G35-05045 | 004 | 3/4"-G35-4710-05045-Ei-NI | U4710 | 6.6 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-11-19
4710-G35-05045 | 005 | 3/4"-G35-4710-05045-Ei-NI | U4710 | 12.1 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-01-27
4710-G35-05045 | 006 | 3/4"-G35-4710-05045-Ei-NI | U4710 | 16.8 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-01-27
4710-G35-05045 | 007 | 3/4"-G35-4710-05045-Ei-NI | U4710 | 16.6 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-11-28
4710-G35-05045 | 008 | 3/4"-G35-4710-05045-Ei-NI | U4710 | 9.7 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-01-27
4710-G35-05045 | 009 | 3/4"-G35-4710-05045-Ei-NI | U4710 | 5.8 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-11-19
4710-G44-10251 | 001 | 10"-G44-4710-10251-Ei-NI | A4710 | 286.7 | SOP-U-4710-AX-2028 | U-4710-AX-2028-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-10-14
4710-G44-10251 | 002 | 10"-G44-4710-10251-Ei-NI | A4710 | 421.2 | SOP-U-4710-AX-2028 | U-4710-AX-2028-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-10-20 | 2015-09-14 | 2015-09-15 | 2015-04-08 | 2015-04-27 | 2015-04-27 | 2015-07-09
4710-G44-10251 | 003 | 10"-G44-4710-10251-Ei-NI | A4710 | 697.4 | SOP-U-4710-AX-2028 | U-4710-AX-2028-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-08-21 | 2015-09-14 | 2015-09-15 | 2015-04-08 | 2015-04-27 | 2015-04-27 | 2015-06-25
4710-G44-10251 | 004 | 10"-G44-4710-10251-Ei-NI | A4710 | 410.6 | SOP-U-4710-AX-2028 | U-4710-AX-2028-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-01-14
4710-G44-10251 | 005 | 10"-G44-4710-10251-Ei-NI | A4710 | 117.5 | SOP-U-4710-AX-2028 | U-4710-AX-2028-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-11-26
4710-G44-10251 | 006 | 10"-G44-4710-10251-Ei-NI | A4710 | 1.4 | SOP-U-4710-AX-2028 | U-4710-AX-2028-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-G44-10251 | 007 | 10"-G44-4710-10251-Ei-NI | A4710 | 2 | SOP-U-4710-AX-2028 | U-4710-AX-2028-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-G44-10251 | 008 | 10"-G44-4710-10251-Ei-NI | A4710 | 1.3 | SOP-U-4710-AX-2028 | U-4710-AX-2028-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-G44-10251 | 009 | 10"-G44-4710-10251-Ei-NI | A4710 | 1.4 | SOP-U-4710-AX-2028 | U-4710-AX-2028-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-G44-10251 | 010 | 10"-G44-4710-10251-Ei-NI | A4710 | 9 | SOP-U-4710-AX-2028 | U-4710-AX-2028-0001-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4710-G44-10251 | 011 | 10"-G44-4710-10251-Ei-NI | A4710 | 1.4 | SOP-U-4710-AX-2028 | U-4710-AX-2028-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-GC-00910 | 001 | 48"-GC-4710-00910-Bb-NI | U4710 | 2816 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-06-30 | 2015-07-13 | 2015-07-08 | 2015-07-15 | 2015-07-16 | 2015-07-16 | 2015-07-16
4710-GC-00910 | 002 | 48"-GC-4710-00910-Bb-NI | U4710 | 2837.5 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-06-30 | 2015-06-22 | 2015-06-25 | 2015-06-25 | 2015-06-25 | 2015-06-25 | 2015-06-25
4710-GC-00910 | 003 | 48"-GC-4710-00910-Bb-NI | U4710 | 1.3 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-00910 | 004 | 48"-GC-4710-00910-Bb-NI | U4710 | 1.3 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-00910 | 005 | 48"-GC-4710-00910-Bb-NI | U4710 | 1.3 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-00910 | 006 | 48"-GC-4710-00910-Bb-NI | U4710 | 1.3 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-00910 | 007 | 48"-GC-4710-00910-Bb-NI | U4710 | 1.3 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-00910 | 008 | 48"-GC-4710-00910-Bb-NI | U4710 | 1.3 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-00910 | 009 | 48"-GC-4710-00910-Bb-NI | U4710 | 1.3 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-00910 | 010 | 48"-GC-4710-00910-Bb-NI | U4710 | 1.3 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-00910 | 011 | 48"-GC-4710-00910-Bb-NI | U4710 | 1.3 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-00910 | 012 | 48"-GC-4710-00910-Bb-NI | U4710 | 1.3 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-00912 | 001 | 30"-GC-4710-00912-Bb-NI | U4710 | 1535.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-05-04 | 2015-05-25 | 2015-05-26 | 2015-07-02 | 2015-07-16 | 2015-07-16 | 2015-07-16
4710-GC-00913 | 001 | 24"-GC-4710-00913-Bb-NI | U4710 | 1325.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-02-10 | 2015-03-09 | 2015-03-20 | 2015-07-15 | 2015-07-17 | 2015-07-17 | 2015-07-23
4710-GC-00914 | 001 | 24"-GC-4710-00914-Bb-NI | U4710 | 1325.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-02-03 | 2015-06-29 | 2015-06-30 | 2015-07-15 | 2015-07-16 | 2015-07-16 | 2015-07-22
4710-GC-00915 | 001 | 10"-GC-4710-00915-Bb-NI | U4710 | 111.6 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-02 | 2015-07-13 | 2015-07-17 | 2015-07-20 | 2015-07-21 | 2015-07-21 | 2015-07-28
4710-GC-00915 | 002 | 10"-GC-4710-00915-Bb-NI | U4710 | 102.1 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-09 | 2015-07-13 | 2015-07-17 | 2015-07-17 | 2015-07-17 | 2015-07-17 | 2015-07-17
4710-GC-00915 | 003 | 10"-GC-4710-00915-Bb-NI | U4710 | 333.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-17 | 2015-05-11 | 2015-05-12 | 2015-03-03 | 2015-03-18 | 2015-03-18 | 2015-05-28
4710-GC-00915 | 004 | 10"-GC-4710-00915-Bb-NI | U4710 | 506.8 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-03 | 2015-02-23 | 2015-02-23 | 2015-03-26 | 2015-03-27 | 2015-03-27 | 2015-04-16
4710-GC-00915 | 005 | 10"-GC-4710-00915-Bb-NI | U4710 | 506.8 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-03 | 2015-02-23 | 2015-02-23 | 2015-02-23 | 2015-02-24 | 2015-02-24 | 2015-02-24
4710-GC-00915 | 006 | 10"-GC-4710-00915-Bb-NI | U4710 | 535.3 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-11 | 2015-02-23 | 2015-03-17 | 2015-03-31 | 2015-04-01 | 2015-04-01 | 2015-04-16
4710-GC-00915 | 007 | 10"-GC-4710-00915-Bb-NI | U4710 | 7.4 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-00915 | 008 | 10"-GC-4710-00915-Bb-NI | U4710 | 6.5 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-00915 | 009 | 10"-GC-4710-00915-Bb-NI | U4710 | 7.5 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-00916 | 001 | 10"-GC-4710-00916-Bb-NI | U4710 | 111.6 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-06 | 2015-07-13 | 2015-07-17 | 2015-07-21 | 2015-07-22 | 2015-07-22 | 2015-07-29
4710-GC-00916 | 002 | 10"-GC-4710-00916-Bb-NI | U4710 | 72.9 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-09 | 2015-07-13 | 2015-07-15 | 2015-07-15 | 2015-07-15 | 2015-07-15 | 2015-07-15
4710-GC-00916 | 003 | 10"-GC-4710-00916-Bb-NI | U4710 | 362.9 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-11 | 2015-04-06 | 2015-04-13 | 2015-03-03 | 2015-03-18 | 2015-03-18 | 2015-05-28
4710-GC-00916 | 004 | 10"-GC-4710-00916-Bb-NI | U4710 | 506.8 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-11-27 | 2015-04-06 | 2015-04-13 | 2015-03-23 | 2015-03-30 | 2015-03-31 | 2015-06-02
4710-GC-00916 | 005 | 10"-GC-4710-00916-Bb-NI | U4710 | 506.8 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-01 | 2015-04-06 | 2015-04-13 | 2015-02-23 | 2015-02-25 | 2015-02-25 | 2015-02-25
4710-GC-00916 | 006 | 10"-GC-4710-00916-Bb-NI | U4710 | 535.3 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-11 | 2015-04-06 | 2015-04-13 | 2015-04-13 | 2015-04-13 | 2015-04-13 | 2015-04-13
4710-GC-00916 | 007 | 10"-GC-4710-00916-Bb-NI | U4710 | 5.6 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-00916 | 008 | 10"-GC-4710-00916-Bb-NI | U4710 | 9.3 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-00916 | 009 | 10"-GC-4710-00916-Bb-NI | U4710 | 4 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-00916 | 010 | 10"-GC-4710-00916-Bb-NI | U4710 | 5.4 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-00917 | 001 | 12"-GC-4710-00917-Bb-NI | U4710 | 162.5 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-11-11 | 2015-07-13 | 2015-07-16 | 2015-07-15 | 2015-07-21 | 2015-07-21 | 2015-07-21
4710-GC-00917 | 002 | 12"-GC-4710-00917-Bb-NI | U4710 | 642.3 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-22 | 2015-06-29 | 2015-07-03 | 2015-03-03 | 2015-03-18 | 2015-03-18 | 2015-03-18
4710-GC-00917 | 003 | 12"-GC-4710-00917-Bb-NI | U4710 | 605 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-11-24 | 2015-02-23 | 2015-02-23 | 2015-07-06 | 2015-06-30 | 2015-07-07 | 2015-07-13
4710-GC-00917 | 004 | 12"-GC-4710-00917-Bb-NI | U4710 | 605 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-11-28 | 2015-02-23 | 2015-02-23 | 2015-02-23 | 2015-02-25 | 2015-02-25 | 2015-02-25
4710-GC-00917 | 005 | 12"-GC-4710-00917-Bb-NI | U4710 | 450.8 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-22 | 2015-02-23 | 2015-05-12 | 2015-05-12 | 2015-05-12 | 2015-05-12 | 2015-05-12
4710-GC-00917 | 006 | 12"-GC-4710-00917-Bb-NI | U4710 | 7.6 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-00917 | 007 | 12"-GC-4710-00917-Bb-NI | U4710 | 8.2 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-00918 | 001 | 12"-GC-4710-00918-Bb-NI | U4710 | 162.5 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-11-03 | 2015-07-13 | 2015-07-15 | 2015-07-15 | 2015-07-20 | 2015-07-20 | 2015-07-23
4710-GC-00918 | 002 | 12"-GC-4710-00918-Bb-NI | U4710 | 642.3 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-19 | 2015-05-25 | 2015-05-25 | 2015-03-20 | 2015-03-23 | 2015-03-23 | 2015-03-23
4710-GC-00918 | 003 | 12"-GC-4710-00918-Bb-NI | U4710 | 605 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-11-27 | 2015-05-25 | 2015-05-25 | 2015-06-15 | 2015-06-18 | 2015-06-18 | 2015-06-18
4710-GC-00918 | 004 | 12"-GC-4710-00918-Bb-NI | U4710 | 605 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-11-24 | 2015-05-25 | 2015-05-25 | 2015-03-02 | 2015-03-03 | 2015-03-03 | 2015-03-03
4710-GC-00918 | 005 | 12"-GC-4710-00918-Bb-NI | U4710 | 450.8 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-22 | 2015-05-25 | 2015-05-25 | 2015-05-25 | 2015-05-25 | 2015-05-25 | 2015-05-25
4710-GC-00918 | 006 | 12"-GC-4710-00918-Bb-NI | U4710 | 7.6 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-00918 | 007 | 12"-GC-4710-00918-Bb-NI | U4710 | 3.8 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-00918 | 008 | 12"-GC-4710-00918-Bb-NI | U4710 | 6.2 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-00919 | 001 | 18"-GC-4710-00919-Bb-NI | U4710 | 187.1 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-20 | 2015-07-13 | 2015-07-16 | 2015-07-17 | 2015-07-20 | 2015-07-20 | 2015-07-20
4710-GC-00919 | 002 | 18"-GC-4710-00919-Bb-NI | U4710 | 929.3 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-11-26 | 2015-02-23 | 2015-05-12 | 2015-03-20 | 2015-03-23 | 2015-03-23 | 2015-03-23
4710-GC-00919 | 003 | 18"-GC-4710-00919-Bb-NI | U4710 | 863.4 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-11-26 | 2015-02-23 | 2015-05-12 | 2015-07-02 | 2015-07-06 | 2015-07-06 | 2015-07-09
4710-GC-00919 | 004 | 18"-GC-4710-00919-Bb-NI | U4710 | 863.4 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-11-24 | 2015-02-23 | 2015-05-12 | 2015-03-19 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-03-20
4710-GC-00919 | 005 | 18"-GC-4710-00919-Bb-NI | U4710 | 636.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-11-24 | 2015-02-23 | 2015-05-12 | 2015-05-12 | 2015-05-12 | 2015-05-12 | 2015-05-12
4710-GC-00919 | 006 | 18"-GC-4710-00919-Bb-NI | U4710 | 7.6 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-00919 | 007 | 18"-GC-4710-00919-Bb-NI | U4710 | 8.3 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-00920 | 001 | 18"-GC-4710-00920-Bb-NI | U4710 | 187.1 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-09 | 2015-07-13 | 2015-07-16 | 2015-07-17 | 2015-07-20 | 2015-07-20 | 2015-07-23
4710-GC-00920 | 002 | 18"-GC-4710-00920-Bb-NI | U4710 | 929.3 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-11-26 | 2015-06-08 | 2015-06-10 | 2015-03-30 | 2015-04-22 | 2015-04-22 | 2015-04-22
4710-GC-00920 | 003 | 18"-GC-4710-00920-Bb-NI | U4710 | 863.4 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-11-27 | 2015-06-08 | 2015-06-10 | 2015-06-29 | 2015-06-30 | 2015-06-30 | 2015-07-13
4710-GC-00920 | 004 | 18"-GC-4710-00920-Bb-NI | U4710 | 863.4 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-01 | 2015-06-08 | 2015-06-10 | 2015-03-26 | 2015-03-27 | 2015-03-27 | 2015-03-27
4710-GC-00920 | 005 | 18"-GC-4710-00920-Bb-NI | U4710 | 636.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-01 | 2015-06-08 | 2015-06-10 | 2015-06-10 | 2015-06-10 | 2015-06-10 | 2015-06-10
4710-GC-00920 | 006 | 18"-GC-4710-00920-Bb-NI | U4710 | 7.6 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-00920 | 007 | 18"-GC-4710-00920-Bb-NI | U4710 | 3.6 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-00920 | 008 | 18"-GC-4710-00920-Bb-NI | U4710 | 6.4 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-00921 | 001 | 12"-GC-4710-00921-Bb-NI | U4710 | 75.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-06 | 2015-06-29 | 2015-06-30 | 2015-06-18 | 2015-06-23 | 2015-06-23 | 2015-06-23
4710-GC-00921 | 002 | 12"-GC-4710-00921-Bb-NI | U4710 | 177.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-09 | 2015-07-20 | 2015-07-24 | 2015-07-28 | 2015-07-30 | 2015-07-31 | 2015-07-31
4710-GC-00921 | 003 | 12"-GC-4710-00921-Bb-NI | U4710 | 464.5 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-11-24 | 2015-07-06 | 2015-07-07 | 2015-03-30 | 2015-03-31 | 2015-03-31 | 2015-04-16
4710-GC-00921 | 004 | 12"-GC-4710-00921-Bb-NI | U4710 | 605 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-01 | 2015-07-06 | 2015-07-07 | 2015-07-02 | 2015-07-03 | 2015-07-03 | 2015-07-09
4710-GC-00921 | 005 | 12"-GC-4710-00921-Bb-NI | U4710 | 605 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-11-27 | 2015-07-06 | 2015-07-07 | 2015-03-26 | 2015-03-27 | 2015-03-27 | 2015-05-28
4710-GC-00921 | 006 | 12"-GC-4710-00921-Bb-NI | U4710 | 645.8 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-22 | 2015-07-06 | 2015-07-07 | 2015-07-07 | 2015-07-07 | 2015-07-07 | 2015-07-07
4710-GC-00921 | 007 | 12"-GC-4710-00921-Bb-NI | U4710 | 7.2 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-00921 | 008 | 12"-GC-4710-00921-Bb-NI | U4710 | 3.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-00921 | 009 | 12"-GC-4710-00921-Bb-NI | U4710 | 11.6 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-00921 | 010 | 12"-GC-4710-00921-Bb-NI | U4710 | 1.3 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-00922 | 001 | 12"-GC-4710-00922-Bb-NI | U4710 | 75.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-17 | 2015-06-29 | 2015-06-30 | 2015-06-18 | 2015-06-23 | 2015-06-23 | 2015-06-23
4710-GC-00922 | 002 | 12"-GC-4710-00922-Bb-NI | U4710 | 177.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-11-04 | 2015-07-20 | 2015-07-24 | 2015-07-28 | 2015-07-30 | 2015-07-30 | 2015-07-30
4710-GC-00922 | 003 | 12"-GC-4710-00922-Bb-NI | U4710 | 464.5 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-08 | 2015-06-01 | 2015-06-01 | 2015-03-20 | 2015-03-23 | 2015-03-23 | 2015-03-23
4710-GC-00922 | 004 | 12"-GC-4710-00922-Bb-NI | U4710 | 605 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-11-24 | 2015-06-01 | 2015-06-01 | 2015-07-14 | 2015-07-14 | 2015-07-16 | 2015-07-30
4710-GC-00922 | 005 | 12"-GC-4710-00922-Bb-NI | U4710 | 605 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-11-27 | 2015-06-01 | 2015-06-01 | 2015-03-19 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-03-20
4710-GC-00922 | 006 | 12"-GC-4710-00922-Bb-NI | U4710 | 645.8 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-22 | 2015-06-01 | 2015-06-01 | 2015-06-01 | 2015-06-01 | 2015-06-01 | 2015-06-01
4710-GC-00922 | 007 | 12"-GC-4710-00922-Bb-NI | U4710 | 7.2 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-00922 | 008 | 12"-GC-4710-00922-Bb-NI | U4710 | 7.4 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-00922 | 009 | 12"-GC-4710-00922-Bb-NI | U4710 | 8.1 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-00922 | 010 | 12"-GC-4710-00922-Bb-NI | U4710 | 1.3 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-00932 | 001 | 30"-GC-4710-00932-Bb-NI | U4710 | 1535.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-04-22 | 2015-06-15 | 2015-06-18 | 2015-07-02 | 2015-07-15 | 2015-07-17 | 2015-07-17
4710-GC-00933 | 001 | 24"-GC-4710-00933-Bb-NI | U4710 | 1325.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2015-02-10 | 2015-03-09 | 2015-03-20 | 2015-06-23 | 2015-07-21 | 2015-07-21 | 2015-07-28
4710-GC-00934 | 001 | 24"-GC-4710-00934-Bb-NI | U4710 | 1325.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2015-02-03 | 2015-03-30 | 2015-05-12 | 2015-06-22 | 2015-06-25 | 2015-06-25 | 2015-07-28
4710-GC-00935 | 001 | 10"-GC-4710-00935-Bb-NI | U4710 | 111.6 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-02 | 2015-07-06 | 2015-07-06 | 2015-07-08 | 2015-07-08 | 2015-07-09 | 2015-07-09
4710-GC-00935 | 002 | 10"-GC-4710-00935-Bb-NI | U4710 | 72.9 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-06 | 2015-07-06 | 2015-07-06 | 2015-07-06 | 2015-07-06 | 2015-07-06 | 2015-07-06
4710-GC-00935 | 003 | 10"-GC-4710-00935-Bb-NI | U4710 | 362.9 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-17 | 2015-04-06 | 2015-04-13 | 2015-03-03 | 2015-03-18 | 2015-03-18 | 2015-03-18
4710-GC-00935 | 004 | 10"-GC-4710-00935-Bb-NI | U4710 | 506.8 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 37 - AGUARDANDO ACOPLAMENTO | 2014-06-30: 2014-12-01; 2014-09-22: 2015-04-06; 2014-10-01: 2015-04-13
4710-GC-00935 | 005 | 10"-GC-4710-00935-Bb-NI | U4710 | 506.8 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-11-27 | 2015-04-06 | 2015-04-13 | 2015-02-23 | 2015-02-24 | 2015-02-24 | 2015-02-24
4710-GC-00935 | 006 | 10"-GC-4710-00935-Bb-NI | U4710 | 535.3 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-17 | 2015-04-06 | 2015-04-13 | 2015-04-13 | 2015-04-13 | 2015-04-13 | 2015-04-13
4710-GC-00935 | 007 | 10"-GC-4710-00935-Bb-NI | U4710 | 5.6 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-00935 | 008 | 10"-GC-4710-00935-Bb-NI | U4710 | 9.3 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-00935 | 009 | 10"-GC-4710-00935-Bb-NI | U4710 | 9.4 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-00936 | 001 | 10"-GC-4710-00936-Bb-NI | U4710 | 111.6 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-02 | 2015-03-30 | 2015-04-13 | 2015-03-31 | 2015-04-02 | 2015-04-06 | 2015-05-28
4710-GC-00936 | 002 | 10"-GC-4710-00936-Bb-NI | U4710 | 102.1 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-09 | 2015-03-30 | 2015-04-13 | 2015-04-13 | 2015-04-13 | 2015-04-13 | 2015-04-13
4710-GC-00936 | 003 | 10"-GC-4710-00936-Bb-NI | U4710 | 333.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-01 | 2015-04-13 | 2015-04-15 | 2015-02-10 | 2015-02-12 | 2015-02-12 | 2015-02-12
4710-GC-00936 | 004 | 10"-GC-4710-00936-Bb-NI | U4710 | 506.8 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-11-26 | 2015-02-19 | 2015-02-11 | 2015-02-10 | 2015-02-10 | 2015-02-10 | 2015-02-10
4710-GC-00936 | 005 | 10"-GC-4710-00936-Bb-NI | U4710 | 506.8 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-11-26 | 2015-02-19 | 2015-02-11 | 2015-02-10 | 2015-02-10 | 2015-02-10 | 2015-02-11
4710-GC-00936 | 006 | 10"-GC-4710-00936-Bb-NI | U4710 | 535.3 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-11 | 2015-02-19 | 2015-02-11 | 2015-02-11 | 2015-02-11 | 2015-02-11 | 2015-02-11
4710-GC-00936 | 007 | 10"-GC-4710-00936-Bb-NI | U4710 | 7.4 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-00936 | 008 | 10"-GC-4710-00936-Bb-NI | U4710 | 6.5 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-00936 | 009 | 10"-GC-4710-00936-Bb-NI | U4710 | 7.5 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-00937 | 001 | 12"-GC-4710-00937-Bb-NI | U4710 | 162.5 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-11-03 | 2015-06-29 | 2015-07-01 | 2015-07-02 | 2015-07-06 | 2015-07-06 | 2015-07-06
4710-GC-00937 | 002 | 12"-GC-4710-00937-Bb-NI | U4710 | 642.3 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-22 | 2015-05-25 | 2015-05-25 | 2015-03-20 | 2015-03-23 | 2015-03-23 | 2015-03-23
4710-GC-00937 | 003 | 12"-GC-4710-00937-Bb-NI | U4710 | 605 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-11-26 | 2015-05-25 | 2015-05-25 | 2015-06-23 | 2015-06-25 | 2015-06-25 | 2015-07-13
4710-GC-00937 | 004 | 12"-GC-4710-00937-Bb-NI | U4710 | 605 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-11-26 | 2015-05-25 | 2015-05-25 | 2015-03-02 | 2015-03-03 | 2015-03-03 | 2015-03-03
4710-GC-00937 | 005 | 12"-GC-4710-00937-Bb-NI | U4710 | 450.8 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-22 | 2015-05-25 | 2015-05-25 | 2015-05-25 | 2015-05-25 | 2015-05-25 | 2015-05-25
4710-GC-00937 | 006 | 12"-GC-4710-00937-Bb-NI | U4710 | 7.6 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-00937 | 007 | 12"-GC-4710-00937-Bb-NI | U4710 | 3.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-00937 | 008 | 12"-GC-4710-00937-Bb-NI | U4710 | 6.2 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-00938 | 001 | 12"-GC-4710-00938-Bb-NI | U4710 | 162.5 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-30 | 2015-03-30 | 2015-04-13 | 2015-03-31 | 2015-04-02 | 2015-04-06 | 2015-06-02
4710-GC-00938 | 002 | 12"-GC-4710-00938-Bb-NI | U4710 | 642.3 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-19 | 2015-02-19 | 2015-02-11 | 2015-02-10 | 2015-02-10 | 2015-02-10 | 2015-02-10
4710-GC-00938 | 003 | 12"-GC-4710-00938-Bb-NI | U4710 | 605 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-11-26 | 2015-02-19 | 2015-02-11 | 2015-02-23 | 2015-02-24 | 2015-02-24 | 2015-02-24
4710-GC-00938 | 004 | 12"-GC-4710-00938-Bb-NI | U4710 | 605 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-11-28 | 2015-02-19 | 2015-02-11 | 2015-02-10 | 2015-02-10 | 2015-02-10 | 2015-02-11
4710-GC-00938 | 005 | 12"-GC-4710-00938-Bb-NI | U4710 | 450.8 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-22 | 2015-02-19 | 2015-02-11 | 2015-02-11 | 2015-02-11 | 2015-02-11 | 2015-02-11
4710-GC-00938 | 006 | 12"-GC-4710-00938-Bb-NI | U4710 | 7.6 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-00938 | 007 | 12"-GC-4710-00938-Bb-NI | U4710 | 8.2 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-00939 | 001 | 18"-GC-4710-00939-Bb-NI | U4710 | 187.1 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-06 | 2015-06-29 | 2015-07-02 | 2015-07-02 | 2015-07-06 | 2015-07-06 | 2015-07-09
4710-GC-00939 | 002 | 18"-GC-4710-00939-Bb-NI | U4710 | 929.3 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-11-26 | 2015-06-08 | 2015-06-10 | 2015-03-30 | 2015-03-31 | 2015-03-31 | 2015-04-16
4710-GC-00939 | 003 | 18"-GC-4710-00939-Bb-NI | U4710 | 863.4 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-11-24 | 2015-06-08 | 2015-06-10 | 2015-06-18 | 2015-06-23 | 2015-06-24 | 2015-06-24
4710-GC-00939 | 004 | 18"-GC-4710-00939-Bb-NI | U4710 | 863.4 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-01 | 2015-06-08 | 2015-06-10 | 2015-03-19 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-03-20
4710-GC-00939 | 005 | 18"-GC-4710-00939-Bb-NI | U4710 | 636.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-11-24 | 2015-06-08 | 2015-06-10 | 2015-06-10 | 2015-06-10 | 2015-06-10 | 2015-06-10
4710-GC-00939 | 006 | 18"-GC-4710-00939-Bb-NI | U4710 | 7.6 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-00939 | 007 | 18"-GC-4710-00939-Bb-NI | U4710 | 3.6 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-00939 | 008 | 18"-GC-4710-00939-Bb-NI | U4710 | 6.4 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-00940 | 001 | 18"-GC-4710-00940-Bb-NI | U4710 | 187.1 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-09 | 2015-03-30 | 2015-04-15 | 2015-03-31 | 2015-04-02 | 2015-04-06 | 2015-06-02
4710-GC-00940 | 002 | 18"-GC-4710-00940-Bb-NI | U4710 | 929.3 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-02 | 2015-02-19 | 2015-04-15 | 2015-02-13 | 2015-02-24 | 2015-02-24 | 2015-02-24
4710-GC-00940 | 003 | 18"-GC-4710-00940-Bb-NI | U4710 | 863.4 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-01-09 | 2015-02-19 | 2015-04-15 | 2015-02-24 | 2015-02-24 | 2015-02-24 | 2015-02-24
4710-GC-00940 | 004 | 18"-GC-4710-00940-Bb-NI | U4710 | 863.4 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-11-26 | 2015-02-19 | 2015-04-15 | 2015-02-24 | 2015-02-24 | 2015-02-24 | 2015-02-24
4710-GC-00940 | 005 | 18"-GC-4710-00940-Bb-NI | U4710 | 636.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-11-26 | 2015-02-19 | 2015-04-15 | 2015-04-15 | 2015-04-15 | 2015-04-15 | 2015-04-15
4710-GC-00940 | 006 | 18"-GC-4710-00940-Bb-NI | U4710 | 7.6 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-00940 | 007 | 18"-GC-4710-00940-Bb-NI | U4710 | 8.3 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-00941 | 001 | 12"-GC-4710-00941-Bb-NI | U4710 | 75.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-17 | 2015-06-29 | 2015-06-30 | 2015-02-26 | 2015-02-26 | 2015-02-26 | 2015-02-26
4710-GC-00941 | 002 | 12"-GC-4710-00941-Bb-NI | U4710 | 177.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-11-07 | 2015-06-29 | 2015-06-30 | 2015-07-24 | 2015-07-28 | 2015-07-28 | 2015-07-28
4710-GC-00941 | 003 | 12"-GC-4710-00941-Bb-NI | U4710 | 464.5 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-03 | 2015-06-01 | 2015-06-01 | 2015-03-30 | 2015-03-31 | 2015-03-31 | 2015-04-16
4710-GC-00941 | 004 | 12"-GC-4710-00941-Bb-NI | U4710 | 605 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-11-28 | 2015-06-01 | 2015-06-01 | 2015-06-16 | 2015-06-18 | 2015-06-18 | 2015-06-18
4710-GC-00941 | 005 | 12"-GC-4710-00941-Bb-NI | U4710 | 605 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-11-26 | 2015-06-01 | 2015-06-01 | 2015-03-26 | 2015-03-27 | 2015-03-27 | 2015-06-02
4710-GC-00941 | 006 | 12"-GC-4710-00941-Bb-NI | U4710 | 645.8 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-19 | 2015-06-01 | 2015-06-01 | 2015-06-01 | 2015-06-01 | 2015-06-01 | 2015-06-01
4710-GC-00941 | 007 | 12"-GC-4710-00941-Bb-NI | U4710 | 7.2 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-00941 | 008 | 12"-GC-4710-00941-Bb-NI | U4710 | 7.3 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-00941 | 009 | 12"-GC-4710-00941-Bb-NI | U4710 | 8.1 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-00941 | 010 | 12"-GC-4710-00941-Bb-NI | U4710 | 1.3 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-00942 | 001 | 12"-GC-4710-00942-Bb-NI | U4710 | 75.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-17 | 2015-06-29 | 2015-06-30 | 2015-02-26 | 2015-02-27 | 2015-03-02 | 2015-03-02
4710-GC-00942 | 002 | 12"-GC-4710-00942-Bb-NI | U4710 | 180 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 40 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 2014-06-30: 2014-11-11; 2014-09-22: 2015-06-29; 2014-10-01: 2015-06-30
4710-GC-00942 | 003 | 12"-GC-4710-00942-Bb-NI | U4710 | 464.5 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-11-28 | 2015-07-13 | 2015-07-13 | 2015-02-12 | 2015-02-13 | 2015-02-13 | 2015-02-13
4710-GC-00942 | 004 | 12"-GC-4710-00942-Bb-NI | U4710 | 605 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-11-25 | 2015-07-13 | 2015-07-13 | 2015-02-25 | 2015-02-26 | 2015-02-26 | 2015-03-03
4710-GC-00942 | 005 | 12"-GC-4710-00942-Bb-NI | U4710 | 605 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-11-24 | 2015-07-13 | 2015-07-13 | 2015-02-12 | 2015-02-13 | 2015-02-13 | 2015-02-13
4710-GC-00942 | 006 | 12"-GC-4710-00942-Bb-NI | U4710 | 645.8 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-19 | 2015-07-06 | 2015-07-09 | 2015-07-09 | 2015-07-09 | 2015-07-09 | 2015-07-09
4710-GC-00942 | 007 | 12"-GC-4710-00942-Bb-NI | U4710 | 7.2 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-00942 | 008 | 12"-GC-4710-00942-Bb-NI | U4710 | 7.3 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-00942 | 009 | 12"-GC-4710-00942-Bb-NI | U4710 | 8.1 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-02201 | 001 | 12"-GC-4710-02201-Bb-NI | U4710 | 491.4 | SOP-U-4710-AX-2005 | U-4710-AX-2005-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-07-28 | 2015-06-01 | 2015-02-12 | 2015-05-19 | 2015-05-21 | 2015-05-21 | 2015-06-16
4710-GC-02201 | 002 | 12"-GC-4710-02201-Bb-NI | U4710 | 544.5 | SOP-U-4710-AX-2005 | U-4710-AX-2005-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-06 | 2015-09-07 | 2015-09-08 | 2015-09-10 | 2015-09-11 | 2015-09-11 | 2015-09-11
4710-GC-02201 | 003 | 12"-GC-4710-02201-Bb-NI | U4710 | 194 | SOP-U-4710-AX-2005 | U-4710-AX-2005-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-10-09 | 2015-09-07 | 2015-09-08 | 2015-09-08 | 2015-09-08 | 2015-09-08 | 2015-09-08
4710-GC-02201 | 004 | 12"-GC-4710-02201-Bb-NI | U4710 | 177.8 | SOP-U-4710-AX-2005 | U-4710-AX-2005-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-12-01 | 2015-09-07 | 2015-09-08 | 2015-08-31 | 2015-09-01 | 2015-09-01 | 2015-09-01
4710-GC-02201 | 005 | 12"-GC-4710-02201-Bb-NI | U4710 | 409.6 | SOP-U-4710-AX-2005 | U-4710-AX-2005-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-11-07 | 2015-09-07 | 2015-09-08 | 2015-09-08 | 2015-09-08 | 2015-09-08 | 2015-09-08
4710-GC-02201 | 006 | 12"-GC-4710-02201-Bb-NI | U4710 | 173.3 | SOP-U-4710-AX-2005 | U-4710-AX-2005-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-11-03 | 2015-08-31 | 2015-09-02 | 2015-09-02 | 2015-09-02 | 2015-09-02 | 2015-09-02
4710-GC-02201 | 007 | 12"-GC-4710-02201-Bb-NI | U4710 | 54.9 | SOP-U-4710-AX-2005 | U-4710-AX-2005-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-01 | 2015-08-31 | 2015-09-02 | 2015-09-02 | 2015-09-02 | 2015-09-02 | 2015-09-02
4710-GC-02201 | 008 | 12"-GC-4710-02201-Bb-NI | U4710 | 1.4 | SOP-U-4710-AX-2005 | U-4710-AX-2005-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 45 - AGUARDANDO VS | 2014-09-22: 2015-08-31; 2014-10-01: 2015-09-02
4710-GC-02201 | 009 | 12"-GC-4710-02201-Bb-NI | U4710 | 27.3 | SOP-U-4710-AX-2005 | U-4710-AX-2005-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 37 - AGUARDANDO ACOPLAMENTO | 2014-06-30: 2014-08-29; 2014-09-22: 2015-08-31; 2014-10-01: 2015-09-02
4710-GC-02201 | 010 | 12"-GC-4710-02201-Bb-NI | U4710 | 126.7 | SOP-U-4710-AX-2005 | U-4710-AX-2005-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 37 - AGUARDANDO ACOPLAMENTO | 2014-06-30: 2014-08-01; 2014-09-22: 2015-08-31; 2014-10-01: 2015-09-02
4710-GC-02201 | 011 | 12"-GC-4710-02201-Bb-NI | U4710 | 2.3 | SOP-U-4710-AX-2005 | U-4710-AX-2005-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO | 2014-09-22: 2015-09-07; 2014-10-01: 2015-09-03
4710-GC-02201 | 012 | 12"-GC-4710-02201-Bb-NI | U4710 | 1.4 | SOP-U-4710-AX-2005 | U-4710-AX-2005-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 40 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 2014-09-22: 2015-09-07; 2014-10-01: 2015-09-08
4710-GC-02201 | 013 | 12"-GC-4710-02201-Bb-NI | U4710 | 2.3 | SOP-U-4710-AX-2005 | U-4710-AX-2005-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 62 - AGUARDANDO PINTURA | 2015-02-03 | 2015-09-07 | 2015-09-08 | 2015-09-08 | 2015-09-02 | 2015-09-02 | 2015-09-03
4710-GC-02201 | 014 | 12"-GC-4710-02201-Bb-NI | U4710 | 1.4 | SOP-U-4710-AX-2005 | U-4710-AX-2005-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-22: 2015-09-14
4710-GC-02203 | 001 | 12"-GC-4710-02203-Bb-NI | U4710 | 55 | SOP-U-4710-AX-2005 | U-4710-AX-2005-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-11 | 2015-08-31 | 2015-09-02 | 2015-09-02 | 2015-09-02 | 2015-09-02 | 2015-09-02
4710-GC-02203 | 002 | 12"-GC-4710-02203-Bb-NI | U4710 | 112.6 | SOP-U-4710-AX-2005 | U-4710-AX-2005-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-17 | 2015-08-31 | 2015-09-02 | 2015-09-02 | 2015-09-02 | 2015-09-02 | 2015-09-02
4710-GC-02203 | 003 | 12"-GC-4710-02203-Bb-NI | U4710 | 229.6 | SOP-U-4710-AX-2005 | U-4710-AX-2005-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-11-03 | 2015-08-31 | 2015-09-02 | 2015-08-31 | 2015-08-31 | 2015-09-01 | 2015-09-01
4710-GC-02203 | 004 | 12"-GC-4710-02203-Bb-NI | U4710 | 295.6 | SOP-U-4710-AX-2005 | U-4710-AX-2005-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-30 | 2015-08-31 | 2015-09-02 | 2015-09-02 | 2015-09-02 | 2015-09-02 | 2015-09-02
4710-GC-02203 | 005 | 12"-GC-4710-02203-Bb-NI | U4710 | 1.4 | SOP-U-4710-AX-2005 | U-4710-AX-2005-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 45 - AGUARDANDO VS | 2014-09-22: 2015-08-31; 2014-10-01: 2015-09-02
4710-GC-02203 | 006 | 12"-GC-4710-02203-Bb-NI | U4710 | 1.4 | SOP-U-4710-AX-2005 | U-4710-AX-2005-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 45 - AGUARDANDO VS | 2014-09-22: 2015-08-31; 2014-10-01: 2015-09-02
4710-GC-02203 | 007 | 12"-GC-4710-02203-Bb-NI | U4710 | 1.4 | SOP-U-4710-AX-2005 | U-4710-AX-2005-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 45 - AGUARDANDO VS | 2014-09-22: 2015-08-31; 2014-10-01: 2015-09-02
4710-GC-02205 | 001 | 12"-GC-4710-02205-Bb-AE | U4710 | 177.2 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-30 | 2015-08-10 | 2015-08-10 | 2015-08-05 | 2015-08-05 | 2015-08-05 | 2015-08-06
4710-GC-02205 | 002 | 12"-GC-4710-02205-Bb-AE | U4710 | 249.8 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-29 | 2015-08-10 | 2015-08-10 | 2015-08-05 | 2015-08-05 | 2015-08-06 | 2015-08-06
4710-GC-02205 | 003 | 12"-GC-4710-02205-Bb-AE | U4710 | 176.5 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 40 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 2014-06-30: 2014-10-27; 2014-09-22: 2015-08-10; 2014-10-01: 2015-08-06
4710-GC-02205 | 004 | 12"-GC-4710-02205-Bb-AE | U4710 | 596.8 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-06-29 | 2015-08-10 | 2015-08-06 | 2015-08-12 | 2015-08-18 | 2015-08-18 | 2015-08-18
4710-GC-02205 | 005 | 12"-GC-4710-02205-Bb-AE | U4710 | 609.1 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-10-29 | 2015-08-10 | 2015-08-06 | 2015-08-14 | 2015-08-14 | 2015-08-18 | 2015-08-18
4710-GC-02205 | 006 | 12"-GC-4710-02205-Bb-AE | U4710 | 596.8 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2015-06-29 | 2015-08-10 | 2015-08-06 | 2015-08-20 | 2015-09-11 | 2015-09-11 | 2015-09-11
4710-GC-02205 | 007 | 12"-GC-4710-02205-Bb-AE | U4710 | 175.1 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-10 | 2015-08-24 | 2015-08-19 | 2015-08-14 | 2015-08-14 | 2015-08-14 | 2015-08-14
4710-GC-02205 | 008 | 12"-GC-4710-02205-Bb-AE | U4710 | 596.8 |  |  | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO |  | 2015-08-24 | 2015-08-19 | 2015-08-19 | 2015-08-19 | 2015-08-19 | 2015-08-19
4710-GC-02205 | 009 | 12"-GC-4710-02205-Bb-AE | U4710 | 298 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 37 - AGUARDANDO ACOPLAMENTO | 2014-06-30: 2014-10-27; 2014-09-22: 2015-09-07; 2014-10-01: 2015-09-25
4710-GC-02205 | 010 | 12"-GC-4710-02205-Bb-AE | U4710 | 303.5 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-10-27 | 2015-09-07 | 2015-09-25 | 2015-09-25 | 2015-09-25 | 2015-09-25 | 2015-09-25
4710-GC-02205 | 011 | 12"-GC-4710-02205-Bb-AE | U4710 | 596.8 |  |  | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO | 2014-09-22: 2015-09-07
4710-GC-02205 | 012 | 12"-GC-4710-02205-Bb-AE | U4710 | 547.4 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-10-29; 2014-09-22: 2015-09-07
4710-GC-02205 | 013 | 12"-GC-4710-02205-Bb-AE | U4710 | 90.4 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-11-10; 2014-09-22: 2015-09-07
4710-GC-02205 | 014 | 12"-GC-4710-02205-Bb-AE | U4710 | 260.7 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-11-10; 2014-09-22: 2015-09-07
4710-GC-02205 | 015 | 12"-GC-4710-02205-Bb-AE | U4710 | 162 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-10-30; 2014-09-22: 2015-09-07
4710-GC-02205 | 016 | 12"-GC-4710-02205-Bb-AE | U4710 | 220.1 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-07-27; 2014-09-22: 2015-09-07
4710-GC-02205 | 017 | 12"-GC-4710-02205-BB-AE | U4710 | 358 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-06-15; 2014-09-22: 2015-09-07
4710-GC-02205 | 018 | 12"-GC-4710-02205-BB-AE | U4710 | 120.1 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-06-15; 2014-09-22: 2015-09-07
4710-GC-02205 | 019 | 12"-GC-4710-02205-Bb-AE | U4710 | 113.9 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-11-10; 2014-09-22: 2015-09-07
4710-GC-02205 | 020 | 12"-GC-4710-02205-Bb-AE | U4710 | 123.2 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-02; 2014-09-22: 2015-09-07
4710-GC-02205 | 021 | 12"-GC-4710-02205-Bb-AE | U4710 | 1.4 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-22: 2015-09-07
4710-GC-02205 | 022 | 12"-GC-4710-02205-Bb-AE | U4710 | 210 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-10-01; 2014-09-22: 2015-09-07
4710-GC-02205 | 023 | 12"-GC-4710-02205-Bb-AE | U4710 | 1.4 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-22: 2015-09-07
4710-GC-02205 | 024 | 12"-GC-4710-02205-Bb-AE | U4710 | 1.4 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-22: 2015-09-07
4710-GC-02205 | 025 | 12"-GC-4710-02205-Bb-AE | U4710 | 1.4 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-22: 2015-09-07
4710-GC-02205 | 026 | 12"-GC-4710-02205-Bb-AE | U4710 | 1.3 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO | 2014-09-22: 2015-09-07
4710-GC-02205 | 027 | 12"-GC-4710-02205-Bb-AE | U4710 | 1.4 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-22: 2015-09-07
4710-GC-02205 | 028 | 12"-GC-4710-02205-Bb-AE | U4710 | 1.4 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-22: 2015-09-07
4710-GC-02205 | 029 | 12"-GC-4710-02205-Bb-AE | U4710 | 1.4 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-22: 2015-09-07
4710-GC-02205 | 030 | 12"-GC-4710-02205-Bb-AE | U4710 | 1.3 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 40 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 2014-09-22: 2015-08-10; 2014-10-01: 2015-08-10
4710-GC-02205 | 031 | 12"-GC-4710-02205-Bb-AE | U4710 | 1.4 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 45 - AGUARDANDO VS | 2014-09-22: 2015-08-10; 2014-10-01: 2015-08-10
4710-GC-02205 | 032 | 12"-GC-4710-02205-Bb-AE | U4710 | 1.4 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-22: 2015-09-07
4710-GC-02205 | 902 | 12"-GC-4710-02205-Bb-AE | U4710 | 255.9 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-27 | 2015-08-10 | 2015-08-10 | 2015-08-12 | 2015-08-20 | 2015-08-20 | 2015-08-20
4710-GC-02206 | 001 | 12"-GC-4710-02206-Bb-NI | U4710 | 622 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-11-03 | 2015-09-07 | 2015-09-10 | 2015-09-18 | 2015-09-21 | 2015-09-21 | 2015-09-22
4710-GC-02206 | 002 | 12"-GC-4710-02206-Bb-NI | U4710 | 289.9 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-01 | 2015-09-14 | 2015-09-21 | 2015-09-08 | 2015-09-11 | 2015-09-11 | 2015-09-11
4710-GC-02206 | 003 | 12"-GC-4710-02206-Bb-NI | U4710 | 461 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-30 | 2015-09-14 | 2015-09-21 | 2015-09-09 | 2015-09-11 | 2015-09-11 | 2015-09-11
4710-GC-02206 | 004 | 12"-GC-4710-02206-Bb-NI | U4710 | 140.2 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-11-03 | 2015-01-12 | 2015-02-24 | 2015-02-24 | 2015-02-24 | 2015-02-24 | 2015-02-24
4710-GC-02206 | 005 | 12"-GC-4710-02206-Bb-NI | U4710 | 78.4 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-20 | 2015-01-12 | 2015-02-24 | 2015-02-24 | 2015-09-14 | 2015-09-14 | 2015-09-16
4710-GC-02206 | 006 | 12"-GC-4710-02206-Bb-NI | U4710 | 1.4 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-GC-02311 | 001 | 1.1/2"-GC-4710-02311-Bb-NI | U4710 | 12.5 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-03-20
4710-GC-02312 | 001 | 1.1/2"-GC-4710-02312-Bb-NI | U4710 | 78.7 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-02312 | 002 | 1.1/2"-GC-4710-02312-Bb-NI | U4710 | 40 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-01-05
4710-GC-02312 | 003 | 1.1/2"-GC-4710-02312-Bb-NI | U4710 | 49 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO | 2014-09-22: 2015-09-14; 2014-10-01: 2015-09-25
4710-GC-02312 | 004 | 1.1/2"-GC-4710-02312-Bb-NI | U4710 | 49.6 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-01-05
4710-GC-02313 | 001 | 18"-GC-4710-02313-Bb-NI | U4710 | 151.6 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-11-12
4710-GC-02313 | 002 | 18"-GC-4710-02313-Bb-NI | U4710 | 619.3 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-10-16
4710-GC-02313 | 003 | 18"-GC-4710-02313-Bb-NI | U4710 | 248.3 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-10-06
4710-GC-02313 | 004 | 18"-GC-4710-02313-Bb-NI | U4710 | 1.4 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-GC-02313 | 005 | 18"-GC-4710-02313-Bb-NI | U4710 | 1.4 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-GC-02313 | 006 | 18"-GC-4710-02313-Bb-NI | U4710 | 1.4 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-GC-02510 | 001 | 2"-GC-4710-02510-C13-NI | U4710 | 11.5 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0004-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-10-28
4710-GC-02510 | 002 | 2"-GC-4710-02510-C13-NI | U4710 | 11.5 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0004-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-11-12
4710-GC-02510 | 003 | 2"-GC-4710-02510-C13-NI | U4710 | 18.8 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0004-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-10-27
4710-GC-02510 | 004 | 2"-GC-4710-02510-C13-NI | U4710 | 5.5 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0004-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-11-24
4710-GC-02510 | 005 | 2"-GC-4710-02510-C13-NI | U4710 | 16.8 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0004-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-11-12
4710-GC-02510 | 006 | 2"-GC-4710-02510-C13-NI | U4710 | 3.2 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0004-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-02510 | 007 | 2"-GC-4710-02510-C13-NI | U4710 | 3.2 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0004-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-02517 | 001 | 12"-GC-4710-02517-Bb-NI | U4710 | 164.7 | SOP-U-4710-AX-2005 | U-4710-AX-2005-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-11-07
4710-GC-02517 | 002 | 12"-GC-4710-02517-Bb-NI | U4710 | 538.2 | SOP-U-4710-AX-2005 | U-4710-AX-2005-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-11-12
4710-GC-02517 | 003 | 12"-GC-4710-02517-Bb-NI | U4710 | 1.4 | SOP-U-4710-AX-2005 | U-4710-AX-2005-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-GC-02517 | 004 | 12"-GC-4710-02517-Bb-NI | U4710 | 60.8 | SOP-U-4710-AX-2005 | U-4710-AX-2005-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-10-06
4710-GC-02520 | 001 | 2"-GC-4710-02520-Bb-NI | U4710 | 13.6 | SOP-U-4710-AX-2005 | U-4710-AX-2005-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 37 - AGUARDANDO ACOPLAMENTO | 2014-06-30: 2014-07-02; 2014-09-22: 2015-02-23; 2014-10-01: 2015-02-24
4710-GC-02520 | 002 | 2"-GC-4710-02520-Bb-NI | U4710 | 41.8 | SOP-U-4710-AX-2005 | U-4710-AX-2005-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-10-16
4710-GC-02520 | 003 | 2"-GC-4710-02520-Bb-NI | U4710 | 35.1 | SOP-U-4710-AX-2005 | U-4710-AX-2005-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-10-16
4710-GC-02520 | 004 | 2"-GC-4710-02520-Bb-NI | U4710 | 27 | SOP-U-4710-AX-2005 | U-4710-AX-2005-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-11-03
4710-GC-02520 | 005 | 2"-GC-4710-02520-Bb-NI | U4710 | 1.4 | SOP-U-4710-AX-2005 | U-4710-AX-2005-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-GC-04153 | 001 | 12"-GC-4710-04153-Bb-NI | U4710 | 87 | SOP-U-4710-AX-2005 | U-4710-AX-2005-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-07-29 | 2015-04-27 | 2015-05-15 | 2015-05-15 | 2015-05-15 | 2015-05-15 | 2015-05-15
4710-GC-04153 | 002 | 12"-GC-4710-04153-Bb-NI | U4710 | 371.8 | SOP-U-4710-AX-2005 | U-4710-AX-2005-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-26 | 2015-04-27 | 2015-04-28 | 2015-04-28 | 2015-04-28 | 2015-04-28 | 2015-04-28
4710-GC-04153 | 003 | 12"-GC-4710-04153-Bb-NI | U4710 | 432.8 | SOP-U-4710-AX-2005 | U-4710-AX-2005-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-06-26 | 2015-04-27 | 2015-04-28 | 2015-05-25 | 2015-05-26 | 2015-05-26 | 2015-06-16
4710-GC-04153 | 004 | 12"-GC-4710-04153-Bb-NI | U4710 | 631 | SOP-U-4710-AX-2005 | U-4710-AX-2005-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-11-12 | 2015-02-09 | 2015-02-24 | 2015-02-24 | 2015-02-24 | 2015-02-24 | 2015-02-24
4710-GC-04153 | 005 | 12"-GC-4710-04153-Bb-NI | U4710 | 427.3 | SOP-U-4710-AX-2005 | U-4710-AX-2005-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-08 | 2015-06-01 | 2015-02-12 | 2015-05-18 | 2015-05-20 | 2015-05-20 | 2015-06-16
4710-GC-04153 | 006 | 12"-GC-4710-04153-Bb-NI | U4710 | 612.5 | SOP-U-4710-AX-2005 | U-4710-AX-2005-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-26 | 2015-01-12 | 2015-01-22 | 2015-04-13 | 2015-04-14 | 2015-04-14 | 2015-06-16
4710-GC-04153 | 007 | 12"-GC-4710-04153-Bb-NI | U4710 | 382.7 | SOP-U-4710-AX-2005 | U-4710-AX-2005-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-06-26
4710-GC-04153 | 008 | 12"-GC-4710-04153-Bb-NI | U4710 | 5.3 | SOP-U-4710-AX-2005 | U-4710-AX-2005-0001-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4710-GC-04153 | 009 | 12"-GC-4710-04153-Bb-NI | U4710 | 0.9 | SOP-U-4710-AX-2005 | U-4710-AX-2005-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-GC-04153 | 010 | 12"-GC-4710-04153-Bb-NI | U4710 | 1.1 | SOP-U-4710-AX-2005 | U-4710-AX-2005-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-GC-04153 | 011 | 12"-GC-4710-04153-Bb-NI | U4710 | 1.3 | SOP-U-4710-AX-2005 | U-4710-AX-2005-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-04153 | 012 | 12"-GC-4710-04153-Bb-NI | U4710 | 2.7 | SOP-U-4710-AX-2005 | U-4710-AX-2005-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-04153 | 013 | 12"-GC-4710-04153-Bb-NI | U4710 | 8.1 | SOP-U-4710-AX-2005 | U-4710-AX-2005-0001-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4710-GC-04153 | 902 | 12"-GC-4710-04153-Bb-NI | U4710 | 168.2 | SOP-U-4710-AX-2005 | U-4710-AX-2005-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-08-18 | 2015-05-25 | 2015-05-26 | 2015-05-26 | 2015-05-27 | 2015-05-27 | 2015-06-16
4710-GC-04159 | 001 | 1"-GC-4710-04159-Bb-NI | U4710 | 12.4 | SOP-U-4710-AX-2005 | U-4710-AX-2005-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-01-30
4710-GC-04159 | 002 | 1"-GC-4710-04159-Bb-NI | U4710 | 12.8 | SOP-U-4710-AX-2005 | U-4710-AX-2005-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-01-27
4710-GC-04159 | 003 | 1"-GC-4710-04159-Bb-NI | U4710 | 15.9 | SOP-U-4710-AX-2005 | U-4710-AX-2005-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-04159 | 004 | 1"-GC-4710-04159-Bb-NI | U4710 | 13.1 | SOP-U-4710-AX-2005 | U-4710-AX-2005-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-04159 | 005 | 1"-GC-4710-04159-Bb-NI | U4710 | 1.3 | SOP-U-4710-AX-2005 | U-4710-AX-2005-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-04713 | 001 | 3/4"-GC-4710-04713-Bb-NI | U4710 | 14.1 | SOP-U-4710-AX-2005 | U-4710-AX-2005-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-04713 | 002 | 3/4"-GC-4710-04713-Bb-NI | U4710 | 4.1 | SOP-U-4710-AX-2005 | U-4710-AX-2005-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-04713 | 003 | 3/4"-GC-4710-04713-Bb-NI | U4710 | 1.2 | SOP-U-4710-AX-2005 | U-4710-AX-2005-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-04713 | 004 | 3/4"-GC-4710-04713-Bb-NI | U4710 | 1.4 | SOP-U-4710-AX-2005 | U-4710-AX-2005-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-GC-09079 | 001 | 2"-GC-4710-09079-Bb-NI | U4710 | 14.3 | SOP-U-4710-AX-2005 | U-4710-AX-2005-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 37 - AGUARDANDO ACOPLAMENTO | 2014-06-30: 2014-07-02; 2014-09-22: 2015-02-23; 2014-10-01: 2015-02-20
4710-GC-09079 | 002 | 2"-GC-4710-09079-Bb-NI | U4710 | 24.6 | SOP-U-4710-AX-2005 | U-4710-AX-2005-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 37 - AGUARDANDO ACOPLAMENTO | 2014-06-30: 2014-06-09; 2014-09-22: 2015-02-20; 2014-10-01: 2015-02-20
4710-GC-09079 | 003 | 2"-GC-4710-09079-Bb-NI | U4710 | 65.3 | SOP-U-4710-AX-2005 | U-4710-AX-2005-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-01-23 | 2014-11-17 | 2014-11-18 | 2014-12-29 | 2014-12-29 | 2015-01-05 | 2015-06-17
4710-GC-09079 | 004 | 2"-GC-4710-09079-Bb-NI | U4710 | 20.4 | SOP-U-4710-AX-2005 | U-4710-AX-2005-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 45 - AGUARDANDO VS | 2014-06-30: 2014-06-09; 2014-09-22: 2014-09-22; 2014-10-01: 2014-10-01
4710-GC-09079 | 005 | 2"-GC-4710-09079-Bb-NI | U4710 | 33.3 | SOP-U-4710-AX-2005 | U-4710-AX-2005-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-07-16 | 2014-09-22 | 2014-10-01 | 2014-10-21 | 2014-11-11 | 2014-11-11 | 2015-06-17
4710-GC-09079 | 006 | 2"-GC-4710-09079-Bb-NI | U4710 | 44.7 | SOP-U-4710-AX-2005 | U-4710-AX-2005-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-01-07 | 2014-10-13 | 2014-10-14 | 2014-12-23 | 2014-12-29 | 2014-12-30 | 2014-12-30
4710-GC-09079 | 007 | 2"-GC-4710-09079-Bb-NI | U4710 | 65.3 | SOP-U-4710-AX-2005 | U-4710-AX-2005-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-03-23 | 2014-09-15 | 2014-10-14 | 2015-02-13 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | 2015-01-31
4710-GC-09079 | 008 | 2"-GC-4710-09079-Bb-NI | U4710 | 65.3 | SOP-U-4710-AX-2005 | U-4710-AX-2005-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-06-29 | 2014-10-13 | 2014-11-24 | 2015-05-18 | 2015-05-18 | 2015-05-18 | 2015-05-18
4710-GC-09079 | 009 | 2"-GC-4710-09079-Bb-NI | U4710 | 65.3 | SOP-U-4710-AX-2005 | U-4710-AX-2005-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-06-29 | 2015-01-05 | 2015-01-27 | 2015-05-14 | 2015-05-14 | 2015-05-14 | 2015-06-19
4710-GC-09079 | 010 | 2"-GC-4710-09079-Bb-NI | U4710 | 39.7 | SOP-U-4710-AX-2005 | U-4710-AX-2005-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-07-04 | 2015-01-26 | 2015-01-30 | 2015-09-17 | 2015-09-17 | 2015-09-17 | 2015-09-17
4710-GC-09079 | 011 | 2"-GC-4710-09079-Bb-NI | U4710 | 2.2 | SOP-U-4710-AX-2005 | U-4710-AX-2005-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-GC-09079 | 012 | 2"-GC-4710-09079-Bb-NI | U4710 | 1.4 | SOP-U-4710-AX-2005 | U-4710-AX-2005-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-GC-10339 | 001 | 2"-GC-4710-10339-Ba-NI | A4710 | 8.2 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-23; 2014-09-22: 2015-09-07
4710-GC-10339 | 002 | 2"-GC-4710-10339-Ba-NI | A4710 | 17.5 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 45 - AGUARDANDO VS | 2014-06-30: 2014-09-01; 2014-09-22: 2015-08-10; 2014-10-01: 2015-08-12
4710-GC-10339 | 003 | 2"-GC-4710-10339-Ba-NI | A4710 | 30.3 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 45 - AGUARDANDO VS | 2014-06-30: 2014-09-08; 2014-09-22: 2015-08-10; 2014-10-01: 2015-08-12
4710-GC-10339 | 004 | 2"-GC-4710-10339-Ba-NI | A4710 | 17.3 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO | 2014-09-22: 2015-09-07
4710-GC-10340 | 001 | 2"-GC-4710-10340-Ba-NI | A4710 | 15.8 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 45 - AGUARDANDO VS | 2014-06-30: 2014-08-11; 2014-09-22: 2015-03-30; 2014-10-01: 2015-06-15
4710-GC-10340 | 002 | 2"-GC-4710-10340-Ba-NI | A4710 | 77.2 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 45 - AGUARDANDO VS | 2014-06-30: 2014-08-05; 2014-09-22: 2015-01-12; 2014-10-01: 2015-01-07
4710-GC-10340 | 003 | 2"-GC-4710-10340-Ba-NI | A4710 | 65.3 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 45 - AGUARDANDO VS | 2014-06-30: 2015-06-29; 2014-09-22: 2015-01-12; 2014-10-01: 2015-01-07
4710-GC-10340 | 004 | 2"-GC-4710-10340-Ba-NI | A4710 | 45.6 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 45 - AGUARDANDO VS | 2014-06-30: 2014-07-17; 2014-09-22: 2014-12-15; 2014-10-01: 2014-12-12
4710-GC-10340 | 005 | 2"-GC-4710-10340-Ba-NI | A4710 | 24.4 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-08-01 | 2014-12-15 | 2014-12-12 | 2015-09-17 | 2015-09-17 | 2015-09-17 | 2015-09-17
4710-GC-10340 | 006 | 2"-GC-4710-10340-Ba-NI | A4710 | 22.5 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-07-02 | 2014-12-15 | 2014-12-12 | 2015-02-03 | 2015-02-12 | 2015-02-20 | 2015-02-20
4710-GC-10340 | 007 | 2"-GC-4710-10340-Ba-NI | A4710 | 65.3 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-07-06 | 2014-12-15 | 2014-12-12 | 2015-09-17 | 2015-09-17 | 2015-09-17 | 2015-09-17
4710-GC-10340 | 008 | 2"-GC-4710-10340-Ba-NI | A4710 | 65.3 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-07-06 | 2014-12-15 | 2014-12-12 | 2015-09-17 | 2015-09-17 | 2015-09-17 | 2015-09-17
4710-GC-10340 | 009 | 2"-GC-4710-10340-Ba-NI | A4710 | 65.3 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-07-06 | 2015-01-26 | 2014-12-30 | 2015-09-17 | 2015-09-17 | 2015-09-17 | 2015-09-17
4710-GC-10340 | 010 | 2"-GC-4710-10340-Ba-NI | A4710 | 8.9 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-08-05 | 2015-03-23 | 2015-03-20 | 2015-01-06 | 2015-01-23 | 2015-01-23 | 2015-01-26
4710-GC-10340 | 011 | 2"-GC-4710-10340-Ba-NI | A4710 | 35.5 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-07-25 | 2015-03-09 | 2015-03-20 | 2015-09-17 | 2015-09-17 | 2015-09-17 | 2015-09-17
4710-GC-10340 | 012 | 2"-GC-4710-10340-Ba-NI | A4710 | 65.3 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0002-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4710-GC-10340 | 013 | 2"-GC-4710-10340-Ba-NI | A4710 | 65.3 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-07-06 | 2014-12-08 | 2014-11-29 | 2015-09-17 | 2015-09-17 | 2015-09-17 | 2015-09-17
4710-GC-10340 | 014 | 2"-GC-4710-10340-Ba-NI | A4710 | 65.3 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-07-06 | 2014-12-08 | 2014-11-29 | 2015-09-17 | 2015-09-17 | 2015-09-17 | 2015-09-17
4710-GC-10340 | 015 | 2"-GC-4710-10340-Ba-NI | A4710 | 9.6 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-07-04 | 2014-12-08 | 2014-11-29 | 2015-09-17 | 2015-09-17 | 2015-09-17 | 2015-09-17
4710-GC-10340 | 016 | 2"-GC-4710-10340-Ba-NI | A4710 | 16.5 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 37 - AGUARDANDO ACOPLAMENTO | 2014-06-30: 2014-11-24; 2014-09-22: 2015-03-02; 2014-10-01: 2015-03-19
4710-GC-10340 | 017 | 2"-GC-4710-10340-Ba-NI | A4710 | 66.5 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-10
4710-GC-10340 | 018 | 2"-GC-4710-10340-Ba-NI | A4710 | 11.1 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-10-16
4710-GC-10340 | 019 | 2"-GC-4710-10340-Ba-NI | A4710 | 6.8 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-10-16
4710-GC-10340 | 020 | 2"-GC-4710-10340-Ba-NI | A4710 | 8.3 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-03
4710-GC-10340 | 021 | 2"-GC-4710-10340-Ba-NI | A4710 | 1.4 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-GC-10340 | 022 | 2"-GC-4710-10340-Ba-NI | A4710 | 2.4 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-10340 | 023 | 2"-GC-4710-10340-Ba-NI | A4710 | 1.4 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-GC-10340 | 024 | 2"-GC-4710-10340-Ba-NI | A4710 | 2.4 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-10340 | 025 | 2"-GC-4710-10340-Ba-NI | A4710 | 1.4 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-GC-10340 | 026 | 2"-GC-4710-10340-Ba-NI | A4710 | 1.3 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0002-1-01 | 34 - AGUARD.JATO/PINT.FUNDO | 33 - FAB- AGUARD.JATO/PINT.FUNDO | 2014-09-22: 2015-07-20; 2014-10-01: 2015-07-21
4710-GC-10340 | 027 | 2"-GC-4710-10340-Ba-NI | A4710 | 2.4 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0002-1-01 | 34 - AGUARD.JATO/PINT.FUNDO | 33 - FAB- AGUARD.JATO/PINT.FUNDO | 2014-09-22: 2015-07-20; 2014-10-01: 2015-07-21
4710-GC-10340 | 028 | 2"-GC-4710-10340-Ba-NI | A4710 | 2.4 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 45 - AGUARDANDO VS | 2014-06-30: 2015-07-29; 2014-09-22: 2015-06-15; 2014-10-01: 2015-06-15
4710-GC-12450 | 001 | 2"-GC-4710-12450-Bb-NI | U4710 | 12.4 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-02
4710-GC-12450 | 002 | 2"-GC-4710-12450-Bb-NI | U4710 | 8.9 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-01
4710-GC-12450 | 003 | 2"-GC-4710-12450-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12451 | 001 | 2"-GC-4710-12451-Bb-NI | U4710 | 12.4 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-02
4710-GC-12451 | 002 | 2"-GC-4710-12451-Bb-NI | U4710 | 8.9 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-03
4710-GC-12451 | 003 | 2"-GC-4710-12451-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12452 | 001 | 2"-GC-4710-12452-Bb-NI | U4710 | 12.4 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-11-24
4710-GC-12452 | 002 | 2"-GC-4710-12452-Bb-NI | U4710 | 8.9 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-03
4710-GC-12452 | 003 | 2"-GC-4710-12452-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12453 | 001 | 2"-GC-4710-12453-Bb-NI | U4710 | 12.4 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-08
4710-GC-12453 | 002 | 2"-GC-4710-12453-Bb-NI | U4710 | 8.9 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-01
4710-GC-12453 | 003 | 2"-GC-4710-12453-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12454 | 001 | 2"-GC-4710-12454-Bb-NI | U4710 | 12.4 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-11-24
4710-GC-12454 | 002 | 2"-GC-4710-12454-Bb-NI | U4710 | 8.9 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-11-27
4710-GC-12454 | 003 | 2"-GC-4710-12454-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12455 | 001 | 2"-GC-4710-12455-Bb-NI | U4710 | 12.4 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-11-24
4710-GC-12455 | 002 | 2"-GC-4710-12455-Bb-NI | U4710 | 8.9 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-11-27
4710-GC-12455 | 003 | 2"-GC-4710-12455-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12456 | 001 | 2"-GC-4710-12456-Bb-NI | U4710 | 12.4 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-02
4710-GC-12456 | 002 | 2"-GC-4710-12456-Bb-NI | U4710 | 8.9 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-16
4710-GC-12456 | 003 | 2"-GC-4710-12456-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12457 | 001 | 2"-GC-4710-12457-Bb-NI | U4710 | 12.4 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-08
4710-GC-12457 | 002 | 2"-GC-4710-12457-Bb-NI | U4710 | 8.9 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-15
4710-GC-12457 | 003 | 2"-GC-4710-12457-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12458 | 001 | 2"-GC-4710-12458-Bb-NI | U4710 | 12.4 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-19
4710-GC-12458 | 002 | 2"-GC-4710-12458-Bb-NI | U4710 | 8.9 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-01
4710-GC-12458 | 003 | 2"-GC-4710-12458-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12459 | 001 | 2"-GC-4710-12459-Bb-NI | U4710 | 12.4 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-15
4710-GC-12459 | 002 | 2"-GC-4710-12459-Bb-NI | U4710 | 8.9 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-01-05
4710-GC-12459 | 003 | 2"-GC-4710-12459-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12460 | 001 | 2"-GC-4710-12460-Bb-NI | U4710 | 12.4 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-11-19
4710-GC-12460 | 002 | 2"-GC-4710-12460-Bb-NI | U4710 | 8.9 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-03
4710-GC-12460 | 003 | 2"-GC-4710-12460-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12461 | 001 | 2"-GC-4710-12461-Bb-NI | U4710 | 12.4 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-11-24
4710-GC-12461 | 002 | 2"-GC-4710-12461-Bb-NI | U4710 | 8.9 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-01-05
4710-GC-12461 | 003 | 2"-GC-4710-12461-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12462 | 001 | 2"-GC-4710-12462-Bb-NI | U4710 | 12.4 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-11-19
4710-GC-12462 | 002 | 2"-GC-4710-12462-Bb-NI | U4710 | 8.9 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-01-05
4710-GC-12462 | 003 | 2"-GC-4710-12462-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12463 | 001 | 2"-GC-4710-12463-Bb-NI | U4710 | 12.4 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-01
4710-GC-12463 | 002 | 2"-GC-4710-12463-Bb-NI | U4710 | 8.9 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-01-13
4710-GC-12463 | 003 | 2"-GC-4710-12463-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12464 | 001 | 2"-GC-4710-12464-Bb-NI | U4710 | 12.4 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-11-24
4710-GC-12464 | 002 | 2"-GC-4710-12464-Bb-NI | U4710 | 8.9 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-01-05
4710-GC-12464 | 003 | 2"-GC-4710-12464-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12465 | 001 | 2"-GC-4710-12465-Bb-NI | U4710 | 12.4 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-11-19
4710-GC-12465 | 002 | 2"-GC-4710-12465-Bb-NI | U4710 | 8.9 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-01-05
4710-GC-12465 | 003 | 2"-GC-4710-12465-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12466 | 001 | 2"-GC-4710-12466-Bb-NI | U4710 | 12.4 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-11-17
4710-GC-12466 | 002 | 2"-GC-4710-12466-Bb-NI | U4710 | 8.9 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-19
4710-GC-12466 | 003 | 2"-GC-4710-12466-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12467 | 001 | 2"-GC-4710-12467-Bb-NI | U4710 | 12.4 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-22
4710-GC-12467 | 002 | 2"-GC-4710-12467-Bb-NI | U4710 | 8.9 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-19
4710-GC-12467 | 003 | 2"-GC-4710-12467-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12468 | 001 | 2"-GC-4710-12468-Bb-NI | U4710 | 12.4 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-11-24
4710-GC-12468 | 002 | 2"-GC-4710-12468-Bb-NI | U4710 | 8.9 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-10
4710-GC-12468 | 003 | 2"-GC-4710-12468-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12469 | 001 | 2"-GC-4710-12469-Bb-NI | U4710 | 12.4 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-11-11
4710-GC-12469 | 002 | 2"-GC-4710-12469-Bb-NI | U4710 | 8.9 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-11
4710-GC-12469 | 003 | 2"-GC-4710-12469-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12470 | 001 | 2"-GC-4710-12470-Bb-NI | U4710 | 12.4 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-01
4710-GC-12470 | 002 | 2"-GC-4710-12470-Bb-NI | U4710 | 8.9 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-01-05
4710-GC-12470 | 003 | 2"-GC-4710-12470-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12471 | 001 | 2"-GC-4710-12471-Bb-NI | U4710 | 12.4 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-01
4710-GC-12471 | 002 | 2"-GC-4710-12471-Bb-NI | U4710 | 8.9 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-19
4710-GC-12471 | 003 | 2"-GC-4710-12471-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12472 | 001 | 2"-GC-4710-12472-Bb-NI | U4710 | 12.4 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-01
4710-GC-12472 | 002 | 2"-GC-4710-12472-Bb-NI | U4710 | 8.9 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-08
4710-GC-12472 | 003 | 2"-GC-4710-12472-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12473 | 001 | 2"-GC-4710-12473-Bb-NI | U4710 | 12.4 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-11-24
4710-GC-12473 | 002 | 2"-GC-4710-12473-Bb-NI | U4710 | 8.9 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-19
4710-GC-12473 | 003 | 2"-GC-4710-12473-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12474 | 001 | 3"-GC-4710-12474-Bb-NI | U4710 | 28.1 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-17
4710-GC-12474 | 002 | 3"-GC-4710-12474-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12475 | 001 | 3"-GC-4710-12475-Bb-NI | U4710 | 28.1 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-08
4710-GC-12475 | 002 | 3"-GC-4710-12475-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12476 | 001 | 3"-GC-4710-12476-Bb-NI | U4710 | 28.1 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-17
4710-GC-12476 | 002 | 3"-GC-4710-12476-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12477 | 001 | 3"-GC-4710-12477-Bb-NI | U4710 | 28.1 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-01
4710-GC-12477 | 002 | 3"-GC-4710-12477-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12478 | 001 | 3"-GC-4710-12478-Bb-NI | U4710 | 28.1 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-08
4710-GC-12478 | 002 | 3"-GC-4710-12478-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12479 | 001 | 3"-GC-4710-12479-Bb-NI | U4710 | 28.1 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-11-28
4710-GC-12479 | 002 | 3"-GC-4710-12479-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12480 | 001 | 3"-GC-4710-12480-Bb-NI | U4710 | 28.1 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-08
4710-GC-12480 | 002 | 3"-GC-4710-12480-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12481 | 001 | 3"-GC-4710-12481-Bb-NI | U4710 | 28.1 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-17
4710-GC-12481 | 002 | 3"-GC-4710-12481-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12482 | 001 | 3"-GC-4710-12482-Bb-NI | U4710 | 28.1 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-08
4710-GC-12482 | 002 | 3"-GC-4710-12482-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12483 | 001 | 3"-GC-4710-12483-Bb-NI | U4710 | 28.1 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-17
4710-GC-12483 | 002 | 3"-GC-4710-12483-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12484 | 001 | 3"-GC-4710-12484-Bb-NI | U4710 | 28.1 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-22
4710-GC-12484 | 002 | 3"-GC-4710-12484-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12485 | 001 | 3"-GC-4710-12485-Bb-NI | U4710 | 28.1 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-17
4710-GC-12485 | 002 | 3"-GC-4710-12485-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12486 | 001 | 3"-GC-4710-12486-Bb-NI | U4710 | 28.1 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-08
4710-GC-12486 | 002 | 3"-GC-4710-12486-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12487 | 001 | 3"-GC-4710-12487-Bb-NI | U4710 | 28.1 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-11
4710-GC-12487 | 002 | 3"-GC-4710-12487-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12488 | 001 | 3"-GC-4710-12488-Bb-NI | U4710 | 28.1 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-15
4710-GC-12488 | 002 | 3"-GC-4710-12488-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12489 | 001 | 3"-GC-4710-12489-Bb-NI | U4710 | 28.1 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-01-09
4710-GC-12489 | 002 | 3"-GC-4710-12489-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12490 | 001 | 3"-GC-4710-12490-Bb-NI | U4710 | 28.1 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-08
4710-GC-12490 | 002 | 3"-GC-4710-12490-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12491 | 001 | 3"-GC-4710-12491-Bb-NI | U4710 | 28.1 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-19
4710-GC-12491 | 002 | 3"-GC-4710-12491-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12492 | 001 | 3"-GC-4710-12492-Bb-NI | U4710 | 28.1 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-22
4710-GC-12492 | 002 | 3"-GC-4710-12492-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12493 | 001 | 3"-GC-4710-12493-Bb-NI | U4710 | 28.1 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-11
4710-GC-12493 | 002 | 3"-GC-4710-12493-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12494 | 001 | 3"-GC-4710-12494-Bb-NI | U4710 | 28.1 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-11-27
4710-GC-12494 | 002 | 3"-GC-4710-12494-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12495 | 001 | 3"-GC-4710-12495-Bb-NI | U4710 | 28.1 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-17
4710-GC-12495 | 002 | 3"-GC-4710-12495-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12496 | 001 | 3"-GC-4710-12496-Bb-NI | U4710 | 28.1 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-08
4710-GC-12496 | 002 | 3"-GC-4710-12496-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12497 | 001 | 3"-GC-4710-12497-Bb-NI | U4710 | 28.1 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-11-27
4710-GC-12497 | 002 | 3"-GC-4710-12497-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12498 | 001 | 3"-GC-4710-12498-Bb-NI | U4710 | 38.2 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-06-19
4710-GC-12498 | 002 | 3"-GC-4710-12498-Bb-NI | U4710 | 12.8 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12499 | 001 | 3"-GC-4710-12499-Bb-NI | U4710 | 38.2 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-06-19
4710-GC-12499 | 002 | 3"-GC-4710-12499-Bb-NI | U4710 | 12.8 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12500 | 001 | 3"-GC-4710-12500-Bb-NI | U4710 | 38.2 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-06-29
4710-GC-12500 | 002 | 3"-GC-4710-12500-Bb-NI | U4710 | 12.8 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12501 | 001 | 3"-GC-4710-12501-Bb-NI | U4710 | 38.2 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-06-29
4710-GC-12501 | 002 | 3"-GC-4710-12501-Bb-NI | U4710 | 12.8 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12502 | 001 | 3"-GC-4710-12502-Bb-NI | U4710 | 38.2 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-06-29
4710-GC-12502 | 002 | 3"-GC-4710-12502-Bb-NI | U4710 | 12.8 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12503 | 001 | 3"-GC-4710-12503-Bb-NI | U4710 | 38.2 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-06-29
4710-GC-12503 | 002 | 3"-GC-4710-12503-Bb-NI | U4710 | 12.8 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12504 | 001 | 3"-GC-4710-12504-Bb-NI | U4710 | 38.2 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-06-29
4710-GC-12504 | 002 | 3"-GC-4710-12504-Bb-NI | U4710 | 12.8 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12505 | 001 | 3"-GC-4710-12505-Bb-NI | U4710 | 38.2 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-06-29
4710-GC-12505 | 002 | 3"-GC-4710-12505-Bb-NI | U4710 | 12.8 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12506 | 001 | 3"-GC-4710-12506-Bb-NI | U4710 | 38.2 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-06-19
4710-GC-12506 | 002 | 3"-GC-4710-12506-Bb-NI | U4710 | 12.8 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12507 | 001 | 3"-GC-4710-12507-Bb-NI | U4710 | 38.2 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-06-29
4710-GC-12507 | 002 | 3"-GC-4710-12507-Bb-NI | U4710 | 12.8 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12508 | 001 | 3"-GC-4710-12508-Bb-NI | U4710 | 38.2 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-06-22
4710-GC-12508 | 002 | 3"-GC-4710-12508-Bb-NI | U4710 | 12.8 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12509 | 001 | 3"-GC-4710-12509-Bb-NI | U4710 | 38.2 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-06-29
4710-GC-12509 | 002 | 3"-GC-4710-12509-Bb-NI | U4710 | 12.8 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12510 | 001 | 3"-GC-4710-12510-Bb-NI | U4710 | 38.2 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-06-29
4710-GC-12510 | 002 | 3"-GC-4710-12510-Bb-NI | U4710 | 12.8 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12511 | 001 | 3"-GC-4710-12511-Bb-NI | U4710 | 38.2 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-06-19
4710-GC-12511 | 002 | 3"-GC-4710-12511-Bb-NI | U4710 | 12.8 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12512 | 001 | 3"-GC-4710-12512-Bb-NI | U4710 | 38.2 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-06-29
4710-GC-12512 | 002 | 3"-GC-4710-12512-Bb-NI | U4710 | 12.8 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12513 | 001 | 3"-GC-4710-12513-Bb-NI | U4710 | 38.2 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-06-29
4710-GC-12513 | 002 | 3"-GC-4710-12513-Bb-NI | U4710 | 12.8 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12514 | 001 | 3"-GC-4710-12514-Bb-NI | U4710 | 38.2 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-07-16
4710-GC-12514 | 002 | 3"-GC-4710-12514-Bb-NI | U4710 | 12.8 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12515 | 001 | 3"-GC-4710-12515-Bb-NI | U4710 | 38.2 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-06-22
4710-GC-12515 | 002 | 3"-GC-4710-12515-Bb-NI | U4710 | 12.8 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12516 | 001 | 3"-GC-4710-12516-Bb-NI | U4710 | 38.2 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-06-29
4710-GC-12516 | 002 | 3"-GC-4710-12516-Bb-NI | U4710 | 12.8 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12517 | 001 | 3"-GC-4710-12517-Bb-NI | U4710 | 38.2 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-06-29
4710-GC-12517 | 002 | 3"-GC-4710-12517-Bb-NI | U4710 | 12.8 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12518 | 001 | 3"-GC-4710-12518-Bb-NI | U4710 | 38.2 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-06-19
4710-GC-12518 | 002 | 3"-GC-4710-12518-Bb-NI | U4710 | 12.8 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12519 | 001 | 3"-GC-4710-12519-Bb-NI | U4710 | 38.2 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-06-29
4710-GC-12519 | 002 | 3"-GC-4710-12519-Bb-NI | U4710 | 12.8 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12520 | 001 | 3"-GC-4710-12520-Bb-NI | U4710 | 38.2 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-06-29
4710-GC-12520 | 002 | 3"-GC-4710-12520-Bb-NI | U4710 | 12.8 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12521 | 001 | 3"-GC-4710-12521-Bb-NI | U4710 | 38.2 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-06-19
4710-GC-12521 | 002 | 3"-GC-4710-12521-Bb-NI | U4710 | 12.8 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12522 | 001 | 3"-GC-4710-12522-Bb-NI | U4710 | 24.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-06-29
4710-GC-12522 | 002 | 3"-GC-4710-12522-Bb-NI | U4710 | 15.6 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12523 | 001 | 3"-GC-4710-12523-Bb-NI | U4710 | 24.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-06-19
4710-GC-12523 | 002 | 3"-GC-4710-12523-Bb-NI | U4710 | 15.6 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12524 | 001 | 3"-GC-4710-12524-Bb-NI | U4710 | 24.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-06-29
4710-GC-12524 | 002 | 3"-GC-4710-12524-Bb-NI | U4710 | 15.6 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12525 | 001 | 3"-GC-4710-12525-Bb-NI | U4710 | 24.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-06-19
4710-GC-12525 | 002 | 3"-GC-4710-12525-Bb-NI | U4710 | 15.6 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12526 | 001 | 3"-GC-4710-12526-Bb-NI | U4710 | 24.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-06-19
4710-GC-12526 | 002 | 3"-GC-4710-12526-Bb-NI | U4710 | 15.6 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12527 | 001 | 3"-GC-4710-12527-Bb-NI | U4710 | 24.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-06-29
4710-GC-12527 | 002 | 3"-GC-4710-12527-Bb-NI | U4710 | 15.6 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12528 | 001 | 3"-GC-4710-12528-Bb-NI | U4710 | 24.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-06-19
4710-GC-12528 | 002 | 3"-GC-4710-12528-Bb-NI | U4710 | 15.6 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12529 | 001 | 3"-GC-4710-12529-Bb-NI | U4710 | 24.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-06-22
4710-GC-12529 | 002 | 3"-GC-4710-12529-Bb-NI | U4710 | 15.6 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12530 | 001 | 3"-GC-4710-12530-Bb-NI | U4710 | 24.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-06-19
4710-GC-12530 | 002 | 3"-GC-4710-12530-Bb-NI | U4710 | 15.6 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12531 | 001 | 3"-GC-4710-12531-Bb-NI | U4710 | 24.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-06-19
4710-GC-12531 | 002 | 3"-GC-4710-12531-Bb-NI | U4710 | 15.6 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12532 | 001 | 3"-GC-4710-12532-Bb-NI | U4710 | 24.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-06-29
4710-GC-12532 | 002 | 3"-GC-4710-12532-Bb-NI | U4710 | 15.6 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12533 | 001 | 3"-GC-4710-12533-Bb-NI | U4710 | 24.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-06-19
4710-GC-12533 | 002 | 3"-GC-4710-12533-Bb-NI | U4710 | 15.6 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12534 | 001 | 3"-GC-4710-12534-Bb-NI | U4710 | 24.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-07-02
4710-GC-12534 | 002 | 3"-GC-4710-12534-Bb-NI | U4710 | 15.6 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12535 | 001 | 3"-GC-4710-12535-Bb-NI | U4710 | 24.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-06-29
4710-GC-12535 | 002 | 3"-GC-4710-12535-Bb-NI | U4710 | 15.6 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12536 | 001 | 3"-GC-4710-12536-Bb-NI | U4710 | 24.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-06-19
4710-GC-12536 | 002 | 3"-GC-4710-12536-Bb-NI | U4710 | 15.6 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12537 | 001 | 3"-GC-4710-12537-Bb-NI | U4710 | 24.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-06-19
4710-GC-12537 | 002 | 3"-GC-4710-12537-Bb-NI | U4710 | 15.6 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12538 | 001 | 3"-GC-4710-12538-Bb-NI | U4710 | 24.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-06-19
4710-GC-12538 | 002 | 3"-GC-4710-12538-Bb-NI | U4710 | 15.6 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12539 | 001 | 3"-GC-4710-12539-Bb-NI | U4710 | 24.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-06-19
4710-GC-12539 | 002 | 3"-GC-4710-12539-Bb-NI | U4710 | 15.6 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12540 | 001 | 3"-GC-4710-12540-Bb-NI | U4710 | 24.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-06-22
4710-GC-12540 | 002 | 3"-GC-4710-12540-Bb-NI | U4710 | 15.6 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12541 | 001 | 3"-GC-4710-12541-Bb-NI | U4710 | 24.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-06-22
4710-GC-12541 | 002 | 3"-GC-4710-12541-Bb-NI | U4710 | 15.6 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12542 | 001 | 3"-GC-4710-12542-Bb-NI | U4710 | 24.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-06-19
4710-GC-12542 | 002 | 3"-GC-4710-12542-Bb-NI | U4710 | 15.6 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12543 | 001 | 3"-GC-4710-12543-Bb-NI | U4710 | 24.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-06-19
4710-GC-12543 | 002 | 3"-GC-4710-12543-Bb-NI | U4710 | 15.6 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12544 | 001 | 3"-GC-4710-12544-Bb-NI | U4710 | 24.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-06-19
4710-GC-12544 | 002 | 3"-GC-4710-12544-Bb-NI | U4710 | 15.6 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12545 | 001 | 3"-GC-4710-12545-Bb-NI | U4710 | 24.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-06-22
4710-GC-12545 | 002 | 3"-GC-4710-12545-Bb-NI | U4710 | 15.6 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12546 | 001 | 3"-GC-4710-12546-Bb-NI | U4710 | 32.9 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-19
4710-GC-12546 | 002 | 3"-GC-4710-12546-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12547 | 001 | 3"-GC-4710-12547-Bb-NI | U4710 | 32.9 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-01
4710-GC-12547 | 002 | 3"-GC-4710-12547-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12548 | 001 | 3"-GC-4710-12548-Bb-NI | U4710 | 32.9 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-03
4710-GC-12548 | 002 | 3"-GC-4710-12548-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12549 | 001 | 3"-GC-4710-12549-Bb-NI | U4710 | 32.9 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-17
4710-GC-12549 | 002 | 3"-GC-4710-12549-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12550 | 001 | 3"-GC-4710-12550-Bb-NI | U4710 | 32.9 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-17
4710-GC-12550 | 002 | 3"-GC-4710-12550-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12551 | 001 | 3"-GC-4710-12551-Bb-NI | U4710 | 32.9 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-17
4710-GC-12551 | 002 | 3"-GC-4710-12551-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12552 | 001 | 3"-GC-4710-12552-Bb-NI | U4710 | 32.9 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-16
4710-GC-12552 | 002 | 3"-GC-4710-12552-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12553 | 001 | 3"-GC-4710-12553-Bb-NI | U4710 | 32.9 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-19
4710-GC-12553 | 002 | 3"-GC-4710-12553-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12554 | 001 | 3"-GC-4710-12554-Bb-NI | U4710 | 32.9 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-01
4710-GC-12554 | 002 | 3"-GC-4710-12554-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12555 | 001 | 3"-GC-4710-12555-Bb-NI | U4710 | 32.9 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-17
4710-GC-12555 | 002 | 3"-GC-4710-12555-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12556 | 001 | 3"-GC-4710-12556-Bb-NI | U4710 | 32.9 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-01
4710-GC-12556 | 002 | 3"-GC-4710-12556-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12557 | 001 | 3"-GC-4710-12557-Bb-NI | U4710 | 32.9 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-22
4710-GC-12557 | 002 | 3"-GC-4710-12557-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12558 | 001 | 3"-GC-4710-12558-Bb-NI | U4710 | 32.9 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-11-27
4710-GC-12558 | 002 | 3"-GC-4710-12558-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12559 | 001 | 3"-GC-4710-12559-Bb-NI | U4710 | 32.9 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-01
4710-GC-12559 | 002 | 3"-GC-4710-12559-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12560 | 001 | 3"-GC-4710-12560-Bb-NI | U4710 | 32.9 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-22
4710-GC-12560 | 002 | 3"-GC-4710-12560-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12561 | 001 | 3"-GC-4710-12561-Bb-NI | U4710 | 32.9 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-17
4710-GC-12561 | 002 | 3"-GC-4710-12561-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12562 | 001 | 3"-GC-4710-12562-Bb-NI | U4710 | 32.9 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-01
4710-GC-12562 | 002 | 3"-GC-4710-12562-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12563 | 001 | 3"-GC-4710-12563-Bb-NI | U4710 | 32.9 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-08
4710-GC-12563 | 002 | 3"-GC-4710-12563-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12564 | 001 | 3"-GC-4710-12564-Bb-NI | U4710 | 32.9 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-01-09
4710-GC-12564 | 002 | 3"-GC-4710-12564-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12565 | 001 | 3"-GC-4710-12565-Bb-NI | U4710 | 32.9 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-02
4710-GC-12565 | 002 | 3"-GC-4710-12565-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12566 | 001 | 3"-GC-4710-12566-Bb-NI | U4710 | 32.9 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-02
4710-GC-12566 | 002 | 3"-GC-4710-12566-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12567 | 001 | 3"-GC-4710-12567-Bb-NI | U4710 | 32.9 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-11-27
4710-GC-12567 | 002 | 3"-GC-4710-12567-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12568 | 001 | 3"-GC-4710-12568-Bb-NI | U4710 | 32.9 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-04
4710-GC-12568 | 002 | 3"-GC-4710-12568-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12569 | 001 | 3"-GC-4710-12569-Bb-NI | U4710 | 32.9 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-22
4710-GC-12569 | 002 | 3"-GC-4710-12569-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12570 | 001 | 2"-GC-4710-12570-Bb-NI | U4710 | 12.4 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-11-11
4710-GC-12570 | 002 | 2"-GC-4710-12570-Bb-NI | U4710 | 8.9 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-01-05
4710-GC-12570 | 003 | 2"-GC-4710-12570-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12571 | 001 | 2"-GC-4710-12571-Bb-NI | U4710 | 12.4 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-08
4710-GC-12571 | 002 | 2"-GC-4710-12571-Bb-NI | U4710 | 8.9 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-19
4710-GC-12571 | 003 | 2"-GC-4710-12571-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12572 | 001 | 2"-GC-4710-12572-Bb-NI | U4710 | 12.4 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-11-24
4710-GC-12572 | 002 | 2"-GC-4710-12572-Bb-NI | U4710 | 8.9 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-11
4710-GC-12572 | 003 | 2"-GC-4710-12572-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12573 | 001 | 2"-GC-4710-12573-Bb-NI | U4710 | 12.4 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-01
4710-GC-12573 | 002 | 2"-GC-4710-12573-Bb-NI | U4710 | 8.9 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-11
4710-GC-12573 | 003 | 2"-GC-4710-12573-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12574 | 001 | 2"-GC-4710-12574-Bb-NI | U4710 | 12.4 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-11-11
4710-GC-12574 | 002 | 2"-GC-4710-12574-Bb-NI | U4710 | 8.9 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-10
4710-GC-12574 | 003 | 2"-GC-4710-12574-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12575 | 001 | 2"-GC-4710-12575-Bb-NI | U4710 | 12.4 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-01
4710-GC-12575 | 002 | 2"-GC-4710-12575-Bb-NI | U4710 | 8.9 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-16
4710-GC-12575 | 003 | 2"-GC-4710-12575-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12576 | 001 | 2"-GC-4710-12576-Bb-NI | U4710 | 12.4 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-11-11
4710-GC-12576 | 002 | 2"-GC-4710-12576-Bb-NI | U4710 | 8.9 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-01-05
4710-GC-12576 | 003 | 2"-GC-4710-12576-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12577 | 001 | 2"-GC-4710-12577-Bb-NI | U4710 | 12.4 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-11-24
4710-GC-12577 | 002 | 2"-GC-4710-12577-Bb-NI | U4710 | 8.9 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-14
4710-GC-12577 | 003 | 2"-GC-4710-12577-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12578 | 001 | 2"-GC-4710-12578-Bb-NI | U4710 | 12.4 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-11-24
4710-GC-12578 | 002 | 2"-GC-4710-12578-Bb-NI | U4710 | 8.9 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-19
4710-GC-12578 | 003 | 2"-GC-4710-12578-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12579 | 001 | 2"-GC-4710-12579-Bb-NI | U4710 | 12.4 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-11-24
4710-GC-12579 | 002 | 2"-GC-4710-12579-Bb-NI | U4710 | 8.9 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-11
4710-GC-12579 | 003 | 2"-GC-4710-12579-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12580 | 001 | 2"-GC-4710-12580-Bb-NI | U4710 | 12.4 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-02
4710-GC-12580 | 002 | 2"-GC-4710-12580-Bb-NI | U4710 | 8.9 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-10
4710-GC-12580 | 003 | 2"-GC-4710-12580-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12581 | 001 | 2"-GC-4710-12581-Bb-NI | U4710 | 12.4 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-11-24
4710-GC-12581 | 002 | 2"-GC-4710-12581-Bb-NI | U4710 | 8.9 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-19
4710-GC-12581 | 003 | 2"-GC-4710-12581-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12582 | 001 | 2"-GC-4710-12582-Bb-NI | U4710 | 12.4 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-01
4710-GC-12582 | 002 | 2"-GC-4710-12582-Bb-NI | U4710 | 8.9 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-03
4710-GC-12582 | 003 | 2"-GC-4710-12582-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12583 | 001 | 2"-GC-4710-12583-Bb-NI | U4710 | 12.4 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-11-24
4710-GC-12583 | 002 | 2"-GC-4710-12583-Bb-NI | U4710 | 8.9 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-01-05
4710-GC-12583 | 003 | 2"-GC-4710-12583-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12584 | 001 | 2"-GC-4710-12584-Bb-NI | U4710 | 12.4 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-01
4710-GC-12584 | 002 | 2"-GC-4710-12584-Bb-NI | U4710 | 8.9 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-19
4710-GC-12584 | 003 | 2"-GC-4710-12584-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12585 | 001 | 2"-GC-4710-12585-Bb-NI | U4710 | 12.4 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-11-11
4710-GC-12585 | 002 | 2"-GC-4710-12585-Bb-NI | U4710 | 8.9 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-03
4710-GC-12585 | 003 | 2"-GC-4710-12585-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12586 | 001 | 2"-GC-4710-12586-Bb-NI | U4710 | 12.4 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-01
4710-GC-12586 | 002 | 2"-GC-4710-12586-Bb-NI | U4710 | 8.9 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-11
4710-GC-12586 | 003 | 2"-GC-4710-12586-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12587 | 001 | 2"-GC-4710-12587-Bb-NI | U4710 | 12.4 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-01
4710-GC-12587 | 002 | 2"-GC-4710-12587-Bb-NI | U4710 | 8.9 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-01-05
4710-GC-12587 | 003 | 2"-GC-4710-12587-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12588 | 001 | 2"-GC-4710-12588-Bb-NI | U4710 | 12.4 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-11-24
4710-GC-12588 | 002 | 2"-GC-4710-12588-Bb-NI | U4710 | 8.9 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-19
4710-GC-12588 | 003 | 2"-GC-4710-12588-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12589 | 001 | 2"-GC-4710-12589-Bb-NI | U4710 | 12.4 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-11-19
4710-GC-12589 | 002 | 2"-GC-4710-12589-Bb-NI | U4710 | 8.9 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-01-05
4710-GC-12589 | 003 | 2"-GC-4710-12589-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12590 | 001 | 2"-GC-4710-12590-Bb-NI | U4710 | 12.4 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-11-19
4710-GC-12590 | 002 | 2"-GC-4710-12590-Bb-NI | U4710 | 8.9 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-10
4710-GC-12590 | 003 | 2"-GC-4710-12590-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12591 | 001 | 2"-GC-4710-12591-Bb-NI | U4710 | 12.4 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-11-24
4710-GC-12591 | 002 | 2"-GC-4710-12591-Bb-NI | U4710 | 8.9 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-15
4710-GC-12591 | 003 | 2"-GC-4710-12591-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12592 | 001 | 2"-GC-4710-12592-Bb-NI | U4710 | 12.4 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-11-24
4710-GC-12592 | 002 | 2"-GC-4710-12592-Bb-NI | U4710 | 8.9 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-19
4710-GC-12592 | 003 | 2"-GC-4710-12592-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12593 | 001 | 2"-GC-4710-12593-Bb-NI | U4710 | 12.4 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-11-17
4710-GC-12593 | 002 | 2"-GC-4710-12593-Bb-NI | U4710 | 8.9 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-19
4710-GC-12593 | 003 | 2"-GC-4710-12593-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12594 | 001 | 3"-GC-4710-12594-Bb-NI | U4710 | 28.1 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-22
4710-GC-12594 | 002 | 3"-GC-4710-12594-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12595 | 001 | 3"-GC-4710-12595-Bb-NI | U4710 | 28.1 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-11-27
4710-GC-12595 | 002 | 3"-GC-4710-12595-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12596 | 001 | 3"-GC-4710-12596-Bb-NI | U4710 | 28.1 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-01
4710-GC-12596 | 002 | 3"-GC-4710-12596-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12597 | 001 | 3"-GC-4710-12597-Bb-NI | U4710 | 28.1 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-08
4710-GC-12597 | 002 | 3"-GC-4710-12597-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12598 | 001 | 3"-GC-4710-12598-Bb-NI | U4710 | 28.1 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-01
4710-GC-12598 | 002 | 3"-GC-4710-12598-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12599 | 001 | 3"-GC-4710-12599-Bb-NI | U4710 | 28.1 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-08
4710-GC-12599 | 002 | 3"-GC-4710-12599-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12600 | 001 | 3"-GC-4710-12600-Bb-NI | U4710 | 28.1 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-17
4710-GC-12600 | 002 | 3"-GC-4710-12600-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12601 | 001 | 3"-GC-4710-12601-Bb-NI | U4710 | 28.1 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-08
4710-GC-12601 | 002 | 3"-GC-4710-12601-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12602 | 001 | 3"-GC-4710-12602-Bb-NI | U4710 | 28.1 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-08
4710-GC-12602 | 002 | 3"-GC-4710-12602-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12603 | 001 | 3"-GC-4710-12603-Bb-NI | U4710 | 28.1 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-10
4710-GC-12603 | 002 | 3"-GC-4710-12603-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12604 | 001 | 3"-GC-4710-12604-Bb-NI | U4710 | 28.1 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-01
4710-GC-12604 | 002 | 3"-GC-4710-12604-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12605 | 001 | 3"-GC-4710-12605-Bb-NI | U4710 | 28.1 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-22
4710-GC-12605 | 002 | 3"-GC-4710-12605-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12606 | 001 | 3"-GC-4710-12606-Bb-NI | U4710 | 28.1 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-11-24
4710-GC-12606 | 002 | 3"-GC-4710-12606-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12607 | 001 | 3"-GC-4710-12607-Bb-NI | U4710 | 28.1 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-01
4710-GC-12607 | 002 | 3"-GC-4710-12607-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12608 | 001 | 3"-GC-4710-12608-Bb-NI | U4710 | 28.1 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-10
4710-GC-12608 | 002 | 3"-GC-4710-12608-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12609 | 001 | 3"-GC-4710-12609-Bb-NI | U4710 | 28.1 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-01
4710-GC-12609 | 002 | 3"-GC-4710-12609-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12610 | 001 | 3"-GC-4710-12610-Bb-NI | U4710 | 28.1 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-17
4710-GC-12610 | 002 | 3"-GC-4710-12610-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12611 | 001 | 3"-GC-4710-12611-Bb-NI | U4710 | 28.1 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-01
4710-GC-12611 | 002 | 3"-GC-4710-12611-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12612 | 001 | 3"-GC-4710-12612-Bb-NI | U4710 | 28.1 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-15
4710-GC-12612 | 002 | 3"-GC-4710-12612-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12613 | 001 | 3"-GC-4710-12613-Bb-NI | U4710 | 28.1 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-11-27
4710-GC-12613 | 002 | 3"-GC-4710-12613-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12614 | 001 | 3"-GC-4710-12614-Bb-NI | U4710 | 28.1 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-19
4710-GC-12614 | 002 | 3"-GC-4710-12614-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12615 | 001 | 3"-GC-4710-12615-Bb-NI | U4710 | 28.1 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-22
4710-GC-12615 | 002 | 3"-GC-4710-12615-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12616 | 001 | 3"-GC-4710-12616-Bb-NI | U4710 | 28.1 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-11-27
4710-GC-12616 | 002 | 3"-GC-4710-12616-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12617 | 001 | 3"-GC-4710-12617-Bb-NI | U4710 | 28.1 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-01
4710-GC-12617 | 002 | 3"-GC-4710-12617-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12618 | 001 | 3"-GC-4710-12618-Bb-NI | U4710 | 38.2 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-06-29
4710-GC-12618 | 002 | 3"-GC-4710-12618-Bb-NI | U4710 | 12.8 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12619 | 001 | 3"-GC-4710-12619-Bb-NI | U4710 | 38.2 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-06-19
4710-GC-12619 | 002 | 3"-GC-4710-12619-Bb-NI | U4710 | 12.8 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12620 | 001 | 3"-GC-4710-12620-Bb-NI | U4710 | 38.2 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-06-26
4710-GC-12620 | 002 | 3"-GC-4710-12620-Bb-NI | U4710 | 12.8 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12621 | 001 | 3"-GC-4710-12621-Bb-NI | U4710 | 38.2 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-06-29
4710-GC-12621 | 002 | 3"-GC-4710-12621-Bb-NI | U4710 | 12.8 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12622 | 001 | 3"-GC-4710-12622-Bb-NI | U4710 | 38.2 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-06-29
4710-GC-12622 | 002 | 3"-GC-4710-12622-Bb-NI | U4710 | 12.8 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12623 | 001 | 3"-GC-4710-12623-Bb-NI | U4710 | 38.2 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-06-15
4710-GC-12623 | 002 | 3"-GC-4710-12623-Bb-NI | U4710 | 12.8 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12624 | 001 | 3"-GC-4710-12624-Bb-NI | U4710 | 38.2 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-07-06
4710-GC-12624 | 002 | 3"-GC-4710-12624-Bb-NI | U4710 | 12.8 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12625 | 001 | 3"-GC-4710-12625-Bb-NI | U4710 | 38.2 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-06-29
4710-GC-12625 | 002 | 3"-GC-4710-12625-Bb-NI | U4710 | 12.8 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12626 | 001 | 3"-GC-4710-12626-Bb-NI | U4710 | 38.2 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-06-29
4710-GC-12626 | 002 | 3"-GC-4710-12626-Bb-NI | U4710 | 12.8 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12627 | 001 | 3"-GC-4710-12627-Bb-NI | U4710 | 38.2 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-06-29
4710-GC-12627 | 002 | 3"-GC-4710-12627-Bb-NI | U4710 | 12.8 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12628 | 001 | 3"-GC-4710-12628-Bb-NI | U4710 | 38.2 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-06-19
4710-GC-12628 | 002 | 3"-GC-4710-12628-Bb-NI | U4710 | 12.8 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12629 | 001 | 3"-GC-4710-12629-Bb-NI | U4710 | 38.2 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-06-26
4710-GC-12629 | 002 | 3"-GC-4710-12629-Bb-NI | U4710 | 12.8 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12630 | 001 | 3"-GC-4710-12630-Bb-NI | U4710 | 38.2 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-06-29
4710-GC-12630 | 002 | 3"-GC-4710-12630-Bb-NI | U4710 | 12.8 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12631 | 001 | 3"-GC-4710-12631-Bb-NI | U4710 | 38.2 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-06-29
4710-GC-12631 | 002 | 3"-GC-4710-12631-Bb-NI | U4710 | 12.8 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12632 | 001 | 3"-GC-4710-12632-Bb-NI | U4710 | 38.2 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-07-06
4710-GC-12632 | 002 | 3"-GC-4710-12632-Bb-NI | U4710 | 12.8 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12633 | 001 | 3"-GC-4710-12633-Bb-NI | U4710 | 38.2 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-06-15
4710-GC-12633 | 002 | 3"-GC-4710-12633-Bb-NI | U4710 | 12.8 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12634 | 001 | 3"-GC-4710-12634-Bb-NI | U4710 | 38.2 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-06-22
4710-GC-12634 | 002 | 3"-GC-4710-12634-Bb-NI | U4710 | 12.8 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12635 | 001 | 3"-GC-4710-12635-Bb-NI | U4710 | 38.2 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-06-26
4710-GC-12635 | 002 | 3"-GC-4710-12635-Bb-NI | U4710 | 12.8 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12636 | 001 | 3"-GC-4710-12636-Bb-NI | U4710 | 38.2 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-06-29
4710-GC-12636 | 002 | 3"-GC-4710-12636-Bb-NI | U4710 | 12.8 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12637 | 001 | 3"-GC-4710-12637-Bb-NI | U4710 | 38.2 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-06-29
4710-GC-12637 | 002 | 3"-GC-4710-12637-Bb-NI | U4710 | 12.8 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12638 | 001 | 3"-GC-4710-12638-Bb-NI | U4710 | 38.2 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-06-29
4710-GC-12638 | 002 | 3"-GC-4710-12638-Bb-NI | U4710 | 12.8 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12639 | 001 | 3"-GC-4710-12639-Bb-NI | U4710 | 38.2 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-06-15
4710-GC-12639 | 002 | 3"-GC-4710-12639-Bb-NI | U4710 | 12.8 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12640 | 001 | 3"-GC-4710-12640-Bb-NI | U4710 | 38.2 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-06-29
4710-GC-12640 | 002 | 3"-GC-4710-12640-Bb-NI | U4710 | 12.8 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12641 | 001 | 3"-GC-4710-12641-Bb-NI | U4710 | 38.2 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-06-29
4710-GC-12641 | 002 | 3"-GC-4710-12641-Bb-NI | U4710 | 12.8 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12642 | 001 | 3"-GC-4710-12642-Bb-NI | U4710 | 24.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-06-15
4710-GC-12642 | 002 | 3"-GC-4710-12642-Bb-NI | U4710 | 15.6 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12643 | 001 | 3"-GC-4710-12643-Bb-NI | U4710 | 24.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-06-26
4710-GC-12643 | 002 | 3"-GC-4710-12643-Bb-NI | U4710 | 15.6 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12644 | 001 | 3"-GC-4710-12644-Bb-NI | U4710 | 24.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-06-15
4710-GC-12644 | 002 | 3"-GC-4710-12644-Bb-NI | U4710 | 15.6 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12645 | 001 | 3"-GC-4710-12645-Bb-NI | U4710 | 24.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-06-29
4710-GC-12645 | 002 | 3"-GC-4710-12645-Bb-NI | U4710 | 15.6 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12646 | 001 | 3"-GC-4710-12646-Bb-NI | U4710 | 24.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-06-15
4710-GC-12646 | 002 | 3"-GC-4710-12646-Bb-NI | U4710 | 15.6 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12647 | 001 | 3"-GC-4710-12647-Bb-NI | U4710 | 24.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-06-15
4710-GC-12647 | 002 | 3"-GC-4710-12647-Bb-NI | U4710 | 15.6 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12648 | 001 | 3"-GC-4710-12648-Bb-NI | U4710 | 24.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-06-15
4710-GC-12648 | 002 | 3"-GC-4710-12648-Bb-NI | U4710 | 15.6 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12649 | 001 | 3"-GC-4710-12649-Bb-NI | U4710 | 24.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-06-15
4710-GC-12649 | 002 | 3"-GC-4710-12649-Bb-NI | U4710 | 15.6 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12650 | 001 | 3"-GC-4710-12650-Bb-NI | U4710 | 24.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-07-06
4710-GC-12650 | 002 | 3"-GC-4710-12650-Bb-NI | U4710 | 15.6 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12651 | 001 | 3"-GC-4710-12651-Bb-NI | U4710 | 24.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-06-22
4710-GC-12651 | 002 | 3"-GC-4710-12651-Bb-NI | U4710 | 15.6 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12652 | 001 | 3"-GC-4710-12652-Bb-NI | U4710 | 24.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-06-15
4710-GC-12652 | 002 | 3"-GC-4710-12652-Bb-NI | U4710 | 15.6 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12653 | 001 | 3"-GC-4710-12653-Bb-NI | U4710 | 24.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-06-19
4710-GC-12653 | 002 | 3"-GC-4710-12653-Bb-NI | U4710 | 15.6 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12654 | 001 | 3"-GC-4710-12654-Bb-NI | U4710 | 24.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-06-19
4710-GC-12654 | 002 | 3"-GC-4710-12654-Bb-NI | U4710 | 15.6 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12655 | 001 | 3"-GC-4710-12655-Bb-NI | U4710 | 24.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-06-15
4710-GC-12655 | 002 | 3"-GC-4710-12655-Bb-NI | U4710 | 15.6 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12656 | 001 | 3"-GC-4710-12656-Bb-NI | U4710 | 24.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-06-26
4710-GC-12656 | 002 | 3"-GC-4710-12656-Bb-NI | U4710 | 15.6 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12657 | 001 | 3"-GC-4710-12657-Bb-NI | U4710 | 24.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-06-15
4710-GC-12657 | 002 | 3"-GC-4710-12657-Bb-NI | U4710 | 15.6 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12658 | 001 | 3"-GC-4710-12658-Bb-NI | U4710 | 24.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-06-15
4710-GC-12658 | 002 | 3"-GC-4710-12658-Bb-NI | U4710 | 15.6 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12659 | 001 | 3"-GC-4710-12659-Bb-NI | U4710 | 24.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-06-15
4710-GC-12659 | 002 | 3"-GC-4710-12659-Bb-NI | U4710 | 15.6 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12660 | 001 | 3"-GC-4710-12660-Bb-NI | U4710 | 24.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-06-15
4710-GC-12660 | 002 | 3"-GC-4710-12660-Bb-NI | U4710 | 15.6 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12661 | 001 | 3"-GC-4710-12661-Bb-NI | U4710 | 24.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-06-19
4710-GC-12661 | 002 | 3"-GC-4710-12661-Bb-NI | U4710 | 15.6 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12662 | 001 | 3"-GC-4710-12662-Bb-NI | U4710 | 24.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-06-15
4710-GC-12662 | 002 | 3"-GC-4710-12662-Bb-NI | U4710 | 15.6 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12663 | 001 | 3"-GC-4710-12663-Bb-NI | U4710 | 6.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-08-10
4710-GC-12663 | 002 | 3"-GC-4710-12663-Bb-NI | U4710 | 18 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-01-08
4710-GC-12663 | 003 | 3"-GC-4710-12663-Bb-NI | U4710 | 15.6 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12664 | 001 | 3"-GC-4710-12664-Bb-NI | U4710 | 24.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-06-15
4710-GC-12664 | 002 | 3"-GC-4710-12664-Bb-NI | U4710 | 15.6 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12665 | 001 | 3"-GC-4710-12665-Bb-NI | U4710 | 24.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-06-22
4710-GC-12665 | 002 | 3"-GC-4710-12665-Bb-NI | U4710 | 15.6 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12666 | 001 | 3"-GC-4710-12666-Bb-NI | U4710 | 32.9 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-11
4710-GC-12666 | 002 | 3"-GC-4710-12666-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12667 | 001 | 3"-GC-4710-12667-Bb-NI | U4710 | 32.9 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-01
4710-GC-12667 | 002 | 3"-GC-4710-12667-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12668 | 001 | 3"-GC-4710-12668-Bb-NI | U4710 | 32.9 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-19
4710-GC-12668 | 002 | 3"-GC-4710-12668-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12669 | 001 | 3"-GC-4710-12669-Bb-NI | U4710 | 32.9 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-01
4710-GC-12669 | 002 | 3"-GC-4710-12669-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12670 | 001 | 3"-GC-4710-12670-Bb-NI | U4710 | 32.9 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-01
4710-GC-12670 | 002 | 3"-GC-4710-12670-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12671 | 001 | 3"-GC-4710-12671-Bb-NI | U4710 | 32.9 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-01
4710-GC-12671 | 002 | 3"-GC-4710-12671-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12672 | 001 | 3"-GC-4710-12672-Bb-NI | U4710 | 32.9 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-11
4710-GC-12672 | 002 | 3"-GC-4710-12672-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12673 | 001 | 3"-GC-4710-12673-Bb-NI | U4710 | 32.9 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-11
4710-GC-12673 | 002 | 3"-GC-4710-12673-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12674 | 001 | 3"-GC-4710-12674-Bb-NI | U4710 | 32.9 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-10
4710-GC-12674 | 002 | 3"-GC-4710-12674-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12675 | 001 | 3"-GC-4710-12675-Bb-NI | U4710 | 32.9 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-11
4710-GC-12675 | 002 | 3"-GC-4710-12675-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12676 | 001 | 3"-GC-4710-12676-Bb-NI | U4710 | 32.9 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-17
4710-GC-12676 | 002 | 3"-GC-4710-12676-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12677 | 001 | 3"-GC-4710-12677-Bb-NI | U4710 | 32.9 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-11
4710-GC-12677 | 002 | 3"-GC-4710-12677-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12678 | 001 | 3"-GC-4710-12678-Bb-NI | U4710 | 32.9 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-10
4710-GC-12678 | 002 | 3"-GC-4710-12678-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12679 | 001 | 3"-GC-4710-12679-Bb-NI | U4710 | 32.9 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-17
4710-GC-12679 | 002 | 3"-GC-4710-12679-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12680 | 001 | 3"-GC-4710-12680-Bb-NI | U4710 | 32.9 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-11
4710-GC-12680 | 002 | 3"-GC-4710-12680-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12681 | 001 | 3"-GC-4710-12681-Bb-NI | U4710 | 32.9 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-11
4710-GC-12681 | 002 | 3"-GC-4710-12681-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12682 | 001 | 3"-GC-4710-12682-Bb-NI | U4710 | 32.9 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-10
4710-GC-12682 | 002 | 3"-GC-4710-12682-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12683 | 001 | 3"-GC-4710-12683-Bb-NI | U4710 | 32.9 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-17
4710-GC-12683 | 002 | 3"-GC-4710-12683-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12684 | 001 | 3"-GC-4710-12684-Bb-NI | U4710 | 32.9 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-29
4710-GC-12684 | 002 | 3"-GC-4710-12684-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12685 | 001 | 3"-GC-4710-12685-Bb-NI | U4710 | 32.9 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-10
4710-GC-12685 | 002 | 3"-GC-4710-12685-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12686 | 001 | 3"-GC-4710-12686-Bb-NI | U4710 | 32.9 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-10
4710-GC-12686 | 002 | 3"-GC-4710-12686-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12687 | 001 | 3"-GC-4710-12687-Bb-NI | U4710 | 32.9 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-11-28
4710-GC-12687 | 002 | 3"-GC-4710-12687-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12688 | 001 | 3"-GC-4710-12688-Bb-NI | U4710 | 32.9 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-08
4710-GC-12688 | 002 | 3"-GC-4710-12688-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12689 | 001 | 3"-GC-4710-12689-Bb-NI | U4710 | 32.9 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-17
4710-GC-12689 | 002 | 3"-GC-4710-12689-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12690 | 001 | 2"-GC-4710-12690-Bb-NI | U4710 | 12.4 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-11-19
4710-GC-12690 | 002 | 2"-GC-4710-12690-Bb-NI | U4710 | 8.9 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-10
4710-GC-12690 | 003 | 2"-GC-4710-12690-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12691 | 001 | 2"-GC-4710-12691-Bb-NI | U4710 | 12.4 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-11-19
4710-GC-12691 | 002 | 2"-GC-4710-12691-Bb-NI | U4710 | 8.9 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-11
4710-GC-12691 | 003 | 2"-GC-4710-12691-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12692 | 001 | 2"-GC-4710-12692-Bb-NI | U4710 | 12.4 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-01
4710-GC-12692 | 002 | 2"-GC-4710-12692-Bb-NI | U4710 | 8.9 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-16
4710-GC-12692 | 003 | 2"-GC-4710-12692-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12693 | 001 | 2"-GC-4710-12693-Bb-NI | U4710 | 12.4 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-11-24
4710-GC-12693 | 002 | 2"-GC-4710-12693-Bb-NI | U4710 | 8.9 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-11
4710-GC-12693 | 003 | 2"-GC-4710-12693-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12694 | 001 | 2"-GC-4710-12694-Bb-NI | U4710 | 12.4 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-11-19
4710-GC-12694 | 002 | 2"-GC-4710-12694-Bb-NI | U4710 | 8.9 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-22
4710-GC-12694 | 003 | 2"-GC-4710-12694-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12695 | 001 | 2"-GC-4710-12695-Bb-NI | U4710 | 12.4 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-11-19
4710-GC-12695 | 002 | 2"-GC-4710-12695-Bb-NI | U4710 | 8.9 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-19
4710-GC-12695 | 003 | 2"-GC-4710-12695-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12696 | 001 | 2"-GC-4710-12696-Bb-NI | U4710 | 12.4 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-11-11
4710-GC-12696 | 002 | 2"-GC-4710-12696-Bb-NI | U4710 | 8.9 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-11
4710-GC-12696 | 003 | 2"-GC-4710-12696-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12697 | 001 | 2"-GC-4710-12697-Bb-NI | U4710 | 12.4 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-11-17
4710-GC-12697 | 002 | 2"-GC-4710-12697-Bb-NI | U4710 | 8.9 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-10
4710-GC-12697 | 003 | 2"-GC-4710-12697-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12698 | 001 | 2"-GC-4710-12698-Bb-NI | U4710 | 12.4 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-11-24
4710-GC-12698 | 002 | 2"-GC-4710-12698-Bb-NI | U4710 | 8.9 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-19
4710-GC-12698 | 003 | 2"-GC-4710-12698-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12699 | 001 | 2"-GC-4710-12699-Bb-NI | U4710 | 12.4 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-01
4710-GC-12699 | 002 | 2"-GC-4710-12699-Bb-NI | U4710 | 8.9 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-08
4710-GC-12699 | 003 | 2"-GC-4710-12699-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12700 | 001 | 2"-GC-4710-12700-Bb-NI | U4710 | 12.4 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-01
4710-GC-12700 | 002 | 2"-GC-4710-12700-Bb-NI | U4710 | 8.9 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-01-05
4710-GC-12700 | 003 | 2"-GC-4710-12700-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12701 | 001 | 2"-GC-4710-12701-Bb-NI | U4710 | 12.4 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-15
4710-GC-12701 | 002 | 2"-GC-4710-12701-Bb-NI | U4710 | 8.9 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-19
4710-GC-12701 | 003 | 2"-GC-4710-12701-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12702 | 001 | 2"-GC-4710-12702-Bb-NI | U4710 | 12.4 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-11-27
4710-GC-12702 | 002 | 2"-GC-4710-12702-Bb-NI | U4710 | 8.9 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-03
4710-GC-12702 | 003 | 2"-GC-4710-12702-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12703 | 001 | 2"-GC-4710-12703-Bb-NI | U4710 | 12.4 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-11-24
4710-GC-12703 | 002 | 2"-GC-4710-12703-Bb-NI | U4710 | 8.9 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-19
4710-GC-12703 | 003 | 2"-GC-4710-12703-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12704 | 001 | 2"-GC-4710-12704-Bb-NI | U4710 | 12.4 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-11-19
4710-GC-12704 | 002 | 2"-GC-4710-12704-Bb-NI | U4710 | 8.9 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-03
4710-GC-12704 | 003 | 2"-GC-4710-12704-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12705 | 001 | 2"-GC-4710-12705-Bb-NI | U4710 | 12.4 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-01
4710-GC-12705 | 002 | 2"-GC-4710-12705-Bb-NI | U4710 | 8.9 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-11
4710-GC-12705 | 003 | 2"-GC-4710-12705-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12706 | 001 | 2"-GC-4710-12706-Bb-NI | U4710 | 12.4 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-11-17
4710-GC-12706 | 002 | 2"-GC-4710-12706-Bb-NI | U4710 | 8.9 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-19
4710-GC-12706 | 003 | 2"-GC-4710-12706-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12707 | 001 | 2"-GC-4710-12707-Bb-NI | U4710 | 12.4 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-11-17
4710-GC-12707 | 002 | 2"-GC-4710-12707-Bb-NI | U4710 | 8.9 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-01-05
4710-GC-12707 | 003 | 2"-GC-4710-12707-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12708 | 001 | 2"-GC-4710-12708-Bb-NI | U4710 | 12.4 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-01
4710-GC-12708 | 002 | 2"-GC-4710-12708-Bb-NI | U4710 | 8.9 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-19
4710-GC-12708 | 003 | 2"-GC-4710-12708-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12709 | 001 | 2"-GC-4710-12709-Bb-NI | U4710 | 12.4 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-11-17
4710-GC-12709 | 002 | 2"-GC-4710-12709-Bb-NI | U4710 | 8.9 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-10
4710-GC-12709 | 003 | 2"-GC-4710-12709-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12710 | 001 | 2"-GC-4710-12710-Bb-NI | U4710 | 12.4 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-01
4710-GC-12710 | 002 | 2"-GC-4710-12710-Bb-NI | U4710 | 8.9 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-08
4710-GC-12710 | 003 | 2"-GC-4710-12710-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12711 | 001 | 2"-GC-4710-12711-Bb-NI | U4710 | 12.4 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-01
4710-GC-12711 | 002 | 2"-GC-4710-12711-Bb-NI | U4710 | 8.9 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-22
4710-GC-12711 | 003 | 2"-GC-4710-12711-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12712 | 001 | 2"-GC-4710-12712-Bb-NI | U4710 | 12.4 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-11-17
4710-GC-12712 | 002 | 2"-GC-4710-12712-Bb-NI | U4710 | 8.9 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-10
4710-GC-12712 | 003 | 2"-GC-4710-12712-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12713 | 001 | 2"-GC-4710-12713-Bb-NI | U4710 | 12.4 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-08
4710-GC-12713 | 002 | 2"-GC-4710-12713-Bb-NI | U4710 | 8.9 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-19
4710-GC-12713 | 003 | 2"-GC-4710-12713-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12714 | 001 | 3"-GC-4710-12714-Bb-NI | U4710 | 28.1 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-22
4710-GC-12714 | 002 | 3"-GC-4710-12714-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12715 | 001 | 3"-GC-4710-12715-Bb-NI | U4710 | 28.1 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-01
4710-GC-12715 | 002 | 3"-GC-4710-12715-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12716 | 001 | 3"-GC-4710-12716-Bb-NI | U4710 | 28.1 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-08
4710-GC-12716 | 002 | 3"-GC-4710-12716-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12717 | 001 | 3"-GC-4710-12717-Bb-NI | U4710 | 28.1 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-11
4710-GC-12717 | 002 | 3"-GC-4710-12717-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12718 | 001 | 3"-GC-4710-12718-Bb-NI | U4710 | 28.1 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-01
4710-GC-12718 | 002 | 3"-GC-4710-12718-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12719 | 001 | 3"-GC-4710-12719-Bb-NI | U4710 | 28.1 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-01
4710-GC-12719 | 002 | 3"-GC-4710-12719-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12720 | 001 | 3"-GC-4710-12720-Bb-NI | U4710 | 28.1 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-01
4710-GC-12720 | 002 | 3"-GC-4710-12720-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12721 | 001 | 3"-GC-4710-12721-Bb-NI | U4710 | 28.1 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-10
4710-GC-12721 | 002 | 3"-GC-4710-12721-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12722 | 001 | 3"-GC-4710-12722-Bb-NI | U4710 | 28.1 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-17
4710-GC-12722 | 002 | 3"-GC-4710-12722-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12723 | 001 | 3"-GC-4710-12723-Bb-NI | U4710 | 28.1 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-11-27
4710-GC-12723 | 002 | 3"-GC-4710-12723-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12724 | 001 | 3"-GC-4710-12724-Bb-NI | U4710 | 28.1 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-17
4710-GC-12724 | 002 | 3"-GC-4710-12724-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12725 | 001 | 3"-GC-4710-12725-Bb-NI | U4710 | 28.1 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-11-28
4710-GC-12725 | 002 | 3"-GC-4710-12725-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12726 | 001 | 3"-GC-4710-12726-Bb-NI | U4710 | 28.1 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-01
4710-GC-12726 | 002 | 3"-GC-4710-12726-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12727 | 001 | 3"-GC-4710-12727-Bb-NI | U4710 | 28.1 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-01
4710-GC-12727 | 002 | 3"-GC-4710-12727-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12728 | 001 | 3"-GC-4710-12728-Bb-NI | U4710 | 28.1 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-08
4710-GC-12728 | 002 | 3"-GC-4710-12728-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12729 | 001 | 3"-GC-4710-12729-Bb-NI | U4710 | 28.1 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-01-07
4710-GC-12729 | 002 | 3"-GC-4710-12729-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12730 | 001 | 3"-GC-4710-12730-Bb-NI | U4710 | 28.1 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-17
4710-GC-12730 | 002 | 3"-GC-4710-12730-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12731 | 001 | 3"-GC-4710-12731-Bb-NI | U4710 | 28.1 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-01
4710-GC-12731 | 002 | 3"-GC-4710-12731-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12732 | 001 | 3"-GC-4710-12732-Bb-NI | U4710 | 28.1 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-22
4710-GC-12732 | 002 | 3"-GC-4710-12732-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12733 | 001 | 3"-GC-4710-12733-Bb-NI | U4710 | 28.1 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-11
4710-GC-12733 | 002 | 3"-GC-4710-12733-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12734 | 001 | 3"-GC-4710-12734-Bb-NI | U4710 | 28.1 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-22
4710-GC-12734 | 002 | 3"-GC-4710-12734-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12735 | 001 | 3"-GC-4710-12735-Bb-NI | U4710 | 28.1 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-01-05
4710-GC-12735 | 002 | 3"-GC-4710-12735-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12736 | 001 | 3"-GC-4710-12736-Bb-NI | U4710 | 28.1 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-02
4710-GC-12736 | 002 | 3"-GC-4710-12736-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12737 | 001 | 3"-GC-4710-12737-Bb-NI | U4710 | 28.1 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-10
4710-GC-12737 | 002 | 3"-GC-4710-12737-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12738 | 001 | 3"-GC-4710-12738-Bb-NI | U4710 | 38.2 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-06-29
4710-GC-12738 | 002 | 3"-GC-4710-12738-Bb-NI | U4710 | 12.8 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12739 | 001 | 3"-GC-4710-12739-Bb-NI | U4710 | 38.2 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-06-29
4710-GC-12739 | 002 | 3"-GC-4710-12739-Bb-NI | U4710 | 12.8 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12740 | 001 | 3"-GC-4710-12740-Bb-NI | U4710 | 38.2 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-06-29
4710-GC-12740 | 002 | 3"-GC-4710-12740-Bb-NI | U4710 | 12.8 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12741 | 001 | 3"-GC-4710-12741-Bb-NI | U4710 | 38.2 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-06-19
4710-GC-12741 | 002 | 3"-GC-4710-12741-Bb-NI | U4710 | 12.8 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12742 | 001 | 3"-GC-4710-12742-Bb-NI | U4710 | 38.2 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-06-15
4710-GC-12742 | 002 | 3"-GC-4710-12742-Bb-NI | U4710 | 12.8 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12743 | 001 | 3"-GC-4710-12743-Bb-NI | U4710 | 38.2 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-06-19
4710-GC-12743 | 002 | 3"-GC-4710-12743-Bb-NI | U4710 | 12.8 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12744 | 001 | 3"-GC-4710-12744-Bb-NI | U4710 | 38.2 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-06-15
4710-GC-12744 | 002 | 3"-GC-4710-12744-Bb-NI | U4710 | 12.8 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12745 | 001 | 3"-GC-4710-12745-Bb-NI | U4710 | 38.2 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-06-29
4710-GC-12745 | 002 | 3"-GC-4710-12745-Bb-NI | U4710 | 12.8 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12746 | 001 | 3"-GC-4710-12746-Bb-NI | U4710 | 38.2 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-06-15
4710-GC-12746 | 002 | 3"-GC-4710-12746-Bb-NI | U4710 | 12.8 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12747 | 001 | 3"-GC-4710-12747-Bb-NI | U4710 | 38.2 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-06-29
4710-GC-12747 | 002 | 3"-GC-4710-12747-Bb-NI | U4710 | 12.8 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12748 | 001 | 3"-GC-4710-12748-Bb-NI | U4710 | 38.2 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-06-22
4710-GC-12748 | 002 | 3"-GC-4710-12748-Bb-NI | U4710 | 12.8 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12749 | 001 | 3"-GC-4710-12749-Bb-NI | U4710 | 38.2 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-06-26
4710-GC-12749 | 002 | 3"-GC-4710-12749-Bb-NI | U4710 | 12.8 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12750 | 001 | 3"-GC-4710-12750-Bb-NI | U4710 | 38.2 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-06-15
4710-GC-12750 | 002 | 3"-GC-4710-12750-Bb-NI | U4710 | 12.8 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12751 | 001 | 3"-GC-4710-12751-Bb-NI | U4710 | 38.2 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-06-29
4710-GC-12751 | 002 | 3"-GC-4710-12751-Bb-NI | U4710 | 12.8 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12752 | 001 | 3"-GC-4710-12752-Bb-NI | U4710 | 38.2 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-07-06
4710-GC-12752 | 002 | 3"-GC-4710-12752-Bb-NI | U4710 | 12.8 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12753 | 001 | 3"-GC-4710-12753-Bb-NI | U4710 | 38.2 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-06-15
4710-GC-12753 | 002 | 3"-GC-4710-12753-Bb-NI | U4710 | 12.8 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12754 | 001 | 3"-GC-4710-12754-Bb-NI | U4710 | 38.2 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-06-29
4710-GC-12754 | 002 | 3"-GC-4710-12754-Bb-NI | U4710 | 12.8 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12755 | 001 | 3"-GC-4710-12755-Bb-NI | U4710 | 38.2 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-06-15
4710-GC-12755 | 002 | 3"-GC-4710-12755-Bb-NI | U4710 | 12.8 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12756 | 001 | 3"-GC-4710-12756-Bb-NI | U4710 | 38.2 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-06-15
4710-GC-12756 | 002 | 3"-GC-4710-12756-Bb-NI | U4710 | 12.8 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12757 | 001 | 3"-GC-4710-12757-Bb-NI | U4710 | 38.2 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-06-29
4710-GC-12757 | 002 | 3"-GC-4710-12757-Bb-NI | U4710 | 12.8 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12758 | 001 | 3"-GC-4710-12758-Bb-NI | U4710 | 38.2 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-06-29
4710-GC-12758 | 002 | 3"-GC-4710-12758-Bb-NI | U4710 | 12.8 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12759 | 001 | 3"-GC-4710-12759-Bb-NI | U4710 | 38.2 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-06-29
4710-GC-12759 | 002 | 3"-GC-4710-12759-Bb-NI | U4710 | 12.8 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12760 | 001 | 3"-GC-4710-12760-Bb-NI | U4710 | 38.2 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-06-29
4710-GC-12760 | 002 | 3"-GC-4710-12760-Bb-NI | U4710 | 12.8 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12761 | 001 | 3"-GC-4710-12761-Bb-NI | U4710 | 38.2 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-06-15
4710-GC-12761 | 002 | 3"-GC-4710-12761-Bb-NI | U4710 | 12.8 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12762 | 001 | 3"-GC-4710-12762-Bb-NI | U4710 | 24.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-06-19
4710-GC-12762 | 002 | 3"-GC-4710-12762-Bb-NI | U4710 | 15.6 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12763 | 001 | 3"-GC-4710-12763-Bb-NI | U4710 | 24.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-07-02
4710-GC-12763 | 002 | 3"-GC-4710-12763-Bb-NI | U4710 | 15.6 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12764 | 001 | 3"-GC-4710-12764-Bb-NI | U4710 | 24.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-06-29
4710-GC-12764 | 002 | 3"-GC-4710-12764-Bb-NI | U4710 | 15.6 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12765 | 001 | 3"-GC-4710-12765-Bb-NI | U4710 | 24.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-06-15
4710-GC-12765 | 002 | 3"-GC-4710-12765-Bb-NI | U4710 | 15.6 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12766 | 001 | 3"-GC-4710-12766-Bb-NI | U4710 | 24.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-06-15
4710-GC-12766 | 002 | 3"-GC-4710-12766-Bb-NI | U4710 | 15.6 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12767 | 001 | 3"-GC-4710-12767-Bb-NI | U4710 | 24.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-06-15
4710-GC-12767 | 002 | 3"-GC-4710-12767-Bb-NI | U4710 | 15.6 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12768 | 001 | 3"-GC-4710-12768-Bb-NI | U4710 | 24.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-06-19
4710-GC-12768 | 002 | 3"-GC-4710-12768-Bb-NI | U4710 | 15.6 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12769 | 001 | 3"-GC-4710-12769-Bb-NI | U4710 | 24.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-06-15
4710-GC-12769 | 002 | 3"-GC-4710-12769-Bb-NI | U4710 | 15.6 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12770 | 001 | 3"-GC-4710-12770-Bb-NI | U4710 | 24.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-06-15
4710-GC-12770 | 002 | 3"-GC-4710-12770-Bb-NI | U4710 | 15.6 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12771 | 001 | 3"-GC-4710-12771-Bb-NI | U4710 | 24.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-06-15
4710-GC-12771 | 002 | 3"-GC-4710-12771-Bb-NI | U4710 | 15.6 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12772 | 001 | 3"-GC-4710-12772-Bb-NI | U4710 | 24.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-06-15
4710-GC-12772 | 002 | 3"-GC-4710-12772-Bb-NI | U4710 | 15.6 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12773 | 001 | 3"-GC-4710-12773-Bb-NI | U4710 | 24.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-06-22
4710-GC-12773 | 002 | 3"-GC-4710-12773-Bb-NI | U4710 | 15.6 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12774 | 001 | 3"-GC-4710-12774-Bb-NI | U4710 | 24.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-06-15
4710-GC-12774 | 002 | 3"-GC-4710-12774-Bb-NI | U4710 | 15.6 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12775 | 001 | 3"-GC-4710-12775-Bb-NI | U4710 | 24.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-06-19
4710-GC-12775 | 002 | 3"-GC-4710-12775-Bb-NI | U4710 | 15.6 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12776 | 001 | 3"-GC-4710-12776-Bb-NI | U4710 | 24.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-06-15
4710-GC-12776 | 002 | 3"-GC-4710-12776-Bb-NI | U4710 | 15.6 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12777 | 001 | 3"-GC-4710-12777-Bb-NI | U4710 | 24.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-06-15
4710-GC-12777 | 002 | 3"-GC-4710-12777-Bb-NI | U4710 | 15.6 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12778 | 001 | 3"-GC-4710-12778-Bb-NI | U4710 | 24.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-06-15
4710-GC-12778 | 002 | 3"-GC-4710-12778-Bb-NI | U4710 | 15.6 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12779 | 001 | 3"-GC-4710-12779-Bb-NI | U4710 | 24.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-06-29
4710-GC-12779 | 002 | 3"-GC-4710-12779-Bb-NI | U4710 | 15.6 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12780 | 001 | 3"-GC-4710-12780-Bb-NI | U4710 | 24.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-06-15
4710-GC-12780 | 002 | 3"-GC-4710-12780-Bb-NI | U4710 | 15.6 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12781 | 001 | 3"-GC-4710-12781-Bb-NI | U4710 | 24.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-06-29
4710-GC-12781 | 002 | 3"-GC-4710-12781-Bb-NI | U4710 | 15.6 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12782 | 001 | 3"-GC-4710-12782-Bb-NI | U4710 | 24.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-06-15
4710-GC-12782 | 002 | 3"-GC-4710-12782-Bb-NI | U4710 | 15.6 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12783 | 001 | 3"-GC-4710-12783-Bb-NI | U4710 | 24.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-06-19
4710-GC-12783 | 002 | 3"-GC-4710-12783-Bb-NI | U4710 | 15.6 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12784 | 001 | 3"-GC-4710-12784-Bb-NI | U4710 | 24.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-06-15
4710-GC-12784 | 002 | 3"-GC-4710-12784-Bb-NI | U4710 | 15.6 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12785 | 001 | 3"-GC-4710-12785-Bb-NI | U4710 | 24.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-06-15
4710-GC-12785 | 002 | 3"-GC-4710-12785-Bb-NI | U4710 | 15.6 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12786 | 001 | 3"-GC-4710-12786-Bb-NI | U4710 | 32.9 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-11-28
4710-GC-12786 | 002 | 3"-GC-4710-12786-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12787 | 001 | 3"-GC-4710-12787-Bb-NI | U4710 | 32.9 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-08
4710-GC-12787 | 002 | 3"-GC-4710-12787-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12788 | 001 | 3"-GC-4710-12788-Bb-NI | U4710 | 32.9 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-22
4710-GC-12788 | 002 | 3"-GC-4710-12788-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12789 | 001 | 3"-GC-4710-12789-Bb-NI | U4710 | 32.9 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-17
4710-GC-12789 | 002 | 3"-GC-4710-12789-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12790 | 001 | 3"-GC-4710-12790-Bb-NI | U4710 | 32.9 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-01
4710-GC-12790 | 002 | 3"-GC-4710-12790-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12791 | 001 | 3"-GC-4710-12791-Bb-NI | U4710 | 32.9 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-01-06
4710-GC-12791 | 002 | 3"-GC-4710-12791-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12792 | 001 | 3"-GC-4710-12792-Bb-NI | U4710 | 32.9 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-29
4710-GC-12792 | 002 | 3"-GC-4710-12792-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12793 | 001 | 3"-GC-4710-12793-Bb-NI | U4710 | 32.9 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-11-27
4710-GC-12793 | 002 | 3"-GC-4710-12793-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12794 | 001 | 3"-GC-4710-12794-Bb-NI | U4710 | 32.9 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-11-28
4710-GC-12794 | 002 | 3"-GC-4710-12794-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12795 | 001 | 3"-GC-4710-12795-Bb-NI | U4710 | 32.9 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-01-06
4710-GC-12795 | 002 | 3"-GC-4710-12795-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12796 | 001 | 3"-GC-4710-12796-Bb-NI | U4710 | 32.9 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-11-28
4710-GC-12796 | 002 | 3"-GC-4710-12796-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12797 | 001 | 3"-GC-4710-12797-Bb-NI | U4710 | 32.9 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-11-28
4710-GC-12797 | 002 | 3"-GC-4710-12797-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12798 | 001 | 3"-GC-4710-12798-Bb-NI | U4710 | 32.9 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-11-28
4710-GC-12798 | 002 | 3"-GC-4710-12798-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12799 | 001 | 3"-GC-4710-12799-Bb-NI | U4710 | 32.9 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-19
4710-GC-12799 | 002 | 3"-GC-4710-12799-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12800 | 001 | 3"-GC-4710-12800-Bb-NI | U4710 | 32.9 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-08
4710-GC-12800 | 002 | 3"-GC-4710-12800-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12801 | 001 | 3"-GC-4710-12801-Bb-NI | U4710 | 32.9 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-22
4710-GC-12801 | 002 | 3"-GC-4710-12801-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12802 | 001 | 3"-GC-4710-12802-Bb-NI | U4710 | 32.9 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-01-06
4710-GC-12802 | 002 | 3"-GC-4710-12802-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12803 | 001 | 3"-GC-4710-12803-Bb-NI | U4710 | 32.9 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-11-27
4710-GC-12803 | 002 | 3"-GC-4710-12803-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12804 | 001 | 3"-GC-4710-12804-Bb-NI | U4710 | 32.9 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-17
4710-GC-12804 | 002 | 3"-GC-4710-12804-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12805 | 001 | 3"-GC-4710-12805-Bb-NI | U4710 | 32.9 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-22
4710-GC-12805 | 002 | 3"-GC-4710-12805-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12806 | 001 | 3"-GC-4710-12806-Bb-NI | U4710 | 32.9 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-17
4710-GC-12806 | 002 | 3"-GC-4710-12806-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12807 | 001 | 3"-GC-4710-12807-Bb-NI | U4710 | 32.9 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-11-27
4710-GC-12807 | 002 | 3"-GC-4710-12807-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12808 | 001 | 3"-GC-4710-12808-Bb-NI | U4710 | 32.9 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-22
4710-GC-12808 | 002 | 3"-GC-4710-12808-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12809 | 001 | 3"-GC-4710-12809-Bb-NI | U4710 | 32.9 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-11-27
4710-GC-12809 | 002 | 3"-GC-4710-12809-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12810 | 001 | 2"-GC-4710-12810-Bb-NI | U4710 | 12.4 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-15
4710-GC-12810 | 002 | 2"-GC-4710-12810-Bb-NI | U4710 | 8.9 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-11
4710-GC-12810 | 003 | 2"-GC-4710-12810-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12811 | 001 | 2"-GC-4710-12811-Bb-NI | U4710 | 12.4 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-11-24
4710-GC-12811 | 002 | 2"-GC-4710-12811-Bb-NI | U4710 | 8.9 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-11
4710-GC-12811 | 003 | 2"-GC-4710-12811-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12812 | 001 | 2"-GC-4710-12812-Bb-NI | U4710 | 12.4 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-11-26
4710-GC-12812 | 002 | 2"-GC-4710-12812-Bb-NI | U4710 | 8.9 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-15
4710-GC-12812 | 003 | 2"-GC-4710-12812-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12813 | 001 | 2"-GC-4710-12813-Bb-NI | U4710 | 12.4 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-01
4710-GC-12813 | 002 | 2"-GC-4710-12813-Bb-NI | U4710 | 8.9 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-08
4710-GC-12813 | 003 | 2"-GC-4710-12813-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12814 | 001 | 2"-GC-4710-12814-Bb-NI | U4710 | 12.4 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-11-24
4710-GC-12814 | 002 | 2"-GC-4710-12814-Bb-NI | U4710 | 8.9 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-10
4710-GC-12814 | 003 | 2"-GC-4710-12814-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12815 | 001 | 2"-GC-4710-12815-Bb-NI | U4710 | 12.4 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-02
4710-GC-12815 | 002 | 2"-GC-4710-12815-Bb-NI | U4710 | 8.9 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-22
4710-GC-12815 | 003 | 2"-GC-4710-12815-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12816 | 001 | 2"-GC-4710-12816-Bb-NI | U4710 | 12.4 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-11-24
4710-GC-12816 | 002 | 2"-GC-4710-12816-Bb-NI | U4710 | 8.9 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-11
4710-GC-12816 | 003 | 2"-GC-4710-12816-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12817 | 001 | 2"-GC-4710-12817-Bb-NI | U4710 | 12.4 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-08
4710-GC-12817 | 002 | 2"-GC-4710-12817-Bb-NI | U4710 | 8.9 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-10
4710-GC-12817 | 003 | 2"-GC-4710-12817-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12818 | 001 | 2"-GC-4710-12818-Bb-NI | U4710 | 12.4 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-11-28
4710-GC-12818 | 002 | 2"-GC-4710-12818-Bb-NI | U4710 | 8.9 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-01-07
4710-GC-12818 | 003 | 2"-GC-4710-12818-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12819 | 001 | 2"-GC-4710-12819-Bb-NI | U4710 | 12.4 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-19
4710-GC-12819 | 002 | 2"-GC-4710-12819-Bb-NI | U4710 | 8.9 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-11
4710-GC-12819 | 003 | 2"-GC-4710-12819-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12820 | 001 | 2"-GC-4710-12820-Bb-NI | U4710 | 12.4 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-17
4710-GC-12820 | 002 | 2"-GC-4710-12820-Bb-NI | U4710 | 8.9 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-19
4710-GC-12820 | 003 | 2"-GC-4710-12820-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12821 | 001 | 2"-GC-4710-12821-Bb-NI | U4710 | 12.4 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-19
4710-GC-12821 | 002 | 2"-GC-4710-12821-Bb-NI | U4710 | 8.9 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-08
4710-GC-12821 | 003 | 2"-GC-4710-12821-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12822 | 001 | 2"-GC-4710-12822-Bb-NI | U4710 | 12.4 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-19
4710-GC-12822 | 002 | 2"-GC-4710-12822-Bb-NI | U4710 | 8.9 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-11
4710-GC-12822 | 003 | 2"-GC-4710-12822-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12823 | 001 | 2"-GC-4710-12823-Bb-NI | U4710 | 12.4 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-17
4710-GC-12823 | 002 | 2"-GC-4710-12823-Bb-NI | U4710 | 8.9 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-17
4710-GC-12823 | 003 | 2"-GC-4710-12823-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12824 | 001 | 2"-GC-4710-12824-Bb-NI | U4710 | 12.4 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-03
4710-GC-12824 | 002 | 2"-GC-4710-12824-Bb-NI | U4710 | 8.9 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-22
4710-GC-12824 | 003 | 2"-GC-4710-12824-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12825 | 001 | 2"-GC-4710-12825-Bb-NI | U4710 | 12.4 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-15
4710-GC-12825 | 002 | 2"-GC-4710-12825-Bb-NI | U4710 | 8.9 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-19
4710-GC-12825 | 003 | 2"-GC-4710-12825-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12826 | 001 | 2"-GC-4710-12826-Bb-NI | U4710 | 12.4 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-15
4710-GC-12826 | 002 | 2"-GC-4710-12826-Bb-NI | U4710 | 8.9 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-11
4710-GC-12826 | 003 | 2"-GC-4710-12826-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12827 | 001 | 2"-GC-4710-12827-Bb-NI | U4710 | 12.4 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-15
4710-GC-12827 | 002 | 2"-GC-4710-12827-Bb-NI | U4710 | 8.9 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-19
4710-GC-12827 | 003 | 2"-GC-4710-12827-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12828 | 001 | 2"-GC-4710-12828-Bb-NI | U4710 | 12.4 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-01-05
4710-GC-12828 | 002 | 2"-GC-4710-12828-Bb-NI | U4710 | 8.9 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-11
4710-GC-12828 | 003 | 2"-GC-4710-12828-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12829 | 001 | 2"-GC-4710-12829-Bb-NI | U4710 | 12.4 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-19
4710-GC-12829 | 002 | 2"-GC-4710-12829-Bb-NI | U4710 | 8.9 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-10
4710-GC-12829 | 003 | 2"-GC-4710-12829-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12830 | 001 | 2"-GC-4710-12830-Bb-NI | U4710 | 12.4 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-03
4710-GC-12830 | 002 | 2"-GC-4710-12830-Bb-NI | U4710 | 8.9 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-15
4710-GC-12830 | 003 | 2"-GC-4710-12830-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12831 | 001 | 2"-GC-4710-12831-Bb-NI | U4710 | 12.4 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-17
4710-GC-12831 | 002 | 2"-GC-4710-12831-Bb-NI | U4710 | 8.9 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-22
4710-GC-12831 | 003 | 2"-GC-4710-12831-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12832 | 001 | 2"-GC-4710-12832-Bb-NI | U4710 | 12.4 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-17
4710-GC-12832 | 002 | 2"-GC-4710-12832-Bb-NI | U4710 | 8.9 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-11
4710-GC-12832 | 003 | 2"-GC-4710-12832-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12833 | 001 | 2"-GC-4710-12833-Bb-NI | U4710 | 12.4 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-15
4710-GC-12833 | 002 | 2"-GC-4710-12833-Bb-NI | U4710 | 8.9 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-19
4710-GC-12833 | 003 | 2"-GC-4710-12833-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12834 | 001 | 3"-GC-4710-12834-Bb-NI | U4710 | 28.1 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-17
4710-GC-12834 | 002 | 3"-GC-4710-12834-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12835 | 001 | 3"-GC-4710-12835-Bb-NI | U4710 | 28.1 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-01
4710-GC-12835 | 002 | 3"-GC-4710-12835-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12836 | 001 | 3"-GC-4710-12836-Bb-NI | U4710 | 28.1 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-19
4710-GC-12836 | 002 | 3"-GC-4710-12836-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12837 | 001 | 3"-GC-4710-12837-Bb-NI | U4710 | 28.1 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-02
4710-GC-12837 | 002 | 3"-GC-4710-12837-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12838 | 001 | 3"-GC-4710-12838-Bb-NI | U4710 | 28.1 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-10
4710-GC-12838 | 002 | 3"-GC-4710-12838-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12839 | 001 | 3"-GC-4710-12839-Bb-NI | U4710 | 28.1 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-11-24
4710-GC-12839 | 002 | 3"-GC-4710-12839-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12840 | 001 | 3"-GC-4710-12840-Bb-NI | U4710 | 28.1 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-22
4710-GC-12840 | 002 | 3"-GC-4710-12840-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12841 | 001 | 3"-GC-4710-12841-Bb-NI | U4710 | 28.1 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-01
4710-GC-12841 | 002 | 3"-GC-4710-12841-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12842 | 001 | 3"-GC-4710-12842-Bb-NI | U4710 | 28.1 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-02
4710-GC-12842 | 002 | 3"-GC-4710-12842-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12843 | 001 | 3"-GC-4710-12843-Bb-NI | U4710 | 28.1 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-17
4710-GC-12843 | 002 | 3"-GC-4710-12843-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12844 | 001 | 3"-GC-4710-12844-Bb-NI | U4710 | 28.1 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-11-28
4710-GC-12844 | 002 | 3"-GC-4710-12844-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12845 | 001 | 3"-GC-4710-12845-Bb-NI | U4710 | 28.1 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-17
4710-GC-12845 | 002 | 3"-GC-4710-12845-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12846 | 001 | 3"-GC-4710-12846-Bb-NI | U4710 | 28.1 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-11-28
4710-GC-12846 | 002 | 3"-GC-4710-12846-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12847 | 001 | 3"-GC-4710-12847-Bb-NI | U4710 | 28.1 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-11-28
4710-GC-12847 | 002 | 3"-GC-4710-12847-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12848 | 001 | 3"-GC-4710-12848-Bb-NI | U4710 | 28.1 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-22
4710-GC-12848 | 002 | 3"-GC-4710-12848-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12849 | 001 | 3"-GC-4710-12849-Bb-NI | U4710 | 28.1 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-01
4710-GC-12849 | 002 | 3"-GC-4710-12849-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12850 | 001 | 3"-GC-4710-12850-Bb-NI | U4710 | 28.1 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-19
4710-GC-12850 | 002 | 3"-GC-4710-12850-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12851 | 001 | 3"-GC-4710-12851-Bb-NI | U4710 | 28.1 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-08
4710-GC-12851 | 002 | 3"-GC-4710-12851-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12852 | 001 | 3"-GC-4710-12852-Bb-NI | U4710 | 28.1 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-02
4710-GC-12852 | 002 | 3"-GC-4710-12852-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12853 | 001 | 3"-GC-4710-12853-Bb-NI | U4710 | 28.1 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-08
4710-GC-12853 | 002 | 3"-GC-4710-12853-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12854 | 001 | 3"-GC-4710-12854-Bb-NI | U4710 | 28.1 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-19
4710-GC-12854 | 002 | 3"-GC-4710-12854-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12855 | 001 | 3"-GC-4710-12855-Bb-NI | U4710 | 28.1 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-11-27
4710-GC-12855 | 002 | 3"-GC-4710-12855-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12856 | 001 | 3"-GC-4710-12856-Bb-NI | U4710 | 28.1 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-17
4710-GC-12856 | 002 | 3"-GC-4710-12856-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12857 | 001 | 3"-GC-4710-12857-Bb-NI | U4710 | 28.1 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-02
4710-GC-12857 | 002 | 3"-GC-4710-12857-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12858 | 001 | 3"-GC-4710-12858-Bb-NI | U4710 | 38.2 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-06-29
4710-GC-12858 | 002 | 3"-GC-4710-12858-Bb-NI | U4710 | 12.8 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12859 | 001 | 3"-GC-4710-12859-Bb-NI | U4710 | 38.2 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-06-15
4710-GC-12859 | 002 | 3"-GC-4710-12859-Bb-NI | U4710 | 12.8 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12860 | 001 | 3"-GC-4710-12860-Bb-NI | U4710 | 38.2 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-06-22
4710-GC-12860 | 002 | 3"-GC-4710-12860-Bb-NI | U4710 | 12.8 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12861 | 001 | 3"-GC-4710-12861-Bb-NI | U4710 | 38.2 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-06-29
4710-GC-12861 | 002 | 3"-GC-4710-12861-Bb-NI | U4710 | 12.8 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12862 | 001 | 3"-GC-4710-12862-Bb-NI | U4710 | 38.2 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-06-29
4710-GC-12862 | 002 | 3"-GC-4710-12862-Bb-NI | U4710 | 12.8 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12863 | 001 | 3"-GC-4710-12863-Bb-NI | U4710 | 38.2 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-06-15
4710-GC-12863 | 002 | 3"-GC-4710-12863-Bb-NI | U4710 | 12.8 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12864 | 001 | 3"-GC-4710-12864-Bb-NI | U4710 | 38.2 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-06-29
4710-GC-12864 | 002 | 3"-GC-4710-12864-Bb-NI | U4710 | 12.8 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12865 | 001 | 3"-GC-4710-12865-Bb-NI | U4710 | 38.2 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-06-29
4710-GC-12865 | 002 | 3"-GC-4710-12865-Bb-NI | U4710 | 12.8 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12866 | 001 | 3"-GC-4710-12866-Bb-NI | U4710 | 38.2 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-06-19
4710-GC-12866 | 002 | 3"-GC-4710-12866-Bb-NI | U4710 | 12.8 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12867 | 001 | 3"-GC-4710-12867-Bb-NI | U4710 | 38.2 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-06-29
4710-GC-12867 | 002 | 3"-GC-4710-12867-Bb-NI | U4710 | 12.8 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12868 | 001 | 3"-GC-4710-12868-Bb-NI | U4710 | 38.2 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-06-26
4710-GC-12868 | 002 | 3"-GC-4710-12868-Bb-NI | U4710 | 12.8 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12869 | 001 | 3"-GC-4710-12869-Bb-NI | U4710 | 38.2 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-06-29
4710-GC-12869 | 002 | 3"-GC-4710-12869-Bb-NI | U4710 | 12.8 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12870 | 001 | 3"-GC-4710-12870-Bb-NI | U4710 | 38.2 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-06-29
4710-GC-12870 | 002 | 3"-GC-4710-12870-Bb-NI | U4710 | 12.8 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12871 | 001 | 3"-GC-4710-12871-Bb-NI | U4710 | 38.2 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-06-22
4710-GC-12871 | 002 | 3"-GC-4710-12871-Bb-NI | U4710 | 12.8 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12872 | 001 | 3"-GC-4710-12872-Bb-NI | U4710 | 38.2 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-06-15
4710-GC-12872 | 002 | 3"-GC-4710-12872-Bb-NI | U4710 | 12.8 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12873 | 001 | 3"-GC-4710-12873-Bb-NI | U4710 | 38.2 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-06-19
4710-GC-12873 | 002 | 3"-GC-4710-12873-Bb-NI | U4710 | 12.8 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12874 | 001 | 3"-GC-4710-12874-Bb-NI | U4710 | 38.2 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-06-29
4710-GC-12874 | 002 | 3"-GC-4710-12874-Bb-NI | U4710 | 12.8 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12875 | 001 | 3"-GC-4710-12875-Bb-NI | U4710 | 38.2 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-06-29
4710-GC-12875 | 002 | 3"-GC-4710-12875-Bb-NI | U4710 | 12.8 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12876 | 001 | 3"-GC-4710-12876-Bb-NI | U4710 | 38.2 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-06-19
4710-GC-12876 | 002 | 3"-GC-4710-12876-Bb-NI | U4710 | 12.8 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12877 | 001 | 3"-GC-4710-12877-Bb-NI | U4710 | 38.2 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-06-29
4710-GC-12877 | 002 | 3"-GC-4710-12877-Bb-NI | U4710 | 12.8 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12878 | 001 | 3"-GC-4710-12878-Bb-NI | U4710 | 38.2 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-06-19
4710-GC-12878 | 002 | 3"-GC-4710-12878-Bb-NI | U4710 | 12.8 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12879 | 001 | 3"-GC-4710-12879-Bb-NI | U4710 | 38.2 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-06-29
4710-GC-12879 | 002 | 3"-GC-4710-12879-Bb-NI | U4710 | 12.8 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12880 | 001 | 3"-GC-4710-12880-Bb-NI | U4710 | 38.2 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-06-29
4710-GC-12880 | 002 | 3"-GC-4710-12880-Bb-NI | U4710 | 12.8 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12881 | 001 | 3"-GC-4710-12881-Bb-NI | U4710 | 38.2 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-06-15
4710-GC-12881 | 002 | 3"-GC-4710-12881-Bb-NI | U4710 | 12.8 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12882 | 001 | 3"-GC-4710-12882-Bb-NI | U4710 | 24.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-06-15
4710-GC-12882 | 002 | 3"-GC-4710-12882-Bb-NI | U4710 | 15.6 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12883 | 001 | 3"-GC-4710-12883-Bb-NI | U4710 | 24.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-06-15
4710-GC-12883 | 002 | 3"-GC-4710-12883-Bb-NI | U4710 | 15.6 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12884 | 001 | 3"-GC-4710-12884-Bb-NI | U4710 | 24.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-06-15
4710-GC-12884 | 002 | 3"-GC-4710-12884-Bb-NI | U4710 | 15.6 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12885 | 001 | 3"-GC-4710-12885-Bb-NI | U4710 | 24.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-06-15
4710-GC-12885 | 002 | 3"-GC-4710-12885-Bb-NI | U4710 | 15.6 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12886 | 001 | 3"-GC-4710-12886-Bb-NI | U4710 | 24.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-06-19
4710-GC-12886 | 002 | 3"-GC-4710-12886-Bb-NI | U4710 | 15.6 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12887 | 001 | 3"-GC-4710-12887-Bb-NI | U4710 | 24.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-06-22
4710-GC-12887 | 002 | 3"-GC-4710-12887-Bb-NI | U4710 | 15.6 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12888 | 001 | 3"-GC-4710-12888-Bb-NI | U4710 | 24.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-06-29
4710-GC-12888 | 002 | 3"-GC-4710-12888-Bb-NI | U4710 | 15.6 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12889 | 001 | 3"-GC-4710-12889-Bb-NI | U4710 | 24.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-06-19
4710-GC-12889 | 002 | 3"-GC-4710-12889-Bb-NI | U4710 | 15.6 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12890 | 001 | 3"-GC-4710-12890-Bb-NI | U4710 | 24.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-06-19
4710-GC-12890 | 002 | 3"-GC-4710-12890-Bb-NI | U4710 | 15.6 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12891 | 001 | 3"-GC-4710-12891-Bb-NI | U4710 | 24.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-06-15
4710-GC-12891 | 002 | 3"-GC-4710-12891-Bb-NI | U4710 | 15.6 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12892 | 001 | 3"-GC-4710-12892-Bb-NI | U4710 | 24.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-06-22
4710-GC-12892 | 002 | 3"-GC-4710-12892-Bb-NI | U4710 | 15.6 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12893 | 001 | 3"-GC-4710-12893-Bb-NI | U4710 | 24.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-06-15
4710-GC-12893 | 002 | 3"-GC-4710-12893-Bb-NI | U4710 | 15.6 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12894 | 001 | 3"-GC-4710-12894-Bb-NI | U4710 | 24.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-06-22
4710-GC-12894 | 002 | 3"-GC-4710-12894-Bb-NI | U4710 | 15.6 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12895 | 001 | 3"-GC-4710-12895-Bb-NI | U4710 | 24.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-06-19
4710-GC-12895 | 002 | 3"-GC-4710-12895-Bb-NI | U4710 | 15.6 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12896 | 001 | 3"-GC-4710-12896-Bb-NI | U4710 | 24.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-06-19
4710-GC-12896 | 002 | 3"-GC-4710-12896-Bb-NI | U4710 | 15.6 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12897 | 001 | 3"-GC-4710-12897-Bb-NI | U4710 | 24.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-06-19
4710-GC-12897 | 002 | 3"-GC-4710-12897-Bb-NI | U4710 | 15.6 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12898 | 001 | 3"-GC-4710-12898-Bb-NI | U4710 | 24.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-06-19
4710-GC-12898 | 002 | 3"-GC-4710-12898-Bb-NI | U4710 | 15.6 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12899 | 001 | 3"-GC-4710-12899-Bb-NI | U4710 | 24.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-06-22
4710-GC-12899 | 002 | 3"-GC-4710-12899-Bb-NI | U4710 | 15.6 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12900 | 001 | 3"-GC-4710-12900-Bb-NI | U4710 | 24.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-06-29
4710-GC-12900 | 002 | 3"-GC-4710-12900-Bb-NI | U4710 | 15.6 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12901 | 001 | 3"-GC-4710-12901-Bb-NI | U4710 | 24.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-06-29
4710-GC-12901 | 002 | 3"-GC-4710-12901-Bb-NI | U4710 | 15.6 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12902 | 001 | 3"-GC-4710-12902-Bb-NI | U4710 | 24.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-06-19
4710-GC-12902 | 002 | 3"-GC-4710-12902-Bb-NI | U4710 | 15.6 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12903 | 001 | 3"-GC-4710-12903-Bb-NI | U4710 | 24.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-06-19
4710-GC-12903 | 002 | 3"-GC-4710-12903-Bb-NI | U4710 | 15.6 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12904 | 001 | 3"-GC-4710-12904-Bb-NI | U4710 | 24.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-06-22
4710-GC-12904 | 002 | 3"-GC-4710-12904-Bb-NI | U4710 | 15.6 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12905 | 001 | 3"-GC-4710-12905-Bb-NI | U4710 | 24.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-06-15
4710-GC-12905 | 002 | 3"-GC-4710-12905-Bb-NI | U4710 | 15.6 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12906 | 001 | 3"-GC-4710-12906-Bb-NI | U4710 | 32.9 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-01
4710-GC-12906 | 002 | 3"-GC-4710-12906-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12907 | 001 | 3"-GC-4710-12907-Bb-NI | U4710 | 32.9 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-08
4710-GC-12907 | 002 | 3"-GC-4710-12907-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12908 | 001 | 3"-GC-4710-12908-Bb-NI | U4710 | 32.9 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-17
4710-GC-12908 | 002 | 3"-GC-4710-12908-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12909 | 001 | 3"-GC-4710-12909-Bb-NI | U4710 | 32.9 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-17
4710-GC-12909 | 002 | 3"-GC-4710-12909-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12910 | 001 | 3"-GC-4710-12910-Bb-NI | U4710 | 32.9 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-11-27
4710-GC-12910 | 002 | 3"-GC-4710-12910-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12911 | 001 | 3"-GC-4710-12911-Bb-NI | U4710 | 32.9 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-01
4710-GC-12911 | 002 | 3"-GC-4710-12911-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12912 | 001 | 3"-GC-4710-12912-Bb-NI | U4710 | 32.9 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-08
4710-GC-12912 | 002 | 3"-GC-4710-12912-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12913 | 001 | 3"-GC-4710-12913-Bb-NI | U4710 | 32.9 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-29
4710-GC-12913 | 002 | 3"-GC-4710-12913-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12914 | 001 | 3"-GC-4710-12914-Bb-NI | U4710 | 32.9 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-10
4710-GC-12914 | 002 | 3"-GC-4710-12914-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12915 | 001 | 3"-GC-4710-12915-Bb-NI | U4710 | 32.9 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-17
4710-GC-12915 | 002 | 3"-GC-4710-12915-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12916 | 001 | 3"-GC-4710-12916-Bb-NI | U4710 | 32.9 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-17
4710-GC-12916 | 002 | 3"-GC-4710-12916-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12917 | 001 | 3"-GC-4710-12917-Bb-NI | U4710 | 32.9 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-22
4710-GC-12917 | 002 | 3"-GC-4710-12917-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12918 | 001 | 3"-GC-4710-12918-Bb-NI | U4710 | 32.9 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-17
4710-GC-12918 | 002 | 3"-GC-4710-12918-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12919 | 001 | 3"-GC-4710-12919-Bb-NI | U4710 | 32.9 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-22
4710-GC-12919 | 002 | 3"-GC-4710-12919-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12920 | 001 | 3"-GC-4710-12920-Bb-NI | U4710 | 32.9 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-19
4710-GC-12920 | 002 | 3"-GC-4710-12920-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12921 | 001 | 3"-GC-4710-12921-Bb-NI | U4710 | 32.9 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-16
4710-GC-12921 | 002 | 3"-GC-4710-12921-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12922 | 001 | 3"-GC-4710-12922-Bb-NI | U4710 | 32.9 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-22
4710-GC-12922 | 002 | 3"-GC-4710-12922-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12923 | 001 | 3"-GC-4710-12923-Bb-NI | U4710 | 32.9 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-17
4710-GC-12923 | 002 | 3"-GC-4710-12923-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12924 | 001 | 3"-GC-4710-12924-Bb-NI | U4710 | 32.9 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-22
4710-GC-12924 | 002 | 3"-GC-4710-12924-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12925 | 001 | 3"-GC-4710-12925-Bb-NI | U4710 | 32.9 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-17
4710-GC-12925 | 002 | 3"-GC-4710-12925-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12926 | 001 | 3"-GC-4710-12926-Bb-NI | U4710 | 32.9 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-17
4710-GC-12926 | 002 | 3"-GC-4710-12926-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12927 | 001 | 3"-GC-4710-12927-Bb-NI | U4710 | 32.9 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-17
4710-GC-12927 | 002 | 3"-GC-4710-12927-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12928 | 001 | 3"-GC-4710-12928-Bb-NI | U4710 | 32.9 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-29
4710-GC-12928 | 002 | 3"-GC-4710-12928-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12929 | 001 | 3"-GC-4710-12929-Bb-NI | U4710 | 32.9 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-01-05
4710-GC-12929 | 002 | 3"-GC-4710-12929-Bb-NI | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GC-12962 | 001 | 12"-GC-4710-12962-Bb-NI | U4710 | 78.4 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-10-27
4710-GC-12962 | 002 | 12"-GC-4710-12962-Bb-NI | U4710 | 1.4 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-GI-00570 | 001 | 10"-GI-4710-00570-Ca-IQ | U4710 | 154.8 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0002-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-05-26 | 2014-09-22 | 2014-10-06 | 2014-10-21 | 2014-10-29 | 2014-10-29 | 2015-07-07
4710-GI-00570 | 002 | 10"-GI-4710-00570-Ca-IQ | U4710 | 723.7 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0002-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-07-06 | 2014-10-13 | 2014-10-14 | 2014-10-14 | 2014-10-14 | 2014-10-14 | 2014-10-14
4710-GI-00570 | 003 | 10"-GI-4710-00570-Ca-IQ | U4710 | 388.4 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0002-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-09-09
4710-GI-00570 | 004 | 10"-GI-4710-00570-Ca-IQ | U4710 | 436.8 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0002-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-11-10
4710-GI-00572 | 001 | 10"-GI-4710-00572-O3-IQ | U4710 | 195.6 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0002-1-07 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-08-19
4710-GI-00572 | 002 | 10"-GI-4710-00572-O3-IQ | U4710 | 169.7 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0002-1-07 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-08-20
4710-GI-00572 | 003 | 10"-GI-4710-00572-O3-IQ | U4710 | 165.2 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0002-1-07 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-08-21
4710-GI-00572 | 004 | 10"-GI-4710-00572-O3-IQ | U4710 | 361.2 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0002-1-07 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-08-20
4710-GI-00572 | 005 | 10"-GI-4710-00572-O3-IQ | U4710 | 3.2 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0002-1-07 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GI-00572 | 006 | 10"-GI-4710-00572-O3-IQ | U4710 | 3 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0002-1-07 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GI-00574 | 001 | 3"-GI-4710-00574-Bb-NI | U4710 | 30 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 37 - AGUARDANDO ACOPLAMENTO | 2014-06-30: 2014-07-14; 2014-09-22: 2014-09-22; 2014-10-01: 2014-10-16
4710-GI-00574 | 002 | 3"-GI-4710-00574-Bb-NI | U4710 | 35.3 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-09-22
4710-GI-00574 | 003 | 3"-GI-4710-00574-Bb-NI | U4710 | 67.1 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-09-05
4710-GI-00574 | 004 | 3"-GI-4710-00574-Bb-NI | U4710 | 39.4 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-09-08
4710-GI-00574 | 005 | 3"-GI-4710-00574-Bb-NI | U4710 | 39.2 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-09-05
4710-GI-00574 | 006 | 3"-GI-4710-00574-Bb-NI | U4710 | 58.1 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-11-03
4710-GI-00574 | 007 | 3"-GI-4710-00574-Bb-NI | U4710 | 2.5 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GI-00574 | 008 | 3"-GI-4710-00574-Bb-NI | U4710 | 2.3 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GI-00574 | 009 | 3"-GI-4710-00574-Bb-NI | U4710 | 1.4 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-GI-00574 | 902 | 3"-GI-4710-00574-Bb-NI | U4710 | 51.6 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-09-05
4710-GI-00576 | 001 | 3"-GI-4710-00576-O12-IQ | U4710 | 15.9 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-09 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-09-18
4710-GI-00950 | 001 | 1.1/2"-GI-4710-00950-Ba-NI | U4710 | 80.9 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GI-00950 | 002 | 1.1/2"-GI-4710-00950-Ba-NI | U4710 | 69.5 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-01-05
4710-GI-00950 | 003 | 1.1/2"-GI-4710-00950-Ba-NI | U4710 | 35.3 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-02-23
4710-GI-00950 | 004 | 1.1/2"-GI-4710-00950-Ba-NI | U4710 | 6.7 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GI-01220 | 001 | 12"-GI-4710-01220-Ca-IQ | U4710 | 221.5 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0002-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-24 | 2015-06-08 | 2015-06-09 | 2015-06-11 | 2015-06-17 | 2015-06-17 | 2015-06-25
4710-GI-01220 | 002 | 12"-GI-4710-01220-Ca-IQ | U4710 | 221 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0002-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-19 | 2015-06-01 | 2015-06-02 | 2014-09-18 | 2014-09-17 | 2014-09-17 | 2015-01-31
4710-GI-01220 | 003 | 12"-GI-4710-01220-Ca-IQ | U4710 | 168.2 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0002-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-04 | 2015-01-26 | 2015-01-30 | 2014-09-18 | 2014-09-17 | 2014-09-17 | 2015-01-31
4710-GI-01220 | 004 | 12"-GI-4710-01220-Ca-IQ | U4710 | 739 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0002-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-05-27 | 2015-01-05 | 2015-01-27 | 2015-01-21 | 2015-01-21 | 2015-01-22 | 2015-01-31
4710-GI-01220 | 005 | 12"-GI-4710-01220-Ca-IQ | U4710 | 304.3 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0002-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-05-26 | 2014-10-13 | 2014-10-15 | 2014-10-21 | 2014-10-14 | 2014-10-16 | 2015-06-22
4710-GI-01220 | 006 | 12"-GI-4710-01220-Ca-IQ | U4710 | 362.8 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0002-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-05-23 | 2014-10-06 | 2014-10-15 | 2014-10-21 | 2014-10-09 | 2014-10-16 | 2015-06-22
4710-GI-01220 | 007 | 12"-GI-4710-01220-Ca-IQ | U4710 | 214.5 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0002-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-05-27 | 2014-10-06 | 2014-10-15 | 2014-10-21 | 2014-10-09 | 2014-10-16 | 2014-11-11
4710-GI-01220 | 008 | 12"-GI-4710-01220-Ca-IQ | U4710 | 325.8 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0002-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-05-23 | 2014-10-13 | 2014-10-15 | 2014-10-21 | 2014-10-14 | 2014-10-16 | 2015-02-04
4710-GI-01220 | 009 | 12"-GI-4710-01220-Ca-IQ | U4710 | 304.3 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0002-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-05-23 | 2014-10-06 | 2014-10-15 | 2015-01-07 | 2015-01-21 | 2015-01-21 | 2015-05-15
4710-GI-01220 | 010 | 12"-GI-4710-01220-Ca-IQ | U4710 | 723.7 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0002-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-01-23 | 2014-09-15 | 2014-09-29 | 2014-12-18 | 2014-12-29 | 2014-12-30 | 2015-06-25
4710-GI-01220 | 011 | 12"-GI-4710-01220-Ca-IQ | U4710 | 463.7 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0002-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-05-23 | 2014-09-22 | 2014-10-21 | 2014-10-21 | 2014-10-21 | 2014-10-27 | 2014-11-11
4710-GI-01220 | 012 | 12"-GI-4710-01220-Ca-IQ | U4710 | 189.4 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0002-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-05-26 | 2014-10-13 | 2014-10-21 | 2014-10-21 | 2014-10-21 | 2014-10-21 | 2014-10-21
4710-GI-01220 | 013 | 12"-GI-4710-01220-Ca-IQ | U4710 | 475.8 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0002-1-06 | 02 - SPOOL CANCELADO | 02 - FAB - SPOOL CANCELADO
4710-GI-01220 | 014 | 12"-GI-4710-01220-Ca-IQ | U4710 | 393 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0002-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-07-23; 2014-09-22: 2015-09-07
4710-GI-01220 | 015 | 12"-GI-4710-01220-Ca-IQ | U4710 | 3.2 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0002-1-06 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO | 2014-09-22: 2015-09-07
4710-GI-01220 | 016 | 12"-GI-4710-01220-Ca-IQ | U4710 | 3.2 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0002-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-03-17
4710-GI-01220 | 017 | 12"-GI-4710-01220-Ca-IQ | U4710 | 198.5 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0002-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-05-23 | 2015-01-05 | 2015-01-27 | 2015-02-23 | 2015-02-23 | 2015-02-23 | 2015-02-27
4710-GI-01220 | 018 | 12"-GI-4710-01220-Ca-IQ | U4710 | 658.4 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0002-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-11-05 | 2015-06-15 | 2015-06-15 | 2015-06-19 | 2015-06-22 | 2015-06-23 | 2015-06-23
4710-GI-01220 | 019 | 12"-GI-4710-01220-Ca-IQ | U4710 | 3.3 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0002-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 45 - AGUARDANDO VS | 2014-06-30: 2015-07-28; 2014-09-22: 2015-06-22; 2014-10-01: 2015-06-23
4710-GI-01220 | 020 | 12"-GI-4710-01220-Ca-IQ | U4710 | 3.6 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0002-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-07-28 | 2015-06-29 | 2015-06-30 | 2015-06-30 | 2015-06-30 | 2015-06-30 | 2015-07-01
4710-GI-01220 | 021 | 12"-GI-4710-01220-Ca-IQ | U4710 | 235.6 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0002-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-11 | 2015-09-07 | 2015-09-24 | 2015-09-24 | 2015-09-24 | 2015-09-24 | 2015-09-24
4710-GI-01220 | 902 | 12"-GI-4710-01220-Ca-IQ | U4710 | 369.5 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0002-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-10 | 2015-02-19 | 2015-02-19 | 2015-02-19 | 2015-02-23 | 2015-02-23 | 2015-03-03
4710-GI-01220 | 903 | 12"-GI-4710-01220-Ca-IQ | U4710 | 282.6 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0002-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-04 | 2015-01-26 | 2015-01-30 | 2015-02-05 | 2015-02-10 | 2015-02-25 | 2015-02-25
4710-GI-01222 | 001 | 10"-GI-4710-01222-C13-IQ | U4710 | 152.1 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-08 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-07-23 | 2015-09-14 | 2015-09-21 | 2015-09-21 | 2015-09-21 | 2015-09-21 | 2015-09-21
4710-GI-01222 | 002 | 10"-GI-4710-01222-C13-IQ | U4710 | 153.3 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-08 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 52 - AGUARDANDO RX / US | 2014-06-27 | 2015-09-14 | 2015-09-21 | 2015-09-22 | 2015-09-23 | 2015-09-23
4710-GI-01222 | 003 | 10"-GI-4710-01222-C13-IQ | U4710 | 3.2 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-08 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GI-01224 | 001 | 12"-GI-4710-01224-Ca-PP | U4710 | 308.4 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-10-07 | 2015-08-31 | 2015-08-31 | 2015-08-20 | 2015-08-21 | 2015-08-21 | 2015-08-28
4710-GI-01224 | 002 | 12"-GI-4710-01224-Ca-PP | U4710 | 261.2 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-08 | 2015-08-31 | 2015-08-31 | 2015-09-01 | 2015-09-10 | 2015-09-10 | 2015-09-10
4710-GI-01224 | 003 | 12"-GI-4710-01224-Ca-PP | U4710 | 235.3 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-01-27 | 2014-10-06 | 2014-11-03 | 2015-07-21 | 2015-08-10 | 2015-08-10 | 2015-08-11
4710-GI-01224 | 004 | 12"-GI-4710-01224-Ca-PP | U4710 | 252.6 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-01-27 | 2014-10-13 | 2014-10-14 | 2014-10-14 | 2014-10-14 | 2014-10-14 | 2014-10-14
4710-GI-01224 | 901 | 12"-GI-4710-01224-Ca-PP | U4710 | 439.7 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-09-30
4710-GI-01226 | 001 | 12"-GI-4710-01226-M1-IQ | U4710 | 224.1 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-10 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-09-06 | 2015-09-07 | 2015-08-25 | 2015-09-02 | 2015-09-10 | 2015-09-10
4710-GI-01226 | 002 | 12"-GI-4710-01226-M1-IQ | U4710 | 180.6 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-10 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-12-15 | 2015-09-07 | 2015-08-25 | 2015-08-25 | 2015-08-25 | 2015-08-25 | 2015-08-25
4710-GI-01226 | 003 | 12"-GI-4710-01226-M1-IQ | U4710 | 3.2 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-10 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GI-01329 | 001 | 12"-GI-4710-01329-Mb-NI | U4710 | 229.5 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0003-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-09-23
4710-GI-01329 | 002 | 12"-GI-4710-01329-Mb-NI | U4710 | 106 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0003-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-09-22
4710-GI-01329 | 003 | 12"-GI-4710-01329-Mb-NI | U4710 | 204.6 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0003-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-09-23
4710-GI-01329 | 004 | 12"-GI-4710-01329-Mb-NI | U4710 | 153 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0003-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-09-23
4710-GI-01329 | 005 | 12"-GI-4710-01329-Mb-NI | U4710 | 3.6 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0003-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GI-02320 | 001 | 1.1/2"-GI-4710-02320-Bb-NI | U4710 | 28.2 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-01-27
4710-GI-02320 | 002 | 1.1/2"-GI-4710-02320-Bb-NI | U4710 | 41.4 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-01-05
4710-GI-02320 | 003 | 1.1/2"-GI-4710-02320-Bb-NI | U4710 | 88.4 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GI-02320 | 004 | 1.1/2"-GI-4710-02320-Bb-NI | U4710 | 88.4 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GI-02320 | 005 | 1.1/2"-GI-4710-02320-Bb-NI | U4710 | 62.4 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GI-02320 | 006 | 1.1/2"-GI-4710-02320-Bb-NI | U4710 | 57.2 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-01-07
4710-GI-02320 | 007 | 1.1/2"-GI-4710-02320-Bb-NI | U4710 | 26.5 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-01-30
4710-GI-02320 | 008 | 1.1/2"-GI-4710-02320-Bb-NI | U4710 | 42.8 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GI-02320 | 009 | 1.1/2"-GI-4710-02320-Bb-NI | U4710 | 10.5 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-01-05
4710-GI-02320 | 010 | 1.1/2"-GI-4710-02320-Bb-NI | U4710 | 5.4 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-01-30
4710-GI-02320 | 011 | 1.1/2"-GI-4710-02320-Bb-NI | U4710 | 2.6 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GI-02320 | 012 | 1.1/2"-GI-4710-02320-Bb-NI | U4710 | 1.4 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-GI-02321 | 001 | 1.1/2"-GI-4710-02321-Bb-NI | U4710 | 12.1 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-01-27
4710-GI-02321 | 002 | 1.1/2"-GI-4710-02321-Bb-NI | U4710 | 8.2 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-01-05
4710-GI-02322 | 001 | 1.1/2"-GI-4710-02322-Bb-NI | U4710 | 29.4 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-01-05
4710-GI-02322 | 002 | 1.1/2"-GI-4710-02322-Bb-NI | U4710 | 45.8 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-01-05
4710-GI-02322 | 003 | 1.1/2"-GI-4710-02322-Bb-NI | U4710 | 59.7 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-01-05
4710-GI-02322 | 004 | 1.1/2"-GI-4710-02322-Bb-NI | U4710 | 21.4 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-01-27
4710-GI-02322 | 005 | 1.1/2"-GI-4710-02322-Bb-NI | U4710 | 88.4 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GI-02322 | 006 | 1.1/2"-GI-4710-02322-Bb-NI | U4710 | 10.2 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-01-05
4710-GI-02322 | 007 | 1.1/2"-GI-4710-02322-Bb-NI | U4710 | 2.6 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GI-02325 | 001 | 4"-GI-4710-02325-Bb-NI | U4710 | 23.3 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-07-28
4710-GI-02325 | 002 | 4"-GI-4710-02325-Bb-NI | U4710 | 24.1 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-10-23
4710-GI-02325 | 003 | 4"-GI-4710-02325-Bb-NI | U4710 | 63.6 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-10-16
4710-GI-02325 | 004 | 4"-GI-4710-02325-Bb-NI | U4710 | 113.6 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-10-16
4710-GI-02325 | 005 | 4"-GI-4710-02325-Bb-NI | U4710 | 31.3 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-10-16
4710-GI-02325 | 006 | 4"-GI-4710-02325-Bb-NI | U4710 | 1.4 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-GI-02325 | 007 | 4"-GI-4710-02325-Bb-NI | U4710 | 1.4 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-GI-02325 | 008 | 4"-GI-4710-02325-Bb-NI | U4710 | 1.4 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-GI-02325 | 009 | 4"-GI-4710-02325-Bb-NI | U4710 | 1.3 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GI-02326 | 001 | 2"-GI-4710-02326-Bb-NI | U4710 | 23.5 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-10
4710-GI-02326 | 002 | 2"-GI-4710-02326-Bb-NI | U4710 | 41.8 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2015-01-13
4710-GI-02326 | 003 | 2"-GI-4710-02326-Bb-NI | U4710 | 23 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-19
4710-GI-02326 | 004 | 2"-GI-4710-02326-Bb-NI | U4710 | 65.3 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4710-GI-02326 | 005 | 2"-GI-4710-02326-Bb-NI | U4710 | 56.5 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-10
4710-GI-02326 | 006 | 2"-GI-4710-02326-Bb-NI | U4710 | 21 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-10
4710-GI-02326 | 007 | 2"-GI-4710-02326-Bb-NI | U4710 | 49.9 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-12-22
4710-GI-02326 | 008 | 2"-GI-4710-02326-Bb-NI | U4710 | 12.6 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-30: 2014-11-24
4710-GI-02326 | 009 | 2"-GI-4710-02326-Bb-NI | U4710 | 1.4 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-GI-02401 | 001 | 3"-GI-4710-02401-Bb-NI | U4710 | 84.7 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-07-04 | 2015-01-05 | 2015-02-24 | 2015-02-19 | 2015-04-14 | 2015-04-15 | 2015-04-15
4710-GI-02401 | 002 | 3"-GI-4710-02401-Bb-NI | U4710 | 51.7 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-07-04 | 2015-02-23 | 2015-02-20 | 2015-07-03 | 2015-07-03 | 2015-07-06 | 2015-07-06
4710-GI-02401 | 003 | 3"-GI-4710-02401-Bb-NI | U4710 | 72.6 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-07-04 | 2015-06-29 | 2015-07-01 | 2015-02-26 | 2015-02-27 | 2015-03-02 | 2015-03-02
4710-GI-02401 | 004 | 3"-GI-4710-02401-Bb-NI | U4710 | 27.6 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-07-02 | 2015-06-29 | 2015-07-01 | 2015-07-01 | 2015-07-01 | 2015-07-01 | 2015-07-01
4710-GI-02401 | 005 | 3"-GI-4710-02401-Bb-NI | U4710 | 13.1 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-07-04 | 2015-07-06 | 2015-07-08 | 2015-07-08 | 2015-07-08 | 2015-07-08 | 2015-07-08
4710-GI-02401 | 006 | 3"-GI-4710-02401-Bb-NI | U4710 | 13.9 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-07-29 | 2015-07-06 | 2015-07-08 | 2015-07-08 | 2015-07-08 | 2015-07-08 | 2015-07-08
4710-GI-02401 | 007 | 3"-GI-4710-02401-Bb-NI | U4710 | 1.4 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 45 - AGUARDANDO VS | 2014-09-22: 2015-07-06; 2014-10-01: 2015-07-13
4710-GI-02401 | 008 | 3"-GI-4710-02401-Bb-NI | U4710 | 1.3 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-01 | 34 - AGUARD.JATO/PINT.FUNDO | 33 - FAB- AGUARD.JATO/PINT.FUNDO | 2014-09-22: 2015-07-06; 2014-10-01: 2015-07-13
4710-GI-02401 | 009 | 3"-GI-4710-02401-Bb-NI | U4710 | 1.4 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 45 - AGUARDANDO VS | 2014-09-22: 2015-06-29; 2014-10-01: 2015-07-03
4710-GI-02403 | 001 | 3"-GI-4710-02403-Ba-NI | U4710 | 13.5 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0002-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-01 | 2015-07-06 | 2015-07-08 | 2015-07-08 | 2015-07-08 | 2015-07-08 | 2015-07-08
4710-GI-02403 | 002 | 3"-GI-4710-02403-Ba-NI | U4710 | 10.7 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0002-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-08-18 | 2015-06-22 | 2015-06-22 | 2015-06-25 | 2015-06-23 | 2015-06-29 | 2015-07-13
4710-GI-02410 | 001 | 8"-GI-4710-02410-Ca-IQ | U4710 | 322.5 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-06-09 | 2014-11-10 | 2014-11-15 | 2015-07-06 | 2015-07-16 | 2015-07-17 | 2015-07-27
4710-GI-02410 | 002 | 8"-GI-4710-02410-Ca-IQ | U4710 | 208.5 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-07-31 | 2015-07-13 | 2015-07-15 | 2015-07-15 | 2015-07-15 | 2015-07-15 | 2015-07-15
4710-GI-02410 | 003 | 8"-GI-4710-02410-Ca-IQ | U4710 | 59.1 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-08-01 | 2015-07-13 | 2015-07-15 | 2015-07-15 | 2015-07-15 | 2015-07-15 | 2015-07-15
4710-GI-02410 | 004 | 8"-GI-4710-02410-Ca-IQ | U4710 | 4.5 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GI-02412 | 001 | 8"-GI-4710-02412-Ca-IQ | U4710 | 275.1 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-24 | 2014-11-10 | 2014-11-15 | 2015-07-07 | 2015-07-06 | 2015-07-13 | 2015-07-27
4710-GI-02412 | 002 | 8"-GI-4710-02412-Ca-IQ | U4710 | 168 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-08 | 2015-06-29 | 2015-06-29 | 2015-06-23 | 2015-07-02 | 2015-07-02 | 2015-07-02
4710-GI-02412 | 003 | 8"-GI-4710-02412-Ca-IQ | U4710 | 386.7 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-08 | 2015-06-29 | 2015-06-30 | 2015-06-30 | 2015-06-30 | 2015-06-30 | 2015-06-30
4710-GI-02412 | 004 | 8"-GI-4710-02412-Ca-IQ | U4710 | 3.3 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 45 - AGUARDANDO VS | 2014-06-09: 2015-07-29; 2014-11-10: 2015-06-29; 2014-11-15: 2015-07-01
4710-GI-02412 | 005 | 8"-GI-4710-02412-Ca-IQ | U4710 | 2.5 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0002-1-01 | 34 - AGUARD.JATO/PINT.FUNDO | 33 - FAB- AGUARD.JATO/PINT.FUNDO | 2014-11-10: 2015-06-29; 2014-11-15: 2015-06-30
4710-GI-02412 | 006 | 8"-GI-4710-02412-Ca-IQ | U4710 | 2.5 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0002-1-01 | 34 - AGUARD.JATO/PINT.FUNDO | 33 - FAB- AGUARD.JATO/PINT.FUNDO | 2014-11-10: 2015-06-29; 2014-11-15: 2015-06-30
4710-GI-02412 | 007 | 8"-GI-4710-02412-Ca-IQ | U4710 | 2.5 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0002-1-01 | 34 - AGUARD.JATO/PINT.FUNDO | 33 - FAB- AGUARD.JATO/PINT.FUNDO | 2014-11-10: 2015-06-29; 2014-11-15: 2015-06-30
4710-GI-02412 | 008 | 8"-GI-4710-02412-Ca-IQ | U4710 | 3.2 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-03-20 | 2015-06-29 | 2015-06-30 | 2015-06-30 | 2015-06-30 | 2015-06-30 | 2015-07-01
4710-GI-02412 | 902 | 8"-GI-4710-02412-Ca-IQ | U4710 | 112 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-09-18 | 2015-06-29 | 2015-06-30 | 2015-06-30 | 2015-06-30 | 2015-06-30 | 2015-06-30
4710-GI-02415 | 001 | 10"-GI-4710-02415-Ca-NI | U4710 | 77.8 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-22 | 2015-06-08 | 2015-06-10 | 2015-06-24 | 2015-06-24 | 2015-06-25 | 2015-07-09
4710-GI-02415 | 002 | 10"-GI-4710-02415-Ca-NI | U4710 | 3.3 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 45 - AGUARDANDO VS | 2014-06-09: 2015-07-29; 2014-11-10: 2015-06-29; 2014-11-15: 2015-06-30
4710-GI-02422 | 001 | 12"-GI-4710-02422-Ca-PP | U4710 | 188.3 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-09: 2014-09-30
4710-GI-02422 | 002 | 12"-GI-4710-02422-Ca-PP | U4710 | 275.5 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-09: 2014-09-26; 2014-11-10: 2015-09-07
4710-GI-02422 | 003 | 12"-GI-4710-02422-Ca-PP | U4710 | 886.6 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2015-01-23 | 2014-10-27 | 2014-10-28 | 2014-10-24 | 2014-10-30 | 2014-10-30 | 2015-06-22
4710-GI-02422 | 004 | 12"-GI-4710-02422-Ca-PP | U4710 | 214.3 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-26 | 2014-10-27 | 2014-10-28 | 2014-10-30 | 2014-11-12 | 2014-11-17 | 2015-01-31
4710-GI-02422 | 005 | 12"-GI-4710-02422-Ca-PP | U4710 | 287.4 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-26: 2014-09-24
4710-GI-02424 | 001 | 12"-GI-4710-02424-Ca-PP | U4710 | 321.9 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-01-27 | 2014-11-17 | 2014-10-15 | 2014-12-18 | 2014-12-29 | 2014-12-30 | 2015-07-27
4710-GI-02424 | 002 | 12"-GI-4710-02424-Ca-PP | U4710 | 886.6 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-02 | 34 - AGUARD.JATO/PINT.FUNDO | 33 - FAB- AGUARD.JATO/PINT.FUNDO |  | 2014-10-13 | 2014-10-14 | 2015-04-27 | 2015-04-27 | 2015-04-28 | 2015-06-02
4710-GI-02424 | 003 | 12"-GI-4710-02424-Ca-PP | U4710 | 409.2 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-01-27 | 2014-10-13 | 2014-10-23 | 2014-11-25 | 2014-11-28 | 2014-11-28 | 2015-07-27
4710-GI-02424 | 004 | 12"-GI-4710-02424-Ca-PP | U4710 | 568.2 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-01-27 | 2014-10-13 | 2014-10-23 | 2014-10-09 | 2014-10-09 | 2014-10-29 | 2015-07-07
4710-GI-02424 | 005 | 12"-GI-4710-02424-Ca-PP | U4710 | 450.7 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-01-27 | 2014-10-13 | 2014-10-23 | 2014-11-25 | 2014-11-25 | 2014-11-25 | 2015-01-31
4710-GI-02424 | 006 | 12"-GI-4710-02424-Ca-PP | U4710 | 408.9 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-01-27 | 2014-10-13 | 2014-10-23 | 2015-02-10 | 2015-02-05 | 2015-02-12 | 2015-02-12
4710-GI-02424 | 007 | 12"-GI-4710-02424-Ca-PP | U4710 | 553.4 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-01-07 | 2015-02-23 | 2015-02-20 | 2015-06-22 | 2015-06-22 | 2015-06-23 | 2015-06-24
4710-GI-02424 | 008 | 12"-GI-4710-02424-Ca-PP | U4710 | 903.8 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-02-19 | 2015-06-15 | 2015-06-09 | 2015-06-09 | 2015-06-09 | 2015-06-09 | 2015-06-09
4710-GI-02424 | 009 | 12"-GI-4710-02424-Ca-PP | U4710 | 399.4 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-02-19 | 2015-06-15 | 2015-06-10 | 2015-06-22 | 2015-06-24 | 2015-06-24 | 2015-06-24
4710-GI-02424 | 010 | 12"-GI-4710-02424-Ca-PP | U4710 | 389.9 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-10-17 | 2015-06-15 | 2015-06-11 | 2015-06-22 | 2015-06-25 | 2015-06-25 | 2015-06-25
4710-GI-02424 | 011 | 12"-GI-4710-02424-Ca-PP | U4710 | 278.2 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-02 | 2015-06-15 | 2015-06-09 | 2015-06-09 | 2015-06-09 | 2015-06-09 | 2015-06-09
4710-GI-02424 | 012 | 12"-GI-4710-02424-Ca-PP | U4710 | 3.2 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 45 - AGUARDANDO VS | 2014-09-26: 2015-07-08; 2014-10-27: 2015-06-29; 2014-10-28: 2015-07-01
4710-GI-02424 | 013 | 12"-GI-4710-02424-Ca-PP | U4710 | 3.2 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 45 - AGUARDANDO VS | 2014-09-26: 2015-07-29; 2014-10-27: 2015-07-06; 2014-10-28: 2015-07-06
4710-GI-02424 | 014 | 12"-GI-4710-02424-Ca-PP | U4710 | 3.2 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 45 - AGUARDANDO VS | 2014-09-26: 2015-07-29; 2014-10-27: 2015-06-29; 2014-10-28: 2015-07-02
4710-GI-02429 | 001 | 12"-GI-4710-02429-Ba-NI | U4710 | 279.5 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0002-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-30 | 2015-06-08 | 2015-06-10 | 2015-06-10 | 2015-06-10 | 2015-06-10 | 2015-06-12
4710-GI-02429 | 002 | 12"-GI-4710-02429-Ba-NI | U4710 | 193.2 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0002-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-11-17 | 2015-06-08 | 2015-06-10 | 2015-06-10 | 2015-06-10 | 2015-06-10 | 2015-06-10
4710-GI-02429 | 003 | 12"-GI-4710-02429-Ba-NI | U4710 | 3.2 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0002-1-02 | 34 - AGUARD.JATO/PINT.FUNDO | 33 - FAB- AGUARD.JATO/PINT.FUNDO | 2014-10-27: 2015-06-22; 2014-10-28: 2015-06-15
4710-GI-02431 | 001 | 2"-GI-4710-02431-Ba-NI | U4710 | 9.9 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0002-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-07-04 | 2015-06-22 | 2015-06-23 | 2015-06-29 | 2015-06-25 | 2015-06-30 | 2015-07-13
4710-GI-02431 | 002 | 2"-GI-4710-02431-Ba-NI | U4710 | 6.5 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0002-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 40 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 2014-09-26: 2014-09-01; 2014-10-27: 2015-06-22; 2014-10-28: 2015-06-22
4710-GI-02431 | 003 | 2"-GI-4710-02431-Ba-NI | U4710 | 4.3 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0002-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 45 - AGUARDANDO VS | 2014-09-26: 2015-07-29; 2014-10-27: 2015-06-22; 2014-10-28: 2015-06-22
4710-GI-02435 | 001 | 12"-GI-4710-02435-Ba-AE | U4710 | 338.8 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0002-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-30 | 2015-06-08 | 2015-06-11 | 2015-06-15 | 2015-06-16 | 2015-06-16 | 2015-06-24
4710-GI-02435 | 002 | 12"-GI-4710-02435-Ba-AE | U4710 | 351.3 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0002-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-11-04 | 2015-06-08 | 2015-06-10 | 2015-06-10 | 2015-06-10 | 2015-06-10 | 2015-06-10
4710-GI-02435 | 003 | 12"-GI-4710-02435-Ba-AE | U4710 | 651.6 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0002-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-01-06 | 2015-06-08 | 2015-06-09 | 2015-06-17 | 2015-06-23 | 2015-06-23 | 2015-06-24
4710-GI-02435 | 004 | 12"-GI-4710-02435-Ba-AE | U4710 | 425.1 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0002-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-08-01 | 2015-01-05 | 2015-02-24 | 2015-02-24 | 2015-02-24 | 2015-02-24 | 2015-03-03
4710-GI-02435 | 005 | 12"-GI-4710-02435-Ba-AE | U4710 | 596.8 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0002-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-03-19 | 2014-10-13 | 2014-10-14 | 2015-01-07 | 2015-01-20 | 2015-01-20 | 2015-05-15
4710-GI-02435 | 006 | 12"-GI-4710-02435-Ba-AE | U4710 | 596.8 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0002-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-01-23 | 2014-09-15 | 2014-09-29 | 2014-12-19 | 2014-12-29 | 2014-12-30 | 2015-01-27
4710-GI-02435 | 007 | 12"-GI-4710-02435-Ba-AE | U4710 | 401.6 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0002-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-05-29 | 2014-09-22 | 2014-10-21 | 2014-10-21 | 2014-10-21 | 2014-10-27 | 2014-11-11
4710-GI-02435 | 008 | 12"-GI-4710-02435-Ba-AE | U4710 | 288.4 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0002-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-01-07 | 2014-10-20 | 2014-10-21 | 2014-10-29 | 2014-10-21 | 2014-10-29 | 2014-12-10
4710-GI-02435 | 009 | 12"-GI-4710-02435-Ba-AE | U4710 | 224.6 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0002-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-03 | 2014-09-22 | 2014-10-21 | 2014-12-23 | 2014-12-29 | 2014-12-30 | 2014-12-30
4710-GI-02435 | 010 | 12"-GI-4710-02435-Ba-AE | U4710 | 596.8 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0002-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-07-14 | 2014-11-17 | 2014-11-18 | 2015-03-31 | 2015-04-08 | 2015-04-08 | 2015-04-08
4710-GI-02435 | 011 | 12"-GI-4710-02435-Ba-AE | U4710 | 596.8 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0002-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-07-14 | 2015-01-12 | 2015-01-07 | 2015-04-13 | 2015-04-14 | 2015-04-14 | 2015-06-18
4710-GI-02435 | 012 | 12"-GI-4710-02435-Ba-AE | U4710 | 596.8 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0002-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-07-14 | 2015-01-12 | 2015-01-07 | 2015-05-18 | 2015-05-20 | 2015-05-20 | 2015-06-16
4710-GI-02435 | 013 | 12"-GI-4710-02435-Ba-AE | U4710 | 179.1 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0002-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-07-14 | 2015-02-09 | 2015-02-12 | 2015-05-19 | 2015-05-26 | 2015-05-26 | 2015-06-17
4710-GI-02435 | 014 | 12"-GI-4710-02435-Ba-AE | U4710 | 596.8 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0002-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2015-07-14 | 2015-06-01 | 2015-02-12 | 2015-05-21 | 2015-05-27 | 2015-05-27 | 2015-06-16
4710-GI-02435 | 015 | 12"-GI-4710-02435-Ba-AE | U4710 | 347.6 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0002-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-07-23 | 2015-04-27 | 2015-05-19 | 2015-05-21 | 2015-05-21 | 2015-05-25 | 2015-06-16
4710-GI-02435 | 016 | 12"-GI-4710-02435-Ba-AE | U4710 | 347.65 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0002-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-10-29 | 2015-04-27 | 2015-05-19 | 2015-05-19 | 2015-05-19 | 2015-05-19 | 2015-05-19
4710-GI-02435 | 017 | 12"-GI-4710-02435-Ba-AE | U4710 | 87 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0002-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-08 | 2015-04-27 | 2015-04-29 | 2015-04-29 | 2015-04-29 | 2015-04-29 | 2015-04-29
4710-GI-02435 | 018 | 12"-GI-4710-02435-Ba-AE | U4710 | 14.2 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0002-1-03 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4710-GI-02435 | 019 | 12"-GI-4710-02435-Ba-AE | U4710 | 4.8 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0002-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GI-02435 | 020 | 12"-GI-4710-02435-Ba-AE | U4710 | 4.9 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0002-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 45 - AGUARDANDO VS | 2014-09-26: 2015-08-13; 2014-10-27: 2015-02-12; 2014-10-28: 2015-02-12
4710-GI-02435 | 021 | 12"-GI-4710-02435-Ba-AE | U4710 | 2.3 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0002-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 40 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 2014-09-26: 2015-08-13; 2014-10-27: 2015-06-22; 2014-10-28: 2015-06-22
4710-GI-02435 | 022 | 12"-GI-4710-02435-Ba-AE | U4710 | 2.5 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0002-1-03 | 34 - AGUARD.JATO/PINT.FUNDO | 33 - FAB- AGUARD.JATO/PINT.FUNDO | 2014-10-27: 2015-06-22; 2014-10-28: 2015-06-22
4710-GI-02435 | 023 | 12"-GI-4710-02435-Ba-AE | U4710 | 2.5 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0002-1-03 | 34 - AGUARD.JATO/PINT.FUNDO | 33 - FAB- AGUARD.JATO/PINT.FUNDO | 2014-10-27: 2015-06-22; 2014-10-28: 2015-06-23
4710-GI-02435 | 024 | 12"-GI-4710-02435-Ba-AE | U4710 | 2.3 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0002-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-08-13 | 2015-06-22 | 2015-06-22 | 2015-06-22 | 2015-06-22 | 2015-06-22 | 2015-06-22
4710-GI-02435 | 025 | 12"-GI-4710-02435-Ba-AE | U4710 | 3.2 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0002-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO | 2014-10-27: 2015-07-06; 2014-10-28: 2015-07-08
4710-GI-02435 | 026 | 12"-GI-4710-02435-Ba-AE | U4710 | 3.2 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0002-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 45 - AGUARDANDO VS | 2014-09-26: 2015-08-13; 2014-10-27: 2015-06-29; 2014-10-28: 2015-07-01
4710-GI-02435 | 916 | 12"-GI-4710-02435-Ba-AE | U4710 | 382.2 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0002-1-03 | 02 - SPOOL CANCELADO | 02 - FAB - SPOOL CANCELADO
4710-GI-02501 | 001 | 2"-GI-4710-02501-Cb-NI | U4710 | 4.6 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0004-1-09 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-26: 2014-10-07
4710-GI-03120 | 001 | 1.1/2"-GI-4710-03120-Bb-NI | U4710 | 55.8 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-26: 2015-01-27
4710-GI-03120 | 002 | 1.1/2"-GI-4710-03120-Bb-NI | U4710 | 72.1 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GI-03120 | 003 | 1.1/2"-GI-4710-03120-Bb-NI | U4710 | 62 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GI-03120 | 004 | 1.1/2"-GI-4710-03120-Bb-NI | U4710 | 34.3 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4710-GI-03120 | 005 | 1.1/2"-GI-4710-03120-Bb-NI | U4710 | 8.9 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4710-GI-03120 | 006 | 1.1/2"-GI-4710-03120-Bb-NI | U4710 | 1.4 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-GI-03120 | 007 | 1.1/2"-GI-4710-03120-Bb-NI | U4710 | 1.4 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-GI-03120 | 008 | 1.1/2"-GI-4710-03120-Bb-NI | U4710 | 10.7 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4710-GI-03120 | 009 | 1.1/2"-GI-4710-03120-Bb-NI | U4710 | 2.6 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GI-03121 | 001 | 1.1/2"-GI-4710-03121-Ba-NI | U4710 | 47.5 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-26: 2015-02-03
4710-GI-03121 | 002 | 1.1/2"-GI-4710-03121-Ba-NI | U4710 | 37.9 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-26: 2015-03-09
4710-GI-03121 | 003 | 1.1/2"-GI-4710-03121-Ba-NI | U4710 | 5.4 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GI-03121 | 004 | 1.1/2"-GI-4710-03121-Ba-NI | U4710 | 2.5 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GI-03121 | 005 | 1.1/2"-GI-4710-03121-Ba-NI | U4710 | 3.8 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GI-03121 | 006 | 1.1/2"-GI-4710-03121-Ba-NI | U4710 | 25.4 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-26: 2015-02-03
4710-GI-03121 | 007 | 1.1/2"-GI-4710-03121-Ba-NI | U4710 | 3.8 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GI-03123 | 001 | 1.1/2"-GI-4710-03123-Ba-NI | U4710 | 66.9 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GI-03123 | 002 | 1.1/2"-GI-4710-03123-Ba-NI | U4710 | 70.3 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GI-03123 | 003 | 1.1/2"-GI-4710-03123-Ba-NI | U4710 | 28.7 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-26: 2015-03-09
4710-GI-03123 | 004 | 1.1/2"-GI-4710-03123-Ba-NI | U4710 | 28.5 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-26: 2015-02-03
4710-GI-03123 | 005 | 1.1/2"-GI-4710-03123-Ba-NI | U4710 | 13.8 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GI-03123 | 006 | 1.1/2"-GI-4710-03123-Ba-NI | U4710 | 1.4 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-02 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-GI-03123 | 007 | 1.1/2"-GI-4710-03123-Ba-NI | U4710 | 35.3 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-26: 2015-03-20
4710-GI-03123 | 008 | 1.1/2"-GI-4710-03123-Ba-NI | U4710 | 3.8 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GI-04147 | 001 | 2"-GI-4710-04147-Bb-NI | U4710 | 53.4 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-26: 2014-10-23
4710-GI-04147 | 002 | 2"-GI-4710-04147-Bb-NI | U4710 | 40.2 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-26: 2014-10-16
4710-GI-04147 | 003 | 2"-GI-4710-04147-Bb-NI | U4710 | 13.2 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-26: 2014-10-20
4710-GI-04147 | 004 | 2"-GI-4710-04147-Bb-NI | U4710 | 9.3 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-26: 2014-10-20
4710-GI-04147 | 005 | 2"-GI-4710-04147-Bb-NI | U4710 | 8.3 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-26: 2014-10-20
4710-GI-04147 | 006 | 2"-GI-4710-04147-Bb-NI | U4710 | 9.4 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-26: 2014-10-27
4710-GI-04147 | 007 | 2"-GI-4710-04147-Bb-NI | U4710 | 2.4 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GI-04147 | 008 | 2"-GI-4710-04147-Bb-NI | U4710 | 1.4 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-GI-04148 | 001 | 3"-GI-4710-04148-Bb-NI | U4710 | 110.8 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 37 - AGUARDANDO ACOPLAMENTO | 2014-09-26: 2014-07-02; 2014-10-27: 2015-01-12; 2014-10-28: 2015-02-24
4710-GI-04148 | 002 | 3"-GI-4710-04148-Bb-NI | U4710 | 42.4 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-26: 2014-10-16
4710-GI-04148 | 003 | 3"-GI-4710-04148-Bb-NI | U4710 | 116 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-26: 2014-10-16
4710-GI-04148 | 004 | 3"-GI-4710-04148-Bb-NI | U4710 | 20.1 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-26: 2014-10-16
4710-GI-04148 | 005 | 3"-GI-4710-04148-Bb-NI | U4710 | 13 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-26: 2014-10-16
4710-GI-04148 | 006 | 3"-GI-4710-04148-Bb-NI | U4710 | 6.5 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-26: 2014-10-20
4710-GI-04148 | 007 | 3"-GI-4710-04148-Bb-NI | U4710 | 7.4 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-26: 2014-10-20
4710-GI-04148 | 008 | 3"-GI-4710-04148-Bb-NI | U4710 | 9.4 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-26: 2014-12-08
4710-GI-04148 | 009 | 3"-GI-4710-04148-Bb-NI | U4710 | 2.4 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GI-04148 | 010 | 3"-GI-4710-04148-Bb-NI | U4710 | 1.4 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-GI-04149 | 001 | 2"-GI-4710-04149-Bb-NI | U4710 | 27.6 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-26: 2014-08-05
4710-GI-04149 | 002 | 2"-GI-4710-04149-Bb-NI | U4710 | 10.2 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-26: 2015-01-05
4710-GI-04149 | 003 | 2"-GI-4710-04149-Bb-NI | U4710 | 1.4 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-GI-04150 | 001 | 1.1/2"-GI-4710-04150-Bb-NI | U4710 | 29.3 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 62 - AGUARDANDO PINTURA | 2015-01-30 | 2014-10-13 | 2014-10-15 | 2014-10-15 | 2014-11-25 | 2014-12-01 | 2014-12-01
4710-GI-04150 | 002 | 1.1/2"-GI-4710-04150-Bb-NI | U4710 | 28.5 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 40 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 2014-09-26: 2015-01-30; 2014-10-27: 2014-11-10; 2014-10-28: 2014-11-10
4710-GI-04150 | 003 | 1.1/2"-GI-4710-04150-Bb-NI | U4710 | 82.7 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-26: 2015-03-09
4710-GI-04150 | 004 | 1.1/2"-GI-4710-04150-Bb-NI | U4710 | 22.7 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-26: 2015-02-03
4710-GI-04150 | 005 | 1.1/2"-GI-4710-04150-Bb-NI | U4710 | 63.2 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-26: 2015-02-03
4710-GI-04150 | 006 | 1.1/2"-GI-4710-04150-Bb-NI | U4710 | 35.1 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GI-04150 | 007 | 1.1/2"-GI-4710-04150-Bb-NI | U4710 | 31.4 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-26: 2015-03-20
4710-GI-04150 | 008 | 1.1/2"-GI-4710-04150-Bb-NI | U4710 | 37.6 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-26: 2015-02-23
4710-GI-04150 | 009 | 1.1/2"-GI-4710-04150-Bb-NI | U4710 | 2.6 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4710-GI-04150 | 010 | 1.1/2"-GI-4710-04150-Bb-NI | U4710 | 63 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GI-04150 | 011 | 1.1/2"-GI-4710-04150-Bb-NI | U4710 | 1.4 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-GI-04150 | 012 | 1.1/2"-GI-4710-04150-Bb-NI | U4710 | 1.4 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-GI-04150 | 013 | 1.1/2"-GI-4710-04150-Bb-NI | U4710 | 2.6 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GI-04150 | 014 | 1.1/2"-GI-4710-04150-Bb-NI | U4710 | 1.4 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-GI-04150 | 015 | 1.1/2"-GI-4710-04150-Bb-NI | U4710 | 51.9 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GI-04151 | 001 | 2"-GI-4710-04151-Bb-NI | U4710 | 39 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 37 - AGUARDANDO ACOPLAMENTO | 2014-09-26: 2014-06-09; 2014-10-27: 2014-10-13; 2014-10-28: 2014-11-11
4710-GI-04151 | 002 | 2"-GI-4710-04151-Bb-NI | U4710 | 33.8 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-26: 2014-07-02
4710-GI-04151 | 003 | 2"-GI-4710-04151-Bb-NI | U4710 | 19.7 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-26: 2014-07-02
4710-GI-04151 | 004 | 2"-GI-4710-04151-Bb-NI | U4710 | 13.3 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-26: 2014-07-02
4710-GI-04151 | 005 | 2"-GI-4710-04151-Bb-NI | U4710 | 8.1 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-26: 2014-08-11
4710-GI-04151 | 006 | 2"-GI-4710-04151-Bb-NI | U4710 | 8.4 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-26: 2014-07-04
4710-GI-04151 | 007 | 2"-GI-4710-04151-Bb-NI | U4710 | 1.4 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-GI-04151 | 008 | 2"-GI-4710-04151-Bb-NI | U4710 | 1.4 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-GI-04152 | 001 | 3"-GI-4710-04152-Bb-NI | U4710 | 28 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 37 - AGUARDANDO ACOPLAMENTO | 2014-09-26: 2014-07-29; 2014-10-27: 2014-10-06; 2014-10-28: 2014-10-06
4710-GI-04152 | 002 | 3"-GI-4710-04152-Bb-NI | U4710 | 35.2 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-26: 2014-09-22
4710-GI-04152 | 003 | 3"-GI-4710-04152-Bb-NI | U4710 | 1.4 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-GI-04152 | 004 | 3"-GI-4710-04152-Bb-NI | U4710 | 103.5 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4710-GI-04152 | 005 | 3"-GI-4710-04152-Bb-NI | U4710 | 38.6 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-26: 2014-10-16
4710-GI-04152 | 006 | 3"-GI-4710-04152-Bb-NI | U4710 | 55.1 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4710-GI-04152 | 007 | 3"-GI-4710-04152-Bb-NI | U4710 | 51.7 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-26: 2014-10-06
4710-GI-04152 | 008 | 3"-GI-4710-04152-Bb-NI | U4710 | 67.8 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4710-GI-04152 | 009 | 3"-GI-4710-04152-Bb-NI | U4710 | 25.5 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-26: 2014-12-11
4710-GI-04154 | 001 | 6"-GI-4710-04154-Bb-NI | U4710 | 261.9 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-08-01 | 2015-04-27 | 2015-05-26 | 2015-05-27 | 2015-06-01 | 2015-06-02 | 2015-06-02
4710-GI-04154 | 002 | 6"-GI-4710-04154-Bb-NI | U4710 | 110.1 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-08-05 | 2015-04-27 | 2015-05-20 | 2015-05-20 | 2015-05-21 | 2015-05-21 | 2015-05-21
4710-GI-04154 | 003 | 6"-GI-4710-04154-Bb-NI | U4710 | 60.4 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-08-01 | 2015-04-27 | 2015-05-20 | 2015-05-28 | 2015-05-28 | 2015-06-02 | 2015-06-02
4710-GI-04154 | 004 | 6"-GI-4710-04154-Bb-NI | U4710 | 133.2 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-11-24 | 2015-05-11 | 2015-02-12 | 2015-02-12 | 2015-02-12 | 2015-02-12 | 2015-02-12
4710-GI-04154 | 005 | 6"-GI-4710-04154-Bb-NI | U4710 | 51.3 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-11-24 | 2015-05-11 | 2015-02-12 | 2015-05-06 | 2015-05-07 | 2015-05-07 | 2015-05-07
4710-GI-04154 | 006 | 6"-GI-4710-04154-Bb-NI | U4710 | 340.6 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-07-04 | 2015-05-11 | 2015-02-12 | 2015-05-11 | 2015-05-14 | 2015-05-14 | 2015-05-14
4710-GI-04154 | 007 | 6"-GI-4710-04154-Bb-NI | U4710 | 342.6 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-08-01 | 2015-01-12 | 2015-01-20 | 2015-04-06 | 2015-04-14 | 2015-04-15 | 2015-04-15
4710-GI-04154 | 008 | 6"-GI-4710-04154-Bb-NI | U4710 | 340 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-08 | 2015-01-05 | 2015-02-24 | 2015-03-27 | 2015-04-01 | 2015-04-01 | 2015-04-01
4710-GI-04154 | 009 | 6"-GI-4710-04154-Bb-NI | U4710 | 339.1 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-01-23 | 2014-11-17 | 2014-11-17 | 2015-04-01 | 2015-04-01 | 2015-04-07 | 2015-04-07
4710-GI-04154 | 010 | 6"-GI-4710-04154-Bb-NI | U4710 | 241.6 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-08-05 | 2014-09-22 | 2014-10-21 | 2014-10-14 | 2014-10-21 | 2014-10-29 | 2014-10-29
4710-GI-04154 | 011 | 6"-GI-4710-04154-Bb-NI | U4710 | 224.1 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-07-25 | 2014-09-22 | 2014-10-21 | 2014-12-16 | 2014-12-16 | 2014-12-18 | 2014-12-18
4710-GI-04154 | 012 | 6"-GI-4710-04154-Bb-NI | U4710 | 341.8 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-08-01 | 2014-09-15 | 2014-09-29 | 2014-12-19 | 2014-12-29 | 2014-12-29 | 2014-12-29
4710-GI-04154 | 013 | 6"-GI-4710-04154-Bb-NI | U4710 | 339.1 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-07-14 | 2014-10-06 | 2014-10-16 | 2015-02-26 | 2015-03-24 | 2015-03-24 | 2015-03-24
4710-GI-04154 | 014 | 6"-GI-4710-04154-Bb-NI | U4710 | 341 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-08-05 | 2015-01-05 | 2015-01-27 | 2015-02-03 | 2015-01-31 | 2015-01-31 | 2015-01-31
4710-GI-04154 | 015 | 6"-GI-4710-04154-Bb-NI | U4710 | 278.1 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-08-01 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | 2015-01-26
4710-GI-04154 | 016 | 6"-GI-4710-04154-Bb-NI | U4710 | 2.2 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-GI-04154 | 017 | 6"-GI-4710-04154-Bb-NI | U4710 | 0.9 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-01 | 34 - AGUARD.JATO/PINT.FUNDO | 33 - FAB- AGUARD.JATO/PINT.FUNDO
4710-GI-04154 | 018 | 6"-GI-4710-04154-Bb-NI | U4710 | 1.3 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GI-04154 | 019 | 6"-GI-4710-04154-Bb-NI | U4710 | 4 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-26: 2014-07-30
4710-GI-04154 | 911 | 6"-GI-4710-04154-Bb-NI | U4710 | 108.1 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-08-05 | 2014-09-22 | 2014-10-14 | 2014-10-14 | 2014-10-14 | 2014-10-14 | 2014-10-14
4710-GI-04155 | 001 | 2"-GI-4710-04155-Bb-NI | U4710 | 52.5 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-26: 2014-06-09
4710-GI-04155 | 002 | 2"-GI-4710-04155-Bb-NI | U4710 | 15.8 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-26: 2014-12-19
4710-GI-04155 | 003 | 2"-GI-4710-04155-Bb-NI | U4710 | 46.6 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-26: 2014-10-23
4710-GI-04155 | 004 | 2"-GI-4710-04155-Bb-NI | U4710 | 40.7 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-26: 2014-11-03
4710-GI-04155 | 005 | 2"-GI-4710-04155-Bb-NI | U4710 | 10.6 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-26: 2015-01-13
4710-GI-04155 | 006 | 2"-GI-4710-04155-Bb-NI | U4710 | 1.4 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-GI-04155 | 007 | 2"-GI-4710-04155-Bb-NI | U4710 | 1.4 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-GI-04160 | 001 | 2"-GI-4710-04160-Bb-NI | U4710 | 38.2 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 37 - AGUARDANDO ACOPLAMENTO | 2014-09-26: 2014-06-18; 2014-10-27: 2015-01-26; 2014-10-28: 2015-02-26
4710-GI-04160 | 002 | 2"-GI-4710-04160-Bb-NI | U4710 | 27.1 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-26: 2014-07-02
4710-GI-04502 | 001 | 3/4"-GI-4710-04502-Ca-IQ | U4710 | 12.3 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0002-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-26: 2015-01-20
4710-GI-04502 | 002 | 3/4"-GI-4710-04502-Ca-IQ | U4710 | 4.4 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0002-1-06 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GI-04502 | 003 | 3/4"-GI-4710-04502-Ca-IQ | U4710 | 8.5 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0002-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-26: 2015-03-13
4710-GI-04502 | 004 | 3/4"-GI-4710-04502-Ca-IQ | U4710 | 3.2 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0002-1-06 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GI-04709 | 001 | 2"-GI-4710-04709-Bb-NI | U4710 | 24.5 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-26: 2014-12-17
4710-GI-04709 | 002 | 2"-GI-4710-04709-Bb-NI | U4710 | 9.8 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-26: 2015-01-05
4710-GI-04709 | 003 | 2"-GI-4710-04709-Bb-NI | U4710 | 8.7 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-26: 2014-10-28
4710-GI-04709 | 004 | 2"-GI-4710-04709-Bb-NI | U4710 | 1.4 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-GI-04722 | 001 | 3"-GI-4710-04722-Ba-NI | U4710 | 81.3 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0002-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-26: 2014-08-01
4710-GI-04722 | 002 | 3"-GI-4710-04722-Ba-NI | U4710 | 9.6 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0002-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-26: 2014-08-01
4710-GI-04747 | 001 | 6"-GI-4710-04747-Ba-NI | U4710 | 44.7 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-26: 2014-08-18
4710-GI-04834 | 001 | 1"-GI-4710-04834-Bb-NI | U4710 | 34.9 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4710-GI-04834 | 002 | 1"-GI-4710-04834-Bb-NI | U4710 | 18 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-GI-04834 | 003 | 1"-GI-4710-04834-Bb-NI | U4710 | 38.8 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-26: 2014-12-01
4710-GI-04834 | 004 | 1"-GI-4710-04834-Bb-NI | U4710 | 42.4 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4710-GI-04834 | 005 | 1"-GI-4710-04834-Bb-NI | U4710 | 11.3 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4710-GI-04834 | 006 | 1"-GI-4710-04834-Bb-NI | U4710 | 23.5 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4710-GI-04836 | 001 | 1"-GI-4710-04836-Bb-NI | U4710 | 11.8 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-26: 2015-02-03
4710-GI-04836 | 002 | 1"-GI-4710-04836-Bb-NI | U4710 | 23.8 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-26: 2015-02-03
4710-GI-04836 | 003 | 1"-GI-4710-04836-Bb-NI | U4710 | 32 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-01 | 34 - AGUARD.JATO/PINT.FUNDO | 33 - FAB- AGUARD.JATO/PINT.FUNDO
4710-GI-04836 | 004 | 1"-GI-4710-04836-Bb-NI | U4710 | 20.9 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-26: 2014-12-01
4710-GI-04836 | 005 | 1"-GI-4710-04836-Bb-NI | U4710 | 39.7 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GI-04836 | 006 | 1"-GI-4710-04836-Bb-NI | U4710 | 12 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4710-GI-04836 | 007 | 1"-GI-4710-04836-Bb-NI | U4710 | 1.4 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-GI-04890 | 001 | 1.1/2"-GI-4710-04890-Ba-NI | U4710 | 24.5 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4710-GI-04890 | 002 | 1.1/2"-GI-4710-04890-Ba-NI | U4710 | 81.3 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-26: 2014-11-25
4710-GI-04890 | 003 | 1.1/2"-GI-4710-04890-Ba-NI | U4710 | 19.8 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-26: 2014-11-19
4710-GI-04890 | 004 | 1.1/2"-GI-4710-04890-Ba-NI | U4710 | 35 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-26: 2014-11-19
4710-GI-04890 | 005 | 1.1/2"-GI-4710-04890-Ba-NI | U4710 | 41.6 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 40 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 2014-09-26: 2014-11-19; 2014-10-27: 2015-04-27; 2014-10-28: 2015-04-28
4710-GI-04890 | 006 | 1.1/2"-GI-4710-04890-Ba-NI | U4710 | 18.7 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 40 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 2014-09-26: 2014-11-19; 2014-10-27: 2015-04-27; 2014-10-28: 2015-04-28
4710-GI-04890 | 007 | 1.1/2"-GI-4710-04890-Ba-NI | U4710 | 2.6 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 34 - AGUARD.JATO/PINT.FUNDO | 33 - FAB- AGUARD.JATO/PINT.FUNDO | 2014-10-27: 2015-04-27; 2014-10-28: 2015-04-28
4710-GI-09023 | 001 | 2"-GI-4710-09023-Bb-NI | U4710 | 10.9 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 37 - AGUARDANDO ACOPLAMENTO | 2014-09-26: 2014-08-13; 2014-10-27: 2015-01-12; 2014-10-28: 2015-02-24
4710-GI-09023 | 002 | 2"-GI-4710-09023-Bb-NI | U4710 | 44.7 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 37 - AGUARDANDO ACOPLAMENTO | 2014-09-26: 2014-07-16; 2014-10-27: 2015-02-23; 2014-10-28: 2015-02-24
4710-GI-09023 | 003 | 2"-GI-4710-09023-Bb-NI | U4710 | 45.4 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-26: 2014-10-16
4710-GI-09023 | 004 | 2"-GI-4710-09023-Bb-NI | U4710 | 23.9 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-26: 2014-10-28
4710-GI-09023 | 005 | 2"-GI-4710-09023-Bb-NI | U4710 | 7.7 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-01 | 02 - SPOOL CANCELADO | 02 - FAB - SPOOL CANCELADO
4710-GI-09023 | 006 | 2"-GI-4710-09023-Bb-NI | U4710 | 11.1 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-01 | 02 - SPOOL CANCELADO | 02 - FAB - SPOOL CANCELADO
4710-GI-09023 | 007 | 2"-GI-4710-09023-Bb-NI | U4710 | 1.4 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-GI-09023 | 008 | 2"-GI-4710-09023-Bb-NI | U4710 | 1.4 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-GI-09025 | 001 | 2"-GI-4710-09025-Bb-NI | U4710 | 10.9 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 37 - AGUARDANDO ACOPLAMENTO | 2014-09-26: 2014-07-04; 2014-10-27: 2015-01-12; 2014-10-28: 2015-02-24
4710-GI-09025 | 002 | 2"-GI-4710-09025-Bb-NI | U4710 | 44 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 37 - AGUARDANDO ACOPLAMENTO | 2014-09-26: 2014-07-25; 2014-10-27: 2015-01-12; 2014-10-28: 2015-02-24
4710-GI-09025 | 003 | 2"-GI-4710-09025-Bb-NI | U4710 | 41.1 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-26: 2014-10-16
4710-GI-09025 | 004 | 2"-GI-4710-09025-Bb-NI | U4710 | 4.1 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-26: 2014-10-20
4710-GI-09025 | 005 | 2"-GI-4710-09025-Bb-NI | U4710 | 21.6 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-26: 2014-10-16
4710-GI-09025 | 006 | 2"-GI-4710-09025-Bb-NI | U4710 | 6 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-26: 2014-10-20
4710-GI-09025 | 007 | 2"-GI-4710-09025-Bb-NI | U4710 | 1.4 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-GI-09025 | 008 | 2"-GI-4710-09025-Bb-NI | U4710 | 1.4 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-GI-10019 | 001 | 10"-GI-4710-10019-Ca-IQ | U4710 | 106.9 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-26 | 2015-05-11 | 2015-05-25 | 2015-05-25 | 2015-05-25 | 2015-05-25 | 2015-05-25
4710-GI-10019 | 002 | 10"-GI-4710-10019-Ca-IQ | U4710 | 455.7 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-06-25 | 2015-05-11 | 2015-05-26 | 2014-09-25 | 2014-09-25 | 2014-09-25 | 2015-01-31
4710-GI-10019 | 003 | 10"-GI-4710-10019-Ca-IQ | U4710 | 499.4 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-26 | 2015-05-11 | 2015-05-18 | 2015-05-27 | 2015-05-28 | 2015-05-28 | 2015-06-25
4710-GI-10019 | 004 | 10"-GI-4710-10019-Ca-IQ | U4710 | 723.7 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-07-14 | 2015-02-09 | 2015-02-12 | 2015-05-19 | 2015-05-19 | 2015-05-20 | 2015-06-11
4710-GI-10019 | 005 | 10"-GI-4710-10019-Ca-IQ | U4710 | 205.5 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-07-14 | 2015-05-04 | 2015-02-12 | 2015-05-15 | 2015-05-15 | 2015-05-18 | 2015-06-11
4710-GI-10019 | 006 | 10"-GI-4710-10019-Ca-IQ | U4710 | 723.7 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-07-17 | 2015-01-12 | 2015-01-27 | 2015-04-06 | 2015-04-14 | 2015-04-15 | 2015-06-24
4710-GI-10019 | 007 | 10"-GI-4710-10019-Ca-IQ | U4710 | 723.7 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-07-17 | 2015-04-06 | 2015-03-30 | 2015-03-26 | 2015-03-30 | 2015-03-31 | 2015-07-01
4710-GI-10019 | 008 | 10"-GI-4710-10019-Ca-IQ | U4710 | 724 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-01-23 | 2014-11-17 | 2014-11-18 | 2014-12-12 | 2014-12-13 | 2014-12-13 | 2014-12-13
4710-GI-10019 | 009 | 10"-GI-4710-10019-Ca-IQ | U4710 | 468.5 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-16 | 2014-09-22 | 2014-10-21 | 2014-10-14 | 2014-10-24 | 2014-10-24 | 2015-07-07
4710-GI-10019 | 010 | 10"-GI-4710-10019-Ca-IQ | U4710 | 451 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-01-20 | 2014-10-20 | 2014-10-21 | 2014-10-21 | 2014-10-16 | 2014-10-18 | 2015-06-23
4710-GI-10019 | 011 | 10"-GI-4710-10019-Ca-IQ | U4710 | 283 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-09 | 2014-09-22 | 2014-10-14 | 2014-12-17 | 2014-12-22 | 2014-12-30 | 2014-12-30
4710-GI-10019 | 012 | 10"-GI-4710-10019-Ca-IQ | U4710 | 723.7 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-01-23 | 2014-10-13 | 2014-10-14 | 2015-01-05 | 2014-12-30 | 2015-01-06 | 2015-01-06
4710-GI-10019 | 013 | 10"-GI-4710-10019-Ca-IQ | U4710 | 740.7 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-08-08 | 2014-10-27 | 2014-10-27 | 2015-01-27 | 2015-01-29 | 2015-01-30 | 2015-04-09
4710-GI-10019 | 014 | 10"-GI-4710-10019-Ca-IQ | U4710 | 732.9 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-25 | 2015-01-05 | 2015-02-19 | 2015-02-02 | 2015-02-02 | 2015-02-02 | 2015-02-02
4710-GI-10019 | 015 | 10"-GI-4710-10019-Ca-IQ | U4710 | 312.7 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-07-09 | 2015-01-26 | 2015-01-30 | 2015-05-14 | 2015-05-14 | 2015-05-15 | 2015-06-01
4710-GI-10019 | 016 | 10"-GI-4710-10019-Ca-IQ | U4710 | 340.4 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-07-09 | 2015-01-26 | 2015-01-30 | 2015-02-13 | 2015-02-20 | 2015-02-20 | 2015-08-03
4710-GI-10019 | 017 | 10"-GI-4710-10019-Ca-IQ | U4710 | 406.5 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-07-09 | 2015-04-06 | 2015-03-30 | 2015-06-16 | 2015-06-16 | 2015-06-17 | 2015-06-24
4710-GI-10019 | 018 | 10"-GI-4710-10019-Ca-IQ | U4710 | 437.6 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-26 | 2015-06-08 | 2015-06-10 | 2015-06-12 | 2015-06-17 | 2015-06-17 | 2015-06-24
4710-GI-10019 | 019 | 10"-GI-4710-10019-Ca-IQ | U4710 | 304 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-07-02 | 2015-06-08 | 2015-06-09 | 2015-06-09 | 2015-06-09 | 2015-06-09 | 2015-06-09
4710-GI-10019 | 020 | 10"-GI-4710-10019-Ca-IQ | U4710 | 3.3 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 45 - AGUARDANDO VS | 2014-09-26: 2015-07-29; 2014-10-27: 2015-06-29; 2014-10-28: 2015-07-01
4710-GI-10019 | 021 | 10"-GI-4710-10019-Ca-IQ | U4710 | 3.5 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GI-10019 | 022 | 10"-GI-4710-10019-Ca-IQ | U4710 | 4.5 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GI-10019 | 902 | 10"-GI-4710-10019-Ca-IQ | U4710 | 233.9 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-07-23 | 2015-05-25 | 2015-05-26 | 2015-06-02 | 2015-06-01 | 2015-06-02 | 2015-06-02
4710-GI-10144 | 001 | 3/4"-GI-4710-10144-Bb-NI | U4710 | 6.7 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GI-10144 | 002 | 3/4"-GI-4710-10144-Bb-NI | U4710 | 22.7 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GI-10144 | 003 | 3/4"-GI-4710-10144-Bb-NI | U4710 | 6.8 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GI-10144 | 004 | 3/4"-GI-4710-10144-Bb-NI | U4710 | 3.4 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GI-10254 | 001 | 2"-GI-4710-10254-Ba-NI | A4710 | 16.1 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-26: 2014-09-22; 2014-10-27: 2015-04-06
4710-GI-10254 | 002 | 2"-GI-4710-10254-Ba-NI | A4710 | 65.3 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0003-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4710-GI-10254 | 003 | 2"-GI-4710-10254-Ba-NI | A4710 | 24.1 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-26: 2014-09-26
4710-GI-10254 | 004 | 2"-GI-4710-10254-Ba-NI | A4710 | 54.8 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0003-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4710-GI-10254 | 005 | 2"-GI-4710-10254-Ba-NI | A4710 | 25.9 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-26: 2014-09-26
4710-GI-10254 | 006 | 2"-GI-4710-10254-Ba-NI | A4710 | 6.8 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-26: 2014-09-22
4710-GI-10254 | 007 | 2"-GI-4710-10254-Ba-NI | A4710 | 2.5 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GI-10255 | 001 | 1.1/2"-GI-4710-10255-Ba-NI | A4710 | 87.3 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GI-10255 | 002 | 1.1/2"-GI-4710-10255-Ba-NI | A4710 | 67.8 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GI-10255 | 003 | 1.1/2"-GI-4710-10255-Ba-NI | A4710 | 54.5 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GI-10255 | 004 | 1.1/2"-GI-4710-10255-Ba-NI | A4710 | 19.1 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GI-10255 | 005 | 1.1/2"-GI-4710-10255-Ba-NI | A4710 | 3.2 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GI-10255 | 006 | 1.1/2"-GI-4710-10255-Ba-NI | A4710 | 3.2 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GI-10255 | 007 | 1.1/2"-GI-4710-10255-Ba-NI | A4710 | 16 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GI-10256 | 001 | 1.1/2"-GI-4710-10256-Ba-NI | A4710 | 73.3 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GI-10256 | 002 | 1.1/2"-GI-4710-10256-Ba-NI | A4710 | 44 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GI-10256 | 003 | 1.1/2"-GI-4710-10256-Ba-NI | A4710 | 26.7 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GI-10256 | 004 | 1.1/2"-GI-4710-10256-Ba-NI | A4710 | 27.1 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GI-10256 | 005 | 1.1/2"-GI-4710-10256-Ba-NI | A4710 | 3.2 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GI-10257 | 001 | 12"-GI-4710-10257-Ba-NI | A4710 | 265.1 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0004-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-01-05 | 2015-06-22 | 2015-06-18 | 2015-06-12 | 2015-06-12 | 2015-06-15 | 2015-06-15
4710-GI-10257 | 002 | 12"-GI-4710-10257-Ba-NI | A4710 | 198.4 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0004-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-28 | 2015-06-22 | 2015-06-18 | 2015-07-13 | 2015-07-13 | 2015-07-13 | 2015-07-13
4710-GI-10257 | 003 | 12"-GI-4710-10257-Ba-NI | A4710 | 140.4 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0004-1-02 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO | 2014-10-27: 2015-07-06; 2014-10-28: 2015-07-08; 2014-10-30: 2015-07-09
4710-GI-10257 | 004 | 12"-GI-4710-10257-Ba-NI | A4710 | 259.3 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0004-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-11-11 | 2015-06-08 | 2015-06-09 | 2015-06-02 | 2015-06-03 | 2015-06-03 | 2015-06-03
4710-GI-10257 | 005 | 12"-GI-4710-10257-Ba-NI | A4710 | 596.8 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0004-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-07-17 | 2015-06-22 | 2015-06-17 | 2015-06-29 | 2015-06-30 | 2015-06-30 | 2015-06-30
4710-GI-10257 | 006 | 12"-GI-4710-10257-Ba-NI | A4710 | 173.2 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0004-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-11-03 | 2015-06-22 | 2015-06-25 | 2015-06-25 | 2015-06-25 | 2015-06-25 | 2015-06-25
4710-GI-10257 | 007 | 12"-GI-4710-10257-Ba-NI | A4710 | 3.2 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0004-1-02 | 34 - AGUARD.JATO/PINT.FUNDO | 33 - FAB- AGUARD.JATO/PINT.FUNDO | 2014-10-27: 2015-07-20; 2014-10-28: 2015-07-21
4710-GI-10258 | 001 | 12"-GI-4710-10258-Ba-NI | A4710 | 129.3 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0004-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-26: 2014-11-24
4710-GI-10259 | 001 | 12"-GI-4710-10259-Ba-NI | A4710 | 589 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0004-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-27 | 2015-06-08 | 2015-06-09 | 2015-06-29 | 2015-06-29 | 2015-06-30 | 2015-06-30
4710-GI-10259 | 002 | 12"-GI-4710-10259-Ba-NI | A4710 | 173.2 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0004-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-01 | 2015-06-08 | 2015-06-09 | 2015-06-09 | 2015-06-09 | 2015-06-09 | 2015-06-09
4710-GI-10259 | 003 | 12"-GI-4710-10259-Ba-NI | A4710 | 3.2 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0004-1-02 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4710-GI-10260 | 001 | 8"-GI-4710-10260-Ba-NI | A4710 | 50.9 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0004-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-06 | 2015-07-13 | 2015-07-15 | 2015-07-02 | 2015-07-06 | 2015-07-06 | 2015-07-06
4710-GI-10260 | 002 | 8"-GI-4710-10260-Ba-NI | A4710 | 45.9 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0004-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-06 | 2015-07-13 | 2015-07-15 | 2015-07-15 | 2015-07-15 | 2015-07-15 | 2015-07-15
4710-GI-10260 | 003 | 8"-GI-4710-10260-Ba-NI | A4710 | 3.2 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0004-1-03 | 34 - AGUARD.JATO/PINT.FUNDO | 33 - FAB- AGUARD.JATO/PINT.FUNDO
4710-GI-10260 | 004 | 8"-GI-4710-10260-Ba-NI | A4710 | 9.2 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0004-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-12-22 | 2015-06-29 | 2015-07-02 | 2015-07-02 | 2015-07-02 | 2015-07-02 | 2015-07-02
4710-GI-10261 | 001 | 10"-GI-4710-10261-Ca-IQ | A4710 | 143.3 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0005-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-25 | 2015-08-10 | 2015-08-14 | 2015-08-14 | 2015-08-14 | 2015-08-14 | 2015-08-14
4710-GI-10261 | 002 | 10"-GI-4710-10261-Ca-IQ | A4710 | 208.4 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0005-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-11 | 2015-06-22 | 2015-06-23 | 2015-06-23 | 2015-06-30 | 2015-06-30 | 2015-07-13
4710-GI-10261 | 003 | 10"-GI-4710-10261-Ca-IQ | A4710 | 3.2 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0005-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GI-10262 | 001 | 10"-GI-4710-10262-Ca-IQ | A4710 | 143.3 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0005-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-25 | 2015-09-14 | 2015-09-23 | 2015-09-23 | 2015-09-23 | 2015-09-23 | 2015-09-23
4710-GI-10262 | 002 | 10"-GI-4710-10262-Ca-IQ | A4710 | 249.7 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0005-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-22 | 2015-03-02 | 2015-03-19 | 2015-03-03 | 2015-04-09 | 2015-04-13 | 2015-06-22
4710-GI-10262 | 003 | 10"-GI-4710-10262-Ca-IQ | A4710 | 723.7 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0005-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-07-17 | 2015-03-02 | 2015-03-19 | 2015-06-23 | 2015-07-02 | 2015-07-02 | 2015-07-13
4710-GI-10262 | 004 | 10"-GI-4710-10262-Ca-IQ | A4710 | 196.2 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0005-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-23 | 2015-02-23 | 2015-03-19 | 2015-02-26 | 2015-03-03 | 2015-03-03 | 2015-07-14
4710-GI-10262 | 005 | 10"-GI-4710-10262-Ca-IQ | A4710 | 513.5 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0005-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-07-17 | 2015-03-02 | 2015-03-19 | 2015-02-26 | 2015-03-03 | 2015-03-10 | 2015-07-14
4710-GI-10262 | 006 | 10"-GI-4710-10262-Ca-IQ | A4710 | 91.2 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0005-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-27 | 2015-03-02 | 2015-03-19 | 2015-06-17 | 2015-06-18 | 2015-06-18 | 2015-06-18
4710-GI-10262 | 007 | 10"-GI-4710-10262-Ca-IQ | A4710 | 419.6 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0005-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-07-17 | 2015-03-23 | 2015-03-23 | 2015-02-13 | 2015-02-19 | 2015-02-20 | 2015-02-20
4710-GI-10262 | 008 | 10"-GI-4710-10262-Ca-IQ | A4710 | 210.8 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0005-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-08 | 2015-02-23 | 2015-02-25 | 2015-02-25 | 2015-02-25 | 2015-02-26 | 2015-03-20
4710-GI-10262 | 009 | 10"-GI-4710-10262-Ca-IQ | A4710 | 723.7 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0005-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-03-23 | 2015-01-05 | 2014-12-30 | 2014-12-17 | 2014-12-29 | 2014-12-29 | 2015-03-03
4710-GI-10262 | 010 | 10"-GI-4710-10262-Ca-IQ | A4710 | 723.7 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0005-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-03-23 | 2015-01-05 | 2014-12-30 | 2014-12-17 | 2014-12-29 | 2014-12-29 | 2015-04-09
4710-GI-10262 | 011 | 10"-GI-4710-10262-Ca-IQ | A4710 | 723.7 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0005-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-03-23 | 2015-01-05 | 2014-12-30 | 2014-12-30 | 2014-12-29 | 2014-12-29 | 2015-07-28
4710-GI-10262 | 012 | 10"-GI-4710-10262-Ca-IQ | A4710 | 723.7 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0005-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-03-23 | 2015-01-05 | 2014-12-30 | 2014-12-17 | 2014-12-30 | 2015-01-05 | 2015-07-28
4710-GI-10262 | 013 | 10"-GI-4710-10262-Ca-IQ | A4710 | 723.7 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0005-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-03-23 | 2015-01-05 | 2015-01-27 | 2014-12-17 | 2014-12-30 | 2014-12-30 | 2015-07-28
4710-GI-10262 | 014 | 10"-GI-4710-10262-Ca-IQ | A4710 | 663.4 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0005-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-03-18 | 2015-01-05 | 2015-01-27 | 2014-12-29 | 2014-12-30 | 2014-12-30 | 2015-06-23
4710-GI-10262 | 015 | 10"-GI-4710-10262-Ca-IQ | A4710 | 132.2 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0005-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-23 | 2015-02-23 | 2015-02-24 | 2015-02-24 | 2015-02-24 | 2015-02-24 | 2015-02-24
4710-GI-10262 | 016 | 10"-GI-4710-10262-Ca-IQ | A4710 | 173.4 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0005-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-26: 2014-09-25
4710-GI-10262 | 017 | 10"-GI-4710-10262-Ca-IQ | A4710 | 3.8 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0005-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GI-10262 | 018 | 10"-GI-4710-10262-Ca-IQ | A4710 | 3 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0005-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GI-10262 | 019 | 10"-GI-4710-10262-Ca-IQ | A4710 | 3.2 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0005-1-01 | 34 - AGUARD.JATO/PINT.FUNDO | 33 - FAB- AGUARD.JATO/PINT.FUNDO
4710-GI-10263 | 001 | 10"-GI-4710-10263-Ca-IQ | A4710 | 143.3 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0005-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-22 | 2015-08-10 | 2015-08-14 | 2015-08-14 | 2015-08-14 | 2015-08-14 | 2015-08-14
4710-GI-10263 | 002 | 10"-GI-4710-10263-Ca-IQ | A4710 | 245 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0005-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-30 | 2015-06-08 | 2015-06-09 | 2015-07-09 | 2015-07-14 | 2015-07-14 | 2015-07-29
4710-GI-10263 | 003 | 10"-GI-4710-10263-Ca-IQ | A4710 | 723.7 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0005-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-07-17 | 2015-06-08 | 2015-06-09 | 2015-07-13 | 2015-08-05 | 2015-08-05 | 2015-08-05
4710-GI-10263 | 004 | 10"-GI-4710-10263-Ca-IQ | A4710 | 122.3 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0005-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-07-17 | 2015-06-08 | 2015-06-09 | 2015-08-03 | 2015-08-05 | 2015-08-05 | 2015-08-05
4710-GI-10263 | 005 | 10"-GI-4710-10263-Ca-IQ | A4710 | 3.2 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0005-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GI-10343 | 001 | 10"-GI-4710-10343-Ba-NI | A4710 | 197.6 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0004-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 37 - AGUARDANDO ACOPLAMENTO | 2014-09-26: 2014-10-20; 2014-10-27: 2015-07-13; 2014-10-28: 2015-07-15
4710-GI-10343 | 002 | 10"-GI-4710-10343-Ba-NI | A4710 | 217.9 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0004-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-09 | 2015-07-13 | 2015-07-15 | 2015-07-15 | 2015-07-15 | 2015-07-15 | 2015-07-15
4710-GI-10374 | 001 | 12"-GI-4710-10374-Ba-AE | A4710 | 154 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0004-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-11-05 | 2015-06-22 | 2015-06-22 | 2015-06-22 | 2015-06-22 | 2015-06-22 | 2015-06-22
4710-GI-10374 | 002 | 12"-GI-4710-10374-Ba-AE | A4710 | 236.3 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0004-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-11-10 | 2015-07-06 | 2015-07-03 | 2015-07-02 | 2015-07-02 | 2015-07-03 | 2015-07-06
4710-GI-10374 | 003 | 12"-GI-4710-10374-Ba-AE | A4710 | 545.3 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0004-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-10-30 | 2014-12-15 | 2015-01-20 | 2014-12-29 | 2014-12-18 | 2014-12-18 | 2014-12-18
4710-GI-10374 | 004 | 12"-GI-4710-10374-Ba-AE | A4710 | 596.8 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0004-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-03-19 | 2015-02-10 | 2015-02-09 | 2014-12-23 | 2014-12-30 | 2015-01-05 | 2015-06-19
4710-GI-10374 | 005 | 12"-GI-4710-10374-Ba-AE | A4710 | 293.4 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0004-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-08-01 | 2014-12-08 | 2014-12-17 | 2014-12-17 | 2014-12-16 | 2014-12-29 | 2015-03-20
4710-GI-10374 | 006 | 12"-GI-4710-10374-Ba-AE | A4710 | 347.6 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0004-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-08-04 | 2014-12-08 | 2014-12-17 | 2014-12-10 | 2014-12-16 | 2014-12-16 | 2015-07-01
4710-GI-10374 | 007 | 12"-GI-4710-10374-Ba-AE | A4710 | 278.4 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0004-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-27 | 2014-12-08 | 2014-12-17 | 2014-12-12 | 2014-12-17 | 2014-12-17 | 2015-07-01
4710-GI-10374 | 008 | 12"-GI-4710-10374-Ba-AE | A4710 | 347.6 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0004-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-27 | 2014-12-08 | 2014-12-17 | 2015-02-27 | 2015-03-02 | 2015-03-02 | 2015-04-09
4710-GI-10374 | 009 | 12"-GI-4710-10374-Ba-AE | A4710 | 157.6 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0004-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-30 | 2014-12-15 | 2014-12-18 | 2015-02-27 | 2015-03-02 | 2015-03-02 | 2015-04-09
4710-GI-10374 | 010 | 12"-GI-4710-10374-Ba-AE | A4710 | 596.8 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0004-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-03-19 | 2014-12-15 | 2014-12-12 | 2015-02-27 | 2015-03-02 | 2015-03-02 | 2015-04-09
4710-GI-10374 | 011 | 12"-GI-4710-10374-Ba-AE | A4710 | 596.8 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0004-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-03-19 | 2014-12-15 | 2014-12-12 | 2014-12-18 | 2014-12-30 | 2014-12-30 | 2015-03-03
4710-GI-10374 | 012 | 12"-GI-4710-10374-Ba-AE | A4710 | 596.8 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0004-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-03-19 | 2014-12-15 | 2014-12-12 | 2014-12-18 | 2014-12-29 | 2014-12-30 | 2015-07-28
4710-GI-10374 | 013 | 12"-GI-4710-10374-Ba-AE | A4710 | 596.8 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0004-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-03-19 | 2014-12-15 | 2014-12-17 | 2014-12-18 | 2014-12-19 | 2014-12-19 | 2014-12-19
4710-GI-10374 | 014 | 12"-GI-4710-10374-Ba-AE | A4710 | 597.1 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0004-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-27 | 2014-12-15 | 2014-12-17 | 2015-02-24 | 2015-02-25 | 2015-02-25 | 2015-02-25
4710-GI-10374 | 015 | 12"-GI-4710-10374-Ba-AE | A4710 | 320.4 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0004-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-11-10 | 2014-12-15 | 2014-12-18 | 2015-07-08 | 2015-07-09 | 2015-07-09 | 2015-07-13
4710-GI-10374 | 016 | 12"-GI-4710-10374-Ba-AE | A4710 | 313.4 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0004-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-18 | 2015-06-22 | 2015-06-15 | 2015-06-15 | 2015-06-15 | 2015-06-15 | 2015-06-15
4710-GI-10374 | 017 | 12"-GI-4710-10374-Ba-AE | A4710 | 4.2 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0004-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GI-10374 | 018 | 12"-GI-4710-10374-Ba-AE | A4710 | 3.2 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0004-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GI-10374 | 019 | 12"-GI-4710-10374-Ba-AE | A4710 | 4.2 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0004-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM | 2014-10-27: 2015-06-22; 2014-10-28: 2015-07-03
4710-GI-10374 | 020 | 12"-GI-4710-10374-Ba-AE | A4710 | 13.9 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0004-1-01 | 34 - AGUARD.JATO/PINT.FUNDO | 33 - FAB- AGUARD.JATO/PINT.FUNDO | 2014-10-27: 2015-07-06; 2014-10-28: 2015-07-07
4710-GI-10380 | 001 | 4"-GI-4710-10380-Ba-NI | A4710 | 145.4 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-12-03 | 2015-03-02 | 2015-03-19 | 2015-03-19 | 2015-03-19 | 2015-03-19 | 2015-03-19
4710-GI-10380 | 002 | 4"-GI-4710-10380-Ba-NI | A4710 | 224.8 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-19 | 2015-01-26 | 2015-03-23 | 2015-03-02 | 2015-03-03 | 2015-03-03 | 2015-03-03
4710-GI-10380 | 003 | 4"-GI-4710-10380-Ba-NI | A4710 | 82.3 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-07-02 | 2015-02-23 | 2015-03-02 | 2015-03-20 | 2015-03-24 | 2015-03-24 | 2015-03-24
4710-GI-10380 | 004 | 4"-GI-4710-10380-Ba-NI | A4710 | 72.1 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-08-05 | 2015-03-23 | 2015-03-23 | 2015-03-18 | 2015-03-24 | 2015-03-24 | 2015-03-24
4710-GI-10380 | 005 | 4"-GI-4710-10380-Ba-NI | A4710 | 196.8 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-07-04 | 2014-12-15 | 2014-12-30 | 2015-01-07 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | 2015-01-26
4710-GI-10380 | 006 | 4"-GI-4710-10380-Ba-NI | A4710 | 196 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-07-02 | 2014-12-08 | 2014-12-01 | 2015-01-20 | 2015-02-24 | 2015-02-24 | 2015-02-24
4710-GI-10380 | 007 | 4"-GI-4710-10380-Ba-NI | A4710 | 192.8 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-01-23 | 2014-12-08 | 2014-12-01 | 2015-01-06 | 2015-01-22 | 2015-01-23 | 2015-01-23
4710-GI-10380 | 008 | 4"-GI-4710-10380-Ba-NI | A4710 | 192.8 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-01-23 | 2014-12-08 | 2014-12-01 | 2014-12-17 | 2014-12-23 | 2015-01-06 | 2015-01-06
4710-GI-10380 | 009 | 4"-GI-4710-10380-Ba-NI | A4710 | 193.3 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-07-02 | 2014-12-08 | 2014-11-25 | 2014-11-28 | 2014-11-29 | 2014-11-29 | 2014-11-29
4710-GI-10380 | 010 | 4"-GI-4710-10380-Ba-NI | A4710 | 196 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-07-25 | 2014-11-24 | 2014-11-25 | 2014-11-28 | 2014-12-02 | 2014-12-02 | 2014-12-02
4710-GI-10380 | 011 | 4"-GI-4710-10380-Ba-NI | A4710 | 196 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-08-01 | 2014-11-24 | 2014-11-25 | 2015-05-11 | 2015-05-12 | 2015-05-12 | 2015-05-12
4710-GI-10380 | 012 | 4"-GI-4710-10380-Ba-NI | A4710 | 162.6 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-11-27 | 2015-01-26 | 2014-12-30 | 2014-12-30 | 2014-12-30 | 2014-12-30 | 2014-12-30
4710-GI-10380 | 013 | 4"-GI-4710-10380-Ba-NI | A4710 | 1 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GI-10380 | 014 | 4"-GI-4710-10380-Ba-NI | A4710 | 0.7 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GI-10380 | 015 | 4"-GI-4710-10380-Ba-NI | A4710 | 1.3 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GI-10380 | 016 | 4"-GI-4710-10380-Ba-NI | A4710 | 7.4 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GI-10381 | 001 | 1"-GI-4710-10381-Ba-NI | A4710 | 16.1 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GI-10381 | 002 | 1"-GI-4710-10381-Ba-NI | A4710 | 14.6 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GI-10381 | 003 | 1"-GI-4710-10381-Ba-NI | A4710 | 14.9 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GI-10382 | 001 | 1"-GI-4710-10382-Ba-NI | A4710 | 9.8 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GI-10382 | 002 | 1"-GI-4710-10382-Ba-NI | A4710 | 31.2 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GI-10382 | 003 | 1"-GI-4710-10382-Ba-NI | A4710 | 17.2 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GI-10383 | 001 | 1"-GI-4710-10383-Ba-NI | A4710 | 48.5 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GI-10383 | 002 | 1"-GI-4710-10383-Ba-NI | A4710 | 25.9 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GI-10383 | 003 | 1"-GI-4710-10383-Ba-NI | A4710 | 15.3 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GI-10383 | 004 | 1"-GI-4710-10383-Ba-NI | A4710 | 9.7 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GI-10384 | 001 | 1"-GI-4710-10384-Ba-NI | A4710 | 13.6 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GI-10385 | 001 | 2"-GI-4710-10385-Ba-NI | A4710 | 12.7 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-09-11 | 2015-04-06 | 2015-04-29 | 2015-04-08 | 2015-04-09 | 2015-04-09 | 2015-04-09
4710-GI-10406 | 001 | 1"-GI-4710-10406-Ba-NI | A4710 | 15.8 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GI-10406 | 002 | 1"-GI-4710-10406-Ba-NI | A4710 | 45.1 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GI-10406 | 003 | 1"-GI-4710-10406-Ba-NI | A4710 | 13.8 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GI-10406 | 004 | 1"-GI-4710-10406-Ba-NI | A4710 | 9.4 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-UT-1061-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GI-10406 | 005 | 1"-GI-4710-10406-Ba-NI | A4710 | 1.4 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0003-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-GI-10417 | 001 | 1.1/2"-GI-4710-10417-Ba-NI | A4710 | 33.2 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GI-10417 | 002 | 1.1/2"-GI-4710-10417-Ba-NI | A4710 | 26.7 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GI-10417 | 003 | 1.1/2"-GI-4710-10417-Ba-NI | A4710 | 19.1 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GI-10417 | 004 | 1.1/2"-GI-4710-10417-Ba-NI | A4710 | 3.2 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GI-10417 | 005 | 1.1/2"-GI-4710-10417-Ba-NI | A4710 | 3.2 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GI-10442 | 001 | 1.1/2"-GI-4710-10442-Ba-NI | A4710 | 77.7 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GI-10442 | 002 | 1.1/2"-GI-4710-10442-Ba-NI | A4710 | 39.6 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GI-10442 | 003 | 1.1/2"-GI-4710-10442-Ba-NI | A4710 | 39.2 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GI-10442 | 004 | 1.1/2"-GI-4710-10442-Ba-NI | A4710 | 14.6 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GI-10442 | 005 | 1.1/2"-GI-4710-10442-Ba-NI | A4710 | 3.2 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GI-10443 | 001 | 1.1/2"-GI-4710-10443-Ba-NI | A4710 | 69.7 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GI-10443 | 002 | 1.1/2"-GI-4710-10443-Ba-NI | A4710 | 14.6 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GI-10443 | 003 | 1.1/2"-GI-4710-10443-Ba-NI | A4710 | 33 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GI-10443 | 004 | 1.1/2"-GI-4710-10443-Ba-NI | A4710 | 39.2 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GI-10443 | 005 | 1.1/2"-GI-4710-10443-Ba-NI | A4710 | 14.6 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GI-10443 | 006 | 1.1/2"-GI-4710-10443-Ba-NI | A4710 | 3.2 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GI-10559 | 001 | 2"-GI-4710-10559-Ba-NI | A4710 | 13.4 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-26: 2014-12-17
4710-GI-10559 | 002 | 2"-GI-4710-10559-Ba-NI | A4710 | 32.8 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-26: 2014-09-11
4710-GI-10559 | 003 | 2"-GI-4710-10559-Ba-NI | A4710 | 7.2 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-26: 2014-09-22
4710-GI-10559 | 004 | 2"-GI-4710-10559-Ba-NI | A4710 | 21.5 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-26: 2014-09-08
4710-GI-10559 | 005 | 2"-GI-4710-10559-Ba-NI | A4710 | 65.8 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-26: 2014-12-03
4710-GI-10559 | 006 | 2"-GI-4710-10559-Ba-NI | A4710 | 4.4 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-26: 2014-09-26
4710-GI-10559 | 007 | 2"-GI-4710-10559-Ba-NI | A4710 | 28.3 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-26: 2014-09-26
4710-GI-10559 | 008 | 2"-GI-4710-10559-Ba-NI | A4710 | 6.8 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-26: 2014-09-26
4710-GI-10559 | 009 | 2"-GI-4710-10559-Ba-NI | A4710 | 15.5 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-26: 2014-10-09
4710-GI-10559 | 010 | 2"-GI-4710-10559-Ba-NI | A4710 | 1.3 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0003-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-GI-10559 | 011 | 2"-GI-4710-10559-Ba-NI | A4710 | 3.2 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GI-10560 | 001 | 2"-GI-4710-10560-Ba-NI | A4710 | 42 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-26: 2014-12-11
4710-GI-10560 | 002 | 2"-GI-4710-10560-Ba-NI | A4710 | 7.6 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-26: 2015-01-05
4710-GI-10560 | 003 | 2"-GI-4710-10560-Ba-NI | A4710 | 22.2 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-26: 2014-12-17
4710-GI-10560 | 004 | 2"-GI-4710-10560-Ba-NI | A4710 | 65.8 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-26: 2014-12-22
4710-GI-10560 | 005 | 2"-GI-4710-10560-Ba-NI | A4710 | 4.4 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-26: 2014-12-15
4710-GI-10560 | 006 | 2"-GI-4710-10560-Ba-NI | A4710 | 28.3 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-26: 2014-12-17
4710-GI-10560 | 007 | 2"-GI-4710-10560-Ba-NI | A4710 | 6.8 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-26: 2014-10-20
4710-GI-10560 | 008 | 2"-GI-4710-10560-Ba-NI | A4710 | 15.5 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-26: 2014-12-22
4710-GI-10560 | 009 | 2"-GI-4710-10560-Ba-NI | A4710 | 1.3 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GI-10560 | 010 | 2"-GI-4710-10560-Ba-NI | A4710 | 3.2 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GI-10561 | 001 | 2"-GI-4710-10561-Ba-NI | A4710 | 41.9 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-26: 2014-12-17
4710-GI-10561 | 002 | 2"-GI-4710-10561-Ba-NI | A4710 | 10.5 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-26: 2014-12-15
4710-GI-10561 | 003 | 2"-GI-4710-10561-Ba-NI | A4710 | 33.2 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-26: 2014-12-11
4710-GI-10561 | 004 | 2"-GI-4710-10561-Ba-NI | A4710 | 64.4 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-26: 2014-11-28
4710-GI-10561 | 005 | 2"-GI-4710-10561-Ba-NI | A4710 | 21.6 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-26: 2014-12-11
4710-GI-10561 | 006 | 2"-GI-4710-10561-Ba-NI | A4710 | 12.3 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-26: 2014-12-17
4710-GI-10561 | 007 | 2"-GI-4710-10561-Ba-NI | A4710 | 6.8 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-26: 2014-10-06
4710-GI-10561 | 008 | 2"-GI-4710-10561-Ba-NI | A4710 | 15.5 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-26: 2014-12-17
4710-GI-10561 | 009 | 2"-GI-4710-10561-Ba-NI | A4710 | 1.3 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GI-10561 | 010 | 2"-GI-4710-10561-Ba-NI | A4710 | 3.2 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GI-12371 | 001 | 1.1/2"-GI-4710-12371-Bb-NI | U4710 | 39 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GI-12371 | 002 | 1.1/2"-GI-4710-12371-Bb-NI | U4710 | 39.4 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-26: 2015-03-20
4710-GI-12371 | 003 | 1.1/2"-GI-4710-12371-Bb-NI | U4710 | 62.9 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-26: 2015-01-05
4710-GI-12371 | 004 | 1.1/2"-GI-4710-12371-Bb-NI | U4710 | 21.7 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-26: 2015-03-09
4710-GI-12371 | 005 | 1.1/2"-GI-4710-12371-Bb-NI | U4710 | 2.6 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GI-12371 | 006 | 1.1/2"-GI-4710-12371-Bb-NI | U4710 | 1.4 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-GI-12930 | 001 | 3/4"-GI-4710-12930-Ba-NI | U4710 | 1.9 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GI-12930 | 002 | 3/4"-GI-4710-12930-Ba-NI | U4710 | 8.5 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GI-12930 | 003 | 3/4"-GI-4710-12930-Ba-NI | U4710 | 6.3 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GI-12930 | 004 | 3/4"-GI-4710-12930-Ba-NI | U4710 | 17.7 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GI-12931 | 001 | 3/4"-GI-4710-12931-Ba-NI | U4710 | 1.9 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GI-12931 | 002 | 3/4"-GI-4710-12931-Ba-NI | U4710 | 9.8 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GI-12931 | 003 | 3/4"-GI-4710-12931-Ba-NI | U4710 | 8.2 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GI-12931 | 004 | 3/4"-GI-4710-12931-Ba-NI | U4710 | 4.5 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GI-12931 | 005 | 3/4"-GI-4710-12931-Ba-NI | U4710 | 15.2 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GI-12931 | 006 | 3/4"-GI-4710-12931-Ba-NI | U4710 | 2.5 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GI-12932 | 001 | 3/4"-GI-4710-12932-Ba-NI | U4710 | 1.9 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GI-12932 | 002 | 3/4"-GI-4710-12932-Ba-NI | U4710 | 10.1 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GI-12933 | 001 | 3/4"-GI-4710-12933-Ba-NI | U4710 | 1.9 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GI-12933 | 002 | 3/4"-GI-4710-12933-Ba-NI | U4710 | 17 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GI-12934 | 001 | 3/4"-GI-4710-12934-Ba-NI | U4710 | 1.9 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GI-12934 | 002 | 3/4"-GI-4710-12934-Ba-NI | U4710 | 7.4 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GI-12934 | 003 | 3/4"-GI-4710-12934-Ba-NI | U4710 | 2.1 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GI-12935 | 001 | 3/4"-GI-4710-12935-Ba-NI | U4710 | 1.9 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GI-12935 | 002 | 3/4"-GI-4710-12935-Ba-NI | U4710 | 9.1 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GI-12935 | 003 | 3/4"-GI-4710-12935-Ba-NI | U4710 | 8.9 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GI-12935 | 004 | 3/4"-GI-4710-12935-Ba-NI | U4710 | 4.5 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GI-12935 | 005 | 3/4"-GI-4710-12935-Ba-NI | U4710 | 15.2 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GI-12935 | 006 | 3/4"-GI-4710-12935-Ba-NI | U4710 | 2.5 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GI-12936 | 001 | 3/4"-GI-4710-12936-Ba-NI | U4710 | 1.9 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GI-12936 | 002 | 3/4"-GI-4710-12936-Ba-NI | U4710 | 10.1 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GI-12937 | 001 | 3/4"-GI-4710-12937-Ba-NI | U4710 | 1.9 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GI-12937 | 002 | 3/4"-GI-4710-12937-Ba-NI | U4710 | 17 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GI-12938 | 001 | 3/4"-GI-4710-12938-Ba-NI | U4710 | 1.9 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GI-12938 | 002 | 3/4"-GI-4710-12938-Ba-NI | U4710 | 7.4 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GI-12938 | 003 | 3/4"-GI-4710-12938-Ba-NI | U4710 | 2.1 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GI-12939 | 001 | 3/4"-GI-4710-12939-Ba-NI | U4710 | 1.9 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GI-12939 | 002 | 3/4"-GI-4710-12939-Ba-NI | U4710 | 9 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GI-12939 | 003 | 3/4"-GI-4710-12939-Ba-NI | U4710 | 8.9 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GI-12939 | 004 | 3/4"-GI-4710-12939-Ba-NI | U4710 | 4.5 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GI-12939 | 005 | 3/4"-GI-4710-12939-Ba-NI | U4710 | 15.2 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GI-12939 | 006 | 3/4"-GI-4710-12939-Ba-NI | U4710 | 2.5 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GI-12940 | 001 | 3/4"-GI-4710-12940-Ba-NI | U4710 | 1.9 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GI-12940 | 002 | 3/4"-GI-4710-12940-Ba-NI | U4710 | 10.1 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GI-12941 | 001 | 3/4"-GI-4710-12941-Ba-NI | U4710 | 1.9 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GI-12941 | 002 | 3/4"-GI-4710-12941-Ba-NI | U4710 | 17 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GI-12942 | 001 | 3/4"-GI-4710-12942-Ba-NI | U4710 | 1.9 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GI-12942 | 002 | 3/4"-GI-4710-12942-Ba-NI | U4710 | 8.5 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GI-12942 | 003 | 3/4"-GI-4710-12942-Ba-NI | U4710 | 32.3 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GI-12942 | 004 | 3/4"-GI-4710-12942-Ba-NI | U4710 | 5.7 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GI-12942 | 005 | 3/4"-GI-4710-12942-Ba-NI | U4710 | 18 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GI-12943 | 001 | 3/4"-GI-4710-12943-Ba-NI | U4710 | 1.9 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GI-12943 | 002 | 3/4"-GI-4710-12943-Ba-NI | U4710 | 9.7 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GI-12943 | 003 | 3/4"-GI-4710-12943-Ba-NI | U4710 | 8.2 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GI-12943 | 004 | 3/4"-GI-4710-12943-Ba-NI | U4710 | 4.5 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GI-12943 | 005 | 3/4"-GI-4710-12943-Ba-NI | U4710 | 16.6 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GI-12943 | 006 | 3/4"-GI-4710-12943-Ba-NI | U4710 | 31.9 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GI-12943 | 007 | 3/4"-GI-4710-12943-Ba-NI | U4710 | 5.8 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GI-12943 | 008 | 3/4"-GI-4710-12943-Ba-NI | U4710 | 18.2 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GI-12944 | 001 | 3/4"-GI-4710-12944-Ba-NI | U4710 | 1.9 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GI-12944 | 002 | 3/4"-GI-4710-12944-Ba-NI | U4710 | 10.1 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GI-12945 | 001 | 3/4"-GI-4710-12945-Ba-NI | U4710 | 1.9 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GI-12945 | 002 | 3/4"-GI-4710-12945-Ba-NI | U4710 | 17.8 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GI-12945 | 003 | 3/4"-GI-4710-12945-Ba-NI | U4710 | 31.8 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GI-12945 | 004 | 3/4"-GI-4710-12945-Ba-NI | U4710 | 26.1 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GI-14034 | 001 | 3/4"-GI-4710-14034-Bb-NI | U4710 | 5.2 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GI-14034 | 002 | 3/4"-GI-4710-14034-Bb-NI | U4710 | 14.5 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GI-14034 | 003 | 3/4"-GI-4710-14034-Bb-NI | U4710 | 18.6 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GL-10017 | 001 | 3"-GL-4710-10017-Ca-PP | U4710 | 40.4 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0004-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-26: 2014-09-04
4710-GL-10017 | 002 | 3"-GL-4710-10017-Ca-PP | U4710 | 20 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0004-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-26: 2014-09-08
4710-GL-10017 | 003 | 3"-GL-4710-10017-Ca-PP | U4710 | 5.7 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0004-1-04 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4710-GL-10017 | 004 | 3"-GL-4710-10017-Ca-PP | U4710 | 2.5 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0004-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GL-10018 | 001 | 3"-GL-4710-10018-Cg-PP | U4710 | 20 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-21 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-26: 2015-01-21
4710-GL-10018 | 002 | 3"-GL-4710-10018-Cg-PP | U4710 | 45.2 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-21 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-26: 2014-10-23
4710-GL-10018 | 003 | 3"-GL-4710-10018-Cg-PP | U4710 | 39.4 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-21 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-26: 2014-10-06
4710-GL-10018 | 004 | 3"-GL-4710-10018-Cg-PP | U4710 | 91.4 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-21 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 37 - AGUARDANDO ACOPLAMENTO | 2014-09-26: 2014-10-06; 2014-10-27: 2015-02-23; 2014-10-28: 2015-02-20
4710-GL-10018 | 005 | 3"-GL-4710-10018-Cg-PP | U4710 | 31.5 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-21 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 37 - AGUARDANDO ACOPLAMENTO | 2014-09-26: 2014-07-04; 2014-10-27: 2015-02-23; 2014-10-28: 2015-02-20
4710-GL-10018 | 006 | 3"-GL-4710-10018-Cg-PP | U4710 | 135.5 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-21 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2015-07-17 | 2015-01-12 | 2015-01-20 | 2015-04-01 | 2015-04-08 | 2015-04-08 | 2015-06-17
4710-GL-10018 | 007 | 3"-GL-4710-10018-Cg-PP | U4710 | 135.5 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-21 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-07-17 | 2015-02-23 | 2015-02-24 | 2015-04-06 | 2015-04-08 | 2015-04-08 | 2015-06-17
4710-GL-10018 | 008 | 3"-GL-4710-10018-Cg-PP | U4710 | 55.7 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-21 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-30 | 2015-02-09 | 2015-02-24 | 2015-06-08 | 2015-06-02 | 2015-06-12 | 2015-06-17
4710-GL-10018 | 009 | 3"-GL-4710-10018-Cg-PP | U4710 | 78.7 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-21 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-07-04 | 2015-05-11 | 2015-05-29 | 2015-06-12 | 2015-06-12 | 2015-06-15 | 2015-06-15
4710-GL-10018 | 010 | 3"-GL-4710-10018-Cg-PP | U4710 | 83.9 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-21 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-07-04 | 2015-05-11 | 2015-05-18 | 2015-05-18 | 2015-05-18 | 2015-05-18 | 2015-05-18
4710-GL-10018 | 011 | 3"-GL-4710-10018-Cg-PP | U4710 | 18.3 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-21 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-13 | 2015-05-11 | 2015-05-14 | 2015-05-14 | 2015-05-14 | 2015-05-14 | 2015-05-14
4710-GL-10018 | 012 | 3"-GL-4710-10018-Cg-PP | U4710 | 7 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-21 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-26: 2015-03-09
4710-GL-10018 | 013 | 3"-GL-4710-10018-Cg-PP | U4710 | 7 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-21 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-26: 2015-03-09
4710-GL-10018 | 014 | 3"-GL-4710-10018-Cg-PP | U4710 | 5.6 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-21 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4710-GL-10018 | 015 | 3"-GL-4710-10018-Cg-PP | U4710 | 2.5 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-21 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GL-10018 | 016 | 3"-GL-4710-10018-Cg-PP | U4710 | 6.5 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-21 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-26: 2015-04-09
4710-GL-10018 | 903 | 3"-GL-4710-10018-Cg-PP | U4710 | 30.6 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-21 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-26: 2014-09-22
4710-GL-10020 | 001 | 4"-GL-4710-10020-Ei-NI | U4710 | 50 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-22 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-08-13 | 2015-05-04 | 2015-05-05 | 2015-05-05 | 2015-05-05 | 2015-05-05 | 2015-05-05
4710-GL-10020 | 002 | 4"-GL-4710-10020-Ei-NI | U4710 | 129.6 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-22 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-07-04 | 2015-05-04 | 2015-05-05 | 2015-07-28 | 2015-07-30 | 2015-07-31 | 2015-07-31
4710-GL-10020 | 003 | 4"-GL-4710-10020-Ei-NI | U4710 | 63.9 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-22 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-07-04 | 2015-05-04 | 2015-05-19 | 2014-09-18 | 2014-09-17 | 2014-09-17 | 2014-09-29
4710-GL-10020 | 004 | 4"-GL-4710-10020-Ei-NI | U4710 | 58.2 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-22 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-08-13 | 2015-08-17 | 2015-08-19 | 2015-05-28 | 2015-05-28 | 2015-05-29 | 2015-06-16
4710-GL-10020 | 005 | 4"-GL-4710-10020-Ei-NI | U4710 | 267.8 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-22 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2015-08-26 | 2015-05-04 | 2015-05-29 | 2015-06-12 | 2015-06-12 | 2015-06-15 | 2015-06-16
4710-GL-10020 | 006 | 4"-GL-4710-10020-Ei-NI | U4710 | 77 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-22 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 37 - AGUARDANDO ACOPLAMENTO | 2014-09-26: 2014-07-04; 2014-10-27: 2015-05-04; 2014-10-28: 2015-05-29
4710-GL-10020 | 007 | 4"-GL-4710-10020-Ei-NI | U4710 | 189.8 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-22 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-26: 2014-10-20
4710-GL-10020 | 008 | 4"-GL-4710-10020-Ei-NI | U4710 | 63.9 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-22 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-26: 2014-10-27
4710-GL-10020 | 009 | 4"-GL-4710-10020-Ei-NI | U4710 | 65 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-22 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-26: 2014-11-27
4710-GL-10020 | 010 | 4"-GL-4710-10020-Ei-NI | U4710 | 74.2 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-22 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-26: 2014-12-03
4710-GL-10020 | 011 | 4"-GL-4710-10020-Ei-NI | U4710 | 34.7 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-22 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-26: 2014-11-21
4710-GL-10020 | 012 | 4"-GL-4710-10020-Ei-NI | U4710 | 3.1 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-22 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GL-10020 | 013 | 4"-GL-4710-10020-Ei-NI | U4710 | 3.1 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-22 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GL-10020 | 014 | 4"-GL-4710-10020-Ei-NI | U4710 | 4 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-22 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4710-GL-10020 | 015 | 4"-GL-4710-10020-Ei-NI | U4710 | 4 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-22 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4710-GL-10020 | 903 | 4"-GL-4710-10020-Ei-NI | U4710 | 197.2 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-22 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-07-04 | 2015-08-17 | 2015-08-19 | 2015-06-09 | 2015-06-09 | 2015-06-11 | 2015-06-11
4710-GL-10021 | 001 | 4"-GL-4710-10021-Ei-NI | U4710 | 40.8 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-22 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-26: 2014-12-01
4710-GL-10021 | 002 | 4"-GL-4710-10021-Ei-NI | U4710 | 97.7 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-22 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-26: 2014-11-24
4710-GL-10021 | 003 | 4"-GL-4710-10021-Ei-NI | U4710 | 3.1 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-22 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GL-10025 | 001 | 3"-GL-4710-10025-Ei-NI | U4710 | 100.6 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-22 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-26: 2014-11-07
4710-GL-10025 | 002 | 3"-GL-4710-10025-Ei-NI | U4710 | 63 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-22 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-26: 2014-10-09
4710-GL-10025 | 003 | 3"-GL-4710-10025-Ei-NI | U4710 | 102.7 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-22 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-26: 2014-11-04
4710-GL-10025 | 004 | 3"-GL-4710-10025-Ei-NI | U4710 | 115 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-22 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-26: 2014-11-17
4710-GL-10025 | 005 | 3"-GL-4710-10025-Ei-NI | U4710 | 20.8 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-22 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-26: 2014-12-09
4710-GL-10025 | 006 | 3"-GL-4710-10025-Ei-NI | U4710 | 2.4 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-22 | 34 - AGUARD.JATO/PINT.FUNDO | 33 - FAB- AGUARD.JATO/PINT.FUNDO
4710-GL-10025 | 007 | 3"-GL-4710-10025-Ei-NI | U4710 | 7.3 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-22 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-26: 2014-10-14
4710-GL-10025 | 008 | 3"-GL-4710-10025-Ei-NI | U4710 | 1.4 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-22 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-GL-10026 | 001 | 4"-GL-4710-10026-Cb-NI | U4710 | 70 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-10 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-26: 2014-12-03
4710-GL-10026 | 002 | 4"-GL-4710-10026-Cb-NI | U4710 | 132 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-10 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-07-04 | 2015-02-09 | 2015-02-24 | 2015-05-20 | 2015-05-21 | 2015-05-21 | 2015-06-16
4710-GL-10026 | 003 | 4"-GL-4710-10026-Cb-NI | U4710 | 193 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-10 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-06-30 | 2015-06-01 | 2015-02-24 | 2015-05-21 | 2015-05-28 | 2015-05-28 | 2015-06-25
4710-GL-10026 | 004 | 4"-GL-4710-10026-Cb-NI | U4710 | 36.9 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-10 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-08-05 | 2015-06-01 | 2015-06-01 | 2015-06-08 | 2015-06-17 | 2015-06-17 | 2015-06-17
4710-GL-10026 | 005 | 4"-GL-4710-10026-Cb-NI | U4710 | 135.3 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-10 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-07-04 | 2015-06-08 | 2015-06-08 | 2015-06-11 | 2015-06-22 | 2015-06-22 | 2015-07-29
4710-GL-10026 | 006 | 4"-GL-4710-10026-Cb-NI | U4710 | 154 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-10 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-30 | 2015-06-08 | 2015-06-03 | 2015-06-03 | 2015-06-03 | 2015-06-03 | 2015-06-03
4710-GL-10026 | 007 | 4"-GL-4710-10026-Cb-NI | U4710 | 2.7 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-10 | 02 - SPOOL CANCELADO | 02 - FAB - SPOOL CANCELADO
4710-GL-10026 | 008 | 4"-GL-4710-10026-Cb-NI | U4710 | 55.1 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-10 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-26: 2014-08-05
4710-GL-10026 | 009 | 4"-GL-4710-10026-Cb-NI | U4710 | 22.8 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-10 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-26: 2014-12-23
4710-GL-10026 | 010 | 4"-GL-4710-10026-Cb-NI | U4710 | 8.3 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-10 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-26: 2014-12-04
4710-GL-10026 | 011 | 4"-GL-4710-10026-Cb-NI | U4710 | 1.4 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-10 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-GL-10026 | 012 | 4"-GL-4710-10026-Cb-NI | U4710 | 1.4 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-10 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-GL-10266 | 001 | 6"-GL-4710-10266-Cb-NI | A4710 | 87.5 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-07-04 | 2015-07-06 | 2015-07-07 | 2015-07-07 | 2015-07-07 | 2015-07-07 | 2015-07-07
4710-GL-10266 | 002 | 6"-GL-4710-10266-Cb-NI | A4710 | 238.2 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-07-16 | 2015-01-05 | 2015-03-02 | 2015-03-02 | 2015-03-02 | 2015-03-02 | 2015-03-02
4710-GL-10266 | 003 | 6"-GL-4710-10266-Cb-NI | A4710 | 359 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-07-04 | 2015-01-05 | 2015-02-11 | 2015-02-19 | 2015-02-24 | 2015-02-25 | 2015-06-19
4710-GL-10266 | 004 | 6"-GL-4710-10266-Cb-NI | A4710 | 36.1 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-07-29 | 2015-01-05 | 2015-03-02 | 2015-03-24 | 2015-03-26 | 2015-03-26 | 2015-04-06
4710-GL-10266 | 005 | 6"-GL-4710-10266-Cb-NI | A4710 | 63.8 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 61 - AGUARD.DIMENSIONAL CAMPO | 2014-09-01 | 2015-01-05 | 2015-03-23 | 2015-03-25 | 2015-03-26 | 2015-03-26 | 2015-06-02
4710-GL-10266 | 006 | 6"-GL-4710-10266-Cb-NI | A4710 | 371.9 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-08-05 | 2015-01-05 | 2015-02-23 | 2015-02-20 | 2015-02-26 | 2015-02-26 | 2015-02-26
4710-GL-10266 | 007 | 6"-GL-4710-10266-Cb-NI | A4710 | 252.9 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-08-05 | 2015-01-05 | 2015-02-23 | 2015-02-23 | 2015-02-23 | 2015-02-23 | 2015-02-23
4710-GL-10266 | 008 | 6"-GL-4710-10266-Cb-NI | A4710 | 350.4 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 37 - AGUARDANDO ACOPLAMENTO | 2014-07-04: 2014-08-21; 2015-01-05: 2015-09-07; 2015-02-11: 2015-09-08
4710-GL-10266 | 009 | 6"-GL-4710-10266-Cb-NI | A4710 | 115.1 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-08-11
4710-GL-10266 | 010 | 6"-GL-4710-10266-Cb-NI | A4710 | 56.7 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-09-01
4710-GL-10266 | 011 | 6"-GL-4710-10266-Cb-NI | A4710 | 41.4 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-09-05
4710-GL-10266 | 012 | 6"-GL-4710-10266-Cb-NI | A4710 | 3.6 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GL-10266 | 013 | 6"-GL-4710-10266-Cb-NI | A4710 | 1.3 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GL-10266 | 014 | 6"-GL-4710-10266-Cb-NI | A4710 | 5.6 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GL-10266 | 015 | 6"-GL-4710-10266-Cb-NI | A4710 | 4.1 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GL-10266 | 016 | 6"-GL-4710-10266-Cb-NI | A4710 | 12.7 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2015-04-17
4710-GL-10266 | 017 | 6"-GL-4710-10266-Cb-NI | A4710 | 3.1 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GL-10266 | 018 | 6"-GL-4710-10266-Cb-NI | A4710 | 49.7 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-08-05
4710-GL-10266 | 019 | 6"-GL-4710-10266-Cb-NI | A4710 | 1.3 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GL-10267 | 001 | 6"-GL-4710-10267-Cb-IQ | A4710 | 52.6 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-09-02
4710-GL-10267 | 002 | 6"-GL-4710-10267-Cb-IQ | A4710 | 116.1 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-09-08
4710-GL-10267 | 003 | 6"-GL-4710-10267-Cb-IQ | A4710 | 277.7 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-09-02
4710-GL-10267 | 004 | 6"-GL-4710-10267-Cb-IQ | A4710 | 87.2 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-09-18
4710-GL-10267 | 005 | 6"-GL-4710-10267-Cb-IQ | A4710 | 3.1 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GL-10267 | 006 | 6"-GL-4710-10267-Cb-IQ | A4710 | 3.1 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GL-10268 | 001 | 8"-GL-4710-10268-Ei-IQ | A4710 | 140.1 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-09-02
4710-GL-10268 | 002 | 8"-GL-4710-10268-Ei-IQ | A4710 | 299.9 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-09-08
4710-GL-10268 | 003 | 8"-GL-4710-10268-Ei-IQ | A4710 | 241.9 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-08-04
4710-GL-10268 | 004 | 8"-GL-4710-10268-Ei-IQ | A4710 | 1 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-03 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-GL-10268 | 005 | 8"-GL-4710-10268-Ei-IQ | A4710 | 4.2 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GL-10269 | 001 | 8"-GL-4710-10269-Ei-IQ | A4710 | 140.1 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-09-02
4710-GL-10269 | 002 | 8"-GL-4710-10269-Ei-IQ | A4710 | 299.9 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-08-04
4710-GL-10269 | 003 | 8"-GL-4710-10269-Ei-IQ | A4710 | 242 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-08-08
4710-GL-10269 | 004 | 8"-GL-4710-10269-Ei-IQ | A4710 | 1 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-GL-10269 | 005 | 8"-GL-4710-10269-Ei-IQ | A4710 | 4.2 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GL-10272 | 001 | 8"-GL-4710-10272-Ei-IQ | A4710 | 140.1 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-08-08
4710-GL-10272 | 002 | 8"-GL-4710-10272-Ei-IQ | A4710 | 299.9 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-08-04
4710-GL-10272 | 003 | 8"-GL-4710-10272-Ei-IQ | A4710 | 241.9 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-12-03
4710-GL-10272 | 004 | 8"-GL-4710-10272-Ei-IQ | A4710 | 1 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-04 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-GL-10272 | 005 | 8"-GL-4710-10272-Ei-IQ | A4710 | 4.2 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GL-10277 | 001 | 6"-GL-4710-10277-Ei-NI | A4710 | 31.2 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-14 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-11-21
4710-GL-10277 | 002 | 6"-GL-4710-10277-Ei-NI | A4710 | 93.3 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-14 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-12-01
4710-GL-10277 | 003 | 6"-GL-4710-10277-Ei-NI | A4710 | 79.1 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-14 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-11-07
4710-GL-10277 | 004 | 6"-GL-4710-10277-Ei-NI | A4710 | 87.2 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-14 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-09-04
4710-GL-10277 | 005 | 6"-GL-4710-10277-Ei-NI | A4710 | 326.8 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-14 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-12-03
4710-GL-10277 | 006 | 6"-GL-4710-10277-Ei-NI | A4710 | 510.7 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-14 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 37 - AGUARDANDO ACOPLAMENTO | 2014-07-04: 2015-07-20; 2015-01-05: 2015-01-26; 2015-02-11: 2014-12-29
4710-GL-10277 | 007 | 6"-GL-4710-10277-Ei-NI | A4710 | 510.7 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-14 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2015-07-20 | 2015-03-30 | 2015-03-30 | 2015-03-24 | 2015-03-24 | 2015-03-24 | 2015-07-28
4710-GL-10277 | 008 | 6"-GL-4710-10277-Ei-NI | A4710 | 163.2 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-14 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-01 | 2014-12-15 | 2015-02-25 | 2015-03-25 | 2015-03-30 | 2015-03-31 | 2015-06-11
4710-GL-10277 | 009 | 6"-GL-4710-10277-Ei-NI | A4710 | 510.7 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-14 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-03-23 | 2014-12-15 | 2014-12-30 | 2015-04-06 | 2015-04-17 | 2015-04-17 | 2015-07-27
4710-GL-10277 | 010 | 6"-GL-4710-10277-Ei-NI | A4710 | 510.7 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-14 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-07-20 | 2014-12-15 | 2014-12-17 | 2015-04-06 | 2015-04-06 | 2015-04-06 | 2015-06-22
4710-GL-10277 | 011 | 6"-GL-4710-10277-Ei-NI | A4710 | 510.7 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-14 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-07-20 | 2014-12-15 | 2014-12-17 | 2015-04-06 | 2015-04-06 | 2015-04-06 | 2015-06-22
4710-GL-10277 | 012 | 6"-GL-4710-10277-Ei-NI | A4710 | 240.1 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-14 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-08 | 2014-12-15 | 2015-02-20 | 2015-02-20 | 2015-02-20 | 2015-02-20 | 2015-02-20
4710-GL-10277 | 013 | 6"-GL-4710-10277-Ei-NI | A4710 | 134.2 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-14 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-14 | 2015-06-29 | 2015-06-30 | 2015-06-30 | 2015-06-30 | 2015-06-30 | 2015-06-30
4710-GL-10277 | 014 | 6"-GL-4710-10277-Ei-NI | A4710 | 6.4 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-14 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4710-GL-10277 | 015 | 6"-GL-4710-10277-Ei-NI | A4710 | 4.1 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-14 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GL-10277 | 016 | 6"-GL-4710-10277-Ei-NI | A4710 | 1.3 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-14 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GL-10277 | 017 | 6"-GL-4710-10277-Ei-NI | A4710 | 3.9 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-14 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GL-10277 | 018 | 6"-GL-4710-10277-Ei-NI | A4710 | 3.1 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-14 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GL-10277 | 019 | 6"-GL-4710-10277-Ei-NI | A4710 | 3.4 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-14 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GL-10277 | 020 | 6"-GL-4710-10277-Ei-NI | A4710 | 17 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-14 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-01: 2014-09-09
4710-GL-10277 | 021 | 6"-GL-4710-10277-Ei-NI | A4710 | 56.7 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-14 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-01: 2014-12-01
4710-GL-10277 | 022 | 6"-GL-4710-10277-Ei-NI | A4710 | 2.2 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-14 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GL-10277 | 023 | 6"-GL-4710-10277-EI-NI | A4710 | 3.1 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-14 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GL-10278 | 001 | 4"-GL-4710-10278-Ei-NI | A4710 | 31.2 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-08 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-01: 2014-12-23
4710-GL-10278 | 002 | 4"-GL-4710-10278-Ei-NI | A4710 | 93.3 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-08 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-01: 2014-11-21
4710-GL-10278 | 003 | 4"-GL-4710-10278-Ei-NI | A4710 | 82.5 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-08 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-01: 2014-11-10
4710-GL-10278 | 004 | 4"-GL-4710-10278-Ei-NI | A4710 | 3.4 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-08 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GL-10278 | 005 | 4"-GL-4710-10278-Ei-NI | A4710 | 17 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-08 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-01: 2014-11-21
4710-GL-10278 | 006 | 4"-GL-4710-10278-Ei-NI | A4710 | 56.7 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-08 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-01: 2014-11-21
4710-GL-10278 | 007 | 4"-GL-4710-10278-Ei-NI | A4710 | 2.2 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-08 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GL-10278 | 008 | 4"-GL-4710-10278-EI-NI | A4710 | 3.1 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-08 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GL-10279 | 001 | 4"-GL-4710-10279-Ei-NI | A4710 | 31.2 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-07 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-01: 2014-11-24
4710-GL-10279 | 002 | 4"-GL-4710-10279-Ei-NI | A4710 | 93.3 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-07 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-01: 2014-11-21
4710-GL-10279 | 003 | 4"-GL-4710-10279-Ei-NI | A4710 | 82.5 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-07 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-01: 2014-12-01
4710-GL-10279 | 004 | 4"-GL-4710-10279-Ei-NI | A4710 | 3.4 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-07 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GL-10279 | 005 | 4"-GL-4710-10279-Ei-NI | A4710 | 17 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-07 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-01: 2014-10-27
4710-GL-10279 | 006 | 4"-GL-4710-10279-Ei-NI | A4710 | 56.7 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-07 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-01: 2014-12-08
4710-GL-10279 | 007 | 4"-GL-4710-10279-Ei-NI | A4710 | 2.2 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-07 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GL-10279 | 008 | 4"-GL-4710-10279-EI-NI | A4710 | 3.1 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-07 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GL-10280 | 001 | 6"-GL-4710-10280-Cb-NI | A4710 | 58.9 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-16 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-01: 2014-09-04
4710-GL-10280 | 002 | 6"-GL-4710-10280-Cb-NI | A4710 | 74.7 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-16 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-01: 2014-12-01
4710-GL-10280 | 003 | 6"-GL-4710-10280-Cb-NI | A4710 | 41.4 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-16 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-01: 2014-09-09
4710-GL-10280 | 004 | 6"-GL-4710-10280-Cb-NI | A4710 | 1.4 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-16 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-GL-10280 | 005 | 6"-GL-4710-10280-Cb-NI | A4710 | 10.3 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-16 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-01: 2014-09-01
4710-GL-10280 | 006 | 6"-GL-4710-10280-Cb-NI | A4710 | 1.4 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-16 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-GL-10284 | 001 | 4"-GL-4710-10284-Cb-NI | A4710 | 126.4 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-08-05 | 2015-03-23 | 2015-03-20 | 2015-03-18 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-04-09
4710-GL-10284 | 002 | 4"-GL-4710-10284-Cb-NI | A4710 | 192.8 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-07-20 | 2015-04-22 | 2015-04-23 | 2015-02-24 | 2015-02-24 | 2015-02-26 | 2015-05-15
4710-GL-10284 | 003 | 4"-GL-4710-10284-Cb-NI | A4710 | 192.8 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-07-20 | 2015-04-22 | 2015-04-23 | 2015-04-01 | 2015-04-01 | 2015-04-06 | 2015-04-16
4710-GL-10284 | 004 | 4"-GL-4710-10284-Cb-NI | A4710 | 196.8 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-08-05 | 2015-03-30 | 2015-03-27 | 2015-04-06 | 2015-04-06 | 2015-04-06 | 2015-04-16
4710-GL-10284 | 005 | 4"-GL-4710-10284-Cb-NI | A4710 | 47.7 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-04 | 2015-03-30 | 2015-04-07 | 2015-04-02 | 2015-04-17 | 2015-04-17 | 2015-06-11
4710-GL-10284 | 006 | 4"-GL-4710-10284-Cb-NI | A4710 | 118.5 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-09-04 | 2015-09-07 | 2015-09-08 | 2015-09-08 | 2015-09-08 | 2015-09-08 | 2015-09-08
4710-GL-10284 | 007 | 4"-GL-4710-10284-Cb-NI | A4710 | 43.1 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-01: 2014-09-04
4710-GL-10284 | 008 | 4"-GL-4710-10284-Cb-NI | A4710 | 110.5 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-01: 2014-08-21
4710-GL-10284 | 009 | 4"-GL-4710-10284-Cb-NI | A4710 | 178.7 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-01: 2014-09-23
4710-GL-10284 | 010 | 4"-GL-4710-10284-Cb-NI | A4710 | 58.7 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-01: 2014-09-01
4710-GL-10284 | 011 | 4"-GL-4710-10284-Cb-NI | A4710 | 3.1 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GL-10284 | 012 | 4"-GL-4710-10284-Cb-NI | A4710 | 192.8 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2015-07-20 | 2015-04-06 | 2015-04-29 | 2015-03-27 | 2015-03-27 | 2015-03-31 | 2015-04-09
4710-GL-10285 | 001 | 3"-GL-4710-10285-Cb-NI | A4710 | 48.3 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-09 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-01: 2014-12-29
4710-GL-10286 | 001 | 3"-GL-4710-10286-Cb-NI | A4710 | 48.3 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-09 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-01: 2014-12-29
4710-GL-10287 | 001 | 3"-GL-4710-10287-Cb-NI | A4710 | 46 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-09 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-01: 2014-12-29
4710-GL-10287 | 002 | 3"-GL-4710-10287-Cb-NI | A4710 | 111.2 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-09 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-01: 2014-09-01
4710-GL-10287 | 003 | 3"-GL-4710-10287-Cb-NI | A4710 | 60.5 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-09 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-01: 2014-09-01
4710-GL-10287 | 004 | 3"-GL-4710-10287-Cb-NI | A4710 | 118.3 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-09 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-01: 2014-08-21
4710-GL-10287 | 005 | 3"-GL-4710-10287-Cb-NI | A4710 | 14 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-09 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-01: 2014-09-01
4710-GL-10287 | 006 | 3"-GL-4710-10287-Cb-NI | A4710 | 37.2 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-09 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-01: 2014-09-01
4710-GL-10287 | 007 | 3"-GL-4710-10287-Cb-NI | A4710 | 3.1 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-09 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4710-GL-10338 | 001 | 8"-GL-4710-10338-Ba-NI | A4710 | 47.2 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-01: 2014-09-09
4710-GL-10338 | 002 | 8"-GL-4710-10338-Ba-NI | A4710 | 115.5 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-01: 2014-12-03
4710-GL-10338 | 003 | 8"-GL-4710-10338-Ba-NI | A4710 | 174.8 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-14 | 2015-07-20 | 2015-07-17 | 2015-07-14 | 2015-07-16 | 2015-07-17 | 2015-07-17
4710-GL-10338 | 004 | 8"-GL-4710-10338-Ba-NI | A4710 | 149 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-20 | 2015-07-20 | 2015-07-17 | 2015-07-16 | 2015-07-16 | 2015-07-17 | 2015-07-17
4710-GL-10338 | 005 | 8"-GL-4710-10338-Ba-NI | A4710 | 408.8 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 61 - AGUARD.DIMENSIONAL CAMPO | 2014-10-20 | 2015-07-20 | 2015-07-17 | 2015-07-22 | 2015-07-22 | 2015-07-23 | 2015-08-04
4710-GL-10338 | 006 | 8"-GL-4710-10338-Ba-NI | A4710 | 3.2 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GL-10375 | 001 | 3"-GL-4710-10375-Cg-PP | A4710 | 32.8 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-15 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-08 | 2015-03-30 | 2015-04-07 | 2015-04-07 | 2015-04-07 | 2015-04-07 | 2015-04-07
4710-GL-10375 | 002 | 3"-GL-4710-10375-Cg-PP | A4710 | 83.8 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-15 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-23 | 2015-02-23 | 2015-03-17 | 2015-02-20 | 2015-03-02 | 2015-03-03 | 2015-03-03
4710-GL-10375 | 003 | 3"-GL-4710-10375-Cg-PP | A4710 | 135.5 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-15 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL |  | 2015-03-23 | 2015-03-17 | 2015-02-19 | 2015-02-24 | 2015-02-24 | 2015-04-09
4710-GL-10375 | 004 | 3"-GL-4710-10375-Cg-PP | A4710 | 135.5 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-15 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-03-23 | 2015-03-09 | 2015-03-16 | 2015-02-26 | 2015-02-26 | 2015-02-27 | 2015-04-09
4710-GL-10375 | 005 | 3"-GL-4710-10375-Cg-PP | A4710 | 137.6 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-15 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-23 | 2015-03-09 | 2015-03-16 | 2015-05-18 | 2015-05-18 | 2015-05-19 | 2015-05-19
4710-GL-10375 | 006 | 3"-GL-4710-10375-Cg-PP | A4710 | 110.8 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-15 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-10-09 | 2015-05-25 | 2015-05-19 | 2015-05-19 | 2015-05-19 | 2015-05-19 | 2015-05-19
4710-GL-10375 | 007 | 3"-GL-4710-10375-Cg-PP | A4710 | 135.5 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-15 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4710-GL-10375 | 008 | 3"-GL-4710-10375-Cg-PP | A4710 | 35.3 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-15 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-01: 2014-09-04
4710-GL-10375 | 009 | 3"-GL-4710-10375-Cg-PP | A4710 | 80.1 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-15 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-01: 2014-10-09
4710-GL-10375 | 010 | 3"-GL-4710-10375-Cg-PP | A4710 | 122.4 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-15 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-01: 2014-10-06
4710-GL-10375 | 011 | 3"-GL-4710-10375-Cg-PP | A4710 | 27 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-15 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-01: 2014-11-07
4710-GL-10375 | 012 | 3"-GL-4710-10375-Cg-PP | A4710 | 19.1 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-15 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-01: 2014-09-23
4710-GL-10375 | 013 | 3"-GL-4710-10375-Cg-PP | A4710 | 6.7 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-15 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4710-GL-10375 | 014 | 3"-GL-4710-10375-Cg-PP | A4710 | 6.7 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-15 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4710-GL-10435 | 001 | 3/4"-GL-4710-10435-Cb-IQ | A4710 | 6.3 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-02 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4710-GL-10435 | 002 | 3/4"-GL-4710-10435-Cb-IQ | A4710 | 5.9 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GL-10435 | 003 | 3/4"-GL-4710-10435-Cb-IQ | A4710 | 4.5 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GL-10435 | 004 | 3/4"-GL-4710-10435-Cb-IQ | A4710 | 5 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GL-10452 | 001 | 3/4"-GL-4710-10452-Cb-NI | A4710 | 5.4 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-11 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GL-10453 | 001 | 3/4"-GL-4710-10453-Cb-NI | A4710 | 8.6 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-11 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GL-10453 | 002 | 3/4"-GL-4710-10453-Cb-NI | A4710 | 3.8 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-11 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GL-10453 | 003 | 3/4"-GL-4710-10453-Cb-NI | A4710 | 3.3 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-11 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GL-10453 | 004 | 3/4"-GL-4710-10453-Cb-NI | A4710 | 2.3 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-11 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GL-10453 | 005 | 3/4"-GL-4710-10453-Cb-NI | A4710 | 4.2 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-11 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GL-10453 | 006 | 3/4"-GL-4710-10453-Cb-NI | A4710 | 8.4 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-11 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GL-10453 | 007 | 3/4"-GL-4710-10453-Cb-NI | A4710 | 5.9 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-11 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GL-10453 | 008 | 3/4"-GL-4710-10453-Cb-NI | A4710 | 3.8 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-11 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GL-10454 | 001 | 3/4"-GL-4710-10454-Cb-NI | A4710 | 10.5 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-11 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GL-10455 | 001 | 3/4"-GL-4710-10455-Ba-NI | A4710 | 5.5 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GL-10455 | 002 | 3/4"-GL-4710-10455-Ba-NI | A4710 | 9.1 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GL-10455 | 003 | 3/4"-GL-4710-10455-Ba-NI | A4710 | 5.7 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GL-10455 | 004 | 3/4"-GL-4710-10455-Ba-NI | A4710 | 8.7 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GL-10455 | 005 | 3/4"-GL-4710-10455-Ba-NI | A4710 | 7.3 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GL-10455 | 006 | 3/4"-GL-4710-10455-Ba-NI | A4710 | 30.9 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GL-10455 | 007 | 3/4"-GL-4710-10455-Ba-NI | A4710 | 8 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GL-10455 | 008 | 3/4"-GL-4710-10455-Ba-NI | A4710 | 6.1 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GL-10455 | 009 | 3/4"-GL-4710-10455-Ba-NI | A4710 | 17.3 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GL-10455 | 010 | 3/4"-GL-4710-10455-Ba-NI | A4710 | 13.4 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GL-10455 | 011 | 3/4"-GL-4710-10455-Ba-NI | A4710 | 6.5 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GL-10455 | 012 | 3/4"-GL-4710-10455-Ba-NI | A4710 | 7.5 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GL-10456 | 001 | 3/4"-GL-4710-10456-Ba-NI | A4710 | 2.7 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GL-10457 | 001 | 3/4"-GL-4710-10457-Cb-NI | A4710 | 5.4 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-12 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GL-10458 | 001 | 3/4"-GL-4710-10458-Cb-NI | A4710 | 2.3 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-12 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GL-10458 | 002 | 3/4"-GL-4710-10458-Cb-NI | A4710 | 6.3 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-12 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GL-10458 | 003 | 3/4"-GL-4710-10458-Cb-NI | A4710 | 3.8 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-12 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GL-10458 | 004 | 3/4"-GL-4710-10458-Cb-NI | A4710 | 3.3 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-12 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GL-10458 | 005 | 3/4"-GL-4710-10458-Cb-NI | A4710 | 2.3 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-12 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GL-10458 | 006 | 3/4"-GL-4710-10458-Cb-NI | A4710 | 4.2 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-12 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GL-10458 | 007 | 3/4"-GL-4710-10458-Cb-NI | A4710 | 8.4 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-12 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GL-10458 | 008 | 3/4"-GL-4710-10458-Cb-NI | A4710 | 5.6 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-12 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GL-10458 | 009 | 3/4"-GL-4710-10458-Cb-NI | A4710 | 3.8 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-12 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GL-10459 | 001 | 3/4"-GL-4710-10459-Cb-NI | A4710 | 10.5 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-12 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GL-10460 | 001 | 3/4"-GL-4710-10460-Ba-NI | A4710 | 5.5 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GL-10460 | 002 | 3/4"-GL-4710-10460-Ba-NI | A4710 | 14.8 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GL-10460 | 003 | 3/4"-GL-4710-10460-Ba-NI | A4710 | 17.3 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GL-10461 | 001 | 3/4"-GL-4710-10461-Ba-NI | A4710 | 2.7 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GL-10462 | 001 | 3/4"-GL-4710-10462-Cb-NI | A4710 | 5.4 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-13 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GL-10463 | 001 | 3/4"-GL-4710-10463-Cb-NI | A4710 | 8.6 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-13 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GL-10463 | 002 | 3/4"-GL-4710-10463-Cb-NI | A4710 | 3.8 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-13 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GL-10463 | 003 | 3/4"-GL-4710-10463-Cb-NI | A4710 | 3.3 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-13 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GL-10463 | 004 | 3/4"-GL-4710-10463-Cb-NI | A4710 | 2.3 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-13 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GL-10463 | 005 | 3/4"-GL-4710-10463-Cb-NI | A4710 | 4.2 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-13 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GL-10463 | 006 | 3/4"-GL-4710-10463-Cb-NI | A4710 | 8.4 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-13 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GL-10463 | 007 | 3/4"-GL-4710-10463-Cb-NI | A4710 | 5.6 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-13 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GL-10463 | 008 | 3/4"-GL-4710-10463-Cb-NI | A4710 | 3.8 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-13 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GL-10464 | 001 | 3/4"-GL-4710-10464-Cb-NI | A4710 | 10.6 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-13 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GL-10465 | 001 | 3/4"-GL-4710-10465-Ba-NI | A4710 | 5.5 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GL-10465 | 002 | 3/4"-GL-4710-10465-Ba-NI | A4710 | 14.9 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GL-10465 | 003 | 3/4"-GL-4710-10465-Ba-NI | A4710 | 16.1 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GL-10466 | 001 | 3/4"-GL-4710-10466-Ba-NI | A4710 | 2.7 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GL-10486 | 001 | 10"-GL-4710-10486-Cb-IQ | A4710 | 179.3 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-01: 2014-10-20
4710-GL-10486 | 002 | 10"-GL-4710-10486-Cb-IQ | A4710 | 519.7 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-01: 2014-10-20
4710-GL-10486 | 003 | 10"-GL-4710-10486-Cb-IQ | A4710 | 121.1 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-01: 2014-10-30
4710-GL-10486 | 004 | 10"-GL-4710-10486-Cb-IQ | A4710 | 202.3 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-01: 2014-12-03
4710-GL-10487 | 001 | 8"-GL-4710-10487-Cb-IQ | A4710 | 202.1 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-01: 2014-11-21
4710-GL-10503 | 001 | 8"-GL-4710-10503-Cb-IQ | A4710 | 223.2 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-01: 2014-12-03
4710-GL-10504 | 001 | 3/4"-GL-4710-10504-Ba-NI | A4710 | 4.6 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GL-10505 | 001 | 3/4"-GL-4710-10505-Ba-NI | A4710 | 4.6 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GL-10506 | 001 | 3/4"-GL-4710-10506-Ba-NI | A4710 | 4.6 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GL-10507 | 001 | 3/4"-GL-4710-10507-Ba-NI | A4710 | 5.9 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GL-10508 | 001 | 3/4"-GL-4710-10508-Ba-NI | A4710 | 5.9 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-GL-10509 | 001 | 3/4"-GL-4710-10509-Ba-NI | A4710 | 5.9 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-00222 | 001 | 8"-HC-4710-00222-C13-NI | U4710 | 126.9 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-01: 2015-02-02
4710-HC-00222 | 002 | 8"-HC-4710-00222-C13-NI | U4710 | 290.8 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-01: 2015-01-26
4710-HC-00222 | 003 | 8"-HC-4710-00222-C13-NI | U4710 | 66.6 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-01: 2014-08-28
4710-HC-00222 | 004 | 8"-HC-4710-00222-C13-NI | U4710 | 148.3 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4710-HC-00222 | 005 | 8"-HC-4710-00222-C13-NI | U4710 | 96.4 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-01: 2014-08-04
4710-HC-00222 | 006 | 8"-HC-4710-00222-C13-NI | U4710 | 46.9 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-01: 2014-08-28
4710-HC-00222 | 007 | 8"-HC-4710-00222-C13-NI | U4710 | 97.7 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-01: 2014-12-02
4710-HC-00222 | 008 | 8"-HC-4710-00222-C13-NI | U4710 | 3.8 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-01 | 02 - SPOOL CANCELADO | 02 - FAB - SPOOL CANCELADO
4710-HC-00222 | 009 | 8"-HC-4710-00222-C13-NI | U4710 | 4.2 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-00222 | 010 | 8"-HC-4710-00222-C13-NI | U4710 | 3.4 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-00222 | 011 | 8"-HC-4710-00222-C13-NI | U4710 | 12.4 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-01: 2014-11-11
4710-HC-00222 | 012 | 8"-HC-4710-00222-C13-NI | U4710 | 93.2 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4710-HC-00222 | 013 | 8"-HC-4710-00222-C13-NI | U4710 | 63.1 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-01: 2014-12-10
4710-HC-00222 | 014 | 8"-HC-4710-00222-C13-NI | U4710 | 66.2 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-01: 2014-12-10
4710-HC-00222 | 015 | 8"-HC-4710-00222-C13-NI | U4710 | 20.8 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-01: 2014-09-26
4710-HC-00222 | 016 | 8"-HC-4710-00222-C13-NI | U4710 | 23.1 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-01: 2015-01-26
4710-HC-00222 | 017 | 8"-HC-4710-00222-C13-NI | U4710 | 143.9 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-01: 2014-08-28
4710-HC-00222 | 018 | 8"-HC-4710-00222-C13-NI | U4710 | 174.9 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-01: 2015-01-23
4710-HC-00222 | 019 | 8"-HC-4710-00222-C13-NI | U4710 | 246 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-01: 2015-01-26
4710-HC-00222 | 020 | 8"-HC-4710-00222-C13-NI | U4710 | 3.5 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-00222 | 021 | 8"-HC-4710-00222-C13-NI | U4710 | 3.5 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-00222 | 022 | 8"-HC-4710-00222-C13-NI | U4710 | 5 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-01: 2014-09-16
4710-HC-00222 | 023 | 8"-HC-4710-00222-C13-NI | U4710 | 18.3 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-01: 2014-12-03
4710-HC-00222 | 024 | 8"-HC-4710-00222-C13-NI | U4710 | 3.2 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-00223 | 001 | 6"-HC-4710-00223-C13-NI | U4710 | 82.6 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-01: 2014-08-07
4710-HC-00223 | 002 | 6"-HC-4710-00223-C13-NI | U4710 | 46.9 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-01: 2014-09-05
4710-HC-00223 | 003 | 6"-HC-4710-00223-C13-NI | U4710 | 97.9 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-01: 2014-12-10
4710-HC-00223 | 004 | 6"-HC-4710-00223-C13-NI | U4710 | 3.8 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-01 | 02 - SPOOL CANCELADO | 02 - FAB - SPOOL CANCELADO
4710-HC-00223 | 005 | 6"-HC-4710-00223-C13-NI | U4710 | 4.2 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-00226 | 001 | 1.1/2"-HC-4710-00226-C13-IQ | U4710 | 24.5 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-01: 2015-04-06
4710-HC-00226 | 002 | 1.1/2"-HC-4710-00226-C13-IQ | U4710 | 36.3 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-00226 | 003 | 1.1/2"-HC-4710-00226-C13-IQ | U4710 | 22.1 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-00226 | 004 | 1.1/2"-HC-4710-00226-C13-IQ | U4710 | 4.5 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-00226 | 005 | 1.1/2"-HC-4710-00226-C13-IQ | U4710 | 11.1 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-01: 2015-03-17
4710-HC-00226 | 006 | 1.1/2"-HC-4710-00226-C13-IQ | U4710 | 4.1 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-00227 | 001 | 8"-HC-4710-00227-C13-IQ | U4710 | 80 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-01: 2015-01-15
4710-HC-00227 | 002 | 8"-HC-4710-00227-C13-IQ | U4710 | 111.3 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-01: 2014-07-21
4710-HC-00227 | 003 | 8"-HC-4710-00227-C13-IQ | U4710 | 106.6 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-01: 2014-09-04
4710-HC-00227 | 004 | 8"-HC-4710-00227-C13-IQ | U4710 | 70.5 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-01: 2014-08-07
4710-HC-00227 | 005 | 8"-HC-4710-00227-C13-IQ | U4710 | 58.5 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-01: 2014-07-31
4710-HC-00228 | 001 | 1.1/2"-HC-4710-00228-C13-IQ | U4710 | 37 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-01: 2015-03-20
4710-HC-00228 | 002 | 1.1/2"-HC-4710-00228-C13-IQ | U4710 | 56.1 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-00228 | 003 | 1.1/2"-HC-4710-00228-C13-IQ | U4710 | 4.5 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-00228 | 004 | 1.1/2"-HC-4710-00228-C13-IQ | U4710 | 11 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-01: 2015-03-17
4710-HC-00228 | 005 | 1.1/2"-HC-4710-00228-C13-IQ | U4710 | 4.1 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-00230 | 001 | 10"-HC-4710-00230-C13-IQ | U4710 | 105.5 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-01: 2015-01-13
4710-HC-00230 | 002 | 10"-HC-4710-00230-C13-IQ | U4710 | 131.3 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-01: 2014-07-21
4710-HC-00230 | 003 | 10"-HC-4710-00230-C13-IQ | U4710 | 106.6 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-01: 2014-08-05
4710-HC-00230 | 004 | 10"-HC-4710-00230-C13-IQ | U4710 | 70.5 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-01: 2014-10-20
4710-HC-00230 | 005 | 10"-HC-4710-00230-C13-IQ | U4710 | 250.8 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-01: 2015-01-16
4710-HC-00230 | 006 | 10"-HC-4710-00230-C13-IQ | U4710 | 3.6 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-00230 | 007 | 10"-HC-4710-00230-C13-IQ | U4710 | 20.2 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-01: 2015-03-17
4710-HC-00230 | 008 | 10"-HC-4710-00230-C13-IQ | U4710 | 5 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-00332 | 001 | 6"-HC-4710-00332-O12-IQ | U4710 | 219.8 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-01: 2015-04-07
4710-HC-00332 | 002 | 6"-HC-4710-00332-O12-IQ | U4710 | 360.7 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-01: 2015-04-07
4710-HC-00332 | 003 | 6"-HC-4710-00332-O12-IQ | U4710 | 394.5 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-01: 2015-04-07
4710-HC-00332 | 004 | 6"-HC-4710-00332-O12-IQ | U4710 | 386.1 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-01: 2015-04-14
4710-HC-00332 | 005 | 6"-HC-4710-00332-O12-IQ | U4710 | 127.1 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-01: 2015-04-17
4710-HC-00332 | 006 | 6"-HC-4710-00332-O12-IQ | U4710 | 37 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-01: 2015-04-24
4710-HC-00332 | 007 | 6"-HC-4710-00332-O12-IQ | U4710 | 5.2 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-00332 | 008 | 6"-HC-4710-00332-O12-IQ | U4710 | 11.5 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-01: 2014-10-22
4710-HC-00332 | 009 | 6"-HC-4710-00332-O12-IQ | U4710 | 3.2 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-00335 | 001 | 10"-HC-4710-00335-O12-IQ | U4710 | 517.5 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-01: 2014-10-14
4710-HC-00335 | 002 | 10"-HC-4710-00335-O12-IQ | U4710 | 978.8 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-01: 2014-10-15
4710-HC-00335 | 003 | 10"-HC-4710-00335-O12-IQ | U4710 | 980.9 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-01: 2014-10-09
4710-HC-00335 | 004 | 10"-HC-4710-00335-O12-IQ | U4710 | 1068.2 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-01: 2014-12-01
4710-HC-00335 | 005 | 10"-HC-4710-00335-O12-IQ | U4710 | 304.7 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-01: 2014-12-04
4710-HC-00335 | 006 | 10"-HC-4710-00335-O12-IQ | U4710 | 7 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-00335 | 007 | 10"-HC-4710-00335-O12-IQ | U4710 | 5.2 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-00335 | 008 | 10"-HC-4710-00335-O12-IQ | U4710 | 109.5 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-01: 2014-10-05
4710-HC-00335 | 009 | 10"-HC-4710-00335-O12-IQ | U4710 | 14.1 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-01: 2014-12-09
4710-HC-00335 | 010 | 10"-HC-4710-00335-O12-IQ | U4710 | 14.1 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-01: 2014-12-09
4710-HC-00401 | 001 | 2"-HC-4710-00401-O12-IQ | U4710 | 10 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-01: 2014-10-18
4710-HC-00401 | 002 | 2"-HC-4710-00401-O12-IQ | U4710 | 48.7 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-01: 2015-01-20
4710-HC-00401 | 003 | 2"-HC-4710-00401-O12-IQ | U4710 | 85.1 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-01: 2015-01-28
4710-HC-00401 | 004 | 2"-HC-4710-00401-O12-IQ | U4710 | 92.5 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-01: 2015-01-20
4710-HC-00401 | 005 | 2"-HC-4710-00401-O12-IQ | U4710 | 14.2 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-01: 2014-10-14
4710-HC-00401 | 006 | 2"-HC-4710-00401-O12-IQ | U4710 | 3.2 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-00403 | 001 | 10"-HC-4710-00403-O12-IQ | U4710 | 610.1 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-01: 2014-12-18
4710-HC-00403 | 002 | 10"-HC-4710-00403-O12-IQ | U4710 | 562.6 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-01: 2014-08-13
4710-HC-00403 | 003 | 10"-HC-4710-00403-O12-IQ | U4710 | 466.5 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-01: 2014-08-13
4710-HC-00403 | 004 | 10"-HC-4710-00403-O12-IQ | U4710 | 1270.9 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-06 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4710-HC-00403 | 005 | 10"-HC-4710-00403-O12-IQ | U4710 | 669.5 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-01: 2014-08-21
4710-HC-00403 | 006 | 10"-HC-4710-00403-O12-IQ | U4710 | 272.7 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-01: 2014-09-03
4710-HC-00403 | 007 | 10"-HC-4710-00403-O12-IQ | U4710 | 5.1 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-06 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-00403 | 008 | 10"-HC-4710-00403-O12-IQ | U4710 | 112.7 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-01: 2014-09-09
4710-HC-00403 | 009 | 10"-HC-4710-00403-O12-IQ | U4710 | 14.2 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-01: 2014-09-16
4710-HC-00403 | 010 | 10"-HC-4710-00403-O12-IQ | U4710 | 8.7 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-06 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-00403 | 011 | 10"-HC-4710-00403-O12-IQ | U4710 | 20.4 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-01: 2014-09-12
4710-HC-00403 | 012 | 10"-HC-4710-00403-O12-IQ | U4710 | 39.1 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-01: 2014-09-09
4710-HC-00403 | 013 | 10"-HC-4710-00403-O12-IQ | U4710 | 5.1 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-06 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-00403 | 014 | 10"-HC-4710-00403-O12-IQ | U4710 | 8.2 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-06 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-00403 | 015 | 10"-HC-4710-00403-O12-IQ | U4710 | 12.2 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-06 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-00405 | 001 | 2"-HC-4710-00405-O12-IQ | U4710 | 14.2 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-01: 2014-10-10
4710-HC-00405 | 002 | 2"-HC-4710-00405-O12-IQ | U4710 | 3.5 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-06 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-00407 | 001 | 10"-HC-4710-00407-O12-IQ | U4710 | 402 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-09 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-12-18 | 2015-05-25 | 2015-05-13 | 2015-05-13 | 2015-05-13 | 2015-05-13 | 2015-05-13
4710-HC-00407 | 002 | 10"-HC-4710-00407-O12-IQ | U4710 | 530.5 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-09 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2015-01-20 | 2015-05-25 | 2015-05-13 | 2015-05-20 | 2015-06-09 | 2015-06-15 | 2015-07-20
4710-HC-00407 | 003 | 10"-HC-4710-00407-O12-IQ | U4710 | 437.7 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-09 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-09-01 | 2015-05-18 | 2015-05-19 | 2015-05-11 | 2015-05-14 | 2015-05-14 | 2015-07-20
4710-HC-00407 | 004 | 10"-HC-4710-00407-O12-IQ | U4710 | 581.2 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-09 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-09-01 | 2015-05-25 | 2015-05-19 | 2015-06-11 | 2015-06-11 | 2015-06-15 | 2015-07-09
4710-HC-00407 | 005 | 10"-HC-4710-00407-O12-IQ | U4710 | 1438.8 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-09 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-08-19 | 2015-06-01 | 2015-06-01 | 2015-07-08 | 2015-07-08 | 2015-07-09 | 2015-07-28
4710-HC-00407 | 006 | 10"-HC-4710-00407-O12-IQ | U4710 | 951.4 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-09 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-08-13 | 2015-04-27 | 2015-01-21 | 2015-07-06 | 2015-07-24 | 2015-07-24 | 2015-08-04
4710-HC-00407 | 007 | 10"-HC-4710-00407-O12-IQ | U4710 | 757.6 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-09 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2015-01-14 | 2015-06-01 | 2015-02-20 | 2015-06-11 | 2015-07-09 | 2015-07-09 | 2015-08-20
4710-HC-00407 | 008 | 10"-HC-4710-00407-O12-IQ | U4710 | 1596.7 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-09 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2015-08-21 | 2015-01-05 | 2015-02-24 | 2015-03-02 | 2015-04-17 | 2015-04-17 | 2015-06-30
4710-HC-00407 | 009 | 10"-HC-4710-00407-O12-IQ | U4710 | 454 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-09 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-08-21 | 2015-06-01 | 2014-11-15 | 2015-07-29 | 2015-07-29 | 2015-07-30 | 2015-08-10
4710-HC-00407 | 010 | 10"-HC-4710-00407-O12-IQ | U4710 | 396 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-09 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2015-08-26 | 2015-06-01 | 2014-11-29 | 2015-06-08 | 2015-06-23 | 2015-06-24 | 2015-07-21
4710-HC-00407 | 011 | 10"-HC-4710-00407-O12-IQ | U4710 | 1196.8 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-09 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2015-01-14 | 2015-06-15 | 2015-06-08 | 2015-06-08 | 2015-06-08 | 2015-06-08 | 2015-06-08
4710-HC-00407 | 012 | 10"-HC-4710-00407-O12-IQ | U4710 | 544.7 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-09 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-09-01: 2014-08-21; 2014-12-15: 2015-09-14; 2015-02-25: 2015-09-14; 2015-03-25: 2015-09-18
4710-HC-00407 | 013 | 10"-HC-4710-00407-O12-IQ | U4710 | 762.1 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-09 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-08-14 | 2015-09-14 | 2015-09-14 | 2015-09-14 | 2015-09-14 | 2015-09-14 | 2015-09-14
4710-HC-00407 | 014 | 10"-HC-4710-00407-O12-IQ | U4710 | 806.4 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-09 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-08-13 | 2015-09-14 | 2015-09-21 | 2015-09-21 | 2015-09-21 | 2015-09-21 | 2015-09-21
4710-HC-00407 | 015 | 10"-HC-4710-00407-O12-IQ | U4710 | 504.8 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-09 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-08-28 | 2015-09-14 | 2015-09-21 | 2015-09-21 | 2015-09-21 | 2015-09-21 | 2015-09-21
4710-HC-00407 | 016 | 10"-HC-4710-00407-O12-IQ | U4710 | 192.7 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-09 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-09-01: 2015-04-06; 2014-12-15: 2015-09-14; 2015-02-25: 2015-09-21
4710-HC-00407 | 017 | 10"-HC-4710-00407-O12-IQ | U4710 | 8.4 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-09 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-00407 | 018 | 10"-HC-4710-00407-O12-IQ | U4710 | 3.3 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-09 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-00407 | 019 | 10"-HC-4710-00407-O12-IQ | U4710 | 5.1 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-09 | 24 - AGUARDANDO TRAT.TERMICO | 23 - FAB - AGUARD.TRAT.TERMICO | 2014-12-15: 2015-05-25; 2015-02-25: 2015-05-21
4710-HC-00407 | 020 | 10"-HC-4710-00407-O12-IQ | U4710 | 5.1 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-09 | 24 - AGUARDANDO TRAT.TERMICO | 23 - FAB - AGUARD.TRAT.TERMICO | 2014-12-15: 2015-05-25; 2015-02-25: 2015-05-21
4710-HC-00407 | 021 | 10"-HC-4710-00407-O12-IQ | U4710 | 14.2 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-09 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-12-09 | 2015-09-14 | 2015-09-25 | 2015-06-18 | 2015-07-13 | 2015-07-13 | 2015-08-27
4710-HC-00407 | 022 | 10"-HC-4710-00407-O12-IQ | U4710 | 49.7 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-09 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2015-04-16 | 2015-06-15 | 2015-06-16 | 2015-06-18 | 2015-07-13 | 2015-07-13 | 2015-08-27
4710-HC-00407 | 023 | 10"-HC-4710-00407-O12-IQ | U4710 | 5.3 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-09 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM | 2014-12-15: 2015-05-25; 2015-02-25: 2015-05-21
4710-HC-00407 | 024 | 10"-HC-4710-00407-O12-IQ | U4710 | 5.1 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-09 | 24 - AGUARDANDO TRAT.TERMICO | 23 - FAB - AGUARD.TRAT.TERMICO | 2014-12-15: 2015-05-25; 2015-02-25: 2015-05-21
4710-HC-00407 | 025 | 10"-HC-4710-00407-O12-IQ | U4710 | 845.7 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-09 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-09-01: 2014-08-13; 2014-12-15: 2015-09-14; 2015-02-25: 2015-09-14; 2015-03-25: 2015-09-18
4710-HC-00407 | 905 | 10"-HC-4710-00407-O12-IQ | U4710 | 465.4 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-09 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-08-18 | 2015-06-01 | 2015-06-02 | 2015-07-20 | 2015-07-20 | 2015-07-21 | 2015-08-05
4710-HC-00408 | 001 | 10"-HC-4710-00408-O12-IQ | U4710 | 615.5 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-09 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-09-01 | 2015-05-25 | 2015-05-25 | 2015-05-26 | 2015-05-29 | 2015-05-29 | 2015-06-29
4710-HC-00410 | 001 | 10"-HC-4710-00410-O12-IQ | U4710 | 225.9 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-09 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-11-27 | 2015-06-01 | 2015-06-03 | 2015-06-03 | 2015-06-03 | 2015-06-03 | 2015-06-03
4710-HC-00410 | 002 | 10"-HC-4710-00410-O12-IQ | U4710 | 8.5 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-09 | 24 - AGUARDANDO TRAT.TERMICO | 23 - FAB - AGUARD.TRAT.TERMICO |  | 2015-07-13 | 2015-07-17 | 2015-08-30 | 2015-08-30 | 2015-08-30
4710-HC-00412 | 001 | 10"-HC-4710-00412-O12-IQ | U4710 | 308.6 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-09 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-08-24 | 2015-05-25 | 2015-05-28 | 2015-06-02 | 2015-06-11 | 2015-06-11 | 2015-07-29
4710-HC-00412 | 002 | 10"-HC-4710-00412-O12-IQ | U4710 | 234.6 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-09 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-12-08 | 2015-06-01 | 2015-06-01 | 2015-06-01 | 2015-06-01 | 2015-06-01 | 2015-06-01
4710-HC-00412 | 003 | 10"-HC-4710-00412-O12-IQ | U4710 | 615.9 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-09 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-01-20 | 2015-06-01 | 2015-06-01 | 2015-06-12 | 2015-06-17 | 2015-06-17 | 2015-07-21
4710-HC-00412 | 004 | 10"-HC-4710-00412-O12-IQ | U4710 | 5.8 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-09 | 24 - AGUARDANDO TRAT.TERMICO | 23 - FAB - AGUARD.TRAT.TERMICO | 2014-12-15: 2015-06-08; 2015-02-25: 2015-06-12
4710-HC-00414 | 001 | 12"-HC-4710-00414-O12-IQ | U4710 | 233.9 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0004-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-01-21 | 2015-04-27 | 2015-06-03 | 2015-06-03 | 2015-06-03 | 2015-06-03 | 2015-06-03
4710-HC-00414 | 002 | 12"-HC-4710-00414-O12-IQ | U4710 | 1810.6 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0004-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-08-28 | 2015-04-27 | 2015-06-10 | 2015-06-10 | 2015-06-10 | 2015-06-10 | 2015-06-10
4710-HC-00414 | 003 | 12"-HC-4710-00414-O12-IQ | U4710 | 1159.6 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0004-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-08-19 | 2015-06-29 | 2015-07-02 | 2015-07-20 | 2015-07-29 | 2015-07-29 | 2015-08-05
4710-HC-00414 | 004 | 12"-HC-4710-00414-O12-IQ | U4710 | 1101.7 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0004-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-09-02 | 2015-07-20 | 2015-07-21 | 2015-08-18 | 2015-08-28 | 2015-08-28 | 2015-09-23
4710-HC-00414 | 005 | 12"-HC-4710-00414-O12-IQ | U4710 | 1516.8 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0004-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-08-20 | 2015-08-10 | 2015-08-14 | 2015-07-15 | 2015-07-21 | 2015-07-22 | 2015-08-05
4710-HC-00414 | 006 | 12"-HC-4710-00414-O12-IQ | U4710 | 1606.5 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0004-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-08-18 | 2015-08-10 | 2015-08-14 | 2015-08-31 | 2015-09-15 | 2015-09-16 | 2015-09-23
4710-HC-00414 | 007 | 12"-HC-4710-00414-O12-IQ | U4710 | 1505 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0004-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-08-19 | 2015-08-17 | 2015-08-14 | 2015-08-12 | 2015-08-12 | 2015-08-14
4710-HC-00414 | 008 | 12"-HC-4710-00414-O12-IQ | U4710 | 752.1 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0004-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-08-29 | 2015-08-17 | 2015-08-14 | 2015-08-14 | 2015-08-13 | 2015-08-14
4710-HC-00414 | 009 | 12"-HC-4710-00414-O12-IQ | U4710 | 1007.2 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0004-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-01-24 | 2015-08-17 | 2015-08-14 | 2015-08-06 | 2015-09-08 | 2015-09-08
4710-HC-00414 | 010 | 12"-HC-4710-00414-O12-IQ | U4710 | 257.5 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0004-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-12-04 | 2015-08-17 | 2015-08-14 | 2015-08-14 | 2015-08-14 | 2015-08-14 | 2015-08-14
4710-HC-00414 | 011 | 12"-HC-4710-00414-O12-IQ | U4710 | 139.3 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0004-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-12-16 | 2015-08-10 | 2015-07-24 | 2015-08-03 | 2015-08-11 | 2015-08-11 | 2015-09-14
4710-HC-00414 | 012 | 12"-HC-4710-00414-O12-IQ | U4710 | 379.4 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0004-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-12-01 | 2015-08-10 | 2015-07-24 | 2015-08-12 | 2015-08-11 | 2015-08-14
4710-HC-00414 | 013 | 12"-HC-4710-00414-O12-IQ | U4710 | 491.7 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0004-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-09-09 | 2015-07-13 | 2015-07-17 | 2015-07-17 | 2015-07-17 | 2015-07-17 | 2015-07-17
4710-HC-00414 | 014 | 12"-HC-4710-00414-O12-IQ | U4710 | 491.7 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0004-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-08-29 | 2015-07-13 | 2015-07-15 | 2015-07-31 | 2015-08-05 | 2015-08-06
4710-HC-00414 | 015 | 12"-HC-4710-00414-O12-IQ | U4710 | 10.4 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0004-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-09-09 | 2015-08-10 | 2015-08-04 | 2015-08-04 | 2015-08-11 | 2015-08-11
4710-HC-00414 | 016 | 12"-HC-4710-00414-O12-IQ | U4710 | 258.4 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0004-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-12-05 | 2015-08-17 | 2015-08-14 | 2015-08-06 | 2015-09-08 | 2015-09-08
4710-HC-00414 | 017 | 12"-HC-4710-00414-O12-IQ | U4710 | 139.3 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0004-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-12-01 | 2015-07-13 | 2015-07-15 | 2015-08-03 | 2015-08-13 | 2015-08-14 | 2015-08-27
4710-HC-00414 | 018 | 12"-HC-4710-00414-O12-IQ | U4710 | 379.4 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0004-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-12-29 | 2015-07-13 | 2015-07-15 | 2015-07-31 | 2015-08-06 | 2015-08-06
4710-HC-00414 | 019 | 12"-HC-4710-00414-O12-IQ | U4710 | 491.7 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0004-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-08-28 | 2015-07-13 | 2015-07-15 | 2015-07-15 | 2015-07-15 | 2015-07-15 | 2015-07-15
4710-HC-00414 | 020 | 12"-HC-4710-00414-O12-IQ | U4710 | 491.7 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0004-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-08-27 | 2015-07-13 | 2015-07-16 | 2015-07-31 | 2015-08-06 | 2015-08-06
4710-HC-00414 | 021 | 12"-HC-4710-00414-O12-IQ | U4710 | 10.4 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0004-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-09-09 | 2015-08-10 | 2015-08-04 | 2015-08-04 | 2015-08-14 | 2015-08-14 | 2015-09-01
4710-HC-00414 | 022 | 12"-HC-4710-00414-O12-IQ | U4710 | 17.7 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0004-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO | 2015-07-13: 2015-08-10; 2015-07-15: 2015-08-14
4710-HC-00414 | 023 | 12"-HC-4710-00414-O12-IQ | U4710 | 5.8 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0004-1-01 | 24 - AGUARDANDO TRAT.TERMICO | 23 - FAB - AGUARD.TRAT.TERMICO | 2015-07-13: 2015-07-13; 2015-07-15: 2015-07-07
4710-HC-00420 | 001 | 4"-HC-4710-00420-O12-IQ | U4710 | 22.4 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0004-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-01: 2014-09-30
4710-HC-00420 | 002 | 4"-HC-4710-00420-O12-IQ | U4710 | 44.1 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0004-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-01: 2014-12-03
4710-HC-00420 | 003 | 4"-HC-4710-00420-O12-IQ | U4710 | 126.6 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0004-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-01: 2014-12-16
4710-HC-00420 | 004 | 4"-HC-4710-00420-O12-IQ | U4710 | 262.6 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0004-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-01: 2014-12-11
4710-HC-00420 | 005 | 4"-HC-4710-00420-O12-IQ | U4710 | 173.5 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0004-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-09-03 | 2014-10-06 | 2014-10-14 | 2014-11-11 | 2014-11-03 | 2014-11-03 | 2015-04-16
4710-HC-00420 | 006 | 4"-HC-4710-00420-O12-IQ | U4710 | 131.5 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0004-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-09-10 | 2014-10-13 | 2014-10-23 | 2014-12-19 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | 2015-04-01
4710-HC-00420 | 007 | 4"-HC-4710-00420-O12-IQ | U4710 | 402.5 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0004-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL |  | 2014-11-17 | 2015-02-24 | 2014-11-12 | 2014-12-01 | 2014-12-01
4710-HC-00420 | 008 | 4"-HC-4710-00420-O12-IQ | U4710 | 402.5 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0004-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4710-HC-00420 | 009 | 4"-HC-4710-00420-O12-IQ | U4710 | 160.5 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0004-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-12-04 | 2015-04-27 | 2015-02-20 | 2015-02-20 | 2015-02-20 | 2015-02-20 | 2015-02-20
4710-HC-00420 | 010 | 4"-HC-4710-00420-O12-IQ | U4710 | 212.1 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0004-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 37 - AGUARDANDO ACOPLAMENTO | 2014-12-01: 2014-09-05; 2015-07-13: 2015-04-27; 2015-07-15: 2015-02-24
4710-HC-00420 | 011 | 4"-HC-4710-00420-O12-IQ | U4710 | 107.7 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0004-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-01: 2014-09-25
4710-HC-00420 | 012 | 4"-HC-4710-00420-O12-IQ | U4710 | 52.9 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0004-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-01: 2014-12-09
4710-HC-00420 | 013 | 4"-HC-4710-00420-O12-IQ | U4710 | 5.8 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0004-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-00420 | 014 | 4"-HC-4710-00420-O12-IQ | U4710 | 4.2 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0004-1-01 | 24 - AGUARDANDO TRAT.TERMICO | 23 - FAB - AGUARD.TRAT.TERMICO
4710-HC-00420 | 015 | 4"-HC-4710-00420-O12-IQ | U4710 | 7.8 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0004-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-00420 | 016 | 4"-HC-4710-00420-O12-IQ | U4710 | 40.2 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0004-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-01: 2015-03-24
4710-HC-00420 | 017 | 4"-HC-4710-00420-O12-IQ | U4710 | 66.5 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0004-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-01: 2015-03-21
4710-HC-00420 | 018 | 4"-HC-4710-00420-O12-IQ | U4710 | 11 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0004-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-00501 | 001 | 6"-HC-4710-00501-O12-IQ | U4710 | 474.8 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-09 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-09-19 | 2015-09-14 | 2015-09-21 | 2015-09-21 | 2015-09-21 | 2015-09-21 | 2015-09-21
4710-HC-00501 | 002 | 6"-HC-4710-00501-O12-IQ | U4710 | 301 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-09 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-09-25 | 2015-09-14 | 2015-09-21 | 2015-09-21 | 2015-09-21 | 2015-09-21 | 2015-09-21
4710-HC-00501 | 003 | 6"-HC-4710-00501-O12-IQ | U4710 | 390.4 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-09 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-10-01 | 2015-09-14 | 2015-09-22 | 2015-09-22 | 2015-09-22 | 2015-09-22 | 2015-09-22
4710-HC-00501 | 004 | 6"-HC-4710-00501-O12-IQ | U4710 | 346.8 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-09 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-01: 2014-09-30
4710-HC-00501 | 005 | 6"-HC-4710-00501-O12-IQ | U4710 | 352.3 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-09 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-01: 2015-04-07
4710-HC-00501 | 006 | 6"-HC-4710-00501-O12-IQ | U4710 | 196.7 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-09 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-01: 2015-05-18
4710-HC-00501 | 007 | 6"-HC-4710-00501-O12-IQ | U4710 | 100.9 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-09 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-01: 2015-04-29
4710-HC-00501 | 008 | 6"-HC-4710-00501-O12-IQ | U4710 | 6 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-09 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-00501 | 009 | 6"-HC-4710-00501-O12-IQ | U4710 | 5 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-09 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-00501 | 010 | 6"-HC-4710-00501-O12-IQ | U4710 | 5 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-09 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-00501 | 011 | 6"-HC-4710-00501-O12-IQ | U4710 | 5 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-09 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-00501 | 012 | 6"-HC-4710-00501-O12-IQ | U4710 | 4.7 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-09 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-00501 | 013 | 6"-HC-4710-00501-O12-IQ | U4710 | 4.7 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-09 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-00501 | 014 | 6"-HC-4710-00501-O12-IQ | U4710 | 4.7 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-09 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-00503 | 001 | 6"-HC-4710-00503-O12-IQ | U4710 | 91.8 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-09 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-01: 2014-12-03
4710-HC-00503 | 002 | 6"-HC-4710-00503-O12-IQ | U4710 | 7.6 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-09 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-00505 | 001 | 10"-HC-4710-00505-O12-IQ | U4710 | 192.7 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-09 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-01-22 | 2015-09-14 | 2015-09-22 | 2015-09-22 | 2015-09-22 | 2015-09-22 | 2015-09-22
4710-HC-00505 | 002 | 10"-HC-4710-00505-O12-IQ | U4710 | 511.7 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-09 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-12-09 | 2015-09-14 | 2015-09-22 | 2015-09-22 | 2015-09-22 | 2015-09-22 | 2015-09-22
4710-HC-00505 | 003 | 10"-HC-4710-00505-O12-IQ | U4710 | 504.6 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-09 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 37 - AGUARDANDO ACOPLAMENTO | 2014-12-01: 2014-09-22; 2015-07-13: 2015-09-14; 2015-07-15: 2015-09-24
4710-HC-00505 | 004 | 10"-HC-4710-00505-O12-IQ | U4710 | 705.7 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-09 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-01-29 | 2015-09-14 | 2015-09-25 | 2015-09-25 | 2015-09-25 | 2015-09-25 | 2015-09-25
4710-HC-00505 | 005 | 10"-HC-4710-00505-O12-IQ | U4710 | 517.5 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-09 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-01: 2014-12-08
4710-HC-00505 | 006 | 10"-HC-4710-00505-O12-IQ | U4710 | 8.5 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-09 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-00506 | 001 | 1.1/2"-HC-4710-00506-O12-IQ | U4710 | 7.5 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-07 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-01: 2015-05-11
4710-HC-00506 | 002 | 1.1/2"-HC-4710-00506-O12-IQ | U4710 | 10.3 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-07 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-01: 2015-05-11
4710-HC-00506 | 003 | 1.1/2"-HC-4710-00506-O12-IQ | U4710 | 74.3 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-07 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-00508 | 001 | 10"-HC-4710-00508-O12-IQ | U4710 | 284.5 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-07 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-01: 2014-10-02
4710-HC-00510 | 001 | 18"-HC-4710-00510-O12-IQ | U4710 | 1039.1 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-09 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-01-26 | 2015-08-03 | 2015-08-06 | 2015-07-17 | 2015-07-31 | 2015-07-31 | 2015-08-18
4710-HC-00510 | 002 | 18"-HC-4710-00510-O12-IQ | U4710 | 1218.3 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-09 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-01-30 | 2015-08-03 | 2015-08-06 | 2015-08-18 | 2015-08-21 | 2015-08-21
4710-HC-00510 | 003 | 18"-HC-4710-00510-O12-IQ | U4710 | 1444.6 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-09 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-09-19 | 2015-08-03 | 2015-07-28 | 2015-07-24 | 2015-07-23 | 2015-07-27
4710-HC-00510 | 004 | 18"-HC-4710-00510-O12-IQ | U4710 | 808.2 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-09 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-09-19 | 2015-08-03 | 2015-07-28 | 2015-08-20 | 2015-09-09 | 2015-09-09
4710-HC-00510 | 005 | 18"-HC-4710-00510-O12-IQ | U4710 | 1944.2 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-09 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO |  | 2015-08-17 | 2015-08-17 | 2015-08-10 | 2015-08-10 | 2015-08-11 | 2015-08-18
4710-HC-00510 | 006 | 18"-HC-4710-00510-O12-IQ | U4710 | 883.1 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-09 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-09-17 | 2015-08-17 | 2015-08-17 | 2015-08-31 | 2015-08-17 | 2015-08-17 | 2015-08-17
4710-HC-00510 | 007 | 18"-HC-4710-00510-O12-IQ | U4710 | 1747.9 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-09 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-09-19 | 2015-08-17 | 2015-08-19 | 2015-09-14 | 2015-09-17 | 2015-09-17
4710-HC-00510 | 008 | 18"-HC-4710-00510-O12-IQ | U4710 | 14.2 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-09 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-12-09 | 2015-08-24 | 2015-08-28 | 2015-08-04 | 2015-08-06 | 2015-08-06
4710-HC-00510 | 009 | 18"-HC-4710-00510-O12-IQ | U4710 | 2.7 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-09 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-00510 | 010 | 18"-HC-4710-00510-O12-IQ | U4710 | 2.7 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-09 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-00510 | 011 | 18"-HC-4710-00510-O12-IQ | U4710 | 2.7 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-09 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-00510 | 012 | 18"-HC-4710-00510-O12-IQ | U4710 | 7 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-09 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-10-01 | 2015-09-14 | 2015-09-25 | 2015-08-04 | 2015-08-06 | 2015-08-06
4710-HC-00601 | 001 | 20"-HC-4710-00601-O4-IQ | U4710 | 1808.2 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0001-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO | 2015-07-13: 2015-07-27; 2015-07-15: 2015-07-28; 2015-08-03: 2015-09-23
4710-HC-00601 | 002 | 20"-HC-4710-00601-O4-IQ | U4710 | 2312.5 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2015-08-21 | 2015-06-01 | 2015-05-28 | 2015-04-16 | 2015-04-16 | 2015-04-17 | 2015-05-06
4710-HC-00601 | 003 | 20"-HC-4710-00601-O4-IQ | U4710 | 1154.2 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-08-13 | 2015-06-01 | 2015-05-28 | 2015-04-16 | 2015-04-16 | 2015-04-17 | 2015-05-05
4710-HC-00601 | 004 | 20"-HC-4710-00601-O4-IQ | U4710 | 1498.6 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-08-14 | 2015-06-01 | 2015-05-28 | 2015-06-03 | 2015-06-11 | 2015-06-11 | 2015-07-20
4710-HC-00601 | 005 | 20"-HC-4710-00601-O4-IQ | U4710 | 1999 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2015-08-21 | 2015-02-09 | 2015-03-23 | 2015-03-30 | 2015-04-06 | 2015-04-06 | 2015-06-29
4710-HC-00601 | 006 | 20"-HC-4710-00601-O4-IQ | U4710 | 1830.7 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2015-01-12 | 2014-10-13 | 2014-10-15 | 2014-12-29 | 2015-02-24 | 2015-03-02 | 2015-06-16
4710-HC-00601 | 007 | 20"-HC-4710-00601-O4-IQ | U4710 | 2077.5 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-08-15 | 2014-11-17 | 2014-11-24 | 2014-11-24 | 2014-11-24 | 2014-11-24 | 2014-11-24
4710-HC-00601 | 008 | 20"-HC-4710-00601-O4-IQ | U4710 | 1766.9 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-01: 2014-08-15
4710-HC-00601 | 009 | 20"-HC-4710-00601-O4-IQ | U4710 | 1049.9 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-01: 2014-08-15
4710-HC-00601 | 010 | 20"-HC-4710-00601-O4-IQ | U4710 | 6.2 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-01: 2014-09-17
4710-HC-00601 | 011 | 20"-HC-4710-00601-O4-IQ | U4710 | 12.8 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-01: 2015-02-05
4710-HC-00601 | 012 | 20"-HC-4710-00601-O4-IQ | U4710 | 12.8 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-01: 2015-02-05
4710-HC-00601 | 013 | 20"-HC-4710-00601-O4-IQ | U4710 | 17.4 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-00601 | 014 | 20"-HC-4710-00601-O4-IQ | U4710 | 2.8 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-00601 | 015 | 20"-HC-4710-00601-O4-IQ | U4710 | 3.4 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-00601 | 016 | 20"-HC-4710-00601-O4-IQ | U4710 | 720.9 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-01: 2015-01-13
4710-HC-00601 | 017 | 20"-HC-4710-00601-O4-IQ | U4710 | 4.1 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-00601 | 018 | 20"-HC-4710-00601-O4-IQ | U4710 | 9.6 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-00603 | 001 | 24"-HC-4710-00603-O4-IQ | U4710 | 1056.4 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-09-04 | 2015-06-01 | 2015-06-03 | 2015-06-03 | 2015-06-03 | 2015-06-03 | 2015-06-03
4710-HC-00603 | 002 | 24"-HC-4710-00603-O4-IQ | U4710 | 3619.4 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-09-01 | 2015-07-27 | 2015-07-29 | 2015-07-16 | 2015-07-23 | 2015-07-24 | 2015-08-06
4710-HC-00603 | 003 | 24"-HC-4710-00603-O4-IQ | U4710 | 3027.5 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-11-27 | 2015-07-27 | 2015-07-29 | 2015-07-31 | 2015-08-06 | 2015-08-06 | 2015-08-19
4710-HC-00603 | 004 | 24"-HC-4710-00603-O4-IQ | U4710 | 4917.2 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2015-08-21 | 2015-06-29 | 2015-07-03 | 2015-07-31 | 2015-07-31 | 2015-07-31 | 2015-08-21
4710-HC-00603 | 005 | 24"-HC-4710-00603-O4-IQ | U4710 | 2201.5 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-08-26 | 2015-07-06 | 2015-07-08 | 2015-06-16 | 2015-06-22 | 2015-06-23 | 2015-07-09
4710-HC-00603 | 006 | 24"-HC-4710-00603-O4-IQ | U4710 | 2479.7 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-08-20 | 2015-07-06 | 2015-07-08 | 2015-07-13 | 2015-07-17 | 2015-07-17 | 2015-08-04
4710-HC-00603 | 007 | 24"-HC-4710-00603-O4-IQ | U4710 | 2493.8 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2015-05-28 | 2015-06-29 | 2015-06-17 | 2015-06-24 | 2015-07-06 | 2015-07-06 | 2015-08-06
4710-HC-00603 | 008 | 24"-HC-4710-00603-O4-IQ | U4710 | 4917.2 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2015-01-23 | 2014-11-24 | 2014-11-24 | 2014-10-29 | 2014-12-22 | 2014-12-22 | 2015-06-15
4710-HC-00603 | 009 | 24"-HC-4710-00603-O4-IQ | U4710 | 1066 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-08-21 | 2014-10-27 | 2014-11-24 | 2014-11-24 | 2014-11-24 | 2014-11-24 | 2014-11-24
4710-HC-00603 | 010 | 24"-HC-4710-00603-O4-IQ | U4710 | 4560.1 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-09-02 | 2015-06-22 | 2015-07-02 | 2015-07-28 | 2015-07-27 | 2015-07-29 | 2015-08-05
4710-HC-00603 | 011 | 24"-HC-4710-00603-O4-IQ | U4710 | 4917.2 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2015-04-28 | 2015-06-29 | 2015-07-02 | 2015-07-07 | 2015-07-15 | 2015-07-15 | 2015-08-05
4710-HC-00603 | 012 | 24"-HC-4710-00603-O4-IQ | U4710 | 1591.4 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-09-22 | 2015-07-13 | 2015-07-06 | 2015-06-22 | 2015-06-29 | 2015-06-30 | 2015-09-09
4710-HC-00603 | 013 | 24"-HC-4710-00603-O4-IQ | U4710 | 1726.9 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-08-20 | 2015-07-13 | 2015-07-07 | 2015-08-04 | 2015-08-12 | 2015-08-12 | 2015-08-21
4710-HC-00603 | 014 | 24"-HC-4710-00603-O4-IQ | U4710 | 6.7 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-01: 2014-09-05
4710-HC-00603 | 015 | 24"-HC-4710-00603-O4-IQ | U4710 | 7.4 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-01: 2014-09-25
4710-HC-00603 | 016 | 24"-HC-4710-00603-O4-IQ | U4710 | 2.9 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-00603 | 017 | 24"-HC-4710-00603-O4-IQ | U4710 | 5.2 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0001-1-02 | 02 - SPOOL CANCELADO | 02 - FAB - SPOOL CANCELADO
4710-HC-00603 | 018 | 24"-HC-4710-00603-O4-IQ | U4710 | 2.6 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-00603 | 019 | 24"-HC-4710-00603-O4-IQ | U4710 | 7.6 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-00603 | 020 | 24"-HC-4710-00603-O4-IQ | U4710 | 12.3 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-00603 | 021 | 24"-HC-4710-00603-O4-IQ | U4710 | 4583.5 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2016-04-28 | 2015-07-27 | 2015-07-28 | 2015-09-14 | 2015-09-15 | 2015-09-21
4710-HC-00603 | 022 | 24"-HC-4710-00603-O4-IQ | U4710 | 5.6 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-00603 | 023 | 24"-HC-4710-00603-O4-IQ | U4710 | 5.1 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-00603 | 024 | 24"-HC-4710-00603-O4-IQ | U4710 | 29.4 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-00603 | 025 | 24"-HC-4710-00603-O4-IQ | U4710 | 21.7 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-01001 | 001 | 24"-HC-4710-01001-M1-IQ | U4710 | 1111.4 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 37 - AGUARDANDO ACOPLAMENTO | 2014-12-01: 2014-11-27; 2015-07-13: 2015-06-15; 2015-07-15: 2015-06-15
4710-HC-01001 | 002 | 24"-HC-4710-01001-M1-IQ | U4710 | 1510.1 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-11-12 | 2015-06-15 | 2015-06-10 | 2015-06-15 | 2015-06-24 | 2015-06-24 | 2015-07-21
4710-HC-01001 | 003 | 24"-HC-4710-01001-M1-IQ | U4710 | 1581.8 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-11-05 | 2015-05-04 | 2015-05-13 | 2015-05-18 | 2015-05-21 | 2015-05-21 | 2015-06-15
4710-HC-01001 | 004 | 24"-HC-4710-01001-M1-IQ | U4710 | 613.4 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-11-05 | 2015-05-04 | 2015-05-13 | 2015-05-04 | 2015-05-06 | 2015-05-06 | 2015-07-24
4710-HC-01001 | 005 | 24"-HC-4710-01001-M1-IQ | U4710 | 1708.9 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-11-13 | 2015-05-04 | 2015-05-13 | 2015-05-13 | 2015-05-13 | 2015-05-13 | 2015-05-13
4710-HC-01001 | 006 | 24"-HC-4710-01001-M1-IQ | U4710 | 1322.4 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2015-01-09 | 2015-06-22 | 2015-06-23 | 2015-06-23 | 2015-06-23 | 2015-06-23 | 2015-06-23
4710-HC-01001 | 007 | 24"-HC-4710-01001-M1-IQ | U4710 | 5.1 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4710-HC-01001 | 008 | 24"-HC-4710-01001-M1-IQ | U4710 | 5.1 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4710-HC-01001 | 009 | 24"-HC-4710-01001-M1-IQ | U4710 | 3.9 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-01: 2015-05-11
4710-HC-01001 | 010 | 24"-HC-4710-01001-M1-IQ | U4710 | 3.2 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-HC-01001 | 011 | 24"-HC-4710-01001-M1-IQ | U4710 | 1556.7 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-11-05 | 2015-06-08 | 2015-06-09 | 2015-09-17 | 2015-09-21 | 2015-09-21
4710-HC-01101 | 001 | 20"-HC-4710-01101-M1-IQ | U4710 | 611 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-05-26 | 2015-06-08 | 2015-06-11 | 2015-07-28 | 2015-08-06 | 2015-08-06
4710-HC-01102 | 001 | 20"-HC-4710-01102-M1-IQ | U4710 | 611 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-05-29 | 2015-06-08 | 2015-06-09 | 2015-07-28 | 2015-08-06 | 2015-08-06
4710-HC-01103 | 001 | 18"-HC-4710-01103-M1-IQ | U4710 | 379.5 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-12-01: 2014-11-17; 2015-07-13: 2015-08-10; 2015-07-15: 2015-08-06; 2015-08-03: 2015-09-22
4710-HC-01103 | 002 | 18"-HC-4710-01103-M1-IQ | U4710 | 491.4 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL | 2015-07-13: 2015-08-31; 2015-07-15: 2015-09-02; 2015-08-03: 2015-09-21
4710-HC-01103 | 003 | 18"-HC-4710-01103-M1-IQ | U4710 | 379.8 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-02-09 | 2015-08-10 | 2015-08-05 | 2015-08-12 | 2015-08-28 | 2015-08-28 | 2015-09-09
4710-HC-01103 | 004 | 18"-HC-4710-01103-M1-IQ | U4710 | 378 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-01-20 | 2015-08-03 | 2015-08-03 | 2015-08-03 | 2015-08-03 | 2015-08-03 | 2015-08-03
4710-HC-01103 | 005 | 18"-HC-4710-01103-M1-IQ | U4710 | 5.1 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-01103 | 006 | 18"-HC-4710-01103-M1-IQ | U4710 | 461.8 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-06-10 | 2015-08-10 | 2015-08-05 | 2015-08-05 | 2015-08-05 | 2015-08-05 | 2015-08-05
4710-HC-01105 | 001 | 20"-HC-4710-01105-C13-IQ | U4710 | 746.7 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-07 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-16 | 2015-06-15 | 2015-06-18 | 2015-07-24 | 2015-07-30 | 2015-07-31 | 2015-08-06
4710-HC-01105 | 002 | 20"-HC-4710-01105-C13-IQ | U4710 | 1032.9 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-07 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-18 | 2015-07-20 | 2015-07-23 | 2015-08-12 | 2015-08-11 | 2015-08-14 | 2015-08-19
4710-HC-01105 | 003 | 20"-HC-4710-01105-C13-IQ | U4710 | 7.3 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-07 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-12-02
4710-HC-01105 | 004 | 20"-HC-4710-01105-C13-IQ | U4710 | 9.1 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-07 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-12-04
4710-HC-01105 | 005 | 20"-HC-4710-01105-C13-IQ | U4710 | 6.9 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-07 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-10-30
4710-HC-01106 | 001 | 20"-HC-4710-01106-C13-IQ | U4710 | 746.7 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-07 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-18 | 2015-06-15 | 2015-06-18 | 2015-08-04 | 2015-08-06 | 2015-08-06 | 2015-08-12
4710-HC-01106 | 002 | 20"-HC-4710-01106-C13-IQ | U4710 | 1032.9 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-07 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-01-08 | 2015-07-20 | 2015-07-21 | 2015-08-04 | 2015-08-11 | 2015-08-11 | 2015-08-19
4710-HC-01106 | 003 | 20"-HC-4710-01106-C13-IQ | U4710 | 6.6 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-07 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-10-22
4710-HC-01106 | 004 | 20"-HC-4710-01106-C13-IQ | U4710 | 9.1 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-07 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-11-10
4710-HC-01106 | 005 | 20"-HC-4710-01106-C13-IQ | U4710 | 7.7 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-07 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-11-05
4710-HC-01108 | 001 | 24"-HC-4710-01108-C13-IQ | U4710 | 1124.3 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-07 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-08-03 | 2015-06-29 | 2015-07-01 | 2015-09-11 | 2015-09-11 | 2015-09-14 | 2015-09-22
4710-HC-01108 | 901 | 24"-HC-4710-01108-C13-IQ | U4710 | 634.2 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-07 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-08-01 | 2015-06-29 | 2015-07-01 | 2015-07-01 | 2015-07-01 | 2015-07-01 | 2015-07-01
4710-HC-01110 | 001 | 24"-HC-4710-01110-M1-IQ | U4710 | 673.1 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-08 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-11-26 | 2015-06-29 | 2015-07-01 | 2015-08-14 | 2015-08-25 | 2015-08-25 | 2015-09-16
4710-HC-01110 | 002 | 24"-HC-4710-01110-M1-IQ | U4710 | 1579 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-08 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-11-13 | 2015-07-13 | 2015-07-29 | 2015-08-25 | 2015-08-28 | 2015-08-28
4710-HC-01110 | 003 | 24"-HC-4710-01110-M1-IQ | U4710 | 615.8 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-08 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-11-12 | 2015-09-14 | 2015-09-25 | 2015-08-25 | 2015-09-23 | 2015-09-23
4710-HC-01110 | 004 | 24"-HC-4710-01110-M1-IQ | U4710 | 746.6 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-08 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-11-05 | 2015-07-27 | 2015-07-28 | 2015-07-28 | 2015-07-28 | 2015-07-28 | 2015-07-28
4710-HC-01110 | 005 | 24"-HC-4710-01110-M1-IQ | U4710 | 3.9 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-08 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-HC-01110 | 006 | 24"-HC-4710-01110-M1-IQ | U4710 | 3.9 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-08 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-05-11
4710-HC-01112 | 001 | 18"-HC-4710-01112-M1-IQ | U4710 | 230.7 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-08 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-01-16 | 2015-08-03 | 2015-08-03 | 2015-08-03 | 2015-08-03 | 2015-08-03 | 2015-08-03
4710-HC-01112 | 002 | 18"-HC-4710-01112-M1-IQ | U4710 | 778 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-08 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-04-14 | 2015-06-29 | 2015-06-29 | 2015-08-14 | 2015-08-20 | 2015-08-20
4710-HC-01112 | 003 | 18"-HC-4710-01112-M1-IQ | U4710 | 195.7 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-08 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-12-05 | 2015-09-14 | 2015-09-15 | 2015-08-14 | 2015-08-20 | 2015-08-20
4710-HC-01112 | 004 | 18"-HC-4710-01112-M1-IQ | U4710 | 5.1 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-08 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-01114 | 001 | 24"-HC-4710-01114-C13-IQ | U4710 | 1348.8 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-08 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-01-16 | 2015-07-27 | 2015-07-28 | 2015-07-28 | 2015-07-28 | 2015-07-28 | 2015-07-28
4710-HC-01114 | 002 | 24"-HC-4710-01114-C13-IQ | U4710 | 740.1 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-08 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-10-14 | 2015-07-27 | 2015-07-28 | 2015-07-28 | 2015-07-28 | 2015-07-28 | 2015-07-28
4710-HC-01114 | 003 | 24"-HC-4710-01114-C13-IQ | U4710 | 600.4 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-08 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-08-05 | 2015-07-27 | 2015-07-28 | 2015-07-28 | 2015-07-28 | 2015-07-28 | 2015-07-28
4710-HC-01114 | 004 | 24"-HC-4710-01114-C13-IQ | U4710 | 3.3 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-08 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-01114 | 005 | 24"-HC-4710-01114-C13-IQ | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-08 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-10-17
4710-HC-01114 | 006 | 24"-HC-4710-01114-C13-IQ | U4710 | 8 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-08 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-10-23
4710-HC-01114 | 007 | 24"-HC-4710-01114-C13-IQ | U4710 | 23.4 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-08 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-07-21
4710-HC-01114 | 008 | 24"-HC-4710-01114-C13-IQ | U4710 | 19.2 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-08 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-07-30
4710-HC-01114 | 009 | 24"-HC-4710-01114-C13-IQ | U4710 | 23 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-08 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-07-28
4710-HC-01114 | 010 | 24"-HC-4710-01114-C13-IQ | U4710 | 46.1 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-08 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-07-28
4710-HC-01114 | 011 | 24"-HC-4710-01114-C13-IQ | U4710 | 3.2 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-08 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-01114 | 012 | 24"-HC-4710-01114-C13-IQ | U4710 | 3.2 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-08 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-01120 | 001 | 24"-HC-4710-01120-M1-IQ | U4710 | 694.7 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-10 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-11-28 | 2015-08-24 | 2015-08-05 | 2015-08-05 | 2015-08-05 | 2015-08-05 | 2015-08-05
4710-HC-01120 | 002 | 24"-HC-4710-01120-M1-IQ | U4710 | 780.1 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-10 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-11-24 | 2015-08-31 | 2015-08-14 | 2015-08-06 | 2015-08-14 | 2015-08-14
4710-HC-01120 | 003 | 24"-HC-4710-01120-M1-IQ | U4710 | 945.1 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-10 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-12-16: 2014-11-20; 2015-06-15: 2015-08-31; 2015-06-18: 2015-08-14; 2015-07-24: 2015-09-25
4710-HC-01120 | 004 | 24"-HC-4710-01120-M1-IQ | U4710 | 1129.9 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-10 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-01-05 | 2015-08-24 | 2015-08-05 | 2015-08-05 | 2015-08-05 | 2015-08-05 | 2015-08-05
4710-HC-01120 | 005 | 24"-HC-4710-01120-M1-IQ | U4710 | 14.8 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-10 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-09-01
4710-HC-01120 | 006 | 24"-HC-4710-01120-M1-IQ | U4710 | 15.4 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-10 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-12-18
4710-HC-01120 | 007 | 24"-HC-4710-01120-M1-IQ | U4710 | 3.2 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-10 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-01120 | 008 | 24"-HC-4710-01120-M1-IQ | U4710 | 3.4 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-10 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-01120 | 009 | 24"-HC-4710-01120-M1-IQ | U4710 | 10.3 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-10 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-09-01
4710-HC-01121 | 001 | 20"-HC-4710-01121-M1-IQ | U4710 | 441 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-10 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-12-16: 2015-01-29; 2015-06-15: 2015-08-31; 2015-06-18: 2015-08-27; 2015-07-24: 2015-09-18
4710-HC-01121 | 002 | 20"-HC-4710-01121-M1-IQ | U4710 | 516.4 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-10 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-12-18 | 2015-08-24 | 2015-08-05 | 2015-08-05 | 2015-08-05 | 2015-08-05 | 2015-08-05
4710-HC-01122 | 001 | 20"-HC-4710-01122-M1-IQ | U4710 | 438.3 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-10 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-12-16: 2015-01-15; 2015-06-15: 2015-08-31; 2015-06-18: 2015-08-25; 2015-07-24: 2015-09-18
4710-HC-01122 | 002 | 20"-HC-4710-01122-M1-IQ | U4710 | 516.4 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-10 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-12-23 | 2015-07-20 | 2015-07-24 | 2015-07-24 | 2015-07-24 | 2015-07-24 | 2015-07-24
4710-HC-01124 | 001 | 16"-HC-4710-01124-C13-IQ | U4710 | 501.4 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-01-15 | 2015-07-27 | 2015-07-30 | 2015-08-26 | 2015-08-31 | 2015-08-31 | 2015-09-02
4710-HC-01124 | 002 | 16"-HC-4710-01124-C13-IQ | U4710 | 871.7 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 52 - AGUARDANDO RX / US | 2014-10-21 | 2015-09-14 | 2015-10-06 | 2015-10-06 | 2015-10-06 | 2015-10-06
4710-HC-01124 | 003 | 16"-HC-4710-01124-C13-IQ | U4710 | 327.7 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 52 - AGUARDANDO RX / US | 2014-06-26 |  | 2015-10-06 | 2015-10-06 | 2015-10-06 | 2015-10-06
4710-HC-01124 | 004 | 16"-HC-4710-01124-C13-IQ | U4710 | 1119.2 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-03 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO |  | 2015-08-31 | 2015-09-01 | 2015-08-11 | 2015-08-14 | 2015-08-14 | 2015-08-17
4710-HC-01124 | 005 | 16"-HC-4710-01124-C13-IQ | U4710 | 320.5 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-16 | 2015-08-31 | 2015-09-01 | 2015-08-21 | 2015-08-25 | 2015-08-25 | 2015-09-15
4710-HC-01124 | 006 | 16"-HC-4710-01124-C13-IQ | U4710 | 585.3 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-01-21 | 2015-07-27 | 2015-07-28 | 2015-07-28 | 2015-07-28 | 2015-07-28 | 2015-07-28
4710-HC-01124 | 007 | 16"-HC-4710-01124-C13-IQ | U4710 | 3.2 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-03 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 45 - AGUARDANDO VS | 2015-06-15: 2015-08-10; 2015-06-18: 2015-08-14
4710-HC-01124 | 008 | 16"-HC-4710-01124-C13-IQ | U4710 | 33.3 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-04-22
4710-HC-01124 | 009 | 16"-HC-4710-01124-C13-IQ | U4710 | 39.6 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-04-22
4710-HC-01124 | 010 | 16"-HC-4710-01124-C13-IQ | U4710 | 16.2 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-03-17
4710-HC-01124 | 011 | 16"-HC-4710-01124-C13-IQ | U4710 | 3.6 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-03 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 63 - AGUARDANDO SUPORTE |  | 2015-08-24 | 2015-08-27 | 2015-08-27 | 2015-09-10 | 2015-09-10 | 2015-09-14
4710-HC-01126 | 001 | 16"-HC-4710-01126-C13-IQ | U4710 | 501.4 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-01-26 | 2015-07-27 | 2015-07-30 | 2015-08-25 | 2015-09-01 | 2015-09-01 | 2015-09-03
4710-HC-01126 | 002 | 16"-HC-4710-01126-C13-IQ | U4710 | 871.7 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 52 - AGUARDANDO RX / US | 2014-10-18 | 2015-09-14 | 2015-09-25 | 2015-09-23 | 2015-10-06 | 2015-10-06
4710-HC-01126 | 003 | 16"-HC-4710-01126-C13-IQ | U4710 | 369 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 52 - AGUARDANDO RX / US | 2014-06-13 | 2015-08-31 | 2015-09-03 | 2015-09-23 | 2015-10-06 | 2015-10-06
4710-HC-01126 | 004 | 16"-HC-4710-01126-C13-IQ | U4710 | 1119.2 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-03 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO |  | 2015-08-31 | 2015-08-31 | 2015-08-14 | 2015-08-13 | 2015-08-14 | 2015-08-18
4710-HC-01126 | 005 | 16"-HC-4710-01126-C13-IQ | U4710 | 360.4 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-07-14 | 2015-08-31 | 2015-08-31 | 2015-08-25 | 2015-08-27 | 2015-08-27 | 2015-08-31
4710-HC-01126 | 006 | 16"-HC-4710-01126-C13-IQ | U4710 | 585.3 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-01-22 | 2015-07-27 | 2015-07-28 | 2015-07-28 | 2015-07-28 | 2015-07-28 | 2015-07-28
4710-HC-01126 | 007 | 16"-HC-4710-01126-C13-IQ | U4710 | 3.2 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-03 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 45 - AGUARDANDO VS | 2015-06-15: 2015-08-10; 2015-06-18: 2015-08-14
4710-HC-01126 | 008 | 16"-HC-4710-01126-C13-IQ | U4710 | 60 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-04-15
4710-HC-01126 | 009 | 16"-HC-4710-01126-C13-IQ | U4710 | 39.6 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-04-22
4710-HC-01126 | 010 | 16"-HC-4710-01126-C13-IQ | U4710 | 28.1 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-04-22
4710-HC-01126 | 011 | 16"-HC-4710-01126-C13-IQ | U4710 | 3.6 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-03 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 63 - AGUARDANDO SUPORTE |  | 2015-08-24 | 2015-08-27 | 2015-08-27 | 2015-09-10 | 2015-09-10 | 2015-09-14
4710-HC-01128 | 001 | 20"-HC-4710-01128-Mb-IQ | U4710 | 566.2 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-15 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-04-22 | 2015-08-10 | 2015-08-12 | 2015-08-27 | 2015-09-01 | 2015-09-01 | 2015-09-03
4710-HC-01128 | 002 | 20"-HC-4710-01128-Mb-IQ | U4710 | 343.3 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-15 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-03-30 | 2015-08-10 | 2015-08-12 | 2015-08-12 | 2015-08-12 | 2015-08-12 | 2015-08-12
4710-HC-01128 | 003 | 20"-HC-4710-01128-Mb-IQ | U4710 | 11.3 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-15 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-12-22
4710-HC-01128 | 004 | 20"-HC-4710-01128-Mb-IQ | U4710 | 8.3 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-15 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-09-11
4710-HC-01128 | 005 | 20"-HC-4710-01128-Mb-IQ | U4710 | 11 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-15 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-12-30
4710-HC-01128 | 006 | 20"-HC-4710-01128-Mb-IQ | U4710 | 33.8 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-15 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-08-07
4710-HC-01128 | 007 | 20"-HC-4710-01128-Mb-IQ | U4710 | 41.8 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-15 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-01-08
4710-HC-01128 | 008 | 20"-HC-4710-01128-Mb-IQ | U4710 | 46.2 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-15 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-01-05
4710-HC-01129 | 001 | 20"-HC-4710-01129-Mb-IQ | U4710 | 566.2 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-15 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-03-04 | 2015-09-14 | 2015-09-25 | 2015-09-10 | 2015-09-15 | 2015-09-16 | 2015-09-17
4710-HC-01129 | 002 | 20"-HC-4710-01129-Mb-IQ | U4710 | 343.3 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-15 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-03-10 | 2015-08-10 | 2015-08-11 | 2015-09-16 | 2015-09-15 | 2015-09-16 | 2015-09-17
4710-HC-01129 | 003 | 20"-HC-4710-01129-Mb-IQ | U4710 | 11.3 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-15 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-12-30
4710-HC-01129 | 004 | 20"-HC-4710-01129-Mb-IQ | U4710 | 8.3 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-15 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-08-29
4710-HC-01129 | 005 | 20"-HC-4710-01129-Mb-IQ | U4710 | 10.1 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-15 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-12-22
4710-HC-01129 | 006 | 20"-HC-4710-01129-Mb-IQ | U4710 | 6.5 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-15 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-08-06
4710-HC-01130 | 001 | 20"-HC-4710-01130-Mb-IQ | U4710 | 1314.5 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-15 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-03-11 | 2015-08-10 | 2015-08-11 | 2015-08-27 | 2015-08-31 | 2015-08-31 | 2015-09-03
4710-HC-01130 | 002 | 20"-HC-4710-01130-Mb-IQ | U4710 | 444.4 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-15 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-03-12 | 2015-08-10 | 2015-08-11 | 2015-08-20 | 2015-08-26 | 2015-08-26
4710-HC-01130 | 003 | 20"-HC-4710-01130-Mb-IQ | U4710 | 1083.1 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-15 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-03-02 | 2015-06-22 | 2015-06-25 | 2015-06-16 | 2015-06-17 | 2015-06-17 | 2015-07-01
4710-HC-01130 | 004 | 20"-HC-4710-01130-Mb-IQ | U4710 | 1047.8 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-15 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-03-19 | 2015-06-22 | 2015-06-25 | 2015-06-25 | 2015-06-25 | 2015-06-25 | 2015-06-25
4710-HC-01130 | 005 | 20"-HC-4710-01130-Mb-IQ | U4710 | 1047.8 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-15 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-03-19 | 2015-06-22 | 2015-06-25 | 2015-06-18 | 2015-06-23 | 2015-06-23 | 2015-07-01
4710-HC-01130 | 006 | 20"-HC-4710-01130-Mb-IQ | U4710 | 2.9 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-15 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-12-16: 2015-07-01; 2015-06-15: 2015-06-22; 2015-06-18: 2015-06-25
4710-HC-01130 | 007 | 20"-HC-4710-01130-Mb-IQ | U4710 | 5 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-15 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-HC-01130 | 008 | 20"-HC-4710-01130-Mb-IQ | U4710 | 3.4 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-15 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-09-11 | 2015-09-14 | 2015-09-25 | 2015-09-25 | 2015-06-23 | 2015-06-24 | 2015-06-30
4710-HC-01130 | 009 | 20"-HC-4710-01130-Mb-IQ | U4710 | 3.4 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-15 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-09-11
4710-HC-01201 | 001 | 20"-HC-4710-01201-C13-IQ | U4710 | 1235.7 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-08 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-05 | 2015-09-07 | 2015-08-20 | 2015-09-10 | 2015-09-15 | 2015-09-16 | 2015-09-22
4710-HC-01203 | 001 | 1.1/2"-HC-4710-01203-C13-IQ | U4710 | 27.4 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-08 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-03-17
4710-HC-01203 | 002 | 1.1/2"-HC-4710-01203-C13-IQ | U4710 | 15 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-08 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-03-17
4710-HC-01203 | 003 | 1.1/2"-HC-4710-01203-C13-IQ | U4710 | 65 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-08 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-03-20
4710-HC-01203 | 004 | 1.1/2"-HC-4710-01203-C13-IQ | U4710 | 79.9 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-08 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-03-20
4710-HC-01203 | 005 | 1.1/2"-HC-4710-01203-C13-IQ | U4710 | 67.8 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-08 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-03-20
4710-HC-01205 | 001 | 24"-HC-4710-01205-C13-IQ | U4710 | 1695.9 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-08 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-10-27 | 2015-08-17 | 2015-08-20 | 2015-09-16 | 2015-09-17 | 2015-09-17 | 2015-09-23
4710-HC-01205 | 002 | 24"-HC-4710-01205-C13-IQ | U4710 | 1144.8 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-08 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-17 | 2015-08-17 | 2015-08-19 | 2015-08-19 | 2015-08-19 | 2015-08-19 | 2015-08-19
4710-HC-01205 | 003 | 24"-HC-4710-01205-C13-IQ | U4710 | 4.3 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-08 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-10-10
4710-HC-01205 | 004 | 24"-HC-4710-01205-C13-IQ | U4710 | 3.6 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-08 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-01205 | 005 | 24"-HC-4710-01205-C13-IQ | U4710 | 5.1 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-08 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-01205 | 006 | 24"-HC-4710-01205-C13-IQ | U4710 | 3.3 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-08 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-01206 | 001 | 2"-HC-4710-01206-C13-IQ | U4710 | 19.7 | SOP-U-4710-PR-0002 | U-4710-PR-0002-0004-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-12-01
4710-HC-01206 | 002 | 2"-HC-4710-01206-C13-IQ | U4710 | 17.1 | SOP-U-4710-PR-0002 | U-4710-PR-0002-0004-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-10-15
4710-HC-01206 | 003 | 2"-HC-4710-01206-C13-IQ | U4710 | 12.4 | SOP-U-4710-PR-0002 | U-4710-PR-0002-0004-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-10-19
4710-HC-01206 | 004 | 2"-HC-4710-01206-C13-IQ | U4710 | 6.2 | SOP-U-4710-PR-0002 | U-4710-PR-0002-0004-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-01206 | 005 | 2"-HC-4710-01206-C13-IQ | U4710 | 4.3 | SOP-U-4710-PR-0002 | U-4710-PR-0002-0004-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-01206 | 006 | 2"-HC-4710-01206-C13-IQ | U4710 | 8.8 | SOP-U-4710-PR-0002 | U-4710-PR-0002-0004-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-11-04
4710-HC-01206 | 007 | 2"-HC-4710-01206-C13-IQ | U4710 | 3.2 | SOP-U-4710-PR-0002 | U-4710-PR-0002-0004-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-01206 | 008 | 2"-HC-4710-01206-C13-IQ | U4710 | 6.1 | SOP-U-4710-PR-0002 | U-4710-PR-0002-0004-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-09-15
4710-HC-01208 | 001 | 24"-HC-4710-01208-M1-IQ | U4710 | 710.9 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-10 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-12-01 | 2015-07-13 | 2015-07-06 | 2015-07-01 | 2015-07-06 | 2015-07-06
4710-HC-01208 | 002 | 24"-HC-4710-01208-M1-IQ | U4710 | 453.5 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-10 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-11-18 | 2015-07-13 | 2015-07-06 | 2015-07-13 | 2015-07-22 | 2015-07-22 | 2015-08-10
4710-HC-01208 | 003 | 24"-HC-4710-01208-M1-IQ | U4710 | 1555.2 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-10 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO |  | 2015-07-13 | 2015-07-08 | 2015-08-20 | 2015-08-28 | 2015-08-28
4710-HC-01208 | 004 | 24"-HC-4710-01208-M1-IQ | U4710 | 1279 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-10 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-05-25 | 2015-08-17 | 2015-08-18 | 2015-08-18 | 2015-08-18 | 2015-08-18 | 2015-08-18
4710-HC-01208 | 005 | 24"-HC-4710-01208-M1-IQ | U4710 | 549.1 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-10 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-12-01 | 2015-08-03 | 2015-08-18 | 2015-08-18 | 2015-08-18 | 2015-08-18 | 2015-08-18
4710-HC-01208 | 006 | 24"-HC-4710-01208-M1-IQ | U4710 | 4.6 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-10 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-09-06; 2015-06-15: 2015-08-03
4710-HC-01208 | 007 | 24"-HC-4710-01208-M1-IQ | U4710 | 5.1 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-10 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO | 2015-06-15: 2015-08-03
4710-HC-01208 | 008 | 24"-HC-4710-01208-M1-IQ | U4710 | 5.1 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-10 | 24 - AGUARDANDO TRAT.TERMICO | 23 - FAB - AGUARD.TRAT.TERMICO
4710-HC-01208 | 009 | 24"-HC-4710-01208-M1-IQ | U4710 | 3.3 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-10 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-01208 | 010 | 24"-HC-4710-01208-M1-IQ | U4710 | 14.2 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-10 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-09-01
4710-HC-01208 | 011 | 24"-HC-4710-01208-M1-IQ | U4710 | 11.1 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-10 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-09-01
4710-HC-01210 | 001 | 8"-HC-4710-01210-M1-IQ | U4710 | 228.9 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-10 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-09-08; 2015-06-15: 2015-09-07
4710-HC-01210 | 002 | 8"-HC-4710-01210-M1-IQ | U4710 | 145.4 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-10 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-01-15; 2015-06-15: 2015-09-07
4710-HC-01210 | 003 | 8"-HC-4710-01210-M1-IQ | U4710 | 85.4 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-10 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-09-03; 2015-06-15: 2015-09-07
4710-HC-01210 | 004 | 8"-HC-4710-01210-M1-IQ | U4710 | 103.4 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-10 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-01-18; 2015-06-15: 2015-09-07
4710-HC-01210 | 005 | 8"-HC-4710-01210-M1-IQ | U4710 | 84.9 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-10 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-01-27; 2015-06-15: 2015-09-07
4710-HC-01210 | 006 | 8"-HC-4710-01210-M1-IQ | U4710 | 3.3 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-10 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-01210 | 007 | 8"-HC-4710-01210-M1-IQ | U4710 | 3.3 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-10 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-01211 | 001 | 1.1/2"-HC-4710-01211-M1-IQ | U4710 | 27.8 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-09 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-01211 | 002 | 1.1/2"-HC-4710-01211-M1-IQ | U4710 | 24.3 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-09 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4710-HC-01211 | 003 | 1.1/2"-HC-4710-01211-M1-IQ | U4710 | 69.2 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-09 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-06-10
4710-HC-01211 | 004 | 1.1/2"-HC-4710-01211-M1-IQ | U4710 | 69.7 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-09 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-05-05
4710-HC-01212 | 001 | 20"-HC-4710-01212-M1-IQ | U4710 | 421.9 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-10 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-01-14 | 2015-08-24 | 2015-08-06 | 2015-08-06 | 2015-08-06 | 2015-08-06 | 2015-08-06
4710-HC-01212 | 002 | 20"-HC-4710-01212-M1-IQ | U4710 | 825.8 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-10 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-12-16: 2015-01-29; 2015-06-15: 2015-08-24; 2015-06-18: 2015-08-11; 2015-07-24: 2015-09-25
4710-HC-01212 | 003 | 20"-HC-4710-01212-M1-IQ | U4710 | 3.2 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-10 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO | 2015-06-15: 2015-08-10; 2015-06-18: 2015-08-06
4710-HC-01301 | 001 | 20"-HC-4710-01301-Mb-PP | U4710 | 1047.8 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-16 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-03-19 | 2015-05-25 | 2015-05-27 | 2015-06-02 | 2015-06-03 | 2015-06-03
4710-HC-01301 | 002 | 20"-HC-4710-01301-Mb-PP | U4710 | 785.4 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-16 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-02-18 | 2015-05-25 | 2015-05-27 | 2015-05-27 | 2015-05-27 | 2015-05-27 | 2015-05-27
4710-HC-01301 | 003 | 20"-HC-4710-01301-Mb-PP | U4710 | 618.1 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-16 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-12-16: 2015-03-02; 2015-06-15: 2015-09-14; 2015-06-18: 2015-09-21; 2015-07-24: 2015-09-28
4710-HC-01301 | 004 | 20"-HC-4710-01301-Mb-PP | U4710 | 467.3 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-16 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 37 - AGUARDANDO ACOPLAMENTO | 2014-12-16: 2015-03-02; 2015-06-15: 2015-09-14; 2015-06-18: 2015-09-21
4710-HC-01301 | 005 | 20"-HC-4710-01301-Mb-PP | U4710 | 635.4 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-16 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-03-12 | 2015-09-14 | 2015-09-16 | 2015-09-01 | 2015-09-02 | 2015-09-02 | 2015-09-09
4710-HC-01301 | 006 | 20"-HC-4710-01301-Mb-PP | U4710 | 380.8 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-16 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 37 - AGUARDANDO ACOPLAMENTO | 2014-12-16: 2015-02-25; 2015-06-15: 2015-09-14; 2015-06-18: 2015-09-16
4710-HC-01301 | 007 | 20"-HC-4710-01301-Mb-PP | U4710 | 630.3 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-16 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-03-25 | 2015-09-14 | 2015-09-25 | 2015-09-01 | 2015-09-02 | 2015-09-02 | 2015-09-09
4710-HC-01301 | 008 | 20"-HC-4710-01301-Mb-PP | U4710 | 329.3 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-16 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-02-26; 2015-06-15: 2015-09-14
4710-HC-01301 | 009 | 20"-HC-4710-01301-Mb-PP | U4710 | 3.4 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-16 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-09-11
4710-HC-01301 | 010 | 20"-HC-4710-01301-Mb-PP | U4710 | 1047.8 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-16 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-03-19 | 2015-05-25 | 2015-05-27 | 2015-06-02 | 2015-06-03 | 2015-06-03 | 2015-07-16
4710-HC-01302 | 001 | 12"-HC-4710-01302-Mb-PP | U4710 | 213.9 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-16 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-01-07; 2015-06-15: 2015-09-14
4710-HC-01302 | 002 | 12"-HC-4710-01302-Mb-PP | U4710 | 189.2 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-16 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-08-05; 2015-06-15: 2015-09-14
4710-HC-01303 | 001 | 18"-HC-4710-01303-Mb-NI | U4710 | 359.4 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-17 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-07-28 | 2015-06-29 | 2015-07-01 | 2015-09-23 | 2015-09-25 | 2015-09-25
4710-HC-01303 | 002 | 18"-HC-4710-01303-Mb-NI | U4710 | 1088.6 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-17 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-02-04 | 2015-06-29 | 2015-07-01 | 2015-07-06 | 2015-09-17 | 2015-09-17
4710-HC-01303 | 003 | 18"-HC-4710-01303-Mb-NI | U4710 | 822.7 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-17 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-09-29 | 2015-09-07 | 2015-09-01 | 2015-09-01 | 2015-09-01 | 2015-09-01 | 2015-09-01
4710-HC-01303 | 004 | 18"-HC-4710-01303-Mb-NI | U4710 | 8 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-17 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-07-17 | 2015-09-14 | 2015-09-25 | 2015-09-16 | 2015-09-17 | 2015-09-17 | 2015-09-18
4710-HC-01303 | 901 | 18"-HC-4710-01303-Mb-NI | U4710 | 600.2 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-17 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-07-28 | 2015-06-29 | 2015-07-01 | 2015-07-01 | 2015-07-01 | 2015-07-01 | 2015-07-01
4710-HC-01304 | 001 | 12"-HC-4710-01304-Mb-AE | U4710 | 377.7 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0003-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-07-29
4710-HC-01304 | 002 | 12"-HC-4710-01304-Mb-AE | U4710 | 301.6 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0003-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-07-28
4710-HC-01304 | 003 | 12"-HC-4710-01304-Mb-AE | U4710 | 451.1 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0003-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-03-11
4710-HC-01304 | 004 | 12"-HC-4710-01304-Mb-AE | U4710 | 330.7 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0003-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-07-31
4710-HC-01304 | 005 | 12"-HC-4710-01304-Mb-AE | U4710 | 3 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0003-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-01304 | 006 | 12"-HC-4710-01304-Mb-AE | U4710 | 3.6 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0003-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-01305 | 001 | 6"-HC-4710-01305-Mb-AE | U4710 | 41.5 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0003-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-01-28
4710-HC-01305 | 002 | 6"-HC-4710-01305-Mb-AE | U4710 | 76.3 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0003-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-02-02
4710-HC-01305 | 003 | 6"-HC-4710-01305-Mb-AE | U4710 | 119.8 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0003-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-01-27
4710-HC-01305 | 004 | 6"-HC-4710-01305-Mb-AE | U4710 | 2.9 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0003-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-01306 | 001 | 18"-HC-4710-01306-Mb-AE | U4710 | 718.5 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0003-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-12-16: 2014-10-09; 2015-06-15: 2015-09-14; 2015-06-18: 2015-09-03; 2015-07-24: 2015-09-29
4710-HC-01306 | 002 | 18"-HC-4710-01306-Mb-AE | U4710 | 1045.8 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0003-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-08-05 | 2015-09-14 | 2015-09-15 | 2015-09-11 | 2015-09-15 | 2015-09-16 | 2015-09-17
4710-HC-01306 | 003 | 18"-HC-4710-01306-Mb-AE | U4710 | 1162.8 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0003-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-12-16: 2014-08-26; 2015-06-15: 2015-09-14; 2015-06-18: 2015-09-15; 2015-07-24: 2015-09-24
4710-HC-01306 | 004 | 18"-HC-4710-01306-Mb-AE | U4710 | 980.1 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0003-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-07-28 | 2014-11-17 | 2014-11-15 | 2014-11-25 | 2014-11-26 | 2014-11-28 | 2015-05-19
4710-HC-01306 | 005 | 18"-HC-4710-01306-Mb-AE | U4710 | 665.3 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0003-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-08-31 | 2014-11-17 | 2014-11-15 | 2014-12-17 | 2014-12-22 | 2014-12-29 | 2015-05-19
4710-HC-01306 | 006 | 18"-HC-4710-01306-Mb-AE | U4710 | 542.2 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0003-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-09-12 | 2014-10-13 | 2014-10-14 | 2014-10-21 | 2014-11-05 | 2014-11-05 | 2015-05-21
4710-HC-01306 | 007 | 18"-HC-4710-01306-Mb-AE | U4710 | 596.7 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0003-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-07-19 | 2015-05-04 | 2015-05-13 | 2015-05-18 | 2015-05-19 | 2015-05-19 | 2015-07-16
4710-HC-01306 | 008 | 18"-HC-4710-01306-Mb-AE | U4710 | 742.9 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0003-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-07-19 | 2015-05-04 | 2015-05-05 | 2015-05-11 | 2015-05-12 | 2015-05-12 | 2015-07-16
4710-HC-01306 | 009 | 18"-HC-4710-01306-Mb-AE | U4710 | 1843.9 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0003-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-07-31 | 2015-05-04 | 2015-04-28 | 2015-05-13 | 2015-05-07 | 2015-05-14 | 2015-06-23
4710-HC-01306 | 010 | 18"-HC-4710-01306-Mb-AE | U4710 | 506.8 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0003-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-09-23 | 2015-04-13 | 2015-04-07 | 2015-04-07 | 2015-04-07 | 2015-04-07 | 2015-04-07
4710-HC-01306 | 011 | 18"-HC-4710-01306-Mb-AE | U4710 | 1025.1 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0003-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-09-24 | 2015-04-13 | 2015-04-07 | 2015-04-07 | 2015-04-07 | 2015-04-07 | 2015-04-07
4710-HC-01306 | 012 | 18"-HC-4710-01306-Mb-AE | U4710 | 317.8 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0003-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-08-05 | 2015-03-30 | 2015-04-01 | 2015-04-01 | 2015-04-01 | 2015-04-01 | 2015-04-01
4710-HC-01306 | 013 | 18"-HC-4710-01306-Mb-AE | U4710 | 308.8 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0003-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-07-28 | 2015-03-30 | 2015-04-01 | 2015-04-01 | 2015-04-01 | 2015-04-01 | 2015-04-01
4710-HC-01306 | 014 | 18"-HC-4710-01306-Mb-AE | U4710 | 275.8 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0003-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-08-06 | 2015-03-30 | 2015-04-01 | 2015-04-01 | 2015-04-01 | 2015-04-01 | 2015-04-01
4710-HC-01306 | 015 | 18"-HC-4710-01306-Mb-AE | U4710 | 2.8 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0003-1-04 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-HC-01306 | 016 | 18"-HC-4710-01306-Mb-AE | U4710 | 16.8 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0003-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-12-22
4710-HC-01306 | 017 | 18"-HC-4710-01306-Mb-AE | U4710 | 5.7 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0003-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-08-28
4710-HC-01306 | 018 | 18"-HC-4710-01306-Mb-AE | U4710 | 2.8 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0003-1-04 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-HC-01306 | 019 | 18"-HC-4710-01306-Mb-AE | U4710 | 2.5 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0003-1-04 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-HC-01306 | 020 | 18"-HC-4710-01306-Mb-AE | U4710 | 2.3 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0003-1-04 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-HC-01306 | 021 | 18"-HC-4710-01306-Mb-AE | U4710 | 32.1 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0003-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-08-04
4710-HC-01306 | 022 | 18"-HC-4710-01306-Mb-AE | U4710 | 3.4 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0003-1-04 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-09-11
4710-HC-01306 | 023 | 18"-HC-4710-01306-Mb-AE | U4710 | 3.4 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0003-1-04 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-09-11
4710-HC-01306 | 024 | 18"-HC-4710-01306-Mb-AE | U4710 | 3.4 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0003-1-04 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-09-11
4710-HC-01306 | 025 | 18"-HC-4710-01306-Mb-AE | U4710 | 4.6 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0003-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-07-17 | 2015-09-14 | 2015-09-15 | 2015-09-14 | 2015-09-15 | 2015-09-16 | 2015-09-17
4710-HC-01306 | 906 | 18"-HC-4710-01306-Mb-AE | U4710 | 588 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0003-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-09-12 | 2015-05-04 | 2014-10-14 | 2015-05-18 | 2015-05-20 | 2015-05-20 | 2015-07-16
4710-HC-01308 | 001 | 18"-HC-4710-01308-Mb-NI | U4710 | 193.7 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-17 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-12-16: 2014-07-17; 2015-06-15: 2015-09-07; 2015-06-18: 2015-09-08; 2015-07-24: 2015-09-28
4710-HC-01308 | 002 | 18"-HC-4710-01308-Mb-NI | U4710 | 144.9 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-17 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-12-16: 2014-08-14; 2015-06-15: 2015-09-14; 2015-06-18: 2015-09-21; 2015-07-24: 2015-09-28
4710-HC-01309 | 001 | 18"-HC-4710-01309-Mb-NI | U4710 | 193.7 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-17 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-12-16: 2014-07-17; 2015-06-15: 2015-09-07; 2015-06-18: 2015-09-08; 2015-07-24: 2015-09-25
4710-HC-01309 | 002 | 18"-HC-4710-01309-Mb-NI | U4710 | 144.9 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-17 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-12-16: 2014-07-29; 2015-06-15: 2015-09-14; 2015-06-18: 2015-09-21; 2015-07-24: 2015-09-25
4710-HC-01311 | 001 | 12"-HC-4710-01311-Mb-PP | U4710 | 213.9 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-16 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-01-07; 2015-06-15: 2015-09-14
4710-HC-01311 | 002 | 12"-HC-4710-01311-Mb-PP | U4710 | 189.2 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-16 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-07-28; 2015-06-15: 2015-09-14
4710-HC-01401 | 001 | 4"-HC-4710-01401-Mb-AE | U4710 | 33.4 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0003-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-09-16
4710-HC-01401 | 002 | 4"-HC-4710-01401-Mb-AE | U4710 | 2.9 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0003-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-01410 | 001 | 48"-HC-4710-01410-Bb-NI | U4710 | 3539.2 | SOP-U-4710-PR-0098 | U-4710-PR-0098-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-06-30 | 2015-07-27 | 2015-07-16 | 2015-07-31 | 2015-08-03 | 2015-08-03 | 2015-08-03
4710-HC-01410 | 002 | 48"-HC-4710-01410-Bb-NI | U4710 | 2283.9 | SOP-U-4710-PR-0098 | U-4710-PR-0098-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-02-03 | 2015-07-27 | 2015-07-23 | 2015-07-23 | 2015-07-23 | 2015-07-23 | 2015-07-23
4710-HC-01410 | 003 | 48"-HC-4710-01410-Bb-NI | U4710 | 1488.1 | SOP-U-4710-PR-0098 | U-4710-PR-0098-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-02-02 | 2015-07-27 | 2015-07-23 | 2015-07-09 | 2015-07-14 | 2015-07-14 | 2015-07-16
4710-HC-01410 | 004 | 48"-HC-4710-01410-Bb-NI | U4710 | 1272.3 | SOP-U-4710-PR-0098 | U-4710-PR-0098-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-01-14 | 2015-07-27 | 2015-07-23 | 2015-07-23 | 2015-07-23 | 2015-07-23 | 2015-07-23
4710-HC-01410 | 005 | 48"-HC-4710-01410-Bb-NI | U4710 | 2.4 | SOP-U-4710-PR-0098 | U-4710-PR-0098-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO | 2015-06-15: 2015-09-07
4710-HC-01410 | 006 | 48"-HC-4710-01410-Bb-NI | U4710 | 1.3 | SOP-U-4710-PR-0098 | U-4710-PR-0098-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 40 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 2015-06-15: 2015-07-27; 2015-06-18: 2015-07-30
4710-HC-01410 | 007 | 48"-HC-4710-01410-Bb-NI | U4710 | 1.3 | SOP-U-4710-PR-0098 | U-4710-PR-0098-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 40 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 2015-06-15: 2015-07-27; 2015-06-18: 2015-07-30
4710-HC-01410 | 008 | 48"-HC-4710-01410-Bb-NI | U4710 | 2.3 | SOP-U-4710-PR-0098 | U-4710-PR-0098-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 62 - AGUARDANDO PINTURA | 2015-01-27 | 2015-07-27 | 2015-07-30 | 2015-07-30 | 2015-08-03 | 2015-08-03 | 2015-08-04
4710-HC-01411 | 001 | 20"-HC-4710-01411-Bb-NI | U4710 | 649.7 | SOP-U-4710-PR-0098 | U-4710-PR-0098-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-07-29 | 2015-07-20 | 2015-07-20 | 2015-08-14 | 2015-08-11 | 2015-08-14 | 2015-08-14
4710-HC-01411 | 002 | 20"-HC-4710-01411-Bb-NI | U4710 | 376.9 | SOP-U-4710-PR-0098 | U-4710-PR-0098-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-07-25 | 2015-07-27 | 2015-07-29 | 2015-07-22 | 2015-07-22 | 2015-07-23 | 2015-07-23
4710-HC-01411 | 003 | 20"-HC-4710-01411-Bb-NI | U4710 | 798.9 | SOP-U-4710-PR-0098 | U-4710-PR-0098-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-08-11 | 2015-07-27 | 2015-07-29 | 2015-07-29 | 2015-07-29 | 2015-07-29 | 2015-07-29
4710-HC-01411 | 004 | 20"-HC-4710-01411-Bb-NI | U4710 | 188.7 | SOP-U-4710-PR-0098 | U-4710-PR-0098-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-07-31 | 2015-08-10 | 2015-08-14 | 2015-08-14 | 2015-08-20 | 2015-08-20 | 2015-08-20
4710-HC-01411 | 005 | 20"-HC-4710-01411-Bb-NI | U4710 | 155.2 | SOP-U-4710-PR-0098 | U-4710-PR-0098-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-11-21 | 2015-08-10 | 2015-08-06 | 2015-08-06 | 2015-08-06 | 2015-08-06 | 2015-08-06
4710-HC-01411 | 006 | 20"-HC-4710-01411-Bb-NI | U4710 | 2.5 | SOP-U-4710-PR-0098 | U-4710-PR-0098-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 45 - AGUARDANDO VS | 2015-06-15: 2015-08-17; 2015-06-18: 2015-08-20
4710-HC-01413 | 001 | 28"-HC-4710-01413-Bb-NI | U4710 | 1221.7 | SOP-U-4710-PR-0098 | U-4710-PR-0098-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-16 | 2015-08-17 | 2015-07-31 | 2015-08-11 | 2015-08-18 | 2015-08-18 | 2015-08-18
4710-HC-01413 | 002 | 28"-HC-4710-01413-Bb-NI | U4710 | 705.5 | SOP-U-4710-PR-0098 | U-4710-PR-0098-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-09-08 | 2015-08-17 | 2015-08-10 | 2015-08-05 | 2015-08-06 | 2015-08-06 | 2015-08-06
4710-HC-01413 | 003 | 28"-HC-4710-01413-Bb-NI | U4710 | 1743.8 | SOP-U-4710-PR-0098 | U-4710-PR-0098-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-09 | 2015-08-17 | 2015-08-10 | 2015-08-03 | 2015-08-06 | 2015-08-06 | 2015-08-06
4710-HC-01413 | 004 | 28"-HC-4710-01413-Bb-NI | U4710 | 923.7 | SOP-U-4710-PR-0098 | U-4710-PR-0098-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-17 | 2015-08-17 | 2015-08-10 | 2015-08-10 | 2015-08-10 | 2015-08-10 | 2015-08-10
4710-HC-01413 | 005 | 28"-HC-4710-01413-Bb-NI | U4710 | 707.6 | SOP-U-4710-PR-0098 | U-4710-PR-0098-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2015-01-19 | 2015-08-17 | 2015-08-04 | 2015-08-04 | 2015-08-04 | 2015-08-04 | 2015-08-04
4710-HC-01413 | 006 | 28"-HC-4710-01413-Bb-NI | U4710 | 371 | SOP-U-4710-PR-0098 | U-4710-PR-0098-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-11-10 | 2015-08-17 | 2015-08-04 | 2015-08-04 | 2015-08-04 | 2015-08-04 | 2015-08-04
4710-HC-01413 | 007 | 28"-HC-4710-01413-Bb-NI | U4710 | 552.7 | SOP-U-4710-PR-0098 | U-4710-PR-0098-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-12-01 | 2015-08-17 | 2015-08-04 | 2015-08-04 | 2015-08-04 | 2015-08-04 | 2015-08-04
4710-HC-01413 | 008 | 28"-HC-4710-01413-Bb-NI | U4710 | 1.4 | SOP-U-4710-PR-0098 | U-4710-PR-0098-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-HC-01413 | 009 | 28"-HC-4710-01413-Bb-NI | U4710 | 1.4 | SOP-U-4710-PR-0098 | U-4710-PR-0098-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-HC-01413 | 010 | 28"-HC-4710-01413-Bb-NI | U4710 | 1.3 | SOP-U-4710-PR-0098 | U-4710-PR-0098-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-01415 | 001 | 48"-HC-4710-01415-Bb-NI | U4710 | 553 | SOP-U-4710-PR-0098 | U-4710-PR-0098-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-01 | 2015-07-27 | 2015-07-27 | 2015-07-14 | 2015-07-16 | 2015-07-17 | 2015-07-20
4710-HC-01415 | 002 | 48"-HC-4710-01415-Bb-NI | U4710 | 1881 | SOP-U-4710-PR-0098 | U-4710-PR-0098-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-06-22 | 2015-07-27 | 2015-07-27 | 2015-07-24 | 2015-07-24 | 2015-07-27 | 2015-07-28
4710-HC-01415 | 003 | 48"-HC-4710-01415-Bb-NI | U4710 | 3629.4 | SOP-U-4710-PR-0098 | U-4710-PR-0098-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-06-22 | 2015-07-27 | 2015-07-27 | 2015-07-27 | 2015-07-27 | 2015-07-27 | 2015-07-27
4710-HC-01415 | 004 | 48"-HC-4710-01415-Bb-NI | U4710 | 2236.8 | SOP-U-4710-PR-0098 | U-4710-PR-0098-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-01415 | 005 | 48"-HC-4710-01415-Bb-NI | U4710 | 2100.9 | SOP-U-4710-PR-0098 | U-4710-PR-0098-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-06-30 | 2015-08-10 | 2015-08-05 | 2015-08-05 | 2015-08-05 | 2015-08-05 | 2015-08-05
4710-HC-01415 | 006 | 48"-HC-4710-01415-Bb-NI | U4710 | 1851.5 | SOP-U-4710-PR-0098 | U-4710-PR-0098-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-06-22 | 2015-07-27 | 2015-07-07 | 2015-07-07 | 2015-07-07 | 2015-07-07 | 2015-07-07
4710-HC-01415 | 007 | 48"-HC-4710-01415-Bb-NI | U4710 | 2855.2 | SOP-U-4710-PR-0098 | U-4710-PR-0098-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-06-29 | 2015-07-27 | 2015-07-07 | 2015-07-16 | 2015-07-20 | 2015-07-20 | 2015-07-22
4710-HC-01415 | 008 | 48"-HC-4710-01415-Bb-NI | U4710 | 2350.7 | SOP-U-4710-PR-0098 | U-4710-PR-0098-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-06-30 | 2015-07-27 | 2015-07-08 | 2015-07-08 | 2015-07-08 | 2015-07-08 | 2015-07-08
4710-HC-01415 | 009 | 48"-HC-4710-01415-Bb-NI | U4710 | 1.3 | SOP-U-4710-PR-0098 | U-4710-PR-0098-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-01415 | 010 | 48"-HC-4710-01415-Bb-NI | U4710 | 1.3 | SOP-U-4710-PR-0098 | U-4710-PR-0098-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-01415 | 011 | 48"-HC-4710-01415-Bb-NI | U4710 | 2.4 | SOP-U-4710-PR-0098 | U-4710-PR-0098-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO | 2015-06-15: 2015-08-03; 2015-06-18: 2015-08-04
4710-HC-02301 | 001 | 3"-HC-4710-02301-Bb-NI | U4710 | 42.9 | SOP-U-4710-PR-0098 | U-4710-PR-0098-0002-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-10-20
4710-HC-02301 | 002 | 3"-HC-4710-02301-Bb-NI | U4710 | 30.6 | SOP-U-4710-PR-0098 | U-4710-PR-0098-0002-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-10-14
4710-HC-02301 | 003 | 3"-HC-4710-02301-Bb-NI | U4710 | 12.7 | SOP-U-4710-PR-0098 | U-4710-PR-0098-0002-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-11-21
4710-HC-02302 | 001 | 1.1/2"-HC-4710-02302-Bb-NI | U4710 | 20.3 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4710-HC-02302 | 002 | 1.1/2"-HC-4710-02302-Bb-NI | U4710 | 41.3 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4710-HC-02302 | 003 | 1.1/2"-HC-4710-02302-Bb-NI | U4710 | 22.3 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4710-HC-02302 | 004 | 1.1/2"-HC-4710-02302-Bb-NI | U4710 | 5.8 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-02302 | 005 | 1.1/2"-HC-4710-02302-Bb-NI | U4710 | 7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-07-28
4710-HC-02303 | 001 | 3"-HC-4710-02303-Bb-NI | U4710 | 32.9 | SOP-U-4710-PR-0098 | U-4710-PR-0098-0002-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-01-23
4710-HC-02303 | 002 | 3"-HC-4710-02303-Bb-NI | U4710 | 68 | SOP-U-4710-PR-0098 | U-4710-PR-0098-0002-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-10-20
4710-HC-02303 | 003 | 3"-HC-4710-02303-Bb-NI | U4710 | 113 | SOP-U-4710-PR-0098 | U-4710-PR-0098-0002-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-10-20
4710-HC-02530 | 001 | 12"-HC-4710-02530-C13-PP | U4710 | 181.3 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0004-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-08 | 2015-07-20 | 2015-07-15 | 2015-07-20 | 2015-07-23 | 2015-07-23 | 2015-07-31
4710-HC-02530 | 002 | 12"-HC-4710-02530-C13-PP | U4710 | 138.9 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0004-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-01-23 | 2015-07-20 | 2015-07-15 | 2015-07-15 | 2015-07-15 | 2015-07-15 | 2015-07-15
4710-HC-02530 | 003 | 12"-HC-4710-02530-C13-PP | U4710 | 74.7 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0004-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-08 | 2015-08-10 | 2015-07-16 | 2015-07-27 | 2015-07-27 | 2015-07-28 | 2015-07-31
4710-HC-02530 | 004 | 12"-HC-4710-02530-C13-PP | U4710 | 88.2 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0004-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 52 - AGUARDANDO RX / US | 2014-07-31 | 2015-08-10 | 2015-07-16 | 2015-07-29 | 2015-07-29 | 2015-07-30
4710-HC-02530 | 005 | 12"-HC-4710-02530-C13-PP | U4710 | 159.8 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0004-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-08-05 | 2015-07-20 | 2015-07-09 | 2015-07-07 | 2015-07-08 | 2015-07-08 | 2015-07-16
4710-HC-02530 | 006 | 12"-HC-4710-02530-C13-PP | U4710 | 486 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0004-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-08-05 | 2015-07-13 | 2015-07-09 | 2015-07-08 | 2015-07-08 | 2015-07-09 | 2015-07-14
4710-HC-02530 | 007 | 12"-HC-4710-02530-C13-PP | U4710 | 246 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0004-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-08-05 | 2015-07-13 | 2015-07-09 | 2015-07-20 | 2015-07-23 | 2015-07-23 | 2015-07-27
4710-HC-02530 | 008 | 12"-HC-4710-02530-C13-PP | U4710 | 602.7 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0004-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-07-29 | 2015-07-06 | 2015-07-08 | 2015-07-06 | 2015-07-07 | 2015-07-08 | 2015-07-13
4710-HC-02530 | 009 | 12"-HC-4710-02530-C13-PP | U4710 | 228.3 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0004-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-08 | 2015-04-27 | 2015-05-05 | 2015-04-17 | 2015-04-22 | 2015-04-22 | 2015-04-27
4710-HC-02530 | 010 | 12"-HC-4710-02530-C13-PP | U4710 | 472.2 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0004-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-06 | 2015-04-27 | 2015-05-05 | 2015-05-05 | 2015-05-05 | 2015-05-05 | 2015-05-05
4710-HC-02530 | 011 | 12"-HC-4710-02530-C13-PP | U4710 | 3.6 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0004-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 62 - AGUARDANDO PINTURA | 2015-07-29 | 2015-05-04 | 2015-06-16 | 2015-06-16 | 2015-04-29 | 2015-04-29 | 2015-05-12
4710-HC-02530 | 012 | 12"-HC-4710-02530-C13-PP | U4710 | 159.8 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0004-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-07-31 | 2015-07-20 | 2015-07-09 | 2015-07-07 | 2015-07-08 | 2015-07-08 | 2015-07-16
4710-HC-02530 | 013 | 12"-HC-4710-02530-C13-PP | U4710 | 88.2 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0004-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 52 - AGUARDANDO RX / US | 2014-08-05 | 2015-07-20 | 2015-07-20 | 2015-08-05 | 2015-08-05 | 2015-08-06
4710-HC-02530 | 014 | 12"-HC-4710-02530-C13-PP | U4710 | 74.7 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0004-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-08 | 2015-07-20 | 2015-07-20 | 2015-07-14 | 2015-07-16 | 2015-07-16 | 2015-08-06
4710-HC-02530 | 015 | 12"-HC-4710-02530-C13-PP | U4710 | 138.9 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0004-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-01-19 | 2015-07-20 | 2015-07-15 | 2015-07-15 | 2015-07-15 | 2015-07-15 | 2015-07-15
4710-HC-02530 | 016 | 12"-HC-4710-02530-C13-PP | U4710 | 181.6 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0004-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-01 | 2015-07-20 | 2015-07-15 | 2015-07-15 | 2015-07-23 | 2015-07-23 | 2015-08-10
4710-HC-02530 | 017 | 12"-HC-4710-02530-C13-PP | U4710 | 181.1 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0004-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-11-17 | 2015-07-20 | 2015-07-15 | 2015-07-15 | 2015-07-23 | 2015-07-23 | 2015-07-31
4710-HC-02530 | 018 | 12"-HC-4710-02530-C13-PP | U4710 | 181.3 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0004-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-08 | 2015-07-13 | 2015-07-15 | 2015-07-16 | 2015-07-23 | 2015-07-23 | 2015-07-31
4710-HC-02530 | 907 | 12"-HC-4710-02530-C13-PP | U4710 | 349.2 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0004-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-07-18 | 2015-07-13 | 2015-07-09 | 2014-08-28 | 2014-09-17 | 2014-09-17 | 2015-07-01
4710-HC-02535 | 001 | 2"-HC-4710-02535-Ca-NI | U4710 | 13.3 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0004-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-10-10
4710-HC-02535 | 002 | 2"-HC-4710-02535-Ca-NI | U4710 | 7.2 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0004-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-10-29
4710-HC-04189 | 001 | 4"-HC-4710-04189-Mb-NI | U4710 | 23.2 | SOP-U-4710-UT-1003 | U-4710-UT-1003-0002-1-09 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-01-05
4710-HC-04203 | 001 | 30"-HC-4710-04203-Ba-NI | U4710 | 859 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-08-05 | 2015-01-26 | 2015-01-30 | 2015-01-27 | 2015-01-27 | 2015-01-27 | 2015-01-31
4710-HC-04203 | 002 | 30"-HC-4710-04203-Ba-NI | U4710 | 942.6 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-03-20 | 2015-01-05 | 2015-02-10 | 2015-01-07 | 2015-02-24 | 2015-02-24 | 2015-02-24
4710-HC-04203 | 003 | 30"-HC-4710-04203-Ba-NI | U4710 | 942.6 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-01-22 | 2014-12-15 | 2014-11-18 | 2014-12-17 | 2014-12-29 | 2014-12-30 | 2014-12-30
4710-HC-04203 | 004 | 30"-HC-4710-04203-Ba-NI | U4710 | 2107.9 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-09-16 | 2014-12-15 | 2014-11-15 | 2014-12-17 | 2014-12-22 | 2014-12-22 | 2015-07-01
4710-HC-04203 | 005 | 30"-HC-4710-04203-Ba-NI | U4710 | 922.5 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-07-22 | 2014-10-13 | 2014-10-28 | 2014-10-28 | 2014-11-03 | 2014-11-03 | 2015-06-23
4710-HC-04203 | 006 | 30"-HC-4710-04203-Ba-NI | U4710 | 1888.1 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-07-14 | 2014-10-13 | 2014-10-28 | 2014-11-04 | 2014-11-04 | 2014-11-04 | 2014-11-12
4710-HC-04203 | 007 | 30"-HC-4710-04203-Ba-NI | U4710 | 1706.1 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-30 | 2014-12-15 | 2014-10-28 | 2014-12-16 | 2014-12-16 | 2014-12-18 | 2015-07-01
4710-HC-04203 | 008 | 30"-HC-4710-04203-Ba-NI | U4710 | 2415 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-08-18 | 2014-11-24 | 2014-11-24 | 2015-04-16 | 2015-04-17 | 2015-04-17 | 2015-06-17
4710-HC-04203 | 009 | 30"-HC-4710-04203-Ba-NI | U4710 | 2273.5 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-12-03 | 2015-01-12 | 2014-12-30 | 2014-12-23 | 2015-02-26 | 2015-03-02 | 2015-07-01
4710-HC-04203 | 010 | 30"-HC-4710-04203-Ba-NI | U4710 | 505.3 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-07-31 | 2015-04-22 | 2015-01-07 | 2015-04-17 | 2015-04-23 | 2015-04-23 | 2015-06-17
4710-HC-04203 | 011 | 30"-HC-4710-04203-Ba-NI | U4710 | 2155.5 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-01-23 | 2015-02-09 | 2015-02-10 | 2015-02-10 | 2015-02-10 | 2015-02-10 | 2015-02-10
4710-HC-04203 | 012 | 30"-HC-4710-04203-Ba-NI | U4710 | 2482.1 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-07-23 | 2015-04-27 | 2015-02-10 | 2015-04-29 | 2015-04-29 | 2015-04-30 | 2015-07-01
4710-HC-04203 | 013 | 30"-HC-4710-04203-Ba-NI | U4710 | 2168.6 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-07-16 | 2015-03-30 | 2015-04-14 | 2014-09-23 | 2014-09-24 | 2014-09-25 | 2015-07-07
4710-HC-04203 | 014 | 30"-HC-4710-04203-Ba-NI | A4710 | 801.6 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-07-16 | 2015-03-30 | 2015-04-07 | 2015-04-07 | 2015-04-07 | 2015-04-07 | 2015-04-07
4710-HC-04203 | 015 | 30"-HC-4710-04203-Ba-NI | U4710 | 1962.8 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-07-16 | 2015-04-13 | 2015-04-14 | 2015-04-14 | 2015-04-14 | 2015-04-14 | 2015-04-14
4710-HC-04203 | 016 | 30"-HC-4710-04203-Ba-NI | U4710 | 1352.6 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-11-27 | 2015-04-27 | 2015-04-17 | 2015-04-17 | 2015-05-07 | 2015-05-07 | 2015-05-28
4710-HC-04203 | 017 | 30"-HC-4710-04203-Ba-NI | U4710 | 755.8 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-11-04 | 2015-04-27 | 2015-04-29 | 2015-04-24 | 2015-04-27 | 2015-04-27 | 2015-07-01
4710-HC-04203 | 018 | 30"-HC-4710-04203-Ba-NI | U4710 | 3.2 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4710-HC-04203 | 019 | 30"-HC-4710-04203-Ba-NI | U4710 | 2.3 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 02 - SPOOL CANCELADO | 02 - FAB - SPOOL CANCELADO
4710-HC-04203 | 020 | 30"-HC-4710-04203-Ba-NI | U4710 | 2.5 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4710-HC-04203 | 021 | 30"-HC-4710-04203-Ba-NI | U4710 | 31.6 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 62 - AGUARDANDO PINTURA | 2014-09-29 | 2015-05-04 | 2015-05-06 | 2015-05-14 | 2015-05-14 | 2015-05-14 | 2015-05-14
4710-HC-04203 | 022 | 30"-HC-4710-04203-Ba-NI | U4710 | 13.8 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-HC-04203 | 023 | 30"-HC-4710-04203-Ba-NI | U4710 | 7.8 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-HC-04203 | 024 | 30"-HC-4710-04203-Ba-NI | U4710 | 26.4 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-24 | 2015-01-26 | 2015-05-06 | 2015-05-14 | 2015-05-14 | 2015-05-14 | 2015-06-03
4710-HC-04203 | 025 | 30"-HC-4710-04203-Ba-NI | U4710 | 12.5 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-07-04
4710-HC-04203 | 026 | 30"-HC-4710-04203-Ba-NI | U4710 | 11.5 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-07-29
4710-HC-04203 | 027 | 30"-HC-4710-04203-Ba-NI | U4710 | 2.2 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 02 - SPOOL CANCELADO | 02 - FAB - SPOOL CANCELADO
4710-HC-04203 | 028 | 30"-HC-4710-04203-Ba-NI | U4710 | 3.3 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-07-14 | 2015-01-26 | 2015-03-24 | 2015-02-27 | 2015-04-22 | 2015-04-22 | 2015-06-02
4710-HC-04203 | 029 | 30"-HC-4710-04203-Ba-NI | U4710 | 436.2 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 40 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 2014-12-16: 2014-12-11; 2015-06-15: 2015-04-27; 2015-06-18: 2015-04-29
4710-HC-04203 | 914 | 30"-HC-4710-04203-Ba-NI | A4710 | 694.8 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-07-22 | 2015-04-13 | 2015-04-14 | 2015-04-07 | 2015-04-27 | 2015-04-27 | 2015-07-07
4710-HC-04204 | 001 | 8"-HC-4710-04204-Ba-NI | U4710 | 81.5 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 37 - AGUARDANDO ACOPLAMENTO | 2014-12-16: 2014-10-06; 2015-06-15: 2015-08-31; 2015-06-18: 2015-09-03
4710-HC-04206 | 001 | 12"-HC-4710-04206-Ba-NI | U4710 | 221.1 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-11-25
4710-HC-04206 | 002 | 12"-HC-4710-04206-Ba-NI | U4710 | 485.4 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-11-07
4710-HC-04206 | 003 | 12"-HC-4710-04206-Ba-NI | U4710 | 206.3 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-11-19
4710-HC-04209 | 001 | 10"-HC-4710-04209-Ba-NI | U4710 | 195.8 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-11-03; 2015-06-15: 2015-09-07
4710-HC-04209 | 002 | 10"-HC-4710-04209-Ba-NI | U4710 | 191 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-06-09; 2015-06-15: 2015-09-07
4710-HC-04210 | 001 | 2"-HC-4710-04210-Ba-NI | U4710 | 11.6 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-11-07
4710-HC-04210 | 002 | 2"-HC-4710-04210-Ba-NI | U4710 | 11.4 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-07-04
4710-HC-04210 | 003 | 2"-HC-4710-04210-Ba-NI | U4710 | 21.4 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-11-21
4710-HC-04210 | 004 | 2"-HC-4710-04210-Ba-NI | U4710 | 8.4 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 02 - SPOOL CANCELADO | 02 - FAB - SPOOL CANCELADO
4710-HC-04210 | 005 | 2"-HC-4710-04210-Ba-NI | U4710 | 25.5 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-07-14 | 2014-10-13 | 2014-11-03 | 2014-11-03 | 2014-11-03 | 2014-11-03 | 2015-06-17
4710-HC-04210 | 006 | 2"-HC-4710-04210-Ba-NI | U4710 | 8.8 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-10-27
4710-HC-04210 | 007 | 2"-HC-4710-04210-Ba-NI | U4710 | 10.3 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-08-18
4710-HC-04210 | 008 | 2"-HC-4710-04210-Ba-NI | U4710 | 4.2 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4710-HC-04210 | 009 | 2"-HC-4710-04210-Ba-NI | U4710 | 13.4 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-10-20
4710-HC-04211 | 001 | 2"-HC-4710-04211-Ba-NI | U4710 | 12.4 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-10-27
4710-HC-04211 | 002 | 2"-HC-4710-04211-Ba-NI | U4710 | 12 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-07-04
4710-HC-04211 | 003 | 2"-HC-4710-04211-Ba-NI | U4710 | 22.2 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-11-17
4710-HC-04211 | 004 | 2"-HC-4710-04211-Ba-NI | U4710 | 15.6 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 61 - AGUARD.DIMENSIONAL CAMPO | 2014-06-09 | 2015-09-14 | 2015-09-25 | 2015-05-20 | 2015-05-20 | 2015-05-21 | 2015-05-21
4710-HC-04211 | 005 | 2"-HC-4710-04211-Ba-NI | U4710 | 12.2 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-12-18
4710-HC-04211 | 006 | 2"-HC-4710-04211-Ba-NI | U4710 | 4.4 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4710-HC-04211 | 007 | 2"-HC-4710-04211-Ba-NI | U4710 | 11.9 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 37 - AGUARDANDO ACOPLAMENTO | 2014-12-16: 2014-07-04; 2015-06-15: 2015-06-15; 2015-06-18: 2015-06-08
4710-HC-04212 | 001 | 18"-HC-4710-04212-Ba-NI | U4710 | 320.5 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-01-14; 2015-06-15: 2015-09-07
4710-HC-04212 | 002 | 18"-HC-4710-04212-Ba-NI | U4710 | 551.7 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 37 - AGUARDANDO ACOPLAMENTO | 2014-12-16: 2014-07-25; 2015-06-15: 2015-04-27; 2015-06-18: 2015-04-28
4710-HC-04213 | 001 | 4"-HC-4710-04213-Ba-NI | U4710 | 33.7 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-08-05
4710-HC-04213 | 002 | 4"-HC-4710-04213-Ba-NI | U4710 | 24 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-09 | 2015-06-15 | 2015-06-15 | 2015-05-04 | 2015-05-07 | 2015-05-07 | 2015-06-11
4710-HC-04213 | 003 | 4"-HC-4710-04213-Ba-NI | U4710 | 28.5 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-09-16 | 2015-01-26 | 2015-06-15 | 2015-06-15 | 2015-06-15 | 2015-06-15 | 2015-06-15
4710-HC-04213 | 004 | 4"-HC-4710-04213-Ba-NI | U4710 | 91.3 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-24 | 2015-01-26 | 2015-05-06 | 2015-04-14 | 2015-04-15 | 2015-04-15 | 2015-06-23
4710-HC-04213 | 005 | 4"-HC-4710-04213-Ba-NI | U4710 | 4.3 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4710-HC-04214 | 001 | 3"-HC-4710-04214-Ba-NI | U4710 | 18.6 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 62 - AGUARDANDO PINTURA | 2015-06-02 | 2015-04-27 | 2015-04-28 | 2015-04-28 | 2015-04-28 | 2015-04-28 | 2015-04-29
4710-HC-04214 | 002 | 3"-HC-4710-04214-Ba-NI | U4710 | 32.2 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-07-31 | 2015-04-22 | 2015-04-23 | 2015-04-27 | 2015-04-28 | 2015-04-28 | 2015-06-23
4710-HC-04214 | 003 | 3"-HC-4710-04214-Ba-NI | U4710 | 53.6 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-01 | 2015-02-23 | 2015-04-23 | 2015-04-27 | 2015-04-28 | 2015-04-28 | 2015-06-23
4710-HC-04214 | 004 | 3"-HC-4710-04214-Ba-NI | U4710 | 3.2 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4710-HC-04216 | 001 | 14"-HC-4710-04216-Ba-NI | U4710 | 193.7 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 40 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 2014-12-16: 2014-10-31; 2015-06-15: 2015-09-14; 2015-06-18: 2015-09-25; 2015-07-24: 2015-05-26
4710-HC-04216 | 002 | 14"-HC-4710-04216-Ba-NI | U4710 | 130.7 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-12-03
4710-HC-04216 | 003 | 14"-HC-4710-04216-Ba-NI | U4710 | 552.3 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-10-01
4710-HC-04216 | 004 | 14"-HC-4710-04216-Ba-NI | U4710 | 75.4 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-11-03
4710-HC-04216 | 005 | 14"-HC-4710-04216-Ba-NI | U4710 | 161.9 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-10-28
4710-HC-04217 | 001 | 8"-HC-4710-04217-Ba-NI | U4710 | 197.8 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-11-04
4710-HC-04217 | 002 | 8"-HC-4710-04217-Ba-NI | U4710 | 78.2 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-10-27
4710-HC-04217 | 003 | 8"-HC-4710-04217-Ba-NI | U4710 | 81.6 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-10-20
4710-HC-04217 | 004 | 8"-HC-4710-04217-Ba-NI | U4710 | 186 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-11-05
4710-HC-04217 | 005 | 8"-HC-4710-04217-Ba-NI | U4710 | 137.9 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-06-09 | 2015-05-25 | 2015-02-12 | 2015-05-29 | 2015-05-29 | 2015-06-02 | 2015-06-03
4710-HC-04217 | 006 | 8"-HC-4710-04217-Ba-NI | U4710 | 33.6 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-12-18
4710-HC-04217 | 007 | 8"-HC-4710-04217-Ba-NI | U4710 | 4.4 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4710-HC-04218 | 001 | 3"-HC-4710-04218-Ba-NI | U4710 | 7.9 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-10-14
4710-HC-04218 | 002 | 3"-HC-4710-04218-Ba-NI | U4710 | 15.2 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-10-14
4710-HC-04218 | 003 | 3"-HC-4710-04218-Ba-NI | U4710 | 33.9 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-10-27
4710-HC-04218 | 004 | 3"-HC-4710-04218-Ba-NI | U4710 | 7 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-01-05
4710-HC-04218 | 005 | 3"-HC-4710-04218-Ba-NI | U4710 | 4.2 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4710-HC-04220 | 001 | 3"-HC-4710-04220-Ba-NI | U4710 | 7.9 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-10-20
4710-HC-04220 | 002 | 3"-HC-4710-04220-Ba-NI | U4710 | 15.2 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-10-09
4710-HC-04220 | 003 | 3"-HC-4710-04220-Ba-NI | U4710 | 38.8 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-10-20
4710-HC-04220 | 004 | 3"-HC-4710-04220-Ba-NI | U4710 | 8.3 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-10-09
4710-HC-04220 | 005 | 3"-HC-4710-04220-Ba-NI | U4710 | 112.8 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4710-HC-04220 | 006 | 3"-HC-4710-04220-Ba-NI | U4710 | 4.9 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 37 - AGUARDANDO ACOPLAMENTO | 2014-12-16: 2014-09-25; 2015-06-15: 2015-02-09; 2015-06-18: 2015-02-24
4710-HC-04220 | 007 | 3"-HC-4710-04220-Ba-NI | U4710 | 7 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-01-05
4710-HC-04220 | 008 | 3"-HC-4710-04220-Ba-NI | U4710 | 4.2 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4710-HC-04222 | 001 | 3"-HC-4710-04222-Ba-NI | U4710 | 13.5 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-12-03
4710-HC-04222 | 002 | 3"-HC-4710-04222-Ba-NI | U4710 | 19.5 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-10-06
4710-HC-04222 | 003 | 3"-HC-4710-04222-Ba-NI | U4710 | 15.2 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-10-06
4710-HC-04222 | 004 | 3"-HC-4710-04222-Ba-NI | U4710 | 10.6 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-10-06
4710-HC-04222 | 005 | 3"-HC-4710-04222-Ba-NI | U4710 | 30.8 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 37 - AGUARDANDO ACOPLAMENTO | 2014-12-16: 2014-07-04; 2015-06-15: 2015-01-12; 2015-06-18: 2015-02-24
4710-HC-04222 | 006 | 3"-HC-4710-04222-Ba-NI | U4710 | 4.3 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4710-HC-04224 | 001 | 20"-HC-4710-04224-Ba-NI | U4710 | 235.7 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-25 | 2015-09-07 | 2015-09-15 | 2015-08-10 | 2015-08-10 | 2015-08-11 | 2015-08-11
4710-HC-04224 | 002 | 20"-HC-4710-04224-Ba-NI | U4710 | 269 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-20 | 2015-08-10 | 2015-07-30 | 2015-07-31 | 2015-08-03 | 2015-08-03 | 2015-08-03
4710-HC-04224 | 003 | 20"-HC-4710-04224-Ba-NI | U4710 | 789 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-07-31 | 2014-11-24 | 2014-11-24 | 2015-05-18 | 2015-05-19 | 2015-05-19 | 2015-07-16
4710-HC-04225 | 001 | 8"-HC-4710-04225-Ba-NI | U4710 | 130.3 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-10-06
4710-HC-04225 | 002 | 8"-HC-4710-04225-Ba-NI | U4710 | 84.6 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-10-06
4710-HC-04225 | 003 | 8"-HC-4710-04225-Ba-NI | U4710 | 59.2 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-10-01
4710-HC-04225 | 004 | 8"-HC-4710-04225-Ba-NI | U4710 | 120.7 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-09 | 2015-05-25 | 2015-05-29 | 2015-05-28 | 2015-05-29 | 2015-05-29 | 2015-05-29
4710-HC-04225 | 005 | 8"-HC-4710-04225-Ba-NI | U4710 | 8.4 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-10-06
4710-HC-04225 | 006 | 8"-HC-4710-04225-Ba-NI | U4710 | 4.5 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4710-HC-04227 | 001 | 1.1/2"-HC-4710-04227-Ba-NI | U4710 | 22.1 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-01-27
4710-HC-04227 | 002 | 1.1/2"-HC-4710-04227-Ba-NI | U4710 | 58.2 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-01-27
4710-HC-04227 | 003 | 1.1/2"-HC-4710-04227-Ba-NI | U4710 | 62.3 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 34 - AGUARD.JATO/PINT.FUNDO | 33 - FAB- AGUARD.JATO/PINT.FUNDO
4710-HC-04227 | 004 | 1.1/2"-HC-4710-04227-Ba-NI | U4710 | 20.1 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 62 - AGUARDANDO PINTURA | 2015-01-30 | 2015-06-08 | 2015-06-08 | 2014-11-28 | 2015-05-20 | 2015-05-20 | 2015-05-27
4710-HC-04228 | 001 | 1.1/2"-HC-4710-04228-Ba-NI | U4710 | 38.7 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-02-03
4710-HC-04228 | 002 | 1.1/2"-HC-4710-04228-Ba-NI | U4710 | 64.9 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 34 - AGUARD.JATO/PINT.FUNDO | 33 - FAB- AGUARD.JATO/PINT.FUNDO
4710-HC-04228 | 003 | 1.1/2"-HC-4710-04228-Ba-NI | U4710 | 42.3 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 34 - AGUARD.JATO/PINT.FUNDO | 33 - FAB- AGUARD.JATO/PINT.FUNDO
4710-HC-04228 | 004 | 1.1/2"-HC-4710-04228-Ba-NI | U4710 | 38.2 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 34 - AGUARD.JATO/PINT.FUNDO | 33 - FAB- AGUARD.JATO/PINT.FUNDO
4710-HC-04228 | 005 | 1.1/2"-HC-4710-04228-Ba-NI | U4710 | 18.3 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 61 - AGUARD.DIMENSIONAL CAMPO | 2015-01-30 | 2015-06-08 | 2015-09-25 | 2014-11-28 | 2015-05-21 | 2015-05-21 | 2015-05-27
4710-HC-04229 | 001 | 2"-HC-4710-04229-Ba-NI | U4710 | 14.9 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-12-18
4710-HC-04230 | 001 | 2"-HC-4710-04230-Ba-NI | U4710 | 18.8 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-12-22
4710-HC-04230 | 002 | 2"-HC-4710-04230-Ba-NI | U4710 | 18 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-10-14
4710-HC-04230 | 003 | 2"-HC-4710-04230-Ba-NI | U4710 | 11.9 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-10-27
4710-HC-04230 | 004 | 2"-HC-4710-04230-Ba-NI | U4710 | 65.3 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4710-HC-04230 | 005 | 2"-HC-4710-04230-Ba-NI | U4710 | 36.4 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-10-27
4710-HC-04248 | 001 | 3/4"-HC-4710-04248-O12-IQ | U4710 | 12.4 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-06 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-04248 | 002 | 3/4"-HC-4710-04248-O12-IQ | U4710 | 8.2 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-06 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-04248 | 003 | 3/4"-HC-4710-04248-O12-IQ | U4710 | 15.9 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-06 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-04248 | 004 | 3/4"-HC-4710-04248-O12-IQ | U4710 | 4 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-06 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-04249 | 001 | 3/4"-HC-4710-04249-O12-IQ | U4710 | 11.3 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-09 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-04249 | 002 | 3/4"-HC-4710-04249-O12-IQ | U4710 | 17.2 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-09 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-04249 | 003 | 3/4"-HC-4710-04249-O12-IQ | U4710 | 17.9 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-09 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-04249 | 004 | 3/4"-HC-4710-04249-O12-IQ | U4710 | 9.6 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-09 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-04249 | 005 | 3/4"-HC-4710-04249-O12-IQ | U4710 | 8.3 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-09 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-04249 | 006 | 3/4"-HC-4710-04249-O12-IQ | U4710 | 18.3 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-09 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-04249 | 007 | 3/4"-HC-4710-04249-O12-IQ | U4710 | 1.8 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-09 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-04250 | 001 | 3/4"-HC-4710-04250-O12-IQ | U4710 | 9 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-01-26
4710-HC-04250 | 002 | 3/4"-HC-4710-04250-O12-IQ | U4710 | 10.2 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-04250 | 003 | 3/4"-HC-4710-04250-O12-IQ | U4710 | 25.6 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-04250 | 004 | 3/4"-HC-4710-04250-O12-IQ | U4710 | 12.5 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-04250 | 005 | 3/4"-HC-4710-04250-O12-IQ | U4710 | 11 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-04250 | 006 | 3/4"-HC-4710-04250-O12-IQ | U4710 | 1.8 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-04251 | 001 | 3/4"-HC-4710-04251-O12-IQ | U4710 | 9 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-01-29
4710-HC-04251 | 002 | 3/4"-HC-4710-04251-O12-IQ | U4710 | 12.3 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-04251 | 003 | 3/4"-HC-4710-04251-O12-IQ | U4710 | 16.2 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-04251 | 004 | 3/4"-HC-4710-04251-O12-IQ | U4710 | 11.6 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-04251 | 005 | 3/4"-HC-4710-04251-O12-IQ | U4710 | 23.7 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-04251 | 006 | 3/4"-HC-4710-04251-O12-IQ | U4710 | 10.7 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-04251 | 007 | 3/4"-HC-4710-04251-O12-IQ | U4710 | 12.7 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-04251 | 008 | 3/4"-HC-4710-04251-O12-IQ | U4710 | 1.8 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-04252 | 001 | 3/4"-HC-4710-04252-Mb-AE | U4710 | 10.5 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0003-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-04252 | 002 | 3/4"-HC-4710-04252-Mb-AE | U4710 | 3.2 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0003-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-09-11
4710-HC-04252 | 003 | 3/4"-HC-4710-04252-Mb-AE | U4710 | 11 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0003-1-04 | 18 - AGUARDANDO MEDICAO DE FERRITA | 17 - FAB - AGUARD. MED. DE FERRITA
4710-HC-04252 | 004 | 3/4"-HC-4710-04252-Mb-AE | U4710 | 6.8 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0003-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-04252 | 005 | 3/4"-HC-4710-04252-Mb-AE | U4710 | 2.8 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0003-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-04256 | 001 | 1"-HC-4710-04256-Mb-AE | U4710 | 4.8 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-04256 | 002 | 1"-HC-4710-04256-Mb-AE | U4710 | 3.5 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-04257 | 001 | 1"-HC-4710-04257-C13-NI | U4710 | 14 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-03-24
4710-HC-04257 | 002 | 1"-HC-4710-04257-C13-NI | U4710 | 6.9 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4710-HC-04257 | 003 | 1"-HC-4710-04257-C13-NI | U4710 | 13.5 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-03-24
4710-HC-04257 | 004 | 1"-HC-4710-04257-C13-NI | U4710 | 8.5 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-03-24
4710-HC-04257 | 005 | 1"-HC-4710-04257-C13-NI | U4710 | 28.2 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-03-24
4710-HC-04259 | 001 | 2"-HC-4710-04259-Ba-NI | U4710 | 12.4 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-10-20
4710-HC-04259 | 002 | 2"-HC-4710-04259-Ba-NI | U4710 | 11.4 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-10-27
4710-HC-04259 | 003 | 2"-HC-4710-04259-Ba-NI | U4710 | 4.4 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4710-HC-04271 | 001 | 1"-HC-4710-04271-C13-NI | U4710 | 14 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-01 | 34 - AGUARD.JATO/PINT.FUNDO | 33 - FAB- AGUARD.JATO/PINT.FUNDO
4710-HC-04271 | 002 | 1"-HC-4710-04271-C13-NI | U4710 | 6.9 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4710-HC-04271 | 003 | 1"-HC-4710-04271-C13-NI | U4710 | 13.5 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-03-24
4710-HC-04271 | 004 | 1"-HC-4710-04271-C13-NI | U4710 | 7.4 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-03-24
4710-HC-04362 | 001 | 3"-HC-4710-04362-O12-IQ | U4710 | 37 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-03-22
4710-HC-04362 | 002 | 3"-HC-4710-04362-O12-IQ | U4710 | 5.2 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-04366 | 001 | 8"-HC-4710-04366-Ba-NI | U4710 | 212.1 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-11-17
4710-HC-04366 | 002 | 8"-HC-4710-04366-Ba-NI | U4710 | 79.6 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-10-09
4710-HC-04366 | 003 | 8"-HC-4710-04366-Ba-NI | U4710 | 4.4 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4710-HC-04367 | 001 | 1.1/2"-HC-4710-04367-C13-IQ | U4710 | 33.7 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-02 | 34 - AGUARD.JATO/PINT.FUNDO | 33 - FAB- AGUARD.JATO/PINT.FUNDO
4710-HC-04367 | 002 | 1.1/2"-HC-4710-04367-C13-IQ | U4710 | 21 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-02 | 34 - AGUARD.JATO/PINT.FUNDO | 33 - FAB- AGUARD.JATO/PINT.FUNDO
4710-HC-04367 | 003 | 1.1/2"-HC-4710-04367-C13-IQ | U4710 | 49.4 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-02 | 34 - AGUARD.JATO/PINT.FUNDO | 33 - FAB- AGUARD.JATO/PINT.FUNDO
4710-HC-04367 | 004 | 1.1/2"-HC-4710-04367-C13-IQ | U4710 | 44.9 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-02 | 34 - AGUARD.JATO/PINT.FUNDO | 33 - FAB- AGUARD.JATO/PINT.FUNDO
4710-HC-04367 | 005 | 1.1/2"-HC-4710-04367-C13-IQ | U4710 | 8.7 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-02 | 34 - AGUARD.JATO/PINT.FUNDO | 33 - FAB- AGUARD.JATO/PINT.FUNDO
4710-HC-04367 | 006 | 1.1/2"-HC-4710-04367-C13-IQ | U4710 | 6.9 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-02 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4710-HC-04398 | 001 | 3/4"-HC-4710-04398-M1-IQ | U4710 | 10.5 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-10 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-04-29
4710-HC-04398 | 002 | 3/4"-HC-4710-04398-M1-IQ | U4710 | 9.3 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-10 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-04398 | 003 | 3/4"-HC-4710-04398-M1-IQ | U4710 | 4.4 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-10 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-04398 | 004 | 3/4"-HC-4710-04398-M1-IQ | U4710 | 3.2 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-10 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-04440 | 001 | 2"-HC-4710-04440-Ba-NI | U4710 | 11.1 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-11-21
4710-HC-04440 | 002 | 2"-HC-4710-04440-Ba-NI | U4710 | 10.8 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-11-28
4710-HC-04440 | 003 | 2"-HC-4710-04440-Ba-NI | U4710 | 4.2 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4710-HC-04454 | 001 | 3/4"-HC-4710-04454-Q3-IQ | U4710 | 2.2 | SOP-U-4710-UT-1003 | U-4710-UT-1003-0003-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-09-11
4710-HC-04454 | 002 | 3/4"-HC-4710-04454-Q3-IQ | U4710 | 23 | SOP-U-4710-UT-1003 | U-4710-UT-1003-0003-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-04560 | 001 | 3/4"-HC-4710-04560-C13-IQ | U4710 | 12.3 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-08 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-09-14
4710-HC-04560 | 002 | 3/4"-HC-4710-04560-C13-IQ | U4710 | 21.9 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-08 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-09-14
4710-HC-04560 | 003 | 3/4"-HC-4710-04560-C13-IQ | U4710 | 17.7 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-08 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-09-14
4710-HC-04560 | 004 | 3/4"-HC-4710-04560-C13-IQ | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-08 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-09-14
4710-HC-04560 | 005 | 3/4"-HC-4710-04560-C13-IQ | U4710 | 3.2 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-08 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-04561 | 001 | 1"-HC-4710-04561-C13-IQ | U4710 | 6.2 | SOP-U-4710-PR-0002 | U-4710-PR-0002-0004-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-04561 | 002 | 1"-HC-4710-04561-C13-IQ | U4710 | 4.3 | SOP-U-4710-PR-0002 | U-4710-PR-0002-0004-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-04630 | 001 | 1.1/2"-HC-4710-04630-Ba-NI | U4710 | 31.7 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-01-29
4710-HC-04630 | 002 | 1.1/2"-HC-4710-04630-Ba-NI | U4710 | 85.4 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-02-27
4710-HC-04630 | 003 | 1.1/2"-HC-4710-04630-Ba-NI | U4710 | 91.2 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-02-27
4710-HC-04630 | 004 | 1.1/2"-HC-4710-04630-Ba-NI | U4710 | 22.2 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-02-03
4710-HC-04630 | 005 | 1.1/2"-HC-4710-04630-Ba-NI | U4710 | 52.2 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-01-27
4710-HC-04631 | 001 | 3/4"-HC-4710-04631-O4-IQ | U4710 | 7.4 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-01-28
4710-HC-04631 | 002 | 3/4"-HC-4710-04631-O4-IQ | U4710 | 13 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-04631 | 003 | 3/4"-HC-4710-04631-O4-IQ | U4710 | 15.4 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-04-29
4710-HC-04631 | 004 | 3/4"-HC-4710-04631-O4-IQ | U4710 | 8.8 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-04-29
4710-HC-04631 | 005 | 3/4"-HC-4710-04631-O4-IQ | U4710 | 6.1 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-04631 | 006 | 3/4"-HC-4710-04631-O4-IQ | U4710 | 1.7 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0001-1-03 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-HC-04644 | 001 | 3/4"-HC-4710-04644-Ba-NI | U4710 | 14.4 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-01-27
4710-HC-04644 | 002 | 3/4"-HC-4710-04644-Ba-NI | U4710 | 17.9 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-01-27
4710-HC-04644 | 003 | 3/4"-HC-4710-04644-Ba-NI | U4710 | 19.2 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4710-HC-04644 | 004 | 3/4"-HC-4710-04644-Ba-NI | U4710 | 19.1 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 62 - AGUARDANDO PINTURA | 2015-01-30 | 2015-05-04 | 2015-05-06 | 2015-05-14 | 2015-05-14 | 2015-08-30 | 2015-08-30
4710-HC-04662 | 001 | 3"-HC-4710-04662-Ba-NI | U4710 | 22.5 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-10-14
4710-HC-04662 | 002 | 3"-HC-4710-04662-Ba-NI | U4710 | 21.3 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-10-06
4710-HC-04662 | 003 | 3"-HC-4710-04662-Ba-NI | U4710 | 17.9 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-10-09
4710-HC-04662 | 004 | 3"-HC-4710-04662-Ba-NI | U4710 | 6.7 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-10-14
4710-HC-04662 | 005 | 3"-HC-4710-04662-Ba-NI | U4710 | 4.3 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4710-HC-04667 | 001 | 3/4"-HC-4710-04667-Ba-NI | U4710 | 2.8 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-01-27
4710-HC-04667 | 002 | 3/4"-HC-4710-04667-Ba-NI | U4710 | 5 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-12-01
4710-HC-04667 | 003 | 3/4"-HC-4710-04667-Ba-NI | U4710 | 3.9 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-12-01
4710-HC-04667 | 004 | 3/4"-HC-4710-04667-Ba-NI | U4710 | 7.9 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4710-HC-04667 | 005 | 3/4"-HC-4710-04667-Ba-NI | U4710 | 31.7 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4710-HC-04667 | 006 | 3/4"-HC-4710-04667-Ba-NI | U4710 | 14.5 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-01-27
4710-HC-04667 | 007 | 3/4"-HC-4710-04667-Ba-NI | U4710 | 20.6 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-12-01
4710-HC-04667 | 008 | 3/4"-HC-4710-04667-Ba-NI | U4710 | 7.1 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-04668 | 001 | 3/4"-HC-4710-04668-Ba-NI | U4710 | 5.8 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-01-27
4710-HC-04668 | 002 | 3/4"-HC-4710-04668-Ba-NI | U4710 | 15.5 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-02-03
4710-HC-04668 | 003 | 3/4"-HC-4710-04668-Ba-NI | U4710 | 11.3 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-02-03
4710-HC-04668 | 004 | 3/4"-HC-4710-04668-Ba-NI | U4710 | 10.9 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-02-03
4710-HC-04668 | 005 | 3/4"-HC-4710-04668-Ba-NI | U4710 | 23.6 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-01-27
4710-HC-04669 | 001 | 3/4"-HC-4710-04669-Ba-NI | U4710 | 5 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-01-29
4710-HC-04669 | 002 | 3/4"-HC-4710-04669-Ba-NI | U4710 | 5.4 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-01-29
4710-HC-04669 | 003 | 3/4"-HC-4710-04669-Ba-NI | U4710 | 7 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-01-27
4710-HC-04710 | 001 | 3/4"-HC-4710-04710-Ba-NI | U4710 | 2.2 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-04710 | 002 | 3/4"-HC-4710-04710-Ba-NI | U4710 | 5.4 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-04710 | 003 | 3/4"-HC-4710-04710-Ba-NI | U4710 | 25.7 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-04710 | 004 | 3/4"-HC-4710-04710-Ba-NI | U4710 | 9.3 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-04710 | 005 | 3/4"-HC-4710-04710-Ba-NI | U4710 | 13.4 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-04710 | 006 | 3/4"-HC-4710-04710-Ba-NI | U4710 | 23 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-04711 | 001 | 3/4"-HC-4710-04711-Ba-NI | U4710 | 1.2 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-01-27
4710-HC-04711 | 002 | 3/4"-HC-4710-04711-Ba-NI | U4710 | 4.9 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-01-27
4710-HC-04711 | 003 | 3/4"-HC-4710-04711-Ba-NI | U4710 | 7.1 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-12-10
4710-HC-04712 | 001 | 3/4"-HC-4710-04712-Ba-NI | U4710 | 1.2 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-01-27
4710-HC-04712 | 002 | 3/4"-HC-4710-04712-Ba-NI | U4710 | 2.7 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-01-30
4710-HC-04715 | 001 | 3/4"-HC-4710-04715-Ba-NI | U4710 | 11.1 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4710-HC-04715 | 002 | 3/4"-HC-4710-04715-Ba-NI | U4710 | 15.8 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-02-03
4710-HC-04715 | 003 | 3/4"-HC-4710-04715-Ba-NI | U4710 | 20.2 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-02-03
4710-HC-04715 | 004 | 3/4"-HC-4710-04715-Ba-NI | U4710 | 14.7 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 40 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 2014-12-16: 2015-01-30; 2015-06-15: 2014-11-03; 2015-06-18: 2014-11-03
4710-HC-04715 | 005 | 3/4"-HC-4710-04715-Ba-NI | U4710 | 17.1 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-01-27
4710-HC-04715 | 006 | 3/4"-HC-4710-04715-Ba-NI | U4710 | 7.2 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 62 - AGUARDANDO PINTURA | 2015-01-30 | 2014-10-27 | 2014-10-29 | 2014-10-29 | 2014-11-05 | 2014-11-10 | 2014-11-12
4710-HC-04715 | 007 | 3/4"-HC-4710-04715-Ba-NI | U4710 | 6.1 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-02-03
4710-HC-04716 | 001 | 3/4"-HC-4710-04716-Ba-NI | U4710 | 3.7 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-02-03
4710-HC-04716 | 002 | 3/4"-HC-4710-04716-Ba-NI | U4710 | 8.7 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-02-03
4710-HC-04717 | 001 | 3/4"-HC-4710-04717-Ba-NI | U4710 | 2.2 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-01-30
4710-HC-04717 | 002 | 3/4"-HC-4710-04717-Ba-NI | U4710 | 3.7 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-02-03
4710-HC-04717 | 003 | 3/4"-HC-4710-04717-Ba-NI | U4710 | 4.3 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-02-03
4710-HC-04717 | 004 | 3/4"-HC-4710-04717-Ba-NI | U4710 | 5.2 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-02-03
4710-HC-04717 | 005 | 3/4"-HC-4710-04717-Ba-NI | U4710 | 35.3 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-02-03
4710-HC-04717 | 006 | 3/4"-HC-4710-04717-Ba-NI | U4710 | 14.8 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-01-27
4710-HC-04724 | 001 | 20"-HC-4710-04724-Ba-NI | U4710 | 235.4 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-14 | 2015-07-20 | 2015-07-23 | 2015-08-06 | 2015-08-10 | 2015-08-10 | 2015-08-10
4710-HC-04724 | 002 | 20"-HC-4710-04724-Ba-NI | U4710 | 373.8 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-10-09 | 2015-07-20 | 2015-07-23 | 2015-07-24 | 2015-07-27 | 2015-07-27 | 2015-07-29
4710-HC-04724 | 003 | 20"-HC-4710-04724-Ba-NI | U4710 | 720.7 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-07-25 | 2014-11-24 | 2014-11-24 | 2015-05-19 | 2015-05-20 | 2015-05-20 | 2015-07-16
4710-HC-04724 | 902 | 20"-HC-4710-04724-Ba-NI | U4710 | 612.5 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-09 | 2015-07-20 | 2015-07-23 | 2015-07-23 | 2015-07-23 | 2015-07-23 | 2015-07-23
4710-HC-04736 | 001 | 3/4"-HC-4710-04736-Ba-NI | U4710 | 2.2 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-04736 | 002 | 3/4"-HC-4710-04736-Ba-NI | U4710 | 12.2 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-04736 | 003 | 3/4"-HC-4710-04736-Ba-NI | U4710 | 36.1 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 34 - AGUARD.JATO/PINT.FUNDO | 33 - FAB- AGUARD.JATO/PINT.FUNDO
4710-HC-04736 | 004 | 3/4"-HC-4710-04736-Ba-NI | U4710 | 9.5 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-02-03
4710-HC-04736 | 005 | 3/4"-HC-4710-04736-Ba-NI | U4710 | 32.5 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-01-27
4710-HC-04736 | 006 | 3/4"-HC-4710-04736-Ba-NI | U4710 | 4.1 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4710-HC-04736 | 007 | 3/4"-HC-4710-04736-Ba-NI | U4710 | 26.5 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-02-03
4710-HC-04767 | 001 | 3/4"-HC-4710-04767-Ba-NI | U4710 | 1.2 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4710-HC-04767 | 002 | 3/4"-HC-4710-04767-Ba-NI | U4710 | 10.6 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-12-11
4710-HC-04767 | 003 | 3/4"-HC-4710-04767-Ba-NI | U4710 | 4.4 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4710-HC-04767 | 004 | 3/4"-HC-4710-04767-Ba-NI | U4710 | 20.9 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-12-01
4710-HC-04767 | 005 | 3/4"-HC-4710-04767-Ba-NI | U4710 | 6.6 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4710-HC-04767 | 006 | 3/4"-HC-4710-04767-Ba-NI | U4710 | 12.9 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-12-11
4710-HC-04767 | 007 | 3/4"-HC-4710-04767-Ba-NI | U4710 | 6.8 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-12-01
4710-HC-04768 | 001 | 3/4"-HC-4710-04768-Ba-NI | U4710 | 1.2 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-01-27
4710-HC-04768 | 002 | 3/4"-HC-4710-04768-Ba-NI | U4710 | 17.8 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-01-27
4710-HC-04768 | 003 | 3/4"-HC-4710-04768-Ba-NI | U4710 | 8.3 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 34 - AGUARD.JATO/PINT.FUNDO | 33 - FAB- AGUARD.JATO/PINT.FUNDO
4710-HC-04768 | 004 | 3/4"-HC-4710-04768-Ba-NI | U4710 | 19.9 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-01-27
4710-HC-04768 | 005 | 3/4"-HC-4710-04768-Ba-NI | U4710 | 22.1 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4710-HC-04768 | 006 | 3/4"-HC-4710-04768-Ba-NI | U4710 | 18.9 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-01-27
4710-HC-04768 | 007 | 3/4"-HC-4710-04768-Ba-NI | U4710 | 11.1 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-01-27
4710-HC-04770 | 001 | 3/4"-HC-4710-04770-Q3-IQ | U4710 | 3.2 | SOP-U-4710-UT-1003 | U-4710-UT-1003-0003-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-04770 | 002 | 3/4"-HC-4710-04770-Q3-IQ | U4710 | 14.4 | SOP-U-4710-UT-1003 | U-4710-UT-1003-0003-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-04770 | 003 | 3/4"-HC-4710-04770-Q3-IQ | U4710 | 8.1 | SOP-U-4710-UT-1003 | U-4710-UT-1003-0003-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-04772 | 001 | 3/4"-HC-4710-04772-Q3-IQ | U4710 | 15.2 | SOP-U-4710-UT-1003 | U-4710-UT-1003-0003-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-04772 | 002 | 3/4"-HC-4710-04772-Q3-IQ | U4710 | 10.1 | SOP-U-4710-UT-1003 | U-4710-UT-1003-0003-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-04773 | 001 | 3/4"-HC-4710-04773-Q3-IQ | U4710 | 8.1 | SOP-U-4710-UT-1003 | U-4710-UT-1003-0003-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-04773 | 002 | 3/4"-HC-4710-04773-Q3-IQ | U4710 | 10.6 | SOP-U-4710-UT-1003 | U-4710-UT-1003-0003-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-04774 | 001 | 3/4"-HC-4710-04774-Q3-IQ | U4710 | 3.2 | SOP-U-4710-UT-1003 | U-4710-UT-1003-0003-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-04774 | 002 | 3/4"-HC-4710-04774-Q3-IQ | U4710 | 14.4 | SOP-U-4710-UT-1003 | U-4710-UT-1003-0003-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-04774 | 003 | 3/4"-HC-4710-04774-Q3-IQ | U4710 | 7.9 | SOP-U-4710-UT-1003 | U-4710-UT-1003-0003-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-04775 | 001 | 3/4"-HC-4710-04775-Q3-IQ | U4710 | 8.1 | SOP-U-4710-UT-1003 | U-4710-UT-1003-0003-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-04775 | 002 | 3/4"-HC-4710-04775-Q3-IQ | U4710 | 10.6 | SOP-U-4710-UT-1003 | U-4710-UT-1003-0003-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-04800 | 001 | 20"-HC-4710-04800-Ba-NI | U4710 | 235.4 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-10-09 | 2015-08-10 | 2015-07-30 | 2015-08-06 | 2015-08-10 | 2015-08-10 | 2015-08-10
4710-HC-04800 | 002 | 20"-HC-4710-04800-Ba-NI | U4710 | 312.9 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-09 | 2015-08-10 | 2015-07-29 | 2015-07-31 | 2015-07-31 | 2015-08-03 | 2015-08-03
4710-HC-04800 | 003 | 20"-HC-4710-04800-Ba-NI | U4710 | 671.4 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-07-25 | 2014-11-24 | 2014-11-24 | 2015-05-19 | 2015-05-20 | 2015-05-20 | 2015-07-01
4710-HC-04800 | 902 | 20"-HC-4710-04800-Ba-NI | U4710 | 448 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-09 | 2015-08-10 | 2015-07-29 | 2015-07-29 | 2015-07-29 | 2015-07-29 | 2015-07-29
4710-HC-04801 | 001 | 2"-HC-4710-04801-Ca-PP | U4710 | 23.2 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0004-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-10-27
4710-HC-04805 | 001 | 3/4"-HC-4710-04805-O4-IQ | U4710 | 13 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-04-29
4710-HC-04805 | 002 | 3/4"-HC-4710-04805-O4-IQ | U4710 | 8 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-06-02
4710-HC-04805 | 003 | 3/4"-HC-4710-04805-O4-IQ | U4710 | 9.7 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-04805 | 004 | 3/4"-HC-4710-04805-O4-IQ | U4710 | 1.7 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0001-1-02 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-HC-04805 | 005 | 3/4"-HC-4710-04805-O4-IQ | U4710 | 3 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-04812 | 001 | 18"-HC-4710-04812-Bb-NI | U4710 | 189.5 | SOP-U-4710-PR-0098 | U-4710-PR-0098-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-12-03 | 2015-08-17 | 2015-08-04 | 2015-08-14 | 2015-08-20 | 2015-08-20 | 2015-08-20
4710-HC-04812 | 002 | 18"-HC-4710-04812-Bb-NI | U4710 | 155.2 | SOP-U-4710-PR-0098 | U-4710-PR-0098-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-01-14 | 2015-08-17 | 2015-08-06 | 2015-08-06 | 2015-08-06 | 2015-08-06 | 2015-08-06
4710-HC-04812 | 003 | 18"-HC-4710-04812-Bb-NI | U4710 | 2.5 | SOP-U-4710-PR-0098 | U-4710-PR-0098-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 45 - AGUARDANDO VS | 2015-06-15: 2015-08-17; 2015-06-18: 2015-08-20
4710-HC-04812 | 004 | 18"-HC-4710-04812-Bb-NI | U4710 | 4 | SOP-U-4710-PR-0098 | U-4710-PR-0098-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-01 | 2015-08-31 | 2015-08-17 | 2015-08-20 | 2015-08-20 | 2015-08-20 | 2015-08-20
4710-HC-04812 | 005 | 18"-HC-4710-04812-Bb-NI | U4710 | 1.4 | SOP-U-4710-PR-0098 | U-4710-PR-0098-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 45 - AGUARDANDO VS | 2015-06-15: 2015-08-17; 2015-06-18: 2015-08-17
4710-HC-04813 | 001 | 24"-HC-4710-04813-Ba-NI | U4710 | 1928.1 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2015-01-06 | 2015-06-15 | 2015-06-10 | 2015-06-02 | 2015-06-03 | 2015-06-08 | 2015-07-13
4710-HC-04813 | 002 | 24"-HC-4710-04813-Ba-NI | U4710 | 819.9 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-07-31 | 2015-06-15 | 2015-06-10 | 2015-06-16 | 2015-06-18 | 2015-06-18 | 2015-06-18
4710-HC-04813 | 003 | 24"-HC-4710-04813-Ba-NI | U4710 | 1697.1 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-11-10 | 2015-06-15 | 2015-06-09 | 2015-06-11 | 2015-06-11 | 2015-06-12 | 2015-06-22
4710-HC-04813 | 004 | 24"-HC-4710-04813-Ba-NI | U4710 | 1714 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-11-12 | 2015-03-30 | 2015-05-29 | 2015-04-06 | 2015-04-09 | 2015-04-09 | 2015-07-01
4710-HC-04813 | 005 | 24"-HC-4710-04813-Ba-NI | U4710 | 988.9 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 37 - AGUARDANDO ACOPLAMENTO | 2014-12-16: 2014-07-31; 2015-06-15: 2015-05-25; 2015-06-18: 2015-05-29
4710-HC-04813 | 006 | 24"-HC-4710-04813-Ba-NI | U4710 | 183.3 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-07-31 | 2015-06-22 | 2015-06-22 | 2015-07-02 | 2015-07-03 | 2015-07-06 | 2015-07-09
4710-HC-04813 | 007 | 24"-HC-4710-04813-Ba-NI | U4710 | 335.3 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-03 | 2015-06-22 | 2015-06-29 | 2015-06-29 | 2015-06-29 | 2015-06-29 | 2015-06-29
4710-HC-04813 | 008 | 24"-HC-4710-04813-Ba-NI | U4710 | 4.3 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 34 - AGUARD.JATO/PINT.FUNDO | 33 - FAB- AGUARD.JATO/PINT.FUNDO | 2015-06-15: 2015-06-22; 2015-06-18: 2015-06-30
4710-HC-04814 | 001 | 16"-HC-4710-04814-Ba-NI | U4710 | 335.3 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-11 | 2015-06-22 | 2015-06-29 | 2015-06-29 | 2015-06-29 | 2015-06-29 | 2015-06-29
4710-HC-04814 | 002 | 16"-HC-4710-04814-Ba-NI | U4710 | 184.1 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-08 | 2015-06-22 | 2015-06-29 | 2015-07-02 | 2015-07-03 | 2015-07-03 | 2015-07-03
4710-HC-04814 | 003 | 16"-HC-4710-04814-Ba-NI | U4710 | 20.7 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 37 - AGUARDANDO ACOPLAMENTO | 2014-12-16: 2014-09-16; 2015-06-15: 2015-06-22; 2015-06-18: 2015-06-30
4710-HC-04814 | 004 | 16"-HC-4710-04814-Ba-NI | U4710 | 7.2 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-01 | 2015-06-22 | 2015-06-30 | 2015-07-02 | 2015-07-03 | 2015-07-03 | 2015-07-29
4710-HC-04814 | 005 | 16"-HC-4710-04814-Ba-NI | U4710 | 4.3 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 34 - AGUARD.JATO/PINT.FUNDO | 33 - FAB- AGUARD.JATO/PINT.FUNDO | 2015-06-15: 2015-07-06; 2015-06-18: 2015-07-06
4710-HC-04815 | 001 | 30"-HC-4710-04815-Ba-NI | U4710 | 871.4 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-03 | 2015-08-24 | 2015-09-01 | 2015-09-08 | 2015-09-08 | 2015-09-09 | 2015-09-09
4710-HC-04815 | 002 | 30"-HC-4710-04815-Ba-NI | U4710 | 435.2 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-08-11 | 2015-08-17 | 2015-08-20 | 2015-08-20 | 2015-08-26 | 2015-08-26 | 2015-08-31
4710-HC-04815 | 003 | 30"-HC-4710-04815-Ba-NI | U4710 | 1711.3 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-12-10 | 2015-02-23 | 2015-02-24 | 2015-05-18 | 2015-05-19 | 2015-05-19 | 2015-07-01
4710-HC-04815 | 004 | 30"-HC-4710-04815-Ba-NI | U4710 | 2.7 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-06-15: 2015-09-07
4710-HC-04815 | 005 | 30"-HC-4710-04815-Ba-NI | U4710 | 1188.8 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-08-18 | 2015-08-10 | 2015-08-12 | 2015-08-12 | 2015-08-14 | 2015-08-14 | 2015-08-14
4710-HC-04818 | 001 | 1.1/2"-HC-4710-04818-O12-IQ | U4710 | 40.3 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-04818 | 002 | 1.1/2"-HC-4710-04818-O12-IQ | U4710 | 18.3 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-04818 | 003 | 1.1/2"-HC-4710-04818-O12-IQ | U4710 | 45.9 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-04818 | 004 | 1.1/2"-HC-4710-04818-O12-IQ | U4710 | 41.1 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-04818 | 005 | 1.1/2"-HC-4710-04818-O12-IQ | U4710 | 50 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-04818 | 006 | 1.1/2"-HC-4710-04818-O12-IQ | U4710 | 29.9 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-03 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-HC-04818 | 007 | 1.1/2"-HC-4710-04818-O12-IQ | U4710 | 49.3 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-04818 | 008 | 1.1/2"-HC-4710-04818-O12-IQ | U4710 | 8 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-04827 | 001 | 1.1/2"-HC-4710-04827-C13-IQ | U4710 | 30.7 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-02 | 34 - AGUARD.JATO/PINT.FUNDO | 33 - FAB- AGUARD.JATO/PINT.FUNDO
4710-HC-04827 | 002 | 1.1/2"-HC-4710-04827-C13-IQ | U4710 | 22.7 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-02 | 34 - AGUARD.JATO/PINT.FUNDO | 33 - FAB- AGUARD.JATO/PINT.FUNDO
4710-HC-04827 | 003 | 1.1/2"-HC-4710-04827-C13-IQ | U4710 | 39.3 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-02 | 34 - AGUARD.JATO/PINT.FUNDO | 33 - FAB- AGUARD.JATO/PINT.FUNDO
4710-HC-04827 | 004 | 1.1/2"-HC-4710-04827-C13-IQ | U4710 | 39.2 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-04827 | 005 | 1.1/2"-HC-4710-04827-C13-IQ | U4710 | 48.7 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-02 | 34 - AGUARD.JATO/PINT.FUNDO | 33 - FAB- AGUARD.JATO/PINT.FUNDO
4710-HC-04827 | 006 | 1.1/2"-HC-4710-04827-C13-IQ | U4710 | 6.9 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-02 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4710-HC-04845 | 001 | 2"-HC-4710-04845-Mb-PP | U4710 | 16.7 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-16 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-08-04
4710-HC-04845 | 002 | 2"-HC-4710-04845-Mb-PP | U4710 | 13.6 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-16 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-08-29
4710-HC-04845 | 003 | 2"-HC-4710-04845-Mb-PP | U4710 | 17.5 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-16 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-08-11
4710-HC-04845 | 004 | 2"-HC-4710-04845-Mb-PP | U4710 | 14 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-16 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-08-01
4710-HC-04847 | 001 | 2"-HC-4710-04847-Mb-PP | U4710 | 16.7 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-16 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-01-05
4710-HC-04847 | 002 | 2"-HC-4710-04847-Mb-PP | U4710 | 13.6 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-16 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-08-25
4710-HC-04847 | 003 | 2"-HC-4710-04847-Mb-PP | U4710 | 24.4 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-16 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-07-30
4710-HC-04849 | 001 | 2"-HC-4710-04849-Mb-PP | U4710 | 16.7 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-16 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-01-05
4710-HC-04849 | 002 | 2"-HC-4710-04849-Mb-PP | U4710 | 13.6 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-16 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-08-28
4710-HC-04849 | 003 | 2"-HC-4710-04849-Mb-PP | U4710 | 24.4 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-16 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-08-11
4710-HC-04851 | 001 | 2"-HC-4710-04851-Mb-PP | U4710 | 16.7 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-16 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-12-30
4710-HC-04851 | 002 | 2"-HC-4710-04851-Mb-PP | U4710 | 13.6 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-16 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-08-27
4710-HC-04851 | 003 | 2"-HC-4710-04851-Mb-PP | U4710 | 24.4 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-16 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-07-31
4710-HC-04853 | 001 | 2"-HC-4710-04853-Mb-PP | U4710 | 16.7 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-16 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-08-11
4710-HC-04853 | 002 | 2"-HC-4710-04853-Mb-PP | U4710 | 13.6 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-16 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-08-13 | 2014-10-13 | 2014-11-03 | 2014-11-03 | 2014-11-03 | 2014-11-03 | 2014-11-03
4710-HC-04853 | 003 | 2"-HC-4710-04853-Mb-PP | U4710 | 24.4 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-16 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-08-04
4710-HC-04856 | 001 | 3/4"-HC-4710-04856-O12-IQ | U4710 | 18.6 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-06 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-04856 | 002 | 3/4"-HC-4710-04856-O12-IQ | U4710 | 7.9 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-06 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-04856 | 003 | 3/4"-HC-4710-04856-O12-IQ | U4710 | 10 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-06 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-04856 | 004 | 3/4"-HC-4710-04856-O12-IQ | U4710 | 11.9 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-06 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-04856 | 005 | 3/4"-HC-4710-04856-O12-IQ | U4710 | 3.9 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-06 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-04856 | 006 | 3/4"-HC-4710-04856-O12-IQ | U4710 | 4.6 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-06 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-04857 | 001 | 3/4"-HC-4710-04857-O12-IQ | U4710 | 15.2 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-09 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-04857 | 002 | 3/4"-HC-4710-04857-O12-IQ | U4710 | 16.6 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-09 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-04857 | 003 | 3/4"-HC-4710-04857-O12-IQ | U4710 | 10.4 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-09 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-04857 | 004 | 3/4"-HC-4710-04857-O12-IQ | U4710 | 3.9 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-09 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-04857 | 005 | 3/4"-HC-4710-04857-O12-IQ | U4710 | 4.6 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-09 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-04870 | 001 | 2"-HC-4710-04870-Mb-AE | U4710 | 12 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-12-22
4710-HC-04870 | 002 | 2"-HC-4710-04870-Mb-AE | U4710 | 26.9 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-12-23
4710-HC-04870 | 003 | 2"-HC-4710-04870-Mb-AE | U4710 | 44.6 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-12-23
4710-HC-04870 | 004 | 2"-HC-4710-04870-Mb-AE | U4710 | 18.6 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-12-19
4710-HC-04870 | 005 | 2"-HC-4710-04870-Mb-AE | U4710 | 12.4 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-12-22
4710-HC-04870 | 006 | 2"-HC-4710-04870-Mb-AE | U4710 | 4.8 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-04870 | 007 | 2"-HC-4710-04870-Mb-AE | U4710 | 3.5 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-04870 | 008 | 2"-HC-4710-04870-Mb-AE | U4710 | 8.4 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-11-05
4710-HC-04870 | 009 | 2"-HC-4710-04870-Mb-AE | U4710 | 2.8 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-04893 | 001 | 4"-HC-4710-04893-C13-AE | U4710 | 28.7 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-11-12
4710-HC-04893 | 002 | 4"-HC-4710-04893-C13-AE | U4710 | 56.5 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-12-01
4710-HC-04893 | 003 | 4"-HC-4710-04893-C13-AE | U4710 | 131.3 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0002-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO |  | 2015-08-10 | 2015-08-14 | 2015-08-14 | 2015-08-17 | 2015-08-18
4710-HC-04893 | 004 | 4"-HC-4710-04893-C13-AE | U4710 | 59.9 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 52 - AGUARDANDO RX / US | 2014-11-12 | 2015-08-10 | 2015-08-14 | 2015-08-18 | 2015-08-18 | 2015-08-18
4710-HC-05016 | 001 | 2"-HC-4710-05016-Ba-NI | U4710 | 7.5 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-09-01
4710-HC-05016 | 002 | 2"-HC-4710-05016-Ba-NI | U4710 | 23.2 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-12-22
4710-HC-05016 | 003 | 2"-HC-4710-05016-Ba-NI | U4710 | 11.2 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 37 - AGUARDANDO ACOPLAMENTO | 2014-12-16: 2014-08-05; 2015-06-15: 2015-01-12; 2015-06-18: 2015-02-24
4710-HC-05016 | 004 | 2"-HC-4710-05016-Ba-NI | U4710 | 3.2 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4710-HC-05020 | 001 | 1.1/2"-HC-4710-05020-Ba-NI | U4710 | 41.9 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4710-HC-05020 | 002 | 1.1/2"-HC-4710-05020-Ba-NI | U4710 | 27.4 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-01-05
4710-HC-05020 | 003 | 1.1/2"-HC-4710-05020-Ba-NI | U4710 | 3.8 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4710-HC-05024 | 001 | 1.1/2"-HC-4710-05024-Ba-NI | U4710 | 29.9 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4710-HC-05024 | 002 | 1.1/2"-HC-4710-05024-Ba-NI | U4710 | 41.2 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 34 - AGUARD.JATO/PINT.FUNDO | 33 - FAB- AGUARD.JATO/PINT.FUNDO
4710-HC-05024 | 003 | 1.1/2"-HC-4710-05024-Ba-NI | U4710 | 76.5 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-02-27
4710-HC-05024 | 004 | 1.1/2"-HC-4710-05024-Ba-NI | U4710 | 18.6 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-01-30
4710-HC-05024 | 005 | 1.1/2"-HC-4710-05024-Ba-NI | U4710 | 3.8 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4710-HC-05035 | 001 | 3/4"-HC-4710-05035-Ba-NI | U4710 | 1.2 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-01-27
4710-HC-05035 | 002 | 3/4"-HC-4710-05035-Ba-NI | U4710 | 4.2 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-12-11
4710-HC-05035 | 003 | 3/4"-HC-4710-05035-Ba-NI | U4710 | 4.8 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-12-01
4710-HC-05035 | 004 | 3/4"-HC-4710-05035-Ba-NI | U4710 | 7.8 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-12-01
4710-HC-05037 | 001 | 3/4"-HC-4710-05037-Ba-NI | U4710 | 3.7 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-01-27
4710-HC-05037 | 002 | 3/4"-HC-4710-05037-Ba-NI | U4710 | 6.1 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-02-03
4710-HC-05037 | 003 | 3/4"-HC-4710-05037-Ba-NI | U4710 | 14.8 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 34 - AGUARD.JATO/PINT.FUNDO | 33 - FAB- AGUARD.JATO/PINT.FUNDO
4710-HC-05037 | 004 | 3/4"-HC-4710-05037-Ba-NI | U4710 | 7.2 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-02-03
4710-HC-05037 | 005 | 3/4"-HC-4710-05037-Ba-NI | U4710 | 25.9 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-02-03
4710-HC-05037 | 006 | 3/4"-HC-4710-05037-Ba-NI | U4710 | 25.7 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-01-27
4710-HC-05037 | 007 | 3/4"-HC-4710-05037-Ba-NI | U4710 | 5.3 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-02-03
4710-HC-05037 | 008 | 3/4"-HC-4710-05037-Ba-NI | U4710 | 7.2 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 40 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 2015-06-15: 2015-06-08; 2015-06-18: 2015-06-08
4710-HC-05038 | 001 | 3/4"-HC-4710-05038-Ba-NI | U4710 | 9.9 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-02-03
4710-HC-05038 | 002 | 3/4"-HC-4710-05038-Ba-NI | U4710 | 38.9 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-02-03
4710-HC-05038 | 003 | 3/4"-HC-4710-05038-Ba-NI | U4710 | 7 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-01-27
4710-HC-07001 | 001 | 14"-HC-4710-07001-Ba-NI | U4710 | 555 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-01 | 2015-05-25 | 2015-05-29 | 2015-05-21 | 2015-05-26 | 2015-05-26 | 2015-06-03
4710-HC-07599 | 001 | 3"-HC-4710-07599-Ba-NI | U4710 | 43.4 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-10-01
4710-HC-07599 | 002 | 3"-HC-4710-07599-Ba-NI | U4710 | 68 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4710-HC-07599 | 003 | 3"-HC-4710-07599-Ba-NI | U4710 | 31 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-10-06
4710-HC-07903 | 001 | 3/4"-HC-4710-07903-La-PP | U4710 | 5.8 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-07 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-07903 | 002 | 3/4"-HC-4710-07903-La-PP | U4710 | 9.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-07 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-07903 | 003 | 3/4"-HC-4710-07903-La-PP | U4710 | 21 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-07 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-09031 | 001 | 20"-HC-4710-09031-C13-IQ | U4710 | 571.8 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-09 | 2015-02-23 | 2015-03-02 | 2015-08-03 | 2015-08-11 | 2015-08-11 | 2015-08-13
4710-HC-09031 | 002 | 20"-HC-4710-09031-C13-IQ | U4710 | 577.4 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-09 | 2015-07-27 | 2015-07-28 | 2015-08-03 | 2015-08-14 | 2015-08-14 | 2015-08-18
4710-HC-09031 | 003 | 20"-HC-4710-09031-C13-IQ | U4710 | 489.2 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-11-27 | 2015-07-27 | 2015-07-28 | 2015-08-14 | 2015-08-14 | 2015-08-18 | 2015-08-19
4710-HC-09031 | 004 | 20"-HC-4710-09031-C13-IQ | U4710 | 664.6 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-11-27 | 2015-06-08 | 2015-06-11 | 2015-06-11 | 2015-06-11 | 2015-06-11 | 2015-06-11
4710-HC-09031 | 005 | 20"-HC-4710-09031-C13-IQ | U4710 | 3.3 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-09-14
4710-HC-09031 | 006 | 20"-HC-4710-09031-C13-IQ | U4710 | 20.7 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-03-17
4710-HC-09031 | 007 | 20"-HC-4710-09031-C13-IQ | U4710 | 24.5 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-03-24
4710-HC-09032 | 001 | 20"-HC-4710-09032-C13-IQ | U4710 | 571.8 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-04 | 2015-02-23 | 2015-03-02 | 2015-07-28 | 2015-08-03 | 2015-08-03 | 2015-08-11
4710-HC-09032 | 002 | 20"-HC-4710-09032-C13-IQ | U4710 | 577.4 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-11-27 | 2015-07-27 | 2015-07-28 | 2015-07-28 | 2015-08-04 | 2015-08-04 | 2015-08-11
4710-HC-09032 | 003 | 20"-HC-4710-09032-C13-IQ | U4710 | 489.2 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-11-26 | 2015-07-20 | 2015-07-21 | 2015-08-03 | 2015-08-03 | 2015-08-04 | 2015-08-12
4710-HC-09032 | 004 | 20"-HC-4710-09032-C13-IQ | U4710 | 664.6 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-11 | 2015-06-08 | 2015-06-11 | 2015-06-11 | 2015-06-11 | 2015-06-11 | 2015-06-11
4710-HC-09032 | 005 | 20"-HC-4710-09032-C13-IQ | U4710 | 3.3 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-09-14
4710-HC-09032 | 006 | 20"-HC-4710-09032-C13-IQ | U4710 | 20.7 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-06 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4710-HC-09032 | 007 | 20"-HC-4710-09032-C13-IQ | U4710 | 29 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-03-24
4710-HC-09035 | 001 | 20"-HC-4710-09035-Mb-IQ | U4710 | 920 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-14 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-03-25 | 2015-08-10 | 2015-08-12 | 2015-09-03 | 2015-09-10 | 2015-09-10
4710-HC-09035 | 002 | 20"-HC-4710-09035-Mb-IQ | U4710 | 839 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-14 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-03-11 | 2015-08-10 | 2015-08-12 | 2015-08-12 | 2015-08-12 | 2015-08-12 | 2015-08-12
4710-HC-09035 | 003 | 20"-HC-4710-09035-Mb-IQ | U4710 | 3 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-14 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-09035 | 004 | 20"-HC-4710-09035-Mb-IQ | U4710 | 16.6 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-14 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-02-23
4710-HC-09035 | 005 | 20"-HC-4710-09035-Mb-IQ | U4710 | 27.4 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-14 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-09035 | 006 | 20"-HC-4710-09035-Mb-IQ | U4710 | 17.6 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-14 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-09-04
4710-HC-09035 | 007 | 20"-HC-4710-09035-Mb-IQ | U4710 | 14.4 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-14 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-09-02
4710-HC-09035 | 008 | 20"-HC-4710-09035-Mb-IQ | U4710 | 36.8 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-14 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-09-02
4710-HC-09035 | 009 | 20"-HC-4710-09035-Mb-IQ | U4710 | 38.2 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-14 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-09-02
4710-HC-09035 | 010 | 20"-HC-4710-09035-Mb-IQ | U4710 | 14.6 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-14 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-09-04 | 2015-09-14 | 2015-09-25 | 2015-09-25 | 2014-09-15 | 2014-09-22 | 2014-09-24
4710-HC-09036 | 001 | 20"-HC-4710-09036-Mb-IQ | U4710 | 920 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-13 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-02-18 | 2015-08-10 | 2015-08-11 | 2015-09-01 | 2015-09-08 | 2015-09-08
4710-HC-09036 | 002 | 20"-HC-4710-09036-Mb-IQ | U4710 | 839 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-13 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-02-26 | 2015-08-10 | 2015-08-11 | 2015-08-11 | 2015-08-11 | 2015-08-11 | 2015-08-11
4710-HC-09036 | 003 | 20"-HC-4710-09036-Mb-IQ | U4710 | 2.9 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-13 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-09036 | 004 | 20"-HC-4710-09036-Mb-IQ | U4710 | 16.6 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-13 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-09036 | 005 | 20"-HC-4710-09036-Mb-IQ | U4710 | 26.8 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-13 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-03-12
4710-HC-09093 | 001 | 2"-HC-4710-09093-Mb-PP | U4710 | 16.7 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-16 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-08-04
4710-HC-09093 | 002 | 2"-HC-4710-09093-Mb-PP | U4710 | 13.6 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-16 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-08-08 | 2014-10-13 | 2014-11-03 | 2014-11-03 | 2014-11-03 | 2014-11-03 | 2014-11-03
4710-HC-09093 | 003 | 2"-HC-4710-09093-Mb-PP | U4710 | 17.5 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-16 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-08-04
4710-HC-09093 | 004 | 2"-HC-4710-09093-Mb-PP | U4710 | 57.7 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-16 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-01-08
4710-HC-09093 | 005 | 2"-HC-4710-09093-Mb-PP | U4710 | 32.6 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-16 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-01-10
4710-HC-09093 | 006 | 2"-HC-4710-09093-Mb-PP | U4710 | 18.8 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-16 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4710-HC-09093 | 007 | 2"-HC-4710-09093-Mb-PP | U4710 | 6 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-16 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-08-06
4710-HC-09093 | 008 | 2"-HC-4710-09093-Mb-PP | U4710 | 65.3 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-16 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4710-HC-09093 | 009 | 2"-HC-4710-09093-Mb-PP | U4710 | 17.7 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-16 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4710-HC-09093 | 010 | 2"-HC-4710-09093-Mb-PP | U4710 | 5.3 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-16 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-12-22
4710-HC-10040 | 002 | 2"-HC-4710-10040-C13-NI | U4710 | 5.5 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0004-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-11-10
4710-HC-10040 | 003 | 2"-HC-4710-10040-C13-NI | U4710 | 14.7 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0004-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-10-27
4710-HC-10040 | 004 | 2"-HC-4710-10040-C13-NI | U4710 | 9.5 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0004-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-10-28
4710-HC-10040 | 005 | 2"-HC-4710-10040-C13-NI | U4710 | 25.9 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0004-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-10-24
4710-HC-10040 | 006 | 2"-HC-4710-10040-C13-NI | U4710 | 14.6 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0004-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-10-27
4710-HC-10040 | 007 | 2"-HC-4710-10040-C13-NI | U4710 | 2.9 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0004-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-12-01
4710-HC-10040 | 008 | 2"-HC-4710-10040-C13-NI | U4710 | 48.3 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0004-1-02 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4710-HC-10040 | 009 | 2"-HC-4710-10040-C13-NI | U4710 | 6.8 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0004-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-10-27
4710-HC-10040 | 010 | 2"-HC-4710-10040-C13-NI | U4710 | 30.6 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0004-1-02 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4710-HC-10040 | 011 | 2"-HC-4710-10040-C13-NI | U4710 | 7.3 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0004-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-10-24
4710-HC-10041 | 001 | 2"-HC-4710-10041-C13-NI | U4710 | 5.3 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0004-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-11-07
4710-HC-10041 | 002 | 2"-HC-4710-10041-C13-NI | U4710 | 14.7 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0004-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-12-04
4710-HC-10041 | 003 | 2"-HC-4710-10041-C13-NI | U4710 | 9.5 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0004-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-10-27
4710-HC-10041 | 004 | 2"-HC-4710-10041-C13-NI | U4710 | 25.9 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0004-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-10-27
4710-HC-10041 | 005 | 2"-HC-4710-10041-C13-NI | U4710 | 5.4 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0004-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-11-17
4710-HC-10044 | 001 | 3/4"-HC-4710-10044-Bb-NI | U4710 | 13.7 | SOP-U-4710-PR-0098 | U-4710-PR-0098-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-10044 | 002 | 3/4"-HC-4710-10044-Bb-NI | U4710 | 7.1 | SOP-U-4710-PR-0098 | U-4710-PR-0098-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-10044 | 003 | 3/4"-HC-4710-10044-Bb-NI | U4710 | 20.1 | SOP-U-4710-PR-0098 | U-4710-PR-0098-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-10044 | 004 | 3/4"-HC-4710-10044-Bb-NI | U4710 | 10.4 | SOP-U-4710-PR-0098 | U-4710-PR-0098-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-10044 | 005 | 3/4"-HC-4710-10044-Bb-NI | U4710 | 6.8 | SOP-U-4710-PR-0098 | U-4710-PR-0098-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-10044 | 006 | 3/4"-HC-4710-10044-Bb-NI | U4710 | 4.3 | SOP-U-4710-PR-0098 | U-4710-PR-0098-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-10044 | 007 | 3/4"-HC-4710-10044-Bb-NI | U4710 | 3.2 | SOP-U-4710-PR-0098 | U-4710-PR-0098-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-10045 | 001 | 3/4"-HC-4710-10045-Ba-NI | U4710 | 2.2 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-10045 | 002 | 3/4"-HC-4710-10045-Ba-NI | U4710 | 5.4 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-10045 | 003 | 3/4"-HC-4710-10045-Ba-NI | U4710 | 6.5 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-10045 | 004 | 3/4"-HC-4710-10045-Ba-NI | U4710 | 15.9 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-10045 | 005 | 3/4"-HC-4710-10045-Ba-NI | U4710 | 28.6 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-10045 | 006 | 3/4"-HC-4710-10045-Ba-NI | U4710 | 7.5 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-10045 | 007 | 3/4"-HC-4710-10045-Ba-NI | U4710 | 7.8 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-10058 | 001 | 18"-HC-4710-10058-Bb-NI | U4710 | 188.7 | SOP-U-4710-PR-0098 | U-4710-PR-0098-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-07-31 | 2015-08-24 | 2015-08-25 | 2015-08-14 | 2015-08-20 | 2015-08-20 | 2015-08-20
4710-HC-10058 | 002 | 18"-HC-4710-10058-Bb-NI | U4710 | 155.2 | SOP-U-4710-PR-0098 | U-4710-PR-0098-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-03-30 | 2015-08-17 | 2015-08-06 | 2015-08-06 | 2015-08-06 | 2015-08-06 | 2015-08-06
4710-HC-10058 | 003 | 18"-HC-4710-10058-Bb-NI | U4710 | 2.5 | SOP-U-4710-PR-0098 | U-4710-PR-0098-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 62 - AGUARDANDO PINTURA |  | 2015-08-17 | 2015-08-20 | 2015-08-30 | 2015-08-30 | 2015-08-30 | 2015-08-30
4710-HC-10059 | 001 | 16"-HC-4710-10059-Ba-NI | U4710 | 335.3 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-17 | 2015-06-22 | 2015-06-29 | 2015-06-29 | 2015-06-29 | 2015-06-29 | 2015-06-29
4710-HC-10059 | 002 | 16"-HC-4710-10059-Ba-NI | U4710 | 183.3 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-07-31 | 2015-06-22 | 2015-06-29 | 2015-07-02 | 2015-07-03 | 2015-07-03 | 2015-07-09
4710-HC-10059 | 003 | 16"-HC-4710-10059-Ba-NI | U4710 | 4.3 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 34 - AGUARD.JATO/PINT.FUNDO | 33 - FAB- AGUARD.JATO/PINT.FUNDO |  | 2015-06-22 | 2015-07-02 | 2015-08-30 | 2015-08-30 | 2015-08-30 | 2015-08-30
4710-HC-10060 | 001 | 6"-HC-4710-10060-Mb-IQ | U4710 | 106.7 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-15 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-08-04
4710-HC-10060 | 002 | 6"-HC-4710-10060-Mb-IQ | U4710 | 170.1 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-15 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-01-24
4710-HC-10060 | 003 | 6"-HC-4710-10060-Mb-IQ | U4710 | 46.3 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-15 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-12-16: 2014-12-03; 2015-06-15: 2015-09-14; 2015-06-18: 2015-09-25; 2015-07-24: 2014-10-28
4710-HC-10060 | 004 | 6"-HC-4710-10060-Mb-IQ | U4710 | 4.3 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-15 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-10060 | 005 | 6"-HC-4710-10060-Mb-IQ | U4710 | 6.8 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-15 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-12-30
4710-HC-10061 | 001 | 6"-HC-4710-10061-Mb-IQ | U4710 | 106.7 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-15 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-07-30
4710-HC-10061 | 002 | 6"-HC-4710-10061-Mb-IQ | U4710 | 170.1 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-15 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-01-24
4710-HC-10061 | 003 | 6"-HC-4710-10061-Mb-IQ | U4710 | 46.3 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-15 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-01-30
4710-HC-10061 | 004 | 6"-HC-4710-10061-Mb-IQ | U4710 | 9.2 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-15 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-12-19
4710-HC-10061 | 005 | 6"-HC-4710-10061-Mb-IQ | U4710 | 4.3 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-15 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-10062 | 001 | 6"-HC-4710-10062-Mb-IQ | U4710 | 106.7 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-15 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-07-30
4710-HC-10062 | 002 | 6"-HC-4710-10062-Mb-IQ | U4710 | 170.1 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-15 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-01-30
4710-HC-10062 | 003 | 6"-HC-4710-10062-Mb-IQ | U4710 | 46.9 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-15 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-02-02
4710-HC-10062 | 004 | 6"-HC-4710-10062-Mb-IQ | U4710 | 4.3 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-15 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-10062 | 005 | 6"-HC-4710-10062-Mb-IQ | U4710 | 6.8 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-15 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-12-19
4710-HC-10063 | 001 | 6"-HC-4710-10063-Mb-IQ | U4710 | 106.7 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-15 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-08-05
4710-HC-10063 | 002 | 6"-HC-4710-10063-Mb-IQ | U4710 | 170.1 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-15 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-01-24
4710-HC-10063 | 003 | 6"-HC-4710-10063-Mb-IQ | U4710 | 46.9 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-15 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-02-05
4710-HC-10063 | 004 | 6"-HC-4710-10063-Mb-IQ | U4710 | 4.3 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-15 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-10063 | 005 | 6"-HC-4710-10063-Mb-IQ | U4710 | 6.8 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-15 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-12-23
4710-HC-10064 | 001 | 6"-HC-4710-10064-Mb-IQ | U4710 | 106.7 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-15 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-07-30
4710-HC-10064 | 002 | 6"-HC-4710-10064-Mb-IQ | U4710 | 170.1 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-15 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-02-04
4710-HC-10064 | 003 | 6"-HC-4710-10064-Mb-IQ | U4710 | 46.3 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-15 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-01-28
4710-HC-10064 | 004 | 6"-HC-4710-10064-Mb-IQ | U4710 | 4.3 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-15 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-10064 | 005 | 6"-HC-4710-10064-Mb-IQ | U4710 | 9.2 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-15 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-01-05
4710-HC-10065 | 001 | 6"-HC-4710-10065-Mb-IQ | U4710 | 106.7 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-15 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-07-22
4710-HC-10065 | 002 | 6"-HC-4710-10065-Mb-IQ | U4710 | 170.1 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-15 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-01-24
4710-HC-10065 | 003 | 6"-HC-4710-10065-Mb-IQ | U4710 | 46.3 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-15 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-01-28
4710-HC-10065 | 004 | 6"-HC-4710-10065-Mb-IQ | U4710 | 4.3 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-15 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-10065 | 005 | 6"-HC-4710-10065-Mb-IQ | U4710 | 6.8 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-15 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-12-22
4710-HC-10066 | 001 | 6"-HC-4710-10066-Mb-IQ | U4710 | 106.7 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-15 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-08-06
4710-HC-10066 | 002 | 6"-HC-4710-10066-Mb-IQ | U4710 | 170.1 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-15 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-02-04
4710-HC-10066 | 003 | 6"-HC-4710-10066-Mb-IQ | U4710 | 46.3 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-15 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-01-28
4710-HC-10066 | 004 | 6"-HC-4710-10066-Mb-IQ | U4710 | 6.8 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-15 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-12-22
4710-HC-10066 | 005 | 6"-HC-4710-10066-Mb-IQ | U4710 | 4.3 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-15 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-10067 | 001 | 6"-HC-4710-10067-Mb-IQ | U4710 | 106.7 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-15 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-08-05
4710-HC-10067 | 002 | 6"-HC-4710-10067-Mb-IQ | U4710 | 170.1 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-15 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-01-24
4710-HC-10067 | 003 | 6"-HC-4710-10067-Mb-IQ | U4710 | 46.3 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-15 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-01-28
4710-HC-10067 | 004 | 6"-HC-4710-10067-Mb-IQ | U4710 | 4.3 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-15 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-10067 | 005 | 6"-HC-4710-10067-Mb-IQ | U4710 | 9.2 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-15 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-12-22
4710-HC-10068 | 001 | 6"-HC-4710-10068-Mb-IQ | U4710 | 106.7 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-15 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-11-13
4710-HC-10068 | 002 | 6"-HC-4710-10068-Mb-IQ | U4710 | 170.1 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-15 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-01-24
4710-HC-10068 | 003 | 6"-HC-4710-10068-Mb-IQ | U4710 | 46.9 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-15 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-01-28
4710-HC-10068 | 004 | 6"-HC-4710-10068-Mb-IQ | U4710 | 4.3 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-15 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-10068 | 005 | 6"-HC-4710-10068-Mb-IQ | U4710 | 6.8 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-15 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-12-19
4710-HC-10069 | 001 | 6"-HC-4710-10069-Mb-IQ | U4710 | 106.7 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-15 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-08-05
4710-HC-10069 | 002 | 6"-HC-4710-10069-Mb-IQ | U4710 | 170.1 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-15 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-01-30
4710-HC-10069 | 003 | 6"-HC-4710-10069-Mb-IQ | U4710 | 46.9 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-15 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-01-28
4710-HC-10069 | 004 | 6"-HC-4710-10069-Mb-IQ | U4710 | 4.3 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-15 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-10069 | 005 | 6"-HC-4710-10069-Mb-IQ | U4710 | 6.8 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-15 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-12-22
4710-HC-10070 | 001 | 6"-HC-4710-10070-Mb-IQ | U4710 | 106.7 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-15 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-08-24
4710-HC-10070 | 002 | 6"-HC-4710-10070-Mb-IQ | U4710 | 170.1 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-15 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-02-03
4710-HC-10070 | 003 | 6"-HC-4710-10070-Mb-IQ | U4710 | 46.3 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-15 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-01-28
4710-HC-10070 | 004 | 6"-HC-4710-10070-Mb-IQ | U4710 | 4.3 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-15 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-10070 | 005 | 6"-HC-4710-10070-Mb-IQ | U4710 | 9.2 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-15 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-12-22
4710-HC-10071 | 001 | 6"-HC-4710-10071-Mb-IQ | U4710 | 106.7 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-15 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-08-29
4710-HC-10071 | 002 | 6"-HC-4710-10071-Mb-IQ | U4710 | 170.1 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-15 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-02-04
4710-HC-10071 | 003 | 6"-HC-4710-10071-Mb-IQ | U4710 | 46.3 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-15 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-01-30
4710-HC-10071 | 004 | 6"-HC-4710-10071-Mb-IQ | U4710 | 4.3 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-15 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-10071 | 005 | 6"-HC-4710-10071-Mb-IQ | U4710 | 6.8 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-15 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-12-22
4710-HC-10072 | 001 | 6"-HC-4710-10072-Mb-IQ | U4710 | 106.7 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-15 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-01-27
4710-HC-10072 | 002 | 6"-HC-4710-10072-Mb-IQ | U4710 | 170.1 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-15 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-01-24
4710-HC-10072 | 003 | 6"-HC-4710-10072-Mb-IQ | U4710 | 46.3 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-15 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-01-28
4710-HC-10072 | 004 | 6"-HC-4710-10072-Mb-IQ | U4710 | 4.3 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-15 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-10072 | 005 | 6"-HC-4710-10072-Mb-IQ | U4710 | 6.8 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-15 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-12-22
4710-HC-10073 | 001 | 6"-HC-4710-10073-Mb-IQ | U4710 | 106.7 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-15 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-01-28
4710-HC-10073 | 002 | 6"-HC-4710-10073-Mb-IQ | U4710 | 170.1 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-15 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-01-24
4710-HC-10073 | 003 | 6"-HC-4710-10073-Mb-IQ | U4710 | 46.3 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-15 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-01-28
4710-HC-10073 | 004 | 6"-HC-4710-10073-Mb-IQ | U4710 | 4.3 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-15 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-10073 | 005 | 6"-HC-4710-10073-Mb-IQ | U4710 | 9.2 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-15 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-12-22
4710-HC-10074 | 001 | 6"-HC-4710-10074-Mb-IQ | U4710 | 106.7 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-15 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-01-28
4710-HC-10074 | 002 | 6"-HC-4710-10074-Mb-IQ | U4710 | 170.1 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-15 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-01-24
4710-HC-10074 | 003 | 6"-HC-4710-10074-Mb-IQ | U4710 | 46.9 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-15 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-01-28
4710-HC-10074 | 004 | 6"-HC-4710-10074-Mb-IQ | U4710 | 4.3 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-15 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-10074 | 005 | 6"-HC-4710-10074-Mb-IQ | U4710 | 6.8 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-15 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-12-23
4710-HC-10075 | 001 | 6"-HC-4710-10075-Mb-IQ | U4710 | 106.7 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-15 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-02-05
4710-HC-10075 | 002 | 6"-HC-4710-10075-Mb-IQ | U4710 | 170.1 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-15 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-01-24
4710-HC-10075 | 003 | 6"-HC-4710-10075-Mb-IQ | U4710 | 46.9 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-15 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-02-06
4710-HC-10075 | 004 | 6"-HC-4710-10075-Mb-IQ | U4710 | 4.3 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-15 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-10075 | 005 | 6"-HC-4710-10075-Mb-IQ | U4710 | 6.8 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-15 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-12-19
4710-HC-10076 | 001 | 6"-HC-4710-10076-Mb-IQ | U4710 | 106.7 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-15 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-01-27
4710-HC-10076 | 002 | 6"-HC-4710-10076-Mb-IQ | U4710 | 170.1 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-15 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-01-24
4710-HC-10076 | 003 | 6"-HC-4710-10076-Mb-IQ | U4710 | 46.3 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-15 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-01-30
4710-HC-10076 | 004 | 6"-HC-4710-10076-Mb-IQ | U4710 | 4.3 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-15 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-10076 | 005 | 6"-HC-4710-10076-Mb-IQ | U4710 | 9.2 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-15 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-12-22
4710-HC-10077 | 001 | 6"-HC-4710-10077-Mb-IQ | U4710 | 106.7 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-15 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-08-29
4710-HC-10077 | 002 | 6"-HC-4710-10077-Mb-IQ | U4710 | 170.1 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-15 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-02-03
4710-HC-10077 | 003 | 6"-HC-4710-10077-Mb-IQ | U4710 | 46.3 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-15 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-01-29
4710-HC-10077 | 004 | 6"-HC-4710-10077-Mb-IQ | U4710 | 4.3 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-15 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-10077 | 005 | 6"-HC-4710-10077-Mb-IQ | U4710 | 6.8 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-15 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-12-19
4710-HC-10078 | 001 | 6"-HC-4710-10078-Mb-PP | U4710 | 65.9 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-16 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-07-16
4710-HC-10078 | 002 | 6"-HC-4710-10078-Mb-PP | U4710 | 151 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-16 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-02-03
4710-HC-10078 | 003 | 6"-HC-4710-10078-Mb-PP | U4710 | 69.7 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-16 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-08-20
4710-HC-10079 | 001 | 6"-HC-4710-10079-Mb-PP | U4710 | 66 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-16 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-07-16
4710-HC-10079 | 002 | 6"-HC-4710-10079-Mb-PP | U4710 | 151 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-16 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-01-30
4710-HC-10079 | 003 | 6"-HC-4710-10079-Mb-PP | U4710 | 69.7 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-16 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-01-29
4710-HC-10080 | 001 | 6"-HC-4710-10080-Mb-PP | U4710 | 65.9 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-16 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-07-17
4710-HC-10080 | 002 | 6"-HC-4710-10080-Mb-PP | U4710 | 151 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-16 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-01-27
4710-HC-10080 | 003 | 6"-HC-4710-10080-Mb-PP | U4710 | 69.7 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-16 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-01-28
4710-HC-10081 | 001 | 6"-HC-4710-10081-Mb-PP | U4710 | 65.9 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-16 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-07-16
4710-HC-10081 | 002 | 6"-HC-4710-10081-Mb-PP | U4710 | 151 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-16 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-01-30
4710-HC-10081 | 003 | 6"-HC-4710-10081-Mb-PP | U4710 | 69.7 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-16 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-01-29
4710-HC-10082 | 001 | 6"-HC-4710-10082-Mb-PP | U4710 | 66 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-16 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-07-16
4710-HC-10082 | 002 | 6"-HC-4710-10082-Mb-PP | U4710 | 151 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-16 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-01-28
4710-HC-10082 | 003 | 6"-HC-4710-10082-Mb-PP | U4710 | 69.7 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-16 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-01-29
4710-HC-10083 | 001 | 6"-HC-4710-10083-Mb-PP | U4710 | 65.9 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-16 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-07-16
4710-HC-10083 | 002 | 6"-HC-4710-10083-Mb-PP | U4710 | 151 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-16 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-01-28
4710-HC-10083 | 003 | 6"-HC-4710-10083-Mb-PP | U4710 | 69.7 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-16 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-01-27
4710-HC-10084 | 001 | 6"-HC-4710-10084-Mb-PP | U4710 | 65.9 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-16 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-07-16
4710-HC-10084 | 002 | 6"-HC-4710-10084-Mb-PP | U4710 | 151 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-16 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-01-27
4710-HC-10084 | 003 | 6"-HC-4710-10084-Mb-PP | U4710 | 69.7 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-16 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-01-29
4710-HC-10085 | 001 | 6"-HC-4710-10085-Mb-PP | U4710 | 66 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-16 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-07-17
4710-HC-10085 | 002 | 6"-HC-4710-10085-Mb-PP | U4710 | 151 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-16 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-01-28
4710-HC-10085 | 003 | 6"-HC-4710-10085-Mb-PP | U4710 | 69.7 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-16 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-01-28
4710-HC-10086 | 001 | 6"-HC-4710-10086-Mb-PP | U4710 | 65.9 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-16 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-07-16
4710-HC-10086 | 002 | 6"-HC-4710-10086-Mb-PP | U4710 | 151 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-16 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-02-05
4710-HC-10086 | 003 | 6"-HC-4710-10086-Mb-PP | U4710 | 69.7 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-16 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-01-30
4710-HC-10087 | 001 | 6"-HC-4710-10087-Mb-PP | U4710 | 65.9 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-16 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-07-17
4710-HC-10087 | 002 | 6"-HC-4710-10087-Mb-PP | U4710 | 151 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-16 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-01-30
4710-HC-10087 | 003 | 6"-HC-4710-10087-Mb-PP | U4710 | 69.7 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-16 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-01-27
4710-HC-10088 | 001 | 6"-HC-4710-10088-Mb-PP | U4710 | 66 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-16 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-07-16
4710-HC-10088 | 002 | 6"-HC-4710-10088-Mb-PP | U4710 | 151 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-16 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-01-27
4710-HC-10088 | 003 | 6"-HC-4710-10088-Mb-PP | U4710 | 69.7 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-16 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-01-29
4710-HC-10089 | 001 | 6"-HC-4710-10089-Mb-PP | U4710 | 65.9 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-16 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-08-04
4710-HC-10089 | 002 | 6"-HC-4710-10089-Mb-PP | U4710 | 151 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-16 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-02-04
4710-HC-10089 | 003 | 6"-HC-4710-10089-Mb-PP | U4710 | 69.7 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-16 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-01-30
4710-HC-10090 | 001 | 6"-HC-4710-10090-Mb-PP | U4710 | 65.9 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-16 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-07-16
4710-HC-10090 | 002 | 6"-HC-4710-10090-Mb-PP | U4710 | 151 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-16 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-02-05
4710-HC-10090 | 003 | 6"-HC-4710-10090-Mb-PP | U4710 | 69.7 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-16 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-02-04
4710-HC-10091 | 001 | 6"-HC-4710-10091-Mb-PP | U4710 | 66 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-16 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-07-16
4710-HC-10091 | 002 | 6"-HC-4710-10091-Mb-PP | U4710 | 151 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-16 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-01-29
4710-HC-10091 | 003 | 6"-HC-4710-10091-Mb-PP | U4710 | 69.7 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-16 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-01-27
4710-HC-10092 | 001 | 6"-HC-4710-10092-Mb-PP | U4710 | 65.9 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-16 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-07-16
4710-HC-10092 | 002 | 6"-HC-4710-10092-Mb-PP | U4710 | 151 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-16 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-01-28
4710-HC-10092 | 003 | 6"-HC-4710-10092-Mb-PP | U4710 | 69.7 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-16 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-02-04
4710-HC-10093 | 001 | 6"-HC-4710-10093-Mb-PP | U4710 | 65.9 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-16 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-07-17
4710-HC-10093 | 002 | 6"-HC-4710-10093-Mb-PP | U4710 | 151 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-16 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-01-30
4710-HC-10093 | 003 | 6"-HC-4710-10093-Mb-PP | U4710 | 69.7 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-16 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-02-26
4710-HC-10094 | 001 | 6"-HC-4710-10094-Mb-PP | U4710 | 66 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-16 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-07-16
4710-HC-10094 | 002 | 6"-HC-4710-10094-Mb-PP | U4710 | 151 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-16 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-02-14
4710-HC-10094 | 003 | 6"-HC-4710-10094-Mb-PP | U4710 | 69.7 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-16 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-02-13
4710-HC-10095 | 001 | 6"-HC-4710-10095-Mb-PP | U4710 | 65.9 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-16 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-07-16
4710-HC-10095 | 002 | 6"-HC-4710-10095-Mb-PP | U4710 | 151 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-16 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-04-08
4710-HC-10095 | 003 | 6"-HC-4710-10095-Mb-PP | U4710 | 69.7 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-16 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-02-13
4710-HC-10112 | 001 | 3/4"-HC-4710-10112-Ba-NI | U4710 | 3.9 | SOP-U-4710-AX-2009 | U-4710-AX-2009-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-02-03
4710-HC-10112 | 002 | 3/4"-HC-4710-10112-Ba-NI | U4710 | 4.7 | SOP-U-4710-AX-2009 | U-4710-AX-2009-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-02-03
4710-HC-10115 | 001 | 18"-HC-4710-10115-Bb-NI | U4710 | 188.7 | SOP-U-4710-PR-0098 | U-4710-PR-0098-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-07-25 | 2015-08-17 | 2015-08-04 | 2015-08-14 | 2015-08-20 | 2015-08-20 | 2015-08-20
4710-HC-10115 | 002 | 18"-HC-4710-10115-Bb-NI | U4710 | 155.2 | SOP-U-4710-PR-0098 | U-4710-PR-0098-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-02-18 | 2015-08-17 | 2015-08-06 | 2015-08-06 | 2015-08-06 | 2015-08-06 | 2015-08-06
4710-HC-10115 | 003 | 18"-HC-4710-10115-Bb-NI | U4710 | 2.5 | SOP-U-4710-PR-0098 | U-4710-PR-0098-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 62 - AGUARDANDO PINTURA |  | 2015-08-17 | 2015-08-20 | 2015-08-30 | 2015-08-30 | 2015-08-30 | 2015-08-30
4710-HC-10116 | 001 | 16"-HC-4710-10116-Ba-NI | U4710 | 335.3 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-01-08 | 2015-06-22 | 2015-06-29 | 2015-06-29 | 2015-06-29 | 2015-06-29 | 2015-06-29
4710-HC-10116 | 002 | 16"-HC-4710-10116-Ba-NI | U4710 | 183.3 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-07-31 | 2015-06-22 | 2015-06-29 | 2015-07-02 | 2015-07-03 | 2015-07-03 | 2015-07-03
4710-HC-10116 | 003 | 16"-HC-4710-10116-Ba-NI | U4710 | 4.3 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 34 - AGUARD.JATO/PINT.FUNDO | 33 - FAB- AGUARD.JATO/PINT.FUNDO |  | 2015-06-22 | 2015-07-02 | 2015-08-30 | 2015-08-30 | 2015-08-30 | 2015-08-30
4710-HC-10164 | 001 | 3/4"-HC-4710-10164-Ba-NI | U4710 | 16.3 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4710-HC-10164 | 002 | 3/4"-HC-4710-10164-Ba-NI | U4710 | 16.9 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-01-30
4710-HC-10164 | 003 | 3/4"-HC-4710-10164-Ba-NI | U4710 | 26.8 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-01-30
4710-HC-10164 | 004 | 3/4"-HC-4710-10164-Ba-NI | U4710 | 7.3 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 62 - AGUARDANDO PINTURA | 2015-01-30 | 2014-11-03 | 2014-11-03 | 2014-11-03 | 2014-11-05 | 2014-11-05 | 2014-11-12
4710-HC-10341 | 001 | 12"-HC-4710-10341-Ba-NI | A4710 | 70.7 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-01-05 | 2015-07-06 | 2015-07-07 | 2015-07-07 | 2015-07-07 | 2015-07-07 | 2015-07-07
4710-HC-10341 | 002 | 12"-HC-4710-10341-Ba-NI | A4710 | 190.8 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-18 | 2015-06-29 | 2015-06-30 | 2015-06-29 | 2015-06-30 | 2015-06-30 | 2015-07-01
4710-HC-10341 | 003 | 12"-HC-4710-10341-Ba-NI | A4710 | 137.8 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-01 | 2015-06-29 | 2015-06-30 | 2015-07-07 | 2015-07-13 | 2015-07-13 | 2015-07-13
4710-HC-10341 | 004 | 12"-HC-4710-10341-Ba-NI | A4710 | 3.2 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-10342 | 001 | 3/4"-HC-4710-10342-Ba-NI | A4710 | 1.2 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-10342 | 002 | 3/4"-HC-4710-10342-Ba-NI | A4710 | 7.5 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-10342 | 003 | 3/4"-HC-4710-10342-Ba-NI | A4710 | 6.8 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-10342 | 004 | 3/4"-HC-4710-10342-Ba-NI | A4710 | 10 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-10342 | 005 | 3/4"-HC-4710-10342-Ba-NI | A4710 | 30.3 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-10344 | 001 | 3/4"-HC-4710-10344-Ba-NI | A4710 | 6.2 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-10344 | 002 | 3/4"-HC-4710-10344-Ba-NI | A4710 | 7.7 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-10344 | 003 | 3/4"-HC-4710-10344-Ba-NI | A4710 | 13.1 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-10344 | 004 | 3/4"-HC-4710-10344-Ba-NI | A4710 | 31 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-10345 | 001 | 10"-HC-4710-10345-Ba-NI | A4710 | 53.3 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-14 | 2015-08-10 | 2015-08-06 | 2015-08-06 | 2015-08-06 | 2015-08-06 | 2015-08-06
4710-HC-10345 | 002 | 10"-HC-4710-10345-Ba-NI | A4710 | 113.8 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-10 | 2015-07-27 | 2015-07-31 | 2015-08-04 | 2015-08-11 | 2015-08-11 | 2015-08-11
4710-HC-10345 | 003 | 10"-HC-4710-10345-Ba-NI | A4710 | 5 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-10-09
4710-HC-10345 | 004 | 10"-HC-4710-10345-Ba-NI | A4710 | 3.2 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 62 - AGUARDANDO PINTURA |  | 2015-08-10 | 2015-08-12 | 2015-08-30 | 2015-08-30 | 2015-08-30 | 2015-08-30
4710-HC-10346 | 001 | 12"-HC-4710-10346-Ba-NI | A4710 | 71.8 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-01-14 | 2015-08-10 | 2015-08-14 | 2015-08-14 | 2015-08-14 | 2015-08-14 | 2015-08-14
4710-HC-10346 | 002 | 12"-HC-4710-10346-Ba-NI | A4710 | 150.2 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 37 - AGUARDANDO ACOPLAMENTO | 2014-12-16: 2014-12-29; 2015-06-15: 2015-07-27; 2015-06-18: 2015-07-31
4710-HC-10346 | 003 | 12"-HC-4710-10346-Ba-NI | A4710 | 3.2 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-10347 | 001 | 12"-HC-4710-10347-Ba-NI | A4710 | 71.8 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-01-14 | 2015-03-23 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | 2015-03-25
4710-HC-10347 | 002 | 12"-HC-4710-10347-Ba-NI | A4710 | 305.2 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-29 | 2015-02-19 | 2015-03-17 | 2015-02-19 | 2015-04-24 | 2015-04-24 | 2015-07-01
4710-HC-10347 | 003 | 12"-HC-4710-10347-Ba-NI | A4710 | 249 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-11-12 | 2015-02-19 | 2015-03-17 | 2015-03-24 | 2015-03-26 | 2015-03-26 | 2015-03-26
4710-HC-10347 | 004 | 12"-HC-4710-10347-Ba-NI | A4710 | 9.5 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-12-18
4710-HC-10347 | 005 | 12"-HC-4710-10347-Ba-NI | A4710 | 3.2 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-10348 | 001 | 12"-HC-4710-10348-Ba-NI | A4710 | 71.8 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-29 | 2015-03-23 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | 2015-03-25
4710-HC-10348 | 002 | 12"-HC-4710-10348-Ba-NI | A4710 | 305.2 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-01-14 | 2015-02-23 | 2015-03-18 | 2015-02-19 | 2015-02-20 | 2015-02-20 | 2015-02-20
4710-HC-10348 | 003 | 12"-HC-4710-10348-Ba-NI | A4710 | 248.8 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-29 | 2015-02-19 | 2015-03-18 | 2015-03-24 | 2015-03-26 | 2015-03-26 | 2015-04-16
4710-HC-10348 | 004 | 12"-HC-4710-10348-Ba-NI | A4710 | 9.5 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-12-18
4710-HC-10348 | 005 | 12"-HC-4710-10348-Ba-NI | A4710 | 3.2 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-10349 | 001 | 2"-HC-4710-10349-Ba-NI | A4710 | 6.8 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-29 | 2015-08-10 | 2015-08-12 | 2015-08-12 | 2015-08-12 | 2015-08-12 | 2015-08-12
4710-HC-10349 | 002 | 2"-HC-4710-10349-Ba-NI | A4710 | 13.9 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-31 | 2015-08-10 | 2015-08-12 | 2015-08-14 | 2015-08-14 | 2015-08-14 | 2015-08-14
4710-HC-10349 | 003 | 2"-HC-4710-10349-Ba-NI | A4710 | 3.5 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 61 - AGUARD.DIMENSIONAL CAMPO | 2014-12-11 | 2015-09-14 | 2015-09-25 | 2015-08-14 | 2015-08-14 | 2015-08-14 | 2015-08-14
4710-HC-10349 | 004 | 2"-HC-4710-10349-Ba-NI | A4710 | 3.2 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-10359 | 001 | 3"-HC-4710-10359-Ba-NI | A4710 | 12.8 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-20 | 2015-08-10 | 2015-08-12 | 2015-08-12 | 2015-08-12 | 2015-08-12 | 2015-08-12
4710-HC-10359 | 002 | 3"-HC-4710-10359-Ba-NI | A4710 | 34.3 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-06 | 2015-08-10 | 2015-08-05 | 2015-08-12 | 2015-08-11 | 2015-08-14 | 2015-08-14
4710-HC-10359 | 003 | 3"-HC-4710-10359-Ba-NI | A4710 | 5.8 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 61 - AGUARD.DIMENSIONAL CAMPO | 2014-10-06 | 2015-09-14 | 2015-09-25 | 2015-08-14 | 2015-08-13 | 2015-08-14 | 2015-08-14
4710-HC-10359 | 004 | 3"-HC-4710-10359-Ba-NI | A4710 | 3.2 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 62 - AGUARDANDO PINTURA |  | 2015-08-10 | 2015-08-12 | 2015-08-30 | 2015-08-30 | 2015-08-30 | 2015-08-30
4710-HC-10360 | 001 | 3"-HC-4710-10360-Ba-NI | A4710 | 12.8 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-20 | 2015-08-10 | 2015-08-12 | 2015-08-12 | 2015-08-12 | 2015-08-12 | 2015-08-12
4710-HC-10360 | 002 | 3"-HC-4710-10360-Ba-NI | A4710 | 34.2 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-14 | 2015-08-10 | 2015-08-05 | 2015-08-12 | 2015-08-11 | 2015-08-14 | 2015-08-14
4710-HC-10360 | 003 | 3"-HC-4710-10360-Ba-NI | A4710 | 5.8 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 61 - AGUARD.DIMENSIONAL CAMPO | 2014-10-20 | 2015-09-14 | 2015-09-25 | 2015-08-14 | 2015-08-13 | 2015-08-14 | 2015-08-14
4710-HC-10360 | 004 | 3"-HC-4710-10360-Ba-NI | A4710 | 3.2 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 62 - AGUARDANDO PINTURA |  | 2015-08-10 | 2015-08-12 | 2015-08-30 | 2015-08-30 | 2015-08-30 | 2015-08-30
4710-HC-10361 | 001 | 3"-HC-4710-10361-Ba-NI | A4710 | 12.8 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-11-05
4710-HC-10361 | 002 | 3"-HC-4710-10361-Ba-NI | A4710 | 52.5 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-01-08
4710-HC-10361 | 003 | 3"-HC-4710-10361-Ba-NI | A4710 | 43.1 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0002-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4710-HC-10361 | 004 | 3"-HC-4710-10361-Ba-NI | A4710 | 61.3 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-10-20 | 2015-08-10 | 2015-08-12 | 2015-07-20 | 2015-07-20 | 2015-07-21 | 2015-07-27
4710-HC-10361 | 005 | 3"-HC-4710-10361-Ba-NI | A4710 | 17 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-11-12 | 2015-08-10 | 2015-08-12 | 2015-08-14 | 2015-08-14 | 2015-08-18 | 2015-08-18
4710-HC-10361 | 006 | 3"-HC-4710-10361-Ba-NI | A4710 | 3.2 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-10408 | 001 | 30"-HC-4710-10408-Ba-NI | A4710 | 690.9 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2015-01-06 | 2015-02-09 | 2015-02-04 | 2015-01-31 | 2015-01-31 | 2015-01-31 | 2015-07-27
4710-HC-10408 | 002 | 30"-HC-4710-10408-Ba-NI | A4710 | 597.9 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-11-03 | 2015-02-09 | 2015-02-05 | 2015-02-25 | 2015-02-26 | 2015-02-26 | 2015-02-27
4710-HC-10408 | 003 | 30"-HC-4710-10408-Ba-NI | A4710 | 651.6 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-11-28 | 2015-02-09 | 2015-02-12 | 2015-02-03 | 2015-02-24 | 2015-02-24 | 2015-02-24
4710-HC-10408 | 004 | 30"-HC-4710-10408-Ba-NI | A4710 | 534.1 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-01-19 | 2015-04-27 | 2015-02-12 | 2015-04-27 | 2015-04-29 | 2015-04-29 | 2015-05-15
4710-HC-10408 | 005 | 30"-HC-4710-10408-Ba-NI | A4710 | 382.2 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-03-23 | 2015-02-09 | 2015-02-12 | 2015-02-10 | 2015-02-10 | 2015-02-12 | 2015-02-12
4710-HC-10408 | 006 | 30"-HC-4710-10408-Ba-NI | A4710 | 546.3 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-01-19 | 2015-04-27 | 2015-02-24 | 2015-04-27 | 2015-04-29 | 2015-04-29 | 2015-06-11
4710-HC-10408 | 007 | 30"-HC-4710-10408-Ba-NI | A4710 | 620.6 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-03-20 | 2015-02-09 | 2015-02-12 | 2015-02-10 | 2015-02-20 | 2015-02-20 | 2015-02-20
4710-HC-10408 | 008 | 30"-HC-4710-10408-Ba-NI | A4710 | 784.5 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-01 | 2015-02-09 | 2015-02-12 | 2015-07-02 | 2015-07-02 | 2015-07-03 | 2015-07-06
4710-HC-10408 | 009 | 30"-HC-4710-10408-Ba-NI | A4710 | 751.7 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-08-20 | 2015-04-27 | 2015-04-28 | 2015-02-26 | 2015-03-02 | 2015-03-02 | 2015-03-02
4710-HC-10408 | 010 | 30"-HC-4710-10408-Ba-NI | A4710 | 760.7 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-06 | 2015-04-27 | 2015-04-28 | 2015-06-29 | 2015-06-25 | 2015-06-30 | 2015-06-30
4710-HC-10408 | 011 | 30"-HC-4710-10408-Ba-NI | A4710 | 815.2 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-03 | 2015-04-22 | 2015-04-23 | 2015-04-23 | 2015-04-23 | 2015-04-23 | 2015-04-23
4710-HC-10408 | 012 | 30"-HC-4710-10408-Ba-NI | A4710 | 472.4 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-27 | 2015-05-04 | 2015-03-18 | 2015-02-27 | 2015-05-04 | 2015-05-04 | 2015-05-28
4710-HC-10408 | 013 | 30"-HC-4710-10408-Ba-NI | A4710 | 815.5 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-01 | 2015-03-09 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-03-20
4710-HC-10408 | 014 | 30"-HC-4710-10408-Ba-NI | A4710 | 370.3 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-25 | 2015-03-30 | 2015-04-07 | 2015-03-24 | 2015-03-24 | 2015-03-24 | 2015-04-06
4710-HC-10408 | 015 | 30"-HC-4710-10408-Ba-NI | A4710 | 751.7 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-08-20 | 2015-03-02 | 2015-04-09 | 2015-04-28 | 2015-04-28 | 2015-04-30 | 2015-06-17
4710-HC-10408 | 016 | 30"-HC-4710-10408-Ba-NI | A4710 | 1119.9 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-01-30 | 2015-03-02 | 2015-04-09 | 2015-04-28 | 2015-04-28 | 2015-04-29 | 2015-07-23
4710-HC-10408 | 017 | 30"-HC-4710-10408-Ba-NI | A4710 | 2122.1 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-08-20 | 2015-03-02 | 2015-04-09 | 2015-04-14 | 2015-04-15 | 2015-04-16 | 2015-06-24
4710-HC-10408 | 018 | 30"-HC-4710-10408-Ba-NI | A4710 | 2277.9 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-07-29 | 2015-03-02 | 2015-04-01 | 2015-03-30 | 2015-04-01 | 2015-04-01 | 2015-04-01
4710-HC-10408 | 019 | 30"-HC-4710-10408-Ba-NI | A4710 | 2018.1 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-07-29 | 2015-03-02 | 2015-04-01 | 2015-03-25 | 2015-03-26 | 2015-03-26 | 2015-03-26
4710-HC-10408 | 020 | 30"-HC-4710-10408-Ba-NI | A4710 | 983.8 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-07-22 | 2015-03-02 | 2015-04-01 | 2015-03-25 | 2015-03-27 | 2015-03-27 | 2015-06-11
4710-HC-10408 | 021 | 30"-HC-4710-10408-Ba-NI | A4710 | 1364.1 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-08-20 | 2015-03-02 | 2015-04-01 | 2015-03-27 | 2015-03-31 | 2015-03-31 | 2015-03-31
4710-HC-10408 | 022 | 30"-HC-4710-10408-Ba-NI | A4710 | 868.8 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-07-22 | 2015-04-13 | 2015-04-14 | 2015-02-24 | 2015-02-24 | 2015-02-24 | 2015-02-24
4710-HC-10408 | 023 | 30"-HC-4710-10408-Ba-NI | A4710 | 2122.1 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-08-20 | 2015-04-13 | 2015-04-14 | 2015-03-23 | 2015-03-23 | 2015-03-25 | 2015-06-11
4710-HC-10408 | 024 | 30"-HC-4710-10408-Ba-NI | A4710 | 2122.1 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-08-20 | 2015-04-27 | 2015-04-17 | 2015-05-25 | 2015-06-17 | 2015-06-18 | 2015-06-30
4710-HC-10408 | 025 | 30"-HC-4710-10408-Ba-NI | A4710 | 2122.1 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2015-08-20 | 2015-05-18 | 2015-05-19 | 2015-06-11 | 2015-06-03 | 2015-06-15 | 2015-07-27
4710-HC-10408 | 026 | 30"-HC-4710-10408-Ba-NI | A4710 | 2122.1 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-08-20 | 2015-05-18 | 2015-05-19 | 2015-03-24 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | 2015-06-24
4710-HC-10408 | 027 | 30"-HC-4710-10408-Ba-NI | A4710 | 2122.1 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-08-20 | 2015-03-09 | 2015-03-25 | 2015-04-13 | 2015-04-15 | 2015-04-16 | 2015-04-16
4710-HC-10408 | 028 | 30"-HC-4710-10408-Ba-NI | A4710 | 2122.1 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-08-20 | 2015-03-09 | 2015-03-24 | 2015-03-20 | 2015-03-23 | 2015-03-23 | 2015-06-23
4710-HC-10408 | 029 | 30"-HC-4710-10408-Ba-NI | A4710 | 2306.3 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-07-29 | 2015-03-09 | 2015-03-24 | 2015-04-14 | 2015-04-16 | 2015-04-16 | 2015-04-16
4710-HC-10408 | 030 | 30"-HC-4710-10408-Ba-NI | A4710 | 2018.1 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-07-29 | 2015-04-06 | 2015-04-01 | 2015-03-26 | 2015-03-30 | 2015-03-30 | 2015-06-01
4710-HC-10408 | 031 | 30"-HC-4710-10408-Ba-NI | A4710 | 983.8 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-07-22 | 2015-04-06 | 2015-04-01 | 2015-03-26 | 2015-03-30 | 2015-03-30 | 2015-06-01
4710-HC-10408 | 032 | 30"-HC-4710-10408-Ba-NI | A4710 | 1691.1 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-07-23 | 2015-03-23 | 2015-03-25 | 2015-04-15 | 2015-04-16 | 2015-04-16 | 2015-04-16
4710-HC-10408 | 033 | 30"-HC-4710-10408-Ba-NI | A4710 | 2122.1 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0002-1-01 | 34 - AGUARD.JATO/PINT.FUNDO | 33 - FAB- AGUARD.JATO/PINT.FUNDO |  | 2015-03-09 | 2015-03-26 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-03-23 | 2015-03-23
4710-HC-10408 | 034 | 30"-HC-4710-10408-Ba-NI | A4710 | 2122.1 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0002-1-01 | 34 - AGUARD.JATO/PINT.FUNDO | 33 - FAB- AGUARD.JATO/PINT.FUNDO |  | 2015-04-27 | 2015-03-26 | 2015-04-28 | 2015-04-29 | 2015-04-30 | 2015-06-18
4710-HC-10408 | 035 | 30"-HC-4710-10408-Ba-NI | A4710 | 2122.1 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0002-1-01 | 34 - AGUARD.JATO/PINT.FUNDO | 33 - FAB- AGUARD.JATO/PINT.FUNDO |  | 2014-12-08 | 2014-12-17 | 2014-12-11 | 2014-12-13 | 2014-12-13 | 2015-06-23
4710-HC-10408 | 036 | 30"-HC-4710-10408-Ba-NI | A4710 | 2212.8 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-07-22 | 2014-12-08 | 2014-12-17 | 2014-12-17 | 2014-12-17 | 2014-12-17 | 2014-12-17
4710-HC-10408 | 037 | 30"-HC-4710-10408-Ba-NI | A4710 | 1757.3 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0002-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4710-HC-10408 | 038 | 30"-HC-4710-10408-Ba-NI | A4710 | 3.2 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0002-1-01 | 34 - AGUARD.JATO/PINT.FUNDO | 33 - FAB- AGUARD.JATO/PINT.FUNDO |  | 2015-09-14 | 2015-09-25 | 2015-05-13 | 2015-05-13 | 2015-05-13 | 2015-05-13
4710-HC-10408 | 039 | 30"-HC-4710-10408-Ba-NI | A4710 | 2.5 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0002-1-01 | 34 - AGUARD.JATO/PINT.FUNDO | 33 - FAB- AGUARD.JATO/PINT.FUNDO
4710-HC-10408 | 040 | 30"-HC-4710-10408-Ba-NI | A4710 | 190.9 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-31 | 2015-02-23 | 2015-02-24 | 2015-02-10 | 2015-02-10 | 2015-02-12 | 2015-02-12
4710-HC-10408 | 041 | 30"-HC-4710-10408-Ba-NI | A4710 | 146.9 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-20 | 2015-05-11 | 2015-05-14 | 2015-05-14 | 2015-05-14 | 2015-05-14 | 2015-05-14
4710-HC-10408 | 042 | 30"-HC-4710-10408-Ba-NI | A4710 | 3.2 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-10409 | 001 | 6"-HC-4710-10409-Ba-NI | A4710 | 96.3 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-06 | 2015-06-29 | 2015-07-02 | 2015-07-01 | 2015-07-01 | 2015-07-02 | 2015-07-02
4710-HC-10436 | 001 | 3/4"-HC-4710-10436-Ba-NI | A4710 | 12.1 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-10436 | 002 | 3/4"-HC-4710-10436-Ba-NI | A4710 | 11.3 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-10436 | 003 | 3/4"-HC-4710-10436-Ba-NI | A4710 | 5 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-10444 | 001 | 3/4"-HC-4710-10444-Ba-NI | A4710 | 8.4 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-10444 | 002 | 3/4"-HC-4710-10444-Ba-NI | A4710 | 6.9 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-10444 | 003 | 3/4"-HC-4710-10444-Ba-NI | A4710 | 32 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-10444 | 004 | 3/4"-HC-4710-10444-Ba-NI | A4710 | 5.4 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-10444 | 005 | 3/4"-HC-4710-10444-Ba-NI | A4710 | 6.5 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-10444 | 006 | 3/4"-HC-4710-10444-Ba-NI | A4710 | 2.9 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-10447 | 001 | 3/4"-HC-4710-10447-Ba-NI | A4710 | 6.4 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-10447 | 002 | 3/4"-HC-4710-10447-Ba-NI | A4710 | 8.7 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-10501 | 001 | 3/4"-HC-4710-10501-Ba-NI | A4710 | 1.9 | SOP-U-4710-AX-2009 | U-4710-AX-2009-0002-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-10501 | 002 | 3/4"-HC-4710-10501-Ba-NI | A4710 | 5.2 | SOP-U-4710-AX-2009 | U-4710-AX-2009-0002-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-10548 | 001 | 1"-HC-4710-10548-Ba-NI | A4710 | 19.5 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-10548 | 002 | 1"-HC-4710-10548-Ba-NI | A4710 | 36.5 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-10548 | 003 | 1"-HC-4710-10548-Ba-NI | A4710 | 34.2 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-10548 | 004 | 1"-HC-4710-10548-Ba-NI | A4710 | 11.3 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-10548 | 005 | 1"-HC-4710-10548-Ba-NI | A4710 | 22.9 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-10548 | 006 | 1"-HC-4710-10548-Ba-NI | A4710 | 10.3 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-10549 | 001 | 1"-HC-4710-10549-Ba-NI | A4710 | 11.6 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-10549 | 002 | 1"-HC-4710-10549-Ba-NI | A4710 | 10.8 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-10556 | 001 | 1"-HC-4710-10556-Ba-NI | A4710 | 12.7 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-10556 | 002 | 1"-HC-4710-10556-Ba-NI | A4710 | 29.5 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-10556 | 003 | 1"-HC-4710-10556-Ba-NI | A4710 | 33.6 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-10556 | 004 | 1"-HC-4710-10556-Ba-NI | A4710 | 25.6 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-10556 | 005 | 1"-HC-4710-10556-Ba-NI | A4710 | 10.1 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-10556 | 006 | 1"-HC-4710-10556-Ba-NI | A4710 | 13.5 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-10557 | 001 | 1"-HC-4710-10557-Ba-NI | A4710 | 12.7 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-10557 | 002 | 1"-HC-4710-10557-Ba-NI | A4710 | 27.7 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-10557 | 003 | 1"-HC-4710-10557-Ba-NI | A4710 | 30.2 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-10557 | 004 | 1"-HC-4710-10557-Ba-NI | A4710 | 30.3 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-10558 | 001 | 1"-HC-4710-10558-Ba-NI | A4710 | 12.7 | SOP-U-4710-AX--200 | U-4710-AX--2002-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-10558 | 002 | 1"-HC-4710-10558-Ba-NI | A4710 | 27.7 | SOP-U-4710-AX--200 | U-4710-AX--2002-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-10558 | 003 | 1"-HC-4710-10558-Ba-NI | A4710 | 36.1 | SOP-U-4710-AX--200 | U-4710-AX--2002-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-10558 | 004 | 1"-HC-4710-10558-Ba-NI | A4710 | 17 | SOP-U-4710-AX--200 | U-4710-AX--2002-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-10558 | 005 | 1"-HC-4710-10558-Ba-NI | A4710 | 22.6 | SOP-U-4710-AX--200 | U-4710-AX--2002-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-10571 | 001 | 3/4"-HC-4710-10571-Ba-NI | A4710 | 3.1 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-10571 | 002 | 3/4"-HC-4710-10571-Ba-NI | A4710 | 16 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-10571 | 003 | 3/4"-HC-4710-10571-Ba-NI | A4710 | 34.4 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-10572 | 001 | 3/4"-HC-4710-10572-Ba-NI | A4710 | 3.1 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-10572 | 002 | 3/4"-HC-4710-10572-Ba-NI | A4710 | 16.7 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-10572 | 003 | 3/4"-HC-4710-10572-Ba-NI | A4710 | 34.3 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-10573 | 001 | 3/4"-HC-4710-10573-Ba-NI | A4710 | 3.1 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-10573 | 002 | 3/4"-HC-4710-10573-Ba-NI | A4710 | 16.7 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-10573 | 003 | 3/4"-HC-4710-10573-Ba-NI | A4710 | 34.3 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-10575 | 001 | 3/4"-HC-4710-10575-Ba-NI | A4710 | 13.2 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-10577 | 001 | 10"-HC-4710-10577-Ba-NI | A4710 | 53.3 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-14 | 2015-08-10 | 2015-08-06 | 2015-08-06 | 2015-08-06 | 2015-08-06 | 2015-08-06
4710-HC-10577 | 002 | 10"-HC-4710-10577-Ba-NI | A4710 | 113.8 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-11 | 2015-09-14 | 2015-09-15 | 2015-08-04 | 2015-08-06 | 2015-08-06 | 2015-08-06
4710-HC-10577 | 003 | 10"-HC-4710-10577-Ba-NI | A4710 | 5 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-10-09
4710-HC-10577 | 004 | 10"-HC-4710-10577-Ba-NI | A4710 | 3.2 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 62 - AGUARDANDO PINTURA |  | 2015-08-10 | 2015-08-12 | 2015-08-30 | 2015-08-30 | 2015-08-30 | 2015-08-30
4710-HC-12963 | 001 | 14"-HC-4710-12963-Ba-NI | U4710 | 196.8 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-03-30 | 2015-06-08 | 2015-06-09 | 2015-06-09 | 2015-06-09 | 2015-06-09 | 2015-06-12
4710-HC-12963 | 002 | 14"-HC-4710-12963-Ba-NI | U4710 | 209.7 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-04-09 | 2015-06-08 | 2015-06-09 | 2015-06-02 | 2015-06-08 | 2015-06-11 | 2015-06-11
4710-HC-12963 | 003 | 14"-HC-4710-12963-Ba-NI | U4710 | 248.3 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-09 | 2015-01-12 | 2015-05-29 | 2015-06-02 | 2015-06-03 | 2015-06-03 | 2015-06-03
4710-HC-12963 | 004 | 14"-HC-4710-12963-Ba-NI | U4710 | 215.2 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-31 | 2015-06-01 | 2015-05-29 | 2015-05-29 | 2015-05-29 | 2015-05-29 | 2015-05-29
4710-HC-12963 | 005 | 14"-HC-4710-12963-Ba-NI | U4710 | 127.8 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-27 | 2015-01-12 | 2015-06-09 | 2015-06-02 | 2015-06-08 | 2015-06-08 | 2015-06-08
4710-HC-12963 | 006 | 14"-HC-4710-12963-Ba-NI | U4710 | 3.2 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 34 - AGUARD.JATO/PINT.FUNDO | 33 - FAB- AGUARD.JATO/PINT.FUNDO
4710-HC-12964 | 001 | 14"-HC-4710-12964-Ba-NI | U4710 | 196.8 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-03-30 | 2015-06-08 | 2015-06-09 | 2015-06-09 | 2015-06-09 | 2015-06-09 | 2015-06-12
4710-HC-12964 | 002 | 14"-HC-4710-12964-Ba-NI | U4710 | 3.2 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 34 - AGUARD.JATO/PINT.FUNDO | 33 - FAB- AGUARD.JATO/PINT.FUNDO
4710-HC-12967 | 001 | 24"-HC-4710-12967-M1-IQ | U4710 | 1143.4 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-06-18
4710-HC-12967 | 002 | 24"-HC-4710-12967-M1-IQ | U4710 | 2961.1 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-06-11
4710-HC-12967 | 003 | 24"-HC-4710-12967-M1-IQ | U4710 | 1948.4 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-06-19
4710-HC-12967 | 004 | 24"-HC-4710-12967-M1-IQ | U4710 | 1510.6 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-06-15
4710-HC-12967 | 005 | 24"-HC-4710-12967-M1-IQ | U4710 | 1086.5 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-06-17
4710-HC-12967 | 006 | 24"-HC-4710-12967-M1-IQ | U4710 | 2139.1 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-06-08
4710-HC-12967 | 007 | 24"-HC-4710-12967-M1-IQ | U4710 | 1628.8 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-06-18
4710-HC-12967 | 008 | 24"-HC-4710-12967-M1-IQ | U4710 | 3.5 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-12979 | 001 | 3/4"-HC-4710-12979-Ba-NI | U4710 | 5.9 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-07 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-12979 | 002 | 3/4"-HC-4710-12979-Ba-NI | U4710 | 10.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-07 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-12980 | 001 | 12"-HC-4710-12980-M1-IQ | U4710 | 301 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-09-24 | 2015-08-17 | 2015-08-21 | 2015-09-08 | 2015-09-21 | 2015-09-21
4710-HC-12980 | 002 | 12"-HC-4710-12980-M1-IQ | U4710 | 327.4 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-10-09 | 2015-08-31 | 2015-09-01 | 2015-09-17 | 2015-09-24 | 2015-09-24
4710-HC-12980 | 003 | 12"-HC-4710-12980-M1-IQ | U4710 | 335.2 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-10-14
4710-HC-12980 | 004 | 12"-HC-4710-12980-M1-IQ | U4710 | 176.4 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-12980 | 005 | 12"-HC-4710-12980-M1-IQ | U4710 | 3.3 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-12981 | 001 | 20"-HC-4710-12981-Ba-NI | U4710 | 388 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-29 | 2015-08-31 | 2015-09-01 | 2015-09-01 | 2015-09-01 | 2015-09-01 | 2015-09-01
4710-HC-12981 | 002 | 20"-HC-4710-12981-Ba-NI | U4710 | 3.2 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO | 2015-06-15: 2015-09-07
4710-HC-12982 | 001 | 12"-HC-4710-12982-M1-IQ | U4710 | 301 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-10-07 | 2015-08-17 | 2015-08-21 | 2015-09-08 | 2015-09-22 | 2015-09-22
4710-HC-12982 | 002 | 12"-HC-4710-12982-M1-IQ | U4710 | 327.4 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-09-22 | 2015-08-31 | 2015-09-01 | 2015-09-17 | 2015-09-24 | 2015-09-24
4710-HC-12982 | 003 | 12"-HC-4710-12982-M1-IQ | U4710 | 335.2 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-06-11
4710-HC-12982 | 004 | 12"-HC-4710-12982-M1-IQ | U4710 | 176.4 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-06-17
4710-HC-12982 | 005 | 12"-HC-4710-12982-M1-IQ | U4710 | 3.3 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-12983 | 001 | 20"-HC-4710-12983-Ba-NI | U4710 | 388 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-22 | 2015-08-31 | 2015-09-01 | 2015-09-01 | 2015-09-01 | 2015-09-01 | 2015-09-01
4710-HC-12983 | 002 | 20"-HC-4710-12983-Ba-NI | U4710 | 3.2 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO | 2015-06-15: 2015-09-07
4710-HC-12984 | 001 | 12"-HC-4710-12984-M1-IQ | U4710 | 301 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-06-18 | 2015-08-17 | 2015-08-21 | 2015-09-09 | 2015-09-21 | 2015-09-21
4710-HC-12984 | 002 | 12"-HC-4710-12984-M1-IQ | U4710 | 327.4 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-06-10 | 2015-08-31 | 2015-09-03 | 2015-09-17 | 2015-09-24 | 2015-09-24
4710-HC-12984 | 003 | 12"-HC-4710-12984-M1-IQ | U4710 | 335.2 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-06-18
4710-HC-12984 | 004 | 12"-HC-4710-12984-M1-IQ | U4710 | 176.4 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-12984 | 005 | 12"-HC-4710-12984-M1-IQ | U4710 | 3.3 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-12985 | 001 | 20"-HC-4710-12985-Ba-NI | U4710 | 387.7 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-29 | 2015-08-31 | 2015-09-01 | 2015-09-01 | 2015-09-01 | 2015-09-01 | 2015-09-01
4710-HC-12985 | 002 | 20"-HC-4710-12985-Ba-NI | U4710 | 3.2 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO | 2015-06-15: 2015-09-07
4710-HC-12988 | 001 | 3"-HC-4710-12988-Ba-NI | U4710 | 17.3 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-12-18
4710-HC-12988 | 002 | 3"-HC-4710-12988-Ba-NI | U4710 | 22.2 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-10-31
4710-HC-12988 | 003 | 3"-HC-4710-12988-Ba-NI | U4710 | 97.6 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-11-07
4710-HC-12988 | 004 | 3"-HC-4710-12988-Ba-NI | U4710 | 49.4 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-10-14
4710-HC-12988 | 005 | 3"-HC-4710-12988-Ba-NI | U4710 | 126.9 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-11-10
4710-HC-12988 | 006 | 3"-HC-4710-12988-Ba-NI | U4710 | 52.2 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-10-14
4710-HC-12988 | 007 | 3"-HC-4710-12988-Ba-NI | U4710 | 27.4 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-01-14
4710-HC-12988 | 008 | 3"-HC-4710-12988-Ba-NI | U4710 | 3.2 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-12988 | 009 | 3"-HC-4710-12988-Ba-NI | U4710 | 3.2 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-12988 | 010 | 3"-HC-4710-12988-Ba-NI | U4710 | 3.2 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-12988 | 011 | 3"-HC-4710-12988-Ba-NI | U4710 | 3.2 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-12993 | 001 | 3/4"-HC-4710-12993-M1-AE | U4710 | 26.3 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-12993 | 002 | 3/4"-HC-4710-12993-M1-AE | U4710 | 16.2 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-12993 | 003 | 3/4"-HC-4710-12993-M1-AE | U4710 | 32.9 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-12993 | 004 | 3/4"-HC-4710-12993-M1-AE | U4710 | 10.6 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-12993 | 005 | 3/4"-HC-4710-12993-M1-AE | U4710 | 23.3 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-12993 | 006 | 3/4"-HC-4710-12993-M1-AE | U4710 | 19.9 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-12993 | 007 | 3/4"-HC-4710-12993-M1-AE | U4710 | 11.8 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HC-12993 | 008 | 3/4"-HC-4710-12993-M1-AE | U4710 | 9.5 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HD-00250 | 001 | 3"-HD-4710-00250-C13-IQ | U4710 | 55.9 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-01-16
4710-HD-00250 | 002 | 3"-HD-4710-00250-C13-IQ | U4710 | 18.1 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-12-16
4710-HD-00250 | 003 | 3"-HD-4710-00250-C13-IQ | U4710 | 83.4 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-12-17
4710-HD-00250 | 004 | 3"-HD-4710-00250-C13-IQ | U4710 | 121.4 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-12-16
4710-HD-00250 | 005 | 3"-HD-4710-00250-C13-IQ | U4710 | 6.1 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-04-22
4710-HD-00250 | 006 | 3"-HD-4710-00250-C13-IQ | U4710 | 39.5 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HD-00250 | 007 | 3"-HD-4710-00250-C13-IQ | U4710 | 14.3 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-01-16
4710-HD-00250 | 008 | 3"-HD-4710-00250-C13-IQ | U4710 | 1.4 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-HD-00250 | 009 | 3"-HD-4710-00250-C13-IQ | U4710 | 4.5 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-10-10
4710-HD-00250 | 010 | 3"-HD-4710-00250-C13-IQ | U4710 | 3.8 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HD-00250 | 011 | 3"-HD-4710-00250-C13-IQ | U4710 | 3.8 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HD-00250 | 012 | 3"-HD-4710-00250-C13-IQ | U4710 | 3.8 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HD-00251 | 001 | 3"-HD-4710-00251-C13-IQ | U4710 | 17.1 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-12-09
4710-HD-00251 | 002 | 3"-HD-4710-00251-C13-IQ | U4710 | 29.5 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-01-06
4710-HD-00251 | 003 | 3"-HD-4710-00251-C13-IQ | U4710 | 1.4 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-HD-00560 | 001 | 2"-HD-4710-00560-C13-IQ | U4710 | 14.7 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-10-15
4710-HD-00560 | 002 | 2"-HD-4710-00560-C13-IQ | U4710 | 15.7 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-11-05
4710-HD-00560 | 003 | 2"-HD-4710-00560-C13-IQ | U4710 | 19.7 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-11-01
4710-HD-00560 | 004 | 2"-HD-4710-00560-C13-IQ | U4710 | 21.4 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 37 - AGUARDANDO ACOPLAMENTO | 2014-12-16: 2014-10-09; 2015-06-15: 2015-01-12; 2015-06-18: 2015-01-27
4710-HD-00560 | 005 | 2"-HD-4710-00560-C13-IQ | U4710 | 56.8 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 37 - AGUARDANDO ACOPLAMENTO | 2014-12-16: 2014-06-10; 2015-06-15: 2015-01-12; 2015-06-18: 2015-01-27
4710-HD-00560 | 006 | 2"-HD-4710-00560-C13-IQ | U4710 | 65.3 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0001-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO |  | 2015-09-14 | 2015-09-15 | 2015-04-08 | 2015-04-07 | 2015-04-09 | 2015-07-09
4710-HD-00560 | 007 | 2"-HD-4710-00560-C13-IQ | U4710 | 67.6 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 37 - AGUARDANDO ACOPLAMENTO | 2014-12-16: 2014-06-26; 2015-06-15: 2014-11-17; 2015-06-18: 2014-11-15
4710-HD-00560 | 008 | 2"-HD-4710-00560-C13-IQ | U4710 | 42.7 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 37 - AGUARDANDO ACOPLAMENTO | 2014-12-16: 2014-11-18; 2015-06-15: 2015-02-23; 2015-06-18: 2015-02-24
4710-HD-00560 | 009 | 2"-HD-4710-00560-C13-IQ | U4710 | 17.4 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-11-27
4710-HD-00560 | 010 | 2"-HD-4710-00560-C13-IQ | U4710 | 16.9 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-11-27
4710-HD-00560 | 011 | 2"-HD-4710-00560-C13-IQ | U4710 | 30.9 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-11-05
4710-HD-00560 | 012 | 2"-HD-4710-00560-C13-IQ | U4710 | 11.8 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-11-27
4710-HD-00560 | 013 | 2"-HD-4710-00560-C13-IQ | U4710 | 8.8 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-11-28
4710-HD-00560 | 014 | 2"-HD-4710-00560-C13-IQ | U4710 | 8.8 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-12-06
4710-HD-00560 | 015 | 2"-HD-4710-00560-C13-IQ | U4710 | 15.1 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-11-28
4710-HD-00560 | 016 | 2"-HD-4710-00560-C13-IQ | U4710 | 4.8 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HD-00560 | 017 | 2"-HD-4710-00560-C13-IQ | U4710 | 3.2 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0001-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4710-HD-00560 | 018 | 2"-HD-4710-00560-C13-IQ | U4710 | 3.2 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HD-00560 | 019 | 2"-HD-4710-00560-C13-IQ | U4710 | 3.2 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HD-00560 | 909 | 2"-HD-4710-00560-C13-IQ | U4710 | 29.2 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-11-25
4710-HD-01422 | 001 | 12"-HD-4710-01422-C13-NI | U4710 | 274.9 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-09-05
4710-HD-01422 | 002 | 12"-HD-4710-01422-C13-NI | U4710 | 235.3 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-09-01
4710-HD-01422 | 003 | 12"-HD-4710-01422-C13-NI | U4710 | 612.4 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0002-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4710-HD-01422 | 004 | 12"-HD-4710-01422-C13-NI | U4710 | 183.7 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-12-15
4710-HD-01422 | 005 | 12"-HD-4710-01422-C13-NI | U4710 | 95.6 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-10-27
4710-HD-01422 | 006 | 12"-HD-4710-01422-C13-NI | U4710 | 145.2 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-12-19
4710-HD-01422 | 007 | 12"-HD-4710-01422-C13-NI | U4710 | 1.4 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-HD-01422 | 008 | 12"-HD-4710-01422-C13-NI | U4710 | 1.4 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-HD-01422 | 009 | 12"-HD-4710-01422-C13-NI | U4710 | 106.8 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-12-19
4710-HD-01424 | 001 | 12"-HD-4710-01424-C13-NI | U4710 | 140.4 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-15 | 2015-05-11 | 2015-05-07 | 2015-05-07 | 2015-06-30 | 2015-06-30 | 2015-07-02
4710-HD-01424 | 002 | 12"-HD-4710-01424-C13-NI | U4710 | 263.7 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-10-06 | 2015-05-11 | 2015-05-05 | 2015-05-06 | 2015-05-07 | 2015-05-07 | 2015-05-13
4710-HD-01424 | 003 | 12"-HD-4710-01424-C13-NI | U4710 | 715.2 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-06 | 2015-02-19 | 2015-02-19 | 2015-02-23 | 2015-02-25 | 2015-02-25 | 2015-04-22
4710-HD-01424 | 004 | 12"-HD-4710-01424-C13-NI | U4710 | 200.5 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-07-04 | 2014-10-13 | 2014-10-28 | 2014-12-29 | 2014-12-16 | 2014-12-17 | 2015-04-22
4710-HD-01424 | 005 | 12"-HD-4710-01424-C13-NI | U4710 | 782.4 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-08-25 | 2014-11-17 | 2014-11-17 | 2015-03-26 | 2015-03-30 | 2015-03-30 | 2015-04-28
4710-HD-01424 | 006 | 12"-HD-4710-01424-C13-NI | U4710 | 782.4 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-08-25 | 2015-01-12 | 2015-01-07 | 2015-04-06 | 2015-07-16 | 2015-07-17 | 2015-05-04
4710-HD-01424 | 007 | 12"-HD-4710-01424-C13-NI | U4710 | 782.4 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-08-25 | 2015-01-12 | 2015-01-20 | 2015-04-13 | 2015-04-15 | 2015-04-15 | 2015-06-10
4710-HD-01424 | 008 | 12"-HD-4710-01424-C13-NI | U4710 | 782.4 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-08-25 | 2015-05-11 | 2015-02-24 | 2015-06-02 | 2015-06-01 | 2015-06-02 | 2015-06-18
4710-HD-01424 | 009 | 12"-HD-4710-01424-C13-NI | U4710 | 301.8 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-26 | 2015-05-11 | 2015-02-24 | 2015-06-11 | 2015-06-10 | 2015-06-12 | 2015-06-18
4710-HD-01424 | 010 | 12"-HD-4710-01424-C13-NI | U4710 | 251.7 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-02 | 2015-05-11 | 2015-05-29 | 2015-05-29 | 2015-05-29 | 2015-05-29 | 2015-05-29
4710-HD-01424 | 011 | 12"-HD-4710-01424-C13-NI | U4710 | 187.3 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-09 | 2015-05-11 | 2015-05-28 | 2015-05-27 | 2015-05-29 | 2015-05-29 | 2015-06-09
4710-HD-01424 | 012 | 12"-HD-4710-01424-C13-NI | U4710 | 545.1 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-03 | 2015-04-27 | 2015-05-28 | 2015-05-28 | 2015-05-28 | 2015-05-28 | 2015-05-28
4710-HD-01424 | 013 | 12"-HD-4710-01424-C13-NI | U4710 | 144.5 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-06 | 2015-05-25 | 2015-05-26 | 2015-05-26 | 2015-05-26 | 2015-05-26 | 2015-05-26
4710-HD-01424 | 014 | 12"-HD-4710-01424-C13-NI | U4710 | 8.3 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0002-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4710-HD-01424 | 015 | 12"-HD-4710-01424-C13-NI | U4710 | 2.8 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0002-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4710-HD-01424 | 016 | 12"-HD-4710-01424-C13-NI | U4710 | 2.2 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 45 - AGUARDANDO VS | 2015-06-15: 2015-07-13; 2015-06-18: 2015-07-14
4710-HD-01424 | 017 | 12"-HD-4710-01424-C13-NI | U4710 | 1.4 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-HD-02460 | 001 | 1.1/2"-HD-4710-02460-C13-IQ | U4710 | 28.3 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-09-14
4710-HD-02460 | 002 | 1.1/2"-HD-4710-02460-C13-IQ | U4710 | 25.9 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-09-14
4710-HD-02460 | 003 | 1.1/2"-HD-4710-02460-C13-IQ | U4710 | 49.7 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0001-1-01 | 23 - AGUARD ENSAIO DE DUREZA | 22 - FAB - AGUARD ENSAIO DE DUREZA
4710-HD-02460 | 004 | 1.1/2"-HD-4710-02460-C13-IQ | U4710 | 35.4 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-03-23
4710-HD-02460 | 005 | 1.1/2"-HD-4710-02460-C13-IQ | U4710 | 70.6 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-03-23
4710-HD-02460 | 006 | 1.1/2"-HD-4710-02460-C13-IQ | U4710 | 89.1 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0001-1-01 | 23 - AGUARD ENSAIO DE DUREZA | 22 - FAB - AGUARD ENSAIO DE DUREZA
4710-HD-02460 | 007 | 1.1/2"-HD-4710-02460-C13-IQ | U4710 | 88.4 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-06-10
4710-HD-02460 | 008 | 1.1/2"-HD-4710-02460-C13-IQ | U4710 | 42.7 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0001-1-01 | 23 - AGUARD ENSAIO DE DUREZA | 22 - FAB - AGUARD ENSAIO DE DUREZA
4710-HD-02460 | 009 | 1.1/2"-HD-4710-02460-C13-IQ | U4710 | 44.7 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2015-06-10 | 2015-03-23 | 2015-03-23 | 2015-03-23 | 2015-06-09 | 2015-06-09 | 2015-06-10
4710-HD-02460 | 010 | 1.1/2"-HD-4710-02460-C13-IQ | U4710 | 44.2 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0001-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM | 2015-06-15: 2015-03-23; 2015-06-18: 2015-03-23
4710-HD-02460 | 011 | 1.1/2"-HD-4710-02460-C13-IQ | U4710 | 89.1 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0001-1-01 | 23 - AGUARD ENSAIO DE DUREZA | 22 - FAB - AGUARD ENSAIO DE DUREZA |  | 2015-03-23 | 2015-03-24 | 2015-03-24 | 2015-01-30 | 2015-01-30
4710-HD-02460 | 012 | 1.1/2"-HD-4710-02460-C13-IQ | U4710 | 87.7 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2015-03-23 | 2015-03-23 | 2015-03-24 | 2015-03-24 | 2014-12-17 | 2014-12-18 | 2015-03-18
4710-HD-02460 | 013 | 1.1/2"-HD-4710-02460-C13-IQ | U4710 | 89.1 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-03-23 | 2015-03-23 | 2015-03-23 | 2015-03-23 | 2015-01-30 | 2015-01-30 | 2015-03-18
4710-HD-02460 | 014 | 1.1/2"-HD-4710-02460-C13-IQ | U4710 | 42.6 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-03-25 | 2015-03-23 | 2015-03-23 | 2015-03-23 | 2015-02-24 | 2015-02-24 | 2015-03-18
4710-HD-02460 | 015 | 1.1/2"-HD-4710-02460-C13-IQ | U4710 | 28.9 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-03-23
4710-HD-02460 | 016 | 1.1/2"-HD-4710-02460-C13-IQ | U4710 | 75.3 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-04-24
4710-HD-02460 | 017 | 1.1/2"-HD-4710-02460-C13-IQ | U4710 | 20.4 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-04-22
4710-HD-02460 | 018 | 1.1/2"-HD-4710-02460-C13-IQ | U4710 | 42.2 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HD-02460 | 019 | 1.1/2"-HD-4710-02460-C13-IQ | U4710 | 27.6 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HD-02460 | 020 | 1.1/2"-HD-4710-02460-C13-IQ | U4710 | 8.8 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0001-1-01 | 23 - AGUARD ENSAIO DE DUREZA | 22 - FAB - AGUARD ENSAIO DE DUREZA |  | 2015-06-22 | 2015-06-24 | 2015-06-24 | 2015-06-24 | 2015-06-24
4710-HD-02460 | 021 | 1.1/2"-HD-4710-02460-C13-IQ | U4710 | 4.8 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HD-02460 | 022 | 1.1/2"-HD-4710-02460-C13-IQ | U4710 | 4.8 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HD-02460 | 023 | 1.1/2"-HD-4710-02460-C13-IQ | U4710 | 3.8 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0001-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4710-HD-02462 | 001 | 1.1/2"-HD-4710-02462-C13-IQ | U4710 | 15.8 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-03-20
4710-HD-02463 | 001 | 1.1/2"-HD-4710-02463-C13-PP | U4710 | 11.4 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HD-02463 | 002 | 1.1/2"-HD-4710-02463-C13-PP | U4710 | 35.1 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HD-02463 | 003 | 1.1/2"-HD-4710-02463-C13-PP | U4710 | 42.4 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HD-02463 | 004 | 1.1/2"-HD-4710-02463-C13-PP | U4710 | 37.2 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HD-02465 | 001 | 1.1/2"-HD-4710-02465-C13-IQ | U4710 | 8.3 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-03-20
4710-HD-03001 | 001 | 3"-HD-4710-03001-E16-IQ | U4710 | 24.3 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-08-05 | 2015-05-11 | 2015-05-29 | 2015-05-29 | 2015-05-29 | 2015-05-29 | 2015-05-29
4710-HD-03001 | 002 | 3"-HD-4710-03001-E16-IQ | U4710 | 130.2 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-12-01 | 2015-05-11 | 2015-05-28 | 2015-05-29 | 2015-05-29 | 2015-06-02 | 2015-06-10
4710-HD-03001 | 003 | 3"-HD-4710-03001-E16-IQ | U4710 | 55.5 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-07-28 | 2015-05-11 | 2015-05-29 | 2015-07-07 | 2015-07-13 | 2015-07-13 | 2015-07-15
4710-HD-03001 | 004 | 3"-HD-4710-03001-E16-IQ | U4710 | 150.3 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-08-04 | 2015-05-11 | 2015-06-08 | 2015-07-08 | 2015-07-09 | 2015-07-09 | 2015-07-15
4710-HD-03001 | 005 | 3"-HD-4710-03001-E16-IQ | U4710 | 183.2 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0001-1-02 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO |  | 2015-09-14 | 2015-09-15 | 2015-06-19 | 2015-06-25 | 2015-06-25 | 2015-07-29
4710-HD-03001 | 006 | 3"-HD-4710-03001-E16-IQ | U4710 | 28.5 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-09-04
4710-HD-03001 | 007 | 3"-HD-4710-03001-E16-IQ | U4710 | 127.6 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-08-05
4710-HD-03001 | 008 | 3"-HD-4710-03001-E16-IQ | U4710 | 134.1 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-04-16
4710-HD-03001 | 009 | 3"-HD-4710-03001-E16-IQ | U4710 | 17.5 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-12-01
4710-HD-03001 | 010 | 3"-HD-4710-03001-E16-IQ | U4710 | 5.8 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HD-03001 | 011 | 3"-HD-4710-03001-E16-IQ | U4710 | 11.6 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HD-03001 | 012 | 3"-HD-4710-03001-E16-IQ | U4710 | 3.1 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HD-03001 | 013 | 3"-HD-4710-03001-E16-IQ | U4710 | 18.7 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-12-01
4710-HD-03001 | 014 | 3"-HD-4710-03001-E16-IQ | U4710 | 5.5 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0001-1-02 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4710-HD-03001 | 015 | 3"-HD-4710-03001-E16-IQ | U4710 | 8.9 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0001-1-02 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4710-HD-03001 | 016 | 3"-HD-4710-03001-E16-IQ | U4710 | 5 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0001-1-02 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4710-HD-03001 | 017 | 3"-HD-4710-03001-E16-IQ | U4710 | 6.5 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0001-1-02 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4710-HD-03001 | 018 | 3"-HD-4710-03001-E16-IQ | U4710 | 9.5 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0001-1-02 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4710-HD-03003 | 001 | 2"-HD-4710-03003-C13-PP | U4710 | 28.6 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-12-03
4710-HD-03003 | 002 | 2"-HD-4710-03003-C13-PP | U4710 | 27.1 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-11-11
4710-HD-03003 | 003 | 2"-HD-4710-03003-C13-PP | U4710 | 21.9 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-11-24
4710-HD-03003 | 004 | 2"-HD-4710-03003-C13-PP | U4710 | 38.7 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-11-28
4710-HD-03003 | 005 | 2"-HD-4710-03003-C13-PP | U4710 | 19.6 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-12-04
4710-HD-03003 | 006 | 2"-HD-4710-03003-C13-PP | U4710 | 6.3 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HD-03003 | 007 | 2"-HD-4710-03003-C13-PP | U4710 | 4.2 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HD-03003 | 008 | 2"-HD-4710-03003-C13-PP | U4710 | 4.2 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HD-03005 | 001 | 3"-HD-4710-03005-C13-IQ | U4710 | 29.2 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-12-16
4710-HD-03005 | 002 | 3"-HD-4710-03005-C13-IQ | U4710 | 39.8 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-12-17
4710-HD-04246 | 001 | 3/4"-HD-4710-04246-C13-IQ | U4710 | 7.1 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-09-14
4710-HD-04246 | 002 | 3/4"-HD-4710-04246-C13-IQ | U4710 | 8.8 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-09-14
4710-HD-04246 | 003 | 3/4"-HD-4710-04246-C13-IQ | U4710 | 9.5 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-09-14
4710-HD-04246 | 004 | 3/4"-HD-4710-04246-C13-IQ | U4710 | 23.2 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-09-14
4710-HD-04246 | 005 | 3/4"-HD-4710-04246-C13-IQ | U4710 | 13.5 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-09-14
4710-HD-04246 | 006 | 3/4"-HD-4710-04246-C13-IQ | U4710 | 7.5 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-03-20
4710-HD-04246 | 007 | 3/4"-HD-4710-04246-C13-IQ | U4710 | 3.4 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HD-04661 | 001 | 1"-HD-4710-04661-C13-PP | U4710 | 10.5 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HD-04664 | 001 | 3/4"-HD-4710-04664-C13-NI | U4710 | 4.8 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HD-04664 | 002 | 3/4"-HD-4710-04664-C13-NI | U4710 | 5.8 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HD-04664 | 003 | 3/4"-HD-4710-04664-C13-NI | U4710 | 8.7 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HD-04664 | 004 | 3/4"-HD-4710-04664-C13-NI | U4710 | 10.4 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HD-04664 | 005 | 3/4"-HD-4710-04664-C13-NI | U4710 | 1.7 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HD-04664 | 006 | 3/4"-HD-4710-04664-C13-NI | U4710 | 3.2 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HD-05015 | 001 | 2"-HD-4710-05015-C13-IQ | U4710 | 9.9 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0001-1-07 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-12-02
4710-HD-05015 | 002 | 2"-HD-4710-05015-C13-IQ | U4710 | 26.5 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0001-1-07 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-12-05
4710-HD-05015 | 003 | 2"-HD-4710-05015-C13-IQ | U4710 | 61 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0001-1-07 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-12-01
4710-HD-05015 | 004 | 2"-HD-4710-05015-C13-IQ | U4710 | 14 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0001-1-07 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-11-27
4710-HD-05015 | 005 | 2"-HD-4710-05015-C13-IQ | U4710 | 7.6 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0001-1-07 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-11-03
4710-HD-05015 | 006 | 2"-HD-4710-05015-C13-IQ | U4710 | 2.5 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0001-1-07 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HD-05015 | 007 | 2"-HD-4710-05015-C13-IQ | U4710 | 6 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0001-1-07 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-10-14
4710-HD-05015 | 008 | 2"-HD-4710-05015-C13-IQ | U4710 | 1.4 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0001-1-07 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-HD-05018 | 001 | 3"-HD-4710-05018-C13-IQ | U4710 | 8.6 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-10-14
4710-HD-05046 | 001 | 3/4"-HD-4710-05046-C13-IQ | U4710 | 7.4 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-09-14
4710-HD-05046 | 002 | 3/4"-HD-4710-05046-C13-IQ | U4710 | 10 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-09-14
4710-HD-05046 | 003 | 3/4"-HD-4710-05046-C13-IQ | U4710 | 9.9 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-09-14
4710-HD-05046 | 004 | 3/4"-HD-4710-05046-C13-IQ | U4710 | 23 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-09-14
4710-HD-05046 | 005 | 3/4"-HD-4710-05046-C13-IQ | U4710 | 14.1 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-09-14
4710-HD-05046 | 006 | 3/4"-HD-4710-05046-C13-IQ | U4710 | 6.6 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-03-23
4710-HD-05046 | 007 | 3/4"-HD-4710-05046-C13-IQ | U4710 | 3.6 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HD-10024 | 001 | 3"-HD-4710-10024-C13-IQ | U4710 | 20.6 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-01-05 | 2015-05-11 | 2015-05-29 | 2015-05-29 | 2015-05-29 | 2015-05-29 | 2015-05-29
4710-HD-10024 | 002 | 3"-HD-4710-10024-C13-IQ | U4710 | 21.2 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-07-25 | 2015-05-11 | 2015-05-29 | 2015-05-29 | 2015-05-29 | 2015-05-29 | 2015-05-29
4710-HD-10024 | 003 | 3"-HD-4710-10024-C13-IQ | U4710 | 75.8 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-07-29 | 2015-05-11 | 2015-05-28 | 2015-06-18 | 2015-06-18 | 2015-06-19 | 2015-07-15
4710-HD-10024 | 004 | 3"-HD-4710-10024-C13-IQ | U4710 | 111.8 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-25 | 2015-05-11 | 2015-05-28 | 2015-06-15 | 2015-06-15 | 2015-06-16 | 2015-06-18
4710-HD-10024 | 005 | 3"-HD-4710-10024-C13-IQ | U4710 | 24.9 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-27 | 2015-05-11 | 2015-06-03 | 2015-06-22 | 2015-06-22 | 2015-06-23 | 2015-07-01
4710-HD-10024 | 006 | 3"-HD-4710-10024-C13-IQ | U4710 | 79.1 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 37 - AGUARDANDO ACOPLAMENTO | 2014-12-16: 2015-01-14; 2015-06-15: 2015-02-23; 2015-06-18: 2015-06-03
4710-HD-10024 | 007 | 3"-HD-4710-10024-C13-IQ | U4710 | 78.6 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-12-09
4710-HD-10024 | 008 | 3"-HD-4710-10024-C13-IQ | U4710 | 56.5 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-12-15
4710-HD-10024 | 009 | 3"-HD-4710-10024-C13-IQ | U4710 | 25.1 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-12-16
4710-HD-10024 | 010 | 3"-HD-4710-10024-C13-IQ | U4710 | 1.5 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HD-10024 | 011 | 3"-HD-4710-10024-C13-IQ | U4710 | 2.4 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HD-10024 | 012 | 3"-HD-4710-10024-C13-IQ | U4710 | 2.5 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HD-10024 | 013 | 3"-HD-4710-10024-C13-IQ | U4710 | 3.9 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-09-18
4710-HD-10055 | 001 | 12"-HD-4710-10055-C13-NI | U4710 | 115.4 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-28 | 2015-04-27 | 2015-04-08 | 2015-04-08 | 2015-04-08 | 2015-04-08 | 2015-04-08
4710-HD-10055 | 002 | 12"-HD-4710-10055-C13-NI | U4710 | 325.4 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-01-05 | 2015-04-27 | 2015-04-08 | 2015-04-08 | 2015-04-08 | 2015-04-08 | 2015-04-08
4710-HD-10055 | 003 | 12"-HD-4710-10055-C13-NI | U4710 | 769.8 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-11-28 | 2015-05-04 | 2015-05-05 | 2015-05-05 | 2015-05-05 | 2015-05-05 | 2015-05-05
4710-HD-10055 | 004 | 12"-HD-4710-10055-C13-NI | U4710 | 655.5 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-01-26 | 2015-05-04 | 2015-05-05 | 2015-05-05 | 2015-05-05 | 2015-05-05 | 2015-05-05
4710-HD-10055 | 005 | 12"-HD-4710-10055-C13-NI | U4710 | 140.4 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-19 | 2015-05-04 | 2015-05-05 | 2015-05-05 | 2015-05-05 | 2015-05-05 | 2015-05-05
4710-HD-10055 | 006 | 12"-HD-4710-10055-C13-NI | U4710 | 1.4 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 45 - AGUARDANDO VS | 2015-06-15: 2015-05-25; 2015-06-18: 2015-05-19
4710-HD-10055 | 007 | 12"-HD-4710-10055-C13-NI | U4710 | 191.7 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-02 | 2015-05-04 | 2015-05-05 | 2015-05-06 | 2015-05-11 | 2015-05-11 | 2015-05-20
4710-HD-10055 | 008 | 12"-HD-4710-10055-C13-NI | U4710 | 3.5 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0002-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM | 2015-06-15: 2015-05-25; 2015-06-18: 2015-05-18
4710-HD-10055 | 009 | 12"-HD-4710-10055-C13-NI | U4710 | 4.5 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-28 | 2015-05-18 | 2015-05-18 | 2015-05-06 | 2015-05-07 | 2015-05-07 | 2015-06-24
4710-HD-10055 | 010 | 12"-HD-4710-10055-C13-NI | U4710 | 3.8 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0002-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM | 2015-06-15: 2015-05-25; 2015-06-18: 2015-05-18
4710-HD-10055 | 011 | 12"-HD-4710-10055-C13-NI | U4710 | 2.8 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 45 - AGUARDANDO VS | 2014-12-16: 2015-06-02; 2015-06-15: 2015-05-25; 2015-06-18: 2015-05-18
4710-HD-10055 | 012 | 12"-HD-4710-10055-C13-NI | U4710 | 3.1 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 45 - AGUARDANDO VS | 2014-12-16: 2015-06-23; 2015-06-15: 2015-05-25; 2015-06-18: 2015-05-18
4710-HD-10055 | 013 | 12"-HD-4710-10055-C13-NI | U4710 | 3.6 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0002-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM | 2015-06-15: 2015-05-25; 2015-06-18: 2015-05-18
4710-HD-10055 | 014 | 12"-HD-4710-10055-C13-NI | U4710 | 3.6 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 62 - AGUARDANDO PINTURA | 2015-06-02 | 2015-05-18 | 2015-05-18 | 2015-05-18 | 2015-05-14 | 2015-05-14 | 2015-05-20
4710-HD-10055 | 015 | 12"-HD-4710-10055-C13-NI | U4710 | 188.3 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-17 | 2015-04-27 | 2015-04-08 | 2015-04-30 | 2015-05-06 | 2015-05-11 | 2015-05-21
4710-HD-10055 | 016 | 12"-HD-4710-10055-C13-NI | U4710 | 258.1 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-01-14 | 2015-04-13 | 2015-04-08 | 2015-04-07 | 2015-04-07 | 2015-04-09 | 2015-05-11
4710-HD-10055 | 017 | 12"-HD-4710-10055-C13-NI | U4710 | 1.4 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 45 - AGUARDANDO VS | 2015-06-15: 2015-05-25; 2015-06-18: 2015-05-19
4710-HD-10055 | 018 | 12"-HD-4710-10055-C13-NI | U4710 | 3.5 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0002-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4710-HD-10055 | 019 | 12"-HD-4710-10055-C13-NI | U4710 | 144.2 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-28 | 2015-04-06 | 2015-03-30 | 2015-03-30 | 2015-03-30 | 2015-03-30 | 2015-03-30
4710-HD-10055 | 020 | 12"-HD-4710-10055-C13-NI | U4710 | 88 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-23 | 2015-04-06 | 2015-04-09 | 2015-04-09 | 2015-04-09 | 2015-04-09 | 2015-04-09
4710-HD-10055 | 021 | 12"-HD-4710-10055-C13-NI | U4710 | 100.6 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-30 | 2015-04-06 | 2015-03-30 | 2015-03-30 | 2015-03-30 | 2015-03-30 | 2015-03-30
4710-HD-10055 | 022 | 12"-HD-4710-10055-C13-NI | U4710 | 3.5 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0002-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM | 2015-06-15: 2015-05-25; 2015-06-18: 2015-05-19
4710-HD-10055 | 023 | 12"-HD-4710-10055-C13-NI | U4710 | 73.4 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-01-07 | 2015-04-13 | 2015-04-08 | 2015-04-01 | 2015-04-06 | 2015-04-06 | 2015-05-11
4710-HD-10055 | 024 | 12"-HD-4710-10055-C13-NI | U4710 | 235.5 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-01-14 | 2015-04-06 | 2015-03-30 | 2015-04-01 | 2015-04-06 | 2015-04-06 | 2015-05-11
4710-HD-10055 | 025 | 12"-HD-4710-10055-C13-NI | U4710 | 88 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-23 | 2015-04-06 | 2015-03-30 | 2015-03-30 | 2015-03-30 | 2015-03-30 | 2015-03-30
4710-HD-10055 | 026 | 12"-HD-4710-10055-C13-NI | U4710 | 1.4 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 45 - AGUARDANDO VS | 2015-06-15: 2015-05-25; 2015-06-18: 2015-05-19
4710-HD-10056 | 001 | 1.1/2"-HD-4710-10056-C13-NI | U4710 | 24 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0002-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4710-HD-10056 | 002 | 1.1/2"-HD-4710-10056-C13-NI | U4710 | 36.4 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0002-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4710-HD-10056 | 003 | 1.1/2"-HD-4710-10056-C13-NI | U4710 | 54 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0002-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4710-HD-10056 | 004 | 1.1/2"-HD-4710-10056-C13-NI | U4710 | 53 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HD-10056 | 005 | 1.1/2"-HD-4710-10056-C13-NI | U4710 | 12.7 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HD-10057 | 001 | 2"-HD-4710-10057-Ba-NI | U4710 | 7.7 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-01-13
4710-HD-10057 | 002 | 2"-HD-4710-10057-Ba-NI | U4710 | 12.8 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4710-HD-10057 | 003 | 2"-HD-4710-10057-Ba-NI | U4710 | 11.2 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-01-14
4710-HD-10057 | 004 | 2"-HD-4710-10057-Ba-NI | U4710 | 3.8 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 23 - AGUARD ENSAIO DE DUREZA | 22 - FAB - AGUARD ENSAIO DE DUREZA
4710-HD-10293 | 001 | 18"-HD-4710-10293-C13-NI | A4710 | 457.2 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0004-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-02-24 | 2015-08-31 | 2015-09-02 | 2015-09-02 | 2015-09-02 | 2015-09-02 | 2015-09-02
4710-HD-10293 | 002 | 18"-HD-4710-10293-C13-NI | A4710 | 404.5 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0004-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-10-23 | 2015-03-02 | 2015-06-16 | 2015-06-16 | 2015-06-16 | 2015-06-16 | 2015-06-16
4710-HD-10293 | 003 | 18"-HD-4710-10293-C13-NI | A4710 | 1490.3 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0004-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-07-28 | 2014-12-15 | 2015-02-10 | 2014-12-16 | 2014-12-17 | 2014-12-17 | 2015-03-18
4710-HD-10293 | 004 | 18"-HD-4710-10293-C13-NI | A4710 | 1368 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0004-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-03-19 | 2014-12-15 | 2014-12-29 | 2015-01-23 | 2015-01-23 | 2015-01-23 | 2015-03-23
4710-HD-10293 | 005 | 18"-HD-4710-10293-C13-NI | A4710 | 392.5 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0004-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-27 | 2014-12-15 | 2014-12-18 | 2014-12-11 | 2014-12-12 | 2014-12-12 | 2015-03-18
4710-HD-10293 | 006 | 18"-HD-4710-10293-C13-NI | A4710 | 855.7 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0004-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-16 | 2014-12-15 | 2014-12-15 | 2014-12-29 | 2014-12-19 | 2014-12-19 | 2015-04-09
4710-HD-10293 | 007 | 18"-HD-4710-10293-C13-NI | A4710 | 941.3 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0004-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-27 | 2014-12-15 | 2014-12-18 | 2014-12-13 | 2014-12-17 | 2014-12-17 | 2015-03-23
4710-HD-10293 | 008 | 18"-HD-4710-10293-C13-NI | A4710 | 855.7 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0004-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-06 | 2014-12-15 | 2014-12-18 | 2015-01-07 | 2015-01-22 | 2015-01-23 | 2015-03-18
4710-HD-10293 | 009 | 18"-HD-4710-10293-C13-NI | A4710 | 1418.3 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0004-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-02 | 2014-12-15 | 2014-12-12 | 2014-12-12 | 2014-12-17 | 2014-12-17 | 2015-03-23
4710-HD-10293 | 010 | 18"-HD-4710-10293-C13-NI | A4710 | 1368 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0004-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-03-19 | 2014-12-15 | 2014-12-10 | 2014-12-12 | 2014-12-11 | 2014-12-18 | 2015-03-18
4710-HD-10293 | 011 | 18"-HD-4710-10293-C13-NI | A4710 | 1368 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0004-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-03-19 | 2014-12-15 | 2014-12-10 | 2015-02-13 | 2015-01-29 | 2015-02-25 | 2015-03-23
4710-HD-10293 | 012 | 18"-HD-4710-10293-C13-NI | A4710 | 1369.2 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0004-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 62 - AGUARDANDO PINTURA | 2015-06-02 | 2015-02-10 | 2015-02-10 | 2015-02-13 | 2015-02-25 | 2015-02-25 | 2015-03-23
4710-HD-10293 | 013 | 18"-HD-4710-10293-C13-NI | A4710 | 872.6 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0004-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-16 | 2015-04-27 | 2014-12-29 | 2015-04-29 | 2015-05-04 | 2015-05-04 | 2015-05-14
4710-HD-10293 | 014 | 18"-HD-4710-10293-C13-NI | A4710 | 751 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0004-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-03-24 | 2015-04-27 | 2015-04-29 | 2015-04-29 | 2015-04-29 | 2015-04-29 | 2015-04-29
4710-HD-10293 | 015 | 18"-HD-4710-10293-C13-NI | A4710 | 2.5 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0004-1-01 | 34 - AGUARD.JATO/PINT.FUNDO | 33 - FAB- AGUARD.JATO/PINT.FUNDO | 2014-12-15: 2015-05-04; 2014-12-18: 2014-12-18
4710-HD-10293 | 016 | 18"-HD-4710-10293-C13-NI | A4710 | 2.5 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0004-1-01 | 34 - AGUARD.JATO/PINT.FUNDO | 33 - FAB- AGUARD.JATO/PINT.FUNDO | 2014-12-15: 2015-05-04; 2014-12-18: 2015-05-13
4710-HD-10293 | 017 | 18"-HD-4710-10293-C13-NI | A4710 | 2.5 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0004-1-01 | 34 - AGUARD.JATO/PINT.FUNDO | 33 - FAB- AGUARD.JATO/PINT.FUNDO | 2014-12-15: 2015-05-04; 2014-12-18: 2015-05-13
4710-HD-10293 | 018 | 18"-HD-4710-10293-C13-NI | A4710 | 2.4 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0004-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4710-HD-10293 | 019 | 18"-HD-4710-10293-C13-NI | A4710 | 1.4 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0004-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-HD-10293 | 020 | 18"-HD-4710-10293-C13-NI | A4710 | 2.4 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0004-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HD-10293 | 021 | 18"-HD-4710-10293-C13-NI | A4710 | 2.6 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0004-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HD-10293 | 022 | 18"-HD-4710-10293-C13-NI | A4710 | 7.6 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0004-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HD-10294 | 001 | 18"-HD-4710-10294-C13-NI | A4710 | 608.4 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0004-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-30 | 2015-05-25 | 2015-05-28 | 2015-05-20 | 2015-05-21 | 2015-05-21 | 2015-07-03
4710-HD-10294 | 002 | 18"-HD-4710-10294-C13-NI | A4710 | 316.4 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0004-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-20 | 2015-05-25 | 2015-05-28 | 2015-07-14 | 2015-07-17 | 2015-07-20 | 2015-07-22
4710-HD-10294 | 003 | 18"-HD-4710-10294-C13-NI | A4710 | 1046.6 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0004-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-11-03 | 2015-05-25 | 2015-05-29 | 2015-06-22 | 2015-07-01 | 2015-07-01 | 2015-07-07
4710-HD-10294 | 004 | 18"-HD-4710-10294-C13-NI | A4710 | 1224.2 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0004-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-03-09 | 2015-06-08 | 2015-06-17 | 2015-06-16 | 2015-07-01 | 2015-07-01 | 2015-07-07
4710-HD-10294 | 005 | 18"-HD-4710-10294-C13-NI | A4710 | 796.6 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0004-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-08-21 | 2015-06-08 | 2015-06-17 | 2015-07-01 | 2015-07-01 | 2015-07-02 | 2015-07-20
4710-HD-10294 | 006 | 18"-HD-4710-10294-C13-NI | A4710 | 401.7 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0004-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-01-19 | 2015-06-22 | 2015-06-23 | 2015-06-23 | 2015-06-30 | 2015-07-01 | 2015-07-07
4710-HD-10294 | 007 | 18"-HD-4710-10294-C13-NI | A4710 | 207.5 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0004-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-01 | 2015-06-22 | 2015-06-23 | 2015-06-23 | 2015-06-23 | 2015-06-23 | 2015-06-23
4710-HD-10294 | 008 | 18"-HD-4710-10294-C13-NI | A4710 | 193.9 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0004-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-20: 2014-12-17
4710-HD-10294 | 009 | 18"-HD-4710-10294-C13-NI | A4710 | 260.2 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0004-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-20: 2014-12-17
4710-HD-10294 | 010 | 18"-HD-4710-10294-C13-NI | A4710 | 153.8 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0004-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-20: 2014-10-16
4710-HD-10294 | 011 | 18"-HD-4710-10294-C13-NI | A4710 | 307.4 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0004-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-20: 2015-12-01
4710-HD-10294 | 012 | 18"-HD-4710-10294-C13-NI | A4710 | 159.8 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0004-1-02 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4710-HD-10294 | 013 | 18"-HD-4710-10294-C13-NI | A4710 | 178.6 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0004-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-20: 2015-01-14
4710-HD-10294 | 014 | 18"-HD-4710-10294-C13-NI | A4710 | 159.7 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0004-1-02 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4710-HD-10294 | 015 | 18"-HD-4710-10294-C13-NI | A4710 | 218.7 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0004-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-20: 2015-01-07
4710-HD-10294 | 016 | 18"-HD-4710-10294-C13-NI | A4710 | 2.3 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0004-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HD-10294 | 017 | 18"-HD-4710-10294-C13-NI | A4710 | 2.3 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0004-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HD-10294 | 018 | 18"-HD-4710-10294-C13-NI | A4710 | 2.3 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0004-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HD-10294 | 019 | 18"-HD-4710-10294-C13-NI | A4710 | 200.1 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0004-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-20: 2014-12-17
4710-HD-10294 | 020 | 18"-HD-4710-10294-C13-NI | A4710 | 3.2 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0004-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HD-10294 | 021 | 18"-HD-4710-10294-C13-NI | A4710 | 1.4 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0004-1-02 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-HD-10294 | 022 | 18"-HD-4710-10294-C13-NI | A4710 | 1.4 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0004-1-02 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-HD-10294 | 023 | 18"-HD-4710-10294-C13-NI | A4710 | 3.6 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0004-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 40 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 2014-10-20: 2015-06-23; 2015-05-25: 2015-06-01; 2015-05-28: 2015-06-02
4710-HD-10294 | 024 | 18"-HD-4710-10294-C13-NI | A4710 | 1.4 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0004-1-02 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 45 - AGUARDANDO VS | 2015-05-25: 2015-05-25; 2015-05-28: 2015-05-28
4710-HD-10295 | 001 | 12"-HD-4710-10295-C13-NI | A4710 | 383.8 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0004-1-02 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL |  | 2015-06-15 | 2015-06-17 | 2015-08-21 | 2015-08-21 | 2015-08-25 | 2015-08-28
4710-HD-10295 | 002 | 12"-HD-4710-10295-C13-NI | A4710 | 233 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0004-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-12-01 | 2015-08-10 | 2015-08-06 | 2015-08-06 | 2015-08-06 | 2015-08-06 | 2015-08-06
4710-HD-10295 | 003 | 12"-HD-4710-10295-C13-NI | A4710 | 193.9 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0004-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-20: 2014-12-17
4710-HD-10295 | 004 | 12"-HD-4710-10295-C13-NI | A4710 | 260.2 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0004-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-20: 2014-12-19
4710-HD-10295 | 005 | 12"-HD-4710-10295-C13-NI | A4710 | 153.8 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0004-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-20: 2014-10-20
4710-HD-10295 | 006 | 12"-HD-4710-10295-C13-NI | A4710 | 307.4 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0004-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-20: 2014-12-15
4710-HD-10295 | 007 | 12"-HD-4710-10295-C13-NI | A4710 | 160.1 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0004-1-02 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4710-HD-10295 | 008 | 12"-HD-4710-10295-C13-NI | A4710 | 218.6 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0004-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-20: 2015-01-07
4710-HD-10295 | 009 | 12"-HD-4710-10295-C13-NI | A4710 | 160.1 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0004-1-02 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4710-HD-10295 | 010 | 12"-HD-4710-10295-C13-NI | A4710 | 178.5 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0004-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-20: 2015-01-14
4710-HD-10295 | 011 | 12"-HD-4710-10295-C13-NI | A4710 | 2.3 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0004-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HD-10295 | 012 | 12"-HD-4710-10295-C13-NI | A4710 | 2.3 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0004-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HD-10295 | 013 | 12"-HD-4710-10295-C13-NI | A4710 | 2.3 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0004-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HD-10295 | 014 | 12"-HD-4710-10295-C13-NI | A4710 | 200.1 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0004-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-20: 2014-12-15
4710-HD-10295 | 015 | 12"-HD-4710-10295-C13-NI | A4710 | 3.2 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0004-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HD-10295 | 016 | 12"-HD-4710-10295-C13-NI | A4710 | 1.4 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0004-1-02 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-HD-10297 | 001 | 6"-HD-4710-10297-C13-IQ | A4710 | 108.8 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-20: 2014-10-15
4710-HD-10297 | 002 | 6"-HD-4710-10297-C13-IQ | A4710 | 249.6 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-20: 2014-09-29
4710-HD-10297 | 003 | 6"-HD-4710-10297-C13-IQ | A4710 | 189.9 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-20: 2014-10-15
4710-HD-10297 | 004 | 6"-HD-4710-10297-C13-IQ | A4710 | 41.9 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-20: 2014-11-27
4710-HD-10297 | 005 | 6"-HD-4710-10297-C13-IQ | A4710 | 1.4 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0003-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-HD-10297 | 006 | 6"-HD-4710-10297-C13-IQ | A4710 | 16.4 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-20: 2014-12-02
4710-HD-10297 | 007 | 6"-HD-4710-10297-C13-IQ | A4710 | 1.4 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0003-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-HD-10298 | 001 | 12"-HD-4710-10298-C13-NI | A4710 | 170.8 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0004-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-08 | 2015-06-29 | 2015-07-01 | 2015-07-01 | 2015-07-06 | 2015-07-06 | 2015-07-31
4710-HD-10298 | 002 | 12"-HD-4710-10298-C13-NI | A4710 | 193.9 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0004-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-20: 2014-12-08
4710-HD-10298 | 003 | 12"-HD-4710-10298-C13-NI | A4710 | 260.2 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0004-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-20: 2014-12-17
4710-HD-10298 | 004 | 12"-HD-4710-10298-C13-NI | A4710 | 153.8 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0004-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-20: 2014-12-19
4710-HD-10298 | 005 | 12"-HD-4710-10298-C13-NI | A4710 | 307.4 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0004-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-20: 2015-12-01
4710-HD-10298 | 006 | 12"-HD-4710-10298-C13-NI | A4710 | 160.1 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0004-1-02 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4710-HD-10298 | 007 | 12"-HD-4710-10298-C13-NI | A4710 | 178.5 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0004-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-20: 2015-01-13
4710-HD-10298 | 008 | 12"-HD-4710-10298-C13-NI | A4710 | 160.1 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0004-1-02 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4710-HD-10298 | 009 | 12"-HD-4710-10298-C13-NI | A4710 | 218.6 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0004-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-20: 2015-01-07
4710-HD-10298 | 010 | 12"-HD-4710-10298-C13-NI | A4710 | 1.3 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0004-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HD-10298 | 011 | 12"-HD-4710-10298-C13-NI | A4710 | 1.3 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0004-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HD-10298 | 012 | 12"-HD-4710-10298-C13-NI | A4710 | 2.3 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0004-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HD-10298 | 013 | 12"-HD-4710-10298-C13-NI | A4710 | 200.1 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0004-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-20: 2014-12-15
4710-HD-10298 | 014 | 12"-HD-4710-10298-C13-NI | A4710 | 3.2 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0004-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HD-10298 | 015 | 12"-HD-4710-10298-C13-NI | A4710 | 1.4 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0004-1-02 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-HD-10299 | 001 | 12"-HD-4710-10299-C13-IQ | A4710 | 243.2 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-23 | 2015-06-29 | 2015-07-02 | 2015-07-03 | 2015-07-06 | 2015-07-06 | 2015-07-23
4710-HD-10299 | 002 | 12"-HD-4710-10299-C13-IQ | A4710 | 129.5 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0003-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL |  | 2015-06-29 | 2015-07-02 | 2015-06-22 | 2015-06-25 | 2015-06-25 | 2015-07-01
4710-HD-10299 | 003 | 12"-HD-4710-10299-C13-IQ | A4710 | 187.8 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-11-29 | 2015-06-29 | 2015-07-02 | 2015-07-02 | 2015-07-07 | 2015-07-07 | 2015-07-15
4710-HD-10299 | 004 | 12"-HD-4710-10299-C13-IQ | A4710 | 465.3 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-11-14 | 2015-06-15 | 2015-06-17 | 2015-06-11 | 2015-06-15 | 2015-06-15 | 2015-06-22
4710-HD-10299 | 005 | 12"-HD-4710-10299-C13-IQ | A4710 | 125.3 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-11-17 | 2015-06-15 | 2015-06-17 | 2015-07-07 | 2015-07-08 | 2015-07-08 | 2015-07-14
4710-HD-10299 | 006 | 12"-HD-4710-10299-C13-IQ | A4710 | 152.1 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-11-25 | 2015-06-15 | 2015-06-23 | 2015-06-11 | 2015-06-16 | 2015-06-16 | 2015-06-30
4710-HD-10299 | 007 | 12"-HD-4710-10299-C13-IQ | A4710 | 838.8 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-01 | 2015-06-29 | 2015-06-23 | 2015-06-23 | 2015-06-23 | 2015-06-23 | 2015-06-23
4710-HD-10299 | 008 | 12"-HD-4710-10299-C13-IQ | A4710 | 317 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-11-26 | 2015-07-06 | 2015-07-03 | 2015-07-03 | 2015-07-03 | 2015-07-03 | 2015-07-03
4710-HD-10299 | 009 | 12"-HD-4710-10299-C13-IQ | A4710 | 376.1 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-12-01 | 2015-07-06 | 2015-07-03 | 2015-08-10 | 2015-08-10 | 2015-08-11 | 2015-08-13
4710-HD-10299 | 010 | 12"-HD-4710-10299-C13-IQ | A4710 | 192.4 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-04 | 2015-07-13 | 2015-07-14 | 2015-07-14 | 2015-07-14 | 2015-07-14 | 2015-07-14
4710-HD-10299 | 011 | 12"-HD-4710-10299-C13-IQ | A4710 | 241.2 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-11-25 | 2015-06-29 | 2015-07-03 | 2015-07-06 | 2015-07-13 | 2015-07-13 | 2015-07-15
4710-HD-10299 | 012 | 12"-HD-4710-10299-C13-IQ | A4710 | 1.4 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0003-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-HD-10299 | 013 | 12"-HD-4710-10299-C13-IQ | A4710 | 1 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0003-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM | 2015-05-25: 2015-06-29; 2015-05-28: 2015-06-30
4710-HD-10299 | 014 | 12"-HD-4710-10299-C13-IQ | A4710 | 0.7 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 45 - AGUARDANDO VS | 2014-10-20: 2015-07-13; 2015-05-25: 2015-06-29; 2015-05-28: 2015-06-30
4710-HD-10299 | 015 | 12"-HD-4710-10299-C13-IQ | A4710 | 3.6 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-09-14 | 2015-07-06 | 2015-07-07 | 2015-07-07 | 2015-07-07 | 2015-07-07 | 2015-07-09
4710-HD-10299 | 016 | 12"-HD-4710-10299-C13-IQ | A4710 | 3.6 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-09-15 | 2015-07-06 | 2015-07-07 | 2015-07-07 | 2015-07-07 | 2015-07-07 | 2015-07-09
4710-HD-10299 | 017 | 12"-HD-4710-10299-C13-IQ | A4710 | 3.6 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-09-15 | 2015-07-06 | 2015-07-07 | 2015-07-07 | 2015-07-09 | 2015-07-09 | 2015-07-14
4710-HD-10299 | 018 | 12"-HD-4710-10299-C13-IQ | A4710 | 1.3 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 40 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 2014-10-20: 2015-09-15; 2015-05-25: 2015-07-13; 2015-05-28: 2015-07-17
4710-HD-10299 | 019 | 12"-HD-4710-10299-C13-IQ | A4710 | 1.3 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 40 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 2014-10-20: 2015-09-15; 2015-05-25: 2015-07-13; 2015-05-28: 2015-07-17
4710-HD-10299 | 020 | 12"-HD-4710-10299-C13-IQ | A4710 | 3.6 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-09-15 | 2015-07-13 | 2015-07-17 | 2015-07-17 | 2015-07-14 | 2015-07-14 | 2015-07-16
4710-HD-10299 | 021 | 12"-HD-4710-10299-C13-IQ | A4710 | 1.3 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 40 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 2014-10-20: 2015-09-15; 2015-05-25: 2015-07-13; 2015-05-28: 2015-07-17
4710-HD-10299 | 022 | 12"-HD-4710-10299-C13-IQ | A4710 | 190.7 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0003-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO | 2015-05-25: 2015-07-13; 2015-05-28: 2015-07-13
4710-HD-10299 | 023 | 12"-HD-4710-10299-C13-IQ | A4710 | 203 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 61 - AGUARD.DIMENSIONAL CAMPO | 2015-01-15 | 2015-07-13 | 2015-07-13 | 2015-06-30 | 2015-07-02 | 2015-07-02 | 2015-07-07
4710-HD-10300 | 001 | 6"-HD-4710-10300-C13-IQ | A4710 | 166.3 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 37 - AGUARDANDO ACOPLAMENTO | 2014-10-20: 2014-10-11; 2015-05-25: 2015-07-06; 2015-05-28: 2015-07-06
4710-HD-10300 | 002 | 6"-HD-4710-10300-C13-IQ | A4710 | 177.4 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-11-04 | 2015-08-10 | 2015-08-14 | 2015-07-13 | 2015-07-13 | 2015-07-14 | 2015-07-16
4710-HD-10300 | 003 | 6"-HD-4710-10300-C13-IQ | A4710 | 41.9 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-20: 2014-11-05
4710-HD-10300 | 004 | 6"-HD-4710-10300-C13-IQ | A4710 | 1.4 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0003-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-HD-10300 | 005 | 6"-HD-4710-10300-C13-IQ | A4710 | 16.4 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-20: 2014-11-27
4710-HD-10300 | 006 | 6"-HD-4710-10300-C13-IQ | A4710 | 1.4 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0003-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-HD-10302 | 001 | 12"-HD-4710-10302-C13-IQ | A4710 | 243.2 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-01-05 | 2015-07-13 | 2015-08-14 | 2015-08-20 | 2015-08-19 | 2015-08-20 | 2015-08-28
4710-HD-10302 | 002 | 12"-HD-4710-10302-C13-IQ | A4710 | 144.6 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-01-05 | 2015-07-13 | 2015-07-16 | 2015-07-16 | 2015-07-16 | 2015-07-16 | 2015-07-16
4710-HD-10302 | 003 | 12"-HD-4710-10302-C13-IQ | A4710 | 157.5 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 37 - AGUARDANDO ACOPLAMENTO | 2014-10-20: 2014-11-17; 2015-05-25: 2015-07-13; 2015-05-28: 2015-07-16
4710-HD-10302 | 004 | 12"-HD-4710-10302-C13-IQ | A4710 | 465.3 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-11-24 | 2015-07-06 | 2015-07-14 | 2015-07-06 | 2015-07-07 | 2015-07-08 | 2015-07-13
4710-HD-10302 | 005 | 12"-HD-4710-10302-C13-IQ | A4710 | 173.3 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-11-19 | 2015-07-06 | 2015-07-14 | 2015-07-31 | 2015-08-04 | 2015-08-04 | 2015-08-11
4710-HD-10302 | 006 | 12"-HD-4710-10302-C13-IQ | A4710 | 104.1 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-01 | 2015-07-06 | 2015-07-27 | 2015-07-09 | 2015-07-14 | 2015-07-14 | 2015-07-17
4710-HD-10302 | 007 | 12"-HD-4710-10302-C13-IQ | A4710 | 838.8 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-11-27 | 2015-07-06 | 2015-07-27 | 2015-07-27 | 2015-07-27 | 2015-07-27 | 2015-07-27
4710-HD-10302 | 008 | 12"-HD-4710-10302-C13-IQ | A4710 | 317 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-01 | 2015-08-10 | 2015-08-05 | 2015-08-05 | 2015-08-05 | 2015-08-05 | 2015-08-05
4710-HD-10302 | 009 | 12"-HD-4710-10302-C13-IQ | A4710 | 376.1 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-01 | 2015-08-10 | 2015-08-14 | 2015-08-05 | 2015-08-05 | 2015-08-06 | 2015-08-12
4710-HD-10302 | 010 | 12"-HD-4710-10302-C13-IQ | A4710 | 192.4 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-04 | 2015-07-27 | 2015-07-31 | 2015-07-31 | 2015-07-31 | 2015-07-31 | 2015-07-31
4710-HD-10302 | 011 | 12"-HD-4710-10302-C13-IQ | A4710 | 241.2 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-11-25 | 2015-06-22 | 2015-06-22 | 2015-07-01 | 2015-06-30 | 2015-07-02 | 2015-07-09
4710-HD-10302 | 012 | 12"-HD-4710-10302-C13-IQ | A4710 | 1.4 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0003-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-HD-10302 | 013 | 12"-HD-4710-10302-C13-IQ | A4710 | 1 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HD-10302 | 014 | 12"-HD-4710-10302-C13-IQ | A4710 | 0.7 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HD-10302 | 015 | 12"-HD-4710-10302-C13-IQ | A4710 | 3.6 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HD-10302 | 016 | 12"-HD-4710-10302-C13-IQ | A4710 | 3.6 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HD-10302 | 017 | 12"-HD-4710-10302-C13-IQ | A4710 | 3.6 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HD-10302 | 018 | 12"-HD-4710-10302-C13-IQ | A4710 | 1.3 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HD-10302 | 019 | 12"-HD-4710-10302-C13-IQ | A4710 | 1.3 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HD-10302 | 020 | 12"-HD-4710-10302-C13-IQ | A4710 | 3.6 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HD-10302 | 021 | 12"-HD-4710-10302-C13-IQ | A4710 | 1.3 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HD-10302 | 022 | 12"-HD-4710-10302-C13-IQ | A4710 | 205.8 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-20: 2015-01-06
4710-HD-10302 | 023 | 12"-HD-4710-10302-C13-IQ | A4710 | 203 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-20: 2014-12-23
4710-HD-10303 | 001 | 6"-HD-4710-10303-C13-IQ | A4710 | 108.8 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-20: 2014-10-10
4710-HD-10303 | 002 | 6"-HD-4710-10303-C13-IQ | A4710 | 202.7 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-20: 2014-10-16
4710-HD-10303 | 003 | 6"-HD-4710-10303-C13-IQ | A4710 | 62.8 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-20: 2014-10-09
4710-HD-10303 | 004 | 6"-HD-4710-10303-C13-IQ | A4710 | 135 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-20: 2014-10-28
4710-HD-10303 | 005 | 6"-HD-4710-10303-C13-IQ | A4710 | 41.9 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-20: 2014-11-17
4710-HD-10303 | 006 | 6"-HD-4710-10303-C13-IQ | A4710 | 2.5 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HD-10303 | 007 | 6"-HD-4710-10303-C13-IQ | A4710 | 13.5 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-20: 2014-11-27
4710-HD-10303 | 008 | 6"-HD-4710-10303-C13-IQ | A4710 | 1.4 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0003-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-HD-10304 | 001 | 16"-HD-4710-10304-C13-IQ | A4710 | 203 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-20: 2014-12-23; 2015-05-25: 2015-09-07
4710-HD-10304 | 002 | 16"-HD-4710-10304-C13-IQ | A4710 | 190.7 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0003-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO | 2015-05-25: 2015-09-07
4710-HD-10304 | 003 | 16"-HD-4710-10304-C13-IQ | A4710 | 187.8 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-20: 2014-11-19; 2015-05-25: 2015-09-07
4710-HD-10304 | 004 | 16"-HD-4710-10304-C13-IQ | A4710 | 513.3 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-11-19 | 2015-07-27 | 2015-08-04 | 2015-08-11 | 2015-08-14 | 2015-08-14 | 2015-08-18
4710-HD-10304 | 005 | 16"-HD-4710-10304-C13-IQ | A4710 | 229.4 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-02 | 2015-07-13 | 2015-07-13 | 2015-06-22 | 2015-06-24 | 2015-06-24 | 2015-07-27
4710-HD-10304 | 006 | 16"-HD-4710-10304-C13-IQ | A4710 | 838.8 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-01 | 2015-07-13 | 2015-07-13 | 2015-07-13 | 2015-07-13 | 2015-07-13 | 2015-07-13
4710-HD-10304 | 007 | 16"-HD-4710-10304-C13-IQ | A4710 | 318 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-11-26 | 2015-08-17 | 2015-08-14 | 2015-08-14 | 2015-08-14 | 2015-08-14 | 2015-08-14
4710-HD-10304 | 008 | 16"-HD-4710-10304-C13-IQ | A4710 | 375 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-01 | 2015-08-17 | 2015-08-14 | 2015-08-14 | 2015-08-14 | 2015-08-14 | 2015-08-14
4710-HD-10304 | 009 | 16"-HD-4710-10304-C13-IQ | A4710 | 192.4 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-04 | 2015-08-03 | 2015-08-06 | 2015-08-06 | 2015-08-06 | 2015-08-06 | 2015-08-06
4710-HD-10304 | 010 | 16"-HD-4710-10304-C13-IQ | A4710 | 301.5 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-11 | 2015-07-13 | 2015-07-16 | 2015-07-28 | 2015-07-31 | 2015-07-31 | 2015-08-11
4710-HD-10304 | 011 | 16"-HD-4710-10304-C13-IQ | A4710 | 782.4 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-07-13 | 2015-06-15 | 2015-06-18 | 2015-05-25 | 2015-05-27 | 2015-05-27 | 2015-07-07
4710-HD-10304 | 012 | 16"-HD-4710-10304-C13-IQ | A4710 | 137 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-01-16 | 2015-06-15 | 2015-06-17 | 2015-05-25 | 2015-05-28 | 2015-05-28 | 2015-07-17
4710-HD-10304 | 013 | 16"-HD-4710-10304-C13-IQ | A4710 | 333 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-01-16 | 2015-06-15 | 2015-06-17 | 2015-05-27 | 2015-05-27 | 2015-05-28 | 2015-07-07
4710-HD-10304 | 014 | 16"-HD-4710-10304-C13-IQ | A4710 | 1119.2 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-07-13 | 2015-06-15 | 2015-06-09 | 2015-07-03 | 2015-07-03 | 2015-07-06 | 2015-07-09
4710-HD-10304 | 015 | 16"-HD-4710-10304-C13-IQ | A4710 | 635 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-23 | 2015-06-15 | 2015-06-09 | 2015-06-24 | 2015-06-24 | 2015-06-25 | 2015-07-01
4710-HD-10304 | 016 | 16"-HD-4710-10304-C13-IQ | A4710 | 890.4 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-07-13 | 2015-02-09 | 2015-03-19 | 2015-02-03 | 2015-02-24 | 2015-02-24 | 2015-07-20
4710-HD-10304 | 017 | 16"-HD-4710-10304-C13-IQ | A4710 | 351.9 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-11 | 2015-01-05 | 2015-02-09 | 2015-02-02 | 2015-02-13 | 2015-02-13 | 2015-03-18
4710-HD-10304 | 018 | 16"-HD-4710-10304-C13-IQ | A4710 | 1119.2 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-03-19 | 2015-01-05 | 2014-12-29 | 2015-02-20 | 2015-02-24 | 2015-02-25 | 2015-04-22
4710-HD-10304 | 019 | 16"-HD-4710-10304-C13-IQ | A4710 | 1119.2 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-03-19 | 2015-01-05 | 2014-12-29 | 2014-12-23 | 2014-12-23 | 2014-12-29 | 2015-03-24
4710-HD-10304 | 020 | 16"-HD-4710-10304-C13-IQ | A4710 | 568.4 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-11-22 | 2015-01-05 | 2014-12-16 | 2015-04-02 | 2015-04-06 | 2015-04-06 | 2015-04-27
4710-HD-10304 | 021 | 16"-HD-4710-10304-C13-IQ | A4710 | 452 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-29 | 2015-01-05 | 2015-03-02 | 2015-02-26 | 2015-02-26 | 2015-02-26 | 2015-04-22
4710-HD-10304 | 022 | 16"-HD-4710-10304-C13-IQ | A4710 | 1120 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-03 | 2015-01-05 | 2015-03-19 | 2015-03-19 | 2015-03-19 | 2015-03-19 | 2015-03-19
4710-HD-10304 | 023 | 16"-HD-4710-10304-C13-IQ | A4710 | 203.9 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-13 | 2015-07-13 | 2015-07-15 | 2015-07-17 | 2015-07-17 | 2015-07-20 | 2015-07-22
4710-HD-10304 | 024 | 16"-HD-4710-10304-C13-IQ | A4710 | 649.8 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-15 | 2015-07-13 | 2015-07-13 | 2015-07-20 | 2015-07-24 | 2015-07-24 | 2015-07-29
4710-HD-10304 | 025 | 16"-HD-4710-10304-C13-IQ | A4710 | 371.2 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-12 | 2015-07-06 | 2015-07-07 | 2015-07-20 | 2015-07-31 | 2015-07-31 | 2015-08-11
4710-HD-10304 | 026 | 16"-HD-4710-10304-C13-IQ | A4710 | 1.4 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0003-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 45 - AGUARDANDO VS | 2015-05-25: 2015-07-20; 2015-05-28: 2015-07-24
4710-HD-10304 | 027 | 16"-HD-4710-10304-C13-IQ | A4710 | 1.4 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0003-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-HD-10304 | 028 | 16"-HD-4710-10304-C13-IQ | A4710 | 1.4 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0003-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-HD-10304 | 029 | 16"-HD-4710-10304-C13-IQ | A4710 | 1 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HD-10304 | 030 | 16"-HD-4710-10304-C13-IQ | A4710 | 0.7 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 45 - AGUARDANDO VS | 2014-10-20: 2015-09-15; 2015-05-25: 2015-07-13; 2015-05-28: 2015-07-13
4710-HD-10304 | 031 | 16"-HD-4710-10304-C13-IQ | A4710 | 3.6 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HD-10304 | 032 | 16"-HD-4710-10304-C13-IQ | A4710 | 3.6 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HD-10304 | 033 | 16"-HD-4710-10304-C13-IQ | A4710 | 3.6 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HD-10304 | 034 | 16"-HD-4710-10304-C13-IQ | A4710 | 1.3 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HD-10304 | 035 | 16"-HD-4710-10304-C13-IQ | A4710 | 1.3 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HD-10304 | 036 | 16"-HD-4710-10304-C13-IQ | A4710 | 3.6 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HD-10304 | 037 | 16"-HD-4710-10304-C13-IQ | A4710 | 1.3 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HD-10304 | 038 | 16"-HD-4710-10304-C13-IQ | A4710 | 129.5 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0003-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO | 2015-05-25: 2015-09-07
4710-HD-10304 | 039 | 16"-HD-4710-10304-C13-IQ | A4710 | 243.2 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-20: 2015-01-06; 2015-05-25: 2015-09-07
4710-HD-10306 | 001 | 16"-HD-4710-10306-C13-NI | A4710 | 334.1 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0003-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-11-13 | 2015-07-20 | 2015-07-14 | 2015-07-27 | 2015-07-28 | 2015-07-28 | 2015-08-04
4710-HD-10306 | 002 | 16"-HD-4710-10306-C13-NI | A4710 | 381.6 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0003-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-08 | 2015-07-20 | 2015-07-14 | 2015-07-24 | 2015-07-24 | 2015-07-27 | 2015-07-29
4710-HD-10306 | 003 | 16"-HD-4710-10306-C13-NI | A4710 | 559.5 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0003-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-01 | 2015-07-20 | 2015-07-16 | 2015-07-29 | 2015-08-03 | 2015-08-03 | 2015-08-06
4710-HD-10306 | 004 | 16"-HD-4710-10306-C13-NI | A4710 | 1119.2 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0003-1-02 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO |  | 2015-07-27 | 2015-07-28 | 2015-08-11 | 2015-08-11 | 2015-08-11 | 2015-09-14
4710-HD-10306 | 005 | 16"-HD-4710-10306-C13-NI | A4710 | 796 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0003-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-08-20 | 2015-02-10 | 2015-02-10 | 2014-12-23 | 2014-12-29 | 2014-12-29 | 2015-03-18
4710-HD-10306 | 006 | 16"-HD-4710-10306-C13-NI | A4710 | 1211.3 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0003-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-20 | 2015-02-10 | 2015-02-10 | 2014-12-30 | 2015-01-07 | 2015-01-07 | 2015-03-24
4710-HD-10306 | 007 | 16"-HD-4710-10306-C13-NI | A4710 | 1119.2 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0003-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-03-19 | 2014-12-01 | 2014-12-16 | 2014-12-30 | 2015-01-06 | 2015-01-07 | 2015-05-29
4710-HD-10306 | 008 | 16"-HD-4710-10306-C13-NI | A4710 | 740.8 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0003-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-08-14 | 2014-12-01 | 2014-12-16 | 2014-12-16 | 2014-12-16 | 2014-12-16 | 2014-12-16
4710-HD-10306 | 009 | 16"-HD-4710-10306-C13-NI | A4710 | 1214.6 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0003-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-11-03 | 2015-01-05 | 2014-12-16 | 2014-12-16 | 2014-12-16 | 2014-12-16 | 2014-12-16
4710-HD-10306 | 010 | 16"-HD-4710-10306-C13-NI | A4710 | 526.3 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0003-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-12-03 | 2015-02-10 | 2015-02-10 | 2015-02-10 | 2015-02-10 | 2015-02-10 | 2015-02-10
4710-HD-10306 | 011 | 16"-HD-4710-10306-C13-NI | A4710 | 34.9 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0003-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-20: 2014-12-17
4710-HD-10306 | 012 | 16"-HD-4710-10306-C13-NI | A4710 | 17.3 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0003-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-20: 2015-06-02
4710-HD-10306 | 013 | 16"-HD-4710-10306-C13-NI | A4710 | 3.6 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0003-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HD-10306 | 014 | 16"-HD-4710-10306-C13-NI | A4710 | 1.3 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0003-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HD-10306 | 015 | 16"-HD-4710-10306-C13-NI | A4710 | 3.6 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0003-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HD-10306 | 016 | 16"-HD-4710-10306-C13-NI | A4710 | 1.4 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0003-1-02 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 45 - AGUARDANDO VS | 2015-05-25: 2015-08-10; 2015-05-28: 2015-07-24
4710-HD-10306 | 017 | 16"-HD-4710-10306-C13-NI | A4710 | 1.4 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0003-1-02 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 45 - AGUARDANDO VS | 2015-05-25: 2015-08-10; 2015-05-28: 2015-08-12
4710-HD-10307 | 001 | 16"-HD-4710-10307-C13-NI | A4710 | 712 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0003-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-08-20 | 2015-08-17 | 2015-08-12 | 2015-08-18 | 2015-08-18 | 2015-08-18 | 2015-08-27
4710-HD-10307 | 002 | 16"-HD-4710-10307-C13-NI | A4710 | 1001.4 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0003-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-10-07 | 2015-08-17 | 2015-08-12 | 2015-08-12 | 2015-08-12 | 2015-08-12 | 2015-08-12
4710-HD-10307 | 003 | 16"-HD-4710-10307-C13-NI | A4710 | 287.9 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0003-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 37 - AGUARDANDO ACOPLAMENTO | 2014-10-20: 2014-08-20; 2015-05-25: 2015-09-07; 2015-05-28: 2015-09-15
4710-HD-10307 | 004 | 16"-HD-4710-10307-C13-NI | A4710 | 335.5 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0003-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-20: 2015-01-14; 2015-05-25: 2015-09-07
4710-HD-10307 | 005 | 16"-HD-4710-10307-C13-NI | A4710 | 179.4 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0003-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-20: 2014-12-08; 2015-05-25: 2015-09-07
4710-HD-10307 | 006 | 16"-HD-4710-10307-C13-NI | A4710 | 1.4 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0003-1-02 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-05-25: 2015-09-07
4710-HD-10307 | 007 | 16"-HD-4710-10307-C13-NI | A4710 | 179.9 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0003-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-20: 2015-01-07; 2015-05-25: 2015-09-07
4710-HD-10307 | 008 | 16"-HD-4710-10307-C13-NI | A4710 | 1.3 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0003-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO | 2015-05-25: 2015-09-07
4710-HD-10308 | 001 | 18"-HD-4710-10308-C13-NI | A4710 | 183 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0004-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-20: 2014-12-01
4710-HD-10308 | 002 | 18"-HD-4710-10308-C13-NI | A4710 | 654.3 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0004-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-05-08 | 2015-07-27 | 2015-07-27 | 2015-07-27 | 2015-07-27 | 2015-07-27 | 2015-07-31
4710-HD-10308 | 003 | 18"-HD-4710-10308-C13-NI | A4710 | 1368 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0004-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO |  | 2015-07-27 | 2015-07-27 | 2015-07-31 | 2015-08-03 | 2015-08-03 | 2015-08-06
4710-HD-10308 | 004 | 18"-HD-4710-10308-C13-NI | A4710 | 458.6 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0004-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-06 | 2015-07-13 | 2015-07-16 | 2015-07-14 | 2015-07-17 | 2015-07-17 | 2015-07-21
4710-HD-10308 | 005 | 18"-HD-4710-10308-C13-NI | A4710 | 1368 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0004-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO |  | 2015-07-13 | 2015-07-16 | 2015-07-28 | 2015-07-28 | 2015-07-29 | 2015-07-31
4710-HD-10308 | 006 | 18"-HD-4710-10308-C13-NI | A4710 | 1401.6 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0004-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2015-03-31 | 2015-05-04 | 2015-05-11 | 2015-05-06 | 2015-05-07 | 2015-05-07 | 2015-05-26
4710-HD-10308 | 007 | 18"-HD-4710-10308-C13-NI | A4710 | 233.9 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0004-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-20 | 2015-05-04 | 2015-05-11 | 2015-05-12 | 2015-05-14 | 2015-05-14 | 2015-07-02
4710-HD-10308 | 008 | 18"-HD-4710-10308-C13-NI | A4710 | 272.4 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0004-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-01-21 | 2015-08-10 | 2015-08-12 | 2015-08-18 | 2015-08-19 | 2015-08-20 | 2015-09-11
4710-HD-10308 | 009 | 18"-HD-4710-10308-C13-NI | A4710 | 1.4 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0004-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-HD-10309 | 001 | 8"-HD-4710-10309-C13-NI | A4710 | 133.7 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0004-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 37 - AGUARDANDO ACOPLAMENTO | 2015-01-21: 2015-01-19; 2015-08-10: 2015-05-11; 2015-08-12: 2015-05-11
4710-HD-10309 | 002 | 8"-HD-4710-10309-C13-NI | A4710 | 200.2 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0004-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2015-01-19 | 2015-08-10 | 2015-08-05 | 2015-08-05 | 2015-08-05 | 2015-08-05 | 2015-08-05
4710-HD-10309 | 003 | 8"-HD-4710-10309-C13-NI | A4710 | 55.8 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0004-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2015-01-19
4710-HD-10309 | 004 | 8"-HD-4710-10309-C13-NI | A4710 | 2.5 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0004-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HD-10309 | 005 | 8"-HD-4710-10309-C13-NI | A4710 | 15.2 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0004-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-12-08
4710-HD-10309 | 006 | 8"-HD-4710-10309-C13-NI | A4710 | 1.4 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0004-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-HD-10311 | 001 | 2"-HD-4710-10311-C13-IQ | A4710 | 14.3 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-10-15
4710-HD-10311 | 002 | 2"-HD-4710-10311-C13-IQ | A4710 | 8.1 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-10-15
4710-HD-10311 | 003 | 2"-HD-4710-10311-C13-IQ | A4710 | 43 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-11-21
4710-HD-10311 | 004 | 2"-HD-4710-10311-C13-IQ | A4710 | 7.4 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-12-06
4710-HD-10311 | 005 | 2"-HD-4710-10311-C13-IQ | A4710 | 2.5 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HD-10311 | 006 | 2"-HD-4710-10311-C13-IQ | A4710 | 10.4 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-12-03
4710-HD-10311 | 007 | 2"-HD-4710-10311-C13-IQ | A4710 | 1.4 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0003-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-HD-10372 | 001 | 3"-HD-4710-10372-C13-IQ | A4710 | 54.7 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-09 | 2015-03-09 | 2015-03-20 | 2015-03-23 | 2015-03-24 | 2015-03-24 | 2015-05-07
4710-HD-10372 | 002 | 3"-HD-4710-10372-C13-IQ | A4710 | 11.1 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 61 - AGUARD.DIMENSIONAL CAMPO | 2015-01-08 | 2015-09-14 | 2015-09-25 | 2015-03-24 | 2015-03-24 | 2015-03-25 | 2015-04-29
4710-HD-10372 | 003 | 3"-HD-4710-10372-C13-IQ | A4710 | 137.6 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-09 | 2015-03-09 | 2015-03-20 | 2015-03-26 | 2015-03-27 | 2015-03-27 | 2015-04-27
4710-HD-10372 | 004 | 3"-HD-4710-10372-C13-IQ | A4710 | 135.5 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-07-13 | 2015-03-23 | 2015-03-23 | 2015-04-06 | 2015-03-27 | 2015-03-31 | 2015-04-27
4710-HD-10372 | 005 | 3"-HD-4710-10372-C13-IQ | A4710 | 135.5 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-07-13 | 2015-03-30 | 2015-04-29 | 2015-04-02 | 2015-04-13 | 2015-04-16 | 2015-04-27
4710-HD-10372 | 006 | 3"-HD-4710-10372-C13-IQ | A4710 | 121.9 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-09 | 2015-04-27 | 2015-04-29 | 2015-04-07 | 2015-04-02 | 2015-04-09 | 2015-04-29
4710-HD-10372 | 007 | 3"-HD-4710-10372-C13-IQ | A4710 | 29.6 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-12-12
4710-HD-10372 | 008 | 3"-HD-4710-10372-C13-IQ | A4710 | 23.3 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HD-10372 | 009 | 3"-HD-4710-10372-C13-IQ | A4710 | 18 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HD-10372 | 010 | 3"-HD-4710-10372-C13-IQ | A4710 | 1.4 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0003-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-HD-10568 | 001 | 2"-HD-4710-10568-Ba-NI | A4710 | 13.3 | SOP-U-4710-PR-0106 | U-4710-PR-0106-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2015-01-13
4710-HD-10569 | 001 | 2"-HD-4710-10569-Ba-NI | A4710 | 13.3 | SOP-U-4710-PR-0107 | U-4710-PR-0107-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2015-01-13
4710-HD-10570 | 001 | 2"-HD-4710-10570-Ba-NI | A4710 | 13.3 | SOP-U-4710-PR-0108 | U-4710-PR-0108-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2015-01-07
4710-HD-10576 | 001 | 8"-HD-4710-10576-C13-NI | A4710 | 172.5 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0004-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 37 - AGUARDANDO ACOPLAMENTO | 2015-01-21: 2015-01-19; 2015-08-10: 2015-05-11; 2015-08-12: 2015-05-11
4710-HD-10576 | 002 | 8"-HD-4710-10576-C13-NI | A4710 | 161.4 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0004-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2015-01-26 | 2015-08-10 | 2015-08-05 | 2015-08-05 | 2015-08-05 | 2015-08-05 | 2015-08-05
4710-HD-10576 | 003 | 8"-HD-4710-10576-C13-NI | A4710 | 55.8 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0004-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2015-01-26
4710-HD-10576 | 004 | 8"-HD-4710-10576-C13-NI | A4710 | 2.5 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0004-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HD-10576 | 005 | 8"-HD-4710-10576-C13-NI | A4710 | 15.2 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0004-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-12-08
4710-HD-10576 | 006 | 8"-HD-4710-10576-C13-NI | A4710 | 1.4 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0004-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-HD-13001 | 001 | 1.1/2"-HD-4710-13001-C13-NI | A4710 | 13.8 | SOP-U-4710-PR-0106 | U-4710-PR-0106-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HD-13002 | 001 | 1.1/2"-HD-4710-13002-C13-NI | A4710 | 13.8 | SOP-U-4710-PR-0106 | U-4710-PR-0106-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HD-13003 | 001 | 1.1/2"-HD-4710-13003-C13-NI | A4710 | 26 | SOP-U-4710-PR-0106 | U-4710-PR-0106-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HD-13004 | 001 | 1.1/2"-HD-4710-13004-C13-NI | A4710 | 13.8 | SOP-U-4710-PR-0106 | U-4710-PR-0106-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HD-13005 | 001 | 1.1/2"-HD-4710-13005-C13-IQ | A4710 | 13.8 | SOP-U-4710-PR-0106 | U-4710-PR-0106-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HD-13006 | 001 | 1.1/2"-HD-4710-13006-C13-IQ | A4710 | 13.8 | SOP-U-4710-PR-0106 | U-4710-PR-0106-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HD-13007 | 001 | 1.1/2"-HD-4710-13007-C13-IQ | A4710 | 23.3 | SOP-U-4710-PR-0106 | U-4710-PR-0106-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HD-13008 | 001 | 1.1/2"-HD-4710-13008-C13-IQ | A4710 | 13.8 | SOP-U-4710-PR-0106 | U-4710-PR-0106-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HD-13201 | 001 | 1.1/2"-HD-4710-13201-C13-NI | A4710 | 13.8 | SOP-U-4710-PR-0107 | U-4710-PR-0107-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HD-13202 | 001 | 1.1/2"-HD-4710-13202-C13-NI | A4710 | 13.8 | SOP-U-4710-PR-0107 | U-4710-PR-0107-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HD-13203 | 001 | 1.1/2"-HD-4710-13203-C13-NI | A4710 | 26 | SOP-U-4710-PR-0107 | U-4710-PR-0107-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HD-13204 | 001 | 1.1/2"-HD-4710-13204-C13-NI | A4710 | 13.8 | SOP-U-4710-PR-0107 | U-4710-PR-0107-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HD-13205 | 001 | 1.1/2"-HD-4710-13205-C13-IQ | A4710 | 13.8 | SOP-U-4710-PR-0107 | U-4710-PR-0107-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HD-13206 | 001 | 1.1/2"-HD-4710-13206-C13-IQ | A4710 | 13.8 | SOP-U-4710-PR-0107 | U-4710-PR-0107-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HD-13207 | 001 | 1.1/2"-HD-4710-13207-C13-IQ | A4710 | 23.3 | SOP-U-4710-PR-0107 | U-4710-PR-0107-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HD-13208 | 001 | 1.1/2"-HD-4710-13208-C13-IQ | A4710 | 13.8 | SOP-U-4710-PR-0107 | U-4710-PR-0107-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HD-13401 | 001 | 1.1/2"-HD-4710-13401-C13-NI | A4710 | 13.8 | SOP-U-4710-PR-0108 | U-4710-PR-0108-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HD-13402 | 001 | 1.1/2"-HD-4710-13402-C13-NI | A4710 | 13.8 | SOP-U-4710-PR-0108 | U-4710-PR-0108-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HD-13403 | 001 | 1.1/2"-HD-4710-13403-C13-NI | A4710 | 26.1 | SOP-U-4710-PR-0108 | U-4710-PR-0108-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HD-13404 | 001 | 1.1/2"-HD-4710-13404-C13-NI | A4710 | 13.8 | SOP-U-4710-PR-0108 | U-4710-PR-0108-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HD-13405 | 001 | 1.1/2"-HD-4710-13405-C13-IQ | A4710 | 13.8 | SOP-U-4710-PR-0108 | U-4710-PR-0108-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HD-13406 | 001 | 1.1/2"-HD-4710-13406-C13-IQ | A4710 | 13.8 | SOP-U-4710-PR-0108 | U-4710-PR-0108-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HD-13407 | 001 | 1.1/2"-HD-4710-13407-C13-IQ | A4710 | 23.3 | SOP-U-4710-PR-0108 | U-4710-PR-0108-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HD-13408 | 001 | 1.1/2"-HD-4710-13408-C13-IQ | A4710 | 13.8 | SOP-U-4710-PR-0108 | U-4710-PR-0108-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HS-10022 | 001 | 8"-HS-4710-10022-C13-NI | U4710 | 68.7 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-01 | 2015-04-22 | 2015-04-16 | 2015-04-16 | 2015-04-16 | 2015-04-16 | 2015-04-16
4710-HS-10022 | 002 | 8"-HS-4710-10022-C13-NI | U4710 | 313.9 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-01-26 | 2015-05-04 | 2015-04-29 | 2015-05-15 | 2015-05-20 | 2015-05-20 | 2015-06-02
4710-HS-10022 | 003 | 8"-HS-4710-10022-C13-NI | U4710 | 274 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 37 - AGUARDANDO ACOPLAMENTO | 2015-01-21: 2014-07-04; 2015-08-10: 2015-05-04; 2015-08-12: 2015-05-07
4710-HS-10022 | 004 | 8"-HS-4710-10022-C13-NI | U4710 | 388.1 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-01-13 | 2015-02-23 | 2015-02-20 | 2015-02-20 | 2015-02-20 | 2015-02-20 | 2015-02-20
4710-HS-10022 | 005 | 8"-HS-4710-10022-C13-NI | U4710 | 182.4 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2015-01-13 | 2015-02-23 | 2015-02-20 | 2015-05-12 | 2015-05-14 | 2015-05-14 | 2015-07-22
4710-HS-10022 | 006 | 8"-HS-4710-10022-C13-NI | U4710 | 142.6 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 61 - AGUARD.DIMENSIONAL CAMPO | 2014-08-11 | 2015-02-09 | 2015-02-20 | 2015-02-20 | 2015-02-20 | 2015-02-20 | 2015-02-20
4710-HS-10022 | 007 | 8"-HS-4710-10022-C13-NI | U4710 | 336.6 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2015-01-19
4710-HS-10022 | 008 | 8"-HS-4710-10022-C13-NI | U4710 | 60.3 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-12-17
4710-HS-10022 | 009 | 8"-HS-4710-10022-C13-NI | U4710 | 3.2 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HS-10022 | 010 | 8"-HS-4710-10022-C13-NI | U4710 | 74.5 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-11-12
4710-HS-10022 | 011 | 8"-HS-4710-10022-C13-NI | U4710 | 3.2 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HS-10022 | 012 | 8"-HS-4710-10022-C13-NI | U4710 | 2.5 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HS-10022 | 013 | 8"-HS-4710-10022-C13-NI | U4710 | 2.3 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HS-10022 | 014 | 8"-HS-4710-10022-C13-NI | U4710 | 3.6 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HS-10022 | 015 | 8"-HS-4710-10022-C13-NI | U4710 | 2.5 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HS-10022 | 016 | 8"-HS-4710-10022-C13-NI | U4710 | 4.5 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0003-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4710-HS-10022 | 017 | 8"-HS-4710-10022-C13-NI | U4710 | 6.8 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0003-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-HS-10022 | 018 | 8"-HS-4710-10022-C13-NI | U4710 | 172.2 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 37 - AGUARDANDO ACOPLAMENTO | 2015-01-21: 2015-01-30; 2015-08-10: 2015-05-04; 2015-08-12: 2015-05-07
4710-HS-10022 | 019 | 8"-HS-4710-10022-C13-NI | U4710 | 2.5 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HS-10022 | 020 | 8"-HS-4710-10022-C13-NI | U4710 | 2.3 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HS-10023 | 001 | 8"-HS-4710-10023-C13-NI | U4710 | 52.1 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-11-19
4710-HS-10023 | 002 | 8"-HS-4710-10023-C13-NI | U4710 | 121 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2015-01-19
4710-HS-10023 | 003 | 8"-HS-4710-10023-C13-NI | U4710 | 68.7 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-08-26
4710-HS-10023 | 004 | 8"-HS-4710-10023-C13-NI | U4710 | 3.2 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HS-10023 | 005 | 8"-HS-4710-10023-C13-NI | U4710 | 3.2 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HS-10314 | 001 | 4"-HS-4710-10314-C13-NI | A4710 | 47.8 | SOP-U-4710-PR-0098 | U-4710-PR-0098-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-08 | 2015-06-29 | 2015-06-30 | 2015-06-30 | 2015-06-30 | 2015-06-30 | 2015-06-30
4710-HS-10314 | 002 | 4"-HS-4710-10314-C13-NI | A4710 | 27.8 | SOP-U-4710-PR-0098 | U-4710-PR-0098-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-11-24 | 2015-06-29 | 2015-06-30 | 2015-06-30 | 2015-06-30 | 2015-06-30 | 2015-06-30
4710-HS-10314 | 003 | 4"-HS-4710-10314-C13-NI | A4710 | 91.1 | SOP-U-4710-PR-0098 | U-4710-PR-0098-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-12-22 | 2015-06-15 | 2015-06-16 | 2015-06-16 | 2015-06-16 | 2015-06-16 | 2015-06-16
4710-HS-10314 | 004 | 4"-HS-4710-10314-C13-NI | A4710 | 204.6 | SOP-U-4710-PR-0098 | U-4710-PR-0098-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-11-17 | 2015-03-23 | 2015-03-20 | 2015-02-20 | 2015-02-24 | 2015-02-24 | 2015-03-18
4710-HS-10314 | 005 | 4"-HS-4710-10314-C13-NI | A4710 | 192.8 | SOP-U-4710-PR-0098 | U-4710-PR-0098-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-06-02 | 2015-03-23 | 2015-03-17 | 2015-02-20 | 2015-02-23 | 2015-02-23 | 2015-03-26
4710-HS-10314 | 006 | 4"-HS-4710-10314-C13-NI | A4710 | 192.8 | SOP-U-4710-PR-0098 | U-4710-PR-0098-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-06-02 | 2015-04-27 | 2015-04-29 | 2015-06-15 | 2015-06-15 | 2015-06-16 | 2015-07-07
4710-HS-10314 | 007 | 4"-HS-4710-10314-C13-NI | A4710 | 97.6 | SOP-U-4710-PR-0098 | U-4710-PR-0098-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-12-01 | 2015-03-09 | 2015-03-16 | 2015-03-02 | 2015-03-09 | 2015-03-10 | 2015-03-26
4710-HS-10314 | 008 | 4"-HS-4710-10314-C13-NI | A4710 | 135.5 | SOP-U-4710-PR-0098 | U-4710-PR-0098-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-08 | 2015-03-09 | 2015-03-16 | 2015-04-27 | 2015-04-27 | 2015-04-28 | 2015-06-02
4710-HS-10314 | 009 | 4"-HS-4710-10314-C13-NI | A4710 | 192.8 | SOP-U-4710-PR-0098 | U-4710-PR-0098-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2015-06-02 | 2015-03-23 | 2015-03-17 | 2015-03-10 | 2015-03-13 | 2015-03-13 | 2015-03-26
4710-HS-10314 | 010 | 4"-HS-4710-10314-C13-NI | A4710 | 173.8 | SOP-U-4710-PR-0098 | U-4710-PR-0098-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-12-08 | 2015-03-09 | 2015-03-20 | 2015-03-31 | 2015-04-01 | 2015-04-01 | 2015-04-29
4710-HS-10314 | 011 | 4"-HS-4710-10314-C13-NI | A4710 | 71.6 | SOP-U-4710-PR-0098 | U-4710-PR-0098-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 37 - AGUARDANDO ACOPLAMENTO | 2015-01-21: 2014-12-08; 2015-08-10: 2015-04-27; 2015-08-12: 2015-04-07
4710-HS-10314 | 012 | 4"-HS-4710-10314-C13-NI | A4710 | 22.4 | SOP-U-4710-PR-0098 | U-4710-PR-0098-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-11-27 | 2015-04-22 | 2015-04-17 | 2015-04-17 | 2015-04-17 | 2015-04-17 | 2015-04-17
4710-HS-10314 | 013 | 4"-HS-4710-10314-C13-NI | A4710 | 4.2 | SOP-U-4710-PR-0098 | U-4710-PR-0098-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 40 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 2015-08-10: 2015-07-20; 2015-08-12: 2015-07-22
4710-HS-10314 | 014 | 4"-HS-4710-10314-C13-NI | A4710 | 3.2 | SOP-U-4710-PR-0098 | U-4710-PR-0098-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 40 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 2015-08-10: 2015-07-20; 2015-08-12: 2015-07-22
4710-HS-10314 | 015 | 4"-HS-4710-10314-C13-NI | A4710 | 4.2 | SOP-U-4710-PR-0098 | U-4710-PR-0098-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 45 - AGUARDANDO VS | 2015-08-10: 2015-07-20; 2015-08-12: 2015-07-22
4710-HS-10314 | 016 | 4"-HS-4710-10314-C13-NI | A4710 | 3.6 | SOP-U-4710-PR-0098 | U-4710-PR-0098-0001-1-01 | 34 - AGUARD.JATO/PINT.FUNDO | 33 - FAB- AGUARD.JATO/PINT.FUNDO |  | 2015-07-13 | 2015-07-14 | 2015-07-14 | 2015-07-17 | 2015-07-17 | 2015-07-21
4710-HS-10314 | 017 | 4"-HS-4710-10314-C13-NI | A4710 | 3.1 | SOP-U-4710-PR-0098 | U-4710-PR-0098-0001-1-01 | 34 - AGUARD.JATO/PINT.FUNDO | 33 - FAB- AGUARD.JATO/PINT.FUNDO | 2015-08-10: 2015-07-13; 2015-08-12: 2015-07-14
4710-HS-10314 | 018 | 4"-HS-4710-10314-C13-NI | A4710 | 16.3 | SOP-U-4710-PR-0098 | U-4710-PR-0098-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 62 - AGUARDANDO PINTURA | 2015-06-23 | 2015-07-06 | 2015-07-07 | 2015-07-07 | 2015-07-17 | 2015-07-17 | 2015-07-21
4710-HS-10314 | 019 | 4"-HS-4710-10314-C13-NI | A4710 | 9.7 | SOP-U-4710-PR-0098 | U-4710-PR-0098-0001-1-01 | 34 - AGUARD.JATO/PINT.FUNDO | 33 - FAB- AGUARD.JATO/PINT.FUNDO | 2015-08-10: 2015-07-13; 2015-08-12: 2015-07-15
4710-HS-10314 | 020 | 4"-HS-4710-10314-C13-NI | A4710 | 51.6 | SOP-U-4710-PR-0098 | U-4710-PR-0098-0001-1-01 | 34 - AGUARD.JATO/PINT.FUNDO | 33 - FAB- AGUARD.JATO/PINT.FUNDO | 2015-08-10: 2015-07-13; 2015-08-12: 2015-07-15
4710-HS-10315 | 001 | 8"-HS-4710-10315-C13-AE | A4710 | 142.2 | SOP-U-4710-PR-0098 | U-4710-PR-0098-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-01-21 | 2015-04-27 | 2015-04-17 | 2015-04-28 | 2015-05-04 | 2015-05-04 | 2015-07-31
4710-HS-10316 | 001 | 8"-HS-4710-10316-C13-NI | A4710 | 180.5 | SOP-U-4710-PR-0098 | U-4710-PR-0098-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-01-13 | 2015-04-27 | 2015-04-29 | 2015-04-28 | 2015-04-30 | 2015-04-30 | 2015-07-17
4710-HS-10316 | 002 | 8"-HS-4710-10316-C13-NI | A4710 | 351.3 | SOP-U-4710-PR-0098 | U-4710-PR-0098-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-01-21 | 2015-04-27 | 2015-04-29 | 2015-04-29 | 2015-04-29 | 2015-04-29 | 2015-04-29
4710-HS-10316 | 003 | 8"-HS-4710-10316-C13-NI | A4710 | 116 | SOP-U-4710-PR-0098 | U-4710-PR-0098-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2015-01-21
4710-HS-10316 | 004 | 8"-HS-4710-10316-C13-NI | A4710 | 27 | SOP-U-4710-PR-0098 | U-4710-PR-0098-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-11-24
4710-HS-10316 | 005 | 8"-HS-4710-10316-C13-NI | A4710 | 27 | SOP-U-4710-PR-0098 | U-4710-PR-0098-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-11-24
4710-HS-10316 | 006 | 8"-HS-4710-10316-C13-NI | A4710 | 25.7 | SOP-U-4710-PR-0098 | U-4710-PR-0098-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-11-19
4710-HS-10316 | 007 | 8"-HS-4710-10316-C13-NI | A4710 | 67.3 | SOP-U-4710-PR-0098 | U-4710-PR-0098-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-12-10
4710-HS-10316 | 008 | 8"-HS-4710-10316-C13-NI | A4710 | 53.3 | SOP-U-4710-PR-0098 | U-4710-PR-0098-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-12-08
4710-HS-10316 | 009 | 8"-HS-4710-10316-C13-NI | A4710 | 2.5 | SOP-U-4710-PR-0098 | U-4710-PR-0098-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HS-10316 | 010 | 8"-HS-4710-10316-C13-NI | A4710 | 2.5 | SOP-U-4710-PR-0098 | U-4710-PR-0098-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HS-10316 | 011 | 8"-HS-4710-10316-C13-NI | A4710 | 2.5 | SOP-U-4710-PR-0098 | U-4710-PR-0098-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HS-10316 | 012 | 8"-HS-4710-10316-C13-NI | A4710 | 3.2 | SOP-U-4710-PR-0098 | U-4710-PR-0098-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HS-10316 | 013 | 8"-HS-4710-10316-C13-NI | A4710 | 2.5 | SOP-U-4710-PR-0098 | U-4710-PR-0098-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HS-10316 | 014 | 8"-HS-4710-10316-C13-NI | A4710 | 2.5 | SOP-U-4710-PR-0098 | U-4710-PR-0098-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HS-10316 | 015 | 8"-HS-4710-10316-C13-NI | A4710 | 2.5 | SOP-U-4710-PR-0098 | U-4710-PR-0098-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HS-10316 | 016 | 8"-HS-4710-10316-C13-NI | A4710 | 3.6 | SOP-U-4710-PR-0098 | U-4710-PR-0098-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HS-10316 | 017 | 8"-HS-4710-10316-C13-NI | A4710 | 3.2 | SOP-U-4710-PR-0098 | U-4710-PR-0098-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HS-10317 | 001 | 4"-HS-4710-10317-C13-NI | A4710 | 27 | SOP-U-4710-PR-0098 | U-4710-PR-0098-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-12-09
4710-HS-10317 | 002 | 4"-HS-4710-10317-C13-NI | A4710 | 27 | SOP-U-4710-PR-0098 | U-4710-PR-0098-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-11-24
4710-HS-10317 | 003 | 4"-HS-4710-10317-C13-NI | A4710 | 25.7 | SOP-U-4710-PR-0098 | U-4710-PR-0098-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-12-08
4710-HS-10317 | 004 | 4"-HS-4710-10317-C13-NI | A4710 | 44.6 | SOP-U-4710-PR-0098 | U-4710-PR-0098-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-12-08
4710-HS-10317 | 005 | 4"-HS-4710-10317-C13-NI | A4710 | 76 | SOP-U-4710-PR-0098 | U-4710-PR-0098-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-12-17
4710-HS-10317 | 006 | 4"-HS-4710-10317-C13-NI | A4710 | 2.5 | SOP-U-4710-PR-0098 | U-4710-PR-0098-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HS-10317 | 007 | 4"-HS-4710-10317-C13-NI | A4710 | 2.5 | SOP-U-4710-PR-0098 | U-4710-PR-0098-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HS-10317 | 008 | 4"-HS-4710-10317-C13-NI | A4710 | 2.5 | SOP-U-4710-PR-0098 | U-4710-PR-0098-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HS-10317 | 009 | 4"-HS-4710-10317-C13-NI | A4710 | 3.2 | SOP-U-4710-PR-0098 | U-4710-PR-0098-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HS-10318 | 001 | 4"-HS-4710-10318-C13-NI | A4710 | 80.1 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-12-03
4710-HS-10318 | 002 | 4"-HS-4710-10318-C13-NI | A4710 | 56.9 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-11-19
4710-HS-10318 | 003 | 4"-HS-4710-10318-C13-NI | A4710 | 28.8 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-12-08
4710-HS-10318 | 004 | 4"-HS-4710-10318-C13-NI | A4710 | 33.2 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-12-15
4710-HS-10318 | 005 | 4"-HS-4710-10318-C13-NI | A4710 | 35.6 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-11-19
4710-HS-10318 | 006 | 4"-HS-4710-10318-C13-NI | A4710 | 51.5 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-12-08
4710-HS-10318 | 007 | 4"-HS-4710-10318-C13-NI | A4710 | 3.2 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HS-10318 | 008 | 4"-HS-4710-10318-C13-NI | A4710 | 3.6 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HS-10318 | 009 | 4"-HS-4710-10318-C13-NI | A4710 | 3.6 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HS-10318 | 010 | 4"-HS-4710-10318-C13-NI | A4710 | 2.5 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HS-10318 | 011 | 4"-HS-4710-10318-C13-NI | A4710 | 3.6 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HS-10318 | 012 | 4"-HS-4710-10318-C13-NI | A4710 | 2.5 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HS-10319 | 001 | 3"-HS-4710-10319-C13-NI | A4710 | 18.9 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-12-29
4710-HS-10319 | 002 | 3"-HS-4710-10319-C13-NI | A4710 | 130.4 |  |  | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4710-HS-10319 | 003 | 3"-HS-4710-10319-C13-NI | A4710 | 74.4 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2015-01-23
4710-HS-10319 | 004 | 3"-HS-4710-10319-C13-NI | A4710 | 14.1 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2015-01-23
4710-HS-10319 | 005 | 3"-HS-4710-10319-C13-NI | A4710 | 4.2 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HS-10319 | 006 | 3"-HS-4710-10319-C13-NI | A4710 | 10.9 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-12-17
4710-HS-10319 | 007 | 3"-HS-4710-10319-C13-NI | A4710 | 3.2 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HS-10321 | 001 | 8"-HS-4710-10321-C13-NI | A4710 | 123.3 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2015-01-21
4710-HS-10321 | 002 | 8"-HS-4710-10321-C13-NI | A4710 | 549.5 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-01-26 | 2015-05-11 | 2015-05-11 | 2015-05-07 | 2015-05-11 | 2015-05-11 | 2015-05-27
4710-HS-10321 | 003 | 8"-HS-4710-10321-C13-NI | A4710 | 216.1 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-08-20 | 2015-04-13 | 2015-02-27 | 2015-04-22 | 2015-04-22 | 2015-04-23 | 2015-05-11
4710-HS-10321 | 004 | 8"-HS-4710-10321-C13-NI | A4710 | 441.7 |  |  | 34 - AGUARD.JATO/PINT.FUNDO | 33 - FAB- AGUARD.JATO/PINT.FUNDO |  | 2015-04-13 | 2014-12-12 | 2015-04-16 | 2015-04-16 | 2015-04-17 | 2015-05-12
4710-HS-10321 | 005 | 8"-HS-4710-10321-C13-NI | A4710 | 464.5 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2015-01-26 | 2014-12-15 | 2015-03-17 | 2015-02-19 | 2015-02-24 | 2015-02-24 | 2015-04-09
4710-HS-10321 | 006 | 8"-HS-4710-10321-C13-NI | A4710 | 331.8 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-01-13 | 2014-12-15 | 2014-12-12 | 2015-02-26 | 2015-02-26 | 2015-02-26 | 2015-04-02
4710-HS-10321 | 007 | 8"-HS-4710-10321-C13-NI | A4710 | 216.9 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-08-01 | 2015-02-19 | 2015-02-20 | 2015-02-25 | 2015-02-26 | 2015-02-26 | 2015-03-18
4710-HS-10321 | 008 | 8"-HS-4710-10321-C13-NI | A4710 | 320.4 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2015-01-14 | 2015-02-19 | 2015-02-20 | 2015-02-24 | 2015-02-25 | 2015-02-25 | 2015-05-12
4710-HS-10321 | 009 | 8"-HS-4710-10321-C13-NI | A4710 | 216.9 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-01-14 | 2015-03-02 | 2015-02-27 | 2015-02-25 | 2015-02-25 | 2015-02-25 | 2015-07-27
4710-HS-10321 | 010 | 8"-HS-4710-10321-C13-NI | A4710 | 513 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2015-01-26 | 2015-02-23 | 2015-02-11 | 2015-02-13 | 2015-02-19 | 2015-02-20 | 2015-03-18
4710-HS-10321 | 011 | 8"-HS-4710-10321-C13-NI | A4710 | 441.7 |  |  | 34 - AGUARD.JATO/PINT.FUNDO | 33 - FAB- AGUARD.JATO/PINT.FUNDO |  | 2015-02-23 | 2015-03-02 | 2015-02-23 | 2015-02-24 | 2015-02-25 | 2015-04-14
4710-HS-10321 | 012 | 8"-HS-4710-10321-C13-NI | A4710 | 201 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2015-01-26 | 2015-02-23 | 2015-02-24 | 2015-02-24 | 2015-02-24 | 2015-02-24 | 2015-02-24
4710-HS-10321 | 013 | 8"-HS-4710-10321-C13-NI | A4710 | 115.4 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-01-30 | 2015-06-22 | 2015-06-24 | 2015-06-24 | 2015-06-24 | 2015-06-24 | 2015-06-24
4710-HS-10321 | 014 | 8"-HS-4710-10321-C13-NI | A4710 | 35.1 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 40 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 2015-01-21: 2015-04-30; 2015-08-10: 2015-07-06; 2015-08-12: 2015-07-08
4710-HS-10321 | 015 | 8"-HS-4710-10321-C13-NI | A4710 | 19.7 |  |  | 34 - AGUARD.JATO/PINT.FUNDO | 33 - FAB- AGUARD.JATO/PINT.FUNDO | 2015-08-10: 2015-07-13; 2015-08-12: 2015-07-15
4710-HS-10321 | 016 | 8"-HS-4710-10321-C13-NI | A4710 | 3.1 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HS-10321 | 017 | 8"-HS-4710-10321-C13-NI | A4710 | 4.2 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HS-10321 | 018 | 8"-HS-4710-10321-C13-NI | A4710 | 45.1 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-12-17
4710-HS-10321 | 019 | 8"-HS-4710-10321-C13-NI | A4710 | 33.3 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-12-17
4710-HS-10321 | 020 | 8"-HS-4710-10321-C13-NI | A4710 | 28.8 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-12-08
4710-HS-10321 | 021 | 8"-HS-4710-10321-C13-NI | A4710 | 89 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-12-08
4710-HS-10321 | 022 | 8"-HS-4710-10321-C13-NI | A4710 | 45.6 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-12-01
4710-HS-10321 | 023 | 8"-HS-4710-10321-C13-NI | A4710 | 2.5 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HS-10321 | 024 | 8"-HS-4710-10321-C13-NI | A4710 | 3.2 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HS-10321 | 025 | 8"-HS-4710-10321-C13-NI | A4710 | 3.6 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HS-10321 | 026 | 8"-HS-4710-10321-C13-NI | A4710 | 3.6 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HS-10321 | 027 | 8"-HS-4710-10321-C13-NI | A4710 | 2.5 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HS-10321 | 028 | 8"-HS-4710-10321-C13-NI | A4710 | 3.6 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HS-10321 | 029 | 8"-HS-4710-10321-C13-NI | A4710 | 2.5 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HS-10322 | 001 | 3"-HS-4710-10322-C13-NI | A4710 | 62.6 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2015-01-07
4710-HS-10322 | 002 | 3"-HS-4710-10322-C13-NI | A4710 | 23.5 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2015-01-07
4710-HS-10322 | 003 | 3"-HS-4710-10322-C13-NI | A4710 | 50.8 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-12-17
4710-HS-10322 | 004 | 3"-HS-4710-10322-C13-NI | A4710 | 14.1 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2015-01-26
4710-HS-10322 | 005 | 3"-HS-4710-10322-C13-NI | A4710 | 4.2 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HS-10322 | 006 | 3"-HS-4710-10322-C13-NI | A4710 | 10.9 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-12-23
4710-HS-10322 | 007 | 3"-HS-4710-10322-C13-NI | A4710 | 3.2 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HS-10323 | 001 | 8"-HS-4710-10323-C13-NI | A4710 | 112.3 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-01-13 | 2015-04-27 | 2015-02-27 | 2015-05-11 | 2015-05-12 | 2015-05-12 | 2015-05-29
4710-HS-10323 | 002 | 8"-HS-4710-10323-C13-NI | A4710 | 382.1 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-01-13 | 2015-04-27 | 2015-02-27 | 2015-02-27 | 2015-02-27 | 2015-02-27 | 2015-02-27
4710-HS-10323 | 003 | 8"-HS-4710-10323-C13-NI | A4710 | 323.6 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2015-01-23; 2015-08-10: 2015-09-07
4710-HS-10323 | 004 | 8"-HS-4710-10323-C13-NI | A4710 | 189.2 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2015-01-26; 2015-08-10: 2015-09-07
4710-HS-10323 | 005 | 8"-HS-4710-10323-C13-NI | A4710 | 216.2 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2015-01-26; 2015-08-10: 2015-09-07
4710-HS-10323 | 006 | 8"-HS-4710-10323-C13-NI | A4710 | 49.4 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-11-19; 2015-08-10: 2015-09-07
4710-HS-10323 | 007 | 8"-HS-4710-10323-C13-NI | A4710 | 3.2 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO | 2015-08-10: 2015-09-07
4710-HS-10323 | 008 | 8"-HS-4710-10323-C13-NI | A4710 | 18 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-12-08; 2015-08-10: 2015-09-07
4710-HS-10323 | 009 | 8"-HS-4710-10323-C13-NI | A4710 | 2.5 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO | 2015-08-10: 2015-09-07
4710-HS-10324 | 001 | 4"-HS-4710-10324-C13-NI | A4710 | 27 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-11-24; 2015-08-10: 2015-09-14
4710-HS-10324 | 002 | 4"-HS-4710-10324-C13-NI | A4710 | 50 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-12-08; 2015-08-10: 2015-09-14
4710-HS-10324 | 003 | 4"-HS-4710-10324-C13-NI | A4710 | 38.3 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-11-12; 2015-08-10: 2015-09-14
4710-HS-10324 | 004 | 4"-HS-4710-10324-C13-NI | A4710 | 22.1 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-12-08; 2015-08-10: 2015-09-14
4710-HS-10324 | 005 | 4"-HS-4710-10324-C13-NI | A4710 | 46.4 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-12-15; 2015-08-10: 2015-09-14
4710-HS-10324 | 006 | 4"-HS-4710-10324-C13-NI | A4710 | 3.2 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HS-10325 | 001 | 8"-HS-4710-10325-C13-NI | A4710 | 117.6 | SOP-U-4710-PR-0098 | U-4710-PR-0098-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2015-01-26; 2015-08-10: 2015-09-07
4710-HS-10325 | 002 | 8"-HS-4710-10325-C13-NI | A4710 | 107.5 | SOP-U-4710-PR-0098 | U-4710-PR-0098-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2015-01-26; 2015-08-10: 2015-09-07
4710-HS-10325 | 003 | 8"-HS-4710-10325-C13-NI | A4710 | 101.9 | SOP-U-4710-PR-0098 | U-4710-PR-0098-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2015-01-21; 2015-08-10: 2015-09-07
4710-HS-10325 | 004 | 8"-HS-4710-10325-C13-NI | A4710 | 371.7 | SOP-U-4710-PR-0098 | U-4710-PR-0098-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2015-01-26; 2015-08-10: 2015-09-07
4710-HS-10325 | 005 | 8"-HS-4710-10325-C13-NI | A4710 | 35.4 | SOP-U-4710-PR-0098 | U-4710-PR-0098-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2015-02-04; 2015-08-10: 2015-09-07
4710-HS-10325 | 006 | 8"-HS-4710-10325-C13-NI | A4710 | 441.7 | SOP-U-4710-PR-0098 | U-4710-PR-0098-0001-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO | 2015-08-10: 2015-09-07
4710-HS-10325 | 007 | 8"-HS-4710-10325-C13-NI | A4710 | 112.2 | SOP-U-4710-PR-0098 | U-4710-PR-0098-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2015-01-23; 2015-08-10: 2015-09-07
4710-HS-10325 | 008 | 8"-HS-4710-10325-C13-NI | A4710 | 2.5 | SOP-U-4710-PR-0098 | U-4710-PR-0098-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HS-10326 | 001 | 3"-HS-4710-10326-C13-NI | A4710 | 28.6 |  |  | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO | 2015-08-10: 2015-09-14
4710-HS-10326 | 002 | 3"-HS-4710-10326-C13-NI | A4710 | 33.6 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2015-01-13; 2015-08-10: 2015-09-14
4710-HS-10326 | 003 | 3"-HS-4710-10326-C13-NI | A4710 | 45.9 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2015-01-22; 2015-08-10: 2015-09-14
4710-HS-10326 | 004 | 3"-HS-4710-10326-C13-NI | A4710 | 13.9 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2015-01-23; 2015-08-10: 2015-09-14
4710-HS-10326 | 005 | 3"-HS-4710-10326-C13-NI | A4710 | 3.2 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO | 2015-08-10: 2015-09-14
4710-HS-10326 | 006 | 3"-HS-4710-10326-C13-NI | A4710 | 11.4 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-12-08; 2015-08-10: 2015-09-14
4710-HS-10326 | 007 | 3"-HS-4710-10326-C13-NI | A4710 | 3.2 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO | 2015-08-10: 2015-09-14
4710-HS-10418 | 001 | 3/4"-HS-4710-10418-C13-AE | A4710 | 8.9 | SOP-U-4710-PR-0098 | U-4710-PR-0098-0001-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4710-HS-10418 | 002 | 3/4"-HS-4710-10418-C13-AE | A4710 | 10.2 | SOP-U-4710-PR-0098 | U-4710-PR-0098-0001-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4710-HS-10552 | 001 | 1.1/2"-HS-4710-10552-Ba-NI | A4710 | 20.6 | SOP-U-4710-PR-0104 | U-4710-PR-0104-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HS-10552 | 002 | 1.1/2"-HS-4710-10552-Ba-NI | A4710 | 29.4 | SOP-U-4710-PR-0104 | U-4710-PR-0104-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HS-10553 | 001 | 1.1/2"-HS-4710-10553-Ba-NI | A4710 | 20.6 | SOP-U-4710-PR-0105 | U-4710-PR-0105-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HS-10553 | 002 | 1.1/2"-HS-4710-10553-Ba-NI | A4710 | 44.5 | SOP-U-4710-PR-0105 | U-4710-PR-0105-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HS-13601 | 001 | 1.1/2"-HS-4710-13601-C13-NI | A4710 | 13.8 | SOP-U-4710-PR-0104 | U-4710-PR-0104-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HS-13602 | 001 | 1.1/2"-HS-4710-13602-C13-NI | A4710 | 13.8 | SOP-U-4710-PR-0104 | U-4710-PR-0104-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HS-13603 | 001 | 1.1/2"-HS-4710-13603-C13-NI | A4710 | 13.8 | SOP-U-4710-PR-0104 | U-4710-PR-0104-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HS-13604 | 001 | 1.1/2"-HS-4710-13604-C13-NI | A4710 | 13.8 | SOP-U-4710-PR-0104 | U-4710-PR-0104-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HS-13801 | 001 | 1.1/2"-HS-4710-13801-C13-NI | A4710 | 13.8 | SOP-U-4710-PR-0105 | U-4710-PR-0105-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HS-13802 | 001 | 1.1/2"-HS-4710-13802-C13-NI | A4710 | 13.8 | SOP-U-4710-PR-0105 | U-4710-PR-0105-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HS-13803 | 001 | 1.1/2"-HS-4710-13803-C13-NI | A4710 | 13.8 | SOP-U-4710-PR-0105 | U-4710-PR-0105-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-HS-13804 | 001 | 1.1/2"-HS-4710-13804-C13-NI | A4710 | 13.8 | SOP-U-4710-PR-0105 | U-4710-PR-0105-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-I-D341/G1 | 001 | 2"-INST-4710-D341/G1-LB-PP | A4710 | 7 | SOP-U-4710-UT-1059 | U-4710-UT-1059-0000-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2015-02-19
4710-I-D341/G1 | 002 | 2"-INST-4710-D341/G1-LB-PP | A4710 | 7 | SOP-U-4710-UT-1059 | U-4710-UT-1059-0000-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2015-02-19
4710-I-D341/L1 | 001 | 2"-INST-4710-D341/L1-LB-PP | A4710 | 6.4 | SOP-U-4710-UT-1059 | U-4710-UT-1059-0000-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2015-02-19
4710-I-D341/L3 | 001 | 2"-INST-4710-D341/L3-LB-PP | A4710 | 6.4 | SOP-U-4710-UT-1059 | U-4710-UT-1059-0000-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2015-02-19
4710-I-D341/L5 | 001 | 2"-INST-4710-D341/L5-Lb-PP | A4710 | 10.6 | SOP-U-4710-UT-1059 | U-4710-UT-1059-0000-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2015-01-05
4710-I-D341/L6 | 001 | 2"-INST-4710-D341/L6-Lb-PP | A4710 | 10.6 | SOP-U-4710-UT-1059 | U-4710-UT-1059-0000-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2015-01-05
4710-I-D341/P | 001 | 1.1/2"-INST-4710-D341/P-Lb-IQ | A4710 | 8.8 | SOP-U-4710-UT-1059 | U-4710-UT-1059-0000-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-I-T001/L1 | 001 | 2"-INST-4710-T001/L1-O1-PP | U4710 | 10.6 | SOP-U-4710-PR-0101 | U-4710-PR-0101-0001-1-09 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-I-T001/L2 | 001 | 2"-INST-4710-T001/L2-O1-PP | U4710 | 10.7 | SOP-U-4710-PR-0101 | U-4710-PR-0101-0001-1-09 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-I-T001/L3 | 001 | 2"-INST-4710-T001/L3-O1-PP | U4710 | 7 | SOP-U-4710-PR-0101 | U-4710-PR-0101-0001-1-09 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-I-T001/L4 | 001 | 2"-INST-4710-T001/L4-O1-PP | U4710 | 7 | SOP-U-4710-PR-0101 | U-4710-PR-0101-0001-1-09 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-I-T001/L5 | 001 | 2"-INST-4710-T001/L5-O1-PP | U4710 | 7 | SOP-U-4710-PR-0101 | U-4710-PR-0101-0001-1-09 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-I-T001/L6 | 001 | 2"-INST-4710-T001/L6-O1-PP | U4710 | 7 | SOP-U-4710-PR-0101 | U-4710-PR-0101-0001-1-09 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-I-T001/P1 | 001 | 1.1/2"-INST-4710-T001/P1-O1-PP | U4710 | 14.3 | SOP-U-4710-PR-0101 | U-4710-PR-0101-0001-1-09 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-I-T001/P2 | 001 | 1.1/2"-INST-4710-T001/P2-O1-PP | U4710 | 14.3 | SOP-U-4710-PR-0101 | U-4710-PR-0101-0001-1-09 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-I-V002/G1 | 001 | 2"-INST-4710-V002/G1-Mb-NI | U4710 | 8 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0003-1-09 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-11-05
4710-I-V002/G1 | 002 | 2"-INST-4710-V002/G1-Mb-NI | U4710 | 8 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0003-1-09 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-11-05
4710-I-V002/L1 | 001 | 2"-INST-4710-V002/L1-Mb-NI | U4710 | 7.3 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0003-1-09 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-I-V002/L2 | 001 | 2"-INST-4710-V002/L2-Mb-NI | U4710 | 7.3 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0003-1-09 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-I-V002/L3 | 001 | 2"-INST-4710-V002/L3-Mb-NI | U4710 | 7.3 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0003-1-09 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-I-V002/L4 | 001 | 2"-INST-4710-V002/L4-Mb-NI | U4710 | 7.3 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0003-1-09 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-I-V002/L5 | 001 | 2"-INST-4710-V002/L5-Mb-NI | U4710 | 12 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0003-1-09 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-I-V002/L6 | 001 | 2"-INST-4710-V002/L6-Mb-NI | U4710 | 12 | SOP-U-4710-PR-0097 | U-4710-PR-0097-0003-1-09 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-I-V003/D | 001 | 2"-INST-4710-V003/D-Ec-IQ | U4710 | 13.5 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-11 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-12-12
4710-I-V003/D | 002 | 2"-INST-4710-V003/D-Ec-IQ | U4710 | 10.8 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-11 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-12-11
4710-I-V003/G1 | 001 | 2"-INST-4710-V003/G1-Ec-IQ | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-11 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-12-10
4710-I-V003/G1 | 002 | 2"-INST-4710-V003/G1-Ec-IQ | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-11 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-12-15
4710-I-V003/G3 | 001 | 2"-INST-4710-V003/G3-Ec-IQ | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-11 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-12-10
4710-I-V003/G3 | 004 | 2"-INST-4710-V003/G3-Ec-IQ | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-11 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-12-03
4710-I-V003/L1 | 001 | 2"-INST-4710-V003/L1-Ec-IQ | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-11 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-12-03
4710-I-V003/L2 | 001 | 2"-INST-4710-V003/L2-Ec-IQ | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-11 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-12-10
4710-I-V003/L3 | 001 | 2"-INST-4710-V003/L3-Ec-IQ | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-11 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-12-03
4710-I-V003/L4 | 001 | 2"-INST-4710-V003/L4-Ec-IQ | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-11 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-12-03
4710-I-V003/L5 | 001 | 2"-INST-4710-V003/L5-Ec-IQ | U4710 | 18.1 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-11 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-12-08
4710-I-V003/L5 | 002 | 2"-INST-4710-V003/L5-Ec-IQ | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-11 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-12-03
4710-I-V003/L5 | 005 | 2"-INST-4710-V003/L5-Ec-IQ | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-11 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-12-05
4710-I-V003/L6 | 001 | 2"-INST-4710-V003/L6-Ec-IQ | U4710 | 18.1 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-11 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-12-17
4710-I-V003/L6 | 002 | 2"-INST-4710-V003/L6-Ec-IQ | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-11 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-12-03
4710-I-V003/L6 | 003 | 2"-INST-4710-V003/L6-Ec-IQ | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-11 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-12-10
4710-I-V003/P1 | 001 | 1.1/2"-INST-4710-V003/P1-Ec-IQ | U4710 | 20 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-11 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4710-I-V003/P2 | 001 | 1.1/2"-INST-4710-V003/P2-Ec-IQ | U4710 | 20 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-11 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4710-I-V004/D | 001 | 1.1/2"-INST-4710-V004/D-Bf-PP | U4710 | 12.4 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-10 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-I-V004/G1 | 001 | 2"-INST-4710-V004/G1-BF-PP | U4710 | 6 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-I-V004/G1 | 002 | 2"-INST-4710-V004/G1-BF-PP | U4710 | 6 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-I-V005/G1 | 001 | 2"-INST-4710-V005/G1-EC-NI | U4710 | 11.3 | SOP-U-4710-UT-1028 | U-4710-UT-1028-0001-1-08 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2015-03-24
4710-I-V005/G1 | 002 | 2"-INST-4710-V005/G1-EC-NI | U4710 | 11.3 | SOP-U-4710-UT-1028 | U-4710-UT-1028-0001-1-08 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2015-03-24
4710-I-V005/L1 | 001 | 2"-INST-4710-V005/L1-EC-NI | U4710 | 11.3 | SOP-U-4710-UT-1028 | U-4710-UT-1028-0001-1-08 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2015-05-12
4710-I-V005/L2 | 001 | 2"-INST-4710-V005/L2-EC-NI | U4710 | 11.3 | SOP-U-4710-UT-1028 | U-4710-UT-1028-0001-1-08 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2015-03-24
4710-I-V008/G1 | 001 | 2"-INST-4710-V008/G1-Bb-NI | U4710 | 6.1 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-12-09
4710-I-V008/G1 | 002 | 2"-INST-4710-V008/G1-Bb-NI | U4710 | 6.1 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-12-22
4710-I-V008/L5 | 001 | 2"-INST-4710-V008/L5-Bb-NI | U4710 | 13.4 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-12-22
4710-I-V008/L6 | 001 | 2"-INST-4710-V008/L6-Bb-NI | U4710 | 13.4 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-12-16
4710-I-V011/G1 | 001 | 2"-INST-4710-V011/G1-Ba-NI | U4710 | 6.7 | SOP-U-4710-AX-2007 | U-4710-AX-2007-0001-1-09 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-10-20
4710-I-V011/G1 | 002 | 2"-INST-4710-V011/G1-Ba-NI | U4710 | 6.7 | SOP-U-4710-AX-2007 | U-4710-AX-2007-0001-1-09 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-10-27
4710-I-V011/L1 | 001 | 2"-INST-4710-V011/L1-Ba-NI | U4710 | 6.7 | SOP-U-4710-AX-2007 | U-4710-AX-2007-0001-1-09 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-10-27
4710-I-V011/L2 | 001 | 2"-INST-4710-V011/L2-Ba-NI | U4710 | 6.7 | SOP-U-4710-AX-2007 | U-4710-AX-2007-0001-1-09 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-10-27
4710-I-V103/G1 | 001 | 1"-INST-4710-V103/G1-Bf-PP | U4710 | 5.7 | SOP-U-4710-UT-1029 | U-4710-UT-1029-0003-1-10 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-I-V103/G2 | 001 | 1"-INST-4710-V103/G2-Bf-PP | U4710 | 5.7 | SOP-U-4710-UT-1029 | U-4710-UT-1029-0003-1-10 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-I-V103/L1 | 001 | 1"-INST-4710-V103/L1-Bf-PP | U4710 | 5.7 | SOP-U-4710-UT-1029 | U-4710-UT-1029-0003-1-10 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-I-V103/L1 | 002 | 1"-INST-4710-V103/L1-Bf-PP | U4710 | 5.7 | SOP-U-4710-UT-1029 | U-4710-UT-1029-0003-1-10 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-I-V103/P | 001 | 1"-INST-4710-V103/P-Bf-PP | U4710 | 4.5 | SOP-U-4710-UT-1029 | U-4710-UT-1029-0003-1-10 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-I-V340/G3 | 001 | 2"-INST-4710-V340/G3-Cb-PP | A4710 | 9.5 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-26 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-10-14
4710-I-V340/G3 | 002 | 2"-INST-4710-V340/G3-Cb-PP | A4710 | 9.5 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-26 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-10-27
4710-I-V340/L5 | 001 | 2"-INST-4710-V340/L5-Cb-PP | A4710 | 13.3 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-26 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-11-27
4710-I-V340/L6 | 001 | 2"-INST-4710-V340/L6-Cb-PP | A4710 | 13.3 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-26 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-10-27
4710-I-V340/V2 | 001 | 2"-INST-4710-V340/V2-Cb-PP | A4710 | 8.1 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0002-1-26 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-10-27
4710-I-V342/G1 | 001 | 2"-INST-4710-V342/G1-C13-NI | A4710 | 15 | SOP-U-4710-PR-0098 | U-4710-PR-0098-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-12-04
4710-I-V342/G1 | 002 | 2"-INST-4710-V342/G1-C13-NI | A4710 | 15 | SOP-U-4710-PR-0098 | U-4710-PR-0098-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-11-21
4710-I-V342/L1 | 001 | 2"-INST-4710-V342/L1-C13-NI | A4710 | 8.5 | SOP-U-4710-PR-0098 | U-4710-PR-0098-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-11-21
4710-I-V342/L2 | 001 | 2"-INST-4710-V342/L2-C13-NI | A4710 | 8.5 | SOP-U-4710-PR-0098 | U-4710-PR-0098-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2015-04-22
4710-I-V343/L1 | 001 | 2"-INST-4710-V343/L1-C13-NI | A4710 | 14.3 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0004-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-12-04
4710-I-V343/L2 | 001 | 2"-INST-4710-V343/L2-C13-NI | A4710 | 14.3 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0004-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-12-09
4710-I-V343/L3 | 001 | 2"-INST-4710-V343/L3-C13-NI | A4710 | 14.3 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0004-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-12-18
4710-I-V343/L4 | 001 | 2"-INST-4710-V343/L4-C13-NI | A4710 | 14.3 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0004-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-12-09
4710-I-V344/L1 | 001 | 2"-INST-4710-V344/L1-Ba-NI | A4710 | 11.6 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0004-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-12-29
4710-I-V344/L2 | 001 | 2"-INST-4710-V344/L2-Ba-NI | A4710 | 11.6 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0004-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-12-29
4710-I-V344/L3 | 001 | 2"-INST-4710-V344/L3-Ba-NI | A4710 | 11.7 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0004-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-12-18
4710-I-V344/L4 | 001 | 2"-INST-4710-V344/L4-Ba-NI | A4710 | 11.7 | SOP-U-4710-UT-1061 | U-4710-UT-1061-0004-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-12-29
4710-OL-10103 | 001 | 2"-OL-4710-10103-L1-NI | U4710 | 8.1 | SOP-U-4710-AX-2009 | U-4710-AX-2009-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 37 - AGUARDANDO ACOPLAMENTO | 2015-01-21: 2014-10-27; 2015-08-10: 2015-02-23; 2015-08-12: 2015-02-24
4710-OL-10103 | 002 | 2"-OL-4710-10103-L1-NI | U4710 | 29.7 | SOP-U-4710-AX-2009 | U-4710-AX-2009-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 37 - AGUARDANDO ACOPLAMENTO | 2015-01-21: 2014-10-26; 2015-08-10: 2015-02-23; 2015-08-12: 2015-02-24
4710-OL-10103 | 003 | 2"-OL-4710-10103-L1-NI | U4710 | 19.1 | SOP-U-4710-AX-2009 | U-4710-AX-2009-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 37 - AGUARDANDO ACOPLAMENTO | 2015-01-21: 2014-12-30; 2015-08-10: 2015-02-23; 2015-08-12: 2015-02-24
4710-OL-10103 | 004 | 2"-OL-4710-10103-L1-NI | U4710 | 33 | SOP-U-4710-AX-2009 | U-4710-AX-2009-0001-1-02 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL | 2015-08-10: 2014-11-03; 2015-08-12: 2015-02-24
4710-OL-10103 | 005 | 2"-OL-4710-10103-L1-NI | U4710 | 25.5 | SOP-U-4710-AX-2009 | U-4710-AX-2009-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-10-27 | 2014-11-03 | 2014-10-31 | 2014-11-03 | 2014-10-30 | 2014-10-30 | 2014-11-14
4710-OL-10103 | 006 | 2"-OL-4710-10103-L1-NI | U4710 | 24 | SOP-U-4710-AX-2009 | U-4710-AX-2009-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-10-27 | 2014-11-03 | 2014-10-31 | 2014-11-03 | 2014-11-03 | 2014-11-03 | 2014-11-26
4710-OL-10103 | 007 | 2"-OL-4710-10103-L1-NI | U4710 | 21.6 | SOP-U-4710-AX-2009 | U-4710-AX-2009-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2015-08-04 | 2014-11-03 | 2014-10-31 | 2015-06-08 | 2015-06-08 | 2015-06-11 | 2015-07-06
4710-OL-10103 | 008 | 2"-OL-4710-10103-L1-NI | U4710 | 40.4 | SOP-U-4710-AX-2009 | U-4710-AX-2009-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-12-02 | 2015-02-23 | 2015-02-24 | 2015-02-24 | 2015-02-24 | 2015-02-24 | 2015-02-24
4710-OL-10103 | 009 | 2"-OL-4710-10103-L1-NI | U4710 | 40.4 | SOP-U-4710-AX-2009 | U-4710-AX-2009-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-11-06
4710-OL-10103 | 010 | 2"-OL-4710-10103-L1-NI | U4710 | 3.4 | SOP-U-4710-AX-2009 | U-4710-AX-2009-0001-1-02 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-OL-10104 | 001 | 3/4"-OL-4710-10104-L1-NI | U4710 | 10.6 | SOP-U-4710-AX-2009 | U-4710-AX-2009-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-09-18
4710-OL-10104 | 002 | 3/4"-OL-4710-10104-L1-NI | U4710 | 15.7 | SOP-U-4710-AX-2009 | U-4710-AX-2009-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-09-04
4710-OL-10104 | 003 | 3/4"-OL-4710-10104-L1-NI | U4710 | 4.7 | SOP-U-4710-AX-2009 | U-4710-AX-2009-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-OL-10104 | 004 | 3/4"-OL-4710-10104-L1-NI | U4710 | 8.5 | SOP-U-4710-AX-2009 | U-4710-AX-2009-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-09-18
4710-OL-10104 | 005 | 3/4"-OL-4710-10104-L1-NI | U4710 | 2.8 | SOP-U-4710-AX-2009 | U-4710-AX-2009-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-OL-10105 | 001 | 3/4"-OL-4710-10105-L1-NI | U4710 | 10.6 | SOP-U-4710-AX-2009 | U-4710-AX-2009-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-09-18
4710-OL-10105 | 002 | 3/4"-OL-4710-10105-L1-NI | U4710 | 14.3 | SOP-U-4710-AX-2009 | U-4710-AX-2009-0001-1-02 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4710-OL-10105 | 003 | 3/4"-OL-4710-10105-L1-NI | U4710 | 4.7 | SOP-U-4710-AX-2009 | U-4710-AX-2009-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-11-17
4710-OL-10105 | 004 | 3/4"-OL-4710-10105-L1-NI | U4710 | 8.6 | SOP-U-4710-AX-2009 | U-4710-AX-2009-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-11-17
4710-OL-10105 | 005 | 3/4"-OL-4710-10105-L1-NI | U4710 | 2.8 | SOP-U-4710-AX-2009 | U-4710-AX-2009-0001-1-02 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4710-OL-10106 | 001 | 3/4"-OL-4710-10106-L1-NI | U4710 | 10.7 | SOP-U-4710-AX-2009 | U-4710-AX-2009-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-09-18
4710-OL-10106 | 002 | 3/4"-OL-4710-10106-L1-NI | U4710 | 16.6 | SOP-U-4710-AX-2009 | U-4710-AX-2009-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-09-11
4710-OL-10106 | 003 | 3/4"-OL-4710-10106-L1-NI | U4710 | 7 | SOP-U-4710-AX-2009 | U-4710-AX-2009-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-11-17
4710-OL-10106 | 004 | 3/4"-OL-4710-10106-L1-NI | U4710 | 2.8 | SOP-U-4710-AX-2009 | U-4710-AX-2009-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-OL-10107 | 001 | 3/4"-OL-4710-10107-L1-NI | U4710 | 10.7 | SOP-U-4710-AX-2009 | U-4710-AX-2009-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-09-18
4710-OL-10107 | 002 | 3/4"-OL-4710-10107-L1-NI | U4710 | 16.6 | SOP-U-4710-AX-2009 | U-4710-AX-2009-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-OL-10107 | 003 | 3/4"-OL-4710-10107-L1-NI | U4710 | 7 | SOP-U-4710-AX-2009 | U-4710-AX-2009-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-09-11
4710-OL-10107 | 004 | 3/4"-OL-4710-10107-L1-NI | U4710 | 2.8 | SOP-U-4710-AX-2009 | U-4710-AX-2009-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-OL-10494 | 001 | 2"-OL-4710-10494-L1-NI | A4710 | 15.5 | SOP-U-4710-AX-2009 | U-4710-AX-2009-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-12-02
4710-OL-10494 | 002 | 2"-OL-4710-10494-L1-NI | A4710 | 43.9 | SOP-U-4710-AX-2009 | U-4710-AX-2009-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-12-03
4710-OL-10494 | 003 | 2"-OL-4710-10494-L1-NI | A4710 | 16.2 | SOP-U-4710-AX-2009 | U-4710-AX-2009-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-12-05
4710-OL-10494 | 004 | 2"-OL-4710-10494-L1-NI | A4710 | 47.9 | SOP-U-4710-AX-2009 | U-4710-AX-2009-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-12-05
4710-OL-10494 | 005 | 2"-OL-4710-10494-L1-NI | A4710 | 53.2 | SOP-U-4710-AX-2009 | U-4710-AX-2009-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2015-01-13
4710-OL-10494 | 006 | 2"-OL-4710-10494-L1-NI | A4710 | 2.4 | SOP-U-4710-AX-2009 | U-4710-AX-2009-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-OL-10495 | 001 | 3/4"-OL-4710-10495-L1-NI | A4710 | 10.2 | SOP-U-4710-AX-2009 | U-4710-AX-2009-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-OL-10495 | 002 | 3/4"-OL-4710-10495-L1-NI | A4710 | 2.1 | SOP-U-4710-AX-2009 | U-4710-AX-2009-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-OL-10495 | 003 | 3/4"-OL-4710-10495-L1-NI | A4710 | 3.8 | SOP-U-4710-AX-2009 | U-4710-AX-2009-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-OL-10495 | 004 | 3/4"-OL-4710-10495-L1-NI | A4710 | 2.6 | SOP-U-4710-AX-2009 | U-4710-AX-2009-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-OL-10496 | 001 | 3/4"-OL-4710-10496-L1-NI | A4710 | 10.2 | SOP-U-4710-AX-2009 | U-4710-AX-2009-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-OL-10496 | 002 | 3/4"-OL-4710-10496-L1-NI | A4710 | 2.1 | SOP-U-4710-AX-2009 | U-4710-AX-2009-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-OL-10496 | 003 | 3/4"-OL-4710-10496-L1-NI | A4710 | 3.8 | SOP-U-4710-AX-2009 | U-4710-AX-2009-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-OL-10496 | 004 | 3/4"-OL-4710-10496-L1-NI | A4710 | 2.6 | SOP-U-4710-AX-2009 | U-4710-AX-2009-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-OL-10497 | 001 | 3/4"-OL-4710-10497-L1-NI | A4710 | 10.2 | SOP-U-4710-AX-2009 | U-4710-AX-2009-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-OL-10497 | 002 | 3/4"-OL-4710-10497-L1-NI | A4710 | 2.1 | SOP-U-4710-AX-2009 | U-4710-AX-2009-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-OL-10497 | 003 | 3/4"-OL-4710-10497-L1-NI | A4710 | 3.8 | SOP-U-4710-AX-2009 | U-4710-AX-2009-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-OL-10497 | 004 | 3/4"-OL-4710-10497-L1-NI | A4710 | 2.6 | SOP-U-4710-AX-2009 | U-4710-AX-2009-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-OL-10498 | 001 | 3/4"-OL-4710-10498-L1-NI | A4710 | 3.7 | SOP-U-4710-AX-2009 | U-4710-AX-2009-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-OL-10498 | 002 | 3/4"-OL-4710-10498-L1-NI | A4710 | 12.5 | SOP-U-4710-AX-2009 | U-4710-AX-2009-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-OL-10498 | 003 | 3/4"-OL-4710-10498-L1-NI | A4710 | 5.2 | SOP-U-4710-AX-2009 | U-4710-AX-2009-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-OL-10498 | 004 | 3/4"-OL-4710-10498-L1-NI | A4710 | 2.8 | SOP-U-4710-AX-2009 | U-4710-AX-2009-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-OL-10499 | 001 | 3/4"-OL-4710-10499-L1-NI | A4710 | 3.3 | SOP-U-4710-AX-2009 | U-4710-AX-2009-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-OL-10499 | 002 | 3/4"-OL-4710-10499-L1-NI | A4710 | 10.9 | SOP-U-4710-AX-2009 | U-4710-AX-2009-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-OL-10499 | 003 | 3/4"-OL-4710-10499-L1-NI | A4710 | 5.2 | SOP-U-4710-AX-2009 | U-4710-AX-2009-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-OL-10499 | 004 | 3/4"-OL-4710-10499-L1-NI | A4710 | 2.8 | SOP-U-4710-AX-2009 | U-4710-AX-2009-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-OL-10500 | 001 | 3/4"-OL-4710-10500-L1-NI | A4710 | 3.5 | SOP-U-4710-AX-2009 | U-4710-AX-2009-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-OL-10500 | 002 | 3/4"-OL-4710-10500-L1-NI | A4710 | 10.9 | SOP-U-4710-AX-2009 | U-4710-AX-2009-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-OL-10500 | 003 | 3/4"-OL-4710-10500-L1-NI | A4710 | 5.2 | SOP-U-4710-AX-2009 | U-4710-AX-2009-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-OL-10500 | 004 | 3/4"-OL-4710-10500-L1-NI | A4710 | 2.8 | SOP-U-4710-AX-2009 | U-4710-AX-2009-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-OL-13193 | 001 | 2"-OL-4710-13193-Lb-NI | A4710 | 15.8 | SOP-U-4710-PR-0106 | U-4710-PR-0106-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-12-30
4710-OL-13193 | 002 | 2"-OL-4710-13193-Lb-NI | A4710 | 15.5 | SOP-U-4710-PR-0106 | U-4710-PR-0106-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-12-22
4710-OL-13193 | 003 | 2"-OL-4710-13193-Lb-NI | A4710 | 10.4 | SOP-U-4710-PR-0106 | U-4710-PR-0106-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-12-30
4710-OL-13193 | 004 | 2"-OL-4710-13193-Lb-NI | A4710 | 13.4 | SOP-U-4710-PR-0106 | U-4710-PR-0106-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-12-22
4710-OL-13194 | 001 | 2"-OL-4710-13194-Lb-NI | A4710 | 16.9 | SOP-U-4710-PR-0106 | U-4710-PR-0106-0003-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2015-01-07
4710-OL-13194 | 002 | 2"-OL-4710-13194-Lb-NI | A4710 | 10.2 | SOP-U-4710-PR-0106 | U-4710-PR-0106-0003-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-12-30
4710-OL-13194 | 003 | 2"-OL-4710-13194-Lb-NI | A4710 | 15.5 | SOP-U-4710-PR-0106 | U-4710-PR-0106-0003-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-12-19
4710-OL-13194 | 004 | 2"-OL-4710-13194-Lb-NI | A4710 | 9.4 | SOP-U-4710-PR-0106 | U-4710-PR-0106-0003-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-12-22
4710-OL-13194 | 005 | 2"-OL-4710-13194-Lb-NI | A4710 | 14.6 | SOP-U-4710-PR-0106 | U-4710-PR-0106-0003-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-12-22
4710-OL-13195 | 001 | 2"-OL-4710-13195-Lb-NI | A4710 | 16.8 | SOP-U-4710-PR-0106 | U-4710-PR-0106-0003-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-12-22
4710-OL-13195 | 002 | 2"-OL-4710-13195-Lb-NI | A4710 | 27 | SOP-U-4710-PR-0106 | U-4710-PR-0106-0003-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2015-01-05
4710-OL-13195 | 003 | 2"-OL-4710-13195-Lb-NI | A4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0106 | U-4710-PR-0106-0003-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-12-22
4710-OL-13196 | 001 | 2"-OL-4710-13196-Lb-NI | A4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0106 | U-4710-PR-0106-0003-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2015-01-05
4710-OL-13196 | 002 | 2"-OL-4710-13196-Lb-NI | A4710 | 6.8 | SOP-U-4710-PR-0106 | U-4710-PR-0106-0003-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-12-22
4710-OL-13196 | 003 | 2"-OL-4710-13196-Lb-NI | A4710 | 16.9 | SOP-U-4710-PR-0106 | U-4710-PR-0106-0003-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2015-01-13
4710-OL-13196 | 004 | 2"-OL-4710-13196-Lb-NI | A4710 | 15.4 | SOP-U-4710-PR-0106 | U-4710-PR-0106-0003-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-12-22
4710-OL-13393 | 001 | 2"-OL-4710-13393-Lb-NI | A4710 | 15.8 | SOP-U-4710-PR-0107 | U-4710-PR-0107-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-12-22
4710-OL-13393 | 002 | 2"-OL-4710-13393-Lb-NI | A4710 | 15.5 | SOP-U-4710-PR-0107 | U-4710-PR-0107-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-12-23
4710-OL-13393 | 003 | 2"-OL-4710-13393-Lb-NI | A4710 | 11 | SOP-U-4710-PR-0107 | U-4710-PR-0107-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-12-22
4710-OL-13393 | 004 | 2"-OL-4710-13393-Lb-NI | A4710 | 12.6 | SOP-U-4710-PR-0107 | U-4710-PR-0107-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2015-01-06
4710-OL-13394 | 001 | 2"-OL-4710-13394-Lb-NI | A4710 | 16.9 | SOP-U-4710-PR-0107 | U-4710-PR-0107-0003-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-12-30
4710-OL-13394 | 002 | 2"-OL-4710-13394-Lb-NI | A4710 | 10.2 | SOP-U-4710-PR-0107 | U-4710-PR-0107-0003-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2015-01-05
4710-OL-13394 | 003 | 2"-OL-4710-13394-Lb-NI | A4710 | 15.5 | SOP-U-4710-PR-0107 | U-4710-PR-0107-0003-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-12-30
4710-OL-13394 | 004 | 2"-OL-4710-13394-Lb-NI | A4710 | 10.1 | SOP-U-4710-PR-0107 | U-4710-PR-0107-0003-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-12-22
4710-OL-13394 | 005 | 2"-OL-4710-13394-Lb-NI | A4710 | 13.7 | SOP-U-4710-PR-0107 | U-4710-PR-0107-0003-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2015-01-10
4710-OL-13395 | 001 | 2"-OL-4710-13395-Lb-NI | A4710 | 17.4 | SOP-U-4710-PR-0107 | U-4710-PR-0107-0003-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2015-01-05
4710-OL-13395 | 002 | 2"-OL-4710-13395-Lb-NI | A4710 | 26.4 | SOP-U-4710-PR-0107 | U-4710-PR-0107-0003-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-12-23
4710-OL-13395 | 003 | 2"-OL-4710-13395-Lb-NI | A4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0107 | U-4710-PR-0107-0003-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-12-22
4710-OL-13396 | 001 | 2"-OL-4710-13396-Lb-NI | A4710 | 15 | SOP-U-4710-PR-0107 | U-4710-PR-0107-0003-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-12-30
4710-OL-13396 | 002 | 2"-OL-4710-13396-Lb-NI | A4710 | 18.5 | SOP-U-4710-PR-0107 | U-4710-PR-0107-0003-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2015-02-03
4710-OL-13396 | 003 | 2"-OL-4710-13396-Lb-NI | A4710 | 17.1 | SOP-U-4710-PR-0107 | U-4710-PR-0107-0003-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-12-19
4710-OL-13593 | 001 | 2"-OL-4710-13593-Lb-NI | A4710 | 15.8 | SOP-U-4710-PR-0108 | U-4710-PR-0108-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2015-01-07
4710-OL-13593 | 002 | 2"-OL-4710-13593-Lb-NI | A4710 | 15.5 | SOP-U-4710-PR-0108 | U-4710-PR-0108-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-12-23
4710-OL-13593 | 003 | 2"-OL-4710-13593-Lb-NI | A4710 | 10.4 | SOP-U-4710-PR-0108 | U-4710-PR-0108-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2015-01-05
4710-OL-13593 | 004 | 2"-OL-4710-13593-Lb-NI | A4710 | 13.4 | SOP-U-4710-PR-0108 | U-4710-PR-0108-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2015-01-13
4710-OL-13594 | 001 | 2"-OL-4710-13594-Lb-NI | A4710 | 16.9 | SOP-U-4710-PR-0108 | U-4710-PR-0108-0003-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2015-02-03
4710-OL-13594 | 002 | 2"-OL-4710-13594-Lb-NI | A4710 | 10.2 | SOP-U-4710-PR-0108 | U-4710-PR-0108-0003-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-12-30
4710-OL-13594 | 003 | 2"-OL-4710-13594-Lb-NI | A4710 | 15.5 | SOP-U-4710-PR-0108 | U-4710-PR-0108-0003-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2015-01-13
4710-OL-13594 | 004 | 2"-OL-4710-13594-Lb-NI | A4710 | 9.4 | SOP-U-4710-PR-0108 | U-4710-PR-0108-0003-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2015-01-07
4710-OL-13594 | 005 | 2"-OL-4710-13594-Lb-NI | A4710 | 14.6 | SOP-U-4710-PR-0108 | U-4710-PR-0108-0003-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2015-01-05
4710-OL-13595 | 001 | 2"-OL-4710-13595-Lb-NI | A4710 | 17.4 | SOP-U-4710-PR-0108 | U-4710-PR-0108-0003-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2015-01-21
4710-OL-13595 | 002 | 2"-OL-4710-13595-Lb-NI | A4710 | 26.4 | SOP-U-4710-PR-0108 | U-4710-PR-0108-0003-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2015-01-05
4710-OL-13595 | 003 | 2"-OL-4710-13595-Lb-NI | A4710 | 11.7 | SOP-U-4710-PR-0108 | U-4710-PR-0108-0003-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-12-22
4710-OL-13596 | 001 | 2"-OL-4710-13596-Lb-NI | A4710 | 15 | SOP-U-4710-PR-0108 | U-4710-PR-0108-0003-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2015-02-03
4710-OL-13596 | 002 | 2"-OL-4710-13596-Lb-NI | A4710 | 17.9 | SOP-U-4710-PR-0108 | U-4710-PR-0108-0003-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2015-02-03
4710-OL-13596 | 003 | 2"-OL-4710-13596-Lb-NI | A4710 | 17.8 | SOP-U-4710-PR-0108 | U-4710-PR-0108-0003-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2015-02-03
4710-OL-14030 | 001 | 2"-OL-4710-14030-L1-NI | U4710 | 7.8 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-OL-14031 | 001 | 2"-OL-4710-14031-L1-NI | U4710 | 6.2 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-OL-14031 | 002 | 2"-OL-4710-14031-L1-NI | U4710 | 4.4 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-OL-14032 | 001 | 6"-OL-4710-14032-L1-NI | U4710 | 48.1 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-OL-14033 | 001 | 6"-OL-4710-14033-L1-NI | U4710 | 56.5 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-PQ-00550 | 001 | 1.1/2"-PQ-4710-00550-Ca-NI | U4710 | 43.9 | SOP-U-4710-AX-2007 | U-4710-AX-2007-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2015-01-30
4710-PQ-00550 | 002 | 1.1/2"-PQ-4710-00550-Ca-NI | U4710 | 35.4 | SOP-U-4710-AX-2007 | U-4710-AX-2007-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2015-01-30
4710-PQ-00550 | 003 | 1.1/2"-PQ-4710-00550-Ca-NI | U4710 | 29.5 | SOP-U-4710-AX-2007 | U-4710-AX-2007-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2015-01-30
4710-PQ-00550 | 004 | 1.1/2"-PQ-4710-00550-Ca-NI | U4710 | 56.6 | SOP-U-4710-AX-2007 | U-4710-AX-2007-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 62 - AGUARDANDO PINTURA | 2015-04-30 | 2015-09-14 | 2015-09-15 | 2015-05-14 | 2015-05-14 | 2015-05-14 | 2015-05-14
4710-PQ-00550 | 005 | 1.1/2"-PQ-4710-00550-Ca-NI | U4710 | 88.8 | SOP-U-4710-AX-2007 | U-4710-AX-2007-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 62 - AGUARDANDO PINTURA | 2015-02-27 | 2015-09-14 | 2015-09-15 | 2015-05-14 | 2015-05-14 | 2015-05-14 | 2015-05-14
4710-PQ-00550 | 006 | 1.1/2"-PQ-4710-00550-Ca-NI | U4710 | 88.2 | SOP-U-4710-AX-2007 | U-4710-AX-2007-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 62 - AGUARDANDO PINTURA | 2015-01-27 | 2014-11-03 | 2014-11-04 | 2015-08-30 | 2015-08-30 | 2015-08-30 | 2015-08-30
4710-PQ-00550 | 007 | 1.1/2"-PQ-4710-00550-Ca-NI | U4710 | 88.8 | SOP-U-4710-AX-2007 | U-4710-AX-2007-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 62 - AGUARDANDO PINTURA | 2015-01-27 | 2014-10-13 | 2014-10-16 | 2014-11-28 | 2014-12-18 | 2014-12-18 | 2015-01-05
4710-PQ-00550 | 008 | 1.1/2"-PQ-4710-00550-Ca-NI | U4710 | 40.6 | SOP-U-4710-AX-2007 | U-4710-AX-2007-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-01-06 | 2014-10-13 | 2014-10-15 | 2014-10-15 | 2014-10-24 | 2014-10-24 | 2014-10-24
4710-PQ-00550 | 009 | 1.1/2"-PQ-4710-00550-Ca-NI | U4710 | 63.3 | SOP-U-4710-AX-2007 | U-4710-AX-2007-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-01-06 | 2014-10-13 | 2014-10-15 | 2014-10-15 | 2014-10-24 | 2014-10-24 | 2014-10-24
4710-PQ-00550 | 010 | 1.1/2"-PQ-4710-00550-Ca-NI | U4710 | 30.1 | SOP-U-4710-AX-2007 | U-4710-AX-2007-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 62 - AGUARDANDO PINTURA |  | 2014-10-13 | 2014-10-16 | 2014-10-16 | 2014-10-24 | 2014-10-24 | 2014-10-24
4710-PQ-00550 | 011 | 1.1/2"-PQ-4710-00550-Ca-NI | U4710 | 71.6 | SOP-U-4710-AX-2007 | U-4710-AX-2007-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 40 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 2015-01-21: 2015-01-30; 2015-08-10: 2014-10-13; 2015-08-12: 2014-10-16
4710-PQ-00550 | 012 | 1.1/2"-PQ-4710-00550-Ca-NI | U4710 | 28.6 | SOP-U-4710-AX-2007 | U-4710-AX-2007-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2015-01-27
4710-PQ-00550 | 013 | 1.1/2"-PQ-4710-00550-Ca-NI | U4710 | 44.6 | SOP-U-4710-AX-2007 | U-4710-AX-2007-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-12-04
4710-PQ-00550 | 014 | 1.1/2"-PQ-4710-00550-Ca-NI | U4710 | 25.4 | SOP-U-4710-AX-2007 | U-4710-AX-2007-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-12-02
4710-PQ-00550 | 015 | 1.1/2"-PQ-4710-00550-Ca-NI | U4710 | 44 | SOP-U-4710-AX-2007 | U-4710-AX-2007-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2015-01-30
4710-PQ-00550 | 016 | 1.1/2"-PQ-4710-00550-Ca-NI | U4710 | 33 | SOP-U-4710-AX-2007 | U-4710-AX-2007-0002-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4710-PQ-00550 | 017 | 1.1/2"-PQ-4710-00550-Ca-NI | U4710 | 14.8 | SOP-U-4710-AX-2007 | U-4710-AX-2007-0002-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4710-PQ-00550 | 018 | 1.1/2"-PQ-4710-00550-Ca-NI | U4710 | 3.2 | SOP-U-4710-AX-2007 | U-4710-AX-2007-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2015-02-23
4710-PQ-00550 | 019 | 1.1/2"-PQ-4710-00550-Ca-NI | U4710 | 3.2 | SOP-U-4710-AX-2007 | U-4710-AX-2007-0002-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4710-PQ-00550 | 020 | 1.1/2"-PQ-4710-00550-Ca-NI | U4710 | 2.5 | SOP-U-4710-AX-2007 | U-4710-AX-2007-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2015-04-09
4710-PQ-00550 | 021 | 1.1/2"-PQ-4710-00550-Ca-NI | U4710 | 2.3 | SOP-U-4710-AX-2007 | U-4710-AX-2007-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2015-04-17
4710-PQ-00550 | 022 | 1.1/2"-PQ-4710-00550-Ca-NI | U4710 | 2.3 | SOP-U-4710-AX-2007 | U-4710-AX-2007-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-PQ-00550 | 023 | 1.1/2"-PQ-4710-00550-Ca-NI | U4710 | 3.8 | SOP-U-4710-AX-2007 | U-4710-AX-2007-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-01-06 | 2014-11-03 | 2014-11-03 | 2015-05-19 | 2015-05-19 | 2015-05-19 | 2015-05-19
4710-PQ-01030 | 001 | 1.1/2"-PQ-4710-01030-O1-NI | U4710 | 16.6 | SOP-U-4710-AX-2007 | U-4710-AX-2007-0003-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-PQ-01030 | 002 | 1.1/2"-PQ-4710-01030-O1-NI | U4710 | 31.6 | SOP-U-4710-AX-2007 | U-4710-AX-2007-0003-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-PQ-01030 | 003 | 1.1/2"-PQ-4710-01030-O1-NI | U4710 | 32.4 | SOP-U-4710-AX-2007 | U-4710-AX-2007-0003-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-PQ-01030 | 004 | 1.1/2"-PQ-4710-01030-O1-NI | U4710 | 11.5 | SOP-U-4710-AX-2007 | U-4710-AX-2007-0003-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-PQ-01030 | 005 | 1.1/2"-PQ-4710-01030-O1-NI | U4710 | 51.9 | SOP-U-4710-AX-2007 | U-4710-AX-2007-0003-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-PQ-01030 | 006 | 1.1/2"-PQ-4710-01030-O1-NI | U4710 | 32.2 | SOP-U-4710-AX-2007 | U-4710-AX-2007-0003-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-PQ-01032 | 001 | 1.1/2"-PQ-4710-01032-P1-IQ | U4710 | 16.4 | SOP-U-4710-AX-2007 | U-4710-AX-2007-0003-1-04 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4710-PQ-01032 | 002 | 1.1/2"-PQ-4710-01032-P1-IQ | U4710 | 26.2 | SOP-U-4710-AX-2007 | U-4710-AX-2007-0003-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-PQ-02710 | 001 | 1.1/2"-PQ-4710-02710-M2-NI | U4710 | 17.3 | SOP-U-4710-AX-2007 | U-4710-AX-2007-0004-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-PQ-02710 | 002 | 1.1/2"-PQ-4710-02710-M2-NI | U4710 | 16.9 | SOP-U-4710-AX-2007 | U-4710-AX-2007-0004-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-09-15
4710-PQ-02710 | 003 | 1.1/2"-PQ-4710-02710-M2-NI | U4710 | 30.3 | SOP-U-4710-AX-2007 | U-4710-AX-2007-0004-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-PQ-02710 | 004 | 1.1/2"-PQ-4710-02710-M2-NI | U4710 | 9.9 | SOP-U-4710-AX-2007 | U-4710-AX-2007-0004-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-09-19
4710-PQ-02710 | 005 | 1.1/2"-PQ-4710-02710-M2-NI | U4710 | 18.2 | SOP-U-4710-AX-2007 | U-4710-AX-2007-0004-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-09-08
4710-PQ-02710 | 006 | 1.1/2"-PQ-4710-02710-M2-NI | U4710 | 16.3 | SOP-U-4710-AX-2007 | U-4710-AX-2007-0004-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-PQ-02710 | 007 | 1.1/2"-PQ-4710-02710-M2-NI | U4710 | 38.5 | SOP-U-4710-AX-2007 | U-4710-AX-2007-0004-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-09-08
4710-PQ-02710 | 008 | 1.1/2"-PQ-4710-02710-M2-NI | U4710 | 11.2 | SOP-U-4710-AX-2007 | U-4710-AX-2007-0004-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-09-22
4710-PQ-02710 | 009 | 1.1/2"-PQ-4710-02710-M2-NI | U4710 | 29.7 | SOP-U-4710-AX-2007 | U-4710-AX-2007-0004-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2015-02-25
4710-PQ-02930 | 001 | 1.1/2"-PQ-4710-02930-M2-NI | U4710 | 13.3 | SOP-U-4710-AX-2007 | U-4710-AX-2007-0004-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2015-09-15
4710-PQ-03101 | 001 | 1.1/2"-PQ-4710-03101-Ba-NI | U4710 | 22.9 | SOP-U-4710-AX-2007 | U-4710-AX-2007-0001-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4710-PQ-03101 | 002 | 1.1/2"-PQ-4710-03101-Ba-NI | U4710 | 43.5 | SOP-U-4710-AX-2007 | U-4710-AX-2007-0001-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4710-PQ-03101 | 003 | 1.1/2"-PQ-4710-03101-Ba-NI | U4710 | 3.2 | SOP-U-4710-AX-2007 | U-4710-AX-2007-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2015-03-20
4710-PQ-03101 | 004 | 1.1/2"-PQ-4710-03101-Ba-NI | U4710 | 22.8 | SOP-U-4710-AX-2007 | U-4710-AX-2007-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2015-03-20
4710-PQ-03101 | 005 | 1.1/2"-PQ-4710-03101-Ba-NI | U4710 | 3.2 | SOP-U-4710-AX-2007 | U-4710-AX-2007-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2015-03-20
4710-PQ-03103 | 001 | 1.1/2"-PQ-4710-03103-Ba-NI | U4710 | 1.8 | SOP-U-4710-AX-2007 | U-4710-AX-2007-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-PQ-03103 | 002 | 1.1/2"-PQ-4710-03103-Ba-NI | U4710 | 40.8 | SOP-U-4710-AX-2007 | U-4710-AX-2007-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2015-02-03
4710-PQ-03103 | 003 | 1.1/2"-PQ-4710-03103-Ba-NI | U4710 | 34.2 | SOP-U-4710-AX-2007 | U-4710-AX-2007-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2015-03-09
4710-PQ-03103 | 004 | 1.1/2"-PQ-4710-03103-Ba-NI | U4710 | 3.8 | SOP-U-4710-AX-2007 | U-4710-AX-2007-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2015-03-20
4710-PQ-03103 | 005 | 1.1/2"-PQ-4710-03103-Ba-NI | U4710 | 3.8 | SOP-U-4710-AX-2007 | U-4710-AX-2007-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2015-03-20
4710-PQ-03105 | 001 | 1.1/2"-PQ-4710-03105-Ba-NI | U4710 | 38.2 | SOP-U-4710-AX-2007 | U-4710-AX-2007-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2015-02-03
4710-PQ-03106 | 001 | 1.1/2"-PQ-4710-03106-Ca-NI | U4710 | 52.6 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-PQ-03106 | 002 | 1.1/2"-PQ-4710-03106-Ca-NI | U4710 | 25.9 |  |  | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4710-PQ-03106 | 003 | 1.1/2"-PQ-4710-03106-Ca-NI | U4710 | 14.8 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2015-02-27
4710-PQ-03108 | 001 | 1.1/2"-PQ-4710-03108-Ba-NI | U4710 | 19.3 | SOP-U-4710-AX-2007 | U-4710-AX-2007-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2015-02-03
4710-PQ-03109 | 001 | 1.1/2"-PQ-4710-03109-Ba-NI | U4710 | 33.3 | SOP-U-4710-AX-2007 | U-4710-AX-2007-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2015-01-30
4710-PQ-03109 | 002 | 1.1/2"-PQ-4710-03109-Ba-NI | U4710 | 36.6 | SOP-U-4710-AX-2007 | U-4710-AX-2007-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2015-02-03
4710-PQ-03109 | 003 | 1.1/2"-PQ-4710-03109-Ba-NI | U4710 | 33.1 | SOP-U-4710-AX-2007 | U-4710-AX-2007-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2015-02-03
4710-PQ-03109 | 004 | 1.1/2"-PQ-4710-03109-Ba-NI | U4710 | 16.4 | SOP-U-4710-AX-2007 | U-4710-AX-2007-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2015-03-20
4710-PQ-03109 | 005 | 1.1/2"-PQ-4710-03109-Ba-NI | U4710 | 6.5 | SOP-U-4710-AX-2007 | U-4710-AX-2007-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-PQ-03109 | 006 | 1.1/2"-PQ-4710-03109-Ba-NI | U4710 | 12.6 | SOP-U-4710-AX-2007 | U-4710-AX-2007-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2015-02-03
4710-PQ-03110 | 001 | 1.1/2"-PQ-4710-03110-Ca-NI | U4710 | 27.7 | SOP-U-4710-AX-2007 | U-4710-AX-2007-0002-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4710-PQ-03110 | 002 | 1.1/2"-PQ-4710-03110-Ca-NI | U4710 | 21.5 | SOP-U-4710-AX-2007 | U-4710-AX-2007-0002-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4710-PQ-03110 | 003 | 1.1/2"-PQ-4710-03110-Ca-NI | U4710 | 3.2 | SOP-U-4710-AX-2007 | U-4710-AX-2007-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2015-03-20
4710-PQ-03110 | 004 | 1.1/2"-PQ-4710-03110-Ca-NI | U4710 | 3.2 | SOP-U-4710-AX-2007 | U-4710-AX-2007-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2015-03-20
4710-PQ-03110 | 005 | 1.1/2"-PQ-4710-03110-Ca-NI | U4710 | 17.1 | SOP-U-4710-AX-2007 | U-4710-AX-2007-0002-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4710-PQ-04263 | 001 | 1.1/2"-PQ-4710-04263-Ca-NI | U4710 | 14.6 | SOP-U-4710-AX-2007 | U-4710-AX-2007-0001-1-05 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4710-PQ-04263 | 002 | 1.1/2"-PQ-4710-04263-Ca-NI | U4710 | 16.9 | SOP-U-4710-AX-2007 | U-4710-AX-2007-0001-1-05 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4710-PQ-04263 | 003 | 1.1/2"-PQ-4710-04263-Ca-NI | U4710 | 11.2 | SOP-U-4710-AX-2007 | U-4710-AX-2007-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-PQ-04263 | 004 | 1.1/2"-PQ-4710-04263-Ca-NI | U4710 | 61.8 | SOP-U-4710-AX-2007 | U-4710-AX-2007-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2015-03-20
4710-PQ-04265 | 001 | 3/4"-PQ-4710-04265-Ca-NI | U4710 | 11.3 | SOP-U-4710-AX-2007 | U-4710-AX-2007-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2015-03-20
4710-PQ-04562 | 001 | 3/4"-PQ-4710-04562-M2-NI | U4710 | 7.3 | SOP-U-4710-AX-2007 | U-4710-AX-2007-0004-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-PQ-04562 | 002 | 3/4"-PQ-4710-04562-M2-NI | U4710 | 6.4 | SOP-U-4710-AX-2007 | U-4710-AX-2007-0004-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-PQ-04562 | 003 | 3/4"-PQ-4710-04562-M2-NI | U4710 | 5.5 | SOP-U-4710-AX-2007 | U-4710-AX-2007-0004-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-PQ-04704 | 001 | 3/4"-PQ-4710-04704-O1-NI | U4710 | 7.4 | SOP-U-4710-AX-2007 | U-4710-AX-2007-0003-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-PQ-04704 | 002 | 3/4"-PQ-4710-04704-O1-NI | U4710 | 6.3 | SOP-U-4710-AX-2007 | U-4710-AX-2007-0003-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-PQ-04740 | 001 | 4"-PQ-4710-04740-Ba-NI | U4710 | 119.8 | SOP-U-4710-AX-2007 | U-4710-AX-2007-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-08-07
4710-PQ-04740 | 002 | 4"-PQ-4710-04740-Ba-NI | U4710 | 134.4 | SOP-U-4710-AX-2007 | U-4710-AX-2007-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-07-25
4710-PQ-04740 | 003 | 4"-PQ-4710-04740-Ba-NI | U4710 | 87.5 | SOP-U-4710-AX-2007 | U-4710-AX-2007-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-08-07
4710-PQ-04740 | 004 | 4"-PQ-4710-04740-Ba-NI | U4710 | 17.3 | SOP-U-4710-AX-2007 | U-4710-AX-2007-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-12-19
4710-PQ-04740 | 005 | 4"-PQ-4710-04740-Ba-NI | U4710 | 4.5 | SOP-U-4710-AX-2007 | U-4710-AX-2007-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2015-03-20
4710-PQ-04740 | 006 | 4"-PQ-4710-04740-Ba-NI | U4710 | 3.2 | SOP-U-4710-AX-2007 | U-4710-AX-2007-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2015-03-20
4710-PQ-04888 | 001 | 1.1/2"-PQ-4710-04888-Ca-NI | U4710 | 5.9 | SOP-U-4710-AX-2007 | U-4710-AX-2007-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-PQ-09122 | 001 | 3/4"-PQ-4710-09122-Ba-NI | U4710 | 12.1 | SOP-U-4710-AX-2007 | U-4710-AX-2007-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2015-03-20
4710-PQ-09122 | 002 | 3/4"-PQ-4710-09122-Ba-NI | U4710 | 11.5 | SOP-U-4710-AX-2007 | U-4710-AX-2007-0001-1-02 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-PQ-10028 | 001 | 1.1/2"-PQ-4710-10028-O1-IQ | U4710 | 25.9 | SOP-U-4710-AX-2007 | U-4710-AX-2007-0004-1-04 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4710-PQ-10331 | 001 | 1.1/2"-PQ-4710-10331-L1-NI | A4710 | 13.2 | SOP-U-4710-AX-2007 | U-4710-AX-2007-0005-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-PQ-10331 | 002 | 1.1/2"-PQ-4710-10331-L1-NI | A4710 | 17.7 | SOP-U-4710-AX-2007 | U-4710-AX-2007-0005-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-PQ-10331 | 003 | 1.1/2"-PQ-4710-10331-L1-NI | A4710 | 18.5 | SOP-U-4710-AX-2007 | U-4710-AX-2007-0005-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-PQ-10331 | 004 | 1.1/2"-PQ-4710-10331-L1-NI | A4710 | 65.8 | SOP-U-4710-AX-2007 | U-4710-AX-2007-0005-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-PQ-10331 | 005 | 1.1/2"-PQ-4710-10331-L1-NI | A4710 | 37.7 | SOP-U-4710-AX-2007 | U-4710-AX-2007-0005-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-PQ-10331 | 006 | 1.1/2"-PQ-4710-10331-L1-NI | A4710 | 46.2 | SOP-U-4710-AX-2007 | U-4710-AX-2007-0005-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-PQ-10331 | 007 | 1.1/2"-PQ-4710-10331-L1-NI | A4710 | 19.7 | SOP-U-4710-AX-2007 | U-4710-AX-2007-0005-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-PQ-10331 | 008 | 1.1/2"-PQ-4710-10331-L1-NI | A4710 | 32.4 | SOP-U-4710-AX-2007 | U-4710-AX-2007-0005-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-PQ-10331 | 009 | 1.1/2"-PQ-4710-10331-L1-NI | A4710 | 22.5 | SOP-U-4710-AX-2007 | U-4710-AX-2007-0005-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-PQ-10331 | 010 | 1.1/2"-PQ-4710-10331-L1-NI | A4710 | 12.7 | SOP-U-4710-AX-2007 | U-4710-AX-2007-0005-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-PQ-10331 | 011 | 1.1/2"-PQ-4710-10331-L1-NI | A4710 | 10.7 | SOP-U-4710-AX-2007 | U-4710-AX-2007-0005-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-PQ-10331 | 012 | 1.1/2"-PQ-4710-10331-L1-NI | A4710 | 23.9 | SOP-U-4710-AX-2007 | U-4710-AX-2007-0005-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-PQ-10331 | 013 | 1.1/2"-PQ-4710-10331-L1-NI | A4710 | 12.8 | SOP-U-4710-AX-2007 | U-4710-AX-2007-0005-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-PQ-10331 | 014 | 1.1/2"-PQ-4710-10331-L1-NI | A4710 | 2.8 | SOP-U-4710-AX-2007 | U-4710-AX-2007-0005-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-PQ-10332 | 001 | 1.1/2"-PQ-4710-10332-L1-NI | A4710 | 17.1 | SOP-U-4710-AX-2007 | U-4710-AX-2007-0005-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-PQ-10332 | 002 | 1.1/2"-PQ-4710-10332-L1-NI | A4710 | 16.2 | SOP-U-4710-AX-2007 | U-4710-AX-2007-0005-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-PQ-10413 | 001 | 1.1/2"-PQ-4710-10413-L1-NI | A4710 | 14.2 | SOP-U-4710-AX-2007 | U-4710-AX-2007-0005-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-PQ-10413 | 002 | 1.1/2"-PQ-4710-10413-L1-NI | A4710 | 16.1 | SOP-U-4710-AX-2007 | U-4710-AX-2007-0005-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-PQ-10525 | 001 | 2"-PQ-4710-10525-L1-NI | A4710 | 3.8 | SOP-U-4710-AX-2007 | U-4710-AX-2007-0005-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-12-02
4710-V-FT301/N4 | 001 | 3/4"-VENT-4710-FT301/N4-C13-NI | U4710 | 2.8 | SOP-U-4710-AX-2006 | U-4710-AX-2006-0002-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V-P003/V | 001 | 1.1/2"-VENT-4710-P003/V-Ba-PP | U4710 | 11.3 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0003-1-02 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4710-V-V103/V | 001 | 3/4"-VENT-4710-V103/V-Bf-PP | U4710 | 6 | SOP-U-4710-UT-1029 | U-4710-UT-1029-0003-1-10 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V1-01047 | 001 | 10"-V1-4710-01047-Bf-PP | U4710 | 96.7 | SOP-U-4710-UT-1028 | U-4710-UT-1028-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-10-27
4710-V1-14020 | 001 | 2"-V1-4710-14020-Bf-PP | U4710 | 12.3 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-12-03
4710-V1-14020 | 002 | 2"-V1-4710-14020-Bf-PP | U4710 | 9.3 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-11-28
4710-V1-14021 | 001 | 2"-V1-4710-14021-Bf-PP | U4710 | 9.7 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-12-11
4710-V1-14021 | 002 | 2"-V1-4710-14021-Bf-PP | U4710 | 6.9 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-12-16
4710-V1-14021 | 003 | 2"-V1-4710-14021-Bf-PP | U4710 | 11.6 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-12-08
4710-V1-14021 | 004 | 2"-V1-4710-14021-Bf-PP | U4710 | 2.8 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V1-14028 | 001 | 1.1/2"-V1-4710-14028-Ba-PP | U4710 | 9.1 |  |  | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4710-V1-14028 | 002 | 1.1/2"-V1-4710-14028-Ba-PP | U4710 | 11.7 |  |  | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4710-V1-14029 | 001 | 1.1/2"-V1-4710-14029-Ba-PP | U4710 | 12 |  |  | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4710-V2-10333 | 001 | 24"-V2-4710-10333-Bf-IQ | A4710 | 307 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0004-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-01-09 | 2015-07-20 | 2015-07-23 | 2015-07-23 | 2015-07-23 | 2015-07-23 | 2015-07-23
4710-V2-10333 | 002 | 24"-V2-4710-10333-Bf-IQ | A4710 | 1194.6 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0004-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-11-18 | 2015-07-27 | 2015-07-24 | 2015-08-11 | 2015-08-11 | 2015-08-11 | 2015-08-11
4710-V2-10333 | 003 | 24"-V2-4710-10333-Bf-IQ | A4710 | 774.7 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0004-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-07-31; 2015-08-10: 2015-09-07
4710-V2-10333 | 004 | 24"-V2-4710-10333-Bf-IQ | A4710 | 688.1 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0004-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-07-31
4710-V2-10333 | 005 | 24"-V2-4710-10333-Bf-IQ | A4710 | 556 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0004-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-07-31
4710-V2-10333 | 006 | 24"-V2-4710-10333-Bf-IQ | A4710 | 443.7 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0004-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-08-07
4710-V2-10333 | 007 | 24"-V2-4710-10333-Bf-IQ | A4710 | 2.8 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0004-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 45 - AGUARDANDO VS | 2015-08-10: 2015-08-17; 2015-08-12: 2015-08-17
4710-V2-10334 | 001 | 16"-V2-4710-10334-Bf-IQ | A4710 | 499.8 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0004-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-10-17
4710-V2-10334 | 002 | 16"-V2-4710-10334-Bf-IQ | A4710 | 542.1 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0004-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-10-16
4710-V2-10334 | 003 | 16"-V2-4710-10334-Bf-IQ | A4710 | 250.3 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0004-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-10-13
4710-V2-10334 | 004 | 16"-V2-4710-10334-Bf-IQ | A4710 | 139.5 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0004-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-10-06
4710-V2-10334 | 005 | 16"-V2-4710-10334-Bf-IQ | A4710 | 190 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0004-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-07-24
4710-V2-10437 | 001 | 3"-V2-4710-10437-Bf-PP | A4710 | 12.9 | SOP-U-4710-UT-1059 | U-4710-UT-1059-0000-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-12-08
4710-V2-10437 | 002 | 3"-V2-4710-10437-Bf-PP | A4710 | 30.4 | SOP-U-4710-UT-1059 | U-4710-UT-1059-0000-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-12-08
4710-V2-10437 | 003 | 3"-V2-4710-10437-Bf-PP | A4710 | 2.2 | SOP-U-4710-UT-1059 | U-4710-UT-1059-0000-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V2-10437 | 004 | 3"-V2-4710-10437-Bf-PP | A4710 | 2.1 | SOP-U-4710-UT-1059 | U-4710-UT-1059-0000-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V29-00525 | 001 | 8"-V29-4710-00525-Pa-IQ | U4710 | 81.8 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0002-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2015-01-27
4710-V29-00525 | 002 | 8"-V29-4710-00525-Pa-IQ | U4710 | 125.7 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0002-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2015-01-18
4710-V29-00526 | 001 | 16"-V29-4710-00526-Pa-IQ | U4710 | 442.5 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0002-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-05-21 | 2015-09-07 | 2015-08-28 | 2015-08-28 | 2015-08-28 | 2015-08-28 | 2015-08-28
4710-V29-00526 | 002 | 16"-V29-4710-00526-Pa-IQ | U4710 | 908.6 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0002-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-05-28 | 2015-09-07 | 2015-08-28 | 2015-08-28 | 2015-08-28 | 2015-08-28 | 2015-08-28
4710-V29-00526 | 003 | 16"-V29-4710-00526-Pa-IQ | U4710 | 2447.8 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0002-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-05-26 | 2015-09-07 | 2015-08-21 | 2015-08-31 | 2015-09-02 | 2015-09-02
4710-V29-00526 | 004 | 16"-V29-4710-00526-Pa-IQ | U4710 | 1461.8 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0002-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-05-18 | 2015-09-07 | 2015-08-21 | 2015-08-31 | 2015-09-02 | 2015-09-02
4710-V29-00526 | 005 | 16"-V29-4710-00526-Pa-IQ | U4710 | 17 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0002-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-09-19 | 2015-09-14 | 2015-09-21 | 2015-09-21 | 2015-09-22 | 2015-09-22
4710-V29-00526 | 006 | 16"-V29-4710-00526-Pa-IQ | U4710 | 38.1 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0002-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-09-25; 2015-08-10: 2015-09-14
4710-V29-00526 | 007 | 16"-V29-4710-00526-Pa-IQ | U4710 | 25.1 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0002-1-02 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-08-10: 2015-09-14
4710-V29-00526 | 008 | 16"-V29-4710-00526-Pa-IQ | U4710 | 2.4 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0002-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO | 2015-08-10: 2015-09-14
4710-V29-00526 | 009 | 16"-V29-4710-00526-Pa-IQ | U4710 | 2.4 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0002-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO | 2015-08-10: 2015-09-14
4710-V29-00526 | 010 | 16"-V29-4710-00526-Pa-IQ | U4710 | 2.4 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0002-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO | 2015-08-10: 2015-09-14
4710-V29-00526 | 011 | 16"-V29-4710-00526-Pa-IQ | U4710 | 2.6 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0002-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO | 2015-08-10: 2015-09-14
4710-V29-00526 | 012 | 16"-V29-4710-00526-Pa-IQ | U4710 | 2.6 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0002-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO | 2015-08-10: 2015-09-14
4710-V29-00526 | 013 | 16"-V29-4710-00526-Pa-IQ | U4710 | 2.6 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0002-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO | 2015-08-10: 2015-09-14
4710-V29-00526 | 014 | 16"-V29-4710-00526-Pa-IQ | U4710 | 17.3 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0002-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2015-03-22; 2015-08-10: 2015-09-14
4710-V29-00526 | 015 | 16"-V29-4710-00526-Pa-IQ | U4710 | 140.1 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0002-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-01-22 | 2015-09-14 | 2015-09-21 | 2015-09-22 | 2015-09-23 | 2015-09-23
4710-V29-00526 | 016 | 16"-V29-4710-00526-Pa-IQ | U4710 | 3.7 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0002-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO | 2015-08-10: 2015-09-14
4710-V29-00526 | 017 | 16"-V29-4710-00526-Pa-IQ | U4710 | 4.3 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0002-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO | 2015-08-10: 2015-09-14
4710-V29-00528 | 001 | 8"-V29-4710-00528-Pa-IQ | U4710 | 233.4 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0002-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-12-04
4710-V29-00528 | 002 | 8"-V29-4710-00528-Pa-IQ | U4710 | 423.9 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0002-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-12-02
4710-V29-00528 | 003 | 8"-V29-4710-00528-Pa-IQ | U4710 | 279.8 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0002-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-12-09
4710-V29-00528 | 004 | 8"-V29-4710-00528-Pa-IQ | U4710 | 257.4 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0002-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2015-01-19
4710-V29-00528 | 005 | 8"-V29-4710-00528-Pa-IQ | U4710 | 17.3 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0002-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2015-03-22
4710-V29-00540 | 001 | 6"-V29-4710-00540-O1-IQ | U4710 | 508.9 | SOP-U-4710-UT-1007 | U-4710-UT-1007-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-12-14 | 2015-06-01 | 2015-05-05 | 2015-05-05 | 2015-05-05 | 2015-05-05 | 2015-05-05
4710-V29-00540 | 002 | 6"-V29-4710-00540-O1-IQ | U4710 | 236.1 | SOP-U-4710-UT-1007 | U-4710-UT-1007-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 37 - AGUARDANDO ACOPLAMENTO | 2015-01-21: 2014-08-05; 2015-08-10: 2015-06-01; 2015-08-12: 2015-05-05
4710-V29-00540 | 003 | 6"-V29-4710-00540-O1-IQ | U4710 | 284.1 | SOP-U-4710-UT-1007 | U-4710-UT-1007-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-09-17 | 2014-10-20 | 2014-11-11 | 2015-05-15 | 2015-05-15 | 2015-05-18 | 2015-07-24
4710-V29-00540 | 004 | 6"-V29-4710-00540-O1-IQ | U4710 | 157.7 | SOP-U-4710-UT-1007 | U-4710-UT-1007-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2015-01-22 | 2014-10-20 | 2014-11-11 | 2014-12-19 | 2014-12-29 | 2014-12-29 | 2015-05-19
4710-V29-00540 | 005 | 6"-V29-4710-00540-O1-IQ | U4710 | 214.1 | SOP-U-4710-UT-1007 | U-4710-UT-1007-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-08-07 | 2014-09-22 | 2014-10-27 | 2014-10-24 | 2014-11-11 | 2014-11-11 | 2015-09-01
4710-V29-00540 | 006 | 6"-V29-4710-00540-O1-IQ | U4710 | 346.5 | SOP-U-4710-UT-1007 | U-4710-UT-1007-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-07-22 | 2014-09-22 | 2014-10-27 | 2014-10-24 | 2014-11-11 | 2014-11-11 | 2015-09-01
4710-V29-00540 | 007 | 6"-V29-4710-00540-O1-IQ | U4710 | 309.5 | SOP-U-4710-UT-1007 | U-4710-UT-1007-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2015-08-04 | 2014-10-27 | 2014-10-27 | 2015-05-06 | 2015-05-11 | 2015-05-11 | 2015-08-28
4710-V29-00540 | 008 | 6"-V29-4710-00540-O1-IQ | U4710 | 183.3 | SOP-U-4710-UT-1007 | U-4710-UT-1007-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-07-19
4710-V29-00540 | 009 | 6"-V29-4710-00540-O1-IQ | U4710 | 379.4 | SOP-U-4710-UT-1007 | U-4710-UT-1007-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-07-30
4710-V29-00540 | 010 | 6"-V29-4710-00540-O1-IQ | U4710 | 264.9 | SOP-U-4710-UT-1007 | U-4710-UT-1007-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-07-12
4710-V29-00540 | 011 | 6"-V29-4710-00540-O1-IQ | U4710 | 143.3 | SOP-U-4710-UT-1007 | U-4710-UT-1007-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-12-18
4710-V29-00540 | 012 | 6"-V29-4710-00540-O1-IQ | U4710 | 91 | SOP-U-4710-UT-1007 | U-4710-UT-1007-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-12-15
4710-V29-00540 | 013 | 6"-V29-4710-00540-O1-IQ | U4710 | 2.8 | SOP-U-4710-UT-1007 | U-4710-UT-1007-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-V29-00540 | 014 | 6"-V29-4710-00540-O1-IQ | U4710 | 3.7 | SOP-U-4710-UT-1007 | U-4710-UT-1007-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-09-11
4710-V29-00540 | 015 | 6"-V29-4710-00540-O1-IQ | U4710 | 8.5 | SOP-U-4710-UT-1007 | U-4710-UT-1007-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-V29-00540 | 016 | 6"-V29-4710-00540-O1-IQ | U4710 | 2.3 | SOP-U-4710-UT-1007 | U-4710-UT-1007-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-V29-00540 | 017 | 6"-V29-4710-00540-O1-IQ | U4710 | 12.7 | SOP-U-4710-UT-1007 | U-4710-UT-1007-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-07-15 | 2015-04-27 | 2015-05-05 | 2015-04-14 | 2015-04-15 | 2015-04-15 | 2015-05-20
4710-V29-00540 | 018 | 6"-V29-4710-00540-O1-IQ | U4710 | 2.5 | SOP-U-4710-UT-1007 | U-4710-UT-1007-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-V29-00540 | 019 | 6"-V29-4710-00540-O1-IQ | U4710 | 14.9 | SOP-U-4710-UT-1007 | U-4710-UT-1007-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-07-14 | 2015-04-27 | 2015-05-05 | 2015-04-14 | 2015-04-15 | 2015-04-15 | 2015-05-20
4710-V29-00540 | 020 | 6"-V29-4710-00540-O1-IQ | U4710 | 6.1 | SOP-U-4710-UT-1007 | U-4710-UT-1007-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-07-17 | 2015-04-27 | 2015-05-05 | 2015-04-14 | 2015-04-15 | 2015-04-15 | 2015-05-20
4710-V29-00540 | 021 | 6"-V29-4710-00540-O1-IQ | U4710 | 8.5 | SOP-U-4710-UT-1007 | U-4710-UT-1007-0002-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4710-V29-00540 | 022 | 6"-V29-4710-00540-O1-IQ | U4710 | 2.7 | SOP-U-4710-UT-1007 | U-4710-UT-1007-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2015-02-26
4710-V29-02901 | 001 | 6"-V29-4710-02901-Ce-IQ | U4710 | 116.5 | SOP-U-4710-UT-1007 | U-4710-UT-1007-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-11-14; 2015-08-10: 2015-09-07
4710-V29-02901 | 002 | 6"-V29-4710-02901-Ce-IQ | U4710 | 125.5 | SOP-U-4710-UT-1007 | U-4710-UT-1007-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-07-17; 2015-08-10: 2015-09-07
4710-V29-02901 | 003 | 6"-V29-4710-02901-Ce-IQ | U4710 | 117 | SOP-U-4710-UT-1007 | U-4710-UT-1007-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-07-22
4710-V29-02901 | 004 | 6"-V29-4710-02901-Ce-IQ | U4710 | 79 | SOP-U-4710-UT-1007 | U-4710-UT-1007-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-07-17
4710-V29-02901 | 005 | 6"-V29-4710-02901-Ce-IQ | U4710 | 87.5 | SOP-U-4710-UT-1007 | U-4710-UT-1007-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-11-05; 2015-08-10: 2015-09-07
4710-V29-02901 | 006 | 6"-V29-4710-02901-Ce-IQ | U4710 | 3.3 | SOP-U-4710-UT-1007 | U-4710-UT-1007-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO | 2015-08-10: 2015-09-07
4710-V29-02903 | 001 | 6"-V29-4710-02903-Ce-IQ | U4710 | 175.9 | SOP-U-4710-UT-1007 | U-4710-UT-1007-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-09-24; 2015-08-10: 2015-09-07
4710-V29-02903 | 002 | 6"-V29-4710-02903-Ce-IQ | U4710 | 30.5 | SOP-U-4710-UT-1007 | U-4710-UT-1007-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-09-29
4710-V29-02903 | 003 | 6"-V29-4710-02903-Ce-IQ | U4710 | 4.3 | SOP-U-4710-UT-1007 | U-4710-UT-1007-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V29-04266 | 001 | 4"-V29-4710-04266-Ce-IQ | U4710 | 30.5 | SOP-U-4710-UT-1007 | U-4710-UT-1007-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-09-29; 2015-08-10: 2015-09-07
4710-V29-04266 | 002 | 4"-V29-4710-04266-Ce-IQ | U4710 | 4.3 | SOP-U-4710-UT-1007 | U-4710-UT-1007-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO | 2015-08-10: 2015-09-07
4710-V4-00012 | 001 | 16"-V4-4710-00012-Bf-IQ | U4710 | 361.8 | SOP-U-4710-UT-1029 | U-4710-UT-1029-0003-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-20 | 2015-08-10 | 2015-07-29 | 2015-07-27 | 2015-07-27 | 2015-07-28 | 2015-07-28
4710-V4-00012 | 002 | 16"-V4-4710-00012-Bf-IQ | U4710 | 390.6 | SOP-U-4710-UT-1029 | U-4710-UT-1029-0003-1-03 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO |  | 2015-08-10 | 2015-07-29 | 2015-08-05 | 2015-08-11 | 2015-08-11 | 2015-08-11
4710-V4-00012 | 003 | 16"-V4-4710-00012-Bf-IQ | U4710 | 107 | SOP-U-4710-UT-1029 | U-4710-UT-1029-0003-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-20 | 2015-08-03 | 2015-08-03 | 2015-07-22 | 2015-07-24 | 2015-07-24 | 2015-07-24
4710-V4-00012 | 004 | 16"-V4-4710-00012-Bf-IQ | U4710 | 357.7 | SOP-U-4710-UT-1029 | U-4710-UT-1029-0003-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-10-13 | 2015-08-03 | 2015-08-03 | 2015-08-03 | 2015-08-03 | 2015-08-03 | 2015-08-03
4710-V4-00270 | 001 | 2"-V4-4710-00270-Bf-IQ | U4710 | 51.5 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 37 - AGUARDANDO ACOPLAMENTO | 2015-01-21: 2014-06-25; 2015-08-10: 2015-02-09; 2015-08-12: 2015-02-24
4710-V4-00270 | 002 | 2"-V4-4710-00270-Bf-IQ | U4710 | 53 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-12-17
4710-V4-00270 | 003 | 2"-V4-4710-00270-Bf-IQ | U4710 | 32.2 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-10-08
4710-V4-00270 | 004 | 2"-V4-4710-00270-Bf-IQ | U4710 | 23.5 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-11-05
4710-V4-00270 | 005 | 2"-V4-4710-00270-Bf-IQ | U4710 | 16.7 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 02 - SPOOL CANCELADO | 02 - FAB - SPOOL CANCELADO
4710-V4-00270 | 006 | 2"-V4-4710-00270-Bf-IQ | U4710 | 7.2 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-11-05
4710-V4-00270 | 007 | 2"-V4-4710-00270-Bf-IQ | U4710 | 10.8 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-12-16
4710-V4-00270 | 008 | 2"-V4-4710-00270-Bf-IQ | U4710 | 3.4 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-00270 | 009 | 2"-V4-4710-00270-Bf-IQ | U4710 | 2.8 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-V4-00271 | 001 | 2"-V4-4710-00271-Bf-IQ | U4710 | 30.7 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-10-13
4710-V4-00271 | 002 | 2"-V4-4710-00271-Bf-IQ | U4710 | 8.7 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-10-13
4710-V4-00271 | 003 | 2"-V4-4710-00271-Bf-IQ | U4710 | 7.2 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-10-08
4710-V4-00271 | 004 | 2"-V4-4710-00271-Bf-IQ | U4710 | 10.8 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-12-17
4710-V4-00271 | 005 | 2"-V4-4710-00271-Bf-IQ | U4710 | 3.4 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-00710 | 001 | 2"-V4-4710-00710-Bf-IQ | U4710 | 9.5 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-10-22
4710-V4-00710 | 002 | 2"-V4-4710-00710-Bf-IQ | U4710 | 65.5 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-11-25
4710-V4-00710 | 003 | 2"-V4-4710-00710-Bf-IQ | U4710 | 40.5 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-12-11
4710-V4-00710 | 004 | 2"-V4-4710-00710-Bf-IQ | U4710 | 8.5 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-10-20
4710-V4-00710 | 005 | 2"-V4-4710-00710-Bf-IQ | U4710 | 8.6 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-12-14
4710-V4-00710 | 006 | 2"-V4-4710-00710-Bf-IQ | U4710 | 2.8 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-01070 | 001 | 2"-V4-4710-01070-Bf-PP | U4710 | 6 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-12-17
4710-V4-01070 | 002 | 2"-V4-4710-01070-Bf-PP | U4710 | 7.9 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-10-20
4710-V4-01070 | 003 | 2"-V4-4710-01070-Bf-PP | U4710 | 65.5 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-12-08
4710-V4-01070 | 004 | 2"-V4-4710-01070-Bf-PP | U4710 | 15.6 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-11-05
4710-V4-01070 | 005 | 2"-V4-4710-01070-Bf-PP | U4710 | 47.3 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-12-29
4710-V4-01070 | 006 | 2"-V4-4710-01070-Bf-PP | U4710 | 19.9 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-12-29
4710-V4-01070 | 007 | 2"-V4-4710-01070-Bf-PP | U4710 | 39.6 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-12-16
4710-V4-01070 | 008 | 2"-V4-4710-01070-Bf-PP | U4710 | 8.6 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-12-19
4710-V4-01070 | 009 | 2"-V4-4710-01070-Bf-PP | U4710 | 35.2 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-12-05
4710-V4-01070 | 010 | 2"-V4-4710-01070-Bf-PP | U4710 | 2.8 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-01070 | 011 | 2"-V4-4710-01070-Bf-PP | U4710 | 5.3 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-01070 | 012 | 2"-V4-4710-01070-Bf-PP | U4710 | 5.2 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 02 - SPOOL CANCELADO | 02 - FAB - SPOOL CANCELADO
4710-V4-01071 | 001 | 2"-V4-4710-01071-Ec-PP | U4710 | 15.7 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-11-21
4710-V4-01071 | 002 | 2"-V4-4710-01071-Ec-PP | U4710 | 16.8 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-12-08
4710-V4-01071 | 003 | 2"-V4-4710-01071-Ec-PP | U4710 | 15 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-12-10
4710-V4-01071 | 004 | 2"-V4-4710-01071-Ec-PP | U4710 | 4.3 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-11-05
4710-V4-01071 | 005 | 2"-V4-4710-01071-Ec-PP | U4710 | 3.2 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-01071 | 006 | 2"-V4-4710-01071-Ec-PP | U4710 | 3.2 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-02540 | 001 | 2"-V4-4710-02540-Bf-IQ | U4710 | 51.6 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 37 - AGUARDANDO ACOPLAMENTO | 2015-01-21: 2014-06-06; 2015-08-10: 2015-02-23; 2015-08-12: 2015-02-24
4710-V4-02540 | 002 | 2"-V4-4710-02540-Bf-IQ | U4710 | 41.8 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-10-10
4710-V4-02540 | 003 | 2"-V4-4710-02540-Bf-IQ | U4710 | 19.1 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-10-24
4710-V4-02540 | 004 | 2"-V4-4710-02540-Bf-IQ | U4710 | 10.6 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-10-22
4710-V4-02540 | 005 | 2"-V4-4710-02540-Bf-IQ | U4710 | 2.8 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-02540 | 006 | 2"-V4-4710-02540-Bf-IQ | U4710 | 3.4 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-02540 | 007 | 2"-V4-4710-02540-Bf-IQ | U4710 | 2.9 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-V4-02540 | 008 | 2"-V4-4710-02540-Bf-IQ | U4710 | 28.8 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-11-25
4710-V4-02540 | 009 | 2"-V4-4710-02540-Bf-IQ | U4710 | 2.9 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2015-02-24
4710-V4-02840 | 001 | 3"-V4-4710-02840-Bf-IQ | U4710 | 42.8 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 40 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 2015-01-21: 2014-12-09; 2015-08-10: 2015-04-06; 2015-08-12: 2015-03-30; 2015-08-18: 2015-04-02
4710-V4-02840 | 002 | 3"-V4-4710-02840-Bf-IQ | U4710 | 58.5 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-12-05
4710-V4-02840 | 003 | 3"-V4-4710-02840-Bf-IQ | U4710 | 111 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-12-17
4710-V4-02840 | 004 | 3"-V4-4710-02840-Bf-IQ | U4710 | 2.2 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-09-04
4710-V4-02840 | 005 | 3"-V4-4710-02840-Bf-IQ | U4710 | 2.4 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-V4-02840 | 006 | 3"-V4-4710-02840-Bf-IQ | U4710 | 2.8 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-V4-03130 | 001 | 2"-V4-4710-03130-Bf-IQ | U4710 | 39.3 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 37 - AGUARDANDO ACOPLAMENTO | 2015-01-21: 2014-06-06; 2015-08-10: 2015-01-26; 2015-08-12: 2015-01-30
4710-V4-03130 | 002 | 2"-V4-4710-03130-Bf-IQ | U4710 | 47.6 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-08-01
4710-V4-03130 | 003 | 2"-V4-4710-03130-Bf-IQ | U4710 | 32.3 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-07-24
4710-V4-03130 | 004 | 2"-V4-4710-03130-Bf-IQ | U4710 | 21.7 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-08-05
4710-V4-03130 | 005 | 2"-V4-4710-03130-Bf-IQ | U4710 | 9.7 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-08-05
4710-V4-03130 | 006 | 2"-V4-4710-03130-Bf-IQ | U4710 | 27.7 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-07-23
4710-V4-03130 | 007 | 2"-V4-4710-03130-Bf-IQ | U4710 | 2.9 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4710-V4-03130 | 008 | 2"-V4-4710-03130-Bf-IQ | U4710 | 4 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-03130 | 009 | 2"-V4-4710-03130-Bf-IQ | U4710 | 2.8 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-V4-03734 | 001 | 12"-V4-4710-03734-Bf-PP | U4710 | 164.9 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0002-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-13 | 2015-07-13 | 2015-07-14 | 2015-07-06 | 2015-07-07 | 2015-07-07 | 2015-07-16
4710-V4-03735 | 001 | 12"-V4-4710-03735-Bf-PP | U4710 | 164.9 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0002-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-23 | 2015-07-13 | 2015-07-14 | 2015-07-06 | 2015-07-07 | 2015-07-07 | 2015-07-16
4710-V4-04041 | 001 | 1"-V4-4710-04041-Bf-IQ | U4710 | 12.9 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-09-04
4710-V4-04041 | 002 | 1"-V4-4710-04041-Bf-IQ | U4710 | 21 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-09-18
4710-V4-04041 | 003 | 1"-V4-4710-04041-Bf-IQ | U4710 | 9 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-10-08
4710-V4-04041 | 004 | 1"-V4-4710-04041-Bf-IQ | U4710 | 18.9 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-11-25
4710-V4-04041 | 005 | 1"-V4-4710-04041-Bf-IQ | U4710 | 25.1 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4710-V4-04041 | 006 | 1"-V4-4710-04041-Bf-IQ | U4710 | 4.4 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4710-V4-04041 | 007 | 1"-V4-4710-04041-Bf-IQ | U4710 | 2.9 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4710-V4-04042 | 001 | 1.1/2"-V4-4710-04042-Bf-IQ | U4710 | 10.2 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-04042 | 002 | 1.1/2"-V4-4710-04042-Bf-IQ | U4710 | 25.4 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4710-V4-04042 | 003 | 1.1/2"-V4-4710-04042-Bf-IQ | U4710 | 9.7 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4710-V4-04043 | 001 | 1"-V4-4710-04043-Bf-IQ | U4710 | 27.5 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-04043 | 002 | 1"-V4-4710-04043-Bf-IQ | U4710 | 17.8 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4710-V4-04043 | 003 | 1"-V4-4710-04043-Bf-IQ | U4710 | 4.3 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-04044 | 001 | 1"-V4-4710-04044-Bf-IQ | U4710 | 14.8 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-11-17
4710-V4-04044 | 002 | 1"-V4-4710-04044-Bf-IQ | U4710 | 28 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4710-V4-04045 | 001 | 1"-V4-4710-04045-Bf-IQ | U4710 | 25.9 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 40 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 2015-01-21: 2014-09-18; 2015-08-10: 2014-10-13; 2015-08-12: 2014-10-15
4710-V4-04045 | 002 | 1"-V4-4710-04045-Bf-IQ | U4710 | 23.1 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4710-V4-04045 | 003 | 1"-V4-4710-04045-Bf-IQ | U4710 | 4.5 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-09-04
4710-V4-04045 | 004 | 1"-V4-4710-04045-Bf-IQ | U4710 | 20.3 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4710-V4-04045 | 005 | 1"-V4-4710-04045-Bf-IQ | U4710 | 4.4 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-04045 | 006 | 1"-V4-4710-04045-Bf-IQ | U4710 | 2.9 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-04046 | 001 | 1"-V4-4710-04046-Bf-IQ | U4710 | 13.4 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2015-03-02
4710-V4-04046 | 002 | 1"-V4-4710-04046-Bf-IQ | U4710 | 8.9 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4710-V4-04046 | 003 | 1"-V4-4710-04046-Bf-IQ | U4710 | 4.2 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-04046 | 004 | 1"-V4-4710-04046-Bf-IQ | U4710 | 2.9 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-04047 | 001 | 1"-V4-4710-04047-Bf-IQ | U4710 | 23.6 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 40 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 2015-01-21: 2014-09-16; 2015-08-10: 2014-10-27; 2015-08-12: 2014-10-29
4710-V4-04047 | 002 | 1"-V4-4710-04047-Bf-IQ | U4710 | 14.1 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-09-04
4710-V4-04047 | 003 | 1"-V4-4710-04047-Bf-IQ | U4710 | 8.1 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4710-V4-04047 | 004 | 1"-V4-4710-04047-Bf-IQ | U4710 | 4.7 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-04047 | 005 | 1"-V4-4710-04047-Bf-IQ | U4710 | 2.9 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-04048 | 001 | 1"-V4-4710-04048-Bf-IQ | U4710 | 23.9 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-09-18
4710-V4-04048 | 002 | 1"-V4-4710-04048-Bf-IQ | U4710 | 23.6 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2015-09-15
4710-V4-04048 | 003 | 1"-V4-4710-04048-Bf-IQ | U4710 | 4.3 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-09-04
4710-V4-04048 | 004 | 1"-V4-4710-04048-Bf-IQ | U4710 | 20.3 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4710-V4-04048 | 005 | 1"-V4-4710-04048-Bf-IQ | U4710 | 4.4 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4710-V4-04048 | 006 | 1"-V4-4710-04048-Bf-IQ | U4710 | 2.9 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-04049 | 001 | 1.1/2"-V4-4710-04049-Bf-IQ | U4710 | 40.5 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 40 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 2015-01-21: 2014-09-16; 2015-08-10: 2014-10-13; 2015-08-12: 2014-10-15
4710-V4-04049 | 002 | 1.1/2"-V4-4710-04049-Bf-IQ | U4710 | 26.9 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2015-09-15
4710-V4-04049 | 003 | 1.1/2"-V4-4710-04049-Bf-IQ | U4710 | 4.5 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-09-04
4710-V4-04049 | 004 | 1.1/2"-V4-4710-04049-Bf-IQ | U4710 | 24.8 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-09-04
4710-V4-04049 | 005 | 1.1/2"-V4-4710-04049-Bf-IQ | U4710 | 5.9 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-09-04
4710-V4-04049 | 006 | 1.1/2"-V4-4710-04049-Bf-IQ | U4710 | 6.7 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-09-04
4710-V4-04049 | 007 | 1.1/2"-V4-4710-04049-Bf-IQ | U4710 | 10.9 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4710-V4-04049 | 008 | 1.1/2"-V4-4710-04049-Bf-IQ | U4710 | 4.4 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-04050 | 001 | 1"-V4-4710-04050-Bf-IQ | U4710 | 12.8 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-12-10
4710-V4-04050 | 002 | 1"-V4-4710-04050-Bf-IQ | U4710 | 20.8 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4710-V4-04050 | 003 | 1"-V4-4710-04050-Bf-IQ | U4710 | 4.4 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4710-V4-04052 | 001 | 1.1/2"-V4-4710-04052-Bf-IQ | U4710 | 13.8 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-09-16
4710-V4-04052 | 002 | 1.1/2"-V4-4710-04052-Bf-IQ | U4710 | 52.2 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-09-16
4710-V4-04052 | 003 | 1.1/2"-V4-4710-04052-Bf-IQ | U4710 | 28 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-09-04
4710-V4-04052 | 004 | 1.1/2"-V4-4710-04052-Bf-IQ | U4710 | 69.7 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-09-04
4710-V4-04052 | 005 | 1.1/2"-V4-4710-04052-Bf-IQ | U4710 | 31.6 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-10-24
4710-V4-04052 | 006 | 1.1/2"-V4-4710-04052-Bf-IQ | U4710 | 19.3 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-09-04
4710-V4-04052 | 007 | 1.1/2"-V4-4710-04052-Bf-IQ | U4710 | 23.9 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4710-V4-04052 | 008 | 1.1/2"-V4-4710-04052-Bf-IQ | U4710 | 4.4 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4710-V4-04052 | 009 | 1.1/2"-V4-4710-04052-Bf-IQ | U4710 | 2.9 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-04052 | 010 | 1.1/2"-V4-4710-04052-Bf-IQ | U4710 | 3.2 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4710-V4-04053 | 001 | 1"-V4-4710-04053-Bf-IQ | U4710 | 8.8 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4710-V4-04053 | 002 | 1"-V4-4710-04053-Bf-IQ | U4710 | 4.6 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4710-V4-04056 | 001 | 1"-V4-4710-04056-Bf-IQ | U4710 | 18.2 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4710-V4-04056 | 002 | 1"-V4-4710-04056-Bf-IQ | U4710 | 4.4 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-04056 | 003 | 1"-V4-4710-04056-Bf-IQ | U4710 | 2.9 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-04057 | 001 | 1"-V4-4710-04057-Bf-IQ | U4710 | 9.7 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2015-01-29
4710-V4-04057 | 002 | 1"-V4-4710-04057-Bf-IQ | U4710 | 4.4 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-04059 | 001 | 12"-V4-4710-04059-Bf-IQ | U4710 | 495 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-10-08 | 2015-07-13 | 2015-07-14 | 2015-07-21 | 2015-07-27 | 2015-07-27 | 2015-07-28
4710-V4-04059 | 002 | 12"-V4-4710-04059-Bf-IQ | U4710 | 192 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-05-23 | 2015-01-05 | 2015-01-27 | 2015-03-27 | 2015-03-26 | 2015-03-31 | 2015-03-31
4710-V4-04059 | 003 | 12"-V4-4710-04059-Bf-IQ | U4710 | 2.8 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-V4-04059 | 901 | 12"-V4-4710-04059-Bf-IQ | U4710 | 217.8 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-29 | 2015-07-13 | 2015-07-14 | 2015-07-14 | 2015-07-14 | 2015-07-14 | 2015-07-14
4710-V4-04060 | 001 | 1"-V4-4710-04060-Bf-IQ | U4710 | 9.1 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 40 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 2015-01-21: 2014-09-18; 2015-08-10: 2015-04-06; 2015-08-12: 2015-03-30
4710-V4-04060 | 002 | 1"-V4-4710-04060-Bf-IQ | U4710 | 19 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-09-04
4710-V4-04060 | 003 | 1"-V4-4710-04060-Bf-IQ | U4710 | 29.5 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4710-V4-04060 | 004 | 1"-V4-4710-04060-Bf-IQ | U4710 | 2.9 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4710-V4-04061 | 001 | 3"-V4-4710-04061-Bf-IQ | U4710 | 36.3 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 37 - AGUARDANDO ACOPLAMENTO | 2015-01-21: 2014-05-29; 2015-08-10: 2014-09-15; 2015-08-12: 2014-10-06
4710-V4-04061 | 002 | 3"-V4-4710-04061-Bf-IQ | U4710 | 26 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 37 - AGUARDANDO ACOPLAMENTO | 2015-01-21: 2014-12-16; 2015-08-10: 2015-02-23; 2015-08-12: 2015-02-20
4710-V4-04061 | 003 | 3"-V4-4710-04061-Bf-IQ | U4710 | 126.8 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-12-16
4710-V4-04061 | 004 | 3"-V4-4710-04061-Bf-IQ | U4710 | 37.8 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-12-12
4710-V4-04061 | 005 | 3"-V4-4710-04061-Bf-IQ | U4710 | 135.5 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4710-V4-04061 | 006 | 3"-V4-4710-04061-Bf-IQ | U4710 | 62.6 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-12-05
4710-V4-04061 | 007 | 3"-V4-4710-04061-Bf-IQ | U4710 | 2.8 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-V4-04061 | 008 | 3"-V4-4710-04061-Bf-IQ | U4710 | 8.4 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-V4-04061 | 009 | 3"-V4-4710-04061-Bf-IQ | U4710 | 2.3 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-04062 | 001 | 12"-V4-4710-04062-Bf-IQ | U4710 | 86.4 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-22 | 2015-04-27 | 2015-05-05 | 2015-05-05 | 2015-05-05 | 2015-05-05 | 2015-05-05
4710-V4-04062 | 002 | 12"-V4-4710-04062-Bf-IQ | U4710 | 550.9 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-12-11 | 2015-05-11 | 2015-05-25 | 2015-05-29 | 2015-05-29 | 2015-06-02 | 2015-06-02
4710-V4-04062 | 003 | 12"-V4-4710-04062-Bf-IQ | U4710 | 375.3 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-18 | 2015-05-11 | 2015-05-18 | 2015-05-27 | 2015-05-28 | 2015-05-28 | 2015-06-25
4710-V4-04062 | 004 | 12"-V4-4710-04062-Bf-IQ | U4710 | 592.7 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-11-17 | 2015-02-09 | 2015-02-12 | 2015-02-12 | 2015-02-12 | 2015-02-12 | 2015-02-12
4710-V4-04062 | 005 | 12"-V4-4710-04062-Bf-IQ | U4710 | 485.8 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-11-18 | 2015-05-04 | 2015-02-03 | 2015-05-11 | 2015-05-12 | 2015-05-12 | 2015-06-23
4710-V4-04062 | 006 | 12"-V4-4710-04062-Bf-IQ | U4710 | 273.5 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-17 | 2015-05-04 | 2015-01-20 | 2015-06-09 | 2015-06-09 | 2015-06-11 | 2015-07-20
4710-V4-04062 | 007 | 12"-V4-4710-04062-Bf-IQ | U4710 | 462.6 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-18 | 2015-01-12 | 2015-01-20 | 2015-06-18 | 2014-12-17 | 2015-06-19 | 2015-06-19
4710-V4-04062 | 008 | 12"-V4-4710-04062-Bf-IQ | U4710 | 216 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-12 | 2015-01-12 | 2015-03-23 | 2015-06-17 | 2014-12-17 | 2015-06-18 | 2015-06-18
4710-V4-04062 | 009 | 12"-V4-4710-04062-Bf-IQ | U4710 | 425.1 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-14 | 2015-05-04 | 2015-01-22 | 2015-06-02 | 2015-06-12 | 2015-06-12 | 2015-07-01
4710-V4-04062 | 010 | 12"-V4-4710-04062-Bf-IQ | U4710 | 244.2 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 37 - AGUARDANDO ACOPLAMENTO | 2015-01-21: 2014-06-14; 2015-08-10: 2015-05-04; 2015-08-12: 2015-01-22
4710-V4-04062 | 011 | 12"-V4-4710-04062-Bf-IQ | U4710 | 596.9 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-05-28 | 2015-01-12 | 2015-01-06 | 2015-03-26 | 2015-03-27 | 2015-03-27 | 2015-06-03
4710-V4-04062 | 012 | 12"-V4-4710-04062-Bf-IQ | U4710 | 356.6 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-06 | 2014-11-17 | 2014-11-17 | 2014-12-12 | 2014-12-16 | 2014-12-17 | 2015-01-23
4710-V4-04062 | 013 | 12"-V4-4710-04062-Bf-IQ | U4710 | 235.1 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-05-30 | 2014-09-22 | 2014-10-21 | 2014-10-14 | 2014-10-21 | 2014-10-29 | 2014-11-11
4710-V4-04062 | 014 | 12"-V4-4710-04062-Bf-IQ | U4710 | 221.3 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-01-12 | 2014-10-20 | 2014-10-21 | 2014-10-21 | 2014-10-21 | 2014-10-29 | 2014-11-11
4710-V4-04062 | 015 | 12"-V4-4710-04062-Bf-IQ | U4710 | 117.1 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-05-27 | 2014-09-22 | 2014-10-21 | 2014-12-16 | 2014-12-16 | 2015-01-07 | 2015-01-27
4710-V4-04062 | 016 | 12"-V4-4710-04062-Bf-IQ | U4710 | 345.9 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-18 | 2014-09-15 | 2014-09-29 | 2014-12-23 | 2015-02-26 | 2015-02-26 | 2015-04-09
4710-V4-04062 | 017 | 12"-V4-4710-04062-Bf-IQ | U4710 | 339.4 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-06 | 2014-10-13 | 2014-10-16 | 2015-01-26 | 2015-01-27 | 2015-01-27 | 2015-01-31
4710-V4-04062 | 018 | 12"-V4-4710-04062-Bf-IQ | U4710 | 166.1 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-25 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | 2015-02-25 | 2015-03-03 | 2015-03-03 | 2015-06-23
4710-V4-04062 | 019 | 12"-V4-4710-04062-Bf-IQ | U4710 | 178.1 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-06 | 2015-01-05 | 2015-01-22 | 2015-01-19 | 2015-01-20 | 2015-01-20 | 2015-03-20
4710-V4-04062 | 020 | 12"-V4-4710-04062-Bf-IQ | U4710 | 110.8 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-06 | 2015-01-05 | 2015-01-22 | 2015-01-19 | 2015-01-21 | 2015-01-21 | 2015-03-20
4710-V4-04062 | 021 | 12"-V4-4710-04062-Bf-IQ | U4710 | 167.7 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-05-28 | 2015-01-05 | 2015-01-22 | 2015-02-02 | 2015-02-24 | 2015-02-24 | 2015-02-24
4710-V4-04062 | 022 | 12"-V4-4710-04062-Bf-IQ | U4710 | 144.8 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-04 | 2015-01-05 | 2014-12-16 | 2015-02-02 | 2015-02-02 | 2015-02-02 | 2015-02-02
4710-V4-04062 | 023 | 12"-V4-4710-04062-Bf-IQ | U4710 | 301.9 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-07-21 | 2015-01-26 | 2015-01-30 | 2015-01-30 | 2015-01-30 | 2015-01-30 | 2015-01-30
4710-V4-04062 | 024 | 12"-V4-4710-04062-Bf-IQ | U4710 | 8.5 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-V4-04062 | 025 | 12"-V4-4710-04062-Bf-IQ | U4710 | 2.3 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-V4-04062 | 026 | 12"-V4-4710-04062-Bf-IQ | U4710 | 4.3 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-V4-04062 | 027 | 12"-V4-4710-04062-Bf-IQ | U4710 | 8.5 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-V4-04062 | 028 | 12"-V4-4710-04062-Bf-IQ | U4710 | 4.3 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 61 - AGUARD.DIMENSIONAL CAMPO |  | 2015-09-14 | 2015-09-25 | 2015-09-25 | 2015-06-15 | 2015-06-15 | 2015-06-16
4710-V4-04062 | 029 | 12"-V4-4710-04062-Bf-IQ | U4710 | 8.5 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-V4-04062 | 030 | 12"-V4-4710-04062-Bf-IQ | U4710 | 2.3 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 61 - AGUARD.DIMENSIONAL CAMPO |  | 2015-09-14 | 2015-09-25 | 2015-09-25 | 2015-06-17 | 2015-06-17 | 2015-06-18
4710-V4-04062 | 031 | 12"-V4-4710-04062-Bf-IQ | U4710 | 2.4 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-V4-04062 | 032 | 12"-V4-4710-04062-Bf-IQ | U4710 | 2.3 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-V4-04062 | 033 | 12"-V4-4710-04062-Bf-IQ | U4710 | 2.4 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-V4-04062 | 034 | 12"-V4-4710-04062-Bf-IQ | U4710 | 6.5 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-07-25
4710-V4-04062 | 035 | 12"-V4-4710-04062-Bf-IQ | U4710 | 9.3 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-06-26
4710-V4-04062 | 036 | 12"-V4-4710-04062-Bf-IQ | U4710 | 7.1 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-V4-04062 | 037 | 12"-V4-4710-04062-BF-IQ | U4710 | 8.5 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-04267 | 001 | 8"-V4-4710-04267-Bf-PP | U4710 | 115.2 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-30 | 2015-08-03 | 2015-08-04 | 2015-08-04 | 2015-08-04 | 2015-08-04 | 2015-08-04
4710-V4-04267 | 002 | 8"-V4-4710-04267-Bf-PP | U4710 | 175.7 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-06 | 2015-08-03 | 2015-08-04 | 2015-07-28 | 2015-07-29 | 2015-07-29 | 2015-07-29
4710-V4-04267 | 003 | 8"-V4-4710-04267-Bf-PP | U4710 | 127.2 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-16 | 2015-08-03 | 2015-08-04 | 2015-08-05 | 2015-08-19 | 2015-08-20 | 2015-08-20
4710-V4-04267 | 004 | 8"-V4-4710-04267-Bf-PP | U4710 | 2.8 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO | 2015-08-10: 2015-08-03; 2015-08-12: 2015-08-04
4710-V4-04268 | 001 | 8"-V4-4710-04268-Bf-PP | U4710 | 115.2 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-03 | 2015-08-03 | 2015-08-04 | 2015-08-04 | 2015-08-04 | 2015-08-04 | 2015-08-04
4710-V4-04268 | 002 | 8"-V4-4710-04268-Bf-PP | U4710 | 175.7 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 37 - AGUARDANDO ACOPLAMENTO | 2015-01-21: 2014-09-30; 2015-08-10: 2015-08-03; 2015-08-12: 2015-08-04
4710-V4-04268 | 003 | 8"-V4-4710-04268-Bf-PP | U4710 | 238.9 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-23 | 2015-08-03 | 2015-08-04 | 2015-08-04 | 2015-08-04 | 2015-08-04 | 2015-08-04
4710-V4-04268 | 004 | 8"-V4-4710-04268-Bf-PP | U4710 | 2.8 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO | 2015-08-10: 2015-08-03; 2015-08-12: 2015-08-04
4710-V4-04654 | 001 | 3/4"-V4-4710-04654-Bf-IQ | U4710 | 7.9 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-11-17
4710-V4-04654 | 002 | 3/4"-V4-4710-04654-Bf-IQ | U4710 | 15.3 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4710-V4-04654 | 003 | 3/4"-V4-4710-04654-Bf-IQ | U4710 | 16.1 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4710-V4-04654 | 004 | 3/4"-V4-4710-04654-Bf-IQ | U4710 | 7.2 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4710-V4-04654 | 005 | 3/4"-V4-4710-04654-Bf-IQ | U4710 | 2.8 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4710-V4-04654 | 006 | 3/4"-V4-4710-04654-Bf-IQ | U4710 | 1.6 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-12-03
4710-V4-04744 | 001 | 4"-V4-4710-04744-Bf-PP | U4710 | 61.4 | SOP-U-4710-UT-1028 | U-4710-UT-1028-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-10-16
4710-V4-04744 | 002 | 4"-V4-4710-04744-Bf-PP | U4710 | 33.1 | SOP-U-4710-UT-1028 | U-4710-UT-1028-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-10-06
4710-V4-04744 | 003 | 4"-V4-4710-04744-Bf-PP | U4710 | 129.2 | SOP-U-4710-UT-1028 | U-4710-UT-1028-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-10-16
4710-V4-04744 | 004 | 4"-V4-4710-04744-Bf-PP | U4710 | 4.5 | SOP-U-4710-UT-1028 | U-4710-UT-1028-0001-1-04 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4710-V4-04886 | 001 | 1.1/2"-V4-4710-04886-Bf-IQ | U4710 | 52.4 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-09-16
4710-V4-04886 | 002 | 1.1/2"-V4-4710-04886-Bf-IQ | U4710 | 59.5 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-10-17
4710-V4-04886 | 003 | 1.1/2"-V4-4710-04886-Bf-IQ | U4710 | 21.2 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2015-09-15
4710-V4-04886 | 004 | 1.1/2"-V4-4710-04886-Bf-IQ | U4710 | 17.6 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4710-V4-04886 | 005 | 1.1/2"-V4-4710-04886-Bf-IQ | U4710 | 27.9 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2015-01-29
4710-V4-04886 | 006 | 1.1/2"-V4-4710-04886-Bf-IQ | U4710 | 5.9 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2015-02-24
4710-V4-04886 | 007 | 1.1/2"-V4-4710-04886-Bf-IQ | U4710 | 4.2 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-04886 | 008 | 1.1/2"-V4-4710-04886-Bf-IQ | U4710 | 2.9 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-04886 | 009 | 1.1/2"-V4-4710-04886-Bf-IQ | U4710 | 3.2 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-07523 | 001 | 1"-V4-4710-07523-Bf-IQ | U4710 | 5.1 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2015-01-05
4710-V4-07523 | 002 | 1"-V4-4710-07523-Bf-IQ | U4710 | 20.1 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2015-01-05
4710-V4-07523 | 003 | 1"-V4-4710-07523-Bf-IQ | U4710 | 8.1 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2015-01-05
4710-V4-07523 | 004 | 1"-V4-4710-07523-Bf-IQ | U4710 | 12.6 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4710-V4-07523 | 005 | 1"-V4-4710-07523-Bf-IQ | U4710 | 3.4 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-07523 | 006 | 1"-V4-4710-07523-Bf-IQ | U4710 | 2.9 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-07524 | 001 | 1"-V4-4710-07524-Bf-IQ | U4710 | 7.9 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2015-01-05
4710-V4-07524 | 002 | 1"-V4-4710-07524-Bf-IQ | U4710 | 19.7 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4710-V4-07524 | 003 | 1"-V4-4710-07524-Bf-IQ | U4710 | 3.4 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-07524 | 004 | 1"-V4-4710-07524-Bf-IQ | U4710 | 2.9 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-07525 | 001 | 1"-V4-4710-07525-Bf-IQ | U4710 | 7.5 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2015-01-05
4710-V4-07525 | 002 | 1"-V4-4710-07525-Bf-IQ | U4710 | 11.6 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2015-01-05
4710-V4-07525 | 003 | 1"-V4-4710-07525-Bf-IQ | U4710 | 28.8 |  |  | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4710-V4-07525 | 004 | 1"-V4-4710-07525-Bf-IQ | U4710 | 3.4 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-07525 | 005 | 1"-V4-4710-07525-Bf-IQ | U4710 | 2.9 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-07526 | 001 | 1"-V4-4710-07526-Bf-IQ | U4710 | 10.3 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2015-01-05
4710-V4-07526 | 002 | 1"-V4-4710-07526-Bf-IQ | U4710 | 6.9 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2015-01-05
4710-V4-07526 | 003 | 1"-V4-4710-07526-Bf-IQ | U4710 | 20.1 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2015-01-05
4710-V4-07526 | 004 | 1"-V4-4710-07526-Bf-IQ | U4710 | 30.8 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-07526 | 005 | 1"-V4-4710-07526-Bf-IQ | U4710 | 9.8 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4710-V4-07526 | 006 | 1"-V4-4710-07526-Bf-IQ | U4710 | 3.5 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-07526 | 007 | 1"-V4-4710-07526-Bf-IQ | U4710 | 2.9 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-07527 | 001 | 1"-V4-4710-07527-Bf-IQ | U4710 | 7.6 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2015-01-05
4710-V4-07527 | 002 | 1"-V4-4710-07527-Bf-IQ | U4710 | 19.5 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4710-V4-07527 | 003 | 1"-V4-4710-07527-Bf-IQ | U4710 | 3.4 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-07527 | 004 | 1"-V4-4710-07527-Bf-IQ | U4710 | 2.9 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-07528 | 001 | 1"-V4-4710-07528-Bf-IQ | U4710 | 8.1 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2015-01-05
4710-V4-07528 | 002 | 1"-V4-4710-07528-Bf-IQ | U4710 | 31.6 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2015-01-05
4710-V4-07528 | 003 | 1"-V4-4710-07528-Bf-IQ | U4710 | 15.5 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2015-01-05
4710-V4-07528 | 004 | 1"-V4-4710-07528-Bf-IQ | U4710 | 7 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4710-V4-07528 | 005 | 1"-V4-4710-07528-Bf-IQ | U4710 | 3.2 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-07528 | 006 | 1"-V4-4710-07528-Bf-IQ | U4710 | 2.9 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-07529 | 001 | 1"-V4-4710-07529-Bf-IQ | U4710 | 10.2 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4710-V4-07529 | 002 | 1"-V4-4710-07529-Bf-IQ | U4710 | 5.5 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-07530 | 001 | 1"-V4-4710-07530-Bf-IQ | U4710 | 10.3 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2015-03-02
4710-V4-07530 | 002 | 1"-V4-4710-07530-Bf-IQ | U4710 | 5.6 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-07531 | 001 | 1"-V4-4710-07531-Bf-IQ | U4710 | 10.7 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4710-V4-07531 | 002 | 1"-V4-4710-07531-Bf-IQ | U4710 | 5.6 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-07532 | 001 | 1"-V4-4710-07532-Bf-IQ | U4710 | 10.7 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4710-V4-07532 | 002 | 1"-V4-4710-07532-Bf-IQ | U4710 | 5.6 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-07533 | 001 | 1"-V4-4710-07533-Bf-IQ | U4710 | 7.3 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4710-V4-07533 | 002 | 1"-V4-4710-07533-Bf-IQ | U4710 | 5.6 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-07534 | 001 | 1"-V4-4710-07534-Bf-IQ | U4710 | 7.3 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4710-V4-07534 | 002 | 1"-V4-4710-07534-Bf-IQ | U4710 | 5.6 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-07535 | 001 | 1"-V4-4710-07535-Bf-IQ | U4710 | 7.3 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4710-V4-07535 | 002 | 1"-V4-4710-07535-Bf-IQ | U4710 | 5.6 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-07536 | 001 | 1"-V4-4710-07536-Bf-IQ | U4710 | 7.3 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4710-V4-07536 | 002 | 1"-V4-4710-07536-Bf-IQ | U4710 | 5.6 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-07537 | 001 | 1"-V4-4710-07537-Bf-IQ | U4710 | 13.6 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4710-V4-07537 | 002 | 1"-V4-4710-07537-Bf-IQ | U4710 | 5.6 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-07538 | 001 | 1"-V4-4710-07538-Bf-IQ | U4710 | 13.6 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4710-V4-07538 | 002 | 1"-V4-4710-07538-Bf-IQ | U4710 | 5.6 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-07539 | 001 | 1"-V4-4710-07539-Bf-IQ | U4710 | 14 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4710-V4-07539 | 002 | 1"-V4-4710-07539-Bf-IQ | U4710 | 5.6 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-07545 | 001 | 1"-V4-4710-07545-Bf-IQ | U4710 | 14 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4710-V4-07545 | 002 | 1"-V4-4710-07545-Bf-IQ | U4710 | 5.6 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-07546 | 001 | 1"-V4-4710-07546-Bf-IQ | U4710 | 7.2 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4710-V4-07546 | 002 | 1"-V4-4710-07546-Bf-IQ | U4710 | 5.6 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-07547 | 001 | 1"-V4-4710-07547-Bf-IQ | U4710 | 8.3 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4710-V4-07547 | 002 | 1"-V4-4710-07547-Bf-IQ | U4710 | 5.7 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-07547 | 003 | 1"-V4-4710-07547-Bf-IQ | U4710 | 2.9 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-07548 | 001 | 1"-V4-4710-07548-Bf-IQ | U4710 | 11.1 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2015-01-05
4710-V4-07548 | 002 | 1"-V4-4710-07548-Bf-IQ | U4710 | 2.8 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-07548 | 003 | 1"-V4-4710-07548-Bf-IQ | U4710 | 7.2 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4710-V4-07548 | 004 | 1"-V4-4710-07548-Bf-IQ | U4710 | 5.6 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-07548 | 005 | 1"-V4-4710-07548-Bf-IQ | U4710 | 2.9 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-07549 | 001 | 1"-V4-4710-07549-Bf-IQ | U4710 | 11.3 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2015-01-05
4710-V4-07549 | 002 | 1"-V4-4710-07549-Bf-IQ | U4710 | 2.5 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-07549 | 003 | 1"-V4-4710-07549-Bf-IQ | U4710 | 7.2 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4710-V4-07549 | 004 | 1"-V4-4710-07549-Bf-IQ | U4710 | 5.7 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-07549 | 005 | 1"-V4-4710-07549-Bf-IQ | U4710 | 2.9 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-07550 | 001 | 3"-V4-4710-07550-Bf-IQ | U4710 | 34.4 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-12-11
4710-V4-07550 | 002 | 3"-V4-4710-07550-Bf-IQ | U4710 | 49.8 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-12-10
4710-V4-07550 | 003 | 3"-V4-4710-07550-Bf-IQ | U4710 | 135.5 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4710-V4-07550 | 004 | 3"-V4-4710-07550-Bf-IQ | U4710 | 135.5 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4710-V4-07550 | 005 | 3"-V4-4710-07550-Bf-IQ | U4710 | 135.9 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-12-08
4710-V4-07550 | 006 | 3"-V4-4710-07550-Bf-IQ | U4710 | 122.1 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4710-V4-07550 | 007 | 3"-V4-4710-07550-Bf-IQ | U4710 | 34.3 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-12-12
4710-V4-07550 | 008 | 3"-V4-4710-07550-Bf-IQ | U4710 | 135.5 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4710-V4-07550 | 009 | 3"-V4-4710-07550-Bf-IQ | U4710 | 99.7 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-12-05
4710-V4-07550 | 010 | 3"-V4-4710-07550-Bf-IQ | U4710 | 37 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-12-04
4710-V4-07550 | 011 | 3"-V4-4710-07550-Bf-IQ | U4710 | 135.5 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4710-V4-07550 | 012 | 3"-V4-4710-07550-Bf-IQ | U4710 | 135.9 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-12-16
4710-V4-07550 | 013 | 3"-V4-4710-07550-Bf-IQ | U4710 | 135.5 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4710-V4-07550 | 014 | 3"-V4-4710-07550-Bf-IQ | U4710 | 130 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-12-09
4710-V4-07550 | 015 | 3"-V4-4710-07550-Bf-IQ | U4710 | 17.5 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-12-12
4710-V4-07550 | 016 | 3"-V4-4710-07550-Bf-IQ | U4710 | 136.2 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-12-15
4710-V4-07550 | 017 | 3"-V4-4710-07550-Bf-IQ | U4710 | 8.3 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2015-07-21
4710-V4-07550 | 018 | 3"-V4-4710-07550-Bf-IQ | U4710 | 8.5 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4710-V4-07550 | 019 | 3"-V4-4710-07550-Bf-IQ | U4710 | 4.5 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-07550 | 020 | 3"-V4-4710-07550-Bf-IQ | U4710 | 9.7 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-07550 | 021 | 3"-V4-4710-07550-Bf-IQ | U4710 | 4.2 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-07550 | 022 | 3"-V4-4710-07550-Bf-IQ | U4710 | 2.8 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-07550 | 023 | 3"-V4-4710-07550-Bf-IQ | U4710 | 2.8 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-07550 | 024 | 3"-V4-4710-07550-Bf-IQ | U4710 | 6.4 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-07550 | 025 | 3"-V4-4710-07550-Bf-IQ | U4710 | 16 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-07550 | 026 | 3"-V4-4710-07550-Bf-IQ | U4710 | 4.1 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-07550 | 027 | 3"-V4-4710-07550-Bf-IQ | U4710 | 3 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-07551 | 001 | 1"-V4-4710-07551-Bf-IQ | U4710 | 9.4 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4710-V4-07551 | 002 | 1"-V4-4710-07551-Bf-IQ | U4710 | 4.5 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2015-01-05
4710-V4-07551 | 003 | 1"-V4-4710-07551-Bf-IQ | U4710 | 13.4 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2015-01-05
4710-V4-07551 | 004 | 1"-V4-4710-07551-Bf-IQ | U4710 | 2.9 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-07551 | 005 | 1"-V4-4710-07551-Bf-IQ | U4710 | 26.6 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-07551 | 006 | 1"-V4-4710-07551-Bf-IQ | U4710 | 2.9 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-07551 | 007 | 1"-V4-4710-07551-Bf-IQ | U4710 | 5.3 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-07551 | 008 | 1"-V4-4710-07551-Bf-IQ | U4710 | 4.1 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-07552 | 001 | 1"-V4-4710-07552-Bf-IQ | U4710 | 9.4 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4710-V4-07552 | 002 | 1"-V4-4710-07552-Bf-IQ | U4710 | 6.3 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2015-01-05
4710-V4-07552 | 003 | 1"-V4-4710-07552-Bf-IQ | U4710 | 2.9 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-07552 | 004 | 1"-V4-4710-07552-Bf-IQ | U4710 | 27 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-07552 | 005 | 1"-V4-4710-07552-Bf-IQ | U4710 | 2.9 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-07552 | 006 | 1"-V4-4710-07552-Bf-IQ | U4710 | 5.4 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-07552 | 007 | 1"-V4-4710-07552-Bf-IQ | U4710 | 4.1 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-07553 | 001 | 1"-V4-4710-07553-Bf-IQ | U4710 | 24.6 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4710-V4-07553 | 002 | 1"-V4-4710-07553-Bf-IQ | U4710 | 27.9 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-07553 | 003 | 1"-V4-4710-07553-Bf-IQ | U4710 | 2.8 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-07553 | 004 | 1"-V4-4710-07553-Bf-IQ | U4710 | 6.4 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-07553 | 005 | 1"-V4-4710-07553-Bf-IQ | U4710 | 4.1 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-07553 | 006 | 1"-V4-4710-07553-Bf-IQ | U4710 | 2.9 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-07554 | 001 | 1"-V4-4710-07554-Bf-IQ | U4710 | 10.8 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4710-V4-07554 | 002 | 1"-V4-4710-07554-Bf-IQ | U4710 | 28.3 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2015-01-05
4710-V4-07554 | 003 | 1"-V4-4710-07554-Bf-IQ | U4710 | 12.6 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2015-03-12
4710-V4-07554 | 004 | 1"-V4-4710-07554-Bf-IQ | U4710 | 11.3 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-07554 | 005 | 1"-V4-4710-07554-Bf-IQ | U4710 | 7.1 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-07554 | 006 | 1"-V4-4710-07554-Bf-IQ | U4710 | 4.1 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-07557 | 001 | 1"-V4-4710-07557-Bf-IQ | U4710 | 12.1 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4710-V4-07557 | 002 | 1"-V4-4710-07557-Bf-IQ | U4710 | 17.6 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2015-01-05
4710-V4-07557 | 003 | 1"-V4-4710-07557-Bf-IQ | U4710 | 10.5 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2015-01-05
4710-V4-07557 | 004 | 1"-V4-4710-07557-Bf-IQ | U4710 | 4.4 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-07557 | 005 | 1"-V4-4710-07557-Bf-IQ | U4710 | 7.2 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4710-V4-07557 | 006 | 1"-V4-4710-07557-Bf-IQ | U4710 | 5.6 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-07557 | 007 | 1"-V4-4710-07557-Bf-IQ | U4710 | 2.9 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-07557 | 008 | 1"-V4-4710-07557-Bf-IQ | U4710 | 2.9 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-07557 | 009 | 1"-V4-4710-07557-Bf-IQ | U4710 | 10.6 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-07558 | 001 | 2"-V4-4710-07558-Bf-IQ | U4710 | 7.1 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-12-03
4710-V4-07558 | 002 | 2"-V4-4710-07558-Bf-IQ | U4710 | 63.2 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-12-05
4710-V4-07558 | 003 | 2"-V4-4710-07558-Bf-IQ | U4710 | 14 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-12-04
4710-V4-07558 | 004 | 2"-V4-4710-07558-Bf-IQ | U4710 | 41.5 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-12-05
4710-V4-07558 | 005 | 2"-V4-4710-07558-Bf-IQ | U4710 | 43.7 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-12-09
4710-V4-07558 | 006 | 2"-V4-4710-07558-Bf-IQ | U4710 | 24.2 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-12-05
4710-V4-07558 | 007 | 2"-V4-4710-07558-Bf-IQ | U4710 | 23.2 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-12-05
4710-V4-07558 | 008 | 2"-V4-4710-07558-Bf-IQ | U4710 | 9.7 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-11-28
4710-V4-07558 | 009 | 2"-V4-4710-07558-Bf-IQ | U4710 | 66.8 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-12-12
4710-V4-07558 | 010 | 2"-V4-4710-07558-Bf-IQ | U4710 | 7.2 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-12-10
4710-V4-07558 | 011 | 2"-V4-4710-07558-Bf-IQ | U4710 | 2.8 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-07558 | 012 | 2"-V4-4710-07558-Bf-IQ | U4710 | 5 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-07558 | 013 | 2"-V4-4710-07558-Bf-IQ | U4710 | 6.3 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-07558 | 014 | 2"-V4-4710-07558-Bf-IQ | U4710 | 7.5 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-07558 | 015 | 2"-V4-4710-07558-Bf-IQ | U4710 | 4.7 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-07558 | 016 | 2"-V4-4710-07558-Bf-IQ | U4710 | 3 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-09073 | 001 | 1"-V4-4710-09073-Bf-IQ | U4710 | 12.1 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-09-18
4710-V4-09073 | 002 | 1"-V4-4710-09073-Bf-IQ | U4710 | 27.2 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-V4-09073 | 003 | 1"-V4-4710-09073-Bf-IQ | U4710 | 8.7 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2015-01-29
4710-V4-09073 | 004 | 1"-V4-4710-09073-Bf-IQ | U4710 | 4.4 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-09073 | 005 | 1"-V4-4710-09073-Bf-IQ | U4710 | 2.9 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-09074 | 001 | 1"-V4-4710-09074-Bf-IQ | U4710 | 11.6 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-09-18
4710-V4-09074 | 002 | 1"-V4-4710-09074-Bf-IQ | U4710 | 27.2 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-11-28
4710-V4-09074 | 003 | 1"-V4-4710-09074-Bf-IQ | U4710 | 8.7 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2015-03-02
4710-V4-09074 | 004 | 1"-V4-4710-09074-Bf-IQ | U4710 | 4.4 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4710-V4-09074 | 005 | 1"-V4-4710-09074-Bf-IQ | U4710 | 2.9 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4710-V4-09078 | 001 | 3"-V4-4710-09078-Bf-PP | U4710 | 31.3 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2015-01-05
4710-V4-09078 | 002 | 3"-V4-4710-09078-Bf-PP | U4710 | 35 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-12-19
4710-V4-09078 | 003 | 3"-V4-4710-09078-Bf-PP | U4710 | 57.2 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2015-01-05
4710-V4-09078 | 004 | 3"-V4-4710-09078-Bf-PP | U4710 | 67.7 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0001-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4710-V4-09078 | 005 | 3"-V4-4710-09078-Bf-PP | U4710 | 67.7 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0001-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4710-V4-09078 | 006 | 3"-V4-4710-09078-Bf-PP | U4710 | 58.8 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2015-01-05
4710-V4-09078 | 007 | 3"-V4-4710-09078-Bf-PP | U4710 | 60.2 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-12-19
4710-V4-09078 | 008 | 3"-V4-4710-09078-Bf-PP | U4710 | 2.8 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-09086 | 001 | 1"-V4-4710-09086-Bf-IQ | U4710 | 9.1 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-09-18
4710-V4-09086 | 002 | 1"-V4-4710-09086-Bf-IQ | U4710 | 18.9 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2015-03-02
4710-V4-09086 | 003 | 1"-V4-4710-09086-Bf-IQ | U4710 | 29.5 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-09-11
4710-V4-09086 | 004 | 1"-V4-4710-09086-Bf-IQ | U4710 | 2.9 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4710-V4-09087 | 001 | 1"-V4-4710-09087-Bf-IQ | U4710 | 9.1 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-09-18
4710-V4-09087 | 002 | 1"-V4-4710-09087-Bf-IQ | U4710 | 19.5 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-09-11
4710-V4-09087 | 003 | 1"-V4-4710-09087-Bf-IQ | U4710 | 25.1 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-09-11
4710-V4-09087 | 004 | 1"-V4-4710-09087-Bf-IQ | U4710 | 4.4 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-09-11
4710-V4-09087 | 005 | 1"-V4-4710-09087-Bf-IQ | U4710 | 2.9 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4710-V4-09130 | 001 | 8"-V4-4710-09130-Bf-PP | U4710 | 283.8 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2015-01-05
4710-V4-09130 | 002 | 8"-V4-4710-09130-Bf-PP | U4710 | 150.6 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-09-29
4710-V4-09130 | 003 | 8"-V4-4710-09130-Bf-PP | U4710 | 510.6 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0001-1-02 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4710-V4-09130 | 004 | 8"-V4-4710-09130-Bf-PP | U4710 | 426.1 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-10-03
4710-V4-09130 | 005 | 8"-V4-4710-09130-Bf-PP | U4710 | 246.7 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-11-07
4710-V4-09130 | 006 | 8"-V4-4710-09130-BF-PP | U4710 | 2.8 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0001-1-02 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-V4-09131 | 001 | 8"-V4-4710-09131-Ec-PP | U4710 | 154.4 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 40 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 2015-01-21: 2014-12-19; 2015-08-10: 2015-08-24; 2015-08-12: 2015-08-28
4710-V4-09131 | 002 | 8"-V4-4710-09131-Ec-PP | U4710 | 111.9 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-13 | 2015-08-31 | 2015-08-28 | 2015-08-31 | 2015-08-31 | 2015-08-31 | 2015-08-31
4710-V4-09131 | 003 | 8"-V4-4710-09131-Ec-PP | U4710 | 775.7 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0001-1-03 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO |  | 2015-08-31 | 2015-08-28 | 2015-09-01 | 2015-09-01 | 2015-09-02 | 2015-09-03
4710-V4-09131 | 004 | 8"-V4-4710-09131-Ec-PP | U4710 | 261.1 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-09-29 | 2015-08-31 | 2015-08-28 | 2015-08-28 | 2015-08-28 | 2015-08-28 | 2015-08-28
4710-V4-09131 | 005 | 8"-V4-4710-09131-Ec-PP | U4710 | 395.4 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 37 - AGUARDANDO ACOPLAMENTO | 2015-01-21: 2014-10-01; 2015-08-10: 2015-08-31; 2015-08-12: 2015-08-28
4710-V4-09131 | 006 | 8"-V4-4710-09131-Ec-PP | U4710 | 202.5 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-10-13; 2015-08-10: 2015-09-14
4710-V4-09131 | 007 | 8"-V4-4710-09131-Ec-PP | U4710 | 713.7 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0001-1-03 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO |  | 2015-08-17 | 2015-08-21 | 2015-07-14 | 2015-07-16 | 2015-07-16 | 2015-07-16
4710-V4-09131 | 008 | 8"-V4-4710-09131-Ec-PP | U4710 | 429.2 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-10-03 | 2015-08-17 | 2015-08-21 | 2015-08-21 | 2015-08-21 | 2015-08-21 | 2015-08-21
4710-V4-09131 | 009 | 8"-V4-4710-09131-Ec-PP | U4710 | 309.6 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-11-17; 2015-08-10: 2015-09-14
4710-V4-09131 | 010 | 8"-V4-4710-09131-Ec-PP | U4710 | 3.2 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO | 2015-08-10: 2015-09-14
4710-V4-10030 | 001 | 3/4"-V4-4710-10030-Bf-IQ | U4710 | 16.1 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4710-V4-10035 | 001 | 6"-V4-4710-10035-Bf-PP | U4710 | 136.4 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0005-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-11-17
4710-V4-10035 | 002 | 6"-V4-4710-10035-Bf-PP | U4710 | 224.3 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0005-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-11-07
4710-V4-10035 | 003 | 6"-V4-4710-10035-Bf-PP | U4710 | 139.7 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0005-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-12-19
4710-V4-10036 | 001 | 6"-V4-4710-10036-Bf-PP | U4710 | 136.4 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0005-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-10-28
4710-V4-10036 | 002 | 6"-V4-4710-10036-Bf-PP | U4710 | 260.6 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0005-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-11-06
4710-V4-10036 | 003 | 6"-V4-4710-10036-Bf-PP | U4710 | 147.3 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0005-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-12-19
4710-V4-10098 | 001 | 1.1/2"-V4-4710-10098-Bf-IQ | U4710 | 19.5 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-09-29
4710-V4-10098 | 002 | 1.1/2"-V4-4710-10098-Bf-IQ | U4710 | 65.2 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-10-23
4710-V4-10098 | 003 | 1.1/2"-V4-4710-10098-Bf-IQ | U4710 | 46.4 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4710-V4-10098 | 004 | 1.1/2"-V4-4710-10098-Bf-IQ | U4710 | 59.2 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-09-29
4710-V4-10098 | 005 | 1.1/2"-V4-4710-10098-Bf-IQ | U4710 | 19.8 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-10-23
4710-V4-10098 | 006 | 1.1/2"-V4-4710-10098-Bf-IQ | U4710 | 48.4 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-10-23
4710-V4-10098 | 007 | 1.1/2"-V4-4710-10098-Bf-IQ | U4710 | 22 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-10-23
4710-V4-10098 | 008 | 1.1/2"-V4-4710-10098-Bf-IQ | U4710 | 31.7 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4710-V4-10098 | 009 | 1.1/2"-V4-4710-10098-Bf-IQ | U4710 | 0.9 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 02 - SPOOL CANCELADO | 02 - FAB - SPOOL CANCELADO
4710-V4-10098 | 010 | 1.1/2"-V4-4710-10098-Bf-IQ | U4710 | 3.2 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4710-V4-10098 | 011 | 1.1/2"-V4-4710-10098-Bf-IQ | U4710 | 3.2 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4710-V4-10099 | 001 | 1.1/2"-V4-4710-10099-Bf-IQ | U4710 | 20.4 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-09-12
4710-V4-10099 | 002 | 1.1/2"-V4-4710-10099-Bf-IQ | U4710 | 63.9 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2015-01-29
4710-V4-10099 | 003 | 1.1/2"-V4-4710-10099-Bf-IQ | U4710 | 50.3 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2015-09-15
4710-V4-10099 | 004 | 1.1/2"-V4-4710-10099-Bf-IQ | U4710 | 57.5 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2015-02-20
4710-V4-10099 | 005 | 1.1/2"-V4-4710-10099-Bf-IQ | U4710 | 21.5 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-09-22
4710-V4-10099 | 006 | 1.1/2"-V4-4710-10099-Bf-IQ | U4710 | 40 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4710-V4-10099 | 007 | 1.1/2"-V4-4710-10099-Bf-IQ | U4710 | 26.8 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2015-01-29
4710-V4-10099 | 008 | 1.1/2"-V4-4710-10099-Bf-IQ | U4710 | 3.1 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-10100 | 001 | 1.1/2"-V4-4710-10100-Bf-IQ | U4710 | 20.4 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-10-06
4710-V4-10100 | 002 | 1.1/2"-V4-4710-10100-Bf-IQ | U4710 | 63.9 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-09-19
4710-V4-10100 | 003 | 1.1/2"-V4-4710-10100-Bf-IQ | U4710 | 46.7 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4710-V4-10100 | 004 | 1.1/2"-V4-4710-10100-Bf-IQ | U4710 | 17.9 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-09-11
4710-V4-10100 | 005 | 1.1/2"-V4-4710-10100-Bf-IQ | U4710 | 52.1 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-09-11
4710-V4-10100 | 006 | 1.1/2"-V4-4710-10100-Bf-IQ | U4710 | 64.4 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2015-09-15
4710-V4-10100 | 007 | 1.1/2"-V4-4710-10100-Bf-IQ | U4710 | 47.1 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-12-10
4710-V4-10100 | 008 | 1.1/2"-V4-4710-10100-Bf-IQ | U4710 | 4 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-12-10
4710-V4-10100 | 009 | 1.1/2"-V4-4710-10100-Bf-IQ | U4710 | 3.2 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-10100 | 010 | 1.1/2"-V4-4710-10100-Bf-IQ | U4710 | 3.2 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-10101 | 001 | 1.1/2"-V4-4710-10101-Bf-IQ | U4710 | 20.3 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 40 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 2015-01-21: 2014-09-16; 2015-08-10: 2014-10-27; 2015-08-12: 2014-11-03
4710-V4-10101 | 002 | 1.1/2"-V4-4710-10101-Bf-IQ | U4710 | 63.9 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-09-19
4710-V4-10101 | 003 | 1.1/2"-V4-4710-10101-Bf-IQ | U4710 | 48.8 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2015-09-17
4710-V4-10101 | 004 | 1.1/2"-V4-4710-10101-Bf-IQ | U4710 | 32.9 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-22 | 2014-10-27 | 2014-10-27 | 2014-10-27 | 2014-10-21 | 2014-10-21 | 2014-10-23
4710-V4-10101 | 005 | 1.1/2"-V4-4710-10101-Bf-IQ | U4710 | 65.4 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 40 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 2015-01-21: 2015-02-20; 2015-08-10: 2014-10-27; 2015-08-12: 2014-10-27
4710-V4-10101 | 006 | 1.1/2"-V4-4710-10101-Bf-IQ | U4710 | 28 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4710-V4-10101 | 007 | 1.1/2"-V4-4710-10101-Bf-IQ | U4710 | 3.2 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-10101 | 008 | 1.1/2"-V4-4710-10101-Bf-IQ | U4710 | 3.2 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-10126 | 001 | 3/4"-V4-4710-10126-Bf-IQ | U4710 | 4.9 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4710-V4-10126 | 002 | 3/4"-V4-4710-10126-Bf-IQ | U4710 | 3.3 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-11-17
4710-V4-10126 | 003 | 3/4"-V4-4710-10126-Bf-IQ | U4710 | 21.6 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4710-V4-10127 | 001 | 3/4"-V4-4710-10127-Bf-IQ | U4710 | 6.7 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-11-17
4710-V4-10127 | 002 | 3/4"-V4-4710-10127-Bf-IQ | U4710 | 4.1 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-11-17
4710-V4-10127 | 003 | 3/4"-V4-4710-10127-Bf-IQ | U4710 | 18.2 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4710-V4-10127 | 004 | 3/4"-V4-4710-10127-Bf-IQ | U4710 | 7.9 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4710-V4-10128 | 001 | 3/4"-V4-4710-10128-Bf-IQ | U4710 | 6.7 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4710-V4-10128 | 002 | 3/4"-V4-4710-10128-Bf-IQ | U4710 | 8 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-11-17
4710-V4-10128 | 003 | 3/4"-V4-4710-10128-Bf-IQ | U4710 | 6.4 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-11-17
4710-V4-10128 | 004 | 3/4"-V4-4710-10128-Bf-IQ | U4710 | 4.4 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-11-17
4710-V4-10128 | 005 | 3/4"-V4-4710-10128-Bf-IQ | U4710 | 18.4 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-11-17
4710-V4-10128 | 006 | 3/4"-V4-4710-10128-Bf-IQ | U4710 | 6.9 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2015-02-25
4710-V4-10128 | 007 | 3/4"-V4-4710-10128-Bf-IQ | U4710 | 15.4 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4710-V4-10137 | 001 | 16"-V4-4710-10137-Bf-PP | U4710 | 656.8 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0002-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-09 | 2015-07-13 | 2015-07-14 | 2015-07-09 | 2015-07-14 | 2015-07-14 | 2015-07-14
4710-V4-10137 | 002 | 16"-V4-4710-10137-Bf-PP | U4710 | 307.9 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0002-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-23 | 2015-07-13 | 2015-07-14 | 2015-07-15 | 2015-07-17 | 2015-07-17 | 2015-07-27
4710-V4-10137 | 003 | 16"-V4-4710-10137-Bf-PP | U4710 | 436 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0002-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-09-16 | 2015-06-29 | 2015-07-01 | 2015-07-01 | 2015-07-01 | 2015-07-01 | 2015-07-01
4710-V4-10145 | 001 | 3/4"-V4-4710-10145-Bf-IQ | U4710 | 24.7 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4710-V4-10145 | 002 | 3/4"-V4-4710-10145-Bf-IQ | U4710 | 8.5 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-09-04
4710-V4-10145 | 003 | 3/4"-V4-4710-10145-Bf-IQ | U4710 | 21.2 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-10-09
4710-V4-10165 | 001 | 3/4"-V4-4710-10165-Bf-IQ | U4710 | 5 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-10165 | 002 | 3/4"-V4-4710-10165-Bf-IQ | U4710 | 8.9 |  |  | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4710-V4-10165 | 003 | 3/4"-V4-4710-10165-Bf-IQ | U4710 | 11.3 |  |  | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4710-V4-10165 | 004 | 3/4"-V4-4710-10165-Bf-IQ | U4710 | 14.3 |  |  | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4710-V4-10165 | 005 | 3/4"-V4-4710-10165-Bf-IQ | U4710 | 5 |  |  | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4710-V4-10165 | 006 | 3/4"-V4-4710-10165-Bf-IQ | U4710 | 19.1 |  |  | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4710-V4-10337 | 001 | 2"-V4-4710-10337-Bf-IQ | A4710 | 12.3 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0004-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 37 - AGUARDANDO ACOPLAMENTO | 2015-01-21: 2014-11-30; 2015-08-10: 2015-04-27; 2015-08-12: 2015-04-17
4710-V4-10337 | 002 | 2"-V4-4710-10337-Bf-IQ | A4710 | 65.3 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0004-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL | 2015-08-10: 2015-04-27; 2015-08-12: 2015-04-17
4710-V4-10337 | 003 | 2"-V4-4710-10337-Bf-IQ | A4710 | 64.2 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0004-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-12-15
4710-V4-10337 | 004 | 2"-V4-4710-10337-Bf-IQ | A4710 | 62.5 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0004-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-12-15
4710-V4-10337 | 005 | 2"-V4-4710-10337-Bf-IQ | A4710 | 28.8 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0004-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-12-09
4710-V4-10337 | 006 | 2"-V4-4710-10337-Bf-IQ | A4710 | 6.9 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0004-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-10-13
4710-V4-10337 | 007 | 2"-V4-4710-10337-Bf-IQ | A4710 | 17.4 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0004-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-12-11
4710-V4-10337 | 008 | 2"-V4-4710-10337-Bf-IQ | A4710 | 8.9 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0004-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-21: 2014-12-04
4710-V4-10337 | 009 | 2"-V4-4710-10337-Bf-IQ | A4710 | 2.8 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0004-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-10337 | 010 | 2"-V4-4710-10337-Bf-IQ | A4710 | 2.4 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0004-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-10387 | 001 | 24"-V4-4710-10387-Bf-IQ | A4710 | 405.7 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0004-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-07-21 | 2015-01-05 | 2015-01-27 | 2015-01-27 | 2015-01-27 | 2015-01-27 | 2015-01-27
4710-V4-10387 | 002 | 24"-V4-4710-10387-Bf-IQ | A4710 | 1812.9 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0004-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-07-18 | 2015-01-05 | 2014-12-16 | 2014-12-17 | 2015-02-13 | 2015-02-13 | 2015-06-12
4710-V4-10387 | 003 | 24"-V4-4710-10387-Bf-IQ | A4710 | 1894.5 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0004-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-29 | 2015-01-05 | 2014-12-16 | 2014-12-16 | 2014-12-16 | 2014-12-16 | 2014-12-16
4710-V4-10387 | 004 | 24"-V4-4710-10387-Bf-IQ | A4710 | 1558.3 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0004-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-01-19 | 2015-02-09 | 2015-02-10 | 2015-01-31 | 2015-02-03 | 2015-02-03 | 2015-03-03
4710-V4-10387 | 005 | 24"-V4-4710-10387-Bf-IQ | A4710 | 1358.3 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0004-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-07-18 | 2014-12-08 | 2014-12-17 | 2014-12-03 | 2014-12-10 | 2014-12-10 | 2015-01-23
4710-V4-10387 | 006 | 24"-V4-4710-10387-Bf-IQ | A4710 | 1512.7 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0004-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-07-18 | 2014-12-08 | 2014-12-17 | 2014-12-10 | 2014-12-10 | 2014-12-11 | 2015-07-24
4710-V4-10387 | 007 | 24"-V4-4710-10387-Bf-IQ | A4710 | 1150.6 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0004-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-07-18 | 2014-12-08 | 2014-12-17 | 2014-12-23 | 2015-01-05 | 2015-01-06 | 2015-06-19
4710-V4-10387 | 008 | 24"-V4-4710-10387-Bf-IQ | A4710 | 831.6 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0004-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-07-17 | 2014-12-08 | 2014-12-17 | 2015-01-31 | 2015-02-02 | 2015-02-05 | 2015-03-03
4710-V4-10387 | 009 | 24"-V4-4710-10387-Bf-IQ | A4710 | 1713.8 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0004-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-01-08 | 2015-01-05 | 2015-01-30 | 2015-02-25 | 2015-02-10 | 2015-02-10 | 2015-02-20
4710-V4-10387 | 010 | 24"-V4-4710-10387-Bf-IQ | A4710 | 556.7 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0004-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-07-18 | 2015-01-05 | 2015-01-27 | 2015-01-06 | 2015-01-21 | 2015-01-22 | 2015-01-23
4710-V4-10387 | 011 | 24"-V4-4710-10387-Bf-IQ | A4710 | 1661.8 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0004-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-07-16 | 2015-01-05 | 2015-01-27 | 2015-01-27 | 2015-01-27 | 2015-01-27 | 2015-01-27
4710-V4-10387 | 012 | 24"-V4-4710-10387-Bf-IQ | A4710 | 1025.7 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0004-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-01-22 | 2015-07-20 | 2015-07-16 | 2015-07-21 | 2015-07-23 | 2015-07-23 | 2015-07-23
4710-V4-10387 | 013 | 24"-V4-4710-10387-Bf-IQ | A4710 | 216.1 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0004-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-01-15 | 2015-07-20 | 2015-07-23 | 2015-07-23 | 2015-07-23 | 2015-07-23 | 2015-07-23
4710-V4-10387 | 014 | 24"-V4-4710-10387-Bf-IQ | A4710 | 513.2 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0004-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-11-03 | 2015-07-27 | 2015-07-28 | 2015-07-30 | 2015-07-30 | 2015-07-30 | 2015-07-30
4710-V4-10387 | 015 | 24"-V4-4710-10387-Bf-IQ | A4710 | 3.9 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0004-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-07-30 | 2015-02-23 | 2015-02-25 | 2015-03-09 | 2015-03-03 | 2015-03-10 | 2015-04-09
4710-V4-10387 | 016 | 24"-V4-4710-10387-Bf-IQ | A4710 | 7.3 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0004-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-V4-10387 | 017 | 24"-V4-4710-10387-Bf-IQ | A4710 | 8.5 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0004-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-V4-10387 | 018 | 24"-V4-4710-10387-Bf-IQ | A4710 | 4 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0004-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-07-28 | 2015-02-23 | 2015-02-25 | 2015-03-09 | 2015-03-03 | 2015-03-10 | 2015-04-06
4710-V4-10387 | 019 | 24"-V4-4710-10387-Bf-IQ | A4710 | 6.9 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0004-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM | 2014-12-08: 2015-08-10; 2014-12-17: 2015-08-12
4710-V4-10387 | 020 | 24"-V4-4710-10387-Bf-IQ | A4710 | 2.4 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0004-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 63 - AGUARDANDO SUPORTE |  | 2015-07-20 | 2015-07-13 | 2015-07-13 | 2015-07-09 | 2015-07-09 | 2015-07-13
4710-V4-10387 | 021 | 24"-V4-4710-10387-Bf-IQ | A4710 | 2.3 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0004-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 63 - AGUARDANDO SUPORTE |  | 2015-07-20 | 2015-07-13 | 2015-07-13 | 2015-07-09 | 2015-07-09 | 2015-07-13
4710-V4-10387 | 022 | 24"-V4-4710-10387-Bf-IQ | A4710 | 2.4 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0004-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 40 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 2014-12-08: 2015-06-29; 2014-12-17: 2015-07-03
4710-V4-10387 | 023 | 24"-V4-4710-10387-Bf-IQ | A4710 | 2.1 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0004-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-04 | 2015-06-29 | 2015-07-02 | 2015-07-02 | 2015-07-03 | 2015-07-03 | 2015-07-06
4710-V4-10387 | 024 | 24"-V4-4710-10387-Bf-IQ | A4710 | 13.3 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0004-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 40 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 2014-12-08: 2015-06-29; 2014-12-17: 2015-07-03
4710-V4-10387 | 025 | 24"-V4-4710-10387-Bf-IQ | A4710 | 8.1 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0004-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-07-08 | 2015-06-29 | 2015-07-02 | 2015-07-02 | 2015-07-03 | 2015-07-03 | 2015-07-06
4710-V4-10387 | 026 | 24"-V4-4710-10387-Bf-IQ | A4710 | 2.8 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0004-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 37 - AGUARDANDO ACOPLAMENTO | 2014-12-08: 2015-08-10; 2014-12-17: 2015-08-12
4710-V4-10387 | 027 | 24"-V4-4710-10387-Bf-IQ | A4710 | 4 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0004-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 61 - AGUARD.DIMENSIONAL CAMPO | 2014-08-07 | 2015-09-07 | 2015-09-25 | 2015-09-25 | 2015-08-12 | 2015-08-12 | 2015-08-13
4710-V4-10387 | 028 | 24"-V4-4710-10387-Bf-IQ | A4710 | 6.5 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0004-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO | 2014-12-08: 2015-09-07
4710-V4-10388 | 001 | 8"-V4-4710-10388-Bf-IQ | A4710 | 140.5 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0004-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-03 | 2015-02-19 | 2015-03-19 | 2015-02-25 | 2015-02-27 | 2015-03-02 | 2015-03-02
4710-V4-10388 | 002 | 8"-V4-4710-10388-Bf-IQ | A4710 | 292.9 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0004-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-29 | 2015-02-19 | 2015-03-02 | 2015-02-26 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-03-20
4710-V4-10388 | 003 | 8"-V4-4710-10388-Bf-IQ | A4710 | 454.2 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0004-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 37 - AGUARDANDO ACOPLAMENTO | 2014-07-17: 2014-09-22; 2014-12-08: 2015-05-04; 2014-12-17: 2015-03-19
4710-V4-10388 | 004 | 8"-V4-4710-10388-Bf-IQ | A4710 | 2.8 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0004-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-10388 | 005 | 8"-V4-4710-10388-BF-IQ | A4710 | 11.5 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0004-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-10388 | 006 | 8"-V4-4710-10388-BF-IQ | A4710 | 3.7 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0004-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-10388 | 007 | 8"-V4-4710-10388-BF-IQ | A4710 | 6 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0004-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-10389 | 001 | 1"-V4-4710-10389-Bf-IQ | A4710 | 7.8 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0004-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4710-V4-10389 | 002 | 1"-V4-4710-10389-Bf-IQ | A4710 | 14.8 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0004-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4710-V4-10389 | 003 | 1"-V4-4710-10389-Bf-IQ | A4710 | 4.4 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0004-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-10389 | 004 | 1"-V4-4710-10389-Bf-IQ | A4710 | 2.9 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0004-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-10519 | 001 | 1.1/2"-V4-4710-10519-Bf-IQ | A4710 | 15.5 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0004-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2015-03-02
4710-V4-10519 | 002 | 1.1/2"-V4-4710-10519-Bf-IQ | A4710 | 32.6 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0004-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2015-03-02
4710-V4-10519 | 003 | 1.1/2"-V4-4710-10519-Bf-IQ | A4710 | 64.6 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0004-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2015-03-02 | 2015-09-14 | 2015-09-15 | 2015-09-15 | 2015-03-30 | 2015-03-30 | 2015-04-01
4710-V4-10519 | 004 | 1.1/2"-V4-4710-10519-Bf-IQ | A4710 | 65.8 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0004-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2015-03-02
4710-V4-10519 | 005 | 1.1/2"-V4-4710-10519-Bf-IQ | A4710 | 98.8 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0004-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2015-03-02
4710-V4-10519 | 006 | 1.1/2"-V4-4710-10519-Bf-IQ | A4710 | 65.8 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0004-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4710-V4-10519 | 007 | 1.1/2"-V4-4710-10519-Bf-IQ | A4710 | 22 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0004-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4710-V4-10519 | 008 | 1.1/2"-V4-4710-10519-Bf-IQ | A4710 | 3.2 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0004-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-10519 | 009 | 1.1/2"-V4-4710-10519-BF-IQ | A4710 | 3.4 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0004-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-10519 | 010 | 1.1/2"-V4-4710-10519-BF-IQ | A4710 | 8.2 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0004-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-10520 | 001 | 1"-V4-4710-10520-Bf-IQ | A4710 | 23.7 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0004-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2015-03-25
4710-V4-10520 | 002 | 1"-V4-4710-10520-Bf-IQ | A4710 | 13.1 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0004-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4710-V4-10520 | 003 | 1"-V4-4710-10520-Bf-IQ | A4710 | 11 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0004-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4710-V4-10520 | 004 | 1"-V4-4710-10520-Bf-IQ | A4710 | 17.3 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0004-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4710-V4-10520 | 005 | 1"-V4-4710-10520-Bf-IQ | A4710 | 4.2 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0004-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-10520 | 006 | 1"-V4-4710-10520-Bf-IQ | A4710 | 2.8 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0004-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-10521 | 001 | 1"-V4-4710-10521-Bf-IQ | A4710 | 23.6 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0004-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4710-V4-10521 | 002 | 1"-V4-4710-10521-Bf-IQ | A4710 | 11.2 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0004-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4710-V4-10521 | 003 | 1"-V4-4710-10521-Bf-IQ | A4710 | 5.5 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0004-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-10521 | 004 | 1"-V4-4710-10521-Bf-IQ | A4710 | 15.9 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0004-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4710-V4-10521 | 005 | 1"-V4-4710-10521-Bf-IQ | A4710 | 4.2 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0004-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-10521 | 006 | 1"-V4-4710-10521-Bf-IQ | A4710 | 2.8 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0004-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-10790 | 001 | 3/4"-V4-4710-10790-Bf-PP | U4710 | 2.3 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-10790 | 002 | 3/4"-V4-4710-10790-Bf-PP | U4710 | 2.8 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-10790 | 003 | 3/4"-V4-4710-10790-Bf-PP | U4710 | 4.4 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-10790 | 004 | 3/4"-V4-4710-10790-Bf-PP | U4710 | 2.8 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-10790 | 005 | 3/4"-V4-4710-10790-Bf-PP | U4710 | 2.4 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-10790 | 006 | 3/4"-V4-4710-10790-Bf-PP | U4710 | 1.3 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-10790 | 007 | 3/4"-V4-4710-10790-Bf-PP | U4710 | 4.1 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-10790 | 008 | 3/4"-V4-4710-10790-Bf-PP | U4710 | 7.6 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-10790 | 009 | 3/4"-V4-4710-10790-Bf-PP | U4710 | 8.4 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-10791 | 001 | 3/4"-V4-4710-10791-Bf-PP | U4710 | 2.3 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-10791 | 002 | 3/4"-V4-4710-10791-Bf-PP | U4710 | 2.8 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-10791 | 003 | 3/4"-V4-4710-10791-Bf-PP | U4710 | 4.4 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-10791 | 004 | 3/4"-V4-4710-10791-Bf-PP | U4710 | 2.8 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-10791 | 005 | 3/4"-V4-4710-10791-Bf-PP | U4710 | 2.4 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-10791 | 006 | 3/4"-V4-4710-10791-Bf-PP | U4710 | 1.3 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-10791 | 007 | 3/4"-V4-4710-10791-Bf-PP | U4710 | 3.5 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-10791 | 008 | 3/4"-V4-4710-10791-Bf-PP | U4710 | 9.4 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-10791 | 009 | 3/4"-V4-4710-10791-Bf-PP | U4710 | 6.1 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-10792 | 001 | 3/4"-V4-4710-10792-Bf-PP | U4710 | 2.4 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-10792 | 002 | 3/4"-V4-4710-10792-Bf-PP | U4710 | 4.4 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-10792 | 003 | 3/4"-V4-4710-10792-Bf-PP | U4710 | 2.8 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-10792 | 004 | 3/4"-V4-4710-10792-Bf-PP | U4710 | 3.1 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-10792 | 005 | 3/4"-V4-4710-10792-Bf-PP | U4710 | 2.1 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-10792 | 006 | 3/4"-V4-4710-10792-Bf-PP | U4710 | 1.2 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-10792 | 007 | 3/4"-V4-4710-10792-Bf-PP | U4710 | 5.6 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-10792 | 008 | 3/4"-V4-4710-10792-Bf-PP | U4710 | 3.2 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-10792 | 009 | 3/4"-V4-4710-10792-Bf-PP | U4710 | 11.7 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-10793 | 001 | 3/4"-V4-4710-10793-Bf-PP | U4710 | 8.1 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-10793 | 002 | 3/4"-V4-4710-10793-Bf-PP | U4710 | 3.9 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-10793 | 003 | 3/4"-V4-4710-10793-Bf-PP | U4710 | 3.4 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-10793 | 004 | 3/4"-V4-4710-10793-Bf-PP | U4710 | 3 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-10793 | 005 | 3/4"-V4-4710-10793-Bf-PP | U4710 | 3.5 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-10793 | 006 | 3/4"-V4-4710-10793-Bf-PP | U4710 | 3 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-10793 | 007 | 3/4"-V4-4710-10793-Bf-PP | U4710 | 1.6 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-10794 | 001 | 3/4"-V4-4710-10794-Bf-PP | U4710 | 14.3 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-10794 | 002 | 3/4"-V4-4710-10794-Bf-PP | U4710 | 2.5 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-10794 | 003 | 3/4"-V4-4710-10794-Bf-PP | U4710 | 2.8 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-10794 | 004 | 3/4"-V4-4710-10794-Bf-PP | U4710 | 3.3 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-10794 | 005 | 3/4"-V4-4710-10794-Bf-PP | U4710 | 3.2 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-10794 | 006 | 3/4"-V4-4710-10794-Bf-PP | U4710 | 2.2 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-10794 | 007 | 3/4"-V4-4710-10794-Bf-PP | U4710 | 3.6 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-10795 | 001 | 3/4"-V4-4710-10795-Bf-PP | U4710 | 11.3 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-10795 | 002 | 3/4"-V4-4710-10795-Bf-PP | U4710 | 4.5 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-10795 | 003 | 3/4"-V4-4710-10795-Bf-PP | U4710 | 3 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-10795 | 004 | 3/4"-V4-4710-10795-Bf-PP | U4710 | 3.3 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-10795 | 005 | 3/4"-V4-4710-10795-Bf-PP | U4710 | 2.3 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-10795 | 006 | 3/4"-V4-4710-10795-Bf-PP | U4710 | 2.9 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-10795 | 007 | 3/4"-V4-4710-10795-Bf-PP | U4710 | 2.5 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-10795 | 008 | 3/4"-V4-4710-10795-Bf-PP | U4710 | 1.3 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-10796 | 001 | 3/4"-V4-4710-10796-Bf-PP | U4710 | 16 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-10796 | 002 | 3/4"-V4-4710-10796-Bf-PP | U4710 | 4 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-10796 | 003 | 3/4"-V4-4710-10796-Bf-PP | U4710 | 3.3 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-10796 | 004 | 3/4"-V4-4710-10796-Bf-PP | U4710 | 2 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-10796 | 005 | 3/4"-V4-4710-10796-Bf-PP | U4710 | 3.2 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-10796 | 006 | 3/4"-V4-4710-10796-Bf-PP | U4710 | 2.5 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-10796 | 007 | 3/4"-V4-4710-10796-Bf-PP | U4710 | 1.3 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-10797 | 001 | 3/4"-V4-4710-10797-Bf-PP | U4710 | 2.7 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-10797 | 002 | 3/4"-V4-4710-10797-Bf-PP | U4710 | 2.3 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-10797 | 003 | 3/4"-V4-4710-10797-Bf-PP | U4710 | 3.4 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-10797 | 004 | 3/4"-V4-4710-10797-Bf-PP | U4710 | 2.3 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-10797 | 005 | 3/4"-V4-4710-10797-Bf-PP | U4710 | 3.1 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-10797 | 006 | 3/4"-V4-4710-10797-Bf-PP | U4710 | 2.3 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-10797 | 007 | 3/4"-V4-4710-10797-Bf-PP | U4710 | 1.3 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-12306 | 001 | 16"-V4-4710-12306-Bf-IQ | U4710 | 228.4 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2014-12-10
4710-V4-12306 | 002 | 16"-V4-4710-12306-Bf-IQ | U4710 | 496.2 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2014-11-21
4710-V4-12306 | 003 | 16"-V4-4710-12306-Bf-IQ | U4710 | 335.1 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2015-03-17
4710-V4-12306 | 004 | 16"-V4-4710-12306-Bf-IQ | U4710 | 6.6 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2014-12-05
4710-V4-12306 | 005 | 16"-V4-4710-12306-Bf-IQ | U4710 | 2.8 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-12307 | 001 | 10"-V4-4710-12307-Bf-IQ | U4710 | 237.5 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2014-11-12
4710-V4-12307 | 002 | 10"-V4-4710-12307-Bf-IQ | U4710 | 459.5 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2014-11-18
4710-V4-12307 | 003 | 10"-V4-4710-12307-Bf-IQ | U4710 | 224.5 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2014-11-28
4710-V4-12307 | 004 | 10"-V4-4710-12307-Bf-IQ | U4710 | 144.1 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2015-02-16
4710-V4-12307 | 005 | 10"-V4-4710-12307-Bf-IQ | U4710 | 227.6 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2014-12-17
4710-V4-12307 | 006 | 10"-V4-4710-12307-Bf-IQ | U4710 | 178.8 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2014-11-04
4710-V4-12307 | 007 | 10"-V4-4710-12307-Bf-IQ | U4710 | 3 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-12307 | 008 | 10"-V4-4710-12307-Bf-IQ | U4710 | 9.9 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4710-V4-12307 | 009 | 10"-V4-4710-12307-Bf-IQ | U4710 | 10.1 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4710-V4-12307 | 010 | 10"-V4-4710-12307-Bf-IQ | U4710 | 4.4 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-12307 | 011 | 10"-V4-4710-12307-Bf-IQ | U4710 | 4.7 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-12307 | 012 | 10"-V4-4710-12307-Bf-IQ | U4710 | 9.4 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4710-V4-12307 | 013 | 10"-V4-4710-12307-Bf-IQ | U4710 | 2.1 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-12307 | 014 | 10"-V4-4710-12307-Bf-IQ | U4710 | 2.5 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-12307 | 015 | 10"-V4-4710-12307-Bf-IQ | U4710 | 3 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-12307 | 016 | 10"-V4-4710-12307-BF-IQ | U4710 | 3 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-12308 | 001 | 10"-V4-4710-12308-Bf-IQ | U4710 | 281.1 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2014-11-18
4710-V4-12308 | 002 | 10"-V4-4710-12308-Bf-IQ | U4710 | 160.7 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2014-11-12
4710-V4-12308 | 003 | 10"-V4-4710-12308-Bf-IQ | U4710 | 208.3 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2014-11-18
4710-V4-12308 | 004 | 10"-V4-4710-12308-Bf-IQ | U4710 | 153.5 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2014-12-17
4710-V4-12308 | 005 | 10"-V4-4710-12308-Bf-IQ | U4710 | 172.7 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2014-12-16
4710-V4-12308 | 006 | 10"-V4-4710-12308-Bf-IQ | U4710 | 494.6 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2014-11-19
4710-V4-12308 | 007 | 10"-V4-4710-12308-Bf-IQ | U4710 | 384 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2014-11-10
4710-V4-12308 | 008 | 10"-V4-4710-12308-Bf-IQ | U4710 | 135.8 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2014-11-13
4710-V4-12308 | 009 | 10"-V4-4710-12308-Bf-IQ | U4710 | 3 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-12308 | 010 | 10"-V4-4710-12308-Bf-IQ | U4710 | 10.2 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4710-V4-12308 | 011 | 10"-V4-4710-12308-Bf-IQ | U4710 | 8.5 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4710-V4-12308 | 012 | 10"-V4-4710-12308-Bf-IQ | U4710 | 6.6 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-12308 | 013 | 10"-V4-4710-12308-Bf-IQ | U4710 | 4.7 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-12308 | 014 | 10"-V4-4710-12308-Bf-IQ | U4710 | 10.1 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4710-V4-12308 | 015 | 10"-V4-4710-12308-Bf-IQ | U4710 | 2.1 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-12308 | 016 | 10"-V4-4710-12308-Bf-IQ | U4710 | 2.5 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-12308 | 017 | 10"-V4-4710-12308-Bf-IQ | U4710 | 3 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-12308 | 018 | 10"-V4-4710-12308-BF-IQ | U4710 | 2.8 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-12309 | 001 | 3"-V4-4710-12309-Bf-IQ | U4710 | 34.8 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2015-01-13
4710-V4-12309 | 002 | 3"-V4-4710-12309-Bf-IQ | U4710 | 68 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2014-12-22
4710-V4-12309 | 003 | 3"-V4-4710-12309-Bf-IQ | U4710 | 28.3 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2015-01-05
4710-V4-12309 | 004 | 3"-V4-4710-12309-Bf-IQ | U4710 | 15.6 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2014-12-18
4710-V4-12309 | 005 | 3"-V4-4710-12309-Bf-IQ | U4710 | 119.9 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2015-01-06
4710-V4-12310 | 001 | 6"-V4-4710-12310-Bf-IQ | U4710 | 14.7 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2014-11-24
4710-V4-12311 | 001 | 3"-V4-4710-12311-Bf-IQ | U4710 | 28.2 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2015-01-05
4710-V4-12311 | 002 | 3"-V4-4710-12311-Bf-IQ | U4710 | 38.3 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2015-01-05
4710-V4-12311 | 003 | 3"-V4-4710-12311-Bf-IQ | U4710 | 94.3 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2014-12-10
4710-V4-12311 | 004 | 3"-V4-4710-12311-Bf-IQ | U4710 | 131.9 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2014-12-10
4710-V4-12312 | 001 | 6"-V4-4710-12312-Bf-IQ | U4710 | 14.7 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2014-11-24
4710-V4-12313 | 001 | 2"-V4-4710-12313-Ec-IQ | U4710 | 36.3 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2014-11-05
4710-V4-12313 | 002 | 2"-V4-4710-12313-Ec-IQ | U4710 | 3.2 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-12313 | 003 | 2"-V4-4710-12313-Ec-IQ | U4710 | 11.2 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2014-12-10
4710-V4-12313 | 004 | 2"-V4-4710-12313-Ec-IQ | U4710 | 10.8 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2014-11-21
4710-V4-12313 | 005 | 2"-V4-4710-12313-Ec-IQ | U4710 | 19.2 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2014-12-10
4710-V4-12313 | 006 | 2"-V4-4710-12313-Ec-IQ | U4710 | 3.2 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-12313 | 007 | 2"-V4-4710-12313-Ec-IQ | U4710 | 3.2 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-12315 | 001 | 2"-V4-4710-12315-Ec-IQ | U4710 | 19.1 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2015-03-24
4710-V4-12315 | 002 | 2"-V4-4710-12315-Ec-IQ | U4710 | 13.2 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2014-12-01
4710-V4-12315 | 003 | 2"-V4-4710-12315-Ec-IQ | U4710 | 21 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2015-03-17
4710-V4-12315 | 004 | 2"-V4-4710-12315-Ec-IQ | U4710 | 21.1 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2014-11-05
4710-V4-12315 | 005 | 2"-V4-4710-12315-Ec-IQ | U4710 | 13.1 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2014-12-02
4710-V4-12315 | 006 | 2"-V4-4710-12315-Ec-IQ | U4710 | 11.2 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2015-03-23
4710-V4-12315 | 007 | 2"-V4-4710-12315-Ec-IQ | U4710 | 10.8 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2014-11-15
4710-V4-12315 | 008 | 2"-V4-4710-12315-Ec-IQ | U4710 | 19.3 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2015-04-06
4710-V4-12315 | 009 | 2"-V4-4710-12315-Ec-IQ | U4710 | 3.2 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-12315 | 010 | 2"-V4-4710-12315-Ec-IQ | U4710 | 3.2 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-12315 | 011 | 2"-V4-4710-12315-Ec-IQ | U4710 | 3.2 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-12315 | 012 | 2"-V4-4710-12315-Ec-IQ | U4710 | 3.2 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-12315 | 013 | 2"-V4-4710-12315-Ec-IQ | U4710 | 3.2 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-12323 | 001 | 8"-V4-4710-12323-Bf-PP | U4710 | 27.2 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2014-12-19
4710-V4-12323 | 002 | 8"-V4-4710-12323-Bf-PP | U4710 | 27 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2014-12-19
4710-V4-12323 | 003 | 8"-V4-4710-12323-Bf-PP | U4710 | 10.9 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2015-01-05
4710-V4-12323 | 004 | 8"-V4-4710-12323-Bf-PP | U4710 | 392.2 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2014-11-24
4710-V4-12323 | 005 | 8"-V4-4710-12323-Bf-PP | U4710 | 135.5 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2014-11-24
4710-V4-12336 | 001 | 8"-V4-4710-12336-Bf-PP | U4710 | 176.4 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2014-10-17
4710-V4-12336 | 002 | 8"-V4-4710-12336-Bf-PP | U4710 | 52 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2014-10-23
4710-V4-12336 | 003 | 8"-V4-4710-12336-Bf-PP | U4710 | 40.5 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2014-10-17
4710-V4-12350 | 001 | 18"-V4-4710-12350-Bf-PP | U4710 | 276.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2014-12-22
4710-V4-12350 | 002 | 18"-V4-4710-12350-Bf-PP | U4710 | 674.6 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2014-11-28
4710-V4-12350 | 003 | 18"-V4-4710-12350-Bf-PP | U4710 | 226.6 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2014-11-28
4710-V4-12350 | 004 | 18"-V4-4710-12350-Bf-PP | U4710 | 316.4 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2014-12-15
4710-V4-12351 | 001 | 18"-V4-4710-12351-Bf-PP | U4710 | 276.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-07 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2014-12-18
4710-V4-12351 | 002 | 18"-V4-4710-12351-Bf-PP | U4710 | 492.5 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-07 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2014-12-02
4710-V4-12351 | 003 | 18"-V4-4710-12351-Bf-PP | U4710 | 314.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-07 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2014-12-15
4710-V4-12351 | 004 | 18"-V4-4710-12351-Bf-PP | U4710 | 218.1 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-07 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2014-11-28
4710-V4-12351 | 005 | 18"-V4-4710-12351-Bf-PP | U4710 | 294.5 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-07 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2014-12-02
4710-V4-12352 | 001 | 18"-V4-4710-12352-Bf-PP | U4710 | 276.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-08 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2015-01-05
4710-V4-12352 | 002 | 18"-V4-4710-12352-Bf-PP | U4710 | 244.1 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-08 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2014-12-02
4710-V4-12352 | 003 | 18"-V4-4710-12352-Bf-PP | U4710 | 226.6 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-08 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2014-12-08
4710-V4-12352 | 004 | 18"-V4-4710-12352-Bf-PP | U4710 | 294.5 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-08 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2014-12-18
4710-V4-12975 | 001 | 8"-V4-4710-12975-Bf-PP | U4710 | 57.2 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2014-12-08
4710-V4-12975 | 002 | 8"-V4-4710-12975-Bf-PP | U4710 | 56 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2014-11-25
4710-V4-12975 | 003 | 8"-V4-4710-12975-Bf-PP | U4710 | 238.6 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2014-11-07
4710-V4-12975 | 004 | 8"-V4-4710-12975-Bf-PP | U4710 | 78.8 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2014-11-27
4710-V4-12975 | 005 | 8"-V4-4710-12975-Bf-PP | U4710 | 73.7 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2014-11-27
4710-V4-12975 | 006 | 8"-V4-4710-12975-Bf-PP | U4710 | 446.1 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2014-11-07
4710-V4-12976 | 001 | 8"-V4-4710-12976-Bf-PP | U4710 | 98.9 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2014-11-24
4710-V4-12976 | 002 | 8"-V4-4710-12976-Bf-PP | U4710 | 175 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2014-11-17
4710-V4-12976 | 003 | 8"-V4-4710-12976-Bf-PP | U4710 | 362.8 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2014-11-07
4710-V4-12976 | 004 | 8"-V4-4710-12976-Bf-PP | U4710 | 492.3 | SOP-U-4710-UT-1008 | U-4710-UT-1008-0003-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2014-11-25
4710-V4-12977 | 001 | 8"-V4-4710-12977-Bf-PP | U4710 | 20.7 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2015-01-05
4710-V4-12977 | 002 | 8"-V4-4710-12977-Bf-PP | U4710 | 3.3 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2014-12-19
4710-V4-12977 | 003 | 8"-V4-4710-12977-Bf-PP | U4710 | 65.3 |  |  | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4710-V4-12977 | 004 | 8"-V4-4710-12977-Bf-PP | U4710 | 26.7 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2015-01-05
4710-V4-12977 | 005 | 8"-V4-4710-12977-Bf-PP | U4710 | 5.6 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2014-12-19
4710-V4-12977 | 006 | 8"-V4-4710-12977-Bf-PP | U4710 | 377.3 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2014-12-01
4710-V4-12977 | 007 | 8"-V4-4710-12977-Bf-PP | U4710 | 96.8 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2014-12-19
4710-V4-12977 | 008 | 8"-V4-4710-12977-Bf-PP | U4710 | 220.9 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2014-12-01
4710-V4-14001 | 001 | 16"-V4-4710-14001-Bf-IQ | U4710 | 739.6 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 37 - AGUARDANDO ACOPLAMENTO | 2014-07-17: 2014-11-24; 2014-12-08: 2015-08-31; 2014-12-17: 2015-09-02
4710-V4-14001 | 002 | 16"-V4-4710-14001-Bf-IQ | U4710 | 225.5 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 40 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 2014-07-17: 2014-11-19; 2014-12-08: 2015-08-31; 2014-12-17: 2015-09-02; 2015-01-31: 2015-09-21
4710-V4-14001 | 003 | 16"-V4-4710-14001-Bf-IQ | U4710 | 783.6 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2015-03-25 | 2015-08-10 | 2015-07-29 | 2015-07-28 | 2015-07-29 | 2015-07-29 | 2015-07-30
4710-V4-14001 | 004 | 16"-V4-4710-14001-Bf-IQ | U4710 | 182.2 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-11-20 | 2015-08-10 | 2015-07-29 | 2015-07-29 | 2015-07-29 | 2015-07-29 | 2015-07-29
4710-V4-14001 | 005 | 16"-V4-4710-14001-Bf-IQ | U4710 | 7.3 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2014-11-18; 2014-12-08: 2015-09-07
4710-V4-14001 | 006 | 16"-V4-4710-14001-Bf-IQ | U4710 | 5 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-14001 | 007 | 16"-V4-4710-14001-Bf-IQ | U4710 | 4.9 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-14001 | 008 | 16"-V4-4710-14001-Bf-IQ | U4710 | 10.2 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-14001 | 009 | 16"-V4-4710-14001-Bf-IQ | U4710 | 4.7 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-14001 | 010 | 16"-V4-4710-14001-Bf-IQ | U4710 | 2.4 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-14011 | 001 | 2"-V4-4710-14011-Ec-IQ | U4710 | 11.2 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2015-03-24
4710-V4-14011 | 002 | 2"-V4-4710-14011-Ec-IQ | U4710 | 10.8 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2014-11-05
4710-V4-14011 | 003 | 2"-V4-4710-14011-Ec-IQ | U4710 | 19.2 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2015-03-17
4710-V4-14011 | 004 | 2"-V4-4710-14011-Ec-IQ | U4710 | 3.2 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-14011 | 005 | 2"-V4-4710-14011-Ec-IQ | U4710 | 3.2 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-14012 | 001 | 2"-V4-4710-14012-Ec-IQ | U4710 | 11.2 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2015-03-24
4710-V4-14012 | 002 | 2"-V4-4710-14012-Ec-IQ | U4710 | 10.8 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2014-11-05
4710-V4-14012 | 003 | 2"-V4-4710-14012-Ec-IQ | U4710 | 19.2 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2015-03-25
4710-V4-14012 | 004 | 2"-V4-4710-14012-Ec-IQ | U4710 | 3.2 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-14012 | 005 | 2"-V4-4710-14012-Ec-IQ | U4710 | 3.2 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-14022 | 001 | 1.1/2"-V4-4710-14022-BF-IQ | U4710 | 12.8 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-14022 | 002 | 1.1/2"-V4-4710-14022-BF-IQ | U4710 | 10.2 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-14022 | 003 | 1.1/2"-V4-4710-14022-BF-IQ | U4710 | 35.3 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-14022 | 004 | 1.1/2"-V4-4710-14022-BF-IQ | U4710 | 26.3 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-14022 | 005 | 1.1/2"-V4-4710-14022-BF-IQ | U4710 | 9.9 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-14022 | 006 | 1.1/2"-V4-4710-14022-BF-IQ | U4710 | 30.3 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-14022 | 007 | 1.1/2"-V4-4710-14022-BF-IQ | U4710 | 20.2 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-14022 | 008 | 1.1/2"-V4-4710-14022-BF-IQ | U4710 | 25.6 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-14022 | 009 | 1.1/2"-V4-4710-14022-BF-IQ | U4710 | 9.8 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-14022 | 010 | 1.1/2"-V4-4710-14022-BF-IQ | U4710 | 5.1 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-14022 | 011 | 1.1/2"-V4-4710-14022-BF-IQ | U4710 | 3.2 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-14023 | 001 | 1"-V4-4710-14023-Bf-IQ | U4710 | 12.7 |  |  | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4710-V4-14023 | 002 | 1"-V4-4710-14023-Bf-IQ | U4710 | 30.8 |  |  | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4710-V4-14023 | 003 | 1"-V4-4710-14023-Bf-IQ | U4710 | 8.4 |  |  | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4710-V4-14023 | 004 | 1"-V4-4710-14023-Bf-IQ | U4710 | 8.9 |  |  | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4710-V4-14023 | 005 | 1"-V4-4710-14023-Bf-IQ | U4710 | 9.8 |  |  | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4710-V4-14023 | 006 | 1"-V4-4710-14023-Bf-IQ | U4710 | 8.6 |  |  | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4710-V4-14023 | 007 | 1"-V4-4710-14023-Bf-IQ | U4710 | 2.8 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V4-14023 | 008 | 1"-V4-4710-14023-Bf-IQ | U4710 | 2.9 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V43-02804 | 001 | 12"-V43-4710-02804-Ec-PP | U4710 | 425.6 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2014-11-28
4710-V43-02804 | 002 | 12"-V43-4710-02804-Ec-PP | U4710 | 808.1 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2014-10-03
4710-V43-02804 | 003 | 12"-V43-4710-02804-Ec-PP | U4710 | 566.6 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2014-09-30
4710-V43-02804 | 004 | 12"-V43-4710-02804-Ec-PP | U4710 | 467.7 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2014-11-17
4710-V43-02810 | 001 | 6"-V43-4710-02810-Ec-IQ | U4710 | 118 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-13 | 2015-07-06 | 2015-07-07 | 2015-07-24 | 2015-07-27 | 2015-07-27 | 2015-08-18
4710-V43-02810 | 002 | 6"-V43-4710-02810-Ec-IQ | U4710 | 119.7 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-30 | 2015-07-20 | 2015-07-23 | 2015-07-13 | 2015-07-20 | 2015-07-20 | 2015-07-20
4710-V43-02810 | 003 | 6"-V43-4710-02810-Ec-IQ | U4710 | 243.5 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-09-29 | 2015-07-20 | 2015-07-23 | 2015-07-23 | 2015-07-23 | 2015-07-23 | 2015-07-23
4710-V43-02810 | 004 | 6"-V43-4710-02810-Ec-IQ | U4710 | 96.4 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-10-06 | 2015-07-27 | 2015-07-24 | 2015-07-24 | 2015-07-24 | 2015-07-24 | 2015-07-24
4710-V43-02810 | 005 | 6"-V43-4710-02810-Ec-IQ | U4710 | 4.7 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 63 - AGUARDANDO SUPORTE |  | 2015-07-27 | 2015-07-24 | 2015-08-30 | 2015-08-30 | 2015-08-30 | 2015-08-30
4710-V43-02811 | 001 | 6"-V43-4710-02811-Ec-IQ | U4710 | 118 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-25 | 2015-07-06 | 2015-07-07 | 2015-07-28 | 2015-07-29 | 2015-07-29 | 2015-07-29
4710-V43-02811 | 002 | 6"-V43-4710-02811-Ec-IQ | U4710 | 119.8 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-08 | 2015-07-27 | 2015-07-24 | 2015-07-14 | 2015-07-17 | 2015-07-17 | 2015-07-17
4710-V43-02811 | 003 | 6"-V43-4710-02811-Ec-IQ | U4710 | 243.5 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-10-06 | 2015-07-20 | 2015-07-24 | 2015-07-24 | 2015-07-24 | 2015-07-24 | 2015-07-24
4710-V43-02811 | 004 | 6"-V43-4710-02811-Ec-IQ | U4710 | 96.4 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-09-30 | 2015-07-27 | 2015-07-30 | 2015-07-30 | 2015-07-30 | 2015-07-30 | 2015-07-30
4710-V43-02811 | 005 | 6"-V43-4710-02811-Ec-IQ | U4710 | 4.7 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 63 - AGUARDANDO SUPORTE |  | 2015-08-03 | 2015-08-03 | 2015-08-30 | 2015-08-30 | 2015-08-30 | 2015-08-30
4710-V43-02813 | 001 | 12"-V43-4710-02813-Ec-IQ | U4710 | 618.9 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2015-01-07
4710-V43-02813 | 002 | 12"-V43-4710-02813-Ec-IQ | U4710 | 723.5 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-11-06 | 2015-08-03 | 2015-08-04 | 2015-08-04 | 2015-08-04 | 2015-08-04 | 2015-08-04
4710-V43-02813 | 003 | 12"-V43-4710-02813-Ec-IQ | U4710 | 602.1 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-11-17 | 2015-08-03 | 2015-08-04 | 2015-08-04 | 2015-08-13 | 2015-08-14 | 2015-08-18
4710-V43-02813 | 004 | 12"-V43-4710-02813-Ec-IQ | U4710 | 401.5 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-16 | 2015-07-20 | 2015-07-21 | 2015-07-08 | 2015-07-16 | 2015-07-16 | 2015-07-24
4710-V43-02813 | 005 | 12"-V43-4710-02813-Ec-IQ | U4710 | 523.8 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-22 | 2015-07-20 | 2015-07-21 | 2015-07-28 | 2015-07-29 | 2015-07-29 | 2015-07-29
4710-V43-02813 | 006 | 12"-V43-4710-02813-Ec-IQ | U4710 | 1078 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-08-31 | 2015-07-13 | 2015-07-07 | 2015-07-08 | 2015-07-14 | 2015-07-15 | 2015-07-29
4710-V43-02813 | 007 | 12"-V43-4710-02813-Ec-IQ | U4710 | 717.5 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-17 | 2015-01-26 | 2015-01-30 | 2015-07-07 | 2015-07-09 | 2015-07-09 | 2015-07-20
4710-V43-02813 | 008 | 12"-V43-4710-02813-Ec-IQ | U4710 | 495.1 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 37 - AGUARDANDO ACOPLAMENTO | 2014-07-17: 2014-09-16; 2014-12-08: 2015-01-05; 2014-12-17: 2015-01-06
4710-V43-02813 | 009 | 12"-V43-4710-02813-Ec-IQ | U4710 | 5.3 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V43-02813 | 010 | 12"-V43-4710-02813-Ec-IQ | U4710 | 4.8 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0001-1-01 | 02 - SPOOL CANCELADO | 02 - FAB - SPOOL CANCELADO
4710-V43-02813 | 011 | 12"-V43-4710-02813-Ec-IQ | U4710 | 4.8 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V43-02813 | 012 | 12"-V43-4710-02813-Ec-IQ | U4710 | 12.5 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-23 | 2015-08-03 | 2015-08-04 | 2015-07-29 | 2015-07-29 | 2015-07-30 | 2015-07-30
4710-V43-02813 | 013 | 12"-V43-4710-02813-Ec-IQ | U4710 | 4.9 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 63 - AGUARDANDO SUPORTE |  | 2015-08-03 | 2015-08-04 | 2015-08-04 | 2015-07-30 | 2015-07-30 | 2015-07-31
4710-V43-02813 | 014 | 12"-V43-4710-02813-Ec-IQ | U4710 | 4.7 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 63 - AGUARDANDO SUPORTE |  | 2015-08-03 | 2015-08-04 | 2015-08-04 | 2015-07-30 | 2015-07-30 | 2015-07-31
4710-V43-02813 | 015 | 12"-V43-4710-02813-Ec-IQ | U4710 | 407.5 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-09 | 2015-08-03 | 2015-08-04 | 2015-07-31 | 2015-08-03 | 2015-08-03 | 2015-08-03
4710-V43-02813 | 016 | 12"-V43-4710-02813-EC-IQ | U4710 | 20.7 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V43-02813 | 017 | 12"-V43-4710-02813-EC-IQ | U4710 | 6.6 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V43-02813 | 904 | 12"-V43-4710-02813-Ec-IQ | U4710 | 286.4 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-22 | 2015-07-20 | 2015-07-21 | 2015-07-21 | 2015-07-21 | 2015-07-21 | 2015-07-21
4710-V43-02815 | 001 | 10"-V43-4710-02815-Ec-IQ | U4710 | 1044.5 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-16 | 2015-09-07 | 2015-08-28 | 2015-08-31 | 2015-09-08 | 2015-09-08 | 2015-09-14
4710-V43-02815 | 002 | 10"-V43-4710-02815-Ec-IQ | U4710 | 177.1 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-30 | 2015-09-07 | 2015-08-28 | 2015-08-31 | 2015-09-03 | 2015-09-03 | 2015-09-03
4710-V43-02815 | 003 | 10"-V43-4710-02815-Ec-IQ | U4710 | 1150.9 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-11-25 | 2015-09-07 | 2015-08-28 | 2015-08-28 | 2015-08-28 | 2015-08-28 | 2015-08-28
4710-V43-02815 | 004 | 10"-V43-4710-02815-Ec-IQ | U4710 | 11.6 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 61 - AGUARD.DIMENSIONAL CAMPO | 2014-09-22 | 2015-09-14 | 2015-09-25 | 2015-09-18 | 2015-09-18 | 2015-09-18 | 2015-09-18
4710-V43-02817 | 001 | 10"-V43-4710-02817-Ec-IQ | U4710 | 253.5 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2014-10-02; 2014-12-08: 2015-09-14
4710-V43-02817 | 002 | 10"-V43-4710-02817-Ec-IQ | U4710 | 572 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-01 | 2015-09-07 | 2015-08-20 | 2015-08-20 | 2015-08-20 | 2015-08-20 | 2015-08-20
4710-V43-02817 | 003 | 10"-V43-4710-02817-Ec-IQ | U4710 | 236.6 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 40 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 2014-07-17: 2014-09-24; 2014-12-08: 2015-09-14; 2014-12-17: 2015-09-03
4710-V43-02817 | 004 | 10"-V43-4710-02817-Ec-IQ | U4710 | 21.2 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0001-1-02 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4710-V43-02817 | 005 | 10"-V43-4710-02817-Ec-IQ | U4710 | 5.2 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2015-02-25
4710-V43-02817 | 006 | 10"-V43-4710-02817-Ec-IQ | U4710 | 64.4 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 61 - AGUARD.DIMENSIONAL CAMPO | 2014-09-22 | 2015-09-14 | 2015-09-25 | 2015-09-08 | 2015-09-10 | 2015-09-10 | 2015-09-11
4710-V43-02817 | 007 | 10"-V43-4710-02817-Ec-IQ | U4710 | 88.7 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2014-11-18
4710-V43-02817 | 008 | 10"-V43-4710-02817-Ec-IQ | U4710 | 5.6 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO | 2014-12-08: 2015-09-07; 2014-12-17: 2015-09-11
4710-V43-02817 | 009 | 10"-V43-4710-02817-Ec-IQ | U4710 | 3.9 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V43-02817 | 010 | 10"-V43-4710-02817-Ec-IQ | U4710 | 3.9 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V43-02817 | 011 | 10"-V43-4710-02817-Ec-IQ | U4710 | 21 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0001-1-02 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO |  | 2015-09-14 | 2015-09-25 | 2015-09-10 | 2015-09-10 | 2015-09-10 | 2015-09-10
4710-V43-02817 | 012 | 10"-V43-4710-02817-Ec-IQ | U4710 | 4.6 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V43-02818 | 001 | 4"-V43-4710-02818-Ec-IQ | U4710 | 31.1 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2014-09-22
4710-V43-02818 | 002 | 4"-V43-4710-02818-Ec-IQ | U4710 | 267.8 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0001-1-02 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4710-V43-02818 | 003 | 4"-V43-4710-02818-Ec-IQ | U4710 | 279.9 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2014-09-22
4710-V43-02818 | 004 | 4"-V43-4710-02818-Ec-IQ | U4710 | 90.8 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2014-09-23
4710-V43-02818 | 005 | 4"-V43-4710-02818-Ec-IQ | U4710 | 140.3 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2014-09-19
4710-V43-02818 | 006 | 4"-V43-4710-02818-Ec-IQ | U4710 | 124.7 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2014-09-25
4710-V43-02818 | 007 | 4"-V43-4710-02818-Ec-IQ | U4710 | 158.7 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2014-09-22
4710-V43-02818 | 008 | 4"-V43-4710-02818-EC-IQ | U4710 | 6.8 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V43-02820 | 001 | 8"-V43-4710-02820-Ec-IQ | U4710 | 224.5 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 61 - AGUARD.DIMENSIONAL CAMPO | 2014-09-22 | 2015-09-14 | 2015-09-25 | 2015-09-17 | 2015-09-18 | 2015-09-18 | 2015-09-18
4710-V43-02820 | 002 | 8"-V43-4710-02820-Ec-IQ | U4710 | 138.6 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-18 | 2015-09-14 | 2015-09-16 | 2015-09-16 | 2015-09-16 | 2015-09-16 | 2015-09-16
4710-V43-02820 | 003 | 8"-V43-4710-02820-Ec-IQ | U4710 | 5.7 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V43-02820 | 004 | 8"-V43-4710-02820-Ec-IQ | U4710 | 21 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0001-1-02 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4710-V43-02820 | 005 | 8"-V43-4710-02820-Ec-IQ | U4710 | 4.6 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V43-02821 | 001 | 8"-V43-4710-02821-Ec-IQ | U4710 | 124.6 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 61 - AGUARD.DIMENSIONAL CAMPO | 2014-09-22 | 2015-09-14 | 2015-09-25 | 2015-09-25 | 2015-09-25 | 2015-09-25 | 2015-09-25
4710-V43-02821 | 002 | 8"-V43-4710-02821-Ec-IQ | U4710 | 301.7 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 37 - AGUARDANDO ACOPLAMENTO | 2014-07-17: 2014-10-01; 2014-12-08: 2015-09-14; 2014-12-17: 2015-09-25
4710-V43-02821 | 003 | 8"-V43-4710-02821-Ec-IQ | U4710 | 761.3 |  |  | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO | 2014-12-08: 2015-09-14
4710-V43-02821 | 004 | 8"-V43-4710-02821-Ec-IQ | U4710 | 498.5 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2014-09-23
4710-V43-02821 | 005 | 8"-V43-4710-02821-Ec-IQ | U4710 | 430.5 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2014-09-24
4710-V43-02821 | 006 | 8"-V43-4710-02821-Ec-IQ | U4710 | 5.7 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V43-02821 | 007 | 8"-V43-4710-02821-EC-IQ | U4710 | 21 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V43-02821 | 008 | 8"-V43-4710-02821-EC-IQ | U4710 | 6.4 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V43-04055 | 001 | 12"-V43-4710-04055-Ef-IQ | U4710 | 552.7 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-01-13 | 2015-05-25 | 2015-02-20 | 2015-05-11 | 2015-05-13 | 2015-05-14 | 2015-06-24
4710-V43-04055 | 002 | 12"-V43-4710-04055-Ef-IQ | U4710 | 1236.9 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-05-29 | 2015-01-05 | 2015-01-06 | 2015-04-23 | 2015-04-24 | 2015-04-24 | 2015-06-11
4710-V43-04055 | 003 | 12"-V43-4710-04055-Ef-IQ | U4710 | 610.4 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-07-14 | 2015-01-12 | 2015-01-22 | 2015-01-22 | 2015-01-22 | 2015-01-22 | 2015-01-22
4710-V43-04055 | 004 | 12"-V43-4710-04055-Ef-IQ | U4710 | 703 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-10 | 2015-06-01 | 2015-02-20 | 2015-06-02 | 2015-06-11 | 2015-06-11 | 2015-06-17
4710-V43-04055 | 005 | 12"-V43-4710-04055-Ef-IQ | U4710 | 346.2 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-07-14 | 2015-06-01 | 2015-02-20 | 2015-06-02 | 2015-06-10 | 2015-06-11 | 2015-06-25
4710-V43-04055 | 006 | 12"-V43-4710-04055-Ef-IQ | U4710 | 703 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-08 | 2015-06-01 | 2015-02-20 | 2015-06-02 | 2015-06-09 | 2015-06-11 | 2015-06-30
4710-V43-04055 | 007 | 12"-V43-4710-04055-Ef-IQ | U4710 | 515.5 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-16 | 2015-06-01 | 2015-01-30 | 2015-05-21 | 2015-05-25 | 2015-05-25 | 2015-06-16
4710-V43-04055 | 008 | 12"-V43-4710-04055-Ef-IQ | U4710 | 892 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-10 | 2015-02-02 | 2015-02-10 | 2015-02-10 | 2015-02-10 | 2015-02-10 | 2015-02-10
4710-V43-04055 | 009 | 12"-V43-4710-04055-Ef-IQ | U4710 | 1188.8 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-08 | 2015-06-01 | 2015-02-10 | 2015-05-27 | 2015-05-29 | 2015-05-29 | 2015-06-17
4710-V43-04055 | 010 | 12"-V43-4710-04055-Ef-IQ | U4710 | 645.4 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-01-06 | 2015-04-27 | 2015-05-28 | 2015-06-02 | 2015-08-20 | 2015-08-20 | 2015-08-31
4710-V43-04055 | 011 | 12"-V43-4710-04055-Ef-IQ | U4710 | 949.9 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2015-01-15 | 2015-04-27 | 2015-05-27 | 2015-05-27 | 2015-05-27 | 2015-05-27 | 2015-05-27
4710-V43-04055 | 012 | 12"-V43-4710-04055-Ef-IQ | U4710 | 251 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-11-25 | 2015-04-27 | 2015-05-15 | 2015-05-15 | 2015-05-15 | 2015-05-15 | 2015-05-15
4710-V43-04055 | 013 | 12"-V43-4710-04055-Ef-IQ | U4710 | 11.4 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0001-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4710-V43-04055 | 014 | 12"-V43-4710-04055-Ef-IQ | U4710 | 40.1 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0001-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4710-V43-04055 | 015 | 12"-V43-4710-04055-Ef-IQ | U4710 | 24.2 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0001-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM | 2014-12-08: 2015-04-27; 2014-12-17: 2015-04-28
4710-V43-04055 | 016 | 12"-V43-4710-04055-Ef-IQ | U4710 | 5 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0001-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM | 2014-12-08: 2015-04-27; 2014-12-17: 2015-04-28
4710-V43-04055 | 017 | 12"-V43-4710-04055-Ef-IQ | U4710 | 4.3 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0001-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4710-V43-04055 | 018 | 12"-V43-4710-04055-Ef-IQ | U4710 | 4.7 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-V43-04055 | 019 | 12"-V43-4710-04055-Ef-IQ | U4710 | 4.9 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-V43-04055 | 020 | 12"-V43-4710-04055-Ef-IQ | U4710 | 8.6 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2015-06-16
4710-V43-04055 | 021 | 12"-V43-4710-04055-Ef-IQ | U4710 | 17.1 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2015-07-03
4710-V43-04055 | 022 | 12"-V43-4710-04055-Ef-IQ | U4710 | 4.6 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 61 - AGUARD.DIMENSIONAL CAMPO |  | 2015-09-14 | 2015-09-25 | 2015-09-25 | 2015-06-25 | 2015-06-25 | 2015-06-30
4710-V43-04055 | 023 | 12"-V43-4710-04055-Ef-IQ | U4710 | 17.1 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-07-02 | 2015-06-22 | 2015-06-24 | 2015-08-30 | 2015-08-30 | 2015-08-30 | 2015-08-30
4710-V43-04055 | 024 | 12"-V43-4710-04055-Ef-IQ | U4710 | 4.6 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 40 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 2014-12-08: 2015-06-22; 2014-12-17: 2015-06-24
4710-V43-04653 | 001 | 3/4"-V43-4710-04653-Ec-IQ | U4710 | 3.9 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V43-04653 | 002 | 3/4"-V43-4710-04653-Ec-IQ | U4710 | 21.3 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0001-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4710-V43-04653 | 003 | 3/4"-V43-4710-04653-Ec-IQ | U4710 | 25.9 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0001-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4710-V43-04653 | 004 | 3/4"-V43-4710-04653-Ec-IQ | U4710 | 2.7 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V43-04776 | 001 | 8"-V43-4710-04776-Ef-IQ | U4710 | 537.5 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-19 | 2015-01-26 | 2015-01-27 | 2015-07-21 | 2015-07-27 | 2015-07-27 | 2015-08-06
4710-V43-04776 | 002 | 8"-V43-4710-04776-Ef-IQ | U4710 | 319.9 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-29 | 2015-07-13 | 2015-07-15 | 2015-07-08 | 2015-07-09 | 2015-07-09 | 2015-07-09
4710-V43-04776 | 003 | 8"-V43-4710-04776-Ef-IQ | U4710 | 3.3 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0001-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4710-V43-04776 | 004 | 8"-V43-4710-04776-Ef-IQ | U4710 | 578.6 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-10-20 | 2015-07-13 | 2015-07-15 | 2015-07-15 | 2015-07-15 | 2015-07-15 | 2015-07-15
4710-V43-12301 | 001 | 6"-V43-4710-12301-Ef-IQ | U4710 | 165.3 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-11-18 | 2015-08-03 | 2015-08-03 | 2015-07-31 | 2015-07-31 | 2015-08-03 | 2015-08-18
4710-V43-12301 | 002 | 6"-V43-4710-12301-Ef-IQ | U4710 | 499.1 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2014-11-25; 2014-12-08: 2015-09-07
4710-V43-12301 | 003 | 6"-V43-4710-12301-Ef-IQ | U4710 | 173.9 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-11-24 | 2015-09-07 | 2015-09-21 | 2015-09-03 | 2015-09-14 | 2015-09-14 | 2015-09-14
4710-V43-12301 | 004 | 6"-V43-4710-12301-Ef-IQ | U4710 | 510.7 |  |  | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO |  | 2015-09-14 | 2015-09-21 | 2015-09-09 | 2015-09-15 | 2015-09-16 | 2015-09-16
4710-V43-12301 | 005 | 6"-V43-4710-12301-Ef-IQ | U4710 | 212.9 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 37 - AGUARDANDO ACOPLAMENTO | 2014-07-17: 2014-11-18; 2014-12-08: 2015-09-14; 2014-12-17: 2015-09-21
4710-V43-12301 | 006 | 6"-V43-4710-12301-Ef-IQ | U4710 | 331 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2014-11-13
4710-V43-12301 | 007 | 6"-V43-4710-12301-Ef-IQ | U4710 | 233.8 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 61 - AGUARD.DIMENSIONAL CAMPO | 2014-11-19 | 2015-08-03 | 2015-08-03 | 2015-08-03 | 2015-08-03 | 2015-08-03 | 2015-08-03
4710-V43-12301 | 008 | 6"-V43-4710-12301-Ef-IQ | U4710 | 216.6 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2014-11-10
4710-V43-12301 | 009 | 6"-V43-4710-12301-Ef-IQ | U4710 | 5.9 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V43-12301 | 010 | 6"-V43-4710-12301-Ef-IQ | U4710 | 17.5 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO | 2014-12-08: 2015-09-07
4710-V43-12301 | 011 | 6"-V43-4710-12301-Ef-IQ | U4710 | 8.4 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V43-12301 | 012 | 6"-V43-4710-12301-Ef-IQ | U4710 | 13.5 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V43-12301 | 013 | 6"-V43-4710-12301-Ef-IQ | U4710 | 6.2 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V43-12301 | 014 | 6"-V43-4710-12301-Ef-IQ | U4710 | 3 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V43-12301 | 015 | 6"-V43-4710-12301-Ef-IQ | U4710 | 12.7 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V43-12302 | 001 | 4"-V43-4710-12302-Ef-IQ | U4710 | 60.1 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2014-12-16
4710-V43-12302 | 002 | 4"-V43-4710-12302-Ef-IQ | U4710 | 78.6 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2014-12-04
4710-V43-12302 | 003 | 4"-V43-4710-12302-Ef-IQ | U4710 | 42.4 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2014-12-16
4710-V43-12302 | 004 | 4"-V43-4710-12302-Ef-IQ | U4710 | 42.7 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2014-12-18
4710-V43-12302 | 005 | 4"-V43-4710-12302-Ef-IQ | U4710 | 42.6 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2014-11-25
4710-V43-12302 | 006 | 4"-V43-4710-12302-Ef-IQ | U4710 | 81.1 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2014-12-04
4710-V43-12302 | 007 | 4"-V43-4710-12302-Ef-IQ | U4710 | 107.6 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2014-12-04
4710-V43-12302 | 008 | 4"-V43-4710-12302-Ef-IQ | U4710 | 63.6 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2014-12-04
4710-V43-12302 | 009 | 4"-V43-4710-12302-Ef-IQ | U4710 | 120.1 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2015-02-27
4710-V43-12302 | 010 | 4"-V43-4710-12302-Ef-IQ | U4710 | 135.1 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2015-02-27
4710-V43-12302 | 011 | 4"-V43-4710-12302-Ef-IQ | U4710 | 80.6 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2014-11-26
4710-V43-12302 | 012 | 4"-V43-4710-12302-Ef-IQ | U4710 | 55.9 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2014-12-05
4710-V43-12302 | 013 | 4"-V43-4710-12302-Ef-IQ | U4710 | 81 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2014-11-25
4710-V43-12302 | 014 | 4"-V43-4710-12302-Ef-IQ | U4710 | 88.6 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2014-11-26
4710-V43-12302 | 015 | 4"-V43-4710-12302-Ef-IQ | U4710 | 26.6 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2014-12-12
4710-V43-12302 | 016 | 4"-V43-4710-12302-Ef-IQ | U4710 | 3.3 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V43-12302 | 017 | 4"-V43-4710-12302-Ef-IQ | U4710 | 10.8 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V43-12302 | 018 | 4"-V43-4710-12302-Ef-IQ | U4710 | 5.6 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V43-12302 | 019 | 4"-V43-4710-12302-Ef-IQ | U4710 | 3.9 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V43-12302 | 020 | 4"-V43-4710-12302-Ef-IQ | U4710 | 17 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V43-12302 | 021 | 4"-V43-4710-12302-Ef-IQ | U4710 | 6.7 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V43-12302 | 022 | 4"-V43-4710-12302-Ef-IQ | U4710 | 2.7 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V43-12302 | 023 | 4"-V43-4710-12302-Ef-IQ | U4710 | 12.7 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V43-12302 | 024 | 4"-V43-4710-12302-Ef-IQ | U4710 | 2.3 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V43-12302 | 025 | 4"-V43-4710-12302-Ef-IQ | U4710 | 2.3 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V43-12302 | 026 | 4"-V43-4710-12302-Ef-IQ | U4710 | 3.3 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V43-12302 | 027 | 4"-V43-4710-12302-Ef-IQ | U4710 | 2.6 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V43-12302 | 028 | 4"-V43-4710-12302-Ef-IQ | U4710 | 5.8 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V43-12302 | 029 | 4"-V43-4710-12302-Ef-IQ | U4710 | 10.5 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V43-12302 | 030 | 4"-V43-4710-12302-Ef-IQ | U4710 | 17 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V43-12302 | 031 | 4"-V43-4710-12302-Ef-IQ | U4710 | 8.7 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V43-12302 | 032 | 4"-V43-4710-12302-Ef-IQ | U4710 | 12.7 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V43-12302 | 033 | 4"-V43-4710-12302-Ef-IQ | U4710 | 3.3 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V43-12303 | 001 | 4"-V43-4710-12303-Ef-IQ | U4710 | 104.6 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2014-12-01
4710-V43-12303 | 002 | 4"-V43-4710-12303-Ef-IQ | U4710 | 59.5 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2014-12-04
4710-V43-12303 | 003 | 4"-V43-4710-12303-Ef-IQ | U4710 | 45.4 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2014-12-11
4710-V43-12303 | 004 | 4"-V43-4710-12303-Ef-IQ | U4710 | 42.7 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2014-11-25
4710-V43-12303 | 005 | 4"-V43-4710-12303-Ef-IQ | U4710 | 42.8 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2014-11-24
4710-V43-12303 | 006 | 4"-V43-4710-12303-Ef-IQ | U4710 | 107.6 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2014-12-11
4710-V43-12303 | 007 | 4"-V43-4710-12303-Ef-IQ | U4710 | 84.7 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2015-03-04
4710-V43-12303 | 008 | 4"-V43-4710-12303-Ef-IQ | U4710 | 64.1 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2015-03-04
4710-V43-12303 | 009 | 4"-V43-4710-12303-Ef-IQ | U4710 | 82 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2014-11-28
4710-V43-12303 | 010 | 4"-V43-4710-12303-Ef-IQ | U4710 | 43.5 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2014-12-11
4710-V43-12303 | 011 | 4"-V43-4710-12303-Ef-IQ | U4710 | 87.9 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2015-03-18
4710-V43-12303 | 012 | 4"-V43-4710-12303-Ef-IQ | U4710 | 24.1 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2014-11-29
4710-V43-12303 | 013 | 4"-V43-4710-12303-Ef-IQ | U4710 | 36.8 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2014-12-15
4710-V43-12303 | 014 | 4"-V43-4710-12303-Ef-IQ | U4710 | 49.8 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2015-04-06
4710-V43-12303 | 015 | 4"-V43-4710-12303-Ef-IQ | U4710 | 3.3 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V43-12303 | 016 | 4"-V43-4710-12303-Ef-IQ | U4710 | 10.7 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V43-12303 | 017 | 4"-V43-4710-12303-Ef-IQ | U4710 | 5.7 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V43-12303 | 018 | 4"-V43-4710-12303-Ef-IQ | U4710 | 3.9 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V43-12303 | 019 | 4"-V43-4710-12303-Ef-IQ | U4710 | 17 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V43-12303 | 020 | 4"-V43-4710-12303-Ef-IQ | U4710 | 7 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V43-12303 | 021 | 4"-V43-4710-12303-Ef-IQ | U4710 | 12.7 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V43-12303 | 022 | 4"-V43-4710-12303-Ef-IQ | U4710 | 3.3 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V43-12303 | 023 | 4"-V43-4710-12303-Ef-IQ | U4710 | 2.3 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V43-12303 | 024 | 4"-V43-4710-12303-Ef-IQ | U4710 | 2.3 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V43-12303 | 025 | 4"-V43-4710-12303-Ef-IQ | U4710 | 2.6 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V43-12303 | 026 | 4"-V43-4710-12303-Ef-IQ | U4710 | 5.8 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V43-12303 | 027 | 4"-V43-4710-12303-Ef-IQ | U4710 | 11.5 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V43-12303 | 028 | 4"-V43-4710-12303-Ef-IQ | U4710 | 20.5 |  |  | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4710-V43-12303 | 029 | 4"-V43-4710-12303-Ef-IQ | U4710 | 4.9 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V43-12303 | 030 | 4"-V43-4710-12303-Ef-IQ | U4710 | 4.4 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V43-12303 | 031 | 4"-V43-4710-12303-Ef-IQ | U4710 | 12.7 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V43-12304 | 001 | 2"-V43-4710-12304-Ef-IQ | U4710 | 8.1 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2014-12-09
4710-V43-12304 | 002 | 2"-V43-4710-12304-Ef-IQ | U4710 | 11.5 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2014-11-18
4710-V43-12305 | 001 | 2"-V43-4710-12305-Ef-IQ | U4710 | 8.1 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2014-12-08
4710-V43-12305 | 002 | 2"-V43-4710-12305-Ef-IQ | U4710 | 11.9 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2014-11-19
4710-V43-12991 | 001 | 8"-V43-4710-12991-Ec-IQ | U4710 | 544.3 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2014-12-04
4710-V43-12991 | 002 | 8"-V43-4710-12991-Ec-IQ | U4710 | 775.7 |  |  | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4710-V43-12991 | 003 | 8"-V43-4710-12991-Ec-IQ | U4710 | 191 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2014-12-08
4710-V43-12991 | 004 | 8"-V43-4710-12991-Ec-IQ | U4710 | 496.2 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2014-11-25
4710-V43-12991 | 005 | 8"-V43-4710-12991-Ec-IQ | U4710 | 595 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2014-11-18
4710-V43-12991 | 006 | 8"-V43-4710-12991-Ec-IQ | U4710 | 232.4 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2014-11-24
4710-V43-12991 | 007 | 8"-V43-4710-12991-Ec-IQ | U4710 | 116.1 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2014-11-19
4710-V43-12991 | 008 | 8"-V43-4710-12991-Ec-IQ | U4710 | 6 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V43-12991 | 009 | 8"-V43-4710-12991-Ec-IQ | U4710 | 21.6 |  |  | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4710-V43-12991 | 010 | 8"-V43-4710-12991-Ec-IQ | U4710 | 7.7 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V43-12991 | 011 | 8"-V43-4710-12991-Ec-IQ | U4710 | 6 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V43-12991 | 012 | 8"-V43-4710-12991-Ec-IQ | U4710 | 22.3 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V43-12991 | 013 | 8"-V43-4710-12991-Ec-IQ | U4710 | 12.7 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2015-03-23
4710-V43-12991 | 014 | 8"-V43-4710-12991-Ec-IQ | U4710 | 5.7 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V43-12991 | 015 | 8"-V43-4710-12991-EC-IQ | A4710 | 23 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V43-12991 | 016 | 8"-V43-4710-12991-EC-IQ | A4710 | 5.9 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V43-12991 | 017 | 8"-V43-4710-12991-EC-IQ | A4710 | 8.8 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V43-12991 | 018 | 8"-V43-4710-12991-EC-IQ | A4710 | 4.6 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V63-00280 | 001 | 6"-V63-4710-00280-Ec-IQ | U4710 | 148.5 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-05-23 | 2015-01-12 | 2015-01-20 | 2015-06-09 | 2015-06-11 | 2015-06-11 | 2015-06-25
4710-V63-00280 | 002 | 6"-V63-4710-00280-Ec-IQ | U4710 | 321.9 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-05-30 | 2015-06-29 | 2015-07-03 | 2015-06-09 | 2015-06-12 | 2015-06-12 | 2015-06-25
4710-V63-00280 | 003 | 6"-V63-4710-00280-Ec-IQ | U4710 | 109.7 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 37 - AGUARDANDO ACOPLAMENTO | 2014-07-17: 2014-06-26; 2014-12-08: 2015-06-29; 2014-12-17: 2015-07-03
4710-V63-00280 | 004 | 6"-V63-4710-00280-Ec-IQ | U4710 | 321.9 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-05-23 | 2015-01-05 | 2015-01-27 | 2015-06-09 | 2015-06-11 | 2015-06-11 | 2015-06-25
4710-V63-00280 | 005 | 6"-V63-4710-00280-Ec-IQ | U4710 | 253.4 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-05-29 | 2015-01-05 | 2015-01-27 | 2015-04-13 | 2015-04-15 | 2015-04-15 | 2015-06-16
4710-V63-00280 | 006 | 6"-V63-4710-00280-Ec-IQ | U4710 | 510.7 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-07-03 | 2015-01-12 | 2015-01-22 | 2015-05-26 | 2015-05-26 | 2015-05-29 | 2015-06-17
4710-V63-00280 | 007 | 6"-V63-4710-00280-Ec-IQ | U4710 | 266.1 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-25 | 2015-06-01 | 2015-02-20 | 2015-05-26 | 2015-05-28 | 2015-05-28 | 2015-06-17
4710-V63-00280 | 008 | 6"-V63-4710-00280-Ec-IQ | U4710 | 152.5 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 37 - AGUARDANDO ACOPLAMENTO | 2014-07-17: 2014-06-24; 2014-12-08: 2015-02-23; 2014-12-17: 2015-02-20
4710-V63-00280 | 009 | 6"-V63-4710-00280-Ec-IQ | U4710 | 316.2 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2014-09-26
4710-V63-00280 | 010 | 6"-V63-4710-00280-Ec-IQ | U4710 | 234.2 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2014-09-26
4710-V63-00280 | 011 | 6"-V63-4710-00280-Ec-IQ | U4710 | 162.1 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2014-09-25
4710-V63-00280 | 012 | 6"-V63-4710-00280-Ec-IQ | U4710 | 371.1 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2014-09-29
4710-V63-00280 | 013 | 6"-V63-4710-00280-Ec-IQ | U4710 | 82.3 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2014-11-18
4710-V63-00280 | 014 | 6"-V63-4710-00280-Ec-IQ | U4710 | 6.9 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2015-04-01
4710-V63-00280 | 015 | 6"-V63-4710-00280-Ec-IQ | U4710 | 43.3 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2014-10-16
4710-V63-00280 | 016 | 6"-V63-4710-00280-Ec-IQ | U4710 | 5.8 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V63-00280 | 017 | 6"-V63-4710-00280-Ec-IQ | U4710 | 17.1 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2015-06-23
4710-V63-00280 | 018 | 6"-V63-4710-00280-Ec-IQ | U4710 | 5.4 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-V63-00280 | 019 | 6"-V63-4710-00280-Ec-IQ | U4710 | 5.7 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2015-06-25
4710-V63-00280 | 020 | 6"-V63-4710-00280-Ec-IQ | U4710 | 130.1 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2014-10-20
4710-V63-00282 | 001 | 6"-V63-4710-00282-Ec-IQ | U4710 | 71.7 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2014-10-27
4710-V63-00282 | 002 | 6"-V63-4710-00282-Ec-IQ | U4710 | 179.1 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2014-10-14
4710-V63-00282 | 003 | 6"-V63-4710-00282-Ec-IQ | U4710 | 135.5 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2014-09-30
4710-V63-00282 | 004 | 6"-V63-4710-00282-Ec-IQ | U4710 | 206.4 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2014-10-06
4710-V63-00282 | 005 | 6"-V63-4710-00282-Ec-IQ | U4710 | 83.9 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2014-09-29
4710-V63-00282 | 006 | 6"-V63-4710-00282-Ec-IQ | U4710 | 100.4 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2014-10-08
4710-V63-00282 | 007 | 6"-V63-4710-00282-Ec-IQ | U4710 | 135.6 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2014-11-10
4710-V63-00282 | 008 | 6"-V63-4710-00282-Ec-IQ | U4710 | 196.3 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2014-09-25
4710-V63-00282 | 009 | 6"-V63-4710-00282-Ec-IQ | U4710 | 137.8 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2014-10-20
4710-V63-00282 | 010 | 6"-V63-4710-00282-Ec-IQ | U4710 | 116.7 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2015-01-14
4710-V63-00282 | 011 | 6"-V63-4710-00282-Ec-IQ | U4710 | 6.8 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2015-09-17
4710-V63-00282 | 012 | 6"-V63-4710-00282-Ec-IQ | U4710 | 5.3 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V63-00282 | 013 | 6"-V63-4710-00282-Ec-IQ | U4710 | 5.3 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V63-00282 | 014 | 6"-V63-4710-00282-Ec-IQ | U4710 | 6.9 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2015-02-27
4710-V63-00283 | 001 | 6"-V63-4710-00283-Ec-IQ | U4710 | 165.7 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2014-10-22
4710-V63-00283 | 002 | 6"-V63-4710-00283-Ec-IQ | U4710 | 83.9 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2014-09-25
4710-V63-00283 | 003 | 6"-V63-4710-00283-Ec-IQ | U4710 | 300.7 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2014-10-22
4710-V63-00283 | 004 | 6"-V63-4710-00283-Ec-IQ | U4710 | 264.9 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2014-10-23
4710-V63-00283 | 005 | 6"-V63-4710-00283-Ec-IQ | U4710 | 125.3 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2014-10-28
4710-V63-00283 | 006 | 6"-V63-4710-00283-Ec-IQ | U4710 | 6.9 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2015-02-27
4710-V63-00340 | 001 | 12"-V63-4710-00340-Pa-IQ | U4710 | 417.8 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 37 - AGUARDANDO ACOPLAMENTO | 2014-07-17: 2014-10-13; 2014-12-08: 2015-09-14; 2014-12-17: 2015-09-25
4710-V63-00340 | 002 | 12"-V63-4710-00340-Pa-IQ | U4710 | 1641.7 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-03-26 | 2015-08-24 | 2015-08-04 | 2015-08-04 | 2015-08-04 | 2015-08-04 | 2015-08-04
4710-V63-00340 | 003 | 12"-V63-4710-00340-Pa-IQ | U4710 | 23 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2015-01-14; 2014-12-08: 2015-09-14
4710-V63-00341 | 001 | 10"-V63-4710-00341-Pa-IQ | U4710 | 673.3 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-08-13 | 2015-02-02 | 2015-02-10 | 2015-06-17 | 2015-07-08 | 2015-07-08 | 2015-08-20
4710-V63-00341 | 002 | 10"-V63-4710-00341-Pa-IQ | U4710 | 1009.2 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-08-13 | 2015-02-02 | 2015-02-10 | 2015-02-10 | 2015-02-10 | 2015-02-10 | 2015-02-10
4710-V63-00341 | 003 | 10"-V63-4710-00341-Pa-IQ | U4710 | 1082.1 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2015-01-16 | 2015-08-31 | 2015-08-12 | 2015-08-21 | 2015-08-28 | 2015-08-28 | 2015-09-29
4710-V63-00341 | 004 | 10"-V63-4710-00341-Pa-IQ | U4710 | 758.9 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 37 - AGUARDANDO ACOPLAMENTO | 2014-07-17: 2014-08-25; 2014-12-08: 2015-09-14; 2014-12-17: 2015-09-21
4710-V63-00341 | 005 | 10"-V63-4710-00341-Pa-IQ | U4710 | 378.3 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-10-13 | 2015-08-24 | 2015-08-06 | 2015-08-06 | 2015-08-06 | 2015-08-06 | 2015-08-06
4710-V63-00341 | 006 | 10"-V63-4710-00341-Pa-IQ | U4710 | 410 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-10-08 | 2015-08-10 | 2015-08-06 | 2015-08-06 | 2015-08-06 | 2015-08-06 | 2015-08-06
4710-V63-00341 | 007 | 10"-V63-4710-00341-Pa-IQ | U4710 | 11.1 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-V63-00341 | 008 | 10"-V63-4710-00341-Pa-IQ | U4710 | 356.3 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-10-16 | 2015-08-24 | 2015-08-06 | 2015-08-06 | 2015-08-06 | 2015-08-06 | 2015-08-06
4710-V63-00341 | 009 | 10"-V63-4710-00341-Pa-IQ | U4710 | 461.7 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-10-07 | 2015-08-24 | 2015-08-06 | 2015-08-06 | 2015-08-06 | 2015-08-06 | 2015-08-06
4710-V63-00341 | 010 | 10"-V63-4710-00341-Pa-IQ | U4710 | 688.5 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 37 - AGUARDANDO ACOPLAMENTO | 2014-07-17: 2014-08-20; 2014-12-08: 2015-09-14; 2014-12-17: 2015-09-22
4710-V63-00341 | 011 | 10"-V63-4710-00341-Pa-IQ | U4710 | 7.9 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V63-00342 | 001 | 12"-V63-4710-00342-Pa-IQ | U4710 | 907.4 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2015-04-06 | 2015-08-10 | 2015-08-12 | 2015-09-17 | 2015-09-24 | 2015-09-24
4710-V63-00342 | 002 | 12"-V63-4710-00342-Pa-IQ | U4710 | 737.6 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-10-08 | 2015-08-31 | 2015-09-03 | 2015-09-17 | 2015-09-21 | 2015-09-21
4710-V63-00342 | 003 | 12"-V63-4710-00342-Pa-IQ | U4710 | 447.4 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-09-05 | 2014-10-06 | 2014-10-16 | 2014-11-25 | 2014-11-25 | 2014-11-25 | 2015-06-22
4710-V63-00342 | 004 | 12"-V63-4710-00342-Pa-IQ | U4710 | 578 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-08-13 | 2014-10-13 | 2014-10-15 | 2014-12-12 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | 2015-04-27
4710-V63-00342 | 005 | 12"-V63-4710-00342-Pa-IQ | U4710 | 1718.5 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2015-03-19 | 2014-11-24 | 2014-11-24 | 2015-02-23 | 2015-02-26 | 2015-02-26 | 2015-07-09
4710-V63-00342 | 006 | 12"-V63-4710-00342-Pa-IQ | U4710 | 1718.5 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2015-07-03 | 2015-01-05 | 2015-02-24 | 2015-03-02 | 2015-03-24 | 2015-03-24 | 2015-06-16
4710-V63-00342 | 007 | 12"-V63-4710-00342-Pa-IQ | U4710 | 770.8 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-10-07 | 2015-01-12 | 2015-01-21 | 2015-05-26 | 2015-06-08 | 2015-06-11 | 2015-08-10
4710-V63-00342 | 008 | 12"-V63-4710-00342-Pa-IQ | U4710 | 1236.8 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-08-15 | 2015-01-12 | 2015-01-21 | 2015-04-29 | 2015-05-14 | 2015-05-14 | 2015-06-15
4710-V63-00342 | 009 | 12"-V63-4710-00342-Pa-IQ | U4710 | 514.7 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-08-21 | 2015-01-12 | 2015-01-21 | 2015-04-29 | 2015-05-14 | 2015-05-14 | 2015-06-15
4710-V63-00342 | 010 | 12"-V63-4710-00342-Pa-IQ | U4710 | 1128.5 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-08-13 | 2015-01-12 | 2015-01-20 | 2015-04-14 | 2015-04-15 | 2015-04-16 | 2015-07-06
4710-V63-00342 | 011 | 12"-V63-4710-00342-Pa-IQ | U4710 | 656.6 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-08-15 | 2015-01-12 | 2015-01-27 | 2015-05-25 | 2015-07-03 | 2015-07-03 | 2015-07-29
4710-V63-00342 | 012 | 12"-V63-4710-00342-Pa-IQ | U4710 | 1174.6 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-08-13: 2015-04-23; 2015-01-12: 2015-09-14; 2015-01-20: 2015-09-25; 2015-04-14: 2015-09-24
4710-V63-00342 | 013 | 12"-V63-4710-00342-Pa-IQ | U4710 | 1218.5 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-08-21 | 2015-02-02 | 2015-02-10 | 2015-02-10 | 2015-02-10 | 2015-02-10 | 2015-02-10
4710-V63-00342 | 014 | 12"-V63-4710-00342-Pa-IQ | U4710 | 500.3 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-08-13: 2014-08-22; 2015-01-12: 2015-06-29; 2015-01-20: 2015-06-29; 2015-04-14: 2015-09-24
4710-V63-00342 | 015 | 12"-V63-4710-00342-Pa-IQ | U4710 | 1257.3 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-10-24 | 2015-05-04 | 2015-06-11 | 2015-06-11 | 2015-06-11 | 2015-06-11 | 2015-06-11
4710-V63-00342 | 016 | 12"-V63-4710-00342-Pa-IQ | U4710 | 621.1 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-10-28 | 2015-05-11 | 2015-06-11 | 2015-06-30 | 2015-07-15 | 2015-07-15 | 2015-08-26
4710-V63-00342 | 017 | 12"-V63-4710-00342-Pa-IQ | U4710 | 443.7 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-09-01 | 2015-05-11 | 2015-06-11 | 2015-06-30 | 2015-07-15 | 2015-07-15 | 2015-08-04
4710-V63-00342 | 018 | 12"-V63-4710-00342-Pa-IQ | U4710 | 338.3 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2015-01-26 | 2015-06-01 | 2015-05-28 | 2015-05-28 | 2015-05-28 | 2015-05-28 | 2015-05-28
4710-V63-00342 | 019 | 12"-V63-4710-00342-Pa-IQ | U4710 | 8 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2015-07-31 | 2015-06-08 | 2015-06-11 | 2015-08-30 | 2015-08-30 | 2015-08-30 | 2015-08-30
4710-V63-00342 | 020 | 12"-V63-4710-00342-Pa-IQ | U4710 | 155.8 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-12-04 | 2015-05-11 | 2015-05-25 | 2015-05-25 | 2015-05-25 | 2015-05-25 | 2015-05-25
4710-V63-00342 | 021 | 12"-V63-4710-00342-Pa-IQ | U4710 | 895.6 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2015-01-19 | 2015-06-01 | 2015-05-28 | 2015-05-28 | 2015-05-28 | 2015-05-28 | 2015-05-28
4710-V63-00342 | 022 | 12"-V63-4710-00342-Pa-IQ | U4710 | 25.6 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2015-05-21 | 2015-06-08 | 2015-06-10 | 2015-08-30 | 2015-08-30 | 2015-08-30 | 2015-08-30
4710-V63-00342 | 023 | 12"-V63-4710-00342-Pa-IQ | U4710 | 4.9 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V63-00342 | 024 | 12"-V63-4710-00342-Pa-IQ | U4710 | 4.9 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V63-00342 | 025 | 12"-V63-4710-00342-Pa-IQ | U4710 | 7.9 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-V63-00342 | 026 | 12"-V63-4710-00342-Pa-IQ | U4710 | 21.5 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-V63-00342 | 027 | 12"-V63-4710-00342-Pa-IQ | U4710 | 4.8 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-V63-00342 | 028 | 12"-V63-4710-00342-Pa-IQ | U4710 | 7.9 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-V63-00342 | 029 | 12"-V63-4710-00342-Pa-IQ | U4710 | 23.7 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V63-00342 | 030 | 12"-V63-4710-00342-Pa-IQ | U4710 | 5.7 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V63-00342 | 031 | 12"-V63-4710-00342-Pa-IQ | U4710 | 23.6 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-08-13: 2015-01-13
4710-V63-00342 | 032 | 12"-V63-4710-00342-Pa-IQ | U4710 | 536.6 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-08-13 | 2015-05-11 | 2015-06-11 | 2015-06-12 | 2015-06-18 | 2015-06-18 | 2015-07-30
4710-V63-00342 | 033 | 12"-V63-4710-00342-Pa-IQ | U4710 | 702.3 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2015-04-13 | 2015-06-01 | 2015-05-25 | 2015-05-29 | 2015-06-25 | 2015-06-25 | 2015-07-21
4710-V63-00342 | 034 | 12"-V63-4710-00342-Pa-IQ | U4710 | 4.8 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2015-07-31 | 2015-06-08 | 2015-06-10 | 2015-06-10 | 2015-06-10 | 2015-06-10 | 2015-06-10
4710-V63-00342 | 035 | 12"-V63-4710-00342-PA-IQ | U4710 | 7.9 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V63-00344 | 001 | 12"-V63-4710-00344-Pa-IQ | U4710 | 884.4 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-03-09 | 2015-06-01 | 2015-06-01 | 2015-09-10 | 2015-09-18 | 2015-09-18
4710-V63-00344 | 002 | 12"-V63-4710-00344-Pa-IQ | U4710 | 1065.3 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-08-29 | 2015-08-24 | 2015-08-28 | 2015-08-14 | 2015-08-18 | 2015-08-18 | 2015-08-25
4710-V63-00344 | 003 | 12"-V63-4710-00344-Pa-IQ | U4710 | 1227.8 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-09-01 | 2015-08-31 | 2015-08-28 | 2015-09-16 | 2015-09-16 | 2015-09-16 | 2015-09-23
4710-V63-00344 | 004 | 12"-V63-4710-00344-Pa-IQ | U4710 | 648.5 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-09-02 | 2015-08-31 | 2015-09-02 | 2015-09-17 | 2015-09-18 | 2015-09-18
4710-V63-00344 | 005 | 12"-V63-4710-00344-Pa-IQ | U4710 | 740.4 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-09-01 | 2015-08-24 | 2015-08-11 | 2015-08-11 | 2015-08-11 | 2015-08-11 | 2015-08-11
4710-V63-00344 | 006 | 12"-V63-4710-00344-Pa-IQ | U4710 | 823.5 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-09-19 | 2015-08-24 | 2015-08-11 | 2015-08-11 | 2015-08-11 | 2015-08-11 | 2015-08-11
4710-V63-00344 | 007 | 12"-V63-4710-00344-Pa-IQ | U4710 | 8 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO | 2015-01-12: 2015-08-10; 2015-01-20: 2015-08-11
4710-V63-00344 | 008 | 12"-V63-4710-00344-Pa-IQ | U4710 | 723.8 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-10-10 | 2015-06-01 | 2015-06-01 | 2015-06-15 | 2015-06-15 | 2015-06-16 | 2015-07-15
4710-V63-00344 | 009 | 12"-V63-4710-00344-Pa-IQ | U4710 | 398.1 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-01-29 | 2015-06-01 | 2015-05-25 | 2015-05-25 | 2015-05-25 | 2015-05-25 | 2015-05-25
4710-V63-00344 | 010 | 12"-V63-4710-00344-Pa-IQ | U4710 | 8 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO | 2015-01-12: 2015-09-14; 2015-01-20: 2015-09-21
4710-V63-00346 | 001 | 10"-V63-4710-00346-Pa-IQ | U4710 | 297.5 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0002-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-10-09 | 2015-08-10 | 2015-08-06 | 2015-08-06 | 2015-08-06 | 2015-08-06 | 2015-08-06
4710-V63-00346 | 002 | 10"-V63-4710-00346-Pa-IQ | U4710 | 378.3 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0002-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-10-09 | 2015-08-10 | 2015-08-06 | 2015-08-06 | 2015-08-06 | 2015-08-06 | 2015-08-06
4710-V63-00346 | 003 | 10"-V63-4710-00346-Pa-IQ | U4710 | 792.6 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0002-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 37 - AGUARDANDO ACOPLAMENTO | 2014-08-13: 2014-09-01; 2015-01-12: 2015-09-14; 2015-01-20: 2015-09-14
4710-V63-00346 | 004 | 10"-V63-4710-00346-Pa-IQ | U4710 | 1273.1 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0002-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-01-09 | 2015-08-31 | 2015-08-28 | 2015-08-14 | 2015-08-27 | 2015-08-27
4710-V63-00346 | 005 | 10"-V63-4710-00346-Pa-IQ | U4710 | 547.5 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0002-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-09-08 | 2015-08-24 | 2015-08-11 | 2015-08-31 | 2015-09-10 | 2015-09-10
4710-V63-00346 | 006 | 10"-V63-4710-00346-Pa-IQ | U4710 | 11.8 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0002-1-02 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-12: 2015-09-14
4710-V63-00348 | 001 | 12"-V63-4710-00348-Pa-IQ | U4710 | 336.8 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0002-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-09-30 | 2015-08-10 | 2015-08-10 | 2015-08-06 | 2015-08-21 | 2015-08-21 | 2015-09-09
4710-V63-00348 | 002 | 12"-V63-4710-00348-Pa-IQ | U4710 | 435.8 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0002-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-10-01 | 2015-08-24 | 2015-08-04 | 2015-07-27 | 2015-07-29 | 2015-07-29 | 2015-08-27
4710-V63-00348 | 003 | 12"-V63-4710-00348-Pa-IQ | U4710 | 405.1 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0002-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-09-03 | 2015-07-20 | 2015-07-16 | 2015-06-17 | 2015-06-23 | 2015-06-23 | 2015-07-09
4710-V63-00348 | 004 | 12"-V63-4710-00348-Pa-IQ | U4710 | 1307.4 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0002-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2015-07-03 | 2015-07-20 | 2015-07-16 | 2015-06-19 | 2015-06-23 | 2015-06-23 | 2015-07-09
4710-V63-00348 | 005 | 12"-V63-4710-00348-Pa-IQ | U4710 | 537.9 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0002-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2015-03-30 | 2015-07-20 | 2015-07-16 | 2015-07-17 | 2015-07-23 | 2015-07-23 | 2015-08-10
4710-V63-00348 | 006 | 12"-V63-4710-00348-Pa-IQ | U4710 | 1016 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0002-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-09-26 | 2015-05-11 | 2015-02-24 | 2015-06-11 | 2015-06-15 | 2015-06-15 | 2015-07-20
4710-V63-00348 | 007 | 12"-V63-4710-00348-Pa-IQ | U4710 | 352.7 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0002-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-09-24 | 2015-05-11 | 2015-02-24 | 2015-06-11 | 2015-06-17 | 2015-06-17 | 2015-07-21
4710-V63-00348 | 008 | 12"-V63-4710-00348-Pa-IQ | U4710 | 577 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0002-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-09-09 | 2015-05-11 | 2015-01-21 | 2015-08-12 | 2015-08-25 | 2015-08-25 | 2015-09-17
4710-V63-00348 | 009 | 12"-V63-4710-00348-Pa-IQ | U4710 | 570.9 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0002-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-09-30 | 2015-05-11 | 2015-01-27 | 2015-08-20 | 2015-08-27 | 2015-08-27 | 2015-09-17
4710-V63-00348 | 010 | 12"-V63-4710-00348-Pa-IQ | U4710 | 1285.3 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0002-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-08-30 | 2015-08-31 | 2015-08-14 | 2015-07-22 | 2015-08-04 | 2015-08-04
4710-V63-00348 | 011 | 12"-V63-4710-00348-Pa-IQ | U4710 | 951.2 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0002-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-08-28 | 2015-08-31 | 2015-08-14 | 2015-09-01 | 2015-09-01 | 2015-09-02 | 2015-09-08
4710-V63-00348 | 012 | 12"-V63-4710-00348-Pa-IQ | U4710 | 1120.1 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0002-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-11-28 | 2015-08-31 | 2015-08-14 | 2015-08-14 | 2015-08-14 | 2015-08-14 | 2015-08-14
4710-V63-00348 | 013 | 12"-V63-4710-00348-Pa-IQ | U4710 | 8 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0002-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO | 2015-01-12: 2015-09-14
4710-V63-00348 | 014 | 12"-V63-4710-00348-Pa-IQ | U4710 | 21.7 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0002-1-02 | 24 - AGUARDANDO TRAT.TERMICO | 23 - FAB - AGUARD.TRAT.TERMICO |  | 2015-07-13 | 2015-07-16 | 2015-08-30 | 2015-08-30 | 2015-08-30
4710-V63-00348 | 015 | 12"-V63-4710-00348-Pa-IQ | U4710 | 4.8 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0002-1-02 | 24 - AGUARDANDO TRAT.TERMICO | 23 - FAB - AGUARD.TRAT.TERMICO |  | 2015-07-13 | 2015-07-16 | 2015-07-16 | 2015-07-14 | 2015-07-16
4710-V63-00348 | 016 | 12"-V63-4710-00348-Pa-IQ | U4710 | 7.1 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0002-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-08-13: 2015-05-14; 2015-01-12: 2015-09-14
4710-V63-00348 | 017 | 12"-V63-4710-00348-Pa-IQ | U4710 | 9.2 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0002-1-02 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM | 2015-01-12: 2015-09-14
4710-V63-00348 | 018 | 12"-V63-4710-00348-Pa-IQ | U4710 | 572.7 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0002-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-09-01 | 2015-08-24 | 2015-08-03 | 2015-07-27 | 2015-07-30 | 2015-07-31 | 2015-09-08
4710-V63-00348 | 019 | 12"-V63-4710-00348-Pa-IQ | U4710 | 512.5 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0002-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-09-01 | 2015-08-24 | 2015-08-03 | 2015-09-03 | 2015-09-03 | 2015-09-08
4710-V63-00348 | 020 | 12"-V63-4710-00348-Pa-IQ | U4710 | 758.6 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0002-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2015-03-24 | 2015-07-20 | 2015-07-16 | 2015-07-13 | 2015-07-09 | 2015-07-14 | 2015-08-20
4710-V63-00348 | 021 | 12"-V63-4710-00348-Pa-IQ | U4710 | 23 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0002-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-08-13: 2015-01-16; 2015-01-12: 2015-09-14
4710-V63-00520 | 001 | 12"-V63-4710-00520-Pa-IQ | U4710 | 1529.7 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0002-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-03-24 | 2015-09-07 | 2015-08-20 | 2015-09-21 | 2015-09-18 | 2015-09-18
4710-V63-00520 | 002 | 12"-V63-4710-00520-Pa-IQ | U4710 | 254.9 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0002-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-01-21 | 2015-09-07 | 2015-08-21 | 2015-08-21 | 2015-08-21 | 2015-08-21 | 2015-08-21
4710-V63-00520 | 003 | 12"-V63-4710-00520-Pa-IQ | U4710 | 7.9 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0002-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO | 2015-01-12: 2015-09-07
4710-V63-00520 | 004 | 12"-V63-4710-00520-Pa-IQ | U4710 | 25.1 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0002-1-02 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-12: 2015-09-07
4710-V63-00520 | 005 | 12"-V63-4710-00520-Pa-IQ | U4710 | 5.4 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0002-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO | 2015-01-12: 2015-09-07
4710-V63-00520 | 006 | 12"-V63-4710-00520-Pa-IQ | U4710 | 7.9 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0002-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO | 2015-01-12: 2015-09-07
4710-V63-00520 | 007 | 12"-V63-4710-00520-Pa-IQ | U4710 | 23.6 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0002-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-08-13: 2015-01-07; 2015-01-12: 2015-09-07
4710-V63-00520 | 008 | 12"-V63-4710-00520-Pa-IQ | U4710 | 23.6 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0002-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-08-13: 2015-01-07; 2015-01-12: 2015-09-07
4710-V63-00521 | 001 | 8"-V63-4710-00521-Pa-IQ | U4710 | 188.4 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0002-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 37 - AGUARDANDO ACOPLAMENTO | 2014-08-13: 2014-12-04; 2015-01-12: 2015-09-14; 2015-01-20: 2015-09-23
4710-V63-00521 | 002 | 8"-V63-4710-00521-Pa-IQ | U4710 | 163.5 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0002-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-12-01 | 2015-09-14 | 2015-09-22 | 2015-09-22 | 2015-09-22 | 2015-09-22 | 2015-09-22
4710-V63-00521 | 003 | 8"-V63-4710-00521-Pa-IQ | U4710 | 4.3 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0002-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V63-00523 | 001 | 8"-V63-4710-00523-Pa-IQ | U4710 | 86 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0002-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-08-13: 2015-01-22
4710-V63-00523 | 002 | 8"-V63-4710-00523-Pa-IQ | U4710 | 166.7 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0002-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-08-13: 2015-01-23
4710-V63-00523 | 003 | 8"-V63-4710-00523-Pa-IQ | U4710 | 308 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0002-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-08-13: 2014-11-14
4710-V63-00523 | 004 | 8"-V63-4710-00523-Pa-IQ | U4710 | 168.6 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0002-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-08-13: 2014-12-01
4710-V63-00523 | 005 | 8"-V63-4710-00523-Pa-IQ | U4710 | 137.5 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0002-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-08-13: 2015-01-23
4710-V63-00523 | 006 | 8"-V63-4710-00523-Pa-IQ | U4710 | 9.2 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0002-1-02 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4710-V63-00523 | 007 | 8"-V63-4710-00523-Pa-IQ | U4710 | 5 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0002-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V63-00523 | 008 | 8"-V63-4710-00523-Pa-IQ | U4710 | 5 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0002-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V63-00810 | 001 | 16"-V63-4710-00810-Ec-IQ | U4710 | 679.4 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V63-00810 | 002 | 16"-V63-4710-00810-Ec-IQ | U4710 | 777.5 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-08-13: 2014-12-19
4710-V63-00810 | 003 | 16"-V63-4710-00810-Ec-IQ | U4710 | 1217.6 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-08-13: 2014-12-17
4710-V63-00810 | 004 | 16"-V63-4710-00810-Ec-IQ | U4710 | 1038.1 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-08-13: 2014-12-22
4710-V63-00810 | 005 | 16"-V63-4710-00810-Ec-IQ | U4710 | 1106.9 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-08-13: 2014-12-23
4710-V63-00810 | 006 | 16"-V63-4710-00810-Ec-IQ | U4710 | 1220.3 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-08-13: 2015-01-24
4710-V63-00810 | 007 | 16"-V63-4710-00810-Ec-IQ | U4710 | 1505.1 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V63-00810 | 008 | 16"-V63-4710-00810-Ec-IQ | U4710 | 1232.3 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-08-13: 2015-01-08
4710-V63-00810 | 009 | 16"-V63-4710-00810-Ec-IQ | U4710 | 2197 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-08-13: 2014-12-18
4710-V63-00810 | 010 | 16"-V63-4710-00810-Ec-IQ | U4710 | 1460.5 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-08-13: 2014-12-17
4710-V63-00810 | 011 | 16"-V63-4710-00810-Ec-IQ | U4710 | 728.6 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-08-13: 2014-12-29
4710-V63-00810 | 012 | 16"-V63-4710-00810-Ec-IQ | U4710 | 1131.7 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-08-13: 2014-12-18
4710-V63-00810 | 013 | 16"-V63-4710-00810-Ec-IQ | U4710 | 514.8 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-08-13: 2014-12-29
4710-V63-00810 | 014 | 16"-V63-4710-00810-Ec-IQ | U4710 | 14.5 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V63-00810 | 015 | 16"-V63-4710-00810-Ec-IQ | U4710 | 5.9 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V63-00812 | 001 | 16"-V63-4710-00812-Pa-IQ | U4710 | 2184.5 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-09-18 | 2015-08-24 | 2015-08-03 | 2015-09-17 | 2015-09-25 | 2015-09-25
4710-V63-00812 | 002 | 16"-V63-4710-00812-Pa-IQ | U4710 | 1205.5 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-01-16 | 2015-08-31 | 2015-09-02 | 2015-08-28 | 2015-09-01 | 2015-09-01
4710-V63-00812 | 003 | 16"-V63-4710-00812-Pa-IQ | U4710 | 646.9 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-05-18 | 2015-08-31 | 2015-09-02 | 2015-09-02 | 2015-09-02 | 2015-09-02 | 2015-09-02
4710-V63-00812 | 004 | 16"-V63-4710-00812-Pa-IQ | U4710 | 7.3 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0002-1-01 | 24 - AGUARDANDO TRAT.TERMICO | 23 - FAB - AGUARD.TRAT.TERMICO |  | 2015-09-14 | 2015-09-25 | 2015-09-25 | 2015-09-18 | 2015-09-18
4710-V63-01012 | 001 | 2"-V63-4710-01012-Ec-IQ | U4710 | 12.7 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-08-13: 2014-12-02
4710-V63-01012 | 002 | 2"-V63-4710-01012-Ec-IQ | U4710 | 10.8 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-08-13: 2014-11-20
4710-V63-01012 | 003 | 2"-V63-4710-01012-Ec-IQ | U4710 | 15.6 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-08-13: 2014-11-12
4710-V63-02470 | 001 | 3"-V63-4710-02470-Ec-IQ | U4710 | 183.2 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2015-01-07 | 2014-10-13 | 2014-10-16 | 2015-02-02 | 2015-02-24 | 2015-02-24 | 2015-03-03
4710-V63-02470 | 002 | 3"-V63-4710-02470-Ec-IQ | U4710 | 81.5 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-10 | 2014-10-13 | 2014-10-16 | 2014-10-21 | 2015-08-20 | 2015-08-20 | 2015-08-21
4710-V63-02470 | 003 | 3"-V63-4710-02470-Ec-IQ | U4710 | 87.2 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-05-29 | 2014-10-13 | 2014-10-16 | 2014-10-21 | 2014-10-09 | 2014-10-17 | 2014-12-10
4710-V63-02470 | 004 | 3"-V63-4710-02470-Ec-IQ | U4710 | 74.3 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-08-04 | 2014-10-13 | 2014-10-16 | 2014-10-21 | 2014-10-09 | 2014-10-17 | 2015-07-07
4710-V63-02470 | 005 | 3"-V63-4710-02470-Ec-IQ | U4710 | 84.4 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-18 | 2014-10-13 | 2014-10-16 | 2014-10-21 | 2014-10-14 | 2014-10-17 | 2014-12-10
4710-V63-02470 | 006 | 3"-V63-4710-02470-Ec-IQ | U4710 | 73.5 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-05-23 | 2014-10-13 | 2014-10-16 | 2015-01-23 | 2015-01-27 | 2015-02-05 | 2015-03-03
4710-V63-02470 | 007 | 3"-V63-4710-02470-Ec-IQ | U4710 | 183.2 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2015-08-04 | 2015-03-23 | 2015-03-23 | 2015-02-13 | 2015-02-25 | 2015-02-26 | 2015-06-03
4710-V63-02470 | 008 | 3"-V63-4710-02470-Ec-IQ | U4710 | 42 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-02 | 2015-01-26 | 2015-02-24 | 2015-01-31 | 2015-02-03 | 2015-02-13 | 2015-03-03
4710-V63-02470 | 009 | 3"-V63-4710-02470-Ec-IQ | U4710 | 50.8 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-05-28 | 2015-01-26 | 2015-02-24 | 2015-08-11 | 2015-08-13 | 2015-08-14 | 2015-08-14
4710-V63-02470 | 010 | 3"-V63-4710-02470-Ec-IQ | U4710 | 118.7 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-10-02 | 2015-08-10 | 2015-08-10 | 2015-08-11 | 2015-08-12 | 2015-08-12 | 2015-08-14
4710-V63-02470 | 011 | 3"-V63-4710-02470-Ec-IQ | U4710 | 22.8 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0003-1-01 | 02 - SPOOL CANCELADO | 02 - FAB - SPOOL CANCELADO
4710-V63-02470 | 012 | 3"-V63-4710-02470-Ec-IQ | U4710 | 76.5 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-10-15 | 2015-08-10 | 2015-08-11 | 2015-08-11 | 2015-08-20 | 2015-08-20 | 2015-08-20
4710-V63-02470 | 013 | 3"-V63-4710-02470-Ec-IQ | U4710 | 22 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-23 | 2015-08-10 | 2015-08-11 | 2015-08-11 | 2015-08-11 | 2015-08-11 | 2015-08-11
4710-V63-02470 | 014 | 3"-V63-4710-02470-Ec-IQ | U4710 | 6.7 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-09-17 | 2015-08-24 | 2015-08-14 | 2015-08-30 | 2015-08-30 | 2015-08-30 | 2015-08-30
4710-V63-02470 | 015 | 3"-V63-4710-02470-Ec-IQ | U4710 | 24.7 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 45 - AGUARDANDO VS | 2014-05-23: 2015-09-17; 2014-10-13: 2015-08-24; 2014-10-16: 2015-08-14
4710-V63-02470 | 016 | 3"-V63-4710-02470-Ec-IQ | U4710 | 4.7 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0003-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 63 - AGUARDANDO SUPORTE |  | 2015-08-24 | 2015-08-14 | 2015-08-14 | 2015-08-14 | 2015-08-14 | 2015-08-14
4710-V63-02470 | 017 | 3"-V63-4710-02470-Ec-IQ | U4710 | 5.7 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-08-28 | 2015-08-17 | 2015-08-17 | 2015-08-30 | 2015-08-30 | 2015-08-30 | 2015-08-30
4710-V63-02470 | 018 | 3"-V63-4710-02470-Ec-IQ | U4710 | 17.1 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 45 - AGUARDANDO VS | 2014-05-23: 2015-08-21; 2014-10-13: 2015-08-17; 2014-10-16: 2015-08-17
4710-V63-02470 | 019 | 3"-V63-4710-02470-Ec-IQ | U4710 | 4.6 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0003-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 63 - AGUARDANDO SUPORTE |  | 2015-08-17 | 2015-08-17 | 2015-08-17 | 2015-08-18 | 2015-08-18 | 2015-08-19
4710-V63-02472 | 001 | 3"-V63-4710-02472-Ec-IQ | U4710 | 24.8 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-02 | 2015-08-10 | 2015-08-11 | 2015-08-11 | 2015-08-11 | 2015-08-11 | 2015-08-11
4710-V63-02472 | 002 | 3"-V63-4710-02472-Ec-IQ | U4710 | 44.1 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-30 | 2015-08-10 | 2015-08-11 | 2015-08-06 | 2015-08-10 | 2015-08-10 | 2015-08-10
4710-V63-02472 | 003 | 3"-V63-4710-02472-Ec-IQ | U4710 | 110.5 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-11-25 | 2015-08-10 | 2015-08-11 | 2015-08-14 | 2015-08-14 | 2015-08-18 | 2015-08-18
4710-V63-02472 | 004 | 3"-V63-4710-02472-Ec-IQ | U4710 | 6.7 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 45 - AGUARDANDO VS | 2014-05-23: 2015-09-17; 2014-10-13: 2015-08-24; 2014-10-16: 2015-08-14
4710-V63-02472 | 005 | 3"-V63-4710-02472-Ec-IQ | U4710 | 5 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO | 2014-10-13: 2015-09-07; 2014-10-16: 2015-09-25
4710-V63-02472 | 006 | 3"-V63-4710-02472-Ec-IQ | U4710 | 50.3 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-18 | 2015-08-10 | 2015-08-11 | 2015-08-06 | 2015-08-10 | 2015-08-10 | 2015-08-10
4710-V63-02472 | 007 | 3"-V63-4710-02472-Ec-IQ | U4710 | 6.7 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 40 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 2014-05-23: 2015-09-17; 2014-10-13: 2015-08-24; 2014-10-16: 2015-08-14
4710-V63-02801 | 001 | 12"-V63-4710-02801-Pa-IQ | U4710 | 356.6 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-05-23: 2014-10-10; 2014-10-13: 2015-09-07; 2014-10-16: 2015-09-25; 2015-01-23: 2015-09-28
4710-V63-02801 | 002 | 12"-V63-4710-02801-Pa-IQ | U4710 | 1672.2 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-03-27 | 2015-08-24 | 2015-08-04 | 2015-08-04 | 2015-08-04 | 2015-08-04 | 2015-08-04
4710-V63-02801 | 003 | 12"-V63-4710-02801-Pa-IQ | U4710 | 23 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-05-23: 2015-01-13; 2014-10-13: 2015-09-07
4710-V63-02803 | 001 | 12"-V63-4710-02803-Pa-IQ | U4710 | 1007.4 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-05-23: 2014-09-19
4710-V63-02803 | 002 | 12"-V63-4710-02803-Pa-IQ | U4710 | 218.7 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-05-23: 2014-09-10
4710-V63-02803 | 003 | 12"-V63-4710-02803-Pa-IQ | U4710 | 872.6 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-05-23: 2014-09-09
4710-V63-02803 | 004 | 12"-V63-4710-02803-Pa-IQ | U4710 | 297.5 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-05-23: 2014-10-02
4710-V63-02803 | 005 | 12"-V63-4710-02803-Pa-IQ | U4710 | 4.3 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V63-02806 | 001 | 12"-V63-4710-02806-Pa-IQ | U4710 | 883.6 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-05-23: 2015-01-15; 2014-10-13: 2015-08-31; 2014-10-16: 2015-09-01; 2015-01-23: 2015-09-25
4710-V63-02806 | 002 | 12"-V63-4710-02806-Pa-IQ | U4710 | 513.8 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-09-01 | 2015-09-14 | 2015-09-23 | 2015-09-09 | 2015-09-18 | 2015-09-18
4710-V63-02806 | 003 | 12"-V63-4710-02806-Pa-IQ | U4710 | 886 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-05-23: 2014-10-02; 2014-10-13: 2015-09-14; 2014-10-16: 2015-09-23; 2015-01-23: 2015-09-25
4710-V63-02806 | 004 | 12"-V63-4710-02806-Pa-IQ | U4710 | 577.5 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-09-26 | 2015-09-14 | 2015-09-21 | 2015-09-08 | 2015-09-14 | 2015-09-14
4710-V63-02806 | 005 | 12"-V63-4710-02806-Pa-IQ | U4710 | 566.7 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-05-23: 2014-09-01; 2014-10-13: 2015-09-14; 2014-10-16: 2015-09-21; 2015-01-23: 2015-09-25
4710-V63-02806 | 006 | 12"-V63-4710-02806-Pa-IQ | U4710 | 497.3 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-09-10 | 2015-09-14 | 2015-09-21 | 2015-09-02 | 2015-09-09 | 2015-09-09 | 2015-09-17
4710-V63-02806 | 007 | 12"-V63-4710-02806-Pa-IQ | U4710 | 461.8 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-03-27 | 2015-09-14 | 2015-09-21 | 2015-09-21 | 2015-09-21 | 2015-09-21 | 2015-09-21
4710-V63-02806 | 008 | 12"-V63-4710-02806-Pa-IQ | U4710 | 691.6 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-04-16 | 2015-09-14 | 2015-09-21 | 2015-09-21 | 2015-09-21 | 2015-09-21 | 2015-09-21
4710-V63-02806 | 009 | 12"-V63-4710-02806-Pa-IQ | U4710 | 273.6 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-03-24 | 2015-09-14 | 2015-09-16 | 2015-09-16 | 2015-09-16 | 2015-09-16 | 2015-09-16
4710-V63-02806 | 010 | 12"-V63-4710-02806-Pa-IQ | U4710 | 229.7 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-04-21 | 2015-09-14 | 2015-09-15 | 2015-09-15 | 2015-09-15 | 2015-09-15 | 2015-09-15
4710-V63-02806 | 011 | 12"-V63-4710-02806-Pa-IQ | U4710 | 7.9 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V63-02806 | 012 | 12"-V63-4710-02806-Pa-IQ | U4710 | 7.9 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V63-02806 | 013 | 12"-V63-4710-02806-Pa-IQ | U4710 | 25.4 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0002-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4710-V63-02806 | 014 | 12"-V63-4710-02806-Pa-IQ | U4710 | 5.7 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V63-02806 | 015 | 12"-V63-4710-02806-Pa-IQ | U4710 | 8.3 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0002-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4710-V63-02806 | 016 | 12"-V63-4710-02806-Pa-IQ | U4710 | 8.3 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0002-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4710-V63-02806 | 017 | 12"-V63-4710-02806-Pa-IQ | U4710 | 23.6 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-05-23: 2015-01-07
4710-V63-02806 | 018 | 12"-V63-4710-02806-Pa-IQ | U4710 | 23.6 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-05-23: 2015-01-13
4710-V63-02806 | 019 | 12"-V63-4710-02806-Pa-IQ | U4710 | 23.6 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-05-23: 2015-01-07
4710-V63-02806 | 020 | 12"-V63-4710-02806-Pa-IQ | U4710 | 23.6 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-05-23: 2015-01-14
4710-V63-02824 | 001 | 8"-V63-4710-02824-Ec-IQ | U4710 | 71.7 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 40 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 2014-05-23: 2014-11-27; 2014-10-13: 2015-09-14; 2014-10-16: 2015-09-14
4710-V63-02824 | 002 | 8"-V63-4710-02824-Ec-IQ | U4710 | 705.1 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 40 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 2014-05-23: 2014-10-20; 2014-10-13: 2015-09-14; 2014-10-16: 2015-09-21; 2015-01-23: 2015-09-29
4710-V63-02824 | 003 | 8"-V63-4710-02824-Ec-IQ | U4710 | 557.3 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-05-28 | 2015-01-05 | 2015-01-22 | 2015-04-06 | 2015-04-08 | 2015-04-08 | 2015-06-23
4710-V63-02824 | 004 | 8"-V63-4710-02824-Ec-IQ | U4710 | 775.7 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-01-22 | 2014-11-17 | 2014-11-18 | 2014-12-23 | 2014-12-29 | 2014-12-30 | 2015-06-22
4710-V63-02824 | 005 | 8"-V63-4710-02824-Ec-IQ | U4710 | 319.3 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-05-27 | 2014-09-22 | 2014-10-21 | 2014-10-16 | 2014-10-21 | 2014-10-27 | 2015-01-31
4710-V63-02824 | 006 | 8"-V63-4710-02824-Ec-IQ | U4710 | 345.4 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-05-26 | 2014-09-22 | 2014-10-21 | 2014-10-21 | 2014-10-21 | 2014-10-27 | 2015-07-07
4710-V63-02824 | 007 | 8"-V63-4710-02824-Ec-IQ | U4710 | 392.3 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-05-30 | 2014-09-22 | 2014-10-21 | 2014-10-21 | 2014-10-21 | 2014-10-21 | 2014-10-21
4710-V63-02824 | 008 | 8"-V63-4710-02824-Ec-IQ | U4710 | 5.7 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V63-02824 | 009 | 8"-V63-4710-02824-EC-IQ | U4710 | 20.7 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V63-02824 | 010 | 8"-V63-4710-02824-EC-IQ | U4710 | 6.4 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V63-02824 | 903 | 8"-V63-4710-02824-Ec-IQ | U4710 | 175.1 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-05-27 | 2015-09-14 | 2015-09-22 | 2015-09-22 | 2015-09-22 | 2015-09-22 | 2015-09-22
4710-V63-02827 | 001 | 8"-V63-4710-02827-Ec-IQ | U4710 | 597.4 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-05-23: 2014-10-17
4710-V63-02827 | 002 | 8"-V63-4710-02827-Ec-IQ | U4710 | 44.5 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-05-23: 2014-09-16
4710-V63-02827 | 003 | 8"-V63-4710-02827-Ec-IQ | U4710 | 555.7 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0003-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4710-V63-02827 | 004 | 8"-V63-4710-02827-Ec-IQ | U4710 | 161.8 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-05-23: 2014-09-29
4710-V63-02827 | 005 | 8"-V63-4710-02827-Ec-IQ | U4710 | 306.1 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-05-23: 2014-09-26
4710-V63-02827 | 006 | 8"-V63-4710-02827-Ec-IQ | U4710 | 141.4 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-05-23: 2014-09-16
4710-V63-02827 | 007 | 8"-V63-4710-02827-Ec-IQ | U4710 | 5.7 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V63-02827 | 008 | 8"-V63-4710-02827-Ec-IQ | U4710 | 444.5 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-05-23: 2014-09-30
4710-V63-02827 | 009 | 8"-V63-4710-02827-Ec-IQ | U4710 | 21.2 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0003-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4710-V63-02827 | 010 | 8"-V63-4710-02827-Ec-IQ | U4710 | 5.2 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-05-23: 2015-03-12
4710-V63-02829 | 001 | 8"-V63-4710-02829-Ec-IQ | U4710 | 140.8 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-05-23: 2014-09-18
4710-V63-02829 | 002 | 8"-V63-4710-02829-Ec-IQ | U4710 | 234.2 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 40 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 2014-05-23: 2014-09-19; 2014-10-13: 2015-09-14; 2014-10-16: 2015-09-21; 2015-01-23: 2015-09-16
4710-V63-02829 | 003 | 8"-V63-4710-02829-Ec-IQ | U4710 | 364.6 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 37 - AGUARDANDO ACOPLAMENTO | 2014-05-23: 2014-09-20; 2014-10-13: 2015-09-14; 2014-10-16: 2015-09-21
4710-V63-02829 | 004 | 8"-V63-4710-02829-Ec-IQ | U4710 | 6 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V63-02829 | 005 | 8"-V63-4710-02829-Ec-IQ | U4710 | 5.7 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V63-02831 | 001 | 6"-V63-4710-02831-Ec-IQ | U4710 | 172.9 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-06 | 2014-10-13 | 2014-10-21 | 2014-10-21 | 2014-10-21 | 2014-10-21 | 2015-06-22
4710-V63-02831 | 002 | 6"-V63-4710-02831-Ec-IQ | U4710 | 174.7 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-05-23: 2014-10-20
4710-V63-02831 | 003 | 6"-V63-4710-02831-Ec-IQ | U4710 | 177.4 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-05-23: 2014-11-24
4710-V63-02831 | 004 | 6"-V63-4710-02831-Ec-IQ | U4710 | 116 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-05-23: 2014-11-12
4710-V63-02831 | 005 | 6"-V63-4710-02831-Ec-IQ | U4710 | 122.9 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-05-23: 2014-10-24
4710-V63-02831 | 006 | 6"-V63-4710-02831-Ec-IQ | U4710 | 41.4 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-05-23: 2014-11-14
4710-V63-02831 | 007 | 6"-V63-4710-02831-Ec-IQ | U4710 | 65.2 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-05-23: 2014-10-30
4710-V63-02831 | 008 | 6"-V63-4710-02831-Ec-IQ | U4710 | 3.2 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V63-02831 | 009 | 6"-V63-4710-02831-Ec-IQ | U4710 | 6.7 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V63-02831 | 010 | 6"-V63-4710-02831-Ec-IQ | U4710 | 4.6 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V63-02831 | 011 | 6"-V63-4710-02831-Ec-IQ | U4710 | 4.6 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V63-04741 | 001 | 1.1/2"-V63-4710-04741-Ec-IQ | U4710 | 35.8 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0003-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4710-V63-04742 | 001 | 1.1/2"-V63-4710-04742-Ec-IQ | U4710 | 58.4 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0003-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4710-V63-04742 | 002 | 1.1/2"-V63-4710-04742-Ec-IQ | U4710 | 53.3 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0003-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4710-V63-04742 | 003 | 1.1/2"-V63-4710-04742-Ec-IQ | U4710 | 53.7 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0003-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4710-V63-04742 | 004 | 1.1/2"-V63-4710-04742-Ec-IQ | U4710 | 40.9 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0003-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4710-V63-04742 | 005 | 1.1/2"-V63-4710-04742-Ec-IQ | U4710 | 71.5 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0003-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4710-V63-04742 | 006 | 1.1/2"-V63-4710-04742-Ec-IQ | U4710 | 59.2 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0003-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4710-V63-04742 | 007 | 1.1/2"-V63-4710-04742-Ec-IQ | U4710 | 6.3 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0003-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4710-V63-04743 | 001 | 1.1/2"-V63-4710-04743-Ec-IQ | U4710 | 39.3 | SOP-U-4710-UT-1028 | U-4710-UT-1028-0001-1-03 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4710-V63-04743 | 002 | 1.1/2"-V63-4710-04743-Ec-IQ | U4710 | 3.9 | SOP-U-4710-UT-1028 | U-4710-UT-1028-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V63-10033 | 001 | 6"-V63-4710-10033-Pa-IQ | U4710 | 611.2 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-05-23: 2015-03-22
4710-V63-10033 | 002 | 6"-V63-4710-10033-Pa-IQ | U4710 | 477.8 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-05-23: 2015-03-30
4710-V63-10033 | 003 | 6"-V63-4710-10033-Pa-IQ | U4710 | 61.7 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-05-23: 2015-01-26
4710-V63-10033 | 005 | 6"-V63-4710-10033-Pa-IQ | U4710 | 57.1 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V63-10033 | 006 | 6"-V63-4710-10033-Pa-IQ | U4710 | 4.3 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V63-10033 | 007 | 6"-V63-4710-10033-Pa-IQ | U4710 | 133.8 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-05-23: 2014-10-14
4710-V63-10033 | 901 | 6"-V63-4710-10033-PA-IQ | U4710 | 0.001 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0002-1-01 | 02 - SPOOL CANCELADO | 02 - FAB - SPOOL CANCELADO | 2014-05-23: 2015-03-02
4710-V63-10034 | 001 | 4"-V63-4710-10034-Pa-IQ | U4710 | 57.1 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-05-23: 2015-03-22
4710-V63-10034 | 002 | 4"-V63-4710-10034-Pa-IQ | U4710 | 4.3 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V63-12965 | 001 | 3/4"-V63-4710-12965-Ec-PP | U4710 | 8.8 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V63-12965 | 002 | 3/4"-V63-4710-12965-Ec-PP | U4710 | 7.5 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V63-12965 | 003 | 3/4"-V63-4710-12965-Ec-PP | U4710 | 11.9 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V63-12965 | 004 | 3/4"-V63-4710-12965-Ec-PP | U4710 | 20.9 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V63-12965 | 005 | 3/4"-V63-4710-12965-Ec-PP | U4710 | 29 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V63-12965 | 006 | 3/4"-V63-4710-12965-Ec-PP | U4710 | 17.1 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V63-12965 | 007 | 3/4"-V63-4710-12965-Ec-PP | U4710 | 10.8 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V63-12965 | 008 | 3/4"-V63-4710-12965-Ec-PP | U4710 | 3.3 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V63-12968 | 001 | 4"-V63-4710-12968-Ec-IQ | U4710 | 42.5 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-05-23: 2014-10-21
4710-V63-12968 | 002 | 4"-V63-4710-12968-Ec-IQ | U4710 | 48.1 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-05-23: 2014-11-27
4710-V63-12968 | 003 | 4"-V63-4710-12968-Ec-IQ | U4710 | 7.1 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V63-12970 | 001 | 4"-V63-4710-12970-Ec-IQ | U4710 | 42.5 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-05-23: 2014-12-02
4710-V63-12970 | 002 | 4"-V63-4710-12970-Ec-IQ | U4710 | 48.1 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-05-23: 2014-11-24
4710-V63-12970 | 003 | 4"-V63-4710-12970-Ec-IQ | U4710 | 7.1 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V63-12972 | 001 | 4"-V63-4710-12972-Ec-IQ | U4710 | 42.5 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-05-23: 2014-11-14
4710-V63-12972 | 002 | 4"-V63-4710-12972-Ec-IQ | U4710 | 48.1 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-05-23: 2014-12-02
4710-V63-12972 | 003 | 4"-V63-4710-12972-Ec-IQ | U4710 | 7.1 | SOP-U-4710-PR-0103 | U-4710-PR-0103-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V63-12992 | 001 | 8"-V63-4710-12992-Ec-IQ | U4710 | 102.3 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-05-23: 2014-11-25
4710-V63-12992 | 002 | 8"-V63-4710-12992-Ec-IQ | U4710 | 271 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-05-23: 2014-11-19
4710-V63-12992 | 003 | 8"-V63-4710-12992-Ec-IQ | U4710 | 485.5 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-05-23: 2014-11-21
4710-V63-12992 | 004 | 8"-V63-4710-12992-Ec-IQ | U4710 | 496.2 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-05-23: 2014-11-18
4710-V63-12992 | 005 | 8"-V63-4710-12992-Ec-IQ | U4710 | 88.1 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-05-23: 2014-11-24
4710-V63-12992 | 006 | 8"-V63-4710-12992-Ec-IQ | U4710 | 775.7 |  |  | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4710-V63-12992 | 007 | 8"-V63-4710-12992-Ec-IQ | U4710 | 140.2 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-05-23: 2014-12-11
4710-V63-12992 | 008 | 8"-V63-4710-12992-Ec-IQ | U4710 | 513 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-05-23: 2014-11-26
4710-V63-12992 | 009 | 8"-V63-4710-12992-Ec-IQ | U4710 | 6 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V63-12992 | 010 | 8"-V63-4710-12992-Ec-IQ | U4710 | 18 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V63-12992 | 011 | 8"-V63-4710-12992-Ec-IQ | U4710 | 6.3 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V63-12992 | 012 | 8"-V63-4710-12992-Ec-IQ | U4710 | 6 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V63-12992 | 013 | 8"-V63-4710-12992-Ec-IQ | U4710 | 4.9 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V63-12992 | 014 | 8"-V63-4710-12992-Ec-IQ | U4710 | 10.4 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V63-12992 | 015 | 8"-V63-4710-12992-Ec-IQ | U4710 | 7.4 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V63-12992 | 016 | 8"-V63-4710-12992-Ec-IQ | U4710 | 14.4 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4710-V63-12992 | 017 | 8"-V63-4710-12992-Ec-IQ | U4710 | 12.7 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-05-23: 2015-03-25
4710-V63-12992 | 018 | 8"-V63-4710-12992-Ec-IQ | U4710 | 23.9 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-AD-04081 | 001 | 3/4"-AD-4730-04081-Aa-NI | U4730 | 23.1 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-04082 | 001 | 3/4"-AD-4730-04082-Aa-NI | U4730 | 19.2 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-04082 | 002 | 3/4"-AD-4730-04082-Aa-NI | U4730 | 6.2 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-04082 | 003 | 3/4"-AD-4730-04082-Aa-NI | U4730 | 4.3 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-04083 | 001 | 3/4"-AD-4730-04083-Aa-NI | U4730 | 21.1 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-04084 | 001 | 3/4"-AD-4730-04084-Aa-NI | U4730 | 16.3 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 40 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 2014-10-13: 2014-12-15; 2014-10-16: 2015-01-26
4730-AD-04084 | 002 | 3/4"-AD-4730-04084-Aa-NI | U4730 | 5.3 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-04084 | 003 | 3/4"-AD-4730-04084-Aa-NI | U4730 | 12 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-04085 | 001 | 3/4"-AD-4730-04085-Aa-NI | U4730 | 9.6 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-04085 | 002 | 3/4"-AD-4730-04085-Aa-NI | U4730 | 5.1 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-04085 | 003 | 3/4"-AD-4730-04085-Aa-NI | U4730 | 1.6 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-04086 | 001 | 3/4"-AD-4730-04086-Aa-NI | U4730 | 16.5 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE |  | 2014-09-22 | 2014-10-10 | 2015-02-24 | 2015-02-24 | 2015-04-07 | 2015-04-07
4730-AD-04086 | 002 | 3/4"-AD-4730-04086-Aa-NI | U4730 | 13.6 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-04086 | 003 | 3/4"-AD-4730-04086-Aa-NI | U4730 | 3.7 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-04086 | 004 | 3/4"-AD-4730-04086-Aa-NI | U4730 | 1.6 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-04087 | 001 | 3/4"-AD-4730-04087-Aa-NI | U4730 | 14 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-13: 2015-04-06
4730-AD-04087 | 002 | 3/4"-AD-4730-04087-Aa-NI | U4730 | 4.2 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-04087 | 003 | 3/4"-AD-4730-04087-Aa-NI | U4730 | 7.6 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-04087 | 004 | 3/4"-AD-4730-04087-Aa-NI | U4730 | 11.8 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-04088 | 001 | 1"-AD-4730-04088-Aa-NI | U4730 | 22.8 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 40 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 2014-10-13: 2014-10-27; 2014-10-16: 2014-10-27
4730-AD-04088 | 002 | 1"-AD-4730-04088-Aa-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-04088 | 003 | 1"-AD-4730-04088-Aa-NI | U4730 | 16.7 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-04088 | 004 | 1"-AD-4730-04088-Aa-NI | U4730 | 4.2 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-04088 | 005 | 1"-AD-4730-04088-Aa-NI | U4730 | 16.8 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-04088 | 006 | 1"-AD-4730-04088-Aa-NI | U4730 | 4.1 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-04088 | 007 | 1"-AD-4730-04088-Aa-NI | U4730 | 8.5 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-04088 | 008 | 1"-AD-4730-04088-Aa-NI | U4730 | 1.6 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-04089 | 001 | 3/4"-AD-4730-04089-Aa-NI | U4730 | 8.8 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-04089 | 002 | 3/4"-AD-4730-04089-Aa-NI | U4730 | 12.5 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-04090 | 001 | 1.1/2"-AD-4730-04090-Aa-NI | U4730 | 53.7 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM | 2014-10-13: 2014-10-27; 2014-10-16: 2014-10-28
4730-AD-04090 | 002 | 1.1/2"-AD-4730-04090-Aa-NI | U4730 | 78.4 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-04090 | 003 | 1.1/2"-AD-4730-04090-Aa-NI | U4730 | 22.9 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-04090 | 004 | 1.1/2"-AD-4730-04090-Aa-NI | U4730 | 18 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-04090 | 005 | 1.1/2"-AD-4730-04090-Aa-NI | U4730 | 8.9 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-04090 | 006 | 1.1/2"-AD-4730-04090-Aa-NI | U4730 | 4.5 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-04090 | 007 | 1.1/2"-AD-4730-04090-Aa-NI | U4730 | 1.6 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-04090 | 008 | 1.1/2"-AD-4730-04090-Aa-NI | U4730 | 5.9 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-04090 | 009 | 1.1/2"-AD-4730-04090-Aa-NI | U4730 | 1.9 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-04090 | 010 | 1.1/2"-AD-4730-04090-Aa-NI | U4730 | 10.2 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-04091 | 001 | 3/4"-AD-4730-04091-Aa-NI | U4730 | 4 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-04092 | 001 | 1.1/2"-AD-4730-04092-Aa-NI | U4730 | 54.6 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-04092 | 002 | 1.1/2"-AD-4730-04092-Aa-NI | U4730 | 33.4 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-04092 | 003 | 1.1/2"-AD-4730-04092-Aa-NI | U4730 | 10.8 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-04092 | 004 | 1.1/2"-AD-4730-04092-Aa-NI | U4730 | 1.6 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-04093 | 001 | 3/4"-AD-4730-04093-Aa-NI | U4730 | 4 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-04094 | 001 | 3/4"-AD-4730-04094-Aa-NI | U4730 | 6.8 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 40 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 2014-10-13: 2014-09-22; 2014-10-16: 2014-10-06
4730-AD-04094 | 002 | 3/4"-AD-4730-04094-Aa-NI | U4730 | 6.8 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-04094 | 003 | 3/4"-AD-4730-04094-Aa-NI | U4730 | 1.6 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-04094 | 004 | 3/4"-AD-4730-04094-Aa-NI | U4730 | 16 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-04095 | 001 | 2"-AD-4730-04095-Aa-NI | U4730 | 12.2 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-03 | 2014-09-08 | 2014-09-22 | 2014-10-16 | 2015-02-26 | 2015-02-27 | 2015-02-27
4730-AD-04095 | 002 | 2"-AD-4730-04095-Aa-NI | U4730 | 9.7 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-13 | 2015-04-27 | 2014-10-27 | 2015-05-06 | 2015-05-11 | 2015-05-12 | 2015-05-12
4730-AD-04095 | 003 | 2"-AD-4730-04095-Aa-NI | U4730 | 57.7 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 37 - AGUARDANDO ACOPLAMENTO | 2014-05-23: 2014-09-05; 2014-10-13: 2015-06-22; 2014-10-16: 2015-06-24
4730-AD-04095 | 004 | 2"-AD-4730-04095-Aa-NI | U4730 | 17.2 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-05-23: 2014-09-05
4730-AD-04095 | 005 | 2"-AD-4730-04095-Aa-NI | U4730 | 65.5 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-05-23: 2014-09-05
4730-AD-04095 | 006 | 2"-AD-4730-04095-Aa-NI | U4730 | 25.3 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-05-23: 2014-10-16
4730-AD-04095 | 007 | 2"-AD-4730-04095-Aa-NI | U4730 | 1.6 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-04096 | 001 | 2"-AD-4730-04096-Aa-NI | U4730 | 36.6 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-10 | 2015-06-01 | 2015-06-01 | 2015-02-10 | 2015-02-20 | 2015-02-23 | 2015-02-23
4730-AD-04096 | 002 | 2"-AD-4730-04096-Aa-NI | U4730 | 58.7 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-08-05 | 2015-06-15 | 2015-09-15 | 2015-07-06 | 2015-07-06 | 2015-07-06 | 2015-07-06
4730-AD-04096 | 003 | 2"-AD-4730-04096-Aa-NI | U4730 | 27.9 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 61 - AGUARD.DIMENSIONAL CAMPO | 2015-03-23 | 2015-06-15 | 2015-09-25 | 2015-07-06 | 2015-07-06 | 2015-07-06 | 2015-07-06
4730-AD-04096 | 004 | 2"-AD-4730-04096-Aa-NI | U4730 | 32.5 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-03-23 | 2015-03-23 | 2015-03-24 | 2015-08-21 | 2015-08-21 | 2015-08-21 | 2015-08-21
4730-AD-04096 | 005 | 2"-AD-4730-04096-Aa-NI | U4730 | 57.8 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-08-05 | 2015-02-02 | 2015-03-24 | 2015-04-15 | 2015-04-15 | 2015-05-13 | 2015-05-13
4730-AD-04096 | 006 | 2"-AD-4730-04096-Aa-NI | U4730 | 66.4 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-08-01 | 2015-01-12 | 2015-01-22 | 2015-04-15 | 2015-04-15 | 2015-04-15 | 2015-04-15
4730-AD-04096 | 007 | 2"-AD-4730-04096-Aa-NI | U4730 | 66.8 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-08-01 | 2015-01-26 | 2014-12-01 | 2015-04-15 | 2015-04-15 | 2015-04-15 | 2015-04-15
4730-AD-04096 | 008 | 2"-AD-4730-04096-Aa-NI | U4730 | 67.4 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-08-05 | 2014-10-20 | 2014-10-15 | 2014-11-28 | 2014-11-29 | 2014-11-29 | 2014-11-29
4730-AD-04096 | 009 | 2"-AD-4730-04096-Aa-NI | U4730 | 42.3 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-08-05 | 2014-09-15 | 2014-09-24 | 2014-11-28 | 2014-11-28 | 2014-11-28 | 2014-11-28
4730-AD-04096 | 010 | 2"-AD-4730-04096-Aa-NI | U4730 | 45.7 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-01-12 | 2014-10-13 | 2014-10-15 | 2014-11-28 | 2014-11-28 | 2014-11-28 | 2014-11-28
4730-AD-04096 | 011 | 2"-AD-4730-04096-Aa-NI | U4730 | 24 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-08-05 | 2014-09-15 | 2014-09-24 | 2014-11-28 | 2014-11-29 | 2014-11-29 | 2014-11-29
4730-AD-04096 | 012 | 2"-AD-4730-04096-Aa-NI | U4730 | 67.2 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-08-05 | 2014-12-08 | 2014-09-22 | 2014-12-12 | 2014-12-16 | 2014-12-16 | 2014-12-16
4730-AD-04096 | 013 | 2"-AD-4730-04096-Aa-NI | U4730 | 65.5 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-08-05 | 2014-09-22 | 2014-10-01 | 2015-04-15 | 2015-04-15 | 2015-04-15 | 2015-04-15
4730-AD-04096 | 014 | 2"-AD-4730-04096-Aa-NI | U4730 | 65.7 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 37 - AGUARDANDO ACOPLAMENTO | 2014-05-23: 2014-08-01; 2014-10-13: 2014-12-08; 2014-10-16: 2014-12-03
4730-AD-04096 | 015 | 2"-AD-4730-04096-Aa-NI | U4730 | 55.7 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-29 | 2015-01-05 | 2015-01-05 | 2015-04-15 | 2015-04-15 | 2015-04-15 | 2015-04-15
4730-AD-04096 | 016 | 2"-AD-4730-04096-Aa-NI | U4730 | 2.4 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-04096 | 017 | 2"-AD-4730-04096-Aa-NI | U4730 | 1.6 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-04096 | 018 | 2"-AD-4730-04096-Aa-NI | U4730 | 0.8 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-04096 | 019 | 2"-AD-4730-04096-Aa-NI | U4730 | 0.8 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-04096 | 020 | 2"-AD-4730-04096-Aa-NI | U4730 | 1.2 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-04096 | 021 | 2"-AD-4730-04096-Aa-NI | U4730 | 3.3 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-04096 | 901 | 2"-AD-4730-04096-Aa-NI | U4730 | 16.3 | SOP-U-4710-UT-1013 | U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-26 | 2015-06-01 | 2015-06-01 | 2015-07-06 | 2015-07-06 | 2015-07-06 | 2015-07-06
4730-AD-04098 | 001 | 3/4"-AD-4730-04098-Aa-NI | U4730 | 7.4 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-04098 | 002 | 3/4"-AD-4730-04098-Aa-NI | U4730 | 7.6 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-04098 | 003 | 3/4"-AD-4730-04098-Aa-NI | U4730 | 15.2 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-04098 | 004 | 3/4"-AD-4730-04098-Aa-NI | U4730 | 1.6 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-04611 | 001 | 3/4"-AD-4730-04611-Aa-NI | U4730 | 3.4 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-04611 | 002 | 3/4"-AD-4730-04611-Aa-NI | U4730 | 3 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-04611 | 003 | 3/4"-AD-4730-04611-Aa-NI | U4730 | 3.1 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-04612 | 001 | 3/4"-AD-4730-04612-Aa-NI | U4730 | 5.9 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-04612 | 002 | 3/4"-AD-4730-04612-Aa-NI | U4730 | 3.1 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-04613 | 001 | 3/4"-AD-4730-04613-Aa-NI | U4730 | 21.7 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-04613 | 002 | 3/4"-AD-4730-04613-Aa-NI | U4730 | 14.9 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-04613 | 003 | 3/4"-AD-4730-04613-Aa-NI | U4730 | 6.2 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-04613 | 004 | 3/4"-AD-4730-04613-Aa-NI | U4730 | 7.7 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-04613 | 005 | 3/4"-AD-4730-04613-Aa-NI | U4730 | 8.6 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-04613 | 006 | 3/4"-AD-4730-04613-Aa-NI | U4730 | 5.1 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-04613 | 007 | 3/4"-AD-4730-04613-Aa-NI | U4730 | 5 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-04613 | 008 | 3/4"-AD-4730-04613-Aa-NI | U4730 | 3.7 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-04613 | 009 | 3/4"-AD-4730-04613-Aa-NI | U4730 | 0.9 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-04614 | 001 | 3/4"-AD-4730-04614-Aa-NI | U4730 | 21.7 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-04614 | 002 | 3/4"-AD-4730-04614-Aa-NI | U4730 | 8.6 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-04614 | 003 | 3/4"-AD-4730-04614-Aa-NI | U4730 | 24.3 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-04614 | 004 | 3/4"-AD-4730-04614-Aa-NI | U4730 | 5.3 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-04614 | 005 | 3/4"-AD-4730-04614-Aa-NI | U4730 | 5 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-04614 | 006 | 3/4"-AD-4730-04614-Aa-NI | U4730 | 5 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-04614 | 007 | 3/4"-AD-4730-04614-Aa-NI | U4730 | 3.1 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-04615 | 001 | 3/4"-AD-4730-04615-Aa-NI | U4730 | 21.1 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-04615 | 002 | 3/4"-AD-4730-04615-Aa-NI | U4730 | 20.5 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-04615 | 003 | 3/4"-AD-4730-04615-Aa-NI | U4730 | 12.1 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-04615 | 004 | 3/4"-AD-4730-04615-Aa-NI | U4730 | 13 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-04615 | 005 | 3/4"-AD-4730-04615-Aa-NI | U4730 | 1.6 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-04615 | 006 | 3/4"-AD-4730-04615-Aa-NI | U4730 | 7.4 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-04615 | 007 | 3/4"-AD-4730-04615-Aa-NI | U4730 | 0.9 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-04615 | 008 | 3/4"-AD-4730-04615-Aa-NI | U4730 | 1.6 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-04616 | 001 | 3/4"-AD-4730-04616-Aa-NI | U4730 | 3.7 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-04616 | 002 | 3/4"-AD-4730-04616-Aa-NI | U4730 | 2.1 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-04616 | 003 | 3/4"-AD-4730-04616-Aa-NI | U4730 | 6 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-04616 | 004 | 3/4"-AD-4730-04616-Aa-NI | U4730 | 0.9 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-04617 | 001 | 3/4"-AD-4730-04617-Aa-NI | U4730 | 22.1 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 40 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 2014-10-13: 2014-11-10; 2014-10-16: 2014-11-11
4730-AD-04617 | 002 | 3/4"-AD-4730-04617-Aa-NI | U4730 | 16.3 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-04617 | 003 | 3/4"-AD-4730-04617-Aa-NI | U4730 | 6.2 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-04617 | 004 | 3/4"-AD-4730-04617-Aa-NI | U4730 | 8 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-04617 | 005 | 3/4"-AD-4730-04617-Aa-NI | U4730 | 8.8 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-04617 | 006 | 3/4"-AD-4730-04617-Aa-NI | U4730 | 0.9 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-04617 | 007 | 3/4"-AD-4730-04617-Aa-NI | U4730 | 6 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-04618 | 001 | 3/4"-AD-4730-04618-Aa-NI | U4730 | 11.4 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-04618 | 002 | 3/4"-AD-4730-04618-Aa-NI | U4730 | 0.9 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-04626 | 001 | 3/4"-AD-4730-04626-Aa-NI | U4730 | 3.4 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-04626 | 002 | 3/4"-AD-4730-04626-Aa-NI | U4730 | 2.7 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-04626 | 003 | 3/4"-AD-4730-04626-Aa-NI | U4730 | 3.2 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-04627 | 001 | 3/4"-AD-4730-04627-Aa-NI | U4730 | 8.3 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-04627 | 002 | 3/4"-AD-4730-04627-Aa-NI | U4730 | 1.6 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 61 - AGUARD.DIMENSIONAL CAMPO |  | 2015-09-14 | 2015-09-25 | 2015-05-13 | 2015-05-13 | 2015-05-14 | 2015-05-14
4730-AD-04627 | 003 | 3/4"-AD-4730-04627-AA-NI | U4730 | 13.1 | SSOP-U-4730-UT-1013-0001 | U-4730-UT-1013-0001-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-04627 | 004 | 3/4"-AD-4730-04627-AA-NI | U4730 | 15.3 | SSOP-U-4730-UT-1013-0001 | U-4730-UT-1013-0001-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-04627 | 005 | 3/4"-AD-4730-04627-AA-NI | U4730 | 8.2 | SSOP-U-4730-UT-1013-0001 | U-4730-UT-1013-0001-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-04627 | 006 | 3/4"-AD-4730-04627-AA-NI | U4730 | 4 | SSOP-U-4730-UT-1013-0001 | U-4730-UT-1013-0001-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-04628 | 001 | 3/4"-AD-4730-04628-Aa-NI | U4730 | 16.3 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM | 2014-10-13: 2014-12-15; 2014-10-16: 2015-01-26
4730-AD-04628 | 002 | 3/4"-AD-4730-04628-Aa-NI | U4730 | 10.4 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-04628 | 003 | 3/4"-AD-4730-04628-Aa-NI | U4730 | 20.7 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-04628 | 004 | 3/4"-AD-4730-04628-Aa-NI | U4730 | 8.9 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-04628 | 005 | 3/4"-AD-4730-04628-Aa-NI | U4730 | 0.9 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-04628 | 006 | 3/4"-AD-4730-04628-Aa-NI | U4730 | 1.6 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-04673 | 001 | 3/4"-AD-4730-04673-Aa-NI | U4730 | 16.3 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 40 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 2014-10-13: 2014-09-22; 2014-10-16: 2014-10-01
4730-AD-04673 | 002 | 3/4"-AD-4730-04673-Aa-NI | U4730 | 5.7 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-04673 | 003 | 3/4"-AD-4730-04673-Aa-NI | U4730 | 10 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-04673 | 004 | 3/4"-AD-4730-04673-Aa-NI | U4730 | 5.6 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-04673 | 005 | 3/4"-AD-4730-04673-Aa-NI | U4730 | 0.9 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-04673 | 006 | 3/4"-AD-4730-04673-Aa-NI | U4730 | 4 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-04746 | 001 | 2"-AD-4730-04746-Aa-NI | U4730 | 17.8 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-05-23: 2014-07-04
4730-AD-04746 | 002 | 2"-AD-4730-04746-Aa-NI | U4730 | 29.6 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-05-23: 2014-12-23
4730-AD-04746 | 003 | 2"-AD-4730-04746-Aa-NI | U4730 | 17.4 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-05-23: 2014-12-23
4730-AD-04746 | 004 | 2"-AD-4730-04746-Aa-NI | U4730 | 8.5 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-05-23: 2014-12-08
4730-AD-04746 | 005 | 2"-AD-4730-04746-Aa-NI | U4730 | 12.3 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-05-23: 2015-03-23
4730-AD-04746 | 006 | 2"-AD-4730-04746-Aa-NI | U4730 | 1.6 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-04746 | 007 | 2"-AD-4730-04746-Aa-NI | U4730 | 3.7 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-04746 | 008 | 2"-AD-4730-04746-Aa-NI | U4730 | 1.6 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-04840 | 001 | 2"-AD-4730-04840-Aa-NI | U4730 | 16.1 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-05-23: 2014-09-02
4730-AD-04840 | 002 | 2"-AD-4730-04840-Aa-NI | U4730 | 7.1 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-05-23: 2014-09-02
4730-AD-04840 | 003 | 2"-AD-4730-04840-Aa-NI | U4730 | 9.7 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-05-23: 2014-10-28
4730-AD-04840 | 004 | 2"-AD-4730-04840-Aa-NI | U4730 | 8.7 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-05-23: 2014-10-21
4730-AD-04840 | 005 | 2"-AD-4730-04840-Aa-NI | U4730 | 1.6 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-04840 | 006 | 2"-AD-4730-04840-Aa-NI | U4730 | 1.6 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-04841 | 001 | 2"-AD-4730-04841-Aa-NI | U4730 | 16.1 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-05-23: 2014-10-28
4730-AD-04841 | 002 | 2"-AD-4730-04841-Aa-NI | U4730 | 16.8 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-05-23: 2014-10-31
4730-AD-04841 | 003 | 2"-AD-4730-04841-Aa-NI | U4730 | 8.7 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-05-23: 2014-10-21
4730-AD-04841 | 004 | 2"-AD-4730-04841-Aa-NI | U4730 | 1.6 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-04841 | 005 | 2"-AD-4730-04841-Aa-NI | U4730 | 1.6 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-04842 | 001 | 2"-AD-4730-04842-Aa-NI | U4730 | 16.1 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-05-23: 2014-11-07
4730-AD-04842 | 002 | 2"-AD-4730-04842-Aa-NI | U4730 | 16.8 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-05-23: 2014-11-03
4730-AD-04842 | 003 | 2"-AD-4730-04842-Aa-NI | U4730 | 8.7 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-05-23: 2014-10-23
4730-AD-04842 | 004 | 2"-AD-4730-04842-Aa-NI | U4730 | 1.6 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-04842 | 005 | 2"-AD-4730-04842-Aa-NI | U4730 | 1.6 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-04843 | 001 | 2"-AD-4730-04843-Aa-NI | U4730 | 16.1 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-05-23: 2014-10-21
4730-AD-04843 | 002 | 2"-AD-4730-04843-Aa-NI | U4730 | 16.8 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-05-23: 2014-10-31
4730-AD-04843 | 003 | 2"-AD-4730-04843-Aa-NI | U4730 | 8.7 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-05-23: 2014-10-28
4730-AD-04843 | 004 | 2"-AD-4730-04843-Aa-NI | U4730 | 1.6 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-04843 | 005 | 2"-AD-4730-04843-Aa-NI | U4730 | 1.6 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-04844 | 001 | 2"-AD-4730-04844-Aa-NI | U4730 | 51.7 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 37 - AGUARDANDO ACOPLAMENTO | 2014-05-23: 2014-06-20; 2014-10-13: 2014-10-27; 2014-10-16: 2014-10-27
4730-AD-04844 | 002 | 2"-AD-4730-04844-Aa-NI | U4730 | 37.4 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-05-23: 2014-07-04
4730-AD-04844 | 003 | 2"-AD-4730-04844-Aa-NI | U4730 | 26.8 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-05-23: 2014-07-18
4730-AD-04844 | 004 | 2"-AD-4730-04844-Aa-NI | U4730 | 44.9 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-05-23: 2014-07-04
4730-AD-04844 | 005 | 2"-AD-4730-04844-Aa-NI | U4730 | 16.9 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-05-23: 2014-07-04
4730-AD-04844 | 006 | 2"-AD-4730-04844-Aa-NI | U4730 | 39.7 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 61 - AGUARD.DIMENSIONAL CAMPO | 2014-09-29 | 2015-09-14 | 2015-09-25 | 2014-11-28 | 2014-11-28 | 2014-11-28 | 2014-11-28
4730-AD-04844 | 007 | 2"-AD-4730-04844-Aa-NI | U4730 | 16.1 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-05-23: 2014-09-02
4730-AD-04844 | 008 | 2"-AD-4730-04844-Aa-NI | U4730 | 7.1 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-05-23: 2014-09-02
4730-AD-04844 | 009 | 2"-AD-4730-04844-Aa-NI | U4730 | 9.7 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-05-23: 2014-09-02
4730-AD-04844 | 010 | 2"-AD-4730-04844-Aa-NI | U4730 | 8.7 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-05-23: 2014-09-02
4730-AD-04844 | 011 | 2"-AD-4730-04844-Aa-NI | U4730 | 1.6 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-04844 | 012 | 2"-AD-4730-04844-Aa-NI | U4730 | 1.6 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-04844 | 013 | 2"-AD-4730-04844-Aa-NI | U4730 | 26.7 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-05-23: 2014-06-27
4730-AD-04844 | 014 | 2"-AD-4730-04844-Aa-NI | U4730 | 49.9 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 61 - AGUARD.DIMENSIONAL CAMPO | 2014-09-29 | 2015-09-14 | 2015-09-25 | 2014-11-28 | 2014-11-28 | 2014-11-28 | 2014-11-28
4730-AD-04884 | 001 | 1.1/2"-AD-4730-04884-Aa-NI | U4730 | 52.3 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-04884 | 002 | 1.1/2"-AD-4730-04884-Aa-NI | U4730 | 41.4 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-04884 | 003 | 1.1/2"-AD-4730-04884-Aa-NI | U4730 | 24.5 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-04884 | 004 | 1.1/2"-AD-4730-04884-Aa-NI | U4730 | 11.9 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-04884 | 005 | 1.1/2"-AD-4730-04884-Aa-NI | U4730 | 14.4 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-04884 | 006 | 1.1/2"-AD-4730-04884-Aa-NI | U4730 | 8.3 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-04884 | 007 | 1.1/2"-AD-4730-04884-Aa-NI | U4730 | 1.6 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-04884 | 008 | 1.1/2"-AD-4730-04884-Aa-NI | U4730 | 1.6 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-05032 | 001 | 3/4"-AD-4730-05032-Aa-NI | U4730 | 21.1 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-05032 | 002 | 3/4"-AD-4730-05032-Aa-NI | U4730 | 13.9 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-05032 | 003 | 3/4"-AD-4730-05032-Aa-NI | U4730 | 24.7 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-05032 | 004 | 3/4"-AD-4730-05032-Aa-NI | U4730 | 1.6 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-05032 | 005 | 3/4"-AD-4730-05032-Aa-NI | U4730 | 4.1 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-05032 | 006 | 3/4"-AD-4730-05032-Aa-NI | U4730 | 0.9 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-05036 | 001 | 3/4"-AD-4730-05036-Aa-NI | U4730 | 6.5 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-05036 | 002 | 3/4"-AD-4730-05036-Aa-NI | U4730 | 10.3 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-05036 | 003 | 3/4"-AD-4730-05036-Aa-NI | U4730 | 5.8 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-05036 | 004 | 3/4"-AD-4730-05036-Aa-NI | U4730 | 3.6 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-05036 | 005 | 3/4"-AD-4730-05036-Aa-NI | U4730 | 0.9 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-07621 | 001 | 3/4"-AD-4730-07621-Aa-NI | U4730 | 7 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-07621 | 002 | 3/4"-AD-4730-07621-Aa-NI | U4730 | 18.8 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-07621 | 003 | 3/4"-AD-4730-07621-Aa-NI | U4730 | 5.2 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-07621 | 004 | 3/4"-AD-4730-07621-Aa-NI | U4730 | 8.3 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-07621 | 005 | 3/4"-AD-4730-07621-Aa-NI | U4730 | 2.8 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-07621 | 006 | 3/4"-AD-4730-07621-Aa-NI | U4730 | 11.4 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-07621 | 007 | 3/4"-AD-4730-07621-Aa-NI | U4730 | 6.3 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-07621 | 008 | 3/4"-AD-4730-07621-Aa-NI | U4730 | 10.5 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-07621 | 009 | 3/4"-AD-4730-07621-Aa-NI | U4730 | 1.6 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-07621 | 010 | 3/4"-AD-4730-07621-Aa-NI | U4730 | 1.6 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-07621 | 011 | 3/4"-AD-4730-07621-Aa-NI | U4730 | 1.7 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-07691 | 001 | 3/4"-AD-4730-07691-Aa-NI | U4730 | 5.3 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-07691 | 002 | 3/4"-AD-4730-07691-Aa-NI | U4730 | 2.8 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-07691 | 003 | 3/4"-AD-4730-07691-Aa-NI | U4730 | 14.3 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-07691 | 004 | 3/4"-AD-4730-07691-Aa-NI | U4730 | 5.8 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-07691 | 005 | 3/4"-AD-4730-07691-Aa-NI | U4730 | 4.7 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-07691 | 006 | 3/4"-AD-4730-07691-Aa-NI | U4730 | 1.6 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-07692 | 001 | 3/4"-AD-4730-07692-Aa-NI | U4730 | 6 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-07692 | 002 | 3/4"-AD-4730-07692-Aa-NI | U4730 | 1.6 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-07693 | 001 | 3/4"-AD-4730-07693-Aa-NI | U4730 | 7.4 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-07693 | 002 | 3/4"-AD-4730-07693-Aa-NI | U4730 | 12 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-07693 | 003 | 3/4"-AD-4730-07693-Aa-NI | U4730 | 6.7 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-07694 | 001 | 3/4"-AD-4730-07694-Aa-NI | U4730 | 3 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-07694 | 002 | 3/4"-AD-4730-07694-Aa-NI | U4730 | 14 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-07695 | 001 | 3/4"-AD-4730-07695-Aa-NI | U4730 | 3 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-07695 | 002 | 3/4"-AD-4730-07695-Aa-NI | U4730 | 9.7 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-07695 | 003 | 3/4"-AD-4730-07695-Aa-NI | U4730 | 13.3 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-07695 | 004 | 3/4"-AD-4730-07695-Aa-NI | U4730 | 6.2 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-07696 | 001 | 3/4"-AD-4730-07696-Aa-NI | U4730 | 5.4 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-07696 | 002 | 3/4"-AD-4730-07696-Aa-NI | U4730 | 5.3 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-07696 | 003 | 3/4"-AD-4730-07696-Aa-NI | U4730 | 14.4 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-07696 | 004 | 3/4"-AD-4730-07696-Aa-NI | U4730 | 6.7 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-07696 | 005 | 3/4"-AD-4730-07696-Aa-NI | U4730 | 16.4 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-07696 | 006 | 3/4"-AD-4730-07696-Aa-NI | U4730 | 4.6 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-07697 | 001 | 3/4"-AD-4730-07697-Aa-NI | U4730 | 2.8 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-07697 | 002 | 3/4"-AD-4730-07697-Aa-NI | U4730 | 13.9 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-07698 | 001 | 3/4"-AD-4730-07698-Aa-NI | U4730 | 4 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-07698 | 002 | 3/4"-AD-4730-07698-Aa-NI | U4730 | 21.9 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-07698 | 003 | 3/4"-AD-4730-07698-Aa-NI | U4730 | 9.7 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-07698 | 004 | 3/4"-AD-4730-07698-Aa-NI | U4730 | 4.3 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-07699 | 001 | 3/4"-AD-4730-07699-Aa-NI | U4730 | 5.5 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-07700 | 001 | 3/4"-AD-4730-07700-Aa-NI | U4730 | 5.5 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-07701 | 001 | 3/4"-AD-4730-07701-Aa-NI | U4730 | 5.8 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-07702 | 001 | 3/4"-AD-4730-07702-Aa-NI | U4730 | 5.8 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-07703 | 001 | 3/4"-AD-4730-07703-Aa-NI | U4730 | 2.9 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-07704 | 001 | 3/4"-AD-4730-07704-Aa-NI | U4730 | 2.9 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-07705 | 001 | 3/4"-AD-4730-07705-Aa-NI | U4730 | 2.9 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-07706 | 001 | 3/4"-AD-4730-07706-Aa-NI | U4730 | 2.9 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-07716 | 001 | 2"-AD-4730-07716-Aa-NI | U4730 | 20.1 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-05-23: 2014-12-29
4730-AD-07716 | 002 | 2"-AD-4730-07716-Aa-NI | U4730 | 15.1 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-05-23: 2014-12-29
4730-AD-07716 | 003 | 2"-AD-4730-07716-Aa-NI | U4730 | 50.2 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-05-23: 2015-05-04
4730-AD-07716 | 004 | 2"-AD-4730-07716-Aa-NI | U4730 | 25.9 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-05-23: 2014-12-11
4730-AD-07716 | 005 | 2"-AD-4730-07716-Aa-NI | U4730 | 70.1 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-05-23: 2015-04-16
4730-AD-07716 | 006 | 2"-AD-4730-07716-Aa-NI | U4730 | 31 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-05-23: 2014-12-23
4730-AD-07716 | 007 | 2"-AD-4730-07716-Aa-NI | U4730 | 43.2 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-05-23: 2015-04-16
4730-AD-07716 | 008 | 2"-AD-4730-07716-Aa-NI | U4730 | 30.5 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-05-23: 2014-12-23
4730-AD-07716 | 009 | 2"-AD-4730-07716-Aa-NI | U4730 | 17.4 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-05-23: 2015-03-30
4730-AD-07716 | 010 | 2"-AD-4730-07716-Aa-NI | U4730 | 66.2 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-05-23: 2014-12-08
4730-AD-07716 | 011 | 2"-AD-4730-07716-Aa-NI | U4730 | 8.9 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-05-23: 2014-12-08
4730-AD-07716 | 012 | 2"-AD-4730-07716-Aa-NI | U4730 | 1.6 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-07716 | 013 | 2"-AD-4730-07716-Aa-NI | U4730 | 1.6 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-07716 | 014 | 2"-AD-4730-07716-Aa-NI | U4730 | 1.6 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-07717 | 001 | 3/4"-AD-4730-07717-Aa-NI | U4730 | 6.5 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-07717 | 002 | 3/4"-AD-4730-07717-Aa-NI | U4730 | 2.9 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-07717 | 003 | 3/4"-AD-4730-07717-Aa-NI | U4730 | 10.6 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-07717 | 004 | 3/4"-AD-4730-07717-Aa-NI | U4730 | 19.3 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-07718 | 001 | 3/4"-AD-4730-07718-Aa-NI | U4730 | 6.3 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-07718 | 002 | 3/4"-AD-4730-07718-Aa-NI | U4730 | 5.7 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-07718 | 003 | 3/4"-AD-4730-07718-Aa-NI | U4730 | 20.4 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-07719 | 001 | 3/4"-AD-4730-07719-Aa-NI | U4730 | 6.5 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-07719 | 002 | 3/4"-AD-4730-07719-Aa-NI | U4730 | 20.3 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-07719 | 003 | 3/4"-AD-4730-07719-Aa-NI | U4730 | 11.4 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-07720 | 001 | 3/4"-AD-4730-07720-Aa-NI | U4730 | 6.6 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-07720 | 002 | 3/4"-AD-4730-07720-Aa-NI | U4730 | 20.8 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-07720 | 003 | 3/4"-AD-4730-07720-Aa-NI | U4730 | 8.9 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-07720 | 004 | 3/4"-AD-4730-07720-Aa-NI | U4730 | 7.2 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-07721 | 001 | 3/4"-AD-4730-07721-Aa-NI | U4730 | 7.2 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-07722 | 001 | 3/4"-AD-4730-07722-Aa-NI | U4730 | 7.2 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-07723 | 001 | 3/4"-AD-4730-07723-Aa-NI | U4730 | 7.5 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-07724 | 001 | 3/4"-AD-4730-07724-Aa-NI | U4730 | 7.5 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-07725 | 001 | 3/4"-AD-4730-07725-Aa-NI | U4730 | 3.2 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-07726 | 001 | 3/4"-AD-4730-07726-Aa-NI | U4730 | 6.5 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-07727 | 001 | 3/4"-AD-4730-07727-Aa-NI | U4730 | 7 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-07727 | 002 | 3/4"-AD-4730-07727-Aa-NI | U4730 | 4.2 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-07727 | 003 | 3/4"-AD-4730-07727-Aa-NI | U4730 | 3.2 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-07728 | 001 | 3/4"-AD-4730-07728-Aa-NI | U4730 | 7 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-07728 | 002 | 3/4"-AD-4730-07728-Aa-NI | U4730 | 6.6 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-07728 | 003 | 3/4"-AD-4730-07728-Aa-NI | U4730 | 3.2 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-07729 | 001 | 2"-AD-4730-07729-Aa-NI | U4730 | 18.4 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-05-23: 2015-03-23
4730-AD-07729 | 002 | 2"-AD-4730-07729-Aa-NI | U4730 | 22.8 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-05-23: 2014-12-23
4730-AD-07729 | 003 | 2"-AD-4730-07729-Aa-NI | U4730 | 65.3 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4730-AD-07729 | 004 | 2"-AD-4730-07729-Aa-NI | U4730 | 65.3 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4730-AD-07729 | 005 | 2"-AD-4730-07729-Aa-NI | U4730 | 65.5 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-05-23: 2014-10-31
4730-AD-07729 | 006 | 2"-AD-4730-07729-Aa-NI | U4730 | 73.3 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-05-23: 2015-04-16
4730-AD-07729 | 007 | 2"-AD-4730-07729-Aa-NI | U4730 | 65.3 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4730-AD-07729 | 008 | 2"-AD-4730-07729-Aa-NI | U4730 | 47.4 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-05-23: 2014-10-16
4730-AD-07729 | 009 | 2"-AD-4730-07729-Aa-NI | U4730 | 18.6 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-05-23: 2014-12-23
4730-AD-07729 | 010 | 2"-AD-4730-07729-Aa-NI | U4730 | 65.3 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4730-AD-07729 | 011 | 2"-AD-4730-07729-Aa-NI | U4730 | 65.5 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-05-23: 2014-10-28
4730-AD-07729 | 012 | 2"-AD-4730-07729-Aa-NI | U4730 | 65.3 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4730-AD-07729 | 013 | 2"-AD-4730-07729-Aa-NI | U4730 | 65.5 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-05-23: 2014-10-21
4730-AD-07729 | 014 | 2"-AD-4730-07729-Aa-NI | U4730 | 3.5 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-05-23: 2014-12-23
4730-AD-07729 | 015 | 2"-AD-4730-07729-Aa-NI | U4730 | 65.7 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-05-23: 2014-10-28
4730-AD-07729 | 016 | 2"-AD-4730-07729-Aa-NI | U4730 | 5.1 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-05-23: 2014-10-21
4730-AD-07729 | 017 | 2"-AD-4730-07729-Aa-NI | U4730 | 1.6 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-07729 | 018 | 2"-AD-4730-07729-Aa-NI | U4730 | 1.6 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-07729 | 019 | 2"-AD-4730-07729-Aa-NI | U4730 | 1.6 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-07729 | 020 | 2"-AD-4730-07729-Aa-NI | U4730 | 1.6 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-07730 | 001 | 3/4"-AD-4730-07730-Aa-NI | U4730 | 6.6 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-07730 | 002 | 3/4"-AD-4730-07730-Aa-NI | U4730 | 12.2 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-07730 | 003 | 3/4"-AD-4730-07730-Aa-NI | U4730 | 5.4 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-07730 | 004 | 3/4"-AD-4730-07730-Aa-NI | U4730 | 4.7 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-07730 | 005 | 3/4"-AD-4730-07730-Aa-NI | U4730 | 5.2 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-09063 | 001 | 3/4"-AD-4730-09063-Aa-NI | U4730 | 10.7 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-09067 | 001 | 3/4"-AD-4730-09067-Aa-NI | U4730 | 8.2 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 40 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 2014-10-13: 2015-02-20; 2014-10-16: 2015-02-20
4730-AD-09067 | 002 | 3/4"-AD-4730-09067-Aa-NI | U4730 | 14.3 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-09071 | 001 | 3/4"-AD-4730-09071-Aa-NI | U4730 | 7.7 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-09071 | 002 | 3/4"-AD-4730-09071-Aa-NI | U4730 | 24 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-09071 | 003 | 3/4"-AD-4730-09071-Aa-NI | U4730 | 4.5 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-09071 | 004 | 3/4"-AD-4730-09071-Aa-NI | U4730 | 1.6 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-09072 | 001 | 3/4"-AD-4730-09072-Aa-NI | U4730 | 7.7 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 40 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 2014-10-13: 2014-10-20; 2014-10-16: 2014-10-28
4730-AD-09072 | 002 | 3/4"-AD-4730-09072-Aa-NI | U4730 | 24 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-09072 | 003 | 3/4"-AD-4730-09072-Aa-NI | U4730 | 4.6 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-09072 | 004 | 3/4"-AD-4730-09072-Aa-NI | U4730 | 1.6 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-09088 | 001 | 3/4"-AD-4730-09088-Aa-NI | U4730 | 6.8 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-09088 | 002 | 3/4"-AD-4730-09088-Aa-NI | U4730 | 21.9 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-09088 | 003 | 3/4"-AD-4730-09088-Aa-NI | U4730 | 1.6 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-09089 | 001 | 3/4"-AD-4730-09089-Aa-NI | U4730 | 6.8 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-13: 2015-04-06
4730-AD-09089 | 002 | 3/4"-AD-4730-09089-Aa-NI | U4730 | 22.3 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-09089 | 003 | 3/4"-AD-4730-09089-Aa-NI | U4730 | 1.6 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-09092 | 001 | 2"-AD-4730-09092-Aa-NI | U4730 | 16.1 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-05-23: 2014-08-05
4730-AD-09092 | 002 | 2"-AD-4730-09092-Aa-NI | U4730 | 16.8 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-05-23: 2014-09-02
4730-AD-09092 | 003 | 2"-AD-4730-09092-Aa-NI | U4730 | 8.7 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-05-23: 2014-09-12
4730-AD-09092 | 004 | 2"-AD-4730-09092-Aa-NI | U4730 | 1.6 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-09092 | 005 | 2"-AD-4730-09092-Aa-NI | U4730 | 1.6 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-09104 | 001 | 1.1/2"-AD-4730-09104-Aa-NI | U4730 | 16.4 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 40 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 2014-10-13: 2014-12-08; 2014-10-16: 2014-12-03
4730-AD-09104 | 002 | 1.1/2"-AD-4730-09104-Aa-NI | U4730 | 63.5 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4730-AD-09104 | 003 | 1.1/2"-AD-4730-09104-Aa-NI | U4730 | 1.9 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-10136 | 001 | 3/4"-AD-4730-10136-Aa-NI | U4730 | 7 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-10136 | 002 | 3/4"-AD-4730-10136-Aa-NI | U4730 | 3.5 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-10143 | 001 | 3/4"-AD-4730-10143-Aa-NI | U4730 | 15.9 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 61 - AGUARD.DIMENSIONAL CAMPO |  | 2015-09-14 | 2015-09-25 | 2015-05-05 | 2015-05-05 | 2015-05-05 | 2015-05-05
4730-AD-10143 | 002 | 3/4"-AD-4730-10143-Aa-NI | U4730 | 17.6 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-10143 | 003 | 3/4"-AD-4730-10143-Aa-NI | U4730 | 8.4 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-10143 | 004 | 3/4"-AD-4730-10143-Aa-NI | U4730 | 0.9 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-10143 | 005 | 3/4"-AD-4730-10143-Aa-NI | U4730 | 1.6 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AD-10143 | 006 | 3/4"-AD-4730-10143-Aa-NI | U4730 | 1.6 | SOP-U-4730-UT-1013 | U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AF-10700 | 001 | 16"-AF-4730-10700-Bh-NI | A4710 | 306.4 | SOP-U-4730-SR-3001 | U-4730-SR-3001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-10 | 2015-05-04 | 2015-05-06 | 2015-05-06 | 2015-05-06 | 2015-05-06 | 2015-05-06
4730-AF-10700 | 002 | 16"-AF-4730-10700-Bh-NI | A4710 | 336.2 | SOP-U-4730-SR-3001 | U-4730-SR-3001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-16 | 2015-03-30 | 2015-05-13 | 2015-05-07 | 2015-05-13 | 2015-05-13 | 2015-05-13
4730-AF-10700 | 003 | 16"-AF-4730-10700-Bh-NI | A4710 | 772.2 | SOP-U-4730-SR-3001 | U-4730-SR-3001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-11 | 2015-03-30 | 2015-05-13 | 2015-05-07 | 2015-05-13 | 2015-05-13 | 2015-05-13
4730-AF-10700 | 004 | 16"-AF-4730-10700-Bh-NI | A4710 | 186.9 | SOP-U-4730-SR-3001 | U-4730-SR-3001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-29 | 2015-05-25 | 2015-05-21 | 2015-05-21 | 2015-05-21 | 2015-05-21 | 2015-05-21
4730-AF-10700 | 005 | 16"-AF-4730-10700-Bh-NI | A4710 | 820.8 | SOP-U-4730-SR-3001 | U-4730-SR-3001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-09-17 | 2015-02-23 | 2015-02-20 | 2015-05-21 | 2015-05-25 | 2015-05-27 | 2015-06-02
4730-AF-10700 | 006 | 16"-AF-4730-10700-Bh-NI | A4710 | 393 | SOP-U-4730-SR-3001 | U-4730-SR-3001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-16 | 2014-10-06 | 2014-10-09 | 2014-10-23 | 2015-02-25 | 2015-02-25 | 2015-02-25
4730-AF-10700 | 007 | 16"-AF-4730-10700-Bh-NI | A4710 | 763 | SOP-U-4730-SR-3001 | U-4730-SR-3001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 45 - AGUARDANDO VS | 2014-05-23: 2014-09-11; 2014-10-13: 2014-10-06; 2014-10-16: 2014-10-09
4730-AF-10700 | 008 | 16"-AF-4730-10700-Bh-NI | A4710 | 751.7 | SOP-U-4730-SR-3001 | U-4730-SR-3001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-01-20 | 2014-10-06 | 2014-10-09 | 2014-11-13 | 2014-11-17 | 2014-11-17 | 2014-11-17
4730-AF-10700 | 009 | 16"-AF-4730-10700-Bh-NI | A4710 | 751.7 | SOP-U-4730-SR-3001 | U-4730-SR-3001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-01-20 | 2014-10-27 | 2014-10-27 | 2014-10-27 | 2014-11-12 | 2014-11-12 | 2014-11-12
4730-AF-10700 | 010 | 16"-AF-4730-10700-Bh-NI | A4710 | 765.8 | SOP-U-4730-SR-3001 | U-4730-SR-3001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-16 | 2014-10-27 | 2014-10-27 | 2015-06-30 | 2015-07-03 | 2015-07-13 | 2015-07-13
4730-AF-10700 | 011 | 16"-AF-4730-10700-Bh-NI | A4710 | 751.7 | SOP-U-4730-SR-3001 | U-4730-SR-3001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-07-08 | 2014-10-27 | 2015-06-25 | 2015-06-30 | 2015-07-02 | 2015-07-03 | 2015-07-06
4730-AF-10700 | 012 | 16"-AF-4730-10700-Bh-NI | A4710 | 751.7 | SOP-U-4730-SR-3001 | U-4730-SR-3001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-07-08 | 2015-06-22 | 2015-06-22 | 2015-07-02 | 2015-07-02 | 2015-07-03 | 2015-07-06
4730-AF-10700 | 013 | 16"-AF-4730-10700-Bh-NI | A4710 | 751.7 | SOP-U-4730-SR-3001 | U-4730-SR-3001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-07-08 | 2015-06-22 | 2015-06-22 | 2015-02-03 | 2015-02-03 | 2015-02-12 | 2015-02-12
4730-AF-10700 | 014 | 16"-AF-4730-10700-Bh-NI | A4710 | 478.1 | SOP-U-4730-SR-3001 | U-4730-SR-3001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-09 | 2015-06-22 | 2015-06-22 | 2015-06-22 | 2015-06-22 | 2015-06-22 | 2015-06-22
4730-AF-10700 | 015 | 16"-AF-4730-10700-Bh-NI | A4710 | 1.6 | SOP-U-4730-SR-3001 | U-4730-SR-3001-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 49 - AGUARDANDO LIB ROS/COLA | 2014-10-13: 2015-06-08; 2014-10-16: 2015-06-09
4730-AF-10701 | 001 | 6"-AF-4730-10701-Bh-NI | A4710 | 216 | SOP-U-4730-SR-3001 | U-4730-SR-3001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-01 | 2014-11-24 | 2014-11-24 | 2015-04-15 | 2015-04-15 | 2015-04-15 | 2015-04-15
4730-AF-10702 | 001 | 8"-AF-4730-10702-Bh-NI | A4710 | 195.1 | SOP-U-4730-SR-3001 | U-4730-SR-3001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-18 | 2014-11-24 | 2014-11-24 | 2014-11-28 | 2014-11-28 | 2014-11-28 | 2015-02-04
4730-AF-10702 | 002 | 8"-AF-4730-10702-Bh-NI | A4710 | 61.6 | SOP-U-4730-SR-3001 | U-4730-SR-3001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-18 | 2014-12-08 | 2014-11-24 | 2014-11-24 | 2014-11-24 | 2014-11-24 | 2014-11-24
4730-AF-10702 | 003 | 8"-AF-4730-10702-Bh-NI | A4710 | 18.7 | SOP-U-4730-SR-3001 | U-4730-SR-3001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-11-07 | 2015-02-23 | 2015-02-25 | 2015-02-25 | 2015-02-25 | 2015-02-25 | 2015-02-25
4730-AF-10702 | 004 | 8"-AF-4730-10702-Bh-NI | A4710 | 5.4 | SOP-U-4730-SR-3001 | U-4730-SR-3001-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AF-10704 | 001 | 16"-AF-4730-10704-Bh-NI | A4710 | 293.8 | SOP-U-4730-SR-3001 | U-4730-SR-3001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-22 | 2015-01-26 | 2015-01-27 | 2015-01-27 | 2015-01-27 | 2015-01-27 | 2015-01-27
4730-AF-10704 | 002 | 16"-AF-4730-10704-Bh-NI | A4710 | 823.7 | SOP-U-4730-SR-3001 | U-4730-SR-3001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-16 | 2015-02-02 | 2015-02-03 | 2015-01-27 | 2015-01-30 | 2015-01-30 | 2015-02-04
4730-AF-10704 | 003 | 16"-AF-4730-10704-Bh-NI | A4710 | 276.7 | SOP-U-4730-SR-3001 | U-4730-SR-3001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-30 | 2014-12-01 | 2014-11-29 | 2015-09-21 | 2015-09-25 | 2015-09-25 | 2015-09-25
4730-AF-10704 | 004 | 16"-AF-4730-10704-Bh-NI | A4710 | 281 | SOP-U-4730-SR-3001 | U-4730-SR-3001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-16 | 2014-12-01 | 2014-11-29 | 2014-11-25 | 2014-11-26 | 2014-11-26 | 2014-12-10
4730-AF-10704 | 005 | 16"-AF-4730-10704-Bh-NI | A4710 | 751.7 | SOP-U-4730-SR-3001 | U-4730-SR-3001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-01-21 | 2014-12-08 | 2014-11-29 | 2014-12-01 | 2014-12-02 | 2014-12-02 | 2015-01-27
4730-AF-10704 | 006 | 16"-AF-4730-10704-Bh-NI | A4710 | 751.7 | SOP-U-4730-SR-3001 | U-4730-SR-3001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2015-01-21 | 2014-11-24 | 2014-11-24 | 2014-11-25 | 2014-11-24 | 2014-11-26 | 2014-11-29
4730-AF-10704 | 007 | 16"-AF-4730-10704-Bh-NI | A4710 | 344 | SOP-U-4730-SR-3001 | U-4730-SR-3001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-11 | 2014-11-24 | 2014-11-24 | 2014-12-13 | 2014-12-03 | 2014-12-03 | 2015-06-23
4730-AF-10704 | 008 | 16"-AF-4730-10704-Bh-NI | A4710 | 230.9 | SOP-U-4730-SR-3001 | U-4730-SR-3001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-16 | 2014-11-24 | 2014-11-24 | 2015-03-23 | 2015-03-20 | 2015-03-24 | 2015-06-23
4730-AF-10704 | 009 | 16"-AF-4730-10704-Bh-NI | A4710 | 238.5 | SOP-U-4730-SR-3001 | U-4730-SR-3001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-11 | 2015-02-02 | 2015-03-04 | 2015-02-10 | 2015-02-12 | 2015-02-13 | 2015-03-03
4730-AF-10704 | 010 | 16"-AF-4730-10704-Bh-NI | A4710 | 506.6 | SOP-U-4730-SR-3001 | U-4730-SR-3001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-18 | 2015-01-26 | 2015-03-04 | 2015-02-13 | 2015-02-13 | 2015-02-20 | 2015-02-20
4730-AF-10704 | 011 | 16"-AF-4730-10704-Bh-NI | A4710 | 820.8 | SOP-U-4730-SR-3001 | U-4730-SR-3001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-11 | 2015-02-19 | 2015-02-19 | 2014-11-25 | 2014-12-02 | 2014-12-13 | 2014-12-13
4730-AF-10704 | 012 | 16"-AF-4730-10704-Bh-NI | A4710 | 751.7 | SOP-U-4730-SR-3001 | U-4730-SR-3001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-07-08 | 2015-02-09 | 2015-03-17 | 2014-11-28 | 2014-11-28 | 2014-11-29 | 2014-11-29
4730-AF-10704 | 013 | 16"-AF-4730-10704-Bh-NI | A4710 | 418.9 | SOP-U-4730-SR-3001 | U-4730-SR-3001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-09-16 | 2015-02-09 | 2015-03-17 | 2015-03-17 | 2015-03-17 | 2015-03-17 | 2015-03-17
4730-AF-10704 | 014 | 16"-AF-4730-10704-Bh-NI | A4710 | 1.6 | SOP-U-4730-SR-3001 | U-4730-SR-3001-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AF-10704 | 015 | 16"-AF-4730-10704-Bh-NI | A4710 | 1.6 | SOP-U-4730-SR-3001 | U-4730-SR-3001-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 49 - AGUARDANDO LIB ROS/COLA | 2014-10-13: 2015-03-05; 2014-10-16: 2015-02-03
4730-AF-10704 | 903 | 16"-AF-4730-10704-Bh-NI | A4710 | 230.9 | SOP-U-4730-SR-3001 | U-4730-SR-3001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-16 | 2014-12-01 | 2014-12-12 | 2014-12-02 | 2014-12-03 | 2014-12-03 | 2015-01-27
4730-AF-10704 | 904 | 16"-AF-4730-10704-Bh-NI | A4710 | 236.8 | SOP-U-4730-SR-3001 | U-4730-SR-3001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-09-09 | 2014-12-01 | 2014-12-12 | 2015-06-25 | 2015-06-24 | 2015-06-30 | 2015-06-30
4730-AF-10704 | 908 | 16"-AF-4730-10704-Bh-NI | A4710 | 471.3 | SOP-U-4730-SR-3001 | U-4730-SR-3001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-16 | 2015-02-19 | 2015-03-24 | 2015-03-24 | 2015-03-24 | 2015-03-24 | 2015-03-24
4730-AF-10704 | 909 | 16"-AF-4730-10704-Bh-NI | A4710 | 751.7 | SOP-U-4730-SR-3001 | U-4730-SR-3001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-09 | 2015-03-23 | 2015-03-24 | 2015-02-13 | 2015-02-10 | 2015-02-23 | 2015-02-23
4730-AF-10705 | 001 | 6"-AF-4730-10705-Bh-NI | A4710 | 221.6 | SOP-U-4730-SR-3001 | U-4730-SR-3001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 45 - AGUARDANDO VS | 2014-05-23: 2014-08-11; 2014-10-13: 2015-05-18; 2014-10-16: 2015-05-21
4730-AF-10706 | 001 | 6"-AF-4730-10706-Bh-NI | A4710 | 137.3 | SOP-U-4730-SR-3001 | U-4730-SR-3001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 45 - AGUARDANDO VS | 2014-05-23: 2014-09-22; 2014-10-13: 2015-09-07; 2014-10-16: 2015-09-08
4730-AF-10707 | 001 | 8"-AF-4730-10707-Bh-NI | U4730 | 91.8 | SOP-U-4730-SR-3001 | U-4730-SR-3001-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 45 - AGUARDANDO VS | 2014-05-23: 2014-09-17; 2014-10-13: 2015-03-30; 2014-10-16: 2015-03-30
4730-AF-10707 | 002 | 8"-AF-4730-10707-Bh-NI | U4730 | 447.6 | SOP-U-4730-SR-3001 | U-4730-SR-3001-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-03-18 | 2015-02-19 | 2015-02-27 | 2014-11-25 | 2014-11-25 | 2014-11-25 | 2014-11-29
4730-AF-10707 | 003 | 8"-AF-4730-10707-Bh-NI | U4730 | 164.4 | SOP-U-4730-SR-3001 | U-4730-SR-3001-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-18 | 2015-01-12 | 2015-01-07 | 2014-12-16 | 2014-12-17 | 2014-12-17 | 2015-02-04
4730-AF-10707 | 004 | 8"-AF-4730-10707-Bh-NI | U4730 | 121.6 | SOP-U-4730-SR-3001 | U-4730-SR-3001-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-22 | 2015-02-23 | 2015-03-02 | 2015-03-02 | 2015-03-02 | 2015-03-02 | 2015-03-02
4730-AF-10707 | 005 | 8"-AF-4730-10707-Bh-NI | U4730 | 151.5 | SOP-U-4730-SR-3001 | U-4730-SR-3001-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-16 | 2015-02-23 | 2015-02-24 | 2015-02-03 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-09
4730-AF-10707 | 006 | 8"-AF-4730-10707-Bh-NI | U4730 | 488.4 | SOP-U-4730-SR-3001 | U-4730-SR-3001-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-07-08 | 2015-02-23 | 2015-03-02 | 2015-04-15 | 2015-04-15 | 2015-04-15 | 2015-06-02
4730-AF-10707 | 007 | 8"-AF-4730-10707-Bh-NI | U4730 | 216.3 | SOP-U-4730-SR-3001 | U-4730-SR-3001-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-08 | 2015-01-26 | 2015-03-19 | 2015-03-26 | 2015-03-30 | 2015-03-31 | 2015-06-02
4730-AF-10707 | 008 | 8"-AF-4730-10707-Bh-NI | U4730 | 155.7 | SOP-U-4730-SR-3001 | U-4730-SR-3001-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-11 | 2015-01-26 | 2015-03-26 | 2015-03-26 | 2015-04-15 | 2015-04-15 | 2015-06-02
4730-AF-10707 | 009 | 8"-AF-4730-10707-Bh-NI | U4730 | 510.6 | SOP-U-4730-SR-3001 | U-4730-SR-3001-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-01-12 | 2014-09-22 | 2014-10-06 | 2014-10-16 | 2014-10-07 | 2014-10-07 | 2014-11-11
4730-AF-10707 | 010 | 8"-AF-4730-10707-Bh-NI | U4730 | 289 | SOP-U-4730-SR-3001 | U-4730-SR-3001-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 40 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 2014-09-08: 2015-07-08; 2015-01-26: 2014-09-22; 2015-03-19: 2014-10-06; 2015-03-26: 2015-09-28
4730-AF-10707 | 011 | 8"-AF-4730-10707-Bh-NI | U4730 | 170 | SOP-U-4730-SR-3001 | U-4730-SR-3001-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-16 | 2015-07-27 | 2015-07-27 | 2015-07-03 | 2015-07-07 | 2015-07-08 | 2015-07-08
4730-AF-10707 | 012 | 8"-AF-4730-10707-Bh-NI | U4730 | 69.9 | SOP-U-4730-SR-3001 | U-4730-SR-3001-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-08: 2014-09-18
4730-AF-10707 | 013 | 8"-AF-4730-10707-Bh-NI | U4730 | 345 | SOP-U-4730-SR-3001 | U-4730-SR-3001-0001-1-02 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4730-AF-10707 | 014 | 8"-AF-4730-10707-Bh-NI | U4730 | 491.8 | SOP-U-4730-SR-3001 | U-4730-SR-3001-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-08: 2014-09-04
4730-AF-10707 | 015 | 8"-AF-4730-10707-Bh-NI | U4730 | 8.7 | SOP-U-4730-SR-3001 | U-4730-SR-3001-0001-1-02 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 49 - AGUARDANDO LIB ROS/COLA | 2015-01-26: 2015-06-22; 2015-03-19: 2015-06-24
4730-AF-10708 | 001 | 8"-AF-4730-10708-Bh-NI | U4730 | 184 | SOP-U-4730-SR-3001 | U-4730-SR-3001-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-22 | 2015-01-12 | 2015-01-07 | 2015-02-03 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-09
4730-AF-10708 | 002 | 8"-AF-4730-10708-Bh-NI | U4730 | 488.4 | SOP-U-4730-SR-3001 | U-4730-SR-3001-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-07-08 | 2015-02-02 | 2015-03-04 | 2015-03-24 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | 2015-05-11
4730-AF-10708 | 003 | 8"-AF-4730-10708-Bh-NI | U4730 | 147.2 | SOP-U-4730-SR-3001 | U-4730-SR-3001-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-18 | 2015-01-26 | 2015-03-02 | 2015-03-24 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | 2015-06-01
4730-AF-10708 | 004 | 8"-AF-4730-10708-Bh-NI | U4730 | 429.9 | SOP-U-4730-SR-3001 | U-4730-SR-3001-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-01-21 | 2014-10-13 | 2014-10-15 | 2014-12-03 | 2014-12-10 | 2014-12-11 | 2014-12-11
4730-AF-10708 | 005 | 8"-AF-4730-10708-Bh-NI | U4730 | 271.8 | SOP-U-4730-SR-3001 | U-4730-SR-3001-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-09-04 | 2014-10-06 | 2014-10-06 | 2014-11-27 | 2014-11-29 | 2014-11-29 | 2014-11-29
4730-AF-10708 | 006 | 8"-AF-4730-10708-Bh-NI | U4730 | 175.5 | SOP-U-4730-SR-3001 | U-4730-SR-3001-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-18 | 2014-10-20 | 2014-10-27 | 2015-07-27 | 2015-07-27 | 2015-07-27 | 2015-07-27
4730-AF-10708 | 007 | 8"-AF-4730-10708-Bh-NI | U4730 | 245.1 | SOP-U-4730-SR-3001 | U-4730-SR-3001-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-22 | 2015-03-30 | 2015-03-31 | 2015-07-24 | 2015-07-24 | 2015-07-27 | 2015-07-27
4730-AF-10708 | 008 | 8"-AF-4730-10708-Bh-NI | U4730 | 287.7 | SOP-U-4730-SR-3001 | U-4730-SR-3001-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-16 | 2014-11-03 | 2014-10-27 | 2015-06-30 | 2015-07-03 | 2015-07-06 | 2015-07-17
4730-AF-10708 | 009 | 8"-AF-4730-10708-Bh-NI | U4730 | 144.3 | SOP-U-4730-SR-3001 | U-4730-SR-3001-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-09-04 | 2015-06-29 | 2015-06-22 | 2015-06-30 | 2015-07-03 | 2015-07-06 | 2015-07-17
4730-AF-10708 | 010 | 8"-AF-4730-10708-Bh-NI | U4730 | 68.5 | SOP-U-4730-SR-3001 | U-4730-SR-3001-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-04 | 2015-06-29 | 2015-06-22 | 2015-06-22 | 2015-06-22 | 2015-06-22 | 2015-06-22
4730-AF-10708 | 011 | 8"-AF-4730-10708-Bh-NI | U4730 | 8.9 | SOP-U-4730-SR-3001 | U-4730-SR-3001-0001-1-02 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 62 - AGUARDANDO PINTURA |  | 2015-06-22 | 2015-06-24 | 2015-08-21 | 2015-08-21 | 2015-08-21 | 2015-08-21
4730-AF-10709 | 001 | 6"-AF-4730-10709-Bh-NI | A4710 | 137.3 | SOP-U-4730-SR-3001 | U-4730-SR-3001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-08: 2014-08-04
4730-AF-10710 | 001 | 8"-AF-4730-10710-Bh-NI | A4710 | 72.5 | SOP-U-4730-SR-3001 | U-4730-SR-3001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-07-04 | 2015-01-26 | 2015-01-27 | 2015-01-27 | 2015-01-27 | 2015-01-29 | 2015-01-29
4730-AF-10710 | 002 | 8"-AF-4730-10710-Bh-NI | A4710 | 104.1 | SOP-U-4730-SR-3001 | U-4730-SR-3001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-18 | 2015-01-26 | 2015-01-27 | 2015-01-27 | 2015-01-27 | 2015-01-27 | 2015-01-27
4730-AF-10710 | 003 | 8"-AF-4730-10710-Bh-NI | A4710 | 18.7 | SOP-U-4730-SR-3001 | U-4730-SR-3001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-05 | 2015-02-23 | 2015-02-20 | 2015-02-20 | 2015-02-20 | 2015-02-20 | 2015-02-20
4730-AF-10710 | 004 | 8"-AF-4730-10710-Bh-NI | A4710 | 5.4 | SOP-U-4730-SR-3001 | U-4730-SR-3001-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AF-10711 | 001 | 6"-AF-4730-10711-Bh-NI | A4710 | 131.2 | SOP-U-4730-SR-3001 | U-4730-SR-3001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-08-19 | 2015-01-26 | 2015-01-27 | 2015-04-16 | 2015-04-16 | 2015-04-16 | 2015-04-16
4730-AF-10712 | 001 | 8"-AF-4730-10712-Bh-NI | A4710 | 40.4 | SOP-U-4730-SR-3001 | U-4730-SR-3001-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 45 - AGUARDANDO VS | 2014-09-08: 2014-08-19; 2015-01-26: 2015-02-23; 2015-03-19: 2015-02-20
4730-AF-10712 | 002 | 8"-AF-4730-10712-Bh-NI | A4710 | 168.7 | SOP-U-4730-SR-3001 | U-4730-SR-3001-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-18 | 2015-02-23 | 2015-02-20 | 2015-01-29 | 2015-01-30 | 2015-01-30 | 2015-01-31
4730-AF-10712 | 003 | 8"-AF-4730-10712-Bh-NI | U4730 | 481 | SOP-U-4730-SR-3001 | U-4730-SR-3001-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-16 | 2015-03-23 | 2015-03-26 | 2015-04-06 | 2015-04-09 | 2015-04-13 | 2015-04-13
4730-AF-10712 | 004 | 8"-AF-4730-10712-Bh-NI | U4730 | 179.2 | SOP-U-4730-SR-3001 | U-4730-SR-3001-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-08 | 2015-04-22 | 2015-04-16 | 2015-03-27 | 2015-04-16 | 2015-04-16 | 2015-06-11
4730-AF-10712 | 005 | 8"-AF-4730-10712-Bh-NI | U4730 | 430.9 | SOP-U-4730-SR-3001 | U-4730-SR-3001-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-04 | 2015-02-02 | 2015-03-24 | 2015-03-24 | 2015-03-24 | 2015-03-24 | 2015-03-24
4730-AF-10712 | 006 | 8"-AF-4730-10712-Bh-NI | U4730 | 510.6 | SOP-U-4730-SR-3001 | U-4730-SR-3001-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-08-25 | 2015-01-12 | 2015-01-22 | 2015-02-25 | 2015-03-31 | 2015-04-01 | 2015-04-01
4730-AF-10712 | 007 | 8"-AF-4730-10712-Bh-NI | U4730 | 510.6 | SOP-U-4730-SR-3001 | U-4730-SR-3001-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-08-25 | 2015-03-23 | 2015-03-23 | 2015-02-13 | 2015-02-13 | 2015-02-20 | 2015-02-20
4730-AF-10712 | 008 | 8"-AF-4730-10712-Bh-NI | U4730 | 176.6 | SOP-U-4730-SR-3001 | U-4730-SR-3001-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-08 | 2014-12-08 | 2014-12-01 | 2015-07-01 | 2015-07-07 | 2015-07-08 | 2015-07-09
4730-AF-10712 | 009 | 8"-AF-4730-10712-Bh-NI | U4730 | 433.1 | SOP-U-4730-SR-3001 | U-4730-SR-3001-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-22 | 2015-06-29 | 2015-06-30 | 2015-07-02 | 2015-07-03 | 2015-07-06 | 2015-07-06
4730-AF-10712 | 010 | 8"-AF-4730-10712-Bh-NI | U4730 | 149 | SOP-U-4730-SR-3001 | U-4730-SR-3001-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-09 | 2015-06-29 | 2015-06-30 | 2015-07-02 | 2015-07-03 | 2015-07-06 | 2015-07-06
4730-AF-10712 | 011 | 8"-AF-4730-10712-Bh-NI | U4730 | 138.9 | SOP-U-4730-SR-3001 | U-4730-SR-3001-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-09 | 2015-06-29 | 2015-06-29 | 2015-07-02 | 2015-07-03 | 2015-07-06 | 2015-07-06
4730-AF-10712 | 012 | 8"-AF-4730-10712-Bh-NI | U4730 | 88.8 | SOP-U-4730-SR-3001 | U-4730-SR-3001-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-09-04 | 2015-06-29 | 2015-06-25 | 2015-06-25 | 2015-06-25 | 2015-06-25 | 2015-06-25
4730-AF-10712 | 013 | 8"-AF-4730-10712-Bh-NI | A4710 | 8 | SOP-U-4730-SR-3001 | U-4730-SR-3001-0001-1-03 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 49 - AGUARDANDO LIB ROS/COLA | 2015-01-26: 2015-06-08; 2015-03-19: 2015-06-11
4730-AF-10713 | 001 | 6"-AF-4730-10713-Bh-NI | A4710 | 131.2 | SOP-U-4730-SR-3001 | U-4730-SR-3001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-08-29 | 2015-01-05 | 2015-02-19 | 2015-04-16 | 2015-04-16 | 2015-04-16 | 2015-06-30
4730-AF-10715 | 001 | 8"-AF-4730-10715-Bh-NI | A4710 | 72.5 | SOP-U-4730-SR-3001 | U-4730-SR-3001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-18 | 2015-02-23 | 2015-06-11 | 2015-06-12 | 2015-06-30 | 2015-07-01 | 2015-07-01
4730-AF-10715 | 002 | 8"-AF-4730-10715-Bh-NI | A4710 | 104.1 | SOP-U-4730-SR-3001 | U-4730-SR-3001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-27 | 2015-02-23 | 2015-06-11 | 2015-06-11 | 2015-06-11 | 2015-06-11 | 2015-06-11
4730-AF-10715 | 003 | 8"-AF-4730-10715-Bh-NI | A4710 | 18.7 | SOP-U-4730-SR-3001 | U-4730-SR-3001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-08: 2014-11-27
4730-AF-10715 | 004 | 8"-AF-4730-10715-Bh-NI | A4710 | 5.4 | SOP-U-4730-SR-3001 | U-4730-SR-3001-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AF-10716 | 001 | 16"-AF-4730-10716-Bh-NI | A4710 | 568.1 | SOP-U-4730-SR-3001 | U-4730-SR-3001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-11-29 | 2015-03-30 | 2015-05-14 | 2015-05-15 | 2015-05-15 | 2015-05-15 | 2015-05-15
4730-AF-10716 | 002 | 16"-AF-4730-10716-Bh-NI | A4710 | 751.7 | SOP-U-4730-SR-3001 | U-4730-SR-3001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-03-23 | 2015-01-12 | 2015-01-22 | 2015-01-23 | 2015-01-23 | 2015-01-23 | 2015-01-23
4730-AF-10716 | 003 | 16"-AF-4730-10716-Bh-NI | A4710 | 201.1 | SOP-U-4730-SR-3001 | U-4730-SR-3001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-16 | 2015-01-12 | 2015-01-22 | 2015-05-15 | 2015-05-15 | 2015-05-15 | 2015-05-15
4730-AF-10716 | 004 | 16"-AF-4730-10716-Bh-NI | A4710 | 751.7 | SOP-U-4730-SR-3001 | U-4730-SR-3001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-03-18 | 2015-01-12 | 2015-01-22 | 2015-02-05 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-11
4730-AF-10716 | 005 | 16"-AF-4730-10716-Bh-NI | A4710 | 757.3 | SOP-U-4730-SR-3001 | U-4730-SR-3001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-16 | 2015-02-02 | 2015-02-04 | 2014-10-23 | 2014-11-13 | 2014-11-13 | 2014-12-02
4730-AF-10716 | 006 | 16"-AF-4730-10716-Bh-NI | A4710 | 751.7 | SOP-U-4730-SR-3001 | U-4730-SR-3001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-03-18 | 2015-02-02 | 2015-02-04 | 2015-02-05 | 2015-02-05 | 2015-02-05 | 2015-02-11
4730-AF-10716 | 007 | 16"-AF-4730-10716-Bh-NI | A4710 | 751.7 | SOP-U-4730-SR-3001 | U-4730-SR-3001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-01-21 | 2014-09-15 | 2014-10-16 | 2014-09-22 | 2014-09-18 | 2014-09-23 | 2014-09-23
4730-AF-10716 | 008 | 16"-AF-4730-10716-Bh-NI | A4710 | 751.7 | SOP-U-4730-SR-3001 | U-4730-SR-3001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-01-21 | 2014-09-15 | 2014-10-16 | 2014-10-16 | 2014-10-16 | 2014-10-16 | 2014-10-16
4730-AF-10716 | 009 | 16"-AF-4730-10716-Bh-NI | A4710 | 757.3 | SOP-U-4730-SR-3001 | U-4730-SR-3001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-11 | 2014-09-15 | 2014-10-16 | 2014-09-26 | 2014-09-25 | 2014-09-26 | 2014-09-29
4730-AF-10716 | 010 | 16"-AF-4730-10716-Bh-NI | A4710 | 751.7 | SOP-U-4730-SR-3001 | U-4730-SR-3001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-01-21 | 2014-09-15 | 2014-10-16 | 2014-12-16 | 2014-12-13 | 2014-12-13 | 2015-02-04
4730-AF-10716 | 011 | 16"-AF-4730-10716-Bh-NI | A4710 | 757.3 | SOP-U-4730-SR-3001 | U-4730-SR-3001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-11 | 2014-09-15 | 2014-12-17 | 2014-10-28 | 2014-11-12 | 2014-11-12 | 2014-12-10
4730-AF-10716 | 012 | 16"-AF-4730-10716-Bh-NI | A4710 | 751.7 | SOP-U-4730-SR-3001 | U-4730-SR-3001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-01-21 | 2014-12-15 | 2014-12-18 | 2014-12-17 | 2014-12-18 | 2014-12-18 | 2014-12-18
4730-AF-10716 | 013 | 16"-AF-4730-10716-Bh-NI | A4710 | 643.6 | SOP-U-4730-SR-3001 | U-4730-SR-3001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-22 | 2014-11-17 | 2014-12-17 | 2014-11-19 | 2014-11-19 | 2014-11-19 | 2014-11-19
4730-AF-10716 | 014 | 16"-AF-4730-10716-Bh-NI | A4710 | 381.7 | SOP-U-4730-SR-3001 | U-4730-SR-3001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-29 | 2014-11-17 | 2014-12-17 | 2014-12-17 | 2014-12-17 | 2014-12-17 | 2014-12-17
4730-AF-10716 | 015 | 16"-AF-4730-10716-Bh-NI | A4710 | 39.8 | SOP-U-4730-SR-3001 | U-4730-SR-3001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-08: 2014-08-29
4730-AF-10716 | 016 | 16"-AF-4730-10716-Bh-NI | A4710 | 54.7 | SOP-U-4730-SR-3001 | U-4730-SR-3001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-08: 2014-10-16
4730-AF-10716 | 017 | 16"-AF-4730-10716-Bh-NI | A4710 | 39.8 | SOP-U-4730-SR-3001 | U-4730-SR-3001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-08-05 | 2015-02-02 | 2015-02-04 | 2015-02-04 | 2015-09-23 | 2015-09-23 | 2015-09-23
4730-AF-10716 | 903 | 16"-AF-4730-10716-Bh-NI | A4710 | 751.7 | SOP-U-4730-SR-3001 | U-4730-SR-3001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-11 | 2015-03-23 | 2015-03-25 | 2015-01-21 | 2015-01-21 | 2015-01-21 | 2015-01-23
4730-AF-10717 | 001 | 6"-AF-4730-10717-Bh-NI | U4730 | 137.4 | SOP-U-4730-SR-3001 | U-4730-SR-3001-0001-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-08: 2014-09-01
4730-AF-10718 | 001 | 4"-AF-4730-10718-Bh-NI | U4730 | 18.7 | SOP-U-4730-SR-3001 | U-4730-SR-3001-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-08: 2014-12-05
4730-AF-10718 | 002 | 4"-AF-4730-10718-Bh-NI | U4730 | 5.4 | SOP-U-4730-SR-3001 | U-4730-SR-3001-0001-1-05 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AF-10719 | 001 | 6"-AF-4730-10719-Bh-NI | U4730 | 137.4 | SOP-U-4730-SR-3001 | U-4730-SR-3001-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-08: 2014-08-29
4730-AI-04138 | 001 | 3/4"-AI-4730-04138-Ac-NI | U4730 | 8.2 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 61 - AGUARD.DIMENSIONAL CAMPO |  | 2015-09-14 | 2015-09-25 | 2015-05-05 | 2015-05-05 | 2015-05-05 | 2015-05-05
4730-AI-04138 | 002 | 3/4"-AI-4730-04138-Ac-NI | U4730 | 14.8 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-04138 | 003 | 3/4"-AI-4730-04138-Ac-NI | U4730 | 10.1 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-04138 | 004 | 3/4"-AI-4730-04138-Ac-NI | U4730 | 4.5 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-04139 | 001 | 1"-AI-4730-04139-Ac-NI | U4730 | 33.5 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 62 - AGUARDANDO PINTURA |  | 2014-10-20 | 2014-10-27 | 2015-04-07 | 2015-04-07 | 2015-05-07 | 2015-05-07
4730-AI-04139 | 002 | 1"-AI-4730-04139-Ac-NI | U4730 | 24.3 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-04139 | 003 | 1"-AI-4730-04139-Ac-NI | U4730 | 27 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-04139 | 004 | 1"-AI-4730-04139-Ac-NI | U4730 | 14 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-04139 | 005 | 1"-AI-4730-04139-Ac-NI | U4730 | 4.7 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-04139 | 006 | 1"-AI-4730-04139-Ac-NI | U4730 | 10.2 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-04139 | 007 | 1"-AI-4730-04139-Ac-NI | U4730 | 16.1 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-04139 | 008 | 1"-AI-4730-04139-Ac-NI | U4730 | 2.9 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-04139 | 009 | 1"-AI-4730-04139-Ac-NI | U4730 | 1.6 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-04139 | 010 | 1"-AI-4730-04139-Ac-NI | U4730 | 16.2 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-04139 | 011 | 1"-AI-4730-04139-Ac-NI | U4730 | 21.6 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-04139 | 012 | 1"-AI-4730-04139-Ac-NI | U4730 | 9.9 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-04139 | 013 | 1"-AI-4730-04139-Ac-NI | U4730 | 10.3 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-04140 | 001 | 1"-AI-4730-04140-Ac-NI | U4730 | 33.5 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 62 - AGUARDANDO PINTURA |  | 2014-10-27 | 2014-10-28 | 2015-02-24 | 2015-02-24 | 2015-05-07 | 2015-05-07
4730-AI-04140 | 002 | 1"-AI-4730-04140-Ac-NI | U4730 | 17.6 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-04140 | 003 | 1"-AI-4730-04140-Ac-NI | U4730 | 6.1 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-04140 | 004 | 1"-AI-4730-04140-Ac-NI | U4730 | 28.4 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-04140 | 005 | 1"-AI-4730-04140-Ac-NI | U4730 | 17.1 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-04140 | 006 | 1"-AI-4730-04140-Ac-NI | U4730 | 3.6 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-04140 | 007 | 1"-AI-4730-04140-Ac-NI | U4730 | 6.8 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-04140 | 008 | 1"-AI-4730-04140-Ac-NI | U4730 | 11.8 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-04140 | 009 | 1"-AI-4730-04140-Ac-NI | U4730 | 1.8 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-04141 | 001 | 3/4"-AI-4730-04141-Ac-NI | U4730 | 22.9 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-26: 2015-04-27
4730-AI-04141 | 002 | 3/4"-AI-4730-04141-Ac-NI | U4730 | 12.3 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-04141 | 003 | 3/4"-AI-4730-04141-Ac-NI | U4730 | 18.4 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-04142 | 001 | 1.1/2"-AI-4730-04142-Ac-NI | U4730 | 21.4 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 62 - AGUARDANDO PINTURA |  | 2014-09-15 | 2014-10-06 | 2015-01-16 | 2015-01-16 | 2015-01-16 | 2015-01-16
4730-AI-04142 | 002 | 1.1/2"-AI-4730-04142-Ac-NI | U4730 | 29.7 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 49 - AGUARDANDO LIB ROS/COLA | 2015-01-26: 2015-04-27; 2015-03-19: 2014-10-06
4730-AI-04142 | 003 | 1.1/2"-AI-4730-04142-Ac-NI | U4730 | 56.9 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 49 - AGUARDANDO LIB ROS/COLA | 2015-01-26: 2015-06-22; 2015-03-19: 2015-06-24
4730-AI-04142 | 004 | 1.1/2"-AI-4730-04142-Ac-NI | U4730 | 15.6 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-04142 | 005 | 1.1/2"-AI-4730-04142-Ac-NI | U4730 | 66.6 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-04142 | 006 | 1.1/2"-AI-4730-04142-Ac-NI | U4730 | 27.9 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-04145 | 001 | 2"-AI-4730-04145-Ac-NI | U4730 | 41.3 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 62 - AGUARDANDO PINTURA |  | 2015-04-27 | 2015-05-06 | 2015-05-05 | 2015-05-05 | 2015-05-05 | 2015-05-05
4730-AI-04145 | 002 | 2"-AI-4730-04145-Ac-NI | U4730 | 61.2 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 62 - AGUARDANDO PINTURA |  | 2015-06-22 | 2015-06-24 | 2015-08-21 | 2015-08-21 | 2015-08-21 | 2015-08-21
4730-AI-04145 | 003 | 2"-AI-4730-04145-Ac-NI | U4730 | 32.5 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-04145 | 004 | 2"-AI-4730-04145-Ac-NI | U4730 | 43.1 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-04145 | 005 | 2"-AI-4730-04145-Ac-NI | U4730 | 29.5 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-04145 | 006 | 2"-AI-4730-04145-Ac-NI | U4730 | 8 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-04146 | 001 | 4"-AI-4730-04146-Ac-NI | U4730 | 135.2 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 62 - AGUARDANDO PINTURA |  | 2015-04-27 | 2015-02-27 | 2015-04-28 | 2015-04-28 | 2015-04-28 | 2015-04-28
4730-AI-04146 | 002 | 4"-AI-4730-04146-Ac-NI | U4730 | 56.2 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 62 - AGUARDANDO PINTURA |  | 2015-04-27 | 2015-04-16 | 2015-04-28 | 2015-04-28 | 2015-04-28 | 2015-04-28
4730-AI-04146 | 003 | 4"-AI-4730-04146-Ac-NI | U4730 | 34.9 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 62 - AGUARDANDO PINTURA |  | 2015-04-27 | 2015-04-16 | 2015-04-28 | 2015-04-28 | 2015-04-28 | 2015-04-28
4730-AI-04146 | 004 | 4"-AI-4730-04146-Ac-NI | U4730 | 65.9 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 62 - AGUARDANDO PINTURA |  | 2015-02-03 | 2015-02-03 | 2015-04-07 | 2015-04-07 | 2015-04-07 | 2015-04-07
4730-AI-04146 | 005 | 4"-AI-4730-04146-Ac-NI | U4730 | 230.1 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 62 - AGUARDANDO PINTURA |  | 2015-09-14 | 2015-09-15 | 2015-05-13 | 2015-05-13 | 2015-05-13 | 2015-05-13
4730-AI-04146 | 006 | 4"-AI-4730-04146-Ac-NI | U4730 | 207.9 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 62 - AGUARDANDO PINTURA |  | 2015-03-23 | 2015-03-25 | 2015-04-07 | 2015-04-07 | 2015-04-07 | 2015-04-07
4730-AI-04146 | 007 | 4"-AI-4730-04146-Ac-NI | U4730 | 209.7 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 62 - AGUARDANDO PINTURA |  | 2014-12-08 | 2014-11-29 | 2015-02-24 | 2015-02-24 | 2015-02-24 | 2015-02-24
4730-AI-04146 | 008 | 4"-AI-4730-04146-Ac-NI | U4730 | 211.4 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 62 - AGUARDANDO PINTURA |  | 2014-10-20 | 2014-10-27 | 2015-01-16 | 2015-01-16 | 2015-01-16 | 2015-01-16
4730-AI-04146 | 009 | 4"-AI-4730-04146-Ac-NI | U4730 | 81.5 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 63 - AGUARDANDO SUPORTE |  | 2014-09-15 | 2014-09-24 | 2014-11-03 | 2014-11-03 | 2014-11-03 | 2014-11-03
4730-AI-04146 | 010 | 4"-AI-4730-04146-Ac-NI | U4730 | 99.6 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 63 - AGUARDANDO SUPORTE |  | 2014-09-15 | 2014-09-24 | 2014-11-03 | 2014-11-03 | 2014-11-03 | 2014-11-03
4730-AI-04146 | 011 | 4"-AI-4730-04146-Ac-NI | U4730 | 141.1 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 62 - AGUARDANDO PINTURA |  | 2014-09-29 | 2014-10-01 | 2014-11-03 | 2014-11-03 | 2015-01-16 | 2015-01-16
4730-AI-04146 | 012 | 4"-AI-4730-04146-Ac-NI | U4730 | 170.6 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 62 - AGUARDANDO PINTURA |  | 2014-12-08 | 2014-09-22 | 2014-12-19 | 2014-12-19 | 2015-01-16 | 2015-01-16
4730-AI-04146 | 013 | 4"-AI-4730-04146-Ac-NI | U4730 | 207.9 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 62 - AGUARDANDO PINTURA |  | 2014-10-06 | 2014-10-06 | 2015-01-16 | 2015-01-16 | 2015-01-16 | 2015-01-16
4730-AI-04146 | 014 | 4"-AI-4730-04146-Ac-NI | U4730 | 207.9 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 62 - AGUARDANDO PINTURA |  | 2014-12-15 | 2014-12-10 | 2015-03-27 | 2015-03-27 | 2015-03-27 | 2015-03-27
4730-AI-04146 | 015 | 4"-AI-4730-04146-Ac-NI | U4730 | 177.1 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 62 - AGUARDANDO PINTURA |  | 2015-01-05 | 2015-01-05 | 2015-04-07 | 2015-04-07 | 2015-04-07 | 2015-04-07
4730-AI-04146 | 016 | 4"-AI-4730-04146-Ac-NI | U4730 | 2 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-04146 | 017 | 4"-AI-4730-04146-Ac-NI | U4730 | 2.8 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-04146 | 018 | 4"-AI-4730-04146-Ac-NI | U4730 | 2.8 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-04146 | 019 | 4"-AI-4730-04146-Ac-NI | U4730 | 2.7 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 62 - AGUARDANDO PINTURA |  | 2014-11-03 | 2014-11-03 | 2015-02-24 | 2015-02-24 | 2015-02-24 | 2015-02-24
4730-AI-04146 | 020 | 4"-AI-4730-04146-Ac-NI | U4730 | 2.7 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 62 - AGUARDANDO PINTURA |  | 2014-11-03 | 2014-11-03 | 2015-02-24 | 2015-02-24 | 2015-02-24 | 2015-02-24
4730-AI-04146 | 021 | 4"-AI-4730-04146-Ac-NI | U4730 | 2.8 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 62 - AGUARDANDO PINTURA |  | 2014-11-03 | 2014-11-03 | 2015-02-24 | 2015-02-24 | 2015-02-24 | 2015-02-24
4730-AI-04146 | 022 | 4"-AI-4730-04146-Ac-NI | U4730 | 2.8 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 61 - AGUARD.DIMENSIONAL CAMPO |  | 2015-09-14 | 2015-09-25 | 2015-05-13 | 2015-05-13 | 2015-05-13 | 2015-05-13
4730-AI-04146 | 023 | 4"-AI-4730-04146-Ac-NI | U4730 | 1 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 61 - AGUARD.DIMENSIONAL CAMPO |  | 2015-09-14 | 2015-09-25 | 2015-05-13 | 2015-05-13 | 2015-05-13 | 2015-05-13
4730-AI-04146 | 024 | 4"-AI-4730-04146-Ac-NI | U4730 | 0.8 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 61 - AGUARD.DIMENSIONAL CAMPO |  | 2015-09-14 | 2015-09-25 | 2015-05-13 | 2015-05-13 | 2015-05-13 | 2015-05-13
4730-AI-04146 | 025 | 4"-AI-4730-04146-Ac-NI | U4730 | 1.6 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 61 - AGUARD.DIMENSIONAL CAMPO |  | 2015-09-14 | 2015-09-25 | 2015-05-13 | 2015-05-13 | 2015-05-13 | 2015-05-13
4730-AI-04146 | 026 | 4"-AI-4730-04146-Ac-NI | U4730 | 6.8 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 61 - AGUARD.DIMENSIONAL CAMPO |  | 2015-09-14 | 2015-09-25 | 2015-05-13 | 2015-05-13 | 2015-05-13 | 2015-05-13
4730-AI-07490 | 001 | 1/2"-AI-4730-07490-Ac-NI | U4730 | 4.5 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-07490 | 002 | 1/2"-AI-4730-07490-Ac-NI | U4730 | 5.8 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-07490 | 003 | 1/2"-AI-4730-07490-Ac-NI | U4730 | 8 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-07490 | 004 | 1/2"-AI-4730-07490-Ac-NI | U4730 | 0.8 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-07490 | 005 | 1/2"-AI-4730-07490-Ac-NI | U4730 | 0.7 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-07490 | 006 | 1/2"-AI-4730-07490-Ac-NI | U4730 | 0.9 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-07639 | 001 | 1"-AI-4730-07639-Ac-NI | U4730 | 11.3 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-07639 | 002 | 1"-AI-4730-07639-Ac-NI | U4730 | 9.4 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-07639 | 003 | 1"-AI-4730-07639-Ac-NI | U4730 | 30 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-07639 | 004 | 1"-AI-4730-07639-Ac-NI | U4730 | 6.5 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-07639 | 005 | 1"-AI-4730-07639-Ac-NI | U4730 | 12.2 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-07639 | 006 | 1"-AI-4730-07639-Ac-NI | U4730 | 39.5 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-07639 | 007 | 1"-AI-4730-07639-Ac-NI | U4730 | 21.1 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-07639 | 008 | 1"-AI-4730-07639-Ac-NI | U4730 | 28.1 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-07639 | 009 | 1"-AI-4730-07639-Ac-NI | U4730 | 18 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-07639 | 010 | 1"-AI-4730-07639-Ac-NI | U4730 | 12.2 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-07639 | 011 | 1"-AI-4730-07639-Ac-NI | U4730 | 25.3 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-07639 | 012 | 1"-AI-4730-07639-Ac-NI | U4730 | 22.3 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-07639 | 013 | 1"-AI-4730-07639-Ac-NI | U4730 | 1.6 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-07639 | 014 | 1"-AI-4730-07639-Ac-NI | U4730 | 1.6 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-07639 | 015 | 1"-AI-4730-07639-Ac-NI | U4730 | 1.6 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-07670 | 001 | 1/2"-AI-4730-07670-Ac-NI | U4730 | 3.8 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-07670 | 002 | 1/2"-AI-4730-07670-Ac-NI | U4730 | 8 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-07670 | 003 | 1/2"-AI-4730-07670-Ac-NI | U4730 | 3 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-07670 | 004 | 1/2"-AI-4730-07670-Ac-NI | U4730 | 3.5 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-07670 | 005 | 1/2"-AI-4730-07670-Ac-NI | U4730 | 5.8 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-07670 | 006 | 1/2"-AI-4730-07670-Ac-NI | U4730 | 0.9 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-07671 | 001 | 1.1/2"-AI-4730-07671-Ac-NI | U4730 | 17.9 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-07671 | 002 | 1.1/2"-AI-4730-07671-Ac-NI | U4730 | 23.6 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-07671 | 003 | 1.1/2"-AI-4730-07671-Ac-NI | U4730 | 62.5 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-07671 | 004 | 1.1/2"-AI-4730-07671-Ac-NI | U4730 | 36.2 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-07671 | 005 | 1.1/2"-AI-4730-07671-Ac-NI | U4730 | 66.6 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-07671 | 006 | 1.1/2"-AI-4730-07671-Ac-NI | U4730 | 42.7 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-07671 | 007 | 1.1/2"-AI-4730-07671-Ac-NI | U4730 | 57.7 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-07671 | 008 | 1.1/2"-AI-4730-07671-Ac-NI | U4730 | 1.6 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-07671 | 009 | 1.1/2"-AI-4730-07671-Ac-NI | U4730 | 1.6 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-07671 | 010 | 1.1/2"-AI-4730-07671-Ac-NI | U4730 | 1.8 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-07671 | 011 | 1.1/2"-AI-4730-07671-Ac-NI | U4730 | 1.8 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-07671 | 012 | 1.1/2"-AI-4730-07671-Ac-NI | U4730 | 1.7 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-07672 | 001 | 1"-AI-4730-07672-Ac-NI | U4730 | 14.4 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-07672 | 002 | 1"-AI-4730-07672-Ac-NI | U4730 | 7.3 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-07672 | 003 | 1"-AI-4730-07672-Ac-NI | U4730 | 0.9 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-07672 | 004 | 1"-AI-4730-07672-Ac-NI | U4730 | 0.8 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-07672 | 005 | 1"-AI-4730-07672-Ac-NI | U4730 | 1 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-07673 | 001 | 1"-AI-4730-07673-Ac-NI | U4730 | 20.2 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-07673 | 002 | 1"-AI-4730-07673-Ac-NI | U4730 | 26.4 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-07673 | 003 | 1"-AI-4730-07673-Ac-NI | U4730 | 1.6 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-07673 | 004 | 1"-AI-4730-07673-Ac-NI | U4730 | 0.7 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-07673 | 005 | 1"-AI-4730-07673-Ac-NI | U4730 | 0.7 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-07673 | 006 | 1"-AI-4730-07673-Ac-NI | U4730 | 0.7 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-07673 | 007 | 1"-AI-4730-07673-Ac-NI | U4730 | 0.7 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-07673 | 008 | 1"-AI-4730-07673-Ac-NI | U4730 | 0.7 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-07673 | 009 | 1"-AI-4730-07673-Ac-NI | U4730 | 0.7 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-07673 | 010 | 1"-AI-4730-07673-Ac-NI | U4730 | 0.7 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-07673 | 011 | 1"-AI-4730-07673-Ac-NI | U4730 | 1.7 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-07674 | 001 | 1"-AI-4730-07674-Ac-NI | U4730 | 11.2 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-07674 | 002 | 1"-AI-4730-07674-Ac-NI | U4730 | 0.7 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-07674 | 003 | 1"-AI-4730-07674-Ac-NI | U4730 | 0.7 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-07675 | 001 | 1"-AI-4730-07675-Ac-NI | U4730 | 20.7 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-07675 | 002 | 1"-AI-4730-07675-Ac-NI | U4730 | 19.8 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-07675 | 003 | 1"-AI-4730-07675-Ac-NI | U4730 | 1.6 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-07675 | 004 | 1"-AI-4730-07675-Ac-NI | U4730 | 0.7 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-07675 | 005 | 1"-AI-4730-07675-Ac-NI | U4730 | 0.7 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-07675 | 006 | 1"-AI-4730-07675-Ac-NI | U4730 | 0.7 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-07675 | 007 | 1"-AI-4730-07675-Ac-NI | U4730 | 0.7 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-07675 | 008 | 1"-AI-4730-07675-Ac-NI | U4730 | 0.7 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-07675 | 009 | 1"-AI-4730-07675-Ac-NI | U4730 | 1.7 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-07676 | 001 | 1"-AI-4730-07676-Ac-NI | U4730 | 10.8 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-07676 | 002 | 1"-AI-4730-07676-Ac-NI | U4730 | 28.9 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-07676 | 003 | 1"-AI-4730-07676-Ac-NI | U4730 | 19.8 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-07676 | 004 | 1"-AI-4730-07676-Ac-NI | U4730 | 17.2 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-07676 | 005 | 1"-AI-4730-07676-Ac-NI | U4730 | 40 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-07676 | 006 | 1"-AI-4730-07676-Ac-NI | U4730 | 21.2 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-07676 | 007 | 1"-AI-4730-07676-Ac-NI | U4730 | 19 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-07676 | 008 | 1"-AI-4730-07676-Ac-NI | U4730 | 0.7 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-07676 | 009 | 1"-AI-4730-07676-Ac-NI | U4730 | 0.7 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-07676 | 010 | 1"-AI-4730-07676-Ac-NI | U4730 | 0.7 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-07676 | 011 | 1"-AI-4730-07676-Ac-NI | U4730 | 0.7 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-07676 | 012 | 1"-AI-4730-07676-Ac-NI | U4730 | 0.7 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-07676 | 013 | 1"-AI-4730-07676-Ac-NI | U4730 | 0.7 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-07676 | 014 | 1"-AI-4730-07676-Ac-NI | U4730 | 0.7 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-07676 | 015 | 1"-AI-4730-07676-Ac-NI | U4730 | 1.7 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-07677 | 001 | 1"-AI-4730-07677-Ac-NI | U4730 | 12.7 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-07677 | 002 | 1"-AI-4730-07677-Ac-NI | U4730 | 5.9 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-07677 | 003 | 1"-AI-4730-07677-Ac-NI | U4730 | 12.6 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-07677 | 004 | 1"-AI-4730-07677-Ac-NI | U4730 | 9.7 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-07677 | 005 | 1"-AI-4730-07677-Ac-NI | U4730 | 11.4 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-07677 | 006 | 1"-AI-4730-07677-Ac-NI | U4730 | 19.8 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-07677 | 007 | 1"-AI-4730-07677-Ac-NI | U4730 | 19.8 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-07677 | 008 | 1"-AI-4730-07677-Ac-NI | U4730 | 17.6 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-07677 | 009 | 1"-AI-4730-07677-Ac-NI | U4730 | 6 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-07677 | 010 | 1"-AI-4730-07677-Ac-NI | U4730 | 5.1 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-07677 | 011 | 1"-AI-4730-07677-Ac-NI | U4730 | 1.8 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-07679 | 001 | 1/2"-AI-4730-07679-Ac-NI | U4730 | 3.7 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-07679 | 002 | 1/2"-AI-4730-07679-Ac-NI | U4730 | 1 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-07679 | 003 | 1/2"-AI-4730-07679-Ac-NI | U4730 | 16.4 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-07679 | 004 | 1/2"-AI-4730-07679-Ac-NI | U4730 | 4.3 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-07681 | 001 | 1"-AI-4730-07681-Ac-NI | U4730 | 8.2 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-07681 | 002 | 1"-AI-4730-07681-Ac-NI | U4730 | 16.7 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-07681 | 003 | 1"-AI-4730-07681-Ac-NI | U4730 | 1.6 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-07681 | 004 | 1"-AI-4730-07681-Ac-NI | U4730 | 2.8 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-07681 | 005 | 1"-AI-4730-07681-Ac-NI | U4730 | 6.6 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-07681 | 006 | 1"-AI-4730-07681-Ac-NI | U4730 | 11.8 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-07681 | 007 | 1"-AI-4730-07681-Ac-NI | U4730 | 17.5 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-07681 | 008 | 1"-AI-4730-07681-Ac-NI | U4730 | 28.8 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-07681 | 009 | 1"-AI-4730-07681-Ac-NI | U4730 | 0.9 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-07682 | 001 | 1"-AI-4730-07682-Ac-NI | U4730 | 8.5 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-07682 | 002 | 1"-AI-4730-07682-Ac-NI | U4730 | 26.6 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-07682 | 003 | 1"-AI-4730-07682-Ac-NI | U4730 | 11.9 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-07682 | 004 | 1"-AI-4730-07682-Ac-NI | U4730 | 27.1 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-07683 | 001 | 1"-AI-4730-07683-Ac-NI | U4730 | 35 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-AI-07683 | 002 | 1"-AI-4730-07683-Ac-NI | U4730 | 41.4 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-07683 | 003 | 1"-AI-4730-07683-Ac-NI | U4730 | 5.9 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-07683 | 004 | 1"-AI-4730-07683-Ac-NI | U4730 | 6.9 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-07683 | 005 | 1"-AI-4730-07683-Ac-NI | U4730 | 15.8 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-07683 | 006 | 1"-AI-4730-07683-Ac-NI | U4730 | 6.9 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-07684 | 001 | 1/2"-AI-4730-07684-Ac-NI | U4730 | 5.4 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-07684 | 002 | 1/2"-AI-4730-07684-Ac-NI | U4730 | 9.3 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-07684 | 003 | 1/2"-AI-4730-07684-Ac-NI | U4730 | 1.8 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-07684 | 004 | 1/2"-AI-4730-07684-Ac-NI | U4730 | 0.9 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-07685 | 001 | 1"-AI-4730-07685-Ac-NI | U4730 | 12.2 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-07685 | 002 | 1"-AI-4730-07685-Ac-NI | U4730 | 37.6 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-07685 | 003 | 1"-AI-4730-07685-Ac-NI | U4730 | 1.6 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-07685 | 004 | 1"-AI-4730-07685-Ac-NI | U4730 | 6.9 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-07685 | 005 | 1"-AI-4730-07685-Ac-NI | U4730 | 16.7 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-07685 | 006 | 1"-AI-4730-07685-Ac-NI | U4730 | 3.2 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-07685 | 007 | 1"-AI-4730-07685-Ac-NI | U4730 | 5.8 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-07685 | 008 | 1"-AI-4730-07685-Ac-NI | U4730 | 24.3 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-07685 | 009 | 1"-AI-4730-07685-Ac-NI | U4730 | 0.9 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-09013 | 001 | 3/4"-AI-4730-09013-Ac-NI | U4730 | 29.9 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 63 - AGUARDANDO SUPORTE |  | 2014-09-22 | 2014-10-09 | 2014-11-03 | 2014-11-03 | 2014-11-03 | 2014-11-03
4730-AI-09013 | 002 | 3/4"-AI-4730-09013-Ac-NI | U4730 | 7.8 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-09056 | 001 | 3/4"-AI-4730-09056-Ac-NI | U4730 | 8.2 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-09056 | 002 | 3/4"-AI-4730-09056-Ac-NI | U4730 | 14.6 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-09056 | 003 | 3/4"-AI-4730-09056-Ac-NI | U4730 | 16 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-09056 | 004 | 3/4"-AI-4730-09056-Ac-NI | U4730 | 8.3 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-09056 | 005 | 3/4"-AI-4730-09056-Ac-NI | U4730 | 8.4 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-09057 | 001 | 1"-AI-4730-09057-Ac-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-09057 | 002 | 1"-AI-4730-09057-Ac-NI | U4730 | 20.6 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4730-AI-09057 | 003 | 1"-AI-4730-09057-Ac-NI | U4730 | 8.5 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-09057 | 004 | 1"-AI-4730-09057-Ac-NI | U4730 | 5.2 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-09057 | 005 | 1"-AI-4730-09057-Ac-NI | U4730 | 4.3 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-09057 | 006 | 1"-AI-4730-09057-Ac-NI | U4730 | 4.4 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-09057 | 007 | 1"-AI-4730-09057-Ac-NI | U4730 | 7.8 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-09057 | 008 | 1"-AI-4730-09057-Ac-NI | U4730 | 8.1 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-09057 | 009 | 1"-AI-4730-09057-Ac-NI | U4730 | 3.6 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-09057 | 010 | 1"-AI-4730-09057-Ac-NI | U4730 | 15.1 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-09057 | 011 | 1"-AI-4730-09057-Ac-NI | U4730 | 4.1 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-09058 | 001 | 3/4"-AI-4730-09058-Ac-NI | U4730 | 8.4 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-09058 | 002 | 3/4"-AI-4730-09058-Ac-NI | U4730 | 15.7 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-09058 | 003 | 3/4"-AI-4730-09058-Ac-NI | U4730 | 12.7 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-09058 | 004 | 3/4"-AI-4730-09058-Ac-NI | U4730 | 7.1 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-09058 | 005 | 3/4"-AI-4730-09058-Ac-NI | U4730 | 5.2 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-09058 | 006 | 3/4"-AI-4730-09058-Ac-NI | U4730 | 5.9 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-09058 | 007 | 3/4"-AI-4730-09058-Ac-NI | U4730 | 4.9 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-09058 | 008 | 3/4"-AI-4730-09058-Ac-NI | U4730 | 1.7 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-09059 | 001 | 3/4"-AI-4730-09059-Ac-NI | U4730 | 8.3 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-01-06 | 2014-11-03 | 2014-11-03 | 2015-02-24 | 2015-02-24 | 2015-04-07 | 2015-04-07
4730-AI-09059 | 002 | 3/4"-AI-4730-09059-Ac-NI | U4730 | 12.4 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-09059 | 003 | 3/4"-AI-4730-09059-Ac-NI | U4730 | 10.6 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-09059 | 004 | 3/4"-AI-4730-09059-Ac-NI | U4730 | 3.1 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-09060 | 001 | 3/4"-AI-4730-09060-Ac-NI | U4730 | 23.1 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-09060 | 002 | 3/4"-AI-4730-09060-Ac-NI | U4730 | 18 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-09060 | 003 | 3/4"-AI-4730-09060-Ac-NI | U4730 | 14 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-09060 | 004 | 3/4"-AI-4730-09060-Ac-NI | U4730 | 11.6 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-09060 | 005 | 3/4"-AI-4730-09060-Ac-NI | U4730 | 10.1 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-09060 | 006 | 3/4"-AI-4730-09060-Ac-NI | U4730 | 9.2 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-09068 | 001 | 1"-AI-4730-09068-Ac-NI | U4730 | 12.5 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 62 - AGUARDANDO PINTURA |  | 2014-10-27 | 2014-10-27 | 2015-02-24 | 2015-02-24 | 2015-04-14 | 2015-04-14
4730-AI-09068 | 002 | 1"-AI-4730-09068-Ac-NI | U4730 | 32.9 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-09068 | 003 | 1"-AI-4730-09068-Ac-NI | U4730 | 14.2 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-09068 | 004 | 1"-AI-4730-09068-Ac-NI | U4730 | 22.6 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-09068 | 005 | 1"-AI-4730-09068-Ac-NI | U4730 | 10.9 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-09068 | 006 | 1"-AI-4730-09068-Ac-NI | U4730 | 9.1 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-09068 | 007 | 1"-AI-4730-09068-Ac-NI | U4730 | 2.9 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-09068 | 008 | 1"-AI-4730-09068-Ac-NI | U4730 | 8.2 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-09068 | 009 | 1"-AI-4730-09068-Ac-NI | U4730 | 13.1 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-09068 | 010 | 1"-AI-4730-09068-Ac-NI | U4730 | 4.5 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-09068 | 011 | 1"-AI-4730-09068-Ac-NI | U4730 | 4 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-09068 | 012 | 1"-AI-4730-09068-Ac-NI | U4730 | 13.8 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-09068 | 013 | 1"-AI-4730-09068-Ac-NI | U4730 | 6.6 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-09068 | 014 | 1"-AI-4730-09068-Ac-NI | U4730 | 8.4 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-09068 | 015 | 1"-AI-4730-09068-Ac-NI | U4730 | 5.2 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-09068 | 016 | 1"-AI-4730-09068-Ac-NI | U4730 | 7.4 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-09068 | 017 | 1"-AI-4730-09068-Ac-NI | U4730 | 6.7 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-09068 | 018 | 1"-AI-4730-09068-Ac-NI | U4730 | 5.3 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-09068 | 019 | 1"-AI-4730-09068-Ac-NI | U4730 | 8.8 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-09068 | 020 | 1"-AI-4730-09068-Ac-NI | U4730 | 9.8 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-09068 | 021 | 1"-AI-4730-09068-Ac-NI | U4730 | 3.9 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-09068 | 022 | 1"-AI-4730-09068-Ac-NI | U4730 | 8.8 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-09068 | 023 | 1"-AI-4730-09068-Ac-NI | U4730 | 19.6 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-09068 | 024 | 1"-AI-4730-09068-Ac-NI | U4730 | 19.6 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-09068 | 025 | 1"-AI-4730-09068-Ac-NI | U4730 | 7 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-09068 | 026 | 1"-AI-4730-09068-Ac-NI | U4730 | 1.4 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-09068 | 027 | 1"-AI-4730-09068-Ac-NI | U4730 | 6.1 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-09069 | 001 | 3/4"-AI-4730-09069-Ac-NI | U4730 | 8.1 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 62 - AGUARDANDO PINTURA |  | 2015-04-27 | 2015-04-29 | 2015-05-05 | 2015-05-05 | 2015-05-05 | 2015-05-05
4730-AI-09069 | 002 | 3/4"-AI-4730-09069-Ac-NI | U4730 | 5.8 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 62 - AGUARDANDO PINTURA |  | 2015-04-06 | 2015-04-29 | 2015-05-05 | 2015-05-05 | 2015-05-05 | 2015-05-05
4730-AI-09069 | 003 | 3/4"-AI-4730-09069-Ac-NI | U4730 | 14.6 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 49 - AGUARDANDO LIB ROS/COLA | 2015-01-26: 2015-04-06; 2015-03-19: 2015-04-29
4730-AI-09069 | 004 | 3/4"-AI-4730-09069-Ac-NI | U4730 | 5.5 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-09069 | 005 | 3/4"-AI-4730-09069-Ac-NI | U4730 | 5.6 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-09069 | 006 | 3/4"-AI-4730-09069-Ac-NI | U4730 | 13.1 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-09069 | 007 | 3/4"-AI-4730-09069-Ac-NI | U4730 | 2.8 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-09069 | 008 | 3/4"-AI-4730-09069-Ac-NI | U4730 | 6.9 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-09070 | 001 | 3/4"-AI-4730-09070-Ac-NI | U4730 | 5.5 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 62 - AGUARDANDO PINTURA |  | 2014-10-13 | 2014-10-27 | 2015-02-24 | 2015-02-24 | 2015-04-07 | 2015-04-07
4730-AI-09070 | 002 | 3/4"-AI-4730-09070-Ac-NI | U4730 | 17.4 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 62 - AGUARDANDO PINTURA |  | 2014-10-20 | 2014-10-27 | 2015-04-07 | 2015-04-07 | 2015-04-07 | 2015-04-07
4730-AI-09070 | 003 | 3/4"-AI-4730-09070-Ac-NI | U4730 | 7.7 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-09070 | 004 | 3/4"-AI-4730-09070-Ac-NI | U4730 | 18.8 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-09105 | 001 | 1"-AI-4730-09105-Ac-NI | U4730 | 30.6 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 62 - AGUARDANDO PINTURA |  | 2014-12-08 | 2014-12-17 | 2015-04-07 | 2015-04-07 | 2015-04-14 | 2015-04-14
4730-AI-09105 | 002 | 1"-AI-4730-09105-Ac-NI | U4730 | 37.7 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-10046 | 001 | 1"-AI-4730-10046-Ac-NI | U4730 | 12.5 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 62 - AGUARDANDO PINTURA |  | 2014-12-08 | 2014-12-01 | 2015-02-24 | 2015-02-24 | 2015-04-14 | 2015-04-14
4730-AI-10046 | 002 | 1"-AI-4730-10046-Ac-NI | U4730 | 8.2 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-10046 | 003 | 1"-AI-4730-10046-Ac-NI | U4730 | 7.5 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-10046 | 004 | 1"-AI-4730-10046-Ac-NI | U4730 | 23.4 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-10046 | 005 | 1"-AI-4730-10046-Ac-NI | U4730 | 13 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-10046 | 006 | 1"-AI-4730-10046-Ac-NI | U4730 | 4.9 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-10046 | 007 | 1"-AI-4730-10046-Ac-NI | U4730 | 8.8 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-10046 | 008 | 1"-AI-4730-10046-Ac-NI | U4730 | 10.3 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-10046 | 009 | 1"-AI-4730-10046-Ac-NI | U4730 | 8.2 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-10046 | 010 | 1"-AI-4730-10046-Ac-NI | U4730 | 9 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-10046 | 011 | 1"-AI-4730-10046-Ac-NI | U4730 | 12.4 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-10046 | 012 | 1"-AI-4730-10046-Ac-NI | U4730 | 13.5 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-10046 | 013 | 1"-AI-4730-10046-Ac-NI | U4730 | 2.1 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-10046 | 014 | 1"-AI-4730-10046-Ac-NI | U4730 | 6.2 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-10046 | 015 | 1"-AI-4730-10046-Ac-NI | U4730 | 7 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-10046 | 016 | 1"-AI-4730-10046-Ac-NI | U4730 | 5.1 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-10047 | 001 | 3/4"-AI-4730-10047-Ac-NI | U4730 | 22.4 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-01-06 | 2014-11-03 | 2014-11-03 | 2014-11-03 | 2014-11-03 | 2015-04-14 | 2015-04-14
4730-AI-10047 | 002 | 3/4"-AI-4730-10047-Ac-NI | U4730 | 17.2 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-10047 | 003 | 3/4"-AI-4730-10047-Ac-NI | U4730 | 17.3 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-10047 | 004 | 3/4"-AI-4730-10047-Ac-NI | U4730 | 6.7 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-10047 | 005 | 3/4"-AI-4730-10047-Ac-NI | U4730 | 3.4 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-10047 | 006 | 3/4"-AI-4730-10047-Ac-NI | U4730 | 13.4 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-10047 | 007 | 3/4"-AI-4730-10047-Ac-NI | U4730 | 9.7 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-10048 | 001 | 1"-AI-4730-10048-Ac-NI | U4730 | 12.5 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 62 - AGUARDANDO PINTURA |  | 2015-04-27 | 2015-05-06 | 2015-05-13 | 2015-05-13 | 2015-08-21 | 2015-08-21
4730-AI-10048 | 002 | 1"-AI-4730-10048-Ac-NI | U4730 | 22.2 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-10048 | 003 | 1"-AI-4730-10048-Ac-NI | U4730 | 11.5 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-10048 | 004 | 1"-AI-4730-10048-Ac-NI | U4730 | 24.2 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-10048 | 005 | 1"-AI-4730-10048-Ac-NI | U4730 | 14.7 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-10048 | 006 | 1"-AI-4730-10048-Ac-NI | U4730 | 12 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-10048 | 007 | 1"-AI-4730-10048-Ac-NI | U4730 | 7.3 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-10048 | 008 | 1"-AI-4730-10048-Ac-NI | U4730 | 12 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-10048 | 009 | 1"-AI-4730-10048-Ac-NI | U4730 | 7.5 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-10048 | 010 | 1"-AI-4730-10048-Ac-NI | U4730 | 6.2 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-10048 | 011 | 1"-AI-4730-10048-Ac-NI | U4730 | 8.2 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-10048 | 012 | 1"-AI-4730-10048-Ac-NI | U4730 | 1.6 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-10048 | 013 | 1"-AI-4730-10048-Ac-NI | U4730 | 3.8 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-10048 | 014 | 1"-AI-4730-10048-Ac-NI | U4730 | 8.7 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-10049 | 001 | 1"-AI-4730-10049-Ac-NI | U4730 | 11.5 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-10049 | 002 | 1"-AI-4730-10049-Ac-NI | U4730 | 21.4 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-10049 | 003 | 1"-AI-4730-10049-Ac-NI | U4730 | 9.4 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-10049 | 004 | 1"-AI-4730-10049-Ac-NI | U4730 | 3.8 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-10049 | 005 | 1"-AI-4730-10049-Ac-NI | U4730 | 15.2 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-10049 | 006 | 1"-AI-4730-10049-Ac-NI | U4730 | 14.9 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-10049 | 007 | 1"-AI-4730-10049-Ac-NI | U4730 | 10.8 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-10049 | 008 | 1"-AI-4730-10049-Ac-NI | U4730 | 9.8 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-10049 | 009 | 1"-AI-4730-10049-Ac-NI | U4730 | 6 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-10049 | 010 | 1"-AI-4730-10049-Ac-NI | U4730 | 2.8 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-10049 | 011 | 1"-AI-4730-10049-Ac-NI | U4730 | 1.2 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-10049 | 012 | 1"-AI-4730-10049-Ac-NI | U4730 | 1.6 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-10049 | 013 | 1"-AI-4730-10049-Ac-NI | U4730 | 15.6 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-10049 | 014 | 1"-AI-4730-10049-Ac-NI | U4730 | 9 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-10049 | 015 | 1"-AI-4730-10049-Ac-NI | U4730 | 8.5 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-10049 | 016 | 1"-AI-4730-10049-Ac-NI | U4730 | 15.5 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-10049 | 017 | 1"-AI-4730-10049-Ac-NI | U4730 | 11 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-10049 | 018 | 1"-AI-4730-10049-Ac-NI | U4730 | 1.6 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-10049 | 019 | 1"-AI-4730-10049-Ac-NI | U4730 | 3.1 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-10049 | 020 | 1"-AI-4730-10049-Ac-NI | U4730 | 3.3 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-10049 | 021 | 1"-AI-4730-10049-Ac-NI | U4730 | 13.8 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-10049 | 022 | 1"-AI-4730-10049-Ac-NI | U4730 | 4.4 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-10049 | 023 | 1"-AI-4730-10049-Ac-NI | U4730 | 7.6 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-10049 | 024 | 1"-AI-4730-10049-Ac-NI | U4730 | 2.1 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-10049 | 025 | 1"-AI-4730-10049-Ac-NI | U4730 | 5.8 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-10050 | 001 | 1"-AI-4730-10050-Ac-NI | U4730 | 11.5 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-26: 2015-04-27
4730-AI-10050 | 002 | 1"-AI-4730-10050-Ac-NI | U4730 | 21.7 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-10050 | 003 | 1"-AI-4730-10050-Ac-NI | U4730 | 8.7 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-10050 | 004 | 1"-AI-4730-10050-Ac-NI | U4730 | 6.3 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-10050 | 005 | 1"-AI-4730-10050-Ac-NI | U4730 | 9.7 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-10050 | 006 | 1"-AI-4730-10050-Ac-NI | U4730 | 1.7 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-10050 | 007 | 1"-AI-4730-10050-Ac-NI | U4730 | 11.4 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-10050 | 008 | 1"-AI-4730-10050-Ac-NI | U4730 | 11.1 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-10050 | 009 | 1"-AI-4730-10050-Ac-NI | U4730 | 7.8 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-10050 | 010 | 1"-AI-4730-10050-Ac-NI | U4730 | 6.8 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-10050 | 011 | 1"-AI-4730-10050-Ac-NI | U4730 | 2.1 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-10050 | 012 | 1"-AI-4730-10050-Ac-NI | U4730 | 19.1 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-10050 | 013 | 1"-AI-4730-10050-Ac-NI | U4730 | 12.1 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-10050 | 014 | 1"-AI-4730-10050-Ac-NI | U4730 | 14.9 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-10050 | 015 | 1"-AI-4730-10050-Ac-NI | U4730 | 3.3 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-10051 | 001 | 3/4"-AI-4730-10051-Ac-NI | U4730 | 8.1 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-10051 | 002 | 3/4"-AI-4730-10051-Ac-NI | U4730 | 8.1 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-10051 | 003 | 3/4"-AI-4730-10051-Ac-NI | U4730 | 17.5 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-10052 | 001 | 1"-AI-4730-10052-Ac-NI | U4730 | 34.8 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 62 - AGUARDANDO PINTURA |  | 2014-09-22 | 2014-10-09 | 2015-01-16 | 2015-01-16 | 2015-04-14 | 2015-04-14
4730-AI-10052 | 002 | 1"-AI-4730-10052-Ac-NI | U4730 | 27.2 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-10052 | 003 | 1"-AI-4730-10052-Ac-NI | U4730 | 6.6 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-10052 | 004 | 1"-AI-4730-10052-Ac-NI | U4730 | 23.8 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-10052 | 005 | 1"-AI-4730-10052-Ac-NI | U4730 | 14.1 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-10052 | 006 | 1"-AI-4730-10052-Ac-NI | U4730 | 1.7 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-10052 | 007 | 1"-AI-4730-10052-Ac-NI | U4730 | 1.6 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-10052 | 008 | 1"-AI-4730-10052-Ac-NI | U4730 | 2.3 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-10052 | 009 | 1"-AI-4730-10052-Ac-NI | U4730 | 2.7 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-10052 | 010 | 1"-AI-4730-10052-Ac-NI | U4730 | 1.8 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-10052 | 011 | 1"-AI-4730-10052-Ac-NI | U4730 | 1.7 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-10053 | 001 | 1"-AI-4730-10053-Ac-NI | U4730 | 33.7 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 62 - AGUARDANDO PINTURA |  | 2015-04-27 | 2015-05-06 | 2015-05-13 | 2015-05-13 | 2015-08-21 | 2015-08-21
4730-AI-10053 | 002 | 1"-AI-4730-10053-Ac-NI | U4730 | 24.3 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-10053 | 003 | 1"-AI-4730-10053-Ac-NI | U4730 | 18.2 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-10053 | 004 | 1"-AI-4730-10053-Ac-NI | U4730 | 9.7 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-10053 | 005 | 1"-AI-4730-10053-Ac-NI | U4730 | 5 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-10053 | 006 | 1"-AI-4730-10053-Ac-NI | U4730 | 5.8 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-10053 | 007 | 1"-AI-4730-10053-AC-NI | U4730 | 17 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-10053 | 008 | 1"-AI-4730-10053-AC-NI | U4730 | 9.7 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-10054 | 001 | 1"-AI-4730-10054-Ac-NI | U4730 | 33.5 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 62 - AGUARDANDO PINTURA |  | 2015-04-27 | 2015-05-06 | 2015-05-13 | 2015-05-13 | 2015-08-21 | 2015-08-21
4730-AI-10054 | 002 | 1"-AI-4730-10054-Ac-NI | U4730 | 7.7 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-10054 | 003 | 1"-AI-4730-10054-Ac-NI | U4730 | 23.2 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-10054 | 004 | 1"-AI-4730-10054-Ac-NI | U4730 | 28.6 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-10054 | 005 | 1"-AI-4730-10054-Ac-NI | U4730 | 3.2 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-10054 | 006 | 1"-AI-4730-10054-Ac-NI | U4730 | 6.3 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-10054 | 007 | 1"-AI-4730-10054-Ac-NI | U4730 | 6.6 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-10054 | 008 | 1"-AI-4730-10054-Ac-NI | U4730 | 4.5 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-10054 | 009 | 1"-AI-4730-10054-Ac-NI | U4730 | 2.2 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-10113 | 001 | 3/4"-AI-4730-10113-Ac-NI | U4730 | 8.4 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-10113 | 002 | 3/4"-AI-4730-10113-Ac-NI | U4730 | 5.7 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-10113 | 003 | 3/4"-AI-4730-10113-Ac-NI | U4730 | 0.9 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-10132 | 001 | 3/4"-AI-4730-10132-Ac-NI | U4730 | 3.8 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 62 - AGUARDANDO PINTURA |  | 2015-07-13 | 2015-07-13 | 2015-08-21 | 2015-08-21 | 2015-08-21 | 2015-08-21
4730-AI-10132 | 002 | 3/4"-AI-4730-10132-Ac-NI | U4730 | 23.2 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO | 2015-01-26: 2015-07-13; 2015-03-19: 2015-07-13
4730-AI-10132 | 003 | 3/4"-AI-4730-10132-Ac-NI | U4730 | 3 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-10132 | 004 | 3/4"-AI-4730-10132-Ac-NI | U4730 | 1.2 | SOP-U-4730-UT-1011 | U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-14009 | 001 | 1.1/2"-AI-4730-14009-Ac-NI | U4730 | 42.3 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-14009 | 002 | 1.1/2"-AI-4730-14009-Ac-NI | U4730 | 84.8 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-14009 | 003 | 1.1/2"-AI-4730-14009-Ac-NI | U4730 | 1.6 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-14009 | 004 | 1.1/2"-AI-4730-14009-Ac-NI | U4730 | 1.8 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-14010 | 001 | 1"-AI-4730-14010-Ac-NI | U4730 | 12.1 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-14010 | 002 | 1"-AI-4730-14010-Ac-NI | U4730 | 22.3 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-14010 | 003 | 1"-AI-4730-14010-Ac-NI | U4730 | 1.6 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-14010 | 004 | 1"-AI-4730-14010-Ac-NI | U4730 | 5.2 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-14010 | 005 | 1"-AI-4730-14010-Ac-NI | U4730 | 1.7 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-14010 | 006 | 1"-AI-4730-14010-Ac-NI | U4730 | 0.9 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-14010 | 007 | 1"-AI-4730-14010-Ac-NI | U4730 | 4.9 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-14010 | 008 | 1"-AI-4730-14010-Ac-NI | U4730 | 2.8 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-14010 | 009 | 1"-AI-4730-14010-Ac-NI | U4730 | 0.9 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-14010 | 010 | 1"-AI-4730-14010-Ac-NI | U4730 | 5.2 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-14010 | 011 | 1"-AI-4730-14010-Ac-NI | U4730 | 1.7 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-14010 | 012 | 1"-AI-4730-14010-Ac-NI | U4730 | 0.9 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-14015 | 001 | 1"-AI-4730-14015-Ac-NI | U4730 | 6.3 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-14015 | 002 | 1"-AI-4730-14015-Ac-NI | U4730 | 19.5 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-14015 | 003 | 1"-AI-4730-14015-Ac-NI | U4730 | 19.8 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-14015 | 004 | 1"-AI-4730-14015-Ac-NI | U4730 | 0.9 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-14016 | 001 | 1/2"-AI-4730-14016-Ac-NI | U4730 | 2.6 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AI-14016 | 002 | 1/2"-AI-4730-14016-Ac-NI | U4730 | 2.8 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AO-02220 | 001 | 1.1/2"-AO-4730-02220-Bc-NI | U4730 | 58.7 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4730-AO-02220 | 002 | 1.1/2"-AO-4730-02220-Bc-NI | U4730 | 3.1 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-AO-02220 | 003 | 1.1/2"-AO-4730-02220-Bc-NI | U4730 | 8.1 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4730-AO-02221 | 001 | 1.1/2"-AO-4730-02221-Bc-NI | U4730 | 29.7 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4730-AO-02221 | 002 | 1.1/2"-AO-4730-02221-Bc-NI | U4730 | 7.6 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AO-02221 | 003 | 1.1/2"-AO-4730-02221-Bc-NI | U4730 | 3.1 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-AO-04789 | 001 | 2"-AO-4730-04789-Bf-PP | U4730 | 9.1 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-08: 2014-10-31
4730-AO-04789 | 002 | 2"-AO-4730-04789-Bf-PP | U4730 | 25 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-08: 2014-10-06
4730-AO-04789 | 003 | 2"-AO-4730-04789-Bf-PP | U4730 | 6.5 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0001-1-04 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4730-AO-04789 | 004 | 2"-AO-4730-04789-Bf-PP | U4730 | 5.9 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-AO-04790 | 001 | 3"-AO-4730-04790-Bf-PP | U4730 | 9.1 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-AO-04790 | 002 | 3"-AO-4730-04790-Bf-PP | U4730 | 16.4 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-08: 2014-10-14
4730-AO-04790 | 003 | 3"-AO-4730-04790-Bf-PP | U4730 | 25 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-08: 2014-10-06
4730-AO-04790 | 004 | 3"-AO-4730-04790-Bf-PP | U4730 | 29.4 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-08: 2014-10-06
4730-AO-04790 | 005 | 3"-AO-4730-04790-Bf-PP | U4730 | 49.5 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-08: 2014-12-22
4730-AO-04790 | 006 | 3"-AO-4730-04790-Bf-PP | U4730 | 135.5 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0001-1-04 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4730-AO-04790 | 007 | 3"-AO-4730-04790-Bf-PP | U4730 | 46.4 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-08: 2014-12-29
4730-AO-04790 | 008 | 3"-AO-4730-04790-Bf-PP | U4730 | 55.5 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-08: 2015-01-27
4730-AO-04790 | 009 | 3"-AO-4730-04790-Bf-PP | U4730 | 9.4 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-08: 2015-01-06
4730-AO-04790 | 010 | 3"-AO-4730-04790-Bf-PP | U4730 | 5.9 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-AO-04855 | 001 | 2"-AO-4730-04855-Bf-PP | U4730 | 11.2 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-08: 2014-09-29
4730-AO-04855 | 002 | 2"-AO-4730-04855-Bf-PP | U4730 | 15.5 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-08: 2014-09-08
4730-AO-04855 | 003 | 2"-AO-4730-04855-Bf-PP | U4730 | 25 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-08: 2014-09-22
4730-AO-04855 | 004 | 2"-AO-4730-04855-Bf-PP | U4730 | 11.2 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-08: 2014-10-06
4730-AO-04871 | 001 | 1"-AO-4730-04871-Bf-PP | U4730 | 37.1 | SOP-U-4730-UT-1028 | U-4730-UT-1028-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-AO-04871 | 002 | 1"-AO-4730-04871-Bf-PP | U4730 | 8.6 | SOP-U-4730-UT-1028 | U-4730-UT-1028-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-AO-04871 | 003 | 1"-AO-4730-04871-Bf-PP | U4730 | 10.3 | SOP-U-4730-UT-1028 | U-4730-UT-1028-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-AO-04871 | 004 | 1"-AO-4730-04871-Bf-PP | U4730 | 10.2 | SOP-U-4730-UT-1028 | U-4730-UT-1028-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-AO-04871 | 005 | 1"-AO-4730-04871-Bf-PP | U4730 | 8.9 | SOP-U-4730-UT-1028 | U-4730-UT-1028-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-AO-04873 | 001 | 2"-AO-4730-04873-Bf-PP | U4730 | 10.3 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0002-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-11-04 | 2015-06-29 | 2015-07-02 | 2015-07-02 | 2015-06-30 | 2015-06-30 | 2015-06-30
4730-AO-04873 | 002 | 2"-AO-4730-04873-Bf-PP | U4730 | 23.1 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0002-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-01 | 2015-06-22 | 2015-06-24 | 2015-05-26 | 2015-05-28 | 2015-05-29 | 2015-05-29
4730-AO-04873 | 003 | 2"-AO-4730-04873-Bf-PP | U4730 | 19.5 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0002-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-08-26 | 2015-06-08 | 2015-06-11 | 2015-05-27 | 2015-05-28 | 2015-05-29 | 2015-05-29
4730-AO-04873 | 004 | 2"-AO-4730-04873-Bf-PP | U4730 | 35 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0002-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-06 | 2015-06-08 | 2015-06-11 | 2015-05-25 | 2015-05-28 | 2015-05-29 | 2015-05-29
4730-AO-04873 | 005 | 2"-AO-4730-04873-Bf-PP | U4730 | 20.2 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0002-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 37 - AGUARDANDO ACOPLAMENTO | 2014-09-08: 2014-09-08; 2015-01-26: 2015-04-06; 2015-03-19: 2015-06-11
4730-AO-04873 | 006 | 2"-AO-4730-04873-Bf-PP | U4730 | 65.3 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0002-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-03-18 | 2015-01-26 | 2015-03-02 | 2015-02-13 | 2015-02-20 | 2015-02-20 | 2015-02-20
4730-AO-04873 | 007 | 2"-AO-4730-04873-Bf-PP | U4730 | 10.9 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0002-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-06 | 2015-01-26 | 2015-03-02 | 2015-03-02 | 2015-03-02 | 2015-03-02 | 2015-03-02
4730-AO-04873 | 008 | 2"-AO-4730-04873-Bf-PP | U4730 | 8 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0002-1-04 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 62 - AGUARDANDO PINTURA |  | 2015-06-29 | 2015-07-02 | 2015-07-02 | 2015-06-30 | 2015-06-30 | 2015-06-30
4730-AO-04876 | 001 | 2"-AO-4730-04876-Bf-PP | U4730 | 15 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-08: 2014-10-07
4730-AO-04876 | 002 | 2"-AO-4730-04876-Bf-PP | U4730 | 29.7 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-08: 2014-10-27
4730-AO-04876 | 003 | 2"-AO-4730-04876-Bf-PP | U4730 | 42 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-08: 2014-10-23
4730-AO-04876 | 004 | 2"-AO-4730-04876-Bf-PP | U4730 | 23.1 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-08: 2014-10-14
4730-AO-04876 | 005 | 2"-AO-4730-04876-Bf-PP | U4730 | 65.3 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0002-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4730-AO-04876 | 006 | 2"-AO-4730-04876-Bf-PP | U4730 | 19.9 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-08: 2014-10-23
4730-AO-04876 | 007 | 2"-AO-4730-04876-Bf-PP | U4730 | 15.5 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-08: 2014-10-07
4730-AO-09001 | 001 | 2"-AO-4730-09001-Ba-NI | U4730 | 2.4 | SOP-U-4730-UT-1003 | U-4730-UT-1003-0002-1-08 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 37 - AGUARDANDO ACOPLAMENTO | 2014-09-08: 2014-07-29; 2015-01-26: 2015-03-02; 2015-03-19: 2015-04-29
4730-AO-09002 | 001 | 2"-AO-4730-09002-Ba-NI | U4730 | 2.4 | SOP-U-4730-UT-1003 | U-4730-UT-1003-0002-1-09 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 37 - AGUARDANDO ACOPLAMENTO | 2014-09-08: 2014-07-04; 2015-01-26: 2015-03-02; 2015-03-19: 2015-04-29
4730-AO-09011 | 001 | 2"-AO-4730-09011-Ba-NI | U4730 | 6.4 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-11 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 62 - AGUARDANDO PINTURA | 2014-09-01 | 2015-07-13 | 2015-07-13 | 2015-07-13 | 2015-07-13 | 2015-07-13 | 2015-07-13
4730-AO-09012 | 001 | 2"-AO-4730-09012-Ba-NI | U4730 | 6.4 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-13 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-09 | 2015-07-13 | 2015-07-13 | 2015-07-13 | 2015-07-13 | 2015-07-13 | 2015-07-13
4730-AO-09101 | 001 | 3/4"-AO-4730-09101-Ba-NI | U4730 | 7.5 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-13 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM | 2015-01-26: 2015-07-13; 2015-03-19: 2015-07-13
4730-AO-09106 | 001 | 3/4"-AO-4730-09106-Ba-NI | U4730 | 7.5 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-14 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM | 2015-01-26: 2015-07-13; 2015-03-19: 2015-07-13
4730-AO-09108 | 001 | 3/4"-AO-4730-09108-Ba-NI | U4730 | 4.4 | SOP-U-4730-UT-1003 | U-4730-UT-1003-0002-1-08 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-08: 2015-01-27
4730-AO-09109 | 001 | 3/4"-AO-4730-09109-Ba-NI | U4730 | 4.4 | SOP-U-4730-UT-1003 | U-4730-UT-1003-0002-1-09 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-08: 2015-01-27
4730-AO-10031 | 001 | 2"-AO-4730-10031-Bf-PP | U4730 | 4.8 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-AO-10031 | 002 | 2"-AO-4730-10031-Bf-PP | U4730 | 9.5 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-08: 2014-10-31
4730-AO-10031 | 003 | 2"-AO-4730-10031-Bf-PP | U4730 | 9 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-08: 2014-10-01
4730-AO-10031 | 004 | 2"-AO-4730-10031-Bf-PP | U4730 | 24.2 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-08: 2014-09-17
4730-AO-10031 | 005 | 2"-AO-4730-10031-Bf-PP | U4730 | 6.2 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-AO-10037 | 001 | 1.1/2"-AO-4730-10037-Bf-PP | U4730 | 3.3 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0004-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-AO-10037 | 002 | 1.1/2"-AO-4730-10037-Bf-PP | U4730 | 2.5 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0004-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-AO-10038 | 001 | 2"-AO-4730-10038-Bf-PP | U4730 | 4.2 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0004-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-08: 2014-10-06
4730-AO-10038 | 002 | 2"-AO-4730-10038-Bf-PP | U4730 | 20.8 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0004-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-08: 2014-09-22
4730-AO-10038 | 003 | 2"-AO-4730-10038-Bf-PP | U4730 | 14 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0004-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-08: 2014-09-22
4730-AO-10038 | 004 | 2"-AO-4730-10038-Bf-PP | U4730 | 28.6 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0004-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-08: 2014-09-17
4730-AO-10038 | 005 | 2"-AO-4730-10038-Bf-PP | U4730 | 65.3 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0004-1-02 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4730-AO-10038 | 006 | 2"-AO-4730-10038-Bf-PP | U4730 | 29.2 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0004-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-08: 2014-09-17
4730-AO-10038 | 007 | 2"-AO-4730-10038-Bf-PP | U4730 | 40.9 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0004-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-08: 2014-09-23
4730-AO-10117 | 001 | 1"-AO-4730-10117-Ba-NI | U4730 | 3.2 | SOP-U-4730-AX-2007 | U-4730-AX-2007-0004-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-AO-10118 | 001 | 1"-AO-4730-10118-Ba-NI | U4730 | 3.3 | SOP-U-4730-AX-2007 | U-4730-AX-2007-0003-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-AO-10142 | 001 | 1.1/2"-AO-4730-10142-C13-PP | U4730 | 9.1 | SOP-U-4730-AX-2006 | U-4730-AX-2006-0001-1-08 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-AO-14026 | 001 | 1"-AO-4730-14026-Ba-NI | U4730 | 8.6 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-AO-14027 | 001 | 1"-AO-4730-14027-Ba-NI | U4730 | 11.3 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-AP-04097 | 001 | 3"-AP-4730-04097-Ac-NI | U4730 | 20.7 | SOP-U-4730-UT-1014 | U-4730-UT-1014-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 62 - AGUARDANDO PINTURA |  | 2015-04-27 | 2015-05-06 | 2015-05-13 | 2015-05-13 | 2015-05-13 | 2015-05-13
4730-AP-04097 | 002 | 3"-AP-4730-04097-Ac-NI | U4730 | 80.6 | SOP-U-4730-UT-1014 | U-4730-UT-1014-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 62 - AGUARDANDO PINTURA |  | 2015-04-27 | 2015-03-17 | 2015-04-28 | 2015-04-28 | 2015-04-28 | 2015-04-28
4730-AP-04097 | 003 | 3"-AP-4730-04097-Ac-NI | U4730 | 51.2 | SOP-U-4730-UT-1014 | U-4730-UT-1014-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 62 - AGUARDANDO PINTURA |  | 2015-04-27 | 2015-04-16 | 2015-04-28 | 2015-04-28 | 2015-04-28 | 2015-04-28
4730-AP-04097 | 004 | 3"-AP-4730-04097-Ac-NI | U4730 | 40.5 | SOP-U-4730-UT-1014 | U-4730-UT-1014-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 62 - AGUARDANDO PINTURA |  | 2015-04-27 | 2015-04-16 | 2015-04-28 | 2015-04-28 | 2015-04-28 | 2015-04-28
4730-AP-04097 | 005 | 3"-AP-4730-04097-Ac-NI | U4730 | 39.5 | SOP-U-4730-UT-1014 | U-4730-UT-1014-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 62 - AGUARDANDO PINTURA |  | 2015-04-27 | 2015-05-06 | 2015-05-13 | 2015-05-13 | 2015-05-13 | 2015-05-13
4730-AP-04097 | 006 | 3"-AP-4730-04097-Ac-NI | U4730 | 99.8 | SOP-U-4730-UT-1014 | U-4730-UT-1014-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 62 - AGUARDANDO PINTURA |  | 2015-04-27 | 2015-05-06 | 2015-05-13 | 2015-05-13 | 2015-05-13 | 2015-05-13
4730-AP-04097 | 007 | 3"-AP-4730-04097-Ac-NI | U4730 | 66.1 | SOP-U-4730-UT-1014 | U-4730-UT-1014-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 62 - AGUARDANDO PINTURA |  | 2015-04-27 | 2015-05-06 | 2015-05-13 | 2015-05-13 | 2015-05-13 | 2015-05-13
4730-AP-04097 | 008 | 3"-AP-4730-04097-Ac-NI | U4730 | 149.6 | SOP-U-4730-UT-1014 | U-4730-UT-1014-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 62 - AGUARDANDO PINTURA |  | 2015-03-23 | 2015-03-25 | 2015-05-13 | 2015-05-13 | 2015-05-13 | 2015-05-13
4730-AP-04097 | 009 | 3"-AP-4730-04097-Ac-NI | U4730 | 149.1 | SOP-U-4730-UT-1014 | U-4730-UT-1014-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 62 - AGUARDANDO PINTURA |  | 2014-12-08 | 2014-11-29 | 2015-02-24 | 2015-02-24 | 2015-02-24 | 2015-02-24
4730-AP-04097 | 010 | 3"-AP-4730-04097-Ac-NI | U4730 | 152.4 | SOP-U-4730-UT-1014 | U-4730-UT-1014-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 62 - AGUARDANDO PINTURA |  | 2014-10-20 | 2014-10-23 | 2015-01-15 | 2015-01-15 | 2015-01-16 | 2015-01-16
4730-AP-04097 | 011 | 3"-AP-4730-04097-Ac-NI | U4730 | 72.8 | SOP-U-4730-UT-1014 | U-4730-UT-1014-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 63 - AGUARDANDO SUPORTE |  | 2014-09-15 | 2014-09-24 | 2014-11-03 | 2014-11-03 | 2014-11-03 | 2014-11-03
4730-AP-04097 | 012 | 3"-AP-4730-04097-Ac-NI | U4730 | 55 | SOP-U-4730-UT-1014 | U-4730-UT-1014-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 63 - AGUARDANDO SUPORTE |  | 2014-09-15 | 2014-09-24 | 2014-11-03 | 2014-11-03 | 2014-11-03 | 2014-11-03
4730-AP-04097 | 013 | 3"-AP-4730-04097-Ac-NI | U4730 | 100.7 | SOP-U-4730-UT-1014 | U-4730-UT-1014-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 62 - AGUARDANDO PINTURA |  | 2014-09-29 | 2014-10-01 | 2014-11-03 | 2014-11-03 | 2014-11-03 | 2014-11-03
4730-AP-04097 | 014 | 3"-AP-4730-04097-Ac-NI | U4730 | 152.3 | SOP-U-4730-UT-1014 | U-4730-UT-1014-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 62 - AGUARDANDO PINTURA |  | 2014-12-08 | 2014-09-22 | 2015-02-24 | 2015-02-24 | 2015-02-24 | 2015-02-24
4730-AP-04097 | 015 | 3"-AP-4730-04097-Ac-NI | U4730 | 149.1 | SOP-U-4730-UT-1014 | U-4730-UT-1014-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 62 - AGUARDANDO PINTURA |  | 2014-10-06 | 2014-10-06 | 2015-01-16 | 2015-01-16 | 2015-01-16 | 2015-01-16
4730-AP-04097 | 016 | 3"-AP-4730-04097-Ac-NI | U4730 | 126.7 | SOP-U-4730-UT-1014 | U-4730-UT-1014-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 62 - AGUARDANDO PINTURA |  | 2014-12-15 | 2014-12-10 | 2015-04-07 | 2015-04-07 | 2015-04-07 | 2015-04-07
4730-AP-04097 | 017 | 3"-AP-4730-04097-Ac-NI | U4730 | 2.7 | SOP-U-4730-UT-1014 | U-4730-UT-1014-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 49 - AGUARDANDO LIB ROS/COLA | 2015-01-26: 2015-06-08; 2015-03-19: 2015-06-09
4730-AP-04097 | 018 | 3"-AP-4730-04097-Ac-NI | U4730 | 2.7 | SOP-U-4730-UT-1014 | U-4730-UT-1014-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 49 - AGUARDANDO LIB ROS/COLA | 2015-01-26: 2015-06-08; 2015-03-19: 2015-06-09
4730-AP-04097 | 019 | 3"-AP-4730-04097-Ac-NI | U4730 | 0.8 | SOP-U-4730-UT-1014 | U-4730-UT-1014-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 61 - AGUARD.DIMENSIONAL CAMPO |  | 2015-09-14 | 2015-09-25 | 2015-05-13 | 2015-05-13 | 2015-05-13 | 2015-05-13
4730-AP-04097 | 020 | 3"-AP-4730-04097-Ac-NI | U4730 | 0.8 | SOP-U-4730-UT-1014 | U-4730-UT-1014-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 61 - AGUARD.DIMENSIONAL CAMPO |  | 2015-09-14 | 2015-09-25 | 2015-05-13 | 2015-05-13 | 2015-05-13 | 2015-05-13
4730-AP-04097 | 021 | 3"-AP-4730-04097-Ac-NI | U4730 | 1.6 | SOP-U-4730-UT-1014 | U-4730-UT-1014-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 61 - AGUARD.DIMENSIONAL CAMPO |  | 2015-09-14 | 2015-09-25 | 2015-05-13 | 2015-05-13 | 2015-05-13 | 2015-05-13
4730-AP-04097 | 022 | 3"-AP-4730-04097-Ac-NI | U4730 | 3.7 | SOP-U-4730-UT-1014 | U-4730-UT-1014-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 61 - AGUARD.DIMENSIONAL CAMPO |  | 2015-09-14 | 2015-09-25 | 2015-05-13 | 2015-05-13 | 2015-05-13 | 2015-05-13
4730-AP-04099 | 001 | 2"-AP-4730-04099-AC-NI | U4730 | 20 | SOP-U-4730-UT-1014 | U-4730-UT-1014-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AP-04099 | 002 | 2"-AP-4730-04099-AC-NI | U4730 | 40.6 | SOP-U-4730-UT-1014 | U-4730-UT-1014-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AP-04099 | 003 | 2"-AP-4730-04099-AC-NI | U4730 | 11.5 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4730-UT-1014-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AP-04100 | 001 | 2"-AP-4730-04100-Ac-NI | U4730 | 23.3 | SOP-U-4730-UT-1014 | U-4730-UT-1014-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AP-04100 | 002 | 2"-AP-4730-04100-Ac-NI | U4730 | 33.8 | SOP-U-4730-UT-1014 | U-4730-UT-1014-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AP-04100 | 003 | 2"-AP-4730-04100-AC-NI | U4730 | 11.5 | SOP-U-4730-UT-1014 | U-4730-UT-1014-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AP-04102 | 001 | 2"-AP-4730-04102-Ac-NI | U4730 | 23.3 | SOP-U-4730-UT-1014 | U-4730-UT-1014-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 61 - AGUARD.DIMENSIONAL CAMPO |  | 2015-09-14 | 2015-09-25 | 2015-05-07 | 2015-05-07 | 2015-05-07 | 2015-05-07
4730-AP-04102 | 002 | 2"-AP-4730-04102-Ac-NI | U4730 | 33.8 | SOP-U-4730-UT-1014 | U-4730-UT-1014-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AP-04102 | 003 | 2"-AP-4730-04102-AC-NI | U4730 | 11.5 | SOP-U-4730-UT-1014 | U-4730-UT-1014-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AP-04103 | 001 | 2"-AP-4730-04103-Ac-NI | U4730 | 18.9 | SOP-U-4730-UT-1014 | U-4730-UT-1014-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 62 - AGUARDANDO PINTURA |  | 2015-07-13 | 2015-07-13 | 2015-08-25 | 2015-08-25 | 2015-08-25 | 2015-08-25
4730-AP-04103 | 002 | 2"-AP-4730-04103-Ac-NI | U4730 | 76.5 | SOP-U-4730-UT-1014 | U-4730-UT-1014-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AP-04103 | 003 | 2"-AP-4730-04103-Ac-NI | U4730 | 33.2 | SOP-U-4730-UT-1014 | U-4730-UT-1014-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AP-04103 | 004 | 2"-AP-4730-04103-AC-NI | U4730 | 11.5 | SOP-U-4730-UT-1014 | U-4730-UT-1014-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AP-04104 | 001 | 2"-AP-4730-04104-Ac-NI | U4730 | 42.3 | SOP-U-4730-UT-1014 | U-4730-UT-1014-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 62 - AGUARDANDO PINTURA |  | 2015-06-08 | 2015-06-09 | 2015-05-07 | 2015-05-07 | 2015-05-07 | 2015-05-07
4730-AP-04104 | 002 | 2"-AP-4730-04104-Ac-NI | U4730 | 46.9 | SOP-U-4730-UT-1014 | U-4730-UT-1014-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 62 - AGUARDANDO PINTURA |  | 2015-06-08 | 2015-06-09 | 2015-08-25 | 2015-08-25 | 2015-08-25 | 2015-08-25
4730-AP-04104 | 003 | 2"-AP-4730-04104-Ac-NI | U4730 | 42 | SOP-U-4730-UT-1014 | U-4730-UT-1014-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 62 - AGUARDANDO PINTURA |  | 2015-04-06 | 2015-06-09 | 2015-08-25 | 2015-08-25 | 2015-08-25 | 2015-08-25
4730-AP-04104 | 004 | 2"-AP-4730-04104-AC-NI | U4730 | 11.4 | SOP-U-4730-UT-1014 | U-4730-UT-1014-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 49 - AGUARDANDO LIB ROS/COLA | 2015-01-26: 2015-04-06; 2015-03-19: 2015-06-09
4730-AP-04809 | 001 | 2"-AP-4730-04809-Ac-NI | U4730 | 22.1 | SOP-U-4730-UT-1014 | U-4730-UT-1014-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 62 - AGUARDANDO PINTURA |  | 2015-04-27 | 2015-04-29 | 2015-05-05 | 2015-05-05 | 2015-05-05 | 2015-05-05
4730-AP-04809 | 002 | 2"-AP-4730-04809-Ac-NI | U4730 | 33.8 | SOP-U-4730-UT-1014 | U-4730-UT-1014-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 62 - AGUARDANDO PINTURA |  | 2015-04-27 | 2015-04-29 | 2015-05-05 | 2015-05-05 | 2015-08-25 | 2015-08-25
4730-AP-04809 | 003 | 2"-AP-4730-04809-AC-NI | U4730 | 11.5 | SOP-U-4730-UT-1014 | U-4730-UT-1014-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 49 - AGUARDANDO LIB ROS/COLA | 2015-01-26: 2015-04-27; 2015-03-19: 2015-04-29
4730-AP-10102 | 001 | 2"-AP-4730-10102-Ac-NI | U4730 | 55.4 | SOP-U-4730-UT-1014 | U-4730-UT-1014-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 62 - AGUARDANDO PINTURA |  | 2014-10-20 | 2014-11-03 | 2015-02-24 | 2015-02-24 | 2015-04-14 | 2015-04-14
4730-AP-10102 | 002 | 2"-AP-4730-10102-Ac-NI | U4730 | 64.4 | SOP-U-4730-UT-1014 | U-4730-UT-1014-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AP-10102 | 003 | 2"-AP-4730-10102-Ac-NI | U4730 | 28 | SOP-U-4730-UT-1014 | U-4730-UT-1014-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AP-10102 | 004 | 2"-AP-4730-10102-Ac-NI | U4730 | 70.1 | SOP-U-4730-UT-1014 | U-4730-UT-1014-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AP-10102 | 005 | 2"-AP-4730-10102-Ac-NI | U4730 | 17.1 | SOP-U-4730-UT-1014 | U-4730-UT-1014-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AP-10102 | 006 | 2"-AP-4730-10102-Ac-NI | U4730 | 10.7 | SOP-U-4730-UT-1014 | U-4730-UT-1014-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AP-10102 | 007 | 2"-AP-4730-10102-Ac-NI | U4730 | 30.8 | SOP-U-4730-UT-1014 | U-4730-UT-1014-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AP-10102 | 008 | 2"-AP-4730-10102-Ac-NI | U4730 | 65.7 | SOP-U-4730-UT-1014 | U-4730-UT-1014-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AP-10102 | 009 | 2"-AP-4730-10102-Ac-NI | U4730 | 37.1 | SOP-U-4730-UT-1014 | U-4730-UT-1014-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AP-10102 | 010 | 2"-AP-4730-10102-Ac-NI | U4730 | 55.9 | SOP-U-4730-UT-1014 | U-4730-UT-1014-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AP-10102 | 011 | 2"-AP-4730-10102-Ac-NI | U4730 | 38.6 | SOP-U-4730-UT-1014 | U-4730-UT-1014-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AP-10102 | 012 | 2"-AP-4730-10102-Ac-NI | U4730 | 15.4 | SOP-U-4730-UT-1014 | U-4730-UT-1014-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AP-10102 | 013 | 2"-AP-4730-10102-Ac-NI | U4730 | 74.9 | SOP-U-4730-UT-1014 | U-4730-UT-1014-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AP-10102 | 014 | 2"-AP-4730-10102-Ac-NI | U4730 | 26 | SOP-U-4730-UT-1014 | U-4730-UT-1014-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AP-10102 | 015 | 2"-AP-4730-10102-Ac-NI | U4730 | 29 | SOP-U-4730-UT-1014 | U-4730-UT-1014-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AP-10102 | 016 | 2"-AP-4730-10102-Ac-NI | U4730 | 24.7 | SOP-U-4730-UT-1014 | U-4730-UT-1014-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AP-10102 | 017 | 2"-AP-4730-10102-AC-NI | U4730 | 11.5 | SOP-U-4730-UT-1014 | U-4730-UT-1014-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AP-10133 | 001 | 2"-AP-4730-10133-Ac-NI | U4730 | 46.3 | SOP-U-4730-UT-1014 | U-4730-UT-1014-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 62 - AGUARDANDO PINTURA |  | 2015-05-11 | 2015-05-14 | 2015-05-05 | 2015-05-05 | 2015-05-05 | 2015-05-05
4730-AP-10133 | 002 | 2"-AP-4730-10133-Ac-NI | U4730 | 42.5 | SOP-U-4730-UT-1014 | U-4730-UT-1014-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 62 - AGUARDANDO PINTURA |  | 2015-04-27 | 2015-05-06 | 2015-05-05 | 2015-05-05 | 2015-05-05 | 2015-05-05
4730-AP-10133 | 003 | 2"-AP-4730-10133-Ac-NI | U4730 | 37.8 | SOP-U-4730-UT-1014 | U-4730-UT-1014-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 62 - AGUARDANDO PINTURA |  | 2015-04-27 | 2015-05-06 | 2015-05-05 | 2015-05-05 | 2015-05-05 | 2015-05-05
4730-AP-10133 | 004 | 2"-AP-4730-10133-AC-NI | U4730 | 11.5 | SOP-U-4730-UT-1014 | U-4730-UT-1014-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 62 - AGUARDANDO PINTURA |  | 2015-04-27 | 2015-05-06 | 2015-05-05 | 2015-05-05 | 2015-05-05 | 2015-05-05
4730-AR-01060 | 001 | 1.1/2"-AR-4730-01060-Ab-NI | U4730 | 49.3 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AR-01060 | 002 | 1.1/2"-AR-4730-01060-Ab-NI | U4730 | 13.5 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AR-01060 | 003 | 1.1/2"-AR-4730-01060-Ab-NI | U4730 | 26.8 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AR-01060 | 004 | 1.1/2"-AR-4730-01060-Ab-NI | U4730 | 1.6 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AR-01061 | 001 | 1.1/2"-AR-4730-01061-Ab-NI | U4730 | 20.6 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AR-01061 | 002 | 1.1/2"-AR-4730-01061-Ab-NI | U4730 | 13.5 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AR-01061 | 003 | 1.1/2"-AR-4730-01061-Ab-NI | U4730 | 47 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AR-01061 | 004 | 1.1/2"-AR-4730-01061-Ab-NI | U4730 | 1.6 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AR-01062 | 001 | 3/4"-AR-4730-01062-Ba-NI | U4730 | 4.9 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-AR-01062 | 002 | 3/4"-AR-4730-01062-Ba-NI | U4730 | 1.1 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-AR-01062 | 003 | 3/4"-AR-4730-01062-Ba-NI | U4730 | 1.2 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-AR-01062 | 004 | 3/4"-AR-4730-01062-Ba-NI | U4730 | 4.3 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-AR-01310 | 001 | 8"-AR-4730-01310-Ab-NI | U4730 | 560 | SOP-U-4730-UT-1025 | U-4730-UT-1025-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-06-13 | 2015-06-22 | 2015-07-06 | 2015-07-08 | 2015-07-22 | 2015-07-22 | 2015-07-22
4730-AR-01310 | 002 | 8"-AR-4730-01310-Ab-NI | U4730 | 231.1 | SOP-U-4730-UT-1025 | U-4730-UT-1025-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-27 | 2015-06-22 | 2015-07-06 | 2015-08-20 | 2015-09-14 | 2015-09-14 | 2015-09-14
4730-AR-01310 | 003 | 8"-AR-4730-01310-Ab-NI | U4730 | 106.5 | SOP-U-4730-UT-1025 | U-4730-UT-1025-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-11-03 | 2015-07-20 | 2015-07-28 | 2015-07-28 | 2015-07-28 | 2015-07-28 | 2015-07-28
4730-AR-01310 | 004 | 8"-AR-4730-01310-Ab-NI | U4730 | 1.6 | SOP-U-4730-UT-1025 | U-4730-UT-1025-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AR-01312 | 001 | 8"-AR-4730-01312-Ab-NI | U4730 | 80.5 | SOP-U-4730-UT-1026 | U-4730-UT-1026-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 61 - AGUARD.DIMENSIONAL CAMPO | 2014-11-03 | 2015-07-20 | 2015-09-25 | 2015-08-20 | 2015-09-14 | 2015-09-14 | 2015-09-14
4730-AR-01312 | 002 | 8"-AR-4730-01312-Ab-NI | U4730 | 147.2 | SOP-U-4730-UT-1026 | U-4730-UT-1026-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-07-04 | 2015-06-22 | 2015-07-07 | 2015-06-12 | 2015-06-11 | 2015-06-15 | 2015-06-15
4730-AR-01312 | 003 | 8"-AR-4730-01312-Ab-NI | U4730 | 510.6 | SOP-U-4730-UT-1026 | U-4730-UT-1026-0001-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO |  | 2015-06-22 | 2015-07-07 | 2015-07-08 | 2015-07-22 | 2015-07-22 | 2015-07-22
4730-AR-01312 | 004 | 8"-AR-4730-01312-Ab-NI | U4730 | 413 | SOP-U-4730-UT-1026 | U-4730-UT-1026-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-06-05 | 2014-10-20 | 2014-11-15 | 2014-11-17 | 2015-01-20 | 2015-01-22 | 2015-01-22
4730-AR-01312 | 005 | 8"-AR-4730-01312-Ab-NI | U4730 | 1.6 | SOP-U-4730-UT-1026 | U-4730-UT-1026-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AR-01312 | 006 | 8"-AR-4730-01312-Ab-NI | U4730 | 92.2 | SOP-U-4730-UT-1026 | U-4730-UT-1026-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-12 | 2015-06-22 | 2015-07-07 | 2015-06-10 | 2015-06-11 | 2015-06-12 | 2015-06-12
4730-AR-01313 | 001 | 1.1/2"-AR-4730-01313-Ce-NI | U4730 | 19.7 | SOP-U-4730-UT-1026 | U-4730-UT-1026-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-AR-02490 | 001 | 8"-AR-4730-02490-Ab-NI | U4730 | 82.9 | SOP-U-4730-UT-1025 | U-4730-UT-1025-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-20 | 2015-04-13 | 2015-04-14 | 2015-04-16 | 2015-04-17 | 2015-04-22 | 2015-04-22
4730-AR-02490 | 002 | 8"-AR-4730-02490-Ab-NI | U4730 | 158.9 | SOP-U-4730-UT-1025 | U-4730-UT-1025-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-05 | 2015-04-06 | 2015-04-09 | 2014-08-28 | 2014-09-17 | 2014-09-17 | 2014-09-17
4730-AR-02490 | 003 | 8"-AR-4730-02490-Ab-NI | U4730 | 159.5 | SOP-U-4730-UT-1025 | U-4730-UT-1025-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-27 | 2015-04-06 | 2015-03-31 | 2015-03-31 | 2015-03-31 | 2015-03-31 | 2015-03-31
4730-AR-02490 | 902 | 8"-AR-4730-02490-Ab-NI | U4730 | 261 | SOP-U-4730-UT-1025 | U-4730-UT-1025-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-05 | 2015-04-06 | 2015-04-09 | 2015-04-16 | 2015-04-17 | 2015-04-22 | 2015-04-22
4730-AR-02492 | 001 | 8"-AR-4730-02492-Ab-NI | U4730 | 139.7 | SOP-U-4730-UT-1026 | U-4730-UT-1026-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-08-05 | 2015-04-06 | 2015-03-31 | 2015-04-16 | 2015-04-17 | 2015-04-22 | 2015-04-22
4730-AR-02492 | 002 | 8"-AR-4730-02492-Ab-NI | U4730 | 202.3 | SOP-U-4730-UT-1026 | U-4730-UT-1026-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-08-05 | 2015-04-06 | 2015-04-09 | 2015-04-16 | 2015-04-17 | 2015-04-22 | 2015-04-22
4730-AR-02492 | 003 | 8"-AR-4730-02492-Ab-NI | U4730 | 306.7 | SOP-U-4730-UT-1026 | U-4730-UT-1026-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-06-20 | 2014-12-15 | 2014-12-10 | 2015-01-07 | 2015-01-20 | 2015-01-21 | 2015-01-21
4730-AR-02492 | 902 | 8"-AR-4730-02492-Ab-NI | U4730 | 142.1 | SOP-U-4730-UT-1026 | U-4730-UT-1026-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-08-31 | 2015-04-06 | 2015-04-09 | 2014-08-28 | 2014-09-25 | 2014-09-25 | 2014-09-25
4730-AR-02493 | 001 | 1"-AR-4730-02493-Bf-NI | U4730 | 7 | SOP-U-4730-UT-1026 | U-4730-UT-1026-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 62 - AGUARDANDO PINTURA | 2015-06-23 | 2015-06-08 | 2015-06-08 | 2015-06-08 | 2015-06-08 | 2015-06-09 | 2015-06-09
4730-AR-02493 | 002 | 1"-AR-4730-02493-Bf-NI | U4730 | 3.4 | SOP-U-4730-UT-1026 | U-4730-UT-1026-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-08: 2015-03-20
4730-AR-04001 | 001 | 2"-AR-4730-04001-Ab-NI | U4730 | 14.7 | SOP-U-4730-UT-1025 | U-4730-UT-1025-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-02 | 2015-03-30 | 2015-03-31 | 2015-03-30 | 2015-04-01 | 2015-04-02 | 2015-04-02
4730-AR-04001 | 002 | 2"-AR-4730-04001-Ab-NI | U4730 | 42.7 | SOP-U-4730-UT-1025 | U-4730-UT-1025-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-02 | 2015-03-30 | 2015-03-31 | 2015-08-26 | 2015-08-27 | 2015-08-27 | 2015-08-27
4730-AR-04001 | 003 | 2"-AR-4730-04001-Ab-NI | U4730 | 21.2 | SOP-U-4730-UT-1025 | U-4730-UT-1025-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 37 - AGUARDANDO ACOPLAMENTO | 2014-09-08: 2014-09-02; 2015-01-26: 2015-05-04; 2015-03-19: 2015-05-06
4730-AR-04001 | 004 | 2"-AR-4730-04001-Ab-NI | U4730 | 4.3 | SOP-U-4730-UT-1025 | U-4730-UT-1025-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-11 | 2015-05-04 | 2015-05-06 | 2015-08-21 | 2015-08-21 | 2015-08-21 | 2015-08-21
4730-AR-04001 | 005 | 2"-AR-4730-04001-Ab-NI | U4730 | 2.5 | SOP-U-4730-UT-1025 | U-4730-UT-1025-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AR-04002 | 001 | 3"-AR-4730-04002-Ab-NI | U4730 | 27.2 | SOP-U-4730-UT-1025 | U-4730-UT-1025-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-27 | 2014-12-08 | 2015-01-26 | 2015-04-06 | 2015-04-08 | 2015-04-09 | 2015-04-09
4730-AR-04002 | 002 | 3"-AR-4730-04002-Ab-NI | U4730 | 54.6 | SOP-U-4730-UT-1025 | U-4730-UT-1025-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-05 | 2015-03-30 | 2015-04-01 | 2015-04-06 | 2015-04-15 | 2015-04-16 | 2015-04-16
4730-AR-04002 | 003 | 3"-AR-4730-04002-Ab-NI | U4730 | 94.2 | SOP-U-4730-UT-1025 | U-4730-UT-1025-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 37 - AGUARDANDO ACOPLAMENTO | 2014-09-08: 2014-11-03; 2015-01-26: 2015-03-30; 2015-03-19: 2015-03-31
4730-AR-04002 | 004 | 3"-AR-4730-04002-Ab-NI | U4730 | 43.6 | SOP-U-4730-UT-1025 | U-4730-UT-1025-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-04 | 2015-03-30 | 2015-03-31 | 2015-08-21 | 2015-08-21 | 2015-08-21 | 2015-08-21
4730-AR-04002 | 005 | 3"-AR-4730-04002-Ab-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-UT-1025 | U-4730-UT-1025-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-05 | 2015-05-04 | 2015-05-05 | 2015-08-21 | 2015-08-21 | 2015-08-21 | 2015-08-21
4730-AR-04002 | 006 | 3"-AR-4730-04002-Ab-NI | U4730 | 18.8 | SOP-U-4730-UT-1025 | U-4730-UT-1025-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 45 - AGUARDANDO VS | 2014-09-08: 2014-12-23; 2015-01-26: 2015-05-04; 2015-03-19: 2015-05-05
4730-AR-04003 | 001 | 3"-AR-4730-04003-Ab-NI | U4730 | 89 | SOP-U-4730-UT-1026 | U-4730-UT-1026-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-11-03 | 2015-03-30 | 2015-04-01 | 2015-04-06 | 2015-04-15 | 2015-04-16 | 2015-04-16
4730-AR-04003 | 002 | 3"-AR-4730-04003-Ab-NI | U4730 | 54.1 | SOP-U-4730-UT-1026 | U-4730-UT-1026-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-08-05 | 2015-03-30 | 2015-04-01 | 2015-04-06 | 2015-04-08 | 2015-04-09 | 2015-04-09
4730-AR-04003 | 003 | 3"-AR-4730-04003-Ab-NI | U4730 | 17.6 | SOP-U-4730-UT-1026 | U-4730-UT-1026-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 45 - AGUARDANDO VS | 2014-09-08: 2014-12-23; 2015-01-26: 2015-05-04; 2015-03-19: 2015-05-05
4730-AR-04003 | 004 | 3"-AR-4730-04003-Ab-NI | U4730 | 45.4 | SOP-U-4730-UT-1026 | U-4730-UT-1026-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-08-05 | 2015-03-30 | 2015-03-31 | 2015-08-21 | 2015-08-21 | 2015-08-27 | 2015-08-27
4730-AR-04003 | 005 | 3"-AR-4730-04003-Ab-NI | U4730 | 11.5 | SOP-U-4730-UT-1026 | U-4730-UT-1026-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 45 - AGUARDANDO VS | 2014-09-08: 2014-11-17; 2015-01-26: 2015-05-04; 2015-03-19: 2015-05-05
4730-AR-04003 | 006 | 3"-AR-4730-04003-Ab-NI | U4730 | 80.2 | SOP-U-4730-UT-1026 | U-4730-UT-1026-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-06-20 | 2014-12-08 | 2014-12-17 | 2014-12-02 | 2014-12-12 | 2014-12-12 | 2014-12-12
4730-AR-04004 | 001 | 2"-AR-4730-04004-Ab-NI | U4730 | 15.2 | SOP-U-4730-UT-1026 | U-4730-UT-1026-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-08: 2015-07-28
4730-AR-04004 | 002 | 2"-AR-4730-04004-Ab-NI | U4730 | 11.5 | SOP-U-4730-UT-1026 | U-4730-UT-1026-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-08: 2014-12-04; 2015-01-26: 2015-05-04
4730-AR-04004 | 003 | 2"-AR-4730-04004-Ab-NI | U4730 | 42.1 | SOP-U-4730-UT-1026 | U-4730-UT-1026-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-02 | 2015-03-30 | 2015-03-31 | 2015-08-21 | 2015-08-21 | 2015-08-21 | 2015-08-21
4730-AR-04004 | 004 | 2"-AR-4730-04004-Ab-NI | U4730 | 17.1 | SOP-U-4730-UT-1026 | U-4730-UT-1026-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-06 | 2015-03-30 | 2015-03-31 | 2015-03-30 | 2015-04-01 | 2015-04-02 | 2015-04-02
4730-AR-04004 | 005 | 2"-AR-4730-04004-Ab-NI | U4730 | 2.5 | SOP-U-4730-UT-1026 | U-4730-UT-1026-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AR-04005 | 001 | 6"-AR-4730-04005-Ab-NI | U4730 | 65.7 | SOP-U-4730-UT-1025 | U-4730-UT-1025-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-20 | 2014-11-17 | 2014-12-03 | 2015-02-12 | 2015-02-13 | 2015-02-13 | 2015-02-13
4730-AR-04005 | 002 | 6"-AR-4730-04005-Ab-NI | U4730 | 267.8 | SOP-U-4730-UT-1025 | U-4730-UT-1025-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-02 | 2014-11-17 | 2014-11-12 | 2015-08-20 | 2015-08-25 | 2015-08-25 | 2015-08-25
4730-AR-04005 | 003 | 6"-AR-4730-04005-Ab-NI | U4730 | 321.8 | SOP-U-4730-UT-1025 | U-4730-UT-1025-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-11-06 | 2015-07-27 | 2015-07-30 | 2015-07-30 | 2015-07-30 | 2015-07-30 | 2015-07-30
4730-AR-04005 | 004 | 6"-AR-4730-04005-Ab-NI | U4730 | 1.6 | SOP-U-4730-UT-1025 | U-4730-UT-1025-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AR-04006 | 001 | 6"-AR-4730-04006-Ab-NI | U4730 | 294.1 | SOP-U-4730-UT-1026 | U-4730-UT-1026-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-11-07 | 2015-07-27 | 2015-07-30 | 2015-07-30 | 2015-08-04 | 2015-08-04 | 2015-08-04
4730-AR-04006 | 002 | 6"-AR-4730-04006-Ab-NI | U4730 | 41.7 | SOP-U-4730-UT-1026 | U-4730-UT-1026-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-20 | 2015-02-02 | 2015-03-23 | 2015-02-05 | 2015-02-10 | 2015-02-10 | 2015-02-10
4730-AR-04007 | 001 | 10"-AR-4730-04007-Ab-NI | U4730 | 173.5 | SOP-U-4730-UT-1026 | U-4730-UT-1026-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-06 | 2014-12-08 | 2014-12-03 | 2015-01-05 | 2015-01-07 | 2015-01-07 | 2015-01-07
4730-AR-04007 | 002 | 10"-AR-4730-04007-Ab-NI | U4730 | 510.6 | SOP-U-4730-UT-1026 | U-4730-UT-1026-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-01-20 | 2014-12-08 | 2014-10-06 | 2014-12-17 | 2014-12-13 | 2014-12-30 | 2014-12-30
4730-AR-04007 | 003 | 10"-AR-4730-04007-Ab-NI | U4730 | 512.4 | SOP-U-4730-UT-1026 | U-4730-UT-1026-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-22 | 2014-10-13 | 2014-10-27 | 2014-11-25 | 2014-11-29 | 2014-11-29 | 2014-11-29
4730-AR-04007 | 004 | 10"-AR-4730-04007-Ab-NI | U4730 | 157.2 | SOP-U-4730-UT-1026 | U-4730-UT-1026-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-20 | 2014-09-15 | 2014-09-24 | 2014-09-24 | 2014-09-24 | 2014-09-24 | 2014-09-24
4730-AR-04007 | 005 | 10"-AR-4730-04007-Ab-NI | U4730 | 361.2 | SOP-U-4730-UT-1026 | U-4730-UT-1026-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-13 | 2014-09-29 | 2014-10-01 | 2014-11-27 | 2014-12-12 | 2014-12-12 | 2014-12-12
4730-AR-04007 | 006 | 10"-AR-4730-04007-Ab-NI | U4730 | 505.7 | SOP-U-4730-UT-1026 | U-4730-UT-1026-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-05 | 2015-01-26 | 2014-10-16 | 2015-01-29 | 2015-01-30 | 2015-02-09 | 2015-02-09
4730-AR-04007 | 007 | 10"-AR-4730-04007-Ab-NI | U4730 | 537.6 | SOP-U-4730-UT-1026 | U-4730-UT-1026-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 37 - AGUARDANDO ACOPLAMENTO | 2014-09-08: 2014-09-05; 2015-01-26: 2014-12-01; 2015-03-19: 2014-12-01
4730-AR-04007 | 008 | 10"-AR-4730-04007-Ab-NI | U4730 | 501.2 | SOP-U-4730-UT-1026 | U-4730-UT-1026-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-03-23 | 2015-02-12 | 2015-02-12 | 2015-02-27 | 2015-03-02 | 2015-03-03 | 2015-03-03
4730-AR-04007 | 009 | 10"-AR-4730-04007-Ab-NI | U4730 | 501.2 | SOP-U-4730-UT-1026 | U-4730-UT-1026-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-08-25 | 2014-10-27 | 2015-02-05 | 2015-03-27 | 2015-03-31 | 2015-04-01 | 2015-04-01
4730-AR-04007 | 010 | 10"-AR-4730-04007-Ab-NI | U4730 | 161.3 | SOP-U-4730-UT-1026 | U-4730-UT-1026-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-27 | 2015-02-02 | 2015-02-03 | 2015-06-02 | 2015-06-12 | 2015-06-15 | 2015-06-15
4730-AR-04007 | 011 | 10"-AR-4730-04007-Ab-NI | U4730 | 423 | SOP-U-4730-UT-1026 | U-4730-UT-1026-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-27 | 2015-05-25 | 2015-05-26 | 2015-06-02 | 2015-06-09 | 2015-06-10 | 2015-06-10
4730-AR-04007 | 012 | 10"-AR-4730-04007-Ab-NI | U4730 | 139.9 | SOP-U-4730-UT-1026 | U-4730-UT-1026-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-26 | 2015-05-25 | 2015-05-26 | 2015-02-05 | 2015-02-05 | 2015-02-09 | 2015-02-09
4730-AR-04007 | 013 | 10"-AR-4730-04007-Ab-NI | U4730 | 47.5 | SOP-U-4730-UT-1026 | U-4730-UT-1026-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-13 | 2015-05-25 | 2015-05-29 | 2015-05-29 | 2015-05-29 | 2015-05-29 | 2015-05-29
4730-AR-04007 | 014 | 10"-AR-4730-04007-Ab-NI | U4730 | 43.6 | SOP-U-4730-UT-1026 | U-4730-UT-1026-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-06 | 2015-06-01 | 2015-06-01 | 2015-06-01 | 2015-06-01 | 2015-06-01 | 2015-06-01
4730-AR-04007 | 015 | 10"-AR-4730-04007-Ab-NI | U4730 | 3.3 | SOP-U-4730-UT-1026 | U-4730-UT-1026-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AR-04007 | 016 | 10"-AR-4730-04007-Ab-NI | U4730 | 2.5 | SOP-U-4730-UT-1026 | U-4730-UT-1026-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AR-04007 | 017 | 10"-AR-4730-04007-Ab-NI | U4730 | 3.2 | SOP-U-4730-UT-1026 | U-4730-UT-1026-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AR-04007 | 018 | 10"-AR-4730-04007-Ab-NI | U4730 | 2 | SOP-U-4730-UT-1026 | U-4730-UT-1026-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AR-04007 | 019 | 10"-AR-4730-04007-Ab-NI | U4730 | 1.2 | SOP-U-4730-UT-1026 | U-4730-UT-1026-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AR-04007 | 020 | 10"-AR-4730-04007-Ab-NI | U4730 | 2.3 | SOP-U-4730-UT-1026 | U-4730-UT-1026-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AR-04007 | 021 | 10"-AR-4730-04007-Ab-NI | U4730 | 2.3 | SOP-U-4730-UT-1026 | U-4730-UT-1026-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 61 - AGUARD.DIMENSIONAL CAMPO |  | 2015-09-14 | 2015-09-25 | 2015-05-05 | 2015-05-05 | 2015-07-06 | 2015-07-06
4730-AR-04007 | 904 | 10"-AR-4730-04007-Ab-NI | U4730 | 357 | SOP-U-4730-UT-1026 | U-4730-UT-1026-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-07-16 | 2014-09-15 | 2014-09-24 | 2014-10-16 | 2014-10-17 | 2014-10-17 | 2014-10-17
4730-AR-04007 | 912 | 10"-AR-4730-04007-Ab-NI | U4730 | 230.8 | SOP-U-4730-UT-1026 | U-4730-UT-1026-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-06 | 2015-04-06 | 2015-05-26 | 2015-05-26 | 2015-05-26 | 2015-05-26 | 2015-05-26
4730-AR-04008 | 001 | 10"-AR-4730-04008-Ab-NI | U4730 | 43.6 | SOP-U-4730-UT-1025 | U-4730-UT-1025-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-06 | 2015-04-06 | 2015-04-09 | 2015-04-09 | 2015-04-09 | 2015-04-09 | 2015-04-09
4730-AR-04008 | 002 | 10"-AR-4730-04008-Ab-NI | U4730 | 319.5 | SOP-U-4730-UT-1025 | U-4730-UT-1025-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-02 | 2015-02-23 | 2015-02-24 | 2015-02-13 | 2015-02-13 | 2015-02-20 | 2015-02-20
4730-AR-04008 | 003 | 10"-AR-4730-04008-Ab-NI | U4730 | 113.8 | SOP-U-4730-UT-1025 | U-4730-UT-1025-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-27 | 2015-02-10 | 2015-02-10 | 2014-09-18 | 2015-01-31 | 2015-02-05 | 2015-02-05
4730-AR-04008 | 004 | 10"-AR-4730-04008-Ab-NI | U4730 | 72.8 | SOP-U-4730-UT-1025 | U-4730-UT-1025-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-07-28 | 2015-04-27 | 2015-05-05 | 2015-04-06 | 2015-04-08 | 2015-04-09 | 2015-04-09
4730-AR-04008 | 005 | 10"-AR-4730-04008-Ab-NI | U4730 | 426 | SOP-U-4730-UT-1025 | U-4730-UT-1025-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-08-01 | 2015-02-02 | 2015-02-05 | 2015-02-05 | 2015-02-05 | 2015-02-05 | 2015-02-05
4730-AR-04008 | 006 | 10"-AR-4730-04008-Ab-NI | U4730 | 403 | SOP-U-4730-UT-1025 | U-4730-UT-1025-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-08-01 | 2015-02-02 | 2015-02-03 | 2015-07-16 | 2015-07-16 | 2015-07-21 | 2015-07-21
4730-AR-04008 | 007 | 10"-AR-4730-04008-Ab-NI | U4730 | 501.2 | SOP-U-4730-UT-1025 | U-4730-UT-1025-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-03-23 | 2015-01-12 | 2015-01-21 | 2015-02-10 | 2015-02-12 | 2015-02-13 | 2015-02-13
4730-AR-04008 | 008 | 10"-AR-4730-04008-Ab-NI | U4730 | 537.6 | SOP-U-4730-UT-1025 | U-4730-UT-1025-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-05 | 2015-01-26 | 2014-12-01 | 2015-01-27 | 2015-01-29 | 2015-01-30 | 2015-01-30
4730-AR-04008 | 009 | 10"-AR-4730-04008-Ab-NI | U4730 | 505.7 | SOP-U-4730-UT-1025 | U-4730-UT-1025-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-09-18 | 2014-10-20 | 2014-10-16 | 2014-11-27 | 2014-12-01 | 2014-12-01 | 2014-12-01
4730-AR-04008 | 010 | 10"-AR-4730-04008-Ab-NI | U4730 | 159.1 | SOP-U-4730-UT-1025 | U-4730-UT-1025-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-05 | 2014-09-22 | 2014-09-25 | 2014-09-25 | 2014-09-25 | 2014-09-25 | 2014-09-25
4730-AR-04008 | 011 | 10"-AR-4730-04008-Ab-NI | U4730 | 359 | SOP-U-4730-UT-1025 | U-4730-UT-1025-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-05 | 2014-09-29 | 2014-09-24 | 2014-12-03 | 2014-12-03 | 2014-12-03 | 2014-12-03
4730-AR-04008 | 012 | 10"-AR-4730-04008-Ab-NI | U4730 | 512.4 | SOP-U-4730-UT-1025 | U-4730-UT-1025-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-05 | 2014-12-08 | 2014-09-23 | 2014-12-17 | 2015-02-27 | 2015-03-02 | 2015-03-02
4730-AR-04008 | 013 | 10"-AR-4730-04008-Ab-NI | U4730 | 510.6 | SOP-U-4730-UT-1025 | U-4730-UT-1025-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-03-18 | 2014-09-22 | 2014-10-01 | 2015-01-07 | 2015-01-07 | 2015-01-07 | 2015-01-07
4730-AR-04008 | 014 | 10"-AR-4730-04008-Ab-NI | U4730 | 173.5 | SOP-U-4730-UT-1025 | U-4730-UT-1025-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-11-17 | 2014-12-08 | 2014-12-03 | 2014-12-03 | 2014-12-03 | 2014-12-03 | 2014-12-03
4730-AR-04008 | 015 | 10"-AR-4730-04008-Ab-NI | U4730 | 0.8 | SOP-U-4730-UT-1025 | U-4730-UT-1025-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 61 - AGUARD.DIMENSIONAL CAMPO |  | 2015-09-14 | 2015-09-25 | 2015-05-14 | 2015-05-14 | 2015-05-14 | 2015-05-14
4730-AR-04008 | 016 | 10"-AR-4730-04008-Ab-NI | U4730 | 0.8 | SOP-U-4730-UT-1025 | U-4730-UT-1025-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 61 - AGUARD.DIMENSIONAL CAMPO |  | 2015-09-14 | 2015-09-25 | 2015-05-14 | 2015-05-14 | 2015-05-14 | 2015-05-14
4730-AR-04008 | 017 | 10"-AR-4730-04008-Ab-NI | U4730 | 2.3 | SOP-U-4730-UT-1025 | U-4730-UT-1025-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AR-04008 | 018 | 10"-AR-4730-04008-Ab-NI | U4730 | 1.2 | SOP-U-4730-UT-1025 | U-4730-UT-1025-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 61 - AGUARD.DIMENSIONAL CAMPO |  | 2015-09-14 | 2015-09-25 | 2015-05-13 | 2015-05-13 | 2015-05-14 | 2015-05-14
4730-AR-04008 | 019 | 10"-AR-4730-04008-Ab-NI | U4730 | 2 | SOP-U-4730-UT-1025 | U-4730-UT-1025-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AR-04008 | 020 | 10"-AR-4730-04008-Ab-NI | U4730 | 16.4 | SOP-U-4730-UT-1025 | U-4730-UT-1025-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AR-04008 | 021 | 10"-AR-4730-04008-Ab-NI | U4730 | 2.3 | SOP-U-4730-UT-1025 | U-4730-UT-1025-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 61 - AGUARD.DIMENSIONAL CAMPO |  | 2015-09-14 | 2015-09-25 | 2015-05-05 | 2015-05-05 | 2015-05-05 | 2015-05-05
4730-AR-04008 | 903 | 10"-AR-4730-04008-Ab-NI | U4730 | 376.4 | SOP-U-4730-UT-1025 | U-4730-UT-1025-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-27 | 2015-02-10 | 2015-02-10 | 2015-04-13 | 2015-04-24 | 2015-04-27 | 2015-04-27
4730-AR-04008 | 910 | 10"-AR-4730-04008-Ab-NI | U4730 | 236.1 | SOP-U-4730-UT-1025 | U-4730-UT-1025-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-03 | 2014-09-22 | 2014-09-25 | 2014-09-25 | 2014-09-25 | 2014-09-25 | 2014-09-25
4730-AR-04500 | 001 | 1"-AR-4730-04500-Ba-NI | U4730 | 13.8 | SOP-U-4730-UT-1026 | U-4730-UT-1026-0001-1-05 | 34 - AGUARD.JATO/PINT.FUNDO | 33 - FAB- AGUARD.JATO/PINT.FUNDO
4730-AR-07606 | 001 | 6"-AR-4730-07606-Ab-NI | U4730 | 92.7 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 37 - AGUARDANDO ACOPLAMENTO | 2014-09-08: 2014-12-23; 2015-01-26: 2015-09-07; 2015-03-19: 2015-08-17
4730-AR-07606 | 002 | 6"-AR-4730-07606-Ab-NI | U4730 | 123.1 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 37 - AGUARDANDO ACOPLAMENTO | 2014-09-08: 2014-12-03; 2015-01-26: 2015-09-14; 2015-03-19: 2015-09-22
4730-AR-07606 | 003 | 6"-AR-4730-07606-Ab-NI | U4730 | 74.3 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 45 - AGUARDANDO VS | 2014-09-08: 2014-12-03; 2015-01-26: 2015-09-14; 2015-03-19: 2015-09-22
4730-AR-07606 | 004 | 6"-AR-4730-07606-Ab-NI | U4730 | 1.6 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AR-07606 | 005 | 6"-AR-4730-07606-Ab-NI | U4730 | 339.1 |  |  | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO |  | 2015-09-07 | 2015-08-31 | 2015-08-31 | 2015-08-31 | 2015-08-31 | 2015-08-31
4730-AR-07606 | 006 | 6"-AR-4730-07606-Ab-NI | U4730 | 63.3 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-08: 2014-11-13
4730-AR-07606 | 007 | 6"-AR-4730-07606-Ab-NI | U4730 | 111.4 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-08: 2014-11-13
4730-AR-07606 | 008 | 6"-AR-4730-07606-Ab-NI | U4730 | 321 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-08: 2014-11-07
4730-AR-07606 | 009 | 6"-AR-4730-07606-Ab-NI | U4730 | 204.9 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-08: 2014-12-01
4730-AR-07606 | 010 | 6"-AR-4730-07606-Ab-NI | U4730 | 109.3 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-08: 2014-11-07
4730-AR-07606 | 011 | 6"-AR-4730-07606-Ab-NI | U4730 | 289.4 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-08: 2014-11-13
4730-AR-07606 | 012 | 6"-AR-4730-07606-Ab-NI | U4730 | 42.3 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-08: 2014-11-21
4730-AR-07606 | 013 | 6"-AR-4730-07606-Ab-NI | U4730 | 339.1 |  |  | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4730-AR-07606 | 014 | 6"-AR-4730-07606-Ab-NI | U4730 | 195.7 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-08: 2015-03-30
4730-AR-07606 | 015 | 6"-AR-4730-07606-Ab-NI | U4730 | 1.6 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AR-07606 | 016 | 6"-AR-4730-07606-Ab-NI | U4730 | 166.5 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-08: 2015-03-30
4730-AR-07606 | 017 | 6"-AR-4730-07606-Ab-NI | U4730 | 1.6 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AR-07606 | 018 | 6"-AR-4730-07606-Ab-NI | U4730 | 1.6 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AR-07606 | 019 | 6"-AR-4730-07606-Ab-NI | U4730 | 1.6 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AR-07606 | 020 | 6"-AR-4730-07606-Ab-NI | U4730 | 1.6 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AR-07607 | 001 | 6"-AR-4730-07607-Ab-NI | U4730 | 207.5 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-08: 2015-03-23
4730-AR-07607 | 002 | 6"-AR-4730-07607-Ab-NI | U4730 | 325 |  |  | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4730-AR-07607 | 003 | 6"-AR-4730-07607-Ab-NI | U4730 | 41.2 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-08: 2014-11-21
4730-AR-07607 | 004 | 6"-AR-4730-07607-Ab-NI | U4730 | 289.4 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-08: 2014-11-13
4730-AR-07607 | 005 | 6"-AR-4730-07607-Ab-NI | U4730 | 109.3 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-08: 2014-11-07
4730-AR-07607 | 006 | 6"-AR-4730-07607-Ab-NI | U4730 | 204.9 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-08: 2014-11-07
4730-AR-07607 | 007 | 6"-AR-4730-07607-Ab-NI | U4730 | 328.6 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-08: 2014-11-03
4730-AR-07607 | 008 | 6"-AR-4730-07607-Ab-NI | U4730 | 111.4 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-08: 2014-11-03
4730-AR-07607 | 009 | 6"-AR-4730-07607-Ab-NI | U4730 | 53.9 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-08: 2014-12-02
4730-AR-07607 | 010 | 6"-AR-4730-07607-Ab-NI | U4730 | 339.1 |  |  | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO |  | 2015-09-07 | 2015-08-31 | 2015-09-25 | 2015-09-29 | 2015-09-29 | 2015-09-29
4730-AR-07607 | 011 | 6"-AR-4730-07607-Ab-NI | U4730 | 66.7 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 40 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 2014-09-08: 2014-12-04; 2015-01-26: 2015-09-14; 2015-03-19: 2015-09-22
4730-AR-07607 | 012 | 6"-AR-4730-07607-Ab-NI | U4730 | 171.5 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-11-07 | 2015-09-14 | 2015-09-22 | 2015-09-25 | 2015-09-28 | 2015-09-29 | 2015-09-29
4730-AR-07607 | 013 | 6"-AR-4730-07607-Ab-NI | U4730 | 102.2 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-23 | 2015-09-07 | 2015-08-17 | 2015-08-17 | 2015-08-17 | 2015-08-17 | 2015-08-17
4730-AR-07607 | 014 | 6"-AR-4730-07607-Ab-NI | U4730 | 1.6 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AR-07607 | 015 | 6"-AR-4730-07607-Ab-NI | U4730 | 1.6 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AR-07607 | 016 | 6"-AR-4730-07607-Ab-NI | U4730 | 1.6 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AR-07607 | 017 | 6"-AR-4730-07607-Ab-NI | U4730 | 159 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-08: 2015-04-22
4730-AR-07607 | 018 | 6"-AR-4730-07607-Ab-NI | U4730 | 1.6 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AR-07607 | 019 | 6"-AR-4730-07607-Ab-NI | U4730 | 1.6 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AR-07607 | 020 | 6"-AR-4730-07607-Ab-NI | U4730 | 1.6 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AR-07610 | 001 | 4"-AR-4730-07610-Ab-NI | U4730 | 153.6 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-08: 2015-04-09
4730-AR-07610 | 002 | 4"-AR-4730-07610-Ab-NI | U4730 | 18.4 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-08: 2014-12-03
4730-AR-07610 | 003 | 4"-AR-4730-07610-Ab-NI | U4730 | 52.7 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-08: 2014-11-03
4730-AR-07610 | 004 | 4"-AR-4730-07610-Ab-NI | U4730 | 1.6 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AR-07610 | 005 | 4"-AR-4730-07610-Ab-NI | U4730 | 1.6 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AR-07611 | 001 | 4"-AR-4730-07611-Ab-NI | U4730 | 17.9 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-08: 2014-12-02
4730-AR-07611 | 002 | 4"-AR-4730-07611-Ab-NI | U4730 | 51 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-08: 2014-11-03
4730-AR-07611 | 003 | 4"-AR-4730-07611-Ab-NI | U4730 | 156.8 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-08: 2015-03-23
4730-AR-07611 | 004 | 4"-AR-4730-07611-Ab-NI | U4730 | 1.6 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AR-07611 | 005 | 4"-AR-4730-07611-Ab-NI | U4730 | 1.6 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AR-07612 | 001 | 3"-AR-4730-07612-Ab-NI | U4730 | 8 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-08: 2015-03-23
4730-AR-07612 | 002 | 3"-AR-4730-07612-Ab-NI | U4730 | 10.6 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-08: 2015-03-23
4730-AR-07612 | 003 | 3"-AR-4730-07612-Ab-NI | U4730 | 18 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-08: 2015-03-23
4730-AR-07612 | 004 | 3"-AR-4730-07612-Ab-NI | U4730 | 15.8 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-08: 2015-03-23
4730-AR-07612 | 005 | 3"-AR-4730-07612-Ab-NI | U4730 | 23.4 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-08: 2014-10-28
4730-AR-07612 | 006 | 3"-AR-4730-07612-Ab-NI | U4730 | 25.4 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-08: 2015-03-23
4730-AR-07612 | 007 | 3"-AR-4730-07612-Ab-NI | U4730 | 37.9 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-08: 2015-01-27
4730-AR-07612 | 008 | 3"-AR-4730-07612-Ab-NI | U4730 | 1.6 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AR-07613 | 001 | 3"-AR-4730-07613-Ab-NI | U4730 | 41.5 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-08: 2014-12-23
4730-AR-07613 | 002 | 3"-AR-4730-07613-Ab-NI | U4730 | 24.3 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-08: 2015-03-23
4730-AR-07613 | 003 | 3"-AR-4730-07613-Ab-NI | U4730 | 23.4 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-08: 2014-10-28
4730-AR-07613 | 004 | 3"-AR-4730-07613-Ab-NI | U4730 | 13.9 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-08: 2015-03-23
4730-AR-07613 | 005 | 3"-AR-4730-07613-Ab-NI | U4730 | 17.4 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-08: 2015-03-30
4730-AR-07613 | 006 | 3"-AR-4730-07613-Ab-NI | U4730 | 9.7 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-08: 2015-03-23
4730-AR-07613 | 007 | 3"-AR-4730-07613-Ab-NI | U4730 | 6.6 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-08: 2015-03-23
4730-AR-07613 | 008 | 3"-AR-4730-07613-Ab-NI | U4730 | 1.6 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AR-07614 | 001 | 3"-AR-4730-07614-Ab-NI | U4730 | 7.8 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-08: 2015-03-30
4730-AR-07614 | 002 | 3"-AR-4730-07614-Ab-NI | U4730 | 8.9 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-08: 2015-03-23
4730-AR-07614 | 003 | 3"-AR-4730-07614-Ab-NI | U4730 | 36.8 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-08: 2015-03-23
4730-AR-07614 | 004 | 3"-AR-4730-07614-Ab-NI | U4730 | 15.4 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-08: 2015-03-23
4730-AR-07614 | 005 | 3"-AR-4730-07614-Ab-NI | U4730 | 26.7 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-08: 2014-10-28
4730-AR-07614 | 006 | 3"-AR-4730-07614-Ab-NI | U4730 | 26 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-08: 2015-04-01
4730-AR-07614 | 007 | 3"-AR-4730-07614-Ab-NI | U4730 | 22.4 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-08: 2014-12-23
4730-AR-07614 | 008 | 3"-AR-4730-07614-Ab-NI | U4730 | 1.6 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AR-07615 | 001 | 3"-AR-4730-07615-Ab-NI | U4730 | 24.9 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-08: 2015-01-14
4730-AR-07615 | 002 | 3"-AR-4730-07615-Ab-NI | U4730 | 26 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-08: 2015-03-23
4730-AR-07615 | 003 | 3"-AR-4730-07615-Ab-NI | U4730 | 26.7 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-08: 2014-11-03
4730-AR-07615 | 004 | 3"-AR-4730-07615-Ab-NI | U4730 | 13.6 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-08: 2015-03-23
4730-AR-07615 | 005 | 3"-AR-4730-07615-Ab-NI | U4730 | 36.3 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-08: 2015-03-23
4730-AR-07615 | 006 | 3"-AR-4730-07615-Ab-NI | U4730 | 9.7 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-08: 2015-03-23
4730-AR-07615 | 007 | 3"-AR-4730-07615-Ab-NI | U4730 | 6 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-08: 2015-03-23
4730-AR-07615 | 008 | 3"-AR-4730-07615-Ab-NI | U4730 | 1.6 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AR-07616 | 001 | 1"-AR-4730-07616-Ab-NI | U4730 | 10 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AR-07616 | 002 | 1"-AR-4730-07616-Ab-NI | U4730 | 12.7 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AR-07616 | 003 | 1"-AR-4730-07616-Ab-NI | U4730 | 10.9 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AR-07616 | 004 | 1"-AR-4730-07616-Ab-NI | U4730 | 18.1 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AR-07616 | 005 | 1"-AR-4730-07616-Ab-NI | U4730 | 8.3 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AR-07616 | 006 | 1"-AR-4730-07616-Ab-NI | U4730 | 21 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AR-07616 | 007 | 1"-AR-4730-07616-Ab-NI | U4730 | 2.9 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AR-07616 | 008 | 1"-AR-4730-07616-Ab-NI | U4730 | 1.6 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AR-07616 | 009 | 1"-AR-4730-07616-Ab-NI | U4730 | 7.3 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AR-07617 | 001 | 1"-AR-4730-07617-Ab-NI | U4730 | 2.9 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AR-07617 | 002 | 1"-AR-4730-07617-Ab-NI | U4730 | 21.9 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AR-07617 | 003 | 1"-AR-4730-07617-Ab-NI | U4730 | 7.9 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AR-07617 | 004 | 1"-AR-4730-07617-Ab-NI | U4730 | 18.9 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AR-07617 | 005 | 1"-AR-4730-07617-Ab-NI | U4730 | 10 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AR-07617 | 006 | 1"-AR-4730-07617-Ab-NI | U4730 | 13.6 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AR-07617 | 007 | 1"-AR-4730-07617-Ab-NI | U4730 | 10.5 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AR-07617 | 008 | 1"-AR-4730-07617-Ab-NI | U4730 | 8.5 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AR-07617 | 009 | 1"-AR-4730-07617-Ab-NI | U4730 | 1.6 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AR-07618 | 001 | 1"-AR-4730-07618-Ab-NI | U4730 | 13 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AR-07618 | 002 | 1"-AR-4730-07618-Ab-NI | U4730 | 14.6 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AR-07618 | 003 | 1"-AR-4730-07618-Ab-NI | U4730 | 9.3 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AR-07618 | 004 | 1"-AR-4730-07618-Ab-NI | U4730 | 9.5 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AR-07618 | 005 | 1"-AR-4730-07618-Ab-NI | U4730 | 17.3 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AR-07618 | 006 | 1"-AR-4730-07618-Ab-NI | U4730 | 16.1 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AR-07618 | 007 | 1"-AR-4730-07618-Ab-NI | U4730 | 3.2 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AR-07618 | 008 | 1"-AR-4730-07618-Ab-NI | U4730 | 16.1 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AR-07618 | 009 | 1"-AR-4730-07618-Ab-NI | U4730 | 1.9 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AR-07618 | 010 | 1"-AR-4730-07618-Ab-NI | U4730 | 1.6 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AR-07618 | 011 | 1"-AR-4730-07618-Ab-NI | U4730 | 5.5 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AR-07619 | 001 | 1"-AR-4730-07619-Ab-NI | U4730 | 1.9 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AR-07619 | 002 | 1"-AR-4730-07619-Ab-NI | U4730 | 17.1 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AR-07619 | 003 | 1"-AR-4730-07619-Ab-NI | U4730 | 2.9 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AR-07619 | 004 | 1"-AR-4730-07619-Ab-NI | U4730 | 15.8 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AR-07619 | 005 | 1"-AR-4730-07619-Ab-NI | U4730 | 20.9 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AR-07619 | 006 | 1"-AR-4730-07619-Ab-NI | U4730 | 11 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AR-07619 | 007 | 1"-AR-4730-07619-Ab-NI | U4730 | 15.8 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AR-07619 | 008 | 1"-AR-4730-07619-Ab-NI | U4730 | 5.9 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AR-07619 | 009 | 1"-AR-4730-07619-Ab-NI | U4730 | 11.3 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AR-07619 | 010 | 1"-AR-4730-07619-Ab-NI | U4730 | 6.7 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AR-07619 | 011 | 1"-AR-4730-07619-Ab-NI | U4730 | 1.6 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AR-07624 | 001 | 2"-AR-4730-07624-Ab-NI | U4730 | 16.4 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-08: 2015-05-08
4730-AR-07624 | 002 | 2"-AR-4730-07624-Ab-NI | U4730 | 35.2 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-08: 2014-12-02
4730-AR-07624 | 003 | 2"-AR-4730-07624-Ab-NI | U4730 | 15.3 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-08: 2014-11-07
4730-AR-07624 | 004 | 2"-AR-4730-07624-Ab-NI | U4730 | 1.6 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AR-07625 | 001 | 2"-AR-4730-07625-Ab-NI | U4730 | 16.1 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-08: 2015-04-29
4730-AR-07625 | 002 | 2"-AR-4730-07625-Ab-NI | U4730 | 17.7 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-08: 2014-12-23
4730-AR-07625 | 003 | 2"-AR-4730-07625-Ab-NI | U4730 | 33.1 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-08: 2014-11-13
4730-AR-07625 | 004 | 2"-AR-4730-07625-Ab-NI | U4730 | 1.6 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AR-07626 | 001 | 2"-AR-4730-07626-Ab-NI | U4730 | 17.9 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-08: 2014-11-07
4730-AR-07626 | 002 | 2"-AR-4730-07626-Ab-NI | U4730 | 30.6 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-08: 2014-11-25
4730-AR-07626 | 003 | 2"-AR-4730-07626-Ab-NI | U4730 | 16.4 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-08: 2015-04-09
4730-AR-07626 | 004 | 2"-AR-4730-07626-Ab-NI | U4730 | 1.6 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AR-07627 | 001 | 2"-AR-4730-07627-Ab-NI | U4730 | 35.1 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-08: 2014-11-03
4730-AR-07627 | 002 | 2"-AR-4730-07627-Ab-NI | U4730 | 17.2 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-08: 2014-11-25
4730-AR-07627 | 003 | 2"-AR-4730-07627-Ab-NI | U4730 | 16.1 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-08: 2015-04-22
4730-AR-07627 | 004 | 2"-AR-4730-07627-Ab-NI | U4730 | 1.6 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AR-07630 | 001 | 3/4"-AR-4730-07630-Ab-NI | U4730 | 5 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AR-07630 | 002 | 3/4"-AR-4730-07630-Ab-NI | U4730 | 25.4 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AR-07630 | 003 | 3/4"-AR-4730-07630-Ab-NI | U4730 | 4.6 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AR-07630 | 004 | 3/4"-AR-4730-07630-Ab-NI | U4730 | 4.8 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AR-07630 | 005 | 3/4"-AR-4730-07630-Ab-NI | U4730 | 2.2 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AR-07631 | 001 | 3/4"-AR-4730-07631-Ab-NI | U4730 | 5 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AR-07631 | 002 | 3/4"-AR-4730-07631-Ab-NI | U4730 | 4.2 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AR-07631 | 003 | 3/4"-AR-4730-07631-Ab-NI | U4730 | 25.4 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AR-07631 | 004 | 3/4"-AR-4730-07631-Ab-NI | U4730 | 5.6 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AR-07631 | 005 | 3/4"-AR-4730-07631-Ab-NI | U4730 | 2.2 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AR-09037 | 001 | 8"-AR-4730-09037-Ce-NI | U4730 | 159.8 | SOP-U-4730-UT-1026 | U-4730-UT-1026-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-11-21 | 2015-07-20 | 2015-07-27 | 2015-07-27 | 2015-07-27 | 2015-07-27 | 2015-07-27
4730-AR-09037 | 002 | 8"-AR-4730-09037-Ce-NI | U4730 | 235.5 | SOP-U-4730-UT-1026 | U-4730-UT-1026-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-08: 2014-08-05; 2015-01-26: 2015-07-20
4730-AR-09037 | 003 | 8"-AR-4730-09037-Ce-NI | U4730 | 3.5 | SOP-U-4730-UT-1026 | U-4730-UT-1026-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-AR-09037 | 004 | 8"-AR-4730-09037-Ce-NI | U4730 | 12.1 | SOP-U-4730-UT-1026 | U-4730-UT-1026-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-AR-09037 | 005 | 8"-AR-4730-09037-Ce-NI | U4730 | 9.3 | SOP-U-4730-UT-1026 | U-4730-UT-1026-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-AR-09037 | 006 | 8"-AR-4730-09037-Ce-NI | U4730 | 3.2 | SOP-U-4730-UT-1026 | U-4730-UT-1026-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-AR-09038 | 001 | 8"-AR-4730-09038-Ce-NI | U4730 | 174.9 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-11-25 | 2015-07-20 | 2015-07-28 | 2015-07-28 | 2015-07-28 | 2015-07-28 | 2015-07-28
4730-AR-09038 | 002 | 8"-AR-4730-09038-Ce-NI | U4730 | 21.3 |  |  | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4730-AR-09038 | 003 | 8"-AR-4730-09038-Ce-NI | U4730 | 28.9 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-08: 2015-01-27
4730-AR-09038 | 004 | 8"-AR-4730-09038-Ce-NI | U4730 | 74.1 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-08: 2015-02-27
4730-AR-09046 | 001 | 8"-AR-4730-09046-Bf-NI | U4730 | 103.5 | SOP-U-4730-UT-1025 | U-4730-UT-1025-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-06 | 2015-03-02 | 2015-03-20 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | 2015-03-25
4730-AR-09046 | 002 | 8"-AR-4730-09046-Bf-NI | U4730 | 125.9 | SOP-U-4730-UT-1025 | U-4730-UT-1025-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-10 | 2015-03-02 | 2015-03-19 | 2015-03-19 | 2015-03-19 | 2015-03-19 | 2015-03-19
4730-AR-09046 | 003 | 8"-AR-4730-09046-Bf-NI | U4730 | 16.1 | SOP-U-4730-UT-1025 | U-4730-UT-1025-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 37 - AGUARDANDO ACOPLAMENTO | 2014-09-08: 2014-07-04; 2015-01-26: 2015-03-02; 2015-03-19: 2015-03-23
4730-AR-09046 | 004 | 8"-AR-4730-09046-Bf-NI | U4730 | 5.7 | SOP-U-4730-UT-1025 | U-4730-UT-1025-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-07-09 | 2015-03-02 | 2015-03-23 | 2015-03-27 | 2015-03-31 | 2015-04-01 | 2015-04-01
4730-AR-09047 | 001 | 8"-AR-4730-09047-Bf-NI | U4730 | 121 | SOP-U-4730-UT-1026 | U-4730-UT-1026-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-10 | 2015-04-06 | 2015-03-31 | 2015-03-31 | 2015-03-31 | 2015-03-31 | 2015-03-31
4730-AR-09047 | 002 | 8"-AR-4730-09047-Bf-NI | U4730 | 261.7 | SOP-U-4730-UT-1026 | U-4730-UT-1026-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-02 | 2015-04-06 | 2015-03-31 | 2015-04-23 | 2015-04-24 | 2015-04-27 | 2015-04-27
4730-AR-09047 | 003 | 8"-AR-4730-09047-Bf-NI | U4730 | 9.5 | SOP-U-4730-UT-1026 | U-4730-UT-1026-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 37 - AGUARDANDO ACOPLAMENTO | 2014-09-08: 2014-07-31; 2015-01-26: 2015-04-06; 2015-03-19: 2015-04-23
4730-AR-09047 | 004 | 8"-AR-4730-09047-Bf-NI | U4730 | 7 | SOP-U-4730-UT-1026 | U-4730-UT-1026-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 37 - AGUARDANDO ACOPLAMENTO | 2014-09-08: 2014-07-09; 2015-01-26: 2015-04-06; 2015-03-19: 2015-04-23
4730-AR-09047 | 005 | 8"-AR-4730-09047-Bf-NI | U4730 | 2.1 | SOP-U-4730-UT-1026 | U-4730-UT-1026-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 62 - AGUARDANDO PINTURA | 2015-06-23 | 2015-06-08 | 2015-06-09 | 2015-06-09 | 2015-06-08 | 2015-06-09 | 2015-06-09
4730-AR-09047 | 006 | 8"-AR-4730-09047-Bf-NI | U4730 | 3.4 | SOP-U-4730-UT-1026 | U-4730-UT-1026-0001-1-04 | 34 - AGUARD.JATO/PINT.FUNDO | 33 - FAB- AGUARD.JATO/PINT.FUNDO | 2015-01-26: 2015-06-08; 2015-03-19: 2015-06-09
4730-AR-09047 | 007 | 8"-AR-4730-09047-Bf-NI | U4730 | 2.8 | SOP-U-4730-UT-1026 | U-4730-UT-1026-0001-1-04 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM | 2015-01-26: 2015-05-25; 2015-03-19: 2015-05-26
4730-AR-10032 | 001 | 1.1/2"-AR-4730-10032-Ba-NI | U4730 | 22.6 | SOP-U-4730-UT-1026 | U-4730-UT-1026-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-08: 2015-01-27
4730-AR-10032 | 002 | 1.1/2"-AR-4730-10032-Ba-NI | U4730 | 21.5 | SOP-U-4730-UT-1026 | U-4730-UT-1026-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-08: 2015-02-03
4730-AR-10032 | 003 | 1.1/2"-AR-4730-10032-Ba-NI | U4730 | 39.4 | SOP-U-4730-UT-1026 | U-4730-UT-1026-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-08: 2015-02-23
4730-AR-10032 | 004 | 1.1/2"-AR-4730-10032-Ba-NI | U4730 | 71.7 | SOP-U-4730-UT-1026 | U-4730-UT-1026-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-08: 2015-02-27
4730-AR-12974 | 001 | 1"-AR-4730-12974-Ba-NI | U4730 | 10.9 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-AR-12989 | 001 | 1.1/2"-AR-4730-12989-Ba-NI | U4730 | 31.6 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-AR-12989 | 002 | 1.1/2"-AR-4730-12989-Ba-NI | U4730 | 13.7 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-AR-12989 | 003 | 1.1/2"-AR-4730-12989-Ba-NI | U4730 | 3.2 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-AR-12990 | 001 | 1.1/2"-AR-4730-12990-Ba-NI | U4730 | 12.7 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-AR-12990 | 002 | 1.1/2"-AR-4730-12990-Ba-NI | U4730 | 30.5 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-AR-12990 | 003 | 1.1/2"-AR-4730-12990-Ba-NI | U4730 | 3.4 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-AR-12990 | 004 | 1.1/2"-AR-4730-12990-Ba-NI | U4730 | 2.5 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-AR-14024 | 001 | 1.1/2"-AR-4730-14024-Ab-NI | U4730 | 13.7 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AR-14025 | 001 | 1.1/2"-AR-4730-14025-Ab-NI | U4730 | 18.4 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AS-04121 | 001 | 3/4"-AS-4730-04121-Aa-NI | U4730 | 20.7 | SOP-U-4730-UT-1010 | U-4730-UT-1010-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AS-04121 | 002 | 3/4"-AS-4730-04121-Aa-NI | U4730 | 7.2 | SOP-U-4730-UT-1010 | U-4730-UT-1010-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AS-04121 | 003 | 3/4"-AS-4730-04121-Aa-NI | U4730 | 16 | SOP-U-4730-UT-1010 | U-4730-UT-1010-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AS-04121 | 004 | 3/4"-AS-4730-04121-Aa-NI | U4730 | 1.6 | SOP-U-4730-UT-1010 | U-4730-UT-1010-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AS-04122 | 001 | 3/4"-AS-4730-04122-Aa-NI | U4730 | 19.2 | SOP-U-4730-UT-1010 | U-4730-UT-1010-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AS-04122 | 002 | 3/4"-AS-4730-04122-Aa-NI | U4730 | 3.2 | SOP-U-4730-UT-1010 | U-4730-UT-1010-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AS-04123 | 001 | 3/4"-AS-4730-04123-Aa-NI | U4730 | 18.1 | SOP-U-4730-UT-1010 | U-4730-UT-1010-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AS-04123 | 002 | 3/4"-AS-4730-04123-Aa-NI | U4730 | 11 | SOP-U-4730-UT-1010 | U-4730-UT-1010-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AS-04124 | 001 | 3/4"-AS-4730-04124-Aa-NI | U4730 | 10.3 | SOP-U-4730-UT-1010 | U-4730-UT-1010-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AS-04124 | 002 | 3/4"-AS-4730-04124-Aa-NI | U4730 | 14.9 | SOP-U-4730-UT-1010 | U-4730-UT-1010-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AS-04125 | 001 | 3/4"-AS-4730-04125-Aa-NI | U4730 | 7.7 | SOP-U-4730-UT-1010 | U-4730-UT-1010-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 40 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 2015-01-26: 2014-10-06; 2015-03-19: 2014-10-06
4730-AS-04125 | 002 | 3/4"-AS-4730-04125-Aa-NI | U4730 | 11.5 | SOP-U-4730-UT-1010 | U-4730-UT-1010-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AS-04125 | 003 | 3/4"-AS-4730-04125-Aa-NI | U4730 | 13.3 | SOP-U-4730-UT-1010 | U-4730-UT-1010-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AS-04125 | 004 | 3/4"-AS-4730-04125-Aa-NI | U4730 | 1.6 | SOP-U-4730-UT-1010 | U-4730-UT-1010-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AS-04126 | 001 | 3/4"-AS-4730-04126-Aa-NI | U4730 | 8.8 | SOP-U-4730-UT-1010 | U-4730-UT-1010-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AS-04126 | 002 | 3/4"-AS-4730-04126-Aa-NI | U4730 | 3.9 | SOP-U-4730-UT-1010 | U-4730-UT-1010-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AS-04126 | 003 | 3/4"-AS-4730-04126-Aa-NI | U4730 | 1.6 | SOP-U-4730-UT-1010 | U-4730-UT-1010-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AS-04127 | 001 | 3/4"-AS-4730-04127-Aa-NI | U4730 | 8 | SOP-U-4730-UT-1010 | U-4730-UT-1010-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 40 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 2015-01-26: 2014-09-22; 2015-03-19: 2014-10-09
4730-AS-04127 | 002 | 3/4"-AS-4730-04127-Aa-NI | U4730 | 4.4 | SOP-U-4730-UT-1010 | U-4730-UT-1010-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AS-04127 | 003 | 3/4"-AS-4730-04127-Aa-NI | U4730 | 13.2 | SOP-U-4730-UT-1010 | U-4730-UT-1010-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AS-04127 | 004 | 3/4"-AS-4730-04127-Aa-NI | U4730 | 1.6 | SOP-U-4730-UT-1010 | U-4730-UT-1010-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AS-04128 | 001 | 3/4"-AS-4730-04128-Aa-NI | U4730 | 7.7 | SOP-U-4730-UT-1010 | U-4730-UT-1010-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-26: 2015-04-06
4730-AS-04128 | 002 | 3/4"-AS-4730-04128-Aa-NI | U4730 | 10.7 | SOP-U-4730-UT-1010 | U-4730-UT-1010-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AS-04128 | 003 | 3/4"-AS-4730-04128-Aa-NI | U4730 | 11.8 | SOP-U-4730-UT-1010 | U-4730-UT-1010-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AS-04128 | 004 | 3/4"-AS-4730-04128-Aa-NI | U4730 | 1.6 | SOP-U-4730-UT-1010 | U-4730-UT-1010-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AS-04129 | 001 | 1"-AS-4730-04129-Aa-NI | U4730 | 10.7 | SOP-U-4730-UT-1010 | U-4730-UT-1010-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 40 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 2015-01-26: 2014-10-27; 2015-03-19: 2014-10-27
4730-AS-04129 | 002 | 1"-AS-4730-04129-Aa-NI | U4730 | 24.4 | SOP-U-4730-UT-1010 | U-4730-UT-1010-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AS-04129 | 003 | 1"-AS-4730-04129-Aa-NI | U4730 | 4 | SOP-U-4730-UT-1010 | U-4730-UT-1010-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AS-04129 | 004 | 1"-AS-4730-04129-Aa-NI | U4730 | 17.6 | SOP-U-4730-UT-1010 | U-4730-UT-1010-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AS-04129 | 005 | 1"-AS-4730-04129-Aa-NI | U4730 | 7.7 | SOP-U-4730-UT-1010 | U-4730-UT-1010-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AS-04129 | 006 | 1"-AS-4730-04129-Aa-NI | U4730 | 5.4 | SOP-U-4730-UT-1010 | U-4730-UT-1010-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AS-04130 | 001 | 3/4"-AS-4730-04130-Aa-NI | U4730 | 9.3 | SOP-U-4730-UT-1010 | U-4730-UT-1010-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AS-04130 | 002 | 3/4"-AS-4730-04130-Aa-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-UT-1010 | U-4730-UT-1010-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AS-04131 | 001 | 1"-AS-4730-04131-Aa-NI | U4730 | 12 | SOP-U-4730-UT-1010 | U-4730-UT-1010-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 40 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 2015-01-26: 2014-10-27; 2015-03-19: 2014-10-28
4730-AS-04131 | 002 | 1"-AS-4730-04131-Aa-NI | U4730 | 10.2 | SOP-U-4730-UT-1010 | U-4730-UT-1010-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AS-04131 | 003 | 1"-AS-4730-04131-Aa-NI | U4730 | 39.8 | SOP-U-4730-UT-1010 | U-4730-UT-1010-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AS-04131 | 004 | 1"-AS-4730-04131-Aa-NI | U4730 | 14.1 | SOP-U-4730-UT-1010 | U-4730-UT-1010-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AS-04131 | 005 | 1"-AS-4730-04131-Aa-NI | U4730 | 8.2 | SOP-U-4730-UT-1010 | U-4730-UT-1010-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AS-04131 | 006 | 1"-AS-4730-04131-Aa-NI | U4730 | 4.9 | SOP-U-4730-UT-1010 | U-4730-UT-1010-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AS-04131 | 007 | 1"-AS-4730-04131-Aa-NI | U4730 | 10.2 | SOP-U-4730-UT-1010 | U-4730-UT-1010-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AS-04131 | 008 | 1"-AS-4730-04131-Aa-NI | U4730 | 14.8 | SOP-U-4730-UT-1010 | U-4730-UT-1010-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AS-04131 | 009 | 1"-AS-4730-04131-Aa-NI | U4730 | 1.6 | SOP-U-4730-UT-1010 | U-4730-UT-1010-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AS-04132 | 001 | 3/4"-AS-4730-04132-Aa-NI | U4730 | 4 | SOP-U-4730-UT-1010 | U-4730-UT-1010-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AS-04133 | 001 | 1"-AS-4730-04133-Aa-NI | U4730 | 11.9 | SOP-U-4730-UT-1010 | U-4730-UT-1010-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AS-04133 | 002 | 1"-AS-4730-04133-Aa-NI | U4730 | 20.4 | SOP-U-4730-UT-1010 | U-4730-UT-1010-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AS-04133 | 003 | 1"-AS-4730-04133-Aa-NI | U4730 | 10 | SOP-U-4730-UT-1010 | U-4730-UT-1010-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AS-04133 | 004 | 1"-AS-4730-04133-Aa-NI | U4730 | 1.6 | SOP-U-4730-UT-1010 | U-4730-UT-1010-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AS-04134 | 001 | 3/4"-AS-4730-04134-Aa-NI | U4730 | 4.4 | SOP-U-4730-UT-1010 | U-4730-UT-1010-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AS-04135 | 001 | 3/4"-AS-4730-04135-Aa-NI | U4730 | 10.5 | SOP-U-4730-UT-1010 | U-4730-UT-1010-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 62 - AGUARDANDO PINTURA |  | 2014-09-22 | 2014-10-06 | 2015-02-24 | 2015-02-24 | 2015-05-06 | 2015-05-06
4730-AS-04135 | 002 | 3/4"-AS-4730-04135-Aa-NI | U4730 | 5.5 | SOP-U-4730-UT-1010 | U-4730-UT-1010-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 40 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 2015-01-26: 2014-09-22; 2015-03-19: 2014-10-14
4730-AS-04135 | 003 | 3/4"-AS-4730-04135-Aa-NI | U4730 | 7.6 | SOP-U-4730-UT-1010 | U-4730-UT-1010-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AS-04135 | 004 | 3/4"-AS-4730-04135-Aa-NI | U4730 | 15.2 | SOP-U-4730-UT-1010 | U-4730-UT-1010-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AS-04135 | 005 | 3/4"-AS-4730-04135-Aa-NI | U4730 | 1.6 | SOP-U-4730-UT-1010 | U-4730-UT-1010-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AS-04136 | 001 | 1.1/2"-AS-4730-04136-Aa-NI | U4730 | 17.3 | SOP-U-4730-UT-1010 | U-4730-UT-1010-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 62 - AGUARDANDO PINTURA |  | 2015-04-27 | 2014-10-06 | 2015-01-16 | 2015-01-16 | 2015-05-06 | 2015-05-06
4730-AS-04136 | 002 | 1.1/2"-AS-4730-04136-Aa-NI | U4730 | 29.1 | SOP-U-4730-UT-1010 | U-4730-UT-1010-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 40 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 2015-01-26: 2015-04-27; 2015-03-19: 2014-10-06
4730-AS-04136 | 003 | 1.1/2"-AS-4730-04136-Aa-NI | U4730 | 57.7 | SOP-U-4730-UT-1010 | U-4730-UT-1010-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 49 - AGUARDANDO LIB ROS/COLA | 2015-01-26: 2015-06-22; 2015-03-19: 2015-06-24
4730-AS-04136 | 004 | 1.1/2"-AS-4730-04136-Aa-NI | U4730 | 15.6 | SOP-U-4730-UT-1010 | U-4730-UT-1010-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AS-04136 | 005 | 1.1/2"-AS-4730-04136-Aa-NI | U4730 | 47 | SOP-U-4730-UT-1010 | U-4730-UT-1010-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AS-04136 | 006 | 1.1/2"-AS-4730-04136-Aa-NI | U4730 | 46 | SOP-U-4730-UT-1010 | U-4730-UT-1010-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AS-04136 | 007 | 1.1/2"-AS-4730-04136-Aa-NI | U4730 | 1.6 | SOP-U-4730-UT-1010 | U-4730-UT-1010-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AS-04137 | 001 | 3"-AS-4730-04137-Aa-NI | U4730 | 91.6 | SOP-U-4730-UT-1010 | U-4730-UT-1010-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-13 | 2015-02-23 | 2015-03-02 | 2015-04-08 | 2015-04-09 | 2015-04-13 | 2015-04-13
4730-AS-04137 | 002 | 3"-AS-4730-04137-Aa-NI | U4730 | 36.6 | SOP-U-4730-UT-1010 | U-4730-UT-1010-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-30 | 2015-04-13 | 2015-04-15 | 2015-04-06 | 2015-04-09 | 2015-04-13 | 2015-04-13
4730-AS-04137 | 003 | 3"-AS-4730-04137-Aa-NI | U4730 | 21.9 | SOP-U-4730-UT-1010 | U-4730-UT-1010-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-07-07 | 2015-04-06 | 2015-04-15 | 2015-04-06 | 2015-04-09 | 2015-04-13 | 2015-04-13
4730-AS-04137 | 004 | 3"-AS-4730-04137-Aa-NI | U4730 | 48.2 | SOP-U-4730-UT-1010 | U-4730-UT-1010-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-12 | 2015-04-06 | 2015-04-15 | 2015-05-13 | 2015-05-13 | 2015-05-13 | 2015-05-13
4730-AS-04137 | 005 | 3"-AS-4730-04137-Aa-NI | U4730 | 39.3 | SOP-U-4730-UT-1010 | U-4730-UT-1010-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-12 | 2015-02-02 | 2015-02-03 | 2015-04-14 | 2015-04-14 | 2015-04-14 | 2015-04-14
4730-AS-04137 | 006 | 3"-AS-4730-04137-Aa-NI | U4730 | 130.4 | SOP-U-4730-UT-1010 | U-4730-UT-1010-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-07-07 | 2015-02-02 | 2015-02-03 | 2015-03-03 | 2015-03-19 | 2015-03-20 | 2015-03-20
4730-AS-04137 | 007 | 3"-AS-4730-04137-Aa-NI | U4730 | 136 | SOP-U-4730-UT-1010 | U-4730-UT-1010-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-06-12 | 2015-01-12 | 2015-01-22 | 2015-02-10 | 2015-02-12 | 2015-02-13 | 2015-02-13
4730-AS-04137 | 008 | 3"-AS-4730-04137-Aa-NI | U4730 | 135.8 | SOP-U-4730-UT-1010 | U-4730-UT-1010-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-12 | 2015-01-26 | 2014-12-01 | 2015-02-13 | 2015-01-30 | 2015-02-20 | 2015-02-20
4730-AS-04137 | 009 | 3"-AS-4730-04137-Aa-NI | U4730 | 136 | SOP-U-4730-UT-1010 | U-4730-UT-1010-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-07-16 | 2014-10-20 | 2014-10-15 | 2014-11-25 | 2014-11-29 | 2014-11-29 | 2014-11-29
4730-AS-04137 | 010 | 3"-AS-4730-04137-Aa-NI | U4730 | 51.2 | SOP-U-4730-UT-1010 | U-4730-UT-1010-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-12 | 2014-09-22 | 2014-09-25 | 2014-10-02 | 2014-10-01 | 2014-10-06 | 2014-10-06
4730-AS-04137 | 011 | 3"-AS-4730-04137-Aa-NI | U4730 | 70.1 | SOP-U-4730-UT-1010 | U-4730-UT-1010-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-12 | 2014-09-22 | 2014-09-25 | 2014-10-02 | 2014-10-01 | 2014-10-06 | 2014-10-06
4730-AS-04137 | 012 | 3"-AS-4730-04137-Aa-NI | U4730 | 84 | SOP-U-4730-UT-1010 | U-4730-UT-1010-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-30 | 2014-09-22 | 2014-09-25 | 2014-12-03 | 2014-12-02 | 2014-12-02 | 2014-12-02
4730-AS-04137 | 013 | 3"-AS-4730-04137-Aa-NI | U4730 | 136.8 | SOP-U-4730-UT-1010 | U-4730-UT-1010-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-07-25 | 2014-09-08 | 2014-09-22 | 2014-11-28 | 2014-12-19 | 2014-12-19 | 2014-12-19
4730-AS-04137 | 014 | 3"-AS-4730-04137-Aa-NI | U4730 | 135.7 | SOP-U-4730-UT-1010 | U-4730-UT-1010-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-06-12 | 2014-12-08 | 2014-10-01 | 2015-01-23 | 2015-02-27 | 2015-03-02 | 2015-03-02
4730-AS-04137 | 015 | 3"-AS-4730-04137-Aa-NI | U4730 | 135.9 | SOP-U-4730-UT-1010 | U-4730-UT-1010-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-12 | 2015-01-05 | 2014-12-29 | 2015-03-09 | 2015-03-19 | 2015-03-20 | 2015-03-20
4730-AS-04137 | 016 | 3"-AS-4730-04137-Aa-NI | U4730 | 113.4 | SOP-U-4730-UT-1010 | U-4730-UT-1010-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-03 | 2014-12-15 | 2014-12-29 | 2014-12-29 | 2014-12-29 | 2014-12-29 | 2014-12-29
4730-AS-04137 | 017 | 3"-AS-4730-04137-Aa-NI | U4730 | 2.3 | SOP-U-4730-UT-1010 | U-4730-UT-1010-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AS-04137 | 018 | 3"-AS-4730-04137-Aa-NI | U4730 | 1 | SOP-U-4730-UT-1010 | U-4730-UT-1010-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 61 - AGUARD.DIMENSIONAL CAMPO |  | 2015-09-14 | 2015-09-25 | 2015-05-13 | 2015-05-13 | 2015-05-14 | 2015-05-14
4730-AS-04137 | 019 | 3"-AS-4730-04137-Aa-NI | U4730 | 0.8 | SOP-U-4730-UT-1010 | U-4730-UT-1010-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 61 - AGUARD.DIMENSIONAL CAMPO |  | 2015-09-14 | 2015-09-25 | 2015-05-13 | 2015-05-13 | 2015-05-14 | 2015-05-14
4730-AS-04137 | 020 | 3"-AS-4730-04137-Aa-NI | U4730 | 1.2 | SOP-U-4730-UT-1010 | U-4730-UT-1010-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AS-04137 | 021 | 3"-AS-4730-04137-Aa-NI | U4730 | 3.4 | SOP-U-4730-UT-1010 | U-4730-UT-1010-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AS-04882 | 001 | 1"-AS-4730-04882-Aa-NI | U4730 | 11.1 | SOP-U-4730-UT-1010 | U-4730-UT-1010-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AS-04882 | 002 | 1"-AS-4730-04882-Aa-NI | U4730 | 29.9 | SOP-U-4730-UT-1010 | U-4730-UT-1010-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AS-04882 | 003 | 1"-AS-4730-04882-Aa-NI | U4730 | 5.3 | SOP-U-4730-UT-1010 | U-4730-UT-1010-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AS-04882 | 004 | 1"-AS-4730-04882-Aa-NI | U4730 | 1.7 | SOP-U-4730-UT-1010 | U-4730-UT-1010-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AS-04882 | 005 | 1"-AS-4730-04882-Aa-NI | U4730 | 7.9 | SOP-U-4730-UT-1010 | U-4730-UT-1010-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AS-04882 | 006 | 1"-AS-4730-04882-Aa-NI | U4730 | 10.3 | SOP-U-4730-UT-1010 | U-4730-UT-1010-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AS-04882 | 007 | 1"-AS-4730-04882-Aa-NI | U4730 | 12.8 | SOP-U-4730-UT-1010 | U-4730-UT-1010-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AS-04882 | 008 | 1"-AS-4730-04882-Aa-NI | U4730 | 8.3 | SOP-U-4730-UT-1010 | U-4730-UT-1010-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AS-04882 | 009 | 1"-AS-4730-04882-Aa-NI | U4730 | 1.6 | SOP-U-4730-UT-1010 | U-4730-UT-1010-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AS-07731 | 001 | 3/4"-AS-4730-07731-Aa-NI | U4730 | 5.4 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AS-07731 | 002 | 3/4"-AS-4730-07731-Aa-NI | U4730 | 11.9 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AS-07731 | 003 | 3/4"-AS-4730-07731-Aa-NI | U4730 | 7.7 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AS-07731 | 004 | 3/4"-AS-4730-07731-Aa-NI | U4730 | 1.7 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AS-07732 | 001 | 3/4"-AS-4730-07732-Aa-NI | U4730 | 3.6 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AS-07732 | 002 | 3/4"-AS-4730-07732-Aa-NI | U4730 | 11.5 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AS-07732 | 003 | 3/4"-AS-4730-07732-Aa-NI | U4730 | 1.6 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AS-07733 | 001 | 3/4"-AS-4730-07733-Aa-NI | U4730 | 3.7 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AS-07733 | 002 | 3/4"-AS-4730-07733-Aa-NI | U4730 | 7.9 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AS-07733 | 003 | 3/4"-AS-4730-07733-Aa-NI | U4730 | 12.3 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AS-07733 | 004 | 3/4"-AS-4730-07733-Aa-NI | U4730 | 6.3 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AS-07733 | 005 | 3/4"-AS-4730-07733-Aa-NI | U4730 | 1.6 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AS-07734 | 001 | 3/4"-AS-4730-07734-Aa-NI | U4730 | 3.9 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AS-07734 | 002 | 3/4"-AS-4730-07734-Aa-NI | U4730 | 5.2 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AS-07734 | 003 | 3/4"-AS-4730-07734-Aa-NI | U4730 | 14.4 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AS-07734 | 004 | 3/4"-AS-4730-07734-Aa-NI | U4730 | 6.7 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AS-07734 | 005 | 3/4"-AS-4730-07734-Aa-NI | U4730 | 16.1 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AS-07734 | 006 | 3/4"-AS-4730-07734-Aa-NI | U4730 | 3.8 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AS-07734 | 007 | 3/4"-AS-4730-07734-Aa-NI | U4730 | 1.6 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AS-07735 | 001 | 3/4"-AS-4730-07735-Aa-NI | U4730 | 3.5 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AS-07735 | 002 | 3/4"-AS-4730-07735-Aa-NI | U4730 | 11.4 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AS-07735 | 003 | 3/4"-AS-4730-07735-Aa-NI | U4730 | 1.6 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AS-07736 | 001 | 3/4"-AS-4730-07736-Aa-NI | U4730 | 3.7 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AS-07736 | 002 | 3/4"-AS-4730-07736-Aa-NI | U4730 | 21.6 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AS-07736 | 003 | 3/4"-AS-4730-07736-Aa-NI | U4730 | 9.7 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AS-07736 | 004 | 3/4"-AS-4730-07736-Aa-NI | U4730 | 3.1 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AS-07736 | 005 | 3/4"-AS-4730-07736-Aa-NI | U4730 | 1.6 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AS-07737 | 001 | 3/4"-AS-4730-07737-Aa-NI | U4730 | 5.5 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AS-07738 | 001 | 3/4"-AS-4730-07738-Aa-NI | U4730 | 5.5 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AS-07739 | 001 | 3/4"-AS-4730-07739-Aa-NI | U4730 | 5.7 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AS-07740 | 001 | 3/4"-AS-4730-07740-Aa-NI | U4730 | 5.7 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AS-07741 | 001 | 3/4"-AS-4730-07741-Aa-NI | U4730 | 3.5 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AS-07742 | 001 | 3/4"-AS-4730-07742-Aa-NI | U4730 | 3.5 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AS-07743 | 001 | 3/4"-AS-4730-07743-Aa-NI | U4730 | 2.9 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AS-07744 | 001 | 3/4"-AS-4730-07744-Aa-NI | U4730 | 2.9 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AS-07745 | 001 | 3/4"-AS-4730-07745-Aa-NI | U4730 | 7.2 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AS-07746 | 001 | 3/4"-AS-4730-07746-Aa-NI | U4730 | 7.2 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AS-07747 | 001 | 3/4"-AS-4730-07747-Aa-NI | U4730 | 7.5 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AS-07748 | 001 | 3/4"-AS-4730-07748-Aa-NI | U4730 | 7.5 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AS-07749 | 001 | 3/4"-AS-4730-07749-Aa-NI | U4730 | 3.5 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AS-07750 | 001 | 3/4"-AS-4730-07750-Aa-NI | U4730 | 5.8 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AS-07751 | 001 | 3/4"-AS-4730-07751-Aa-NI | U4730 | 6.7 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AS-07751 | 002 | 3/4"-AS-4730-07751-Aa-NI | U4730 | 4.7 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AS-07751 | 003 | 3/4"-AS-4730-07751-Aa-NI | U4730 | 3.1 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AS-07752 | 001 | 3/4"-AS-4730-07752-Aa-NI | U4730 | 6.7 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AS-07752 | 002 | 3/4"-AS-4730-07752-Aa-NI | U4730 | 6.1 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AS-07752 | 003 | 3/4"-AS-4730-07752-Aa-NI | U4730 | 3.2 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AS-07753 | 001 | 1.1/2"-AS-4730-07753-Aa-NI | U4730 | 19.5 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AS-07753 | 002 | 1.1/2"-AS-4730-07753-Aa-NI | U4730 | 22.3 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AS-07753 | 003 | 1.1/2"-AS-4730-07753-Aa-NI | U4730 | 66.6 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AS-07753 | 004 | 1.1/2"-AS-4730-07753-Aa-NI | U4730 | 66.6 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AS-07753 | 005 | 1.1/2"-AS-4730-07753-Aa-NI | U4730 | 67.5 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AS-07753 | 006 | 1.1/2"-AS-4730-07753-Aa-NI | U4730 | 60.3 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AS-07753 | 007 | 1.1/2"-AS-4730-07753-Aa-NI | U4730 | 42.3 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AS-07753 | 008 | 1.1/2"-AS-4730-07753-Aa-NI | U4730 | 42.6 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AS-07753 | 009 | 1.1/2"-AS-4730-07753-Aa-NI | U4730 | 65.3 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AS-07753 | 010 | 1.1/2"-AS-4730-07753-Aa-NI | U4730 | 61.2 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AS-07753 | 011 | 1.1/2"-AS-4730-07753-Aa-NI | U4730 | 65.4 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AS-07753 | 012 | 1.1/2"-AS-4730-07753-Aa-NI | U4730 | 71.4 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AS-07753 | 013 | 1.1/2"-AS-4730-07753-Aa-NI | U4730 | 71.4 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AS-07753 | 014 | 1.1/2"-AS-4730-07753-Aa-NI | U4730 | 43.9 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AS-07753 | 015 | 1.1/2"-AS-4730-07753-Aa-NI | U4730 | 32.2 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AS-07753 | 016 | 1.1/2"-AS-4730-07753-Aa-NI | U4730 | 1.6 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AS-07753 | 017 | 1.1/2"-AS-4730-07753-Aa-NI | U4730 | 1.6 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AS-07753 | 018 | 1.1/2"-AS-4730-07753-Aa-NI | U4730 | 1.6 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AS-07753 | 019 | 1.1/2"-AS-4730-07753-Aa-NI | U4730 | 1.6 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AS-07754 | 001 | 1.1/2"-AS-4730-07754-Aa-NI | U4730 | 19 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AS-07754 | 002 | 1.1/2"-AS-4730-07754-Aa-NI | U4730 | 17.5 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AS-07754 | 003 | 1.1/2"-AS-4730-07754-Aa-NI | U4730 | 53.6 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AS-07754 | 004 | 1.1/2"-AS-4730-07754-Aa-NI | U4730 | 26.6 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AS-07754 | 005 | 1.1/2"-AS-4730-07754-Aa-NI | U4730 | 71.2 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AS-07754 | 006 | 1.1/2"-AS-4730-07754-Aa-NI | U4730 | 33.2 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AS-07754 | 007 | 1.1/2"-AS-4730-07754-Aa-NI | U4730 | 45.9 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AS-07754 | 008 | 1.1/2"-AS-4730-07754-Aa-NI | U4730 | 33.6 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AS-07754 | 009 | 1.1/2"-AS-4730-07754-Aa-NI | U4730 | 17.9 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AS-07754 | 010 | 1.1/2"-AS-4730-07754-Aa-NI | U4730 | 77.5 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AS-07754 | 011 | 1.1/2"-AS-4730-07754-Aa-NI | U4730 | 1.6 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AS-07754 | 012 | 1.1/2"-AS-4730-07754-Aa-NI | U4730 | 1.6 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AS-07754 | 013 | 1.1/2"-AS-4730-07754-Aa-NI | U4730 | 1.6 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AS-07755 | 001 | 1"-AS-4730-07755-Aa-NI | U4730 | 10.7 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AS-07755 | 002 | 1"-AS-4730-07755-Aa-NI | U4730 | 4 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AS-07755 | 003 | 1"-AS-4730-07755-Aa-NI | U4730 | 15.1 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AS-07755 | 004 | 1"-AS-4730-07755-Aa-NI | U4730 | 25.1 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AS-07756 | 001 | 1"-AS-4730-07756-Aa-NI | U4730 | 9.8 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AS-07756 | 002 | 1"-AS-4730-07756-Aa-NI | U4730 | 7.6 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AS-07756 | 003 | 1"-AS-4730-07756-Aa-NI | U4730 | 28.1 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AS-07757 | 001 | 1"-AS-4730-07757-Aa-NI | U4730 | 9.5 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AS-07757 | 002 | 1"-AS-4730-07757-Aa-NI | U4730 | 29.6 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AS-07757 | 003 | 1"-AS-4730-07757-Aa-NI | U4730 | 13.9 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AS-07758 | 001 | 1"-AS-4730-07758-Aa-NI | U4730 | 9.3 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AS-07758 | 002 | 1"-AS-4730-07758-Aa-NI | U4730 | 29.4 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AS-07758 | 003 | 1"-AS-4730-07758-Aa-NI | U4730 | 13.1 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AS-07758 | 004 | 1"-AS-4730-07758-Aa-NI | U4730 | 6.6 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AS-07759 | 001 | 3/4"-AS-4730-07759-Aa-NI | U4730 | 6.9 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AS-07759 | 002 | 3/4"-AS-4730-07759-Aa-NI | U4730 | 11.9 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AS-07759 | 003 | 3/4"-AS-4730-07759-Aa-NI | U4730 | 7.9 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AS-07759 | 004 | 3/4"-AS-4730-07759-Aa-NI | U4730 | 4.1 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AS-07759 | 005 | 3/4"-AS-4730-07759-Aa-NI | U4730 | 3.2 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AS-09075 | 001 | 3/4"-AS-4730-09075-Aa-NI | U4730 | 21.1 | SOP-U-4730-UT-1010 | U-4730-UT-1010-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 40 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 2015-01-26: 2014-10-20; 2015-03-19: 2014-10-28
4730-AS-09075 | 002 | 3/4"-AS-4730-09075-Aa-NI | U4730 | 24.5 | SOP-U-4730-UT-1010 | U-4730-UT-1010-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AS-09075 | 003 | 3/4"-AS-4730-09075-Aa-NI | U4730 | 4 | SOP-U-4730-UT-1010 | U-4730-UT-1010-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AS-09075 | 004 | 3/4"-AS-4730-09075-Aa-NI | U4730 | 1.6 | SOP-U-4730-UT-1010 | U-4730-UT-1010-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AS-09076 | 001 | 3/4"-AS-4730-09076-Aa-NI | U4730 | 7.7 | SOP-U-4730-UT-1010 | U-4730-UT-1010-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 61 - AGUARD.DIMENSIONAL CAMPO |  | 2015-09-14 | 2015-09-25 | 2015-05-13 | 2015-05-13 | 2015-05-14 | 2015-05-14
4730-AS-09076 | 002 | 3/4"-AS-4730-09076-Aa-NI | U4730 | 13.7 | SOP-U-4730-UT-1010 | U-4730-UT-1010-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AS-09076 | 003 | 3/4"-AS-4730-09076-Aa-NI | U4730 | 25.3 | SOP-U-4730-UT-1010 | U-4730-UT-1010-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AS-09076 | 004 | 3/4"-AS-4730-09076-Aa-NI | U4730 | 4.7 | SOP-U-4730-UT-1010 | U-4730-UT-1010-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AS-09076 | 005 | 3/4"-AS-4730-09076-Aa-NI | U4730 | 1.6 | SOP-U-4730-UT-1010 | U-4730-UT-1010-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AS-09090 | 001 | 3/4"-AS-4730-09090-Aa-NI | U4730 | 14.3 | SOP-U-4730-UT-1010 | U-4730-UT-1010-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AS-09090 | 002 | 3/4"-AS-4730-09090-Aa-NI | U4730 | 7.2 | SOP-U-4730-UT-1010 | U-4730-UT-1010-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AS-09090 | 003 | 3/4"-AS-4730-09090-Aa-NI | U4730 | 15.8 | SOP-U-4730-UT-1010 | U-4730-UT-1010-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-AS-09090 | 004 | 3/4"-AS-4730-09090-Aa-NI | U4730 | 1.6 | SOP-U-4730-UT-1010 | U-4730-UT-1010-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AS-09091 | 001 | 3/4"-AS-4730-09091-Aa-NI | U4730 | 14.3 | SOP-U-4730-UT-1010 | U-4730-UT-1010-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-26: 2015-04-06
4730-AS-09091 | 002 | 3/4"-AS-4730-09091-Aa-NI | U4730 | 21.6 | SOP-U-4730-UT-1010 | U-4730-UT-1010-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AS-09091 | 003 | 3/4"-AS-4730-09091-Aa-NI | U4730 | 1.6 | SOP-U-4730-UT-1010 | U-4730-UT-1010-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AS-09103 | 001 | 1"-AS-4730-09103-Aa-NI | U4730 | 29.7 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 40 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 2015-01-26: 2014-12-08; 2015-03-19: 2014-12-03
4730-AS-09103 | 002 | 1"-AS-4730-09103-Aa-NI | U4730 | 38.9 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AS-09103 | 003 | 1"-AS-4730-09103-Aa-NI | U4730 | 1.7 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AV-00350 | 001 | 1.1/2"-AV-4730-00350-Q3-IQ | U4730 | 12.9 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-09-08: 2014-11-17; 2015-01-26: 2015-05-04; 2015-03-19: 2015-05-06
4730-AV-00350 | 002 | 1.1/2"-AV-4730-00350-Q3-IQ | U4730 | 16.3 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-09-18 | 2015-05-04 | 2015-05-06 | 2015-05-06 | 2015-04-22 | 2015-04-22 | 2015-04-23
4730-AV-00350 | 003 | 1.1/2"-AV-4730-00350-Q3-IQ | U4730 | 16.7 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-09-08: 2014-09-04; 2015-01-26: 2015-05-04; 2015-03-19: 2015-05-06
4730-AV-00350 | 004 | 1.1/2"-AV-4730-00350-Q3-IQ | U4730 | 25.9 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-09-08 | 2015-05-04 | 2015-05-06 | 2015-05-06 | 2015-04-27 | 2015-04-28 | 2015-04-30
4730-AV-00350 | 005 | 1.1/2"-AV-4730-00350-Q3-IQ | U4730 | 37.6 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-09-08 | 2014-10-27 | 2014-10-27 | 2014-10-27 | 2014-11-06 | 2014-11-06 | 2014-11-06
4730-AV-00350 | 006 | 1.1/2"-AV-4730-00350-Q3-IQ | U4730 | 42.8 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-09-10 | 2014-09-08 | 2014-10-27 | 2014-10-27 | 2014-12-01 | 2014-12-01 | 2014-12-02
4730-AV-00350 | 007 | 1.1/2"-AV-4730-00350-Q3-IQ | U4730 | 26.7 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-09-02 | 2014-09-29 | 2014-10-01 | 2014-10-01 | 2014-10-09 | 2014-10-09 | 2014-10-15
4730-AV-00350 | 008 | 1.1/2"-AV-4730-00350-Q3-IQ | U4730 | 53.7 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-09-09 | 2014-09-29 | 2014-10-01 | 2014-10-01 | 2014-10-06 | 2014-10-06 | 2014-10-09
4730-AV-00350 | 009 | 1.1/2"-AV-4730-00350-Q3-IQ | U4730 | 15.9 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-09-08: 2014-09-22; 2015-01-26: 2014-09-22; 2015-03-19: 2014-10-01
4730-AV-00350 | 010 | 1.1/2"-AV-4730-00350-Q3-IQ | U4730 | 54.9 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-02 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4730-AV-00350 | 011 | 1.1/2"-AV-4730-00350-Q3-IQ | U4730 | 14.4 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-08: 2014-11-14
4730-AV-00350 | 012 | 1.1/2"-AV-4730-00350-Q3-IQ | U4730 | 36.7 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-02 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4730-AV-00350 | 013 | 1.1/2"-AV-4730-00350-Q3-IQ | U4730 | 14.1 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-08: 2014-11-19
4730-AV-00350 | 014 | 1.1/2"-AV-4730-00350-Q3-IQ | U4730 | 6.8 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-02 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4730-AV-00350 | 015 | 1.1/2"-AV-4730-00350-Q3-IQ | U4730 | 13.4 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-02 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4730-AV-00350 | 016 | 1.1/2"-AV-4730-00350-Q3-IQ | U4730 | 13 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-02 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4730-AV-00350 | 017 | 1.1/2"-AV-4730-00350-Q3-IQ | U4730 | 42.8 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-AV-00352 | 001 | 1.1/2"-AV-4730-00352-Q6-IQ | U4730 | 18.9 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-AV-00352 | 002 | 1.1/2"-AV-4730-00352-Q6-IQ | U4730 | 22.5 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-08: 2015-09-17
4730-AV-00352 | 003 | 1.1/2"-AV-4730-00352-Q6-IQ | U4730 | 3.3 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-08: 2015-09-17
4730-AV-00360 | 001 | 1.1/2"-AV-4730-00360-Fb-IQ | U4730 | 97.1 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-08: 2015-01-06
4730-AV-00360 | 002 | 1.1/2"-AV-4730-00360-Fb-IQ | U4730 | 72.3 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-08: 2015-01-16
4730-AV-00360 | 003 | 1.1/2"-AV-4730-00360-Fb-IQ | U4730 | 4.3 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-04 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM | 2015-01-26: 2014-10-13; 2015-03-19: 2014-10-14
4730-AV-00360 | 004 | 1.1/2"-AV-4730-00360-Fb-IQ | U4730 | 43.5 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-08: 2015-01-16
4730-AV-00360 | 005 | 1.1/2"-AV-4730-00360-Fb-IQ | U4730 | 17.1 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-08: 2015-01-26
4730-AV-00360 | 006 | 1.1/2"-AV-4730-00360-Fb-IQ | U4730 | 6.8 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-04 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-08: 2015-01-16
4730-AV-00360 | 007 | 1.1/2"-AV-4730-00360-Fb-IQ | U4730 | 6.9 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-04 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-08: 2015-01-16
4730-AV-00360 | 008 | 1.1/2"-AV-4730-00360-Fb-IQ | U4730 | 20 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-08: 2015-01-26
4730-AV-00360 | 009 | 1.1/2"-AV-4730-00360-Fb-IQ | U4730 | 36.8 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-AV-00360 | 010 | 1.1/2"-AV-4730-00360-Fb-IQ | U4730 | 8 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-AV-00360 | 011 | 1.1/2"-AV-4730-00360-Fb-IQ | U4730 | 8.4 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-AV-00360 | 012 | 1.1/2"-AV-4730-00360-Fb-IQ | U4730 | 8.1 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-AV-00530 | 001 | 1.1/2"-AV-4730-00530-Q3-IQ | U4730 | 39.2 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-02 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2015-03-18 | 2014-10-13 | 2014-10-14 | 2014-10-28 | 2015-05-12 | 2015-05-13 | 2015-05-19
4730-AV-00530 | 002 | 1.1/2"-AV-4730-00530-Q3-IQ | U4730 | 64.9 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-02 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2015-03-18 | 2015-01-26 | 2014-10-27 | 2014-10-27 | 2015-02-13 | 2015-02-13 | 2015-02-20
4730-AV-00530 | 003 | 1.1/2"-AV-4730-00530-Q3-IQ | U4730 | 64.9 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-02 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2015-03-23 | 2014-12-01 | 2014-11-29 | 2014-11-29 | 2015-02-20 | 2015-02-23 | 2015-02-24
4730-AV-00530 | 004 | 1.1/2"-AV-4730-00530-Q3-IQ | U4730 | 21.8 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-11-19 | 2015-02-23 | 2015-02-24 | 2015-02-24 | 2015-02-24 | 2015-02-25 | 2015-02-26
4730-AV-00530 | 005 | 1.1/2"-AV-4730-00530-Q3-IQ | U4730 | 30 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-11-19 | 2015-02-23 | 2015-02-24 | 2015-02-24 | 2015-03-02 | 2015-03-02 | 2015-03-03
4730-AV-00530 | 006 | 1.1/2"-AV-4730-00530-Q3-IQ | U4730 | 27.6 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-09-08: 2015-02-23; 2015-01-26: 2015-02-23; 2015-03-19: 2015-02-24
4730-AV-00530 | 007 | 1.1/2"-AV-4730-00530-Q3-IQ | U4730 | 48.9 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-AV-00530 | 008 | 1.1/2"-AV-4730-00530-Q3-IQ | U4730 | 43.8 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-AV-00530 | 009 | 1.1/2"-AV-4730-00530-Q3-IQ | U4730 | 22.3 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-08: 2015-05-11
4730-AV-00530 | 010 | 1.1/2"-AV-4730-00530-Q3-IQ | U4730 | 23.3 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-02 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4730-AV-00530 | 011 | 1.1/2"-AV-4730-00530-Q3-IQ | U4730 | 14.1 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-AV-00530 | 012 | 1.1/2"-AV-4730-00530-Q3-IQ | U4730 | 30.9 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-02 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4730-AV-00530 | 013 | 1.1/2"-AV-4730-00530-Q3-IQ | U4730 | 13.3 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-AV-00530 | 014 | 1.1/2"-AV-4730-00530-Q3-IQ | U4730 | 13.3 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-AV-00530 | 015 | 1.1/2"-AV-4730-00530-Q3-IQ | U4730 | 13.9 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-AV-00530 | 016 | 1.1/2"-AV-4730-00530-Q3-IQ | U4730 | 13.3 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-AV-00532 | 001 | 1.1/2"-AV-4730-00532-Q6-IQ | U4730 | 24.4 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-09 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-AV-00532 | 002 | 1.1/2"-AV-4730-00532-Q6-IQ | U4730 | 4.3 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-09 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4730-AV-00532 | 003 | 1.1/2"-AV-4730-00532-Q6-IQ | U4730 | 16.4 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-09 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-08: 2015-02-23
4730-AV-00535 | 001 | 1.1/2"-AV-4730-00535-Fb-IQ | U4730 | 27.9 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-08: 2015-01-21
4730-AV-00535 | 002 | 1.1/2"-AV-4730-00535-Fb-IQ | U4730 | 37.1 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4730-AV-00535 | 003 | 1.1/2"-AV-4730-00535-Fb-IQ | U4730 | 100.5 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4730-AV-00535 | 004 | 1.1/2"-AV-4730-00535-Fb-IQ | U4730 | 17 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-08: 2015-01-23
4730-AV-00535 | 005 | 1.1/2"-AV-4730-00535-Fb-IQ | U4730 | 23.7 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-AV-00535 | 006 | 1.1/2"-AV-4730-00535-Fb-IQ | U4730 | 19.4 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-08: 2015-01-26
4730-AV-00535 | 007 | 1.1/2"-AV-4730-00535-Fb-IQ | U4730 | 32.5 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-08: 2015-01-26
4730-AV-00535 | 008 | 1.1/2"-AV-4730-00535-Fb-IQ | U4730 | 8 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4730-AV-00535 | 009 | 1.1/2"-AV-4730-00535-Fb-IQ | U4730 | 7.9 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4730-AV-00535 | 010 | 1.1/2"-AV-4730-00535-Fb-IQ | U4730 | 7.2 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-AV-00535 | 011 | 1.1/2"-AV-4730-00535-Fb-IQ | U4730 | 8 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4730-AV-01020 | 001 | 8"-AV-4730-01020-Fb-IQ | U4730 | 638.6 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-07 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-01-15 | 2015-07-27 | 2015-07-27 | 2015-07-27 | 2015-07-27 | 2015-07-27 | 2015-07-27
4730-AV-01020 | 002 | 8"-AV-4730-01020-Fb-IQ | U4730 | 147.7 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-07 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-11-06 | 2015-08-10 | 2015-08-10 | 2015-08-12 | 2015-08-20 | 2015-08-20 | 2015-08-25
4730-AV-01020 | 003 | 8"-AV-4730-01020-Fb-IQ | U4730 | 932.3 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-07 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2015-01-15 | 2015-06-15 | 2015-06-15 | 2015-06-09 | 2015-06-12 | 2015-06-15 | 2015-07-21
4730-AV-01020 | 004 | 8"-AV-4730-01020-Fb-IQ | U4730 | 950.9 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-07 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-12-21 | 2015-07-13 | 2015-07-13 | 2015-07-13 | 2015-07-13 | 2015-07-13 | 2015-07-13
4730-AV-01020 | 005 | 8"-AV-4730-01020-Fb-IQ | U4730 | 940.9 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-07 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-12-21 | 2015-06-15 | 2015-06-15 | 2015-07-09 | 2015-07-20 | 2015-07-21 | 2015-08-04
4730-AV-01020 | 006 | 8"-AV-4730-01020-Fb-IQ | U4730 | 248.9 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-07 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-01-22 | 2015-07-13 | 2015-07-13 | 2015-07-09 | 2015-07-24 | 2015-07-24 | 2015-07-29
4730-AV-01020 | 007 | 8"-AV-4730-01020-Fb-IQ | U4730 | 327.4 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-07 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2015-01-20 | 2015-06-15 | 2015-06-15 | 2015-06-10 | 2015-07-23 | 2015-07-23 | 2015-08-04
4730-AV-01020 | 008 | 8"-AV-4730-01020-Fb-IQ | U4730 | 8.2 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-07 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4730-AV-01020 | 009 | 8"-AV-4730-01020-Fb-IQ | U4730 | 875 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-07 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO |  | 2015-08-31 | 2015-08-31 | 2015-08-31 | 2015-08-31 | 2015-08-31 | 2015-08-31
4730-AV-01020 | 010 | 8"-AV-4730-01020-Fb-IQ | U4730 | 509.5 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-07 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-08: 2014-12-21
4730-AV-01020 | 011 | 8"-AV-4730-01020-Fb-IQ | U4730 | 405 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-07 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-08: 2015-01-22
4730-AV-01020 | 012 | 8"-AV-4730-01020-Fb-IQ | U4730 | 640.6 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-07 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-08: 2014-12-21
4730-AV-01020 | 013 | 8"-AV-4730-01020-Fb-IQ | U4730 | 515.7 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-07 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-08: 2015-01-16
4730-AV-01020 | 014 | 8"-AV-4730-01020-Fb-IQ | U4730 | 661.2 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-07 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-08: 2014-12-29
4730-AV-01020 | 015 | 8"-AV-4730-01020-Fb-IQ | U4730 | 186.8 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-07 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-08: 2014-12-11
4730-AV-01020 | 016 | 8"-AV-4730-01020-Fb-IQ | U4730 | 237 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-07 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-08: 2014-12-29
4730-AV-01020 | 017 | 8"-AV-4730-01020-Fb-IQ | U4730 | 8.9 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-07 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4730-AV-01020 | 018 | 8"-AV-4730-01020-Fb-IQ | U4730 | 8.9 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-07 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4730-AV-01020 | 019 | 8"-AV-4730-01020-Fb-IQ | U4730 | 216.8 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-07 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 37 - AGUARDANDO ACOPLAMENTO | 2014-09-08: 2015-01-05; 2015-01-26: 2015-08-24; 2015-03-19: 2015-08-25
4730-AV-01020 | 020 | 8"-AV-4730-01020-Fb-IQ | U4730 | 6.7 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-07 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 61 - AGUARD.DIMENSIONAL CAMPO | 2015-02-05 | 2015-09-14 | 2015-09-25 | 2015-09-25 | 2015-06-12 | 2015-06-15 | 2015-06-16
4730-AV-01020 | 021 | 8"-AV-4730-01020-Fb-IQ | U4730 | 6.7 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-07 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-08: 2015-02-05
4730-AV-01020 | 022 | 8"-AV-4730-01020-Fb-IQ | U4730 | 8 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-07 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-AV-01022 | 001 | 6"-AV-4730-01022-Fb-IQ | U4730 | 103.2 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-07 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-08: 2014-09-19
4730-AV-01022 | 002 | 6"-AV-4730-01022-Fb-IQ | U4730 | 180.1 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-07 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-08: 2014-10-09
4730-AV-01022 | 003 | 6"-AV-4730-01022-Fb-IQ | U4730 | 136.3 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-07 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-08: 2014-11-26
4730-AV-01022 | 004 | 6"-AV-4730-01022-Fb-IQ | U4730 | 105.9 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-07 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-08: 2015-01-22
4730-AV-01022 | 005 | 6"-AV-4730-01022-Fb-IQ | U4730 | 8.9 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-07 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4730-AV-01022 | 006 | 6"-AV-4730-01022-Fb-IQ | U4730 | 8.9 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-07 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4730-AV-01023 | 001 | 6"-AV-4730-01023-Ec-IQ | U4730 | 150.8 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-08 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-08: 2014-12-01
4730-AV-01023 | 002 | 6"-AV-4730-01023-Ec-IQ | U4730 | 64.5 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-08 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-08: 2014-09-24
4730-AV-01025 | 001 | 8"-AV-4730-01025-Ec-IQ | U4730 | 452.4 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-08 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-08: 2014-11-05
4730-AV-01025 | 002 | 8"-AV-4730-01025-Ec-IQ | U4730 | 574.5 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-08 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-08: 2014-10-13
4730-AV-01025 | 003 | 8"-AV-4730-01025-Ec-IQ | U4730 | 578.1 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-08 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-08: 2014-10-22
4730-AV-01025 | 004 | 8"-AV-4730-01025-Ec-IQ | U4730 | 231.9 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-08 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-08: 2014-10-09
4730-AV-01025 | 005 | 8"-AV-4730-01025-Ec-IQ | U4730 | 240.7 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-08 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-08: 2015-01-14
4730-AV-01025 | 006 | 8"-AV-4730-01025-Ec-IQ | U4730 | 92.7 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-08 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-08: 2014-10-17
4730-AV-01025 | 007 | 8"-AV-4730-01025-Ec-IQ | U4730 | 51.7 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-08 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-09-17 | 2015-09-14 | 2015-09-15 | 2015-09-15 | 2015-02-10 | 2015-02-11 | 2015-02-20
4730-AV-01025 | 008 | 8"-AV-4730-01025-Ec-IQ | U4730 | 6.7 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-08 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-AV-01140 | 001 | 8"-AV-4730-01140-Fb-IQ | U4730 | 742.9 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-01-13 | 2015-04-06 | 2015-04-01 | 2015-08-10 | 2015-08-10 | 2015-08-10 | 2015-08-11
4730-AV-01140 | 002 | 8"-AV-4730-01140-Fb-IQ | U4730 | 483.9 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-29 | 2015-01-26 | 2015-03-02 | 2015-02-12 | 2015-02-23 | 2015-02-23 | 2015-08-04
4730-AV-01140 | 003 | 8"-AV-4730-01140-Fb-IQ | U4730 | 870.3 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-21 | 2015-01-26 | 2015-02-26 | 2015-02-10 | 2015-02-10 | 2015-02-12 | 2015-06-12
4730-AV-01140 | 004 | 8"-AV-4730-01140-Fb-IQ | U4730 | 609.7 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-17 | 2014-10-20 | 2014-10-09 | 2014-10-07 | 2014-10-16 | 2014-10-16 | 2014-11-11
4730-AV-01140 | 005 | 8"-AV-4730-01140-Fb-IQ | U4730 | 346.4 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-22 | 2014-09-22 | 2014-10-06 | 2014-10-06 | 2014-10-06 | 2014-10-06 | 2014-10-06
4730-AV-01140 | 006 | 8"-AV-4730-01140-Fb-IQ | U4730 | 164.7 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 61 - AGUARD.DIMENSIONAL CAMPO | 2014-11-10 | 2015-08-31 | 2015-09-01 | 2015-09-16 | 2015-09-23 | 2015-09-23 | 2015-09-24
4730-AV-01140 | 007 | 8"-AV-4730-01140-Fb-IQ | U4730 | 622.5 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-01-15 | 2015-08-31 | 2015-09-01 | 2015-09-01 | 2015-09-01 | 2015-09-01 | 2015-09-01
4730-AV-01140 | 008 | 8"-AV-4730-01140-Fb-IQ | U4730 | 370.9 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-01-22 | 2015-08-31 | 2015-09-01 | 2015-09-01 | 2015-09-01 | 2015-09-01 | 2015-09-01
4730-AV-01140 | 009 | 8"-AV-4730-01140-Fb-IQ | U4730 | 413.7 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-12-29 | 2015-08-31 | 2015-09-01 | 2015-09-16 | 2015-09-21 | 2015-09-22 | 2015-09-22
4730-AV-01140 | 010 | 8"-AV-4730-01140-Fb-IQ | U4730 | 451.1 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-01-14 | 2015-07-20 | 2015-08-21 | 2015-08-21 | 2015-08-21 | 2015-08-21 | 2015-08-21
4730-AV-01140 | 011 | 8"-AV-4730-01140-Fb-IQ | U4730 | 16.3 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 61 - AGUARD.DIMENSIONAL CAMPO | 2015-05-04 | 2015-09-14 | 2015-09-25 | 2015-09-25 | 2015-05-04 | 2015-05-05 | 2015-05-06
4730-AV-01140 | 012 | 8"-AV-4730-01140-Fb-IQ | U4730 | 13.9 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2015-05-11 | 2015-09-14 | 2015-09-25 | 2015-09-25 | 2015-05-04 | 2015-05-05 | 2015-05-06
4730-AV-01140 | 013 | 8"-AV-4730-01140-Fb-IQ | U4730 | 4.9 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-AV-01140 | 014 | 8"-AV-4730-01140-Fb-IQ | U4730 | 4.9 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-AV-01140 | 015 | 8"-AV-4730-01140-Fb-IQ | U4730 | 7.2 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-04 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 40 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 2015-01-26: 2015-04-27; 2015-03-19: 2015-05-06
4730-AV-01140 | 016 | 8"-AV-4730-01140-Fb-IQ | U4730 | 125.3 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-11-03 | 2015-04-06 | 2015-04-08 | 2015-04-08 | 2015-04-24 | 2015-04-27 | 2015-05-11
4730-AV-01140 | 017 | 8"-AV-4730-01140-Fb-IQ | U4730 | 61.3 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-11-13 | 2015-04-06 | 2015-04-08 | 2015-04-08 | 2015-04-24 | 2015-04-27 | 2015-06-25
4730-AV-01140 | 018 | 8"-AV-4730-01140-Fb-IQ | U4730 | 1194.8 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-12-29 | 2015-07-20 | 2015-08-31 | 2015-09-10 | 2015-09-17 | 2015-09-17 | 2015-09-22
4730-AV-01140 | 019 | 8"-AV-4730-01140-Fb-IQ | U4730 | 298.3 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-01-22 | 2015-08-03 | 2015-08-05 | 2015-09-10 | 2015-09-17 | 2015-09-17 | 2015-09-22
4730-AV-01141 | 001 | 6"-AV-4730-01141-Fb-IQ | U4730 | 268.1 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-14 | 2015-08-03 | 2015-08-10 | 2015-08-12 | 2015-08-17 | 2015-08-18 | 2015-08-18
4730-AV-01141 | 002 | 6"-AV-4730-01141-Fb-IQ | U4730 | 120.5 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-25 | 2015-08-03 | 2015-08-06 | 2015-08-06 | 2015-08-06 | 2015-08-06 | 2015-08-06
4730-AV-01141 | 003 | 6"-AV-4730-01141-Fb-IQ | U4730 | 138.7 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-30 | 2015-08-03 | 2015-08-06 | 2015-08-06 | 2015-08-06 | 2015-08-06 | 2015-08-06
4730-AV-01141 | 004 | 6"-AV-4730-01141-Fb-IQ | U4730 | 9.4 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-04 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4730-AV-01141 | 005 | 6"-AV-4730-01141-Fb-IQ | U4730 | 169.9 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-15 | 2015-08-03 | 2015-08-10 | 2015-08-10 | 2015-08-10 | 2015-08-10 | 2015-08-10
4730-AV-01141 | 006 | 6"-AV-4730-01141-Fb-IQ | U4730 | 502.5 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-10 | 2015-08-10 | 2015-08-14 | 2015-08-14 | 2015-08-14 | 2015-08-14 | 2015-08-14
4730-AV-01141 | 007 | 6"-AV-4730-01141-Fb-IQ | U4730 | 8.9 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-04 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4730-AV-01143 | 001 | 8"-AV-4730-01143-Fb-IQ | U4730 | 314.5 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-01-30 | 2015-08-17 | 2015-08-20 | 2015-08-11 | 2015-08-18 | 2015-08-18 | 2015-08-18
4730-AV-01143 | 002 | 8"-AV-4730-01143-Fb-IQ | U4730 | 252.3 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-01-08 | 2015-08-17 | 2015-08-20 | 2015-08-12 | 2015-08-18 | 2015-08-18 | 2015-08-18
4730-AV-01143 | 003 | 8"-AV-4730-01143-Fb-IQ | U4730 | 430.6 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-21 | 2015-08-17 | 2015-08-20 | 2015-08-20 | 2015-08-20 | 2015-08-20 | 2015-08-20
4730-AV-01143 | 004 | 8"-AV-4730-01143-Fb-IQ | U4730 | 429.2 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-12-21 | 2015-07-20 | 2015-08-20 | 2015-08-20 | 2015-08-20 | 2015-08-20 | 2015-08-20
4730-AV-01143 | 005 | 8"-AV-4730-01143-Fb-IQ | U4730 | 548.1 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2015-01-22 | 2015-07-20 | 2015-08-11 | 2015-09-11 | 2015-09-18 | 2015-09-18 | 2015-09-22
4730-AV-01143 | 006 | 8"-AV-4730-01143-Fb-IQ | U4730 | 152.2 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-19 | 2015-07-20 | 2015-08-10 | 2015-08-10 | 2015-08-10 | 2015-08-10 | 2015-08-10
4730-AV-01143 | 007 | 8"-AV-4730-01143-Fb-IQ | U4730 | 386.4 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-01-22 | 2015-08-24 | 2015-08-28 | 2015-09-10 | 2015-09-16 | 2015-09-17 | 2015-09-21
4730-AV-01143 | 008 | 8"-AV-4730-01143-Fb-IQ | U4730 | 451.2 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-12-29 | 2015-08-17 | 2015-08-21 | 2015-09-10 | 2015-09-16 | 2015-09-17 | 2015-09-22
4730-AV-01143 | 009 | 8"-AV-4730-01143-Fb-IQ | U4730 | 582.5 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-01-14 | 2015-08-03 | 2015-08-10 | 2015-08-10 | 2015-08-10 | 2015-08-10 | 2015-08-10
4730-AV-01143 | 010 | 8"-AV-4730-01143-Fb-IQ | U4730 | 6.7 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-29: 2015-02-05
4730-AV-01143 | 011 | 8"-AV-4730-01143-Fb-IQ | U4730 | 6.7 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-29: 2015-02-05
4730-AV-01143 | 012 | 8"-AV-4730-01143-Fb-IQ | U4730 | 9 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-04 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4730-AV-01145 | 001 | 6"-AV-4730-01145-Fb-IQ | U4730 | 138.7 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-30 | 2015-08-03 | 2015-08-06 | 2015-08-06 | 2015-08-06 | 2015-08-06 | 2015-08-06
4730-AV-01145 | 002 | 6"-AV-4730-01145-Fb-IQ | U4730 | 120.4 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-25 | 2015-08-03 | 2015-08-06 | 2015-08-06 | 2015-08-06 | 2015-08-06 | 2015-08-06
4730-AV-01145 | 003 | 6"-AV-4730-01145-Fb-IQ | U4730 | 288.2 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-10 | 2015-08-03 | 2015-08-10 | 2015-08-25 | 2015-08-31 | 2015-08-31 | 2015-09-03
4730-AV-01145 | 004 | 6"-AV-4730-01145-Fb-IQ | U4730 | 180.5 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-07-11 | 2015-08-24 | 2015-09-02 | 2015-09-10 | 2015-09-16 | 2015-09-17 | 2015-09-22
4730-AV-01145 | 005 | 6"-AV-4730-01145-Fb-IQ | U4730 | 9.4 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-04 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AV-01149 | 001 | 8"-AV-4730-01149-Fb-IQ | U4730 | 355.5 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2015-01-20 | 2015-08-03 | 2015-08-04 | 2015-08-04 | 2015-08-04 | 2015-08-04 | 2015-08-04
4730-AV-01149 | 002 | 8"-AV-4730-01149-Fb-IQ | U4730 | 15.8 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-11: 2015-09-17
4730-AV-01149 | 003 | 8"-AV-4730-01149-Fb-IQ | U4730 | 17.5 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-11: 2015-09-17
4730-AV-01149 | 004 | 8"-AV-4730-01149-Fb-IQ | U4730 | 15.6 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-11: 2015-09-17
4730-AV-01149 | 005 | 8"-AV-4730-01149-Fb-IQ | U4730 | 9.1 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-11: 2014-09-02
4730-AV-01153 | 001 | 8"-AV-4730-01153-Fb-IQ | U4730 | 263.7 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-23 | 2015-07-20 | 2015-07-21 | 2015-08-18 | 2015-08-21 | 2015-08-25 | 2015-08-25
4730-AV-01153 | 002 | 8"-AV-4730-01153-Fb-IQ | U4730 | 425.1 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-01-22 | 2015-06-22 | 2015-06-29 | 2015-07-08 | 2015-07-14 | 2015-07-15 | 2015-07-15
4730-AV-01153 | 003 | 8"-AV-4730-01153-Fb-IQ | U4730 | 605.7 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-01-05 | 2015-05-04 | 2015-05-06 | 2015-05-06 | 2015-05-06 | 2015-05-06 | 2015-05-06
4730-AV-01153 | 004 | 8"-AV-4730-01153-Fb-IQ | U4730 | 394.8 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-01-15 | 2015-05-04 | 2015-05-06 | 2015-05-06 | 2015-05-06 | 2015-05-06 | 2015-05-06
4730-AV-01153 | 005 | 8"-AV-4730-01153-Fb-IQ | U4730 | 11.6 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 61 - AGUARD.DIMENSIONAL CAMPO | 2015-09-17 | 2015-09-14 | 2015-09-25 | 2015-09-25 | 2015-06-10 | 2015-06-11 | 2015-06-15
4730-AV-01153 | 006 | 8"-AV-4730-01153-Fb-IQ | U4730 | 16.9 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2015-09-17 | 2015-09-14 | 2015-09-25 | 2015-09-25 | 2015-05-12 | 2015-05-13 | 2015-05-14
4730-AV-01155 | 001 | 8"-AV-4730-01155-Fb-IQ | U4730 | 425 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-07 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-01-15 | 2015-05-04 | 2015-05-06 | 2015-05-06 | 2015-05-06 | 2015-05-06 | 2015-05-06
4730-AV-01155 | 002 | 8"-AV-4730-01155-Fb-IQ | U4730 | 595.2 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-07 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-12-21 | 2015-05-11 | 2015-05-06 | 2015-07-08 | 2015-07-14 | 2015-07-15 | 2015-07-15
4730-AV-01155 | 003 | 8"-AV-4730-01155-Fb-IQ | U4730 | 6.7 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-07 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-03-04 | 2015-06-22 | 2015-06-23 | 2015-06-23 | 2015-06-01 | 2015-06-11 | 2015-07-06
4730-AV-02601 | 001 | 6"-AV-4730-02601-O1-IQ | U4730 | 322 | SOP-U-4730-UT-1003 | U-4730-UT-1003-0003-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-12-16 | 2015-05-18 | 2015-05-19 | 2015-05-14 | 2015-05-14 | 2015-05-15 | 2015-07-06
4730-AV-02601 | 002 | 6"-AV-4730-02601-O1-IQ | U4730 | 232.1 | SOP-U-4730-UT-1003 | U-4730-UT-1003-0003-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-11-15 | 2015-05-18 | 2015-05-19 | 2015-05-14 | 2015-05-12 | 2015-05-15 | 2015-07-06
4730-AV-02601 | 003 | 6"-AV-4730-02601-O1-IQ | U4730 | 246 | SOP-U-4730-UT-1003 | U-4730-UT-1003-0003-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-01-05 | 2015-05-18 | 2015-05-19 | 2015-05-19 | 2015-05-19 | 2015-05-19 | 2015-05-19
4730-AV-02601 | 004 | 6"-AV-4730-02601-O1-IQ | U4730 | 2.3 | SOP-U-4730-UT-1003 | U-4730-UT-1003-0003-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-07-27 | 2015-05-18 | 2015-05-19 | 2015-05-19 | 2015-05-11 | 2015-05-12 | 2015-05-15
4730-AV-02601 | 005 | 6"-AV-4730-02601-O1-IQ | U4730 | 3.7 | SOP-U-4730-UT-1003 | U-4730-UT-1003-0003-1-02 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-09-02 | 2015-05-18 | 2015-05-19 | 2015-05-19 | 2015-05-11 | 2015-05-12 | 2015-05-14
4730-AV-02601 | 006 | 6"-AV-4730-02601-O1-IQ | U4730 | 9.4 | SOP-U-4730-UT-1003 | U-4730-UT-1003-0003-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-02-23 | 2015-05-18 | 2015-05-19 | 2015-05-19 | 2015-05-11 | 2015-05-12 | 2015-05-14
4730-AV-02601 | 007 | 6"-AV-4730-02601-O1-IQ | U4730 | 25.1 | SOP-U-4730-UT-1003 | U-4730-UT-1003-0003-1-02 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-09-18 | 2015-05-18 | 2015-05-19 | 2015-05-19 | 2015-05-15 | 2015-05-18 | 2015-06-02
4730-AV-02601 | 008 | 6"-AV-4730-02601-O1-IQ | U4730 | 29.4 | SOP-U-4730-UT-1003 | U-4730-UT-1003-0003-1-02 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4730-AV-02601 | 009 | 6"-AV-4730-02601-O1-IQ | U4730 | 3.2 | SOP-U-4730-UT-1003 | U-4730-UT-1003-0003-1-02 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4730-AV-02601 | 010 | 6"-AV-4730-02601-O1-IQ | U4730 | 3.2 | SOP-U-4730-UT-1003 | U-4730-UT-1003-0003-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-07-11: 2015-05-18; 2015-08-24: 2015-05-18; 2015-09-02: 2015-05-19
4730-AV-02604 | 001 | 4"-AV-4730-02604-Q3-IQ | U4730 | 342 | SOP-U-4730-UT-1003 | U-4730-UT-1003-0003-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-AV-02604 | 002 | 4"-AV-4730-02604-Q3-IQ | U4730 | 69.9 | SOP-U-4730-UT-1003 | U-4730-UT-1003-0003-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-11: 2014-07-30
4730-AV-02604 | 003 | 4"-AV-4730-02604-Q3-IQ | U4730 | 79.4 | SOP-U-4730-UT-1003 | U-4730-UT-1003-0003-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-12-10 | 2015-08-31 | 2015-09-01 | 2015-07-15 | 2015-07-15 | 2015-07-16 | 2015-07-27
4730-AV-02604 | 004 | 4"-AV-4730-02604-Q3-IQ | U4730 | 68 | SOP-U-4730-UT-1003 | U-4730-UT-1003-0003-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-08-13 | 2015-08-31 | 2015-09-01 | 2015-09-01 | 2015-09-01 | 2015-09-01 | 2015-09-01
4730-AV-02604 | 005 | 4"-AV-4730-02604-Q3-IQ | U4730 | 6.5 | SOP-U-4730-UT-1003 | U-4730-UT-1003-0003-1-05 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AV-02604 | 006 | 4"-AV-4730-02604-Q3-IQ | U4730 | 6.4 | SOP-U-4730-UT-1003 | U-4730-UT-1003-0003-1-05 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AV-02604 | 007 | 4"-AV-4730-02604-Q3-IQ | U4730 | 6.8 | SOP-U-4730-UT-1003 | U-4730-UT-1003-0003-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-AV-02605 | 001 | 6"-AV-4730-02605-O1-IQ | U4730 | 85.7 | SOP-U-4730-UT-1003 | U-4730-UT-1003-0003-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-01-05 | 2015-05-18 | 2015-05-19 | 2015-05-12 | 2015-05-14 | 2015-05-15 | 2015-07-06
4730-AV-02606 | 001 | 4"-AV-4730-02606-Q3-IQ | U4730 | 342 | SOP-U-4730-UT-1003 | U-4730-UT-1003-0003-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-AV-02606 | 002 | 4"-AV-4730-02606-Q3-IQ | U4730 | 69.9 | SOP-U-4730-UT-1003 | U-4730-UT-1003-0003-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-11: 2014-10-23
4730-AV-02606 | 003 | 4"-AV-4730-02606-Q3-IQ | U4730 | 79.4 | SOP-U-4730-UT-1003 | U-4730-UT-1003-0003-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-12-02 | 2015-08-31 | 2015-09-01 | 2015-07-15 | 2015-07-15 | 2015-07-16 | 2015-07-27
4730-AV-02606 | 004 | 4"-AV-4730-02606-Q3-IQ | U4730 | 68 | SOP-U-4730-UT-1003 | U-4730-UT-1003-0003-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-07-29 | 2015-08-31 | 2015-09-01 | 2015-09-01 | 2015-09-01 | 2015-09-01 | 2015-09-01
4730-AV-02606 | 005 | 4"-AV-4730-02606-Q3-IQ | U4730 | 6.4 | SOP-U-4730-UT-1003 | U-4730-UT-1003-0003-1-04 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AV-02606 | 006 | 4"-AV-4730-02606-Q3-IQ | U4730 | 6.4 | SOP-U-4730-UT-1003 | U-4730-UT-1003-0003-1-04 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AV-02606 | 007 | 4"-AV-4730-02606-Q3-IQ | U4730 | 6.8 | SOP-U-4730-UT-1003 | U-4730-UT-1003-0003-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-AV-02610 | 001 | 4"-AV-4730-02610-Q3-IQ | U4730 | 28.2 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-11: 2015-02-03
4730-AV-02610 | 002 | 4"-AV-4730-02610-Q3-IQ | U4730 | 38.6 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2015-02-03 | 2015-03-30 | 2015-05-19 | 2015-04-28 | 2015-05-07 | 2015-05-11 | 2015-06-17
4730-AV-02610 | 003 | 4"-AV-4730-02610-Q3-IQ | U4730 | 46.5 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-12-23 | 2015-03-30 | 2015-05-26 | 2015-05-26 | 2015-05-26 | 2015-05-26 | 2015-05-26
4730-AV-02610 | 004 | 4"-AV-4730-02610-Q3-IQ | U4730 | 44.8 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-09-16 | 2015-06-22 | 2015-06-24 | 2015-06-24 | 2015-06-24 | 2015-06-24 | 2015-06-24
4730-AV-02610 | 005 | 4"-AV-4730-02610-Q3-IQ | U4730 | 57.6 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2015-01-14 | 2015-03-30 | 2015-04-09 | 2015-03-30 | 2015-04-02 | 2015-04-06 | 2015-05-13
4730-AV-02610 | 006 | 4"-AV-4730-02610-Q3-IQ | U4730 | 33.3 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-08-25 | 2015-03-30 | 2015-04-23 | 2015-04-08 | 2015-07-22 | 2015-07-22 | 2015-07-30
4730-AV-02610 | 007 | 4"-AV-4730-02610-Q3-IQ | U4730 | 18.5 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-02 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4730-AV-02610 | 008 | 4"-AV-4730-02610-Q3-IQ | U4730 | 9.9 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-11: 2015-06-25
4730-AV-02610 | 009 | 4"-AV-4730-02610-Q3-IQ | U4730 | 10.2 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-11: 2015-04-13
4730-AV-02610 | 010 | 4"-AV-4730-02610-Q3-IQ | U4730 | 13.9 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-02 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4730-AV-02610 | 011 | 4"-AV-4730-02610-Q3-IQ | U4730 | 13.3 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-11: 2015-09-17
4730-AV-02610 | 012 | 4"-AV-4730-02610-Q3-IQ | U4730 | 13.9 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2015-02-20 | 2015-05-18 | 2015-05-19 | 2015-08-21 | 2015-08-21 | 2015-08-21 | 2015-08-21
4730-AV-02610 | 013 | 4"-AV-4730-02610-Q3-IQ | U4730 | 13.8 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2015-02-20 | 2015-05-18 | 2015-05-19 | 2015-08-21 | 2015-08-21 | 2015-08-21 | 2015-08-21
4730-AV-02610 | 014 | 4"-AV-4730-02610-Q3-IQ | U4730 | 30.7 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-AV-02610 | 015 | 4"-AV-4730-02610-Q3-IQ | U4730 | 36.1 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-02 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4730-AV-02610 | 016 | 4"-AV-4730-02610-Q3-IQ | U4730 | 12.8 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-07-11: 2015-09-17; 2015-08-24: 2015-06-22; 2015-09-02: 2015-06-24
4730-AV-02610 | 017 | 4"-AV-4730-02610-Q3-IQ | U4730 | 3.6 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2015-02-20 | 2015-06-22 | 2015-06-24 | 2015-06-24 | 2015-06-18 | 2015-06-19 | 2015-06-22
4730-AV-02614 | 001 | 1.1/2"-AV-4730-02614-O1-IQ | U4730 | 27.2 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-AV-02614 | 002 | 1.1/2"-AV-4730-02614-O1-IQ | U4730 | 18.9 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-09-18 | 2015-05-04 | 2015-05-06 | 2015-05-06 | 2015-04-17 | 2015-04-17 | 2015-04-23
4730-AV-02614 | 003 | 1.1/2"-AV-4730-02614-O1-IQ | U4730 | 50.7 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-09-08 | 2015-05-04 | 2015-05-06 | 2015-05-06 | 2015-04-17 | 2015-04-17 | 2015-04-23
4730-AV-02614 | 004 | 1.1/2"-AV-4730-02614-O1-IQ | U4730 | 3.2 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0002-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4730-AV-02615 | 001 | 1.1/2"-AV-4730-02615-O1-IQ | U4730 | 39.3 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-AV-02615 | 002 | 1.1/2"-AV-4730-02615-O1-IQ | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-02-20 | 2015-09-14 | 2015-09-25 | 2015-09-25 | 2015-04-16 | 2015-04-17 | 2015-04-23
4730-AV-02615 | 003 | 1.1/2"-AV-4730-02615-O1-IQ | U4730 | 26.3 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-09-08 | 2015-09-14 | 2015-09-25 | 2015-09-25 | 2015-04-16 | 2015-04-17 | 2015-04-23
4730-AV-02615 | 004 | 1.1/2"-AV-4730-02615-O1-IQ | U4730 | 28.4 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-09-08 | 2015-09-14 | 2015-09-25 | 2015-09-25 | 2015-05-20 | 2015-05-21 | 2015-05-27
4730-AV-02615 | 005 | 1.1/2"-AV-4730-02615-O1-IQ | U4730 | 17.7 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-09-02 | 2015-05-18 | 2015-05-19 | 2015-05-19 | 2015-05-11 | 2015-05-12 | 2015-05-21
4730-AV-02615 | 006 | 1.1/2"-AV-4730-02615-O1-IQ | U4730 | 19.6 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-09-04 | 2015-05-18 | 2015-05-19 | 2015-05-19 | 2015-05-11 | 2015-05-12 | 2015-05-21
4730-AV-02615 | 007 | 1.1/2"-AV-4730-02615-O1-IQ | U4730 | 18.3 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-06-10 | 2015-05-18 | 2015-05-19 | 2015-05-19 | 2015-05-19 | 2015-05-19 | 2015-05-19
4730-AV-02615 | 008 | 1.1/2"-AV-4730-02615-O1-IQ | U4730 | 3.2 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0002-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4730-AV-02617 | 001 | 4"-AV-4730-02617-Q3-IQ | U4730 | 28.2 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2015-02-13 | 2015-07-06 | 2015-07-09 | 2015-07-09 | 2015-07-09 | 2015-07-09 | 2015-07-09
4730-AV-02617 | 002 | 4"-AV-4730-02617-Q3-IQ | U4730 | 38.6 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2015-02-13 | 2015-03-30 | 2015-05-27 | 2015-04-28 | 2015-05-07 | 2015-05-11 | 2015-06-17
4730-AV-02617 | 003 | 4"-AV-4730-02617-Q3-IQ | U4730 | 46.5 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2015-01-10 | 2015-03-30 | 2015-05-27 | 2015-05-06 | 2015-07-22 | 2015-07-22 | 2015-07-30
4730-AV-02617 | 004 | 4"-AV-4730-02617-Q3-IQ | U4730 | 44.8 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-08-27 | 2015-03-30 | 2015-05-06 | 2015-05-06 | 2015-05-06 | 2015-05-06 | 2015-05-06
4730-AV-02617 | 005 | 4"-AV-4730-02617-Q3-IQ | U4730 | 61.5 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2015-01-15 | 2015-04-06 | 2015-04-09 | 2015-03-31 | 2015-04-02 | 2015-04-06 | 2015-06-11
4730-AV-02617 | 006 | 4"-AV-4730-02617-Q3-IQ | U4730 | 32.5 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-08-18 | 2015-03-30 | 2015-04-23 | 2015-04-13 | 2015-04-24 | 2015-04-27 | 2015-05-13
4730-AV-02617 | 007 | 4"-AV-4730-02617-Q3-IQ | U4730 | 167.8 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-08-25 | 2015-03-30 | 2015-03-31 | 2015-04-01 | 2015-03-31 | 2015-04-02 | 2015-05-13
4730-AV-02617 | 008 | 4"-AV-4730-02617-Q3-IQ | U4730 | 27.3 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-08-27 | 2015-03-30 | 2015-03-31 | 2015-05-15 | 2015-05-25 | 2015-05-26 | 2015-06-10
4730-AV-02617 | 009 | 4"-AV-4730-02617-Q3-IQ | U4730 | 65.1 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-08-25 | 2015-03-30 | 2015-03-31 | 2015-05-19 | 2015-05-19 | 2015-05-19 | 2015-06-24
4730-AV-02617 | 010 | 4"-AV-4730-02617-Q3-IQ | U4730 | 159.1 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-11-19 | 2015-03-02 | 2015-03-24 | 2015-03-24 | 2015-03-24 | 2015-03-24 | 2015-03-24
4730-AV-02617 | 011 | 4"-AV-4730-02617-Q3-IQ | U4730 | 121.4 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-10-27 | 2015-03-02 | 2015-03-24 | 2015-03-24 | 2015-03-26 | 2015-03-27 | 2015-05-13
4730-AV-02617 | 012 | 4"-AV-4730-02617-Q3-IQ | U4730 | 77.2 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2015-01-10 | 2015-03-02 | 2015-03-24 | 2015-03-24 | 2015-03-24 | 2015-03-24 | 2015-03-24
4730-AV-02617 | 013 | 4"-AV-4730-02617-Q3-IQ | U4730 | 66.8 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-10-24 | 2015-03-02 | 2015-03-24 | 2015-03-24 | 2015-03-24 | 2015-03-24 | 2015-03-24
4730-AV-02617 | 014 | 4"-AV-4730-02617-Q3-IQ | U4730 | 60.6 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2015-01-10 | 2015-03-02 | 2015-03-24 | 2015-03-24 | 2015-03-24 | 2015-03-24 | 2015-03-24
4730-AV-02617 | 015 | 4"-AV-4730-02617-Q3-IQ | U4730 | 57.8 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-10-23 | 2015-03-02 | 2015-03-24 | 2015-03-24 | 2015-03-24 | 2015-03-24 | 2015-03-24
4730-AV-02617 | 016 | 4"-AV-4730-02617-Q3-IQ | U4730 | 66.8 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-10-06 | 2015-03-02 | 2015-03-24 | 2015-03-24 | 2015-03-24 | 2015-03-24 | 2015-03-24
4730-AV-02617 | 017 | 4"-AV-4730-02617-Q3-IQ | U4730 | 13.8 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2015-02-20 | 2015-04-27 | 2015-04-23 | 2015-04-28 | 2015-04-28 | 2015-05-07 | 2015-05-11
4730-AV-02617 | 018 | 4"-AV-4730-02617-Q3-IQ | U4730 | 13.8 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2015-02-20 | 2015-04-27 | 2015-04-23 | 2015-04-28 | 2015-04-28 | 2015-05-07 | 2015-05-11
4730-AV-02617 | 019 | 4"-AV-4730-02617-Q3-IQ | U4730 | 44.2 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-08-25 | 2015-03-30 | 2015-03-31 | 2015-03-31 | 2015-03-31 | 2015-03-31 | 2015-03-31
4730-AV-02617 | 020 | 4"-AV-4730-02617-Q3-IQ | U4730 | 9.5 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-02 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AV-02617 | 021 | 4"-AV-4730-02617-Q3-IQ | U4730 | 9.5 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-02 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AV-02617 | 022 | 4"-AV-4730-02617-Q3-IQ | U4730 | 13.8 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-02 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM | 2015-03-30: 2015-04-27; 2015-03-31: 2015-04-29
4730-AV-02617 | 023 | 4"-AV-4730-02617-Q3-IQ | U4730 | 13.8 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2015-05-18 | 2015-04-27 | 2015-05-06 | 2015-08-21 | 2015-08-21 | 2015-08-21 | 2015-08-21
4730-AV-02617 | 024 | 4"-AV-4730-02617-Q3-IQ | U4730 | 12.8 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-02 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL | 2015-03-30: 2015-04-27; 2015-03-31: 2015-05-06
4730-AV-02617 | 025 | 4"-AV-4730-02617-Q3-IQ | U4730 | 12.8 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-02 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL | 2015-03-30: 2015-04-27; 2015-03-31: 2015-05-06
4730-AV-02617 | 026 | 4"-AV-4730-02617-Q3-IQ | U4730 | 14 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2015-02-20 | 2015-04-27 | 2015-04-29 | 2015-08-21 | 2015-08-21 | 2015-08-21 | 2015-08-21
4730-AV-02617 | 027 | 4"-AV-4730-02617-Q3-IQ | U4730 | 18.5 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-08-27: 2015-04-08
4730-AV-02617 | 028 | 4"-AV-4730-02617-Q3-IQ | U4730 | 9.9 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-08-27: 2015-04-13
4730-AV-02617 | 029 | 4"-AV-4730-02617-Q3-IQ | U4730 | 13.8 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2015-04-08 | 2015-09-14 | 2015-09-25 | 2015-09-25 | 2015-06-22 | 2015-06-23 | 2015-06-24
4730-AV-02617 | 030 | 4"-AV-4730-02617-Q3-IQ | U4730 | 13.8 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-08-27: 2015-02-20
4730-AV-02617 | 031 | 4"-AV-4730-02617-Q3-IQ | U4730 | 13.3 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-08-27: 2015-09-17
4730-AV-02617 | 032 | 4"-AV-4730-02617-Q3-IQ | U4730 | 13.8 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2015-02-20 | 2015-05-25 | 2015-05-29 | 2015-08-21 | 2015-08-21 | 2015-08-21 | 2015-08-21
4730-AV-02617 | 033 | 4"-AV-4730-02617-Q3-IQ | U4730 | 14 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2015-02-20 | 2015-05-25 | 2015-05-27 | 2015-08-21 | 2015-08-21 | 2015-08-21 | 2015-08-21
4730-AV-02617 | 034 | 4"-AV-4730-02617-Q3-IQ | U4730 | 30.7 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-AV-02617 | 035 | 4"-AV-4730-02617-Q3-IQ | U4730 | 36.1 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-08-27: 2015-04-22
4730-AV-02617 | 036 | 4"-AV-4730-02617-Q3-IQ | U4730 | 12.8 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO | 2015-03-30: 2015-09-14; 2015-03-31: 2015-09-25
4730-AV-02620 | 001 | 8"-AV-4730-02620-Fb-IQ | U4730 | 178.8 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-29 | 2015-06-15 | 2015-06-08 | 2015-06-08 | 2015-06-08 | 2015-06-08 | 2015-06-08
4730-AV-02620 | 002 | 8"-AV-4730-02620-Fb-IQ | U4730 | 757.4 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2015-01-05 | 2015-05-25 | 2015-05-26 | 2015-06-02 | 2015-06-09 | 2015-06-10 | 2015-07-27
4730-AV-02620 | 003 | 8"-AV-4730-02620-Fb-IQ | U4730 | 831.5 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-29 | 2015-04-06 | 2015-05-26 | 2015-06-02 | 2015-06-09 | 2015-06-11 | 2015-07-27
4730-AV-02620 | 004 | 8"-AV-4730-02620-Fb-IQ | U4730 | 404.6 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-11-04 | 2015-02-02 | 2015-02-03 | 2015-03-31 | 2015-04-09 | 2015-04-13 | 2015-06-12
4730-AV-02620 | 005 | 8"-AV-4730-02620-Fb-IQ | U4730 | 1085.3 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2015-08-21 | 2015-03-23 | 2015-03-25 | 2015-04-17 | 2015-04-29 | 2015-05-04 | 2015-06-11
4730-AV-02620 | 006 | 8"-AV-4730-02620-Fb-IQ | U4730 | 1087 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-12-22 | 2015-01-26 | 2015-02-02 | 2015-05-11 | 2015-05-19 | 2015-05-20 | 2015-06-12
4730-AV-02620 | 007 | 8"-AV-4730-02620-Fb-IQ | U4730 | 1085.3 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2015-08-21 | 2015-05-04 | 2015-05-28 | 2015-05-21 | 2015-05-13 | 2015-05-20 | 2015-06-11
4730-AV-02620 | 008 | 8"-AV-4730-02620-Fb-IQ | U4730 | 1086.3 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2015-01-29 | 2015-06-29 | 2015-07-03 | 2015-05-06 | 2015-05-11 | 2015-05-12 | 2015-06-11
4730-AV-02620 | 009 | 8"-AV-4730-02620-Fb-IQ | U4730 | 743.7 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-16 | 2014-10-06 | 2014-10-06 | 2014-10-09 | 2014-10-21 | 2014-10-23 | 2014-11-11
4730-AV-02620 | 010 | 8"-AV-4730-02620-Fb-IQ | U4730 | 866.9 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-22 | 2014-10-06 | 2014-10-09 | 2015-01-20 | 2015-01-21 | 2015-01-21 | 2015-01-23
4730-AV-02620 | 011 | 8"-AV-4730-02620-Fb-IQ | U4730 | 444.4 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-22 | 2014-10-27 | 2014-11-03 | 2015-02-13 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | 2015-02-11
4730-AV-02620 | 012 | 8"-AV-4730-02620-Fb-IQ | U4730 | 254.5 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-18 | 2014-10-27 | 2015-01-21 | 2015-01-26 | 2015-01-27 | 2015-01-27 | 2015-02-11
4730-AV-02620 | 013 | 8"-AV-4730-02620-Fb-IQ | U4730 | 703.4 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-09-09 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | 2015-01-26
4730-AV-02620 | 014 | 8"-AV-4730-02620-Fb-IQ | U4730 | 185.9 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-12 | 2015-01-26 | 2015-03-02 | 2015-03-02 | 2015-03-02 | 2015-03-02 | 2015-03-02
4730-AV-02620 | 015 | 8"-AV-4730-02620-Fb-IQ | U4730 | 186.1 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-25 | 2015-01-26 | 2015-03-02 | 2015-03-02 | 2015-03-02 | 2015-03-02 | 2015-03-02
4730-AV-02620 | 016 | 8"-AV-4730-02620-Fb-IQ | U4730 | 8.9 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 61 - AGUARD.DIMENSIONAL CAMPO |  | 2015-09-14 | 2015-09-25 | 2015-05-07 | 2015-05-07 | 2015-05-07 | 2015-05-07
4730-AV-02620 | 017 | 8"-AV-4730-02620-Fb-IQ | U4730 | 487.8 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-19 | 2015-01-26 | 2015-01-30 | 2015-02-24 | 2015-02-26 | 2015-02-27 | 2015-05-11
4730-AV-02620 | 018 | 8"-AV-4730-02620-Fb-IQ | U4730 | 222.8 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-07-16 | 2014-10-27 | 2015-03-02 | 2015-03-02 | 2015-03-02 | 2015-03-02 | 2015-03-02
4730-AV-02620 | 019 | 8"-AV-4730-02620-Fb-IQ | U4730 | 8.9 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 63 - AGUARDANDO SUPORTE |  | 2015-04-27 | 2015-04-29 | 2015-05-05 | 2015-05-05 | 2015-05-05 | 2015-05-05
4730-AV-02620 | 020 | 8"-AV-4730-02620-Fb-IQ | U4730 | 15.6 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AV-02620 | 021 | 8"-AV-4730-02620-Fb-IQ | U4730 | 9.2 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AV-02620 | 022 | 8"-AV-4730-02620-Fb-IQ | U4730 | 17.6 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AV-02621 | 001 | 1.1/2"-AV-4730-02621-Fb-IQ | U4730 | 27.9 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-19: 2015-01-21
4730-AV-02621 | 002 | 1.1/2"-AV-4730-02621-Fb-IQ | U4730 | 37.1 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-19: 2015-01-29
4730-AV-02621 | 003 | 1.1/2"-AV-4730-02621-Fb-IQ | U4730 | 81.5 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-19: 2015-01-23
4730-AV-02621 | 004 | 1.1/2"-AV-4730-02621-Fb-IQ | U4730 | 23.9 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-AV-02621 | 005 | 1.1/2"-AV-4730-02621-Fb-IQ | U4730 | 19.4 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-19: 2015-01-26
4730-AV-02621 | 006 | 1.1/2"-AV-4730-02621-Fb-IQ | U4730 | 7.9 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4730-AV-02621 | 007 | 1.1/2"-AV-4730-02621-Fb-IQ | U4730 | 7.2 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-AV-02621 | 008 | 1.1/2"-AV-4730-02621-Fb-IQ | U4730 | 8 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4730-AV-02623 | 001 | 1.1/2"-AV-4730-02623-Fb-IQ | U4730 | 48.5 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-19: 2015-01-26
4730-AV-02623 | 002 | 1.1/2"-AV-4730-02623-Fb-IQ | U4730 | 39.2 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-AV-02623 | 003 | 1.1/2"-AV-4730-02623-Fb-IQ | U4730 | 52.4 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-AV-02623 | 004 | 1.1/2"-AV-4730-02623-Fb-IQ | U4730 | 38 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-19: 2015-01-26
4730-AV-02623 | 005 | 1.1/2"-AV-4730-02623-Fb-IQ | U4730 | 23.7 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-AV-02623 | 006 | 1.1/2"-AV-4730-02623-Fb-IQ | U4730 | 19.8 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-19: 2015-01-26
4730-AV-02623 | 007 | 1.1/2"-AV-4730-02623-Fb-IQ | U4730 | 7.9 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-AV-02623 | 008 | 1.1/2"-AV-4730-02623-Fb-IQ | U4730 | 7.2 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-AV-02623 | 009 | 1.1/2"-AV-4730-02623-Fb-IQ | U4730 | 8.1 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-AV-02625 | 001 | 8"-AV-4730-02625-Fb-IQ | U4730 | 186.1 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-19 | 2015-01-26 | 2015-01-30 | 2015-01-30 | 2015-01-30 | 2015-01-30 | 2015-01-30
4730-AV-02625 | 002 | 8"-AV-4730-02625-Fb-IQ | U4730 | 185.9 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-16 | 2014-10-13 | 2015-01-30 | 2015-01-30 | 2015-01-30 | 2015-01-30 | 2015-01-30
4730-AV-02625 | 003 | 8"-AV-4730-02625-Fb-IQ | U4730 | 1026.7 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-01-15 | 2015-02-23 | 2015-03-02 | 2015-02-23 | 2015-02-25 | 2015-02-26 | 2015-02-26
4730-AV-02625 | 004 | 8"-AV-4730-02625-Fb-IQ | U4730 | 328.1 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-01-18 | 2015-02-02 | 2015-03-04 | 2015-02-23 | 2015-02-25 | 2015-02-26 | 2015-08-04
4730-AV-02625 | 005 | 8"-AV-4730-02625-Fb-IQ | U4730 | 279.9 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-18 | 2014-10-27 | 2014-11-03 | 2014-11-03 | 2014-11-03 | 2014-11-03 | 2014-11-03
4730-AV-02625 | 006 | 8"-AV-4730-02625-Fb-IQ | U4730 | 178.5 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-19 | 2014-10-27 | 2014-11-03 | 2015-05-06 | 2015-05-06 | 2015-05-06 | 2015-06-12
4730-AV-02625 | 007 | 8"-AV-4730-02625-Fb-IQ | U4730 | 8.9 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-04 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 63 - AGUARDANDO SUPORTE |  | 2015-04-27 | 2014-11-18 | 2015-04-28 | 2015-04-28 | 2015-05-07 | 2015-05-13
4730-AV-02625 | 008 | 8"-AV-4730-02625-Fb-IQ | U4730 | 8.9 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-04 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 61 - AGUARD.DIMENSIONAL CAMPO |  | 2015-09-14 | 2015-09-25 | 2015-05-07 | 2015-05-07 | 2015-05-07 | 2015-05-07
4730-AV-02808 | 001 | 1.1/2"-AV-4730-02808-Fb-IQ | U4730 | 39.8 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-19: 2015-01-26
4730-AV-02808 | 002 | 1.1/2"-AV-4730-02808-Fb-IQ | U4730 | 23.6 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-AV-02808 | 003 | 1.1/2"-AV-4730-02808-Fb-IQ | U4730 | 7.9 |  |  | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4730-AV-02850 | 001 | 1.1/2"-AV-4730-02850-Fb-IQ | U4730 | 52.9 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-19: 2015-01-30
4730-AV-02850 | 002 | 1.1/2"-AV-4730-02850-Fb-IQ | U4730 | 48.2 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-19: 2015-01-26
4730-AV-02850 | 003 | 1.1/2"-AV-4730-02850-Fb-IQ | U4730 | 31.8 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-AV-02850 | 004 | 1.1/2"-AV-4730-02850-Fb-IQ | U4730 | 19.4 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-19: 2015-01-29
4730-AV-02850 | 005 | 1.1/2"-AV-4730-02850-Fb-IQ | U4730 | 4.7 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-19: 2015-04-13
4730-AV-02850 | 006 | 1.1/2"-AV-4730-02850-Fb-IQ | U4730 | 7.9 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-AV-02850 | 007 | 1.1/2"-AV-4730-02850-Fb-IQ | U4730 | 7.2 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-AV-02850 | 008 | 1.1/2"-AV-4730-02850-Fb-IQ | U4730 | 4.9 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4730-AV-02852 | 001 | 1.1/2"-AV-4730-02852-Q6-IQ | U4730 | 40.9 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0002-1-11 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-AV-02852 | 002 | 1.1/2"-AV-4730-02852-Q6-IQ | U4730 | 41.2 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0002-1-11 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-AV-02852 | 003 | 1.1/2"-AV-4730-02852-Q6-IQ | U4730 | 4.3 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0002-1-11 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4730-AV-02852 | 004 | 1.1/2"-AV-4730-02852-Q6-IQ | U4730 | 31.8 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0002-1-11 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-19: 2015-03-17
4730-AV-02927 | 001 | 6"-AV-4730-02927-O1-IQ | U4730 | 293.1 | SOP-U-4730-UT-1003 | U-4730-UT-1003-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-12-18 | 2015-05-11 | 2015-05-05 | 2015-04-29 | 2015-05-04 | 2015-05-05 | 2015-07-06
4730-AV-02927 | 002 | 6"-AV-4730-02927-O1-IQ | U4730 | 105.3 | SOP-U-4730-UT-1003 | U-4730-UT-1003-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-12-16 | 2015-05-11 | 2015-05-05 | 2015-05-05 | 2015-05-05 | 2015-05-05 | 2015-05-05
4730-AV-02927 | 003 | 6"-AV-4730-02927-O1-IQ | U4730 | 3.7 | SOP-U-4730-UT-1003 | U-4730-UT-1003-0003-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-09-04 | 2015-09-14 | 2015-09-25 | 2015-09-25 | 2015-05-11 | 2015-05-12 | 2015-05-19
4730-AV-02927 | 004 | 6"-AV-4730-02927-O1-IQ | U4730 | 33.8 | SOP-U-4730-UT-1003 | U-4730-UT-1003-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-07-23 | 2015-05-18 | 2015-05-19 | 2015-05-11 | 2015-06-15 | 2015-06-17 | 2015-06-23
4730-AV-02927 | 005 | 6"-AV-4730-02927-O1-IQ | U4730 | 12.6 | SOP-U-4730-UT-1003 | U-4730-UT-1003-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-08-06 | 2015-05-18 | 2015-05-19 | 2015-09-09 | 2015-09-10 | 2015-09-10
4730-AV-03701 | 001 | 1.1/2"-AV-4730-03701-Lb-NI | U4730 | 38 | SOP-U-4730-UT-1031 | U-4730-UT-1031-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-06-19: 2014-09-08; 2015-01-26: 2014-11-17; 2015-01-30: 2015-01-26
4730-AV-03701 | 002 | 1.1/2"-AV-4730-03701-Lb-NI | U4730 | 25.7 | SOP-U-4730-UT-1031 | U-4730-UT-1031-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-09-02 | 2015-05-18 | 2015-05-19 | 2015-05-19 | 2015-05-27 | 2015-05-28 | 2015-06-02
4730-AV-03701 | 003 | 1.1/2"-AV-4730-03701-Lb-NI | U4730 | 18.7 | SOP-U-4730-UT-1031 | U-4730-UT-1031-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-06-19: 2014-12-03; 2015-01-26: 2015-05-18; 2015-01-30: 2015-05-20
4730-AV-03701 | 004 | 1.1/2"-AV-4730-03701-Lb-NI | U4730 | 10.1 | SOP-U-4730-UT-1031 | U-4730-UT-1031-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-06-19: 2015-02-13; 2015-01-26: 2015-05-18; 2015-01-30: 2015-05-20
4730-AV-03701 | 005 | 1.1/2"-AV-4730-03701-Lb-NI | U4730 | 28.1 | SOP-U-4730-UT-1031 | U-4730-UT-1031-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-06-19: 2015-02-13; 2015-01-26: 2015-05-18; 2015-01-30: 2015-05-20
4730-AV-03701 | 006 | 1.1/2"-AV-4730-03701-Lb-NI | U4730 | 20 | SOP-U-4730-UT-1031 | U-4730-UT-1031-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-19: 2015-09-17
4730-AV-03701 | 007 | 1.1/2"-AV-4730-03701-Lb-NI | U4730 | 19 | SOP-U-4730-UT-1031 | U-4730-UT-1031-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-AV-03701 | 008 | 1.1/2"-AV-4730-03701-Lb-NI | U4730 | 5.2 | SOP-U-4730-UT-1031 | U-4730-UT-1031-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-AV-03701 | 009 | 1.1/2"-AV-4730-03701-Lb-NI | U4730 | 39.5 | SOP-U-4730-UT-1031 | U-4730-UT-1031-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2015-06-10 | 2015-05-18 | 2015-05-19 | 2015-08-21 | 2015-08-21 | 2015-08-21 | 2015-08-21
4730-AV-03702 | 001 | 1.1/2"-AV-4730-03702-Lb-NI | U4730 | 16 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-19: 2014-10-28
4730-AV-03702 | 002 | 1.1/2"-AV-4730-03702-Lb-NI | U4730 | 65.9 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-AV-03702 | 003 | 1.1/2"-AV-4730-03702-Lb-NI | U4730 | 27.2 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-AV-03702 | 004 | 1.1/2"-AV-4730-03702-Lb-NI | U4730 | 53.7 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-AV-03702 | 005 | 1.1/2"-AV-4730-03702-Lb-NI | U4730 | 8.5 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-AV-03702 | 006 | 1.1/2"-AV-4730-03702-Lb-NI | U4730 | 20.5 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-AV-03702 | 007 | 1.1/2"-AV-4730-03702-Lb-NI | U4730 | 61.7 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-AV-03702 | 008 | 1.1/2"-AV-4730-03702-Lb-NI | U4730 | 36.3 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-AV-03702 | 009 | 1.1/2"-AV-4730-03702-Lb-NI | U4730 | 51.5 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-AV-03702 | 010 | 1.1/2"-AV-4730-03702-Lb-NI | U4730 | 35.1 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-AV-03702 | 011 | 1.1/2"-AV-4730-03702-Lb-NI | U4730 | 15.4 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-AV-03702 | 012 | 1.1/2"-AV-4730-03702-Lb-NI | U4730 | 66.3 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-AV-03702 | 013 | 1.1/2"-AV-4730-03702-Lb-NI | U4730 | 24 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-AV-03702 | 014 | 1.1/2"-AV-4730-03702-Lb-NI | U4730 | 17.5 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-AV-03702 | 015 | 1.1/2"-AV-4730-03702-Lb-NI | U4730 | 27 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-AV-03702 | 016 | 1.1/2"-AV-4730-03702-Lb-NI | U4730 | 18 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-AV-03702 | 017 | 1.1/2"-AV-4730-03702-Lb-NI | U4730 | 4.8 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-AV-03702 | 018 | 1.1/2"-AV-4730-03702-Lb-NI | U4730 | 2.8 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-AV-03702 | 019 | 1.1/2"-AV-4730-03702-Lb-NI | U4730 | 3.2 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-AV-03702 | 020 | 1.1/2"-AV-4730-03702-Lb-NI | U4730 | 3.2 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-AV-03702 | 021 | 1.1/2"-AV-4730-03702-Lb-NI | U4730 | 6.5 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-AV-04650 | 001 | 3/4"-AV-4730-04650-Fb-IQ | U4730 | 9 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-19: 2014-09-16
4730-AV-04650 | 002 | 3/4"-AV-4730-04650-Fb-IQ | U4730 | 10.7 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-AV-04650 | 003 | 3/4"-AV-4730-04650-Fb-IQ | U4730 | 20.4 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-AV-04650 | 004 | 3/4"-AV-4730-04650-Fb-IQ | U4730 | 8.9 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-AV-04679 | 001 | 2"-AV-4730-04679-Lb-NI | U4730 | 46.4 | SOP-U-4730-UT-1031 | U-4730-UT-1031-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2015-01-13 | 2015-06-15 | 2015-06-16 | 2015-07-06 | 2015-07-06 | 2015-07-06 | 2015-07-06
4730-AV-04679 | 002 | 2"-AV-4730-04679-Lb-NI | U4730 | 42.2 | SOP-U-4730-UT-1031 | U-4730-UT-1031-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-08-11 | 2015-06-15 | 2015-06-16 | 2015-07-06 | 2015-07-06 | 2015-07-06 | 2015-07-06
4730-AV-04679 | 003 | 2"-AV-4730-04679-Lb-NI | U4730 | 7.6 | SOP-U-4730-UT-1031 | U-4730-UT-1031-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-08-05 | 2015-04-06 | 2015-04-14 | 2015-04-08 | 2015-04-17 | 2015-04-22 | 2015-05-19
4730-AV-04679 | 004 | 2"-AV-4730-04679-Lb-NI | U4730 | 23 | SOP-U-4730-UT-1031 | U-4730-UT-1031-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-12-22 | 2015-03-23 | 2015-03-24 | 2015-07-06 | 2015-07-06 | 2015-07-06 | 2015-07-06
4730-AV-04679 | 005 | 2"-AV-4730-04679-Lb-NI | U4730 | 28.1 | SOP-U-4730-UT-1031 | U-4730-UT-1031-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-06-19: 2015-01-06; 2015-01-26: 2015-03-23; 2015-01-30: 2015-03-24
4730-AV-04679 | 006 | 2"-AV-4730-04679-Lb-NI | U4730 | 62.6 | SOP-U-4730-UT-1031 | U-4730-UT-1031-0001-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL |  | 2015-03-23 | 2015-03-24 | 2015-04-15 | 2015-04-15 | 2015-08-21 | 2015-08-21
4730-AV-04679 | 007 | 2"-AV-4730-04679-Lb-NI | U4730 | 65.3 | SOP-U-4730-UT-1031 | U-4730-UT-1031-0001-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL |  | 2015-03-23 | 2015-03-24 | 2015-04-15 | 2015-04-15 | 2015-04-15 | 2015-06-15
4730-AV-04679 | 008 | 2"-AV-4730-04679-Lb-NI | U4730 | 65.9 | SOP-U-4730-UT-1031 | U-4730-UT-1031-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-08-20 | 2014-12-01 | 2014-12-01 | 2015-04-15 | 2015-04-15 | 2015-04-15 | 2015-07-28
4730-AV-04679 | 009 | 2"-AV-4730-04679-Lb-NI | U4730 | 65.3 | SOP-U-4730-UT-1031 | U-4730-UT-1031-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2015-08-04 | 2014-10-20 | 2014-10-23 | 2015-04-15 | 2015-04-15 | 2015-04-15 | 2015-08-31
4730-AV-04679 | 010 | 2"-AV-4730-04679-Lb-NI | U4730 | 41.3 | SOP-U-4730-UT-1031 | U-4730-UT-1031-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-08-05 | 2014-09-29 | 2014-10-01 | 2015-04-14 | 2015-04-14 | 2015-04-14 | 2015-05-19
4730-AV-04679 | 011 | 2"-AV-4730-04679-Lb-NI | U4730 | 45.7 | SOP-U-4730-UT-1031 | U-4730-UT-1031-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-06-19: 2015-08-04; 2015-01-26: 2014-09-15; 2015-01-30: 2014-10-01
4730-AV-04679 | 012 | 2"-AV-4730-04679-Lb-NI | U4730 | 24.5 | SOP-U-4730-UT-1031 | U-4730-UT-1031-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-07-31 | 2014-09-29 | 2014-10-01 | 2015-04-16 | 2015-04-28 | 2015-04-29 | 2015-05-19
4730-AV-04679 | 013 | 2"-AV-4730-04679-Lb-NI | U4730 | 57.7 | SOP-U-4730-UT-1031 | U-4730-UT-1031-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-31: 2014-10-31
4730-AV-04679 | 014 | 2"-AV-4730-04679-Lb-NI | U4730 | 4.3 | SOP-U-4730-UT-1031 | U-4730-UT-1031-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA |  | 2015-04-06 | 2015-06-24 | 2015-08-21 | 2015-08-21 | 2015-08-21 | 2015-08-21
4730-AV-04679 | 015 | 2"-AV-4730-04679-Lb-NI | U4730 | 2.8 | SOP-U-4730-UT-1031 | U-4730-UT-1031-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-09-29: 2015-04-06; 2014-10-01: 2015-06-24
4730-AV-04679 | 016 | 2"-AV-4730-04679-Lb-NI | U4730 | 9.1 | SOP-U-4730-UT-1031 | U-4730-UT-1031-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA |  | 2015-04-06 | 2015-06-24 | 2015-08-21 | 2015-08-21 | 2015-08-21 | 2015-08-21
4730-AV-04679 | 017 | 2"-AV-4730-04679-Lb-NI | U4730 | 2.3 | SOP-U-4730-UT-1031 | U-4730-UT-1031-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA |  | 2015-09-14 | 2015-09-25 | 2015-09-25 | 2015-06-22 | 2015-06-23 | 2015-06-25
4730-AV-04679 | 018 | 2"-AV-4730-04679-Lb-NI | U4730 | 2.3 | SOP-U-4730-UT-1031 | U-4730-UT-1031-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA |  | 2015-09-14 | 2015-09-25 | 2015-09-25 | 2015-06-22 | 2015-06-23 | 2015-06-25
4730-AV-04679 | 019 | 2"-AV-4730-04679-Lb-NI | U4730 | 2.4 | SOP-U-4730-UT-1031 | U-4730-UT-1031-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AV-04679 | 020 | 2"-AV-4730-04679-Lb-NI | U4730 | 5.3 | SOP-U-4730-UT-1031 | U-4730-UT-1031-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-AV-04808 | 001 | 3/4"-AV-4730-04808-O1-IQ | U4730 | 8.5 | SOP-U-4730-UT-1003 | U-4730-UT-1003-0003-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-07-31: 2015-06-10; 2014-09-29: 2015-05-18; 2014-10-01: 2015-05-19
4730-AV-04808 | 002 | 3/4"-AV-4730-04808-O1-IQ | U4730 | 7.5 | SOP-U-4730-UT-1003 | U-4730-UT-1003-0003-1-02 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4730-AV-04808 | 003 | 3/4"-AV-4730-04808-O1-IQ | U4730 | 2.8 | SOP-U-4730-UT-1003 | U-4730-UT-1003-0003-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-07-31: 2015-06-03; 2014-09-29: 2015-05-18; 2014-10-01: 2015-05-19
4730-AV-09033 | 001 | 8"-AV-4730-09033-Fb-IQ | U4730 | 473.3 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-08 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-01-14 | 2015-04-13 | 2015-04-16 | 2015-04-16 | 2015-04-16 | 2015-04-16 | 2015-04-16
4730-AV-09033 | 002 | 8"-AV-4730-09033-Fb-IQ | U4730 | 554.5 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-08 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2015-01-15 | 2015-04-13 | 2015-04-16 | 2015-04-16 | 2015-04-16 | 2015-04-16 | 2015-04-16
4730-AV-09033 | 003 | 8"-AV-4730-09033-Fb-IQ | U4730 | 16.7 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-08 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-06-11 | 2015-05-11 | 2015-05-13 | 2015-05-13 | 2015-06-09 | 2015-06-10 | 2015-06-11
4730-AV-09033 | 004 | 8"-AV-4730-09033-Fb-IQ | U4730 | 31.1 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-08 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 40 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 2014-07-31: 2015-09-17; 2014-09-29: 2015-06-08; 2014-10-01: 2015-06-11
4730-AV-09033 | 005 | 8"-AV-4730-09033-Fb-IQ | U4730 | 8.9 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-08 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-31: 2015-09-17
4730-AV-09034 | 001 | 8"-AV-4730-09034-Fb-IQ | U4730 | 527.7 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-15 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-01-22 | 2015-08-03 | 2015-08-11 | 2015-08-11 | 2015-08-11 | 2015-08-11 | 2015-08-11
4730-AV-09034 | 002 | 8"-AV-4730-09034-Fb-IQ | U4730 | 711.7 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-15 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-01-20 | 2015-08-03 | 2015-08-11 | 2015-08-11 | 2015-08-11 | 2015-08-11 | 2015-08-11
4730-AV-09034 | 003 | 8"-AV-4730-09034-Fb-IQ | U4730 | 16.9 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-15 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-31: 2015-09-17
4730-AV-09034 | 004 | 8"-AV-4730-09034-Fb-IQ | U4730 | 17 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-15 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-31: 2015-09-17
4730-AV-09034 | 005 | 8"-AV-4730-09034-Fb-IQ | U4730 | 21.5 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-15 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-31: 2015-01-29
4730-AV-09034 | 006 | 8"-AV-4730-09034-Fb-IQ | U4730 | 24.5 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-15 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-31: 2014-12-10
4730-AV-09034 | 007 | 8"-AV-4730-09034-Fb-IQ | U4730 | 9.3 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-15 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-31: 2014-12-10
4730-AV-09034 | 008 | 8"-AV-4730-09034-Fb-IQ | U4730 | 41.3 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-15 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-31: 2015-09-17
4730-AV-09034 | 009 | 8"-AV-4730-09034-Fb-IQ | U4730 | 9 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-15 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-AV-09102 | 001 | 3/4"-AV-4730-09102-Bf-PP | U4730 | 4.5 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-12 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO | 2014-09-29: 2015-07-13; 2014-10-01: 2015-07-17
4730-AV-09107 | 001 | 3/4"-AV-4730-09107-Bf-PP | U4730 | 4.5 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-12 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO | 2014-09-29: 2015-07-13; 2014-10-01: 2015-07-17
4730-AV-10096 | 001 | 1.1/2"-AV-4730-10096-Fb-PP | U4730 | 12.7 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-AV-10096 | 002 | 1.1/2"-AV-4730-10096-Fb-PP | U4730 | 5.6 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-AV-10096 | 003 | 1.1/2"-AV-4730-10096-Fb-PP | U4730 | 29.4 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-AV-10097 | 001 | 2"-AV-4730-10097-Ba-NI | U4730 | 12 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-31: 2014-10-24
4730-AV-10097 | 002 | 2"-AV-4730-10097-Ba-NI | U4730 | 23.4 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-31: 2014-07-04
4730-AV-10097 | 003 | 2"-AV-4730-10097-Ba-NI | U4730 | 40.8 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-31: 2014-08-05
4730-AV-10097 | 004 | 2"-AV-4730-10097-Ba-NI | U4730 | 6.3 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-31: 2014-07-04
4730-AV-10097 | 005 | 2"-AV-4730-10097-Ba-NI | U4730 | 42.5 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-06 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4730-AV-10097 | 006 | 2"-AV-4730-10097-Ba-NI | U4730 | 4.1 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-31: 2014-08-13
4730-AV-10097 | 007 | 2"-AV-4730-10097-Ba-NI | U4730 | 8.6 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0001-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-31: 2014-09-16
4730-AV-10122 | 001 | 1.1/2"-AV-4730-10122-Q3-IQ | U4730 | 26.8 | SOP-U-4730-UT-1003 | U-4730-UT-1003-0003-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-31: 2015-04-13
4730-AV-10122 | 002 | 1.1/2"-AV-4730-10122-Q3-IQ | U4730 | 15.2 | SOP-U-4730-UT-1003 | U-4730-UT-1003-0003-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-31: 2015-02-20
4730-AV-10122 | 003 | 1.1/2"-AV-4730-10122-Q3-IQ | U4730 | 7.2 | SOP-U-4730-UT-1003 | U-4730-UT-1003-0003-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-AV-10123 | 001 | 1.1/2"-AV-4730-10123-Q3-IQ | U4730 | 26.8 | SOP-U-4730-UT-1003 | U-4730-UT-1003-0003-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-31: 2015-05-13
4730-AV-10123 | 002 | 1.1/2"-AV-4730-10123-Q3-IQ | U4730 | 15.2 | SOP-U-4730-UT-1003 | U-4730-UT-1003-0003-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-31: 2015-09-17
4730-AV-10123 | 003 | 1.1/2"-AV-4730-10123-Q3-IQ | U4730 | 7.2 | SOP-U-4730-UT-1003 | U-4730-UT-1003-0003-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-AV-10163 | 001 | 2"-AV-4730-10163-Fb-IQ | U4730 | 140.9 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-31: 2015-04-27
4730-AV-12999 | 001 | 2"-AV-4730-12999-Fb-IQ | U4730 | 32.8 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-31: 2015-04-06
4730-AV-12999 | 002 | 2"-AV-4730-12999-Fb-IQ | U4730 | 32.1 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-31: 2015-03-27
4730-AV-12999 | 003 | 2"-AV-4730-12999-Fb-IQ | U4730 | 102.2 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-31: 2015-04-08
4730-AV-12999 | 004 | 2"-AV-4730-12999-Fb-IQ | U4730 | 47.8 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-31: 2015-03-23
4730-AV-12999 | 005 | 2"-AV-4730-12999-Fb-IQ | U4730 | 41.5 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-31: 2015-03-04
4730-AV-12999 | 006 | 2"-AV-4730-12999-Fb-IQ | U4730 | 40 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-31: 2015-04-07
4730-AV-12999 | 007 | 2"-AV-4730-12999-Fb-IQ | U4730 | 27.7 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-31: 2015-03-16
4730-AV-12999 | 008 | 2"-AV-4730-12999-Fb-IQ | U4730 | 24.8 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-31: 2015-03-23
4730-AV-12999 | 009 | 2"-AV-4730-12999-Fb-IQ | U4730 | 24.8 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-31: 2015-03-23
4730-AV-12999 | 010 | 2"-AV-4730-12999-Fb-IQ | U4730 | 28.2 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-31: 2015-02-27
4730-AV-12999 | 011 | 2"-AV-4730-12999-Fb-IQ | U4730 | 26.2 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-31: 2015-03-11
4730-AV-12999 | 012 | 2"-AV-4730-12999-Fb-IQ | U4730 | 8 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-AV-12999 | 013 | 2"-AV-4730-12999-Fb-IQ | U4730 | 7.3 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-AV-12999 | 014 | 2"-AV-4730-12999-Fb-IQ | U4730 | 4.4 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-AV-13000 | 001 | 2"-AV-4730-13000-Fb-IQ | U4730 | 26.1 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-31: 2015-04-27
4730-AV-13000 | 002 | 2"-AV-4730-13000-Fb-IQ | U4730 | 28.2 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-31: 2015-04-06
4730-AV-13000 | 003 | 2"-AV-4730-13000-Fb-IQ | U4730 | 29.8 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-31: 2015-03-13
4730-AV-13000 | 004 | 2"-AV-4730-13000-Fb-IQ | U4730 | 6.7 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-31: 2015-03-11
4730-AV-13000 | 005 | 2"-AV-4730-13000-Fb-IQ | U4730 | 22 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-31: 2015-04-06
4730-AV-13000 | 006 | 2"-AV-4730-13000-Fb-IQ | U4730 | 8.1 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-AV-13000 | 007 | 2"-AV-4730-13000-Fb-IQ | U4730 | 8 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C1-00703 | 001 | 3"-C1-4730-00703-E5-PP | U4730 | 14.5 | SOP-U-4730-UT-1029 | U-4730-UT-1029-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-31: 2014-12-17
4730-C1-00703 | 002 | 3"-C1-4730-00703-E5-PP | U4730 | 36.6 | SOP-U-4730-UT-1029 | U-4730-UT-1029-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-31: 2014-12-09
4730-C1-00703 | 003 | 3"-C1-4730-00703-E5-PP | U4730 | 96.8 | SOP-U-4730-UT-1029 | U-4730-UT-1029-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-31: 2014-11-28
4730-C1-00703 | 004 | 3"-C1-4730-00703-E5-PP | U4730 | 101.8 | SOP-U-4730-UT-1029 | U-4730-UT-1029-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-31: 2014-12-09
4730-C1-00703 | 005 | 3"-C1-4730-00703-E5-PP | U4730 | 55.8 | SOP-U-4730-UT-1029 | U-4730-UT-1029-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-31: 2014-12-04
4730-C1-00703 | 006 | 3"-C1-4730-00703-E5-PP | U4730 | 110.8 | SOP-U-4730-UT-1029 | U-4730-UT-1029-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-31: 2014-12-02
4730-C1-00703 | 007 | 3"-C1-4730-00703-E5-PP | U4730 | 3.3 | SOP-U-4730-UT-1029 | U-4730-UT-1029-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C1-00703 | 008 | 3"-C1-4730-00703-E5-PP | U4730 | 3.3 | SOP-U-4730-UT-1029 | U-4730-UT-1029-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C1-01042 | 001 | 3"-C1-4730-01042-E5-PP | U4730 | 16 | SOP-U-4730-UT-1028 | U-4730-UT-1028-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-31: 2014-12-18
4730-C1-01042 | 002 | 3"-C1-4730-01042-E5-PP | U4730 | 41 | SOP-U-4730-UT-1028 | U-4730-UT-1028-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-31: 2015-01-13
4730-C1-01042 | 003 | 3"-C1-4730-01042-E5-PP | U4730 | 182.8 | SOP-U-4730-UT-1028 | U-4730-UT-1028-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-31: 2014-12-08
4730-C1-01042 | 004 | 3"-C1-4730-01042-E5-PP | U4730 | 98.1 | SOP-U-4730-UT-1028 | U-4730-UT-1028-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-31: 2014-12-10
4730-C1-01044 | 001 | 3"-C1-4730-01044-E5-PP | U4730 | 36.5 | SOP-U-4730-UT-1028 | U-4730-UT-1028-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-31: 2014-12-11
4730-C1-01044 | 002 | 3"-C1-4730-01044-E5-PP | U4730 | 45.3 | SOP-U-4730-UT-1028 | U-4730-UT-1028-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-31: 2014-12-09
4730-C1-01044 | 003 | 3"-C1-4730-01044-E5-PP | U4730 | 71.5 | SOP-U-4730-UT-1028 | U-4730-UT-1028-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-31: 2014-12-04
4730-C1-01044 | 004 | 3"-C1-4730-01044-E5-PP | U4730 | 66.4 | SOP-U-4730-UT-1028 | U-4730-UT-1028-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-31: 2014-12-11
4730-C1-01044 | 005 | 3"-C1-4730-01044-E5-PP | U4730 | 44.5 | SOP-U-4730-UT-1028 | U-4730-UT-1028-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-31: 2014-12-09
4730-C1-01044 | 006 | 3"-C1-4730-01044-E5-PP | U4730 | 23.6 | SOP-U-4730-UT-1028 | U-4730-UT-1028-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-31: 2014-11-24
4730-C1-01050 | 001 | 1.1/2"-C1-4730-01050-Bf-PP | U4730 | 5.4 | SOP-U-4730-UT-1029 | U-4730-UT-1029-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-31: 2015-01-21
4730-C1-01050 | 002 | 1.1/2"-C1-4730-01050-Bf-PP | U4730 | 26 | SOP-U-4730-UT-1029 | U-4730-UT-1029-0001-1-02 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4730-C1-01050 | 003 | 1.1/2"-C1-4730-01050-Bf-PP | U4730 | 26.7 | SOP-U-4730-UT-1029 | U-4730-UT-1029-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-31: 2015-01-05
4730-C1-01050 | 004 | 1.1/2"-C1-4730-01050-Bf-PP | U4730 | 2.8 | SOP-U-4730-UT-1029 | U-4730-UT-1029-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C1-01050 | 005 | 1.1/2"-C1-4730-01050-Bf-PP | U4730 | 2.8 | SOP-U-4730-UT-1029 | U-4730-UT-1029-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C1-01051 | 001 | 1.1/2"-C1-4730-01051-Bf-NI | U4730 | 14.9 | SOP-U-4730-UT-1029 | U-4730-UT-1029-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-31: 2015-01-27
4730-C1-01052 | 001 | 1.1/2"-C1-4730-01052-Bf-NI | U4730 | 19.2 | SOP-U-4730-UT-1029 | U-4730-UT-1029-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-31: 2015-01-27
4730-C1-09045 | 001 | 1"-C1-4730-09045-Bf-NI | U4730 | 17.7 | SOP-U-4730-UT-1029 | U-4730-UT-1029-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C1-12333 | 001 | 1.1/2"-C1-4730-12333-Bf-NI | U4730 | 16.6 | SOP-U-4730-UT-1029 | U-4730-UT-1029-0001-1-03 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4730-C1-12333 | 002 | 1.1/2"-C1-4730-12333-Bf-NI | U4730 | 13 | SOP-U-4730-UT-1029 | U-4730-UT-1029-0001-1-03 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4730-C1-12333 | 003 | 1.1/2"-C1-4730-12333-Bf-NI | U4730 | 2 | SOP-U-4730-UT-1029 | U-4730-UT-1029-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C29-00288 | 001 | 4"-C29-4730-00288-Ec-IQ | U4730 | 173.6 | SOP-U-4730-UT-1028 | U-4730-UT-1028-0003-1-01 | 07 - AGUARDANDO ACOPLAMENTO | 06 - FAB - AGUARD. ACOPLAMENTO
4730-C29-00288 | 002 | 4"-C29-4730-00288-Ec-IQ | U4730 | 38 | SOP-U-4730-UT-1028 | U-4730-UT-1028-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-31: 2014-09-24
4730-C29-00288 | 003 | 4"-C29-4730-00288-Ec-IQ | U4730 | 56.2 | SOP-U-4730-UT-1028 | U-4730-UT-1028-0003-1-01 | 07 - AGUARDANDO ACOPLAMENTO | 06 - FAB - AGUARD. ACOPLAMENTO
4730-C29-00288 | 004 | 4"-C29-4730-00288-Ec-IQ | U4730 | 44.8 | SOP-U-4730-UT-1028 | U-4730-UT-1028-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-31: 2014-10-21
4730-C29-00288 | 005 | 4"-C29-4730-00288-Ec-IQ | U4730 | 3.2 | SOP-U-4730-UT-1028 | U-4730-UT-1028-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C29-00288 | 006 | 4"-C29-4730-00288-Ec-IQ | U4730 | 6.8 | SOP-U-4730-UT-1028 | U-4730-UT-1028-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-31: 2015-09-17
4730-C29-00288 | 007 | 4"-C29-4730-00288-Ec-IQ | U4730 | 39.2 | SOP-U-4730-UT-1028 | U-4730-UT-1028-0003-1-01 | 02 - SPOOL CANCELADO | 02 - FAB - SPOOL CANCELADO | 2014-07-31: 2014-09-08
4730-C29-00288 | 008 | 4"-C29-4730-00288-Ec-IQ | U4730 | 63.4 | SOP-U-4730-UT-1028 | U-4730-UT-1028-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-31: 2014-11-03
4730-C29-00288 | 009 | 4"-C29-4730-00288-Ec-IQ | U4730 | 38 | SOP-U-4730-UT-1028 | U-4730-UT-1028-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-31: 2014-10-30
4730-C29-00288 | 010 | 4"-C29-4730-00288-EC-IQ | U4730 | 37.5 | SSOP-U-4730-UT-1028-0003 |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C29-00288 | 011 | 4"-C29-4730-00288-EC-IQ | U4730 | 165.4 | SSOP-U-4730-UT-1028-0003 |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C29-00288 | 012 | 4"-C29-4730-00288-EC-IQ | U4730 | 270.8 | SSOP-U-4730-UT-1028-0003 |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C29-00288 | 013 | 4"-C29-4730-00288-EC-IQ | U4730 | 3.2 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-C29-00289 | 001 | 4"-C29-4730-00289-Ce-IQ | U4730 | 104 | SOP-U-4730-UT-1028 | U-4730-UT-1028-0003-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-31: 2014-11-07
4730-C29-00289 | 002 | 4"-C29-4730-00289-Ce-IQ | U4730 | 75.5 | SOP-U-4730-UT-1028 | U-4730-UT-1028-0003-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-31: 2014-07-14
4730-C29-00289 | 003 | 4"-C29-4730-00289-Ce-IQ | U4730 | 68.4 | SOP-U-4730-UT-1028 | U-4730-UT-1028-0003-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-07-14 | 2015-04-06 | 2015-09-15 | 2015-05-28 | 2015-06-09 | 2015-06-10 | 2015-06-10
4730-C29-00289 | 004 | 4"-C29-4730-00289-Ce-IQ | U4730 | 32.4 | SOP-U-4730-UT-1028 | U-4730-UT-1028-0003-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-05-22 | 2015-04-06 | 2015-05-05 | 2015-04-16 | 2015-04-15 | 2015-04-17 | 2015-06-11
4730-C29-00289 | 005 | 4"-C29-4730-00289-Ce-IQ | U4730 | 192.8 | SOP-U-4730-UT-1028 | U-4730-UT-1028-0003-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2015-06-10 | 2014-12-08 | 2014-12-10 | 2015-05-28 | 2015-06-10 | 2015-06-12 | 2015-06-12
4730-C29-00289 | 006 | 4"-C29-4730-00289-Ce-IQ | U4730 | 192.8 | SOP-U-4730-UT-1028 | U-4730-UT-1028-0003-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-01-20 | 2014-12-01 | 2014-11-15 | 2014-12-16 | 2014-12-16 | 2014-12-17 | 2015-06-17
4730-C29-00289 | 007 | 4"-C29-4730-00289-Ce-IQ | U4730 | 61.8 | SOP-U-4730-UT-1028 | U-4730-UT-1028-0003-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-05-20 | 2014-10-06 | 2014-10-29 | 2014-10-28 | 2014-10-28 | 2014-10-28 | 2014-12-18
4730-C29-00289 | 008 | 4"-C29-4730-00289-Ce-IQ | U4730 | 108.3 | SOP-U-4730-UT-1028 | U-4730-UT-1028-0003-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-05-23 | 2014-10-06 | 2014-10-21 | 2014-10-09 | 2014-10-14 | 2014-10-14 | 2014-12-10
4730-C29-00289 | 009 | 4"-C29-4730-00289-Ce-IQ | U4730 | 71.4 | SOP-U-4730-UT-1028 | U-4730-UT-1028-0003-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-05-26 | 2014-10-06 | 2014-10-21 | 2014-10-09 | 2014-10-14 | 2014-10-14 | 2014-12-10
4730-C29-00289 | 010 | 4"-C29-4730-00289-Ce-IQ | U4730 | 163 | SOP-U-4730-UT-1028 | U-4730-UT-1028-0003-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-05-22 | 2014-10-06 | 2014-10-21 | 2014-10-28 | 2014-11-03 | 2014-11-03 | 2014-11-11
4730-C29-00289 | 011 | 4"-C29-4730-00289-Ce-IQ | U4730 | 57.8 | SOP-U-4730-UT-1028 | U-4730-UT-1028-0003-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-01-20 | 2014-12-01 | 2014-10-29 | 2014-12-01 | 2014-12-01 | 2014-12-01 | 2014-12-01
4730-C29-00289 | 012 | 4"-C29-4730-00289-Ce-IQ | U4730 | 57.3 | SOP-U-4730-UT-1028 | U-4730-UT-1028-0003-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-08 | 2014-10-27 | 2014-11-04 | 2014-11-12 | 2014-10-28 | 2014-11-19 | 2015-02-04
4730-C29-00289 | 013 | 4"-C29-4730-00289-Ce-IQ | U4730 | 110.2 | SOP-U-4730-UT-1028 | U-4730-UT-1028-0003-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-05-26 | 2014-10-27 | 2014-11-04 | 2015-05-11 | 2015-05-28 | 2015-05-28 | 2015-05-28
4730-C29-00289 | 014 | 4"-C29-4730-00289-Ce-IQ | U4730 | 111.2 | SOP-U-4730-UT-1028 | U-4730-UT-1028-0003-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-07-14 | 2015-05-04 | 2015-05-07 | 2015-05-07 | 2015-05-07 | 2015-05-07 | 2015-05-07
4730-C29-00289 | 015 | 4"-C29-4730-00289-Ce-IQ | U4730 | 26 | SOP-U-4730-UT-1028 | U-4730-UT-1028-0003-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-07-17 | 2015-05-18 | 2015-05-20 | 2015-05-20 | 2015-05-20 | 2015-05-20 | 2015-05-20
4730-C29-00289 | 016 | 4"-C29-4730-00289-Ce-IQ | U4730 | 3.2 | SOP-U-4730-UT-1028 | U-4730-UT-1028-0003-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-31: 2015-06-10
4730-C29-00289 | 017 | 4"-C29-4730-00289-Ce-IQ | U4730 | 20 | SOP-U-4730-UT-1028 | U-4730-UT-1028-0003-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-31: 2014-07-15
4730-C29-00289 | 018 | 4"-C29-4730-00289-Ce-IQ | U4730 | 74.7 | SOP-U-4730-UT-1028 | U-4730-UT-1028-0003-1-02 | 02 - SPOOL CANCELADO | 02 - FAB - SPOOL CANCELADO | 2014-07-31: 2014-11-10
4730-C29-00289 | 019 | 4"-C29-4730-00289-Ce-IQ | U4730 | 3.2 | SOP-U-4730-UT-1028 | U-4730-UT-1028-0003-1-02 | 02 - SPOOL CANCELADO | 02 - FAB - SPOOL CANCELADO
4730-C29-00289 | 020 | 4"-C29-4730-00289-Ce-IQ | U4730 | 192.8 | SOP-U-4730-UT-1028 | U-4730-UT-1028-0003-1-02 | 02 - SPOOL CANCELADO | 02 - FAB - SPOOL CANCELADO |  | 2015-05-04 | 2015-05-05 | 2015-04-17 | 2015-04-24 | 2015-04-27 | 2015-06-11
4730-C29-00289 | 021 | 4"-C29-4730-00289-Ce-IQ | U4730 | 110.9 | SOP-U-4730-UT-1028 | U-4730-UT-1028-0003-1-02 | 02 - SPOOL CANCELADO | 02 - FAB - SPOOL CANCELADO | 2014-07-31: 2014-07-14
4730-C29-00289 | 022 | 4"-C29-4730-00289-CE-IQ | U4730 | 3.2 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-C29-00291 | 001 | 8"-C29-4730-00291-Ec-IQ | U4730 | 37.9 | SOP-U-4730-UT-1028 | U-4730-UT-1028-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-11-12 | 2015-02-23 | 2015-02-20 | 2015-02-20 | 2015-02-20 | 2015-02-20 | 2015-02-20
4730-C29-00291 | 002 | 8"-C29-4730-00291-Ec-IQ | U4730 | 269.6 | SOP-U-4730-UT-1028 | U-4730-UT-1028-0003-1-01 | 07 - AGUARDANDO ACOPLAMENTO | 06 - FAB - AGUARD. ACOPLAMENTO | 2014-09-29: 2015-02-23; 2014-10-01: 2015-02-20
4730-C29-00291 | 003 | 8"-C29-4730-00291-Ec-IQ | U4730 | 248.3 | SOP-U-4730-UT-1028 | U-4730-UT-1028-0003-1-01 | 07 - AGUARDANDO ACOPLAMENTO | 06 - FAB - AGUARD. ACOPLAMENTO | 2014-09-29: 2015-02-23; 2014-10-01: 2015-02-20
4730-C29-00291 | 004 | 8"-C29-4730-00291-Ec-IQ | U4730 | 229.8 | SOP-U-4730-UT-1028 | U-4730-UT-1028-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-08-04 | 2015-02-23 | 2015-02-20 | 2015-02-20 | 2015-02-20 | 2015-02-20 | 2015-02-20
4730-C29-00291 | 005 | 8"-C29-4730-00291-Ec-IQ | U4730 | 177.4 | SOP-U-4730-UT-1028 | U-4730-UT-1028-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-31: 2014-09-03
4730-C29-00291 | 006 | 8"-C29-4730-00291-Ec-IQ | U4730 | 128.5 | SOP-U-4730-UT-1028 | U-4730-UT-1028-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-31: 2014-08-06
4730-C29-00291 | 007 | 8"-C29-4730-00291-Ec-IQ | U4730 | 157.1 | SOP-U-4730-UT-1028 | U-4730-UT-1028-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-31: 2014-08-01
4730-C29-00291 | 008 | 8"-C29-4730-00291-Ec-IQ | U4730 | 3.2 | SOP-U-4730-UT-1028 | U-4730-UT-1028-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C29-00291 | 009 | 8"-C29-4730-00291-Ec-IQ | U4730 | 6.7 | SOP-U-4730-UT-1028 | U-4730-UT-1028-0003-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4730-C29-00291 | 010 | 8"-C29-4730-00291-Ec-IQ | U4730 | 46.7 | SOP-U-4730-UT-1028 | U-4730-UT-1028-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-29 | 2015-02-23 | 2015-02-20 | 2015-02-13 | 2015-02-25 | 2015-02-26 | 2015-02-26
4730-C29-00291 | 011 | 8"-C29-4730-00291-Ec-IQ | U4730 | 6.7 | SOP-U-4730-UT-1028 | U-4730-UT-1028-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-31: 2015-06-23
4730-C29-10161 | 001 | 1/2"-C29-4730-10161-O1-PP | U4730 | 1.5 | SOP-U-4730-UT-1007 | U-4730-UT-1007-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C29-10161 | 002 | 1/2"-C29-4730-10161-O1-PP | U4730 | 12.6 | SOP-U-4730-UT-1007 | U-4730-UT-1007-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C29-10161 | 003 | 1/2"-C29-4730-10161-O1-PP | U4730 | 2.8 | SOP-U-4730-UT-1007 | U-4730-UT-1007-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C29-10162 | 001 | 3/4"-C29-4730-10162-O1-PP | U4730 | 5.5 | SOP-U-4730-UT-1007 | U-4730-UT-1007-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-07-01 | 2015-06-22 | 2015-06-24 | 2015-06-24 | 2015-05-26 | 2015-05-27 | 2015-06-02
4730-C29-10162 | 002 | 3/4"-C29-4730-10162-O1-PP | U4730 | 11.8 | SOP-U-4730-UT-1007 | U-4730-UT-1007-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-07-31: 2014-09-08; 2014-09-29: 2015-07-13; 2014-10-01: 2015-07-13
4730-C29-10162 | 003 | 3/4"-C29-4730-10162-O1-PP | U4730 | 19.5 | SOP-U-4730-UT-1007 | U-4730-UT-1007-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-07-31: 2015-09-17; 2014-09-29: 2015-07-13; 2014-10-01: 2015-07-13
4730-C29-10162 | 004 | 3/4"-C29-4730-10162-O1-PP | U4730 | 6 | SOP-U-4730-UT-1007 | U-4730-UT-1007-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C29-10162 | 005 | 3/4"-C29-4730-10162-O1-PP | U4730 | 13.8 | SOP-U-4730-UT-1007 | U-4730-UT-1007-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C29-10162 | 006 | 3/4"-C29-4730-10162-O1-PP | U4730 | 3.1 | SOP-U-4730-UT-1007 | U-4730-UT-1007-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-31: 2014-09-16
4730-C29-10162 | 007 | 3/4"-C29-4730-10162-O1-PP | U4730 | 2.8 | SOP-U-4730-UT-1007 | U-4730-UT-1007-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C29-10162 | 008 | 3/4"-C29-4730-10162-O1-PP | U4730 | 4.3 | SOP-U-4730-UT-1007 | U-4730-UT-1007-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C4-00011 | 001 | 2"-C4-4730-00011-Bf-PP | U4730 | 55.5 | SOP-U-4730-UT-1029 | U-4730-UT-1029-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-02 | 2015-02-02 | 2015-03-02 | 2015-04-09 | 2015-04-14 | 2015-04-15 | 2015-04-15
4730-C4-00011 | 002 | 2"-C4-4730-00011-Bf-PP | U4730 | 65.4 | SOP-U-4730-UT-1029 | U-4730-UT-1029-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-06-30 | 2014-12-08 | 2014-12-10 | 2015-02-24 | 2015-02-26 | 2015-02-27 | 2015-02-27
4730-C4-00011 | 003 | 2"-C4-4730-00011-Bf-PP | U4730 | 65.3 | SOP-U-4730-UT-1029 | U-4730-UT-1029-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-01-20 | 2014-12-08 | 2014-10-06 | 2014-12-17 | 2014-12-15 | 2014-12-30 | 2014-12-30
4730-C4-00011 | 004 | 2"-C4-4730-00011-Bf-PP | U4730 | 65.8 | SOP-U-4730-UT-1029 | U-4730-UT-1029-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-01-20 | 2014-09-08 | 2014-10-27 | 2014-12-01 | 2014-12-01 | 2014-12-01 | 2014-12-01
4730-C4-00011 | 005 | 2"-C4-4730-00011-Bf-PP | U4730 | 36.6 | SOP-U-4730-UT-1029 | U-4730-UT-1029-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-30 | 2014-09-15 | 2014-09-24 | 2014-10-02 | 2014-10-07 | 2014-10-07 | 2014-10-07
4730-C4-00011 | 006 | 2"-C4-4730-00011-Bf-PP | U4730 | 33.2 | SOP-U-4730-UT-1029 | U-4730-UT-1029-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-30 | 2014-09-15 | 2014-09-24 | 2014-10-02 | 2014-10-08 | 2014-10-08 | 2014-10-08
4730-C4-00011 | 007 | 2"-C4-4730-00011-Bf-PP | U4730 | 28.5 | SOP-U-4730-UT-1029 | U-4730-UT-1029-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-01-12 | 2014-10-06 | 2014-10-09 | 2014-11-25 | 2014-11-29 | 2014-11-29 | 2014-11-29
4730-C4-00011 | 008 | 2"-C4-4730-00011-Bf-PP | U4730 | 65.9 | SOP-U-4730-UT-1029 | U-4730-UT-1029-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-07-14 | 2015-01-26 | 2014-10-15 | 2015-01-30 | 2015-02-03 | 2015-02-03 | 2015-02-03
4730-C4-00011 | 009 | 2"-C4-4730-00011-Bf-PP | U4730 | 65.5 | SOP-U-4730-UT-1029 | U-4730-UT-1029-0002-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL | 2014-09-29: 2014-12-01; 2014-10-01: 2014-12-01
4730-C4-00011 | 010 | 2"-C4-4730-00011-Bf-PP | U4730 | 65.4 | SOP-U-4730-UT-1029 | U-4730-UT-1029-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-30 | 2015-01-12 | 2015-01-22 | 2015-04-01 | 2015-04-02 | 2015-04-06 | 2015-04-06
4730-C4-00011 | 011 | 2"-C4-4730-00011-Bf-PP | U4730 | 67.5 | SOP-U-4730-UT-1029 | U-4730-UT-1029-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 37 - AGUARDANDO ACOPLAMENTO | 2014-07-31: 2014-07-02; 2014-09-29: 2015-04-06; 2014-10-01: 2015-04-15
4730-C4-00011 | 012 | 2"-C4-4730-00011-Bf-PP | U4730 | 38.4 | SOP-U-4730-UT-1029 | U-4730-UT-1029-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-31: 2014-07-02
4730-C4-00011 | 013 | 2"-C4-4730-00011-Bf-PP | U4730 | 17.1 | SOP-U-4730-UT-1029 | U-4730-UT-1029-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-31: 2014-11-10
4730-C4-00011 | 014 | 2"-C4-4730-00011-Bf-PP | U4730 | 23.6 | SOP-U-4730-UT-1029 | U-4730-UT-1029-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-31: 2014-10-29
4730-C4-00011 | 015 | 2"-C4-4730-00011-Bf-PP | U4730 | 2.8 | SOP-U-4730-UT-1029 | U-4730-UT-1029-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C4-00011 | 016 | 2"-C4-4730-00011-Bf-PP | U4730 | 4.3 | SOP-U-4730-UT-1029 | U-4730-UT-1029-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-C4-00290 | 001 | 8"-C4-4730-00290-Bf-PP | U4730 | 160.6 | SOP-U-4730-UT-1029 | U-4730-UT-1029-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-31: 2014-11-21
4730-C4-00290 | 002 | 8"-C4-4730-00290-Bf-PP | U4730 | 467.2 | SOP-U-4730-UT-1029 | U-4730-UT-1029-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-31: 2014-10-09
4730-C4-00290 | 003 | 8"-C4-4730-00290-Bf-PP | U4730 | 204.9 | SOP-U-4730-UT-1029 | U-4730-UT-1029-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-07-14 | 2015-04-27 | 2015-05-04 | 2015-03-24 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | 2015-03-25
4730-C4-00290 | 004 | 8"-C4-4730-00290-Bf-PP | U4730 | 516.7 | SOP-U-4730-UT-1029 | U-4730-UT-1029-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-07-14 | 2015-02-02 | 2015-02-05 | 2015-07-01 | 2015-07-03 | 2015-07-06 | 2015-07-06
4730-C4-00290 | 005 | 8"-C4-4730-00290-Bf-PP | U4730 | 300.7 | SOP-U-4730-UT-1029 | U-4730-UT-1029-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-09-23 | 2015-02-02 | 2015-02-05 | 2015-08-31 | 2015-09-17 | 2015-09-17 | 2015-09-22
4730-C4-00290 | 006 | 8"-C4-4730-00290-Bf-PP | U4730 | 175.1 | SOP-U-4730-UT-1029 | U-4730-UT-1029-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-09 | 2015-08-10 | 2015-08-06 | 2015-06-17 | 2015-06-23 | 2015-06-24 | 2015-06-24
4730-C4-00290 | 007 | 8"-C4-4730-00290-Bf-PP | U4730 | 170.4 | SOP-U-4730-UT-1029 | U-4730-UT-1029-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-10-16 | 2015-08-10 | 2015-08-06 | 2015-08-06 | 2015-08-06 | 2015-08-06 | 2015-08-06
4730-C4-00290 | 008 | 8"-C4-4730-00290-Bf-PP | U4730 | 2.8 | SOP-U-4730-UT-1029 | U-4730-UT-1029-0003-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-C4-02480 | 001 | 3"-C4-4730-02480-Bf-PP | U4730 | 29.7 | SOP-U-4730-UT-1029 | U-4730-UT-1029-0003-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-03-23 | 2015-04-27 | 2015-04-29 | 2015-05-27 | 2015-05-26 | 2015-05-28 | 2015-05-28
4730-C4-02480 | 002 | 3"-C4-4730-02480-Bf-PP | U4730 | 45.9 | SOP-U-4730-UT-1029 | U-4730-UT-1029-0003-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2015-01-08 | 2015-03-30 | 2015-05-18 | 2015-04-01 | 2015-04-28 | 2015-04-29 | 2015-04-29
4730-C4-02480 | 003 | 3"-C4-4730-02480-Bf-PP | U4730 | 46.2 | SOP-U-4730-UT-1029 | U-4730-UT-1029-0003-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-18 | 2015-03-30 | 2015-05-18 | 2015-05-19 | 2015-07-23 | 2015-07-23 | 2015-07-23
4730-C4-02480 | 004 | 3"-C4-4730-02480-Bf-PP | U4730 | 46.3 | SOP-U-4730-UT-1029 | U-4730-UT-1029-0003-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-01-08 | 2015-04-06 | 2015-05-11 | 2015-03-27 | 2015-04-01 | 2015-04-02 | 2015-04-02
4730-C4-02480 | 005 | 3"-C4-4730-02480-Bf-PP | U4730 | 15.8 | SOP-U-4730-UT-1029 | U-4730-UT-1029-0003-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 40 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 2014-07-31: 2015-01-08; 2014-09-29: 2015-05-18; 2014-10-01: 2015-05-18
4730-C4-02480 | 006 | 3"-C4-4730-02480-Bf-PP | U4730 | 135.5 | SOP-U-4730-UT-1029 | U-4730-UT-1029-0003-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-03-23 | 2014-12-08 | 2014-12-03 | 2015-02-23 | 2015-02-26 | 2015-02-27 | 2015-05-12
4730-C4-02480 | 007 | 3"-C4-4730-02480-Bf-PP | U4730 | 135.5 | SOP-U-4730-UT-1029 | U-4730-UT-1029-0003-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-03-18 | 2014-11-10 | 2014-11-10 | 2014-12-17 | 2014-12-30 | 2014-12-30 | 2015-01-23
4730-C4-02480 | 008 | 3"-C4-4730-02480-Bf-PP | U4730 | 135.5 | SOP-U-4730-UT-1029 | U-4730-UT-1029-0003-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-01-12 | 2014-12-08 | 2014-10-01 | 2014-11-26 | 2014-12-01 | 2014-12-01 | 2015-01-27
4730-C4-02480 | 009 | 3"-C4-4730-02480-Bf-PP | U4730 | 79 | SOP-U-4730-UT-1029 | U-4730-UT-1029-0003-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-15 | 2014-09-15 | 2014-09-24 | 2014-10-01 | 2014-09-25 | 2014-09-30 | 2014-11-11
4730-C4-02480 | 010 | 3"-C4-4730-02480-Bf-PP | U4730 | 70.1 | SOP-U-4730-UT-1029 | U-4730-UT-1029-0003-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-30 | 2014-09-15 | 2014-09-24 | 2014-10-01 | 2014-09-25 | 2014-10-06 | 2014-11-11
4730-C4-02480 | 011 | 3"-C4-4730-02480-Bf-PP | U4730 | 56 | SOP-U-4730-UT-1029 | U-4730-UT-1029-0003-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-01-12 | 2014-10-06 | 2014-10-09 | 2014-11-27 | 2014-11-29 | 2014-11-29 | 2014-11-29
4730-C4-02480 | 012 | 3"-C4-4730-02480-Bf-PP | U4730 | 135.5 | SOP-U-4730-UT-1029 | U-4730-UT-1029-0003-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-03-18 | 2015-01-26 | 2014-10-15 | 2015-01-27 | 2015-02-13 | 2015-02-20 | 2015-03-03
4730-C4-02480 | 013 | 3"-C4-4730-02480-Bf-PP | U4730 | 135.5 | SOP-U-4730-UT-1029 | U-4730-UT-1029-0003-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2015-03-23 | 2014-12-01 | 2014-11-29 | 2015-02-10 | 2015-02-13 | 2015-02-13 | 2015-06-25
4730-C4-02480 | 014 | 3"-C4-4730-02480-Bf-PP | U4730 | 135.5 | SOP-U-4730-UT-1029 | U-4730-UT-1029-0003-1-06 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL |  | 2015-01-12 | 2015-01-22 | 2015-04-08 | 2015-04-09 | 2015-04-13 | 2015-06-11
4730-C4-02480 | 015 | 3"-C4-4730-02480-Bf-PP | U4730 | 49.5 | SOP-U-4730-UT-1029 | U-4730-UT-1029-0003-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-07-02 | 2015-02-03 | 2015-02-03 | 2015-06-18 | 2015-06-17 | 2015-06-22 | 2015-06-22
4730-C4-02480 | 016 | 3"-C4-4730-02480-Bf-PP | U4730 | 55.5 | SOP-U-4730-UT-1029 | U-4730-UT-1029-0003-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 40 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 2015-01-08 | 2015-01-12: 2015-04-06; 2015-01-22: 2015-04-15
4730-C4-02480 | 017 | 3"-C4-4730-02480-Bf-PP | U4730 | 92.2 | SOP-U-4730-UT-1029 | U-4730-UT-1029-0003-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 37 - AGUARDANDO ACOPLAMENTO | 2014-07-02 | 2015-01-12: 2015-04-06; 2015-01-22: 2015-04-15
4730-C4-02480 | 018 | 3"-C4-4730-02480-Bf-PP | U4730 | 56 | SOP-U-4730-UT-1029 | U-4730-UT-1029-0003-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-08
4730-C4-02480 | 019 | 3"-C4-4730-02480-Bf-PP | U4730 | 33.5 | SOP-U-4730-UT-1029 | U-4730-UT-1029-0003-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-29
4730-C4-02480 | 020 | 3"-C4-4730-02480-Bf-PP | U4730 | 34.7 | SOP-U-4730-UT-1029 | U-4730-UT-1029-0003-1-06 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4730-C4-02480 | 021 | 3"-C4-4730-02480-Bf-PP | U4730 | 17.4 | SOP-U-4730-UT-1029 | U-4730-UT-1029-0003-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-29
4730-C4-02480 | 022 | 3"-C4-4730-02480-Bf-PP | U4730 | 2.8 | SOP-U-4730-UT-1029 | U-4730-UT-1029-0003-1-06 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C4-02480 | 023 | 3"-C4-4730-02480-Bf-PP | U4730 | 2.8 | SOP-U-4730-UT-1029 | U-4730-UT-1029-0003-1-06 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO |  | 2015-01-12: 2015-07-13; 2015-01-22: 2015-07-14
4730-C4-02480 | 024 | 3"-C4-4730-02480-Bf-PP | U4730 | 51.8 | SOP-U-4730-UT-1029 | U-4730-UT-1029-0003-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-29 | 2015-03-30 | 2015-04-29 | 2015-05-27 | 2015-05-26 | 2015-05-28 | 2015-05-28
4730-C4-04694 | 001 | 2"-C4-4730-04694-Bf-PP | U4730 | 17.5 | SOP-U-4730-UT-1029 | U-4730-UT-1029-0003-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-12
4730-C4-04694 | 002 | 2"-C4-4730-04694-Bf-PP | U4730 | 52.8 | SOP-U-4730-UT-1029 | U-4730-UT-1029-0003-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-19
4730-C4-04694 | 003 | 2"-C4-4730-04694-Bf-PP | U4730 | 44.5 | SOP-U-4730-UT-1029 | U-4730-UT-1029-0003-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-09
4730-C4-04694 | 004 | 2"-C4-4730-04694-Bf-PP | U4730 | 4.6 | SOP-U-4730-UT-1029 | U-4730-UT-1029-0003-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24
4730-C4-04756 | 001 | 3"-C4-4730-04756-Bf-PP | U4730 | 15.4 | SOP-U-4730-UT-1029 | U-4730-UT-1029-0003-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-12
4730-C4-04756 | 002 | 3"-C4-4730-04756-Bf-PP | U4730 | 21.6 | SOP-U-4730-UT-1029 | U-4730-UT-1029-0003-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-12
4730-C4-04759 | 001 | 2"-C4-4730-04759-Bf-PP | U4730 | 7.9 | SOP-U-4730-UT-1029 | U-4730-UT-1029-0003-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-17
4730-C4-04759 | 002 | 2"-C4-4730-04759-Bf-PP | U4730 | 3.9 | SOP-U-4730-UT-1029 | U-4730-UT-1029-0003-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-17
4730-C4-04759 | 003 | 2"-C4-4730-04759-Bf-PP | U4730 | 2.5 | SOP-U-4730-UT-1029 | U-4730-UT-1029-0003-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C4-04759 | 004 | 2"-C4-4730-04759-Bf-PP | U4730 | 2.8 | SOP-U-4730-UT-1029 | U-4730-UT-1029-0003-1-02 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4730-C4-07506 | 001 | 1.1/2"-C4-4730-07506-Bf-PP | U4730 | 63.5 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-07
4730-C4-07506 | 002 | 1.1/2"-C4-4730-07506-Bf-PP | U4730 | 24.1 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C4-07506 | 003 | 1.1/2"-C4-4730-07506-Bf-PP | U4730 | 19.9 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C4-07506 | 004 | 1.1/2"-C4-4730-07506-Bf-PP | U4730 | 26.8 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C4-07506 | 005 | 1.1/2"-C4-4730-07506-Bf-PP | U4730 | 47 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C4-07506 | 006 | 1.1/2"-C4-4730-07506-Bf-PP | U4730 | 35.3 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C4-07506 | 007 | 1.1/2"-C4-4730-07506-Bf-PP | U4730 | 66.1 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C4-07506 | 008 | 1.1/2"-C4-4730-07506-Bf-PP | U4730 | 29.1 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C4-07506 | 009 | 1.1/2"-C4-4730-07506-Bf-PP | U4730 | 66.2 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C4-07506 | 010 | 1.1/2"-C4-4730-07506-Bf-PP | U4730 | 12.4 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C4-07506 | 011 | 1.1/2"-C4-4730-07506-Bf-PP | U4730 | 22.3 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C4-07506 | 012 | 1.1/2"-C4-4730-07506-Bf-PP | U4730 | 2.8 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C4-07506 | 013 | 1.1/2"-C4-4730-07506-Bf-PP | U4730 | 2.9 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C4-07506 | 014 | 1.1/2"-C4-4730-07506-Bf-PP | U4730 | 3 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C4-07509 | 001 | 1"-C4-4730-07509-Bf-PP | U4730 | 26.4 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C4-07509 | 002 | 1"-C4-4730-07509-Bf-PP | U4730 | 39.4 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C4-07509 | 003 | 1"-C4-4730-07509-Bf-PP | U4730 | 34.6 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C4-07509 | 004 | 1"-C4-4730-07509-Bf-PP | U4730 | 11.6 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C4-07509 | 005 | 1"-C4-4730-07509-Bf-PP | U4730 | 25.8 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C4-07509 | 006 | 1"-C4-4730-07509-Bf-PP | U4730 | 39.4 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C4-07509 | 007 | 1"-C4-4730-07509-Bf-PP | U4730 | 12.6 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C4-07509 | 008 | 1"-C4-4730-07509-Bf-PP | U4730 | 22.8 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C4-07509 | 009 | 1"-C4-4730-07509-Bf-PP | U4730 | 32.9 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C4-07509 | 010 | 1"-C4-4730-07509-Bf-PP | U4730 | 39.7 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C4-07509 | 011 | 1"-C4-4730-07509-Bf-PP | U4730 | 39.4 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C4-07509 | 012 | 1"-C4-4730-07509-Bf-PP | U4730 | 31.7 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C4-07509 | 013 | 1"-C4-4730-07509-Bf-PP | U4730 | 34.9 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C4-07509 | 014 | 1"-C4-4730-07509-Bf-PP | U4730 | 27.5 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C4-07509 | 015 | 1"-C4-4730-07509-Bf-PP | U4730 | 39.3 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C4-07509 | 016 | 1"-C4-4730-07509-Bf-PP | U4730 | 2.8 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C4-07510 | 001 | 1.1/2"-C4-4730-07510-Bf-PP | U4730 | 62.9 | SOP-U-4730-UT-1029 | U-4730-UT-1029-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-02-03
4730-C4-07510 | 002 | 1.1/2"-C4-4730-07510-Bf-PP | U4730 | 43.3 | SOP-U-4730-UT-1029 | U-4730-UT-1029-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-01-30 | 2014-11-17 | 2014-11-13 | 2015-05-07 | 2015-05-07 | 2015-05-07 | 2015-05-07
4730-C4-07510 | 003 | 1.1/2"-C4-4730-07510-Bf-PP | U4730 | 3.2 | SOP-U-4730-UT-1029 | U-4730-UT-1029-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C4-07567 | 001 | 1"-C4-4730-07567-Bf-PP | U4730 | 7 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C4-07568 | 001 | 1"-C4-4730-07568-Bf-PP | U4730 | 7 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C4-07570 | 001 | 1"-C4-4730-07570-Bf-PP | U4730 | 8.5 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C4-07571 | 001 | 1"-C4-4730-07571-Bf-PP | U4730 | 8.5 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C4-07572 | 001 | 1"-C4-4730-07572-Bf-PP | U4730 | 8.5 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C4-07573 | 001 | 1"-C4-4730-07573-Bf-PP | U4730 | 8.5 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C4-07707 | 001 | 3/4"-C4-4730-07707-Bf-PP | U4730 | 4.8 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C4-07707 | 002 | 3/4"-C4-4730-07707-Bf-PP | U4730 | 7 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C4-07707 | 003 | 3/4"-C4-4730-07707-Bf-PP | U4730 | 7.5 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C4-07707 | 004 | 3/4"-C4-4730-07707-Bf-PP | U4730 | 3.5 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C4-07707 | 005 | 3/4"-C4-4730-07707-Bf-PP | U4730 | 8.1 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C4-07707 | 006 | 3/4"-C4-4730-07707-Bf-PP | U4730 | 3 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C4-07707 | 007 | 3/4"-C4-4730-07707-Bf-PP | U4730 | 2.8 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C4-07708 | 001 | 3/4"-C4-4730-07708-Bf-PP | U4730 | 15.5 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C4-07708 | 002 | 3/4"-C4-4730-07708-Bf-PP | U4730 | 21.9 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C4-07708 | 003 | 3/4"-C4-4730-07708-Bf-PP | U4730 | 8.1 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C4-07708 | 004 | 3/4"-C4-4730-07708-Bf-PP | U4730 | 3 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C4-07708 | 005 | 3/4"-C4-4730-07708-Bf-PP | U4730 | 4.1 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C4-07709 | 001 | 3/4"-C4-4730-07709-Bf-PP | U4730 | 6.2 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C4-07709 | 002 | 3/4"-C4-4730-07709-Bf-PP | U4730 | 13.5 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C4-07709 | 003 | 3/4"-C4-4730-07709-Bf-PP | U4730 | 7 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C4-07709 | 004 | 3/4"-C4-4730-07709-Bf-PP | U4730 | 2.8 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C4-07709 | 005 | 3/4"-C4-4730-07709-Bf-PP | U4730 | 2.8 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C4-07710 | 001 | 3/4"-C4-4730-07710-Bf-PP | U4730 | 19.07 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C4-07710 | 002 | 3/4"-C4-4730-07710-Bf-PP | U4730 | 4.3 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C4-07710 | 003 | 3/4"-C4-4730-07710-Bf-PP | U4730 | 2.8 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C4-07710 | 004 | 3/4"-C4-4730-07710-Bf-PP | U4730 | 2.8 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C4-07711 | 001 | 3/4"-C4-4730-07711-Bf-PP | U4730 | 12 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C4-07711 | 002 | 3/4"-C4-4730-07711-Bf-PP | U4730 | 8 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C4-07711 | 003 | 3/4"-C4-4730-07711-Bf-PP | U4730 | 6.5 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C4-07711 | 004 | 3/4"-C4-4730-07711-Bf-PP | U4730 | 2.8 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C4-07711 | 005 | 3/4"-C4-4730-07711-Bf-PP | U4730 | 2.8 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C4-07712 | 001 | 3/4"-C4-4730-07712-Bf-PP | U4730 | 10.7 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C4-07712 | 002 | 3/4"-C4-4730-07712-Bf-PP | U4730 | 3.6 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C4-07712 | 003 | 3/4"-C4-4730-07712-Bf-PP | U4730 | 6.7 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C4-07712 | 004 | 3/4"-C4-4730-07712-Bf-PP | U4730 | 2.8 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C4-07712 | 005 | 3/4"-C4-4730-07712-Bf-PP | U4730 | 2.8 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C4-07713 | 001 | 1"-C4-4730-07713-Bf-PP | U4730 | 7 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C4-07714 | 001 | 1"-C4-4730-07714-Bf-PP | U4730 | 7 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C4-10029 | 001 | 2"-C4-4730-10029-Bf-PP | U4730 | 7.3 | SOP-U-4730-UT-1029 | U-4730-UT-1029-0003-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-22
4730-C4-10124 | 001 | 3/4"-C4-4730-10124-Bf-PP | U4730 | 10.6 | SOP-U-4730-UT-1029 | U-4730-UT-1029-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE |  | 2015-07-13 | 2015-07-13 | 2015-07-13 | 2015-07-13 | 2015-07-13 | 2015-07-13
4730-C4-10124 | 002 | 3/4"-C4-4730-10124-Bf-PP | U4730 | 12.5 | SOP-U-4730-UT-1029 | U-4730-UT-1029-0002-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO |  | 2015-01-12: 2015-07-13; 2015-01-22: 2015-07-13
4730-C4-10124 | 003 | 3/4"-C4-4730-10124-Bf-PP | U4730 | 3.6 | SOP-U-4730-UT-1029 | U-4730-UT-1029-0002-1-01 | 34 - AGUARD.JATO/PINT.FUNDO | 33 - FAB- AGUARD.JATO/PINT.FUNDO |  | 2015-01-12: 2015-07-13; 2015-01-22: 2015-07-13
4730-C4-10124 | 004 | 3/4"-C4-4730-10124-Bf-PP | U4730 | 4.9 | SOP-U-4730-UT-1029 | U-4730-UT-1029-0002-1-01 | 34 - AGUARD.JATO/PINT.FUNDO | 33 - FAB- AGUARD.JATO/PINT.FUNDO |  | 2015-01-12: 2015-07-13; 2015-01-22: 2015-07-13
4730-C4-10124 | 005 | 3/4"-C4-4730-10124-Bf-PP | U4730 | 8.5 | SOP-U-4730-UT-1029 | U-4730-UT-1029-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 45 - AGUARDANDO VS | 2015-07-29 | 2015-01-12: 2015-06-22; 2015-01-22: 2015-06-24
4730-C4-10124 | 006 | 3/4"-C4-4730-10124-Bf-PP | U4730 | 5.7 | SOP-U-4730-UT-1029 | U-4730-UT-1029-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-02-03
4730-C4-10124 | 007 | 3/4"-C4-4730-10124-Bf-PP | U4730 | 12.2 | SOP-U-4730-UT-1029 | U-4730-UT-1029-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 40 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 2015-04-17 | 2015-01-12: 2014-10-27; 2015-01-22: 2014-10-27
4730-C4-10124 | 008 | 3/4"-C4-4730-10124-Bf-PP | U4730 | 2.8 | SOP-U-4730-UT-1029 | U-4730-UT-1029-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 45 - AGUARDANDO VS | 2015-07-29 | 2015-01-12: 2015-06-22; 2015-01-22: 2015-06-24
4730-C4-10124 | 009 | 3/4"-C4-4730-10124-Bf-PP | U4730 | 2.8 | SOP-U-4730-UT-1029 | U-4730-UT-1029-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C4-10129 | 001 | 3/4"-C4-4730-10129-Bf-PP | U4730 | 17.3 | SOP-U-4730-UT-1029 | U-4730-UT-1029-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2015-09-17 | 2015-09-14 | 2015-09-25 | 2015-09-25 | 2015-04-02 | 2015-04-13 | 2015-04-13
4730-C4-10129 | 002 | 3/4"-C4-4730-10129-Bf-PP | U4730 | 3.8 | SOP-U-4730-UT-1029 | U-4730-UT-1029-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 61 - AGUARD.DIMENSIONAL CAMPO | 2015-01-30 | 2015-09-14 | 2015-09-25 | 2015-09-25 | 2015-04-02 | 2015-04-06 | 2015-04-06
4730-C4-10129 | 003 | 3/4"-C4-4730-10129-Bf-PP | U4730 | 5.3 | SOP-U-4730-UT-1029 | U-4730-UT-1029-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-30
4730-C4-10129 | 004 | 3/4"-C4-4730-10129-Bf-PP | U4730 | 10.1 | SOP-U-4730-UT-1029 | U-4730-UT-1029-0002-1-01 | 34 - AGUARD.JATO/PINT.FUNDO | 33 - FAB- AGUARD.JATO/PINT.FUNDO
4730-C4-10129 | 005 | 3/4"-C4-4730-10129-Bf-PP | U4730 | 2.8 | SOP-U-4730-UT-1029 | U-4730-UT-1029-0002-1-01 | 34 - AGUARD.JATO/PINT.FUNDO | 33 - FAB- AGUARD.JATO/PINT.FUNDO
4730-C4-10129 | 006 | 3/4"-C4-4730-10129-Bf-PP | U4730 | 2.8 | SOP-U-4730-UT-1029 | U-4730-UT-1029-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C4-10130 | 001 | 3/4"-C4-4730-10130-Bf-PP | U4730 | 2 | SOP-U-4730-UT-1029 | U-4730-UT-1029-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-09-17
4730-C4-10130 | 002 | 3/4"-C4-4730-10130-Bf-PP | U4730 | 17.2 | SOP-U-4730-UT-1029 | U-4730-UT-1029-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2015-09-17 | 2015-09-14 | 2015-09-25 | 2015-09-25 | 2015-04-09 | 2015-04-13 | 2015-04-13
4730-C4-10130 | 003 | 3/4"-C4-4730-10130-Bf-PP | U4730 | 4.1 | SOP-U-4730-UT-1029 | U-4730-UT-1029-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 61 - AGUARD.DIMENSIONAL CAMPO | 2015-01-27 | 2015-09-14 | 2015-09-25 | 2015-09-25 | 2015-04-09 | 2015-04-13 | 2015-04-13
4730-C4-10130 | 004 | 3/4"-C4-4730-10130-Bf-PP | U4730 | 7.2 | SOP-U-4730-UT-1029 | U-4730-UT-1029-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 61 - AGUARD.DIMENSIONAL CAMPO | 2015-01-27 | 2015-09-14 | 2015-09-25 | 2015-09-25 | 2015-04-09 | 2015-04-13 | 2015-04-13
4730-C4-10130 | 005 | 3/4"-C4-4730-10130-Bf-PP | U4730 | 4.5 | SOP-U-4730-UT-1029 | U-4730-UT-1029-0002-1-01 | 34 - AGUARD.JATO/PINT.FUNDO | 33 - FAB- AGUARD.JATO/PINT.FUNDO |  | 2015-09-14 | 2015-09-25 | 2015-09-25 | 2015-05-06 | 2015-05-07 | 2015-05-07
4730-C4-10130 | 006 | 3/4"-C4-4730-10130-Bf-PP | U4730 | 2.8 | SOP-U-4730-UT-1029 | U-4730-UT-1029-0002-1-01 | 34 - AGUARD.JATO/PINT.FUNDO | 33 - FAB- AGUARD.JATO/PINT.FUNDO |  | 2015-09-14 | 2015-09-25 | 2015-05-05 | 2015-05-05 | 2015-05-05 | 2015-05-05
4730-C4-10130 | 007 | 3/4"-C4-4730-10130-Bf-PP | U4730 | 2.8 | SOP-U-4730-UT-1029 | U-4730-UT-1029-0002-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4730-C4-10131 | 001 | 3/4"-C4-4730-10131-Bf-PP | U4730 | 1.9 | SOP-U-4730-UT-1029 | U-4730-UT-1029-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C4-10131 | 002 | 3/4"-C4-4730-10131-Bf-PP | U4730 | 15.4 | SOP-U-4730-UT-1029 | U-4730-UT-1029-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-12
4730-C4-10131 | 003 | 3/4"-C4-4730-10131-Bf-PP | U4730 | 4.8 | SOP-U-4730-UT-1029 | U-4730-UT-1029-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-30
4730-C4-10131 | 004 | 3/4"-C4-4730-10131-Bf-PP | U4730 | 10.7 | SOP-U-4730-UT-1029 | U-4730-UT-1029-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-27
4730-C4-10131 | 005 | 3/4"-C4-4730-10131-Bf-PP | U4730 | 14.4 | SOP-U-4730-UT-1029 | U-4730-UT-1029-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-27
4730-C4-10131 | 006 | 3/4"-C4-4730-10131-Bf-PP | U4730 | 3 | SOP-U-4730-UT-1029 | U-4730-UT-1029-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-30
4730-C4-10131 | 007 | 3/4"-C4-4730-10131-Bf-PP | U4730 | 5.5 | SOP-U-4730-UT-1029 | U-4730-UT-1029-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C4-10131 | 008 | 3/4"-C4-4730-10131-Bf-PP | U4730 | 2.8 | SOP-U-4730-UT-1029 | U-4730-UT-1029-0002-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4730-C4-10131 | 009 | 3/4"-C4-4730-10131-Bf-PP | U4730 | 2.8 | SOP-U-4730-UT-1029 | U-4730-UT-1029-0002-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4730-C4-10146 | 001 | 3/4"-C4-4730-10146-Bf-PP | U4730 | 16.8 | SOP-U-4730-UT-1029 | U-4730-UT-1029-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-11-17 | 2015-04-06 | 2015-03-31 | 2015-04-28 | 2015-04-28 | 2015-04-28 | 2015-04-28
4730-C4-10146 | 002 | 3/4"-C4-4730-10146-Bf-PP | U4730 | 10.2 | SOP-U-4730-UT-1029 | U-4730-UT-1029-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 45 - AGUARDANDO VS | 2015-01-27 | 2015-01-12: 2015-04-06; 2015-01-22: 2015-03-31
4730-C4-10146 | 003 | 3/4"-C4-4730-10146-Bf-PP | U4730 | 4.3 | SOP-U-4730-UT-1029 | U-4730-UT-1029-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 45 - AGUARDANDO VS | 2015-04-17 | 2015-01-12: 2014-11-17; 2015-01-22: 2015-01-26
4730-C4-10146 | 004 | 3/4"-C4-4730-10146-Bf-PP | U4730 | 2.8 | SOP-U-4730-UT-1029 | U-4730-UT-1029-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 61 - AGUARD.DIMENSIONAL CAMPO | 2015-06-02 | 2015-09-14 | 2015-09-25 | 2015-05-07 | 2015-05-07 | 2015-05-07 | 2015-05-07
4730-C4-10146 | 005 | 3/4"-C4-4730-10146-Bf-PP | U4730 | 2.8 | SOP-U-4730-UT-1029 | U-4730-UT-1029-0002-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4730-C4-10166 | 001 | 3/4"-C4-4730-10166-Bf-PP | U4730 | 13.6 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C4-10166 | 002 | 3/4"-C4-4730-10166-Bf-PP | U4730 | 4.2 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C4-10166 | 003 | 3/4"-C4-4730-10166-Bf-PP | U4730 | 13.2 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C4-10166 | 004 | 3/4"-C4-4730-10166-Bf-PP | U4730 | 8.7 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C4-10166 | 005 | 3/4"-C4-4730-10166-Bf-PP | U4730 | 2.8 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C4-10166 | 006 | 3/4"-C4-4730-10166-Bf-PP | U4730 | 2.8 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C4-12994 | 001 | 1"-C4-4730-12994-Bf-PP | U4730 | 3.6 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C4-12994 | 002 | 1"-C4-4730-12994-Bf-PP | U4730 | 14.4 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-C4-12995 | 001 | 1"-C4-4730-12995-Bf-PP | U4730 | 3.7 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C4-12995 | 002 | 1"-C4-4730-12995-Bf-PP | U4730 | 17.1 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C4-12995 | 003 | 1"-C4-4730-12995-Bf-PP | U4730 | 36.3 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C4-12995 | 004 | 1"-C4-4730-12995-Bf-PP | U4730 | 6.7 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C4-12996 | 001 | 2"-C4-4730-12996-Bf-PP | U4730 | 9.4 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-04
4730-C4-12996 | 002 | 2"-C4-4730-12996-Bf-PP | U4730 | 61.4 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-09
4730-C4-12996 | 003 | 2"-C4-4730-12996-Bf-PP | U4730 | 13.8 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24
4730-C4-12996 | 004 | 2"-C4-4730-12996-Bf-PP | U4730 | 45.9 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-04
4730-C4-12996 | 005 | 2"-C4-4730-12996-Bf-PP | U4730 | 19.3 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-04
4730-C4-12996 | 006 | 2"-C4-4730-12996-Bf-PP | U4730 | 65.3 |  |  | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4730-C4-12996 | 007 | 2"-C4-4730-12996-Bf-PP | U4730 | 13.8 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-01
4730-C4-12996 | 008 | 2"-C4-4730-12996-Bf-PP | U4730 | 18 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-04
4730-C4-12997 | 001 | 2"-C4-4730-12997-Bf-PP | U4730 | 14.6 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-25
4730-C4-12998 | 001 | 2"-C4-4730-12998-Bf-PP | U4730 | 12.8 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-23
4730-C4-12998 | 002 | 2"-C4-4730-12998-Bf-PP | U4730 | 6.3 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-05
4730-C4-14002 | 001 | 3/4"-C4-4730-14002-Bf-PP | U4730 | 0.9 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C4-14002 | 002 | 3/4"-C4-4730-14002-Bf-PP | U4730 | 8.3 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C4-14002 | 003 | 3/4"-C4-4730-14002-Bf-PP | U4730 | 11.6 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C4-14002 | 004 | 3/4"-C4-4730-14002-Bf-PP | U4730 | 6.2 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C4-14002 | 005 | 3/4"-C4-4730-14002-Bf-PP | U4730 | 2.8 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C4-14003 | 001 | 3/4"-C4-4730-14003-Bf-PP | U4730 | 3.3 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C4-14003 | 002 | 3/4"-C4-4730-14003-Bf-PP | U4730 | 7.1 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C4-14003 | 003 | 3/4"-C4-4730-14003-Bf-PP | U4730 | 7.1 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C4-14003 | 004 | 3/4"-C4-4730-14003-Bf-PP | U4730 | 6.2 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C4-14003 | 005 | 3/4"-C4-4730-14003-Bf-PP | U4730 | 2.9 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C4-14004 | 001 | 3/4"-C4-4730-14004-Bf-PP | U4730 | 0.7 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C4-14004 | 002 | 3/4"-C4-4730-14004-Bf-PP | U4730 | 5.6 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C4-14004 | 003 | 3/4"-C4-4730-14004-Bf-PP | U4730 | 2.8 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C4-14004 | 004 | 3/4"-C4-4730-14004-Bf-PP | U4730 | 6.4 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C4-14004 | 005 | 3/4"-C4-4730-14004-Bf-PP | U4730 | 7.2 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C4-14004 | 006 | 3/4"-C4-4730-14004-Bf-PP | U4730 | 4.8 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C4-14004 | 007 | 3/4"-C4-4730-14004-Bf-PP | U4730 | 6.2 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C4-14004 | 008 | 3/4"-C4-4730-14004-Bf-PP | U4730 | 2.8 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C4-14004 | 009 | 3/4"-C4-4730-14004-Bf-PP | U4730 | 2.8 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C4-14005 | 001 | 3/4"-C4-4730-14005-Bf-PP | U4730 | 0.7 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C4-14005 | 002 | 3/4"-C4-4730-14005-Bf-PP | U4730 | 3.9 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C4-14005 | 003 | 3/4"-C4-4730-14005-Bf-PP | U4730 | 3.7 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C4-14005 | 004 | 3/4"-C4-4730-14005-Bf-PP | U4730 | 26.7 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C4-14005 | 005 | 3/4"-C4-4730-14005-Bf-PP | U4730 | 4.9 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C4-14005 | 006 | 3/4"-C4-4730-14005-Bf-PP | U4730 | 6.4 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C4-14005 | 007 | 3/4"-C4-4730-14005-Bf-PP | U4730 | 2.8 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C4-14006 | 001 | 3/4"-C4-4730-14006-Bf-PP | U4730 | 0.7 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C4-14006 | 002 | 3/4"-C4-4730-14006-Bf-PP | U4730 | 3.5 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C4-14006 | 003 | 3/4"-C4-4730-14006-Bf-PP | U4730 | 18.3 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C4-14006 | 004 | 3/4"-C4-4730-14006-Bf-PP | U4730 | 10.7 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C4-14006 | 005 | 3/4"-C4-4730-14006-Bf-PP | U4730 | 2.8 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C4-14007 | 001 | 3/4"-C4-4730-14007-Bf-PP | U4730 | 0.7 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C4-14007 | 002 | 3/4"-C4-4730-14007-Bf-PP | U4730 | 3.9 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C4-14007 | 003 | 3/4"-C4-4730-14007-Bf-PP | U4730 | 22.2 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C4-14007 | 004 | 3/4"-C4-4730-14007-Bf-PP | U4730 | 3 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C4-14007 | 005 | 3/4"-C4-4730-14007-Bf-PP | U4730 | 8 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C4-14007 | 006 | 3/4"-C4-4730-14007-Bf-PP | U4730 | 2.8 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C4-14008 | 001 | 3/4"-C4-4730-14008-Bf-PP | U4730 | 0.7 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C4-14008 | 002 | 3/4"-C4-4730-14008-Bf-PP | U4730 | 16.3 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C4-14008 | 003 | 3/4"-C4-4730-14008-Bf-PP | U4730 | 3.4 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C4-14008 | 004 | 3/4"-C4-4730-14008-Bf-PP | U4730 | 6.8 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C4-14008 | 005 | 3/4"-C4-4730-14008-Bf-PP | U4730 | 6.4 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C4-14008 | 006 | 3/4"-C4-4730-14008-Bf-PP | U4730 | 2.8 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C4-14017 | 001 | 3/4"-C4-4730-14017-Bf-PP | U4730 | 12.4 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C4-14017 | 002 | 3/4"-C4-4730-14017-Bf-PP | U4730 | 3.9 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C4-14017 | 003 | 3/4"-C4-4730-14017-Bf-PP | U4730 | 3.5 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C4-14017 | 004 | 3/4"-C4-4730-14017-Bf-PP | U4730 | 2.8 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C4-14017 | 005 | 3/4"-C4-4730-14017-Bf-PP | U4730 | 2.8 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C4-14018 | 001 | 3/4"-C4-4730-14018-Bf-PP | U4730 | 13.4 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C4-14018 | 002 | 3/4"-C4-4730-14018-Bf-PP | U4730 | 5.8 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C4-14018 | 003 | 3/4"-C4-4730-14018-Bf-PP | U4730 | 2.9 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C4-14018 | 004 | 3/4"-C4-4730-14018-Bf-PP | U4730 | 2.8 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C4-14019 | 001 | 3/4"-C4-4730-14019-Bf-PP | U4730 | 13.2 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C4-14019 | 002 | 3/4"-C4-4730-14019-Bf-PP | U4730 | 4.2 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C4-14019 | 003 | 3/4"-C4-4730-14019-Bf-PP | U4730 | 4.1 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C4-14019 | 004 | 3/4"-C4-4730-14019-Bf-PP | U4730 | 2.9 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C4-14019 | 005 | 3/4"-C4-4730-14019-Bf-PP | U4730 | 2.9 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C43-10148 | 001 | 3/4"-C43-4730-10148-Ef-PP | U4730 | 9.7 |  |  | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4730-C43-10148 | 002 | 3/4"-C43-4730-10148-Ef-PP | U4730 | 17.5 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C43-10148 | 003 | 3/4"-C43-4730-10148-Ef-PP | U4730 | 14 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-09-17
4730-C43-10148 | 004 | 3/4"-C43-4730-10148-Ef-PP | U4730 | 4.6 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C43-10148 | 005 | 3/4"-C43-4730-10148-Ef-PP | U4730 | 5.7 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C43-10148 | 006 | 3/4"-C43-4730-10148-Ef-PP | U4730 | 6.6 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C43-10148 | 007 | 3/4"-C43-4730-10148-Ef-PP | U4730 | 15.3 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C43-10148 | 008 | 3/4"-C43-4730-10148-Ef-PP | U4730 | 12.3 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C43-10149 | 001 | 3/4"-C43-4730-10149-Ef-PP | U4730 | 5.5 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C43-10149 | 002 | 3/4"-C43-4730-10149-Ef-PP | U4730 | 18.2 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C43-10149 | 003 | 3/4"-C43-4730-10149-Ef-PP | U4730 | 8 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C43-10149 | 004 | 3/4"-C43-4730-10149-Ef-PP | U4730 | 6.2 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C43-10149 | 005 | 3/4"-C43-4730-10149-Ef-PP | U4730 | 17.1 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-C43-10149 | 006 | 3/4"-C43-4730-10149-Ef-PP | U4730 | 6.2 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C43-10149 | 007 | 3/4"-C43-4730-10149-Ef-PP | U4730 | 14 |  |  | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4730-C43-10149 | 008 | 3/4"-C43-4730-10149-Ef-PP | U4730 | 22.5 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C43-10149 | 009 | 3/4"-C43-4730-10149-Ef-PP | U4730 | 5.7 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C43-10150 | 001 | 1/2"-C43-4730-10150-Ec-PP | U4730 | 2.1 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C43-10150 | 002 | 1/2"-C43-4730-10150-Ec-PP | U4730 | 12.7 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C43-10150 | 003 | 1/2"-C43-4730-10150-Ec-PP | U4730 | 4.3 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C43-10150 | 004 | 1/2"-C43-4730-10150-EC-PP | U4730 | 2.1 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C43-10151 | 001 | 1/2"-C43-4730-10151-Ec-PP | U4730 | 1.7 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C43-10151 | 002 | 1/2"-C43-4730-10151-Ec-PP | U4730 | 12.7 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C43-10151 | 003 | 1/2"-C43-4730-10151-Ec-PP | U4730 | 3.3 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C43-10152 | 001 | 1/2"-C43-4730-10152-Ec-PP | U4730 | 1.8 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C43-10152 | 002 | 1/2"-C43-4730-10152-Ec-PP | U4730 | 12.7 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C43-10152 | 003 | 1/2"-C43-4730-10152-Ec-PP | U4730 | 4.5 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C43-10152 | 004 | 1/2"-C43-4730-10152-EC-PP | U4730 | 2.3 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-C43-10167 | 001 | 1/2"-C43-4730-10167-Ec-PP | U4730 | 12.7 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C43-10167 | 002 | 1/2"-C43-4730-10167-Ec-PP | U4730 | 13.1 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C43-10167 | 003 | 1/2"-C43-4730-10167-EC-PP | U4730 | 6.4 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C43-10168 | 001 | 1/2"-C43-4730-10168-Ec-PP | U4730 | 12.7 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C43-10168 | 002 | 1/2"-C43-4730-10168-Ec-PP | U4730 | 12.4 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C43-10168 | 003 | 1/2"-C43-4730-10168-EC-PP | U4730 | 1.9 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C60-00285 | 001 | 4"-C60-4730-00285-Ec-IQ | U4730 | 84.3 | SOP-U-4730-UT-1028 | U-4730-UT-1028-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-29 | 2015-09-07 | 2015-09-09 | 2015-09-09 | 2015-09-09 | 2015-09-09 | 2015-09-09
4730-C60-00285 | 002 | 4"-C60-4730-00285-Ec-IQ | U4730 | 42.6 | SOP-U-4730-UT-1028 | U-4730-UT-1028-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-15 | 2015-09-07 | 2015-09-09 | 2015-09-09 | 2015-09-09 | 2015-09-09 | 2015-09-09
4730-C60-00285 | 003 | 4"-C60-4730-00285-Ec-IQ | U4730 | 61.9 | SOP-U-4730-UT-1028 | U-4730-UT-1028-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 37 - AGUARDANDO ACOPLAMENTO | 2014-10-16 | 2015-01-12: 2015-09-07; 2015-01-22: 2015-09-09
4730-C60-00285 | 004 | 4"-C60-4730-00285-Ec-IQ | U4730 | 175.1 | SOP-U-4730-UT-1028 | U-4730-UT-1028-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-08-12
4730-C60-00285 | 005 | 4"-C60-4730-00285-Ec-IQ | U4730 | 108.4 | SOP-U-4730-UT-1028 | U-4730-UT-1028-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-03
4730-C60-00285 | 006 | 4"-C60-4730-00285-Ec-IQ | U4730 | 3.2 | SOP-U-4730-UT-1028 | U-4730-UT-1028-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C60-00286 | 001 | 4"-C60-4730-00286-Ec-IQ | U4730 | 84.3 | SOP-U-4730-UT-1028 | U-4730-UT-1028-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-27 | 2015-09-07 | 2015-09-09 | 2015-09-09 | 2015-09-09 | 2015-09-09 | 2015-09-09
4730-C60-00286 | 002 | 4"-C60-4730-00286-Ec-IQ | U4730 | 42.4 | SOP-U-4730-UT-1028 | U-4730-UT-1028-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-02 | 2015-09-07 | 2015-09-09 | 2015-09-09 | 2015-09-09 | 2015-09-09 | 2015-09-09
4730-C60-00286 | 003 | 4"-C60-4730-00286-Ec-IQ | U4730 | 61 | SOP-U-4730-UT-1028 | U-4730-UT-1028-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 37 - AGUARDANDO ACOPLAMENTO | 2014-10-29 | 2015-01-12: 2015-09-07; 2015-01-22: 2015-09-09
4730-C60-00286 | 004 | 4"-C60-4730-00286-Ec-IQ | U4730 | 36.2 | SOP-U-4730-UT-1028 | U-4730-UT-1028-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-08-07
4730-C60-00286 | 005 | 4"-C60-4730-00286-Ec-IQ | U4730 | 3.2 | SOP-U-4730-UT-1028 | U-4730-UT-1028-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C60-02097 | 001 | 4"-C60-4730-02097-Ec-IQ | U4730 | 89.8 | SOP-U-4730-UT-1028 | U-4730-UT-1028-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-31 | 2015-02-23 | 2015-02-20 | 2015-02-20 | 2015-02-20 | 2015-02-20 | 2015-02-20
4730-C60-02097 | 002 | 4"-C60-4730-02097-Ec-IQ | U4730 | 36.4 | SOP-U-4730-UT-1028 | U-4730-UT-1028-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-01 | 2015-02-23 | 2015-02-20 | 2015-02-20 | 2015-02-20 | 2015-02-20 | 2015-02-20
4730-C60-02097 | 003 | 4"-C60-4730-02097-Ec-IQ | U4730 | 6.7 | SOP-U-4730-UT-1028 | U-4730-UT-1028-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-06-23
4730-C60-02097 | 004 | 4"-C60-4730-02097-Ec-IQ | U4730 | 22.5 | SOP-U-4730-UT-1028 | U-4730-UT-1028-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-10-02 | 2015-02-23 | 2015-02-20 | 2015-01-23 | 2015-01-26 | 2015-01-27 | 2015-02-04
4730-C60-02097 | 005 | 4"-C60-4730-02097-Ec-IQ | U4730 | 28.5 | SOP-U-4730-UT-1028 | U-4730-UT-1028-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-08 | 2015-02-23 | 2015-02-20 | 2015-02-20 | 2015-02-20 | 2015-02-20 | 2015-02-20
4730-C60-02097 | 006 | 4"-C60-4730-02097-Ec-IQ | U4730 | 10.8 | SOP-U-4730-UT-1028 | U-4730-UT-1028-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-02 | 2015-02-19 | 2015-03-02 | 2015-03-02 | 2015-03-02 | 2015-03-02 | 2015-03-02
4730-C60-02097 | 007 | 4"-C60-4730-02097-Ec-IQ | U4730 | 8.1 | SOP-U-4730-UT-1028 | U-4730-UT-1028-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-13 | 2015-02-23 | 2015-02-20 | 2015-02-20 | 2015-02-20 | 2015-02-20 | 2015-02-20
4730-C60-02475 | 001 | 3"-C60-4730-02475-Ec-IQ | U4730 | 46.7 | SOP-U-4730-UT-1028 | U-4730-UT-1028-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-11-05 | 2015-03-30 | 2015-03-31 | 2015-03-30 | 2015-03-31 | 2015-04-01 | 2015-06-01
4730-C60-02475 | 002 | 3"-C60-4730-02475-Ec-IQ | U4730 | 34.9 | SOP-U-4730-UT-1028 | U-4730-UT-1028-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-11-24 | 2015-03-30 | 2015-03-31 | 2015-03-31 | 2015-03-31 | 2015-03-31 | 2015-03-31
4730-C60-02475 | 003 | 3"-C60-4730-02475-Ec-IQ | U4730 | 21 | SOP-U-4730-UT-1028 | U-4730-UT-1028-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-11-27 | 2015-03-30 | 2015-03-31 | 2015-03-31 | 2015-03-31 | 2015-03-31 | 2015-03-31
4730-C60-02475 | 004 | 3"-C60-4730-02475-Ec-IQ | U4730 | 29.5 | SOP-U-4730-UT-1028 | U-4730-UT-1028-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-06 | 2015-03-30 | 2015-03-31 | 2015-03-31 | 2015-03-31 | 2015-03-31 | 2015-03-31
4730-C60-02475 | 005 | 3"-C60-4730-02475-Ec-IQ | U4730 | 6.7 | SOP-U-4730-UT-1028 | U-4730-UT-1028-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-01-27 | 2015-06-01 | 2015-06-01 | 2015-08-25 | 2015-08-25 | 2015-08-25 | 2015-08-25
4730-C60-02475 | 006 | 3"-C60-4730-02475-Ec-IQ | U4730 | 6.7 | SOP-U-4730-UT-1028 | U-4730-UT-1028-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-01-27 | 2015-05-25 | 2015-05-29 | 2015-08-25 | 2015-08-25 | 2015-08-25 | 2015-08-25
4730-C60-02475 | 007 | 3"-C60-4730-02475-Ec-IQ | U4730 | 8.1 | SOP-U-4730-UT-1028 | U-4730-UT-1028-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-01-27 | 2015-06-01 | 2015-06-02 | 2015-06-02 | 2015-06-02 | 2015-06-03 | 2015-06-08
4730-C60-02475 | 008 | 3"-C60-4730-02475-Ec-IQ | U4730 | 11.6 | SOP-U-4730-UT-1028 | U-4730-UT-1028-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 40 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 2015-01-29 | 2015-01-12: 2015-06-29; 2015-01-22: 2015-07-03
4730-C63-01040 | 001 | 2"-C63-4730-01040-Ec-PP | U4730 | 10.4 | SOP-U-4730-UT-1028 | U-4730-UT-1028-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-02
4730-C63-01040 | 002 | 2"-C63-4730-01040-Ec-PP | U4730 | 12.7 | SOP-U-4730-UT-1028 | U-4730-UT-1028-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-03-27
4730-C63-01040 | 003 | 2"-C63-4730-01040-Ec-PP | U4730 | 10.8 | SOP-U-4730-UT-1028 | U-4730-UT-1028-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-20
4730-C63-01040 | 004 | 2"-C63-4730-01040-Ec-PP | U4730 | 20.4 | SOP-U-4730-UT-1028 | U-4730-UT-1028-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-06
4730-C63-01040 | 005 | 2"-C63-4730-01040-Ec-PP | U4730 | 6.7 | SOP-U-4730-UT-1028 | U-4730-UT-1028-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C63-01040 | 006 | 2"-C63-4730-01040-Ec-PP | U4730 | 6.2 | SOP-U-4730-UT-1028 | U-4730-UT-1028-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C63-10153 | 001 | 1/2"-C63-4730-10153-Ec-PP | U4730 | 1.1 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C63-10153 | 002 | 1/2"-C63-4730-10153-Ec-PP | U4730 | 12.7 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C63-10153 | 003 | 1/2"-C63-4730-10153-Ec-PP | U4730 | 10.5 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C63-10154 | 001 | 1/2"-C63-4730-10154-Pa-PP | U4730 | 2.1 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C63-10154 | 002 | 1/2"-C63-4730-10154-Pa-PP | U4730 | 14.7 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C63-10154 | 003 | 1/2"-C63-4730-10154-Pa-PP | U4730 | 4.2 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C63-10154 | 004 | 1/2"-C63-4730-10154-PA-PP | U4730 | 4.2 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C63-10155 | 001 | 1/2"-C63-4730-10155-Pa-PP | U4730 | 2.1 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C63-10155 | 002 | 1/2"-C63-4730-10155-Pa-PP | U4730 | 14.7 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C63-10155 | 003 | 1/2"-C63-4730-10155-Pa-PP | U4730 | 15.7 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C63-10156 | 001 | 1/2"-C63-4730-10156-Pa-PP | U4730 | 2.8 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C63-10156 | 002 | 1/2"-C63-4730-10156-Pa-PP | U4730 | 15.3 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C63-10156 | 003 | 1/2"-C63-4730-10156-Pa-PP | U4730 | 6.8 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C63-10157 | 001 | 3/4"-C63-4730-10157-PA-PP | U4730 | 11.4 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C63-10157 | 002 | 3/4"-C63-4730-10157-PA-PP | U4730 | 18.1 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C63-10157 | 003 | 3/4"-C63-4730-10157-PA-PP | U4730 | 5.2 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C63-10157 | 004 | 3/4"-C63-4730-10157-PA-PP | U4730 | 10.6 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C63-10157 | 005 | 3/4"-C63-4730-10157-PA-PP | U4730 | 15.8 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C63-10157 | 006 | 3/4"-C63-4730-10157-PA-PP | U4730 | 7.7 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C63-10157 | 007 | 3/4"-C63-4730-10157-PA-PP | U4730 | 7.9 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C63-10158 | 001 | 3/4"-C63-4730-10158-Pa-PP | U4730 | 6 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-04-30
4730-C63-10158 | 002 | 3/4"-C63-4730-10158-Pa-PP | U4730 | 26.3 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-06-02
4730-C63-10158 | 003 | 3/4"-C63-4730-10158-Pa-PP | U4730 | 8.7 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-04-30
4730-C63-10158 | 004 | 3/4"-C63-4730-10158-Pa-PP | U4730 | 21.8 |  |  | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4730-C63-10158 | 005 | 3/4"-C63-4730-10158-Pa-PP | U4730 | 15.8 |  |  | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4730-C63-10158 | 006 | 3/4"-C63-4730-10158-Pa-PP | U4730 | 7.6 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-04-28
4730-C63-10158 | 007 | 3/4"-C63-4730-10158-Pa-PP | U4730 | 8 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C63-10159 | 001 | 3/4"-C63-4730-10159-PA-PP | U4730 | 6 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C63-10159 | 002 | 3/4"-C63-4730-10159-PA-PP | U4730 | 10.2 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C63-10159 | 003 | 3/4"-C63-4730-10159-PA-PP | U4730 | 3.2 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C63-10159 | 004 | 3/4"-C63-4730-10159-PA-PP | U4730 | 11.9 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C63-10159 | 005 | 3/4"-C63-4730-10159-PA-PP | U4730 | 16.4 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C63-10159 | 006 | 3/4"-C63-4730-10159-PA-PP | U4730 | 15.8 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C63-10159 | 007 | 3/4"-C63-4730-10159-PA-PP | U4730 | 7.1 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C63-10159 | 008 | 3/4"-C63-4730-10159-PA-PP | U4730 | 7.9 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C63-10169 | 001 | 1/2"-C63-4730-10169-Ec-PP | U4730 | 12.7 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C63-10169 | 002 | 1/2"-C63-4730-10169-Ec-PP | U4730 | 5 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C63-10169 | 003 | 1/2"-C63-4730-10169-EC-PP | U4730 | 10.1 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C63-10169 | 004 | 1/2"-C63-4730-10169-EC-PP | U4730 | 2.3 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C63-10170 | 001 | 1/2"-C63-4730-10170-Ec-PP | U4730 | 1.7 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C63-10170 | 002 | 1/2"-C63-4730-10170-Ec-PP | U4730 | 12.7 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C63-10170 | 003 | 1/2"-C63-4730-10170-Ec-PP | U4730 | 11.7 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C63-10171 | 001 | 3/4"-C63-4730-10171-EC-PP | U4730 | 4.6 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C63-10171 | 002 | 3/4"-C63-4730-10171-EC-PP | U4730 | 13 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C63-10171 | 003 | 3/4"-C63-4730-10171-EC-PP | U4730 | 21.5 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C63-10171 | 004 | 3/4"-C63-4730-10171-EC-PP | U4730 | 6.3 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C63-10171 | 005 | 3/4"-C63-4730-10171-EC-PP | U4730 | 10.3 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-09-17
4730-C63-10171 | 006 | 3/4"-C63-4730-10171-EC-PP | U4730 | 14 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C63-10171 | 007 | 3/4"-C63-4730-10171-EC-PP | U4730 | 6.2 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C63-10171 | 008 | 3/4"-C63-4730-10171-EC-PP | U4730 | 5.7 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C63-12314 | 001 | 2"-C63-4730-12314-Ec-PP | U4730 | 27.3 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-21
4730-C63-12314 | 002 | 2"-C63-4730-12314-Ec-PP | U4730 | 13.4 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-03-27
4730-C63-12314 | 003 | 2"-C63-4730-12314-Ec-PP | U4730 | 10.8 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-08
4730-C63-12314 | 004 | 2"-C63-4730-12314-Ec-PP | U4730 | 14 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-03-24
4730-C63-12314 | 005 | 2"-C63-4730-12314-Ec-PP | U4730 | 5.3 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-21
4730-C63-12314 | 006 | 2"-C63-4730-12314-Ec-PP | U4730 | 3.6 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-09
4730-C63-12314 | 007 | 2"-C63-4730-12314-Ec-PP | U4730 | 3.2 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C63-12314 | 008 | 2"-C63-4730-12314-Ec-PP | U4730 | 3.2 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C63-12314 | 009 | 2"-C63-4730-12314-Ec-PP | U4730 | 3.2 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C63-12316 | 001 | 2"-C63-4730-12316-Ec-PP | U4730 | 11.5 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-01
4730-C63-12316 | 002 | 2"-C63-4730-12316-Ec-PP | U4730 | 13.6 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-03-24
4730-C63-12316 | 003 | 2"-C63-4730-12316-Ec-PP | U4730 | 10.8 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-14
4730-C63-12316 | 004 | 2"-C63-4730-12316-Ec-PP | U4730 | 13.4 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-03-24
4730-C63-12316 | 005 | 2"-C63-4730-12316-Ec-PP | U4730 | 3.2 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C63-12316 | 006 | 2"-C63-4730-12316-Ec-PP | U4730 | 5.1 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C63-12332 | 001 | 2"-C63-4730-12332-Ec-PP | U4730 | 13.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-04-06
4730-C63-12332 | 002 | 2"-C63-4730-12332-Ec-PP | U4730 | 11.4 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-03-23
4730-C63-12332 | 003 | 2"-C63-4730-12332-Ec-PP | U4730 | 19.6 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24
4730-C63-12332 | 004 | 2"-C63-4730-12332-Ec-PP | U4730 | 3.2 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C63-12966 | 001 | 3/4"-C63-4730-12966-Ec-PP | U4730 | 4.3 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C63-12966 | 002 | 3/4"-C63-4730-12966-Ec-PP | U4730 | 5.2 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C63-12966 | 003 | 3/4"-C63-4730-12966-Ec-PP | U4730 | 36.9 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C63-12966 | 004 | 3/4"-C63-4730-12966-Ec-PP | U4730 | 15.2 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C63-12966 | 005 | 3/4"-C63-4730-12966-Ec-PP | U4730 | 9.6 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C63-12966 | 006 | 3/4"-C63-4730-12966-Ec-PP | U4730 | 8.6 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C63-14013 | 001 | 2"-C63-4730-14013-Ec-PP | U4730 | 4.6 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-04
4730-C63-14013 | 002 | 2"-C63-4730-14013-Ec-PP | U4730 | 16.7 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-03-24
4730-C63-14013 | 003 | 2"-C63-4730-14013-Ec-PP | U4730 | 10.8 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-16
4730-C63-14013 | 004 | 2"-C63-4730-14013-Ec-PP | U4730 | 13.4 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-03-18
4730-C63-14013 | 005 | 2"-C63-4730-14013-Ec-PP | U4730 | 3.2 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C63-14013 | 006 | 2"-C63-4730-14013-Ec-PP | U4730 | 3.2 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C63-14014 | 001 | 2"-C63-4730-14014-Ec-PP | U4730 | 8.9 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-11
4730-C63-14014 | 002 | 2"-C63-4730-14014-Ec-PP | U4730 | 14 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-03-24
4730-C63-14014 | 003 | 2"-C63-4730-14014-Ec-PP | U4730 | 10.8 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-20
4730-C63-14014 | 004 | 2"-C63-4730-14014-Ec-PP | U4730 | 15.2 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-03-24
4730-C63-14014 | 005 | 2"-C63-4730-14014-Ec-PP | U4730 | 20.4 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-08
4730-C63-14014 | 006 | 2"-C63-4730-14014-Ec-PP | U4730 | 19.1 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-04
4730-C63-14014 | 007 | 2"-C63-4730-14014-Ec-PP | U4730 | 16.9 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-08
4730-C63-14014 | 008 | 2"-C63-4730-14014-Ec-PP | U4730 | 15.9 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-21
4730-C63-14014 | 009 | 2"-C63-4730-14014-Ec-PP | U4730 | 3.2 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C63-14014 | 010 | 2"-C63-4730-14014-Ec-PP | U4730 | 3.2 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-C63-14014 | 011 | 2"-C63-4730-14014-Ec-PP | U4730 | 3.2 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-CA-01320 | 001 | 1.1/2"-Ca-4730-01320-Mb-NI | U4730 | 19.2 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-18
4730-CA-01320 | 002 | 1.1/2"-Ca-4730-01320-Mb-NI | U4730 | 16.1 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-09-04 | 2015-05-18 | 2015-05-21 | 2015-05-21 | 2015-05-21 | 2015-05-21 | 2015-05-21
4730-CA-01320 | 003 | 1.1/2"-Ca-4730-01320-Mb-NI | U4730 | 3.2 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-CA-01322 | 001 | 4"-Ca-4730-01322-Mb-NI | U4730 | 55.7 | SOP-U-4730-UT-1003 | U-4730-UT-1003-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2015-01-10 | 2015-03-30 | 2015-05-21 | 2015-05-21 | 2015-05-21 | 2015-05-21 | 2015-05-21
4730-CA-01322 | 002 | 4"-Ca-4730-01322-Mb-NI | U4730 | 15.2 | SOP-U-4730-UT-1003 | U-4730-UT-1003-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-09-08 | 2015-03-30 | 2015-05-29 | 2015-05-29 | 2015-05-29 | 2015-05-29 | 2015-05-29
4730-CA-01322 | 003 | 4"-Ca-4730-01322-Mb-NI | U4730 | 2.8 | SOP-U-4730-UT-1003 | U-4730-UT-1003-0002-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4730-CA-01324 | 001 | 4"-Ca-4730-01324-Mb-NI | U4730 | 43.2 | SOP-U-4730-UT-1003 | U-4730-UT-1003-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-09-23 | 2015-03-30 | 2015-04-29 | 2015-07-03 | 2015-07-13 | 2015-07-13 | 2015-07-16
4730-CA-01324 | 002 | 4"-Ca-4730-01324-Mb-NI | U4730 | 56.9 | SOP-U-4730-UT-1003 | U-4730-UT-1003-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-12-22 | 2015-03-09 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | 2015-03-25
4730-CA-02450 | 001 | 1.1/2"-Ca-4730-02450-Bf-NI | U4730 | 12.6 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0002-1-10 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 62 - AGUARDANDO PINTURA | 2015-02-03 | 2015-06-08 | 2015-06-12 | 2015-06-12 | 2015-07-01 | 2015-07-02 | 2015-07-06
4730-CA-02450 | 002 | 1.1/2"-Ca-4730-02450-Bf-NI | U4730 | 11.2 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0002-1-10 | 34 - AGUARD.JATO/PINT.FUNDO | 33 - FAB- AGUARD.JATO/PINT.FUNDO |  | 2015-01-12: 2015-06-08; 2015-01-22: 2015-06-12
4730-CA-02910 | 001 | 4"-Ca-4730-02910-Mb-NI | U4730 | 52.7 | SOP-U-4730-UT-1003 | U-4730-UT-1003-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-12-11 | 2015-03-09 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | 2015-03-30 | 2015-03-31 | 2015-05-19
4730-CA-02911 | 001 | 4"-Ca-4730-02911-O1-NI | U4730 | 49.2 | SOP-U-4730-UT-1003 | U-4730-UT-1003-0002-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-12-16 | 2015-03-09 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | 2015-03-25
4730-CA-02911 | 002 | 4"-Ca-4730-02911-O1-NI | U4730 | 45.4 | SOP-U-4730-UT-1003 | U-4730-UT-1003-0002-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2015-01-10 | 2015-03-09 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | 2015-03-25
4730-CA-02911 | 003 | 4"-Ca-4730-02911-O1-NI | U4730 | 2.4 | SOP-U-4730-UT-1003 | U-4730-UT-1003-0002-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-09-17
4730-CA-02911 | 004 | 4"-Ca-4730-02911-O1-NI | U4730 | 2.8 | SOP-U-4730-UT-1003 | U-4730-UT-1003-0002-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2015-04-23 | 2015-01-12: 2015-04-22; 2015-01-22: 2015-04-23
4730-CA-02913 | 001 | 4"-Ca-4730-02913-O1-NI | U4730 | 49.2 | SOP-U-4730-UT-1003 | U-4730-UT-1003-0002-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-12-16 | 2015-03-09 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | 2015-03-25
4730-CA-02913 | 002 | 4"-Ca-4730-02913-O1-NI | U4730 | 45.4 | SOP-U-4730-UT-1003 | U-4730-UT-1003-0002-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2015-01-10 | 2015-03-09 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | 2015-03-25
4730-CA-02913 | 004 | 4"-Ca-4730-02913-O1-NI | U4730 | 2.4 | SOP-U-4730-UT-1003 | U-4730-UT-1003-0002-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2015-09-17 | 2015-01-12: 2015-04-22; 2015-01-22: 2015-04-23
4730-CA-02913 | 005 | 4"-Ca-4730-02913-O1-NI | U4730 | 2.8 | SOP-U-4730-UT-1003 | U-4730-UT-1003-0002-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2015-04-23 | 2015-01-12: 2015-04-22; 2015-01-22: 2015-04-23
4730-CA-02915 | 001 | 3"-Ca-4730-02915-O1-NI | U4730 | 11.4 | SOP-U-4730-UT-1003 | U-4730-UT-1003-0002-1-06 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-CA-02915 | 002 | 3"-Ca-4730-02915-O1-NI | U4730 | 23.1 | SOP-U-4730-UT-1003 | U-4730-UT-1003-0002-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-09-12 | 2015-03-09 | 2015-03-25 | 2015-03-23 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | 2015-05-19
4730-CA-02915 | 003 | 3"-Ca-4730-02915-O1-NI | U4730 | 31.5 | SOP-U-4730-UT-1003 | U-4730-UT-1003-0002-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-09-07 | 2015-03-30 | 2015-04-01 | 2015-04-01 | 2015-04-01 | 2015-04-01 | 2015-04-01
4730-CA-02915 | 004 | 3"-Ca-4730-02915-O1-NI | U4730 | 37.6 | SOP-U-4730-UT-1003 | U-4730-UT-1003-0002-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-09-07 | 2015-03-09 | 2015-03-23 | 2015-03-19 | 2015-03-27 | 2015-03-30 | 2015-06-18
4730-CA-02915 | 005 | 3"-Ca-4730-02915-O1-NI | U4730 | 61.4 | SOP-U-4730-UT-1003 | U-4730-UT-1003-0002-1-06 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL |  | 2015-03-30 | 2015-03-31 | 2015-03-30 | 2015-04-17 | 2015-04-23 | 2015-05-19
4730-CA-02915 | 006 | 3"-Ca-4730-02915-O1-NI | U4730 | 2.8 | SOP-U-4730-UT-1003 | U-4730-UT-1003-0002-1-06 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM |  | 2015-01-12: 2015-05-25; 2015-01-22: 2015-05-26
4730-CA-02915 | 007 | 3"-Ca-4730-02915-O1-NI | U4730 | 2.8 | SOP-U-4730-UT-1003 | U-4730-UT-1003-0002-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2015-05-12 | 2015-01-12: 2015-04-22; 2015-01-22: 2015-04-23
4730-CA-02915 | 008 | 3"-Ca-4730-02915-O1-NI | U4730 | 11.3 | SOP-U-4730-UT-1003 | U-4730-UT-1003-0002-1-06 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM |  | 2015-01-12: 2015-03-23; 2015-01-22: 2015-03-25
4730-CA-02915 | 009 | 3"-Ca-4730-02915-O1-NI | U4730 | 15.3 | SOP-U-4730-UT-1003 | U-4730-UT-1003-0002-1-06 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-CA-02915 | 010 | 3"-Ca-4730-02915-O1-NI | U4730 | 2.4 | SOP-U-4730-UT-1003 | U-4730-UT-1003-0002-1-06 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-CA-02917 | 001 | 1.1/2"-Ca-4730-02917-Mb-NI | U4730 | 26.9 | SOP-U-4730-UT-1003 | U-4730-UT-1003-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-04
4730-CA-02917 | 002 | 1.1/2"-Ca-4730-02917-Mb-NI | U4730 | 3.2 | SOP-U-4730-UT-1003 | U-4730-UT-1003-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-CA-02920 | 001 | 3"-Ca-4730-02920-O1-NI | U4730 | 11.4 | SOP-U-4730-UT-1003 | U-4730-UT-1003-0002-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-CA-02920 | 002 | 3"-Ca-4730-02920-O1-NI | U4730 | 23.1 | SOP-U-4730-UT-1003 | U-4730-UT-1003-0002-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-09-23 | 2015-03-30 | 2015-03-30 | 2015-03-23 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | 2015-05-19
4730-CA-02920 | 003 | 3"-Ca-4730-02920-O1-NI | U4730 | 31.5 | SOP-U-4730-UT-1003 | U-4730-UT-1003-0002-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-09-17 | 2015-03-30 | 2015-03-30 | 2015-03-30 | 2015-03-30 | 2015-03-30 | 2015-03-30
4730-CA-02920 | 004 | 3"-Ca-4730-02920-O1-NI | U4730 | 35.9 | SOP-U-4730-UT-1003 | U-4730-UT-1003-0002-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-09-18 | 2015-03-09 | 2015-03-18 | 2015-03-20 | 2015-04-06 | 2015-04-07 | 2015-05-19
4730-CA-02920 | 005 | 3"-Ca-4730-02920-O1-NI | U4730 | 48.5 | SOP-U-4730-UT-1003 | U-4730-UT-1003-0002-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-12-02 | 2015-03-09 | 2015-03-18 | 2015-04-28 | 2015-04-28 | 2015-04-28 | 2015-04-28
4730-CA-02920 | 006 | 3"-Ca-4730-02920-O1-NI | U4730 | 48.5 | SOP-U-4730-UT-1003 | U-4730-UT-1003-0002-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-12-02 | 2015-03-09 | 2015-03-04 | 2015-04-28 | 2015-04-28 | 2015-06-24 | 2015-08-31
4730-CA-02920 | 007 | 3"-Ca-4730-02920-O1-NI | U4730 | 29.9 | SOP-U-4730-UT-1003 | U-4730-UT-1003-0002-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-09-27 | 2015-02-02 | 2015-03-04 | 2015-03-04 | 2015-03-04 | 2015-03-04 | 2015-03-04
4730-CA-02920 | 008 | 3"-Ca-4730-02920-O1-NI | U4730 | 23.5 | SOP-U-4730-UT-1003 | U-4730-UT-1003-0002-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2015-01-10 | 2015-03-09 | 2015-03-04 | 2015-03-04 | 2015-03-04 | 2015-03-04 | 2015-03-04
4730-CA-02920 | 009 | 3"-Ca-4730-02920-O1-NI | U4730 | 2.8 | SOP-U-4730-UT-1003 | U-4730-UT-1003-0002-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-09-18: 2015-04-13; 2015-03-09: 2015-03-05; 2015-03-18: 2015-05-26
4730-CA-02920 | 010 | 3"-Ca-4730-02920-O1-NI | U4730 | 13.8 | SOP-U-4730-UT-1003 | U-4730-UT-1003-0002-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-09-23 | 2015-03-23 | 2015-03-18 | 2015-01-05 | 2015-01-07 | 2015-01-07 | 2015-05-21
4730-CA-02920 | 011 | 3"-Ca-4730-02920-O1-NI | U4730 | 2.3 | SOP-U-4730-UT-1003 | U-4730-UT-1003-0002-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2015-04-23 | 2015-03-23 | 2015-04-22 | 2015-04-28 | 2015-04-28 | 2015-04-28 | 2015-04-28
4730-CA-02920 | 012 | 3"-Ca-4730-02920-O1-NI | U4730 | 2.3 | SOP-U-4730-UT-1003 | U-4730-UT-1003-0002-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2015-04-23 | 2015-03-23 | 2015-04-22 | 2015-04-28 | 2015-04-28 | 2015-04-28 | 2015-04-28
4730-CA-02920 | 013 | 3"-Ca-4730-02920-O1-NI | U4730 | 2.5 | SOP-U-4730-UT-1003 | U-4730-UT-1003-0002-1-05 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM | 2015-03-09: 2015-03-23; 2015-03-18: 2015-04-22
4730-CA-02920 | 014 | 3"-Ca-4730-02920-O1-NI | U4730 | 2.8 | SOP-U-4730-UT-1003 | U-4730-UT-1003-0002-1-05 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM | 2015-03-09: 2015-04-22; 2015-03-18: 2015-04-23
4730-CA-02920 | 015 | 3"-Ca-4730-02920-O1-NI | U4730 | 2.8 | SOP-U-4730-UT-1003 | U-4730-UT-1003-0002-1-05 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM | 2015-03-09: 2015-04-22; 2015-03-18: 2015-04-23
4730-CA-02920 | 016 | 3"-Ca-4730-02920-O1-NI | U4730 | 11.3 | SOP-U-4730-UT-1003 | U-4730-UT-1003-0002-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-CA-02920 | 017 | 3"-Ca-4730-02920-O1-NI | U4730 | 15.3 | SOP-U-4730-UT-1003 | U-4730-UT-1003-0002-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-CA-02920 | 018 | 3"-Ca-4730-02920-O1-NI | U4730 | 2.4 | SOP-U-4730-UT-1003 | U-4730-UT-1003-0002-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-CA-02920 | 019 | 3"-CA-4730-02920-O1-NI | U4730 | 2.8 | SOP-U-4730-UT-1003 | U-4730-UT-1003-0002-1-05 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-CA-02923 | 001 | 3"-Ca-4730-02923-O1-NI | U4730 | 41.5 | SOP-U-4730-UT-1003 | U-4730-UT-1003-0002-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2015-01-10 | 2015-03-09 | 2015-03-18 | 2015-03-18 | 2015-03-18 | 2015-03-18 | 2015-03-18
4730-CA-02923 | 002 | 3"-Ca-4730-02923-O1-NI | U4730 | 80.1 | SOP-U-4730-UT-1003 | U-4730-UT-1003-0002-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-09-02 | 2015-01-12 | 2015-01-12 | 2014-12-18 | 2015-01-05 | 2015-01-05 | 2015-07-21
4730-CA-02923 | 003 | 3"-Ca-4730-02923-O1-NI | U4730 | 15.6 | SOP-U-4730-UT-1003 | U-4730-UT-1003-0002-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-08-24 | 2015-01-12 | 2015-01-12 | 2014-12-18 | 2015-01-07 | 2015-01-07 | 2015-07-21
4730-CA-02923 | 004 | 3"-Ca-4730-02923-O1-NI | U4730 | 43.2 | SOP-U-4730-UT-1003 | U-4730-UT-1003-0002-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-07-28 | 2014-09-22 | 2014-09-25 | 2014-10-21 | 2014-10-27 | 2014-10-28 | 2015-07-16
4730-CA-02923 | 005 | 3"-Ca-4730-02923-O1-NI | U4730 | 33.4 | SOP-U-4730-UT-1003 | U-4730-UT-1003-0002-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-08-11 | 2014-09-22 | 2014-09-25 | 2014-10-02 | 2014-10-09 | 2014-10-18 | 2015-05-19
4730-CA-02923 | 006 | 3"-Ca-4730-02923-O1-NI | U4730 | 83.6 | SOP-U-4730-UT-1003 | U-4730-UT-1003-0002-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-07-28 | 2014-09-22 | 2014-09-25 | 2014-11-26 | 2014-12-01 | 2014-12-01 | 2015-05-19
4730-CA-02923 | 007 | 3"-Ca-4730-02923-O1-NI | U4730 | 92.1 | SOP-U-4730-UT-1003 | U-4730-UT-1003-0002-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-08-01 | 2014-10-13 | 2014-10-27 | 2014-11-06 | 2014-11-11 | 2014-11-11 | 2015-09-02
4730-CA-02923 | 008 | 3"-Ca-4730-02923-O1-NI | U4730 | 28.9 | SOP-U-4730-UT-1003 | U-4730-UT-1003-0002-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-08-05 | 2014-09-15 | 2014-11-10 | 2015-04-09 | 2015-04-29 | 2015-05-05 | 2015-05-19
4730-CA-02923 | 009 | 3"-Ca-4730-02923-O1-NI | U4730 | 49.7 | SOP-U-4730-UT-1003 | U-4730-UT-1003-0002-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-08-28 | 2015-03-30 | 2015-04-07 | 2015-03-24 | 2015-03-26 | 2015-03-27 | 2015-05-19
4730-CA-02923 | 010 | 3"-Ca-4730-02923-O1-NI | U4730 | 27.4 | SOP-U-4730-UT-1003 | U-4730-UT-1003-0002-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-09-12 | 2015-03-30 | 2015-04-07 | 2015-04-07 | 2015-04-07 | 2015-04-07 | 2015-04-07
4730-CA-02923 | 011 | 3"-Ca-4730-02923-O1-NI | U4730 | 2.8 | SOP-U-4730-UT-1003 | U-4730-UT-1003-0002-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-08-05: 2015-06-10; 2014-09-15: 2015-04-27; 2014-11-10: 2015-05-06
4730-CA-02923 | 012 | 3"-Ca-4730-02923-O1-NI | U4730 | 2.8 | SOP-U-4730-UT-1003 | U-4730-UT-1003-0002-1-06 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-CA-02923 | 013 | 3"-Ca-4730-02923-O1-NI | U4730 | 17.8 | SOP-U-4730-UT-1003 | U-4730-UT-1003-0002-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-09-04 | 2015-03-30 | 2015-03-30 | 2015-03-30 | 2015-03-30 | 2015-03-30 | 2015-03-30
4730-CA-02923 | 014 | 3"-Ca-4730-02923-O1-NI | U4730 | 2.8 | SOP-U-4730-UT-1003 | U-4730-UT-1003-0002-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-08-05: 2015-04-13; 2014-09-15: 2015-03-05; 2014-11-10: 2015-04-22
4730-CA-02923 | 905 | 3"-Ca-4730-02923-O1-NI | U4730 | 70 | SOP-U-4730-UT-1003 | U-4730-UT-1003-0002-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-08-04 | 2015-03-02 | 2014-10-09 | 2014-10-09 | 2014-10-09 | 2014-10-09 | 2014-10-09
4730-CA-02923 | 909 | 3"-Ca-4730-02923-O1-NI | U4730 | 36 | SOP-U-4730-UT-1003 | U-4730-UT-1003-0002-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-08-28 | 2015-03-30 | 2015-04-07 | 2015-03-24 | 2015-03-26 | 2015-03-27 | 2015-05-19
4730-CA-02925 | 001 | 3"-Ca-4730-02925-O1-IQ | U4730 | 33.3 | SOP-U-4730-UT-1003 | U-4730-UT-1003-0002-1-07 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-12-02 | 2015-05-25 | 2015-05-26 | 2015-06-30 | 2015-07-08 | 2015-07-09 | 2015-08-28
4730-CA-02925 | 002 | 3"-Ca-4730-02925-O1-IQ | U4730 | 51.8 | SOP-U-4730-UT-1003 | U-4730-UT-1003-0002-1-07 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-08-04 | 2015-05-25 | 2015-05-26 | 2015-06-30 | 2015-07-09 | 2015-07-09 | 2015-07-30
4730-CA-02925 | 003 | 3"-Ca-4730-02925-O1-IQ | U4730 | 135.5 | SOP-U-4730-UT-1003 | U-4730-UT-1003-0002-1-07 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL |  | 2015-06-01 | 2015-06-02 | 2015-05-27 | 2015-05-29 | 2015-06-03 | 2015-06-23
4730-CA-02925 | 004 | 3"-Ca-4730-02925-O1-IQ | U4730 | 37.1 | SOP-U-4730-UT-1003 | U-4730-UT-1003-0002-1-07 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-07-30 | 2015-06-01 | 2015-06-02 | 2015-06-11 | 2015-06-15 | 2015-06-16 | 2015-06-23
4730-CA-02925 | 005 | 3"-Ca-4730-02925-O1-IQ | U4730 | 28.3 | SOP-U-4730-UT-1003 | U-4730-UT-1003-0002-1-07 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-08-05 | 2015-06-01 | 2015-06-02 | 2015-05-21 | 2015-06-15 | 2015-06-16 | 2015-06-23
4730-CA-02925 | 006 | 3"-Ca-4730-02925-O1-IQ | U4730 | 19.2 | SOP-U-4730-UT-1003 | U-4730-UT-1003-0002-1-07 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-08-06 | 2015-06-01 | 2015-06-02 | 2015-06-02 | 2015-06-02 | 2015-06-02 | 2015-06-02
4730-CA-02925 | 007 | 3"-Ca-4730-02925-O1-IQ | U4730 | 22.8 | SOP-U-4730-UT-1003 | U-4730-UT-1003-0002-1-07 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-30: 2014-08-05; 2015-06-01: 2015-07-20
4730-CA-02925 | 008 | 3"-Ca-4730-02925-O1-IQ | U4730 | 3.8 | SOP-U-4730-UT-1003 | U-4730-UT-1003-0002-1-07 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-09-10 | 2015-05-25 | 2015-05-26 | 2015-05-26 | 2015-05-21 | 2015-05-25 | 2015-06-02
4730-CA-04258 | 001 | 3/4"-Ca-4730-04258-Mb-NI | U4730 | 6.3 | SOP-U-4730-UT-1003 | U-4730-UT-1003-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-30: 2014-09-10
4730-CA-04258 | 002 | 3/4"-Ca-4730-04258-Mb-NI | U4730 | 7.1 | SOP-U-4730-UT-1003 | U-4730-UT-1003-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-CA-04269 | 001 | 3/4"-Ca-4730-04269-O1-NI | U4730 | 2.4 | SOP-U-4730-UT-1003 | U-4730-UT-1003-0002-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-30: 2014-09-02
4730-CA-04269 | 002 | 3/4"-Ca-4730-04269-O1-NI | U4730 | 5.6 | SOP-U-4730-UT-1003 | U-4730-UT-1003-0002-1-06 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-CA-04270 | 001 | 3/4"-Ca-4730-04270-O1-NI | U4730 | 2.7 | SOP-U-4730-UT-1003 | U-4730-UT-1003-0002-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-07-30: 2014-09-12; 2015-06-01: 2015-05-04; 2015-06-02: 2015-05-04
4730-CA-04270 | 002 | 3/4"-Ca-4730-04270-O1-NI | U4730 | 3.8 | SOP-U-4730-UT-1003 | U-4730-UT-1003-0002-1-06 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-CA-04701 | 001 | 3/4"-Ca-4730-04701-O1-NI | U4730 | 5.6 | SOP-U-4730-UT-1003 | U-4730-UT-1003-0002-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-30: 2014-09-02
4730-CA-04701 | 002 | 3/4"-Ca-4730-04701-O1-NI | U4730 | 5.3 | SOP-U-4730-UT-1003 | U-4730-UT-1003-0002-1-06 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-CA-04702 | 001 | 3/4"-Ca-4730-04702-O1-NI | U4730 | 2.4 | SOP-U-4730-UT-1003 | U-4730-UT-1003-0002-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-30: 2014-09-08
4730-CA-04702 | 002 | 3/4"-Ca-4730-04702-O1-NI | U4730 | 5.6 | SOP-U-4730-UT-1003 | U-4730-UT-1003-0002-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-CA-04703 | 001 | 3/4"-Ca-4730-04703-O1-NI | U4730 | 6.6 | SOP-U-4730-UT-1003 | U-4730-UT-1003-0002-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-CA-04765 | 001 | 3/4"-Ca-4730-04765-O1-NI | U4730 | 5.5 | SOP-U-4730-UT-1003 | U-4730-UT-1003-0002-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-09-08 | 2015-05-25 | 2015-05-26 | 2015-05-26 | 2015-05-26 | 2015-05-26 | 2015-05-26
4730-CA-04765 | 002 | 3/4"-Ca-4730-04765-O1-NI | U4730 | 5.3 | SOP-U-4730-UT-1003 | U-4730-UT-1003-0002-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-D-AM226/N5 | 001 | 3/4"-DRAIN-4730-AM226/N5-Ba-IQ | U4730 | 3 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-10 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-D-AM226/N5 | 002 | 3/4"-DRAIN-4730-AM226/N5-Ba-IQ | U4730 | 7.6 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-10 | 34 - AGUARD.JATO/PINT.FUNDO | 33 - FAB- AGUARD.JATO/PINT.FUNDO
4730-D-AM226/N5 | 003 | 3/4"-DRAIN-4730-AM226/N5-Ba-IQ | U4730 | 7.1 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-10 | 34 - AGUARD.JATO/PINT.FUNDO | 33 - FAB- AGUARD.JATO/PINT.FUNDO
4730-D-AM228/N5 | 001 | 3/4"-DRAIN-4730-AM228/N5-Ba-IQ | U4730 | 2.5 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-10 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-D-AM228/N5 | 002 | 3/4"-DRAIN-4730-AM228/N5-Ba-IQ | U4730 | 7.5 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-10 | 34 - AGUARD.JATO/PINT.FUNDO | 33 - FAB- AGUARD.JATO/PINT.FUNDO
4730-D-AM228/N5 | 003 | 3/4"-DRAIN-4730-AM228/N5-Ba-IQ | U4730 | 8.5 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-10 | 34 - AGUARD.JATO/PINT.FUNDO | 33 - FAB- AGUARD.JATO/PINT.FUNDO
4730-D-AM229/N5 | 001 | 3/4"-DRAIN-4730-AM229/N5-Ba-IQ | U4730 | 2.6 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-10 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-D-AM229/N5 | 002 | 3/4"-DRAIN-4730-AM229/N5-Ba-IQ | U4730 | 9.6 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-10 | 34 - AGUARD.JATO/PINT.FUNDO | 33 - FAB- AGUARD.JATO/PINT.FUNDO
4730-D-AM238/N5 | 001 | 3/4"-DRAIN-4730-AM238/N5-Ba-IQ | U4730 | 2.5 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-10 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-D-AM238/N5 | 002 | 3/4"-DRAIN-4730-AM238/N5-Ba-IQ | U4730 | 8.2 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-10 | 34 - AGUARD.JATO/PINT.FUNDO | 33 - FAB- AGUARD.JATO/PINT.FUNDO
4730-D-AM238/N5 | 003 | 3/4"-DRAIN-4730-AM238/N5-Ba-IQ | U4730 | 4.9 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-10 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-D-AM300/N5 | 001 | 3/4"-DRAIN-4730-AM300/N5-Ba-NI | U4730 | 2.6 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-D-AM300/N5 | 002 | 3/4"-DRAIN-4730-AM300/N5-Ba-NI | U4730 | 11.9 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-D-AM319/5 | 001 | 3/4"-DRAIN-4730-AM319/5-Ba-IQ | U4730 | 2.6 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-D-AM319/5 | 002 | 3/4"-DRAIN-4730-AM319/5-Ba-IQ | U4730 | 7.7 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0001-1-04 | 34 - AGUARD.JATO/PINT.FUNDO | 33 - FAB- AGUARD.JATO/PINT.FUNDO
4730-D-AM319/5 | 003 | 3/4"-DRAIN-4730-AM319/5-Ba-IQ | U4730 | 5.5 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-D-AM461/N5 | 001 | 3/4"-DRAIN-4730-AM461/N5-Ba-NI | U4730 | 2.3 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-17 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-D-AM461/N5 | 002 | 3/4"-DRAIN-4730-AM461/N5-Ba-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-17 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-D-AM461/N5 | 003 | 3/4"-DRAIN-4730-AM461/N5-Ba-NI | U4730 | 9.4 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-17 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-D-AM480/N5 | 001 | 3/4"-DRAIN-4730-AM480/N5-Ba-NI | U4730 | 2.3 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-17 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-D-AM480/N5 | 002 | 3/4"-DRAIN-4730-AM480/N5-Ba-NI | U4730 | 8.8 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-17 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-D-AM480/N5 | 003 | 3/4"-DRAIN-4730-AM480/N5-Ba-NI | U4730 | 7.7 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-17 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-D-AM529/N5 | 001 | 3/4"-DRAIN-4730-AM529/N5-Ba-NI | U4730 | 2.3 | SOP-U-4730-UT-1003 | U-4730-UT-1003-0002-1-10 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-D-AM529/N5 | 002 | 3/4"-DRAIN-4730-AM529/N5-Ba-NI | U4730 | 10.7 | SOP-U-4730-UT-1003 | U-4730-UT-1003-0002-1-10 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-D-AM666/N5 | 001 | 3/4"-DRAIN-4730-AM666/N5-Ba-NI | U4730 | 2.3 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0002-1-14 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-D-AM666/N5 | 002 | 3/4"-DRAIN-4730-AM666/N5-Ba-NI | U4730 | 9.7 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0002-1-14 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-D-AM666/N5 | 003 | 3/4"-DRAIN-4730-AM666/N5-Ba-NI | U4730 | 3.4 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0002-1-14 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-D-AM728/N5 | 001 | 3/4"-DRAIN-4730-AM728/N5-Ba-NI | U4730 | 2.3 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0002-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-D-AM728/N5 | 002 | 3/4"-DRAIN-4730-AM728/N5-Ba-NI | U4730 | 8.6 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0002-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-D-AM728/N5 | 003 | 3/4"-DRAIN-4730-AM728/N5-Ba-NI | U4730 | 7.3 | SOP-U-4730-UT-1015 | U-4730-UT-1015-0002-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-D-AM768/N5 | 001 | 3/4"-DRAIN-4730-AM768/N5-Ba-NI | U4730 | 3.2 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-D-AM768/N5 | 002 | 3/4"-DRAIN-4730-AM768/N5-Ba-NI | U4730 | 10.2 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-D-AM784/N5 | 001 | 3/4"-DRAIN-4730-AM784/N5-Ba-IQ | U4730 | 3.1 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-06 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-D-AM784/N5 | 002 | 3/4"-DRAIN-4730-AM784/N5-Ba-IQ | U4730 | 6.4 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-06 | 34 - AGUARD.JATO/PINT.FUNDO | 33 - FAB- AGUARD.JATO/PINT.FUNDO
4730-D-AM819/N5 | 001 | 3/4"-DRAIN-4730-AM819/N5-Ba-NI | U4730 | 3.3 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-D-AM819/N5 | 002 | 3/4"-DRAIN-4730-AM819/N5-Ba-NI | U4730 | 7.7 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-D-AM819/N5 | 003 | 3/4"-DRAIN-4730-AM819/N5-Ba-NI | U4730 | 2.9 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-D-CL001/D | 001 | 3/4"-DRAIN-4730-CL001/D-AC-NI | U4730 | 1 | SOP-U-4730-SR-3015 | U-4730-SR-3015-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-D-CL002/D | 001 | 3/4"-DRAIN-4730-CL002/D-AC-NI | U4730 | 1 | SOP-U-4730-SR-3015 | U-4730-SR-3015-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-D-CL003/D | 001 | 3/4"-DRAIN-4730-CL003/D-AC-NI | U4730 | 1 | SOP-U-4730-SR-3015 | U-4730-SR-3015-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-D-CL004/D | 001 | 3/4"-DRAIN-4730-CL004/D-AC-NI | U4730 | 1 | SOP-U-4730-SR-3015 | U-4730-SR-3015-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-D-CL005/D | 001 | 3/4"-DRAIN-4730-CL005/D-AC-NI | U4730 | 1 | SOP-U-4730-SR-3015 | U-4730-SR-3015-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-D-CL007/D | 001 | 3/4"-DRAIN-4730-CL007/D-AC-NI | U4730 | 1 | SOP-U-4730-SR-3015 | U-4730-SR-3015-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-D-CL008/D | 001 | 3/4"-DRAIN-4730-CL008/D-AC-NI | U4730 | 1 | SOP-U-4730-SR-3015 | U-4730-SR-3015-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-D-CL009/D | 001 | 3/4"-DRAIN-4730-CL009/D-AC-NI | U4730 | 1 | SOP-U-4730-SR-3015 | U-4730-SR-3015-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-D-FT301/N3 | 001 | 3/4"-DRAIN-4730-FT301/N3-C13-NI | U4730 | 2.8 | SOP-U-4730-AX-2006 | U-4730-AX-2006-0002-1-05 | 34 - AGUARD.JATO/PINT.FUNDO | 33 - FAB- AGUARD.JATO/PINT.FUNDO
4730-D-FT301/N5 | 001 | 3/4"-DRAIN-4730-FT301/N5-C13-NI | U4730 | 2.8 | SOP-U-4730-AX-2006 | U-4730-AX-2006-0002-1-05 | 34 - AGUARD.JATO/PINT.FUNDO | 33 - FAB- AGUARD.JATO/PINT.FUNDO
4730-D-P003/D | 001 | 1.1/2"-DRAIN-4730-P003/D-Ba-PP | U4730 | 11.3 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0003-1-02 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4730-D-TBC001/D1 | 001 | 3"-DRAIN-4730-TBC001/D1-Ba-NI | U4730 | 12.6 | SOP-U-4730-PR-0099 | U-4730-PR-0099-0006-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-30: 2014-12-29
4730-D-TBC001/D1 | 002 | 3"-DRAIN-4730-TBC001/D1-Ba-NI | U4730 | 21.6 | SOP-U-4730-PR-0099 | U-4730-PR-0099-0006-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-30: 2014-12-29
4730-D-TBC001/D1 | 003 | 3"-DRAIN-4730-TBC001/D1-Ba-NI | U4730 | 11.8 | SOP-U-4730-PR-0099 | U-4730-PR-0099-0006-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-30: 2015-01-14
4730-D-TBC001/D2 | 001 | 3"-DRAIN-4730-TBC001/D2-Ba-NI | U4730 | 28.9 | SOP-U-4730-PR-0099 | U-4730-PR-0099-0006-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-30: 2015-01-14
4730-D-TBC001/D2 | 002 | 3"-DRAIN-4730-TBC001/D2-Ba-NI | U4730 | 11.2 | SOP-U-4730-PR-0099 | U-4730-PR-0099-0006-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-30: 2015-04-01
4730-D-TBC001/V6 | 001 | 1.1/2"-DRAIN-4730-TBC001/V6-Ab-NI | U4730 | 7.5 | SOP-U-4730-PR-0099 | U-4730-PR-0099-0006-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-D-TBC001/V7 | 001 | 1.1/2"-DRAIN-4730-TBC001/V7-Ab-NI | U4730 | 7.5 | SOP-U-4730-PR-0099 | U-4730-PR-0099-0006-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-D-TBC001/V8 | 001 | 1.1/2"-DRAIN-4730-TBC001/V8-Ab-NI | U4730 | 12.7 | SOP-U-4730-PR-0099 | U-4730-PR-0099-0006-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-D-TBC001/V9 | 001 | 1.1/2"-DRAIN-4730-TBC001/V9-Ab-NI | U4730 | 15.9 | SOP-U-4730-PR-0099 | U-4730-PR-0099-0006-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-D-TBC002/D1 | 001 | 3"-DRAIN-4730-TBC002/D1-Ba-NI | U4730 | 33.6 | SOP-U-4730-PR-0102 | U-4730-PR-0102-0006-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-30: 2015-03-11
4730-D-TBC002/D1 | 002 | 3"-DRAIN-4730-TBC002/D1-Ba-NI | U4730 | 9.9 | SOP-U-4730-PR-0102 | U-4730-PR-0102-0006-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-30: 2015-03-19
4730-D-TBC002/V6 | 001 | 1.1/2"-DRAIN-4730-TBC002/V6-Ab-NI | U4730 | 7.5 | SOP-U-4730-PR-0102 | U-4730-PR-0102-0006-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-D-TBC002/V7 | 001 | 1.1/2"-DRAIN-4730-TBC002/V7-Ab-NI | U4730 | 7.2 | SOP-U-4730-PR-0102 | U-4730-PR-0102-0006-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-D-TBC002/V8 | 001 | 1.1/2"-DRAIN-4730-TBC002/V8-Ab-NI | U4730 | 20.4 | SOP-U-4730-PR-0102 | U-4730-PR-0102-0006-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-D-TBC002/V9 | 001 | 1.1/2"-DRAIN-4730-TBC002/V9-Ab-NI | U4730 | 19.5 | SOP-U-4730-PR-0102 | U-4730-PR-0102-0006-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-D-V004/D | 001 | 2"-DRAIN-4730-V004/D-Bf-PP | U4730 | 9.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-10 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-30: 2014-12-05
4730-D-V004/D | 002 | 2"-DRAIN-4730-V004/D-Bf-PP | U4730 | 16.3 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-10 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-30: 2014-12-04
4730-D-V004/D | 003 | 2"-DRAIN-4730-V004/D-Bf-PP | U4730 | 8.5 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-10 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-30: 2014-12-10
4730-D-V011/D | 001 | 1.1/2"-DRAIN-4730-V011/D-Ba-NI | U4730 | 25.7 | SOP-U-4730-AX-2007 | U-4730-AX-2007-0001-1-09 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4730-D-V02/LG510 | 001 | 2"-DRAIN-4730-V002/LG510-Ba-NI | U4730 | 20.7 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0003-1-09 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-30: 2014-12-18
4730-D-V07/LG643 | 001 | 2"-DRAIN-4730-V007/LG643-Ba-NI | U4730 | 5.9 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0002-1-15 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-30: 2014-12-22
4730-G14-02512 | 001 | 8"-G14-4730-02512-C13-NI | U4730 | 344.8 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0004-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-30: 2015-01-22
4730-G14-02512 | 002 | 8"-G14-4730-02512-C13-NI | U4730 | 83.4 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0004-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-01-30 | 2015-07-13 | 2015-07-14 | 2015-07-14 | 2015-07-14 | 2015-07-14 | 2015-07-14
4730-G14-02512 | 003 | 8"-G14-4730-02512-C13-NI | U4730 | 65.7 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0004-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-01-26 | 2015-07-13 | 2015-07-06 | 2015-07-06 | 2015-07-06 | 2015-07-06 | 2015-07-06
4730-G14-02512 | 004 | 8"-G14-4730-02512-C13-NI | U4730 | 4.4 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0004-1-06 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-G14-02512 | 005 | 8"-G14-4730-02512-C13-NI | U4730 | 5.7 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0004-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-30: 2014-10-31; 2015-06-01: 2015-08-17
4730-G14-02512 | 006 | 8"-G14-4730-02512-C13-NI | U4730 | 3.2 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0004-1-06 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-G14-02514 | 001 | 12"-G14-4730-02514-C13-AE | U4730 | 202.7 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0004-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-30: 2014-10-17
4730-G14-02514 | 002 | 12"-G14-4730-02514-C13-AE | U4730 | 211.3 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0004-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-30: 2014-12-01
4730-G14-02514 | 003 | 12"-G14-4730-02514-C13-AE | U4730 | 412 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0004-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-30: 2014-10-03
4730-G14-02514 | 004 | 12"-G14-4730-02514-C13-AE | U4730 | 260.3 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0004-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-30: 2014-09-11
4730-G14-02514 | 005 | 12"-G14-4730-02514-C13-AE | U4730 | 173.3 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0004-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-30: 2014-10-03
4730-G14-02514 | 006 | 12"-G14-4730-02514-C13-AE | U4730 | 151.1 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0004-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-30: 2014-11-27
4730-G14-02514 | 007 | 12"-G14-4730-02514-C13-AE | U4730 | 68.5 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0004-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-30: 2015-01-26
4730-G14-02514 | 008 | 12"-G14-4730-02514-C13-AE | U4730 | 4.5 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0004-1-06 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-G14-02514 | 009 | 12"-G14-4730-02514-C13-AE | U4730 | 356.6 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0004-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-30: 2015-01-21
4730-G14-02514 | 010 | 12"-G14-4730-02514-C13-AE | U4730 | 132.6 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0004-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-30: 2014-10-01
4730-G14-02514 | 011 | 12"-G14-4730-02514-C13-AE | U4730 | 184.2 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0004-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-30: 2014-12-10
4730-G14-02514 | 012 | 12"-G14-4730-02514-C13-AE | U4730 | 125.7 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0004-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-30: 2014-10-27
4730-G14-02514 | 013 | 12"-G14-4730-02514-C13-AE | U4730 | 163.4 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0004-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-30: 2014-12-10
4730-G14-02514 | 014 | 12"-G14-4730-02514-C13-AE | U4730 | 4.6 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0004-1-06 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-G14-02514 | 015 | 12"-G14-4730-02514-C13-AE | U4730 | 4.5 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0004-1-06 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-G14-02514 | 016 | 12"-G14-4730-02514-C13-AE | U4730 | 211.4 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0004-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-30: 2014-12-02
4730-G14-02514 | 017 | 12"-G14-4730-02514-C13-AE | U4730 | 3.9 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0004-1-06 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-G14-02514 | 018 | 12"-G14-4730-02514-C13-AE | U4730 | 3.8 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0004-1-06 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-G14-02514 | 019 | 12"-G14-4730-02514-C13-AE | U4730 | 4.9 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0004-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 40 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 2014-07-30: 2014-11-04; 2015-06-01: 2015-09-14; 2015-06-02: 2015-09-25; 2015-06-11: 2015-04-29
4730-G14-02515 | 001 | 12"-G14-4730-02515-C13-NI | U4730 | 186.7 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0004-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-30: 2014-10-06
4730-G14-02515 | 002 | 12"-G14-4730-02515-C13-NI | U4730 | 86.1 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0004-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-30: 2014-12-09
4730-G14-02515 | 003 | 12"-G14-4730-02515-C13-NI | U4730 | 86.1 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0004-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-30: 2014-12-09
4730-G14-02515 | 004 | 12"-G14-4730-02515-C13-NI | U4730 | 3.2 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0004-1-06 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-G14-02515 | 005 | 12"-G14-4730-02515-C13-NI | U4730 | 3.2 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0004-1-06 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-G14-02515 | 006 | 12"-G14-4730-02515-C13-NI | U4730 | 127.1 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0004-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-30: 2014-09-22
4730-G14-02516 | 001 | 8"-G14-4730-02516-Cb-AE | U4730 | 274.6 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0004-1-07 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-30: 2014-11-27
4730-G14-02516 | 002 | 8"-G14-4730-02516-Cb-AE | U4730 | 458.6 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0004-1-07 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-30: 2014-07-31
4730-G14-02516 | 003 | 8"-G14-4730-02516-Cb-AE | U4730 | 221.7 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0004-1-07 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-07-02 | 2015-03-23 | 2015-03-23 | 2015-03-20 | 2015-03-26 | 2015-03-27 | 2015-03-27
4730-G14-02516 | 004 | 8"-G14-4730-02516-Cb-AE | U4730 | 432.8 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0004-1-07 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2015-08-26 | 2015-01-12 | 2015-01-21 | 2015-04-27 | 2015-04-30 | 2015-05-04 | 2015-05-12
4730-G14-02516 | 005 | 8"-G14-4730-02516-Cb-AE | U4730 | 510.6 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0004-1-07 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL | 2015-06-01: 2015-02-02; 2015-06-02: 2015-02-03
4730-G14-02516 | 006 | 8"-G14-4730-02516-Cb-AE | U4730 | 148.9 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0004-1-07 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL |  | 2015-04-27 | 2015-05-05 | 2015-04-16 | 2015-04-17 | 2015-04-22 | 2015-06-01
4730-G14-02516 | 007 | 8"-G14-4730-02516-Cb-AE | U4730 | 135.1 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0004-1-07 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-30 | 2015-04-06 | 2015-04-15 | 2015-04-16 | 2015-04-22 | 2015-04-23 | 2015-06-02
4730-G14-02516 | 008 | 8"-G14-4730-02516-Cb-AE | U4730 | 277.8 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0004-1-07 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-06-30 | 2015-04-27 | 2015-04-29 | 2015-04-16 | 2015-04-17 | 2015-04-22 | 2015-05-15
4730-G14-02516 | 009 | 8"-G14-4730-02516-Cb-AE | U4730 | 325.9 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0004-1-07 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-07-31 | 2015-03-30 | 2015-04-14 | 2015-04-14 | 2015-04-14 | 2015-04-14 | 2015-04-14
4730-G14-02516 | 010 | 8"-G14-4730-02516-Cb-AE | U4730 | 74.7 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0004-1-07 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-08-01 | 2015-03-30 | 2015-04-09 | 2015-04-09 | 2015-04-09 | 2015-04-09 | 2015-04-09
4730-G14-02516 | 011 | 8"-G14-4730-02516-Cb-AE | U4730 | 4.2 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0004-1-07 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4730-G14-02516 | 012 | 8"-G14-4730-02516-Cb-AE | U4730 | 4.3 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0004-1-07 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4730-G14-02516 | 013 | 8"-G14-4730-02516-Cb-AE | U4730 | 2.2 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0004-1-07 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-G14-02516 | 014 | 8"-G14-4730-02516-Cb-AE | U4730 | 1.4 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0004-1-07 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-G14-02516 | 015 | 8"-G14-4730-02516-Cb-AE | U4730 | 1.3 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0004-1-07 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-G14-02516 | 016 | 8"-G14-4730-02516-Cb-AE | U4730 | 3.6 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0004-1-07 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-G14-04530 | 001 | 3/4"-G14-4730-04530-Cb-AE | U4730 | 4.8 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0004-1-07 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-G14-04530 | 002 | 3/4"-G14-4730-04530-Cb-AE | U4730 | 13.7 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0004-1-07 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4730-G14-04530 | 003 | 3/4"-G14-4730-04530-Cb-AE | U4730 | 28.4 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0004-1-07 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4730-G14-04530 | 004 | 3/4"-G14-4730-04530-Cb-AE | U4730 | 7.7 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0004-1-07 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4730-G14-04530 | 005 | 3/4"-G14-4730-04530-Cb-AE | U4730 | 9.2 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0004-1-07 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4730-G14-04530 | 006 | 3/4"-G14-4730-04530-Cb-AE | U4730 | 1.7 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0004-1-07 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-G35-00240 | 001 | 8"-G35-4730-00240-Ei-NI | U4730 | 121.1 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-08-13 | 2015-04-13 | 2015-04-14 | 2015-04-14 | 2015-04-14 | 2015-04-14 | 2015-04-14
4730-G35-00240 | 002 | 8"-G35-4730-00240-Ei-NI | U4730 | 644.3 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-11-24 | 2015-04-13 | 2015-04-14 | 2015-04-16 | 2015-04-17 | 2015-04-23 | 2015-07-27
4730-G35-00240 | 003 | 8"-G35-4730-00240-Ei-NI | U4730 | 386.7 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-07-31 | 2015-04-27 | 2015-04-14 | 2015-04-14 | 2015-04-14 | 2015-04-14 | 2015-04-14
4730-G35-00240 | 004 | 8"-G35-4730-00240-Ei-NI | U4730 | 447 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-11-12 | 2015-04-27 | 2015-04-14 | 2015-04-14 | 2015-04-14 | 2015-04-14 | 2015-04-14
4730-G35-00240 | 005 | 8"-G35-4730-00240-Ei-NI | U4730 | 269.5 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-11-19 | 2015-04-27 | 2015-04-14 | 2015-04-14 | 2015-04-17 | 2015-04-17 | 2015-06-12
4730-G35-00240 | 006 | 8"-G35-4730-00240-Ei-NI | U4730 | 250.7 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-07-04 | 2015-04-27 | 2015-04-14 | 2015-04-14 | 2015-04-14 | 2015-04-14 | 2015-04-14
4730-G35-00240 | 007 | 8"-G35-4730-00240-Ei-NI | U4730 | 334.5 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2014-07-31
4730-G35-00240 | 008 | 8"-G35-4730-00240-Ei-NI | U4730 | 391.5 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2014-07-31
4730-G35-00240 | 009 | 8"-G35-4730-00240-Ei-NI | U4730 | 190.1 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2014-11-28
4730-G35-00240 | 010 | 8"-G35-4730-00240-Ei-NI | U4730 | 178.3 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2014-12-01
4730-G35-00240 | 011 | 8"-G35-4730-00240-Ei-NI | U4730 | 1.9 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0001-1-01 | 34 - AGUARD.JATO/PINT.FUNDO | 33 - FAB- AGUARD.JATO/PINT.FUNDO
4730-G35-00240 | 012 | 8"-G35-4730-00240-Ei-NI | U4730 | 220.2 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2014-11-29
4730-G35-00240 | 013 | 8"-G35-4730-00240-Ei-NI | U4730 | 1.9 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0001-1-01 | 34 - AGUARD.JATO/PINT.FUNDO | 33 - FAB- AGUARD.JATO/PINT.FUNDO
4730-G35-00240 | 014 | 8"-G35-4730-00240-Ei-NI | U4730 | 0.9 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 61 - AGUARD.DIMENSIONAL CAMPO |  | 2015-09-14 | 2015-09-25 | 2015-09-25 | 2015-05-19 | 2015-05-20 | 2015-05-21
4730-G35-00240 | 015 | 8"-G35-4730-00240-Ei-NI | U4730 | 1.1 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 61 - AGUARD.DIMENSIONAL CAMPO |  | 2015-09-14 | 2015-09-25 | 2015-09-25 | 2015-05-19 | 2015-05-20 | 2015-05-21
4730-G35-00240 | 016 | 8"-G35-4730-00240-Ei-NI | U4730 | 3.9 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-01-27
4730-G35-00240 | 017 | 8"-G35-4730-00240-Ei-NI | U4730 | 1.6 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0001-1-01 | 34 - AGUARD.JATO/PINT.FUNDO | 33 - FAB- AGUARD.JATO/PINT.FUNDO
4730-G35-00240 | 018 | 8"-G35-4730-00240-Ei-NI | U4730 | 2 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0001-1-01 | 34 - AGUARD.JATO/PINT.FUNDO | 33 - FAB- AGUARD.JATO/PINT.FUNDO
4730-G35-00240 | 019 | 8"-G35-4730-00240-Ei-NI | U4730 | 2.7 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-03-20
4730-G35-00240 | 020 | 8"-G35-4730-00240-Ei-NI | U4730 | 4 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0001-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4730-G35-00240 | 021 | 8"-G35-4730-00240-Ei-NI | U4730 | 279.5 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-03 | 2015-04-27 | 2015-04-14 | 2015-05-13 | 2015-05-13 | 2015-05-13 | 2015-06-12
4730-G35-00240 | 022 | 8"-G35-4730-00240-Ei-NI | U4730 | 1.1 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 61 - AGUARD.DIMENSIONAL CAMPO |  | 2015-09-14 | 2015-09-25 | 2015-05-13 | 2015-05-13 | 2015-05-14 | 2015-05-14
4730-G35-00240 | 023 | 8"-G35-4730-00240-Ei-NI | U4730 | 0.9 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0001-1-01 | 34 - AGUARD.JATO/PINT.FUNDO | 33 - FAB- AGUARD.JATO/PINT.FUNDO |  | 2015-09-14 | 2015-09-25 | 2015-05-14 | 2015-05-14 | 2015-05-13 | 2015-05-13
4730-G35-00242 | 001 | 8"-G35-4730-00242-Ei-NI | U4730 | 452.6 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2014-11-17
4730-G35-00242 | 002 | 8"-G35-4730-00242-Ei-NI | U4730 | 260.8 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2014-12-03
4730-G35-00242 | 003 | 8"-G35-4730-00242-Ei-NI | U4730 | 120.1 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2014-11-21
4730-G35-00242 | 004 | 8"-G35-4730-00242-Ei-NI | U4730 | 1.4 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-G35-04247 | 001 | 3/4"-G35-4730-04247-Ei-NI | U4730 | 12.9 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0001-1-01 | 34 - AGUARD.JATO/PINT.FUNDO | 33 - FAB- AGUARD.JATO/PINT.FUNDO
4730-G35-04247 | 002 | 3/4"-G35-4730-04247-Ei-NI | U4730 | 3.5 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2014-12-13
4730-G35-04247 | 003 | 3/4"-G35-4730-04247-Ei-NI | U4730 | 15.3 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-01-29
4730-G35-04247 | 004 | 3/4"-G35-4730-04247-Ei-NI | U4730 | 8.9 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-01-29
4730-G35-04247 | 005 | 3/4"-G35-4730-04247-Ei-NI | U4730 | 16.5 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-01-29
4730-G35-04247 | 006 | 3/4"-G35-4730-04247-Ei-NI | U4730 | 13.1 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-01-29
4730-G35-04247 | 007 | 3/4"-G35-4730-04247-Ei-NI | U4730 | 13.6 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-01-29
4730-G35-04247 | 008 | 3/4"-G35-4730-04247-Ei-NI | U4730 | 5 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0001-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4730-G35-04247 | 009 | 3/4"-G35-4730-04247-Ei-NI | U4730 | 2.7 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-01-27
4730-G35-05045 | 001 | 3/4"-G35-4730-05045-Ei-NI | U4730 | 2.7 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-01-27
4730-G35-05045 | 002 | 3/4"-G35-4730-05045-Ei-NI | U4730 | 5.6 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0001-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4730-G35-05045 | 003 | 3/4"-G35-4730-05045-Ei-NI | U4730 | 17.1 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2014-12-10
4730-G35-05045 | 004 | 3/4"-G35-4730-05045-Ei-NI | U4730 | 6.6 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-01-29
4730-G35-05045 | 005 | 3/4"-G35-4730-05045-Ei-NI | U4730 | 12.1 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-01-29
4730-G35-05045 | 006 | 3/4"-G35-4730-05045-Ei-NI | U4730 | 16.8 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-01-29
4730-G35-05045 | 007 | 3/4"-G35-4730-05045-Ei-NI | U4730 | 16.6 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-01-29
4730-G35-05045 | 008 | 3/4"-G35-4730-05045-Ei-NI | U4730 | 9.7 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-01-29
4730-G35-05045 | 009 | 3/4"-G35-4730-05045-Ei-NI | U4730 | 5.8 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2014-12-13
4730-GC-00910 | 001 | 48"-GC-4730-00910-Bb-NI | U4730 | 2816 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-06-30 | 2015-07-27 | 2015-07-29 | 2015-08-20 | 2015-08-26 | 2015-08-26 | 2015-09-02
4730-GC-00910 | 002 | 48"-GC-4730-00910-Bb-NI | U4730 | 2837.5 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-06-15 | 2015-08-10 | 2015-08-05 | 2015-08-05 | 2015-08-05 | 2015-08-05 | 2015-08-05
4730-GC-00910 | 003 | 48"-GC-4730-00910-Bb-NI | U4730 | 1.3 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-00910 | 004 | 48"-GC-4730-00910-Bb-NI | U4730 | 1.3 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-00910 | 005 | 48"-GC-4730-00910-Bb-NI | U4730 | 1.3 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-00910 | 006 | 48"-GC-4730-00910-Bb-NI | U4730 | 1.3 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-00910 | 007 | 48"-GC-4730-00910-Bb-NI | U4730 | 1.3 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-00910 | 008 | 48"-GC-4730-00910-Bb-NI | U4730 | 1.3 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-00910 | 009 | 48"-GC-4730-00910-Bb-NI | U4730 | 1.3 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-00910 | 010 | 48"-GC-4730-00910-Bb-NI | U4730 | 1.3 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-00910 | 011 | 48"-GC-4730-00910-Bb-NI | U4730 | 1.3 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-00910 | 012 | 48"-GC-4730-00910-Bb-NI | U4730 | 1.3 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-00912 | 001 | 30"-GC-4730-00912-Bb-NI | U4730 | 1535.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-00913 | 001 | 24"-GC-4730-00913-Bb-NI | U4730 | 1325.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 61 - AGUARD.DIMENSIONAL CAMPO | 2014-12-01 | 2015-06-29 | 2015-07-01 | 2015-07-01 | 2015-07-01 | 2015-07-01 | 2015-07-01
4730-GC-00914 | 001 | 24"-GC-4730-00914-Bb-NI | U4730 | 1325.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 61 - AGUARD.DIMENSIONAL CAMPO | 2014-11-24 | 2015-06-29 | 2015-07-01 | 2015-07-01 | 2015-07-01 | 2015-07-01 | 2015-07-01
4730-GC-00915 | 001 | 10"-GC-4730-00915-Bb-NI | U4730 | 111.6 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-02 | 2015-08-24 | 2015-08-28 | 2015-09-03 | 2015-09-09 | 2015-09-09 | 2015-09-09
4730-GC-00915 | 002 | 10"-GC-4730-00915-Bb-NI | U4730 | 102.1 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-02 | 2015-08-24 | 2015-08-28 | 2015-08-28 | 2015-08-28 | 2015-08-28 | 2015-08-28
4730-GC-00915 | 003 | 10"-GC-4730-00915-Bb-NI | U4730 | 333.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-01 | 2015-02-23 | 2015-04-16 | 2015-03-31 | 2015-04-02 | 2015-04-06 | 2015-06-25
4730-GC-00915 | 004 | 10"-GC-4730-00915-Bb-NI | U4730 | 506.8 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-11-26 | 2015-02-23 | 2015-04-16 | 2015-05-12 | 2015-05-14 | 2015-05-15 | 2015-06-02
4730-GC-00915 | 005 | 10"-GC-4730-00915-Bb-NI | U4730 | 506.8 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-01 | 2015-02-23 | 2015-03-02 | 2015-03-27 | 2015-03-31 | 2015-04-02 | 2015-04-02
4730-GC-00915 | 006 | 10"-GC-4730-00915-Bb-NI | U4730 | 535.3 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-19 | 2015-02-23 | 2015-03-02 | 2015-03-02 | 2015-03-02 | 2015-03-02 | 2015-03-02
4730-GC-00915 | 007 | 10"-GC-4730-00915-Bb-NI | U4730 | 7.4 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-00915 | 008 | 10"-GC-4730-00915-Bb-NI | U4730 | 6.5 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-00915 | 009 | 10"-GC-4730-00915-Bb-NI | U4730 | 7.5 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-00916 | 001 | 10"-GC-4730-00916-Bb-NI | U4730 | 111.6 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-02 | 2015-08-24 | 2015-08-28 | 2015-09-09 | 2015-09-10 | 2015-09-10 | 2015-09-10
4730-GC-00916 | 002 | 10"-GC-4730-00916-Bb-NI | U4730 | 72.9 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-06 | 2015-08-24 | 2015-08-28 | 2015-08-28 | 2015-08-28 | 2015-08-28 | 2015-08-28
4730-GC-00916 | 003 | 10"-GC-4730-00916-Bb-NI | U4730 | 362.9 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-10 | 2015-07-13 | 2015-07-14 | 2015-07-08 | 2015-07-09 | 2015-07-09 | 2015-07-09
4730-GC-00916 | 004 | 10"-GC-4730-00916-Bb-NI | U4730 | 506.8 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-11-26 | 2015-07-13 | 2015-07-14 | 2015-07-15 | 2015-07-17 | 2015-07-17 | 2015-07-24
4730-GC-00916 | 005 | 10"-GC-4730-00916-Bb-NI | U4730 | 506.8 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-01 | 2015-07-13 | 2015-07-14 | 2015-07-07 | 2015-07-09 | 2015-07-09 | 2015-07-13
4730-GC-00916 | 006 | 10"-GC-4730-00916-Bb-NI | U4730 | 535.3 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-17 | 2015-07-13 | 2015-07-14 | 2015-07-14 | 2015-07-14 | 2015-07-14 | 2015-07-14
4730-GC-00916 | 007 | 10"-GC-4730-00916-Bb-NI | U4730 | 5.6 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-00916 | 008 | 10"-GC-4730-00916-Bb-NI | U4730 | 9.3 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-00916 | 009 | 10"-GC-4730-00916-Bb-NI | U4730 | 4 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-00916 | 010 | 10"-GC-4730-00916-Bb-NI | U4730 | 5.4 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-00917 | 001 | 12"-GC-4730-00917-Bb-NI | U4730 | 162.5 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-11-03 | 2015-08-24 | 2015-08-28 | 2015-09-02 | 2015-09-10 | 2015-09-10 | 2015-09-10
4730-GC-00917 | 002 | 12"-GC-4730-00917-Bb-NI | U4730 | 642.3 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-19 | 2015-06-29 | 2015-07-02 | 2015-03-27 | 2015-04-02 | 2015-04-02 | 2015-04-02
4730-GC-00917 | 003 | 12"-GC-4730-00917-Bb-NI | U4730 | 605 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-11-27 | 2015-05-25 | 2015-03-02 | 2015-06-25 | 2015-06-30 | 2015-07-01 | 2015-07-01
4730-GC-00917 | 004 | 12"-GC-4730-00917-Bb-NI | U4730 | 605 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-16 | 2015-02-23 | 2015-03-02 | 2015-03-31 | 2015-04-02 | 2015-04-06 | 2015-06-02
4730-GC-00917 | 005 | 12"-GC-4730-00917-Bb-NI | U4730 | 450.8 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-19 | 2015-02-23 | 2015-03-02 | 2015-03-02 | 2015-03-02 | 2015-03-02 | 2015-03-02
4730-GC-00917 | 006 | 12"-GC-4730-00917-Bb-NI | U4730 | 7.6 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-00917 | 007 | 12"-GC-4730-00917-Bb-NI | U4730 | 8.2 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-00918 | 001 | 12"-GC-4730-00918-Bb-NI | U4730 | 162.5 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 40 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 2014-12-16: 2014-10-30; 2015-02-23: 2015-08-24; 2015-03-02: 2015-08-28; 2015-03-31: 2015-09-02
4730-GC-00918 | 002 | 12"-GC-4730-00918-Bb-NI | U4730 | 642.3 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-17 | 2015-07-20 | 2015-07-23 | 2015-07-17 | 2015-07-21 | 2015-07-21 | 2015-07-22
4730-GC-00918 | 003 | 12"-GC-4730-00918-Bb-NI | U4730 | 605 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-11-28 | 2015-07-20 | 2015-07-23 | 2015-08-10 | 2015-08-17 | 2015-08-18 | 2015-08-20
4730-GC-00918 | 004 | 12"-GC-4730-00918-Bb-NI | U4730 | 605 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-11-28 | 2015-07-20 | 2015-07-23 | 2015-07-17 | 2015-07-21 | 2015-07-21 | 2015-07-22
4730-GC-00918 | 005 | 12"-GC-4730-00918-Bb-NI | U4730 | 450.8 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-22 | 2015-07-20 | 2015-07-23 | 2015-07-23 | 2015-07-23 | 2015-07-23 | 2015-07-23
4730-GC-00918 | 006 | 12"-GC-4730-00918-Bb-NI | U4730 | 7.6 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-00918 | 007 | 12"-GC-4730-00918-Bb-NI | U4730 | 3.8 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-00918 | 008 | 12"-GC-4730-00918-Bb-NI | U4730 | 6.2 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-00919 | 001 | 18"-GC-4730-00919-Bb-NI | U4730 | 187.1 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-01 | 2015-08-24 | 2015-08-28 | 2015-08-28 | 2015-09-01 | 2015-09-01 | 2015-09-01
4730-GC-00919 | 002 | 18"-GC-4730-00919-Bb-NI | U4730 | 929.3 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-11-24 | 2015-07-06 | 2015-07-06 | 2015-03-31 | 2015-04-02 | 2015-04-06 | 2015-04-06
4730-GC-00919 | 003 | 18"-GC-4730-00919-Bb-NI | U4730 | 863.4 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-11-24 | 2015-07-06 | 2015-07-06 | 2015-06-29 | 2015-06-30 | 2015-07-01 | 2015-07-01
4730-GC-00919 | 004 | 18"-GC-4730-00919-Bb-NI | U4730 | 863.4 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-11-27 | 2015-07-06 | 2015-07-06 | 2015-03-31 | 2015-04-01 | 2015-04-02 | 2015-06-02
4730-GC-00919 | 005 | 18"-GC-4730-00919-Bb-NI | U4730 | 636.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-01 | 2015-07-06 | 2015-07-06 | 2015-07-06 | 2015-07-06 | 2015-07-06 | 2015-07-06
4730-GC-00919 | 006 | 18"-GC-4730-00919-Bb-NI | U4730 | 7.6 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-00919 | 007 | 18"-GC-4730-00919-Bb-NI | U4730 | 8.3 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-00920 | 001 | 18"-GC-4730-00920-Bb-NI | U4730 | 187.1 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-17 | 2015-08-24 | 2015-08-28 | 2015-08-28 | 2015-09-01 | 2015-09-01 | 2015-09-01
4730-GC-00920 | 002 | 18"-GC-4730-00920-Bb-NI | U4730 | 929.3 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-11-24 | 2015-07-20 | 2015-07-22 | 2015-07-16 | 2015-07-17 | 2015-07-17 | 2015-07-17
4730-GC-00920 | 003 | 18"-GC-4730-00920-Bb-NI | U4730 | 863.4 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-11-26 | 2015-07-20 | 2015-07-22 | 2015-08-04 | 2015-08-05 | 2015-08-05 | 2015-08-05
4730-GC-00920 | 004 | 18"-GC-4730-00920-Bb-NI | U4730 | 863.4 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-11-27 | 2015-07-20 | 2015-07-22 | 2015-07-15 | 2015-07-16 | 2015-07-16 | 2015-07-17
4730-GC-00920 | 005 | 18"-GC-4730-00920-Bb-NI | U4730 | 636.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-01 | 2015-07-20 | 2015-07-22 | 2015-07-22 | 2015-07-22 | 2015-07-22 | 2015-07-22
4730-GC-00920 | 006 | 18"-GC-4730-00920-Bb-NI | U4730 | 7.6 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-00920 | 007 | 18"-GC-4730-00920-Bb-NI | U4730 | 3.6 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-00920 | 008 | 18"-GC-4730-00920-Bb-NI | U4730 | 6.4 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-00921 | 001 | 12"-GC-4730-00921-Bb-NI | U4730 | 75.7 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-11-07 | 2015-06-29 | 2015-07-01 | 2015-06-12 | 2015-06-11 | 2015-06-15 | 2015-06-15
4730-GC-00921 | 002 | 12"-GC-4730-00921-Bb-NI | U4730 | 177.7 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-11-11 | 2015-07-27 | 2015-07-29 | 2015-08-26 | 2015-08-27 | 2015-08-27 | 2015-08-27
4730-GC-00921 | 003 | 12"-GC-4730-00921-Bb-NI | U4730 | 464.5 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-11-24 | 2015-08-03 | 2015-07-29 | 2015-07-22 | 2015-07-22 | 2015-07-22 | 2015-07-22
4730-GC-00921 | 004 | 12"-GC-4730-00921-Bb-NI | U4730 | 605 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-11 | 2015-08-03 | 2015-07-29 | 2015-08-11 | 2015-08-12 | 2015-08-12 | 2015-08-12
4730-GC-00921 | 005 | 12"-GC-4730-00921-Bb-NI | U4730 | 605 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-19 | 2015-08-03 | 2015-07-29 | 2015-07-21 | 2015-08-12 | 2015-08-12 | 2015-08-12
4730-GC-00921 | 006 | 12"-GC-4730-00921-Bb-NI | U4730 | 645.8 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-11 | 2015-08-03 | 2015-07-29 | 2015-07-29 | 2015-07-29 | 2015-07-29 | 2015-07-29
4730-GC-00921 | 007 | 12"-GC-4730-00921-Bb-NI | U4730 | 7.2 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-00921 | 008 | 12"-GC-4730-00921-Bb-NI | U4730 | 3.7 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-00921 | 009 | 12"-GC-4730-00921-Bb-NI | U4730 | 11.6 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-00921 | 010 | 12"-GC-4730-00921-Bb-NI | U4730 | 1.3 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-00922 | 001 | 12"-GC-4730-00922-Bb-NI | U4730 | 75.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-17 | 2015-06-29 | 2015-07-01 | 2015-06-16 | 2015-06-15 | 2015-06-17 | 2015-06-17
4730-GC-00922 | 002 | 12"-GC-4730-00922-Bb-NI | U4730 | 177.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-11-03 | 2015-07-27 | 2015-07-28 | 2015-08-26 | 2015-08-27 | 2015-08-27 | 2015-08-27
4730-GC-00922 | 003 | 12"-GC-4730-00922-Bb-NI | U4730 | 464.5 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-01-05 | 2015-07-27 | 2015-07-30 | 2015-07-27 | 2015-07-27 | 2015-07-27 | 2015-07-27
4730-GC-00922 | 004 | 12"-GC-4730-00922-Bb-NI | U4730 | 605 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-11 | 2015-07-27 | 2015-07-30 | 2015-08-10 | 2015-08-11 | 2015-08-11 | 2015-08-11
4730-GC-00922 | 005 | 12"-GC-4730-00922-Bb-NI | U4730 | 605 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-22 | 2015-07-27 | 2015-07-30 | 2015-07-27 | 2015-07-28 | 2015-07-28 | 2015-07-28
4730-GC-00922 | 006 | 12"-GC-4730-00922-Bb-NI | U4730 | 645.8 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-03-31 | 2015-07-27 | 2015-07-30 | 2015-07-30 | 2015-07-30 | 2015-07-30 | 2015-07-30
4730-GC-00922 | 007 | 12"-GC-4730-00922-Bb-NI | U4730 | 7.2 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-00922 | 008 | 12"-GC-4730-00922-Bb-NI | U4730 | 7.4 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-00922 | 009 | 12"-GC-4730-00922-Bb-NI | U4730 | 8.1 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-00922 | 010 | 12"-GC-4730-00922-Bb-NI | U4730 | 1.3 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-00932 | 001 | 30"-GC-4730-00932-Bb-NI | U4730 | 1535.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-00933 | 001 | 24"-GC-4730-00933-Bb-NI | U4730 | 1325.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-11-24 | 2015-05-25 | 2015-05-29 | 2015-05-29 | 2015-05-29 | 2015-05-29 | 2015-05-29
4730-GC-00934 | 001 | 24"-GC-4730-00934-Bb-NI | U4730 | 1325.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-11-28 | 2015-05-25 | 2015-05-29 | 2015-05-29 | 2015-05-29 | 2015-05-29 | 2015-05-29
4730-GC-00935 | 001 | 10"-GC-4730-00935-Bb-NI | U4730 | 111.6 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-06 | 2015-07-27 | 2015-07-30 | 2015-07-06 | 2015-08-06 | 2015-08-06 | 2015-08-06
4730-GC-00935 | 002 | 10"-GC-4730-00935-Bb-NI | U4730 | 72.9 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-07 | 2015-07-27 | 2015-07-30 | 2015-07-30 | 2015-07-30 | 2015-07-30 | 2015-07-30
4730-GC-00935 | 003 | 10"-GC-4730-00935-Bb-NI | U4730 | 362.9 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-01 | 2015-07-06 | 2015-07-07 | 2015-07-01 | 2015-07-02 | 2015-07-03 | 2015-07-06
4730-GC-00935 | 004 | 10"-GC-4730-00935-Bb-NI | U4730 | 506.8 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-11-27 | 2015-07-06 | 2015-07-07 | 2015-07-09 | 2015-07-15 | 2015-07-15 | 2015-07-24
4730-GC-00935 | 005 | 10"-GC-4730-00935-Bb-NI | U4730 | 506.8 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-11-24 | 2015-07-06 | 2015-07-07 | 2015-07-01 | 2015-07-03 | 2015-07-06 | 2015-07-06
4730-GC-00935 | 006 | 10"-GC-4730-00935-Bb-NI | U4730 | 535.3 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-17 | 2015-07-06 | 2015-07-07 | 2015-07-07 | 2015-07-07 | 2015-07-07 | 2015-07-07
4730-GC-00935 | 007 | 10"-GC-4730-00935-Bb-NI | U4730 | 5.6 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-00935 | 008 | 10"-GC-4730-00935-Bb-NI | U4730 | 9.3 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-00935 | 009 | 10"-GC-4730-00935-Bb-NI | U4730 | 9.4 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-00936 | 001 | 10"-GC-4730-00936-Bb-NI | U4730 | 111.6 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-02 | 2015-06-22 | 2015-06-22 | 2015-06-23 | 2015-06-30 | 2015-07-01 | 2015-07-13
4730-GC-00936 | 002 | 10"-GC-4730-00936-Bb-NI | U4730 | 102.1 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-06 | 2015-06-22 | 2015-06-23 | 2015-06-23 | 2015-06-23 | 2015-06-23 | 2015-06-23
4730-GC-00936 | 003 | 10"-GC-4730-00936-Bb-NI | U4730 | 333.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-01 | 2015-02-23 | 2015-02-25 | 2015-02-20 | 2015-02-24 | 2015-02-24 | 2015-05-11
4730-GC-00936 | 004 | 10"-GC-4730-00936-Bb-NI | U4730 | 506.8 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-11-26 | 2015-02-23 | 2015-02-25 | 2015-02-23 | 2015-02-24 | 2015-02-24 | 2015-02-24
4730-GC-00936 | 005 | 10"-GC-4730-00936-Bb-NI | U4730 | 506.8 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-03 | 2015-02-23 | 2015-02-24 | 2015-02-20 | 2015-02-24 | 2015-02-24 | 2015-03-03
4730-GC-00936 | 006 | 10"-GC-4730-00936-Bb-NI | U4730 | 535.3 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-11 | 2015-02-23 | 2015-02-25 | 2015-02-25 | 2015-02-25 | 2015-02-25 | 2015-02-25
4730-GC-00936 | 007 | 10"-GC-4730-00936-Bb-NI | U4730 | 7.4 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-00936 | 008 | 10"-GC-4730-00936-Bb-NI | U4730 | 6.5 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-00936 | 009 | 10"-GC-4730-00936-Bb-NI | U4730 | 7.5 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-00937 | 001 | 12"-GC-4730-00937-Bb-NI | U4730 | 162.5 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-11-19 | 2015-08-10 | 2015-08-05 | 2015-08-04 | 2015-08-06 | 2015-08-06 | 2015-08-06
4730-GC-00937 | 002 | 12"-GC-4730-00937-Bb-NI | U4730 | 642.3 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-22 | 2015-07-27 | 2015-07-27 | 2015-07-22 | 2015-07-22 | 2015-07-22 | 2015-07-22
4730-GC-00937 | 003 | 12"-GC-4730-00937-Bb-NI | U4730 | 605 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-01-05 | 2015-07-27 | 2015-07-27 | 2015-08-04 | 2015-08-06 | 2015-08-06 | 2015-08-06
4730-GC-00937 | 004 | 12"-GC-4730-00937-Bb-NI | U4730 | 605 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 61 - AGUARD.DIMENSIONAL CAMPO | 2014-12-22 | 2015-08-03 | 2015-07-27 | 2015-07-27 | 2015-07-27 | 2015-07-27 | 2015-07-27
4730-GC-00937 | 005 | 12"-GC-4730-00937-Bb-NI | U4730 | 450.8 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO | 2015-07-20: 2015-09-07
4730-GC-00937 | 006 | 12"-GC-4730-00937-Bb-NI | U4730 | 7.6 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-00937 | 007 | 12"-GC-4730-00937-Bb-NI | U4730 | 3.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-00937 | 008 | 12"-GC-4730-00937-Bb-NI | U4730 | 6.2 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-00938 | 001 | 12"-GC-4730-00938-Bb-NI | U4730 | 162.5 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-11-13 | 2015-06-22 | 2015-06-23 | 2015-06-29 | 2015-07-14 | 2015-07-15 | 2015-07-15
4730-GC-00938 | 002 | 12"-GC-4730-00938-Bb-NI | U4730 | 642.3 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-22 | 2015-02-23 | 2015-02-20 | 2015-02-13 | 2015-02-27 | 2015-03-02 | 2015-03-02
4730-GC-00938 | 003 | 12"-GC-4730-00938-Bb-NI | U4730 | 605 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-11 | 2015-02-23 | 2015-02-20 | 2015-05-20 | 2015-05-21 | 2015-05-25 | 2015-05-28
4730-GC-00938 | 004 | 12"-GC-4730-00938-Bb-NI | U4730 | 605 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-28: 2014-12-11
4730-GC-00938 | 005 | 12"-GC-4730-00938-Bb-NI | U4730 | 450.8 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-00938 | 006 | 12"-GC-4730-00938-Bb-NI | U4730 | 7.6 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-00938 | 007 | 12"-GC-4730-00938-Bb-NI | U4730 | 8.2 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-00939 | 001 | 18"-GC-4730-00939-Bb-NI | U4730 | 187.1 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-01 | 2015-07-27 | 2015-07-30 | 2015-08-04 | 2015-08-12 | 2015-08-12 | 2015-08-12
4730-GC-00939 | 002 | 18"-GC-4730-00939-Bb-NI | U4730 | 929.3 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-01 | 2015-07-20 | 2015-07-24 | 2015-07-17 | 2015-07-20 | 2015-07-20 | 2015-07-22
4730-GC-00939 | 003 | 18"-GC-4730-00939-Bb-NI | U4730 | 863.4 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-11-27 | 2015-07-20 | 2015-07-24 | 2015-08-05 | 2015-08-04 | 2015-08-06 | 2015-08-06
4730-GC-00939 | 004 | 18"-GC-4730-00939-Bb-NI | U4730 | 863.4 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-11-25 | 2015-07-27 | 2015-07-24 | 2015-07-15 | 2015-07-16 | 2015-07-16 | 2015-07-17
4730-GC-00939 | 005 | 18"-GC-4730-00939-Bb-NI | U4730 | 636.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-11-24 | 2015-07-27 | 2015-07-24 | 2015-07-24 | 2015-07-24 | 2015-07-24 | 2015-07-24
4730-GC-00939 | 006 | 18"-GC-4730-00939-Bb-NI | U4730 | 7.6 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-00939 | 007 | 18"-GC-4730-00939-Bb-NI | U4730 | 3.6 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-00939 | 008 | 18"-GC-4730-00939-Bb-NI | U4730 | 6.4 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-00940 | 001 | 18"-GC-4730-00940-Bb-NI | U4730 | 187.1 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-17 | 2015-06-22 | 2015-06-25 | 2015-06-29 | 2015-07-02 | 2015-07-03 | 2015-07-06
4730-GC-00940 | 002 | 18"-GC-4730-00940-Bb-NI | U4730 | 929.3 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-01 | 2015-02-23 | 2015-05-12 | 2015-02-23 | 2015-02-24 | 2015-02-24 | 2015-05-11
4730-GC-00940 | 003 | 18"-GC-4730-00940-Bb-NI | U4730 | 863.4 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-01 | 2015-02-23 | 2015-05-12 | 2015-05-15 | 2015-05-15 | 2015-05-15 | 2015-06-24
4730-GC-00940 | 004 | 18"-GC-4730-00940-Bb-NI | U4730 | 863.4 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-04 | 2015-02-23 | 2015-05-12 | 2015-02-12 | 2015-02-13 | 2015-02-13 | 2015-02-13
4730-GC-00940 | 005 | 18"-GC-4730-00940-Bb-NI | U4730 | 636.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-10 | 2015-02-23 | 2015-05-12 | 2015-05-12 | 2015-05-12 | 2015-05-12 | 2015-05-12
4730-GC-00940 | 006 | 18"-GC-4730-00940-Bb-NI | U4730 | 7.6 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-00940 | 007 | 18"-GC-4730-00940-Bb-NI | U4730 | 8.3 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-00941 | 001 | 12"-GC-4730-00941-Bb-NI | U4730 | 75.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-17 | 2015-06-15 | 2015-06-30 | 2015-05-15 | 2015-05-18 | 2015-05-19 | 2015-06-24
4730-GC-00941 | 002 | 12"-GC-4730-00941-Bb-NI | U4730 | 177.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-11-03 | 2015-07-27 | 2015-07-28 | 2015-08-14 | 2015-08-20 | 2015-08-20 | 2015-08-20
4730-GC-00941 | 003 | 12"-GC-4730-00941-Bb-NI | U4730 | 464.5 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-22 | 2015-07-27 | 2015-07-29 | 2015-07-27 | 2015-07-27 | 2015-07-28 | 2015-07-29
4730-GC-00941 | 004 | 12"-GC-4730-00941-Bb-NI | U4730 | 605 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-22 | 2015-07-27 | 2015-07-29 | 2015-08-11 | 2015-08-13 | 2015-08-14 | 2015-08-14
4730-GC-00941 | 005 | 12"-GC-4730-00941-Bb-NI | U4730 | 605 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-22 | 2015-07-27 | 2015-07-29 | 2015-07-29 | 2015-07-29 | 2015-07-29 | 2015-07-29
4730-GC-00941 | 006 | 12"-GC-4730-00941-Bb-NI | U4730 | 645.8 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-00941 | 007 | 12"-GC-4730-00941-Bb-NI | U4730 | 7.2 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-00941 | 008 | 12"-GC-4730-00941-Bb-NI | U4730 | 7.3 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-00941 | 009 | 12"-GC-4730-00941-Bb-NI | U4730 | 8.1 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-00941 | 010 | 12"-GC-4730-00941-Bb-NI | U4730 | 1.3 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-00942 | 001 | 12"-GC-4730-00942-Bb-NI | U4730 | 75.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-17 | 2015-06-15 | 2015-06-30 | 2015-05-18 | 2015-05-19 | 2015-05-20 | 2015-06-24
4730-GC-00942 | 002 | 12"-GC-4730-00942-Bb-NI | U4730 | 180 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 40 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 2014-12-17: 2014-10-30; 2015-06-22: 2015-07-13; 2015-06-25: 2015-07-16
4730-GC-00942 | 003 | 12"-GC-4730-00942-Bb-NI | U4730 | 464.5 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-19 | 2015-08-10 | 2015-08-05 | 2015-03-02 | 2015-02-26 | 2015-02-26 | 2015-02-26
4730-GC-00942 | 004 | 12"-GC-4730-00942-Bb-NI | U4730 | 605 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-19 | 2015-08-10 | 2015-08-05 | 2015-05-12 | 2015-05-18 | 2015-05-18 | 2015-06-24
4730-GC-00942 | 005 | 12"-GC-4730-00942-Bb-NI | U4730 | 605 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-19 | 2015-08-10 | 2015-08-05 | 2015-08-05 | 2015-08-05 | 2015-08-05 | 2015-08-05
4730-GC-00942 | 006 | 12"-GC-4730-00942-Bb-NI | U4730 | 645.8 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-00942 | 007 | 12"-GC-4730-00942-Bb-NI | U4730 | 7.2 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-00942 | 008 | 12"-GC-4730-00942-Bb-NI | U4730 | 7.3 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-00942 | 009 | 12"-GC-4730-00942-Bb-NI | U4730 | 8.1 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-02201 | 001 | 12"-GC-4730-02201-Bb-NI | U4730 | 491.4 | SOP-U-4730-AX-2005 | U-4730-AX-2005-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-23 | 2015-04-06 | 2015-05-05 | 2015-07-01 | 2015-07-06 | 2015-07-07 | 2015-07-09
4730-GC-02201 | 002 | 12"-GC-4730-02201-Bb-NI | U4730 | 544.5 | SOP-U-4730-AX-2005 | U-4730-AX-2005-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-22 | 2015-06-29 | 2015-06-30 | 2015-08-04 | 2015-08-06 | 2015-08-06 | 2015-08-06
4730-GC-02201 | 003 | 12"-GC-4730-02201-Bb-NI | U4730 | 194 | SOP-U-4730-AX-2005 | U-4730-AX-2005-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-09-26 | 2015-07-27 | 2015-07-28 | 2015-07-28 | 2015-07-28 | 2015-07-28 | 2015-07-28
4730-GC-02201 | 004 | 12"-GC-4730-02201-Bb-NI | U4730 | 177.8 | SOP-U-4730-AX-2005 | U-4730-AX-2005-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-08 | 2015-07-27 | 2015-07-30 | 2015-08-04 | 2015-08-05 | 2015-08-05 | 2015-08-05
4730-GC-02201 | 005 | 12"-GC-4730-02201-Bb-NI | U4730 | 409.6 | SOP-U-4730-AX-2005 | U-4730-AX-2005-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-11-03 | 2015-02-02 | 2015-02-05 | 2015-02-05 | 2015-02-05 | 2015-02-05 | 2015-02-05
4730-GC-02201 | 006 | 12"-GC-4730-02201-Bb-NI | U4730 | 173.3 | SOP-U-4730-AX-2005 | U-4730-AX-2005-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-11-28 | 2015-07-27 | 2015-07-28 | 2015-07-28 | 2015-07-28 | 2015-07-28 | 2015-07-28
4730-GC-02201 | 007 | 12"-GC-4730-02201-Bb-NI | U4730 | 54.9 | SOP-U-4730-AX-2005 | U-4730-AX-2005-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-08-18 | 2015-07-27 | 2015-07-28 | 2015-07-28 | 2015-07-28 | 2015-07-28 | 2015-07-28
4730-GC-02201 | 008 | 12"-GC-4730-02201-Bb-NI | U4730 | 1.4 | SOP-U-4730-AX-2005 | U-4730-AX-2005-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-GC-02201 | 009 | 12"-GC-4730-02201-Bb-NI | U4730 | 27.3 | SOP-U-4730-AX-2005 | U-4730-AX-2005-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-08-18 | 2015-07-27 | 2015-07-28 | 2015-07-29 | 2015-08-03 | 2015-08-03 | 2015-08-03
4730-GC-02201 | 010 | 12"-GC-4730-02201-Bb-NI | U4730 | 126.7 | SOP-U-4730-AX-2005 | U-4730-AX-2005-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 40 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 2014-09-23: 2014-08-01; 2015-04-06: 2015-07-27; 2015-05-05: 2015-07-28; 2015-07-01: 2015-08-31
4730-GC-02201 | 011 | 12"-GC-4730-02201-Bb-NI | U4730 | 2.3 | SOP-U-4730-AX-2005 | U-4730-AX-2005-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-02201 | 012 | 12"-GC-4730-02201-Bb-NI | U4730 | 1.4 | SOP-U-4730-AX-2005 | U-4730-AX-2005-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-GC-02201 | 013 | 12"-GC-4730-02201-Bb-NI | U4730 | 2.3 | SOP-U-4730-AX-2005 | U-4730-AX-2005-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-23: 2015-01-27
4730-GC-02201 | 014 | 12"-GC-4730-02201-Bb-NI | U4730 | 1.4 | SOP-U-4730-AX-2005 | U-4730-AX-2005-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-GC-02203 | 001 | 12"-GC-4730-02203-Bb-NI | U4730 | 55 | SOP-U-4730-AX-2005 | U-4730-AX-2005-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-05 | 2015-07-27 | 2015-07-28 | 2015-07-28 | 2015-07-28 | 2015-07-28 | 2015-07-28
4730-GC-02203 | 002 | 12"-GC-4730-02203-Bb-NI | U4730 | 112.6 | SOP-U-4730-AX-2005 | U-4730-AX-2005-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-11-24 | 2015-07-27 | 2015-07-28 | 2015-07-28 | 2015-07-28 | 2015-07-28 | 2015-07-28
4730-GC-02203 | 003 | 12"-GC-4730-02203-Bb-NI | U4730 | 229.6 | SOP-U-4730-AX-2005 | U-4730-AX-2005-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-11-07 | 2015-07-27 | 2015-07-28 | 2015-07-30 | 2015-08-03 | 2015-08-03 | 2015-08-03
4730-GC-02203 | 004 | 12"-GC-4730-02203-Bb-NI | U4730 | 295.6 | SOP-U-4730-AX-2005 | U-4730-AX-2005-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-11-07 | 2015-07-27 | 2015-07-28 | 2015-07-28 | 2015-07-28 | 2015-07-28 | 2015-07-28
4730-GC-02203 | 005 | 12"-GC-4730-02203-Bb-NI | U4730 | 1.4 | SOP-U-4730-AX-2005 | U-4730-AX-2005-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-GC-02203 | 006 | 12"-GC-4730-02203-Bb-NI | U4730 | 1.4 | SOP-U-4730-AX-2005 | U-4730-AX-2005-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-GC-02203 | 007 | 12"-GC-4730-02203-Bb-NI | U4730 | 1.4 | SOP-U-4730-AX-2005 | U-4730-AX-2005-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-GC-02205 | 001 | 12"-GC-4730-02205-Bb-AE | U4730 | 177.2 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-30 | 2015-07-27 | 2015-07-27 | 2015-07-23 | 2015-07-24 | 2015-07-24 | 2015-07-24
4730-GC-02205 | 002 | 12"-GC-4730-02205-Bb-AE | U4730 | 249.8 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-27 | 2015-07-27 | 2015-07-27 | 2015-07-22 | 2015-07-24 | 2015-07-24 | 2015-07-24
4730-GC-02205 | 003 | 12"-GC-4730-02205-Bb-AE | U4730 | 176.5 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-29 | 2015-08-10 | 2015-08-14 | 2015-08-20 | 2015-09-15 | 2015-09-16 | 2015-09-16
4730-GC-02205 | 004 | 12"-GC-4730-02205-Bb-AE | U4730 | 596.8 |  |  | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO |  | 2015-08-03 | 2015-08-04 | 2015-08-28 | 2015-09-03 | 2015-09-03 | 2015-09-03
4730-GC-02205 | 005 | 12"-GC-4730-02205-Bb-AE | U4730 | 609.1 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-29 | 2015-08-03 | 2015-08-04 | 2015-08-31 | 2015-09-03 | 2015-09-03 | 2015-09-03
4730-GC-02205 | 006 | 12"-GC-4730-02205-Bb-AE | U4730 | 596.8 |  |  | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO |  | 2015-08-03 | 2015-08-04 | 2015-08-31 | 2015-09-01 | 2015-09-01 | 2015-09-01
4730-GC-02205 | 007 | 12"-GC-4730-02205-Bb-AE | U4730 | 175.1 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-25 | 2015-08-24 | 2015-09-02 | 2015-08-31 | 2015-09-01 | 2015-09-01 | 2015-09-01
4730-GC-02205 | 008 | 12"-GC-4730-02205-Bb-AE | U4730 | 596.8 |  |  | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO |  | 2015-08-03 | 2015-08-04 | 2015-08-14 | 2015-08-17 | 2015-08-18 | 2015-08-18
4730-GC-02205 | 009 | 12"-GC-4730-02205-Bb-AE | U4730 | 298 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-10-27 | 2015-08-03 | 2015-08-04 | 2015-08-03 | 2015-08-04 | 2015-08-04 | 2015-08-06
4730-GC-02205 | 010 | 12"-GC-4730-02205-Bb-AE | U4730 | 303.5 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-10-29 | 2015-08-03 | 2015-08-04 | 2015-09-08 | 2015-09-09 | 2015-09-09 | 2015-09-09
4730-GC-02205 | 011 | 12"-GC-4730-02205-Bb-AE | U4730 | 596.8 |  |  | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO |  | 2015-08-03 | 2015-08-04 | 2015-09-01 | 2015-09-17 | 2015-09-17 | 2015-09-22
4730-GC-02205 | 012 | 12"-GC-4730-02205-Bb-AE | U4730 | 547.4 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-10-27 | 2015-08-03 | 2015-08-04 | 2015-09-10 | 2015-09-14 | 2015-09-14 | 2015-09-14
4730-GC-02205 | 013 | 12"-GC-4730-02205-Bb-AE | U4730 | 90.4 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-11-04 | 2015-08-24 | 2015-09-01 | 2015-08-18 | 2015-08-20 | 2015-08-20 | 2015-08-20
4730-GC-02205 | 014 | 12"-GC-4730-02205-Bb-AE | U4730 | 260.7 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-11-04 | 2015-08-24 | 2015-09-01 | 2015-09-01 | 2015-09-01 | 2015-09-01 | 2015-09-01
4730-GC-02205 | 015 | 12"-GC-4730-02205-Bb-AE | U4730 | 162 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-11-05 | 2015-08-24 | 2015-09-01 | 2015-09-01 | 2015-09-01 | 2015-09-01 | 2015-09-01
4730-GC-02205 | 016 | 12"-GC-4730-02205-Bb-AE | U4730 | 220.1 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2015-07-27 | 2015-09-07 | 2015-09-09 | 2015-09-09 | 2015-09-09 | 2015-09-09 | 2015-09-09
4730-GC-02205 | 017 | 12"-GC-4730-02205-BB-AE | U4730 | 358 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2015-04-27 | 2015-09-07 | 2015-09-14 | 2015-09-14 | 2015-09-14 | 2015-09-14 | 2015-09-14
4730-GC-02205 | 018 | 12"-GC-4730-02205-BB-AE | U4730 | 120.1 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-05-20 | 2015-08-17 | 2015-08-12 | 2015-08-12 | 2015-08-13 | 2015-08-14 | 2015-08-18
4730-GC-02205 | 019 | 12"-GC-4730-02205-Bb-AE | U4730 | 113.9 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-11-10 | 2015-08-17 | 2015-08-12 | 2015-08-20 | 2015-08-25 | 2015-08-25 | 2015-08-25
4730-GC-02205 | 020 | 12"-GC-4730-02205-Bb-AE | U4730 | 123.2 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 40 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 2014-09-23: 2014-12-29; 2015-04-06: 2015-08-24; 2015-05-05: 2015-09-02
4730-GC-02205 | 021 | 12"-GC-4730-02205-Bb-AE | U4730 | 1.4 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-GC-02205 | 022 | 12"-GC-4730-02205-Bb-AE | U4730 | 210 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-06 | 2015-08-24 | 2015-08-25 | 2015-08-25 | 2015-08-25 | 2015-08-25 | 2015-08-25
4730-GC-02205 | 023 | 12"-GC-4730-02205-Bb-AE | U4730 | 1.4 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-GC-02205 | 024 | 12"-GC-4730-02205-Bb-AE | U4730 | 1.4 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-GC-02205 | 025 | 12"-GC-4730-02205-Bb-AE | U4730 | 1.4 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-GC-02205 | 026 | 12"-GC-4730-02205-Bb-AE | U4730 | 1.3 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-02205 | 027 | 12"-GC-4730-02205-Bb-AE | U4730 | 1.4 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-GC-02205 | 028 | 12"-GC-4730-02205-Bb-AE | U4730 | 1.4 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-GC-02205 | 029 | 12"-GC-4730-02205-Bb-AE | U4730 | 1.4 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-GC-02205 | 030 | 12"-GC-4730-02205-Bb-AE | U4730 | 1.3 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-02205 | 031 | 12"-GC-4730-02205-Bb-AE | U4730 | 1.4 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-GC-02205 | 032 | 12"-GC-4730-02205-Bb-AE | U4730 | 1.4 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-GC-02205 | 902 | 12"-GC-4730-02205-Bb-AE | U4730 | 255.9 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-30 | 2015-07-27 | 2015-07-27 | 2015-08-20 | 2015-09-17 | 2015-09-17 | 2015-09-22
4730-GC-02206 | 001 | 12"-GC-4730-02206-Bb-NI | U4730 | 622 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-11-03 | 2015-07-27 | 2015-07-27 | 2015-07-28 | 2015-07-29 | 2015-07-29 | 2015-07-29
4730-GC-02206 | 002 | 12"-GC-4730-02206-Bb-NI | U4730 | 289.9 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-30 | 2015-07-27 | 2015-07-22 | 2015-07-23 | 2015-07-24 | 2015-07-24 | 2015-07-24
4730-GC-02206 | 003 | 12"-GC-4730-02206-Bb-NI | U4730 | 461 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-28 | 2015-07-06 | 2015-07-07 | 2015-07-02 | 2015-07-06 | 2015-07-07 | 2015-07-07
4730-GC-02206 | 004 | 12"-GC-4730-02206-Bb-NI | U4730 | 140.2 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-09 | 2015-07-06 | 2015-07-07 | 2015-07-07 | 2015-07-07 | 2015-07-07 | 2015-07-07
4730-GC-02206 | 005 | 12"-GC-4730-02206-Bb-NI | U4730 | 78.4 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 40 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 2014-09-23: 2014-10-27; 2015-04-06: 2015-07-06; 2015-05-05: 2015-07-06
4730-GC-02206 | 006 | 12"-GC-4730-02206-Bb-NI | U4730 | 1.4 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-GC-02311 | 001 | 1.1/2"-GC-4730-02311-Bb-NI | U4730 | 12.5 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-23: 2015-01-16
4730-GC-02312 | 001 | 1.1/2"-GC-4730-02312-Bb-NI | U4730 | 78.7 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-02312 | 002 | 1.1/2"-GC-4730-02312-Bb-NI | U4730 | 40 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-23: 2015-01-27
4730-GC-02312 | 003 | 1.1/2"-GC-4730-02312-Bb-NI | U4730 | 49 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-02312 | 004 | 1.1/2"-GC-4730-02312-Bb-NI | U4730 | 49.6 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-23: 2015-02-23
4730-GC-02313 | 001 | 18"-GC-4730-02313-Bb-NI | U4730 | 151.6 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 40 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 2014-09-23: 2014-12-29; 2015-04-06: 2015-08-24; 2015-05-05: 2015-09-02
4730-GC-02313 | 002 | 18"-GC-4730-02313-Bb-NI | U4730 | 619.3 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-12-19 | 2015-08-17 | 2015-08-14 | 2015-08-26 | 2015-08-27 | 2015-08-27 | 2015-08-27
4730-GC-02313 | 003 | 18"-GC-4730-02313-Bb-NI | U4730 | 248.3 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-17 | 2015-08-17 | 2015-08-20 | 2015-08-21 | 2015-08-28 | 2015-08-28 | 2015-08-31
4730-GC-02313 | 004 | 18"-GC-4730-02313-Bb-NI | U4730 | 1.4 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-GC-02313 | 005 | 18"-GC-4730-02313-Bb-NI | U4730 | 1.4 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-GC-02313 | 006 | 18"-GC-4730-02313-Bb-NI | U4730 | 1.4 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-GC-02510 | 001 | 2"-GC-4730-02510-C13-NI | U4730 | 11.5 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0004-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-23: 2014-12-08
4730-GC-02510 | 002 | 2"-GC-4730-02510-C13-NI | U4730 | 11.5 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0004-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-23: 2014-12-08
4730-GC-02510 | 003 | 2"-GC-4730-02510-C13-NI | U4730 | 18.8 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0004-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-23: 2014-12-08
4730-GC-02510 | 004 | 2"-GC-4730-02510-C13-NI | U4730 | 5.5 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0004-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-23: 2014-10-28
4730-GC-02510 | 005 | 2"-GC-4730-02510-C13-NI | U4730 | 16.8 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0004-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-23: 2014-11-11
4730-GC-02510 | 006 | 2"-GC-4730-02510-C13-NI | U4730 | 3.2 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0004-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-02510 | 007 | 2"-GC-4730-02510-C13-NI | U4730 | 3.2 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0004-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-02517 | 001 | 12"-GC-4730-02517-Bb-NI | U4730 | 164.7 | SOP-U-4730-AX-2005 | U-4730-AX-2005-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-23: 2014-11-24
4730-GC-02517 | 002 | 12"-GC-4730-02517-Bb-NI | U4730 | 538.2 | SOP-U-4730-AX-2005 | U-4730-AX-2005-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-23: 2014-11-17
4730-GC-02517 | 003 | 12"-GC-4730-02517-Bb-NI | U4730 | 1.4 | SOP-U-4730-AX-2005 | U-4730-AX-2005-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-GC-02517 | 004 | 12"-GC-4730-02517-Bb-NI | U4730 | 60.8 | SOP-U-4730-AX-2005 | U-4730-AX-2005-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-23: 2014-10-06
4730-GC-02520 | 001 | 2"-GC-4730-02520-Bb-NI | U4730 | 13.6 | SOP-U-4730-AX-2005 | U-4730-AX-2005-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-23: 2014-08-05; 2015-04-06: 2015-08-17
4730-GC-02520 | 002 | 2"-GC-4730-02520-Bb-NI | U4730 | 41.8 | SOP-U-4730-AX-2005 | U-4730-AX-2005-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-23: 2014-10-16; 2015-04-06: 2015-08-17
4730-GC-02520 | 003 | 2"-GC-4730-02520-Bb-NI | U4730 | 35.1 | SOP-U-4730-AX-2005 | U-4730-AX-2005-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-23: 2014-11-03
4730-GC-02520 | 004 | 2"-GC-4730-02520-Bb-NI | U4730 | 27 | SOP-U-4730-AX-2005 | U-4730-AX-2005-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-23: 2014-11-24
4730-GC-02520 | 005 | 2"-GC-4730-02520-Bb-NI | U4730 | 1.4 | SOP-U-4730-AX-2005 | U-4730-AX-2005-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-GC-04153 | 001 | 12"-GC-4730-04153-Bb-NI | U4730 | 87 | SOP-U-4730-AX-2005 | U-4730-AX-2005-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-06 | 2015-04-22 | 2015-04-23 | 2015-04-23 | 2015-04-23 | 2015-04-23 | 2015-04-23
4730-GC-04153 | 002 | 12"-GC-4730-04153-Bb-NI | U4730 | 371.8 | SOP-U-4730-AX-2005 | U-4730-AX-2005-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-26 | 2015-04-13 | 2015-04-15 | 2015-03-30 | 2015-03-30 | 2015-03-31 | 2015-03-31
4730-GC-04153 | 003 | 12"-GC-4730-04153-Bb-NI | U4730 | 432.8 | SOP-U-4730-AX-2005 | U-4730-AX-2005-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-26 | 2015-04-13 | 2015-03-25 | 2015-04-13 | 2015-04-16 | 2015-04-17 | 2015-05-15
4730-GC-04153 | 004 | 12"-GC-4730-04153-Bb-NI | U4730 | 631 | SOP-U-4730-AX-2005 | U-4730-AX-2005-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-11-07 | 2015-02-02 | 2015-02-05 | 2015-02-05 | 2015-02-05 | 2015-02-05 | 2015-02-05
4730-GC-04153 | 005 | 12"-GC-4730-04153-Bb-NI | U4730 | 427.3 | SOP-U-4730-AX-2005 | U-4730-AX-2005-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-11-24 | 2015-02-02 | 2015-02-03 | 2015-03-27 | 2015-04-09 | 2015-04-13 | 2015-06-12
4730-GC-04153 | 006 | 12"-GC-4730-04153-Bb-NI | U4730 | 612.5 | SOP-U-4730-AX-2005 | U-4730-AX-2005-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-09 | 2015-01-12 | 2015-01-21 | 2015-03-20 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | 2015-03-25
4730-GC-04153 | 007 | 12"-GC-4730-04153-Bb-NI | U4730 | 382.7 | SOP-U-4730-AX-2005 | U-4730-AX-2005-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-26 | 2014-12-08 | 2014-12-01 | 2014-12-01 | 2014-12-01 | 2014-12-01 | 2014-12-01
4730-GC-04153 | 008 | 12"-GC-4730-04153-Bb-NI | U4730 | 5.3 | SOP-U-4730-AX-2005 | U-4730-AX-2005-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 61 - AGUARD.DIMENSIONAL CAMPO | 2015-06-02 | 2015-09-14 | 2015-09-25 | 2015-05-13 | 2015-05-13 | 2015-05-13 | 2015-05-13
4730-GC-04153 | 009 | 12"-GC-4730-04153-Bb-NI | U4730 | 0.9 | SOP-U-4730-AX-2005 | U-4730-AX-2005-0001-1-01 | 34 - AGUARD.JATO/PINT.FUNDO | 33 - FAB- AGUARD.JATO/PINT.FUNDO
4730-GC-04153 | 010 | 12"-GC-4730-04153-Bb-NI | U4730 | 1.1 | SOP-U-4730-AX-2005 | U-4730-AX-2005-0001-1-01 | 34 - AGUARD.JATO/PINT.FUNDO | 33 - FAB- AGUARD.JATO/PINT.FUNDO
4730-GC-04153 | 011 | 12"-GC-4730-04153-Bb-NI | U4730 | 1.3 | SOP-U-4730-AX-2005 | U-4730-AX-2005-0001-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4730-GC-04153 | 012 | 12"-GC-4730-04153-Bb-NI | U4730 | 2.7 | SOP-U-4730-AX-2005 | U-4730-AX-2005-0001-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4730-GC-04153 | 013 | 12"-GC-4730-04153-Bb-NI | U4730 | 8.1 | SOP-U-4730-AX-2005 | U-4730-AX-2005-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-03-20
4730-GC-04153 | 902 | 12"-GC-4730-04153-Bb-NI | U4730 | 168.2 | SOP-U-4730-AX-2005 | U-4730-AX-2005-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-26 | 2015-04-13 | 2015-04-09 | 2015-04-16 | 2015-04-22 | 2015-04-22 | 2015-05-15
4730-GC-04159 | 001 | 1"-GC-4730-04159-Bb-NI | U4730 | 12.4 | SOP-U-4730-AX-2005 | U-4730-AX-2005-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 40 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 2014-11-24: 2015-01-27; 2015-02-02: 2015-04-27; 2015-02-03: 2015-05-06
4730-GC-04159 | 002 | 1"-GC-4730-04159-Bb-NI | U4730 | 12.8 | SOP-U-4730-AX-2005 | U-4730-AX-2005-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-01-27
4730-GC-04159 | 003 | 1"-GC-4730-04159-Bb-NI | U4730 | 15.9 | SOP-U-4730-AX-2005 | U-4730-AX-2005-0001-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4730-GC-04159 | 004 | 1"-GC-4730-04159-Bb-NI | U4730 | 13.1 | SOP-U-4730-AX-2005 | U-4730-AX-2005-0001-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4730-GC-04159 | 005 | 1"-GC-4730-04159-Bb-NI | U4730 | 1.3 | SOP-U-4730-AX-2005 | U-4730-AX-2005-0001-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4730-GC-04713 | 001 | 3/4"-GC-4730-04713-Bb-NI | U4730 | 14.1 | SOP-U-4730-AX-2005 | U-4730-AX-2005-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-04713 | 002 | 3/4"-GC-4730-04713-Bb-NI | U4730 | 4.1 | SOP-U-4730-AX-2005 | U-4730-AX-2005-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-04713 | 003 | 3/4"-GC-4730-04713-Bb-NI | U4730 | 1.2 | SOP-U-4730-AX-2005 | U-4730-AX-2005-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-04713 | 004 | 3/4"-GC-4730-04713-Bb-NI | U4730 | 1.4 | SOP-U-4730-AX-2005 | U-4730-AX-2005-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-GC-09079 | 001 | 2"-GC-4730-09079-Bb-NI | U4730 | 14.3 | SOP-U-4730-AX-2005 | U-4730-AX-2005-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 61 - AGUARD.DIMENSIONAL CAMPO | 2014-07-02 | 2015-09-14 | 2015-09-25 | 2015-04-28 | 2015-05-05 | 2015-05-06 | 2015-07-27
4730-GC-09079 | 002 | 2"-GC-4730-09079-Bb-NI | U4730 | 24.6 | SOP-U-4730-AX-2005 | U-4730-AX-2005-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2014-06-09
4730-GC-09079 | 003 | 2"-GC-4730-09079-Bb-NI | U4730 | 65.3 | SOP-U-4730-AX-2005 | U-4730-AX-2005-0001-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL |  | 2014-12-01 | 2014-11-17 | 2014-12-12 | 2014-12-18 | 2015-05-07 | 2015-05-07
4730-GC-09079 | 004 | 2"-GC-4730-09079-Bb-NI | U4730 | 20.4 | SOP-U-4730-AX-2005 | U-4730-AX-2005-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-07-02 | 2014-09-22 | 2014-10-14 | 2014-10-14 | 2014-10-15 | 2014-10-17 | 2014-11-11
4730-GC-09079 | 005 | 2"-GC-4730-09079-Bb-NI | U4730 | 33.3 | SOP-U-4730-AX-2005 | U-4730-AX-2005-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-07-14 | 2014-09-22 | 2014-10-14 | 2014-10-07 | 2014-10-18 | 2014-10-18 | 2015-07-27
4730-GC-09079 | 006 | 2"-GC-4730-09079-Bb-NI | U4730 | 44.7 | SOP-U-4730-AX-2005 | U-4730-AX-2005-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-01-12 | 2014-12-01 | 2014-10-14 | 2014-11-25 | 2014-12-03 | 2014-12-03 | 2014-12-10
4730-GC-09079 | 007 | 2"-GC-4730-09079-Bb-NI | U4730 | 65.3 | SOP-U-4730-AX-2005 | U-4730-AX-2005-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-11-17 | 2014-12-15 | 2014-10-27 | 2014-11-29 | 2014-12-12 | 2014-12-13 | 2015-02-04
4730-GC-09079 | 008 | 2"-GC-4730-09079-Bb-NI | U4730 | 65.3 | SOP-U-4730-AX-2005 | U-4730-AX-2005-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-08-04 | 2014-10-13 | 2014-10-23 | 2015-04-28 | 2015-04-28 | 2015-04-28 | 2015-04-28
4730-GC-09079 | 009 | 2"-GC-4730-09079-Bb-NI | U4730 | 65.3 | SOP-U-4730-AX-2005 | U-4730-AX-2005-0001-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL |  | 2015-02-23 | 2015-02-26 | 2015-04-28 | 2015-04-28 | 2015-04-28 | 2015-04-28
4730-GC-09079 | 010 | 2"-GC-4730-09079-Bb-NI | U4730 | 39.7 | SOP-U-4730-AX-2005 | U-4730-AX-2005-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-05 | 2014-12-15 | 2015-01-06 | 2015-04-28 | 2015-04-28 | 2015-04-28 | 2015-04-28
4730-GC-09079 | 011 | 2"-GC-4730-09079-Bb-NI | U4730 | 2.2 | SOP-U-4730-AX-2005 | U-4730-AX-2005-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-GC-09079 | 012 | 2"-GC-4730-09079-Bb-NI | U4730 | 1.4 | SOP-U-4730-AX-2005 | U-4730-AX-2005-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 61 - AGUARD.DIMENSIONAL CAMPO |  | 2015-09-14 | 2015-09-25 | 2015-05-13 | 2015-05-13 | 2015-05-13 | 2015-05-13
4730-GC-12450 | 001 | 2"-GC-4730-12450-Bb-NI | U4730 | 12.4 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2014-10-30
4730-GC-12450 | 002 | 2"-GC-4730-12450-Bb-NI | U4730 | 8.9 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2014-12-01
4730-GC-12450 | 003 | 2"-GC-4730-12450-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12451 | 001 | 2"-GC-4730-12451-Bb-NI | U4730 | 12.4 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2014-11-17
4730-GC-12451 | 002 | 2"-GC-4730-12451-Bb-NI | U4730 | 8.9 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2014-12-10
4730-GC-12451 | 003 | 2"-GC-4730-12451-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12452 | 001 | 2"-GC-4730-12452-Bb-NI | U4730 | 12.4 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2014-12-15
4730-GC-12452 | 002 | 2"-GC-4730-12452-Bb-NI | U4730 | 8.9 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-01-05
4730-GC-12452 | 003 | 2"-GC-4730-12452-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12453 | 001 | 2"-GC-4730-12453-Bb-NI | U4730 | 12.4 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2014-12-08
4730-GC-12453 | 002 | 2"-GC-4730-12453-Bb-NI | U4730 | 8.9 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2014-12-11
4730-GC-12453 | 003 | 2"-GC-4730-12453-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12454 | 001 | 2"-GC-4730-12454-Bb-NI | U4730 | 12.4 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2014-12-08
4730-GC-12454 | 002 | 2"-GC-4730-12454-Bb-NI | U4730 | 8.9 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2014-12-10
4730-GC-12454 | 003 | 2"-GC-4730-12454-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12455 | 001 | 2"-GC-4730-12455-Bb-NI | U4730 | 12.4 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2014-12-15
4730-GC-12455 | 002 | 2"-GC-4730-12455-Bb-NI | U4730 | 8.9 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2014-12-11
4730-GC-12455 | 003 | 2"-GC-4730-12455-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12456 | 001 | 2"-GC-4730-12456-Bb-NI | U4730 | 12.4 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2014-12-15
4730-GC-12456 | 002 | 2"-GC-4730-12456-Bb-NI | U4730 | 8.9 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2014-12-17
4730-GC-12456 | 003 | 2"-GC-4730-12456-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12457 | 001 | 2"-GC-4730-12457-Bb-NI | U4730 | 12.4 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2014-12-15
4730-GC-12457 | 002 | 2"-GC-4730-12457-Bb-NI | U4730 | 8.9 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2014-12-22
4730-GC-12457 | 003 | 2"-GC-4730-12457-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12458 | 001 | 2"-GC-4730-12458-Bb-NI | U4730 | 12.4 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2014-12-08
4730-GC-12458 | 002 | 2"-GC-4730-12458-Bb-NI | U4730 | 8.9 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-01-05
4730-GC-12458 | 003 | 2"-GC-4730-12458-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12459 | 001 | 2"-GC-4730-12459-Bb-NI | U4730 | 12.4 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2014-12-15
4730-GC-12459 | 002 | 2"-GC-4730-12459-Bb-NI | U4730 | 8.9 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2014-12-19
4730-GC-12459 | 003 | 2"-GC-4730-12459-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12460 | 001 | 2"-GC-4730-12460-Bb-NI | U4730 | 12.4 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2014-12-15
4730-GC-12460 | 002 | 2"-GC-4730-12460-Bb-NI | U4730 | 8.9 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2014-12-19
4730-GC-12460 | 003 | 2"-GC-4730-12460-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12461 | 001 | 2"-GC-4730-12461-Bb-NI | U4730 | 12.4 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2014-12-08
4730-GC-12461 | 002 | 2"-GC-4730-12461-Bb-NI | U4730 | 8.9 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2014-12-19
4730-GC-12461 | 003 | 2"-GC-4730-12461-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12462 | 001 | 2"-GC-4730-12462-Bb-NI | U4730 | 12.4 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2014-12-15
4730-GC-12462 | 002 | 2"-GC-4730-12462-Bb-NI | U4730 | 8.9 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2014-12-08
4730-GC-12462 | 003 | 2"-GC-4730-12462-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12463 | 001 | 2"-GC-4730-12463-Bb-NI | U4730 | 12.4 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2014-12-15
4730-GC-12463 | 002 | 2"-GC-4730-12463-Bb-NI | U4730 | 8.9 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-01-05
4730-GC-12463 | 003 | 2"-GC-4730-12463-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12464 | 001 | 2"-GC-4730-12464-Bb-NI | U4730 | 12.4 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2014-12-15
4730-GC-12464 | 002 | 2"-GC-4730-12464-Bb-NI | U4730 | 8.9 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2014-12-08
4730-GC-12464 | 003 | 2"-GC-4730-12464-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12465 | 001 | 2"-GC-4730-12465-Bb-NI | U4730 | 12.4 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2014-11-17
4730-GC-12465 | 002 | 2"-GC-4730-12465-Bb-NI | U4730 | 8.9 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2014-12-10
4730-GC-12465 | 003 | 2"-GC-4730-12465-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12466 | 001 | 2"-GC-4730-12466-Bb-NI | U4730 | 12.4 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2014-10-20
4730-GC-12466 | 002 | 2"-GC-4730-12466-Bb-NI | U4730 | 8.9 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2014-12-11
4730-GC-12466 | 003 | 2"-GC-4730-12466-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12467 | 001 | 2"-GC-4730-12467-Bb-NI | U4730 | 12.4 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2014-10-16
4730-GC-12467 | 002 | 2"-GC-4730-12467-Bb-NI | U4730 | 8.9 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2014-12-11
4730-GC-12467 | 003 | 2"-GC-4730-12467-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12468 | 001 | 2"-GC-4730-12468-Bb-NI | U4730 | 12.4 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2014-10-16
4730-GC-12468 | 002 | 2"-GC-4730-12468-Bb-NI | U4730 | 8.9 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2014-12-19
4730-GC-12468 | 003 | 2"-GC-4730-12468-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12469 | 001 | 2"-GC-4730-12469-Bb-NI | U4730 | 12.4 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2014-10-16
4730-GC-12469 | 002 | 2"-GC-4730-12469-Bb-NI | U4730 | 8.9 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2014-12-11
4730-GC-12469 | 003 | 2"-GC-4730-12469-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12470 | 001 | 2"-GC-4730-12470-Bb-NI | U4730 | 12.4 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2014-10-16
4730-GC-12470 | 002 | 2"-GC-4730-12470-Bb-NI | U4730 | 8.9 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-01-07
4730-GC-12470 | 003 | 2"-GC-4730-12470-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12471 | 001 | 2"-GC-4730-12471-Bb-NI | U4730 | 12.4 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2014-10-16
4730-GC-12471 | 002 | 2"-GC-4730-12471-Bb-NI | U4730 | 8.9 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2014-12-08
4730-GC-12471 | 003 | 2"-GC-4730-12471-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12472 | 001 | 2"-GC-4730-12472-Bb-NI | U4730 | 12.4 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2014-10-16
4730-GC-12472 | 002 | 2"-GC-4730-12472-Bb-NI | U4730 | 8.9 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2014-12-08
4730-GC-12472 | 003 | 2"-GC-4730-12472-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12473 | 001 | 2"-GC-4730-12473-Bb-NI | U4730 | 12.4 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2014-10-16
4730-GC-12473 | 002 | 2"-GC-4730-12473-Bb-NI | U4730 | 8.9 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2014-12-17
4730-GC-12473 | 003 | 2"-GC-4730-12473-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12474 | 001 | 3"-GC-4730-12474-Bb-NI | U4730 | 28.1 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2014-11-07
4730-GC-12474 | 002 | 3"-GC-4730-12474-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12475 | 001 | 3"-GC-4730-12475-Bb-NI | U4730 | 28.1 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2014-10-16
4730-GC-12475 | 002 | 3"-GC-4730-12475-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12476 | 001 | 3"-GC-4730-12476-Bb-NI | U4730 | 28.1 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-01-27
4730-GC-12476 | 002 | 3"-GC-4730-12476-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12477 | 001 | 3"-GC-4730-12477-Bb-NI | U4730 | 28.1 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-01-07
4730-GC-12477 | 002 | 3"-GC-4730-12477-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12478 | 001 | 3"-GC-4730-12478-Bb-NI | U4730 | 28.1 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2014-12-01
4730-GC-12478 | 002 | 3"-GC-4730-12478-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12479 | 001 | 3"-GC-4730-12479-Bb-NI | U4730 | 28.1 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2014-11-11
4730-GC-12479 | 002 | 3"-GC-4730-12479-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12480 | 001 | 3"-GC-4730-12480-Bb-NI | U4730 | 28.1 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2014-11-12
4730-GC-12480 | 002 | 3"-GC-4730-12480-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12481 | 001 | 3"-GC-4730-12481-Bb-NI | U4730 | 28.1 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2014-11-24
4730-GC-12481 | 002 | 3"-GC-4730-12481-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12482 | 001 | 3"-GC-4730-12482-Bb-NI | U4730 | 28.1 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2014-11-27
4730-GC-12482 | 002 | 3"-GC-4730-12482-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12483 | 001 | 3"-GC-4730-12483-Bb-NI | U4730 | 28.1 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2014-12-01
4730-GC-12483 | 002 | 3"-GC-4730-12483-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12484 | 001 | 3"-GC-4730-12484-Bb-NI | U4730 | 28.1 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2014-11-27
4730-GC-12484 | 002 | 3"-GC-4730-12484-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12485 | 001 | 3"-GC-4730-12485-Bb-NI | U4730 | 28.1 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2014-11-07
4730-GC-12485 | 002 | 3"-GC-4730-12485-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12486 | 001 | 3"-GC-4730-12486-Bb-NI | U4730 | 28.1 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2014-11-24
4730-GC-12486 | 002 | 3"-GC-4730-12486-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12487 | 001 | 3"-GC-4730-12487-Bb-NI | U4730 | 28.1 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2014-11-28
4730-GC-12487 | 002 | 3"-GC-4730-12487-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12488 | 001 | 3"-GC-4730-12488-Bb-NI | U4730 | 28.1 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2014-12-23
4730-GC-12488 | 002 | 3"-GC-4730-12488-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12489 | 001 | 3"-GC-4730-12489-Bb-NI | U4730 | 28.1 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2014-11-24
4730-GC-12489 | 002 | 3"-GC-4730-12489-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12490 | 001 | 3"-GC-4730-12490-Bb-NI | U4730 | 28.1 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2014-11-24
4730-GC-12490 | 002 | 3"-GC-4730-12490-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12491 | 001 | 3"-GC-4730-12491-Bb-NI | U4730 | 28.1 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2014-11-11
4730-GC-12491 | 002 | 3"-GC-4730-12491-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12492 | 001 | 3"-GC-4730-12492-Bb-NI | U4730 | 28.1 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2014-11-07
4730-GC-12492 | 002 | 3"-GC-4730-12492-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12493 | 001 | 3"-GC-4730-12493-Bb-NI | U4730 | 28.1 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2014-11-07
4730-GC-12493 | 002 | 3"-GC-4730-12493-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12494 | 001 | 3"-GC-4730-12494-Bb-NI | U4730 | 28.1 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2014-11-11
4730-GC-12494 | 002 | 3"-GC-4730-12494-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12495 | 001 | 3"-GC-4730-12495-Bb-NI | U4730 | 28.1 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2014-12-01
4730-GC-12495 | 002 | 3"-GC-4730-12495-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12496 | 001 | 3"-GC-4730-12496-Bb-NI | U4730 | 28.1 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2014-11-24
4730-GC-12496 | 002 | 3"-GC-4730-12496-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12497 | 001 | 3"-GC-4730-12497-Bb-NI | U4730 | 28.1 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2014-12-16
4730-GC-12497 | 002 | 3"-GC-4730-12497-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12498 | 001 | 3"-GC-4730-12498-Bb-NI | U4730 | 38.2 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-06-26
4730-GC-12498 | 002 | 3"-GC-4730-12498-Bb-NI | U4730 | 12.8 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12499 | 001 | 3"-GC-4730-12499-Bb-NI | U4730 | 38.2 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-06-29
4730-GC-12499 | 002 | 3"-GC-4730-12499-Bb-NI | U4730 | 12.8 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12500 | 001 | 3"-GC-4730-12500-Bb-NI | U4730 | 38.2 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-06-29
4730-GC-12500 | 002 | 3"-GC-4730-12500-Bb-NI | U4730 | 12.8 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12501 | 001 | 3"-GC-4730-12501-Bb-NI | U4730 | 38.2 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-06-15
4730-GC-12501 | 002 | 3"-GC-4730-12501-Bb-NI | U4730 | 12.8 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12502 | 001 | 3"-GC-4730-12502-Bb-NI | U4730 | 38.2 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-06-29
4730-GC-12502 | 002 | 3"-GC-4730-12502-Bb-NI | U4730 | 12.8 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12503 | 001 | 3"-GC-4730-12503-Bb-NI | U4730 | 38.2 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-06-26
4730-GC-12503 | 002 | 3"-GC-4730-12503-Bb-NI | U4730 | 12.8 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12504 | 001 | 3"-GC-4730-12504-Bb-NI | U4730 | 38.2 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-06-29
4730-GC-12504 | 002 | 3"-GC-4730-12504-Bb-NI | U4730 | 12.8 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12505 | 001 | 3"-GC-4730-12505-Bb-NI | U4730 | 38.2 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-07-06
4730-GC-12505 | 002 | 3"-GC-4730-12505-Bb-NI | U4730 | 12.8 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12506 | 001 | 3"-GC-4730-12506-Bb-NI | U4730 | 38.2 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-06-15
4730-GC-12506 | 002 | 3"-GC-4730-12506-Bb-NI | U4730 | 12.8 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12507 | 001 | 3"-GC-4730-12507-Bb-NI | U4730 | 38.2 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-06-29
4730-GC-12507 | 002 | 3"-GC-4730-12507-Bb-NI | U4730 | 12.8 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12508 | 001 | 3"-GC-4730-12508-Bb-NI | U4730 | 38.2 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-06-19
4730-GC-12508 | 002 | 3"-GC-4730-12508-Bb-NI | U4730 | 12.8 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12509 | 001 | 3"-GC-4730-12509-Bb-NI | U4730 | 38.2 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-06-15
4730-GC-12509 | 002 | 3"-GC-4730-12509-Bb-NI | U4730 | 12.8 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12510 | 001 | 3"-GC-4730-12510-Bb-NI | U4730 | 38.2 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-06-15
4730-GC-12510 | 002 | 3"-GC-4730-12510-Bb-NI | U4730 | 12.8 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12511 | 001 | 3"-GC-4730-12511-Bb-NI | U4730 | 38.2 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-06-22
4730-GC-12511 | 002 | 3"-GC-4730-12511-Bb-NI | U4730 | 12.8 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12512 | 001 | 3"-GC-4730-12512-Bb-NI | U4730 | 38.2 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-06-29
4730-GC-12512 | 002 | 3"-GC-4730-12512-Bb-NI | U4730 | 12.8 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12513 | 001 | 3"-GC-4730-12513-Bb-NI | U4730 | 38.2 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-06-29
4730-GC-12513 | 002 | 3"-GC-4730-12513-Bb-NI | U4730 | 12.8 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12514 | 001 | 3"-GC-4730-12514-Bb-NI | U4730 | 38.2 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-06-15
4730-GC-12514 | 002 | 3"-GC-4730-12514-Bb-NI | U4730 | 12.8 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12515 | 001 | 3"-GC-4730-12515-Bb-NI | U4730 | 38.2 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-07-02
4730-GC-12515 | 002 | 3"-GC-4730-12515-Bb-NI | U4730 | 12.8 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12516 | 001 | 3"-GC-4730-12516-Bb-NI | U4730 | 38.2 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-06-29
4730-GC-12516 | 002 | 3"-GC-4730-12516-Bb-NI | U4730 | 12.8 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12517 | 001 | 3"-GC-4730-12517-Bb-NI | U4730 | 38.2 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-06-29
4730-GC-12517 | 002 | 3"-GC-4730-12517-Bb-NI | U4730 | 12.8 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12518 | 001 | 3"-GC-4730-12518-Bb-NI | U4730 | 38.2 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-06-23
4730-GC-12518 | 002 | 3"-GC-4730-12518-Bb-NI | U4730 | 12.8 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12519 | 001 | 3"-GC-4730-12519-Bb-NI | U4730 | 38.2 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-06-15
4730-GC-12519 | 002 | 3"-GC-4730-12519-Bb-NI | U4730 | 12.8 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12520 | 001 | 3"-GC-4730-12520-Bb-NI | U4730 | 38.2 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-06-29
4730-GC-12520 | 002 | 3"-GC-4730-12520-Bb-NI | U4730 | 12.8 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12521 | 001 | 3"-GC-4730-12521-Bb-NI | U4730 | 38.2 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-06-29
4730-GC-12521 | 002 | 3"-GC-4730-12521-Bb-NI | U4730 | 12.8 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12522 | 001 | 3"-GC-4730-12522-Bb-NI | U4730 | 24.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-06-19
4730-GC-12522 | 002 | 3"-GC-4730-12522-Bb-NI | U4730 | 15.6 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12523 | 001 | 3"-GC-4730-12523-Bb-NI | U4730 | 24.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-06-19
4730-GC-12523 | 002 | 3"-GC-4730-12523-Bb-NI | U4730 | 15.6 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12524 | 001 | 3"-GC-4730-12524-Bb-NI | U4730 | 24.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-06-19
4730-GC-12524 | 002 | 3"-GC-4730-12524-Bb-NI | U4730 | 15.6 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12525 | 001 | 3"-GC-4730-12525-Bb-NI | U4730 | 24.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-06-17
4730-GC-12525 | 002 | 3"-GC-4730-12525-Bb-NI | U4730 | 15.6 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12526 | 001 | 3"-GC-4730-12526-Bb-NI | U4730 | 24.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-06-15
4730-GC-12526 | 002 | 3"-GC-4730-12526-Bb-NI | U4730 | 15.6 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12527 | 001 | 3"-GC-4730-12527-Bb-NI | U4730 | 24.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-06-15
4730-GC-12527 | 002 | 3"-GC-4730-12527-Bb-NI | U4730 | 15.6 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12528 | 001 | 3"-GC-4730-12528-Bb-NI | U4730 | 24.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-06-19
4730-GC-12528 | 002 | 3"-GC-4730-12528-Bb-NI | U4730 | 15.6 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12529 | 001 | 3"-GC-4730-12529-Bb-NI | U4730 | 24.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-06-15
4730-GC-12529 | 002 | 3"-GC-4730-12529-Bb-NI | U4730 | 15.6 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12530 | 001 | 3"-GC-4730-12530-Bb-NI | U4730 | 24.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-06-22
4730-GC-12530 | 002 | 3"-GC-4730-12530-Bb-NI | U4730 | 15.6 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12531 | 001 | 3"-GC-4730-12531-Bb-NI | U4730 | 24.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-06-15
4730-GC-12531 | 002 | 3"-GC-4730-12531-Bb-NI | U4730 | 15.6 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12532 | 001 | 3"-GC-4730-12532-Bb-NI | U4730 | 24.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-06-15
4730-GC-12532 | 002 | 3"-GC-4730-12532-Bb-NI | U4730 | 15.6 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12533 | 001 | 3"-GC-4730-12533-Bb-NI | U4730 | 24.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-06-15
4730-GC-12533 | 002 | 3"-GC-4730-12533-Bb-NI | U4730 | 15.6 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12534 | 001 | 3"-GC-4730-12534-Bb-NI | U4730 | 24.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-06-15
4730-GC-12534 | 002 | 3"-GC-4730-12534-Bb-NI | U4730 | 15.6 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12535 | 001 | 3"-GC-4730-12535-Bb-NI | U4730 | 24.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-06-23
4730-GC-12535 | 002 | 3"-GC-4730-12535-Bb-NI | U4730 | 15.6 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12536 | 001 | 3"-GC-4730-12536-Bb-NI | U4730 | 24.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-06-15
4730-GC-12536 | 002 | 3"-GC-4730-12536-Bb-NI | U4730 | 15.6 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12537 | 001 | 3"-GC-4730-12537-Bb-NI | U4730 | 24.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-06-19
4730-GC-12537 | 002 | 3"-GC-4730-12537-Bb-NI | U4730 | 15.6 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12538 | 001 | 3"-GC-4730-12538-Bb-NI | U4730 | 24.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-06-15
4730-GC-12538 | 002 | 3"-GC-4730-12538-Bb-NI | U4730 | 15.6 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12539 | 001 | 3"-GC-4730-12539-Bb-NI | U4730 | 24.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-06-19
4730-GC-12539 | 002 | 3"-GC-4730-12539-Bb-NI | U4730 | 15.6 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12540 | 001 | 3"-GC-4730-12540-Bb-NI | U4730 | 24.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-06-15
4730-GC-12540 | 002 | 3"-GC-4730-12540-Bb-NI | U4730 | 15.6 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12541 | 001 | 3"-GC-4730-12541-Bb-NI | U4730 | 24.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-06-19
4730-GC-12541 | 002 | 3"-GC-4730-12541-Bb-NI | U4730 | 15.6 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12542 | 001 | 3"-GC-4730-12542-Bb-NI | U4730 | 24.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-06-15
4730-GC-12542 | 002 | 3"-GC-4730-12542-Bb-NI | U4730 | 15.6 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12543 | 001 | 3"-GC-4730-12543-Bb-NI | U4730 | 24.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-06-26
4730-GC-12543 | 002 | 3"-GC-4730-12543-Bb-NI | U4730 | 15.6 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12544 | 001 | 3"-GC-4730-12544-Bb-NI | U4730 | 24.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-06-19
4730-GC-12544 | 002 | 3"-GC-4730-12544-Bb-NI | U4730 | 15.6 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12545 | 001 | 3"-GC-4730-12545-Bb-NI | U4730 | 24.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-06-15
4730-GC-12545 | 002 | 3"-GC-4730-12545-Bb-NI | U4730 | 15.6 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12546 | 001 | 3"-GC-4730-12546-Bb-NI | U4730 | 32.9 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-01-07
4730-GC-12546 | 002 | 3"-GC-4730-12546-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12547 | 001 | 3"-GC-4730-12547-Bb-NI | U4730 | 32.9 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-01-07
4730-GC-12547 | 002 | 3"-GC-4730-12547-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12548 | 001 | 3"-GC-4730-12548-Bb-NI | U4730 | 32.9 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-01-05
4730-GC-12548 | 002 | 3"-GC-4730-12548-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12549 | 001 | 3"-GC-4730-12549-Bb-NI | U4730 | 32.9 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-01-12
4730-GC-12549 | 002 | 3"-GC-4730-12549-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12550 | 001 | 3"-GC-4730-12550-Bb-NI | U4730 | 32.9 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-01-05
4730-GC-12550 | 002 | 3"-GC-4730-12550-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12551 | 001 | 3"-GC-4730-12551-Bb-NI | U4730 | 32.9 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-01-14
4730-GC-12551 | 002 | 3"-GC-4730-12551-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12552 | 001 | 3"-GC-4730-12552-Bb-NI | U4730 | 32.9 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-01-14
4730-GC-12552 | 002 | 3"-GC-4730-12552-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12553 | 001 | 3"-GC-4730-12553-Bb-NI | U4730 | 32.9 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-01-07
4730-GC-12553 | 002 | 3"-GC-4730-12553-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12554 | 001 | 3"-GC-4730-12554-Bb-NI | U4730 | 32.9 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2014-12-22
4730-GC-12554 | 002 | 3"-GC-4730-12554-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12555 | 001 | 3"-GC-4730-12555-Bb-NI | U4730 | 32.9 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-01-19
4730-GC-12555 | 002 | 3"-GC-4730-12555-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12556 | 001 | 3"-GC-4730-12556-Bb-NI | U4730 | 32.9 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-01-19
4730-GC-12556 | 002 | 3"-GC-4730-12556-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12557 | 001 | 3"-GC-4730-12557-Bb-NI | U4730 | 32.9 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-01-19
4730-GC-12557 | 002 | 3"-GC-4730-12557-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12558 | 001 | 3"-GC-4730-12558-Bb-NI | U4730 | 32.9 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-01-05
4730-GC-12558 | 002 | 3"-GC-4730-12558-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12559 | 001 | 3"-GC-4730-12559-Bb-NI | U4730 | 32.9 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-01-05
4730-GC-12559 | 002 | 3"-GC-4730-12559-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12560 | 001 | 3"-GC-4730-12560-Bb-NI | U4730 | 32.9 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-01-12
4730-GC-12560 | 002 | 3"-GC-4730-12560-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12561 | 001 | 3"-GC-4730-12561-Bb-NI | U4730 | 32.9 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-01-21
4730-GC-12561 | 002 | 3"-GC-4730-12561-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12562 | 001 | 3"-GC-4730-12562-Bb-NI | U4730 | 32.9 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-01-12
4730-GC-12562 | 002 | 3"-GC-4730-12562-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12563 | 001 | 3"-GC-4730-12563-Bb-NI | U4730 | 32.9 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-01-22
4730-GC-12563 | 002 | 3"-GC-4730-12563-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12564 | 001 | 3"-GC-4730-12564-Bb-NI | U4730 | 32.9 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-01-07
4730-GC-12564 | 002 | 3"-GC-4730-12564-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12565 | 001 | 3"-GC-4730-12565-Bb-NI | U4730 | 32.9 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-01-07
4730-GC-12565 | 002 | 3"-GC-4730-12565-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12566 | 001 | 3"-GC-4730-12566-Bb-NI | U4730 | 32.9 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-01-19
4730-GC-12566 | 002 | 3"-GC-4730-12566-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12567 | 001 | 3"-GC-4730-12567-Bb-NI | U4730 | 32.9 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-01-21
4730-GC-12567 | 002 | 3"-GC-4730-12567-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12568 | 001 | 3"-GC-4730-12568-Bb-NI | U4730 | 32.9 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-01-07
4730-GC-12568 | 002 | 3"-GC-4730-12568-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12569 | 001 | 3"-GC-4730-12569-Bb-NI | U4730 | 32.9 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-01-27
4730-GC-12569 | 002 | 3"-GC-4730-12569-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12570 | 001 | 2"-GC-4730-12570-Bb-NI | U4730 | 12.4 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2014-11-04
4730-GC-12570 | 002 | 2"-GC-4730-12570-Bb-NI | U4730 | 8.9 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2014-12-10
4730-GC-12570 | 003 | 2"-GC-4730-12570-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12571 | 001 | 2"-GC-4730-12571-Bb-NI | U4730 | 12.4 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2014-11-04
4730-GC-12571 | 002 | 2"-GC-4730-12571-Bb-NI | U4730 | 8.9 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2014-12-19
4730-GC-12571 | 003 | 2"-GC-4730-12571-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12572 | 001 | 2"-GC-4730-12572-Bb-NI | U4730 | 12.4 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2014-10-16
4730-GC-12572 | 002 | 2"-GC-4730-12572-Bb-NI | U4730 | 8.9 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2014-12-10
4730-GC-12572 | 003 | 2"-GC-4730-12572-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12573 | 001 | 2"-GC-4730-12573-Bb-NI | U4730 | 12.4 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2014-10-16
4730-GC-12573 | 002 | 2"-GC-4730-12573-Bb-NI | U4730 | 8.9 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2014-12-08
4730-GC-12573 | 003 | 2"-GC-4730-12573-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12574 | 001 | 2"-GC-4730-12574-Bb-NI | U4730 | 12.4 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2014-10-20
4730-GC-12574 | 002 | 2"-GC-4730-12574-Bb-NI | U4730 | 8.9 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2014-12-19
4730-GC-12574 | 003 | 2"-GC-4730-12574-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12575 | 001 | 2"-GC-4730-12575-Bb-NI | U4730 | 12.4 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2014-10-16
4730-GC-12575 | 002 | 2"-GC-4730-12575-Bb-NI | U4730 | 8.9 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2014-12-10
4730-GC-12575 | 003 | 2"-GC-4730-12575-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12576 | 001 | 2"-GC-4730-12576-Bb-NI | U4730 | 12.4 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2014-10-16
4730-GC-12576 | 002 | 2"-GC-4730-12576-Bb-NI | U4730 | 8.9 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2014-12-10
4730-GC-12576 | 003 | 2"-GC-4730-12576-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12577 | 001 | 2"-GC-4730-12577-Bb-NI | U4730 | 12.4 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2014-10-16
4730-GC-12577 | 002 | 2"-GC-4730-12577-Bb-NI | U4730 | 8.9 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-01-05
4730-GC-12577 | 003 | 2"-GC-4730-12577-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12578 | 001 | 2"-GC-4730-12578-Bb-NI | U4730 | 12.4 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2014-10-16
4730-GC-12578 | 002 | 2"-GC-4730-12578-Bb-NI | U4730 | 8.9 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2014-12-19
4730-GC-12578 | 003 | 2"-GC-4730-12578-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12579 | 001 | 2"-GC-4730-12579-Bb-NI | U4730 | 12.4 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2014-10-20
4730-GC-12579 | 002 | 2"-GC-4730-12579-Bb-NI | U4730 | 8.9 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2014-12-08
4730-GC-12579 | 003 | 2"-GC-4730-12579-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12580 | 001 | 2"-GC-4730-12580-Bb-NI | U4730 | 12.4 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2014-10-28
4730-GC-12580 | 002 | 2"-GC-4730-12580-Bb-NI | U4730 | 8.9 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-01-05
4730-GC-12580 | 003 | 2"-GC-4730-12580-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12581 | 001 | 2"-GC-4730-12581-Bb-NI | U4730 | 12.4 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2014-10-16
4730-GC-12581 | 002 | 2"-GC-4730-12581-Bb-NI | U4730 | 8.9 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2014-12-08
4730-GC-12581 | 003 | 2"-GC-4730-12581-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12582 | 001 | 2"-GC-4730-12582-Bb-NI | U4730 | 12.4 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2014-10-16
4730-GC-12582 | 002 | 2"-GC-4730-12582-Bb-NI | U4730 | 8.9 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2014-12-08
4730-GC-12582 | 003 | 2"-GC-4730-12582-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12583 | 001 | 2"-GC-4730-12583-Bb-NI | U4730 | 12.4 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2014-10-16
4730-GC-12583 | 002 | 2"-GC-4730-12583-Bb-NI | U4730 | 8.9 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-01-05
4730-GC-12583 | 003 | 2"-GC-4730-12583-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12584 | 001 | 2"-GC-4730-12584-Bb-NI | U4730 | 12.4 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2014-10-20
4730-GC-12584 | 002 | 2"-GC-4730-12584-Bb-NI | U4730 | 8.9 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2014-12-19
4730-GC-12584 | 003 | 2"-GC-4730-12584-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12585 | 001 | 2"-GC-4730-12585-Bb-NI | U4730 | 12.4 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2014-10-20
4730-GC-12585 | 002 | 2"-GC-4730-12585-Bb-NI | U4730 | 8.9 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2014-12-08
4730-GC-12585 | 003 | 2"-GC-4730-12585-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12586 | 001 | 2"-GC-4730-12586-Bb-NI | U4730 | 12.4 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2014-10-16
4730-GC-12586 | 002 | 2"-GC-4730-12586-Bb-NI | U4730 | 8.9 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2014-12-17
4730-GC-12586 | 003 | 2"-GC-4730-12586-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12587 | 001 | 2"-GC-4730-12587-Bb-NI | U4730 | 12.4 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2014-10-16
4730-GC-12587 | 002 | 2"-GC-4730-12587-Bb-NI | U4730 | 8.9 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2014-12-08
4730-GC-12587 | 003 | 2"-GC-4730-12587-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12588 | 001 | 2"-GC-4730-12588-Bb-NI | U4730 | 12.4 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2014-10-28
4730-GC-12588 | 002 | 2"-GC-4730-12588-Bb-NI | U4730 | 8.9 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2014-12-08
4730-GC-12588 | 003 | 2"-GC-4730-12588-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12589 | 001 | 2"-GC-4730-12589-Bb-NI | U4730 | 12.4 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2014-10-16
4730-GC-12589 | 002 | 2"-GC-4730-12589-Bb-NI | U4730 | 8.9 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2014-12-10
4730-GC-12589 | 003 | 2"-GC-4730-12589-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12590 | 001 | 2"-GC-4730-12590-Bb-NI | U4730 | 12.4 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2014-10-16
4730-GC-12590 | 002 | 2"-GC-4730-12590-Bb-NI | U4730 | 8.9 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2014-12-11
4730-GC-12590 | 003 | 2"-GC-4730-12590-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12591 | 001 | 2"-GC-4730-12591-Bb-NI | U4730 | 12.4 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2014-10-20
4730-GC-12591 | 002 | 2"-GC-4730-12591-Bb-NI | U4730 | 8.9 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2014-12-19
4730-GC-12591 | 003 | 2"-GC-4730-12591-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12592 | 001 | 2"-GC-4730-12592-Bb-NI | U4730 | 12.4 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2014-10-20
4730-GC-12592 | 002 | 2"-GC-4730-12592-Bb-NI | U4730 | 8.9 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2014-12-19
4730-GC-12592 | 003 | 2"-GC-4730-12592-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12593 | 001 | 2"-GC-4730-12593-Bb-NI | U4730 | 12.4 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2014-10-20
4730-GC-12593 | 002 | 2"-GC-4730-12593-Bb-NI | U4730 | 8.9 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2014-12-19
4730-GC-12593 | 003 | 2"-GC-4730-12593-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12594 | 001 | 3"-GC-4730-12594-Bb-NI | U4730 | 28.1 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-01-07
4730-GC-12594 | 002 | 3"-GC-4730-12594-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12595 | 001 | 3"-GC-4730-12595-Bb-NI | U4730 | 28.1 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-01-19
4730-GC-12595 | 002 | 3"-GC-4730-12595-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12596 | 001 | 3"-GC-4730-12596-Bb-NI | U4730 | 28.1 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-01-27
4730-GC-12596 | 002 | 3"-GC-4730-12596-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12597 | 001 | 3"-GC-4730-12597-Bb-NI | U4730 | 28.1 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-01-12
4730-GC-12597 | 002 | 3"-GC-4730-12597-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12598 | 001 | 3"-GC-4730-12598-Bb-NI | U4730 | 28.1 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-01-19
4730-GC-12598 | 002 | 3"-GC-4730-12598-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12599 | 001 | 3"-GC-4730-12599-Bb-NI | U4730 | 28.1 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-01-19
4730-GC-12599 | 002 | 3"-GC-4730-12599-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12600 | 001 | 3"-GC-4730-12600-Bb-NI | U4730 | 28.1 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-01-27
4730-GC-12600 | 002 | 3"-GC-4730-12600-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12601 | 001 | 3"-GC-4730-12601-Bb-NI | U4730 | 28.1 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-01-19
4730-GC-12601 | 002 | 3"-GC-4730-12601-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12602 | 001 | 3"-GC-4730-12602-Bb-NI | U4730 | 28.1 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-01-21
4730-GC-12602 | 002 | 3"-GC-4730-12602-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12603 | 001 | 3"-GC-4730-12603-Bb-NI | U4730 | 28.1 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-01-21
4730-GC-12603 | 002 | 3"-GC-4730-12603-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12604 | 001 | 3"-GC-4730-12604-Bb-NI | U4730 | 28.1 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-01-14
4730-GC-12604 | 002 | 3"-GC-4730-12604-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12605 | 001 | 3"-GC-4730-12605-Bb-NI | U4730 | 28.1 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-01-14
4730-GC-12605 | 002 | 3"-GC-4730-12605-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12606 | 001 | 3"-GC-4730-12606-Bb-NI | U4730 | 28.1 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-01-05
4730-GC-12606 | 002 | 3"-GC-4730-12606-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12607 | 001 | 3"-GC-4730-12607-Bb-NI | U4730 | 28.1 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-01-21
4730-GC-12607 | 002 | 3"-GC-4730-12607-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12608 | 001 | 3"-GC-4730-12608-Bb-NI | U4730 | 28.1 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-01-15
4730-GC-12608 | 002 | 3"-GC-4730-12608-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12609 | 001 | 3"-GC-4730-12609-Bb-NI | U4730 | 28.1 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-01-05
4730-GC-12609 | 002 | 3"-GC-4730-12609-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12610 | 001 | 3"-GC-4730-12610-Bb-NI | U4730 | 28.1 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-01-14
4730-GC-12610 | 002 | 3"-GC-4730-12610-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12611 | 001 | 3"-GC-4730-12611-Bb-NI | U4730 | 28.1 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-01-19
4730-GC-12611 | 002 | 3"-GC-4730-12611-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12612 | 001 | 3"-GC-4730-12612-Bb-NI | U4730 | 28.1 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-01-07
4730-GC-12612 | 002 | 3"-GC-4730-12612-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12613 | 001 | 3"-GC-4730-12613-Bb-NI | U4730 | 28.1 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-01-12
4730-GC-12613 | 002 | 3"-GC-4730-12613-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12614 | 001 | 3"-GC-4730-12614-Bb-NI | U4730 | 28.1 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-01-14
4730-GC-12614 | 002 | 3"-GC-4730-12614-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12615 | 001 | 3"-GC-4730-12615-Bb-NI | U4730 | 28.1 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-01-12
4730-GC-12615 | 002 | 3"-GC-4730-12615-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12616 | 001 | 3"-GC-4730-12616-Bb-NI | U4730 | 28.1 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-01-14
4730-GC-12616 | 002 | 3"-GC-4730-12616-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12617 | 001 | 3"-GC-4730-12617-Bb-NI | U4730 | 28.1 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-01-14
4730-GC-12617 | 002 | 3"-GC-4730-12617-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12618 | 001 | 3"-GC-4730-12618-Bb-NI | U4730 | 38.2 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-06-19
4730-GC-12618 | 002 | 3"-GC-4730-12618-Bb-NI | U4730 | 12.8 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12619 | 001 | 3"-GC-4730-12619-Bb-NI | U4730 | 38.2 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-06-29
4730-GC-12619 | 002 | 3"-GC-4730-12619-Bb-NI | U4730 | 12.8 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12620 | 001 | 3"-GC-4730-12620-Bb-NI | U4730 | 38.2 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-06-19
4730-GC-12620 | 002 | 3"-GC-4730-12620-Bb-NI | U4730 | 12.8 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12621 | 001 | 3"-GC-4730-12621-Bb-NI | U4730 | 38.2 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-06-29
4730-GC-12621 | 002 | 3"-GC-4730-12621-Bb-NI | U4730 | 12.8 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12622 | 001 | 3"-GC-4730-12622-Bb-NI | U4730 | 38.2 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-06-29
4730-GC-12622 | 002 | 3"-GC-4730-12622-Bb-NI | U4730 | 12.8 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12623 | 001 | 3"-GC-4730-12623-Bb-NI | U4730 | 38.2 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-06-29
4730-GC-12623 | 002 | 3"-GC-4730-12623-Bb-NI | U4730 | 12.8 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12624 | 001 | 3"-GC-4730-12624-Bb-NI | U4730 | 38.2 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-06-29
4730-GC-12624 | 002 | 3"-GC-4730-12624-Bb-NI | U4730 | 12.8 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12625 | 001 | 3"-GC-4730-12625-Bb-NI | U4730 | 38.2 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-06-29
4730-GC-12625 | 002 | 3"-GC-4730-12625-Bb-NI | U4730 | 12.8 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12626 | 001 | 3"-GC-4730-12626-Bb-NI | U4730 | 38.2 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-06-30
4730-GC-12626 | 002 | 3"-GC-4730-12626-Bb-NI | U4730 | 12.8 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12627 | 001 | 3"-GC-4730-12627-Bb-NI | U4730 | 38.2 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-06-26
4730-GC-12627 | 002 | 3"-GC-4730-12627-Bb-NI | U4730 | 12.8 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12628 | 001 | 3"-GC-4730-12628-Bb-NI | U4730 | 38.2 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-06-26
4730-GC-12628 | 002 | 3"-GC-4730-12628-Bb-NI | U4730 | 12.8 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12629 | 001 | 3"-GC-4730-12629-Bb-NI | U4730 | 38.2 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-06-29
4730-GC-12629 | 002 | 3"-GC-4730-12629-Bb-NI | U4730 | 12.8 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12630 | 001 | 3"-GC-4730-12630-Bb-NI | U4730 | 38.2 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-06-19
4730-GC-12630 | 002 | 3"-GC-4730-12630-Bb-NI | U4730 | 12.8 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12631 | 001 | 3"-GC-4730-12631-Bb-NI | U4730 | 38.2 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-06-29
4730-GC-12631 | 002 | 3"-GC-4730-12631-Bb-NI | U4730 | 12.8 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12632 | 001 | 3"-GC-4730-12632-Bb-NI | U4730 | 38.2 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-06-19
4730-GC-12632 | 002 | 3"-GC-4730-12632-Bb-NI | U4730 | 12.8 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12633 | 001 | 3"-GC-4730-12633-Bb-NI | U4730 | 38.2 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-06-19
4730-GC-12633 | 002 | 3"-GC-4730-12633-Bb-NI | U4730 | 12.8 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12634 | 001 | 3"-GC-4730-12634-Bb-NI | U4730 | 38.2 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-06-29
4730-GC-12634 | 002 | 3"-GC-4730-12634-Bb-NI | U4730 | 12.8 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12635 | 001 | 3"-GC-4730-12635-Bb-NI | U4730 | 38.2 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-06-29
4730-GC-12635 | 002 | 3"-GC-4730-12635-Bb-NI | U4730 | 12.8 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12636 | 001 | 3"-GC-4730-12636-Bb-NI | U4730 | 38.2 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-06-19
4730-GC-12636 | 002 | 3"-GC-4730-12636-Bb-NI | U4730 | 12.8 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12637 | 001 | 3"-GC-4730-12637-Bb-NI | U4730 | 38.2 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-06-29
4730-GC-12637 | 002 | 3"-GC-4730-12637-Bb-NI | U4730 | 12.8 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12638 | 001 | 3"-GC-4730-12638-Bb-NI | U4730 | 38.2 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-06-29
4730-GC-12638 | 002 | 3"-GC-4730-12638-Bb-NI | U4730 | 12.8 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12639 | 001 | 3"-GC-4730-12639-Bb-NI | U4730 | 38.2 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-06-29
4730-GC-12639 | 002 | 3"-GC-4730-12639-Bb-NI | U4730 | 12.8 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12640 | 001 | 3"-GC-4730-12640-Bb-NI | U4730 | 38.2 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-06-19
4730-GC-12640 | 002 | 3"-GC-4730-12640-Bb-NI | U4730 | 12.8 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12641 | 001 | 3"-GC-4730-12641-Bb-NI | U4730 | 38.2 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-06-19
4730-GC-12641 | 002 | 3"-GC-4730-12641-Bb-NI | U4730 | 12.8 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12642 | 001 | 3"-GC-4730-12642-Bb-NI | U4730 | 24.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-06-15
4730-GC-12642 | 002 | 3"-GC-4730-12642-Bb-NI | U4730 | 15.6 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12643 | 001 | 3"-GC-4730-12643-Bb-NI | U4730 | 24.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-06-15
4730-GC-12643 | 002 | 3"-GC-4730-12643-Bb-NI | U4730 | 15.6 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12644 | 001 | 3"-GC-4730-12644-Bb-NI | U4730 | 24.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-06-15
4730-GC-12644 | 002 | 3"-GC-4730-12644-Bb-NI | U4730 | 15.6 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12645 | 001 | 3"-GC-4730-12645-Bb-NI | U4730 | 24.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-06-15
4730-GC-12645 | 002 | 3"-GC-4730-12645-Bb-NI | U4730 | 15.6 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12646 | 001 | 3"-GC-4730-12646-Bb-NI | U4730 | 24.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-06-19
4730-GC-12646 | 002 | 3"-GC-4730-12646-Bb-NI | U4730 | 15.6 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12647 | 001 | 3"-GC-4730-12647-Bb-NI | U4730 | 24.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-06-26
4730-GC-12647 | 002 | 3"-GC-4730-12647-Bb-NI | U4730 | 15.6 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12648 | 001 | 3"-GC-4730-12648-Bb-NI | U4730 | 24.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-06-15
4730-GC-12648 | 002 | 3"-GC-4730-12648-Bb-NI | U4730 | 15.6 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12649 | 001 | 3"-GC-4730-12649-Bb-NI | U4730 | 24.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-06-19
4730-GC-12649 | 002 | 3"-GC-4730-12649-Bb-NI | U4730 | 15.6 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12650 | 001 | 3"-GC-4730-12650-Bb-NI | U4730 | 24.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-06-15
4730-GC-12650 | 002 | 3"-GC-4730-12650-Bb-NI | U4730 | 15.6 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12651 | 001 | 3"-GC-4730-12651-Bb-NI | U4730 | 24.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-06-19
4730-GC-12651 | 002 | 3"-GC-4730-12651-Bb-NI | U4730 | 15.6 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12652 | 001 | 3"-GC-4730-12652-Bb-NI | U4730 | 24.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-06-15
4730-GC-12652 | 002 | 3"-GC-4730-12652-Bb-NI | U4730 | 15.6 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12653 | 001 | 3"-GC-4730-12653-Bb-NI | U4730 | 24.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-06-15
4730-GC-12653 | 002 | 3"-GC-4730-12653-Bb-NI | U4730 | 15.6 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12654 | 001 | 3"-GC-4730-12654-Bb-NI | U4730 | 24.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-06-15
4730-GC-12654 | 002 | 3"-GC-4730-12654-Bb-NI | U4730 | 15.6 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12655 | 001 | 3"-GC-4730-12655-Bb-NI | U4730 | 24.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-06-15
4730-GC-12655 | 002 | 3"-GC-4730-12655-Bb-NI | U4730 | 15.6 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12656 | 001 | 3"-GC-4730-12656-Bb-NI | U4730 | 24.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-06-15
4730-GC-12656 | 002 | 3"-GC-4730-12656-Bb-NI | U4730 | 15.6 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12657 | 001 | 3"-GC-4730-12657-Bb-NI | U4730 | 24.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-06-15
4730-GC-12657 | 002 | 3"-GC-4730-12657-Bb-NI | U4730 | 15.6 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12658 | 001 | 3"-GC-4730-12658-Bb-NI | U4730 | 24.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-06-15
4730-GC-12658 | 002 | 3"-GC-4730-12658-Bb-NI | U4730 | 15.6 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12659 | 001 | 3"-GC-4730-12659-Bb-NI | U4730 | 24.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-06-15
4730-GC-12659 | 002 | 3"-GC-4730-12659-Bb-NI | U4730 | 15.6 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12660 | 001 | 3"-GC-4730-12660-Bb-NI | U4730 | 24.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-06-15
4730-GC-12660 | 002 | 3"-GC-4730-12660-Bb-NI | U4730 | 15.6 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12661 | 001 | 3"-GC-4730-12661-Bb-NI | U4730 | 24.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-06-15
4730-GC-12661 | 002 | 3"-GC-4730-12661-Bb-NI | U4730 | 15.6 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12662 | 001 | 3"-GC-4730-12662-Bb-NI | U4730 | 24.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-06-15
4730-GC-12662 | 002 | 3"-GC-4730-12662-Bb-NI | U4730 | 15.6 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12663 | 001 | 3"-GC-4730-12663-Bb-NI | U4730 | 6.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-08-10
4730-GC-12663 | 002 | 3"-GC-4730-12663-Bb-NI | U4730 | 18 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2014-11-03
4730-GC-12663 | 003 | 3"-GC-4730-12663-Bb-NI | U4730 | 15.6 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12664 | 001 | 3"-GC-4730-12664-Bb-NI | U4730 | 24.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-06-15
4730-GC-12664 | 002 | 3"-GC-4730-12664-Bb-NI | U4730 | 15.6 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12665 | 001 | 3"-GC-4730-12665-Bb-NI | U4730 | 24.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-06-23
4730-GC-12665 | 002 | 3"-GC-4730-12665-Bb-NI | U4730 | 15.6 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12666 | 001 | 3"-GC-4730-12666-Bb-NI | U4730 | 32.9 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-01-21
4730-GC-12666 | 002 | 3"-GC-4730-12666-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12667 | 001 | 3"-GC-4730-12667-Bb-NI | U4730 | 32.9 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-01-12
4730-GC-12667 | 002 | 3"-GC-4730-12667-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12668 | 001 | 3"-GC-4730-12668-Bb-NI | U4730 | 32.9 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-01-14
4730-GC-12668 | 002 | 3"-GC-4730-12668-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12669 | 001 | 3"-GC-4730-12669-Bb-NI | U4730 | 32.9 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-01-14
4730-GC-12669 | 002 | 3"-GC-4730-12669-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12670 | 001 | 3"-GC-4730-12670-Bb-NI | U4730 | 32.9 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-01-15
4730-GC-12670 | 002 | 3"-GC-4730-12670-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12671 | 001 | 3"-GC-4730-12671-Bb-NI | U4730 | 32.9 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-01-19
4730-GC-12671 | 002 | 3"-GC-4730-12671-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12672 | 001 | 3"-GC-4730-12672-Bb-NI | U4730 | 32.9 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-01-21
4730-GC-12672 | 002 | 3"-GC-4730-12672-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12673 | 001 | 3"-GC-4730-12673-Bb-NI | U4730 | 32.9 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-01-12
4730-GC-12673 | 002 | 3"-GC-4730-12673-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12674 | 001 | 3"-GC-4730-12674-Bb-NI | U4730 | 32.9 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-01-07
4730-GC-12674 | 002 | 3"-GC-4730-12674-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12675 | 001 | 3"-GC-4730-12675-Bb-NI | U4730 | 32.9 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-01-27
4730-GC-12675 | 002 | 3"-GC-4730-12675-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12676 | 001 | 3"-GC-4730-12676-Bb-NI | U4730 | 32.9 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-01-14
4730-GC-12676 | 002 | 3"-GC-4730-12676-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12677 | 001 | 3"-GC-4730-12677-Bb-NI | U4730 | 32.9 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-01-07
4730-GC-12677 | 002 | 3"-GC-4730-12677-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12678 | 001 | 3"-GC-4730-12678-Bb-NI | U4730 | 32.9 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-01-07
4730-GC-12678 | 002 | 3"-GC-4730-12678-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12679 | 001 | 3"-GC-4730-12679-Bb-NI | U4730 | 32.9 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-01-07
4730-GC-12679 | 002 | 3"-GC-4730-12679-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12680 | 001 | 3"-GC-4730-12680-Bb-NI | U4730 | 32.9 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-01-07
4730-GC-12680 | 002 | 3"-GC-4730-12680-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12681 | 001 | 3"-GC-4730-12681-Bb-NI | U4730 | 32.9 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-01-05
4730-GC-12681 | 002 | 3"-GC-4730-12681-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12682 | 001 | 3"-GC-4730-12682-Bb-NI | U4730 | 32.9 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-01-14
4730-GC-12682 | 002 | 3"-GC-4730-12682-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12683 | 001 | 3"-GC-4730-12683-Bb-NI | U4730 | 32.9 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-01-19
4730-GC-12683 | 002 | 3"-GC-4730-12683-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12684 | 001 | 3"-GC-4730-12684-Bb-NI | U4730 | 32.9 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-01-05
4730-GC-12684 | 002 | 3"-GC-4730-12684-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12685 | 001 | 3"-GC-4730-12685-Bb-NI | U4730 | 32.9 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-01-07
4730-GC-12685 | 002 | 3"-GC-4730-12685-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12686 | 001 | 3"-GC-4730-12686-Bb-NI | U4730 | 32.9 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-01-27
4730-GC-12686 | 002 | 3"-GC-4730-12686-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12687 | 001 | 3"-GC-4730-12687-Bb-NI | U4730 | 32.9 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-01-12
4730-GC-12687 | 002 | 3"-GC-4730-12687-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12688 | 001 | 3"-GC-4730-12688-Bb-NI | U4730 | 32.9 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-01-19
4730-GC-12688 | 002 | 3"-GC-4730-12688-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12689 | 001 | 3"-GC-4730-12689-Bb-NI | U4730 | 32.9 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-01-07
4730-GC-12689 | 002 | 3"-GC-4730-12689-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12690 | 001 | 2"-GC-4730-12690-Bb-NI | U4730 | 12.4 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2014-10-16
4730-GC-12690 | 002 | 2"-GC-4730-12690-Bb-NI | U4730 | 8.9 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2014-12-10
4730-GC-12690 | 003 | 2"-GC-4730-12690-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12691 | 001 | 2"-GC-4730-12691-Bb-NI | U4730 | 12.4 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2014-10-20
4730-GC-12691 | 002 | 2"-GC-4730-12691-Bb-NI | U4730 | 8.9 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2014-12-19
4730-GC-12691 | 003 | 2"-GC-4730-12691-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12692 | 001 | 2"-GC-4730-12692-Bb-NI | U4730 | 12.4 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2014-11-03
4730-GC-12692 | 002 | 2"-GC-4730-12692-Bb-NI | U4730 | 8.9 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2014-12-08
4730-GC-12692 | 003 | 2"-GC-4730-12692-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12693 | 001 | 2"-GC-4730-12693-Bb-NI | U4730 | 12.4 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2014-10-20
4730-GC-12693 | 002 | 2"-GC-4730-12693-Bb-NI | U4730 | 8.9 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2014-12-19
4730-GC-12693 | 003 | 2"-GC-4730-12693-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12694 | 001 | 2"-GC-4730-12694-Bb-NI | U4730 | 12.4 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2014-10-16
4730-GC-12694 | 002 | 2"-GC-4730-12694-Bb-NI | U4730 | 8.9 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2014-12-11
4730-GC-12694 | 003 | 2"-GC-4730-12694-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12695 | 001 | 2"-GC-4730-12695-Bb-NI | U4730 | 12.4 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2014-10-16
4730-GC-12695 | 002 | 2"-GC-4730-12695-Bb-NI | U4730 | 8.9 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2014-12-19
4730-GC-12695 | 003 | 2"-GC-4730-12695-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12696 | 001 | 2"-GC-4730-12696-Bb-NI | U4730 | 12.4 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2014-10-16
4730-GC-12696 | 002 | 2"-GC-4730-12696-Bb-NI | U4730 | 8.9 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2014-12-19
4730-GC-12696 | 003 | 2"-GC-4730-12696-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12697 | 001 | 2"-GC-4730-12697-Bb-NI | U4730 | 12.4 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2014-10-16
4730-GC-12697 | 002 | 2"-GC-4730-12697-Bb-NI | U4730 | 8.9 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2014-12-10
4730-GC-12697 | 003 | 2"-GC-4730-12697-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12698 | 001 | 2"-GC-4730-12698-Bb-NI | U4730 | 12.4 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2014-10-20
4730-GC-12698 | 002 | 2"-GC-4730-12698-Bb-NI | U4730 | 8.9 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2014-12-19
4730-GC-12698 | 003 | 2"-GC-4730-12698-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12699 | 001 | 2"-GC-4730-12699-Bb-NI | U4730 | 12.4 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2014-10-16
4730-GC-12699 | 002 | 2"-GC-4730-12699-Bb-NI | U4730 | 8.9 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2014-12-11
4730-GC-12699 | 003 | 2"-GC-4730-12699-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12700 | 001 | 2"-GC-4730-12700-Bb-NI | U4730 | 12.4 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2014-10-16
4730-GC-12700 | 002 | 2"-GC-4730-12700-Bb-NI | U4730 | 8.9 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2014-12-03
4730-GC-12700 | 003 | 2"-GC-4730-12700-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12701 | 001 | 2"-GC-4730-12701-Bb-NI | U4730 | 12.4 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2014-10-17
4730-GC-12701 | 002 | 2"-GC-4730-12701-Bb-NI | U4730 | 8.9 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2014-12-10
4730-GC-12701 | 003 | 2"-GC-4730-12701-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12702 | 001 | 2"-GC-4730-12702-Bb-NI | U4730 | 12.4 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2014-10-16
4730-GC-12702 | 002 | 2"-GC-4730-12702-Bb-NI | U4730 | 8.9 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2014-12-19
4730-GC-12702 | 003 | 2"-GC-4730-12702-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12703 | 001 | 2"-GC-4730-12703-Bb-NI | U4730 | 12.4 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2014-10-16
4730-GC-12703 | 002 | 2"-GC-4730-12703-Bb-NI | U4730 | 8.9 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-01-05
4730-GC-12703 | 003 | 2"-GC-4730-12703-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12704 | 001 | 2"-GC-4730-12704-Bb-NI | U4730 | 12.4 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2014-10-16
4730-GC-12704 | 002 | 2"-GC-4730-12704-Bb-NI | U4730 | 8.9 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-01-05
4730-GC-12704 | 003 | 2"-GC-4730-12704-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12705 | 001 | 2"-GC-4730-12705-Bb-NI | U4730 | 12.4 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2014-11-04
4730-GC-12705 | 002 | 2"-GC-4730-12705-Bb-NI | U4730 | 8.9 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2014-12-10
4730-GC-12705 | 003 | 2"-GC-4730-12705-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12706 | 001 | 2"-GC-4730-12706-Bb-NI | U4730 | 12.4 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2014-10-23
4730-GC-12706 | 002 | 2"-GC-4730-12706-Bb-NI | U4730 | 8.9 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2014-12-08
4730-GC-12706 | 003 | 2"-GC-4730-12706-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12707 | 001 | 2"-GC-4730-12707-Bb-NI | U4730 | 12.4 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2014-10-20
4730-GC-12707 | 002 | 2"-GC-4730-12707-Bb-NI | U4730 | 8.9 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2014-12-19
4730-GC-12707 | 003 | 2"-GC-4730-12707-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12708 | 001 | 2"-GC-4730-12708-Bb-NI | U4730 | 12.4 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2014-10-20
4730-GC-12708 | 002 | 2"-GC-4730-12708-Bb-NI | U4730 | 8.9 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2014-12-08
4730-GC-12708 | 003 | 2"-GC-4730-12708-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12709 | 001 | 2"-GC-4730-12709-Bb-NI | U4730 | 12.4 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2014-10-16
4730-GC-12709 | 002 | 2"-GC-4730-12709-Bb-NI | U4730 | 8.9 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2014-12-19
4730-GC-12709 | 003 | 2"-GC-4730-12709-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12710 | 001 | 2"-GC-4730-12710-Bb-NI | U4730 | 12.4 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2014-10-16
4730-GC-12710 | 002 | 2"-GC-4730-12710-Bb-NI | U4730 | 8.9 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2014-12-10
4730-GC-12710 | 003 | 2"-GC-4730-12710-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12711 | 001 | 2"-GC-4730-12711-Bb-NI | U4730 | 12.4 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2014-10-20
4730-GC-12711 | 002 | 2"-GC-4730-12711-Bb-NI | U4730 | 8.9 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-01-05
4730-GC-12711 | 003 | 2"-GC-4730-12711-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12712 | 001 | 2"-GC-4730-12712-Bb-NI | U4730 | 12.4 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2014-10-16
4730-GC-12712 | 002 | 2"-GC-4730-12712-Bb-NI | U4730 | 8.9 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-01-07
4730-GC-12712 | 003 | 2"-GC-4730-12712-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12713 | 001 | 2"-GC-4730-12713-Bb-NI | U4730 | 12.4 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2014-10-16
4730-GC-12713 | 002 | 2"-GC-4730-12713-Bb-NI | U4730 | 8.9 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2014-12-10
4730-GC-12713 | 003 | 2"-GC-4730-12713-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12714 | 001 | 3"-GC-4730-12714-Bb-NI | U4730 | 28.1 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-01-12
4730-GC-12714 | 002 | 3"-GC-4730-12714-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12715 | 001 | 3"-GC-4730-12715-Bb-NI | U4730 | 28.1 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-01-19
4730-GC-12715 | 002 | 3"-GC-4730-12715-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12716 | 001 | 3"-GC-4730-12716-Bb-NI | U4730 | 28.1 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-01-12
4730-GC-12716 | 002 | 3"-GC-4730-12716-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12717 | 001 | 3"-GC-4730-12717-Bb-NI | U4730 | 28.1 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-01-27
4730-GC-12717 | 002 | 3"-GC-4730-12717-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12718 | 001 | 3"-GC-4730-12718-Bb-NI | U4730 | 28.1 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-01-07
4730-GC-12718 | 002 | 3"-GC-4730-12718-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12719 | 001 | 3"-GC-4730-12719-Bb-NI | U4730 | 28.1 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-01-14
4730-GC-12719 | 002 | 3"-GC-4730-12719-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12720 | 001 | 3"-GC-4730-12720-Bb-NI | U4730 | 28.1 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-01-19
4730-GC-12720 | 002 | 3"-GC-4730-12720-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12721 | 001 | 3"-GC-4730-12721-Bb-NI | U4730 | 28.1 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-01-12
4730-GC-12721 | 002 | 3"-GC-4730-12721-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12722 | 001 | 3"-GC-4730-12722-Bb-NI | U4730 | 28.1 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-01-05
4730-GC-12722 | 002 | 3"-GC-4730-12722-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12723 | 001 | 3"-GC-4730-12723-Bb-NI | U4730 | 28.1 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-01-14
4730-GC-12723 | 002 | 3"-GC-4730-12723-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12724 | 001 | 3"-GC-4730-12724-Bb-NI | U4730 | 28.1 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-01-14
4730-GC-12724 | 002 | 3"-GC-4730-12724-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12725 | 001 | 3"-GC-4730-12725-Bb-NI | U4730 | 28.1 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-01-13
4730-GC-12725 | 002 | 3"-GC-4730-12725-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12726 | 001 | 3"-GC-4730-12726-Bb-NI | U4730 | 28.1 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-01-14
4730-GC-12726 | 002 | 3"-GC-4730-12726-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12727 | 001 | 3"-GC-4730-12727-Bb-NI | U4730 | 28.1 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-01-12
4730-GC-12727 | 002 | 3"-GC-4730-12727-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12728 | 001 | 3"-GC-4730-12728-Bb-NI | U4730 | 28.1 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-01-14
4730-GC-12728 | 002 | 3"-GC-4730-12728-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12729 | 001 | 3"-GC-4730-12729-Bb-NI | U4730 | 28.1 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-01-14
4730-GC-12729 | 002 | 3"-GC-4730-12729-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12730 | 001 | 3"-GC-4730-12730-Bb-NI | U4730 | 28.1 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-01-07
4730-GC-12730 | 002 | 3"-GC-4730-12730-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12731 | 001 | 3"-GC-4730-12731-Bb-NI | U4730 | 28.1 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-01-14
4730-GC-12731 | 002 | 3"-GC-4730-12731-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12732 | 001 | 3"-GC-4730-12732-Bb-NI | U4730 | 28.1 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-01-07
4730-GC-12732 | 002 | 3"-GC-4730-12732-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12733 | 001 | 3"-GC-4730-12733-Bb-NI | U4730 | 28.1 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-01-14
4730-GC-12733 | 002 | 3"-GC-4730-12733-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12734 | 001 | 3"-GC-4730-12734-Bb-NI | U4730 | 28.1 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-01-27
4730-GC-12734 | 002 | 3"-GC-4730-12734-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12735 | 001 | 3"-GC-4730-12735-Bb-NI | U4730 | 28.1 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-01-14
4730-GC-12735 | 002 | 3"-GC-4730-12735-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12736 | 001 | 3"-GC-4730-12736-Bb-NI | U4730 | 28.1 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-01-12
4730-GC-12736 | 002 | 3"-GC-4730-12736-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12737 | 001 | 3"-GC-4730-12737-Bb-NI | U4730 | 28.1 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-01-14
4730-GC-12737 | 002 | 3"-GC-4730-12737-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12738 | 001 | 3"-GC-4730-12738-Bb-NI | U4730 | 38.2 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-06-15
4730-GC-12738 | 002 | 3"-GC-4730-12738-Bb-NI | U4730 | 12.8 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12739 | 001 | 3"-GC-4730-12739-Bb-NI | U4730 | 38.2 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-06-15
4730-GC-12739 | 002 | 3"-GC-4730-12739-Bb-NI | U4730 | 12.8 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12740 | 001 | 3"-GC-4730-12740-Bb-NI | U4730 | 38.2 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-06-15
4730-GC-12740 | 002 | 3"-GC-4730-12740-Bb-NI | U4730 | 12.8 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12741 | 001 | 3"-GC-4730-12741-Bb-NI | U4730 | 38.2 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-06-15
4730-GC-12741 | 002 | 3"-GC-4730-12741-Bb-NI | U4730 | 12.8 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12742 | 001 | 3"-GC-4730-12742-Bb-NI | U4730 | 38.2 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-07-02
4730-GC-12742 | 002 | 3"-GC-4730-12742-Bb-NI | U4730 | 12.8 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12743 | 001 | 3"-GC-4730-12743-Bb-NI | U4730 | 38.2 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-06-15
4730-GC-12743 | 002 | 3"-GC-4730-12743-Bb-NI | U4730 | 12.8 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12744 | 001 | 3"-GC-4730-12744-Bb-NI | U4730 | 38.2 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-06-29
4730-GC-12744 | 002 | 3"-GC-4730-12744-Bb-NI | U4730 | 12.8 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12745 | 001 | 3"-GC-4730-12745-Bb-NI | U4730 | 38.2 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-06-15
4730-GC-12745 | 002 | 3"-GC-4730-12745-Bb-NI | U4730 | 12.8 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12746 | 001 | 3"-GC-4730-12746-Bb-NI | U4730 | 38.2 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-06-23
4730-GC-12746 | 002 | 3"-GC-4730-12746-Bb-NI | U4730 | 12.8 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12747 | 001 | 3"-GC-4730-12747-Bb-NI | U4730 | 38.2 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-06-23
4730-GC-12747 | 002 | 3"-GC-4730-12747-Bb-NI | U4730 | 12.8 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12748 | 001 | 3"-GC-4730-12748-Bb-NI | U4730 | 38.2 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-06-29
4730-GC-12748 | 002 | 3"-GC-4730-12748-Bb-NI | U4730 | 12.8 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12749 | 001 | 3"-GC-4730-12749-Bb-NI | U4730 | 38.2 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-06-29
4730-GC-12749 | 002 | 3"-GC-4730-12749-Bb-NI | U4730 | 12.8 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12750 | 001 | 3"-GC-4730-12750-Bb-NI | U4730 | 38.2 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-06-15
4730-GC-12750 | 002 | 3"-GC-4730-12750-Bb-NI | U4730 | 12.8 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12751 | 001 | 3"-GC-4730-12751-Bb-NI | U4730 | 38.2 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-06-15
4730-GC-12751 | 002 | 3"-GC-4730-12751-Bb-NI | U4730 | 12.8 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12752 | 001 | 3"-GC-4730-12752-Bb-NI | U4730 | 38.2 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-06-15
4730-GC-12752 | 002 | 3"-GC-4730-12752-Bb-NI | U4730 | 12.8 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12753 | 001 | 3"-GC-4730-12753-Bb-NI | U4730 | 38.2 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-06-29
4730-GC-12753 | 002 | 3"-GC-4730-12753-Bb-NI | U4730 | 12.8 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12754 | 001 | 3"-GC-4730-12754-Bb-NI | U4730 | 38.2 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-06-15
4730-GC-12754 | 002 | 3"-GC-4730-12754-Bb-NI | U4730 | 12.8 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12755 | 001 | 3"-GC-4730-12755-Bb-NI | U4730 | 38.2 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-06-15
4730-GC-12755 | 002 | 3"-GC-4730-12755-Bb-NI | U4730 | 12.8 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12756 | 001 | 3"-GC-4730-12756-Bb-NI | U4730 | 38.2 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-06-15
4730-GC-12756 | 002 | 3"-GC-4730-12756-Bb-NI | U4730 | 12.8 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12757 | 001 | 3"-GC-4730-12757-Bb-NI | U4730 | 38.2 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-06-15
4730-GC-12757 | 002 | 3"-GC-4730-12757-Bb-NI | U4730 | 12.8 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12758 | 001 | 3"-GC-4730-12758-Bb-NI | U4730 | 38.2 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-06-15
4730-GC-12758 | 002 | 3"-GC-4730-12758-Bb-NI | U4730 | 12.8 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12759 | 001 | 3"-GC-4730-12759-Bb-NI | U4730 | 38.2 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-06-15
4730-GC-12759 | 002 | 3"-GC-4730-12759-Bb-NI | U4730 | 12.8 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12760 | 001 | 3"-GC-4730-12760-Bb-NI | U4730 | 38.2 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-06-23
4730-GC-12760 | 002 | 3"-GC-4730-12760-Bb-NI | U4730 | 12.8 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12761 | 001 | 3"-GC-4730-12761-Bb-NI | U4730 | 38.2 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-06-15
4730-GC-12761 | 002 | 3"-GC-4730-12761-Bb-NI | U4730 | 12.8 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12762 | 001 | 3"-GC-4730-12762-Bb-NI | U4730 | 24.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-06-15
4730-GC-12762 | 002 | 3"-GC-4730-12762-Bb-NI | U4730 | 15.6 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12763 | 001 | 3"-GC-4730-12763-Bb-NI | U4730 | 24.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-06-15
4730-GC-12763 | 002 | 3"-GC-4730-12763-Bb-NI | U4730 | 15.6 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12764 | 001 | 3"-GC-4730-12764-Bb-NI | U4730 | 24.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-06-15
4730-GC-12764 | 002 | 3"-GC-4730-12764-Bb-NI | U4730 | 15.6 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12765 | 001 | 3"-GC-4730-12765-Bb-NI | U4730 | 24.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-06-15
4730-GC-12765 | 002 | 3"-GC-4730-12765-Bb-NI | U4730 | 15.6 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12766 | 001 | 3"-GC-4730-12766-Bb-NI | U4730 | 24.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-06-29
4730-GC-12766 | 002 | 3"-GC-4730-12766-Bb-NI | U4730 | 15.6 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12767 | 001 | 3"-GC-4730-12767-Bb-NI | U4730 | 24.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-06-15
4730-GC-12767 | 002 | 3"-GC-4730-12767-Bb-NI | U4730 | 15.6 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12768 | 001 | 3"-GC-4730-12768-Bb-NI | U4730 | 24.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-06-15
4730-GC-12768 | 002 | 3"-GC-4730-12768-Bb-NI | U4730 | 15.6 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12769 | 001 | 3"-GC-4730-12769-Bb-NI | U4730 | 24.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-06-15
4730-GC-12769 | 002 | 3"-GC-4730-12769-Bb-NI | U4730 | 15.6 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12770 | 001 | 3"-GC-4730-12770-Bb-NI | U4730 | 24.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-06-15
4730-GC-12770 | 002 | 3"-GC-4730-12770-Bb-NI | U4730 | 15.6 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12771 | 001 | 3"-GC-4730-12771-Bb-NI | U4730 | 24.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-06-15
4730-GC-12771 | 002 | 3"-GC-4730-12771-Bb-NI | U4730 | 15.6 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12772 | 001 | 3"-GC-4730-12772-Bb-NI | U4730 | 24.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-06-15
4730-GC-12772 | 002 | 3"-GC-4730-12772-Bb-NI | U4730 | 15.6 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12773 | 001 | 3"-GC-4730-12773-Bb-NI | U4730 | 24.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-06-23
4730-GC-12773 | 002 | 3"-GC-4730-12773-Bb-NI | U4730 | 15.6 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12774 | 001 | 3"-GC-4730-12774-Bb-NI | U4730 | 24.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-06-15
4730-GC-12774 | 002 | 3"-GC-4730-12774-Bb-NI | U4730 | 15.6 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12775 | 001 | 3"-GC-4730-12775-Bb-NI | U4730 | 24.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-06-15
4730-GC-12775 | 002 | 3"-GC-4730-12775-Bb-NI | U4730 | 15.6 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12776 | 001 | 3"-GC-4730-12776-Bb-NI | U4730 | 24.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-06-15
4730-GC-12776 | 002 | 3"-GC-4730-12776-Bb-NI | U4730 | 15.6 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12777 | 001 | 3"-GC-4730-12777-Bb-NI | U4730 | 24.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-06-15
4730-GC-12777 | 002 | 3"-GC-4730-12777-Bb-NI | U4730 | 15.6 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12778 | 001 | 3"-GC-4730-12778-Bb-NI | U4730 | 24.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-06-15
4730-GC-12778 | 002 | 3"-GC-4730-12778-Bb-NI | U4730 | 15.6 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12779 | 001 | 3"-GC-4730-12779-Bb-NI | U4730 | 24.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-06-15
4730-GC-12779 | 002 | 3"-GC-4730-12779-Bb-NI | U4730 | 15.6 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12780 | 001 | 3"-GC-4730-12780-Bb-NI | U4730 | 24.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-06-15
4730-GC-12780 | 002 | 3"-GC-4730-12780-Bb-NI | U4730 | 15.6 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12781 | 001 | 3"-GC-4730-12781-Bb-NI | U4730 | 24.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-06-15
4730-GC-12781 | 002 | 3"-GC-4730-12781-Bb-NI | U4730 | 15.6 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12782 | 001 | 3"-GC-4730-12782-Bb-NI | U4730 | 24.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-06-15
4730-GC-12782 | 002 | 3"-GC-4730-12782-Bb-NI | U4730 | 15.6 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12783 | 001 | 3"-GC-4730-12783-Bb-NI | U4730 | 24.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-06-23
4730-GC-12783 | 002 | 3"-GC-4730-12783-Bb-NI | U4730 | 15.6 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12784 | 001 | 3"-GC-4730-12784-Bb-NI | U4730 | 24.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-06-23
4730-GC-12784 | 002 | 3"-GC-4730-12784-Bb-NI | U4730 | 15.6 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12785 | 001 | 3"-GC-4730-12785-Bb-NI | U4730 | 24.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-06-23
4730-GC-12785 | 002 | 3"-GC-4730-12785-Bb-NI | U4730 | 15.6 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12786 | 001 | 3"-GC-4730-12786-Bb-NI | U4730 | 32.9 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-01-22
4730-GC-12786 | 002 | 3"-GC-4730-12786-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12787 | 001 | 3"-GC-4730-12787-Bb-NI | U4730 | 32.9 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-01-19
4730-GC-12787 | 002 | 3"-GC-4730-12787-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12788 | 001 | 3"-GC-4730-12788-Bb-NI | U4730 | 32.9 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-01-26
4730-GC-12788 | 002 | 3"-GC-4730-12788-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12789 | 001 | 3"-GC-4730-12789-Bb-NI | U4730 | 32.9 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-01-14
4730-GC-12789 | 002 | 3"-GC-4730-12789-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12790 | 001 | 3"-GC-4730-12790-Bb-NI | U4730 | 32.9 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-01-19
4730-GC-12790 | 002 | 3"-GC-4730-12790-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12791 | 001 | 3"-GC-4730-12791-Bb-NI | U4730 | 32.9 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-01-27
4730-GC-12791 | 002 | 3"-GC-4730-12791-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12792 | 001 | 3"-GC-4730-12792-Bb-NI | U4730 | 32.9 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-01-19
4730-GC-12792 | 002 | 3"-GC-4730-12792-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12793 | 001 | 3"-GC-4730-12793-Bb-NI | U4730 | 32.9 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-01-14
4730-GC-12793 | 002 | 3"-GC-4730-12793-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12794 | 001 | 3"-GC-4730-12794-Bb-NI | U4730 | 32.9 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-01-27
4730-GC-12794 | 002 | 3"-GC-4730-12794-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12795 | 001 | 3"-GC-4730-12795-Bb-NI | U4730 | 32.9 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-01-14
4730-GC-12795 | 002 | 3"-GC-4730-12795-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12796 | 001 | 3"-GC-4730-12796-Bb-NI | U4730 | 32.9 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-01-19
4730-GC-12796 | 002 | 3"-GC-4730-12796-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12797 | 001 | 3"-GC-4730-12797-Bb-NI | U4730 | 32.9 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-01-14
4730-GC-12797 | 002 | 3"-GC-4730-12797-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12798 | 001 | 3"-GC-4730-12798-Bb-NI | U4730 | 32.9 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-01-14
4730-GC-12798 | 002 | 3"-GC-4730-12798-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12799 | 001 | 3"-GC-4730-12799-Bb-NI | U4730 | 32.9 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-01-14
4730-GC-12799 | 002 | 3"-GC-4730-12799-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12800 | 001 | 3"-GC-4730-12800-Bb-NI | U4730 | 32.9 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-01-14
4730-GC-12800 | 002 | 3"-GC-4730-12800-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12801 | 001 | 3"-GC-4730-12801-Bb-NI | U4730 | 32.9 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-01-27
4730-GC-12801 | 002 | 3"-GC-4730-12801-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12802 | 001 | 3"-GC-4730-12802-Bb-NI | U4730 | 32.9 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-01-21
4730-GC-12802 | 002 | 3"-GC-4730-12802-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12803 | 001 | 3"-GC-4730-12803-Bb-NI | U4730 | 32.9 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-01-14
4730-GC-12803 | 002 | 3"-GC-4730-12803-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12804 | 001 | 3"-GC-4730-12804-Bb-NI | U4730 | 32.9 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-01-23
4730-GC-12804 | 002 | 3"-GC-4730-12804-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12805 | 001 | 3"-GC-4730-12805-Bb-NI | U4730 | 32.9 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-01-21
4730-GC-12805 | 002 | 3"-GC-4730-12805-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12806 | 001 | 3"-GC-4730-12806-Bb-NI | U4730 | 32.9 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-01-21
4730-GC-12806 | 002 | 3"-GC-4730-12806-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12807 | 001 | 3"-GC-4730-12807-Bb-NI | U4730 | 32.9 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-01-22
4730-GC-12807 | 002 | 3"-GC-4730-12807-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12808 | 001 | 3"-GC-4730-12808-Bb-NI | U4730 | 32.9 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-01-21
4730-GC-12808 | 002 | 3"-GC-4730-12808-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12809 | 001 | 3"-GC-4730-12809-Bb-NI | U4730 | 32.9 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-01-21
4730-GC-12809 | 002 | 3"-GC-4730-12809-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12810 | 001 | 2"-GC-4730-12810-Bb-NI | U4730 | 12.4 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2014-11-04
4730-GC-12810 | 002 | 2"-GC-4730-12810-Bb-NI | U4730 | 8.9 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2014-12-11
4730-GC-12810 | 003 | 2"-GC-4730-12810-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12811 | 001 | 2"-GC-4730-12811-Bb-NI | U4730 | 12.4 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2014-10-23
4730-GC-12811 | 002 | 2"-GC-4730-12811-Bb-NI | U4730 | 8.9 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2014-12-19
4730-GC-12811 | 003 | 2"-GC-4730-12811-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12812 | 001 | 2"-GC-4730-12812-Bb-NI | U4730 | 12.4 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2014-10-16
4730-GC-12812 | 002 | 2"-GC-4730-12812-Bb-NI | U4730 | 8.9 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2014-12-11
4730-GC-12812 | 003 | 2"-GC-4730-12812-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12813 | 001 | 2"-GC-4730-12813-Bb-NI | U4730 | 12.4 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2014-10-20
4730-GC-12813 | 002 | 2"-GC-4730-12813-Bb-NI | U4730 | 8.9 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2014-12-19
4730-GC-12813 | 003 | 2"-GC-4730-12813-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12814 | 001 | 2"-GC-4730-12814-Bb-NI | U4730 | 12.4 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2014-10-16
4730-GC-12814 | 002 | 2"-GC-4730-12814-Bb-NI | U4730 | 8.9 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2014-12-08
4730-GC-12814 | 003 | 2"-GC-4730-12814-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12815 | 001 | 2"-GC-4730-12815-Bb-NI | U4730 | 12.4 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2014-10-20
4730-GC-12815 | 002 | 2"-GC-4730-12815-Bb-NI | U4730 | 8.9 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-01-05
4730-GC-12815 | 003 | 2"-GC-4730-12815-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12816 | 001 | 2"-GC-4730-12816-Bb-NI | U4730 | 12.4 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2014-10-16
4730-GC-12816 | 002 | 2"-GC-4730-12816-Bb-NI | U4730 | 8.9 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2014-12-19
4730-GC-12816 | 003 | 2"-GC-4730-12816-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12817 | 001 | 2"-GC-4730-12817-Bb-NI | U4730 | 12.4 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2014-10-16
4730-GC-12817 | 002 | 2"-GC-4730-12817-Bb-NI | U4730 | 8.9 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2014-12-11
4730-GC-12817 | 003 | 2"-GC-4730-12817-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12818 | 001 | 2"-GC-4730-12818-Bb-NI | U4730 | 12.4 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2014-10-16
4730-GC-12818 | 002 | 2"-GC-4730-12818-Bb-NI | U4730 | 8.9 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2014-12-08
4730-GC-12818 | 003 | 2"-GC-4730-12818-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12819 | 001 | 2"-GC-4730-12819-Bb-NI | U4730 | 12.4 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2014-10-20
4730-GC-12819 | 002 | 2"-GC-4730-12819-Bb-NI | U4730 | 8.9 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-01-05
4730-GC-12819 | 003 | 2"-GC-4730-12819-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12820 | 001 | 2"-GC-4730-12820-Bb-NI | U4730 | 12.4 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2014-10-16
4730-GC-12820 | 002 | 2"-GC-4730-12820-Bb-NI | U4730 | 8.9 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2014-12-17
4730-GC-12820 | 003 | 2"-GC-4730-12820-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12821 | 001 | 2"-GC-4730-12821-Bb-NI | U4730 | 12.4 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2014-10-20
4730-GC-12821 | 002 | 2"-GC-4730-12821-Bb-NI | U4730 | 8.9 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-01-05
4730-GC-12821 | 003 | 2"-GC-4730-12821-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12822 | 001 | 2"-GC-4730-12822-Bb-NI | U4730 | 12.4 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2014-10-16
4730-GC-12822 | 002 | 2"-GC-4730-12822-Bb-NI | U4730 | 8.9 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2014-12-10
4730-GC-12822 | 003 | 2"-GC-4730-12822-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12823 | 001 | 2"-GC-4730-12823-Bb-NI | U4730 | 12.4 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2014-10-16
4730-GC-12823 | 002 | 2"-GC-4730-12823-Bb-NI | U4730 | 8.9 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2014-12-11
4730-GC-12823 | 003 | 2"-GC-4730-12823-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12824 | 001 | 2"-GC-4730-12824-Bb-NI | U4730 | 12.4 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2014-10-16
4730-GC-12824 | 002 | 2"-GC-4730-12824-Bb-NI | U4730 | 8.9 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-01-05
4730-GC-12824 | 003 | 2"-GC-4730-12824-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12825 | 001 | 2"-GC-4730-12825-Bb-NI | U4730 | 12.4 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2014-10-16
4730-GC-12825 | 002 | 2"-GC-4730-12825-Bb-NI | U4730 | 8.9 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2014-12-22
4730-GC-12825 | 003 | 2"-GC-4730-12825-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12826 | 001 | 2"-GC-4730-12826-Bb-NI | U4730 | 12.4 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2014-11-04
4730-GC-12826 | 002 | 2"-GC-4730-12826-Bb-NI | U4730 | 8.9 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-01-05
4730-GC-12826 | 003 | 2"-GC-4730-12826-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12827 | 001 | 2"-GC-4730-12827-Bb-NI | U4730 | 12.4 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2014-10-20
4730-GC-12827 | 002 | 2"-GC-4730-12827-Bb-NI | U4730 | 8.9 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2014-12-17
4730-GC-12827 | 003 | 2"-GC-4730-12827-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12828 | 001 | 2"-GC-4730-12828-Bb-NI | U4730 | 12.4 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2014-10-16
4730-GC-12828 | 002 | 2"-GC-4730-12828-Bb-NI | U4730 | 8.9 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-01-05
4730-GC-12828 | 003 | 2"-GC-4730-12828-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12829 | 001 | 2"-GC-4730-12829-Bb-NI | U4730 | 12.4 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2014-10-16
4730-GC-12829 | 002 | 2"-GC-4730-12829-Bb-NI | U4730 | 8.9 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2014-12-17
4730-GC-12829 | 003 | 2"-GC-4730-12829-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12830 | 001 | 2"-GC-4730-12830-Bb-NI | U4730 | 12.4 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2014-10-16
4730-GC-12830 | 002 | 2"-GC-4730-12830-Bb-NI | U4730 | 8.9 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2014-12-19
4730-GC-12830 | 003 | 2"-GC-4730-12830-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12831 | 001 | 2"-GC-4730-12831-Bb-NI | U4730 | 12.4 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2014-10-16
4730-GC-12831 | 002 | 2"-GC-4730-12831-Bb-NI | U4730 | 8.9 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2014-12-19
4730-GC-12831 | 003 | 2"-GC-4730-12831-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12832 | 001 | 2"-GC-4730-12832-Bb-NI | U4730 | 12.4 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2014-10-20
4730-GC-12832 | 002 | 2"-GC-4730-12832-Bb-NI | U4730 | 8.9 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-01-05
4730-GC-12832 | 003 | 2"-GC-4730-12832-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12833 | 001 | 2"-GC-4730-12833-Bb-NI | U4730 | 12.4 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2014-10-16
4730-GC-12833 | 002 | 2"-GC-4730-12833-Bb-NI | U4730 | 8.9 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2014-12-08
4730-GC-12833 | 003 | 2"-GC-4730-12833-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12834 | 001 | 3"-GC-4730-12834-Bb-NI | U4730 | 28.1 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-01-15
4730-GC-12834 | 002 | 3"-GC-4730-12834-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12835 | 001 | 3"-GC-4730-12835-Bb-NI | U4730 | 28.1 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-01-21
4730-GC-12835 | 002 | 3"-GC-4730-12835-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12836 | 001 | 3"-GC-4730-12836-Bb-NI | U4730 | 28.1 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-01-19
4730-GC-12836 | 002 | 3"-GC-4730-12836-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12837 | 001 | 3"-GC-4730-12837-Bb-NI | U4730 | 28.1 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-01-19
4730-GC-12837 | 002 | 3"-GC-4730-12837-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12838 | 001 | 3"-GC-4730-12838-Bb-NI | U4730 | 28.1 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-01-14
4730-GC-12838 | 002 | 3"-GC-4730-12838-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12839 | 001 | 3"-GC-4730-12839-Bb-NI | U4730 | 28.1 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-01-14
4730-GC-12839 | 002 | 3"-GC-4730-12839-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12840 | 001 | 3"-GC-4730-12840-Bb-NI | U4730 | 28.1 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-01-23
4730-GC-12840 | 002 | 3"-GC-4730-12840-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12841 | 001 | 3"-GC-4730-12841-Bb-NI | U4730 | 28.1 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-01-19
4730-GC-12841 | 002 | 3"-GC-4730-12841-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12842 | 001 | 3"-GC-4730-12842-Bb-NI | U4730 | 28.1 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-01-21
4730-GC-12842 | 002 | 3"-GC-4730-12842-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12843 | 001 | 3"-GC-4730-12843-Bb-NI | U4730 | 28.1 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-01-22
4730-GC-12843 | 002 | 3"-GC-4730-12843-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12844 | 001 | 3"-GC-4730-12844-Bb-NI | U4730 | 28.1 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-01-14
4730-GC-12844 | 002 | 3"-GC-4730-12844-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12845 | 001 | 3"-GC-4730-12845-Bb-NI | U4730 | 28.1 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-01-13
4730-GC-12845 | 002 | 3"-GC-4730-12845-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12846 | 001 | 3"-GC-4730-12846-Bb-NI | U4730 | 28.1 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-01-22
4730-GC-12846 | 002 | 3"-GC-4730-12846-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12847 | 001 | 3"-GC-4730-12847-Bb-NI | U4730 | 28.1 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-01-13
4730-GC-12847 | 002 | 3"-GC-4730-12847-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12848 | 001 | 3"-GC-4730-12848-Bb-NI | U4730 | 28.1 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-01-22
4730-GC-12848 | 002 | 3"-GC-4730-12848-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12849 | 001 | 3"-GC-4730-12849-Bb-NI | U4730 | 28.1 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-01-22
4730-GC-12849 | 002 | 3"-GC-4730-12849-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12850 | 001 | 3"-GC-4730-12850-Bb-NI | U4730 | 28.1 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-01-13
4730-GC-12850 | 002 | 3"-GC-4730-12850-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12851 | 001 | 3"-GC-4730-12851-Bb-NI | U4730 | 28.1 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-01-21
4730-GC-12851 | 002 | 3"-GC-4730-12851-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12852 | 001 | 3"-GC-4730-12852-Bb-NI | U4730 | 28.1 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-01-23
4730-GC-12852 | 002 | 3"-GC-4730-12852-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12853 | 001 | 3"-GC-4730-12853-Bb-NI | U4730 | 28.1 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-01-21
4730-GC-12853 | 002 | 3"-GC-4730-12853-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12854 | 001 | 3"-GC-4730-12854-Bb-NI | U4730 | 28.1 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-01-21
4730-GC-12854 | 002 | 3"-GC-4730-12854-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12855 | 001 | 3"-GC-4730-12855-Bb-NI | U4730 | 28.1 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-01-22
4730-GC-12855 | 002 | 3"-GC-4730-12855-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12856 | 001 | 3"-GC-4730-12856-Bb-NI | U4730 | 28.1 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-01-21
4730-GC-12856 | 002 | 3"-GC-4730-12856-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12857 | 001 | 3"-GC-4730-12857-Bb-NI | U4730 | 28.1 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-01-14
4730-GC-12857 | 002 | 3"-GC-4730-12857-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12858 | 001 | 3"-GC-4730-12858-Bb-NI | U4730 | 38.2 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-06-15
4730-GC-12858 | 002 | 3"-GC-4730-12858-Bb-NI | U4730 | 12.8 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12859 | 001 | 3"-GC-4730-12859-Bb-NI | U4730 | 38.2 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-06-19
4730-GC-12859 | 002 | 3"-GC-4730-12859-Bb-NI | U4730 | 12.8 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12860 | 001 | 3"-GC-4730-12860-Bb-NI | U4730 | 38.2 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-06-15
4730-GC-12860 | 002 | 3"-GC-4730-12860-Bb-NI | U4730 | 12.8 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12861 | 001 | 3"-GC-4730-12861-Bb-NI | U4730 | 38.2 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-06-15
4730-GC-12861 | 002 | 3"-GC-4730-12861-Bb-NI | U4730 | 12.8 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12862 | 001 | 3"-GC-4730-12862-Bb-NI | U4730 | 38.2 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-06-15
4730-GC-12862 | 002 | 3"-GC-4730-12862-Bb-NI | U4730 | 12.8 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12863 | 001 | 3"-GC-4730-12863-Bb-NI | U4730 | 38.2 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-06-15
4730-GC-12863 | 002 | 3"-GC-4730-12863-Bb-NI | U4730 | 12.8 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12864 | 001 | 3"-GC-4730-12864-Bb-NI | U4730 | 38.2 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-06-15
4730-GC-12864 | 002 | 3"-GC-4730-12864-Bb-NI | U4730 | 12.8 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12865 | 001 | 3"-GC-4730-12865-Bb-NI | U4730 | 38.2 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-06-29
4730-GC-12865 | 002 | 3"-GC-4730-12865-Bb-NI | U4730 | 12.8 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12866 | 001 | 3"-GC-4730-12866-Bb-NI | U4730 | 38.2 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-06-29
4730-GC-12866 | 002 | 3"-GC-4730-12866-Bb-NI | U4730 | 12.8 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12867 | 001 | 3"-GC-4730-12867-Bb-NI | U4730 | 38.2 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-06-15
4730-GC-12867 | 002 | 3"-GC-4730-12867-Bb-NI | U4730 | 12.8 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12868 | 001 | 3"-GC-4730-12868-Bb-NI | U4730 | 38.2 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-06-26
4730-GC-12868 | 002 | 3"-GC-4730-12868-Bb-NI | U4730 | 12.8 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12869 | 001 | 3"-GC-4730-12869-Bb-NI | U4730 | 38.2 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-06-29
4730-GC-12869 | 002 | 3"-GC-4730-12869-Bb-NI | U4730 | 12.8 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12870 | 001 | 3"-GC-4730-12870-Bb-NI | U4730 | 38.2 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-06-29
4730-GC-12870 | 002 | 3"-GC-4730-12870-Bb-NI | U4730 | 12.8 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12871 | 001 | 3"-GC-4730-12871-Bb-NI | U4730 | 38.2 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-06-29
4730-GC-12871 | 002 | 3"-GC-4730-12871-Bb-NI | U4730 | 12.8 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12872 | 001 | 3"-GC-4730-12872-Bb-NI | U4730 | 38.2 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-06-29
4730-GC-12872 | 002 | 3"-GC-4730-12872-Bb-NI | U4730 | 12.8 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12873 | 001 | 3"-GC-4730-12873-Bb-NI | U4730 | 38.2 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-06-15
4730-GC-12873 | 002 | 3"-GC-4730-12873-Bb-NI | U4730 | 12.8 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12874 | 001 | 3"-GC-4730-12874-Bb-NI | U4730 | 38.2 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-06-23
4730-GC-12874 | 002 | 3"-GC-4730-12874-Bb-NI | U4730 | 12.8 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12875 | 001 | 3"-GC-4730-12875-Bb-NI | U4730 | 38.2 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-06-29
4730-GC-12875 | 002 | 3"-GC-4730-12875-Bb-NI | U4730 | 12.8 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12876 | 001 | 3"-GC-4730-12876-Bb-NI | U4730 | 38.2 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-06-15
4730-GC-12876 | 002 | 3"-GC-4730-12876-Bb-NI | U4730 | 12.8 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12877 | 001 | 3"-GC-4730-12877-Bb-NI | U4730 | 38.2 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-06-15
4730-GC-12877 | 002 | 3"-GC-4730-12877-Bb-NI | U4730 | 12.8 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12878 | 001 | 3"-GC-4730-12878-Bb-NI | U4730 | 38.2 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-06-15
4730-GC-12878 | 002 | 3"-GC-4730-12878-Bb-NI | U4730 | 12.8 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12879 | 001 | 3"-GC-4730-12879-Bb-NI | U4730 | 38.2 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-06-15
4730-GC-12879 | 002 | 3"-GC-4730-12879-Bb-NI | U4730 | 12.8 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12880 | 001 | 3"-GC-4730-12880-Bb-NI | U4730 | 38.2 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-06-23
4730-GC-12880 | 002 | 3"-GC-4730-12880-Bb-NI | U4730 | 12.8 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12881 | 001 | 3"-GC-4730-12881-Bb-NI | U4730 | 38.2 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-06-15
4730-GC-12881 | 002 | 3"-GC-4730-12881-Bb-NI | U4730 | 12.8 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12882 | 001 | 3"-GC-4730-12882-Bb-NI | U4730 | 24.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-06-23
4730-GC-12882 | 002 | 3"-GC-4730-12882-Bb-NI | U4730 | 15.6 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12883 | 001 | 3"-GC-4730-12883-Bb-NI | U4730 | 24.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-06-19
4730-GC-12883 | 002 | 3"-GC-4730-12883-Bb-NI | U4730 | 15.6 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12884 | 001 | 3"-GC-4730-12884-Bb-NI | U4730 | 24.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-06-23
4730-GC-12884 | 002 | 3"-GC-4730-12884-Bb-NI | U4730 | 15.6 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12885 | 001 | 3"-GC-4730-12885-Bb-NI | U4730 | 24.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-06-19
4730-GC-12885 | 002 | 3"-GC-4730-12885-Bb-NI | U4730 | 15.6 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12886 | 001 | 3"-GC-4730-12886-Bb-NI | U4730 | 24.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-06-29
4730-GC-12886 | 002 | 3"-GC-4730-12886-Bb-NI | U4730 | 15.6 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12887 | 001 | 3"-GC-4730-12887-Bb-NI | U4730 | 24.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-06-19
4730-GC-12887 | 002 | 3"-GC-4730-12887-Bb-NI | U4730 | 15.6 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12888 | 001 | 3"-GC-4730-12888-Bb-NI | U4730 | 24.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-06-19
4730-GC-12888 | 002 | 3"-GC-4730-12888-Bb-NI | U4730 | 15.6 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12889 | 001 | 3"-GC-4730-12889-Bb-NI | U4730 | 24.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-06-19
4730-GC-12889 | 002 | 3"-GC-4730-12889-Bb-NI | U4730 | 15.6 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12890 | 001 | 3"-GC-4730-12890-Bb-NI | U4730 | 24.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-06-19
4730-GC-12890 | 002 | 3"-GC-4730-12890-Bb-NI | U4730 | 15.6 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12891 | 001 | 3"-GC-4730-12891-Bb-NI | U4730 | 24.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-06-19
4730-GC-12891 | 002 | 3"-GC-4730-12891-Bb-NI | U4730 | 15.6 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12892 | 001 | 3"-GC-4730-12892-Bb-NI | U4730 | 24.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-06-29
4730-GC-12892 | 002 | 3"-GC-4730-12892-Bb-NI | U4730 | 15.6 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12893 | 001 | 3"-GC-4730-12893-Bb-NI | U4730 | 24.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-06-19
4730-GC-12893 | 002 | 3"-GC-4730-12893-Bb-NI | U4730 | 15.6 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12894 | 001 | 3"-GC-4730-12894-Bb-NI | U4730 | 24.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-06-23
4730-GC-12894 | 002 | 3"-GC-4730-12894-Bb-NI | U4730 | 15.6 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12895 | 001 | 3"-GC-4730-12895-Bb-NI | U4730 | 24.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-06-19
4730-GC-12895 | 002 | 3"-GC-4730-12895-Bb-NI | U4730 | 15.6 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12896 | 001 | 3"-GC-4730-12896-Bb-NI | U4730 | 24.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-06-23
4730-GC-12896 | 002 | 3"-GC-4730-12896-Bb-NI | U4730 | 15.6 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12897 | 001 | 3"-GC-4730-12897-Bb-NI | U4730 | 24.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-06-29
4730-GC-12897 | 002 | 3"-GC-4730-12897-Bb-NI | U4730 | 15.6 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12898 | 001 | 3"-GC-4730-12898-Bb-NI | U4730 | 24.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-06-19
4730-GC-12898 | 002 | 3"-GC-4730-12898-Bb-NI | U4730 | 15.6 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12899 | 001 | 3"-GC-4730-12899-Bb-NI | U4730 | 24.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-06-19
4730-GC-12899 | 002 | 3"-GC-4730-12899-Bb-NI | U4730 | 15.6 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12900 | 001 | 3"-GC-4730-12900-Bb-NI | U4730 | 24.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-06-19
4730-GC-12900 | 002 | 3"-GC-4730-12900-Bb-NI | U4730 | 15.6 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12901 | 001 | 3"-GC-4730-12901-Bb-NI | U4730 | 24.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-06-23
4730-GC-12901 | 002 | 3"-GC-4730-12901-Bb-NI | U4730 | 15.6 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12902 | 001 | 3"-GC-4730-12902-Bb-NI | U4730 | 24.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-06-23
4730-GC-12902 | 002 | 3"-GC-4730-12902-Bb-NI | U4730 | 15.6 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12903 | 001 | 3"-GC-4730-12903-Bb-NI | U4730 | 24.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-06-29
4730-GC-12903 | 002 | 3"-GC-4730-12903-Bb-NI | U4730 | 15.6 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12904 | 001 | 3"-GC-4730-12904-Bb-NI | U4730 | 24.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-06-29
4730-GC-12904 | 002 | 3"-GC-4730-12904-Bb-NI | U4730 | 15.6 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12905 | 001 | 3"-GC-4730-12905-Bb-NI | U4730 | 24.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-06-23
4730-GC-12905 | 002 | 3"-GC-4730-12905-Bb-NI | U4730 | 15.6 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12906 | 001 | 3"-GC-4730-12906-Bb-NI | U4730 | 32.9 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-01-14
4730-GC-12906 | 002 | 3"-GC-4730-12906-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12907 | 001 | 3"-GC-4730-12907-Bb-NI | U4730 | 32.9 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-01-22
4730-GC-12907 | 002 | 3"-GC-4730-12907-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12908 | 001 | 3"-GC-4730-12908-Bb-NI | U4730 | 32.9 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-01-21
4730-GC-12908 | 002 | 3"-GC-4730-12908-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12909 | 001 | 3"-GC-4730-12909-Bb-NI | U4730 | 32.9 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-01-19
4730-GC-12909 | 002 | 3"-GC-4730-12909-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12910 | 001 | 3"-GC-4730-12910-Bb-NI | U4730 | 32.9 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-01-21
4730-GC-12910 | 002 | 3"-GC-4730-12910-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12911 | 001 | 3"-GC-4730-12911-Bb-NI | U4730 | 32.9 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-01-21
4730-GC-12911 | 002 | 3"-GC-4730-12911-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12912 | 001 | 3"-GC-4730-12912-Bb-NI | U4730 | 32.9 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-01-21
4730-GC-12912 | 002 | 3"-GC-4730-12912-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12913 | 001 | 3"-GC-4730-12913-Bb-NI | U4730 | 32.9 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-01-14
4730-GC-12913 | 002 | 3"-GC-4730-12913-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12914 | 001 | 3"-GC-4730-12914-Bb-NI | U4730 | 32.9 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-01-21
4730-GC-12914 | 002 | 3"-GC-4730-12914-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12915 | 001 | 3"-GC-4730-12915-Bb-NI | U4730 | 32.9 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-01-19
4730-GC-12915 | 002 | 3"-GC-4730-12915-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12916 | 001 | 3"-GC-4730-12916-Bb-NI | U4730 | 32.9 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-01-19
4730-GC-12916 | 002 | 3"-GC-4730-12916-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12917 | 001 | 3"-GC-4730-12917-Bb-NI | U4730 | 32.9 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-01-23
4730-GC-12917 | 002 | 3"-GC-4730-12917-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12918 | 001 | 3"-GC-4730-12918-Bb-NI | U4730 | 32.9 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-01-23
4730-GC-12918 | 002 | 3"-GC-4730-12918-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12919 | 001 | 3"-GC-4730-12919-Bb-NI | U4730 | 32.9 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-01-14
4730-GC-12919 | 002 | 3"-GC-4730-12919-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12920 | 001 | 3"-GC-4730-12920-Bb-NI | U4730 | 32.9 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-01-19
4730-GC-12920 | 002 | 3"-GC-4730-12920-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12921 | 001 | 3"-GC-4730-12921-Bb-NI | U4730 | 32.9 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-01-19
4730-GC-12921 | 002 | 3"-GC-4730-12921-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12922 | 001 | 3"-GC-4730-12922-Bb-NI | U4730 | 32.9 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-01-19
4730-GC-12922 | 002 | 3"-GC-4730-12922-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12923 | 001 | 3"-GC-4730-12923-Bb-NI | U4730 | 32.9 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-01-21
4730-GC-12923 | 002 | 3"-GC-4730-12923-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12924 | 001 | 3"-GC-4730-12924-Bb-NI | U4730 | 32.9 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-01-14
4730-GC-12924 | 002 | 3"-GC-4730-12924-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12925 | 001 | 3"-GC-4730-12925-Bb-NI | U4730 | 32.9 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-01-14
4730-GC-12925 | 002 | 3"-GC-4730-12925-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12926 | 001 | 3"-GC-4730-12926-Bb-NI | U4730 | 32.9 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-01-19
4730-GC-12926 | 002 | 3"-GC-4730-12926-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12927 | 001 | 3"-GC-4730-12927-Bb-NI | U4730 | 32.9 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-01-14
4730-GC-12927 | 002 | 3"-GC-4730-12927-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12928 | 001 | 3"-GC-4730-12928-Bb-NI | U4730 | 32.9 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-01-21
4730-GC-12928 | 002 | 3"-GC-4730-12928-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12929 | 001 | 3"-GC-4730-12929-Bb-NI | U4730 | 32.9 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-01-19
4730-GC-12929 | 002 | 3"-GC-4730-12929-Bb-NI | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GC-12962 | 001 | 12"-GC-4730-12962-Bb-NI | U4730 | 78.4 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 40 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 2014-11-24: 2014-10-27; 2015-02-02: 2015-07-06; 2015-02-03: 2015-07-06
4730-GC-12962 | 002 | 12"-GC-4730-12962-Bb-NI | U4730 | 1.4 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-GI-00570 | 001 | 10"-GI-4730-00570-Ca-IQ | U4730 | 154.8 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0002-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-05-22 | 2014-09-22 | 2014-10-06 | 2014-10-21 | 2014-10-15 | 2014-10-16 | 2015-06-12
4730-GI-00570 | 002 | 10"-GI-4730-00570-Ca-IQ | U4730 | 723.7 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0002-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-08-04 | 2014-09-22 | 2014-10-10 | 2015-06-22 | 2015-06-29 | 2015-06-30 | 2015-07-09
4730-GI-00570 | 003 | 10"-GI-4730-00570-Ca-IQ | U4730 | 388.4 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0002-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-08-21 | 2015-06-15 | 2015-06-12 | 2015-06-10 | 2015-06-12 | 2015-06-15 | 2015-06-29
4730-GI-00570 | 004 | 10"-GI-4730-00570-Ca-IQ | U4730 | 436.8 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0002-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-11-10 | 2015-06-15 | 2015-06-12 | 2015-06-12 | 2015-06-12 | 2015-06-12 | 2015-06-12
4730-GI-00572 | 001 | 10"-GI-4730-00572-O3-IQ | U4730 | 195.6 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0002-1-09 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-09-09 | 2015-07-27 | 2015-07-13 | 2015-07-13 | 2015-07-13 | 2015-07-13 | 2015-07-13
4730-GI-00572 | 002 | 10"-GI-4730-00572-O3-IQ | U4730 | 169.7 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0002-1-09 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-09-01 | 2015-07-27 | 2015-07-13 | 2015-07-22 | 2015-08-04 | 2015-08-04 | 2015-08-20
4730-GI-00572 | 003 | 10"-GI-4730-00572-O3-IQ | U4730 | 165.2 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0002-1-09 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-09-09 | 2015-08-03 | 2015-07-21 | 2015-07-22 | 2015-08-03 | 2015-08-03 | 2015-08-18
4730-GI-00572 | 004 | 10"-GI-4730-00572-O3-IQ | U4730 | 361.2 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0002-1-09 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-09-09 | 2015-07-27 | 2015-07-13 | 2015-07-13 | 2015-07-13 | 2015-07-13 | 2015-07-13
4730-GI-00572 | 005 | 10"-GI-4730-00572-O3-IQ | U4730 | 3.2 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0002-1-09 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GI-00572 | 006 | 10"-GI-4730-00572-O3-IQ | U4730 | 3 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0002-1-09 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GI-00574 | 001 | 3"-GI-4730-00574-Bb-NI | U4730 | 30 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 37 - AGUARDANDO ACOPLAMENTO | 2014-11-24: 2014-06-20; 2015-02-02: 2014-10-13; 2015-02-03: 2014-10-14
4730-GI-00574 | 002 | 3"-GI-4730-00574-Bb-NI | U4730 | 35.3 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2014-09-08
4730-GI-00574 | 003 | 3"-GI-4730-00574-Bb-NI | U4730 | 67.1 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2014-09-22
4730-GI-00574 | 004 | 3"-GI-4730-00574-Bb-NI | U4730 | 39.4 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2014-09-01
4730-GI-00574 | 005 | 3"-GI-4730-00574-Bb-NI | U4730 | 39.2 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2014-09-05
4730-GI-00574 | 006 | 3"-GI-4730-00574-Bb-NI | U4730 | 58.1 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2014-11-27
4730-GI-00574 | 007 | 3"-GI-4730-00574-Bb-NI | U4730 | 2.5 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GI-00574 | 008 | 3"-GI-4730-00574-Bb-NI | U4730 | 2.3 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GI-00574 | 009 | 3"-GI-4730-00574-Bb-NI | U4730 | 1.4 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-GI-00574 | 902 | 3"-GI-4730-00574-Bb-NI | U4730 | 51.6 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2014-10-10
4730-GI-00576 | 001 | 3"-GI-4730-00576-O12-IQ | U4730 | 15.9 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-07 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-01-09
4730-GI-00950 | 001 | 1.1/2"-GI-4730-00950-Ba-NI | U4730 | 80.9 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GI-00950 | 002 | 1.1/2"-GI-4730-00950-Ba-NI | U4730 | 69.5 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-01-21
4730-GI-00950 | 003 | 1.1/2"-GI-4730-00950-Ba-NI | U4730 | 35.3 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-24: 2015-01-07
4730-GI-00950 | 004 | 1.1/2"-GI-4730-00950-Ba-NI | U4730 | 6.7 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GI-01220 | 001 | 12"-GI-4730-01220-Ca-IQ | U4730 | 221.5 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0002-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-26 | 2015-03-30 | 2015-05-05 | 2015-05-12 | 2015-05-18 | 2015-05-19 | 2015-06-02
4730-GI-01220 | 002 | 12"-GI-4730-01220-Ca-IQ | U4730 | 221 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0002-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-11 | 2015-03-30 | 2015-05-05 | 2015-05-12 | 2015-05-19 | 2015-05-20 | 2015-06-12
4730-GI-01220 | 003 | 12"-GI-4730-01220-Ca-IQ | U4730 | 450.8 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0002-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-20 | 2014-12-15 | 2015-01-05 | 2015-01-05 | 2015-01-05 | 2015-01-05 | 2015-01-05
4730-GI-01220 | 004 | 12"-GI-4730-01220-Ca-IQ | U4730 | 739 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0002-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-05-20 | 2014-12-08 | 2014-12-10 | 2015-02-03 | 2015-02-05 | 2015-02-05 | 2015-03-03
4730-GI-01220 | 005 | 12"-GI-4730-01220-Ca-IQ | U4730 | 304.3 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0002-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-05-20 | 2014-11-17 | 2014-10-14 | 2014-12-03 | 2014-12-13 | 2014-12-13 | 2015-01-23
4730-GI-01220 | 006 | 12"-GI-4730-01220-Ca-IQ | U4730 | 362.8 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0002-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-11-29 | 2014-11-17 | 2014-10-14 | 2014-10-22 | 2014-11-03 | 2014-11-10 | 2015-02-04
4730-GI-01220 | 007 | 12"-GI-4730-01220-Ca-IQ | U4730 | 214.5 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0002-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-05-21 | 2014-11-17 | 2014-10-14 | 2014-10-22 | 2014-11-03 | 2014-11-03 | 2015-02-04
4730-GI-01220 | 008 | 12"-GI-4730-01220-Ca-IQ | U4730 | 325.8 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0002-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-14 | 2014-11-17 | 2014-10-14 | 2014-12-02 | 2014-12-12 | 2014-12-13 | 2015-02-11
4730-GI-01220 | 009 | 12"-GI-4730-01220-Ca-IQ | U4730 | 304.3 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0002-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-05-20 | 2014-12-15 | 2014-10-14 | 2014-12-02 | 2014-12-11 | 2014-12-11 | 2015-02-11
4730-GI-01220 | 010 | 12"-GI-4730-01220-Ca-IQ | U4730 | 723.7 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0002-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-11-17 | 2014-12-01 | 2014-10-09 | 2014-11-27 | 2014-12-10 | 2014-12-10 | 2015-08-04
4730-GI-01220 | 011 | 12"-GI-4730-01220-Ca-IQ | U4730 | 463.7 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0002-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-05-20 | 2014-09-22 | 2014-10-14 | 2014-10-21 | 2014-10-15 | 2014-10-18 | 2015-01-31
4730-GI-01220 | 012 | 12"-GI-4730-01220-Ca-IQ | U4730 | 189.4 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0002-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-05-21 | 2014-10-13 | 2014-10-14 | 2015-09-17 | 2015-09-22 | 2015-09-23 | 2015-09-24
4730-GI-01220 | 013 | 12"-GI-4730-01220-Ca-IQ | U4730 | 475.8 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0002-1-06 | 02 - SPOOL CANCELADO | 02 - FAB - SPOOL CANCELADO
4730-GI-01220 | 014 | 12"-GI-4730-01220-Ca-IQ | U4730 | 393 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0002-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-07-14 | 2015-08-10 | 2015-08-10 | 2015-08-10 | 2015-08-12 | 2015-08-12 | 2015-08-18
4730-GI-01220 | 015 | 12"-GI-4730-01220-Ca-IQ | U4730 | 3.2 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0002-1-06 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GI-01220 | 016 | 12"-GI-4730-01220-Ca-IQ | U4730 | 3.2 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0002-1-06 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4730-GI-01220 | 017 | 12"-GI-4730-01220-Ca-IQ | U4730 | 198.5 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0002-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-05-22 | 2014-12-08 | 2014-12-10 | 2015-02-05 | 2015-02-10 | 2015-02-12 | 2015-06-12
4730-GI-01220 | 018 | 12"-GI-4730-01220-Ca-IQ | U4730 | 658.4 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0002-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-11-27 | 2015-04-13 | 2015-04-16 | 2015-04-22 | 2015-07-23 | 2015-07-23 | 2015-08-03
4730-GI-01220 | 019 | 12"-GI-4730-01220-Ca-IQ | U4730 | 3.3 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0002-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-01-29 | 2015-04-27 | 2015-05-06 | 2015-08-25 | 2015-08-25 | 2015-08-25 | 2015-08-25
4730-GI-01220 | 020 | 12"-GI-4730-01220-Ca-IQ | U4730 | 3.6 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0002-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-06-02 | 2015-05-25 | 2015-05-19 | 2015-05-19 | 2015-05-19 | 2015-05-20 | 2015-05-21
4730-GI-01220 | 021 | 12"-GI-4730-01220-Ca-IQ | U4730 | 235.6 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0002-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-07-17 | 2015-08-10 | 2015-08-10 | 2015-08-10 | 2015-08-10 | 2015-08-10 | 2015-08-10
4730-GI-01220 | 902 | 12"-GI-4730-01220-Ca-IQ | U4730 | 369.5 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0002-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-12 | 2015-05-04 | 2015-05-05 | 2015-05-05 | 2015-05-05 | 2015-05-05 | 2015-05-05
4730-GI-01222 | 001 | 10"-GI-4730-01222-C13-IQ | U4730 | 152.1 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-08 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-31 | 2015-08-10 | 2015-08-12 | 2015-08-12 | 2015-08-12 | 2015-08-12 | 2015-08-12
4730-GI-01222 | 002 | 10"-GI-4730-01222-C13-IQ | U4730 | 153.3 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-08 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 52 - AGUARDANDO RX / US | 2014-07-09 | 2015-08-10 | 2015-08-12 | 2015-08-21 | 2015-08-31 | 2015-08-31
4730-GI-01222 | 003 | 10"-GI-4730-01222-C13-IQ | U4730 | 3.2 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-08 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GI-01224 | 001 | 12"-GI-4730-01224-Ca-PP | U4730 | 308.4 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-01 | 2015-08-03 | 2015-07-24 | 2015-07-23 | 2015-07-24 | 2015-07-24 | 2015-07-24
4730-GI-01224 | 002 | 12"-GI-4730-01224-Ca-PP | U4730 | 261.2 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-02 | 2015-08-03 | 2015-07-24 | 2015-07-28 | 2015-07-29 | 2015-07-29 | 2015-07-29
4730-GI-01224 | 003 | 12"-GI-4730-01224-Ca-PP | U4730 | 235.3 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-08-13 | 2014-10-13 | 2014-10-15 | 2015-07-17 | 2015-07-29 | 2015-07-29 | 2015-07-30
4730-GI-01224 | 004 | 12"-GI-4730-01224-Ca-PP | U4730 | 252.6 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-07-21 | 2014-12-01 | 2014-10-15 | 2014-10-15 | 2014-10-15 | 2014-10-15 | 2014-10-15
4730-GI-01224 | 901 | 12"-GI-4730-01224-Ca-PP | U4730 | 439.7 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-01 | 2015-07-20 | 2015-07-24 | 2015-07-24 | 2015-07-24 | 2015-07-24 | 2015-07-24
4730-GI-01226 | 001 | 12"-GI-4730-01226-M1-IQ | U4730 | 224.1 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-09 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-09-10 | 2015-08-17 | 2015-08-21 | 2015-09-08 | 2015-09-23 | 2015-09-23
4730-GI-01226 | 002 | 12"-GI-4730-01226-M1-IQ | U4730 | 180.6 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-09 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-12-15 | 2015-08-17 | 2015-08-21 | 2015-08-21 | 2015-08-21 | 2015-08-21 | 2015-08-21
4730-GI-01226 | 003 | 12"-GI-4730-01226-M1-IQ | U4730 | 3.2 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-09 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GI-01329 | 001 | 12"-GI-4730-01329-Mb-NI | U4730 | 229.5 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0003-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-09-24 | 2015-06-08 | 2015-06-09 | 2015-07-24 | 2015-07-28 | 2015-07-28 | 2015-08-28
4730-GI-01329 | 002 | 12"-GI-4730-01329-Mb-NI | U4730 | 106 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0003-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-09-22 | 2015-07-20 | 2015-07-23 | 2015-07-27 | 2015-07-28 | 2015-07-28 | 2015-09-17
4730-GI-01329 | 003 | 12"-GI-4730-01329-Mb-NI | U4730 | 204.6 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0003-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-05-22: 2014-09-24
4730-GI-01329 | 004 | 12"-GI-4730-01329-Mb-NI | U4730 | 153 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0003-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-05-22: 2014-09-24; 2014-12-08: 2015-07-27
4730-GI-01329 | 005 | 12"-GI-4730-01329-Mb-NI | U4730 | 3.6 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0003-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GI-02320 | 001 | 1.1/2"-GI-4730-02320-Bb-NI | U4730 | 28.2 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-05-22: 2015-01-05
4730-GI-02320 | 002 | 1.1/2"-GI-4730-02320-Bb-NI | U4730 | 41.4 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-05-22: 2015-01-05
4730-GI-02320 | 003 | 1.1/2"-GI-4730-02320-Bb-NI | U4730 | 88.4 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GI-02320 | 004 | 1.1/2"-GI-4730-02320-Bb-NI | U4730 | 88.4 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GI-02320 | 005 | 1.1/2"-GI-4730-02320-Bb-NI | U4730 | 62.4 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GI-02320 | 006 | 1.1/2"-GI-4730-02320-Bb-NI | U4730 | 57.2 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-05-22: 2015-01-27
4730-GI-02320 | 007 | 1.1/2"-GI-4730-02320-Bb-NI | U4730 | 26.5 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-05-22: 2015-01-27
4730-GI-02320 | 008 | 1.1/2"-GI-4730-02320-Bb-NI | U4730 | 42.8 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GI-02320 | 009 | 1.1/2"-GI-4730-02320-Bb-NI | U4730 | 10.5 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-05-22: 2015-01-12
4730-GI-02320 | 010 | 1.1/2"-GI-4730-02320-Bb-NI | U4730 | 5.4 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-05-22: 2015-01-30
4730-GI-02320 | 011 | 1.1/2"-GI-4730-02320-Bb-NI | U4730 | 2.6 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GI-02320 | 012 | 1.1/2"-GI-4730-02320-Bb-NI | U4730 | 1.4 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-GI-02321 | 001 | 1.1/2"-GI-4730-02321-Bb-NI | U4730 | 12.1 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-05-22: 2015-01-27
4730-GI-02321 | 002 | 1.1/2"-GI-4730-02321-Bb-NI | U4730 | 8.2 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-05-22: 2015-01-27
4730-GI-02322 | 001 | 1.1/2"-GI-4730-02322-Bb-NI | U4730 | 29.4 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-05-22: 2015-01-27
4730-GI-02322 | 002 | 1.1/2"-GI-4730-02322-Bb-NI | U4730 | 45.8 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-05-22: 2015-01-05
4730-GI-02322 | 003 | 1.1/2"-GI-4730-02322-Bb-NI | U4730 | 59.7 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-05-22: 2015-01-29
4730-GI-02322 | 004 | 1.1/2"-GI-4730-02322-Bb-NI | U4730 | 21.4 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-05-22: 2015-01-05
4730-GI-02322 | 005 | 1.1/2"-GI-4730-02322-Bb-NI | U4730 | 88.4 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GI-02322 | 006 | 1.1/2"-GI-4730-02322-Bb-NI | U4730 | 10.2 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-05-22: 2015-01-27
4730-GI-02322 | 007 | 1.1/2"-GI-4730-02322-Bb-NI | U4730 | 2.6 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GI-02325 | 001 | 4"-GI-4730-02325-Bb-NI | U4730 | 23.3 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-05-22: 2015-08-10
4730-GI-02325 | 002 | 4"-GI-4730-02325-Bb-NI | U4730 | 24.1 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-05-22: 2014-10-27
4730-GI-02325 | 003 | 4"-GI-4730-02325-Bb-NI | U4730 | 63.6 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-05-22: 2014-11-07
4730-GI-02325 | 004 | 4"-GI-4730-02325-Bb-NI | U4730 | 113.6 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-05-22: 2014-10-16
4730-GI-02325 | 005 | 4"-GI-4730-02325-Bb-NI | U4730 | 31.3 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-05-22: 2014-10-20
4730-GI-02325 | 006 | 4"-GI-4730-02325-Bb-NI | U4730 | 1.4 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-GI-02325 | 007 | 4"-GI-4730-02325-Bb-NI | U4730 | 1.4 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-GI-02325 | 008 | 4"-GI-4730-02325-Bb-NI | U4730 | 1.4 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-GI-02325 | 009 | 4"-GI-4730-02325-Bb-NI | U4730 | 1.3 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GI-02326 | 001 | 2"-GI-4730-02326-Bb-NI | U4730 | 23.5 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-05-22: 2014-10-20
4730-GI-02326 | 002 | 2"-GI-4730-02326-Bb-NI | U4730 | 41.8 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-05-22: 2014-10-23
4730-GI-02326 | 003 | 2"-GI-4730-02326-Bb-NI | U4730 | 23 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-05-22: 2014-11-11
4730-GI-02326 | 004 | 2"-GI-4730-02326-Bb-NI | U4730 | 65.3 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0001-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4730-GI-02326 | 005 | 2"-GI-4730-02326-Bb-NI | U4730 | 56.5 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-05-22: 2014-11-05
4730-GI-02326 | 006 | 2"-GI-4730-02326-Bb-NI | U4730 | 21 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-05-22: 2014-10-30
4730-GI-02326 | 007 | 2"-GI-4730-02326-Bb-NI | U4730 | 49.9 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-05-22: 2014-10-23
4730-GI-02326 | 008 | 2"-GI-4730-02326-Bb-NI | U4730 | 12.6 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-05-22: 2014-11-24
4730-GI-02326 | 009 | 2"-GI-4730-02326-Bb-NI | U4730 | 1.4 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-GI-02401 | 001 | 3"-GI-4730-02401-Bb-NI | U4730 | 84.7 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-07-04 | 2015-01-12 | 2014-12-10 | 2015-03-25 | 2015-03-26 | 2015-03-27 | 2015-03-27
4730-GI-02401 | 002 | 3"-GI-4730-02401-Bb-NI | U4730 | 51.7 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 37 - AGUARDANDO ACOPLAMENTO | 2014-05-22: 2014-07-02; 2014-12-08: 2015-01-12; 2014-12-10: 2015-03-19
4730-GI-02401 | 003 | 3"-GI-4730-02401-Bb-NI | U4730 | 72.6 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-07-04 | 2015-01-12 | 2015-03-17 | 2015-02-19 | 2015-03-02 | 2015-03-02 | 2015-03-02
4730-GI-02401 | 004 | 3"-GI-4730-02401-Bb-NI | U4730 | 27.6 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 61 - AGUARD.DIMENSIONAL CAMPO | 2014-09-01 | 2015-03-23 | 2015-03-17 | 2015-03-17 | 2015-03-17 | 2015-03-17 | 2015-03-17
4730-GI-02401 | 005 | 3"-GI-4730-02401-Bb-NI | U4730 | 13.1 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-08-18 | 2015-04-13 | 2015-04-13 | 2015-04-13 | 2015-04-13 | 2015-04-13 | 2015-04-13
4730-GI-02401 | 006 | 3"-GI-4730-02401-Bb-NI | U4730 | 13.9 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-08-18 | 2015-04-13 | 2015-04-13 | 2015-04-08 | 2015-04-13 | 2015-04-14 | 2015-04-14
4730-GI-02401 | 007 | 3"-GI-4730-02401-Bb-NI | U4730 | 1.4 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 62 - AGUARDANDO PINTURA |  | 2015-04-27 | 2015-04-13 | 2015-05-05 | 2015-05-05 | 2015-05-07 | 2015-05-07
4730-GI-02401 | 008 | 3"-GI-4730-02401-Bb-NI | U4730 | 1.3 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0001-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM | 2014-12-08: 2015-04-27; 2014-12-10: 2015-04-13
4730-GI-02401 | 009 | 3"-GI-4730-02401-Bb-NI | U4730 | 1.4 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 40 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 2014-12-08: 2015-04-27; 2014-12-10: 2015-05-06
4730-GI-02403 | 001 | 3"-GI-4730-02403-Ba-NI | U4730 | 13.5 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-08-18 | 2015-04-06 | 2015-04-07 | 2015-04-07 | 2015-04-07 | 2015-04-07 | 2015-04-07
4730-GI-02403 | 002 | 3"-GI-4730-02403-Ba-NI | U4730 | 10.7 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-08-18 | 2015-04-06 | 2015-04-07 | 2015-04-06 | 2015-04-07 | 2015-04-08 | 2015-05-29
4730-GI-02410 | 001 | 8"-GI-4730-02410-Ca-IQ | U4730 | 322.5 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-05-29 | 2014-10-13 | 2015-01-05 | 2014-12-12 | 2014-12-29 | 2014-12-29 | 2015-02-11
4730-GI-02410 | 002 | 8"-GI-4730-02410-Ca-IQ | U4730 | 208.5 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-07-31 | 2015-01-05 | 2015-01-05 | 2015-01-05 | 2015-01-05 | 2015-01-05 | 2015-01-05
4730-GI-02410 | 003 | 8"-GI-4730-02410-Ca-IQ | U4730 | 59.1 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-08-01 | 2015-05-18 | 2015-05-20 | 2015-05-20 | 2015-05-20 | 2015-05-20 | 2015-05-20
4730-GI-02410 | 004 | 8"-GI-4730-02410-Ca-IQ | U4730 | 4.5 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GI-02412 | 001 | 8"-GI-4730-02412-Ca-IQ | U4730 | 275.1 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-05-29 | 2014-10-13 | 2014-11-14 | 2015-02-10 | 2015-02-10 | 2015-02-12 | 2015-03-03
4730-GI-02412 | 002 | 8"-GI-4730-02412-Ca-IQ | U4730 | 168 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-18 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-20 | 2015-02-24 | 2015-02-24 | 2015-05-12
4730-GI-02412 | 003 | 8"-GI-4730-02412-Ca-IQ | U4730 | 386.7 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-09-23 | 2015-01-12 | 2015-02-25 | 2015-02-25 | 2015-02-25 | 2015-02-25 | 2015-02-25
4730-GI-02412 | 004 | 8"-GI-4730-02412-Ca-IQ | U4730 | 3.3 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-03-20 | 2015-04-27 | 2015-05-06 | 2015-08-25 | 2015-08-25 | 2015-08-25 | 2015-08-25
4730-GI-02412 | 005 | 8"-GI-4730-02412-Ca-IQ | U4730 | 2.5 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 40 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 2014-12-08: 2015-04-27; 2014-12-10: 2015-05-06
4730-GI-02412 | 006 | 8"-GI-4730-02412-Ca-IQ | U4730 | 2.5 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 40 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 2014-12-08: 2015-04-27; 2014-12-10: 2015-05-06
4730-GI-02412 | 007 | 8"-GI-4730-02412-Ca-IQ | U4730 | 2.5 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 40 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 2014-12-08: 2015-04-27; 2014-12-10: 2015-05-06
4730-GI-02412 | 008 | 8"-GI-4730-02412-Ca-IQ | U4730 | 3.2 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 61 - AGUARD.DIMENSIONAL CAMPO | 2015-03-20 | 2015-09-14 | 2015-09-25 | 2015-09-25 | 2015-02-20 | 2015-02-20 | 2015-02-23
4730-GI-02412 | 902 | 8"-GI-4730-02412-Ca-IQ | U4730 | 112 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-09-18 | 2015-02-10 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-09
4730-GI-02415 | 001 | 10"-GI-4730-02415-Ca-NI | U4730 | 77.8 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-09-22 | 2015-04-06 | 2015-04-29 | 2015-04-17 | 2015-04-17 | 2015-04-17 | 2015-05-29
4730-GI-02415 | 002 | 10"-GI-4730-02415-Ca-NI | U4730 | 3.3 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 62 - AGUARDANDO PINTURA | 2015-06-02 | 2015-04-27 | 2015-05-06 | 2015-08-25 | 2015-08-25 | 2015-08-25 | 2015-08-25
4730-GI-02422 | 001 | 12"-GI-4730-02422-Ca-PP | U4730 | 188.3 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 61 - AGUARD.DIMENSIONAL CAMPO | 2014-09-23 | 2015-07-27 | 2015-09-25 | 2015-09-02 | 2015-09-08 | 2015-09-08 | 2015-09-08
4730-GI-02422 | 002 | 12"-GI-4730-02422-Ca-PP | U4730 | 275.5 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-10-01 | 2015-07-27 | 2015-09-25 | 2015-09-02 | 2015-09-09 | 2015-09-09 | 2015-09-09
4730-GI-02422 | 003 | 12"-GI-4730-02422-Ca-PP | U4730 | 886.6 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2015-01-12 | 2014-10-06 | 2014-10-09 | 2014-10-09 | 2014-10-16 | 2014-10-18 | 2014-11-24
4730-GI-02422 | 004 | 12"-GI-4730-02422-Ca-PP | U4730 | 214.3 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-29 | 2014-10-06 | 2014-10-09 | 2014-10-09 | 2014-10-15 | 2014-10-16 | 2014-11-11
4730-GI-02422 | 005 | 12"-GI-4730-02422-Ca-PP | U4730 | 287.4 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-01 | 2015-07-06 | 2015-07-07 | 2015-07-08 | 2015-07-08 | 2015-07-09 | 2015-07-09
4730-GI-02424 | 001 | 12"-GI-4730-02424-Ca-PP | U4730 | 321.9 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-16 | 2014-10-06 | 2014-10-06 | 2014-11-29 | 2014-12-11 | 2014-12-13 | 2015-01-31
4730-GI-02424 | 002 | 12"-GI-4730-02424-Ca-PP | U4730 | 886.6 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-01-20 | 2014-10-06 | 2014-10-09 | 2014-12-02 | 2014-12-18 | 2014-12-19 | 2015-02-04
4730-GI-02424 | 003 | 12"-GI-4730-02424-Ca-PP | U4730 | 409.2 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-24 | 2014-11-17 | 2014-11-24 | 2014-12-03 | 2014-12-12 | 2014-12-13 | 2015-06-23
4730-GI-02424 | 004 | 12"-GI-4730-02424-Ca-PP | U4730 | 568.2 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-24 | 2014-11-17 | 2014-11-14 | 2014-11-05 | 2014-11-11 | 2014-11-11 | 2014-12-10
4730-GI-02424 | 005 | 12"-GI-4730-02424-Ca-PP | U4730 | 450.7 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-06 | 2014-11-17 | 2014-11-14 | 2014-12-10 | 2014-12-16 | 2014-12-16 | 2015-08-18
4730-GI-02424 | 006 | 12"-GI-4730-02424-Ca-PP | U4730 | 408.9 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-01 | 2014-11-17 | 2014-11-24 | 2015-02-03 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-06-12
4730-GI-02424 | 007 | 12"-GI-4730-02424-Ca-PP | U4730 | 553.4 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-24 | 2014-12-08 | 2014-12-03 | 2015-03-30 | 2015-03-31 | 2015-04-01 | 2015-05-12
4730-GI-02424 | 008 | 12"-GI-4730-02424-Ca-PP | U4730 | 903.8 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-01 | 2015-01-12 | 2015-03-17 | 2015-03-17 | 2015-03-17 | 2015-03-17 | 2015-03-17
4730-GI-02424 | 009 | 12"-GI-4730-02424-Ca-PP | U4730 | 399.4 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-06 | 2015-03-09 | 2015-03-18 | 2015-04-16 | 2015-04-17 | 2015-04-22 | 2015-04-22
4730-GI-02424 | 010 | 12"-GI-4730-02424-Ca-PP | U4730 | 389.9 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-08 | 2015-03-30 | 2015-04-07 | 2015-04-16 | 2015-04-22 | 2015-04-22 | 2015-06-24
4730-GI-02424 | 011 | 12"-GI-4730-02424-Ca-PP | U4730 | 278.2 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-11-28 | 2015-03-30 | 2015-04-29 | 2015-04-29 | 2015-04-29 | 2015-04-29 | 2015-04-29
4730-GI-02424 | 012 | 12"-GI-4730-02424-Ca-PP | U4730 | 3.2 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-05-27 | 2015-05-25 | 2015-05-26 | 2015-08-25 | 2015-08-25 | 2015-08-25 | 2015-08-25
4730-GI-02424 | 013 | 12"-GI-4730-02424-Ca-PP | U4730 | 3.2 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0002-1-01 | 34 - AGUARD.JATO/PINT.FUNDO | 33 - FAB- AGUARD.JATO/PINT.FUNDO
4730-GI-02424 | 014 | 12"-GI-4730-02424-Ca-PP | U4730 | 3.2 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0002-1-01 | 34 - AGUARD.JATO/PINT.FUNDO | 33 - FAB- AGUARD.JATO/PINT.FUNDO |  | 2015-09-14 | 2015-09-25 | 2015-05-05 | 2015-05-05 | 2015-05-05 | 2015-05-05
4730-GI-02429 | 001 | 12"-GI-4730-02429-Ba-NI | U4730 | 279.5 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0002-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-11-03 | 2015-05-11 | 2015-03-20 | 2015-03-23 | 2015-03-23 | 2015-03-24 | 2015-05-11
4730-GI-02429 | 002 | 12"-GI-4730-02429-Ba-NI | U4730 | 193.2 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0002-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-16 | 2015-05-11 | 2015-03-23 | 2015-03-23 | 2015-03-23 | 2015-03-23 | 2015-03-23
4730-GI-02429 | 003 | 12"-GI-4730-02429-Ba-NI | U4730 | 3.2 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0002-1-02 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 62 - AGUARDANDO PINTURA |  | 2015-03-23 | 2015-03-24 | 2015-05-14 | 2015-05-14 | 2015-05-14 | 2015-05-14
4730-GI-02431 | 001 | 2"-GI-4730-02431-Ba-NI | U4730 | 9.9 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-07-29 | 2015-04-27 | 2015-04-29 | 2015-04-28 | 2015-04-29 | 2015-04-30 | 2015-06-25
4730-GI-02431 | 002 | 2"-GI-4730-02431-Ba-NI | U4730 | 6.5 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-01 | 2015-05-18 | 2015-05-19 | 2015-05-19 | 2015-05-06 | 2015-05-07 | 2015-05-11
4730-GI-02431 | 003 | 2"-GI-4730-02431-Ba-NI | U4730 | 4.3 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0003-1-01 | 34 - AGUARD.JATO/PINT.FUNDO | 33 - FAB- AGUARD.JATO/PINT.FUNDO | 2014-11-17: 2015-05-18; 2014-11-24: 2015-05-19
4730-GI-02435 | 001 | 12"-GI-4730-02435-Ba-AE | U4730 | 338.8 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-20 | 2015-04-27 | 2015-05-11 | 2015-05-11 | 2015-05-12 | 2015-05-13 | 2015-06-02
4730-GI-02435 | 002 | 12"-GI-4730-02435-Ba-AE | U4730 | 351.3 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-17 | 2015-01-12 | 2015-03-18 | 2015-03-18 | 2015-03-18 | 2015-03-18 | 2015-03-18
4730-GI-02435 | 003 | 12"-GI-4730-02435-Ba-AE | U4730 | 651.6 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-01-05 | 2015-05-25 | 2015-03-18 | 2015-03-30 | 2015-05-06 | 2015-05-07 | 2015-05-12
4730-GI-02435 | 004 | 12"-GI-4730-02435-Ba-AE | U4730 | 425.1 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-22 | 2014-12-08 | 2014-12-03 | 2015-02-13 | 2015-02-05 | 2015-02-09 | 2015-06-12
4730-GI-02435 | 005 | 12"-GI-4730-02435-Ba-AE | U4730 | 596.8 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-01-21 | 2014-12-15 | 2014-11-03 | 2014-12-03 | 2014-12-11 | 2014-12-11 | 2015-02-04
4730-GI-02435 | 006 | 12"-GI-4730-02435-Ba-AE | U4730 | 596.8 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-01-20 | 2014-12-01 | 2014-10-10 | 2014-12-02 | 2014-12-11 | 2014-12-11 | 2015-01-31
4730-GI-02435 | 007 | 12"-GI-4730-02435-Ba-AE | U4730 | 401.6 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-27 | 2014-09-22 | 2014-10-10 | 2014-10-21 | 2014-10-14 | 2014-10-14 | 2014-11-11
4730-GI-02435 | 008 | 12"-GI-4730-02435-Ba-AE | U4730 | 288.4 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-01-20 | 2014-09-22 | 2014-10-10 | 2014-10-14 | 2014-10-15 | 2014-10-16 | 2014-11-11
4730-GI-02435 | 009 | 12"-GI-4730-02435-Ba-AE | U4730 | 224.6 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-20 | 2014-12-01 | 2014-10-10 | 2014-12-10 | 2014-12-12 | 2014-12-12 | 2015-01-19
4730-GI-02435 | 010 | 12"-GI-4730-02435-Ba-AE | U4730 | 596.8 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-08-04 | 2014-10-27 | 2014-10-27 | 2015-03-19 | 2015-03-20 | 2015-03-23 | 2015-03-23
4730-GI-02435 | 011 | 12"-GI-4730-02435-Ba-AE | U4730 | 596.8 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-08-25 | 2014-12-08 | 2014-12-03 | 2015-03-20 | 2015-03-24 | 2015-03-27 | 2015-03-27
4730-GI-02435 | 012 | 12"-GI-4730-02435-Ba-AE | U4730 | 596.8 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-08-25 | 2015-01-12 | 2015-01-21 | 2015-03-31 | 2015-03-31 | 2015-04-01 | 2015-04-01
4730-GI-02435 | 013 | 12"-GI-4730-02435-Ba-AE | U4730 | 179.1 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0003-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL | 2014-11-17: 2015-04-27; 2014-11-24: 2015-05-05
4730-GI-02435 | 014 | 12"-GI-4730-02435-Ba-AE | U4730 | 596.8 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-08-25 | 2015-04-27 | 2015-05-05 | 2015-04-14 | 2015-04-16 | 2015-04-17 | 2015-06-02
4730-GI-02435 | 015 | 12"-GI-4730-02435-Ba-AE | U4730 | 347.6 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-01 | 2015-04-13 | 2015-04-15 | 2015-04-16 | 2015-04-22 | 2015-04-22 | 2015-07-27
4730-GI-02435 | 016 | 12"-GI-4730-02435-Ba-AE | U4730 | 347.65 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-06 | 2015-04-13 | 2015-04-15 | 2015-03-30 | 2015-03-31 | 2015-04-01 | 2015-04-01
4730-GI-02435 | 017 | 12"-GI-4730-02435-Ba-AE | U4730 | 87 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-06 | 2015-04-22 | 2015-04-23 | 2015-04-23 | 2015-04-23 | 2015-04-23 | 2015-04-23
4730-GI-02435 | 018 | 12"-GI-4730-02435-Ba-AE | U4730 | 14.2 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0003-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4730-GI-02435 | 019 | 12"-GI-4730-02435-Ba-AE | U4730 | 4.8 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0003-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4730-GI-02435 | 020 | 12"-GI-4730-02435-Ba-AE | U4730 | 4.9 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-07-29 | 2015-02-23 | 2015-03-02 | 2015-05-05 | 2015-05-05 | 2015-05-05 | 2015-05-05
4730-GI-02435 | 021 | 12"-GI-4730-02435-Ba-AE | U4730 | 2.3 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-07-29 | 2015-04-27 | 2015-04-29 | 2015-04-29 | 2015-04-29 | 2015-04-29 | 2015-04-29
4730-GI-02435 | 022 | 12"-GI-4730-02435-Ba-AE | U4730 | 2.5 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0003-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 40 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 2014-11-17: 2015-04-27; 2014-11-24: 2015-04-29
4730-GI-02435 | 023 | 12"-GI-4730-02435-Ba-AE | U4730 | 2.5 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0003-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 40 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 2014-11-17: 2015-05-25; 2014-11-24: 2015-05-21
4730-GI-02435 | 024 | 12"-GI-4730-02435-Ba-AE | U4730 | 2.3 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-07-29 | 2015-04-27 | 2015-04-29 | 2015-04-29 | 2015-04-29 | 2015-04-29 | 2015-04-29
4730-GI-02435 | 025 | 12"-GI-4730-02435-Ba-AE | U4730 | 3.2 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 40 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 2014-09-24: 2015-04-09; 2014-11-17: 2015-05-25; 2014-11-24: 2015-05-21
4730-GI-02435 | 026 | 12"-GI-4730-02435-Ba-AE | U4730 | 3.2 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-24: 2015-04-09
4730-GI-02435 | 916 | 12"-GI-4730-02435-Ba-AE | U4730 | 382.2 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-10-08 | 2015-04-13 | 2015-04-09 | 2015-04-09 | 2015-04-09 | 2015-04-09 | 2015-04-09
4730-GI-02501 | 001 | 2"-GI-4730-02501-Cb-NI | U4730 | 4.6 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0004-1-07 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-24: 2014-10-07
4730-GI-03120 | 001 | 1.1/2"-GI-4730-03120-Bb-NI | U4730 | 55.8 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-24: 2015-01-30
4730-GI-03120 | 002 | 1.1/2"-GI-4730-03120-Bb-NI | U4730 | 72.1 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0001-1-01 | 34 - AGUARD.JATO/PINT.FUNDO | 33 - FAB- AGUARD.JATO/PINT.FUNDO
4730-GI-03120 | 003 | 1.1/2"-GI-4730-03120-Bb-NI | U4730 | 62 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GI-03120 | 004 | 1.1/2"-GI-4730-03120-Bb-NI | U4730 | 34.3 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-24: 2015-03-20
4730-GI-03120 | 005 | 1.1/2"-GI-4730-03120-Bb-NI | U4730 | 8.9 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-24: 2015-02-27
4730-GI-03120 | 006 | 1.1/2"-GI-4730-03120-Bb-NI | U4730 | 1.4 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-GI-03120 | 007 | 1.1/2"-GI-4730-03120-Bb-NI | U4730 | 1.4 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-GI-03120 | 008 | 1.1/2"-GI-4730-03120-Bb-NI | U4730 | 10.7 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GI-03120 | 009 | 1.1/2"-GI-4730-03120-Bb-NI | U4730 | 2.6 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0001-1-01 | 34 - AGUARD.JATO/PINT.FUNDO | 33 - FAB- AGUARD.JATO/PINT.FUNDO |  | 2015-09-14 | 2015-09-25 | 2015-09-25 | 2015-05-29 | 2015-06-01 | 2015-06-01
4730-GI-03121 | 001 | 1.1/2"-GI-4730-03121-Ba-NI | U4730 | 47.5 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-24: 2015-03-20
4730-GI-03121 | 002 | 1.1/2"-GI-4730-03121-Ba-NI | U4730 | 37.9 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-24: 2015-02-03
4730-GI-03121 | 003 | 1.1/2"-GI-4730-03121-Ba-NI | U4730 | 5.4 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GI-03121 | 004 | 1.1/2"-GI-4730-03121-Ba-NI | U4730 | 2.5 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GI-03121 | 005 | 1.1/2"-GI-4730-03121-Ba-NI | U4730 | 3.8 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GI-03121 | 006 | 1.1/2"-GI-4730-03121-Ba-NI | U4730 | 25.4 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-24: 2015-02-03
4730-GI-03121 | 007 | 1.1/2"-GI-4730-03121-Ba-NI | U4730 | 3.8 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GI-03123 | 001 | 1.1/2"-GI-4730-03123-Ba-NI | U4730 | 66.9 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GI-03123 | 002 | 1.1/2"-GI-4730-03123-Ba-NI | U4730 | 70.3 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GI-03123 | 003 | 1.1/2"-GI-4730-03123-Ba-NI | U4730 | 28.7 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-24: 2015-01-27
4730-GI-03123 | 004 | 1.1/2"-GI-4730-03123-Ba-NI | U4730 | 28.5 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-24: 2015-02-03
4730-GI-03123 | 005 | 1.1/2"-GI-4730-03123-Ba-NI | U4730 | 13.8 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GI-03123 | 006 | 1.1/2"-GI-4730-03123-Ba-NI | U4730 | 1.4 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-GI-03123 | 007 | 1.1/2"-GI-4730-03123-Ba-NI | U4730 | 35.3 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-24: 2015-03-20
4730-GI-03123 | 008 | 1.1/2"-GI-4730-03123-Ba-NI | U4730 | 3.8 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GI-04147 | 001 | 2"-GI-4730-04147-Bb-NI | U4730 | 53.4 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-24: 2014-10-23
4730-GI-04147 | 002 | 2"-GI-4730-04147-Bb-NI | U4730 | 40.2 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-24: 2014-10-16
4730-GI-04147 | 003 | 2"-GI-4730-04147-Bb-NI | U4730 | 13.2 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-24: 2014-10-16
4730-GI-04147 | 004 | 2"-GI-4730-04147-Bb-NI | U4730 | 9.3 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-24: 2014-10-23
4730-GI-04147 | 005 | 2"-GI-4730-04147-Bb-NI | U4730 | 8.3 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-24: 2014-10-23
4730-GI-04147 | 006 | 2"-GI-4730-04147-Bb-NI | U4730 | 9.4 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-24: 2014-11-24
4730-GI-04147 | 007 | 2"-GI-4730-04147-Bb-NI | U4730 | 2.4 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GI-04147 | 008 | 2"-GI-4730-04147-Bb-NI | U4730 | 1.4 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-GI-04148 | 001 | 3"-GI-4730-04148-Bb-NI | U4730 | 110.8 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-24: 2014-07-04
4730-GI-04148 | 002 | 3"-GI-4730-04148-Bb-NI | U4730 | 42.4 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-24: 2014-10-20
4730-GI-04148 | 003 | 3"-GI-4730-04148-Bb-NI | U4730 | 116 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-24: 2014-11-07
4730-GI-04148 | 004 | 3"-GI-4730-04148-Bb-NI | U4730 | 20.1 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-24: 2014-10-30
4730-GI-04148 | 005 | 3"-GI-4730-04148-Bb-NI | U4730 | 13 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-24: 2014-11-03
4730-GI-04148 | 006 | 3"-GI-4730-04148-Bb-NI | U4730 | 6.5 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-24: 2014-10-28
4730-GI-04148 | 007 | 3"-GI-4730-04148-Bb-NI | U4730 | 7.4 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-24: 2014-10-29
4730-GI-04148 | 008 | 3"-GI-4730-04148-Bb-NI | U4730 | 9.4 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-24: 2014-11-19
4730-GI-04148 | 009 | 3"-GI-4730-04148-Bb-NI | U4730 | 2.4 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GI-04148 | 010 | 3"-GI-4730-04148-Bb-NI | U4730 | 1.4 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-GI-04149 | 001 | 2"-GI-4730-04149-Bb-NI | U4730 | 27.6 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-24: 2014-08-05
4730-GI-04149 | 002 | 2"-GI-4730-04149-Bb-NI | U4730 | 10.2 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-24: 2014-11-19
4730-GI-04149 | 003 | 2"-GI-4730-04149-Bb-NI | U4730 | 1.4 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-GI-04150 | 001 | 1.1/2"-GI-4730-04150-Bb-NI | U4730 | 29.3 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 40 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 2014-09-24: 2015-01-30; 2014-11-17: 2015-04-27; 2014-11-24: 2015-01-26
4730-GI-04150 | 002 | 1.1/2"-GI-4730-04150-Bb-NI | U4730 | 28.5 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 62 - AGUARDANDO PINTURA | 2015-02-27 | 2015-04-27 | 2015-01-26 | 2014-11-28 | 2015-06-23 | 2015-06-25 | 2015-06-25
4730-GI-04150 | 003 | 1.1/2"-GI-4730-04150-Bb-NI | U4730 | 82.7 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-24: 2014-11-19
4730-GI-04150 | 004 | 1.1/2"-GI-4730-04150-Bb-NI | U4730 | 22.7 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-24: 2015-02-03
4730-GI-04150 | 005 | 1.1/2"-GI-4730-04150-Bb-NI | U4730 | 63.2 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-24: 2015-01-27
4730-GI-04150 | 006 | 1.1/2"-GI-4730-04150-Bb-NI | U4730 | 35.1 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GI-04150 | 007 | 1.1/2"-GI-4730-04150-Bb-NI | U4730 | 31.4 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-24: 2015-03-20
4730-GI-04150 | 008 | 1.1/2"-GI-4730-04150-Bb-NI | U4730 | 37.6 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-24: 2015-01-27
4730-GI-04150 | 009 | 1.1/2"-GI-4730-04150-Bb-NI | U4730 | 2.6 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO | 2014-11-17: 2015-07-06; 2014-11-24: 2015-07-07
4730-GI-04150 | 010 | 1.1/2"-GI-4730-04150-Bb-NI | U4730 | 63 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GI-04150 | 011 | 1.1/2"-GI-4730-04150-Bb-NI | U4730 | 1.4 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-GI-04150 | 012 | 1.1/2"-GI-4730-04150-Bb-NI | U4730 | 1.4 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-GI-04150 | 013 | 1.1/2"-GI-4730-04150-Bb-NI | U4730 | 2.6 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GI-04150 | 014 | 1.1/2"-GI-4730-04150-Bb-NI | U4730 | 1.4 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-GI-04150 | 015 | 1.1/2"-GI-4730-04150-Bb-NI | U4730 | 51.9 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GI-04151 | 001 | 2"-GI-4730-04151-Bb-NI | U4730 | 39 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 37 - AGUARDANDO ACOPLAMENTO | 2014-09-24: 2014-06-09; 2014-11-17: 2014-10-13; 2014-11-24: 2014-10-15
4730-GI-04151 | 002 | 2"-GI-4730-04151-Bb-NI | U4730 | 33.8 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-24: 2014-07-25
4730-GI-04151 | 003 | 2"-GI-4730-04151-Bb-NI | U4730 | 19.7 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-24: 2014-07-02
4730-GI-04151 | 004 | 2"-GI-4730-04151-Bb-NI | U4730 | 13.3 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-24: 2014-07-04
4730-GI-04151 | 005 | 2"-GI-4730-04151-Bb-NI | U4730 | 8.1 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-24: 2014-07-29
4730-GI-04151 | 006 | 2"-GI-4730-04151-Bb-NI | U4730 | 8.4 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-24: 2014-07-29
4730-GI-04151 | 007 | 2"-GI-4730-04151-Bb-NI | U4730 | 1.4 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-GI-04151 | 008 | 2"-GI-4730-04151-Bb-NI | U4730 | 1.4 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-GI-04152 | 001 | 3"-GI-4730-04152-Bb-NI | U4730 | 28 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 40 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 2014-09-24: 2014-06-09; 2014-11-17: 2015-04-27; 2014-11-24: 2014-10-06; 2014-12-03: 2015-05-06
4730-GI-04152 | 002 | 3"-GI-4730-04152-Bb-NI | U4730 | 35.2 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-06 | 2015-04-27 | 2015-05-13 | 2015-05-07 | 2015-05-11 | 2015-05-12 | 2015-05-12
4730-GI-04152 | 003 | 3"-GI-4730-04152-Bb-NI | U4730 | 1.4 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 40 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 2014-11-17: 2015-05-11; 2014-11-24: 2015-05-13
4730-GI-04152 | 004 | 3"-GI-4730-04152-Bb-NI | U4730 | 103.5 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0001-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL |  | 2015-04-27 | 2015-05-13 | 2015-05-13 | 2015-05-13 | 2015-05-13 | 2015-05-13
4730-GI-04152 | 005 | 3"-GI-4730-04152-Bb-NI | U4730 | 38.6 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-24: 2014-09-23
4730-GI-04152 | 006 | 3"-GI-4730-04152-Bb-NI | U4730 | 55.1 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0001-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4730-GI-04152 | 007 | 3"-GI-4730-04152-Bb-NI | U4730 | 51.7 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-24: 2014-09-05
4730-GI-04152 | 008 | 3"-GI-4730-04152-Bb-NI | U4730 | 67.8 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0001-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4730-GI-04152 | 009 | 3"-GI-4730-04152-Bb-NI | U4730 | 25.5 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-24: 2015-01-22
4730-GI-04154 | 001 | 6"-GI-4730-04154-Bb-NI | U4730 | 261.9 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 40 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 2014-09-24: 2014-08-01; 2014-11-17: 2015-03-30; 2014-11-24: 2015-06-01; 2014-12-03: 2015-08-21
4730-GI-04154 | 002 | 6"-GI-4730-04154-Bb-NI | U4730 | 110.1 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-07-02 | 2015-03-30 | 2015-06-01 | 2015-06-02 | 2015-06-03 | 2015-06-08 | 2015-06-08
4730-GI-04154 | 003 | 6"-GI-4730-04154-Bb-NI | U4730 | 60.4 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-07-02 | 2015-04-06 | 2015-05-25 | 2015-05-20 | 2015-05-21 | 2015-05-25 | 2015-05-25
4730-GI-04154 | 004 | 6"-GI-4730-04154-Bb-NI | U4730 | 133.2 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-11-24 | 2015-04-06 | 2015-05-05 | 2015-05-05 | 2015-05-05 | 2015-05-05 | 2015-05-05
4730-GI-04154 | 005 | 6"-GI-4730-04154-Bb-NI | U4730 | 51.3 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-11-24 | 2015-04-06 | 2015-05-05 | 2015-05-20 | 2015-05-15 | 2015-05-21 | 2015-05-21
4730-GI-04154 | 006 | 6"-GI-4730-04154-Bb-NI | U4730 | 340.6 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-07-02 | 2015-04-06 | 2015-05-05 | 2015-04-09 | 2015-04-13 | 2015-04-14 | 2015-04-14
4730-GI-04154 | 007 | 6"-GI-4730-04154-Bb-NI | U4730 | 342.6 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-08-01 | 2015-01-12 | 2015-01-21 | 2015-03-25 | 2015-03-27 | 2015-03-30 | 2015-03-30
4730-GI-04154 | 008 | 6"-GI-4730-04154-Bb-NI | U4730 | 340 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-08-01 | 2014-12-01 | 2014-12-01 | 2015-03-09 | 2015-03-20 | 2015-03-23 | 2015-03-23
4730-GI-04154 | 009 | 6"-GI-4730-04154-Bb-NI | U4730 | 339.1 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-01-21 | 2014-12-01 | 2014-10-23 | 2014-12-10 | 2014-12-12 | 2014-12-12 | 2014-12-12
4730-GI-04154 | 010 | 6"-GI-4730-04154-Bb-NI | U4730 | 241.6 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-08-01 | 2014-09-22 | 2014-10-10 | 2014-10-21 | 2014-10-21 | 2014-10-23 | 2014-10-23
4730-GI-04154 | 011 | 6"-GI-4730-04154-Bb-NI | U4730 | 224.1 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-08-05 | 2014-09-22 | 2014-10-10 | 2014-08-28 | 2014-09-17 | 2014-09-17 | 2014-09-17
4730-GI-04154 | 012 | 6"-GI-4730-04154-Bb-NI | U4730 | 341.8 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-08-01 | 2014-12-15 | 2014-10-09 | 2014-12-15 | 2014-12-16 | 2014-12-17 | 2014-12-17
4730-GI-04154 | 013 | 6"-GI-4730-04154-Bb-NI | U4730 | 339.1 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-03-18 | 2014-10-13 | 2014-10-29 | 2015-02-03 | 2015-02-05 | 2015-02-09 | 2015-02-09
4730-GI-04154 | 014 | 6"-GI-4730-04154-Bb-NI | U4730 | 341 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-08-01 | 2014-12-08 | 2014-12-03 | 2015-02-10 | 2015-02-13 | 2015-02-13 | 2015-02-13
4730-GI-04154 | 015 | 6"-GI-4730-04154-Bb-NI | U4730 | 278.1 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-08-01 | 2014-12-15 | 2015-01-05 | 2015-01-05 | 2015-01-05 | 2015-01-05 | 2015-01-05
4730-GI-04154 | 016 | 6"-GI-4730-04154-Bb-NI | U4730 | 2.2 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 40 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 2014-11-17: 2015-04-27; 2014-11-24: 2015-05-06
4730-GI-04154 | 017 | 6"-GI-4730-04154-Bb-NI | U4730 | 0.9 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-24: 2015-06-02
4730-GI-04154 | 018 | 6"-GI-4730-04154-Bb-NI | U4730 | 1.3 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GI-04154 | 019 | 6"-GI-4730-04154-Bb-NI | U4730 | 4 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 40 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 2014-09-24: 2014-07-29; 2014-11-17: 2015-09-14; 2014-11-24: 2015-09-25; 2014-12-03: 2015-08-27
4730-GI-04154 | 911 | 6"-GI-4730-04154-Bb-NI | U4730 | 108.1 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-08-01 | 2014-12-01 | 2014-10-14 | 2014-11-25 | 2014-12-11 | 2014-12-15 | 2014-12-15
4730-GI-04155 | 001 | 2"-GI-4730-04155-Bb-NI | U4730 | 52.5 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-24: 2014-06-09; 2014-11-17: 2014-12-01
4730-GI-04155 | 002 | 2"-GI-4730-04155-Bb-NI | U4730 | 15.8 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-24: 2014-11-12
4730-GI-04155 | 003 | 2"-GI-4730-04155-Bb-NI | U4730 | 46.6 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-24: 2014-10-20
4730-GI-04155 | 004 | 2"-GI-4730-04155-Bb-NI | U4730 | 40.7 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-24: 2014-11-07
4730-GI-04155 | 005 | 2"-GI-4730-04155-Bb-NI | U4730 | 10.6 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-24: 2014-12-08
4730-GI-04155 | 006 | 2"-GI-4730-04155-Bb-NI | U4730 | 1.4 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-GI-04155 | 007 | 2"-GI-4730-04155-Bb-NI | U4730 | 1.4 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-GI-04160 | 001 | 2"-GI-4730-04160-Bb-NI | U4730 | 38.2 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 37 - AGUARDANDO ACOPLAMENTO | 2014-09-24: 2014-07-02; 2014-11-17: 2014-12-15; 2014-11-24: 2015-01-06
4730-GI-04160 | 002 | 2"-GI-4730-04160-Bb-NI | U4730 | 27.1 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-24: 2014-07-02
4730-GI-04502 | 001 | 3/4"-GI-4730-04502-Ca-IQ | U4730 | 12.3 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0002-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-24: 2015-01-22
4730-GI-04502 | 002 | 3/4"-GI-4730-04502-Ca-IQ | U4730 | 4.4 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0002-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-24: 2015-01-21
4730-GI-04502 | 003 | 3/4"-GI-4730-04502-Ca-IQ | U4730 | 8.5 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0002-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-24: 2015-01-22
4730-GI-04502 | 004 | 3/4"-GI-4730-04502-Ca-IQ | U4730 | 3.2 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0002-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-24: 2015-01-29
4730-GI-04709 | 001 | 2"-GI-4730-04709-Bb-NI | U4730 | 24.5 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-24: 2014-10-20
4730-GI-04709 | 002 | 2"-GI-4730-04709-Bb-NI | U4730 | 9.8 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-24: 2014-11-07
4730-GI-04709 | 003 | 2"-GI-4730-04709-Bb-NI | U4730 | 8.7 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-24: 2014-11-07
4730-GI-04709 | 004 | 2"-GI-4730-04709-Bb-NI | U4730 | 1.4 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-GI-04722 | 001 | 3"-GI-4730-04722-Ba-NI | U4730 | 81.3 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-24: 2014-08-01
4730-GI-04722 | 002 | 3"-GI-4730-04722-Ba-NI | U4730 | 9.6 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-24: 2014-07-04
4730-GI-04747 | 001 | 6"-GI-4730-04747-Ba-NI | U4730 | 44.7 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-01 | 2015-05-18 | 2015-05-20 | 2015-05-20 | 2015-05-20 | 2015-05-20 | 2015-05-20
4730-GI-04834 | 001 | 1"-GI-4730-04834-Bb-NI | U4730 | 34.9 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-24: 2015-02-03
4730-GI-04834 | 002 | 1"-GI-4730-04834-Bb-NI | U4730 | 18 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-GI-04834 | 003 | 1"-GI-4730-04834-Bb-NI | U4730 | 38.8 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-24: 2014-11-19
4730-GI-04834 | 004 | 1"-GI-4730-04834-Bb-NI | U4730 | 42.4 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-24: 2015-01-27
4730-GI-04834 | 005 | 1"-GI-4730-04834-Bb-NI | U4730 | 11.3 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0001-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4730-GI-04834 | 006 | 1"-GI-4730-04834-Bb-NI | U4730 | 23.5 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0001-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4730-GI-04836 | 001 | 1"-GI-4730-04836-Bb-NI | U4730 | 11.8 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-24: 2015-02-03
4730-GI-04836 | 002 | 1"-GI-4730-04836-Bb-NI | U4730 | 23.8 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-24: 2015-01-27
4730-GI-04836 | 003 | 1"-GI-4730-04836-Bb-NI | U4730 | 32 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-24: 2014-11-19
4730-GI-04836 | 004 | 1"-GI-4730-04836-Bb-NI | U4730 | 20.9 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 40 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 2014-09-24: 2015-01-27; 2014-11-17: 2015-06-15; 2014-11-24: 2015-06-16
4730-GI-04836 | 005 | 1"-GI-4730-04836-Bb-NI | U4730 | 39.7 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 62 - AGUARDANDO PINTURA | 2015-07-02 | 2015-06-15 | 2015-06-16 | 2015-06-16 | 2015-07-03 | 2015-07-06 | 2015-07-06
4730-GI-04836 | 006 | 1"-GI-4730-04836-Bb-NI | U4730 | 12 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0001-1-01 | 34 - AGUARD.JATO/PINT.FUNDO | 33 - FAB- AGUARD.JATO/PINT.FUNDO | 2014-11-17: 2015-06-15; 2014-11-24: 2015-06-16
4730-GI-04836 | 007 | 1"-GI-4730-04836-Bb-NI | U4730 | 1.4 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-GI-04890 | 001 | 1.1/2"-GI-4730-04890-Ba-NI | U4730 | 24.5 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 40 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 2014-09-24: 2015-07-29; 2014-11-17: 2015-06-22; 2014-11-24: 2015-06-24
4730-GI-04890 | 002 | 1.1/2"-GI-4730-04890-Ba-NI | U4730 | 81.3 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 40 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 2014-09-24: 2015-02-27; 2014-11-17: 2015-06-22; 2014-11-24: 2015-06-24
4730-GI-04890 | 003 | 1.1/2"-GI-4730-04890-Ba-NI | U4730 | 19.8 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 61 - AGUARD.DIMENSIONAL CAMPO | 2015-01-27 | 2015-09-14 | 2015-09-25 | 2015-09-25 | 2015-06-03 | 2015-06-08 | 2015-06-09
4730-GI-04890 | 004 | 1.1/2"-GI-4730-04890-Ba-NI | U4730 | 35 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 45 - AGUARDANDO VS | 2014-09-24: 2014-11-19; 2014-11-17: 2015-06-22; 2014-11-24: 2015-06-24
4730-GI-04890 | 005 | 1.1/2"-GI-4730-04890-Ba-NI | U4730 | 41.6 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 45 - AGUARDANDO VS | 2014-09-24: 2015-01-27; 2014-11-17: 2015-06-22; 2014-11-24: 2015-06-24
4730-GI-04890 | 006 | 1.1/2"-GI-4730-04890-Ba-NI | U4730 | 18.7 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 62 - AGUARDANDO PINTURA | 2015-01-27 | 2015-06-22 | 2015-06-24 | 2015-06-24 | 2015-06-18 | 2015-06-22 | 2015-06-24
4730-GI-04890 | 007 | 1.1/2"-GI-4730-04890-Ba-NI | U4730 | 2.6 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4730-GI-09023 | 001 | 2"-GI-4730-09023-Bb-NI | U4730 | 10.9 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 61 - AGUARD.DIMENSIONAL CAMPO | 2014-07-28 | 2015-09-14 | 2015-09-25 | 2015-05-25 | 2015-05-26 | 2015-05-27 | 2015-05-27
4730-GI-09023 | 002 | 2"-GI-4730-09023-Bb-NI | U4730 | 44.7 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-24: 2014-07-29
4730-GI-09023 | 003 | 2"-GI-4730-09023-Bb-NI | U4730 | 45.4 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-24: 2014-11-03
4730-GI-09023 | 004 | 2"-GI-4730-09023-Bb-NI | U4730 | 23.9 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-24: 2014-11-07
4730-GI-09023 | 005 | 2"-GI-4730-09023-Bb-NI | U4730 | 7.7 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0001-1-01 | 02 - SPOOL CANCELADO | 02 - FAB - SPOOL CANCELADO
4730-GI-09023 | 006 | 2"-GI-4730-09023-Bb-NI | U4730 | 11.1 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0001-1-01 | 02 - SPOOL CANCELADO | 02 - FAB - SPOOL CANCELADO
4730-GI-09023 | 007 | 2"-GI-4730-09023-Bb-NI | U4730 | 1.4 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-GI-09023 | 008 | 2"-GI-4730-09023-Bb-NI | U4730 | 1.4 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-GI-09025 | 001 | 2"-GI-4730-09025-Bb-NI | U4730 | 10.9 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 61 - AGUARD.DIMENSIONAL CAMPO | 2014-07-04 | 2015-09-14 | 2015-09-25 | 2015-05-25 | 2015-05-26 | 2015-05-27 | 2015-05-27
4730-GI-09025 | 002 | 2"-GI-4730-09025-Bb-NI | U4730 | 44 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-24: 2014-07-25
4730-GI-09025 | 003 | 2"-GI-4730-09025-Bb-NI | U4730 | 41.1 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-24: 2014-10-20
4730-GI-09025 | 004 | 2"-GI-4730-09025-Bb-NI | U4730 | 4.1 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-24: 2014-10-20
4730-GI-09025 | 005 | 2"-GI-4730-09025-Bb-NI | U4730 | 21.6 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-24: 2014-10-23
4730-GI-09025 | 006 | 2"-GI-4730-09025-Bb-NI | U4730 | 6 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-24: 2014-11-19
4730-GI-09025 | 007 | 2"-GI-4730-09025-Bb-NI | U4730 | 1.4 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-GI-09025 | 008 | 2"-GI-4730-09025-Bb-NI | U4730 | 1.4 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-GI-10019 | 001 | 10"-GI-4730-10019-Ca-IQ | U4730 | 106.9 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-07-02 | 2015-03-30 | 2015-04-09 | 2015-04-09 | 2015-04-09 | 2015-04-09 | 2015-04-09
4730-GI-10019 | 002 | 10"-GI-4730-10019-Ca-IQ | U4730 | 455.7 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-06-24 | 2015-03-30 | 2015-05-18 | 2014-08-28 | 2014-09-17 | 2014-09-17 | 2015-01-31
4730-GI-10019 | 003 | 10"-GI-4730-10019-Ca-IQ | U4730 | 499.4 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-07-23 | 2015-03-30 | 2015-05-27 | 2015-06-02 | 2015-06-03 | 2015-06-08 | 2015-06-08
4730-GI-10019 | 004 | 10"-GI-4730-10019-Ca-IQ | U4730 | 723.7 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-08-25 | 2015-02-03 | 2015-02-03 | 2015-06-10 | 2015-06-09 | 2015-06-11 | 2015-06-11
4730-GI-10019 | 005 | 10"-GI-4730-10019-Ca-IQ | U4730 | 205.5 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-08-26 | 2015-02-03 | 2015-02-03 | 2015-03-27 | 2015-03-30 | 2015-03-31 | 2015-06-12
4730-GI-10019 | 006 | 10"-GI-4730-10019-Ca-IQ | U4730 | 723.7 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-08-25 | 2015-01-12 | 2015-01-22 | 2015-03-25 | 2015-03-27 | 2015-03-30 | 2015-03-30
4730-GI-10019 | 007 | 10"-GI-4730-10019-Ca-IQ | U4730 | 723.7 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-08-25 | 2014-12-01 | 2014-12-03 | 2015-03-03 | 2015-03-20 | 2015-03-23 | 2015-03-23
4730-GI-10019 | 008 | 10"-GI-4730-10019-Ca-IQ | U4730 | 724 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-01-22 | 2014-12-01 | 2014-10-23 | 2014-12-11 | 2014-12-12 | 2014-12-12 | 2014-12-12
4730-GI-10019 | 009 | 10"-GI-4730-10019-Ca-IQ | U4730 | 468.5 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-05-29 | 2014-09-22 | 2014-10-14 | 2014-10-21 | 2014-10-21 | 2014-10-23 | 2015-07-02
4730-GI-10019 | 010 | 10"-GI-4730-10019-Ca-IQ | U4730 | 451 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-01-12 | 2014-09-22 | 2014-10-14 | 2014-10-21 | 2014-10-15 | 2014-10-16 | 2015-07-02
4730-GI-10019 | 011 | 10"-GI-4730-10019-Ca-IQ | U4730 | 283 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-03 | 2014-12-01 | 2014-10-14 | 2014-11-29 | 2014-12-03 | 2014-12-03 | 2014-12-03
4730-GI-10019 | 012 | 10"-GI-4730-10019-Ca-IQ | U4730 | 723.7 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-11-17 | 2014-12-15 | 2014-10-09 | 2014-12-10 | 2014-12-13 | 2014-12-18 | 2015-02-04
4730-GI-10019 | 013 | 10"-GI-4730-10019-Ca-IQ | U4730 | 740.7 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-08-08 | 2014-10-13 | 2014-10-23 | 2015-02-03 | 2015-02-05 | 2015-02-05 | 2015-06-12
4730-GI-10019 | 014 | 10"-GI-4730-10019-Ca-IQ | U4730 | 732.9 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-08-01 | 2014-12-08 | 2014-12-03 | 2015-02-10 | 2015-02-13 | 2015-02-13 | 2015-03-03
4730-GI-10019 | 015 | 10"-GI-4730-10019-Ca-IQ | U4730 | 312.7 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-16 | 2014-12-15 | 2015-01-05 | 2015-03-03 | 2015-03-19 | 2015-03-20 | 2015-05-12
4730-GI-10019 | 016 | 10"-GI-4730-10019-Ca-IQ | U4730 | 340.4 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-07-07 | 2014-12-15 | 2015-01-06 | 2015-05-21 | 2015-05-20 | 2015-05-25 | 2015-06-02
4730-GI-10019 | 017 | 10"-GI-4730-10019-Ca-IQ | U4730 | 406.5 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-13 | 2015-03-30 | 2015-02-19 | 2015-05-14 | 2015-05-19 | 2015-05-20 | 2015-06-02
4730-GI-10019 | 018 | 10"-GI-4730-10019-Ca-IQ | U4730 | 437.6 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-26 | 2015-04-27 | 2015-04-08 | 2015-05-14 | 2015-05-15 | 2015-05-18 | 2015-06-02
4730-GI-10019 | 019 | 10"-GI-4730-10019-Ca-IQ | U4730 | 304 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-27 | 2015-04-13 | 2015-04-08 | 2015-04-08 | 2015-04-08 | 2015-04-08 | 2015-04-08
4730-GI-10019 | 020 | 10"-GI-4730-10019-Ca-IQ | U4730 | 3.3 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-03-20 | 2015-05-25 | 2015-05-29 | 2015-08-25 | 2015-08-25 | 2015-08-25 | 2015-08-25
4730-GI-10019 | 021 | 10"-GI-4730-10019-Ca-IQ | U4730 | 3.5 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GI-10019 | 022 | 10"-GI-4730-10019-Ca-IQ | U4730 | 4.5 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GI-10019 | 902 | 10"-GI-4730-10019-Ca-IQ | U4730 | 233.9 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-24 | 2015-05-18 | 2015-05-18 | 2015-06-02 | 2015-06-11 | 2015-06-12 | 2015-07-13
4730-GI-10144 | 001 | 3/4"-GI-4730-10144-Bb-NI | U4730 | 6.7 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GI-10144 | 002 | 3/4"-GI-4730-10144-Bb-NI | U4730 | 22.7 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GI-10144 | 003 | 3/4"-GI-4730-10144-Bb-NI | U4730 | 6.8 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GI-10144 | 004 | 3/4"-GI-4730-10144-Bb-NI | U4730 | 3.4 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GI-12371 | 001 | 1.1/2"-GI-4730-12371-Bb-NI | U4730 | 39 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GI-12371 | 002 | 1.1/2"-GI-4730-12371-Bb-NI | U4730 | 39.4 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-16: 2015-03-20
4730-GI-12371 | 003 | 1.1/2"-GI-4730-12371-Bb-NI | U4730 | 62.9 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-16: 2015-01-27
4730-GI-12371 | 004 | 1.1/2"-GI-4730-12371-Bb-NI | U4730 | 21.7 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-16: 2015-01-06
4730-GI-12371 | 005 | 1.1/2"-GI-4730-12371-Bb-NI | U4730 | 2.6 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GI-12371 | 006 | 1.1/2"-GI-4730-12371-Bb-NI | U4730 | 1.4 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-GI-12930 | 001 | 3/4"-GI-4730-12930-Ba-NI | U4730 | 1.9 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GI-12930 | 002 | 3/4"-GI-4730-12930-Ba-NI | U4730 | 8.5 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GI-12930 | 003 | 3/4"-GI-4730-12930-Ba-NI | U4730 | 6.3 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GI-12930 | 004 | 3/4"-GI-4730-12930-Ba-NI | U4730 | 17.7 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GI-12931 | 001 | 3/4"-GI-4730-12931-Ba-NI | U4730 | 1.9 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GI-12931 | 002 | 3/4"-GI-4730-12931-Ba-NI | U4730 | 9.8 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GI-12931 | 003 | 3/4"-GI-4730-12931-Ba-NI | U4730 | 8.2 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GI-12931 | 004 | 3/4"-GI-4730-12931-Ba-NI | U4730 | 4.5 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GI-12931 | 005 | 3/4"-GI-4730-12931-Ba-NI | U4730 | 15.2 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GI-12931 | 006 | 3/4"-GI-4730-12931-Ba-NI | U4730 | 2.5 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GI-12932 | 001 | 3/4"-GI-4730-12932-Ba-NI | U4730 | 1.9 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GI-12932 | 002 | 3/4"-GI-4730-12932-Ba-NI | U4730 | 10.1 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GI-12933 | 001 | 3/4"-GI-4730-12933-Ba-NI | U4730 | 1.9 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GI-12933 | 002 | 3/4"-GI-4730-12933-Ba-NI | U4730 | 17 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GI-12934 | 001 | 3/4"-GI-4730-12934-Ba-NI | U4730 | 1.9 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GI-12934 | 002 | 3/4"-GI-4730-12934-Ba-NI | U4730 | 7.4 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GI-12934 | 003 | 3/4"-GI-4730-12934-Ba-NI | U4730 | 2.1 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GI-12935 | 001 | 3/4"-GI-4730-12935-Ba-NI | U4730 | 1.9 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GI-12935 | 002 | 3/4"-GI-4730-12935-Ba-NI | U4730 | 9.1 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GI-12935 | 003 | 3/4"-GI-4730-12935-Ba-NI | U4730 | 8.9 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GI-12935 | 004 | 3/4"-GI-4730-12935-Ba-NI | U4730 | 4.5 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GI-12935 | 005 | 3/4"-GI-4730-12935-Ba-NI | U4730 | 15.2 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GI-12935 | 006 | 3/4"-GI-4730-12935-Ba-NI | U4730 | 2.5 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GI-12936 | 001 | 3/4"-GI-4730-12936-Ba-NI | U4730 | 1.9 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GI-12936 | 002 | 3/4"-GI-4730-12936-Ba-NI | U4730 | 10.1 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GI-12937 | 001 | 3/4"-GI-4730-12937-Ba-NI | U4730 | 1.9 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GI-12937 | 002 | 3/4"-GI-4730-12937-Ba-NI | U4730 | 17 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GI-12938 | 001 | 3/4"-GI-4730-12938-Ba-NI | U4730 | 1.9 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GI-12938 | 002 | 3/4"-GI-4730-12938-Ba-NI | U4730 | 7.4 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GI-12938 | 003 | 3/4"-GI-4730-12938-Ba-NI | U4730 | 2.1 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GI-12939 | 001 | 3/4"-GI-4730-12939-Ba-NI | U4730 | 1.9 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GI-12939 | 002 | 3/4"-GI-4730-12939-Ba-NI | U4730 | 9 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GI-12939 | 003 | 3/4"-GI-4730-12939-Ba-NI | U4730 | 8.9 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GI-12939 | 004 | 3/4"-GI-4730-12939-Ba-NI | U4730 | 4.5 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GI-12939 | 005 | 3/4"-GI-4730-12939-Ba-NI | U4730 | 15.2 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GI-12939 | 006 | 3/4"-GI-4730-12939-Ba-NI | U4730 | 2.5 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GI-12940 | 001 | 3/4"-GI-4730-12940-Ba-NI | U4730 | 1.9 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GI-12940 | 002 | 3/4"-GI-4730-12940-Ba-NI | U4730 | 10.1 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GI-12941 | 001 | 3/4"-GI-4730-12941-Ba-NI | U4730 | 1.9 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GI-12941 | 002 | 3/4"-GI-4730-12941-Ba-NI | U4730 | 17 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GI-12942 | 001 | 3/4"-GI-4730-12942-Ba-NI | U4730 | 1.9 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GI-12942 | 002 | 3/4"-GI-4730-12942-Ba-NI | U4730 | 8.5 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GI-12942 | 003 | 3/4"-GI-4730-12942-Ba-NI | U4730 | 32.3 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GI-12942 | 004 | 3/4"-GI-4730-12942-Ba-NI | U4730 | 5.7 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GI-12942 | 005 | 3/4"-GI-4730-12942-Ba-NI | U4730 | 18 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GI-12943 | 001 | 3/4"-GI-4730-12943-Ba-NI | U4730 | 1.9 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GI-12943 | 002 | 3/4"-GI-4730-12943-Ba-NI | U4730 | 9.7 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GI-12943 | 003 | 3/4"-GI-4730-12943-Ba-NI | U4730 | 8.2 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GI-12943 | 004 | 3/4"-GI-4730-12943-Ba-NI | U4730 | 4.5 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GI-12943 | 005 | 3/4"-GI-4730-12943-Ba-NI | U4730 | 16.6 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GI-12943 | 006 | 3/4"-GI-4730-12943-Ba-NI | U4730 | 31.9 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GI-12943 | 007 | 3/4"-GI-4730-12943-Ba-NI | U4730 | 5.8 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GI-12943 | 008 | 3/4"-GI-4730-12943-Ba-NI | U4730 | 18.2 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GI-12944 | 001 | 3/4"-GI-4730-12944-Ba-NI | U4730 | 1.9 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GI-12944 | 002 | 3/4"-GI-4730-12944-Ba-NI | U4730 | 10.1 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GI-12945 | 001 | 3/4"-GI-4730-12945-Ba-NI | U4730 | 1.9 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GI-12945 | 002 | 3/4"-GI-4730-12945-Ba-NI | U4730 | 17.8 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GI-12945 | 003 | 3/4"-GI-4730-12945-Ba-NI | U4730 | 31.8 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GI-12945 | 004 | 3/4"-GI-4730-12945-Ba-NI | U4730 | 26.1 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GI-14034 | 001 | 3/4"-GI-4730-14034-Bb-NI | U4730 | 5.2 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GI-14034 | 002 | 3/4"-GI-4730-14034-Bb-NI | U4730 | 14.5 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GI-14034 | 003 | 3/4"-GI-4730-14034-Bb-NI | U4730 | 18.6 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GL-10017 | 001 | 3"-GL-4730-10017-Ca-PP | U4730 | 40.4 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0004-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-16: 2014-09-22
4730-GL-10017 | 002 | 3"-GL-4730-10017-Ca-PP | U4730 | 20 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0004-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-16: 2014-10-06
4730-GL-10017 | 003 | 3"-GL-4730-10017-Ca-PP | U4730 | 5.7 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0004-1-04 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4730-GL-10017 | 004 | 3"-GL-4730-10017-Ca-PP | U4730 | 2.5 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0004-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GL-10018 | 001 | 3"-GL-4730-10018-Cg-PP | U4730 | 20 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0002-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-16: 2015-01-23
4730-GL-10018 | 002 | 3"-GL-4730-10018-Cg-PP | U4730 | 45.2 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0002-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-16: 2015-01-21
4730-GL-10018 | 003 | 3"-GL-4730-10018-Cg-PP | U4730 | 39.4 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0002-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-16: 2014-10-06
4730-GL-10018 | 004 | 3"-GL-4730-10018-Cg-PP | U4730 | 91.4 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0002-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-23 | 2014-12-01 | 2014-12-10 | 2014-12-03 | 2015-01-06 | 2015-01-07 | 2015-01-22
4730-GL-10018 | 005 | 3"-GL-4730-10018-Cg-PP | U4730 | 31.5 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0002-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-24 | 2014-12-01 | 2014-12-03 | 2015-02-10 | 2015-02-12 | 2015-02-13 | 2015-03-03
4730-GL-10018 | 006 | 3"-GL-4730-10018-Cg-PP | U4730 | 135.5 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0002-1-02 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL |  | 2015-01-12 | 2015-01-22 | 2015-03-03 | 2015-03-26 | 2015-03-27 | 2015-03-27
4730-GL-10018 | 007 | 3"-GL-4730-10018-Cg-PP | U4730 | 135.5 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0002-1-02 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL |  | 2015-03-23 | 2015-03-24 | 2015-04-17 | 2015-04-29 | 2015-04-30 | 2015-04-30
4730-GL-10018 | 008 | 3"-GL-4730-10018-Cg-PP | U4730 | 55.7 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0002-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-07-04 | 2015-04-06 | 2015-04-15 | 2015-06-02 | 2015-06-09 | 2015-06-10 | 2015-06-25
4730-GL-10018 | 009 | 3"-GL-4730-10018-Cg-PP | U4730 | 78.7 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0002-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-07-04 | 2015-09-14 | 2015-09-15 | 2015-06-02 | 2015-06-09 | 2015-06-10 | 2015-07-27
4730-GL-10018 | 010 | 3"-GL-4730-10018-Cg-PP | U4730 | 83.9 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0002-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-30 | 2015-05-18 | 2015-05-18 | 2015-05-18 | 2015-05-18 | 2015-05-18 | 2015-05-18
4730-GL-10018 | 011 | 3"-GL-4730-10018-Cg-PP | U4730 | 18.3 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0002-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-12 | 2015-05-04 | 2015-05-04 | 2015-05-04 | 2015-05-04 | 2015-05-04 | 2015-05-04
4730-GL-10018 | 012 | 3"-GL-4730-10018-Cg-PP | U4730 | 7 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0002-1-02 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4730-GL-10018 | 013 | 3"-GL-4730-10018-Cg-PP | U4730 | 7 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0002-1-02 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4730-GL-10018 | 014 | 3"-GL-4730-10018-Cg-PP | U4730 | 5.6 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0002-1-02 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4730-GL-10018 | 015 | 3"-GL-4730-10018-Cg-PP | U4730 | 2.5 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0002-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GL-10018 | 016 | 3"-GL-4730-10018-Cg-PP | U4730 | 6.5 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0002-1-02 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4730-GL-10018 | 903 | 3"-GL-4730-10018-Cg-PP | U4730 | 30.6 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0002-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-09-25
4730-GL-10020 | 001 | 4"-GL-4730-10020-Ei-NI | U4730 | 50 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-08-13 | 2015-04-06 | 2015-04-09 | 2015-04-09 | 2015-04-09 | 2015-04-09 | 2015-04-09
4730-GL-10020 | 002 | 4"-GL-4730-10020-Ei-NI | U4730 | 129.6 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-07-18 | 2015-02-09 | 2015-03-17 | 2015-02-13 | 2015-02-19 | 2015-02-23 | 2015-02-23
4730-GL-10020 | 003 | 4"-GL-4730-10020-Ei-NI | U4730 | 63.9 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-07-04 | 2015-02-09 | 2015-03-24 | 2015-03-24 | 2015-03-24 | 2015-03-24 | 2015-03-24
4730-GL-10020 | 004 | 4"-GL-4730-10020-Ei-NI | U4730 | 58.2 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-07-29 | 2015-04-06 | 2015-04-15 | 2015-04-29 | 2015-04-28 | 2015-05-04 | 2015-06-11
4730-GL-10020 | 005 | 4"-GL-4730-10020-Ei-NI | U4730 | 267.8 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-08-04 | 2015-02-02 | 2015-03-24 | 2015-03-19 | 2015-03-20 | 2015-03-23 | 2015-03-23
4730-GL-10020 | 006 | 4"-GL-4730-10020-Ei-NI | U4730 | 77 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 37 - AGUARDANDO ACOPLAMENTO | 2014-07-04: 2014-07-04; 2015-04-06: 2015-02-02; 2015-04-15: 2015-03-24
4730-GL-10020 | 007 | 4"-GL-4730-10020-Ei-NI | U4730 | 189.8 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-10-24
4730-GL-10020 | 008 | 4"-GL-4730-10020-Ei-NI | U4730 | 63.9 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-11-07
4730-GL-10020 | 009 | 4"-GL-4730-10020-Ei-NI | U4730 | 65 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-11-10
4730-GL-10020 | 010 | 4"-GL-4730-10020-Ei-NI | U4730 | 74.2 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-12-04
4730-GL-10020 | 011 | 4"-GL-4730-10020-Ei-NI | U4730 | 34.7 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-12-04
4730-GL-10020 | 012 | 4"-GL-4730-10020-Ei-NI | U4730 | 3.1 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GL-10020 | 013 | 4"-GL-4730-10020-Ei-NI | U4730 | 3.1 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GL-10020 | 014 | 4"-GL-4730-10020-Ei-NI | U4730 | 4 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0002-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4730-GL-10020 | 015 | 4"-GL-4730-10020-Ei-NI | U4730 | 4 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0002-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM | 2015-04-06: 2015-09-14; 2015-04-15: 2015-09-25
4730-GL-10020 | 903 | 4"-GL-4730-10020-Ei-NI | U4730 | 197.2 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0002-1-01 | 02 - SPOOL CANCELADO | 02 - FAB - SPOOL CANCELADO |  | 2015-04-13 | 2015-04-15 | 2015-04-06 | 2015-04-09 | 2015-04-13 | 2015-04-13
4730-GL-10021 | 001 | 4"-GL-4730-10021-Ei-NI | U4730 | 40.8 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-12-01
4730-GL-10021 | 002 | 4"-GL-4730-10021-Ei-NI | U4730 | 97.7 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-12-11
4730-GL-10021 | 003 | 4"-GL-4730-10021-Ei-NI | U4730 | 3.1 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-GL-10025 | 001 | 3"-GL-4730-10025-Ei-NI | U4730 | 100.6 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-12-10
4730-GL-10025 | 002 | 3"-GL-4730-10025-Ei-NI | U4730 | 63 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-12-11
4730-GL-10025 | 003 | 3"-GL-4730-10025-Ei-NI | U4730 | 102.7 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-12-22
4730-GL-10025 | 004 | 3"-GL-4730-10025-Ei-NI | U4730 | 115 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-12-01
4730-GL-10025 | 005 | 3"-GL-4730-10025-Ei-NI | U4730 | 20.8 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-12-23
4730-GL-10025 | 006 | 3"-GL-4730-10025-Ei-NI | U4730 | 2.4 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0002-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4730-GL-10025 | 007 | 3"-GL-4730-10025-Ei-NI | U4730 | 7.3 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-10-27
4730-GL-10025 | 008 | 3"-GL-4730-10025-Ei-NI | U4730 | 1.4 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-GL-10026 | 001 | 4"-GL-4730-10026-Cb-NI | U4730 | 70 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-12-01
4730-GL-10026 | 002 | 4"-GL-4730-10026-Cb-NI | U4730 | 132 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-07-04 | 2015-09-14 | 2015-09-15 | 2015-05-20 | 2015-05-21 | 2015-05-25 | 2015-06-01
4730-GL-10026 | 003 | 4"-GL-4730-10026-Cb-NI | U4730 | 193 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-07-04 | 2015-09-14 | 2015-09-15 | 2015-06-03 | 2015-06-03 | 2015-06-08 | 2015-06-08
4730-GL-10026 | 004 | 4"-GL-4730-10026-Cb-NI | U4730 | 36.9 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 61 - AGUARD.DIMENSIONAL CAMPO | 2014-09-02 | 2015-06-15 | 2015-09-25 | 2015-06-03 | 2015-07-03 | 2015-07-06 | 2015-07-06
4730-GL-10026 | 005 | 4"-GL-4730-10026-Cb-NI | U4730 | 135.3 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-07-23 | 2015-06-15 | 2015-06-03 | 2015-06-03 | 2015-06-29 | 2015-06-30 | 2015-06-30
4730-GL-10026 | 006 | 4"-GL-4730-10026-Cb-NI | U4730 | 154 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-30 | 2015-03-30 | 2015-04-14 | 2015-04-14 | 2015-04-14 | 2015-04-14 | 2015-04-14
4730-GL-10026 | 007 | 4"-GL-4730-10026-Cb-NI | U4730 | 2.7 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0002-1-01 | 02 - SPOOL CANCELADO | 02 - FAB - SPOOL CANCELADO
4730-GL-10026 | 008 | 4"-GL-4730-10026-Cb-NI | U4730 | 55.1 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-07-31
4730-GL-10026 | 009 | 4"-GL-4730-10026-Cb-NI | U4730 | 22.8 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-11-17
4730-GL-10026 | 010 | 4"-GL-4730-10026-Cb-NI | U4730 | 8.3 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-11-17
4730-GL-10026 | 011 | 4"-GL-4730-10026-Cb-NI | U4730 | 1.4 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-GL-10026 | 012 | 4"-GL-4730-10026-Cb-NI | U4730 | 1.4 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-HC-00222 | 001 | 8"-HC-4730-00222-C13-NI | U4730 | 126.9 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 37 - AGUARDANDO ACOPLAMENTO | 2014-07-04: 2015-01-26; 2015-04-06: 2015-09-07; 2015-04-15: 2015-09-02
4730-HC-00222 | 002 | 8"-HC-4730-00222-C13-NI | U4730 | 290.8 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2015-01-21 | 2015-09-07 | 2015-09-02 | 2015-09-02 | 2015-09-02 | 2015-09-02 | 2015-09-02
4730-HC-00222 | 003 | 8"-HC-4730-00222-C13-NI | U4730 | 66.6 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 37 - AGUARDANDO ACOPLAMENTO | 2014-07-04: 2014-08-28; 2015-04-06: 2015-09-07; 2015-04-15: 2015-09-02
4730-HC-00222 | 004 | 8"-HC-4730-00222-C13-NI | U4730 | 148.3 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO | 2015-04-06: 2015-09-14
4730-HC-00222 | 005 | 8"-HC-4730-00222-C13-NI | U4730 | 96.4 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-08-28; 2015-04-06: 2015-09-14
4730-HC-00222 | 006 | 8"-HC-4730-00222-C13-NI | U4730 | 46.9 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-08-28; 2015-04-06: 2015-09-14
4730-HC-00222 | 007 | 8"-HC-4730-00222-C13-NI | U4730 | 97.7 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-12-10; 2015-04-06: 2015-09-14
4730-HC-00222 | 008 | 8"-HC-4730-00222-C13-NI | U4730 | 3.8 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-01 | 02 - SPOOL CANCELADO | 02 - FAB - SPOOL CANCELADO
4730-HC-00222 | 009 | 8"-HC-4730-00222-C13-NI | U4730 | 4.2 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-00222 | 010 | 8"-HC-4730-00222-C13-NI | U4730 | 3.4 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-00222 | 011 | 8"-HC-4730-00222-C13-NI | U4730 | 12.4 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-12-03; 2015-04-06: 2015-09-07
4730-HC-00222 | 012 | 8"-HC-4730-00222-C13-NI | U4730 | 93.2 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO | 2015-04-06: 2015-09-07
4730-HC-00222 | 013 | 8"-HC-4730-00222-C13-NI | U4730 | 63.1 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-12-23; 2015-04-06: 2015-09-07
4730-HC-00222 | 014 | 8"-HC-4730-00222-C13-NI | U4730 | 66.2 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-12-10; 2015-04-06: 2015-09-07
4730-HC-00222 | 015 | 8"-HC-4730-00222-C13-NI | U4730 | 20.8 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2015-01-07; 2015-04-06: 2015-09-07
4730-HC-00222 | 016 | 8"-HC-4730-00222-C13-NI | U4730 | 23.1 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2015-01-06; 2015-04-06: 2015-09-07
4730-HC-00222 | 017 | 8"-HC-4730-00222-C13-NI | U4730 | 143.9 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-09-11; 2015-04-06: 2015-09-14
4730-HC-00222 | 018 | 8"-HC-4730-00222-C13-NI | U4730 | 174.9 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2015-01-19; 2015-04-06: 2015-09-14
4730-HC-00222 | 019 | 8"-HC-4730-00222-C13-NI | U4730 | 246 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2015-01-23; 2015-04-06: 2015-09-14
4730-HC-00222 | 020 | 8"-HC-4730-00222-C13-NI | U4730 | 3.5 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-00222 | 021 | 8"-HC-4730-00222-C13-NI | U4730 | 3.5 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-00222 | 022 | 8"-HC-4730-00222-C13-NI | U4730 | 5 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-11-18
4730-HC-00222 | 023 | 8"-HC-4730-00222-C13-NI | U4730 | 18.3 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-12-03; 2015-04-06: 2015-09-07
4730-HC-00222 | 024 | 8"-HC-4730-00222-C13-NI | U4730 | 3.2 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-00223 | 001 | 6"-HC-4730-00223-C13-NI | U4730 | 82.6 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 37 - AGUARDANDO ACOPLAMENTO | 2014-07-04: 2014-08-07; 2015-04-06: 2015-09-07; 2015-04-15: 2015-09-02
4730-HC-00223 | 002 | 6"-HC-4730-00223-C13-NI | U4730 | 46.9 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-08-13 | 2015-09-07 | 2015-09-02 | 2015-09-02 | 2015-09-02 | 2015-09-02 | 2015-09-02
4730-HC-00223 | 003 | 6"-HC-4730-00223-C13-NI | U4730 | 97.9 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-23 | 2015-09-07 | 2015-09-02 | 2015-09-02 | 2015-09-02 | 2015-09-02 | 2015-09-02
4730-HC-00223 | 004 | 6"-HC-4730-00223-C13-NI | U4730 | 3.8 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-01 | 02 - SPOOL CANCELADO | 02 - FAB - SPOOL CANCELADO
4730-HC-00223 | 005 | 6"-HC-4730-00223-C13-NI | U4730 | 4.2 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-00226 | 001 | 1.1/2"-HC-4730-00226-C13-IQ | U4730 | 24.5 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2015-04-22
4730-HC-00226 | 002 | 1.1/2"-HC-4730-00226-C13-IQ | U4730 | 36.3 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-00226 | 003 | 1.1/2"-HC-4730-00226-C13-IQ | U4730 | 22.1 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-00226 | 004 | 1.1/2"-HC-4730-00226-C13-IQ | U4730 | 4.5 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-00226 | 005 | 1.1/2"-HC-4730-00226-C13-IQ | U4730 | 11.1 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-02 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4730-HC-00226 | 006 | 1.1/2"-HC-4730-00226-C13-IQ | U4730 | 4.1 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-00227 | 001 | 8"-HC-4730-00227-C13-IQ | U4730 | 80 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 52 - AGUARDANDO RX / US | 2015-01-15 | 2015-09-14 | 2015-09-22 | 2015-09-14 | 2015-09-23 | 2015-09-23
4730-HC-00227 | 002 | 8"-HC-4730-00227-C13-IQ | U4730 | 111.3 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 37 - AGUARDANDO ACOPLAMENTO | 2014-07-04: 2014-07-29; 2015-04-06: 2015-09-14; 2015-04-15: 2015-09-22
4730-HC-00227 | 003 | 8"-HC-4730-00227-C13-IQ | U4730 | 106.6 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2015-01-12 | 2015-09-14 | 2015-09-09 | 2015-09-09 | 2015-09-09 | 2015-09-09 | 2015-09-09
4730-HC-00227 | 004 | 8"-HC-4730-00227-C13-IQ | U4730 | 70.5 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-01-12 | 2015-09-14 | 2015-09-09 | 2015-09-09 | 2015-09-09 | 2015-09-09 | 2015-09-09
4730-HC-00227 | 005 | 8"-HC-4730-00227-C13-IQ | U4730 | 58.5 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 37 - AGUARDANDO ACOPLAMENTO | 2014-07-04: 2014-07-31; 2015-04-06: 2015-09-14; 2015-04-15: 2015-09-09
4730-HC-00228 | 001 | 1.1/2"-HC-4730-00228-C13-IQ | U4730 | 37 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2015-04-22
4730-HC-00228 | 002 | 1.1/2"-HC-4730-00228-C13-IQ | U4730 | 56.1 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-00228 | 003 | 1.1/2"-HC-4730-00228-C13-IQ | U4730 | 4.5 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-00228 | 004 | 1.1/2"-HC-4730-00228-C13-IQ | U4730 | 11 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-02 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4730-HC-00228 | 005 | 1.1/2"-HC-4730-00228-C13-IQ | U4730 | 4.1 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-00230 | 001 | 10"-HC-4730-00230-C13-IQ | U4730 | 105.5 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 52 - AGUARDANDO RX / US | 2015-01-22 | 2015-09-14 | 2015-09-22 | 2015-09-14 | 2015-09-17 | 2015-09-17
4730-HC-00230 | 002 | 10"-HC-4730-00230-C13-IQ | U4730 | 131.3 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 37 - AGUARDANDO ACOPLAMENTO | 2014-07-04: 2014-07-24; 2015-04-06: 2015-09-14; 2015-04-15: 2015-09-22
4730-HC-00230 | 003 | 10"-HC-4730-00230-C13-IQ | U4730 | 106.6 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2015-01-27 | 2015-09-14 | 2015-09-09 | 2015-09-09 | 2015-09-09 | 2015-09-09 | 2015-09-09
4730-HC-00230 | 004 | 10"-HC-4730-00230-C13-IQ | U4730 | 70.5 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-11-04 | 2015-09-14 | 2015-09-09 | 2015-09-09 | 2015-09-09 | 2015-09-09 | 2015-09-09
4730-HC-00230 | 005 | 10"-HC-4730-00230-C13-IQ | U4730 | 250.8 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-18 | 2015-09-14 | 2015-09-09 | 2015-09-09 | 2015-09-09 | 2015-09-09 | 2015-09-09
4730-HC-00230 | 006 | 10"-HC-4730-00230-C13-IQ | U4730 | 3.6 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-00230 | 007 | 10"-HC-4730-00230-C13-IQ | U4730 | 20.2 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-00230 | 008 | 10"-HC-4730-00230-C13-IQ | U4730 | 5 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-00332 | 001 | 6"-HC-4730-00332-O12-IQ | U4730 | 219.8 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2015-04-14
4730-HC-00332 | 002 | 6"-HC-4730-00332-O12-IQ | U4730 | 360.7 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2015-04-28
4730-HC-00332 | 003 | 6"-HC-4730-00332-O12-IQ | U4730 | 394.5 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2015-04-07
4730-HC-00332 | 004 | 6"-HC-4730-00332-O12-IQ | U4730 | 386.1 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2015-04-08
4730-HC-00332 | 005 | 6"-HC-4730-00332-O12-IQ | U4730 | 127.1 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2015-04-23; 2015-04-06: 2015-09-14
4730-HC-00332 | 006 | 6"-HC-4730-00332-O12-IQ | U4730 | 37 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2015-03-22; 2015-04-06: 2015-08-24
4730-HC-00332 | 007 | 6"-HC-4730-00332-O12-IQ | U4730 | 5.2 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-00332 | 008 | 6"-HC-4730-00332-O12-IQ | U4730 | 11.5 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-10-22; 2015-04-06: 2015-08-24
4730-HC-00332 | 009 | 6"-HC-4730-00332-O12-IQ | U4730 | 3.2 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-00335 | 001 | 10"-HC-4730-00335-O12-IQ | U4730 | 517.5 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-10-10 | 2015-08-31 | 2015-09-02 | 2015-09-02 | 2015-09-02 | 2015-09-02 | 2015-09-02
4730-HC-00335 | 002 | 10"-HC-4730-00335-O12-IQ | U4730 | 978.8 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-10-13 | 2015-08-31 | 2015-09-02 | 2015-09-02 | 2015-09-02 | 2015-09-02 | 2015-09-02
4730-HC-00335 | 003 | 10"-HC-4730-00335-O12-IQ | U4730 | 980.9 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-07-04: 2014-10-10; 2015-04-06: 2015-09-14; 2015-04-15: 2015-09-08; 2015-06-02: 2015-09-22
4730-HC-00335 | 004 | 10"-HC-4730-00335-O12-IQ | U4730 | 1068.2 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-11-26
4730-HC-00335 | 005 | 10"-HC-4730-00335-O12-IQ | U4730 | 304.7 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-12-04
4730-HC-00335 | 006 | 10"-HC-4730-00335-O12-IQ | U4730 | 7 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-00335 | 007 | 10"-HC-4730-00335-O12-IQ | U4730 | 5.2 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-00335 | 008 | 10"-HC-4730-00335-O12-IQ | U4730 | 109.5 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-10-07
4730-HC-00335 | 009 | 10"-HC-4730-00335-O12-IQ | U4730 | 14.1 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-12-09
4730-HC-00335 | 010 | 10"-HC-4730-00335-O12-IQ | U4730 | 14.1 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-12-09
4730-HC-00401 | 001 | 2"-HC-4730-00401-O12-IQ | U4730 | 10 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2015-01-28
4730-HC-00401 | 002 | 2"-HC-4730-00401-O12-IQ | U4730 | 48.7 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2015-01-28
4730-HC-00401 | 003 | 2"-HC-4730-00401-O12-IQ | U4730 | 85.1 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2015-01-21
4730-HC-00401 | 004 | 2"-HC-4730-00401-O12-IQ | U4730 | 92.5 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2015-01-29
4730-HC-00401 | 005 | 2"-HC-4730-00401-O12-IQ | U4730 | 14.2 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-12-16
4730-HC-00401 | 006 | 2"-HC-4730-00401-O12-IQ | U4730 | 3.2 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-00403 | 001 | 10"-HC-4730-00403-O12-IQ | U4730 | 610.1 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-12-18
4730-HC-00403 | 002 | 10"-HC-4730-00403-O12-IQ | U4730 | 562.6 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-08-28
4730-HC-00403 | 003 | 10"-HC-4730-00403-O12-IQ | U4730 | 466.5 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-09-19
4730-HC-00403 | 004 | 10"-HC-4730-00403-O12-IQ | U4730 | 1270.9 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-06 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4730-HC-00403 | 005 | 10"-HC-4730-00403-O12-IQ | U4730 | 669.5 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-09-01
4730-HC-00403 | 006 | 10"-HC-4730-00403-O12-IQ | U4730 | 272.7 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-12-03
4730-HC-00403 | 007 | 10"-HC-4730-00403-O12-IQ | U4730 | 5.1 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-06 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-00403 | 008 | 10"-HC-4730-00403-O12-IQ | U4730 | 112.7 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-09-23
4730-HC-00403 | 009 | 10"-HC-4730-00403-O12-IQ | U4730 | 14.2 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-12-09
4730-HC-00403 | 010 | 10"-HC-4730-00403-O12-IQ | U4730 | 8.7 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-06 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-00403 | 011 | 10"-HC-4730-00403-O12-IQ | U4730 | 20.4 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2015-01-26
4730-HC-00403 | 012 | 10"-HC-4730-00403-O12-IQ | U4730 | 39.1 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-09-29
4730-HC-00403 | 013 | 10"-HC-4730-00403-O12-IQ | U4730 | 5.1 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-06 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-00403 | 014 | 10"-HC-4730-00403-O12-IQ | U4730 | 8.2 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-06 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-00403 | 015 | 10"-HC-4730-00403-O12-IQ | U4730 | 12.2 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-06 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-00405 | 001 | 2"-HC-4730-00405-O12-IQ | U4730 | 14.2 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-12-16
4730-HC-00405 | 002 | 2"-HC-4730-00405-O12-IQ | U4730 | 3.5 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-06 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-00407 | 001 | 10"-HC-4730-00407-O12-IQ | U4730 | 402 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-07 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-12-17 | 2015-04-27 | 2015-05-06 | 2015-05-06 | 2015-05-06 | 2015-05-06 | 2015-05-06
4730-HC-00407 | 002 | 10"-HC-4730-00407-O12-IQ | U4730 | 530.5 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-07 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2015-01-21 | 2015-02-23 | 2015-02-20 | 2015-02-23 | 2015-03-18 | 2015-03-19 | 2015-04-27
4730-HC-00407 | 003 | 10"-HC-4730-00407-O12-IQ | U4730 | 437.7 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-07 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-09-08 | 2015-02-23 | 2015-02-20 | 2015-01-23 | 2015-01-31 | 2015-01-31 | 2015-06-29
4730-HC-00407 | 004 | 10"-HC-4730-00407-O12-IQ | U4730 | 581.2 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-07 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-09-24 | 2015-02-23 | 2015-02-20 | 2015-02-12 | 2015-02-26 | 2015-02-27 | 2015-05-26
4730-HC-00407 | 005 | 10"-HC-4730-00407-O12-IQ | U4730 | 1438.8 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-07 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-09-01 | 2015-02-23 | 2015-02-20 | 2015-02-12 | 2015-02-20 | 2015-02-23 | 2015-05-07
4730-HC-00407 | 006 | 10"-HC-4730-00407-O12-IQ | U4730 | 951.4 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-07 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-09-01 | 2015-01-12 | 2015-01-21 | 2014-12-16 | 2014-12-19 | 2014-12-19 | 2015-05-13
4730-HC-00407 | 007 | 10"-HC-4730-00407-O12-IQ | U4730 | 757.6 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-07 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-08-25 | 2015-01-12 | 2015-01-21 | 2015-02-12 | 2015-02-20 | 2015-02-23 | 2015-05-25
4730-HC-00407 | 008 | 10"-HC-4730-00407-O12-IQ | U4730 | 1596.7 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-07 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2015-08-25 | 2015-03-23 | 2015-03-20 | 2015-02-27 | 2015-03-03 | 2015-03-09 | 2015-04-28
4730-HC-00407 | 009 | 10"-HC-4730-00407-O12-IQ | U4730 | 454 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-07 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-08-29 | 2014-11-03 | 2014-10-27 | 2015-07-30 | 2015-08-13 | 2015-08-14 | 2015-08-25
4730-HC-00407 | 010 | 10"-HC-4730-00407-O12-IQ | U4730 | 396 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-07 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO |  | 2015-07-20 | 2015-07-23 | 2015-08-06 | 2015-08-25 | 2015-08-25 | 2015-09-11
4730-HC-00407 | 011 | 10"-HC-4730-00407-O12-IQ | U4730 | 1196.8 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-07 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-09-10 | 2015-07-20 | 2015-07-23 | 2015-08-10 | 2015-08-27 | 2015-08-27 | 2015-09-17
4730-HC-00407 | 012 | 10"-HC-4730-00407-O12-IQ | U4730 | 544.7 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-07 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-09-01 | 2015-08-03 | 2015-08-04 | 2015-08-10 | 2015-08-28 | 2015-08-28 | 2015-09-22
4730-HC-00407 | 013 | 10"-HC-4730-00407-O12-IQ | U4730 | 762.1 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-07 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-08-27 | 2015-06-22 | 2015-06-24 | 2015-06-24 | 2015-06-24 | 2015-06-24 | 2015-06-24
4730-HC-00407 | 014 | 10"-HC-4730-00407-O12-IQ | U4730 | 806.4 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-07 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-08-26 | 2015-06-22 | 2015-06-24 | 2015-06-24 | 2015-06-24 | 2015-06-24 | 2015-06-24
4730-HC-00407 | 015 | 10"-HC-4730-00407-O12-IQ | U4730 | 504.8 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-07 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-09-11 | 2015-06-29 | 2015-07-01 | 2015-07-01 | 2015-07-01 | 2015-07-01 | 2015-07-01
4730-HC-00407 | 016 | 10"-HC-4730-00407-O12-IQ | U4730 | 192.7 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-07 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2015-01-26 | 2015-06-29 | 2015-07-01 | 2015-07-01 | 2015-07-01 | 2015-07-01 | 2015-07-01
4730-HC-00407 | 017 | 10"-HC-4730-00407-O12-IQ | U4730 | 8.4 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-07 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-00407 | 018 | 10"-HC-4730-00407-O12-IQ | U4730 | 3.3 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-07 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-08-25: 2015-07-28
4730-HC-00407 | 019 | 10"-HC-4730-00407-O12-IQ | U4730 | 5.1 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-07 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4730-HC-00407 | 020 | 10"-HC-4730-00407-O12-IQ | U4730 | 5.1 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-07 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4730-HC-00407 | 021 | 10"-HC-4730-00407-O12-IQ | U4730 | 14.2 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-07 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-08-25: 2014-12-17
4730-HC-00407 | 022 | 10"-HC-4730-00407-O12-IQ | U4730 | 49.7 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-07 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-08-25: 2015-04-16
4730-HC-00407 | 023 | 10"-HC-4730-00407-O12-IQ | U4730 | 5.3 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-07 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4730-HC-00407 | 024 | 10"-HC-4730-00407-O12-IQ | U4730 | 5.1 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-07 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4730-HC-00407 | 025 | 10"-HC-4730-00407-O12-IQ | U4730 | 845.7 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-07 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-08-28 | 2015-09-14 | 2015-09-25 | 2015-08-10 | 2015-09-09 | 2015-09-10
4730-HC-00407 | 905 | 10"-HC-4730-00407-O12-IQ | U4730 | 465.4 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-07 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-09-25 | 2015-02-23 | 2015-02-20 | 2015-02-12 | 2015-02-19 | 2015-02-23 | 2015-07-16
4730-HC-00408 | 001 | 10"-HC-4730-00408-O12-IQ | U4730 | 615.5 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-07 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-09-01 | 2015-01-26 | 2015-01-27 | 2015-02-05 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-06-22
4730-HC-00410 | 001 | 10"-HC-4730-00410-O12-IQ | U4730 | 225.9 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-07 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-12-01 | 2015-01-26 | 2015-01-27 | 2015-01-27 | 2015-01-27 | 2015-01-27 | 2015-01-27
4730-HC-00410 | 002 | 10"-HC-4730-00410-O12-IQ | U4730 | 8.5 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-07 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4730-HC-00412 | 001 | 10"-HC-4730-00412-O12-IQ | U4730 | 308.6 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-07 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-09-09 | 2015-02-23 | 2015-02-20 | 2015-01-29 | 2015-02-12 | 2015-02-13 | 2015-06-22
4730-HC-00412 | 002 | 10"-HC-4730-00412-O12-IQ | U4730 | 234.6 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-07 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-12-05 | 2015-02-23 | 2015-02-20 | 2015-02-20 | 2015-02-20 | 2015-02-20 | 2015-02-20
4730-HC-00412 | 003 | 10"-HC-4730-00412-O12-IQ | U4730 | 615.9 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-07 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2015-01-19 | 2015-02-23 | 2015-02-20 | 2015-02-13 | 2015-02-26 | 2015-02-27 | 2015-05-06
4730-HC-00412 | 004 | 10"-HC-4730-00412-O12-IQ | U4730 | 5.8 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-07 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4730-HC-00414 | 001 | 12"-HC-4730-00414-O12-IQ | U4730 | 233.9 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0004-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2015-01-27 | 2015-02-23 | 2015-02-20 | 2015-02-20 | 2015-02-20 | 2015-02-20 | 2015-02-20
4730-HC-00414 | 002 | 12"-HC-4730-00414-O12-IQ | U4730 | 1810.6 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0004-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-08-28 | 2015-02-23 | 2015-01-27 | 2015-01-27 | 2015-01-27 | 2015-01-27 | 2015-01-27
4730-HC-00414 | 003 | 12"-HC-4730-00414-O12-IQ | U4730 | 1159.6 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0004-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-09-06 | 2015-05-11 | 2015-05-13 | 2015-05-19 | 2015-05-26 | 2015-05-27 | 2015-06-19
4730-HC-00414 | 004 | 12"-HC-4730-00414-O12-IQ | U4730 | 1101.7 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0004-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-08-28 | 2015-06-01 | 2015-05-28 | 2015-06-10 | 2015-06-18 | 2015-06-22 | 2015-08-28
4730-HC-00414 | 005 | 12"-HC-4730-00414-O12-IQ | U4730 | 1516.8 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0004-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-08-21 | 2015-06-15 | 2015-06-08 | 2015-05-28 | 2015-06-02 | 2015-06-08 | 2015-06-19
4730-HC-00414 | 006 | 12"-HC-4730-00414-O12-IQ | U4730 | 1606.5 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0004-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-08-20 | 2015-06-15 | 2015-06-08 | 2015-07-21 | 2015-07-28 | 2015-07-28 | 2015-08-25
4730-HC-00414 | 007 | 12"-HC-4730-00414-O12-IQ | U4730 | 1505 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0004-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-08-21 | 2015-08-03 | 2015-07-17 | 2015-06-18 | 2015-07-14 | 2015-07-14 | 2015-07-20
4730-HC-00414 | 008 | 12"-HC-4730-00414-O12-IQ | U4730 | 752.1 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0004-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-01-20 | 2015-08-03 | 2015-07-17 | 2015-06-30 | 2015-07-09 | 2015-07-09 | 2015-07-29
4730-HC-00414 | 009 | 12"-HC-4730-00414-O12-IQ | U4730 | 1007.2 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0004-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-01-28 | 2015-08-03 | 2015-07-17 | 2015-07-03 | 2015-07-09 | 2015-07-09 | 2015-08-03
4730-HC-00414 | 010 | 12"-HC-4730-00414-O12-IQ | U4730 | 257.5 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0004-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-12-04 | 2015-08-03 | 2015-07-17 | 2015-07-17 | 2015-07-17 | 2015-07-17 | 2015-07-17
4730-HC-00414 | 011 | 12"-HC-4730-00414-O12-IQ | U4730 | 139.3 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0004-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-11-29 | 2015-06-22 | 2015-06-30 | 2015-07-15 | 2015-07-24 | 2015-07-24 | 2015-08-12
4730-HC-00414 | 012 | 12"-HC-4730-00414-O12-IQ | U4730 | 379.4 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0004-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-12-04 | 2015-06-22 | 2015-06-30 | 2015-06-12 | 2015-06-18 | 2015-06-18 | 2015-08-12
4730-HC-00414 | 013 | 12"-HC-4730-00414-O12-IQ | U4730 | 491.7 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0004-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-09-17 | 2015-06-22 | 2015-06-30 | 2015-06-30 | 2015-06-30 | 2015-06-30 | 2015-06-30
4730-HC-00414 | 014 | 12"-HC-4730-00414-O12-IQ | U4730 | 491.7 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0004-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-09-10 | 2015-06-22 | 2015-06-30 | 2015-06-12 | 2015-06-17 | 2015-06-18 | 2015-08-14
4730-HC-00414 | 015 | 12"-HC-4730-00414-O12-IQ | U4730 | 10.4 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0004-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-06: 2014-09-29; 2015-05-11: 2015-08-17
4730-HC-00414 | 016 | 12"-HC-4730-00414-O12-IQ | U4730 | 258.4 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0004-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-12-04 | 2015-08-03 | 2015-07-17 | 2015-06-29 | 2015-07-09 | 2015-07-09 | 2015-08-12
4730-HC-00414 | 017 | 12"-HC-4730-00414-O12-IQ | U4730 | 139.3 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0004-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-12-01 | 2015-06-22 | 2015-06-30 | 2015-07-15 | 2015-07-24 | 2015-07-24 | 2015-08-04
4730-HC-00414 | 018 | 12"-HC-4730-00414-O12-IQ | U4730 | 379.4 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0004-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-12-02 | 2015-06-22 | 2015-06-30 | 2015-06-12 | 2015-06-17 | 2015-06-18 | 2015-08-14
4730-HC-00414 | 019 | 12"-HC-4730-00414-O12-IQ | U4730 | 491.7 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0004-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-09-09 | 2015-06-22 | 2015-06-30 | 2015-06-30 | 2015-06-30 | 2015-06-30 | 2015-06-30
4730-HC-00414 | 020 | 12"-HC-4730-00414-O12-IQ | U4730 | 491.7 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0004-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-09-01 | 2015-06-22 | 2015-06-30 | 2015-06-12 | 2015-06-17 | 2015-06-18 | 2015-08-12
4730-HC-00414 | 021 | 12"-HC-4730-00414-O12-IQ | U4730 | 10.4 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0004-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-06: 2014-09-19; 2015-05-11: 2015-08-17
4730-HC-00414 | 022 | 12"-HC-4730-00414-O12-IQ | U4730 | 17.7 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0004-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-00414 | 023 | 12"-HC-4730-00414-O12-IQ | U4730 | 5.8 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0004-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4730-HC-00420 | 001 | 4"-HC-4730-00420-O12-IQ | U4730 | 22.4 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0004-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-09-06: 2014-09-30; 2015-05-11: 2015-08-03; 2015-05-13: 2015-07-28; 2015-05-19: 2015-07-24
4730-HC-00420 | 002 | 4"-HC-4730-00420-O12-IQ | U4730 | 44.1 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0004-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-12-03 | 2015-08-03 | 2015-07-28 | 2015-07-28 | 2015-07-28 | 2015-07-28 | 2015-07-28
4730-HC-00420 | 003 | 4"-HC-4730-00420-O12-IQ | U4730 | 126.6 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0004-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2015-01-19 | 2015-08-03 | 2015-07-28 | 2015-07-28 | 2015-07-28 | 2015-07-28 | 2015-07-28
4730-HC-00420 | 004 | 4"-HC-4730-00420-O12-IQ | U4730 | 262.6 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0004-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-06: 2014-12-03; 2015-05-11: 2015-08-03
4730-HC-00420 | 005 | 4"-HC-4730-00420-O12-IQ | U4730 | 173.5 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0004-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-09-05 | 2014-10-06 | 2014-10-06 | 2014-10-07 | 2014-10-21 | 2014-10-23 | 2015-04-16
4730-HC-00420 | 006 | 4"-HC-4730-00420-O12-IQ | U4730 | 131.5 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0004-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-09-05 | 2014-09-22 | 2014-10-06 | 2014-12-01 | 2014-12-11 | 2014-12-13 | 2015-04-16
4730-HC-00420 | 007 | 4"-HC-4730-00420-O12-IQ | U4730 | 402.5 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0004-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2015-03-18 | 2014-10-20 | 2014-10-21 | 2015-02-05 | 2015-02-12 | 2015-02-13 | 2015-04-28
4730-HC-00420 | 008 | 4"-HC-4730-00420-O12-IQ | U4730 | 402.5 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0004-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2015-08-26 | 2014-12-01 | 2014-12-01 | 2015-03-30 | 2015-04-06 | 2015-04-13 | 2015-06-02
4730-HC-00420 | 009 | 4"-HC-4730-00420-O12-IQ | U4730 | 160.5 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0004-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-12-06 | 2015-03-30 | 2015-04-15 | 2015-03-31 | 2015-04-06 | 2015-04-07 | 2015-05-19
4730-HC-00420 | 010 | 4"-HC-4730-00420-O12-IQ | U4730 | 212.1 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0004-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-09-05 | 2015-01-12 | 2015-01-21 | 2015-01-21 | 2015-01-21 | 2015-01-21 | 2015-01-21
4730-HC-00420 | 011 | 4"-HC-4730-00420-O12-IQ | U4730 | 107.7 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0004-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-05: 2014-09-24
4730-HC-00420 | 012 | 4"-HC-4730-00420-O12-IQ | U4730 | 52.9 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0004-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-12-03 | 2015-02-02 | 2015-03-23 | 2015-02-24 | 2015-03-03 | 2015-03-17 | 2015-06-23
4730-HC-00420 | 013 | 4"-HC-4730-00420-O12-IQ | U4730 | 5.8 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0004-1-01 | 24 - AGUARDANDO TRAT.TERMICO | 23 - FAB - AGUARD.TRAT.TERMICO |  | 2015-09-14 | 2015-09-25 | 2015-05-15 | 2015-05-15 | 2015-05-13
4730-HC-00420 | 014 | 4"-HC-4730-00420-O12-IQ | U4730 | 4.2 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0004-1-01 | 24 - AGUARDANDO TRAT.TERMICO | 23 - FAB - AGUARD.TRAT.TERMICO
4730-HC-00420 | 015 | 4"-HC-4730-00420-O12-IQ | U4730 | 7.8 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0004-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-00420 | 016 | 4"-HC-4730-00420-O12-IQ | U4730 | 40.2 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0004-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-09-05: 2015-03-24; 2014-09-22: 2015-08-03; 2014-10-06: 2015-07-24
4730-HC-00420 | 017 | 4"-HC-4730-00420-O12-IQ | U4730 | 66.5 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0004-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2015-03-21 | 2015-08-03 | 2015-07-24 | 2015-07-24 | 2015-07-24 | 2015-07-24 | 2015-07-24
4730-HC-00420 | 018 | 4"-HC-4730-00420-O12-IQ | U4730 | 11 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0004-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-00501 | 001 | 6"-HC-4730-00501-O12-IQ | U4730 | 474.8 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-07 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-10-02 | 2015-08-03 | 2015-07-23 | 2015-07-23 | 2015-07-23 | 2015-07-23 | 2015-07-23
4730-HC-00501 | 002 | 6"-HC-4730-00501-O12-IQ | U4730 | 301 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-07 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-10-22 | 2015-08-03 | 2015-07-23 | 2015-07-23 | 2015-07-23 | 2015-07-23 | 2015-07-23
4730-HC-00501 | 003 | 6"-HC-4730-00501-O12-IQ | U4730 | 390.4 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-07 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-10-08 | 2015-08-03 | 2015-07-24 | 2015-07-24 | 2015-07-24 | 2015-07-24 | 2015-07-24
4730-HC-00501 | 004 | 6"-HC-4730-00501-O12-IQ | U4730 | 346.8 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-07 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-09-05: 2014-10-02; 2014-09-22: 2015-09-07; 2014-10-06: 2015-09-22; 2014-12-01: 2015-09-28
4730-HC-00501 | 005 | 6"-HC-4730-00501-O12-IQ | U4730 | 352.3 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-07 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-09-05: 2015-04-07; 2014-09-22: 2015-09-07; 2014-10-06: 2015-09-22
4730-HC-00501 | 006 | 6"-HC-4730-00501-O12-IQ | U4730 | 196.7 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-07 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-09-05: 2015-05-18; 2014-09-22: 2015-09-07; 2014-10-06: 2015-09-22
4730-HC-00501 | 007 | 6"-HC-4730-00501-O12-IQ | U4730 | 100.9 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-07 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-04-24 | 2015-08-03 | 2015-07-23 | 2015-07-23 | 2015-07-23 | 2015-07-23 | 2015-07-23
4730-HC-00501 | 008 | 6"-HC-4730-00501-O12-IQ | U4730 | 6 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-07 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-00501 | 009 | 6"-HC-4730-00501-O12-IQ | U4730 | 5 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-07 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-00501 | 010 | 6"-HC-4730-00501-O12-IQ | U4730 | 5 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-07 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-00501 | 011 | 6"-HC-4730-00501-O12-IQ | U4730 | 5 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-07 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-00501 | 012 | 6"-HC-4730-00501-O12-IQ | U4730 | 4.7 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-07 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-00501 | 013 | 6"-HC-4730-00501-O12-IQ | U4730 | 4.7 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-07 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-00501 | 014 | 6"-HC-4730-00501-O12-IQ | U4730 | 4.7 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-07 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-00503 | 001 | 6"-HC-4730-00503-O12-IQ | U4730 | 91.8 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-07 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-04-24 | 2015-07-27 | 2015-07-17 | 2015-07-17 | 2015-07-17 | 2015-07-17 | 2015-07-17
4730-HC-00503 | 002 | 6"-HC-4730-00503-O12-IQ | U4730 | 7.6 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-07 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-00505 | 001 | 10"-HC-4730-00505-O12-IQ | U4730 | 192.7 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-07 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-04-21 | 2015-06-29 | 2015-07-01 | 2015-07-01 | 2015-07-01 | 2015-07-01 | 2015-07-01
4730-HC-00505 | 002 | 10"-HC-4730-00505-O12-IQ | U4730 | 511.7 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-07 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-12-09 | 2015-06-29 | 2015-07-01 | 2015-07-14 | 2015-07-17 | 2015-07-17 | 2015-07-29
4730-HC-00505 | 003 | 10"-HC-4730-00505-O12-IQ | U4730 | 504.6 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-07 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-10-02 | 2015-07-13 | 2015-07-13 | 2015-07-14 | 2015-07-17 | 2015-07-17 | 2015-08-05
4730-HC-00505 | 004 | 10"-HC-4730-00505-O12-IQ | U4730 | 705.7 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-07 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-01-23 | 2015-07-13 | 2015-07-14 | 2015-07-14 | 2015-07-14 | 2015-07-14 | 2015-07-14
4730-HC-00505 | 005 | 10"-HC-4730-00505-O12-IQ | U4730 | 517.5 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-07 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-11-14 | 2015-07-20 | 2015-07-20 | 2015-07-20 | 2015-07-20 | 2015-07-20 | 2015-07-20
4730-HC-00505 | 006 | 10"-HC-4730-00505-O12-IQ | U4730 | 8.5 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-07 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-00506 | 001 | 1.1/2"-HC-4730-00506-O12-IQ | U4730 | 7.5 |  |  | 24 - AGUARDANDO TRAT.TERMICO | 23 - FAB - AGUARD.TRAT.TERMICO
4730-HC-00506 | 002 | 1.1/2"-HC-4730-00506-O12-IQ | U4730 | 10.3 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-05: 2015-05-14
4730-HC-00506 | 003 | 1.1/2"-HC-4730-00506-O12-IQ | U4730 | 74.3 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-05: 2015-05-04
4730-HC-00508 | 001 | 10"-HC-4730-00508-O12-IQ | U4730 | 284.5 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-07 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-09-29 | 2015-07-27 | 2015-07-23 | 2015-07-23 | 2015-08-05 | 2015-08-05 | 2015-08-20
4730-HC-00510 | 001 | 18"-HC-4730-00510-O12-IQ | U4730 | 1039.1 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-07 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-02-02 | 2015-07-27 | 2015-07-08 | 2015-07-21 | 2015-07-29 | 2015-07-29 | 2015-08-12
4730-HC-00510 | 002 | 18"-HC-4730-00510-O12-IQ | U4730 | 1218.3 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-07 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-01-15 | 2015-07-27 | 2015-07-16 | 2015-07-21 | 2015-07-31 | 2015-07-31 | 2015-08-20
4730-HC-00510 | 003 | 18"-HC-4730-00510-O12-IQ | U4730 | 1444.6 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-07 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-09-08 | 2015-07-27 | 2015-07-16 | 2015-09-08 | 2015-09-03 | 2015-09-09
4730-HC-00510 | 004 | 18"-HC-4730-00510-O12-IQ | U4730 | 808.2 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-07 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-09-19 | 2015-08-03 | 2015-07-29 | 2015-07-22 | 2015-07-28 | 2015-07-28
4730-HC-00510 | 005 | 18"-HC-4730-00510-O12-IQ | U4730 | 1944.2 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-07 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO |  | 2015-08-03 | 2015-07-29 | 2015-08-18 | 2015-09-15 | 2015-09-16
4730-HC-00510 | 006 | 18"-HC-4730-00510-O12-IQ | U4730 | 883.1 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-07 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-09-04 | 2015-08-17 | 2015-08-18 | 2015-08-20 | 2015-08-31 | 2015-08-31 | 2015-09-11
4730-HC-00510 | 007 | 18"-HC-4730-00510-O12-IQ | U4730 | 1747.9 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-07 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-09-19 | 2015-09-07 | 2015-09-09 | 2015-09-10 | 2015-09-22 | 2015-09-22
4730-HC-00510 | 008 | 18"-HC-4730-00510-O12-IQ | U4730 | 14.2 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-07 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-05: 2014-12-09
4730-HC-00510 | 009 | 18"-HC-4730-00510-O12-IQ | U4730 | 2.7 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-07 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO | 2014-09-22: 2015-09-07; 2014-10-06: 2015-09-09
4730-HC-00510 | 010 | 18"-HC-4730-00510-O12-IQ | U4730 | 2.7 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-07 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO | 2014-09-22: 2015-09-07; 2014-10-06: 2015-09-09
4730-HC-00510 | 011 | 18"-HC-4730-00510-O12-IQ | U4730 | 2.7 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-07 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-00510 | 012 | 18"-HC-4730-00510-O12-IQ | U4730 | 7 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-07 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-05: 2014-09-30
4730-HC-00601 | 001 | 20"-HC-4730-00601-O4-IQ | U4730 | 1808.2 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0001-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO | 2014-09-22: 2015-07-27; 2014-10-06: 2015-07-20; 2014-12-01: 2015-09-23
4730-HC-00601 | 002 | 20"-HC-4730-00601-O4-IQ | U4730 | 2312.5 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2015-02-09 | 2015-07-27 | 2015-07-20 | 2015-08-05 | 2015-08-11 | 2015-08-11 | 2015-08-21
4730-HC-00601 | 003 | 20"-HC-4730-00601-O4-IQ | U4730 | 1154.2 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-08-28 | 2015-05-04 | 2015-08-03 | 2015-08-05 | 2015-08-11 | 2015-08-11 | 2015-08-20
4730-HC-00601 | 004 | 20"-HC-4730-00601-O4-IQ | U4730 | 1498.6 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-08-26 | 2015-05-04 | 2015-05-05 | 2015-05-06 | 2015-05-15 | 2015-05-18 | 2015-06-08
4730-HC-00601 | 005 | 20"-HC-4730-00601-O4-IQ | U4730 | 1999 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2015-03-20 | 2015-03-23 | 2015-03-20 | 2015-01-05 | 2015-01-22 | 2015-01-22 | 2015-06-16
4730-HC-00601 | 006 | 20"-HC-4730-00601-O4-IQ | U4730 | 1830.7 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2015-01-22 | 2014-12-01 | 2014-10-14 | 2014-12-11 | 2014-12-19 | 2014-12-19 | 2015-04-30
4730-HC-00601 | 007 | 20"-HC-4730-00601-O4-IQ | U4730 | 2077.5 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-08-25 | 2014-10-27 | 2014-10-27 | 2014-10-27 | 2014-10-27 | 2014-10-27 | 2014-10-27
4730-HC-00601 | 008 | 20"-HC-4730-00601-O4-IQ | U4730 | 1766.9 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-08-26: 2014-08-21
4730-HC-00601 | 009 | 20"-HC-4730-00601-O4-IQ | U4730 | 1049.9 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-08-26: 2014-09-01
4730-HC-00601 | 010 | 20"-HC-4730-00601-O4-IQ | U4730 | 6.2 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-08-26: 2014-09-29
4730-HC-00601 | 011 | 20"-HC-4730-00601-O4-IQ | U4730 | 12.8 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-08-26: 2015-02-05
4730-HC-00601 | 012 | 20"-HC-4730-00601-O4-IQ | U4730 | 12.8 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-08-26: 2015-02-06
4730-HC-00601 | 013 | 20"-HC-4730-00601-O4-IQ | U4730 | 17.4 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-00601 | 014 | 20"-HC-4730-00601-O4-IQ | U4730 | 2.8 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-00601 | 015 | 20"-HC-4730-00601-O4-IQ | U4730 | 3.4 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-00601 | 016 | 20"-HC-4730-00601-O4-IQ | U4730 | 720.9 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-08-26: 2015-01-18
4730-HC-00601 | 017 | 20"-HC-4730-00601-O4-IQ | U4730 | 4.1 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-00601 | 018 | 20"-HC-4730-00601-O4-IQ | U4730 | 9.6 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-00603 | 001 | 24"-HC-4730-00603-O4-IQ | U4730 | 1056.4 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2015-05-25 | 2015-06-22 | 2015-07-02 | 2015-07-02 | 2015-07-02 | 2015-07-02 | 2015-07-02
4730-HC-00603 | 002 | 24"-HC-4730-00603-O4-IQ | U4730 | 3619.4 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2015-05-28 | 2015-06-22 | 2015-07-02 | 2015-06-12 | 2015-06-23 | 2015-06-24 | 2015-07-16
4730-HC-00603 | 003 | 24"-HC-4730-00603-O4-IQ | U4730 | 3027.5 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2015-04-29 | 2015-06-22 | 2015-07-02 | 2015-07-03 | 2015-07-03 | 2015-07-03 | 2015-07-22
4730-HC-00603 | 004 | 24"-HC-4730-00603-O4-IQ | U4730 | 4917.2 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2015-08-21 | 2014-12-08 | 2014-12-01 | 2015-07-17 | 2015-07-21 | 2015-07-21 | 2015-08-11
4730-HC-00603 | 005 | 24"-HC-4730-00603-O4-IQ | U4730 | 2201.5 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-09-01 | 2015-07-06 | 2015-07-07 | 2015-07-21 | 2015-07-29 | 2015-07-29 | 2015-08-11
4730-HC-00603 | 006 | 24"-HC-4730-00603-O4-IQ | U4730 | 2479.7 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-08-26 | 2015-07-06 | 2015-07-13 | 2015-07-21 | 2015-07-29 | 2015-07-30 | 2015-08-05
4730-HC-00603 | 007 | 24"-HC-4730-00603-O4-IQ | U4730 | 2493.8 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2015-05-26 | 2015-06-22 | 2015-06-18 | 2015-06-29 | 2015-07-16 | 2015-07-17 | 2015-07-29
4730-HC-00603 | 008 | 24"-HC-4730-00603-O4-IQ | U4730 | 4917.2 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2015-01-22 | 2014-12-01 | 2014-11-14 | 2014-11-03 | 2014-12-22 | 2014-12-22 | 2015-07-29
4730-HC-00603 | 009 | 24"-HC-4730-00603-O4-IQ | U4730 | 1066 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-09-19 | 2014-11-10 | 2014-11-14 | 2015-07-31 | 2015-08-17 | 2015-08-18 | 2015-09-22
4730-HC-00603 | 010 | 24"-HC-4730-00603-O4-IQ | U4730 | 4560.1 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-09-18 | 2015-06-22 | 2015-06-23 | 2015-08-11 | 2015-08-20 | 2015-08-20 | 2015-09-16
4730-HC-00603 | 011 | 24"-HC-4730-00603-O4-IQ | U4730 | 4917.2 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0001-1-02 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO |  | 2015-08-10 | 2015-08-05 | 2015-08-11 | 2015-08-21 | 2015-08-21 | 2015-09-11
4730-HC-00603 | 012 | 24"-HC-4730-00603-O4-IQ | U4730 | 1591.4 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-09-30 | 2015-08-10 | 2015-08-05 | 2015-08-25 | 2015-09-02 | 2015-09-02 | 2015-09-16
4730-HC-00603 | 013 | 24"-HC-4730-00603-O4-IQ | U4730 | 1726.9 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-09-01 | 2015-08-31 | 2015-08-17 | 2015-08-20 | 2015-09-02 | 2015-09-02 | 2015-09-16
4730-HC-00603 | 014 | 24"-HC-4730-00603-O4-IQ | U4730 | 6.7 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-19: 2014-09-29
4730-HC-00603 | 015 | 24"-HC-4730-00603-O4-IQ | U4730 | 7.4 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-19: 2014-09-08
4730-HC-00603 | 016 | 24"-HC-4730-00603-O4-IQ | U4730 | 2.9 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-00603 | 017 | 24"-HC-4730-00603-O4-IQ | U4730 | 5.2 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0001-1-02 | 02 - SPOOL CANCELADO | 02 - FAB - SPOOL CANCELADO
4730-HC-00603 | 018 | 24"-HC-4730-00603-O4-IQ | U4730 | 2.6 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-00603 | 019 | 24"-HC-4730-00603-O4-IQ | U4730 | 7.6 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0001-1-02 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-HC-00603 | 020 | 24"-HC-4730-00603-O4-IQ | U4730 | 12.3 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0001-1-02 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-HC-00603 | 021 | 24"-HC-4730-00603-O4-IQ | U4730 | 4583.5 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0001-1-02 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO |  | 2015-08-10 | 2015-08-05 | 2015-08-12 | 2015-09-16 | 2015-09-16
4730-HC-00603 | 022 | 24"-HC-4730-00603-O4-IQ | U4730 | 5.6 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-00603 | 023 | 24"-HC-4730-00603-O4-IQ | U4730 | 5.1 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-00603 | 024 | 24"-HC-4730-00603-O4-IQ | U4730 | 29.4 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-00603 | 025 | 24"-HC-4730-00603-O4-IQ | U4730 | 21.7 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-01001 | 001 | 24"-HC-4730-01001-M1-IQ | U4730 | 1111.4 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-09-19: 2014-11-18; 2014-11-10: 2015-06-22; 2014-11-14: 2015-06-23; 2015-07-31: 2015-09-03
4730-HC-01001 | 002 | 24"-HC-4730-01001-M1-IQ | U4730 | 1510.1 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-11-11 | 2015-06-15 | 2015-06-18 | 2015-06-22 | 2015-07-17 | 2015-07-17 | 2015-07-28
4730-HC-01001 | 003 | 24"-HC-4730-01001-M1-IQ | U4730 | 1581.8 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-11-05 | 2014-12-08 | 2014-12-01 | 2015-02-27 | 2015-03-24 | 2015-03-25 | 2015-04-16
4730-HC-01001 | 004 | 24"-HC-4730-01001-M1-IQ | U4730 | 613.4 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-11-05 | 2015-01-26 | 2015-02-25 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | 2015-04-28
4730-HC-01001 | 005 | 24"-HC-4730-01001-M1-IQ | U4730 | 1708.9 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-11-13 | 2015-01-26 | 2015-02-02 | 2015-02-02 | 2015-02-02 | 2015-02-02 | 2015-02-02
4730-HC-01001 | 006 | 24"-HC-4730-01001-M1-IQ | U4730 | 1322.4 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-12-29 | 2015-05-11 | 2015-05-11 | 2015-05-11 | 2015-05-11 | 2015-05-11 | 2015-05-11
4730-HC-01001 | 007 | 24"-HC-4730-01001-M1-IQ | U4730 | 5.1 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4730-HC-01001 | 008 | 24"-HC-4730-01001-M1-IQ | U4730 | 5.1 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4730-HC-01001 | 009 | 24"-HC-4730-01001-M1-IQ | U4730 | 3.9 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-HC-01001 | 010 | 24"-HC-4730-01001-M1-IQ | U4730 | 3.2 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-HC-01001 | 011 | 24"-HC-4730-01001-M1-IQ | U4730 | 1556.7 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-11-03 | 2015-05-04 | 2015-05-05 | 2015-05-21 | 2015-08-03 | 2015-08-03 | 2015-08-05
4730-HC-01101 | 001 | 20"-HC-4730-01101-M1-IQ | U4730 | 611 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-05-27 | 2015-06-08 | 2015-06-08 | 2015-06-11 | 2015-06-23 | 2015-06-25 | 2015-07-20
4730-HC-01102 | 001 | 20"-HC-4730-01102-M1-IQ | U4730 | 611 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-05-29 | 2015-06-08 | 2015-06-08 | 2015-06-11 | 2015-06-22 | 2015-06-23 | 2015-07-20
4730-HC-01103 | 001 | 18"-HC-4730-01103-M1-IQ | U4730 | 379.5 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-11-20 | 2015-05-04 | 2015-05-12 | 2015-08-04 | 2015-08-03 | 2015-08-03 | 2015-08-20
4730-HC-01103 | 002 | 18"-HC-4730-01103-M1-IQ | U4730 | 491.4 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-08-25 | 2015-05-04 | 2015-05-12 | 2015-06-11 | 2015-06-17 | 2015-06-18 | 2015-07-29
4730-HC-01103 | 003 | 18"-HC-4730-01103-M1-IQ | U4730 | 379.8 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-05-29 | 2015-06-08 | 2015-06-09 | 2015-06-11 | 2015-07-08 | 2015-07-09 | 2015-07-21
4730-HC-01103 | 004 | 18"-HC-4730-01103-M1-IQ | U4730 | 378 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-01-28 | 2015-06-15 | 2015-06-12 | 2015-06-12 | 2015-06-12 | 2015-06-12 | 2015-06-12
4730-HC-01103 | 005 | 18"-HC-4730-01103-M1-IQ | U4730 | 5.1 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-01103 | 006 | 18"-HC-4730-01103-M1-IQ | U4730 | 461.8 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-09-02 | 2015-06-08 | 2015-06-11 | 2015-06-11 | 2015-06-11 | 2015-06-11 | 2015-06-11
4730-HC-01105 | 001 | 20"-HC-4730-01105-C13-IQ | U4730 | 746.7 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-07 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-11 | 2015-04-27 | 2015-03-02 | 2015-05-28 | 2015-06-02 | 2015-06-03 | 2015-06-15
4730-HC-01105 | 002 | 20"-HC-4730-01105-C13-IQ | U4730 | 1032.9 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-07 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-12-18 | 2015-05-11 | 2015-05-12 | 2015-06-22 | 2015-07-16 | 2015-07-16 | 2015-08-11
4730-HC-01105 | 003 | 20"-HC-4730-01105-C13-IQ | U4730 | 7.3 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-07 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-30 | 2015-05-25 | 2015-05-29 | 2015-05-07 | 2015-06-09 | 2015-06-10 | 2015-07-06
4730-HC-01105 | 004 | 20"-HC-4730-01105-C13-IQ | U4730 | 9.1 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-07 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-14 | 2015-06-08 | 2015-06-10 | 2015-06-10 | 2015-06-10 | 2015-06-10 | 2015-06-10
4730-HC-01105 | 005 | 20"-HC-4730-01105-C13-IQ | U4730 | 6.9 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-07 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-14 | 2015-06-08 | 2015-06-10 | 2015-06-10 | 2015-07-07 | 2015-07-08 | 2015-07-16
4730-HC-01106 | 001 | 20"-HC-4730-01106-C13-IQ | U4730 | 746.7 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-07 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-18 | 2015-04-27 | 2015-03-02 | 2015-05-27 | 2015-06-01 | 2015-06-02 | 2015-06-15
4730-HC-01106 | 002 | 20"-HC-4730-01106-C13-IQ | U4730 | 1032.9 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-07 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-19 | 2015-05-11 | 2015-05-11 | 2015-06-22 | 2015-07-16 | 2015-07-16 | 2015-08-11
4730-HC-01106 | 003 | 20"-HC-4730-01106-C13-IQ | U4730 | 6.6 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-07 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-11-04 | 2015-06-08 | 2015-06-10 | 2015-05-07 | 2015-06-09 | 2015-06-10 | 2015-07-06
4730-HC-01106 | 004 | 20"-HC-4730-01106-C13-IQ | U4730 | 9.1 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-07 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-11-04 | 2015-06-08 | 2015-06-10 | 2015-06-10 | 2015-06-10 | 2015-06-10 | 2015-06-10
4730-HC-01106 | 005 | 20"-HC-4730-01106-C13-IQ | U4730 | 7.7 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-07 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 52 - AGUARDANDO RX / US | 2014-10-22 | 2015-06-08 | 2015-06-10 | 2015-09-11 | 2015-09-14 | 2015-09-14
4730-HC-01108 | 001 | 24"-HC-4730-01108-C13-IQ | U4730 | 1124.3 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-07 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-08-08 | 2015-06-08 | 2015-06-08 | 2014-07-16 | 2014-09-25 | 2014-09-25 | 2015-05-20
4730-HC-01108 | 901 | 24"-HC-4730-01108-C13-IQ | U4730 | 634.2 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-07 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-08-01 | 2015-06-08 | 2015-06-08 | 2015-06-08 | 2015-06-08 | 2015-06-08 | 2015-06-08
4730-HC-01110 | 001 | 24"-HC-4730-01110-M1-IQ | U4730 | 673.1 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-08 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-11-26 | 2015-06-08 | 2015-06-08 | 2015-05-27 | 2015-06-12 | 2015-06-15 | 2015-07-24
4730-HC-01110 | 002 | 24"-HC-4730-01110-M1-IQ | U4730 | 1579 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-08 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-11-13 | 2015-06-08 | 2015-06-08 | 2015-08-03 | 2015-08-17 | 2015-08-18 | 2015-08-20
4730-HC-01110 | 003 | 24"-HC-4730-01110-M1-IQ | U4730 | 615.8 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-08 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-11-11 | 2015-07-27 | 2015-07-31 | 2015-07-29 | 2015-07-31 | 2015-07-31
4730-HC-01110 | 004 | 24"-HC-4730-01110-M1-IQ | U4730 | 746.6 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-08 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-12-01 | 2015-07-27 | 2015-07-31 | 2015-07-31 | 2015-07-31 | 2015-07-31 | 2015-07-31
4730-HC-01110 | 005 | 24"-HC-4730-01110-M1-IQ | U4730 | 3.9 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-08 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-05-29: 2015-05-11
4730-HC-01110 | 006 | 24"-HC-4730-01110-M1-IQ | U4730 | 3.9 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-08 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-05-29: 2015-05-11
4730-HC-01112 | 001 | 18"-HC-4730-01112-M1-IQ | U4730 | 230.7 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-08 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-01-23 | 2015-06-08 | 2015-06-12 | 2015-06-12 | 2015-06-12 | 2015-06-12 | 2015-06-12
4730-HC-01112 | 002 | 18"-HC-4730-01112-M1-IQ | U4730 | 778 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-08 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4730-HC-01112 | 003 | 18"-HC-4730-01112-M1-IQ | U4730 | 195.7 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-08 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-12-04 | 2015-07-27 | 2015-07-22 | 2015-07-14 | 2015-07-20 | 2015-07-21 | 2015-07-27
4730-HC-01112 | 004 | 18"-HC-4730-01112-M1-IQ | U4730 | 5.1 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-08 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-01114 | 001 | 24"-HC-4730-01114-C13-IQ | U4730 | 1348.8 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-08 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-23 | 2015-07-27 | 2015-07-30 | 2015-07-30 | 2015-07-30 | 2015-07-30 | 2015-07-30
4730-HC-01114 | 002 | 24"-HC-4730-01114-C13-IQ | U4730 | 740.1 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-08 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-14 | 2015-07-27 | 2015-07-30 | 2015-07-30 | 2015-07-30 | 2015-07-30 | 2015-07-30
4730-HC-01114 | 003 | 24"-HC-4730-01114-C13-IQ | U4730 | 600.4 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-08 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-07-31 | 2015-08-24 | 2015-09-02 | 2015-09-02 | 2015-09-02 | 2015-09-02 | 2015-09-02
4730-HC-01114 | 004 | 24"-HC-4730-01114-C13-IQ | U4730 | 3.3 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-08 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-01114 | 005 | 24"-HC-4730-01114-C13-IQ | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-08 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-05-29: 2014-10-15
4730-HC-01114 | 006 | 24"-HC-4730-01114-C13-IQ | U4730 | 8 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-08 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-05-29: 2014-11-04
4730-HC-01114 | 007 | 24"-HC-4730-01114-C13-IQ | U4730 | 23.4 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-08 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-05-29: 2014-12-17
4730-HC-01114 | 008 | 24"-HC-4730-01114-C13-IQ | U4730 | 19.2 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-08 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-05-29: 2015-01-14
4730-HC-01114 | 009 | 24"-HC-4730-01114-C13-IQ | U4730 | 23 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-08 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-05-29: 2014-12-16
4730-HC-01114 | 010 | 24"-HC-4730-01114-C13-IQ | U4730 | 46.1 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-08 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-05-29: 2015-01-06
4730-HC-01114 | 011 | 24"-HC-4730-01114-C13-IQ | U4730 | 3.2 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-08 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-01114 | 012 | 24"-HC-4730-01114-C13-IQ | U4730 | 3.2 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-08 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-01120 | 001 | 24"-HC-4730-01120-M1-IQ | U4730 | 694.7 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-09 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-11-21 | 2015-08-17 | 2015-08-14 | 2015-08-14 | 2015-08-14 | 2015-08-14 | 2015-08-14
4730-HC-01120 | 002 | 24"-HC-4730-01120-M1-IQ | U4730 | 780.1 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-09 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-12-08 | 2015-08-10 | 2015-08-11 | 2015-07-30 | 2015-08-05 | 2015-08-05
4730-HC-01120 | 003 | 24"-HC-4730-01120-M1-IQ | U4730 | 945.1 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-09 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-11-21 | 2015-08-10 | 2015-08-11 | 2015-09-01 | 2015-09-16 | 2015-09-17
4730-HC-01120 | 004 | 24"-HC-4730-01120-M1-IQ | U4730 | 1129.9 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-09 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-12-29 | 2015-08-10 | 2015-08-05 | 2015-08-05 | 2015-08-05 | 2015-08-05 | 2015-08-05
4730-HC-01120 | 005 | 24"-HC-4730-01120-M1-IQ | U4730 | 14.8 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-09 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-21: 2014-09-07
4730-HC-01120 | 006 | 24"-HC-4730-01120-M1-IQ | U4730 | 15.4 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-09 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-21: 2014-12-18
4730-HC-01120 | 007 | 24"-HC-4730-01120-M1-IQ | U4730 | 3.2 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-09 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-01120 | 008 | 24"-HC-4730-01120-M1-IQ | U4730 | 3.4 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-09 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-01120 | 009 | 24"-HC-4730-01120-M1-IQ | U4730 | 10.3 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-09 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-21: 2014-09-01
4730-HC-01121 | 001 | 20"-HC-4730-01121-M1-IQ | U4730 | 441 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-09 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-04-14 | 2015-08-31 | 2015-08-28 | 2015-09-08 | 2015-09-22 | 2015-09-22
4730-HC-01121 | 002 | 20"-HC-4730-01121-M1-IQ | U4730 | 516.4 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-09 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-12-18 | 2015-07-27 | 2015-07-29 | 2015-07-29 | 2015-07-29 | 2015-07-29 | 2015-07-29
4730-HC-01122 | 001 | 20"-HC-4730-01122-M1-IQ | U4730 | 438.3 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-09 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-05-26 | 2015-08-24 | 2015-08-20 | 2015-09-22 | 2015-09-21 | 2015-09-23
4730-HC-01122 | 002 | 20"-HC-4730-01122-M1-IQ | U4730 | 516.4 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-09 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-01-19 | 2015-07-27 | 2015-07-29 | 2015-07-29 | 2015-07-29 | 2015-07-29 | 2015-07-29
4730-HC-01124 | 001 | 16"-HC-4730-01124-C13-IQ | U4730 | 501.4 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-11 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-01-16 | 2015-07-20 | 2015-07-20 | 2015-08-18 | 2015-08-20 | 2015-08-20 | 2015-08-27
4730-HC-01124 | 002 | 16"-HC-4730-01124-C13-IQ | U4730 | 871.7 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-11 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-10 | 2015-06-22 | 2015-06-23 | 2015-06-17 | 2015-06-23 | 2015-06-24 | 2015-07-03
4730-HC-01124 | 003 | 16"-HC-4730-01124-C13-IQ | U4730 | 327.7 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-11 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-12 | 2015-06-22 | 2015-06-23 | 2015-08-20 | 2015-08-21 | 2015-08-21 | 2015-08-27
4730-HC-01124 | 004 | 16"-HC-4730-01124-C13-IQ | U4730 | 1119.2 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-11 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO |  | 2015-08-03 | 2015-08-11 | 2015-08-04 | 2015-08-05 | 2015-08-05 | 2015-08-11
4730-HC-01124 | 005 | 16"-HC-4730-01124-C13-IQ | U4730 | 320.5 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-11 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-11 | 2015-08-03 | 2015-08-11 | 2015-08-05 | 2015-08-06 | 2015-08-06 | 2015-08-11
4730-HC-01124 | 006 | 16"-HC-4730-01124-C13-IQ | U4730 | 585.3 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-11 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-01-20 | 2015-08-03 | 2015-08-11 | 2015-08-11 | 2015-08-11 | 2015-08-11 | 2015-08-11
4730-HC-01124 | 007 | 16"-HC-4730-01124-C13-IQ | U4730 | 3.2 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-11 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-01124 | 008 | 16"-HC-4730-01124-C13-IQ | U4730 | 33.3 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-11 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-21: 2015-04-22
4730-HC-01124 | 009 | 16"-HC-4730-01124-C13-IQ | U4730 | 39.6 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-11 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-01124 | 010 | 16"-HC-4730-01124-C13-IQ | U4730 | 16.2 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-11 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-01124 | 011 | 16"-HC-4730-01124-C13-IQ | U4730 | 3.6 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-11 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-01126 | 001 | 16"-HC-4730-01126-C13-IQ | U4730 | 501.4 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-10 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-01-10 | 2015-07-20 | 2015-07-20 | 2015-08-18 | 2015-08-20 | 2015-08-20 | 2015-09-03
4730-HC-01126 | 002 | 16"-HC-4730-01126-C13-IQ | U4730 | 871.7 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-10 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-14 | 2015-06-22 | 2015-06-22 | 2015-06-16 | 2015-06-17 | 2015-06-18 | 2015-06-22
4730-HC-01126 | 003 | 16"-HC-4730-01126-C13-IQ | U4730 | 369 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-10 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-06 | 2015-06-22 | 2015-06-22 | 2015-08-21 | 2015-08-26 | 2015-08-26 | 2015-08-28
4730-HC-01126 | 004 | 16"-HC-4730-01126-C13-IQ | U4730 | 1119.2 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-10 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO |  | 2015-08-10 | 2015-08-14 | 2015-08-04 | 2015-08-06 | 2015-08-06 | 2015-08-11
4730-HC-01126 | 005 | 16"-HC-4730-01126-C13-IQ | U4730 | 360.4 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-10 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-18 | 2015-08-10 | 2015-08-14 | 2015-08-06 | 2015-08-11 | 2015-08-11 | 2015-08-13
4730-HC-01126 | 006 | 16"-HC-4730-01126-C13-IQ | U4730 | 585.3 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-10 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-01-15 | 2015-08-10 | 2015-08-14 | 2015-08-14 | 2015-08-14 | 2015-08-14 | 2015-08-14
4730-HC-01126 | 007 | 16"-HC-4730-01126-C13-IQ | U4730 | 3.2 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-10 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-01126 | 008 | 16"-HC-4730-01126-C13-IQ | U4730 | 60 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-10 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-21: 2015-04-22
4730-HC-01126 | 009 | 16"-HC-4730-01126-C13-IQ | U4730 | 39.6 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-10 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-01126 | 010 | 16"-HC-4730-01126-C13-IQ | U4730 | 28.1 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-10 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-01126 | 011 | 16"-HC-4730-01126-C13-IQ | U4730 | 3.6 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-10 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-01128 | 001 | 20"-HC-4730-01128-Mb-IQ | U4730 | 566.2 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-14 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-03-10 | 2015-08-10 | 2015-08-05 | 2015-08-14 | 2015-08-17 | 2015-08-18 | 2015-09-01
4730-HC-01128 | 002 | 20"-HC-4730-01128-Mb-IQ | U4730 | 343.3 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-14 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-03-03 | 2015-08-31 | 2015-09-02 | 2015-08-20 | 2015-08-26 | 2015-08-26 | 2015-08-28
4730-HC-01128 | 003 | 20"-HC-4730-01128-Mb-IQ | U4730 | 11.3 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-14 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-21: 2014-12-22
4730-HC-01128 | 004 | 20"-HC-4730-01128-Mb-IQ | U4730 | 8.3 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-14 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-21: 2014-12-22
4730-HC-01128 | 005 | 20"-HC-4730-01128-Mb-IQ | U4730 | 11 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-14 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-21: 2014-12-22
4730-HC-01128 | 006 | 20"-HC-4730-01128-Mb-IQ | U4730 | 33.8 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-14 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-21: 2014-12-23
4730-HC-01128 | 007 | 20"-HC-4730-01128-Mb-IQ | U4730 | 41.8 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-14 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-21: 2015-02-09
4730-HC-01128 | 008 | 20"-HC-4730-01128-Mb-IQ | U4730 | 46.2 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-14 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-21: 2014-12-23
4730-HC-01129 | 001 | 20"-HC-4730-01129-Mb-IQ | U4730 | 566.2 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-14 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-03-25 | 2015-08-10 | 2015-08-05 | 2015-08-18 | 2015-08-18 | 2015-08-18 | 2015-09-01
4730-HC-01129 | 002 | 20"-HC-4730-01129-Mb-IQ | U4730 | 343.3 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-14 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-02-27 | 2015-08-10 | 2015-08-06 | 2015-08-20 | 2015-08-26 | 2015-08-26
4730-HC-01129 | 003 | 20"-HC-4730-01129-Mb-IQ | U4730 | 11.3 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-14 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-21: 2014-12-22
4730-HC-01129 | 004 | 20"-HC-4730-01129-Mb-IQ | U4730 | 8.3 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-14 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-21: 2015-01-05
4730-HC-01129 | 005 | 20"-HC-4730-01129-Mb-IQ | U4730 | 10.1 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-14 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-21: 2014-12-22
4730-HC-01129 | 006 | 20"-HC-4730-01129-Mb-IQ | U4730 | 6.5 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-14 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-21: 2014-12-22
4730-HC-01130 | 001 | 20"-HC-4730-01130-Mb-IQ | U4730 | 1314.5 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-14 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-03-11 | 2015-08-10 | 2015-08-06 | 2015-08-21 | 2015-08-27 | 2015-08-27 | 2015-08-31
4730-HC-01130 | 002 | 20"-HC-4730-01130-Mb-IQ | U4730 | 444.4 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-14 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-03-03 | 2015-08-10 | 2015-08-06 | 2015-08-21
4730-HC-01130 | 003 | 20"-HC-4730-01130-Mb-IQ | U4730 | 1083.1 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-14 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-03-02 | 2015-06-01 | 2015-05-27 | 2015-05-25 | 2015-05-27 | 2015-05-28 | 2015-07-06
4730-HC-01130 | 004 | 20"-HC-4730-01130-Mb-IQ | U4730 | 1047.8 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-14 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-03-19 | 2015-06-01 | 2015-05-27 | 2015-05-27 | 2015-05-27 | 2015-05-27 | 2015-05-27
4730-HC-01130 | 005 | 20"-HC-4730-01130-Mb-IQ | U4730 | 1047.8 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-14 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-03-19 | 2015-06-01 | 2015-05-27 | 2015-05-25 | 2015-05-27 | 2015-05-28 | 2015-07-06
4730-HC-01130 | 006 | 20"-HC-4730-01130-Mb-IQ | U4730 | 2.9 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-14 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-01130 | 007 | 20"-HC-4730-01130-Mb-IQ | U4730 | 5 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-14 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-HC-01130 | 008 | 20"-HC-4730-01130-Mb-IQ | U4730 | 3.4 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-14 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-21: 2014-09-08
4730-HC-01130 | 009 | 20"-HC-4730-01130-Mb-IQ | U4730 | 3.4 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-14 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-21: 2014-09-09
4730-HC-01201 | 001 | 20"-HC-4730-01201-C13-IQ | U4730 | 1235.7 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-08 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-01 | 2015-04-06 | 2015-04-09 | 2015-08-20 | 2015-08-26 | 2015-08-26 | 2015-09-14
4730-HC-01203 | 001 | 1.1/2"-HC-4730-01203-C13-IQ | U4730 | 27.4 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-08 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-01203 | 002 | 1.1/2"-HC-4730-01203-C13-IQ | U4730 | 15 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-08 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-01203 | 003 | 1.1/2"-HC-4730-01203-C13-IQ | U4730 | 65 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-08 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-21: 2015-04-29
4730-HC-01203 | 004 | 1.1/2"-HC-4730-01203-C13-IQ | U4730 | 79.9 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-08 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-21: 2015-04-29
4730-HC-01203 | 005 | 1.1/2"-HC-4730-01203-C13-IQ | U4730 | 67.8 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-08 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-21: 2015-03-23
4730-HC-01205 | 001 | 24"-HC-4730-01205-C13-IQ | U4730 | 1695.9 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-08 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 40 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 2014-10-27 | 2015-08-10 | 2015-08-12 | 2015-09-08
4730-HC-01205 | 002 | 24"-HC-4730-01205-C13-IQ | U4730 | 1144.8 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-08 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-16 | 2015-08-10 | 2015-08-14 | 2015-08-14 | 2015-08-14 | 2015-08-14 | 2015-08-14
4730-HC-01205 | 003 | 24"-HC-4730-01205-C13-IQ | U4730 | 4.3 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-08 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-21: 2014-10-10
4730-HC-01205 | 004 | 24"-HC-4730-01205-C13-IQ | U4730 | 3.6 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-08 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-01205 | 005 | 24"-HC-4730-01205-C13-IQ | U4730 | 5.1 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-08 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-01205 | 006 | 24"-HC-4730-01205-C13-IQ | U4730 | 3.3 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-08 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-01206 | 001 | 2"-HC-4730-01206-C13-IQ | U4730 | 19.7 | SOP-U-4730-PR-0002 | U-4730-PR-0002-0004-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-21: 2014-11-05
4730-HC-01206 | 002 | 2"-HC-4730-01206-C13-IQ | U4730 | 17.1 | SOP-U-4730-PR-0002 | U-4730-PR-0002-0004-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-21: 2014-10-22
4730-HC-01206 | 003 | 2"-HC-4730-01206-C13-IQ | U4730 | 12.4 | SOP-U-4730-PR-0002 | U-4730-PR-0002-0004-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-21: 2014-10-15
4730-HC-01206 | 004 | 2"-HC-4730-01206-C13-IQ | U4730 | 6.2 | SOP-U-4730-PR-0002 | U-4730-PR-0002-0004-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-01206 | 005 | 2"-HC-4730-01206-C13-IQ | U4730 | 4.3 | SOP-U-4730-PR-0002 | U-4730-PR-0002-0004-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-01206 | 006 | 2"-HC-4730-01206-C13-IQ | U4730 | 8.8 | SOP-U-4730-PR-0002 | U-4730-PR-0002-0004-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-21: 2014-10-22
4730-HC-01206 | 007 | 2"-HC-4730-01206-C13-IQ | U4730 | 3.2 | SOP-U-4730-PR-0002 | U-4730-PR-0002-0004-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-01206 | 008 | 2"-HC-4730-01206-C13-IQ | U4730 | 6.1 | SOP-U-4730-PR-0002 | U-4730-PR-0002-0004-1-01 | 23 - AGUARD ENSAIO DE DUREZA | 22 - FAB - AGUARD ENSAIO DE DUREZA
4730-HC-01208 | 001 | 24"-HC-4730-01208-M1-IQ | U4730 | 710.9 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-09 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-12-04 | 2015-04-13 | 2015-04-08 | 2015-04-15 | 2015-04-23 | 2015-04-27 | 2015-06-02
4730-HC-01208 | 002 | 24"-HC-4730-01208-M1-IQ | U4730 | 453.5 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-09 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-12-10 | 2015-04-27 | 2015-04-13 | 2015-08-20 | 2015-08-21 | 2015-08-21 | 2015-09-10
4730-HC-01208 | 003 | 24"-HC-4730-01208-M1-IQ | U4730 | 1555.2 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-09 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO |  | 2015-08-17 | 2015-08-14 | 2015-08-14 | 2015-09-01 | 2015-09-01 | 2015-09-11
4730-HC-01208 | 004 | 24"-HC-4730-01208-M1-IQ | U4730 | 1279 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-09 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2015-05-25 | 2015-08-17 | 2015-08-14 | 2015-08-14 | 2015-08-14 | 2015-08-14 | 2015-08-14
4730-HC-01208 | 005 | 24"-HC-4730-01208-M1-IQ | U4730 | 549.1 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-09 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-12-18 | 2015-08-17 | 2015-08-14 | 2015-08-14 | 2015-08-14 | 2015-08-14 | 2015-08-14
4730-HC-01208 | 006 | 24"-HC-4730-01208-M1-IQ | U4730 | 4.6 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-09 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-21: 2014-09-19
4730-HC-01208 | 007 | 24"-HC-4730-01208-M1-IQ | U4730 | 5.1 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-09 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-01208 | 008 | 24"-HC-4730-01208-M1-IQ | U4730 | 5.1 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-09 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL | 2015-08-10: 2015-04-27; 2015-08-11: 2015-05-06
4730-HC-01208 | 009 | 24"-HC-4730-01208-M1-IQ | U4730 | 3.3 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-09 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-11-21: 2015-05-26; 2015-08-10: 2015-04-27; 2015-08-11: 2015-05-06
4730-HC-01208 | 010 | 24"-HC-4730-01208-M1-IQ | U4730 | 14.2 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-09 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-09-02 | 2015-04-06 | 2015-04-09 | 2015-05-27 | 2015-07-03 | 2015-07-03 | 2015-07-20
4730-HC-01208 | 011 | 24"-HC-4730-01208-M1-IQ | U4730 | 11.1 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-09 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-09-01 | 2015-05-11 | 2015-04-09 | 2015-04-22 | 2015-05-20 | 2015-05-20 | 2015-06-10
4730-HC-01210 | 001 | 8"-HC-4730-01210-M1-IQ | U4730 | 228.9 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-09 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-09-08 | 2015-08-31 | 2015-08-31 | 2015-09-28
4730-HC-01210 | 002 | 8"-HC-4730-01210-M1-IQ | U4730 | 145.4 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-09 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-02-04 | 2015-08-31 | 2015-08-31 | 2015-09-28
4730-HC-01210 | 003 | 8"-HC-4730-01210-M1-IQ | U4730 | 85.4 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-09 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-09-03 | 2015-08-31 | 2015-08-31 | 2015-08-31 | 2015-08-31 | 2015-08-31 | 2015-08-31
4730-HC-01210 | 004 | 8"-HC-4730-01210-M1-IQ | U4730 | 103.4 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-09 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 37 - AGUARDANDO ACOPLAMENTO | 2014-11-21: 2015-01-26; 2015-08-10: 2015-08-31; 2015-08-11: 2015-08-31
4730-HC-01210 | 005 | 8"-HC-4730-01210-M1-IQ | U4730 | 84.9 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-09 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-01-26 | 2015-08-31 | 2015-08-31 | 2015-08-31 | 2015-08-31 | 2015-08-31 | 2015-08-31
4730-HC-01210 | 006 | 8"-HC-4730-01210-M1-IQ | U4730 | 3.3 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-09 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-01210 | 007 | 8"-HC-4730-01210-M1-IQ | U4730 | 3.3 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-09 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-01211 | 001 | 1.1/2"-HC-4730-01211-M1-IQ | U4730 | 27.8 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-09 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-01211 | 002 | 1.1/2"-HC-4730-01211-M1-IQ | U4730 | 24.3 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-09 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4730-HC-01211 | 003 | 1.1/2"-HC-4730-01211-M1-IQ | U4730 | 69.2 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-09 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-21: 2015-09-17
4730-HC-01211 | 004 | 1.1/2"-HC-4730-01211-M1-IQ | U4730 | 69.7 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-09 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-21: 2015-09-17
4730-HC-01212 | 001 | 20"-HC-4730-01212-M1-IQ | U4730 | 421.9 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-09 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-01-16 | 2015-08-10 | 2015-08-12 | 2015-08-12 | 2015-08-12 | 2015-08-12 | 2015-08-12
4730-HC-01212 | 002 | 20"-HC-4730-01212-M1-IQ | U4730 | 825.8 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-09 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-05-22 | 2015-08-17 | 2015-08-20 | 2015-09-08 | 2015-09-15 | 2015-09-16
4730-HC-01212 | 003 | 20"-HC-4730-01212-M1-IQ | U4730 | 3.2 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-09 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-01301 | 001 | 20"-HC-4730-01301-Mb-PP | U4730 | 1047.8 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-15 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-03-19 | 2015-05-25 | 2015-05-15 | 2015-05-26 | 2015-05-15 | 2015-05-15 | 2015-05-15
4730-HC-01301 | 002 | 20"-HC-4730-01301-Mb-PP | U4730 | 785.4 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-15 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-03-11 | 2015-05-25 | 2015-05-21 | 2015-05-26 | 2015-06-11 | 2015-06-12 | 2015-07-06
4730-HC-01301 | 003 | 20"-HC-4730-01301-Mb-PP | U4730 | 618.1 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-15 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-03-03 | 2015-09-07 | 2015-09-15 | 2015-09-23
4730-HC-01301 | 004 | 20"-HC-4730-01301-Mb-PP | U4730 | 467.3 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-15 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-03-02 | 2015-09-07 | 2015-09-15 | 2015-09-23 | 2015-09-25 | 2015-09-25
4730-HC-01301 | 005 | 20"-HC-4730-01301-Mb-PP | U4730 | 635.4 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-15 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-03-30 | 2015-09-07 | 2015-09-10 | 2015-09-17 | 2015-09-25 | 2015-09-25 | 2015-09-29
4730-HC-01301 | 006 | 20"-HC-4730-01301-Mb-PP | U4730 | 380.8 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-15 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-03-03 | 2015-09-07 | 2015-09-10 | 2015-09-16 | 2015-09-25 | 2015-09-25 | 2015-09-29
4730-HC-01301 | 007 | 20"-HC-4730-01301-Mb-PP | U4730 | 630.3 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-15 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-03-03 | 2015-07-20 | 2015-07-16 | 2015-07-06 | 2015-07-09 | 2015-07-09 | 2015-09-10
4730-HC-01301 | 008 | 20"-HC-4730-01301-Mb-PP | U4730 | 329.3 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-15 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-02-27 | 2015-07-20 | 2015-07-16 | 2015-07-16 | 2015-07-16 | 2015-07-16 | 2015-07-16
4730-HC-01301 | 009 | 20"-HC-4730-01301-Mb-PP | U4730 | 3.4 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-15 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-05-22: 2014-09-08
4730-HC-01301 | 010 | 20"-HC-4730-01301-Mb-PP | U4730 | 1047.8 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-15 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-03-19 | 2015-05-25 | 2015-05-14 | 2015-05-26 | 2015-06-11 | 2015-06-12 | 2015-05-14
4730-HC-01302 | 001 | 12"-HC-4730-01302-Mb-PP | U4730 | 213.9 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-01-07 | 2015-07-20 | 2015-07-16 | 2015-07-13 | 2015-07-14 | 2015-07-14 | 2015-08-28
4730-HC-01302 | 002 | 12"-HC-4730-01302-Mb-PP | U4730 | 189.2 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-07-30 | 2015-07-20 | 2015-07-16 | 2015-07-16 | 2015-07-16 | 2015-07-16 | 2015-07-16
4730-HC-01303 | 001 | 18"-HC-4730-01303-Mb-NI | U4730 | 359.4 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-16 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-07-30 | 2015-06-08 | 2015-06-09 | 2015-06-08 | 2015-06-09 | 2015-06-10 | 2015-07-16
4730-HC-01303 | 002 | 18"-HC-4730-01303-Mb-NI | U4730 | 1088.6 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-16 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-02-05 | 2015-06-08 | 2015-06-09 | 2015-07-15 | 2015-07-14 | 2015-07-16 | 2015-08-20
4730-HC-01303 | 003 | 18"-HC-4730-01303-Mb-NI | U4730 | 822.7 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-16 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-10-06 | 2015-05-18 | 2015-05-21 | 2015-05-21 | 2015-05-21 | 2015-05-21 | 2015-05-21
4730-HC-01303 | 004 | 18"-HC-4730-01303-Mb-NI | U4730 | 8 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-16 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-05-22: 2014-07-17
4730-HC-01303 | 901 | 18"-HC-4730-01303-Mb-NI | U4730 | 600.2 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-16 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-07-31 | 2015-06-08 | 2015-06-09 | 2015-06-09 | 2015-06-09 | 2015-06-10
4730-HC-01304 | 001 | 12"-HC-4730-01304-Mb-AE | U4730 | 377.7 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0003-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 37 - AGUARDANDO ACOPLAMENTO | 2015-05-22: 2014-07-28; 2015-08-17: 2015-09-07; 2015-08-20: 2015-09-22
4730-HC-01304 | 002 | 12"-HC-4730-01304-Mb-AE | U4730 | 301.6 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0003-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-08-05 | 2015-08-17 | 2015-08-18 | 2015-08-18 | 2015-08-18 | 2015-08-18 | 2015-08-18
4730-HC-01304 | 003 | 12"-HC-4730-01304-Mb-AE | U4730 | 451.1 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0003-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-02-05 | 2015-08-17 | 2015-08-18 | 2015-08-18 | 2015-08-18 | 2015-08-18 | 2015-08-18
4730-HC-01304 | 004 | 12"-HC-4730-01304-Mb-AE | U4730 | 330.7 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0003-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-07-31 | 2015-08-17 | 2015-08-18 | 2015-08-18 | 2015-08-18 | 2015-08-18 | 2015-08-18
4730-HC-01304 | 005 | 12"-HC-4730-01304-Mb-AE | U4730 | 3 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0003-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-01304 | 006 | 12"-HC-4730-01304-Mb-AE | U4730 | 3.6 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0003-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-01305 | 001 | 6"-HC-4730-01305-Mb-AE | U4730 | 41.5 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0003-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-02-16 | 2015-08-17 | 2015-08-18 | 2015-09-01 | 2015-09-08 | 2015-09-08 | 2015-09-11
4730-HC-01305 | 002 | 6"-HC-4730-01305-Mb-AE | U4730 | 76.3 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0003-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-03-02 | 2015-08-17 | 2015-08-18 | 2015-08-18 | 2015-08-18 | 2015-08-18 | 2015-08-18
4730-HC-01305 | 003 | 6"-HC-4730-01305-Mb-AE | U4730 | 119.8 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0003-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-03-02 | 2015-08-17 | 2015-08-18 | 2015-09-01 | 2015-09-08 | 2015-09-08 | 2015-09-11
4730-HC-01305 | 004 | 6"-HC-4730-01305-Mb-AE | U4730 | 2.9 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0003-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-01306 | 001 | 18"-HC-4730-01306-Mb-AE | U4730 | 718.5 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0003-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-10-09 | 2015-05-11 | 2015-05-12 | 2015-09-03 | 2015-09-09 | 2015-09-09
4730-HC-01306 | 002 | 18"-HC-4730-01306-Mb-AE | U4730 | 1045.8 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0003-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-08-11 | 2015-07-13 | 2015-07-07 | 2015-06-17 | 2015-06-22 | 2015-06-23 | 2015-07-30
4730-HC-01306 | 003 | 18"-HC-4730-01306-Mb-AE | U4730 | 1162.8 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0003-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-08-26 | 2015-07-13 | 2015-07-07 | 2015-09-03 | 2015-09-10 | 2015-09-10
4730-HC-01306 | 004 | 18"-HC-4730-01306-Mb-AE | U4730 | 980.1 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0003-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-07-28 | 2014-10-20 | 2014-10-23 | 2014-11-03 | 2014-11-14 | 2014-11-14 | 2015-06-18
4730-HC-01306 | 005 | 18"-HC-4730-01306-Mb-AE | U4730 | 665.3 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0003-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-09-03 | 2014-10-20 | 2014-10-21 | 2014-12-01 | 2014-12-13 | 2014-12-17 | 2015-06-23
4730-HC-01306 | 006 | 18"-HC-4730-01306-Mb-AE | U4730 | 542.2 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0003-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-09-12 | 2014-10-13 | 2014-10-14 | 2014-10-16 | 2014-10-27 | 2014-10-28 | 2015-06-11
4730-HC-01306 | 007 | 18"-HC-4730-01306-Mb-AE | U4730 | 596.7 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0003-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-07-19 | 2015-02-02 | 2015-03-04 | 2015-03-25 | 2015-04-02 | 2015-04-06 | 2015-05-19
4730-HC-01306 | 008 | 18"-HC-4730-01306-Mb-AE | U4730 | 742.9 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0003-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-09-12 | 2015-02-02 | 2015-02-27 | 2015-05-06 | 2015-05-14 | 2015-05-15 | 2015-08-20
4730-HC-01306 | 009 | 18"-HC-4730-01306-Mb-AE | U4730 | 1843.9 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0003-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-08-06 | 2015-05-11 | 2015-05-05 | 2015-05-14 | 2015-05-19 | 2015-05-20 | 2015-07-06
4730-HC-01306 | 010 | 18"-HC-4730-01306-Mb-AE | U4730 | 506.8 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0003-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-09-24 | 2015-05-04 | 2015-05-05 | 2015-05-05 | 2015-05-05 | 2015-05-05 | 2015-05-05
4730-HC-01306 | 011 | 18"-HC-4730-01306-Mb-AE | U4730 | 1025.1 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0003-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-09-30 | 2015-05-04 | 2015-05-05 | 2015-04-15 | 2015-04-24 | 2015-04-27 | 2015-05-19
4730-HC-01306 | 012 | 18"-HC-4730-01306-Mb-AE | U4730 | 317.8 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0003-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-09-29 | 2015-04-27 | 2015-05-05 | 2015-05-05 | 2015-05-05 | 2015-05-05 | 2015-05-05
4730-HC-01306 | 013 | 18"-HC-4730-01306-Mb-AE | U4730 | 308.8 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0003-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-07-17 | 2015-04-27 | 2015-05-05 | 2015-05-05 | 2015-05-05 | 2015-05-05 | 2015-05-05
4730-HC-01306 | 014 | 18"-HC-4730-01306-Mb-AE | U4730 | 275.8 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0003-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2015-01-07 | 2015-04-27 | 2015-05-05 | 2015-05-05 | 2015-05-05 | 2015-05-05 | 2015-05-05
4730-HC-01306 | 015 | 18"-HC-4730-01306-Mb-AE | U4730 | 2.8 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0003-1-04 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2015-02-02: 2015-06-08; 2015-02-27: 2015-06-09
4730-HC-01306 | 016 | 18"-HC-4730-01306-Mb-AE | U4730 | 16.8 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0003-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2015-01-08 | 2015-04-06 | 2015-05-18 | 2015-05-26 | 2015-05-27 | 2015-05-29 | 2015-07-06
4730-HC-01306 | 017 | 18"-HC-4730-01306-Mb-AE | U4730 | 5.7 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0003-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-12-22 | 2015-04-06 | 2015-05-18 | 2015-06-24 | 2015-05-18 | 2015-06-25 | 2015-06-30
4730-HC-01306 | 018 | 18"-HC-4730-01306-Mb-AE | U4730 | 2.8 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0003-1-04 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2015-04-06: 2015-06-08; 2015-05-18: 2015-06-09
4730-HC-01306 | 019 | 18"-HC-4730-01306-Mb-AE | U4730 | 2.5 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0003-1-04 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-HC-01306 | 020 | 18"-HC-4730-01306-Mb-AE | U4730 | 2.3 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0003-1-04 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-HC-01306 | 021 | 18"-HC-4730-01306-Mb-AE | U4730 | 32.1 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0003-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-08: 2014-08-25
4730-HC-01306 | 022 | 18"-HC-4730-01306-Mb-AE | U4730 | 3.4 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0003-1-04 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-09-09 | 2015-09-14 | 2015-09-25 | 2015-09-25 | 2015-05-14 | 2015-05-15 | 2015-05-20
4730-HC-01306 | 023 | 18"-HC-4730-01306-Mb-AE | U4730 | 3.4 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0003-1-04 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-08: 2014-09-08
4730-HC-01306 | 024 | 18"-HC-4730-01306-Mb-AE | U4730 | 3.4 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0003-1-04 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-08: 2014-09-08
4730-HC-01306 | 025 | 18"-HC-4730-01306-Mb-AE | U4730 | 4.6 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0003-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-08: 2014-07-17
4730-HC-01306 | 906 | 18"-HC-4730-01306-Mb-AE | U4730 | 588 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0003-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-09-08 | 2014-10-13 | 2014-10-15 | 2015-03-23 | 2015-04-06 | 2015-04-07 | 2015-09-17
4730-HC-01308 | 001 | 18"-HC-4730-01308-Mb-NI | U4730 | 193.7 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-16 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-07-17 | 2015-07-20 | 2015-07-17 | 2015-09-21 | 2015-09-21 | 2015-09-22
4730-HC-01308 | 002 | 18"-HC-4730-01308-Mb-NI | U4730 | 144.9 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-16 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-08-11 | 2015-06-08 | 2015-06-09 | 2015-06-02 | 2015-06-09 | 2015-06-10 | 2015-07-16
4730-HC-01309 | 001 | 18"-HC-4730-01309-Mb-NI | U4730 | 193.7 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-16 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-07-17 | 2015-07-20 | 2015-07-17 | 2015-08-20 | 2015-09-21 | 2015-09-21
4730-HC-01309 | 002 | 18"-HC-4730-01309-Mb-NI | U4730 | 144.9 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-16 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-01-07 | 2015-06-08 | 2015-06-09 | 2015-06-02 | 2015-06-09 | 2015-06-10 | 2015-07-21
4730-HC-01311 | 001 | 12"-HC-4730-01311-Mb-PP | U4730 | 213.9 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-01-07 | 2015-07-20 | 2015-07-16 | 2015-07-13 | 2015-07-14 | 2015-07-14 | 2015-09-11
4730-HC-01311 | 002 | 12"-HC-4730-01311-Mb-PP | U4730 | 189.2 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-08-07 | 2015-07-20 | 2015-07-16 | 2015-07-16 | 2015-07-16 | 2015-07-16 | 2015-07-16
4730-HC-01401 | 001 | 4"-HC-4730-01401-Mb-AE | U4730 | 33.4 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0003-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-08: 2014-08-28
4730-HC-01401 | 002 | 4"-HC-4730-01401-Mb-AE | U4730 | 2.9 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0003-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-01410 | 001 | 48"-HC-4730-01410-Bb-NI | U4730 | 3539.2 | SOP-U-4730-PR-0098 | U-4730-PR-0098-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-06-30 | 2015-07-20 | 2015-07-16 | 2015-07-13 | 2015-07-16 | 2015-07-16 | 2015-07-23
4730-HC-01410 | 002 | 48"-HC-4730-01410-Bb-NI | U4730 | 2283.9 | SOP-U-4730-PR-0098 | U-4730-PR-0098-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-02-10 | 2015-07-20 | 2015-07-16 | 2015-07-16 | 2015-07-16 | 2015-07-16 | 2015-07-16
4730-HC-01410 | 003 | 48"-HC-4730-01410-Bb-NI | U4730 | 1488.1 | SOP-U-4730-PR-0098 | U-4730-PR-0098-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-02-03 | 2015-07-13 | 2015-07-16 | 2015-07-23 | 2015-07-28 | 2015-07-28 | 2015-07-28
4730-HC-01410 | 004 | 48"-HC-4730-01410-Bb-NI | U4730 | 1272.3 | SOP-U-4730-PR-0098 | U-4730-PR-0098-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-02-02 | 2015-07-20 | 2015-07-20 | 2015-07-20 | 2015-07-20 | 2015-07-20 | 2015-07-20
4730-HC-01410 | 005 | 48"-HC-4730-01410-Bb-NI | U4730 | 2.4 | SOP-U-4730-PR-0098 | U-4730-PR-0098-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-01410 | 006 | 48"-HC-4730-01410-Bb-NI | U4730 | 1.3 | SOP-U-4730-PR-0098 | U-4730-PR-0098-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-01410 | 007 | 48"-HC-4730-01410-Bb-NI | U4730 | 1.3 | SOP-U-4730-PR-0098 | U-4730-PR-0098-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-01410 | 008 | 48"-HC-4730-01410-Bb-NI | U4730 | 2.3 | SOP-U-4730-PR-0098 | U-4730-PR-0098-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-08: 2015-03-09
4730-HC-01411 | 001 | 20"-HC-4730-01411-Bb-NI | U4730 | 649.7 | SOP-U-4730-PR-0098 | U-4730-PR-0098-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-07-29 | 2015-06-22 | 2015-06-18 | 2015-06-15 | 2015-06-18 | 2015-06-22 | 2015-06-22
4730-HC-01411 | 002 | 20"-HC-4730-01411-Bb-NI | U4730 | 376.9 | SOP-U-4730-PR-0098 | U-4730-PR-0098-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-07-29 | 2015-06-22 | 2015-06-18 | 2015-06-15 | 2015-06-16 | 2015-06-17 | 2015-06-18
4730-HC-01411 | 003 | 20"-HC-4730-01411-Bb-NI | U4730 | 798.9 | SOP-U-4730-PR-0098 | U-4730-PR-0098-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-08-21 | 2015-06-22 | 2015-06-18 | 2015-06-18 | 2015-06-18 | 2015-06-18 | 2015-06-18
4730-HC-01411 | 004 | 20"-HC-4730-01411-Bb-NI | U4730 | 188.7 | SOP-U-4730-PR-0098 | U-4730-PR-0098-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-07-31 | 2015-06-29 | 2015-06-29 | 2015-07-08 | 2015-07-15 | 2015-07-15 | 2015-07-15
4730-HC-01411 | 005 | 20"-HC-4730-01411-Bb-NI | U4730 | 155.2 | SOP-U-4730-PR-0098 | U-4730-PR-0098-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-01 | 2015-07-20 | 2015-07-21 | 2015-07-21 | 2015-07-21 | 2015-07-21 | 2015-07-21
4730-HC-01411 | 006 | 20"-HC-4730-01411-Bb-NI | U4730 | 2.5 | SOP-U-4730-PR-0098 | U-4730-PR-0098-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-01413 | 001 | 28"-HC-4730-01413-Bb-NI | U4730 | 1221.7 | SOP-U-4730-PR-0098 | U-4730-PR-0098-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-08-28 | 2015-07-13 | 2015-07-16 | 2015-07-28 | 2015-07-30 | 2015-07-30 | 2015-08-03
4730-HC-01413 | 002 | 28"-HC-4730-01413-Bb-NI | U4730 | 705.5 | SOP-U-4730-PR-0098 | U-4730-PR-0098-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-04 | 2015-07-06 | 2015-07-03 | 2015-06-22 | 2015-06-29 | 2015-06-30 | 2015-07-24
4730-HC-01413 | 003 | 28"-HC-4730-01413-Bb-NI | U4730 | 1743.8 | SOP-U-4730-PR-0098 | U-4730-PR-0098-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-08-25 | 2015-07-06 | 2015-07-03 | 2015-06-17 | 2015-06-22 | 2015-06-23 | 2015-07-29
4730-HC-01413 | 004 | 28"-HC-4730-01413-Bb-NI | U4730 | 923.7 | SOP-U-4730-PR-0098 | U-4730-PR-0098-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-08-28 | 2015-07-06 | 2015-07-03 | 2015-07-03 | 2015-07-03 | 2015-07-03 | 2015-07-03
4730-HC-01413 | 005 | 28"-HC-4730-01413-Bb-NI | U4730 | 707.6 | SOP-U-4730-PR-0098 | U-4730-PR-0098-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2015-01-22 | 2015-07-27 | 2015-07-30 | 2015-07-30 | 2015-07-30 | 2015-07-30 | 2015-07-30
4730-HC-01413 | 006 | 28"-HC-4730-01413-Bb-NI | U4730 | 371 | SOP-U-4730-PR-0098 | U-4730-PR-0098-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-17 | 2015-07-27 | 2015-07-30 | 2015-07-30 | 2015-07-30 | 2015-07-30 | 2015-07-30
4730-HC-01413 | 007 | 28"-HC-4730-01413-Bb-NI | U4730 | 552.7 | SOP-U-4730-PR-0098 | U-4730-PR-0098-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-08 | 2015-07-27 | 2015-07-30 | 2015-07-30 | 2015-07-30 | 2015-07-30 | 2015-07-30
4730-HC-01413 | 008 | 28"-HC-4730-01413-Bb-NI | U4730 | 1.4 | SOP-U-4730-PR-0098 | U-4730-PR-0098-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-HC-01413 | 009 | 28"-HC-4730-01413-Bb-NI | U4730 | 1.4 | SOP-U-4730-PR-0098 | U-4730-PR-0098-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-HC-01413 | 010 | 28"-HC-4730-01413-Bb-NI | U4730 | 1.3 | SOP-U-4730-PR-0098 | U-4730-PR-0098-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-01415 | 001 | 48"-HC-4730-01415-Bb-NI | U4730 | 553 | SOP-U-4730-PR-0098 | U-4730-PR-0098-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-02-03 | 2015-07-27 | 2015-07-30 | 2015-07-22 | 2015-07-23 | 2015-07-23 | 2015-07-23
4730-HC-01415 | 002 | 48"-HC-4730-01415-Bb-NI | U4730 | 1881 | SOP-U-4730-PR-0098 | U-4730-PR-0098-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-06-22 | 2015-07-27 | 2015-07-30 | 2015-07-24 | 2015-07-28 | 2015-07-28 | 2015-07-28
4730-HC-01415 | 003 | 48"-HC-4730-01415-Bb-NI | U4730 | 3629.4 | SOP-U-4730-PR-0098 | U-4730-PR-0098-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-06-29 | 2015-07-27 | 2015-07-30 | 2015-07-30 | 2015-07-30 | 2015-07-30 | 2015-07-30
4730-HC-01415 | 004 | 48"-HC-4730-01415-Bb-NI | U4730 | 2236.8 | SOP-U-4730-PR-0098 | U-4730-PR-0098-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-01415 | 005 | 48"-HC-4730-01415-Bb-NI | U4730 | 2100.9 | SOP-U-4730-PR-0098 | U-4730-PR-0098-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-06-30 | 2015-08-31 | 2015-08-25 | 2015-08-25 | 2015-08-25 | 2015-08-25 | 2015-08-25
4730-HC-01415 | 006 | 48"-HC-4730-01415-Bb-NI | U4730 | 1851.5 | SOP-U-4730-PR-0098 | U-4730-PR-0098-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-06-22 | 2015-07-27 | 2015-07-29 | 2015-07-29 | 2015-07-29 | 2015-07-29 | 2015-07-29
4730-HC-01415 | 007 | 48"-HC-4730-01415-Bb-NI | U4730 | 2855.2 | SOP-U-4730-PR-0098 | U-4730-PR-0098-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-06-29 | 2015-08-03 | 2015-07-29 | 2015-07-23 | 2015-07-27 | 2015-07-27 | 2015-07-27
4730-HC-01415 | 008 | 48"-HC-4730-01415-Bb-NI | U4730 | 2350.7 | SOP-U-4730-PR-0098 | U-4730-PR-0098-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-06-30 | 2015-08-03 | 2015-07-29 | 2015-07-29 | 2015-07-29 | 2015-07-29 | 2015-07-29
4730-HC-01415 | 009 | 48"-HC-4730-01415-Bb-NI | U4730 | 1.3 | SOP-U-4730-PR-0098 | U-4730-PR-0098-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-01415 | 010 | 48"-HC-4730-01415-Bb-NI | U4730 | 1.3 | SOP-U-4730-PR-0098 | U-4730-PR-0098-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-01415 | 011 | 48"-HC-4730-01415-Bb-NI | U4730 | 2.4 | SOP-U-4730-PR-0098 | U-4730-PR-0098-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-02301 | 001 | 3"-HC-4730-02301-Bb-NI | U4730 | 42.9 | SOP-U-4730-PR-0098 | U-4730-PR-0098-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-08: 2014-10-24
4730-HC-02301 | 002 | 3"-HC-4730-02301-Bb-NI | U4730 | 30.6 | SOP-U-4730-PR-0098 | U-4730-PR-0098-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-08: 2014-10-20
4730-HC-02301 | 003 | 3"-HC-4730-02301-Bb-NI | U4730 | 12.7 | SOP-U-4730-PR-0098 | U-4730-PR-0098-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-08: 2015-05-08
4730-HC-02302 | 001 | 1.1/2"-HC-4730-02302-Bb-NI | U4730 | 20.3 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4730-HC-02302 | 002 | 1.1/2"-HC-4730-02302-Bb-NI | U4730 | 41.3 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4730-HC-02302 | 003 | 1.1/2"-HC-4730-02302-Bb-NI | U4730 | 22.3 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4730-HC-02302 | 004 | 1.1/2"-HC-4730-02302-Bb-NI | U4730 | 5.8 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-02302 | 005 | 1.1/2"-HC-4730-02302-Bb-NI | U4730 | 7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-08: 2015-08-10
4730-HC-02303 | 001 | 3"-HC-4730-02303-Bb-NI | U4730 | 32.9 | SOP-U-4730-PR-0098 | U-4730-PR-0098-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-08: 2015-04-22
4730-HC-02303 | 002 | 3"-HC-4730-02303-Bb-NI | U4730 | 68 | SOP-U-4730-PR-0098 | U-4730-PR-0098-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-08: 2014-10-20
4730-HC-02303 | 003 | 3"-HC-4730-02303-Bb-NI | U4730 | 113 | SOP-U-4730-PR-0098 | U-4730-PR-0098-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-08: 2014-10-24
4730-HC-02530 | 001 | 12"-HC-4730-02530-C13-PP | U4730 | 181.3 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0004-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-11 | 2015-06-15 | 2015-06-15 | 2015-06-23 | 2015-06-25 | 2015-06-25 | 2015-07-24
4730-HC-02530 | 002 | 12"-HC-4730-02530-C13-PP | U4730 | 138.9 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0004-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-01-23 | 2015-06-15 | 2015-06-18 | 2015-06-18 | 2015-06-18 | 2015-06-18 | 2015-06-18
4730-HC-02530 | 003 | 12"-HC-4730-02530-C13-PP | U4730 | 74.7 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0004-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-01-23 | 2015-06-29 | 2015-06-29 | 2015-06-29 | 2015-07-02 | 2015-07-03 | 2015-07-08
4730-HC-02530 | 004 | 12"-HC-4730-02530-C13-PP | U4730 | 88.2 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0004-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-01-30 | 2015-06-29 | 2015-06-29 | 2015-07-07 | 2015-07-15 | 2015-07-15 | 2015-07-21
4730-HC-02530 | 005 | 12"-HC-4730-02530-C13-PP | U4730 | 159.8 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0004-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-01-26 | 2015-06-22 | 2015-07-02 | 2015-05-21 | 2015-05-28 | 2015-05-29 | 2015-07-17
4730-HC-02530 | 006 | 12"-HC-4730-02530-C13-PP | U4730 | 486 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0004-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-12-08 | 2015-06-22 | 2015-07-02 | 2015-05-21 | 2015-06-03 | 2015-06-08 | 2015-06-15
4730-HC-02530 | 007 | 12"-HC-4730-02530-C13-PP | U4730 | 246 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0004-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-10 | 2015-06-22 | 2015-07-02 | 2015-07-08 | 2015-07-09 | 2015-07-13 | 2015-07-20
4730-HC-02530 | 008 | 12"-HC-4730-02530-C13-PP | U4730 | 602.7 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0004-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-11-28 | 2015-05-11 | 2015-05-13 | 2015-05-18 | 2015-05-19 | 2015-05-20 | 2015-06-17
4730-HC-02530 | 009 | 12"-HC-4730-02530-C13-PP | U4730 | 228.3 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0004-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-11 | 2015-05-11 | 2015-05-04 | 2015-04-27 | 2015-04-28 | 2015-04-29 | 2015-06-08
4730-HC-02530 | 010 | 12"-HC-4730-02530-C13-PP | U4730 | 472.2 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0004-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-01 | 2015-05-11 | 2015-05-04 | 2015-05-04 | 2015-05-04 | 2015-05-04 | 2015-05-04
4730-HC-02530 | 011 | 12"-HC-4730-02530-C13-PP | U4730 | 3.6 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0004-1-02 | 34 - AGUARD.JATO/PINT.FUNDO | 33 - FAB- AGUARD.JATO/PINT.FUNDO |  | 2015-09-14 | 2015-09-25 | 2015-09-25 | 2015-05-25 | 2015-05-26 | 2015-05-28
4730-HC-02530 | 012 | 12"-HC-4730-02530-C13-PP | U4730 | 159.8 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0004-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-01-26 | 2015-06-15 | 2015-07-02 | 2015-05-21 | 2015-05-26 | 2015-05-27 | 2015-08-17
4730-HC-02530 | 013 | 12"-HC-4730-02530-C13-PP | U4730 | 88.2 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0004-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-01-23 | 2015-06-29 | 2015-06-29 | 2015-07-07 | 2015-07-08 | 2015-07-09 | 2015-07-20
4730-HC-02530 | 014 | 12"-HC-4730-02530-C13-PP | U4730 | 74.7 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0004-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-01-23 | 2015-06-29 | 2015-06-29 | 2015-06-29 | 2015-06-30 | 2015-06-30 | 2015-07-08
4730-HC-02530 | 015 | 12"-HC-4730-02530-C13-PP | U4730 | 138.9 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0004-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-01-19 | 2015-06-15 | 2015-06-18 | 2015-06-18 | 2015-06-18 | 2015-06-18 | 2015-06-18
4730-HC-02530 | 016 | 12"-HC-4730-02530-C13-PP | U4730 | 181.6 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0004-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-01 | 2015-06-15 | 2015-06-15 | 2015-06-29 | 2015-06-29 | 2015-06-30 | 2015-08-13
4730-HC-02530 | 017 | 12"-HC-4730-02530-C13-PP | U4730 | 181.1 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0004-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-01 | 2015-06-15 | 2015-06-15 | 2015-06-29 | 2015-06-29 | 2015-06-30 | 2015-07-16
4730-HC-02530 | 018 | 12"-HC-4730-02530-C13-PP | U4730 | 181.3 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0004-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-09 | 2015-06-15 | 2015-06-15 | 2015-06-23 | 2015-06-25 | 2015-06-25 | 2015-08-13
4730-HC-02530 | 907 | 12"-HC-4730-02530-C13-PP | U4730 | 349.2 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0004-1-02 | 02 - SPOOL CANCELADO | 02 - FAB - SPOOL CANCELADO |  | 2015-06-29 | 2015-07-02 | 2015-07-02 | 2015-07-02 | 2015-07-02 | 2015-07-02
4730-HC-02535 | 001 | 2"-HC-4730-02535-Ca-NI | U4730 | 13.3 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0004-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-16 | 2015-04-06 | 2015-04-08 | 2015-04-08 | 2015-04-08 | 2015-04-08 | 2015-04-08
4730-HC-02535 | 002 | 2"-HC-4730-02535-Ca-NI | U4730 | 7.2 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0004-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-29 | 2015-04-06 | 2015-04-08 | 2015-04-08 | 2015-04-08 | 2015-04-08 | 2015-04-08
4730-HC-04189 | 001 | 4"-HC-4730-04189-Mb-NI | U4730 | 23.2 | SOP-U-4730-UT-1003 | U-4730-UT-1003-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2015-01-10 | 2015-03-30 | 2015-06-03 | 2015-06-03 | 2015-06-03 | 2015-06-03 | 2015-06-03
4730-HC-04203 | 001 | 30"-HC-4730-04203-Ba-NI | U4730 | 859 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-08-18 | 2014-12-15 | 2014-12-29 | 2015-01-29 | 2015-01-30 | 2015-02-05 | 2015-06-25
4730-HC-04203 | 002 | 30"-HC-4730-04203-Ba-NI | U4730 | 942.6 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-03-23 | 2014-12-15 | 2014-12-10 | 2015-01-26 | 2015-01-27 | 2015-01-29 | 2015-01-29
4730-HC-04203 | 003 | 30"-HC-4730-04203-Ba-NI | U4730 | 942.6 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-03-23 | 2014-12-15 | 2014-11-14 | 2015-01-23 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | 2015-01-27
4730-HC-04203 | 004 | 30"-HC-4730-04203-Ba-NI | U4730 | 2107.9 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL |  | 2014-12-01 | 2014-11-15 | 2014-11-27 | 2014-12-03 | 2014-12-03 | 2015-02-11
4730-HC-04203 | 005 | 30"-HC-4730-04203-Ba-NI | U4730 | 922.5 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-02-25 | 2014-10-06 | 2014-10-15 | 2014-10-29 | 2014-11-03 | 2014-11-04 | 2014-11-04
4730-HC-04203 | 006 | 30"-HC-4730-04203-Ba-NI | U4730 | 1888.1 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-10 | 2014-10-06 | 2014-10-15 | 2014-11-04 | 2014-11-04 | 2014-11-11 | 2015-06-22
4730-HC-04203 | 007 | 30"-HC-4730-04203-Ba-NI | U4730 | 1706.1 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-24 | 2014-10-06 | 2014-10-15 | 2014-12-19 | 2014-12-19 | 2014-12-22 | 2015-07-02
4730-HC-04203 | 008 | 30"-HC-4730-04203-Ba-NI | U4730 | 2415 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-08-28 | 2014-12-01 | 2014-10-27 | 2015-04-13 | 2015-04-16 | 2015-04-17 | 2015-07-27
4730-HC-04203 | 009 | 30"-HC-4730-04203-Ba-NI | U4730 | 2273.5 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-01 | 2014-12-08 | 2014-12-15 | 2014-12-11 | 2014-12-12 | 2014-12-12 | 2015-06-23
4730-HC-04203 | 010 | 30"-HC-4730-04203-Ba-NI | U4730 | 505.3 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-07-31 | 2014-12-08 | 2014-12-15 | 2015-04-16 | 2015-04-17 | 2015-04-17 | 2015-06-11
4730-HC-04203 | 011 | 30"-HC-4730-04203-Ba-NI | U4730 | 2155.5 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-08-25 | 2015-01-12 | 2015-01-21 | 2015-01-21 | 2015-01-21 | 2015-01-21 | 2015-01-21
4730-HC-04203 | 012 | 30"-HC-4730-04203-Ba-NI | U4730 | 2482.1 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-07-18 | 2015-04-22 | 2015-02-05 | 2015-04-17 | 2015-04-24 | 2015-04-27 | 2015-06-11
4730-HC-04203 | 013 | 30"-HC-4730-04203-Ba-NI | U4730 | 2168.6 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-07-16 | 2015-04-06 | 2015-03-26 | 2015-03-23 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | 2015-03-25
4730-HC-04203 | 014 | 30"-HC-4730-04203-Ba-NI | A4710 | 801.6 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-08-21 | 2015-04-06 | 2015-03-26 | 2015-03-23 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | 2015-03-25
4730-HC-04203 | 015 | 30"-HC-4730-04203-Ba-NI | U4730 | 1962.8 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-07-16 | 2015-04-13 | 2015-04-14 | 2015-04-14 | 2015-04-14 | 2015-04-14 | 2015-04-14
4730-HC-04203 | 016 | 30"-HC-4730-04203-Ba-NI | U4730 | 1352.6 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-11-28 | 2015-03-30 | 2015-04-14 | 2015-04-14 | 2015-04-14 | 2015-04-14 | 2015-04-14
4730-HC-04203 | 017 | 30"-HC-4730-04203-Ba-NI | U4730 | 755.8 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-01-14 | 2015-04-27 | 2015-05-04 | 2015-04-16 | 2015-04-17 | 2015-04-17 | 2015-04-17
4730-HC-04203 | 018 | 30"-HC-4730-04203-Ba-NI | U4730 | 3.2 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4730-HC-04203 | 019 | 30"-HC-4730-04203-Ba-NI | U4730 | 2.3 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 02 - SPOOL CANCELADO | 02 - FAB - SPOOL CANCELADO
4730-HC-04203 | 020 | 30"-HC-4730-04203-Ba-NI | U4730 | 2.5 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-04203 | 021 | 30"-HC-4730-04203-Ba-NI | U4730 | 31.6 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-08-18: 2014-10-02
4730-HC-04203 | 022 | 30"-HC-4730-04203-Ba-NI | U4730 | 13.8 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-HC-04203 | 023 | 30"-HC-4730-04203-Ba-NI | U4730 | 7.8 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-HC-04203 | 024 | 30"-HC-4730-04203-Ba-NI | U4730 | 26.4 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 45 - AGUARDANDO VS | 2014-08-18: 2014-07-04; 2014-12-15: 2014-12-15; 2014-12-29: 2015-01-06
4730-HC-04203 | 025 | 30"-HC-4730-04203-Ba-NI | U4730 | 12.5 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 37 - AGUARDANDO ACOPLAMENTO | 2014-08-18: 2014-08-05; 2014-12-15: 2014-12-15; 2014-12-29: 2015-01-06
4730-HC-04203 | 026 | 30"-HC-4730-04203-Ba-NI | U4730 | 11.5 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-08-18: 2014-09-01
4730-HC-04203 | 027 | 30"-HC-4730-04203-Ba-NI | U4730 | 2.2 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 02 - SPOOL CANCELADO | 02 - FAB - SPOOL CANCELADO
4730-HC-04203 | 028 | 30"-HC-4730-04203-Ba-NI | U4730 | 3.3 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-07-04 | 2014-12-15 | 2015-01-06 | 2015-01-30 | 2015-02-27 | 2015-03-02 | 2015-05-12
4730-HC-04203 | 029 | 30"-HC-4730-04203-Ba-NI | U4730 | 436.2 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 40 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 2014-07-04: 2015-03-31; 2014-12-15: 2015-04-27; 2015-01-06: 2015-05-04
4730-HC-04203 | 914 | 30"-HC-4730-04203-Ba-NI | A4710 | 694.8 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-09-04 | 2015-04-06 | 2015-03-26 | 2015-04-14 | 2015-04-16 | 2015-04-16 | 2015-06-02
4730-HC-04204 | 001 | 8"-HC-4730-04204-Ba-NI | U4730 | 81.5 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-09 | 2015-06-01 | 2015-06-02 | 2015-05-18 | 2015-06-03 | 2015-06-11 | 2015-06-11
4730-HC-04206 | 001 | 12"-HC-4730-04206-Ba-NI | U4730 | 221.1 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-11-25 | 2015-08-24 | 2015-08-20 | 2015-08-20 | 2015-08-20 | 2015-08-20 | 2015-08-20
4730-HC-04206 | 002 | 12"-HC-4730-04206-Ba-NI | U4730 | 485.4 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 61 - AGUARD.DIMENSIONAL CAMPO | 2014-10-29 | 2015-08-17 | 2015-08-20 | 2015-09-21 | 2015-09-24 | 2015-09-24 | 2015-09-24
4730-HC-04206 | 003 | 12"-HC-4730-04206-Ba-NI | U4730 | 206.3 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 61 - AGUARD.DIMENSIONAL CAMPO | 2014-10-31 | 2015-09-07 | 2015-09-25 | 2015-09-22 | 2015-09-24 | 2015-09-24 | 2015-09-24
4730-HC-04209 | 001 | 10"-HC-4730-04209-Ba-NI | U4730 | 195.8 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-11-10; 2014-12-15: 2015-09-07
4730-HC-04209 | 002 | 10"-HC-4730-04209-Ba-NI | U4730 | 191 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-07-14
4730-HC-04210 | 001 | 2"-HC-4730-04210-Ba-NI | U4730 | 11.6 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-09-22
4730-HC-04210 | 002 | 2"-HC-4730-04210-Ba-NI | U4730 | 11.4 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-07-04
4730-HC-04210 | 003 | 2"-HC-4730-04210-Ba-NI | U4730 | 21.4 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-10-09
4730-HC-04210 | 004 | 2"-HC-4730-04210-Ba-NI | U4730 | 8.4 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 02 - SPOOL CANCELADO | 02 - FAB - SPOOL CANCELADO
4730-HC-04210 | 005 | 2"-HC-4730-04210-Ba-NI | U4730 | 25.5 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-09 | 2014-10-06 | 2014-11-03 | 2014-10-28 | 2014-11-03 | 2014-11-03 | 2014-12-18
4730-HC-04210 | 006 | 2"-HC-4730-04210-Ba-NI | U4730 | 8.8 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-09-16
4730-HC-04210 | 007 | 2"-HC-4730-04210-Ba-NI | U4730 | 10.3 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-07-18
4730-HC-04210 | 008 | 2"-HC-4730-04210-Ba-NI | U4730 | 4.2 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4730-HC-04210 | 009 | 2"-HC-4730-04210-Ba-NI | U4730 | 13.4 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-07-04
4730-HC-04211 | 001 | 2"-HC-4730-04211-Ba-NI | U4730 | 12.4 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-09-22
4730-HC-04211 | 002 | 2"-HC-4730-04211-Ba-NI | U4730 | 12 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-08-05
4730-HC-04211 | 003 | 2"-HC-4730-04211-Ba-NI | U4730 | 22.2 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-09-25
4730-HC-04211 | 004 | 2"-HC-4730-04211-Ba-NI | U4730 | 15.6 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-09 | 2014-10-27 | 2015-01-14 | 2014-12-16 | 2015-01-05 | 2015-01-05 | 2015-02-04
4730-HC-04211 | 005 | 2"-HC-4730-04211-Ba-NI | U4730 | 12.2 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-09-22
4730-HC-04211 | 006 | 2"-HC-4730-04211-Ba-NI | U4730 | 4.4 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4730-HC-04211 | 007 | 2"-HC-4730-04211-Ba-NI | U4730 | 11.9 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-07-04
4730-HC-04212 | 001 | 18"-HC-4730-04212-Ba-NI | U4730 | 320.5 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-01-14 | 2015-08-17 | 2015-08-18 | 2015-08-18 | 2015-08-18 | 2015-08-18 | 2015-08-18
4730-HC-04212 | 002 | 18"-HC-4730-04212-Ba-NI | U4730 | 551.7 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-07-29
4730-HC-04213 | 001 | 4"-HC-4730-04213-Ba-NI | U4730 | 33.7 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-08-05
4730-HC-04213 | 002 | 4"-HC-4730-04213-Ba-NI | U4730 | 24 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-09-02
4730-HC-04213 | 003 | 4"-HC-4730-04213-Ba-NI | U4730 | 28.5 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-08-05
4730-HC-04213 | 004 | 4"-HC-4730-04213-Ba-NI | U4730 | 91.3 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 37 - AGUARDANDO ACOPLAMENTO | 2014-07-04: 2014-07-31; 2014-12-15: 2014-12-15; 2015-01-06: 2015-01-06
4730-HC-04213 | 005 | 4"-HC-4730-04213-Ba-NI | U4730 | 4.3 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4730-HC-04214 | 001 | 3"-HC-4730-04214-Ba-NI | U4730 | 18.6 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4730-HC-04214 | 002 | 3"-HC-4730-04214-Ba-NI | U4730 | 32.2 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-09-01
4730-HC-04214 | 003 | 3"-HC-4730-04214-Ba-NI | U4730 | 53.6 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-09-01 | 2014-12-15 | 2015-01-06 | 2015-02-24 | 2015-02-25 | 2015-02-25 | 2015-02-25
4730-HC-04214 | 004 | 3"-HC-4730-04214-Ba-NI | U4730 | 3.2 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4730-HC-04216 | 001 | 14"-HC-4730-04216-Ba-NI | U4730 | 193.7 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-11-17
4730-HC-04216 | 002 | 14"-HC-4730-04216-Ba-NI | U4730 | 130.7 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2015-01-14
4730-HC-04216 | 003 | 14"-HC-4730-04216-Ba-NI | U4730 | 552.3 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-09-29
4730-HC-04216 | 004 | 14"-HC-4730-04216-Ba-NI | U4730 | 75.4 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-10-27
4730-HC-04216 | 005 | 14"-HC-4730-04216-Ba-NI | U4730 | 161.9 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-10-31
4730-HC-04217 | 001 | 8"-HC-4730-04217-Ba-NI | U4730 | 197.8 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-01 | 2015-06-15 | 2015-06-18 | 2015-06-17 | 2015-07-24 | 2015-07-24 | 2015-07-29
4730-HC-04217 | 002 | 8"-HC-4730-04217-Ba-NI | U4730 | 78.2 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-14 | 2015-06-15 | 2015-06-18 | 2015-06-18 | 2015-06-18 | 2015-06-18 | 2015-06-18
4730-HC-04217 | 003 | 8"-HC-4730-04217-Ba-NI | U4730 | 81.6 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-14 | 2015-06-08 | 2015-06-11 | 2015-06-19 | 2015-06-23 | 2015-06-24 | 2015-06-30
4730-HC-04217 | 004 | 8"-HC-4730-04217-Ba-NI | U4730 | 186 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-31 | 2015-06-08 | 2015-06-11 | 2015-06-12 | 2015-06-18 | 2015-06-19 | 2015-06-19
4730-HC-04217 | 005 | 8"-HC-4730-04217-Ba-NI | U4730 | 137.9 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-06-30 | 2015-04-06 | 2015-06-11 | 2015-06-11 | 2015-06-18 | 2015-06-19 | 2015-07-09
4730-HC-04217 | 006 | 8"-HC-4730-04217-Ba-NI | U4730 | 33.6 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-14: 2014-12-22
4730-HC-04217 | 007 | 8"-HC-4730-04217-Ba-NI | U4730 | 4.4 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4730-HC-04218 | 001 | 3"-HC-4730-04218-Ba-NI | U4730 | 7.9 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-14: 2014-10-09
4730-HC-04218 | 002 | 3"-HC-4730-04218-Ba-NI | U4730 | 15.2 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-14: 2014-10-14
4730-HC-04218 | 003 | 3"-HC-4730-04218-Ba-NI | U4730 | 33.9 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-14: 2015-05-08
4730-HC-04218 | 004 | 3"-HC-4730-04218-Ba-NI | U4730 | 7 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 34 - AGUARD.JATO/PINT.FUNDO | 33 - FAB- AGUARD.JATO/PINT.FUNDO
4730-HC-04218 | 005 | 3"-HC-4730-04218-Ba-NI | U4730 | 4.2 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4730-HC-04220 | 001 | 3"-HC-4730-04220-Ba-NI | U4730 | 7.9 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-14: 2014-10-14
4730-HC-04220 | 002 | 3"-HC-4730-04220-Ba-NI | U4730 | 15.2 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-14: 2014-10-14
4730-HC-04220 | 003 | 3"-HC-4730-04220-Ba-NI | U4730 | 38.8 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-14: 2015-05-08
4730-HC-04220 | 004 | 3"-HC-4730-04220-Ba-NI | U4730 | 8.3 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-14: 2014-10-14
4730-HC-04220 | 005 | 3"-HC-4730-04220-Ba-NI | U4730 | 112.8 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4730-HC-04220 | 006 | 3"-HC-4730-04220-Ba-NI | U4730 | 4.9 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-14: 2014-09-25
4730-HC-04220 | 007 | 3"-HC-4730-04220-Ba-NI | U4730 | 7 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 34 - AGUARD.JATO/PINT.FUNDO | 33 - FAB- AGUARD.JATO/PINT.FUNDO
4730-HC-04220 | 008 | 3"-HC-4730-04220-Ba-NI | U4730 | 4.2 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4730-HC-04222 | 001 | 3"-HC-4730-04222-Ba-NI | U4730 | 13.5 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-14: 2014-12-01
4730-HC-04222 | 002 | 3"-HC-4730-04222-Ba-NI | U4730 | 19.5 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-14: 2014-11-17
4730-HC-04222 | 003 | 3"-HC-4730-04222-Ba-NI | U4730 | 15.2 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-14: 2014-10-27
4730-HC-04222 | 004 | 3"-HC-4730-04222-Ba-NI | U4730 | 10.6 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-14: 2014-10-27
4730-HC-04222 | 005 | 3"-HC-4730-04222-Ba-NI | U4730 | 30.8 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-14: 2014-07-04
4730-HC-04222 | 006 | 3"-HC-4730-04222-Ba-NI | U4730 | 4.3 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4730-HC-04224 | 001 | 20"-HC-4730-04224-Ba-NI | U4730 | 235.7 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-09-25 | 2015-08-10 | 2015-07-31 | 2015-08-06 | 2015-08-31 | 2015-08-31 | 2015-08-31
4730-HC-04224 | 002 | 20"-HC-4730-04224-Ba-NI | U4730 | 269 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-09 | 2015-08-24 | 2015-08-17 | 2015-08-20 | 2015-08-27 | 2015-08-27 | 2015-08-27
4730-HC-04224 | 003 | 20"-HC-4730-04224-Ba-NI | U4730 | 789 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-07-29 | 2014-11-17 | 2014-11-14 | 2015-01-23 | 2015-01-27 | 2015-01-30 | 2015-03-03
4730-HC-04225 | 001 | 8"-HC-4730-04225-Ba-NI | U4730 | 130.3 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-10-14 | 2015-06-15 | 2015-06-15 | 2015-06-15 | 2015-06-15 | 2015-06-15 | 2015-06-15
4730-HC-04225 | 002 | 8"-HC-4730-04225-Ba-NI | U4730 | 84.6 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-14 | 2015-06-15 | 2015-06-12 | 2015-06-12 | 2015-06-18 | 2015-06-22 | 2015-07-27
4730-HC-04225 | 003 | 8"-HC-4730-04225-Ba-NI | U4730 | 59.2 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-01 | 2015-06-15 | 2015-06-12 | 2015-06-12 | 2015-06-18 | 2015-06-22 | 2015-07-27
4730-HC-04225 | 004 | 8"-HC-4730-04225-Ba-NI | U4730 | 120.7 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-06-09 | 2014-12-01 | 2015-02-09 | 2015-06-12 | 2015-06-18 | 2015-06-22 | 2015-06-30
4730-HC-04225 | 005 | 8"-HC-4730-04225-Ba-NI | U4730 | 8.4 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-09: 2014-10-14
4730-HC-04225 | 006 | 8"-HC-4730-04225-Ba-NI | U4730 | 4.5 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4730-HC-04227 | 001 | 1.1/2"-HC-4730-04227-Ba-NI | U4730 | 22.1 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 34 - AGUARD.JATO/PINT.FUNDO | 33 - FAB- AGUARD.JATO/PINT.FUNDO
4730-HC-04227 | 002 | 1.1/2"-HC-4730-04227-Ba-NI | U4730 | 58.2 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-09: 2015-02-03
4730-HC-04227 | 003 | 1.1/2"-HC-4730-04227-Ba-NI | U4730 | 62.3 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-09: 2015-02-27
4730-HC-04227 | 004 | 1.1/2"-HC-4730-04227-Ba-NI | U4730 | 20.1 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 62 - AGUARDANDO PINTURA | 2015-01-30 | 2014-10-27 | 2014-12-18 | 2014-11-28 | 2014-12-17 | 2014-12-17 | 2014-12-18
4730-HC-04228 | 001 | 1.1/2"-HC-4730-04228-Ba-NI | U4730 | 38.7 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-09: 2015-02-03
4730-HC-04228 | 002 | 1.1/2"-HC-4730-04228-Ba-NI | U4730 | 64.9 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-09: 2015-03-20
4730-HC-04228 | 003 | 1.1/2"-HC-4730-04228-Ba-NI | U4730 | 42.3 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-09: 2015-02-03
4730-HC-04228 | 004 | 1.1/2"-HC-4730-04228-Ba-NI | U4730 | 38.2 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-09: 2015-02-23
4730-HC-04228 | 005 | 1.1/2"-HC-4730-04228-Ba-NI | U4730 | 18.3 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 62 - AGUARDANDO PINTURA | 2015-01-30 | 2014-10-27 | 2014-10-27 | 2014-11-28 | 2015-01-05 | 2015-01-05 | 2015-01-06
4730-HC-04229 | 001 | 2"-HC-4730-04229-Ba-NI | U4730 | 14.9 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-09: 2014-12-01
4730-HC-04230 | 001 | 2"-HC-4730-04230-Ba-NI | U4730 | 18.8 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-09: 2014-12-22
4730-HC-04230 | 002 | 2"-HC-4730-04230-Ba-NI | U4730 | 18 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-09: 2014-12-01
4730-HC-04230 | 003 | 2"-HC-4730-04230-Ba-NI | U4730 | 11.9 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-09: 2014-10-20
4730-HC-04230 | 004 | 2"-HC-4730-04230-Ba-NI | U4730 | 65.3 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4730-HC-04230 | 005 | 2"-HC-4730-04230-Ba-NI | U4730 | 36.4 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-09: 2014-12-03
4730-HC-04248 | 001 | 3/4"-HC-4730-04248-O12-IQ | U4730 | 12.4 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-06 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-04248 | 002 | 3/4"-HC-4730-04248-O12-IQ | U4730 | 8.2 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-06 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-04248 | 003 | 3/4"-HC-4730-04248-O12-IQ | U4730 | 15.9 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-06 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-04248 | 004 | 3/4"-HC-4730-04248-O12-IQ | U4730 | 4 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-06 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-04249 | 001 | 3/4"-HC-4730-04249-O12-IQ | U4730 | 11.3 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-07 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-04249 | 002 | 3/4"-HC-4730-04249-O12-IQ | U4730 | 17.2 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-07 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-04249 | 003 | 3/4"-HC-4730-04249-O12-IQ | U4730 | 17.9 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-07 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-04249 | 004 | 3/4"-HC-4730-04249-O12-IQ | U4730 | 9.6 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-07 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-04249 | 005 | 3/4"-HC-4730-04249-O12-IQ | U4730 | 8.3 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-07 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-04249 | 006 | 3/4"-HC-4730-04249-O12-IQ | U4730 | 18.3 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-07 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-04249 | 007 | 3/4"-HC-4730-04249-O12-IQ | U4730 | 1.8 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-07 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-04250 | 001 | 3/4"-HC-4730-04250-O12-IQ | U4730 | 9 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-09: 2015-01-27
4730-HC-04250 | 002 | 3/4"-HC-4730-04250-O12-IQ | U4730 | 10.2 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-04250 | 003 | 3/4"-HC-4730-04250-O12-IQ | U4730 | 25.6 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-04250 | 004 | 3/4"-HC-4730-04250-O12-IQ | U4730 | 12.5 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-04250 | 005 | 3/4"-HC-4730-04250-O12-IQ | U4730 | 11 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-04250 | 006 | 3/4"-HC-4730-04250-O12-IQ | U4730 | 1.8 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-04251 | 001 | 3/4"-HC-4730-04251-O12-IQ | U4730 | 9 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-09: 2015-01-28
4730-HC-04251 | 002 | 3/4"-HC-4730-04251-O12-IQ | U4730 | 12.3 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-04251 | 003 | 3/4"-HC-4730-04251-O12-IQ | U4730 | 16.2 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-04251 | 004 | 3/4"-HC-4730-04251-O12-IQ | U4730 | 11.6 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-04251 | 005 | 3/4"-HC-4730-04251-O12-IQ | U4730 | 23.7 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-04251 | 006 | 3/4"-HC-4730-04251-O12-IQ | U4730 | 10.7 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-04251 | 007 | 3/4"-HC-4730-04251-O12-IQ | U4730 | 12.7 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-04251 | 008 | 3/4"-HC-4730-04251-O12-IQ | U4730 | 1.8 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-04252 | 001 | 3/4"-HC-4730-04252-Mb-AE | U4730 | 10.5 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0003-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-09: 2014-09-18
4730-HC-04252 | 002 | 3/4"-HC-4730-04252-Mb-AE | U4730 | 3.2 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0003-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-09: 2015-01-27
4730-HC-04252 | 003 | 3/4"-HC-4730-04252-Mb-AE | U4730 | 11 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0003-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-09: 2014-09-08
4730-HC-04252 | 004 | 3/4"-HC-4730-04252-Mb-AE | U4730 | 6.8 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0003-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-04252 | 005 | 3/4"-HC-4730-04252-Mb-AE | U4730 | 2.8 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0003-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-04256 | 001 | 1"-HC-4730-04256-Mb-AE | U4730 | 4.8 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-04256 | 002 | 1"-HC-4730-04256-Mb-AE | U4730 | 3.5 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-04257 | 001 | 1"-HC-4730-04257-C13-NI | U4730 | 14 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-04257 | 002 | 1"-HC-4730-04257-C13-NI | U4730 | 6.9 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-04257 | 003 | 1"-HC-4730-04257-C13-NI | U4730 | 13.5 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-04257 | 004 | 1"-HC-4730-04257-C13-NI | U4730 | 8.5 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-04257 | 005 | 1"-HC-4730-04257-C13-NI | U4730 | 28.2 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-04259 | 001 | 2"-HC-4730-04259-Ba-NI | U4730 | 12.4 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-09: 2014-10-27
4730-HC-04259 | 002 | 2"-HC-4730-04259-Ba-NI | U4730 | 11.4 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-09: 2014-10-29
4730-HC-04259 | 003 | 2"-HC-4730-04259-Ba-NI | U4730 | 4.4 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4730-HC-04271 | 001 | 1"-HC-4730-04271-C13-NI | U4730 | 14 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-04271 | 002 | 1"-HC-4730-04271-C13-NI | U4730 | 6.9 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-04271 | 003 | 1"-HC-4730-04271-C13-NI | U4730 | 13.5 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-04271 | 004 | 1"-HC-4730-04271-C13-NI | U4730 | 7.4 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-04362 | 001 | 3"-HC-4730-04362-O12-IQ | U4730 | 37 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-09: 2015-04-24
4730-HC-04362 | 002 | 3"-HC-4730-04362-O12-IQ | U4730 | 5.2 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-04366 | 001 | 8"-HC-4730-04366-Ba-NI | U4730 | 212.1 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-31 | 2015-06-15 | 2015-06-18 | 2015-06-18 | 2015-06-18 | 2015-06-18 | 2015-06-18
4730-HC-04366 | 002 | 8"-HC-4730-04366-Ba-NI | U4730 | 79.6 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-14 | 2015-06-08 | 2015-06-11 | 2015-06-23 | 2015-06-23 | 2015-06-24 | 2015-06-30
4730-HC-04366 | 003 | 8"-HC-4730-04366-Ba-NI | U4730 | 4.4 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4730-HC-04367 | 001 | 1.1/2"-HC-4730-04367-C13-IQ | U4730 | 33.7 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-04367 | 002 | 1.1/2"-HC-4730-04367-C13-IQ | U4730 | 21 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-04367 | 003 | 1.1/2"-HC-4730-04367-C13-IQ | U4730 | 49.4 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-04367 | 004 | 1.1/2"-HC-4730-04367-C13-IQ | U4730 | 44.9 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-04367 | 005 | 1.1/2"-HC-4730-04367-C13-IQ | U4730 | 8.7 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-02 | 34 - AGUARD.JATO/PINT.FUNDO | 33 - FAB- AGUARD.JATO/PINT.FUNDO
4730-HC-04367 | 006 | 1.1/2"-HC-4730-04367-C13-IQ | U4730 | 6.9 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-02 | 34 - AGUARD.JATO/PINT.FUNDO | 33 - FAB- AGUARD.JATO/PINT.FUNDO
4730-HC-04398 | 001 | 3/4"-HC-4730-04398-M1-IQ | U4730 | 10.5 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-09 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2015-04-08 | 2015-05-25 | 2015-05-26 | 2015-05-26 | 2015-05-15 | 2015-05-15 | 2015-05-20
4730-HC-04398 | 002 | 3/4"-HC-4730-04398-M1-IQ | U4730 | 9.3 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-09 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2015-07-20 | 2015-04-27 | 2015-05-06 | 2015-05-06 | 2015-05-06 | 2015-07-09 | 2015-07-20
4730-HC-04398 | 003 | 3/4"-HC-4730-04398-M1-IQ | U4730 | 4.4 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-09 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2015-07-20 | 2015-04-27 | 2015-05-06 | 2015-05-06 | 2015-05-06 | 2015-05-06 | 2015-05-06
4730-HC-04398 | 004 | 3/4"-HC-4730-04398-M1-IQ | U4730 | 3.2 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-09 | 24 - AGUARDANDO TRAT.TERMICO | 23 - FAB - AGUARD.TRAT.TERMICO | 2014-12-01: 2015-04-27; 2015-02-09: 2015-05-06
4730-HC-04440 | 001 | 2"-HC-4730-04440-Ba-NI | U4730 | 11.1 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-09: 2014-10-27
4730-HC-04440 | 002 | 2"-HC-4730-04440-Ba-NI | U4730 | 10.8 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-09: 2014-10-31
4730-HC-04440 | 003 | 2"-HC-4730-04440-Ba-NI | U4730 | 4.2 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4730-HC-04454 | 001 | 3/4"-HC-4730-04454-Q3-IQ | U4730 | 2.2 | SOP-U-4730-UT-1003 | U-4730-UT-1003-0003-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-04454 | 002 | 3/4"-HC-4730-04454-Q3-IQ | U4730 | 23 | SOP-U-4730-UT-1003 | U-4730-UT-1003-0003-1-05 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4730-HC-04560 | 001 | 3/4"-HC-4730-04560-C13-IQ | U4730 | 12.3 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-08 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-09: 2015-04-27
4730-HC-04560 | 002 | 3/4"-HC-4730-04560-C13-IQ | U4730 | 21.9 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-08 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-09: 2015-04-15
4730-HC-04560 | 003 | 3/4"-HC-4730-04560-C13-IQ | U4730 | 17.7 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-08 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-09: 2015-03-13
4730-HC-04560 | 004 | 3/4"-HC-4730-04560-C13-IQ | U4730 | 11.7 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-08 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-09: 2015-03-17
4730-HC-04560 | 005 | 3/4"-HC-4730-04560-C13-IQ | U4730 | 3.2 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-08 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-04561 | 001 | 1"-HC-4730-04561-C13-IQ | U4730 | 6.2 | SOP-U-4730-PR-0002 | U-4730-PR-0002-0004-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-04561 | 002 | 1"-HC-4730-04561-C13-IQ | U4730 | 4.3 | SOP-U-4730-PR-0002 | U-4730-PR-0002-0004-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-04630 | 001 | 1.1/2"-HC-4730-04630-Ba-NI | U4730 | 31.7 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-09: 2014-11-19
4730-HC-04630 | 002 | 1.1/2"-HC-4730-04630-Ba-NI | U4730 | 85.4 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-09: 2015-02-03
4730-HC-04630 | 003 | 1.1/2"-HC-4730-04630-Ba-NI | U4730 | 91.2 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-09: 2015-02-03
4730-HC-04630 | 004 | 1.1/2"-HC-4730-04630-Ba-NI | U4730 | 22.2 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-09: 2015-02-03
4730-HC-04630 | 005 | 1.1/2"-HC-4730-04630-Ba-NI | U4730 | 52.2 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-09: 2015-01-27
4730-HC-04631 | 001 | 3/4"-HC-4730-04631-O4-IQ | U4730 | 7.4 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-09: 2015-01-26
4730-HC-04631 | 002 | 3/4"-HC-4730-04631-O4-IQ | U4730 | 13 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-04631 | 003 | 3/4"-HC-4730-04631-O4-IQ | U4730 | 15.4 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-09: 2015-07-22
4730-HC-04631 | 004 | 3/4"-HC-4730-04631-O4-IQ | U4730 | 8.8 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-09: 2015-07-20
4730-HC-04631 | 005 | 3/4"-HC-4730-04631-O4-IQ | U4730 | 6.1 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-09: 2015-05-11
4730-HC-04631 | 006 | 3/4"-HC-4730-04631-O4-IQ | U4730 | 1.7 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-09: 2015-06-25
4730-HC-04644 | 001 | 3/4"-HC-4730-04644-Ba-NI | U4730 | 14.4 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-09: 2015-01-27
4730-HC-04644 | 002 | 3/4"-HC-4730-04644-Ba-NI | U4730 | 17.9 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-09: 2015-02-03
4730-HC-04644 | 003 | 3/4"-HC-4730-04644-Ba-NI | U4730 | 19.2 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-09: 2015-01-27
4730-HC-04644 | 004 | 3/4"-HC-4730-04644-Ba-NI | U4730 | 19.1 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-09: 2015-03-09
4730-HC-04662 | 001 | 3"-HC-4730-04662-Ba-NI | U4730 | 22.5 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-09: 2014-10-09
4730-HC-04662 | 002 | 3"-HC-4730-04662-Ba-NI | U4730 | 21.3 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-09: 2014-10-06
4730-HC-04662 | 003 | 3"-HC-4730-04662-Ba-NI | U4730 | 17.9 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-09: 2014-10-14
4730-HC-04662 | 004 | 3"-HC-4730-04662-Ba-NI | U4730 | 6.7 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-09: 2014-10-06
4730-HC-04662 | 005 | 3"-HC-4730-04662-Ba-NI | U4730 | 4.3 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4730-HC-04667 | 001 | 3/4"-HC-4730-04667-Ba-NI | U4730 | 2.8 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-09: 2015-01-30
4730-HC-04667 | 002 | 3/4"-HC-4730-04667-Ba-NI | U4730 | 5 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-09: 2015-01-29
4730-HC-04667 | 003 | 3/4"-HC-4730-04667-Ba-NI | U4730 | 3.9 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-09: 2014-12-11
4730-HC-04667 | 004 | 3/4"-HC-4730-04667-Ba-NI | U4730 | 7.9 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-09: 2015-01-29
4730-HC-04667 | 005 | 3/4"-HC-4730-04667-Ba-NI | U4730 | 31.7 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-09: 2014-12-10
4730-HC-04667 | 006 | 3/4"-HC-4730-04667-Ba-NI | U4730 | 14.5 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-09: 2014-12-10
4730-HC-04667 | 007 | 3/4"-HC-4730-04667-Ba-NI | U4730 | 20.6 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4730-HC-04667 | 008 | 3/4"-HC-4730-04667-Ba-NI | U4730 | 7.1 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-09: 2015-01-27
4730-HC-04668 | 001 | 3/4"-HC-4730-04668-Ba-NI | U4730 | 5.8 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-09: 2015-02-03
4730-HC-04668 | 002 | 3/4"-HC-4730-04668-Ba-NI | U4730 | 15.5 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-09: 2015-01-27
4730-HC-04668 | 003 | 3/4"-HC-4730-04668-Ba-NI | U4730 | 11.3 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-09: 2015-02-03
4730-HC-04668 | 004 | 3/4"-HC-4730-04668-Ba-NI | U4730 | 10.9 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-09: 2015-02-03
4730-HC-04668 | 005 | 3/4"-HC-4730-04668-Ba-NI | U4730 | 23.6 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-09: 2015-02-03
4730-HC-04669 | 001 | 3/4"-HC-4730-04669-Ba-NI | U4730 | 5 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-09: 2014-12-11
4730-HC-04669 | 002 | 3/4"-HC-4730-04669-Ba-NI | U4730 | 5.4 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-09: 2014-12-10
4730-HC-04669 | 003 | 3/4"-HC-4730-04669-Ba-NI | U4730 | 7 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-09: 2014-12-11
4730-HC-04710 | 001 | 3/4"-HC-4730-04710-Ba-NI | U4730 | 2.2 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4730-HC-04710 | 002 | 3/4"-HC-4730-04710-Ba-NI | U4730 | 5.4 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4730-HC-04710 | 003 | 3/4"-HC-4730-04710-Ba-NI | U4730 | 25.7 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4730-HC-04710 | 004 | 3/4"-HC-4730-04710-Ba-NI | U4730 | 9.3 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4730-HC-04710 | 005 | 3/4"-HC-4730-04710-Ba-NI | U4730 | 13.4 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4730-HC-04710 | 006 | 3/4"-HC-4730-04710-Ba-NI | U4730 | 23 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4730-HC-04711 | 001 | 3/4"-HC-4730-04711-Ba-NI | U4730 | 1.2 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-09: 2015-01-30
4730-HC-04711 | 002 | 3/4"-HC-4730-04711-Ba-NI | U4730 | 4.9 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-09: 2014-12-11
4730-HC-04711 | 003 | 3/4"-HC-4730-04711-Ba-NI | U4730 | 7.1 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-09: 2014-12-11
4730-HC-04712 | 001 | 3/4"-HC-4730-04712-Ba-NI | U4730 | 1.2 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-09: 2015-01-30
4730-HC-04712 | 002 | 3/4"-HC-4730-04712-Ba-NI | U4730 | 2.7 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-09: 2014-12-10
4730-HC-04715 | 001 | 3/4"-HC-4730-04715-Ba-NI | U4730 | 11.1 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-09: 2015-02-03
4730-HC-04715 | 002 | 3/4"-HC-4730-04715-Ba-NI | U4730 | 15.8 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-09: 2015-01-27
4730-HC-04715 | 003 | 3/4"-HC-4730-04715-Ba-NI | U4730 | 20.2 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-09: 2015-02-03
4730-HC-04715 | 004 | 3/4"-HC-4730-04715-Ba-NI | U4730 | 14.7 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 40 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 2014-06-09: 2015-01-30; 2014-12-01: 2014-10-06; 2015-02-09: 2014-10-15
4730-HC-04715 | 005 | 3/4"-HC-4730-04715-Ba-NI | U4730 | 17.1 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-09: 2015-01-27
4730-HC-04715 | 006 | 3/4"-HC-4730-04715-Ba-NI | U4730 | 7.2 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 62 - AGUARDANDO PINTURA | 2015-01-30 | 2014-10-13 | 2014-10-15 | 2014-10-15 | 2014-11-04 | 2014-11-04 | 2014-11-06
4730-HC-04715 | 007 | 3/4"-HC-4730-04715-Ba-NI | U4730 | 6.1 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-09: 2015-02-03
4730-HC-04716 | 001 | 3/4"-HC-4730-04716-Ba-NI | U4730 | 3.7 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-09: 2015-01-27
4730-HC-04716 | 002 | 3/4"-HC-4730-04716-Ba-NI | U4730 | 8.7 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-09: 2015-02-03
4730-HC-04717 | 001 | 3/4"-HC-4730-04717-Ba-NI | U4730 | 2.2 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 61 - AGUARD.DIMENSIONAL CAMPO | 2015-01-27 | 2015-09-14 | 2015-09-25 | 2015-09-25 | 2015-06-18 | 2015-06-22 | 2015-06-23
4730-HC-04717 | 002 | 3/4"-HC-4730-04717-Ba-NI | U4730 | 3.7 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-09: 2015-01-30
4730-HC-04717 | 003 | 3/4"-HC-4730-04717-Ba-NI | U4730 | 4.3 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-09: 2015-01-30
4730-HC-04717 | 004 | 3/4"-HC-4730-04717-Ba-NI | U4730 | 5.2 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-09: 2015-01-30
4730-HC-04717 | 005 | 3/4"-HC-4730-04717-Ba-NI | U4730 | 35.3 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 40 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 2014-06-09: 2015-01-30; 2014-12-01: 2015-07-06; 2015-02-09: 2015-07-08
4730-HC-04717 | 006 | 3/4"-HC-4730-04717-Ba-NI | U4730 | 14.8 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 40 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 2014-06-09: 2015-01-30; 2014-12-01: 2015-07-06; 2015-02-09: 2015-07-08
4730-HC-04724 | 001 | 20"-HC-4730-04724-Ba-NI | U4730 | 235.4 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-10-14 | 2015-08-10 | 2015-07-31 | 2015-08-25 | 2015-09-15 | 2015-09-16 | 2015-09-16
4730-HC-04724 | 002 | 20"-HC-4730-04724-Ba-NI | U4730 | 373.8 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-06 | 2015-08-24 | 2015-08-17 | 2015-08-25 | 2015-09-16 | 2015-09-17 | 2015-09-17
4730-HC-04724 | 003 | 20"-HC-4730-04724-Ba-NI | U4730 | 720.7 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-07-25 | 2015-05-18 | 2014-11-14 | 2015-05-19 | 2015-05-21 | 2015-05-25 | 2015-05-25
4730-HC-04724 | 902 | 20"-HC-4730-04724-Ba-NI | U4730 | 612.5 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-09: 2014-10-14
4730-HC-04736 | 001 | 3/4"-HC-4730-04736-Ba-NI | U4730 | 2.2 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-04736 | 002 | 3/4"-HC-4730-04736-Ba-NI | U4730 | 12.2 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-04736 | 003 | 3/4"-HC-4730-04736-Ba-NI | U4730 | 36.1 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-09: 2015-02-03
4730-HC-04736 | 004 | 3/4"-HC-4730-04736-Ba-NI | U4730 | 9.5 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-09: 2015-02-03
4730-HC-04736 | 005 | 3/4"-HC-4730-04736-Ba-NI | U4730 | 32.5 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-09: 2015-02-03
4730-HC-04736 | 006 | 3/4"-HC-4730-04736-Ba-NI | U4730 | 4.1 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4730-HC-04736 | 007 | 3/4"-HC-4730-04736-Ba-NI | U4730 | 26.5 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 61 - AGUARD.DIMENSIONAL CAMPO | 2015-02-03 | 2015-09-14 | 2015-09-25 | 2015-09-25 | 2015-06-30 | 2015-07-01 | 2015-07-02
4730-HC-04767 | 001 | 3/4"-HC-4730-04767-Ba-NI | U4730 | 1.2 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-09: 2015-01-27
4730-HC-04767 | 002 | 3/4"-HC-4730-04767-Ba-NI | U4730 | 10.6 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4730-HC-04767 | 003 | 3/4"-HC-4730-04767-Ba-NI | U4730 | 4.4 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-09: 2014-12-11
4730-HC-04767 | 004 | 3/4"-HC-4730-04767-Ba-NI | U4730 | 20.9 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-09: 2015-01-27
4730-HC-04767 | 005 | 3/4"-HC-4730-04767-Ba-NI | U4730 | 6.6 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-09: 2015-01-27
4730-HC-04767 | 006 | 3/4"-HC-4730-04767-Ba-NI | U4730 | 12.9 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-09: 2014-12-13
4730-HC-04767 | 007 | 3/4"-HC-4730-04767-Ba-NI | U4730 | 6.8 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-09: 2015-01-29
4730-HC-04768 | 001 | 3/4"-HC-4730-04768-Ba-NI | U4730 | 1.2 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4730-HC-04768 | 002 | 3/4"-HC-4730-04768-Ba-NI | U4730 | 17.8 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-09: 2015-01-29
4730-HC-04768 | 003 | 3/4"-HC-4730-04768-Ba-NI | U4730 | 8.3 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-09: 2015-01-27
4730-HC-04768 | 004 | 3/4"-HC-4730-04768-Ba-NI | U4730 | 19.9 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-09: 2015-01-27
4730-HC-04768 | 005 | 3/4"-HC-4730-04768-Ba-NI | U4730 | 22.1 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4730-HC-04768 | 006 | 3/4"-HC-4730-04768-Ba-NI | U4730 | 18.9 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-09: 2015-01-29
4730-HC-04768 | 007 | 3/4"-HC-4730-04768-Ba-NI | U4730 | 11.1 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-09: 2015-01-27
4730-HC-04770 | 001 | 3/4"-HC-4730-04770-Q3-IQ | U4730 | 3.2 | SOP-U-4730-UT-1003 | U-4730-UT-1003-0003-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-04770 | 002 | 3/4"-HC-4730-04770-Q3-IQ | U4730 | 14.4 | SOP-U-4730-UT-1003 | U-4730-UT-1003-0003-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-09: 2015-09-17
4730-HC-04770 | 003 | 3/4"-HC-4730-04770-Q3-IQ | U4730 | 8.1 | SOP-U-4730-UT-1003 | U-4730-UT-1003-0003-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-09: 2015-09-17
4730-HC-04772 | 001 | 3/4"-HC-4730-04772-Q3-IQ | U4730 | 15.2 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-09: 2015-09-17
4730-HC-04772 | 002 | 3/4"-HC-4730-04772-Q3-IQ | U4730 | 10.1 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-09: 2015-09-17
4730-HC-04773 | 001 | 3/4"-HC-4730-04773-Q3-IQ | U4730 | 8.1 | SOP-U-4730-UT-1003 | U-4730-UT-1003-0003-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-09-17 | 2015-09-14 | 2015-09-25 | 2015-07-16 | 2015-07-16 | 2015-07-17 | 2015-08-18
4730-HC-04773 | 002 | 3/4"-HC-4730-04773-Q3-IQ | U4730 | 10.6 | SOP-U-4730-UT-1003 | U-4730-UT-1003-0003-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-09: 2015-09-17
4730-HC-04774 | 001 | 3/4"-HC-4730-04774-Q3-IQ | U4730 | 3.2 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-04774 | 002 | 3/4"-HC-4730-04774-Q3-IQ | U4730 | 14.4 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-09: 2015-09-17
4730-HC-04774 | 003 | 3/4"-HC-4730-04774-Q3-IQ | U4730 | 7.9 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-09: 2015-09-17
4730-HC-04775 | 001 | 3/4"-HC-4730-04775-Q3-IQ | U4730 | 8.1 | SOP-U-4730-UT-1003 | U-4730-UT-1003-0003-1-05 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM |  | 2015-09-14 | 2015-09-25 | 2015-09-25 | 2015-07-16 | 2015-07-16 | 2015-07-17
4730-HC-04775 | 002 | 3/4"-HC-4730-04775-Q3-IQ | U4730 | 10.6 | SOP-U-4730-UT-1003 | U-4730-UT-1003-0003-1-05 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-HC-04800 | 001 | 20"-HC-4730-04800-Ba-NI | U4730 | 235.4 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-10-09 | 2015-08-10 | 2015-07-31 | 2015-08-20 | 2015-09-15 | 2015-09-16 | 2015-09-16
4730-HC-04800 | 002 | 20"-HC-4730-04800-Ba-NI | U4730 | 312.9 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-06 | 2015-08-24 | 2015-08-17 | 2015-08-20 | 2015-09-16 | 2015-09-17 | 2015-09-17
4730-HC-04800 | 003 | 20"-HC-4730-04800-Ba-NI | U4730 | 671.4 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-07-31 | 2015-05-18 | 2014-11-14 | 2015-05-19 | 2015-05-21 | 2015-05-25 | 2015-05-25
4730-HC-04800 | 902 | 20"-HC-4730-04800-Ba-NI | U4730 | 448 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-14 | 2015-08-24 | 2015-08-17 | 2015-08-17 | 2015-08-17 | 2015-08-17 | 2015-08-17
4730-HC-04801 | 001 | 2"-HC-4730-04801-Ca-PP | U4730 | 23.2 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0004-1-09 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-11-25 | 2015-04-06 | 2015-05-04 | 2015-05-04 | 2015-05-04 | 2015-05-04 | 2015-05-04
4730-HC-04805 | 001 | 3/4"-HC-4730-04805-O4-IQ | U4730 | 13 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-09: 2015-06-02
4730-HC-04805 | 002 | 3/4"-HC-4730-04805-O4-IQ | U4730 | 8 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-09: 2015-06-02
4730-HC-04805 | 003 | 3/4"-HC-4730-04805-O4-IQ | U4730 | 9.7 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-09: 2015-05-11
4730-HC-04805 | 004 | 3/4"-HC-4730-04805-O4-IQ | U4730 | 1.7 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0001-1-02 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-HC-04805 | 005 | 3/4"-HC-4730-04805-O4-IQ | U4730 | 3 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-04812 | 001 | 18"-HC-4730-04812-Bb-NI | U4730 | 189.5 | SOP-U-4730-PR-0098 | U-4730-PR-0098-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-11-21 | 2015-06-29 | 2015-06-29 | 2015-07-08 | 2015-07-15 | 2015-07-15 | 2015-07-15
4730-HC-04812 | 002 | 18"-HC-4730-04812-Bb-NI | U4730 | 155.2 | SOP-U-4730-PR-0098 | U-4730-PR-0098-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-03 | 2015-07-20 | 2015-07-21 | 2015-07-21 | 2015-07-21 | 2015-07-21 | 2015-07-21
4730-HC-04812 | 003 | 18"-HC-4730-04812-Bb-NI | U4730 | 2.5 | SOP-U-4730-PR-0098 | U-4730-PR-0098-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-04812 | 004 | 18"-HC-4730-04812-Bb-NI | U4730 | 4 | SOP-U-4730-PR-0098 | U-4730-PR-0098-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 61 - AGUARD.DIMENSIONAL CAMPO | 2014-09-01 | 2015-07-20 | 2015-09-25 | 2015-07-14 | 2015-07-15 | 2015-07-15 | 2015-07-17
4730-HC-04812 | 005 | 18"-HC-4730-04812-Bb-NI | U4730 | 1.4 | SOP-U-4730-PR-0098 | U-4730-PR-0098-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-HC-04813 | 001 | 24"-HC-4730-04813-Ba-NI | U4730 | 1928.1 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-01-06 | 2015-06-01 | 2015-05-25 | 2015-05-18 | 2015-05-20 | 2015-05-21 | 2015-05-25
4730-HC-04813 | 002 | 24"-HC-4730-04813-Ba-NI | U4730 | 819.9 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-08-05 | 2015-06-01 | 2015-05-25 | 2015-05-28 | 2015-06-01 | 2015-06-10 | 2015-07-28
4730-HC-04813 | 003 | 24"-HC-4730-04813-Ba-NI | U4730 | 1697.1 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-11-04 | 2015-05-25 | 2015-05-15 | 2015-05-26 | 2015-06-03 | 2015-06-10 | 2015-06-18
4730-HC-04813 | 004 | 24"-HC-4730-04813-Ba-NI | U4730 | 1714 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-11-12 | 2015-05-04 | 2015-05-11 | 2015-04-23 | 2015-04-28 | 2015-04-29 | 2015-06-12
4730-HC-04813 | 005 | 24"-HC-4730-04813-Ba-NI | U4730 | 988.9 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-31 | 2015-05-04 | 2015-05-11 | 2015-05-15 | 2015-06-11 | 2015-06-12 | 2015-07-29
4730-HC-04813 | 006 | 24"-HC-4730-04813-Ba-NI | U4730 | 183.3 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-07-31 | 2015-06-08 | 2015-06-10 | 2015-06-11 | 2015-06-15 | 2015-06-16 | 2015-06-16
4730-HC-04813 | 007 | 24"-HC-4730-04813-Ba-NI | U4730 | 335.3 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-03 | 2015-06-29 | 2015-06-29 | 2015-06-29 | 2015-06-29 | 2015-06-29 | 2015-06-29
4730-HC-04813 | 008 | 24"-HC-4730-04813-Ba-NI | U4730 | 4.3 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-04814 | 001 | 16"-HC-4730-04814-Ba-NI | U4730 | 335.3 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 40 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 2014-10-31: 2014-12-17; 2015-05-04: 2015-06-15; 2015-05-11: 2015-06-29; 2015-05-15: 2015-07-08
4730-HC-04814 | 002 | 16"-HC-4730-04814-Ba-NI | U4730 | 184.1 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-01 | 2015-06-08 | 2015-06-09 | 2015-06-11 | 2015-06-15 | 2015-06-16 | 2015-06-18
4730-HC-04814 | 003 | 16"-HC-4730-04814-Ba-NI | U4730 | 20.7 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-01: 2014-08-05
4730-HC-04814 | 004 | 16"-HC-4730-04814-Ba-NI | U4730 | 7.2 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 40 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 2014-12-01: 2014-08-25; 2015-06-08: 2015-09-14; 2015-06-09: 2015-09-25; 2015-06-11: 2015-07-14
4730-HC-04814 | 005 | 16"-HC-4730-04814-Ba-NI | U4730 | 4.3 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-04815 | 001 | 30"-HC-4730-04815-Ba-NI | U4730 | 871.4 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-17 | 2015-08-10 | 2015-07-30 | 2015-09-01 | 2015-07-30 | 2015-07-30 | 2015-07-30
4730-HC-04815 | 002 | 30"-HC-4730-04815-Ba-NI | U4730 | 435.2 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 61 - AGUARD.DIMENSIONAL CAMPO | 2014-08-11 | 2015-09-07 | 2015-09-10 | 2015-09-17 | 2015-09-25 | 2015-09-25 | 2015-09-25
4730-HC-04815 | 003 | 30"-HC-4730-04815-Ba-NI | U4730 | 1711.3 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-01-05 | 2015-01-26 | 2015-02-02 | 2015-02-05 | 2015-02-10 | 2015-02-10 | 2015-02-10
4730-HC-04815 | 004 | 30"-HC-4730-04815-Ba-NI | U4730 | 2.7 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-HC-04815 | 005 | 30"-HC-4730-04815-Ba-NI | U4730 | 1188.8 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 40 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 2014-12-01: 2015-01-23; 2015-06-08: 2015-09-07; 2015-06-09: 2015-09-08; 2015-06-11: 2015-09-16
4730-HC-04818 | 001 | 1.1/2"-HC-4730-04818-O12-IQ | U4730 | 40.3 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-04818 | 002 | 1.1/2"-HC-4730-04818-O12-IQ | U4730 | 18.3 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-03 | 34 - AGUARD.JATO/PINT.FUNDO | 33 - FAB- AGUARD.JATO/PINT.FUNDO
4730-HC-04818 | 003 | 1.1/2"-HC-4730-04818-O12-IQ | U4730 | 45.9 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-03 | 34 - AGUARD.JATO/PINT.FUNDO | 33 - FAB- AGUARD.JATO/PINT.FUNDO
4730-HC-04818 | 004 | 1.1/2"-HC-4730-04818-O12-IQ | U4730 | 41.1 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-03 | 34 - AGUARD.JATO/PINT.FUNDO | 33 - FAB- AGUARD.JATO/PINT.FUNDO
4730-HC-04818 | 005 | 1.1/2"-HC-4730-04818-O12-IQ | U4730 | 50 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-03 | 34 - AGUARD.JATO/PINT.FUNDO | 33 - FAB- AGUARD.JATO/PINT.FUNDO
4730-HC-04818 | 006 | 1.1/2"-HC-4730-04818-O12-IQ | U4730 | 29.9 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-03 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-HC-04818 | 007 | 1.1/2"-HC-4730-04818-O12-IQ | U4730 | 49.3 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-04818 | 008 | 1.1/2"-HC-4730-04818-O12-IQ | U4730 | 8 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-04827 | 001 | 1.1/2"-HC-4730-04827-C13-IQ | U4730 | 30.7 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-04827 | 002 | 1.1/2"-HC-4730-04827-C13-IQ | U4730 | 22.7 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-04827 | 003 | 1.1/2"-HC-4730-04827-C13-IQ | U4730 | 39.3 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-04827 | 004 | 1.1/2"-HC-4730-04827-C13-IQ | U4730 | 39.2 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-04827 | 005 | 1.1/2"-HC-4730-04827-C13-IQ | U4730 | 48.7 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-04827 | 006 | 1.1/2"-HC-4730-04827-C13-IQ | U4730 | 6.9 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-02 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4730-HC-04845 | 001 | 2"-HC-4730-04845-Mb-PP | U4730 | 16.7 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-15 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-01: 2014-08-27
4730-HC-04845 | 002 | 2"-HC-4730-04845-Mb-PP | U4730 | 13.6 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-15 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-01: 2014-09-01
4730-HC-04845 | 003 | 2"-HC-4730-04845-Mb-PP | U4730 | 17.5 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-15 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-01: 2015-01-13
4730-HC-04845 | 004 | 2"-HC-4730-04845-Mb-PP | U4730 | 14 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-15 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-01: 2014-12-09
4730-HC-04847 | 001 | 2"-HC-4730-04847-Mb-PP | U4730 | 16.7 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-15 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-01: 2015-01-19
4730-HC-04847 | 002 | 2"-HC-4730-04847-Mb-PP | U4730 | 13.6 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-15 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-01: 2014-09-11
4730-HC-04847 | 003 | 2"-HC-4730-04847-Mb-PP | U4730 | 24.4 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-15 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-01: 2015-02-03
4730-HC-04849 | 001 | 2"-HC-4730-04849-Mb-PP | U4730 | 16.7 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-15 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-01: 2015-02-03
4730-HC-04849 | 002 | 2"-HC-4730-04849-Mb-PP | U4730 | 13.6 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-15 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-01: 2014-09-08
4730-HC-04849 | 003 | 2"-HC-4730-04849-Mb-PP | U4730 | 24.4 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-15 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-01: 2015-02-03
4730-HC-04851 | 001 | 2"-HC-4730-04851-Mb-PP | U4730 | 16.7 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-15 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-01: 2015-02-03
4730-HC-04851 | 002 | 2"-HC-4730-04851-Mb-PP | U4730 | 13.6 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-15 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-01: 2014-09-11
4730-HC-04851 | 003 | 2"-HC-4730-04851-Mb-PP | U4730 | 24.4 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-15 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-01: 2015-02-04
4730-HC-04853 | 001 | 2"-HC-4730-04853-Mb-PP | U4730 | 16.7 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-15 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-01: 2014-08-27
4730-HC-04853 | 002 | 2"-HC-4730-04853-Mb-PP | U4730 | 13.6 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-15 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-08-29 | 2014-11-03 | 2014-11-03 | 2014-11-03 | 2014-11-03 | 2014-11-03 | 2014-11-03
4730-HC-04853 | 003 | 2"-HC-4730-04853-Mb-PP | U4730 | 24.4 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-15 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-01: 2014-10-06
4730-HC-04856 | 001 | 3/4"-HC-4730-04856-O12-IQ | U4730 | 18.6 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-06 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-04856 | 002 | 3/4"-HC-4730-04856-O12-IQ | U4730 | 7.9 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-06 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-04856 | 003 | 3/4"-HC-4730-04856-O12-IQ | U4730 | 10 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-06 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-04856 | 004 | 3/4"-HC-4730-04856-O12-IQ | U4730 | 11.9 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-06 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-04856 | 005 | 3/4"-HC-4730-04856-O12-IQ | U4730 | 3.9 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-06 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-04856 | 006 | 3/4"-HC-4730-04856-O12-IQ | U4730 | 4.6 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-06 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-04857 | 001 | 3/4"-HC-4730-04857-O12-IQ | U4730 | 15.2 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-07 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-04857 | 002 | 3/4"-HC-4730-04857-O12-IQ | U4730 | 16.6 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-07 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-04857 | 003 | 3/4"-HC-4730-04857-O12-IQ | U4730 | 10.4 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-07 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-04857 | 004 | 3/4"-HC-4730-04857-O12-IQ | U4730 | 3.9 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-07 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-04857 | 005 | 3/4"-HC-4730-04857-O12-IQ | U4730 | 4.6 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0005-1-07 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-04870 | 001 | 2"-HC-4730-04870-Mb-AE | U4730 | 12 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-01: 2015-02-09
4730-HC-04870 | 002 | 2"-HC-4730-04870-Mb-AE | U4730 | 26.9 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-01: 2015-02-03
4730-HC-04870 | 003 | 2"-HC-4730-04870-Mb-AE | U4730 | 44.6 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-01: 2015-02-04
4730-HC-04870 | 004 | 2"-HC-4730-04870-Mb-AE | U4730 | 18.6 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-01: 2015-02-04
4730-HC-04870 | 005 | 2"-HC-4730-04870-Mb-AE | U4730 | 12.4 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-01: 2014-11-19
4730-HC-04870 | 006 | 2"-HC-4730-04870-Mb-AE | U4730 | 4.8 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-04870 | 007 | 2"-HC-4730-04870-Mb-AE | U4730 | 3.5 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-04870 | 008 | 2"-HC-4730-04870-Mb-AE | U4730 | 8.4 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-01: 2014-11-05
4730-HC-04870 | 009 | 2"-HC-4730-04870-Mb-AE | U4730 | 2.8 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-04893 | 001 | 4"-HC-4730-04893-C13-AE | U4730 | 28.7 | SOP-U-4730-AX-2006 | U-4730-AX-2006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-01: 2014-11-10
4730-HC-04893 | 002 | 4"-HC-4730-04893-C13-AE | U4730 | 56.5 | SOP-U-4730-AX-2006 | U-4730-AX-2006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-01: 2014-11-10
4730-HC-04893 | 003 | 4"-HC-4730-04893-C13-AE | U4730 | 131.3 | SOP-U-4730-AX-2006 | U-4730-AX-2006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 52 - AGUARDANDO RX / US | 2015-07-22 | 2015-06-15 | 2015-06-18 | 2015-09-28 | 2015-10-07 | 2015-10-07
4730-HC-04893 | 004 | 4"-HC-4730-04893-C13-AE | U4730 | 59.9 | SOP-U-4730-AX-2006 | U-4730-AX-2006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-12-08 | 2015-03-30 | 2015-03-31 | 2015-03-30 | 2015-03-31 | 2015-04-01 | 2015-05-13
4730-HC-05016 | 001 | 2"-HC-4730-05016-Ba-NI | U4730 | 7.5 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-01: 2014-09-01
4730-HC-05016 | 002 | 2"-HC-4730-05016-Ba-NI | U4730 | 23.2 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-01: 2014-12-22
4730-HC-05016 | 003 | 2"-HC-4730-05016-Ba-NI | U4730 | 11.2 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-01: 2014-08-05
4730-HC-05016 | 004 | 2"-HC-4730-05016-Ba-NI | U4730 | 3.2 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4730-HC-05020 | 001 | 1.1/2"-HC-4730-05020-Ba-NI | U4730 | 41.9 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4730-HC-05020 | 002 | 1.1/2"-HC-4730-05020-Ba-NI | U4730 | 27.4 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-01: 2015-02-23
4730-HC-05020 | 003 | 1.1/2"-HC-4730-05020-Ba-NI | U4730 | 3.8 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4730-HC-05024 | 001 | 1.1/2"-HC-4730-05024-Ba-NI | U4730 | 29.9 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 34 - AGUARD.JATO/PINT.FUNDO | 33 - FAB- AGUARD.JATO/PINT.FUNDO
4730-HC-05024 | 002 | 1.1/2"-HC-4730-05024-Ba-NI | U4730 | 41.2 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-01: 2015-02-23
4730-HC-05024 | 003 | 1.1/2"-HC-4730-05024-Ba-NI | U4730 | 76.5 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 34 - AGUARD.JATO/PINT.FUNDO | 33 - FAB- AGUARD.JATO/PINT.FUNDO
4730-HC-05024 | 004 | 1.1/2"-HC-4730-05024-Ba-NI | U4730 | 18.6 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-01: 2015-02-23
4730-HC-05024 | 005 | 1.1/2"-HC-4730-05024-Ba-NI | U4730 | 3.8 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4730-HC-05035 | 001 | 3/4"-HC-4730-05035-Ba-NI | U4730 | 1.2 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-01: 2015-01-27
4730-HC-05035 | 002 | 3/4"-HC-4730-05035-Ba-NI | U4730 | 4.2 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-01: 2015-01-30
4730-HC-05035 | 003 | 3/4"-HC-4730-05035-Ba-NI | U4730 | 4.8 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-01: 2014-12-10
4730-HC-05035 | 004 | 3/4"-HC-4730-05035-Ba-NI | U4730 | 7.8 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-01: 2014-12-13
4730-HC-05037 | 001 | 3/4"-HC-4730-05037-Ba-NI | U4730 | 3.7 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-01: 2015-01-27
4730-HC-05037 | 002 | 3/4"-HC-4730-05037-Ba-NI | U4730 | 6.1 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-01: 2015-02-03
4730-HC-05037 | 003 | 3/4"-HC-4730-05037-Ba-NI | U4730 | 14.8 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-01: 2015-02-03
4730-HC-05037 | 004 | 3/4"-HC-4730-05037-Ba-NI | U4730 | 7.2 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-01: 2015-01-27
4730-HC-05037 | 005 | 3/4"-HC-4730-05037-Ba-NI | U4730 | 25.9 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4730-HC-05037 | 006 | 3/4"-HC-4730-05037-Ba-NI | U4730 | 25.7 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-01: 2015-02-03
4730-HC-05037 | 007 | 3/4"-HC-4730-05037-Ba-NI | U4730 | 5.3 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-01: 2015-02-03
4730-HC-05037 | 008 | 3/4"-HC-4730-05037-Ba-NI | U4730 | 7.2 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 45 - AGUARDANDO VS | 2014-12-01: 2015-01-30; 2015-06-08: 2014-12-15; 2015-06-09: 2015-01-26
4730-HC-05038 | 001 | 3/4"-HC-4730-05038-Ba-NI | U4730 | 9.9 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-01: 2015-01-27
4730-HC-05038 | 002 | 3/4"-HC-4730-05038-Ba-NI | U4730 | 38.9 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-01: 2015-01-27
4730-HC-05038 | 003 | 3/4"-HC-4730-05038-Ba-NI | U4730 | 7 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-01: 2015-03-09
4730-HC-07001 | 001 | 14"-HC-4730-07001-Ba-NI | U4730 | 555 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-03 | 2015-01-12 | 2015-01-21 | 2015-05-25 | 2015-05-28 | 2015-05-29 | 2015-05-29
4730-HC-07599 | 001 | 3"-HC-4730-07599-Ba-NI | U4730 | 43.4 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-09-17 | 2015-06-15 | 2015-06-23 | 2015-05-29 | 2015-06-02 | 2015-06-02 | 2015-06-02
4730-HC-07599 | 002 | 3"-HC-4730-07599-Ba-NI | U4730 | 68 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-07-22 | 2015-06-15 | 2015-06-23 | 2015-06-02 | 2015-06-02 | 2015-06-02 | 2015-06-02
4730-HC-07599 | 003 | 3"-HC-4730-07599-Ba-NI | U4730 | 31 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-06 | 2015-06-15 | 2015-06-23 | 2015-06-30 | 2015-06-29 | 2015-07-01 | 2015-07-06
4730-HC-07903 | 001 | 3/4"-HC-4730-07903-La-PP | U4730 | 5.8 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-07 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-07903 | 002 | 3/4"-HC-4730-07903-La-PP | U4730 | 9.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-07 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-07903 | 003 | 3/4"-HC-4730-07903-La-PP | U4730 | 21 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-07 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-09031 | 001 | 20"-HC-4730-09031-C13-IQ | U4730 | 571.8 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-05 | 2015-04-27 | 2015-04-29 | 2015-05-19 | 2015-05-20 | 2015-05-21 | 2015-06-15
4730-HC-09031 | 002 | 20"-HC-4730-09031-C13-IQ | U4730 | 577.4 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-11-27 | 2015-05-11 | 2015-05-11 | 2015-05-19 | 2015-05-27 | 2015-05-28 | 2015-06-16
4730-HC-09031 | 003 | 20"-HC-4730-09031-C13-IQ | U4730 | 489.2 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-11-26 | 2015-05-04 | 2015-05-06 | 2015-04-28 | 2015-04-30 | 2015-05-04 | 2015-07-09
4730-HC-09031 | 004 | 20"-HC-4730-09031-C13-IQ | U4730 | 664.6 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-16 | 2015-05-04 | 2015-05-06 | 2015-05-06 | 2015-05-06 | 2015-05-06 | 2015-05-06
4730-HC-09031 | 005 | 20"-HC-4730-09031-C13-IQ | U4730 | 3.3 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-05: 2015-09-17
4730-HC-09031 | 006 | 20"-HC-4730-09031-C13-IQ | U4730 | 20.7 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-09031 | 007 | 20"-HC-4730-09031-C13-IQ | U4730 | 24.5 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-09032 | 001 | 20"-HC-4730-09032-C13-IQ | U4730 | 571.8 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-06 | 2015-04-27 | 2015-04-29 | 2015-05-19 | 2015-05-21 | 2015-05-25 | 2015-06-15
4730-HC-09032 | 002 | 20"-HC-4730-09032-C13-IQ | U4730 | 577.4 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-15 | 2015-05-11 | 2015-05-11 | 2015-05-19 | 2015-05-21 | 2015-05-25 | 2015-06-16
4730-HC-09032 | 003 | 20"-HC-4730-09032-C13-IQ | U4730 | 489.2 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-01 | 2015-05-04 | 2015-05-06 | 2015-04-28 | 2015-04-30 | 2015-05-04 | 2015-06-17
4730-HC-09032 | 004 | 20"-HC-4730-09032-C13-IQ | U4730 | 664.6 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-17 | 2015-05-04 | 2015-05-06 | 2015-05-06 | 2015-05-06 | 2015-05-06 | 2015-05-06
4730-HC-09032 | 005 | 20"-HC-4730-09032-C13-IQ | U4730 | 3.3 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-06: 2015-09-17
4730-HC-09032 | 006 | 20"-HC-4730-09032-C13-IQ | U4730 | 20.7 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-06 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-09032 | 007 | 20"-HC-4730-09032-C13-IQ | U4730 | 29 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-06 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-09035 | 001 | 20"-HC-4730-09035-Mb-IQ | U4730 | 920 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-12 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-03-11 | 2015-08-03 | 2015-09-15 | 2015-08-25 | 2015-08-28 | 2015-08-28 | 2015-09-17
4730-HC-09035 | 002 | 20"-HC-4730-09035-Mb-IQ | U4730 | 839 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-12 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-03-10 | 2015-08-10 | 2015-08-03 | 2015-08-03 | 2015-08-03 | 2015-08-03 | 2015-08-03
4730-HC-09035 | 003 | 20"-HC-4730-09035-Mb-IQ | U4730 | 3 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-12 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-09035 | 004 | 20"-HC-4730-09035-Mb-IQ | U4730 | 16.6 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-12 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-06: 2015-02-27
4730-HC-09035 | 005 | 20"-HC-4730-09035-Mb-IQ | U4730 | 27.4 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-12 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-06: 2015-02-23
4730-HC-09035 | 006 | 20"-HC-4730-09035-Mb-IQ | U4730 | 17.6 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-12 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-06: 2015-02-23
4730-HC-09035 | 007 | 20"-HC-4730-09035-Mb-IQ | U4730 | 14.4 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-12 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-06: 2015-02-23
4730-HC-09035 | 008 | 20"-HC-4730-09035-Mb-IQ | U4730 | 36.8 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-12 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-06: 2015-02-23
4730-HC-09035 | 009 | 20"-HC-4730-09035-Mb-IQ | U4730 | 38.2 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-12 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-06: 2015-02-23
4730-HC-09035 | 010 | 20"-HC-4730-09035-Mb-IQ | U4730 | 14.6 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-12 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-06: 2015-02-27
4730-HC-09036 | 001 | 20"-HC-4730-09036-Mb-IQ | U4730 | 920 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-13 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-02-26 | 2015-08-10 | 2015-08-06 | 2015-08-25 | 2015-08-28 | 2015-08-28 | 2015-09-17
4730-HC-09036 | 002 | 20"-HC-4730-09036-Mb-IQ | U4730 | 839 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-13 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-04-01 | 2015-08-10 | 2015-08-03 | 2015-08-03 | 2015-08-03 | 2015-08-03 | 2015-08-03
4730-HC-09036 | 003 | 20"-HC-4730-09036-Mb-IQ | U4730 | 2.9 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-13 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-09036 | 004 | 20"-HC-4730-09036-Mb-IQ | U4730 | 16.6 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-13 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-06: 2015-02-23
4730-HC-09036 | 005 | 20"-HC-4730-09036-Mb-IQ | U4730 | 26.8 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-13 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-06: 2015-02-23
4730-HC-09093 | 001 | 2"-HC-4730-09093-Mb-PP | U4730 | 16.7 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-15 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-06: 2014-10-06
4730-HC-09093 | 002 | 2"-HC-4730-09093-Mb-PP | U4730 | 13.6 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-15 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-08-22 | 2014-11-03 | 2014-11-03 | 2014-11-03 | 2014-11-03 | 2014-11-03 | 2014-11-03
4730-HC-09093 | 003 | 2"-HC-4730-09093-Mb-PP | U4730 | 17.5 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-15 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-06: 2014-10-06
4730-HC-09093 | 004 | 2"-HC-4730-09093-Mb-PP | U4730 | 57.7 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-15 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-06: 2015-02-09
4730-HC-09093 | 005 | 2"-HC-4730-09093-Mb-PP | U4730 | 32.6 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-15 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-06: 2014-11-05
4730-HC-09093 | 006 | 2"-HC-4730-09093-Mb-PP | U4730 | 18.8 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-15 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4730-HC-09093 | 007 | 2"-HC-4730-09093-Mb-PP | U4730 | 6 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-15 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-06: 2015-02-07
4730-HC-09093 | 008 | 2"-HC-4730-09093-Mb-PP | U4730 | 65.3 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-15 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4730-HC-09093 | 009 | 2"-HC-4730-09093-Mb-PP | U4730 | 17.7 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-15 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4730-HC-09093 | 010 | 2"-HC-4730-09093-Mb-PP | U4730 | 5.3 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-15 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-06: 2015-02-03
4730-HC-10040 | 002 | 2"-HC-4730-10040-C13-NI | U4730 | 5.5 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0004-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-06: 2014-11-07
4730-HC-10040 | 003 | 2"-HC-4730-10040-C13-NI | U4730 | 14.7 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0004-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-06: 2014-12-04
4730-HC-10040 | 004 | 2"-HC-4730-10040-C13-NI | U4730 | 9.5 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0004-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-06: 2014-11-17
4730-HC-10040 | 005 | 2"-HC-4730-10040-C13-NI | U4730 | 25.9 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0004-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-06: 2014-10-27
4730-HC-10040 | 006 | 2"-HC-4730-10040-C13-NI | U4730 | 14.6 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0004-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-06: 2014-11-10
4730-HC-10040 | 007 | 2"-HC-4730-10040-C13-NI | U4730 | 2.9 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0004-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-06: 2014-11-05
4730-HC-10040 | 008 | 2"-HC-4730-10040-C13-NI | U4730 | 48.3 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0004-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-06: 2014-11-10
4730-HC-10040 | 009 | 2"-HC-4730-10040-C13-NI | U4730 | 6.8 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0004-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-06: 2014-11-07
4730-HC-10040 | 010 | 2"-HC-4730-10040-C13-NI | U4730 | 30.6 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0004-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-06: 2014-10-24
4730-HC-10040 | 011 | 2"-HC-4730-10040-C13-NI | U4730 | 7.3 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0004-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-06: 2014-11-07
4730-HC-10041 | 001 | 2"-HC-4730-10041-C13-NI | U4730 | 5.3 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0004-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-06: 2014-10-27
4730-HC-10041 | 002 | 2"-HC-4730-10041-C13-NI | U4730 | 14.7 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0004-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-06: 2014-12-04
4730-HC-10041 | 003 | 2"-HC-4730-10041-C13-NI | U4730 | 9.5 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0004-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-06: 2014-11-10
4730-HC-10041 | 004 | 2"-HC-4730-10041-C13-NI | U4730 | 25.9 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0004-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-06: 2014-10-27
4730-HC-10041 | 005 | 2"-HC-4730-10041-C13-NI | U4730 | 5.4 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0004-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-06: 2014-11-17
4730-HC-10044 | 001 | 3/4"-HC-4730-10044-Bb-NI | U4730 | 13.7 | SOP-U-4730-PR-0098 | U-4730-PR-0098-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-10044 | 002 | 3/4"-HC-4730-10044-Bb-NI | U4730 | 7.1 | SOP-U-4730-PR-0098 | U-4730-PR-0098-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-10044 | 003 | 3/4"-HC-4730-10044-Bb-NI | U4730 | 20.1 | SOP-U-4730-PR-0098 | U-4730-PR-0098-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-10044 | 004 | 3/4"-HC-4730-10044-Bb-NI | U4730 | 10.4 | SOP-U-4730-PR-0098 | U-4730-PR-0098-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-10044 | 005 | 3/4"-HC-4730-10044-Bb-NI | U4730 | 6.8 | SOP-U-4730-PR-0098 | U-4730-PR-0098-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-10044 | 006 | 3/4"-HC-4730-10044-Bb-NI | U4730 | 4.3 | SOP-U-4730-PR-0098 | U-4730-PR-0098-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-10044 | 007 | 3/4"-HC-4730-10044-Bb-NI | U4730 | 3.2 | SOP-U-4730-PR-0098 | U-4730-PR-0098-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-10045 | 001 | 3/4"-HC-4730-10045-Ba-NI | U4730 | 2.2 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-10045 | 002 | 3/4"-HC-4730-10045-Ba-NI | U4730 | 5.4 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-10045 | 003 | 3/4"-HC-4730-10045-Ba-NI | U4730 | 6.5 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-10045 | 004 | 3/4"-HC-4730-10045-Ba-NI | U4730 | 15.9 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 34 - AGUARD.JATO/PINT.FUNDO | 33 - FAB- AGUARD.JATO/PINT.FUNDO
4730-HC-10045 | 005 | 3/4"-HC-4730-10045-Ba-NI | U4730 | 28.6 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 34 - AGUARD.JATO/PINT.FUNDO | 33 - FAB- AGUARD.JATO/PINT.FUNDO |  | 2015-09-14 | 2015-09-25 | 2015-09-25 | 2015-06-18 | 2015-06-19 | 2015-06-22
4730-HC-10045 | 006 | 3/4"-HC-4730-10045-Ba-NI | U4730 | 7.5 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 45 - AGUARDANDO VS | 2014-12-06: 2015-07-29; 2015-04-27: 2015-06-22; 2015-04-29: 2015-06-24
4730-HC-10045 | 007 | 3/4"-HC-4730-10045-Ba-NI | U4730 | 7.8 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 62 - AGUARDANDO PINTURA | 2015-07-29 | 2015-06-22 | 2015-06-24 | 2015-06-24 | 2015-06-29 | 2015-06-29 | 2015-06-30
4730-HC-10058 | 001 | 18"-HC-4730-10058-Bb-NI | U4730 | 188.7 | SOP-U-4730-PR-0098 | U-4730-PR-0098-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-07-31 | 2015-06-29 | 2015-06-29 | 2015-07-08 | 2015-07-15 | 2015-07-15 | 2015-07-17
4730-HC-10058 | 002 | 18"-HC-4730-10058-Bb-NI | U4730 | 155.2 | SOP-U-4730-PR-0098 | U-4730-PR-0098-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-01 | 2015-07-13 | 2015-07-14 | 2015-07-14 | 2015-07-14 | 2015-07-14 | 2015-07-14
4730-HC-10058 | 003 | 18"-HC-4730-10058-Bb-NI | U4730 | 2.5 | SOP-U-4730-PR-0098 | U-4730-PR-0098-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-10059 | 001 | 16"-HC-4730-10059-Ba-NI | U4730 | 335.3 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-18 | 2015-06-15 | 2015-06-18 | 2015-06-18 | 2015-06-18 | 2015-06-18 | 2015-06-18
4730-HC-10059 | 002 | 16"-HC-4730-10059-Ba-NI | U4730 | 183.3 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-07-31 | 2015-06-08 | 2015-06-09 | 2015-06-11 | 2015-06-15 | 2015-06-16 | 2015-06-18
4730-HC-10059 | 003 | 16"-HC-4730-10059-Ba-NI | U4730 | 4.3 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-10060 | 001 | 6"-HC-4730-10060-Mb-IQ | U4730 | 106.7 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-14 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-07-31: 2015-02-16; 2015-06-08: 2015-08-03; 2015-06-09: 2015-08-05; 2015-06-11: 2015-09-25
4730-HC-10060 | 002 | 6"-HC-4730-10060-Mb-IQ | U4730 | 170.1 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-14 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-02-13 | 2015-08-03 | 2015-08-05 | 2015-08-05 | 2015-08-05 | 2015-08-05 | 2015-08-05
4730-HC-10060 | 003 | 6"-HC-4730-10060-Mb-IQ | U4730 | 46.3 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-14 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-02-05 | 2015-07-13 | 2015-07-15 | 2015-07-15 | 2015-07-15 | 2015-07-15 | 2015-07-15
4730-HC-10060 | 004 | 6"-HC-4730-10060-Mb-IQ | U4730 | 4.3 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-14 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-10060 | 005 | 6"-HC-4730-10060-Mb-IQ | U4730 | 6.8 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-14 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-31: 2015-02-03
4730-HC-10061 | 001 | 6"-HC-4730-10061-Mb-IQ | U4730 | 106.7 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-14 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-07-31: 2015-02-13; 2015-06-08: 2015-08-03; 2015-06-09: 2015-08-05; 2015-06-11: 2015-09-25
4730-HC-10061 | 002 | 6"-HC-4730-10061-Mb-IQ | U4730 | 170.1 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-14 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-02-24 | 2015-08-03 | 2015-08-05 | 2015-08-05 | 2015-08-05 | 2015-08-05 | 2015-08-05
4730-HC-10061 | 003 | 6"-HC-4730-10061-Mb-IQ | U4730 | 46.3 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-14 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-03-02 | 2015-07-13 | 2015-07-15 | 2015-07-15 | 2015-07-15 | 2015-07-15 | 2015-07-15
4730-HC-10061 | 004 | 6"-HC-4730-10061-Mb-IQ | U4730 | 9.2 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-14 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-31: 2015-02-12
4730-HC-10061 | 005 | 6"-HC-4730-10061-Mb-IQ | U4730 | 4.3 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-14 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-10062 | 001 | 6"-HC-4730-10062-Mb-IQ | U4730 | 106.7 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-14 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-07-31: 2015-02-18; 2015-06-08: 2015-07-20; 2015-06-09: 2015-07-22; 2015-06-11: 2015-08-18
4730-HC-10062 | 002 | 6"-HC-4730-10062-Mb-IQ | U4730 | 170.1 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-14 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-02-18 | 2015-07-20 | 2015-07-22 | 2015-07-22 | 2015-07-22 | 2015-07-22 | 2015-07-22
4730-HC-10062 | 003 | 6"-HC-4730-10062-Mb-IQ | U4730 | 46.9 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-14 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-03-02 | 2015-06-29 | 2015-07-03 | 2015-07-03 | 2015-07-03 | 2015-07-03 | 2015-07-03
4730-HC-10062 | 004 | 6"-HC-4730-10062-Mb-IQ | U4730 | 4.3 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-14 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-10062 | 005 | 6"-HC-4730-10062-Mb-IQ | U4730 | 6.8 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-14 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-31: 2015-02-05
4730-HC-10063 | 001 | 6"-HC-4730-10063-Mb-IQ | U4730 | 106.7 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-14 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-02-19 | 2015-07-20 | 2015-07-21 | 2015-08-18 | 2015-09-01 | 2015-09-01
4730-HC-10063 | 002 | 6"-HC-4730-10063-Mb-IQ | U4730 | 170.1 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-14 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-02-18 | 2015-07-20 | 2015-07-21 | 2015-07-21 | 2015-07-21 | 2015-07-21 | 2015-07-21
4730-HC-10063 | 003 | 6"-HC-4730-10063-Mb-IQ | U4730 | 46.9 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-14 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-03-02 | 2015-06-29 | 2015-07-03 | 2015-07-03 | 2015-07-03 | 2015-07-03 | 2015-07-03
4730-HC-10063 | 004 | 6"-HC-4730-10063-Mb-IQ | U4730 | 4.3 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-14 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-10063 | 005 | 6"-HC-4730-10063-Mb-IQ | U4730 | 6.8 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-14 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-31: 2015-02-07
4730-HC-10064 | 001 | 6"-HC-4730-10064-Mb-IQ | U4730 | 106.7 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-14 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-07-31: 2015-02-24; 2015-06-08: 2015-07-20; 2015-06-09: 2015-07-21; 2015-06-11: 2015-09-25
4730-HC-10064 | 002 | 6"-HC-4730-10064-Mb-IQ | U4730 | 170.1 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-14 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-02-20 | 2015-07-20 | 2015-07-21 | 2015-07-21 | 2015-07-21 | 2015-07-21 | 2015-07-21
4730-HC-10064 | 003 | 6"-HC-4730-10064-Mb-IQ | U4730 | 46.3 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-14 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-03-02 | 2015-06-29 | 2015-07-03 | 2015-07-03 | 2015-07-03 | 2015-07-03 | 2015-07-03
4730-HC-10064 | 004 | 6"-HC-4730-10064-Mb-IQ | U4730 | 4.3 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-14 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-10064 | 005 | 6"-HC-4730-10064-Mb-IQ | U4730 | 9.2 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-14 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-31: 2015-02-09
4730-HC-10065 | 001 | 6"-HC-4730-10065-Mb-IQ | U4730 | 106.7 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-14 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-03-02 | 2015-07-20 | 2015-07-21 | 2015-08-18 | 2015-09-01 | 2015-09-01 | 2015-09-17
4730-HC-10065 | 002 | 6"-HC-4730-10065-Mb-IQ | U4730 | 170.1 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-14 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-02-26 | 2015-07-20 | 2015-07-21 | 2015-07-21 | 2015-07-21 | 2015-07-21 | 2015-07-21
4730-HC-10065 | 003 | 6"-HC-4730-10065-Mb-IQ | U4730 | 46.3 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-14 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-03-30 | 2015-06-29 | 2015-07-03 | 2015-07-03 | 2015-07-03 | 2015-07-03 | 2015-07-03
4730-HC-10065 | 004 | 6"-HC-4730-10065-Mb-IQ | U4730 | 4.3 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-14 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-10065 | 005 | 6"-HC-4730-10065-Mb-IQ | U4730 | 6.8 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-14 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-31: 2015-02-03
4730-HC-10066 | 001 | 6"-HC-4730-10066-Mb-IQ | U4730 | 106.7 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-14 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-02-16 | 2015-07-20 | 2015-07-21 | 2015-08-20 | 2015-08-31 | 2015-08-31 | 2015-09-11
4730-HC-10066 | 002 | 6"-HC-4730-10066-Mb-IQ | U4730 | 170.1 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-14 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-02-24 | 2015-07-20 | 2015-07-21 | 2015-07-21 | 2015-07-21 | 2015-07-21 | 2015-07-21
4730-HC-10066 | 003 | 6"-HC-4730-10066-Mb-IQ | U4730 | 46.3 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-14 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-02-19 | 2015-06-29 | 2015-07-03 | 2015-07-03 | 2015-07-03 | 2015-07-03 | 2015-07-03
4730-HC-10066 | 004 | 6"-HC-4730-10066-Mb-IQ | U4730 | 6.8 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-14 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-31: 2015-02-09
4730-HC-10066 | 005 | 6"-HC-4730-10066-Mb-IQ | U4730 | 4.3 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-14 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-10067 | 001 | 6"-HC-4730-10067-Mb-IQ | U4730 | 106.7 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-14 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-02-16 | 2015-07-13 | 2015-07-21 | 2015-08-18 | 2015-08-31 | 2015-08-31
4730-HC-10067 | 002 | 6"-HC-4730-10067-Mb-IQ | U4730 | 170.1 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-14 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-02-20 | 2015-07-13 | 2015-07-21 | 2015-07-21 | 2015-07-21 | 2015-07-21 | 2015-07-21
4730-HC-10067 | 003 | 6"-HC-4730-10067-Mb-IQ | U4730 | 46.3 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-14 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-03-02 | 2015-06-29 | 2015-07-03 | 2015-07-03 | 2015-07-03 | 2015-07-03 | 2015-07-03
4730-HC-10067 | 004 | 6"-HC-4730-10067-Mb-IQ | U4730 | 4.3 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-14 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-10067 | 005 | 6"-HC-4730-10067-Mb-IQ | U4730 | 9.2 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-14 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-31: 2015-02-07
4730-HC-10068 | 001 | 6"-HC-4730-10068-Mb-IQ | U4730 | 106.7 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-14 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-02-20 | 2015-07-13 | 2015-07-21 | 2015-08-20 | 2015-08-31 | 2015-08-31
4730-HC-10068 | 002 | 6"-HC-4730-10068-Mb-IQ | U4730 | 170.1 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-14 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-02-20 | 2015-07-13 | 2015-07-21 | 2015-07-21 | 2015-07-21 | 2015-07-21 | 2015-07-21
4730-HC-10068 | 003 | 6"-HC-4730-10068-Mb-IQ | U4730 | 46.9 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-14 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-02-26 | 2015-06-29 | 2015-07-03 | 2015-07-03 | 2015-07-03 | 2015-07-03 | 2015-07-03
4730-HC-10068 | 004 | 6"-HC-4730-10068-Mb-IQ | U4730 | 4.3 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-14 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-10068 | 005 | 6"-HC-4730-10068-Mb-IQ | U4730 | 6.8 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-14 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-31: 2015-02-03
4730-HC-10069 | 001 | 6"-HC-4730-10069-Mb-IQ | U4730 | 106.7 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-14 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-07-31: 2015-02-18; 2015-06-08: 2015-07-13; 2015-06-09: 2015-07-16; 2015-06-11: 2015-09-25
4730-HC-10069 | 002 | 6"-HC-4730-10069-Mb-IQ | U4730 | 170.1 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-14 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-02-13 | 2015-07-13 | 2015-07-16 | 2015-07-16 | 2015-07-16 | 2015-07-16 | 2015-07-16
4730-HC-10069 | 003 | 6"-HC-4730-10069-Mb-IQ | U4730 | 46.9 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-14 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-03-02 | 2015-06-29 | 2015-07-03 | 2015-07-03 | 2015-07-03 | 2015-07-03 | 2015-07-03
4730-HC-10069 | 004 | 6"-HC-4730-10069-Mb-IQ | U4730 | 4.3 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-14 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-10069 | 005 | 6"-HC-4730-10069-Mb-IQ | U4730 | 6.8 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-14 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-31: 2015-02-03
4730-HC-10070 | 001 | 6"-HC-4730-10070-Mb-IQ | U4730 | 106.7 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-14 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-02-18 | 2015-07-13 | 2015-07-16 | 2015-08-20 | 2015-08-31 | 2015-08-31
4730-HC-10070 | 002 | 6"-HC-4730-10070-Mb-IQ | U4730 | 170.1 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-14 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-03-02 | 2015-07-13 | 2015-07-16 | 2015-07-16 | 2015-07-16 | 2015-07-16 | 2015-07-16
4730-HC-10070 | 003 | 6"-HC-4730-10070-Mb-IQ | U4730 | 46.3 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-14 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-03-02 | 2015-06-29 | 2015-07-03 | 2015-07-03 | 2015-07-03 | 2015-07-03 | 2015-07-03
4730-HC-10070 | 004 | 6"-HC-4730-10070-Mb-IQ | U4730 | 4.3 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-14 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-10070 | 005 | 6"-HC-4730-10070-Mb-IQ | U4730 | 9.2 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-14 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-31: 2015-02-04
4730-HC-10071 | 001 | 6"-HC-4730-10071-Mb-IQ | U4730 | 106.7 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-14 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-07-31: 2015-02-19; 2015-06-08: 2015-07-13; 2015-06-09: 2015-07-15; 2015-06-11: 2015-09-23
4730-HC-10071 | 002 | 6"-HC-4730-10071-Mb-IQ | U4730 | 170.1 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-14 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-02-18 | 2015-07-13 | 2015-07-15 | 2015-07-15 | 2015-07-15 | 2015-07-15 | 2015-07-15
4730-HC-10071 | 003 | 6"-HC-4730-10071-Mb-IQ | U4730 | 46.3 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-14 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-03-03 | 2015-06-29 | 2015-07-03 | 2015-07-03 | 2015-07-03 | 2015-07-03 | 2015-07-03
4730-HC-10071 | 004 | 6"-HC-4730-10071-Mb-IQ | U4730 | 4.3 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-14 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-10071 | 005 | 6"-HC-4730-10071-Mb-IQ | U4730 | 6.8 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-14 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-31: 2015-02-03
4730-HC-10072 | 001 | 6"-HC-4730-10072-Mb-IQ | U4730 | 106.7 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-14 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-02-16 | 2015-07-13 | 2015-07-15 | 2015-08-20 | 2015-08-31 | 2015-08-31
4730-HC-10072 | 002 | 6"-HC-4730-10072-Mb-IQ | U4730 | 170.1 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-14 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-03-02 | 2015-07-13 | 2015-07-15 | 2015-07-15 | 2015-07-15 | 2015-07-15 | 2015-07-15
4730-HC-10072 | 003 | 6"-HC-4730-10072-Mb-IQ | U4730 | 46.3 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-14 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-03-24 | 2015-06-29 | 2015-07-03 | 2015-07-03 | 2015-07-03 | 2015-07-03 | 2015-07-03
4730-HC-10072 | 004 | 6"-HC-4730-10072-Mb-IQ | U4730 | 4.3 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-14 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-10072 | 005 | 6"-HC-4730-10072-Mb-IQ | U4730 | 6.8 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-14 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-31: 2015-02-03
4730-HC-10073 | 001 | 6"-HC-4730-10073-Mb-IQ | U4730 | 106.7 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-14 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-07-31: 2015-02-18; 2015-06-08: 2015-07-13; 2015-06-09: 2015-07-15; 2015-06-11: 2015-08-20
4730-HC-10073 | 002 | 6"-HC-4730-10073-Mb-IQ | U4730 | 170.1 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-14 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-02-13 | 2015-07-13 | 2015-07-15 | 2015-07-15 | 2015-07-15 | 2015-07-15 | 2015-07-15
4730-HC-10073 | 003 | 6"-HC-4730-10073-Mb-IQ | U4730 | 46.3 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-14 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-03-02 | 2015-06-29 | 2015-07-03 | 2015-07-03 | 2015-07-03 | 2015-07-03 | 2015-07-03
4730-HC-10073 | 004 | 6"-HC-4730-10073-Mb-IQ | U4730 | 4.3 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-14 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-10073 | 005 | 6"-HC-4730-10073-Mb-IQ | U4730 | 9.2 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-14 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-31: 2015-02-07
4730-HC-10074 | 001 | 6"-HC-4730-10074-Mb-IQ | U4730 | 106.7 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-14 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-07-31: 2015-02-16; 2015-06-08: 2015-07-13; 2015-06-09: 2015-07-15; 2015-06-11: 2015-08-18
4730-HC-10074 | 002 | 6"-HC-4730-10074-Mb-IQ | U4730 | 170.1 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-14 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-02-13 | 2015-07-13 | 2015-07-15 | 2015-07-15 | 2015-07-15 | 2015-07-15 | 2015-07-15
4730-HC-10074 | 003 | 6"-HC-4730-10074-Mb-IQ | U4730 | 46.9 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-14 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-03-02 | 2015-06-29 | 2015-07-03 | 2015-07-03 | 2015-07-03 | 2015-07-03 | 2015-07-03
4730-HC-10074 | 004 | 6"-HC-4730-10074-Mb-IQ | U4730 | 4.3 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-14 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-10074 | 005 | 6"-HC-4730-10074-Mb-IQ | U4730 | 6.8 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-14 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-31: 2015-02-10
4730-HC-10075 | 001 | 6"-HC-4730-10075-Mb-IQ | U4730 | 106.7 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-14 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-07-31: 2015-02-25; 2015-06-08: 2015-06-29; 2015-06-09: 2015-07-03; 2015-06-11: 2015-09-23
4730-HC-10075 | 002 | 6"-HC-4730-10075-Mb-IQ | U4730 | 170.1 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-14 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-03-02 | 2015-06-29 | 2015-07-03 | 2015-07-03 | 2015-07-03 | 2015-07-03 | 2015-07-03
4730-HC-10075 | 003 | 6"-HC-4730-10075-Mb-IQ | U4730 | 46.9 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-14 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-03-24 | 2015-06-29 | 2015-07-03 | 2015-07-03 | 2015-07-03 | 2015-07-03 | 2015-07-03
4730-HC-10075 | 004 | 6"-HC-4730-10075-Mb-IQ | U4730 | 4.3 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-14 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-10075 | 005 | 6"-HC-4730-10075-Mb-IQ | U4730 | 6.8 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-14 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-31: 2015-02-06
4730-HC-10076 | 001 | 6"-HC-4730-10076-Mb-IQ | U4730 | 106.7 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-14 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-07-31: 2015-02-20; 2015-06-08: 2015-07-13; 2015-06-09: 2015-07-16; 2015-06-11: 2015-08-20
4730-HC-10076 | 002 | 6"-HC-4730-10076-Mb-IQ | U4730 | 170.1 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-14 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-02-13 | 2015-07-13 | 2015-07-16 | 2015-07-16 | 2015-07-16 | 2015-07-16 | 2015-07-16
4730-HC-10076 | 003 | 6"-HC-4730-10076-Mb-IQ | U4730 | 46.3 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-14 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-03-12 | 2015-07-06 | 2015-07-03 | 2015-07-03 | 2015-07-03 | 2015-07-03 | 2015-07-03
4730-HC-10076 | 004 | 6"-HC-4730-10076-Mb-IQ | U4730 | 4.3 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-14 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-10076 | 005 | 6"-HC-4730-10076-Mb-IQ | U4730 | 9.2 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-14 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-31: 2015-02-06
4730-HC-10077 | 001 | 6"-HC-4730-10077-Mb-IQ | U4730 | 106.7 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-14 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-07-31: 2015-02-20; 2015-06-08: 2015-06-29; 2015-06-09: 2015-07-03; 2015-06-11: 2015-08-20
4730-HC-10077 | 002 | 6"-HC-4730-10077-Mb-IQ | U4730 | 170.1 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-14 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-02-13 | 2015-06-29 | 2015-07-03 | 2015-07-03 | 2015-07-03 | 2015-07-03 | 2015-07-03
4730-HC-10077 | 003 | 6"-HC-4730-10077-Mb-IQ | U4730 | 46.3 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-14 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-03-02 | 2015-06-29 | 2015-07-03 | 2015-07-03 | 2015-07-03 | 2015-07-03 | 2015-07-03
4730-HC-10077 | 004 | 6"-HC-4730-10077-Mb-IQ | U4730 | 4.3 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-14 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-10077 | 005 | 6"-HC-4730-10077-Mb-IQ | U4730 | 6.8 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-14 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-31: 2015-02-04
4730-HC-10078 | 001 | 6"-HC-4730-10078-Mb-PP | U4730 | 65.9 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-15 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-07-17 | 2015-06-29 | 2015-07-02 | 2015-07-02 | 2015-07-02 | 2015-07-02 | 2015-07-02
4730-HC-10078 | 002 | 6"-HC-4730-10078-Mb-PP | U4730 | 151 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-15 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-02-13 | 2015-06-29 | 2015-06-23 | 2015-06-25 | 2015-07-06 | 2015-07-07 | 2015-07-16
4730-HC-10078 | 003 | 6"-HC-4730-10078-Mb-PP | U4730 | 69.7 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-15 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-02-19 | 2015-06-15 | 2015-06-18 | 2015-06-18 | 2015-06-25 | 2015-06-25 | 2015-07-16
4730-HC-10079 | 001 | 6"-HC-4730-10079-Mb-PP | U4730 | 66 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-15 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-07-17 | 2015-06-29 | 2015-07-02 | 2015-07-02 | 2015-07-02 | 2015-07-02 | 2015-07-02
4730-HC-10079 | 002 | 6"-HC-4730-10079-Mb-PP | U4730 | 151 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-15 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-03-25 | 2015-06-29 | 2015-06-23 | 2015-06-29 | 2015-07-06 | 2015-07-07 | 2015-07-16
4730-HC-10079 | 003 | 6"-HC-4730-10079-Mb-PP | U4730 | 69.7 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-15 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-02-18 | 2015-06-15 | 2015-06-18 | 2015-06-18 | 2015-06-25 | 2015-06-25 | 2015-07-16
4730-HC-10080 | 001 | 6"-HC-4730-10080-Mb-PP | U4730 | 65.9 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-15 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-03-03 | 2015-06-29 | 2015-07-02 | 2015-07-02 | 2015-07-02 | 2015-07-02 | 2015-07-02
4730-HC-10080 | 002 | 6"-HC-4730-10080-Mb-PP | U4730 | 151 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-15 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-02-25 | 2015-06-29 | 2015-06-23 | 2015-06-25 | 2015-07-06 | 2015-07-07 | 2015-07-16
4730-HC-10080 | 003 | 6"-HC-4730-10080-Mb-PP | U4730 | 69.7 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-15 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-02-18 | 2015-06-15 | 2015-06-18 | 2015-06-18 | 2015-06-25 | 2015-06-25 | 2015-07-16
4730-HC-10081 | 001 | 6"-HC-4730-10081-Mb-PP | U4730 | 65.9 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-15 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-03-02 | 2015-06-29 | 2015-07-02 | 2015-07-02 | 2015-07-02 | 2015-07-02 | 2015-07-02
4730-HC-10081 | 002 | 6"-HC-4730-10081-Mb-PP | U4730 | 151 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-15 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-02-16 | 2015-06-29 | 2015-06-23 | 2015-06-25 | 2015-07-03 | 2015-07-06 | 2015-07-16
4730-HC-10081 | 003 | 6"-HC-4730-10081-Mb-PP | U4730 | 69.7 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-15 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-02-18 | 2015-06-15 | 2015-06-18 | 2015-06-18 | 2015-06-25 | 2015-06-25 | 2015-07-16
4730-HC-10082 | 001 | 6"-HC-4730-10082-Mb-PP | U4730 | 66 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-15 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-03-02 | 2015-06-29 | 2015-07-02 | 2015-07-02 | 2015-07-02 | 2015-07-02 | 2015-07-02
4730-HC-10082 | 002 | 6"-HC-4730-10082-Mb-PP | U4730 | 151 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-15 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-02-13 | 2015-06-29 | 2015-06-23 | 2015-06-25 | 2015-07-03 | 2015-07-06 | 2015-07-16
4730-HC-10082 | 003 | 6"-HC-4730-10082-Mb-PP | U4730 | 69.7 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-15 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-02-18 | 2015-06-29 | 2015-06-22 | 2015-06-19 | 2015-06-29 | 2015-06-29 | 2015-07-16
4730-HC-10083 | 001 | 6"-HC-4730-10083-Mb-PP | U4730 | 65.9 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-15 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-03-09 | 2015-06-29 | 2015-07-02 | 2015-07-02 | 2015-07-02 | 2015-07-02 | 2015-07-02
4730-HC-10083 | 002 | 6"-HC-4730-10083-Mb-PP | U4730 | 151 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-15 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-02-16 | 2015-06-29 | 2015-06-23 | 2015-06-29 | 2015-07-03 | 2015-07-06 | 2015-07-16
4730-HC-10083 | 003 | 6"-HC-4730-10083-Mb-PP | U4730 | 69.7 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-15 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-02-18 | 2015-06-29 | 2015-06-23 | 2015-06-30 | 2015-06-30 | 2015-07-01 | 2015-07-16
4730-HC-10084 | 001 | 6"-HC-4730-10084-Mb-PP | U4730 | 65.9 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-15 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-03-03 | 2015-06-29 | 2015-07-03 | 2015-07-03 | 2015-07-03 | 2015-07-03 | 2015-07-03
4730-HC-10084 | 002 | 6"-HC-4730-10084-Mb-PP | U4730 | 151 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-15 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-02-20 | 2015-06-29 | 2015-06-23 | 2015-06-25 | 2015-07-03 | 2015-07-06 | 2015-07-16
4730-HC-10084 | 003 | 6"-HC-4730-10084-Mb-PP | U4730 | 69.7 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-15 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-02-18 | 2015-06-29 | 2015-06-22 | 2015-06-19 | 2015-06-29 | 2015-06-29 | 2015-07-16
4730-HC-10085 | 001 | 6"-HC-4730-10085-Mb-PP | U4730 | 66 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-15 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-03-02 | 2015-06-29 | 2015-07-03 | 2015-07-03 | 2015-07-03 | 2015-07-03 | 2015-07-03
4730-HC-10085 | 002 | 6"-HC-4730-10085-Mb-PP | U4730 | 151 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-15 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-02-16 | 2015-06-29 | 2015-06-23 | 2015-06-25 | 2015-07-02 | 2015-07-03 | 2015-07-16
4730-HC-10085 | 003 | 6"-HC-4730-10085-Mb-PP | U4730 | 69.7 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-15 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-02-18 | 2015-06-29 | 2015-06-22 | 2015-06-19 | 2015-06-29 | 2015-06-29 | 2015-07-16
4730-HC-10086 | 001 | 6"-HC-4730-10086-Mb-PP | U4730 | 65.9 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-15 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-03-02 | 2015-06-29 | 2015-07-03 | 2015-07-03 | 2015-07-03 | 2015-07-03 | 2015-07-03
4730-HC-10086 | 002 | 6"-HC-4730-10086-Mb-PP | U4730 | 151 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-15 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-02-16 | 2015-06-29 | 2015-06-23 | 2015-06-30 | 2015-07-02 | 2015-07-03 | 2015-07-16
4730-HC-10086 | 003 | 6"-HC-4730-10086-Mb-PP | U4730 | 69.7 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-15 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-03-02 | 2015-06-29 | 2015-06-23 | 2015-06-29 | 2015-06-30 | 2015-06-30 | 2015-07-16
4730-HC-10087 | 001 | 6"-HC-4730-10087-Mb-PP | U4730 | 65.9 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-15 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-03-02 | 2015-06-29 | 2015-07-15 | 2015-07-15 | 2015-07-15 | 2015-07-15 | 2015-07-15
4730-HC-10087 | 002 | 6"-HC-4730-10087-Mb-PP | U4730 | 151 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-15 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-02-14 | 2015-06-29 | 2015-06-23 | 2015-06-30 | 2015-07-03 | 2015-07-06 | 2015-07-16
4730-HC-10087 | 003 | 6"-HC-4730-10087-Mb-PP | U4730 | 69.7 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-15 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-02-18 | 2015-06-15 | 2015-06-18 | 2015-06-18 | 2015-06-25 | 2015-06-25 | 2015-07-16
4730-HC-10088 | 001 | 6"-HC-4730-10088-Mb-PP | U4730 | 66 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-15 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-03-01 | 2015-06-29 | 2015-07-15 | 2015-07-15 | 2015-07-15 | 2015-07-15 | 2015-07-15
4730-HC-10088 | 002 | 6"-HC-4730-10088-Mb-PP | U4730 | 151 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-15 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-02-18 | 2015-06-29 | 2015-06-23 | 2015-06-25 | 2015-07-03 | 2015-07-06 | 2015-07-16
4730-HC-10088 | 003 | 6"-HC-4730-10088-Mb-PP | U4730 | 69.7 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-15 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-02-25 | 2015-06-15 | 2015-06-18 | 2015-06-18 | 2015-06-25 | 2015-06-25 | 2015-07-16
4730-HC-10089 | 001 | 6"-HC-4730-10089-Mb-PP | U4730 | 65.9 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-15 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-03-03 | 2015-06-29 | 2015-07-15 | 2015-07-15 | 2015-07-15 | 2015-07-15 | 2015-07-15
4730-HC-10089 | 002 | 6"-HC-4730-10089-Mb-PP | U4730 | 151 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-15 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-02-25 | 2015-06-29 | 2015-06-23 | 2015-06-25 | 2015-07-03 | 2015-07-06 | 2015-07-16
4730-HC-10089 | 003 | 6"-HC-4730-10089-Mb-PP | U4730 | 69.7 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-15 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-02-18 | 2015-06-15 | 2015-06-18 | 2015-06-18 | 2015-06-25 | 2015-06-25 | 2015-07-16
4730-HC-10090 | 001 | 6"-HC-4730-10090-Mb-PP | U4730 | 65.9 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-15 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-03-02 | 2015-06-29 | 2015-07-15 | 2015-07-15 | 2015-07-15 | 2015-07-15 | 2015-07-15
4730-HC-10090 | 002 | 6"-HC-4730-10090-Mb-PP | U4730 | 151 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-15 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-02-18 | 2015-06-29 | 2015-06-23 | 2015-06-25 | 2015-07-02 | 2015-07-03 | 2015-07-16
4730-HC-10090 | 003 | 6"-HC-4730-10090-Mb-PP | U4730 | 69.7 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-15 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-02-25 | 2015-06-15 | 2015-06-18 | 2015-06-18 | 2015-06-25 | 2015-06-25 | 2015-07-16
4730-HC-10091 | 001 | 6"-HC-4730-10091-Mb-PP | U4730 | 66 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-15 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-03-09 | 2015-06-29 | 2015-07-03 | 2015-07-03 | 2015-07-03 | 2015-07-03 | 2015-07-03
4730-HC-10091 | 002 | 6"-HC-4730-10091-Mb-PP | U4730 | 151 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-15 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-02-20 | 2015-06-29 | 2015-06-23 | 2015-06-25 | 2015-07-02 | 2015-07-03 | 2015-07-16
4730-HC-10091 | 003 | 6"-HC-4730-10091-Mb-PP | U4730 | 69.7 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-15 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-03-02 | 2015-06-15 | 2015-06-18 | 2015-06-18 | 2015-06-25 | 2015-06-25 | 2015-07-16
4730-HC-10092 | 001 | 6"-HC-4730-10092-Mb-PP | U4730 | 65.9 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-15 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-03-09 | 2015-06-29 | 2015-06-30 | 2015-06-30 | 2015-06-30 | 2015-06-30 | 2015-06-30
4730-HC-10092 | 002 | 6"-HC-4730-10092-Mb-PP | U4730 | 151 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-15 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-02-26 | 2015-06-29 | 2015-06-23 | 2015-06-25 | 2015-07-03 | 2015-07-06 | 2015-07-16
4730-HC-10092 | 003 | 6"-HC-4730-10092-Mb-PP | U4730 | 69.7 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-15 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-02-24 | 2015-06-15 | 2015-06-18 | 2015-06-18 | 2015-06-25 | 2015-06-25 | 2015-07-16
4730-HC-10093 | 001 | 6"-HC-4730-10093-Mb-PP | U4730 | 65.9 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-15 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-03-02 | 2015-06-29 | 2015-06-29 | 2015-06-29 | 2015-06-29 | 2015-06-29 | 2015-06-29
4730-HC-10093 | 002 | 6"-HC-4730-10093-Mb-PP | U4730 | 151 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-15 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-02-19 | 2015-06-29 | 2015-06-23 | 2015-06-25 | 2015-07-03 | 2015-07-06 | 2015-07-16
4730-HC-10093 | 003 | 6"-HC-4730-10093-Mb-PP | U4730 | 69.7 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-15 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-03-02 | 2015-06-29 | 2015-06-22 | 2015-06-18 | 2015-06-25 | 2015-06-25 | 2015-07-16
4730-HC-10094 | 001 | 6"-HC-4730-10094-Mb-PP | U4730 | 66 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-15 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-03-02 | 2015-06-29 | 2015-06-30 | 2015-06-30 | 2015-06-30 | 2015-06-30 | 2015-06-30
4730-HC-10094 | 002 | 6"-HC-4730-10094-Mb-PP | U4730 | 151 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-15 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-03-02 | 2015-06-29 | 2015-06-25 | 2015-07-06 | 2015-07-03 | 2015-07-07 | 2015-07-16
4730-HC-10094 | 003 | 6"-HC-4730-10094-Mb-PP | U4730 | 69.7 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-15 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-03-02 | 2015-06-29 | 2015-06-23 | 2015-06-29 | 2015-06-30 | 2015-06-30 | 2015-07-16
4730-HC-10095 | 001 | 6"-HC-4730-10095-Mb-PP | U4730 | 65.9 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-15 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-03-02 | 2015-06-29 | 2015-06-30 | 2015-06-30 | 2015-06-30 | 2015-06-30 | 2015-06-30
4730-HC-10095 | 002 | 6"-HC-4730-10095-Mb-PP | U4730 | 151 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-15 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-02-25 | 2015-06-29 | 2015-06-25 | 2015-06-30 | 2015-07-03 | 2015-07-06 | 2015-07-16
4730-HC-10095 | 003 | 6"-HC-4730-10095-Mb-PP | U4730 | 69.7 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-15 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-03-02 | 2015-06-29 | 2015-06-23 | 2015-06-30 | 2015-06-30 | 2015-07-01 | 2015-07-16
4730-HC-10112 | 001 | 3/4"-HC-4730-10112-Ba-NI | U4730 | 3.9 | SOP-U-4730-AX-2009 | U-4730-AX-2009-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-31: 2015-02-03
4730-HC-10112 | 002 | 3/4"-HC-4730-10112-Ba-NI | U4730 | 4.7 | SOP-U-4730-AX-2009 | U-4730-AX-2009-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-31: 2015-02-03
4730-HC-10115 | 001 | 18"-HC-4730-10115-Bb-NI | U4730 | 188.7 | SOP-U-4730-PR-0098 | U-4730-PR-0098-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-07-25 | 2015-06-29 | 2015-06-29 | 2015-07-08 | 2015-07-15 | 2015-07-15 | 2015-07-17
4730-HC-10115 | 002 | 18"-HC-4730-10115-Bb-NI | U4730 | 155.2 | SOP-U-4730-PR-0098 | U-4730-PR-0098-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-11-10 | 2015-07-13 | 2015-07-14 | 2015-07-14 | 2015-07-14 | 2015-07-14 | 2015-07-14
4730-HC-10115 | 003 | 18"-HC-4730-10115-Bb-NI | U4730 | 2.5 | SOP-U-4730-PR-0098 | U-4730-PR-0098-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-10116 | 001 | 16"-HC-4730-10116-Ba-NI | U4730 | 335.3 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-11 | 2015-06-15 | 2015-06-18 | 2015-06-18 | 2015-06-18 | 2015-06-18 | 2015-06-18
4730-HC-10116 | 002 | 16"-HC-4730-10116-Ba-NI | U4730 | 183.3 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-08-11 | 2015-06-08 | 2015-06-08 | 2015-06-03 | 2015-06-15 | 2015-06-16 | 2015-06-16
4730-HC-10116 | 003 | 16"-HC-4730-10116-Ba-NI | U4730 | 4.3 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-10164 | 001 | 3/4"-HC-4730-10164-Ba-NI | U4730 | 16.3 |  |  | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4730-HC-10164 | 002 | 3/4"-HC-4730-10164-Ba-NI | U4730 | 16.9 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-31: 2015-01-30
4730-HC-10164 | 003 | 3/4"-HC-4730-10164-Ba-NI | U4730 | 26.8 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-31: 2015-01-30
4730-HC-10164 | 004 | 3/4"-HC-4730-10164-Ba-NI | U4730 | 7.3 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 62 - AGUARDANDO PINTURA | 2015-01-30 | 2014-11-03 | 2014-11-03 | 2014-11-03 | 2014-11-03 | 2014-11-03 | 2014-11-03
4730-HC-12963 | 001 | 14"-HC-4730-12963-Ba-NI | U4730 | 196.8 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-14 | 2015-06-08 | 2015-06-11 | 2015-06-11 | 2015-06-11 | 2015-06-11 | 2015-06-11
4730-HC-12963 | 002 | 14"-HC-4730-12963-Ba-NI | U4730 | 209.7 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-04-09 | 2015-06-08 | 2015-06-11 | 2015-06-08 | 2015-06-11 | 2015-06-12 | 2015-07-27
4730-HC-12963 | 003 | 14"-HC-4730-12963-Ba-NI | U4730 | 248.3 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-14 | 2015-06-08 | 2015-06-11 | 2015-05-26 | 2015-05-27 | 2015-05-28 | 2015-06-11
4730-HC-12963 | 004 | 14"-HC-4730-12963-Ba-NI | U4730 | 215.2 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-11-07 | 2015-06-08 | 2015-06-11 | 2015-06-11 | 2015-06-11 | 2015-06-11 | 2015-06-11
4730-HC-12963 | 005 | 14"-HC-4730-12963-Ba-NI | U4730 | 127.8 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-14 | 2015-06-08 | 2015-06-11 | 2015-06-12 | 2015-06-11 | 2015-06-15 | 2015-07-27
4730-HC-12963 | 006 | 14"-HC-4730-12963-Ba-NI | U4730 | 3.2 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-12964 | 001 | 14"-HC-4730-12964-Ba-NI | U4730 | 196.8 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-20 | 2015-06-08 | 2015-06-11 | 2015-06-11 | 2015-06-11 | 2015-06-11 | 2015-06-11
4730-HC-12964 | 002 | 14"-HC-4730-12964-Ba-NI | U4730 | 3.2 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-12967 | 001 | 24"-HC-4730-12967-M1-IQ | U4730 | 1143.4 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-31: 2015-06-18
4730-HC-12967 | 002 | 24"-HC-4730-12967-M1-IQ | U4730 | 2961.1 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-31: 2015-06-10
4730-HC-12967 | 003 | 24"-HC-4730-12967-M1-IQ | U4730 | 1948.4 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-31: 2015-06-11
4730-HC-12967 | 004 | 24"-HC-4730-12967-M1-IQ | U4730 | 1510.6 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-31: 2015-06-18
4730-HC-12967 | 005 | 24"-HC-4730-12967-M1-IQ | U4730 | 1086.5 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-31: 2015-06-16
4730-HC-12967 | 006 | 24"-HC-4730-12967-M1-IQ | U4730 | 2139.1 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-31: 2015-06-05
4730-HC-12967 | 007 | 24"-HC-4730-12967-M1-IQ | U4730 | 1628.8 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-31: 2015-06-15
4730-HC-12967 | 008 | 24"-HC-4730-12967-M1-IQ | U4730 | 3.5 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-12979 | 001 | 3/4"-HC-4730-12979-Ba-NI | U4730 | 5.9 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-07 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-12979 | 002 | 3/4"-HC-4730-12979-Ba-NI | U4730 | 10.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-07 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-12980 | 001 | 12"-HC-4730-12980-M1-IQ | U4730 | 301 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-07-31: 2014-09-24; 2015-06-08: 2015-08-31; 2015-06-09: 2015-08-31; 2015-06-11: 2015-09-16
4730-HC-12980 | 002 | 12"-HC-4730-12980-M1-IQ | U4730 | 327.4 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-07-31: 2014-09-22; 2015-06-08: 2015-09-14; 2015-06-09: 2015-09-14; 2015-06-11: 2015-09-18
4730-HC-12980 | 003 | 12"-HC-4730-12980-M1-IQ | U4730 | 335.2 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-10-09 | 2015-08-24 | 2015-08-18 | 2015-08-18 | 2015-08-18 | 2015-08-18 | 2015-08-18
4730-HC-12980 | 004 | 12"-HC-4730-12980-M1-IQ | U4730 | 176.4 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO | 2015-06-08: 2015-09-14
4730-HC-12980 | 005 | 12"-HC-4730-12980-M1-IQ | U4730 | 3.3 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-12981 | 001 | 20"-HC-4730-12981-Ba-NI | U4730 | 388 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-01-08 | 2015-08-10 | 2015-08-05 | 2015-08-05 | 2015-08-05 | 2015-08-05 | 2015-08-05
4730-HC-12981 | 002 | 20"-HC-4730-12981-Ba-NI | U4730 | 3.2 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-12982 | 001 | 12"-HC-4730-12982-M1-IQ | U4730 | 301 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-10-07 | 2015-08-31 | 2015-08-31 | 2015-09-16 | 2015-09-24 | 2015-09-25
4730-HC-12982 | 002 | 12"-HC-4730-12982-M1-IQ | U4730 | 327.4 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-07-31: 2014-09-22; 2015-06-08: 2015-09-14; 2015-06-09: 2015-09-14; 2015-06-11: 2015-09-16
4730-HC-12982 | 003 | 12"-HC-4730-12982-M1-IQ | U4730 | 335.2 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-10-10 | 2015-08-24 | 2015-08-19 | 2015-08-19 | 2015-08-19 | 2015-08-19 | 2015-08-19
4730-HC-12982 | 004 | 12"-HC-4730-12982-M1-IQ | U4730 | 176.4 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO | 2015-06-08: 2015-08-24; 2015-06-09: 2015-08-19
4730-HC-12982 | 005 | 12"-HC-4730-12982-M1-IQ | U4730 | 3.3 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-12983 | 001 | 20"-HC-4730-12983-Ba-NI | U4730 | 388 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-01-08 | 2015-08-10 | 2015-08-05 | 2015-08-05 | 2015-08-05 | 2015-08-05 | 2015-08-05
4730-HC-12983 | 002 | 20"-HC-4730-12983-Ba-NI | U4730 | 3.2 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-12984 | 001 | 12"-HC-4730-12984-M1-IQ | U4730 | 301 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-09-26 | 2015-08-31 | 2015-08-31 | 2015-09-16 | 2015-09-24 | 2015-09-25
4730-HC-12984 | 002 | 12"-HC-4730-12984-M1-IQ | U4730 | 327.4 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-07-31: 2014-09-22; 2015-06-08: 2015-09-14; 2015-06-09: 2015-09-14; 2015-06-11: 2015-09-18
4730-HC-12984 | 003 | 12"-HC-4730-12984-M1-IQ | U4730 | 335.2 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-09-24 | 2015-08-24 | 2015-08-18 | 2015-08-18 | 2015-08-18 | 2015-08-18 | 2015-08-18
4730-HC-12984 | 004 | 12"-HC-4730-12984-M1-IQ | U4730 | 176.4 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO | 2015-06-08: 2015-09-14
4730-HC-12984 | 005 | 12"-HC-4730-12984-M1-IQ | U4730 | 3.3 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-12985 | 001 | 20"-HC-4730-12985-Ba-NI | U4730 | 387.7 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-06-29 | 2015-08-10 | 2015-08-05 | 2015-08-05 | 2015-08-05 | 2015-08-05 | 2015-08-05
4730-HC-12985 | 002 | 20"-HC-4730-12985-Ba-NI | U4730 | 3.2 | SOP-U-4730-PR-0097 | U-4730-PR-0097-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-12988 | 001 | 3"-HC-4730-12988-Ba-NI | U4730 | 17.3 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-31: 2015-03-30
4730-HC-12988 | 002 | 3"-HC-4730-12988-Ba-NI | U4730 | 22.2 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-31: 2014-11-05
4730-HC-12988 | 003 | 3"-HC-4730-12988-Ba-NI | U4730 | 97.6 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-31: 2014-10-20
4730-HC-12988 | 004 | 3"-HC-4730-12988-Ba-NI | U4730 | 49.4 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-31: 2014-10-14
4730-HC-12988 | 005 | 3"-HC-4730-12988-Ba-NI | U4730 | 126.9 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-31: 2014-10-31
4730-HC-12988 | 006 | 3"-HC-4730-12988-Ba-NI | U4730 | 52.2 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-31: 2014-10-20
4730-HC-12988 | 007 | 3"-HC-4730-12988-Ba-NI | U4730 | 27.4 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-31: 2015-05-20
4730-HC-12988 | 008 | 3"-HC-4730-12988-Ba-NI | U4730 | 3.2 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-12988 | 009 | 3"-HC-4730-12988-Ba-NI | U4730 | 3.2 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-12988 | 010 | 3"-HC-4730-12988-Ba-NI | U4730 | 3.2 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-12988 | 011 | 3"-HC-4730-12988-Ba-NI | U4730 | 3.2 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-12993 | 001 | 3/4"-HC-4730-12993-M1-AE | U4730 | 26.3 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-12993 | 002 | 3/4"-HC-4730-12993-M1-AE | U4730 | 16.2 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-12993 | 003 | 3/4"-HC-4730-12993-M1-AE | U4730 | 32.9 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-12993 | 004 | 3/4"-HC-4730-12993-M1-AE | U4730 | 10.6 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-12993 | 005 | 3/4"-HC-4730-12993-M1-AE | U4730 | 23.3 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-12993 | 006 | 3/4"-HC-4730-12993-M1-AE | U4730 | 19.9 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-12993 | 007 | 3/4"-HC-4730-12993-M1-AE | U4730 | 11.8 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HC-12993 | 008 | 3/4"-HC-4730-12993-M1-AE | U4730 | 9.5 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HD-00250 | 001 | 3"-HD-4730-00250-C13-IQ | U4730 | 55.9 | SOP-U-4730-AX-2006 | U-4730-AX-2006-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-31: 2015-01-13
4730-HD-00250 | 002 | 3"-HD-4730-00250-C13-IQ | U4730 | 18.1 | SOP-U-4730-AX-2006 | U-4730-AX-2006-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-31: 2015-01-15
4730-HD-00250 | 003 | 3"-HD-4730-00250-C13-IQ | U4730 | 83.4 | SOP-U-4730-AX-2006 | U-4730-AX-2006-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-31: 2014-12-16
4730-HD-00250 | 004 | 3"-HD-4730-00250-C13-IQ | U4730 | 121.4 | SOP-U-4730-AX-2006 | U-4730-AX-2006-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-31: 2015-01-08
4730-HD-00250 | 005 | 3"-HD-4730-00250-C13-IQ | U4730 | 6.1 | SOP-U-4730-AX-2006 | U-4730-AX-2006-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-31: 2015-09-17
4730-HD-00250 | 006 | 3"-HD-4730-00250-C13-IQ | U4730 | 39.5 | SOP-U-4730-AX-2006 | U-4730-AX-2006-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HD-00250 | 007 | 3"-HD-4730-00250-C13-IQ | U4730 | 14.3 | SOP-U-4730-AX-2006 | U-4730-AX-2006-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-31: 2015-01-13
4730-HD-00250 | 008 | 3"-HD-4730-00250-C13-IQ | U4730 | 1.4 | SOP-U-4730-AX-2006 | U-4730-AX-2006-0001-1-05 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-HD-00250 | 009 | 3"-HD-4730-00250-C13-IQ | U4730 | 4.5 | SOP-U-4730-AX-2006 | U-4730-AX-2006-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-31: 2014-10-10
4730-HD-00250 | 010 | 3"-HD-4730-00250-C13-IQ | U4730 | 3.8 | SOP-U-4730-AX-2006 | U-4730-AX-2006-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HD-00250 | 011 | 3"-HD-4730-00250-C13-IQ | U4730 | 3.8 | SOP-U-4730-AX-2006 | U-4730-AX-2006-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HD-00250 | 012 | 3"-HD-4730-00250-C13-IQ | U4730 | 3.8 | SOP-U-4730-AX-2006 | U-4730-AX-2006-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HD-00251 | 001 | 3"-HD-4730-00251-C13-IQ | U4730 | 17.1 | SOP-U-4730-AX-2006 | U-4730-AX-2006-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-31: 2014-12-17
4730-HD-00251 | 002 | 3"-HD-4730-00251-C13-IQ | U4730 | 29.5 | SOP-U-4730-AX-2006 | U-4730-AX-2006-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-31: 2014-12-11
4730-HD-00251 | 003 | 3"-HD-4730-00251-C13-IQ | U4730 | 1.4 | SOP-U-4730-AX-2006 | U-4730-AX-2006-0001-1-05 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-HD-00560 | 001 | 2"-HD-4730-00560-C13-IQ | U4730 | 14.7 | SOP-U-4730-AX-2006 | U-4730-AX-2006-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-31: 2014-10-15
4730-HD-00560 | 002 | 2"-HD-4730-00560-C13-IQ | U4730 | 15.7 | SOP-U-4730-AX-2006 | U-4730-AX-2006-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-31: 2014-10-17
4730-HD-00560 | 003 | 2"-HD-4730-00560-C13-IQ | U4730 | 19.7 | SOP-U-4730-AX-2006 | U-4730-AX-2006-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-31: 2014-11-05
4730-HD-00560 | 004 | 2"-HD-4730-00560-C13-IQ | U4730 | 21.4 | SOP-U-4730-AX-2006 | U-4730-AX-2006-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 37 - AGUARDANDO ACOPLAMENTO | 2014-07-31: 2014-10-20; 2015-06-08: 2015-01-12; 2015-06-09: 2015-01-22
4730-HD-00560 | 005 | 2"-HD-4730-00560-C13-IQ | U4730 | 56.8 | SOP-U-4730-AX-2006 | U-4730-AX-2006-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-13 | 2015-01-12 | 2015-01-22 | 2015-04-14 | 2015-04-16 | 2015-04-17 | 2015-06-17
4730-HD-00560 | 006 | 2"-HD-4730-00560-C13-IQ | U4730 | 65.3 | SOP-U-4730-AX-2006 | U-4730-AX-2006-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-03-23 | 2014-12-08 | 2014-12-10 | 2015-02-05 | 2015-02-05 | 2015-02-10 | 2015-06-17
4730-HD-00560 | 007 | 2"-HD-4730-00560-C13-IQ | U4730 | 67.6 | SOP-U-4730-AX-2006 | U-4730-AX-2006-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 37 - AGUARDANDO ACOPLAMENTO | 2014-06-13: 2014-11-10; 2015-01-12: 2015-01-05; 2015-01-22: 2015-02-09
4730-HD-00560 | 008 | 2"-HD-4730-00560-C13-IQ | U4730 | 42.7 | SOP-U-4730-AX-2006 | U-4730-AX-2006-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-13: 2014-10-15
4730-HD-00560 | 009 | 2"-HD-4730-00560-C13-IQ | U4730 | 17.4 | SOP-U-4730-AX-2006 | U-4730-AX-2006-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-13: 2014-12-02
4730-HD-00560 | 010 | 2"-HD-4730-00560-C13-IQ | U4730 | 16.9 | SOP-U-4730-AX-2006 | U-4730-AX-2006-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-13: 2014-12-08
4730-HD-00560 | 011 | 2"-HD-4730-00560-C13-IQ | U4730 | 30.9 | SOP-U-4730-AX-2006 | U-4730-AX-2006-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-13: 2014-11-24
4730-HD-00560 | 012 | 2"-HD-4730-00560-C13-IQ | U4730 | 11.8 | SOP-U-4730-AX-2006 | U-4730-AX-2006-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-13: 2014-12-04
4730-HD-00560 | 013 | 2"-HD-4730-00560-C13-IQ | U4730 | 8.8 | SOP-U-4730-AX-2006 | U-4730-AX-2006-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-13: 2014-10-16
4730-HD-00560 | 014 | 2"-HD-4730-00560-C13-IQ | U4730 | 8.8 | SOP-U-4730-AX-2006 | U-4730-AX-2006-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-13: 2014-12-02
4730-HD-00560 | 015 | 2"-HD-4730-00560-C13-IQ | U4730 | 15.1 | SOP-U-4730-AX-2006 | U-4730-AX-2006-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-13: 2014-11-24
4730-HD-00560 | 016 | 2"-HD-4730-00560-C13-IQ | U4730 | 4.8 | SOP-U-4730-AX-2006 | U-4730-AX-2006-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-13: 2015-05-29
4730-HD-00560 | 017 | 2"-HD-4730-00560-C13-IQ | U4730 | 3.2 | SOP-U-4730-AX-2006 | U-4730-AX-2006-0001-1-05 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO |  | 2015-09-14 | 2015-09-25 | 2015-05-07 | 2015-05-07 | 2015-05-07 | 2015-05-12
4730-HD-00560 | 018 | 2"-HD-4730-00560-C13-IQ | U4730 | 3.2 | SOP-U-4730-AX-2006 | U-4730-AX-2006-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-13: 2015-06-02
4730-HD-00560 | 019 | 2"-HD-4730-00560-C13-IQ | U4730 | 3.2 | SOP-U-4730-AX-2006 | U-4730-AX-2006-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-13: 2015-05-28
4730-HD-00560 | 909 | 2"-HD-4730-00560-C13-IQ | U4730 | 29.2 | SOP-U-4730-AX-2006 | U-4730-AX-2006-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-13: 2014-12-02
4730-HD-01422 | 001 | 12"-HD-4730-01422-C13-NI | U4730 | 274.9 | SOP-U-4730-AX-2006 | U-4730-AX-2006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-08-11 | 2015-03-23 | 2015-03-24 | 2015-07-29 | 2015-07-30 | 2015-07-30 | 2015-08-04
4730-HD-01422 | 002 | 12"-HD-4730-01422-C13-NI | U4730 | 235.3 | SOP-U-4730-AX-2006 | U-4730-AX-2006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-08-20 | 2015-08-10 | 2015-07-28 | 2015-09-17 | 2015-09-21 | 2015-09-21 | 2015-09-23
4730-HD-01422 | 003 | 12"-HD-4730-01422-C13-NI | U4730 | 612.4 | SOP-U-4730-AX-2006 | U-4730-AX-2006-0002-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO |  | 2015-09-07 | 2015-09-03 | 2015-09-16 | 2015-09-24 | 2015-09-24
4730-HD-01422 | 004 | 12"-HD-4730-01422-C13-NI | U4730 | 183.7 | SOP-U-4730-AX-2006 | U-4730-AX-2006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-09-22 | 2015-08-17 | 2015-08-20 | 2015-08-20 | 2015-08-20 | 2015-08-20 | 2015-08-20
4730-HD-01422 | 005 | 12"-HD-4730-01422-C13-NI | U4730 | 95.6 | SOP-U-4730-AX-2006 | U-4730-AX-2006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-05 | 2015-08-24 | 2015-09-02 | 2015-09-02 | 2015-09-02 | 2015-09-02 | 2015-09-02
4730-HD-01422 | 006 | 12"-HD-4730-01422-C13-NI | U4730 | 145.2 | SOP-U-4730-AX-2006 | U-4730-AX-2006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-01-05 | 2015-08-17 | 2015-08-20 | 2015-08-20 | 2015-08-20 | 2015-08-20 | 2015-08-20
4730-HD-01422 | 007 | 12"-HD-4730-01422-C13-NI | U4730 | 1.4 | SOP-U-4730-AX-2006 | U-4730-AX-2006-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-HD-01422 | 008 | 12"-HD-4730-01422-C13-NI | U4730 | 1.4 | SOP-U-4730-AX-2006 | U-4730-AX-2006-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-HD-01422 | 009 | 12"-HD-4730-01422-C13-NI | U4730 | 106.8 | SOP-U-4730-AX-2006 | U-4730-AX-2006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 52 - AGUARDANDO RX / US | 2015-01-14 | 2015-08-17 | 2015-08-20 | 2015-09-16 | 2015-09-24 | 2015-09-24
4730-HD-01424 | 001 | 12"-HD-4730-01424-C13-NI | U4730 | 140.4 | SOP-U-4730-AX-2006 | U-4730-AX-2006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 40 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 2014-06-13: 2014-12-08; 2015-01-12: 2015-02-23; 2015-01-22: 2015-02-26
4730-HD-01424 | 002 | 12"-HD-4730-01424-C13-NI | U4730 | 263.7 | SOP-U-4730-AX-2006 | U-4730-AX-2006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-05 | 2015-02-23 | 2015-02-26 | 2015-03-03 | 2015-03-09 | 2015-03-10 | 2015-03-23
4730-HD-01424 | 003 | 12"-HD-4730-01424-C13-NI | U4730 | 715.2 | SOP-U-4730-AX-2006 | U-4730-AX-2006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-07-28 | 2015-02-02 | 2015-02-26 | 2015-03-03 | 2015-03-20 | 2015-03-23 | 2015-04-09
4730-HD-01424 | 004 | 12"-HD-4730-01424-C13-NI | U4730 | 200.5 | SOP-U-4730-AX-2006 | U-4730-AX-2006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 53 - AGUARDANDO ENSAIO DE DUREZA | 2014-07-14 | 2014-12-01 | 2014-10-10 | 2014-12-10 | 2014-12-12 | 2014-12-12
4730-HD-01424 | 005 | 12"-HD-4730-01424-C13-NI | U4730 | 782.4 | SOP-U-4730-AX-2006 | U-4730-AX-2006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-07-22 | 2014-10-20 | 2014-10-23 | 2015-03-03 | 2015-03-20 | 2015-03-23 | 2015-04-28
4730-HD-01424 | 006 | 12"-HD-4730-01424-C13-NI | U4730 | 782.4 | SOP-U-4730-AX-2006 | U-4730-AX-2006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-07-22 | 2014-12-08 | 2014-12-03 | 2015-03-25 | 2015-03-27 | 2015-03-30 | 2015-04-28
4730-HD-01424 | 007 | 12"-HD-4730-01424-C13-NI | U4730 | 782.4 | SOP-U-4730-AX-2006 | U-4730-AX-2006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2015-07-22 | 2015-01-12 | 2015-01-21 | 2015-05-18 | 2015-05-19 | 2015-05-20 | 2015-07-02
4730-HD-01424 | 008 | 12"-HD-4730-01424-C13-NI | U4730 | 782.4 | SOP-U-4730-AX-2006 | U-4730-AX-2006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-07-22 | 2015-05-04 | 2015-05-05 | 2015-05-18 | 2015-05-20 | 2015-05-21 | 2015-07-02
4730-HD-01424 | 009 | 12"-HD-4730-01424-C13-NI | U4730 | 301.8 | SOP-U-4730-AX-2006 | U-4730-AX-2006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-06 | 2015-04-06 | 2015-06-01 | 2015-06-02 | 2015-06-03 | 2015-06-08 | 2015-07-16
4730-HD-01424 | 010 | 12"-HD-4730-01424-C13-NI | U4730 | 251.7 | SOP-U-4730-AX-2006 | U-4730-AX-2006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-30 | 2015-03-30 | 2015-06-01 | 2015-06-01 | 2015-06-01 | 2015-06-01 | 2015-06-01
4730-HD-01424 | 011 | 12"-HD-4730-01424-C13-NI | U4730 | 187.3 | SOP-U-4730-AX-2006 | U-4730-AX-2006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-22 | 2015-03-30 | 2015-05-27 | 2015-05-18 | 2015-05-19 | 2015-05-20 | 2015-06-09
4730-HD-01424 | 012 | 12"-HD-4730-01424-C13-NI | U4730 | 545.1 | SOP-U-4730-AX-2006 | U-4730-AX-2006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-17 | 2015-03-30 | 2015-05-26 | 2015-05-26 | 2015-05-26 | 2015-05-26 | 2015-05-26
4730-HD-01424 | 013 | 12"-HD-4730-01424-C13-NI | U4730 | 144.5 | SOP-U-4730-AX-2006 | U-4730-AX-2006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-07 | 2015-03-30 | 2015-04-08 | 2015-04-08 | 2015-04-08 | 2015-04-08 | 2015-04-08
4730-HD-01424 | 014 | 12"-HD-4730-01424-C13-NI | U4730 | 8.3 | SOP-U-4730-AX-2006 | U-4730-AX-2006-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HD-01424 | 015 | 12"-HD-4730-01424-C13-NI | U4730 | 2.8 | SOP-U-4730-AX-2006 | U-4730-AX-2006-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HD-01424 | 016 | 12"-HD-4730-01424-C13-NI | U4730 | 2.2 | SOP-U-4730-AX-2006 | U-4730-AX-2006-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-HD-01424 | 017 | 12"-HD-4730-01424-C13-NI | U4730 | 1.4 | SOP-U-4730-AX-2006 | U-4730-AX-2006-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 49 - AGUARDANDO LIB ROS/COLA | 2015-04-06: 2015-06-22; 2015-06-01: 2015-06-24
4730-HD-02460 | 001 | 1.1/2"-HD-4730-02460-C13-IQ | U4730 | 28.3 | SOP-U-4730-AX-2006 | U-4730-AX-2006-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HD-02460 | 002 | 1.1/2"-HD-4730-02460-C13-IQ | U4730 | 25.9 | SOP-U-4730-AX-2006 | U-4730-AX-2006-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HD-02460 | 003 | 1.1/2"-HD-4730-02460-C13-IQ | U4730 | 49.7 | SOP-U-4730-AX-2006 | U-4730-AX-2006-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HD-02460 | 004 | 1.1/2"-HD-4730-02460-C13-IQ | U4730 | 35.4 | SOP-U-4730-AX-2006 | U-4730-AX-2006-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-06: 2015-03-23
4730-HD-02460 | 005 | 1.1/2"-HD-4730-02460-C13-IQ | U4730 | 70.6 | SOP-U-4730-AX-2006 | U-4730-AX-2006-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2015-04-08 | 2015-03-23 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | 2015-04-02 | 2015-04-06 | 2015-04-09
4730-HD-02460 | 006 | 1.1/2"-HD-4730-02460-C13-IQ | U4730 | 89.1 | SOP-U-4730-AX-2006 | U-4730-AX-2006-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-04-08 | 2015-03-23 | 2015-03-23 | 2015-03-23 | 2015-03-20 | 2015-03-23 | 2015-04-06
4730-HD-02460 | 007 | 1.1/2"-HD-4730-02460-C13-IQ | U4730 | 88.4 | SOP-U-4730-AX-2006 | U-4730-AX-2006-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-03-23 | 2015-03-23 | 2015-03-23 | 2015-03-23 | 2015-01-06 | 2015-01-06 | 2015-03-18
4730-HD-02460 | 008 | 1.1/2"-HD-4730-02460-C13-IQ | U4730 | 42.7 | SOP-U-4730-AX-2006 | U-4730-AX-2006-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-03-23 | 2015-03-23 | 2015-03-23 | 2015-03-23 | 2015-02-25 | 2015-02-26 | 2015-03-18
4730-HD-02460 | 009 | 1.1/2"-HD-4730-02460-C13-IQ | U4730 | 44.7 | SOP-U-4730-AX-2006 | U-4730-AX-2006-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-03-23 | 2015-03-23 | 2015-03-23 | 2015-03-23 | 2015-03-03 | 2015-03-17 | 2015-03-23
4730-HD-02460 | 010 | 1.1/2"-HD-4730-02460-C13-IQ | U4730 | 44.2 | SOP-U-4730-AX-2006 | U-4730-AX-2006-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-06: 2015-03-25
4730-HD-02460 | 011 | 1.1/2"-HD-4730-02460-C13-IQ | U4730 | 89.1 | SOP-U-4730-AX-2006 | U-4730-AX-2006-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-03-25 | 2015-03-23 | 2015-03-24 | 2015-03-24 | 2015-01-20 | 2015-01-20 | 2015-03-20
4730-HD-02460 | 012 | 1.1/2"-HD-4730-02460-C13-IQ | U4730 | 87.7 | SOP-U-4730-AX-2006 | U-4730-AX-2006-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-03-23 | 2015-02-12 | 2015-02-12 | 2015-02-12 | 2015-03-20 | 2015-03-23 | 2015-03-26
4730-HD-02460 | 013 | 1.1/2"-HD-4730-02460-C13-IQ | U4730 | 89.1 | SOP-U-4730-AX-2006 | U-4730-AX-2006-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-03-23 | 2015-02-12 | 2015-02-12 | 2015-02-12 | 2015-03-20 | 2015-03-23 | 2015-03-26
4730-HD-02460 | 014 | 1.1/2"-HD-4730-02460-C13-IQ | U4730 | 42.6 | SOP-U-4730-AX-2006 | U-4730-AX-2006-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-03-25 | 2015-02-12 | 2015-02-12 | 2015-02-12 | 2015-03-09 | 2015-03-09 | 2015-03-24
4730-HD-02460 | 015 | 1.1/2"-HD-4730-02460-C13-IQ | U4730 | 28.9 | SOP-U-4730-AX-2006 | U-4730-AX-2006-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-03-23 | 2015-02-12 | 2015-02-12 | 2015-02-12 | 2015-05-19 | 2015-05-20 | 2015-05-25
4730-HD-02460 | 016 | 1.1/2"-HD-4730-02460-C13-IQ | U4730 | 75.3 | SOP-U-4730-AX-2006 | U-4730-AX-2006-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2015-03-23 | 2015-06-08 | 2015-06-11 | 2015-06-11 | 2015-05-28 | 2015-05-29 | 2015-06-02
4730-HD-02460 | 017 | 1.1/2"-HD-4730-02460-C13-IQ | U4730 | 20.4 | SOP-U-4730-AX-2006 | U-4730-AX-2006-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-04-16 | 2015-06-08 | 2015-06-11 | 2015-06-11 | 2015-05-27 | 2015-05-28 | 2015-06-03
4730-HD-02460 | 018 | 1.1/2"-HD-4730-02460-C13-IQ | U4730 | 42.2 | SOP-U-4730-AX-2006 | U-4730-AX-2006-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2015-06-12 | 2015-05-25 | 2015-05-28 | 2015-05-28 | 2015-05-28 | 2015-05-28 | 2015-05-28
4730-HD-02460 | 019 | 1.1/2"-HD-4730-02460-C13-IQ | U4730 | 27.6 | SOP-U-4730-AX-2006 | U-4730-AX-2006-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2015-06-12 | 2015-01-12 | 2015-05-28 | 2015-08-25 | 2015-08-25 | 2015-08-25 | 2015-08-25
4730-HD-02460 | 020 | 1.1/2"-HD-4730-02460-C13-IQ | U4730 | 8.8 | SOP-U-4730-AX-2006 | U-4730-AX-2006-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-05-20 | 2015-05-25 | 2015-05-28 | 2015-05-28 | 2015-05-28 | 2015-06-10 | 2015-06-12
4730-HD-02460 | 021 | 1.1/2"-HD-4730-02460-C13-IQ | U4730 | 4.8 | SOP-U-4730-AX-2006 | U-4730-AX-2006-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 40 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 2014-10-06: 2015-09-17; 2015-04-06: 2015-05-25; 2015-06-01: 2015-05-28
4730-HD-02460 | 022 | 1.1/2"-HD-4730-02460-C13-IQ | U4730 | 4.8 | SOP-U-4730-AX-2006 | U-4730-AX-2006-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 40 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 2014-10-06: 2015-09-17; 2015-04-06: 2015-05-25; 2015-06-01: 2015-05-28
4730-HD-02460 | 023 | 1.1/2"-HD-4730-02460-C13-IQ | U4730 | 3.8 | SOP-U-4730-AX-2006 | U-4730-AX-2006-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 61 - AGUARD.DIMENSIONAL CAMPO | 2015-04-23 | 2015-09-14 | 2015-09-25 | 2015-05-05 | 2015-05-05 | 2015-05-05 | 2015-05-05
4730-HD-02462 | 001 | 1.1/2"-HD-4730-02462-C13-IQ | U4730 | 15.8 | SOP-U-4730-AX-2006 | U-4730-AX-2006-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2015-04-22 | 2015-06-08 | 2015-06-09 | 2015-06-09 | 2015-06-09 | 2015-06-09 | 2015-06-09
4730-HD-02463 | 001 | 1.1/2"-HD-4730-02463-C13-PP | U4730 | 11.4 | SOP-U-4730-AX-2006 | U-4730-AX-2006-0001-1-05 | 34 - AGUARD.JATO/PINT.FUNDO | 33 - FAB- AGUARD.JATO/PINT.FUNDO
4730-HD-02463 | 002 | 1.1/2"-HD-4730-02463-C13-PP | U4730 | 35.1 | SOP-U-4730-AX-2006 | U-4730-AX-2006-0001-1-05 | 34 - AGUARD.JATO/PINT.FUNDO | 33 - FAB- AGUARD.JATO/PINT.FUNDO
4730-HD-02463 | 003 | 1.1/2"-HD-4730-02463-C13-PP | U4730 | 42.4 | SOP-U-4730-AX-2006 | U-4730-AX-2006-0001-1-05 | 34 - AGUARD.JATO/PINT.FUNDO | 33 - FAB- AGUARD.JATO/PINT.FUNDO
4730-HD-02463 | 004 | 1.1/2"-HD-4730-02463-C13-PP | U4730 | 37.2 | SOP-U-4730-AX-2006 | U-4730-AX-2006-0001-1-05 | 34 - AGUARD.JATO/PINT.FUNDO | 33 - FAB- AGUARD.JATO/PINT.FUNDO
4730-HD-02465 | 001 | 1.1/2"-HD-4730-02465-C13-IQ | U4730 | 8.3 | SOP-U-4730-UT-1061 | U-4730-UT-1061-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-04-22 | 2015-05-25 | 2015-05-29 | 2015-05-29 | 2015-05-29 | 2015-06-03 | 2015-06-10
4730-HD-03001 | 001 | 3"-HD-4730-03001-E16-IQ | U4730 | 24.3 | SOP-U-4730-AX-2006 | U-4730-AX-2006-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-08-05 | 2015-04-06 | 2015-04-08 | 2015-04-08 | 2015-04-08 | 2015-04-08 | 2015-04-08
4730-HD-03001 | 002 | 3"-HD-4730-03001-E16-IQ | U4730 | 130.2 | SOP-U-4730-AX-2006 | U-4730-AX-2006-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-08-14 | 2015-05-18 | 2015-05-18 | 2015-06-30 | 2015-06-29 | 2015-07-01 | 2015-07-03
4730-HD-03001 | 003 | 3"-HD-4730-03001-E16-IQ | U4730 | 55.5 | SOP-U-4730-AX-2006 | U-4730-AX-2006-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-08-05 | 2015-06-15 | 2015-09-15 | 2015-06-11 | 2015-06-22 | 2015-06-23 | 2015-07-03
4730-HD-03001 | 004 | 3"-HD-4730-03001-E16-IQ | U4730 | 150.3 | SOP-U-4730-AX-2006 | U-4730-AX-2006-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-08-11 | 2015-06-15 | 2015-09-15 | 2015-07-01 | 2015-06-22 | 2015-07-02 | 2015-07-06
4730-HD-03001 | 005 | 3"-HD-4730-03001-E16-IQ | U4730 | 183.2 | SOP-U-4730-AX-2006 | U-4730-AX-2006-0001-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO |  | 2015-06-15 | 2015-09-15 | 2015-06-18 | 2015-06-17 | 2015-06-19 | 2015-07-27
4730-HD-03001 | 006 | 3"-HD-4730-03001-E16-IQ | U4730 | 28.5 | SOP-U-4730-AX-2006 | U-4730-AX-2006-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 61 - AGUARD.DIMENSIONAL CAMPO | 2014-08-05 | 2015-09-14 | 2015-09-25 | 2015-05-20 | 2015-05-26 | 2015-05-27 | 2015-07-13
4730-HD-03001 | 007 | 3"-HD-4730-03001-E16-IQ | U4730 | 127.6 | SOP-U-4730-AX-2006 | U-4730-AX-2006-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-06: 2014-08-05
4730-HD-03001 | 008 | 3"-HD-4730-03001-E16-IQ | U4730 | 134.1 | SOP-U-4730-AX-2006 | U-4730-AX-2006-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-06: 2014-12-17
4730-HD-03001 | 009 | 3"-HD-4730-03001-E16-IQ | U4730 | 17.5 | SOP-U-4730-AX-2006 | U-4730-AX-2006-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-06: 2015-01-08
4730-HD-03001 | 010 | 3"-HD-4730-03001-E16-IQ | U4730 | 5.8 | SOP-U-4730-AX-2006 | U-4730-AX-2006-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HD-03001 | 011 | 3"-HD-4730-03001-E16-IQ | U4730 | 11.6 | SOP-U-4730-AX-2006 | U-4730-AX-2006-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HD-03001 | 012 | 3"-HD-4730-03001-E16-IQ | U4730 | 3.1 | SOP-U-4730-AX-2006 | U-4730-AX-2006-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HD-03001 | 013 | 3"-HD-4730-03001-E16-IQ | U4730 | 18.7 | SOP-U-4730-AX-2006 | U-4730-AX-2006-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-06: 2014-10-30
4730-HD-03001 | 014 | 3"-HD-4730-03001-E16-IQ | U4730 | 5.5 | SOP-U-4730-AX-2006 | U-4730-AX-2006-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-06: 2015-09-17
4730-HD-03001 | 015 | 3"-HD-4730-03001-E16-IQ | U4730 | 8.9 | SOP-U-4730-AX-2006 | U-4730-AX-2006-0001-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4730-HD-03001 | 016 | 3"-HD-4730-03001-E16-IQ | U4730 | 5 | SOP-U-4730-AX-2006 | U-4730-AX-2006-0001-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4730-HD-03001 | 017 | 3"-HD-4730-03001-E16-IQ | U4730 | 6.5 | SOP-U-4730-AX-2006 | U-4730-AX-2006-0001-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4730-HD-03001 | 018 | 3"-HD-4730-03001-E16-IQ | U4730 | 9.5 | SOP-U-4730-AX-2006 | U-4730-AX-2006-0001-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4730-HD-03003 | 001 | 2"-HD-4730-03003-C13-PP | U4730 | 28.6 | SOP-U-4730-AX-2006 | U-4730-AX-2006-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-06: 2014-10-23
4730-HD-03003 | 002 | 2"-HD-4730-03003-C13-PP | U4730 | 27.1 | SOP-U-4730-AX-2006 | U-4730-AX-2006-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-06: 2014-10-23
4730-HD-03003 | 003 | 2"-HD-4730-03003-C13-PP | U4730 | 21.9 | SOP-U-4730-AX-2006 | U-4730-AX-2006-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-06: 2014-12-09
4730-HD-03003 | 004 | 2"-HD-4730-03003-C13-PP | U4730 | 38.7 | SOP-U-4730-AX-2006 | U-4730-AX-2006-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-06: 2014-12-09
4730-HD-03003 | 005 | 2"-HD-4730-03003-C13-PP | U4730 | 19.6 | SOP-U-4730-AX-2006 | U-4730-AX-2006-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-06: 2014-12-05
4730-HD-03003 | 006 | 2"-HD-4730-03003-C13-PP | U4730 | 6.3 | SOP-U-4730-AX-2006 | U-4730-AX-2006-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HD-03003 | 007 | 2"-HD-4730-03003-C13-PP | U4730 | 4.2 | SOP-U-4730-AX-2006 | U-4730-AX-2006-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HD-03003 | 008 | 2"-HD-4730-03003-C13-PP | U4730 | 4.2 | SOP-U-4730-AX-2006 | U-4730-AX-2006-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HD-03005 | 001 | 3"-HD-4730-03005-C13-IQ | U4730 | 29.2 | SOP-U-4730-AX-2006 | U-4730-AX-2006-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-06: 2015-01-19
4730-HD-03005 | 002 | 3"-HD-4730-03005-C13-IQ | U4730 | 39.8 | SOP-U-4730-AX-2006 | U-4730-AX-2006-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-06: 2015-01-06
4730-HD-04246 | 001 | 3/4"-HD-4730-04246-C13-IQ | U4730 | 7.1 | SOP-U-4730-AX-2006 | U-4730-AX-2006-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-06: 2015-09-17
4730-HD-04246 | 002 | 3/4"-HD-4730-04246-C13-IQ | U4730 | 8.8 | SOP-U-4730-AX-2006 | U-4730-AX-2006-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-06: 2015-09-17
4730-HD-04246 | 003 | 3/4"-HD-4730-04246-C13-IQ | U4730 | 9.5 | SOP-U-4730-AX-2006 | U-4730-AX-2006-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-06: 2015-09-17
4730-HD-04246 | 004 | 3/4"-HD-4730-04246-C13-IQ | U4730 | 23.2 | SOP-U-4730-AX-2006 | U-4730-AX-2006-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-06: 2015-09-17
4730-HD-04246 | 005 | 3/4"-HD-4730-04246-C13-IQ | U4730 | 13.5 | SOP-U-4730-AX-2006 | U-4730-AX-2006-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-06: 2015-09-17
4730-HD-04246 | 006 | 3/4"-HD-4730-04246-C13-IQ | U4730 | 7.5 | SOP-U-4730-AX-2006 | U-4730-AX-2006-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-06: 2015-09-17
4730-HD-04246 | 007 | 3/4"-HD-4730-04246-C13-IQ | U4730 | 3.4 | SOP-U-4730-AX-2006 | U-4730-AX-2006-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HD-04661 | 001 | 1"-HD-4730-04661-C13-PP | U4730 | 10.5 | SOP-U-4730-AX-2006 | U-4730-AX-2006-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HD-04664 | 001 | 3/4"-HD-4730-04664-C13-NI | U4730 | 4.8 | SOP-U-4730-AX-2006 | U-4730-AX-2006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 40 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 2014-10-06: 2015-04-30; 2015-04-06: 2015-04-27; 2015-06-01: 2015-04-08
4730-HD-04664 | 002 | 3/4"-HD-4730-04664-C13-NI | U4730 | 5.8 | SOP-U-4730-AX-2006 | U-4730-AX-2006-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HD-04664 | 003 | 3/4"-HD-4730-04664-C13-NI | U4730 | 8.7 | SOP-U-4730-AX-2006 | U-4730-AX-2006-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HD-04664 | 004 | 3/4"-HD-4730-04664-C13-NI | U4730 | 10.4 | SOP-U-4730-AX-2006 | U-4730-AX-2006-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HD-04664 | 005 | 3/4"-HD-4730-04664-C13-NI | U4730 | 1.7 | SOP-U-4730-AX-2006 | U-4730-AX-2006-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HD-04664 | 006 | 3/4"-HD-4730-04664-C13-NI | U4730 | 3.2 | SOP-U-4730-AX-2006 | U-4730-AX-2006-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HD-05015 | 001 | 2"-HD-4730-05015-C13-IQ | U4730 | 9.9 | SOP-U-4730-AX-2006 | U-4730-AX-2006-0001-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-06: 2014-11-25
4730-HD-05015 | 002 | 2"-HD-4730-05015-C13-IQ | U4730 | 26.5 | SOP-U-4730-AX-2006 | U-4730-AX-2006-0001-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-06: 2014-12-09
4730-HD-05015 | 003 | 2"-HD-4730-05015-C13-IQ | U4730 | 61 | SOP-U-4730-AX-2006 | U-4730-AX-2006-0001-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-06: 2014-11-27
4730-HD-05015 | 004 | 2"-HD-4730-05015-C13-IQ | U4730 | 14 | SOP-U-4730-AX-2006 | U-4730-AX-2006-0001-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-06: 2014-11-27
4730-HD-05015 | 005 | 2"-HD-4730-05015-C13-IQ | U4730 | 7.6 | SOP-U-4730-AX-2006 | U-4730-AX-2006-0001-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-06: 2014-12-01
4730-HD-05015 | 006 | 2"-HD-4730-05015-C13-IQ | U4730 | 2.5 | SOP-U-4730-AX-2006 | U-4730-AX-2006-0001-1-06 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HD-05015 | 007 | 2"-HD-4730-05015-C13-IQ | U4730 | 6 | SOP-U-4730-AX-2006 | U-4730-AX-2006-0001-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-06: 2014-11-05
4730-HD-05015 | 008 | 2"-HD-4730-05015-C13-IQ | U4730 | 1.4 | SOP-U-4730-AX-2006 | U-4730-AX-2006-0001-1-06 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-HD-05018 | 001 | 3"-HD-4730-05018-C13-IQ | U4730 | 8.6 | SOP-U-4730-AX-2006 | U-4730-AX-2006-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-06: 2014-12-09
4730-HD-05046 | 001 | 3/4"-HD-4730-05046-C13-IQ | U4730 | 7.4 | SOP-U-4730-AX-2006 | U-4730-AX-2006-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-06: 2015-09-17
4730-HD-05046 | 002 | 3/4"-HD-4730-05046-C13-IQ | U4730 | 10 | SOP-U-4730-AX-2006 | U-4730-AX-2006-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-06: 2015-09-17
4730-HD-05046 | 003 | 3/4"-HD-4730-05046-C13-IQ | U4730 | 9.9 | SOP-U-4730-AX-2006 | U-4730-AX-2006-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-06: 2015-09-17
4730-HD-05046 | 004 | 3/4"-HD-4730-05046-C13-IQ | U4730 | 23 | SOP-U-4730-AX-2006 | U-4730-AX-2006-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-06: 2015-09-17
4730-HD-05046 | 005 | 3/4"-HD-4730-05046-C13-IQ | U4730 | 14.1 | SOP-U-4730-AX-2006 | U-4730-AX-2006-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-06: 2015-09-17
4730-HD-05046 | 006 | 3/4"-HD-4730-05046-C13-IQ | U4730 | 6.6 | SOP-U-4730-AX-2006 | U-4730-AX-2006-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-06: 2015-09-17
4730-HD-05046 | 007 | 3/4"-HD-4730-05046-C13-IQ | U4730 | 3.6 | SOP-U-4730-AX-2006 | U-4730-AX-2006-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HD-10024 | 001 | 3"-HD-4730-10024-C13-IQ | U4730 | 20.6 | SOP-U-4730-AX-2006 | U-4730-AX-2006-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-02 | 2015-04-27 | 2015-06-08 | 2015-06-08 | 2015-06-08 | 2015-06-08 | 2015-06-08
4730-HD-10024 | 002 | 3"-HD-4730-10024-C13-IQ | U4730 | 21.2 | SOP-U-4730-AX-2006 | U-4730-AX-2006-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 40 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 2014-10-06: 2015-01-16; 2015-04-06: 2015-04-27; 2015-06-01: 2015-06-08
4730-HD-10024 | 003 | 3"-HD-4730-10024-C13-IQ | U4730 | 75.8 | SOP-U-4730-AX-2006 | U-4730-AX-2006-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 40 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 2014-10-06: 2014-12-11; 2015-04-06: 2015-04-27; 2015-06-01: 2015-06-01
4730-HD-10024 | 004 | 3"-HD-4730-10024-C13-IQ | U4730 | 111.8 | SOP-U-4730-AX-2006 | U-4730-AX-2006-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-12 | 2015-09-14 | 2015-09-15 | 2015-06-08 | 2015-06-09 | 2015-06-10 | 2015-07-09
4730-HD-10024 | 005 | 3"-HD-4730-10024-C13-IQ | U4730 | 24.9 | SOP-U-4730-AX-2006 | U-4730-AX-2006-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 61 - AGUARD.DIMENSIONAL CAMPO | 2014-07-23 | 2015-09-14 | 2015-09-25 | 2015-06-03 | 2015-06-09 | 2015-06-10 | 2015-07-06
4730-HD-10024 | 006 | 3"-HD-4730-10024-C13-IQ | U4730 | 79.1 | SOP-U-4730-AX-2006 | U-4730-AX-2006-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-06: 2014-12-23
4730-HD-10024 | 007 | 3"-HD-4730-10024-C13-IQ | U4730 | 78.6 | SOP-U-4730-AX-2006 | U-4730-AX-2006-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-06: 2014-12-10
4730-HD-10024 | 008 | 3"-HD-4730-10024-C13-IQ | U4730 | 56.5 | SOP-U-4730-AX-2006 | U-4730-AX-2006-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-06: 2014-12-05
4730-HD-10024 | 009 | 3"-HD-4730-10024-C13-IQ | U4730 | 25.1 | SOP-U-4730-AX-2006 | U-4730-AX-2006-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-06: 2014-12-17
4730-HD-10024 | 010 | 3"-HD-4730-10024-C13-IQ | U4730 | 1.5 | SOP-U-4730-AX-2006 | U-4730-AX-2006-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HD-10024 | 011 | 3"-HD-4730-10024-C13-IQ | U4730 | 2.4 | SOP-U-4730-AX-2006 | U-4730-AX-2006-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HD-10024 | 012 | 3"-HD-4730-10024-C13-IQ | U4730 | 2.5 | SOP-U-4730-AX-2006 | U-4730-AX-2006-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HD-10024 | 013 | 3"-HD-4730-10024-C13-IQ | U4730 | 3.9 | SOP-U-4730-AX-2006 | U-4730-AX-2006-0001-1-05 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-HD-10055 | 001 | 12"-HD-4730-10055-C13-NI | U4730 | 115.4 | SOP-U-4730-AX-2006 | U-4730-AX-2006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-20 | 2015-03-02 | 2015-03-19 | 2015-04-06 | 2015-04-09 | 2015-04-13 | 2015-05-29
4730-HD-10055 | 002 | 12"-HD-4730-10055-C13-NI | U4730 | 325.4 | SOP-U-4730-AX-2006 | U-4730-AX-2006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-19 | 2015-03-02 | 2015-03-02 | 2015-07-20 | 2015-07-21 | 2015-07-21 | 2015-07-29
4730-HD-10055 | 003 | 12"-HD-4730-10055-C13-NI | U4730 | 769.8 | SOP-U-4730-AX-2006 | U-4730-AX-2006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-01 | 2015-02-23 | 2015-02-26 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-03-26
4730-HD-10055 | 004 | 12"-HD-4730-10055-C13-NI | U4730 | 655.5 | SOP-U-4730-AX-2006 | U-4730-AX-2006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-01-23 | 2015-02-23 | 2015-02-26 | 2015-02-26 | 2015-02-26 | 2015-02-26 | 2015-02-26
4730-HD-10055 | 005 | 12"-HD-4730-10055-C13-NI | U4730 | 140.4 | SOP-U-4730-AX-2006 | U-4730-AX-2006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-17 | 2015-02-02 | 2015-02-26 | 2015-02-26 | 2015-02-26 | 2015-02-26 | 2015-02-26
4730-HD-10055 | 006 | 12"-HD-4730-10055-C13-NI | U4730 | 1.4 | SOP-U-4730-AX-2006 | U-4730-AX-2006-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 40 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 2015-03-02: 2015-06-22; 2015-03-19: 2015-06-24
4730-HD-10055 | 007 | 12"-HD-4730-10055-C13-NI | U4730 | 191.7 | SOP-U-4730-AX-2006 | U-4730-AX-2006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-06 | 2015-02-02 | 2015-02-25 | 2015-02-27 | 2015-03-03 | 2015-03-09 | 2015-04-16
4730-HD-10055 | 008 | 12"-HD-4730-10055-C13-NI | U4730 | 3.5 | SOP-U-4730-AX-2006 | U-4730-AX-2006-0002-1-01 | 34 - AGUARD.JATO/PINT.FUNDO | 33 - FAB- AGUARD.JATO/PINT.FUNDO | 2015-02-02: 2015-03-05; 2015-02-25: 2015-04-23
4730-HD-10055 | 009 | 12"-HD-4730-10055-C13-NI | U4730 | 4.5 | SOP-U-4730-AX-2006 | U-4730-AX-2006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-20 | 2015-02-23 | 2015-03-02 | 2015-02-27 | 2015-03-09 | 2015-03-10 | 2015-05-13
4730-HD-10055 | 010 | 12"-HD-4730-10055-C13-NI | U4730 | 3.8 | SOP-U-4730-AX-2006 | U-4730-AX-2006-0002-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM | 2015-02-02: 2015-03-05; 2015-02-25: 2015-04-23
4730-HD-10055 | 011 | 12"-HD-4730-10055-C13-NI | U4730 | 2.8 | SOP-U-4730-AX-2006 | U-4730-AX-2006-0002-1-01 | 34 - AGUARD.JATO/PINT.FUNDO | 33 - FAB- AGUARD.JATO/PINT.FUNDO | 2015-02-02: 2015-03-05; 2015-02-25: 2015-04-23
4730-HD-10055 | 012 | 12"-HD-4730-10055-C13-NI | U4730 | 3.1 | SOP-U-4730-AX-2006 | U-4730-AX-2006-0002-1-01 | 34 - AGUARD.JATO/PINT.FUNDO | 33 - FAB- AGUARD.JATO/PINT.FUNDO | 2015-02-02: 2015-04-22; 2015-02-25: 2015-04-23
4730-HD-10055 | 013 | 12"-HD-4730-10055-C13-NI | U4730 | 3.6 | SOP-U-4730-AX-2006 | U-4730-AX-2006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 62 - AGUARDANDO PINTURA | 2015-04-30 | 2015-05-18 | 2015-05-18 | 2015-05-18 | 2015-03-24 | 2015-03-25 | 2015-03-27
4730-HD-10055 | 014 | 12"-HD-4730-10055-C13-NI | U4730 | 3.6 | SOP-U-4730-AX-2006 | U-4730-AX-2006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 62 - AGUARDANDO PINTURA | 2015-04-30 | 2015-05-18 | 2015-05-18 | 2015-05-18 | 2015-03-24 | 2015-03-25 | 2015-03-27
4730-HD-10055 | 015 | 12"-HD-4730-10055-C13-NI | U4730 | 188.3 | SOP-U-4730-AX-2006 | U-4730-AX-2006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-01-05 | 2015-03-02 | 2015-03-02 | 2015-07-20 | 2015-07-21 | 2015-07-21 | 2015-07-29
4730-HD-10055 | 016 | 12"-HD-4730-10055-C13-NI | U4730 | 258.1 | SOP-U-4730-AX-2006 | U-4730-AX-2006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-01-14 | 2015-03-02 | 2015-03-19 | 2015-03-17 | 2015-03-20 | 2015-03-23 | 2015-03-30
4730-HD-10055 | 017 | 12"-HD-4730-10055-C13-NI | U4730 | 1.4 | SOP-U-4730-AX-2006 | U-4730-AX-2006-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 62 - AGUARDANDO PINTURA |  | 2015-06-08 | 2015-06-09 | 2015-08-21 | 2015-08-21 | 2015-08-21 | 2015-08-21
4730-HD-10055 | 018 | 12"-HD-4730-10055-C13-NI | U4730 | 3.5 | SOP-U-4730-AX-2006 | U-4730-AX-2006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 62 - AGUARDANDO PINTURA | 2015-07-29 | 2015-06-15 | 2015-06-16 | 2015-06-16 | 2015-04-09 | 2015-04-13 | 2015-04-16
4730-HD-10055 | 019 | 12"-HD-4730-10055-C13-NI | U4730 | 144.2 | SOP-U-4730-AX-2006 | U-4730-AX-2006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-16 | 2015-03-02 | 2015-03-19 | 2015-03-19 | 2015-03-19 | 2015-03-19 | 2015-03-19
4730-HD-10055 | 020 | 12"-HD-4730-10055-C13-NI | U4730 | 88 | SOP-U-4730-AX-2006 | U-4730-AX-2006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-20 | 2015-02-23 | 2015-03-02 | 2015-03-02 | 2015-03-02 | 2015-03-02 | 2015-03-02
4730-HD-10055 | 021 | 12"-HD-4730-10055-C13-NI | U4730 | 100.6 | SOP-U-4730-AX-2006 | U-4730-AX-2006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-23 | 2015-02-23 | 2015-03-02 | 2015-03-02 | 2015-03-02 | 2015-03-02 | 2015-03-02
4730-HD-10055 | 022 | 12"-HD-4730-10055-C13-NI | U4730 | 3.5 | SOP-U-4730-AX-2006 | U-4730-AX-2006-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HD-10055 | 023 | 12"-HD-4730-10055-C13-NI | U4730 | 73.4 | SOP-U-4730-AX-2006 | U-4730-AX-2006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-01-13 | 2015-02-23 | 2015-03-02 | 2015-03-03 | 2015-03-20 | 2015-03-23 | 2015-04-13
4730-HD-10055 | 024 | 12"-HD-4730-10055-C13-NI | U4730 | 235.5 | SOP-U-4730-AX-2006 | U-4730-AX-2006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-01-14 | 2015-03-23 | 2015-03-24 | 2015-03-03 | 2015-03-23 | 2015-03-24 | 2015-03-31
4730-HD-10055 | 025 | 12"-HD-4730-10055-C13-NI | U4730 | 88 | SOP-U-4730-AX-2006 | U-4730-AX-2006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-20 | 2015-02-23 | 2015-03-02 | 2015-03-02 | 2015-03-02 | 2015-03-02 | 2015-03-02
4730-HD-10055 | 026 | 12"-HD-4730-10055-C13-NI | U4730 | 1.4 | SOP-U-4730-AX-2006 | U-4730-AX-2006-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-HD-10056 | 001 | 1.1/2"-HD-4730-10056-C13-NI | U4730 | 24 | SOP-U-4730-AX-2006 | U-4730-AX-2006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 62 - AGUARDANDO PINTURA | 2015-06-02 | 2015-04-22 | 2015-04-23 | 2015-04-23 | 2015-06-15 | 2015-06-17 | 2015-06-19
4730-HD-10056 | 002 | 1.1/2"-HD-4730-10056-C13-NI | U4730 | 36.4 | SOP-U-4730-AX-2006 | U-4730-AX-2006-0002-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM | 2015-02-23: 2015-04-22; 2015-03-02: 2015-04-23
4730-HD-10056 | 003 | 1.1/2"-HD-4730-10056-C13-NI | U4730 | 54 | SOP-U-4730-AX-2006 | U-4730-AX-2006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 40 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 2015-01-13: 2015-07-02; 2015-02-23: 2015-05-25; 2015-03-02: 2015-05-25
4730-HD-10056 | 004 | 1.1/2"-HD-4730-10056-C13-NI | U4730 | 53 | SOP-U-4730-AX-2006 | U-4730-AX-2006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 62 - AGUARDANDO PINTURA | 2015-07-02 | 2015-05-25 | 2015-05-25 | 2015-05-25 | 2015-05-25 | 2015-05-25 | 2015-05-25
4730-HD-10056 | 005 | 1.1/2"-HD-4730-10056-C13-NI | U4730 | 12.7 | SOP-U-4730-AX-2006 | U-4730-AX-2006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 40 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 2015-01-13: 2015-06-23; 2015-02-23: 2015-05-25; 2015-03-02: 2015-05-25
4730-HD-10057 | 001 | 2"-HD-4730-10057-Ba-NI | U4730 | 7.7 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 61 - AGUARD.DIMENSIONAL CAMPO | 2015-01-13 | 2015-09-14 | 2015-09-25 | 2015-05-18 | 2015-06-03 | 2015-06-08 | 2015-06-22
4730-HD-10057 | 002 | 2"-HD-4730-10057-Ba-NI | U4730 | 12.8 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO |  | 2015-09-14 | 2015-09-25 | 2015-05-18 | 2015-06-03 | 2015-06-08 | 2015-06-22
4730-HD-10057 | 003 | 2"-HD-4730-10057-Ba-NI | U4730 | 11.2 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-01-14 | 2015-06-01 | 2015-06-02 | 2015-05-19 | 2015-06-03 | 2015-06-08 | 2015-06-22
4730-HD-10057 | 004 | 2"-HD-4730-10057-Ba-NI | U4730 | 3.8 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 61 - AGUARD.DIMENSIONAL CAMPO | 2015-06-23 | 2015-09-14 | 2015-09-25 | 2015-09-25 | 2015-06-17 | 2015-06-18 | 2015-06-23
4730-HS-10022 | 001 | 8"-HS-4730-10022-C13-NI | U4730 | 68.7 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-01 | 2015-04-13 | 2015-04-14 | 2015-04-14 | 2015-04-14 | 2015-04-14 | 2015-04-14
4730-HS-10022 | 002 | 8"-HS-4730-10022-C13-NI | U4730 | 313.9 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-01 | 2015-02-09 | 2015-03-24 | 2015-02-23 | 2015-02-24 | 2015-02-25 | 2015-05-28
4730-HS-10022 | 003 | 8"-HS-4730-10022-C13-NI | U4730 | 274 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-07-02 | 2015-02-09 | 2015-03-24 | 2015-04-29 | 2015-05-04 | 2015-05-06 | 2015-07-28
4730-HS-10022 | 004 | 8"-HS-4730-10022-C13-NI | U4730 | 388.1 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-01-19 | 2015-03-23 | 2015-03-24 | 2015-03-24 | 2015-03-24 | 2015-03-24 | 2015-03-24
4730-HS-10022 | 005 | 8"-HS-4730-10022-C13-NI | U4730 | 182.4 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-01-23 | 2015-03-23 | 2015-03-24 | 2015-03-23 | 2015-03-24 | 2015-03-25 | 2015-04-27
4730-HS-10022 | 006 | 8"-HS-4730-10022-C13-NI | U4730 | 142.6 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-07-04 | 2015-02-02 | 2015-03-24 | 2015-03-24 | 2015-03-24 | 2015-03-24 | 2015-03-24
4730-HS-10022 | 007 | 8"-HS-4730-10022-C13-NI | U4730 | 336.6 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-02: 2015-01-26; 2015-02-09: 2015-09-14
4730-HS-10022 | 008 | 8"-HS-4730-10022-C13-NI | U4730 | 60.3 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-02: 2014-11-27; 2015-02-09: 2015-09-14
4730-HS-10022 | 009 | 8"-HS-4730-10022-C13-NI | U4730 | 3.2 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HS-10022 | 010 | 8"-HS-4730-10022-C13-NI | U4730 | 74.5 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-02: 2014-11-28; 2015-02-09: 2015-09-07
4730-HS-10022 | 011 | 8"-HS-4730-10022-C13-NI | U4730 | 3.2 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HS-10022 | 012 | 8"-HS-4730-10022-C13-NI | U4730 | 2.5 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0003-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4730-HS-10022 | 013 | 8"-HS-4730-10022-C13-NI | U4730 | 2.3 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HS-10022 | 014 | 8"-HS-4730-10022-C13-NI | U4730 | 3.6 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0003-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4730-HS-10022 | 015 | 8"-HS-4730-10022-C13-NI | U4730 | 2.5 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0003-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4730-HS-10022 | 016 | 8"-HS-4730-10022-C13-NI | U4730 | 4.5 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0003-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4730-HS-10022 | 017 | 8"-HS-4730-10022-C13-NI | U4730 | 6.8 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0003-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-HS-10022 | 018 | 8"-HS-4730-10022-C13-NI | U4730 | 172.2 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-02-02 | 2015-04-13 | 2015-04-09 | 2015-05-19 | 2015-04-01 | 2015-04-02 | 2015-07-02
4730-HS-10022 | 019 | 8"-HS-4730-10022-C13-NI | U4730 | 2.5 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0003-1-01 | 34 - AGUARD.JATO/PINT.FUNDO | 33 - FAB- AGUARD.JATO/PINT.FUNDO |  | 2015-09-14 | 2015-09-25 | 2015-05-13 | 2015-05-13 | 2015-05-13 | 2015-05-13
4730-HS-10022 | 020 | 8"-HS-4730-10022-C13-NI | U4730 | 2.3 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0003-1-01 | 34 - AGUARD.JATO/PINT.FUNDO | 33 - FAB- AGUARD.JATO/PINT.FUNDO |  | 2015-09-14 | 2015-09-25 | 2015-05-13 | 2015-05-13 | 2015-05-13 | 2015-05-13
4730-HS-10023 | 001 | 8"-HS-4730-10023-C13-NI | U4730 | 52.1 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-02: 2014-11-19; 2015-02-09: 2015-09-07
4730-HS-10023 | 002 | 8"-HS-4730-10023-C13-NI | U4730 | 121 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-02: 2015-01-26; 2015-02-09: 2015-09-14
4730-HS-10023 | 003 | 8"-HS-4730-10023-C13-NI | U4730 | 68.7 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-02: 2014-11-19; 2015-02-09: 2015-09-14
4730-HS-10023 | 004 | 8"-HS-4730-10023-C13-NI | U4730 | 3.2 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-HS-10023 | 005 | 8"-HS-4730-10023-C13-NI | U4730 | 3.2 | SOP-U-4730-PR-0001 | U-4730-PR-0001-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-I-T001/L1 | 001 | 2"-INST-4730-T001/L1-O1-PP | U4730 | 10.6 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-I-T001/L2 | 001 | 2"-INST-4730-T001/L2-O1-PP | U4730 | 10.7 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-I-T001/L3 | 001 | 2"-INST-4730-T001/L3-O1-PP | U4730 | 7 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-I-T001/L4 | 001 | 2"-INST-4730-T001/L4-O1-PP | U4730 | 7 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-I-T001/L5 | 001 | 2"-INST-4730-T001/L5-O1-PP | U4730 | 7 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-I-T001/L6 | 001 | 2"-INST-4730-T001/L6-O1-PP | U4730 | 7 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-I-T001/P1 | 001 | 1.1/2"-INST-4730-T001/P1-O1-PP | U4730 | 14.3 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-02: 2015-09-21
4730-I-T001/P2 | 001 | 1.1/2"-INST-4730-T001/P2-O1-PP | U4730 | 14.3 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-02: 2015-09-21
4730-I-V002/G1 | 001 | 2"-INST-4730-V002/G1-Mb-NI | U4730 | 8 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-02: 2014-10-28
4730-I-V002/G1 | 002 | 2"-INST-4730-V002/G1-Mb-NI | U4730 | 8 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-02: 2014-11-28
4730-I-V002/L1 | 001 | 2"-INST-4730-V002/L1-Mb-NI | U4730 | 7.3 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-I-V002/L2 | 001 | 2"-INST-4730-V002/L2-Mb-NI | U4730 | 7.3 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-I-V002/L3 | 001 | 2"-INST-4730-V002/L3-Mb-NI | U4730 | 7.3 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-I-V002/L4 | 001 | 2"-INST-4730-V002/L4-Mb-NI | U4730 | 7.3 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-I-V002/L5 | 001 | 2"-INST-4730-V002/L5-Mb-NI | U4730 | 12 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-I-V002/L6 | 001 | 2"-INST-4730-V002/L6-Mb-NI | U4730 | 12 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-I-V003/D | 001 | 2"-INST-4730-V003/D-Ec-IQ | U4730 | 13.5 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-02: 2014-11-18
4730-I-V003/D | 002 | 2"-INST-4730-V003/D-Ec-IQ | U4730 | 10.8 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-02: 2014-12-12
4730-I-V003/G1 | 001 | 2"-INST-4730-V003/G1-Ec-IQ | U4730 | 11.7 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-02: 2015-03-23
4730-I-V003/G1 | 002 | 2"-INST-4730-V003/G1-Ec-IQ | U4730 | 11.7 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-02: 2015-03-12
4730-I-V003/G3 | 001 | 2"-INST-4730-V003/G3-Ec-IQ | U4730 | 11.7 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-02: 2015-03-12
4730-I-V003/G3 | 004 | 2"-INST-4730-V003/G3-Ec-IQ | U4730 | 11.7 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-02: 2015-03-23
4730-I-V003/L1 | 001 | 2"-INST-4730-V003/L1-Ec-IQ | U4730 | 11.7 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-02: 2015-03-12
4730-I-V003/L2 | 001 | 2"-INST-4730-V003/L2-Ec-IQ | U4730 | 11.7 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-02: 2015-03-18
4730-I-V003/L3 | 001 | 2"-INST-4730-V003/L3-Ec-IQ | U4730 | 11.7 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-02: 2015-03-12
4730-I-V003/L4 | 001 | 2"-INST-4730-V003/L4-Ec-IQ | U4730 | 11.7 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-02: 2015-03-12
4730-I-V003/L5 | 001 | 2"-INST-4730-V003/L5-Ec-IQ | U4730 | 18.1 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-02: 2015-03-25
4730-I-V003/L5 | 002 | 2"-INST-4730-V003/L5-Ec-IQ | U4730 | 11.7 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-02: 2015-03-18
4730-I-V003/L5 | 005 | 2"-INST-4730-V003/L5-Ec-IQ | U4730 | 11.7 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-02: 2015-03-23
4730-I-V003/L6 | 001 | 2"-INST-4730-V003/L6-Ec-IQ | U4730 | 18.1 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-02: 2015-03-27
4730-I-V003/L6 | 002 | 2"-INST-4730-V003/L6-Ec-IQ | U4730 | 11.7 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-02: 2015-03-23
4730-I-V003/L6 | 003 | 2"-INST-4730-V003/L6-Ec-IQ | U4730 | 11.7 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-02: 2015-03-23
4730-I-V003/P1 | 001 | 1.1/2"-INST-4730-V003/P1-Ec-IQ | U4730 | 20 |  |  | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4730-I-V003/P2 | 001 | 1.1/2"-INST-4730-V003/P2-Ec-IQ | U4730 | 20 |  |  | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4730-I-V004/D | 001 | 1.1/2"-INST-4730-V004/D-Bf-PP | U4730 | 12.4 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-I-V004/G1 | 001 | 2"-INST-4730-V004/G1-BF-PP | U4730 | 6 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-I-V004/G1 | 002 | 2"-INST-4730-V004/G1-BF-PP | U4730 | 6 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-I-V005/G1 | 001 | 2"-INST-4730-V005/G1-EC-NI | U4730 | 11.3 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-02: 2015-03-30
4730-I-V005/G1 | 002 | 2"-INST-4730-V005/G1-EC-NI | U4730 | 11.3 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-02: 2015-03-30
4730-I-V005/L1 | 001 | 2"-INST-4730-V005/L1-EC-NI | U4730 | 11.3 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-02: 2015-03-24
4730-I-V005/L2 | 001 | 2"-INST-4730-V005/L2-EC-NI | U4730 | 11.3 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-02: 2015-03-30
4730-I-V008/G1 | 001 | 2"-INST-4730-V008/G1-Bb-NI | U4730 | 6.1 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-02: 2014-12-29
4730-I-V008/G1 | 002 | 2"-INST-4730-V008/G1-Bb-NI | U4730 | 6.1 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-02: 2014-12-09
4730-I-V008/L5 | 001 | 2"-INST-4730-V008/L5-Bb-NI | U4730 | 13.4 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-02: 2014-12-22
4730-I-V008/L6 | 001 | 2"-INST-4730-V008/L6-Bb-NI | U4730 | 13.4 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-02: 2014-12-09
4730-I-V011/G1 | 001 | 2"-INST-4730-V011/G1-Ba-NI | U4730 | 6.7 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-02: 2014-10-20
4730-I-V011/G1 | 002 | 2"-INST-4730-V011/G1-Ba-NI | U4730 | 6.7 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-02: 2014-11-17
4730-I-V011/L1 | 001 | 2"-INST-4730-V011/L1-Ba-NI | U4730 | 6.7 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-02: 2014-10-27
4730-I-V011/L2 | 001 | 2"-INST-4730-V011/L2-Ba-NI | U4730 | 6.7 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-02: 2014-10-20
4730-I-V103/G1 | 001 | 1"-INST-4730-V103/G1-Bf-PP | U4730 | 5.7 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-I-V103/G2 | 001 | 1"-INST-4730-V103/G2-Bf-PP | U4730 | 5.7 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-I-V103/L1 | 001 | 1"-INST-4730-V103/L1-Bf-PP | U4730 | 5.7 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-I-V103/L1 | 002 | 1"-INST-4730-V103/L1-Bf-PP | U4730 | 5.7 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-I-V103/P | 001 | 1"-INST-4730-V103/P-Bf-PP | U4730 | 4.5 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-OL-10103 | 001 | 2"-OL-4730-10103-L1-NI | U4730 | 8.1 | SOP-U-4730-AX-2009 | U-4730-AX-2009-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-10-27 | 2015-03-23 | 2015-03-24 | 2015-05-12 | 2015-05-26 | 2015-05-26 | 2015-06-24
4730-OL-10103 | 002 | 2"-OL-4730-10103-L1-NI | U4730 | 29.7 | SOP-U-4730-AX-2009 | U-4730-AX-2009-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-10-26 | 2015-03-23 | 2015-03-24 | 2015-03-20 | 2015-03-26 | 2015-03-27 | 2015-05-26
4730-OL-10103 | 003 | 2"-OL-4730-10103-L1-NI | U4730 | 19.1 | SOP-U-4730-AX-2009 | U-4730-AX-2009-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2015-01-05 | 2015-02-02 | 2015-02-26 | 2015-02-12 | 2015-02-13 | 2015-02-13 | 2015-05-14
4730-OL-10103 | 004 | 2"-OL-4730-10103-L1-NI | U4730 | 33 | SOP-U-4730-AX-2009 | U-4730-AX-2009-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2015-03-23 | 2014-11-03 | 2015-01-14 | 2014-12-01 | 2014-12-01 | 2014-12-01 | 2015-07-06
4730-OL-10103 | 005 | 2"-OL-4730-10103-L1-NI | U4730 | 25.5 | SOP-U-4730-AX-2009 | U-4730-AX-2009-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-10-27 | 2014-11-03 | 2014-10-31 | 2014-11-03 | 2014-11-03 | 2014-11-03 | 2014-11-14
4730-OL-10103 | 006 | 2"-OL-4730-10103-L1-NI | U4730 | 24 | SOP-U-4730-AX-2009 | U-4730-AX-2009-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-10-27 | 2014-11-03 | 2014-10-31 | 2014-10-30 | 2014-11-03 | 2014-11-03 | 2014-11-14
4730-OL-10103 | 007 | 2"-OL-4730-10103-L1-NI | U4730 | 21.6 | SOP-U-4730-AX-2009 | U-4730-AX-2009-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2015-06-17 | 2014-11-03 | 2014-10-31 | 2015-05-12 | 2015-05-26 | 2015-06-12 | 2015-06-30
4730-OL-10103 | 008 | 2"-OL-4730-10103-L1-NI | U4730 | 40.4 | SOP-U-4730-AX-2009 | U-4730-AX-2009-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-11-19 | 2015-01-26 | 2015-02-02 | 2015-02-02 | 2015-02-02 | 2015-02-02 | 2015-02-02
4730-OL-10103 | 009 | 2"-OL-4730-10103-L1-NI | U4730 | 40.4 | SOP-U-4730-AX-2009 | U-4730-AX-2009-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-11-12 | 2015-02-02 | 2015-02-26 | 2015-02-26 | 2015-02-26 | 2015-02-26 | 2015-02-26
4730-OL-10103 | 010 | 2"-OL-4730-10103-L1-NI | U4730 | 3.4 | SOP-U-4730-AX-2009 | U-4730-AX-2009-0001-1-02 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2015-02-09: 2015-03-23; 2015-03-24: 2015-03-24
4730-OL-10104 | 001 | 3/4"-OL-4730-10104-L1-NI | U4730 | 10.6 | SOP-U-4730-AX-2009 | U-4730-AX-2009-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-07-02: 2014-09-18; 2015-02-09: 2014-09-22; 2015-03-24: 2014-11-15
4730-OL-10104 | 002 | 3/4"-OL-4730-10104-L1-NI | U4730 | 15.7 | SOP-U-4730-AX-2009 | U-4730-AX-2009-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-02: 2014-09-08
4730-OL-10104 | 003 | 3/4"-OL-4730-10104-L1-NI | U4730 | 4.7 | SOP-U-4730-AX-2009 | U-4730-AX-2009-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-OL-10104 | 004 | 3/4"-OL-4730-10104-L1-NI | U4730 | 8.5 | SOP-U-4730-AX-2009 | U-4730-AX-2009-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-OL-10104 | 005 | 3/4"-OL-4730-10104-L1-NI | U4730 | 2.8 | SOP-U-4730-AX-2009 | U-4730-AX-2009-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-OL-10105 | 001 | 3/4"-OL-4730-10105-L1-NI | U4730 | 10.6 | SOP-U-4730-AX-2009 | U-4730-AX-2009-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-07-02: 2014-09-19; 2015-02-09: 2014-09-22; 2015-03-24: 2014-11-15
4730-OL-10105 | 002 | 3/4"-OL-4730-10105-L1-NI | U4730 | 14.3 | SOP-U-4730-AX-2009 | U-4730-AX-2009-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-OL-10105 | 003 | 3/4"-OL-4730-10105-L1-NI | U4730 | 4.7 | SOP-U-4730-AX-2009 | U-4730-AX-2009-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-OL-10105 | 004 | 3/4"-OL-4730-10105-L1-NI | U4730 | 8.6 | SOP-U-4730-AX-2009 | U-4730-AX-2009-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-OL-10105 | 005 | 3/4"-OL-4730-10105-L1-NI | U4730 | 2.8 | SOP-U-4730-AX-2009 | U-4730-AX-2009-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-OL-10106 | 001 | 3/4"-OL-4730-10106-L1-NI | U4730 | 10.7 | SOP-U-4730-AX-2009 | U-4730-AX-2009-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-07-02: 2014-09-18; 2015-02-09: 2014-10-27; 2015-03-24: 2014-10-27
4730-OL-10106 | 002 | 3/4"-OL-4730-10106-L1-NI | U4730 | 16.6 | SOP-U-4730-AX-2009 | U-4730-AX-2009-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-02: 2014-09-08
4730-OL-10106 | 003 | 3/4"-OL-4730-10106-L1-NI | U4730 | 7 | SOP-U-4730-AX-2009 | U-4730-AX-2009-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-02: 2014-09-08
4730-OL-10106 | 004 | 3/4"-OL-4730-10106-L1-NI | U4730 | 2.8 | SOP-U-4730-AX-2009 | U-4730-AX-2009-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-OL-10107 | 001 | 3/4"-OL-4730-10107-L1-NI | U4730 | 10.7 | SOP-U-4730-AX-2009 | U-4730-AX-2009-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-07-02: 2014-11-17; 2015-02-09: 2014-10-27; 2015-03-24: 2014-10-27
4730-OL-10107 | 002 | 3/4"-OL-4730-10107-L1-NI | U4730 | 16.6 | SOP-U-4730-AX-2009 | U-4730-AX-2009-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-02: 2014-09-08
4730-OL-10107 | 003 | 3/4"-OL-4730-10107-L1-NI | U4730 | 7 | SOP-U-4730-AX-2009 | U-4730-AX-2009-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-02: 2014-09-08
4730-OL-10107 | 004 | 3/4"-OL-4730-10107-L1-NI | U4730 | 2.8 | SOP-U-4730-AX-2009 | U-4730-AX-2009-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-OL-14030 | 001 | 2"-OL-4730-14030-L1-NI | U4730 | 7.8 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-OL-14031 | 001 | 2"-OL-4730-14031-L1-NI | U4730 | 6.2 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-OL-14031 | 002 | 2"-OL-4730-14031-L1-NI | U4730 | 4.4 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-OL-14032 | 001 | 6"-OL-4730-14032-L1-NI | U4730 | 48.1 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-OL-14033 | 001 | 6"-OL-4730-14033-L1-NI | U4730 | 56.5 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-PQ-00550 | 001 | 1.1/2"-PQ-4730-00550-Ca-NI | U4730 | 43.9 | SOP-U-4730-AX-2007 | U-4730-AX-2007-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-02: 2015-01-30
4730-PQ-00550 | 002 | 1.1/2"-PQ-4730-00550-Ca-NI | U4730 | 35.4 | SOP-U-4730-AX-2007 | U-4730-AX-2007-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-02: 2015-01-30
4730-PQ-00550 | 003 | 1.1/2"-PQ-4730-00550-Ca-NI | U4730 | 29.5 | SOP-U-4730-AX-2007 | U-4730-AX-2007-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-02: 2015-02-03
4730-PQ-00550 | 004 | 1.1/2"-PQ-4730-00550-Ca-NI | U4730 | 56.6 | SOP-U-4730-AX-2007 | U-4730-AX-2007-0002-1-01 | 34 - AGUARD.JATO/PINT.FUNDO | 33 - FAB- AGUARD.JATO/PINT.FUNDO
4730-PQ-00550 | 005 | 1.1/2"-PQ-4730-00550-Ca-NI | U4730 | 88.8 | SOP-U-4730-AX-2007 | U-4730-AX-2007-0002-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM | 2015-02-09: 2015-02-23; 2015-03-24: 2015-03-02
4730-PQ-00550 | 006 | 1.1/2"-PQ-4730-00550-Ca-NI | U4730 | 88.2 | SOP-U-4730-AX-2007 | U-4730-AX-2007-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 62 - AGUARDANDO PINTURA | 2015-01-30 | 2014-12-08 | 2014-10-27 | 2015-04-28 | 2015-04-28 | 2015-04-28 | 2015-04-28
4730-PQ-00550 | 007 | 1.1/2"-PQ-4730-00550-Ca-NI | U4730 | 88.8 | SOP-U-4730-AX-2007 | U-4730-AX-2007-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 62 - AGUARDANDO PINTURA | 2015-01-30 | 2014-10-20 | 2014-10-21 | 2014-12-11 | 2014-12-11 | 2015-05-07 | 2015-05-12
4730-PQ-00550 | 008 | 1.1/2"-PQ-4730-00550-Ca-NI | U4730 | 40.6 | SOP-U-4730-AX-2007 | U-4730-AX-2007-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-11-11 | 2014-10-13 | 2014-10-16 | 2014-10-16 | 2014-10-18 | 2014-10-18 | 2014-10-21
4730-PQ-00550 | 009 | 1.1/2"-PQ-4730-00550-Ca-NI | U4730 | 63.3 | SOP-U-4730-AX-2007 | U-4730-AX-2007-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 62 - AGUARDANDO PINTURA | 2015-06-02 | 2014-10-13 | 2014-10-16 | 2014-11-28 | 2014-11-28 | 2014-11-28 | 2014-11-28
4730-PQ-00550 | 010 | 1.1/2"-PQ-4730-00550-Ca-NI | U4730 | 30.1 | SOP-U-4730-AX-2007 | U-4730-AX-2007-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 62 - AGUARDANDO PINTURA |  | 2014-10-13 | 2014-10-16 | 2014-11-28 | 2015-05-07 | 2015-05-07 | 2015-05-12
4730-PQ-00550 | 011 | 1.1/2"-PQ-4730-00550-Ca-NI | U4730 | 71.6 | SOP-U-4730-AX-2007 | U-4730-AX-2007-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 40 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 2014-07-02: 2015-01-30; 2015-02-09: 2014-10-13; 2015-03-24: 2014-10-16
4730-PQ-00550 | 012 | 1.1/2"-PQ-4730-00550-Ca-NI | U4730 | 28.6 | SOP-U-4730-AX-2007 | U-4730-AX-2007-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-02: 2015-01-27
4730-PQ-00550 | 013 | 1.1/2"-PQ-4730-00550-Ca-NI | U4730 | 44.6 | SOP-U-4730-AX-2007 | U-4730-AX-2007-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-02: 2014-12-11
4730-PQ-00550 | 014 | 1.1/2"-PQ-4730-00550-Ca-NI | U4730 | 25.4 | SOP-U-4730-AX-2007 | U-4730-AX-2007-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-02: 2014-12-11
4730-PQ-00550 | 015 | 1.1/2"-PQ-4730-00550-Ca-NI | U4730 | 44 | SOP-U-4730-AX-2007 | U-4730-AX-2007-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-02: 2015-01-27
4730-PQ-00550 | 016 | 1.1/2"-PQ-4730-00550-Ca-NI | U4730 | 33 | SOP-U-4730-AX-2007 | U-4730-AX-2007-0002-1-01 | 34 - AGUARD.JATO/PINT.FUNDO | 33 - FAB- AGUARD.JATO/PINT.FUNDO
4730-PQ-00550 | 017 | 1.1/2"-PQ-4730-00550-Ca-NI | U4730 | 14.8 | SOP-U-4730-AX-2007 | U-4730-AX-2007-0002-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4730-PQ-00550 | 018 | 1.1/2"-PQ-4730-00550-Ca-NI | U4730 | 3.2 | SOP-U-4730-AX-2007 | U-4730-AX-2007-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-02: 2015-03-20
4730-PQ-00550 | 019 | 1.1/2"-PQ-4730-00550-Ca-NI | U4730 | 3.2 | SOP-U-4730-AX-2007 | U-4730-AX-2007-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-02: 2015-03-20
4730-PQ-00550 | 020 | 1.1/2"-PQ-4730-00550-Ca-NI | U4730 | 2.5 | SOP-U-4730-AX-2007 | U-4730-AX-2007-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-PQ-00550 | 021 | 1.1/2"-PQ-4730-00550-Ca-NI | U4730 | 2.3 | SOP-U-4730-AX-2007 | U-4730-AX-2007-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-02: 2015-04-09
4730-PQ-00550 | 022 | 1.1/2"-PQ-4730-00550-Ca-NI | U4730 | 2.3 | SOP-U-4730-AX-2007 | U-4730-AX-2007-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-02: 2015-04-09
4730-PQ-00550 | 023 | 1.1/2"-PQ-4730-00550-Ca-NI | U4730 | 3.8 | SOP-U-4730-AX-2007 | U-4730-AX-2007-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 62 - AGUARDANDO PINTURA | 2015-01-27 | 2014-10-13 | 2014-10-16 | 2015-04-28 | 2015-04-28 | 2015-04-28 | 2015-04-28
4730-PQ-01030 | 001 | 1.1/2"-PQ-4730-01030-O1-NI | U4730 | 16.6 | SOP-U-4730-AX-2007 | U-4730-AX-2007-0003-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-PQ-01030 | 002 | 1.1/2"-PQ-4730-01030-O1-NI | U4730 | 31.6 | SOP-U-4730-AX-2007 | U-4730-AX-2007-0003-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-PQ-01030 | 003 | 1.1/2"-PQ-4730-01030-O1-NI | U4730 | 32.4 | SOP-U-4730-AX-2007 | U-4730-AX-2007-0003-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-PQ-01030 | 004 | 1.1/2"-PQ-4730-01030-O1-NI | U4730 | 11.5 | SOP-U-4730-AX-2007 | U-4730-AX-2007-0003-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-PQ-01030 | 005 | 1.1/2"-PQ-4730-01030-O1-NI | U4730 | 51.9 | SOP-U-4730-AX-2007 | U-4730-AX-2007-0003-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-PQ-01030 | 006 | 1.1/2"-PQ-4730-01030-O1-NI | U4730 | 32.2 | SOP-U-4730-AX-2007 | U-4730-AX-2007-0003-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-PQ-01032 | 001 | 1.1/2"-PQ-4730-01032-P1-IQ | U4730 | 16.4 | SOP-U-4730-AX-2007 | U-4730-AX-2007-0003-1-04 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4730-PQ-01032 | 002 | 1.1/2"-PQ-4730-01032-P1-IQ | U4730 | 26.2 | SOP-U-4730-AX-2007 | U-4730-AX-2007-0003-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-PQ-02710 | 001 | 1.1/2"-PQ-4730-02710-M2-NI | U4730 | 17.3 | SOP-U-4730-AX-2007 | U-4730-AX-2007-0004-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-PQ-02710 | 002 | 1.1/2"-PQ-4730-02710-M2-NI | U4730 | 16.9 | SOP-U-4730-AX-2007 | U-4730-AX-2007-0004-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-02: 2014-09-08
4730-PQ-02710 | 003 | 1.1/2"-PQ-4730-02710-M2-NI | U4730 | 30.3 | SOP-U-4730-AX-2007 | U-4730-AX-2007-0004-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-PQ-02710 | 004 | 1.1/2"-PQ-4730-02710-M2-NI | U4730 | 9.9 | SOP-U-4730-AX-2007 | U-4730-AX-2007-0004-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-02: 2014-09-04
4730-PQ-02710 | 005 | 1.1/2"-PQ-4730-02710-M2-NI | U4730 | 18.2 | SOP-U-4730-AX-2007 | U-4730-AX-2007-0004-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-02: 2014-09-08
4730-PQ-02710 | 006 | 1.1/2"-PQ-4730-02710-M2-NI | U4730 | 16.3 | SOP-U-4730-AX-2007 | U-4730-AX-2007-0004-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-PQ-02710 | 007 | 1.1/2"-PQ-4730-02710-M2-NI | U4730 | 38.5 | SOP-U-4730-AX-2007 | U-4730-AX-2007-0004-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-02: 2014-09-08
4730-PQ-02710 | 008 | 1.1/2"-PQ-4730-02710-M2-NI | U4730 | 11.2 | SOP-U-4730-AX-2007 | U-4730-AX-2007-0004-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-02: 2014-09-08
4730-PQ-02710 | 009 | 1.1/2"-PQ-4730-02710-M2-NI | U4730 | 29.7 | SOP-U-4730-AX-2007 | U-4730-AX-2007-0004-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-02: 2015-09-21
4730-PQ-02930 | 001 | 1.1/2"-PQ-4730-02930-M2-NI | U4730 | 13.3 | SOP-U-4730-AX-2007 | U-4730-AX-2007-0004-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-PQ-03101 | 001 | 1.1/2"-PQ-4730-03101-Ba-NI | U4730 | 22.9 | SOP-U-4730-AX-2007 | U-4730-AX-2007-0001-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4730-PQ-03101 | 002 | 1.1/2"-PQ-4730-03101-Ba-NI | U4730 | 43.5 | SOP-U-4730-AX-2007 | U-4730-AX-2007-0001-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4730-PQ-03101 | 003 | 1.1/2"-PQ-4730-03101-Ba-NI | U4730 | 3.2 | SOP-U-4730-AX-2007 | U-4730-AX-2007-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-02: 2015-03-20
4730-PQ-03101 | 004 | 1.1/2"-PQ-4730-03101-Ba-NI | U4730 | 22.8 | SOP-U-4730-AX-2007 | U-4730-AX-2007-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-02: 2015-03-20
4730-PQ-03101 | 005 | 1.1/2"-PQ-4730-03101-Ba-NI | U4730 | 3.2 | SOP-U-4730-AX-2007 | U-4730-AX-2007-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-02: 2015-03-20
4730-PQ-03103 | 001 | 1.1/2"-PQ-4730-03103-Ba-NI | U4730 | 1.8 | SOP-U-4730-AX-2007 | U-4730-AX-2007-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-PQ-03103 | 002 | 1.1/2"-PQ-4730-03103-Ba-NI | U4730 | 40.8 | SOP-U-4730-AX-2007 | U-4730-AX-2007-0001-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4730-PQ-03103 | 003 | 1.1/2"-PQ-4730-03103-Ba-NI | U4730 | 34.2 | SOP-U-4730-AX-2007 | U-4730-AX-2007-0001-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4730-PQ-03103 | 004 | 1.1/2"-PQ-4730-03103-Ba-NI | U4730 | 3.8 | SOP-U-4730-AX-2007 | U-4730-AX-2007-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-02: 2015-03-20
4730-PQ-03103 | 005 | 1.1/2"-PQ-4730-03103-Ba-NI | U4730 | 3.8 | SOP-U-4730-AX-2007 | U-4730-AX-2007-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-02: 2015-03-20
4730-PQ-03105 | 001 | 1.1/2"-PQ-4730-03105-Ba-NI | U4730 | 38.2 | SOP-U-4730-AX-2007 | U-4730-AX-2007-0001-1-04 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4730-PQ-03106 | 001 | 1.1/2"-PQ-4730-03106-Ca-NI | U4730 | 52.6 | SOP-U-4730-AX-2007 | U-4730-AX-2007-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-PQ-03106 | 002 | 1.1/2"-PQ-4730-03106-Ca-NI | U4730 | 25.9 | SOP-U-4730-AX-2007 | U-4730-AX-2007-0002-1-01 | 34 - AGUARD.JATO/PINT.FUNDO | 33 - FAB- AGUARD.JATO/PINT.FUNDO
4730-PQ-03106 | 003 | 1.1/2"-PQ-4730-03106-Ca-NI | U4730 | 14.8 | SOP-U-4730-AX-2007 | U-4730-AX-2007-0002-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4730-PQ-03108 | 001 | 1.1/2"-PQ-4730-03108-Ba-NI | U4730 | 19.3 | SOP-U-4730-AX-2007 | U-4730-AX-2007-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-02: 2015-01-27
4730-PQ-03109 | 001 | 1.1/2"-PQ-4730-03109-Ba-NI | U4730 | 33.3 | SOP-U-4730-AX-2007 | U-4730-AX-2007-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-02: 2015-01-27
4730-PQ-03109 | 002 | 1.1/2"-PQ-4730-03109-Ba-NI | U4730 | 36.6 | SOP-U-4730-AX-2007 | U-4730-AX-2007-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-02: 2015-02-03
4730-PQ-03109 | 003 | 1.1/2"-PQ-4730-03109-Ba-NI | U4730 | 33.1 | SOP-U-4730-AX-2007 | U-4730-AX-2007-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-02: 2015-02-03
4730-PQ-03109 | 004 | 1.1/2"-PQ-4730-03109-Ba-NI | U4730 | 16.4 | SOP-U-4730-AX-2007 | U-4730-AX-2007-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-02: 2015-03-20
4730-PQ-03109 | 005 | 1.1/2"-PQ-4730-03109-Ba-NI | U4730 | 6.5 | SOP-U-4730-AX-2007 | U-4730-AX-2007-0001-1-05 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-PQ-03109 | 006 | 1.1/2"-PQ-4730-03109-Ba-NI | U4730 | 12.6 | SOP-U-4730-AX-2007 | U-4730-AX-2007-0001-1-05 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 61 - AGUARD.DIMENSIONAL CAMPO | 2015-02-03 | 2015-09-14 | 2015-09-25 | 2015-09-25 | 2014-12-17 | 2014-12-18 | 2014-12-22
4730-PQ-03110 | 001 | 1.1/2"-PQ-4730-03110-Ca-NI | U4730 | 27.7 | SOP-U-4730-AX-2007 | U-4730-AX-2007-0002-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4730-PQ-03110 | 002 | 1.1/2"-PQ-4730-03110-Ca-NI | U4730 | 21.5 | SOP-U-4730-AX-2007 | U-4730-AX-2007-0002-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4730-PQ-03110 | 003 | 1.1/2"-PQ-4730-03110-Ca-NI | U4730 | 3.2 | SOP-U-4730-AX-2007 | U-4730-AX-2007-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-02: 2015-03-20
4730-PQ-03110 | 004 | 1.1/2"-PQ-4730-03110-Ca-NI | U4730 | 3.2 | SOP-U-4730-AX-2007 | U-4730-AX-2007-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-02: 2015-03-20
4730-PQ-03110 | 005 | 1.1/2"-PQ-4730-03110-Ca-NI | U4730 | 17.1 | SOP-U-4730-AX-2007 | U-4730-AX-2007-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-02: 2015-03-20
4730-PQ-04263 | 001 | 1.1/2"-PQ-4730-04263-Ca-NI | U4730 | 14.6 | SOP-U-4730-AX-2007 | U-4730-AX-2007-0001-1-04 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4730-PQ-04263 | 002 | 1.1/2"-PQ-4730-04263-Ca-NI | U4730 | 16.9 | SOP-U-4730-AX-2007 | U-4730-AX-2007-0001-1-04 | 34 - AGUARD.JATO/PINT.FUNDO | 33 - FAB- AGUARD.JATO/PINT.FUNDO
4730-PQ-04263 | 003 | 1.1/2"-PQ-4730-04263-Ca-NI | U4730 | 11.2 | SOP-U-4730-AX-2007 | U-4730-AX-2007-0001-1-04 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-PQ-04263 | 004 | 1.1/2"-PQ-4730-04263-Ca-NI | U4730 | 61.8 | SOP-U-4730-AX-2007 | U-4730-AX-2007-0001-1-04 | 07 - AGUARDANDO ACOPLAMENTO | 06 - FAB - AGUARD. ACOPLAMENTO
4730-PQ-04265 | 001 | 3/4"-PQ-4730-04265-Ca-NI | U4730 | 11.3 | SOP-U-4730-AX-2007 | U-4730-AX-2007-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-02: 2015-03-20
4730-PQ-04562 | 001 | 3/4"-PQ-4730-04562-M2-NI | U4730 | 7.3 | SOP-U-4730-AX-2007 | U-4730-AX-2007-0004-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-PQ-04562 | 002 | 3/4"-PQ-4730-04562-M2-NI | U4730 | 6.4 | SOP-U-4730-AX-2007 | U-4730-AX-2007-0004-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-PQ-04562 | 003 | 3/4"-PQ-4730-04562-M2-NI | U4730 | 5.5 | SOP-U-4730-AX-2007 | U-4730-AX-2007-0004-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-PQ-04704 | 001 | 3/4"-PQ-4730-04704-O1-NI | U4730 | 7.4 | SOP-U-4730-AX-2007 | U-4730-AX-2007-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-PQ-04704 | 002 | 3/4"-PQ-4730-04704-O1-NI | U4730 | 6.3 | SOP-U-4730-AX-2007 | U-4730-AX-2007-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-PQ-04740 | 001 | 4"-PQ-4730-04740-Ba-NI | U4730 | 119.8 | SOP-U-4730-AX-2007 | U-4730-AX-2007-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-02: 2014-08-07
4730-PQ-04740 | 002 | 4"-PQ-4730-04740-Ba-NI | U4730 | 134.4 | SOP-U-4730-AX-2007 | U-4730-AX-2007-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-02: 2014-07-25
4730-PQ-04740 | 003 | 4"-PQ-4730-04740-Ba-NI | U4730 | 87.5 | SOP-U-4730-AX-2007 | U-4730-AX-2007-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-02: 2014-09-11
4730-PQ-04740 | 004 | 4"-PQ-4730-04740-Ba-NI | U4730 | 17.3 | SOP-U-4730-AX-2007 | U-4730-AX-2007-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-02: 2014-12-02
4730-PQ-04740 | 005 | 4"-PQ-4730-04740-Ba-NI | U4730 | 4.5 | SOP-U-4730-AX-2007 | U-4730-AX-2007-0001-1-02 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-PQ-04740 | 006 | 4"-PQ-4730-04740-Ba-NI | U4730 | 3.2 | SOP-U-4730-AX-2007 | U-4730-AX-2007-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-02: 2015-03-20
4730-PQ-04888 | 001 | 1.1/2"-PQ-4730-04888-Ca-NI | U4730 | 5.9 | SOP-U-4730-AX-2007 | U-4730-AX-2007-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-PQ-09122 | 001 | 3/4"-PQ-4730-09122-Ba-NI | U4730 | 12.1 | SOP-U-4730-AX-2007 | U-4730-AX-2007-0001-1-02 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4730-PQ-09122 | 002 | 3/4"-PQ-4730-09122-Ba-NI | U4730 | 11.5 | SOP-U-4730-AX-2007 | U-4730-AX-2007-0001-1-02 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4730-PQ-10028 | 001 | 1.1/2"-PQ-4730-10028-O1-IQ | U4730 | 25.9 | SOP-U-4730-AX-2007 | U-4730-AX-2007-0004-1-04 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4730-V-FT301/N4 | 001 | 3/4"-VENT-4730-FT301/N4-C13-NI | U4730 | 2.8 |  |  | 34 - AGUARD.JATO/PINT.FUNDO | 33 - FAB- AGUARD.JATO/PINT.FUNDO
4730-V-P003/V | 001 | 1.1/2"-VENT-4730-P003/V-Ba-PP | U4730 | 11.3 |  |  | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4730-V-V103/V | 001 | 3/4"-VENT-4730-V103/V-Bf-PP | U4730 | 6 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V1-01047 | 001 | 10"-V1-4730-01047-Bf-PP | U4730 | 96.7 | SOP-U-4730-UT-1028 | U-4730-UT-1028-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-02: 2014-10-27
4730-V1-14020 | 001 | 2"-V1-4730-14020-Bf-PP | U4730 | 12.3 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-02: 2014-12-02
4730-V1-14020 | 002 | 2"-V1-4730-14020-Bf-PP | U4730 | 9.3 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-02: 2014-12-03
4730-V1-14021 | 001 | 2"-V1-4730-14021-Bf-PP | U4730 | 9.7 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-02: 2014-12-10
4730-V1-14021 | 002 | 2"-V1-4730-14021-Bf-PP | U4730 | 6.9 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-02: 2014-12-15
4730-V1-14021 | 003 | 2"-V1-4730-14021-Bf-PP | U4730 | 11.6 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-02: 2014-12-23
4730-V1-14021 | 004 | 2"-V1-4730-14021-Bf-PP | U4730 | 2.8 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V1-14028 | 001 | 1.1/2"-V1-4730-14028-Ba-PP | U4730 | 9.1 |  |  | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4730-V1-14028 | 002 | 1.1/2"-V1-4730-14028-Ba-PP | U4730 | 11.7 |  |  | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4730-V1-14029 | 001 | 1.1/2"-V1-4730-14029-Ba-PP | U4730 | 12 |  |  | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4730-V29-00525 | 001 | 8"-V29-4730-00525-Pa-IQ | U4730 | 81.8 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0002-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-01-26 | 2015-08-03 | 2015-07-23 | 2015-07-23 | 2015-07-23 | 2015-07-23 | 2015-07-23
4730-V29-00525 | 002 | 8"-V29-4730-00525-Pa-IQ | U4730 | 125.7 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0002-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-01-13 | 2015-07-13 | 2015-07-17 | 2015-07-27 | 2015-07-27 | 2015-07-28 | 2015-08-14
4730-V29-00526 | 001 | 16"-V29-4730-00526-Pa-IQ | U4730 | 442.5 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0002-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-05-21 | 2015-06-29 | 2015-07-03 | 2015-07-03 | 2015-07-03 | 2015-07-03 | 2015-07-03
4730-V29-00526 | 002 | 16"-V29-4730-00526-Pa-IQ | U4730 | 908.6 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0002-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-05-26 | 2015-06-29 | 2015-07-03 | 2015-07-03 | 2015-07-03 | 2015-07-03 | 2015-07-03
4730-V29-00526 | 003 | 16"-V29-4730-00526-Pa-IQ | U4730 | 2447.8 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0002-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-05-21 | 2015-06-29 | 2015-07-03 | 2015-08-31 | 2015-09-03 | 2015-09-03 | 2015-09-24
4730-V29-00526 | 004 | 16"-V29-4730-00526-Pa-IQ | U4730 | 1461.8 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0002-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-05-22 | 2015-07-06 | 2015-07-07 | 2015-08-31 | 2015-09-03 | 2015-09-03 | 2015-09-22
4730-V29-00526 | 005 | 16"-V29-4730-00526-Pa-IQ | U4730 | 17 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0002-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-02: 2014-09-19
4730-V29-00526 | 006 | 16"-V29-4730-00526-Pa-IQ | U4730 | 38.1 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0002-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-02: 2014-09-11
4730-V29-00526 | 007 | 16"-V29-4730-00526-Pa-IQ | U4730 | 25.1 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0002-1-02 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-V29-00526 | 008 | 16"-V29-4730-00526-Pa-IQ | U4730 | 2.4 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0002-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V29-00526 | 009 | 16"-V29-4730-00526-Pa-IQ | U4730 | 2.4 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0002-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V29-00526 | 010 | 16"-V29-4730-00526-Pa-IQ | U4730 | 2.4 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0002-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V29-00526 | 011 | 16"-V29-4730-00526-Pa-IQ | U4730 | 2.6 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0002-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V29-00526 | 012 | 16"-V29-4730-00526-Pa-IQ | U4730 | 2.6 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0002-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V29-00526 | 013 | 16"-V29-4730-00526-Pa-IQ | U4730 | 2.6 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0002-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V29-00526 | 014 | 16"-V29-4730-00526-Pa-IQ | U4730 | 17.3 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0002-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-02: 2015-03-22
4730-V29-00526 | 015 | 16"-V29-4730-00526-Pa-IQ | U4730 | 140.1 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0002-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-01-23 | 2015-07-27 | 2015-07-14 | 2015-07-13 | 2015-07-17 | 2015-07-17 | 2015-08-20
4730-V29-00526 | 016 | 16"-V29-4730-00526-Pa-IQ | U4730 | 3.7 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0002-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V29-00526 | 017 | 16"-V29-4730-00526-Pa-IQ | U4730 | 4.3 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0002-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V29-00528 | 001 | 8"-V29-4730-00528-Pa-IQ | U4730 | 233.4 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0002-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-10-06 | 2015-07-27 | 2015-07-14 | 2015-07-24 | 2015-08-03 | 2015-08-03 | 2015-08-18
4730-V29-00528 | 002 | 8"-V29-4730-00528-Pa-IQ | U4730 | 423.9 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0002-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-10-05 | 2015-07-27 | 2015-07-16 | 2015-07-24 | 2015-07-30 | 2015-07-30 | 2015-08-18
4730-V29-00528 | 003 | 8"-V29-4730-00528-Pa-IQ | U4730 | 279.8 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0002-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-02: 2014-12-16; 2015-02-09: 2015-08-03
4730-V29-00528 | 004 | 8"-V29-4730-00528-Pa-IQ | U4730 | 257.4 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0002-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-02: 2015-01-30; 2015-02-09: 2015-08-03
4730-V29-00528 | 005 | 8"-V29-4730-00528-Pa-IQ | U4730 | 17.3 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0002-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-02: 2015-03-22
4730-V29-00540 | 001 | 6"-V29-4730-00540-O1-IQ | U4730 | 508.9 | SOP-U-4730-UT-1007 | U-4730-UT-1007-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-12-14 | 2015-05-04 | 2015-05-05 | 2015-05-11 | 2015-05-25 | 2015-05-26 | 2015-07-06
4730-V29-00540 | 002 | 6"-V29-4730-00540-O1-IQ | U4730 | 236.1 | SOP-U-4730-UT-1007 | U-4730-UT-1007-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-07-22 | 2015-05-04 | 2015-05-07 | 2015-05-11 | 2015-05-25 | 2015-05-26 | 2015-07-06
4730-V29-00540 | 003 | 6"-V29-4730-00540-O1-IQ | U4730 | 284.1 | SOP-U-4730-UT-1007 | U-4730-UT-1007-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-09-17 | 2014-10-27 | 2014-10-27 | 2015-07-21 | 2015-07-23 | 2015-07-23 | 2015-09-16
4730-V29-00540 | 004 | 6"-V29-4730-00540-O1-IQ | U4730 | 157.7 | SOP-U-4730-UT-1007 | U-4730-UT-1007-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-11-17 | 2014-12-01 | 2014-10-27 | 2014-11-29 | 2014-12-15 | 2014-12-15 | 2015-05-19
4730-V29-00540 | 005 | 6"-V29-4730-00540-O1-IQ | U4730 | 214.1 | SOP-U-4730-UT-1007 | U-4730-UT-1007-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-07-22 | 2014-09-22 | 2014-10-06 | 2014-10-21 | 2014-10-21 | 2014-10-23 | 2015-05-19
4730-V29-00540 | 006 | 6"-V29-4730-00540-O1-IQ | U4730 | 346.5 | SOP-U-4730-UT-1007 | U-4730-UT-1007-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-08-12 | 2014-09-22 | 2014-10-06 | 2014-10-21 | 2014-10-21 | 2014-10-23 | 2015-05-19
4730-V29-00540 | 007 | 6"-V29-4730-00540-O1-IQ | U4730 | 309.5 | SOP-U-4730-UT-1007 | U-4730-UT-1007-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2015-01-12 | 2014-12-01 | 2014-10-06 | 2014-12-19 | 2014-12-19 | 2014-12-19 | 2015-06-23
4730-V29-00540 | 008 | 6"-V29-4730-00540-O1-IQ | U4730 | 183.3 | SOP-U-4730-UT-1007 | U-4730-UT-1007-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-07-31 | 2014-11-17 | 2014-11-15 | 2015-09-08 | 2014-11-15 | 2014-11-15 | 2014-11-15
4730-V29-00540 | 009 | 6"-V29-4730-00540-O1-IQ | U4730 | 379.4 | SOP-U-4730-UT-1007 | U-4730-UT-1007-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-08-05 | 2015-08-24 | 2015-09-01 | 2015-09-08 | 2015-09-15 | 2015-09-16 | 2015-09-17
4730-V29-00540 | 010 | 6"-V29-4730-00540-O1-IQ | U4730 | 264.9 | SOP-U-4730-UT-1007 | U-4730-UT-1007-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-07-12 | 2015-08-24 | 2015-08-28 | 2015-09-02 | 2015-09-14 | 2015-09-14 | 2015-09-17
4730-V29-00540 | 011 | 6"-V29-4730-00540-O1-IQ | U4730 | 143.3 | SOP-U-4730-UT-1007 | U-4730-UT-1007-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-08-05: 2015-01-05; 2015-08-24: 2015-08-03; 2015-09-01: 2015-07-22
4730-V29-00540 | 012 | 6"-V29-4730-00540-O1-IQ | U4730 | 91 | SOP-U-4730-UT-1007 | U-4730-UT-1007-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-12-15 | 2015-08-03 | 2015-07-22 | 2015-07-22 | 2015-07-22 | 2015-07-22 | 2015-07-22
4730-V29-00540 | 013 | 6"-V29-4730-00540-O1-IQ | U4730 | 2.8 | SOP-U-4730-UT-1007 | U-4730-UT-1007-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-V29-00540 | 014 | 6"-V29-4730-00540-O1-IQ | U4730 | 3.7 | SOP-U-4730-UT-1007 | U-4730-UT-1007-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-08-05: 2014-09-08
4730-V29-00540 | 015 | 6"-V29-4730-00540-O1-IQ | U4730 | 8.5 | SOP-U-4730-UT-1007 | U-4730-UT-1007-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-11-17 | 2015-06-22 | 2015-06-24 | 2015-06-24 | 2015-05-26 | 2015-05-27 | 2015-06-01
4730-V29-00540 | 016 | 6"-V29-4730-00540-O1-IQ | U4730 | 2.3 | SOP-U-4730-UT-1007 | U-4730-UT-1007-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA |  | 2015-06-22 | 2015-06-24 | 2015-06-24 | 2015-05-26 | 2015-05-27 | 2015-06-01
4730-V29-00540 | 017 | 6"-V29-4730-00540-O1-IQ | U4730 | 12.7 | SOP-U-4730-UT-1007 | U-4730-UT-1007-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-07-17 | 2015-05-04 | 2015-05-07 | 2015-05-11 | 2015-05-27 | 2015-05-28 | 2015-06-23
4730-V29-00540 | 018 | 6"-V29-4730-00540-O1-IQ | U4730 | 2.5 | SOP-U-4730-UT-1007 | U-4730-UT-1007-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-V29-00540 | 019 | 6"-V29-4730-00540-O1-IQ | U4730 | 14.9 | SOP-U-4730-UT-1007 | U-4730-UT-1007-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-07-17 | 2015-09-14 | 2015-09-25 | 2015-05-21 | 2015-05-28 | 2015-06-01 | 2015-07-06
4730-V29-00540 | 020 | 6"-V29-4730-00540-O1-IQ | U4730 | 6.1 | SOP-U-4730-UT-1007 | U-4730-UT-1007-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-07-17 | 2015-09-14 | 2015-09-25 | 2015-04-29 | 2015-04-30 | 2015-05-04 | 2015-06-15
4730-V29-00540 | 021 | 6"-V29-4730-00540-O1-IQ | U4730 | 8.5 | SOP-U-4730-UT-1007 | U-4730-UT-1007-0002-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4730-V29-00540 | 022 | 6"-V29-4730-00540-O1-IQ | U4730 | 2.7 | SOP-U-4730-UT-1007 | U-4730-UT-1007-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2015-02-27
4730-V29-02901 | 001 | 6"-V29-4730-02901-Ce-IQ | U4730 | 116.5 | SOP-U-4730-UT-1007 | U-4730-UT-1007-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 40 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 2014-07-17: 2014-11-04; 2015-05-04: 2015-05-25; 2015-05-07: 2015-06-11; 2015-05-11: 2015-06-11
4730-V29-02901 | 002 | 6"-V29-4730-02901-Ce-IQ | U4730 | 125.5 | SOP-U-4730-UT-1007 | U-4730-UT-1007-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-07-15 | 2015-05-25 | 2015-05-25 | 2015-05-14 | 2015-05-18 | 2015-05-18 | 2015-05-18
4730-V29-02901 | 003 | 6"-V29-4730-02901-Ce-IQ | U4730 | 117 | SOP-U-4730-UT-1007 | U-4730-UT-1007-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-07-17 | 2015-05-25 | 2015-05-25 | 2015-05-14 | 2015-05-18 | 2015-05-19 | 2015-05-29
4730-V29-02901 | 004 | 6"-V29-4730-02901-Ce-IQ | U4730 | 79 | SOP-U-4730-UT-1007 | U-4730-UT-1007-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-07-17 | 2015-05-25 | 2015-05-25 | 2015-05-25 | 2015-05-25 | 2015-05-25 | 2015-05-25
4730-V29-02901 | 005 | 6"-V29-4730-02901-Ce-IQ | U4730 | 87.5 | SOP-U-4730-UT-1007 | U-4730-UT-1007-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-11-25 | 2015-06-08 | 2015-06-11 | 2015-05-20 | 2015-05-15 | 2015-05-21 | 2015-05-21
4730-V29-02901 | 006 | 6"-V29-4730-02901-Ce-IQ | U4730 | 3.3 | SOP-U-4730-UT-1007 | U-4730-UT-1007-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 45 - AGUARDANDO VS | 2014-07-17: 2015-07-01; 2015-05-04: 2015-06-22; 2015-05-07: 2015-06-24
4730-V29-02903 | 001 | 6"-V29-4730-02903-Ce-IQ | U4730 | 175.9 | SOP-U-4730-UT-1007 | U-4730-UT-1007-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 40 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 2014-07-17: 2014-09-29; 2015-05-04: 2015-06-08; 2015-05-07: 2015-06-11; 2015-05-11: 2015-06-11
4730-V29-02903 | 002 | 6"-V29-4730-02903-Ce-IQ | U4730 | 30.5 | SOP-U-4730-UT-1007 | U-4730-UT-1007-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-30 | 2015-06-22 | 2015-06-15 | 2015-06-15 | 2015-06-15 | 2015-06-15 | 2015-06-15
4730-V29-02903 | 003 | 6"-V29-4730-02903-Ce-IQ | U4730 | 4.3 | SOP-U-4730-UT-1007 | U-4730-UT-1007-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V29-04266 | 001 | 4"-V29-4730-04266-Ce-IQ | U4730 | 30.5 | SOP-U-4730-UT-1007 | U-4730-UT-1007-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-01-15 | 2015-06-22 | 2015-06-15 | 2015-06-15 | 2015-06-15 | 2015-06-15 | 2015-06-15
4730-V29-04266 | 002 | 4"-V29-4730-04266-Ce-IQ | U4730 | 4.3 | SOP-U-4730-UT-1007 | U-4730-UT-1007-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-00012 | 001 | 16"-V4-4730-00012-Bf-IQ | U4730 | 361.8 | SOP-U-4730-UT-1029 | U-4730-UT-1029-0003-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 61 - AGUARD.DIMENSIONAL CAMPO | 2014-10-20 | 2015-09-07 | 2015-09-25 | 2015-09-17 | 2015-09-22 | 2015-09-22 | 2015-09-22
4730-V4-00012 | 002 | 16"-V4-4730-00012-Bf-IQ | U4730 | 390.6 | SOP-U-4730-UT-1029 | U-4730-UT-1029-0003-1-04 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO |  | 2015-07-06 | 2015-07-08 | 2015-06-29 | 2015-07-02 | 2015-07-03 | 2015-07-03
4730-V4-00012 | 003 | 16"-V4-4730-00012-Bf-IQ | U4730 | 107 | SOP-U-4730-UT-1029 | U-4730-UT-1029-0003-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 37 - AGUARDANDO ACOPLAMENTO | 2014-07-17: 2014-10-13; 2015-05-04: 2015-07-06; 2015-05-07: 2015-07-08
4730-V4-00012 | 004 | 16"-V4-4730-00012-Bf-IQ | U4730 | 357.7 | SOP-U-4730-UT-1029 | U-4730-UT-1029-0003-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-13 | 2015-07-06 | 2015-07-08 | 2015-07-08 | 2015-07-08 | 2015-07-08 | 2015-07-08
4730-V4-00270 | 001 | 2"-V4-4730-00270-Bf-IQ | U4730 | 51.5 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 37 - AGUARDANDO ACOPLAMENTO | 2014-07-17: 2014-06-24; 2015-05-04: 2015-02-02; 2015-05-07: 2015-02-12
4730-V4-00270 | 002 | 2"-V4-4730-00270-Bf-IQ | U4730 | 53 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2014-12-18
4730-V4-00270 | 003 | 2"-V4-4730-00270-Bf-IQ | U4730 | 32.2 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2014-10-17
4730-V4-00270 | 004 | 2"-V4-4730-00270-Bf-IQ | U4730 | 23.5 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2014-11-05
4730-V4-00270 | 005 | 2"-V4-4730-00270-Bf-IQ | U4730 | 16.7 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 02 - SPOOL CANCELADO | 02 - FAB - SPOOL CANCELADO
4730-V4-00270 | 006 | 2"-V4-4730-00270-Bf-IQ | U4730 | 7.2 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2014-10-14
4730-V4-00270 | 007 | 2"-V4-4730-00270-Bf-IQ | U4730 | 10.8 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2014-12-11
4730-V4-00270 | 008 | 2"-V4-4730-00270-Bf-IQ | U4730 | 3.4 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-00270 | 009 | 2"-V4-4730-00270-Bf-IQ | U4730 | 2.8 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-V4-00271 | 001 | 2"-V4-4730-00271-Bf-IQ | U4730 | 30.7 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2014-10-20
4730-V4-00271 | 002 | 2"-V4-4730-00271-Bf-IQ | U4730 | 8.7 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2014-10-20
4730-V4-00271 | 003 | 2"-V4-4730-00271-Bf-IQ | U4730 | 7.2 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2014-10-16
4730-V4-00271 | 004 | 2"-V4-4730-00271-Bf-IQ | U4730 | 10.8 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2014-12-05
4730-V4-00271 | 005 | 2"-V4-4730-00271-Bf-IQ | U4730 | 3.4 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-00710 | 001 | 2"-V4-4730-00710-Bf-IQ | U4730 | 9.5 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2014-11-05
4730-V4-00710 | 002 | 2"-V4-4730-00710-Bf-IQ | U4730 | 65.5 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2014-11-25
4730-V4-00710 | 003 | 2"-V4-4730-00710-Bf-IQ | U4730 | 40.5 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2014-11-19
4730-V4-00710 | 004 | 2"-V4-4730-00710-Bf-IQ | U4730 | 8.5 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2014-11-01
4730-V4-00710 | 005 | 2"-V4-4730-00710-Bf-IQ | U4730 | 8.6 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2014-12-10
4730-V4-00710 | 006 | 2"-V4-4730-00710-Bf-IQ | U4730 | 2.8 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-01070 | 001 | 2"-V4-4730-01070-Bf-PP | U4730 | 6 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2014-12-17
4730-V4-01070 | 002 | 2"-V4-4730-01070-Bf-PP | U4730 | 7.9 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2014-10-23
4730-V4-01070 | 003 | 2"-V4-4730-01070-Bf-PP | U4730 | 65.5 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2014-12-02
4730-V4-01070 | 004 | 2"-V4-4730-01070-Bf-PP | U4730 | 15.6 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2014-10-20
4730-V4-01070 | 005 | 2"-V4-4730-01070-Bf-PP | U4730 | 47.3 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2014-11-10
4730-V4-01070 | 006 | 2"-V4-4730-01070-Bf-PP | U4730 | 19.9 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2014-12-02
4730-V4-01070 | 007 | 2"-V4-4730-01070-Bf-PP | U4730 | 39.6 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2014-11-14
4730-V4-01070 | 008 | 2"-V4-4730-01070-Bf-PP | U4730 | 8.6 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2014-11-10
4730-V4-01070 | 009 | 2"-V4-4730-01070-Bf-PP | U4730 | 35.2 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2014-12-11
4730-V4-01070 | 010 | 2"-V4-4730-01070-Bf-PP | U4730 | 2.8 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-01070 | 011 | 2"-V4-4730-01070-Bf-PP | U4730 | 5.3 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-01070 | 012 | 2"-V4-4730-01070-Bf-PP | U4730 | 5.2 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 02 - SPOOL CANCELADO | 02 - FAB - SPOOL CANCELADO
4730-V4-01071 | 001 | 2"-V4-4730-01071-Ec-PP | U4730 | 15.7 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2014-10-22
4730-V4-01071 | 002 | 2"-V4-4730-01071-Ec-PP | U4730 | 16.8 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2015-03-24
4730-V4-01071 | 003 | 2"-V4-4730-01071-Ec-PP | U4730 | 15 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2015-03-23
4730-V4-01071 | 004 | 2"-V4-4730-01071-Ec-PP | U4730 | 4.3 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2014-11-05
4730-V4-01071 | 005 | 2"-V4-4730-01071-Ec-PP | U4730 | 3.2 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-01071 | 006 | 2"-V4-4730-01071-Ec-PP | U4730 | 3.2 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-02540 | 001 | 2"-V4-4730-02540-Bf-IQ | U4730 | 51.6 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2014-06-06; 2015-05-04: 2014-12-01
4730-V4-02540 | 002 | 2"-V4-4730-02540-Bf-IQ | U4730 | 41.8 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2014-10-27
4730-V4-02540 | 003 | 2"-V4-4730-02540-Bf-IQ | U4730 | 19.1 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2014-10-30
4730-V4-02540 | 004 | 2"-V4-4730-02540-Bf-IQ | U4730 | 10.6 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2014-12-16
4730-V4-02540 | 005 | 2"-V4-4730-02540-Bf-IQ | U4730 | 2.8 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-02540 | 006 | 2"-V4-4730-02540-Bf-IQ | U4730 | 3.4 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-02540 | 007 | 2"-V4-4730-02540-Bf-IQ | U4730 | 2.9 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-V4-02540 | 008 | 2"-V4-4730-02540-Bf-IQ | U4730 | 28.8 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2014-11-24
4730-V4-02540 | 009 | 2"-V4-4730-02540-Bf-IQ | U4730 | 2.9 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4730-V4-02840 | 001 | 3"-V4-4730-02840-Bf-IQ | U4730 | 42.8 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2015-03-27
4730-V4-02840 | 002 | 3"-V4-4730-02840-Bf-IQ | U4730 | 58.5 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2015-03-27
4730-V4-02840 | 003 | 3"-V4-4730-02840-Bf-IQ | U4730 | 111 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-02840 | 004 | 3"-V4-4730-02840-Bf-IQ | U4730 | 2.2 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2014-09-08
4730-V4-02840 | 005 | 3"-V4-4730-02840-Bf-IQ | U4730 | 2.4 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-V4-02840 | 006 | 3"-V4-4730-02840-Bf-IQ | U4730 | 2.8 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-V4-03130 | 001 | 2"-V4-4730-03130-Bf-IQ | U4730 | 39.3 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 37 - AGUARDANDO ACOPLAMENTO | 2014-07-17: 2014-07-10; 2015-05-04: 2014-12-15; 2015-05-07: 2015-01-06
4730-V4-03130 | 002 | 2"-V4-4730-03130-Bf-IQ | U4730 | 47.6 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2014-09-22
4730-V4-03130 | 003 | 2"-V4-4730-03130-Bf-IQ | U4730 | 32.3 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2014-07-25
4730-V4-03130 | 004 | 2"-V4-4730-03130-Bf-IQ | U4730 | 21.7 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2014-09-22
4730-V4-03130 | 005 | 2"-V4-4730-03130-Bf-IQ | U4730 | 9.7 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2014-07-28
4730-V4-03130 | 006 | 2"-V4-4730-03130-Bf-IQ | U4730 | 27.7 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2014-07-22
4730-V4-03130 | 007 | 2"-V4-4730-03130-Bf-IQ | U4730 | 2.9 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4730-V4-03130 | 008 | 2"-V4-4730-03130-Bf-IQ | U4730 | 4 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-03130 | 009 | 2"-V4-4730-03130-Bf-IQ | U4730 | 2.8 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-V4-03734 | 001 | 12"-V4-4730-03734-Bf-PP | U4730 | 164.9 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-10-13 | 2015-06-01 | 2015-06-02 | 2015-05-27 | 2015-06-02 | 2015-06-02 | 2015-06-02
4730-V4-03735 | 001 | 12"-V4-4730-03735-Bf-PP | U4730 | 164.9 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-10-23 | 2015-06-01 | 2015-06-02 | 2015-05-27 | 2015-06-02 | 2015-06-02 | 2015-06-02
4730-V4-04041 | 001 | 1"-V4-4730-04041-Bf-IQ | U4730 | 12.9 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2014-09-02
4730-V4-04041 | 002 | 1"-V4-4730-04041-Bf-IQ | U4730 | 21 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2014-09-02
4730-V4-04041 | 003 | 1"-V4-4730-04041-Bf-IQ | U4730 | 9 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2014-10-02
4730-V4-04041 | 004 | 1"-V4-4730-04041-Bf-IQ | U4730 | 18.9 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2014-11-19
4730-V4-04041 | 005 | 1"-V4-4730-04041-Bf-IQ | U4730 | 25.1 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4730-V4-04041 | 006 | 1"-V4-4730-04041-Bf-IQ | U4730 | 4.4 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4730-V4-04041 | 007 | 1"-V4-4730-04041-Bf-IQ | U4730 | 2.9 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4730-V4-04042 | 001 | 1.1/2"-V4-4730-04042-Bf-IQ | U4730 | 10.2 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-04042 | 002 | 1.1/2"-V4-4730-04042-Bf-IQ | U4730 | 25.4 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2014-12-11
4730-V4-04042 | 003 | 1.1/2"-V4-4730-04042-Bf-IQ | U4730 | 9.7 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2015-09-21
4730-V4-04043 | 001 | 1"-V4-4730-04043-Bf-IQ | U4730 | 27.5 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-04043 | 002 | 1"-V4-4730-04043-Bf-IQ | U4730 | 17.8 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4730-V4-04043 | 003 | 1"-V4-4730-04043-Bf-IQ | U4730 | 4.3 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-04044 | 001 | 1"-V4-4730-04044-Bf-IQ | U4730 | 14.8 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2014-09-08
4730-V4-04044 | 002 | 1"-V4-4730-04044-Bf-IQ | U4730 | 28 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2015-09-21
4730-V4-04045 | 001 | 1"-V4-4730-04045-Bf-IQ | U4730 | 25.9 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 40 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 2014-07-17: 2014-09-18; 2015-05-04: 2014-10-13; 2015-05-07: 2014-10-15
4730-V4-04045 | 002 | 1"-V4-4730-04045-Bf-IQ | U4730 | 23.1 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM | 2015-05-04: 2012-06-08; 2015-05-07: 2015-06-11
4730-V4-04045 | 003 | 1"-V4-4730-04045-Bf-IQ | U4730 | 4.5 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2014-09-02
4730-V4-04045 | 004 | 1"-V4-4730-04045-Bf-IQ | U4730 | 20.3 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4730-V4-04045 | 005 | 1"-V4-4730-04045-Bf-IQ | U4730 | 4.4 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-04045 | 006 | 1"-V4-4730-04045-Bf-IQ | U4730 | 2.9 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-04046 | 001 | 1"-V4-4730-04046-Bf-IQ | U4730 | 13.4 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2014-12-10
4730-V4-04046 | 002 | 1"-V4-4730-04046-Bf-IQ | U4730 | 8.9 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4730-V4-04046 | 003 | 1"-V4-4730-04046-Bf-IQ | U4730 | 4.2 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-04046 | 004 | 1"-V4-4730-04046-Bf-IQ | U4730 | 2.9 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-04047 | 001 | 1"-V4-4730-04047-Bf-IQ | U4730 | 23.6 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 40 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 2014-07-17: 2014-09-22; 2015-05-04: 2014-10-06; 2015-05-07: 2014-10-27
4730-V4-04047 | 002 | 1"-V4-4730-04047-Bf-IQ | U4730 | 14.1 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2014-09-08
4730-V4-04047 | 003 | 1"-V4-4730-04047-Bf-IQ | U4730 | 8.1 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4730-V4-04047 | 004 | 1"-V4-4730-04047-Bf-IQ | U4730 | 4.7 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-04047 | 005 | 1"-V4-4730-04047-Bf-IQ | U4730 | 2.9 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-04048 | 001 | 1"-V4-4730-04048-Bf-IQ | U4730 | 23.9 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2014-09-18
4730-V4-04048 | 002 | 1"-V4-4730-04048-Bf-IQ | U4730 | 23.6 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4730-V4-04048 | 003 | 1"-V4-4730-04048-Bf-IQ | U4730 | 4.3 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2014-09-08
4730-V4-04048 | 004 | 1"-V4-4730-04048-Bf-IQ | U4730 | 20.3 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4730-V4-04048 | 005 | 1"-V4-4730-04048-Bf-IQ | U4730 | 4.4 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4730-V4-04048 | 006 | 1"-V4-4730-04048-Bf-IQ | U4730 | 2.9 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-04049 | 001 | 1.1/2"-V4-4730-04049-Bf-IQ | U4730 | 40.5 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 40 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 2014-07-17: 2014-09-16; 2015-05-04: 2014-10-13; 2015-05-07: 2014-10-15
4730-V4-04049 | 002 | 1.1/2"-V4-4730-04049-Bf-IQ | U4730 | 26.9 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2015-02-13
4730-V4-04049 | 003 | 1.1/2"-V4-4730-04049-Bf-IQ | U4730 | 4.5 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2014-12-13
4730-V4-04049 | 004 | 1.1/2"-V4-4730-04049-Bf-IQ | U4730 | 24.8 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2015-01-29 | 2015-09-14 | 2015-09-25 | 2015-09-25 | 2015-07-02 | 2015-07-03 | 2015-07-06
4730-V4-04049 | 005 | 1.1/2"-V4-4730-04049-Bf-IQ | U4730 | 5.9 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2015-01-29 | 2015-07-13 | 2015-07-13 | 2015-07-13 | 2015-07-02 | 2015-07-03 | 2015-07-06
4730-V4-04049 | 006 | 1.1/2"-V4-4730-04049-Bf-IQ | U4730 | 6.7 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE |  | 2015-07-13 | 2015-07-13 | 2015-07-13 | 2015-07-02 | 2015-07-03 | 2015-07-06
4730-V4-04049 | 007 | 1.1/2"-V4-4730-04049-Bf-IQ | U4730 | 10.9 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 45 - AGUARDANDO VS | 2014-07-17: 2015-09-21; 2015-05-04: 2015-07-13; 2015-05-07: 2015-07-13
4730-V4-04049 | 008 | 1.1/2"-V4-4730-04049-Bf-IQ | U4730 | 4.4 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 45 - AGUARDANDO VS | 2014-07-17: 2015-09-21; 2015-05-04: 2015-07-13; 2015-05-07: 2015-07-13
4730-V4-04050 | 001 | 1"-V4-4730-04050-Bf-IQ | U4730 | 12.8 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2014-12-10
4730-V4-04050 | 002 | 1"-V4-4730-04050-Bf-IQ | U4730 | 20.8 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 45 - AGUARDANDO VS | 2014-07-17: 2015-07-14; 2015-05-04: 2015-06-29; 2015-05-07: 2015-06-30
4730-V4-04050 | 003 | 1"-V4-4730-04050-Bf-IQ | U4730 | 4.4 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 45 - AGUARDANDO VS | 2014-07-17: 2015-07-14; 2015-05-04: 2015-06-29; 2015-05-07: 2015-06-30
4730-V4-04052 | 001 | 1.1/2"-V4-4730-04052-Bf-IQ | U4730 | 13.8 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 40 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 2014-07-17: 2014-09-16; 2015-05-04: 2014-10-27; 2015-05-07: 2014-11-13
4730-V4-04052 | 002 | 1.1/2"-V4-4730-04052-Bf-IQ | U4730 | 52.2 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 40 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 2014-07-17: 2014-09-16; 2015-05-04: 2014-10-27; 2015-05-07: 2014-11-13
4730-V4-04052 | 003 | 1.1/2"-V4-4730-04052-Bf-IQ | U4730 | 28 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2014-11-17
4730-V4-04052 | 004 | 1.1/2"-V4-4730-04052-Bf-IQ | U4730 | 69.7 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4730-V4-04052 | 005 | 1.1/2"-V4-4730-04052-Bf-IQ | U4730 | 31.6 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2014-10-24
4730-V4-04052 | 006 | 1.1/2"-V4-4730-04052-Bf-IQ | U4730 | 19.3 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2014-09-08
4730-V4-04052 | 007 | 1.1/2"-V4-4730-04052-Bf-IQ | U4730 | 23.9 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4730-V4-04052 | 008 | 1.1/2"-V4-4730-04052-Bf-IQ | U4730 | 4.4 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4730-V4-04052 | 009 | 1.1/2"-V4-4730-04052-Bf-IQ | U4730 | 2.9 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-04052 | 010 | 1.1/2"-V4-4730-04052-Bf-IQ | U4730 | 3.2 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4730-V4-04053 | 001 | 1"-V4-4730-04053-Bf-IQ | U4730 | 8.8 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4730-V4-04053 | 002 | 1"-V4-4730-04053-Bf-IQ | U4730 | 4.6 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4730-V4-04056 | 001 | 1"-V4-4730-04056-Bf-IQ | U4730 | 18.2 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4730-V4-04056 | 002 | 1"-V4-4730-04056-Bf-IQ | U4730 | 4.4 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-04056 | 003 | 1"-V4-4730-04056-Bf-IQ | U4730 | 2.9 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-04057 | 001 | 1"-V4-4730-04057-Bf-IQ | U4730 | 9.7 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4730-V4-04057 | 002 | 1"-V4-4730-04057-Bf-IQ | U4730 | 4.4 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-04059 | 001 | 12"-V4-4730-04059-Bf-IQ | U4730 | 495 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-08 | 2015-06-15 | 2015-06-18 | 2015-08-06 | 2015-08-12 | 2015-08-12 | 2015-08-12
4730-V4-04059 | 002 | 12"-V4-4730-04059-Bf-IQ | U4730 | 192 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-05-20 | 2014-12-01 | 2015-05-05 | 2015-03-24 | 2015-03-31 | 2015-04-01 | 2015-04-01
4730-V4-04059 | 003 | 12"-V4-4730-04059-Bf-IQ | U4730 | 2.8 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-V4-04059 | 901 | 12"-V4-4730-04059-Bf-IQ | U4730 | 217.8 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-08 | 2015-08-03 | 2015-08-04 | 2015-08-04 | 2015-08-04 | 2015-08-04 | 2015-08-04
4730-V4-04060 | 001 | 1"-V4-4730-04060-Bf-IQ | U4730 | 9.1 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 40 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 2014-07-17: 2014-09-18; 2015-05-04: 2014-10-13; 2015-05-07: 2014-11-14
4730-V4-04060 | 002 | 1"-V4-4730-04060-Bf-IQ | U4730 | 19 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2014-11-19
4730-V4-04060 | 003 | 1"-V4-4730-04060-Bf-IQ | U4730 | 29.5 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4730-V4-04060 | 004 | 1"-V4-4730-04060-Bf-IQ | U4730 | 2.9 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4730-V4-04061 | 001 | 3"-V4-4730-04061-Bf-IQ | U4730 | 36.3 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-05-29 | 2015-04-27 | 2014-10-06 | 2015-05-18 | 2015-05-26 | 2015-05-27 | 2015-06-18
4730-V4-04061 | 002 | 3"-V4-4730-04061-Bf-IQ | U4730 | 26 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-12-09 | 2015-04-27 | 2015-01-26 | 2015-05-18 | 2015-05-26 | 2015-05-27 | 2015-06-18
4730-V4-04061 | 003 | 3"-V4-4730-04061-Bf-IQ | U4730 | 126.8 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-12-12 | 2015-04-27 | 2015-06-24 | 2015-06-02 | 2015-06-12 | 2015-06-15 | 2015-06-15
4730-V4-04061 | 004 | 3"-V4-4730-04061-Bf-IQ | U4730 | 37.8 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2015-04-16
4730-V4-04061 | 005 | 3"-V4-4730-04061-Bf-IQ | U4730 | 135.5 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4730-V4-04061 | 006 | 3"-V4-4730-04061-Bf-IQ | U4730 | 62.6 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-17: 2014-12-03
4730-V4-04061 | 007 | 3"-V4-4730-04061-Bf-IQ | U4730 | 2.8 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 45 - AGUARDANDO VS | 2015-05-04: 2015-06-22; 2015-05-07: 2015-06-24
4730-V4-04061 | 008 | 3"-V4-4730-04061-Bf-IQ | U4730 | 8.4 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-V4-04061 | 009 | 3"-V4-4730-04061-Bf-IQ | U4730 | 2.3 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-04062 | 001 | 12"-V4-4730-04062-Bf-IQ | U4730 | 86.4 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-26 | 2015-06-15 | 2015-06-10 | 2015-06-10 | 2015-06-10 | 2015-06-10 | 2015-06-10
4730-V4-04062 | 002 | 12"-V4-4730-04062-Bf-IQ | U4730 | 550.9 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-12-03 | 2015-03-30 | 2015-05-26 | 2015-06-03 | 2015-06-09 | 2015-06-10 | 2015-06-11
4730-V4-04062 | 003 | 12"-V4-4730-04062-Bf-IQ | U4730 | 375.3 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-05-29 | 2015-03-30 | 2015-05-27 | 2015-06-02 | 2015-06-08 | 2015-06-10 | 2015-06-11
4730-V4-04062 | 004 | 12"-V4-4730-04062-Bf-IQ | U4730 | 592.7 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-01 | 2015-02-02 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | 2015-03-25
4730-V4-04062 | 005 | 12"-V4-4730-04062-Bf-IQ | U4730 | 485.8 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-11-19 | 2015-02-02 | 2015-02-03 | 2015-05-15 | 2015-05-19 | 2015-05-20 | 2015-06-02
4730-V4-04062 | 006 | 12"-V4-4730-04062-Bf-IQ | U4730 | 273.5 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-07-01 | 2015-02-23 | 2015-02-24 | 2015-05-15 | 2015-05-26 | 2015-05-27 | 2015-06-01
4730-V4-04062 | 007 | 12"-V4-4730-04062-Bf-IQ | U4730 | 462.6 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-05-30 | 2015-03-23 | 2015-03-24 | 2014-12-16 | 2015-01-06 | 2015-01-06 | 2015-01-22
4730-V4-04062 | 008 | 12"-V4-4730-04062-Bf-IQ | U4730 | 216 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-05-28 | 2015-03-23 | 2015-03-24 | 2014-12-16 | 2014-12-17 | 2014-12-19 | 2015-01-22
4730-V4-04062 | 009 | 12"-V4-4730-04062-Bf-IQ | U4730 | 425.1 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-04 | 2015-03-23 | 2015-03-24 | 2015-06-15 | 2015-06-12 | 2015-06-17 | 2015-06-17
4730-V4-04062 | 010 | 12"-V4-4730-04062-Bf-IQ | U4730 | 244.2 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 37 - AGUARDANDO ACOPLAMENTO | 2014-07-01: 2014-05-28; 2015-02-23: 2015-03-23; 2015-02-24: 2015-03-25
4730-V4-04062 | 011 | 12"-V4-4730-04062-Bf-IQ | U4730 | 596.9 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-05-29 | 2014-12-01 | 2014-12-03 | 2015-03-03 | 2015-03-20 | 2015-03-23 | 2015-03-23
4730-V4-04062 | 012 | 12"-V4-4730-04062-Bf-IQ | U4730 | 356.6 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-06 | 2014-12-01 | 2014-10-23 | 2014-12-11 | 2014-12-12 | 2014-12-13 | 2015-01-31
4730-V4-04062 | 013 | 12"-V4-4730-04062-Bf-IQ | U4730 | 235.1 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-05 | 2014-09-22 | 2014-10-15 | 2014-10-21 | 2014-10-21 | 2014-10-29 | 2014-11-11
4730-V4-04062 | 014 | 12"-V4-4730-04062-Bf-IQ | U4730 | 221.3 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-01-20 | 2014-09-22 | 2014-10-15 | 2014-10-21 | 2014-10-15 | 2014-10-16 | 2015-07-02
4730-V4-04062 | 015 | 12"-V4-4730-04062-Bf-IQ | U4730 | 117.1 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-05-30 | 2014-12-01 | 2014-10-15 | 2014-12-03 | 2014-12-03 | 2014-12-03 | 2014-12-03
4730-V4-04062 | 016 | 12"-V4-4730-04062-Bf-IQ | U4730 | 345.9 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-06 | 2014-12-15 | 2014-10-09 | 2014-11-25 | 2014-12-02 | 2014-12-02 | 2014-12-02
4730-V4-04062 | 017 | 12"-V4-4730-04062-Bf-IQ | U4730 | 339.4 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-10 | 2014-10-13 | 2014-10-23 | 2015-04-15 | 2015-04-15 | 2015-04-15 | 2015-05-29
4730-V4-04062 | 018 | 12"-V4-4730-04062-Bf-IQ | U4730 | 166.1 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-06-10 | 2014-12-08 | 2014-12-10 | 2015-02-05 | 2015-02-05 | 2015-02-09 | 2015-05-11
4730-V4-04062 | 019 | 12"-V4-4730-04062-Bf-IQ | U4730 | 178.1 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-05-30 | 2014-12-08 | 2015-02-12 | 2014-12-10 | 2015-01-29 | 2015-01-30 | 2015-01-30
4730-V4-04062 | 020 | 12"-V4-4730-04062-Bf-IQ | U4730 | 110.8 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-19 | 2014-12-08 | 2015-02-12 | 2014-12-10 | 2015-01-29 | 2015-01-30 | 2015-03-03
4730-V4-04062 | 021 | 12"-V4-4730-04062-Bf-IQ | U4730 | 167.7 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-04 | 2014-12-08 | 2015-02-12 | 2015-02-05 | 2015-02-27 | 2015-03-02 | 2015-05-11
4730-V4-04062 | 022 | 12"-V4-4730-04062-Bf-IQ | U4730 | 144.8 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-04 | 2014-12-08 | 2014-12-10 | 2015-02-10 | 2015-02-13 | 2015-02-20 | 2015-03-03
4730-V4-04062 | 023 | 12"-V4-4730-04062-Bf-IQ | U4730 | 301.9 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-07-21 | 2015-01-12 | 2015-01-06 | 2015-01-06 | 2015-01-06 | 2015-01-06 | 2015-01-06
4730-V4-04062 | 024 | 12"-V4-4730-04062-Bf-IQ | U4730 | 8.5 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-V4-04062 | 025 | 12"-V4-4730-04062-Bf-IQ | U4730 | 2.3 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-V4-04062 | 026 | 12"-V4-4730-04062-Bf-IQ | U4730 | 4.3 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-V4-04062 | 027 | 12"-V4-4730-04062-Bf-IQ | U4730 | 8.5 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-V4-04062 | 028 | 12"-V4-4730-04062-Bf-IQ | U4730 | 4.3 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-V4-04062 | 029 | 12"-V4-4730-04062-Bf-IQ | U4730 | 8.5 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-V4-04062 | 030 | 12"-V4-4730-04062-Bf-IQ | U4730 | 2.3 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-V4-04062 | 031 | 12"-V4-4730-04062-Bf-IQ | U4730 | 2.4 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-V4-04062 | 032 | 12"-V4-4730-04062-Bf-IQ | U4730 | 2.3 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-V4-04062 | 033 | 12"-V4-4730-04062-Bf-IQ | U4730 | 2.4 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-V4-04062 | 034 | 12"-V4-4730-04062-Bf-IQ | U4730 | 6.5 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 40 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 2014-06-04: 2014-07-25; 2014-12-08: 2015-09-14; 2014-12-10: 2015-09-25; 2015-02-10: 2015-08-21
4730-V4-04062 | 035 | 12"-V4-4730-04062-Bf-IQ | U4730 | 9.3 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 40 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 2014-06-04: 2014-06-18; 2014-12-08: 2015-09-14; 2014-12-10: 2015-09-25; 2015-02-10: 2015-08-21
4730-V4-04062 | 036 | 12"-V4-4730-04062-Bf-IQ | U4730 | 7.1 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-04: 2014-09-02
4730-V4-04062 | 037 | 12"-V4-4730-04062-BF-IQ | U4730 | 8.5 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-04267 | 001 | 8"-V4-4730-04267-Bf-PP | U4730 | 115.2 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0002-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-04: 2014-10-09
4730-V4-04267 | 002 | 8"-V4-4730-04267-Bf-PP | U4730 | 175.7 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0002-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-10-09 | 2015-06-08 | 2015-06-08 | 2015-05-25 | 2015-05-26 | 2015-05-27 | 2015-05-28
4730-V4-04267 | 003 | 8"-V4-4730-04267-Bf-PP | U4730 | 127.2 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0002-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-16 | 2015-06-08 | 2015-06-08 | 2015-05-27 | 2015-05-29 | 2015-05-29 | 2015-05-29
4730-V4-04267 | 004 | 8"-V4-4730-04267-Bf-PP | U4730 | 2.8 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0002-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-04268 | 001 | 8"-V4-4730-04268-Bf-PP | U4730 | 115.2 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0002-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-04: 2014-09-25
4730-V4-04268 | 002 | 8"-V4-4730-04268-Bf-PP | U4730 | 175.7 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0002-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-04: 2014-10-01
4730-V4-04268 | 003 | 8"-V4-4730-04268-Bf-PP | U4730 | 238.9 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0002-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-16 | 2015-06-08 | 2015-06-08 | 2015-06-08 | 2015-06-08 | 2015-06-08 | 2015-06-08
4730-V4-04268 | 004 | 8"-V4-4730-04268-Bf-PP | U4730 | 2.8 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0002-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-04654 | 001 | 3/4"-V4-4730-04654-Bf-IQ | U4730 | 7.9 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-04: 2014-11-17
4730-V4-04654 | 002 | 3/4"-V4-4730-04654-Bf-IQ | U4730 | 15.3 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-04: 2014-12-03
4730-V4-04654 | 003 | 3/4"-V4-4730-04654-Bf-IQ | U4730 | 16.1 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-04: 2015-09-21
4730-V4-04654 | 004 | 3/4"-V4-4730-04654-Bf-IQ | U4730 | 7.2 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4730-V4-04654 | 005 | 3/4"-V4-4730-04654-Bf-IQ | U4730 | 2.8 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4730-V4-04654 | 006 | 3/4"-V4-4730-04654-Bf-IQ | U4730 | 1.6 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-04: 2014-11-28
4730-V4-04744 | 001 | 4"-V4-4730-04744-Bf-PP | U4730 | 61.4 | SOP-U-4730-UT-1028 | U-4730-UT-1028-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-04: 2014-10-23
4730-V4-04744 | 002 | 4"-V4-4730-04744-Bf-PP | U4730 | 33.1 | SOP-U-4730-UT-1028 | U-4730-UT-1028-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-04: 2014-10-22
4730-V4-04744 | 003 | 4"-V4-4730-04744-Bf-PP | U4730 | 129.2 | SOP-U-4730-UT-1028 | U-4730-UT-1028-0001-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-04: 2014-10-13
4730-V4-04744 | 004 | 4"-V4-4730-04744-Bf-PP | U4730 | 4.5 | SOP-U-4730-UT-1028 | U-4730-UT-1028-0001-1-04 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4730-V4-04886 | 001 | 1.1/2"-V4-4730-04886-Bf-IQ | U4730 | 52.4 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-04: 2014-09-16
4730-V4-04886 | 002 | 1.1/2"-V4-4730-04886-Bf-IQ | U4730 | 59.5 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-04: 2014-10-23
4730-V4-04886 | 003 | 1.1/2"-V4-4730-04886-Bf-IQ | U4730 | 21.2 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-04: 2015-02-13
4730-V4-04886 | 004 | 1.1/2"-V4-4730-04886-Bf-IQ | U4730 | 17.6 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-04: 2015-09-21
4730-V4-04886 | 005 | 1.1/2"-V4-4730-04886-Bf-IQ | U4730 | 27.9 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-04: 2015-01-29
4730-V4-04886 | 006 | 1.1/2"-V4-4730-04886-Bf-IQ | U4730 | 5.9 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4730-V4-04886 | 007 | 1.1/2"-V4-4730-04886-Bf-IQ | U4730 | 4.2 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-04886 | 008 | 1.1/2"-V4-4730-04886-Bf-IQ | U4730 | 2.9 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-04886 | 009 | 1.1/2"-V4-4730-04886-Bf-IQ | U4730 | 3.2 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-07523 | 001 | 1"-V4-4730-07523-Bf-IQ | U4730 | 5.1 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-04: 2015-01-06
4730-V4-07523 | 002 | 1"-V4-4730-07523-Bf-IQ | U4730 | 20.1 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-04: 2015-01-06
4730-V4-07523 | 003 | 1"-V4-4730-07523-Bf-IQ | U4730 | 8.1 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-04: 2015-01-06
4730-V4-07523 | 004 | 1"-V4-4730-07523-Bf-IQ | U4730 | 12.6 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4730-V4-07523 | 005 | 1"-V4-4730-07523-Bf-IQ | U4730 | 3.4 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-07523 | 006 | 1"-V4-4730-07523-Bf-IQ | U4730 | 2.9 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-07524 | 001 | 1"-V4-4730-07524-Bf-IQ | U4730 | 7.9 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-04: 2015-01-06
4730-V4-07524 | 002 | 1"-V4-4730-07524-Bf-IQ | U4730 | 19.7 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4730-V4-07524 | 003 | 1"-V4-4730-07524-Bf-IQ | U4730 | 3.4 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-07524 | 004 | 1"-V4-4730-07524-Bf-IQ | U4730 | 2.9 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-07525 | 001 | 1"-V4-4730-07525-Bf-IQ | U4730 | 7.5 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-04: 2015-01-06
4730-V4-07525 | 002 | 1"-V4-4730-07525-Bf-IQ | U4730 | 11.6 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-04: 2015-01-06
4730-V4-07525 | 003 | 1"-V4-4730-07525-Bf-IQ | U4730 | 28.8 |  |  | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4730-V4-07525 | 004 | 1"-V4-4730-07525-Bf-IQ | U4730 | 3.4 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-07525 | 005 | 1"-V4-4730-07525-Bf-IQ | U4730 | 2.9 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-07526 | 001 | 1"-V4-4730-07526-Bf-IQ | U4730 | 10.3 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-04: 2015-01-06
4730-V4-07526 | 002 | 1"-V4-4730-07526-Bf-IQ | U4730 | 6.9 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-04: 2015-01-30
4730-V4-07526 | 003 | 1"-V4-4730-07526-Bf-IQ | U4730 | 20.1 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-04: 2015-01-06
4730-V4-07526 | 004 | 1"-V4-4730-07526-Bf-IQ | U4730 | 30.8 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-07526 | 005 | 1"-V4-4730-07526-Bf-IQ | U4730 | 9.8 |  |  | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4730-V4-07526 | 006 | 1"-V4-4730-07526-Bf-IQ | U4730 | 3.5 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-07526 | 007 | 1"-V4-4730-07526-Bf-IQ | U4730 | 2.9 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-07527 | 001 | 1"-V4-4730-07527-Bf-IQ | U4730 | 7.6 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-04: 2015-01-06
4730-V4-07527 | 002 | 1"-V4-4730-07527-Bf-IQ | U4730 | 19.5 |  |  | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4730-V4-07527 | 003 | 1"-V4-4730-07527-Bf-IQ | U4730 | 3.4 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-07527 | 004 | 1"-V4-4730-07527-Bf-IQ | U4730 | 2.9 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-07528 | 001 | 1"-V4-4730-07528-Bf-IQ | U4730 | 8.1 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-04: 2015-01-06
4730-V4-07528 | 002 | 1"-V4-4730-07528-Bf-IQ | U4730 | 31.6 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-04: 2015-01-12
4730-V4-07528 | 003 | 1"-V4-4730-07528-Bf-IQ | U4730 | 15.5 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-04: 2015-01-06
4730-V4-07528 | 004 | 1"-V4-4730-07528-Bf-IQ | U4730 | 7 |  |  | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4730-V4-07528 | 005 | 1"-V4-4730-07528-Bf-IQ | U4730 | 3.2 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-07528 | 006 | 1"-V4-4730-07528-Bf-IQ | U4730 | 2.9 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-07529 | 001 | 1"-V4-4730-07529-Bf-IQ | U4730 | 10.2 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4730-V4-07529 | 002 | 1"-V4-4730-07529-Bf-IQ | U4730 | 5.5 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-07530 | 001 | 1"-V4-4730-07530-Bf-IQ | U4730 | 10.3 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4730-V4-07530 | 002 | 1"-V4-4730-07530-Bf-IQ | U4730 | 5.6 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-07531 | 001 | 1"-V4-4730-07531-Bf-IQ | U4730 | 10.7 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4730-V4-07531 | 002 | 1"-V4-4730-07531-Bf-IQ | U4730 | 5.6 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-07532 | 001 | 1"-V4-4730-07532-Bf-IQ | U4730 | 10.7 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4730-V4-07532 | 002 | 1"-V4-4730-07532-Bf-IQ | U4730 | 5.6 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-07533 | 001 | 1"-V4-4730-07533-Bf-IQ | U4730 | 7.3 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4730-V4-07533 | 002 | 1"-V4-4730-07533-Bf-IQ | U4730 | 5.6 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-07534 | 001 | 1"-V4-4730-07534-Bf-IQ | U4730 | 7.3 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4730-V4-07534 | 002 | 1"-V4-4730-07534-Bf-IQ | U4730 | 5.6 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-07535 | 001 | 1"-V4-4730-07535-Bf-IQ | U4730 | 7.3 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-04: 2015-01-21
4730-V4-07535 | 002 | 1"-V4-4730-07535-Bf-IQ | U4730 | 5.6 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-07536 | 001 | 1"-V4-4730-07536-Bf-IQ | U4730 | 7.3 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4730-V4-07536 | 002 | 1"-V4-4730-07536-Bf-IQ | U4730 | 5.6 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-07537 | 001 | 1"-V4-4730-07537-Bf-IQ | U4730 | 13.6 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4730-V4-07537 | 002 | 1"-V4-4730-07537-Bf-IQ | U4730 | 5.6 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-07538 | 001 | 1"-V4-4730-07538-Bf-IQ | U4730 | 13.6 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4730-V4-07538 | 002 | 1"-V4-4730-07538-Bf-IQ | U4730 | 5.6 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-07539 | 001 | 1"-V4-4730-07539-Bf-IQ | U4730 | 14 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-04: 2015-01-21
4730-V4-07539 | 002 | 1"-V4-4730-07539-Bf-IQ | U4730 | 5.6 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-07545 | 001 | 1"-V4-4730-07545-Bf-IQ | U4730 | 14 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4730-V4-07545 | 002 | 1"-V4-4730-07545-Bf-IQ | U4730 | 5.6 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-07546 | 001 | 1"-V4-4730-07546-Bf-IQ | U4730 | 7.2 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-04: 2015-01-22
4730-V4-07546 | 002 | 1"-V4-4730-07546-Bf-IQ | U4730 | 5.6 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-07547 | 001 | 1"-V4-4730-07547-Bf-IQ | U4730 | 8.3 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-04: 2015-01-21
4730-V4-07547 | 002 | 1"-V4-4730-07547-Bf-IQ | U4730 | 5.7 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-07547 | 003 | 1"-V4-4730-07547-Bf-IQ | U4730 | 2.9 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-07548 | 001 | 1"-V4-4730-07548-Bf-IQ | U4730 | 11.1 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-04: 2015-01-06
4730-V4-07548 | 002 | 1"-V4-4730-07548-Bf-IQ | U4730 | 2.8 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-07548 | 003 | 1"-V4-4730-07548-Bf-IQ | U4730 | 7.2 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-04: 2015-01-22
4730-V4-07548 | 004 | 1"-V4-4730-07548-Bf-IQ | U4730 | 5.6 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-07548 | 005 | 1"-V4-4730-07548-Bf-IQ | U4730 | 2.9 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-07549 | 001 | 1"-V4-4730-07549-Bf-IQ | U4730 | 11.3 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-04: 2015-01-06
4730-V4-07549 | 002 | 1"-V4-4730-07549-Bf-IQ | U4730 | 2.5 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-07549 | 003 | 1"-V4-4730-07549-Bf-IQ | U4730 | 7.2 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-04: 2015-01-22
4730-V4-07549 | 004 | 1"-V4-4730-07549-Bf-IQ | U4730 | 5.7 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-07549 | 005 | 1"-V4-4730-07549-Bf-IQ | U4730 | 2.9 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-07550 | 001 | 3"-V4-4730-07550-Bf-IQ | U4730 | 34.4 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-04: 2014-12-16
4730-V4-07550 | 002 | 3"-V4-4730-07550-Bf-IQ | U4730 | 49.8 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-04: 2014-12-09
4730-V4-07550 | 003 | 3"-V4-4730-07550-Bf-IQ | U4730 | 135.5 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4730-V4-07550 | 004 | 3"-V4-4730-07550-Bf-IQ | U4730 | 135.5 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4730-V4-07550 | 005 | 3"-V4-4730-07550-Bf-IQ | U4730 | 135.9 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-04: 2014-12-04
4730-V4-07550 | 006 | 3"-V4-4730-07550-Bf-IQ | U4730 | 122.1 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4730-V4-07550 | 007 | 3"-V4-4730-07550-Bf-IQ | U4730 | 34.3 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-04: 2014-12-12
4730-V4-07550 | 008 | 3"-V4-4730-07550-Bf-IQ | U4730 | 135.5 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4730-V4-07550 | 009 | 3"-V4-4730-07550-Bf-IQ | U4730 | 99.7 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-04: 2014-12-09
4730-V4-07550 | 010 | 3"-V4-4730-07550-Bf-IQ | U4730 | 37 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-04: 2014-12-15
4730-V4-07550 | 011 | 3"-V4-4730-07550-Bf-IQ | U4730 | 135.5 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4730-V4-07550 | 012 | 3"-V4-4730-07550-Bf-IQ | U4730 | 135.9 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-04: 2014-12-10
4730-V4-07550 | 013 | 3"-V4-4730-07550-Bf-IQ | U4730 | 135.5 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4730-V4-07550 | 014 | 3"-V4-4730-07550-Bf-IQ | U4730 | 130 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-04: 2015-01-09
4730-V4-07550 | 015 | 3"-V4-4730-07550-Bf-IQ | U4730 | 17.5 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-04: 2014-12-05
4730-V4-07550 | 016 | 3"-V4-4730-07550-Bf-IQ | U4730 | 136.2 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-04: 2014-12-17
4730-V4-07550 | 017 | 3"-V4-4730-07550-Bf-IQ | U4730 | 8.3 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-04: 2015-01-15
4730-V4-07550 | 018 | 3"-V4-4730-07550-Bf-IQ | U4730 | 8.5 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4730-V4-07550 | 019 | 3"-V4-4730-07550-Bf-IQ | U4730 | 4.5 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-07550 | 020 | 3"-V4-4730-07550-Bf-IQ | U4730 | 9.7 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-07550 | 021 | 3"-V4-4730-07550-Bf-IQ | U4730 | 4.2 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-07550 | 022 | 3"-V4-4730-07550-Bf-IQ | U4730 | 2.8 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-07550 | 023 | 3"-V4-4730-07550-Bf-IQ | U4730 | 2.8 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-07550 | 024 | 3"-V4-4730-07550-Bf-IQ | U4730 | 6.4 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-07550 | 025 | 3"-V4-4730-07550-Bf-IQ | U4730 | 16 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-07550 | 026 | 3"-V4-4730-07550-Bf-IQ | U4730 | 4.1 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-07550 | 027 | 3"-V4-4730-07550-Bf-IQ | U4730 | 3 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-07551 | 001 | 1"-V4-4730-07551-Bf-IQ | U4730 | 9.4 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4730-V4-07551 | 002 | 1"-V4-4730-07551-Bf-IQ | U4730 | 4.5 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-04: 2015-01-06
4730-V4-07551 | 003 | 1"-V4-4730-07551-Bf-IQ | U4730 | 13.4 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-04: 2015-01-06
4730-V4-07551 | 004 | 1"-V4-4730-07551-Bf-IQ | U4730 | 2.9 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-07551 | 005 | 1"-V4-4730-07551-Bf-IQ | U4730 | 26.6 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-07551 | 006 | 1"-V4-4730-07551-Bf-IQ | U4730 | 2.9 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-07551 | 007 | 1"-V4-4730-07551-Bf-IQ | U4730 | 5.3 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-07551 | 008 | 1"-V4-4730-07551-Bf-IQ | U4730 | 4.1 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-07552 | 001 | 1"-V4-4730-07552-Bf-IQ | U4730 | 9.4 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4730-V4-07552 | 002 | 1"-V4-4730-07552-Bf-IQ | U4730 | 6.3 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-04: 2015-01-06
4730-V4-07552 | 003 | 1"-V4-4730-07552-Bf-IQ | U4730 | 2.9 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-07552 | 004 | 1"-V4-4730-07552-Bf-IQ | U4730 | 27 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-07552 | 005 | 1"-V4-4730-07552-Bf-IQ | U4730 | 2.9 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-07552 | 006 | 1"-V4-4730-07552-Bf-IQ | U4730 | 5.4 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-07552 | 007 | 1"-V4-4730-07552-Bf-IQ | U4730 | 4.1 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-07553 | 001 | 1"-V4-4730-07553-Bf-IQ | U4730 | 24.6 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4730-V4-07553 | 002 | 1"-V4-4730-07553-Bf-IQ | U4730 | 27.9 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-07553 | 003 | 1"-V4-4730-07553-Bf-IQ | U4730 | 2.8 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-07553 | 004 | 1"-V4-4730-07553-Bf-IQ | U4730 | 6.4 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-07553 | 005 | 1"-V4-4730-07553-Bf-IQ | U4730 | 4.1 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-07553 | 006 | 1"-V4-4730-07553-Bf-IQ | U4730 | 2.9 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-07554 | 001 | 1"-V4-4730-07554-Bf-IQ | U4730 | 10.8 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4730-V4-07554 | 002 | 1"-V4-4730-07554-Bf-IQ | U4730 | 28.3 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-04: 2015-01-06
4730-V4-07554 | 003 | 1"-V4-4730-07554-Bf-IQ | U4730 | 12.6 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-04: 2015-01-06
4730-V4-07554 | 004 | 1"-V4-4730-07554-Bf-IQ | U4730 | 11.3 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-07554 | 005 | 1"-V4-4730-07554-Bf-IQ | U4730 | 7.1 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-07554 | 006 | 1"-V4-4730-07554-Bf-IQ | U4730 | 4.1 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-07557 | 001 | 1"-V4-4730-07557-Bf-IQ | U4730 | 12.1 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-04: 2015-01-21
4730-V4-07557 | 002 | 1"-V4-4730-07557-Bf-IQ | U4730 | 17.6 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-04: 2015-01-06
4730-V4-07557 | 003 | 1"-V4-4730-07557-Bf-IQ | U4730 | 10.5 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-04: 2015-01-06
4730-V4-07557 | 004 | 1"-V4-4730-07557-Bf-IQ | U4730 | 4.4 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-07557 | 005 | 1"-V4-4730-07557-Bf-IQ | U4730 | 7.2 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-04: 2015-01-22
4730-V4-07557 | 006 | 1"-V4-4730-07557-Bf-IQ | U4730 | 5.6 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-07557 | 007 | 1"-V4-4730-07557-Bf-IQ | U4730 | 2.9 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-07557 | 008 | 1"-V4-4730-07557-Bf-IQ | U4730 | 2.9 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-07557 | 009 | 1"-V4-4730-07557-Bf-IQ | U4730 | 10.6 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-07558 | 001 | 2"-V4-4730-07558-Bf-IQ | U4730 | 7.1 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-04: 2014-12-05
4730-V4-07558 | 002 | 2"-V4-4730-07558-Bf-IQ | U4730 | 63.2 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-04: 2014-12-11
4730-V4-07558 | 003 | 2"-V4-4730-07558-Bf-IQ | U4730 | 14 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-04: 2014-12-09
4730-V4-07558 | 004 | 2"-V4-4730-07558-Bf-IQ | U4730 | 41.5 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-04: 2014-12-15
4730-V4-07558 | 005 | 2"-V4-4730-07558-Bf-IQ | U4730 | 43.7 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-04: 2014-12-11
4730-V4-07558 | 006 | 2"-V4-4730-07558-Bf-IQ | U4730 | 24.2 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-04: 2014-12-09
4730-V4-07558 | 007 | 2"-V4-4730-07558-Bf-IQ | U4730 | 23.2 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-04: 2015-03-27
4730-V4-07558 | 008 | 2"-V4-4730-07558-Bf-IQ | U4730 | 9.7 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-04: 2014-12-17
4730-V4-07558 | 009 | 2"-V4-4730-07558-Bf-IQ | U4730 | 66.8 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-04: 2014-12-16
4730-V4-07558 | 010 | 2"-V4-4730-07558-Bf-IQ | U4730 | 7.2 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-04: 2014-12-11
4730-V4-07558 | 011 | 2"-V4-4730-07558-Bf-IQ | U4730 | 2.8 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-07558 | 012 | 2"-V4-4730-07558-Bf-IQ | U4730 | 5 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-07558 | 013 | 2"-V4-4730-07558-Bf-IQ | U4730 | 6.3 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-07558 | 014 | 2"-V4-4730-07558-Bf-IQ | U4730 | 7.5 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-07558 | 015 | 2"-V4-4730-07558-Bf-IQ | U4730 | 4.7 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-07558 | 016 | 2"-V4-4730-07558-Bf-IQ | U4730 | 3 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-09073 | 001 | 1"-V4-4730-09073-Bf-IQ | U4730 | 12.1 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 40 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 2014-06-04: 2014-09-18; 2014-12-08: 2014-11-17; 2014-12-10: 2014-11-13
4730-V4-09073 | 002 | 1"-V4-4730-09073-Bf-IQ | U4730 | 27.2 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-04: 2014-12-11
4730-V4-09073 | 003 | 1"-V4-4730-09073-Bf-IQ | U4730 | 8.7 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4730-V4-09073 | 004 | 1"-V4-4730-09073-Bf-IQ | U4730 | 4.4 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-09073 | 005 | 1"-V4-4730-09073-Bf-IQ | U4730 | 2.9 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-09074 | 001 | 1"-V4-4730-09074-Bf-IQ | U4730 | 11.6 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-04: 2014-09-18
4730-V4-09074 | 002 | 1"-V4-4730-09074-Bf-IQ | U4730 | 27.2 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-04: 2014-11-19
4730-V4-09074 | 003 | 1"-V4-4730-09074-Bf-IQ | U4730 | 8.7 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4730-V4-09074 | 004 | 1"-V4-4730-09074-Bf-IQ | U4730 | 4.4 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4730-V4-09074 | 005 | 1"-V4-4730-09074-Bf-IQ | U4730 | 2.9 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4730-V4-09078 | 001 | 3"-V4-4730-09078-Bf-PP | U4730 | 31.3 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-01-19 | 2015-08-03 | 2015-07-28 | 2015-07-27 | 2015-07-28 | 2015-07-28 | 2015-07-28
4730-V4-09078 | 002 | 3"-V4-4730-09078-Bf-PP | U4730 | 35 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 37 - AGUARDANDO ACOPLAMENTO | 2014-06-04: 2015-01-14; 2014-12-08: 2015-08-03; 2014-12-10: 2015-07-28
4730-V4-09078 | 003 | 3"-V4-4730-09078-Bf-PP | U4730 | 57.2 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-04: 2015-01-08; 2014-12-08: 2015-08-17
4730-V4-09078 | 004 | 3"-V4-4730-09078-Bf-PP | U4730 | 67.7 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0001-1-02 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO |  | 2015-08-17 | 2015-09-15 | 2015-07-22 | 2015-07-24 | 2015-07-24 | 2015-07-24
4730-V4-09078 | 005 | 3"-V4-4730-09078-Bf-PP | U4730 | 67.7 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0001-1-02 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO | 2014-12-08: 2015-08-17
4730-V4-09078 | 006 | 3"-V4-4730-09078-Bf-PP | U4730 | 58.8 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-04: 2015-01-23; 2014-12-08: 2015-08-17
4730-V4-09078 | 007 | 3"-V4-4730-09078-Bf-PP | U4730 | 60.2 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-04: 2015-04-29; 2014-12-08: 2015-08-17
4730-V4-09078 | 008 | 3"-V4-4730-09078-Bf-PP | U4730 | 2.8 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-09086 | 001 | 1"-V4-4730-09086-Bf-IQ | U4730 | 9.1 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-04: 2014-09-18
4730-V4-09086 | 002 | 1"-V4-4730-09086-Bf-IQ | U4730 | 18.9 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-04: 2014-11-19
4730-V4-09086 | 003 | 1"-V4-4730-09086-Bf-IQ | U4730 | 29.5 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4730-V4-09086 | 004 | 1"-V4-4730-09086-Bf-IQ | U4730 | 2.9 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4730-V4-09087 | 001 | 1"-V4-4730-09087-Bf-IQ | U4730 | 9.1 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-04: 2014-09-18
4730-V4-09087 | 002 | 1"-V4-4730-09087-Bf-IQ | U4730 | 19.5 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-04: 2014-11-19
4730-V4-09087 | 003 | 1"-V4-4730-09087-Bf-IQ | U4730 | 25.1 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4730-V4-09087 | 004 | 1"-V4-4730-09087-Bf-IQ | U4730 | 4.4 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4730-V4-09087 | 005 | 1"-V4-4730-09087-Bf-IQ | U4730 | 2.9 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4730-V4-09130 | 001 | 8"-V4-4730-09130-Bf-PP | U4730 | 283.8 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-04: 2015-03-30; 2014-12-08: 2015-08-03
4730-V4-09130 | 002 | 8"-V4-4730-09130-Bf-PP | U4730 | 150.6 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-10-07 | 2015-09-07 | 2015-09-22 | 2015-09-22 | 2015-09-22 | 2015-09-22 | 2015-09-22
4730-V4-09130 | 003 | 8"-V4-4730-09130-Bf-PP | U4730 | 510.6 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0001-1-03 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO | 2014-12-08: 2015-09-07
4730-V4-09130 | 004 | 8"-V4-4730-09130-Bf-PP | U4730 | 426.1 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-04: 2014-09-30
4730-V4-09130 | 005 | 8"-V4-4730-09130-Bf-PP | U4730 | 246.7 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0001-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-04: 2014-11-06
4730-V4-09130 | 006 | 8"-V4-4730-09130-BF-PP | U4730 | 2.8 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0001-1-03 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-V4-09131 | 001 | 8"-V4-4730-09131-Ec-PP | U4730 | 154.4 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 40 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 2014-06-04: 2014-12-19; 2014-12-08: 2015-08-03; 2014-12-10: 2015-07-24
4730-V4-09131 | 002 | 8"-V4-4730-09131-Ec-PP | U4730 | 111.9 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 52 - AGUARDANDO RX / US | 2014-10-09 | 2015-08-03 | 2015-08-04 | 2015-09-08 | 2015-09-22 | 2015-09-22
4730-V4-09131 | 003 | 8"-V4-4730-09131-Ec-PP | U4730 | 775.7 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0001-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO |  | 2015-08-03 | 2015-07-28 | 2015-07-22 | 2015-07-27 | 2015-07-27 | 2015-07-28
4730-V4-09131 | 004 | 8"-V4-4730-09131-Ec-PP | U4730 | 261.1 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-09-29 | 2015-08-03 | 2015-07-28 | 2015-07-28 | 2015-07-28 | 2015-07-28 | 2015-07-28
4730-V4-09131 | 005 | 8"-V4-4730-09131-Ec-PP | U4730 | 395.4 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 37 - AGUARDANDO ACOPLAMENTO | 2014-06-04: 2014-10-08; 2014-12-08: 2015-09-07; 2014-12-10: 2015-09-08
4730-V4-09131 | 006 | 8"-V4-4730-09131-Ec-PP | U4730 | 202.5 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 61 - AGUARD.DIMENSIONAL CAMPO | 2014-10-13 | 2015-09-07 | 2015-09-09 | 2015-09-09 | 2015-09-09 | 2015-09-09 | 2015-09-09
4730-V4-09131 | 007 | 8"-V4-4730-09131-Ec-PP | U4730 | 713.7 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0001-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO | 2014-12-08: 2015-09-14
4730-V4-09131 | 008 | 8"-V4-4730-09131-Ec-PP | U4730 | 429.2 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-04: 2014-10-03; 2014-12-08: 2015-09-14
4730-V4-09131 | 009 | 8"-V4-4730-09131-Ec-PP | U4730 | 309.6 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-04: 2014-11-17; 2014-12-08: 2015-09-14
4730-V4-09131 | 010 | 8"-V4-4730-09131-Ec-PP | U4730 | 3.2 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-10030 | 001 | 3/4"-V4-4730-10030-Bf-IQ | U4730 | 16.1 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM | 2014-12-08: 2015-07-13; 2014-12-10: 2015-07-13
4730-V4-10035 | 001 | 6"-V4-4730-10035-Bf-PP | U4730 | 136.4 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0004-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-04: 2014-11-24
4730-V4-10035 | 002 | 6"-V4-4730-10035-Bf-PP | U4730 | 224.3 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0004-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-04: 2014-11-12
4730-V4-10035 | 003 | 6"-V4-4730-10035-Bf-PP | U4730 | 139.7 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0004-1-04 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-04: 2014-11-27
4730-V4-10036 | 001 | 6"-V4-4730-10036-Bf-PP | U4730 | 136.4 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0004-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-04: 2014-11-28
4730-V4-10036 | 002 | 6"-V4-4730-10036-Bf-PP | U4730 | 260.6 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0004-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-04: 2014-11-06
4730-V4-10036 | 003 | 6"-V4-4730-10036-Bf-PP | U4730 | 147.3 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0004-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-04: 2014-11-12
4730-V4-10098 | 001 | 1.1/2"-V4-4730-10098-Bf-IQ | U4730 | 19.5 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-04: 2014-09-16
4730-V4-10098 | 002 | 1.1/2"-V4-4730-10098-Bf-IQ | U4730 | 65.2 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-04: 2014-10-23
4730-V4-10098 | 003 | 1.1/2"-V4-4730-10098-Bf-IQ | U4730 | 46.4 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4730-V4-10098 | 004 | 1.1/2"-V4-4730-10098-Bf-IQ | U4730 | 59.2 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-04: 2014-10-02
4730-V4-10098 | 005 | 1.1/2"-V4-4730-10098-Bf-IQ | U4730 | 19.8 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-04: 2014-10-23
4730-V4-10098 | 006 | 1.1/2"-V4-4730-10098-Bf-IQ | U4730 | 48.4 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-04: 2014-10-23
4730-V4-10098 | 007 | 1.1/2"-V4-4730-10098-Bf-IQ | U4730 | 22 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-04: 2014-10-23
4730-V4-10098 | 008 | 1.1/2"-V4-4730-10098-Bf-IQ | U4730 | 31.7 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4730-V4-10098 | 009 | 1.1/2"-V4-4730-10098-Bf-IQ | U4730 | 0.9 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 02 - SPOOL CANCELADO | 02 - FAB - SPOOL CANCELADO | 2014-06-04: 2014-12-10
4730-V4-10098 | 010 | 1.1/2"-V4-4730-10098-Bf-IQ | U4730 | 3.2 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4730-V4-10098 | 011 | 1.1/2"-V4-4730-10098-Bf-IQ | U4730 | 3.2 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4730-V4-10099 | 001 | 1.1/2"-V4-4730-10099-Bf-IQ | U4730 | 20.4 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-04: 2014-09-16
4730-V4-10099 | 002 | 1.1/2"-V4-4730-10099-Bf-IQ | U4730 | 63.9 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-04: 2015-01-28
4730-V4-10099 | 003 | 1.1/2"-V4-4730-10099-Bf-IQ | U4730 | 50.3 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4730-V4-10099 | 004 | 1.1/2"-V4-4730-10099-Bf-IQ | U4730 | 57.5 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-04: 2014-09-11
4730-V4-10099 | 005 | 1.1/2"-V4-4730-10099-Bf-IQ | U4730 | 21.5 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-04: 2014-09-11
4730-V4-10099 | 006 | 1.1/2"-V4-4730-10099-Bf-IQ | U4730 | 40 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM | 2014-12-08: 2015-09-14; 2014-12-10: 2015-09-25
4730-V4-10099 | 007 | 1.1/2"-V4-4730-10099-Bf-IQ | U4730 | 26.8 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-04: 2014-12-11
4730-V4-10099 | 008 | 1.1/2"-V4-4730-10099-Bf-IQ | U4730 | 3.1 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-10100 | 001 | 1.1/2"-V4-4730-10100-Bf-IQ | U4730 | 20.4 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-04: 2014-11-17
4730-V4-10100 | 002 | 1.1/2"-V4-4730-10100-Bf-IQ | U4730 | 63.9 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-04: 2015-01-28
4730-V4-10100 | 003 | 1.1/2"-V4-4730-10100-Bf-IQ | U4730 | 46.7 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4730-V4-10100 | 004 | 1.1/2"-V4-4730-10100-Bf-IQ | U4730 | 17.9 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-04: 2014-09-11
4730-V4-10100 | 005 | 1.1/2"-V4-4730-10100-Bf-IQ | U4730 | 52.1 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-04: 2014-09-11
4730-V4-10100 | 006 | 1.1/2"-V4-4730-10100-Bf-IQ | U4730 | 64.4 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-04: 2015-02-10
4730-V4-10100 | 007 | 1.1/2"-V4-4730-10100-Bf-IQ | U4730 | 47.1 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4730-V4-10100 | 008 | 1.1/2"-V4-4730-10100-Bf-IQ | U4730 | 4 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-04: 2015-01-29
4730-V4-10100 | 009 | 1.1/2"-V4-4730-10100-Bf-IQ | U4730 | 3.2 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-10100 | 010 | 1.1/2"-V4-4730-10100-Bf-IQ | U4730 | 3.2 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-10101 | 001 | 1.1/2"-V4-4730-10101-Bf-IQ | U4730 | 20.3 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-09-16 | 2014-10-20 | 2014-10-23 | 2014-10-23 | 2015-01-22 | 2015-01-22 | 2015-01-23
4730-V4-10101 | 002 | 1.1/2"-V4-4730-10101-Bf-IQ | U4730 | 63.9 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM | 2014-12-08: 2015-05-25; 2014-12-10: 2015-05-28
4730-V4-10101 | 003 | 1.1/2"-V4-4730-10101-Bf-IQ | U4730 | 48.8 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM | 2014-12-08: 2015-05-25; 2014-12-10: 2015-05-28
4730-V4-10101 | 004 | 1.1/2"-V4-4730-10101-Bf-IQ | U4730 | 32.9 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-11-17 | 2014-10-20 | 2014-10-21 | 2014-10-21 | 2014-11-05 | 2014-11-12 | 2014-11-12
4730-V4-10101 | 005 | 1.1/2"-V4-4730-10101-Bf-IQ | U4730 | 65.4 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 40 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 2014-06-04: 2014-12-11; 2014-12-08: 2014-10-13; 2014-12-10: 2014-10-15
4730-V4-10101 | 006 | 1.1/2"-V4-4730-10101-Bf-IQ | U4730 | 28 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4730-V4-10101 | 007 | 1.1/2"-V4-4730-10101-Bf-IQ | U4730 | 3.2 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-04: 2015-03-25
4730-V4-10101 | 008 | 1.1/2"-V4-4730-10101-Bf-IQ | U4730 | 3.2 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 45 - AGUARDANDO VS | 2014-06-04: 2015-06-12; 2014-12-08: 2015-05-25; 2014-12-10: 2015-05-28
4730-V4-10126 | 001 | 3/4"-V4-4730-10126-Bf-IQ | U4730 | 4.9 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4730-V4-10126 | 002 | 3/4"-V4-4730-10126-Bf-IQ | U4730 | 3.3 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-04: 2014-11-17
4730-V4-10126 | 003 | 3/4"-V4-4730-10126-Bf-IQ | U4730 | 21.6 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-04: 2015-09-21
4730-V4-10127 | 001 | 3/4"-V4-4730-10127-Bf-IQ | U4730 | 6.7 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-04: 2014-11-17
4730-V4-10127 | 002 | 3/4"-V4-4730-10127-Bf-IQ | U4730 | 4.1 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-04: 2014-11-17
4730-V4-10127 | 003 | 3/4"-V4-4730-10127-Bf-IQ | U4730 | 18.2 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4730-V4-10127 | 004 | 3/4"-V4-4730-10127-Bf-IQ | U4730 | 7.9 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4730-V4-10128 | 001 | 3/4"-V4-4730-10128-Bf-IQ | U4730 | 6.7 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-04: 2015-09-21
4730-V4-10128 | 002 | 3/4"-V4-4730-10128-Bf-IQ | U4730 | 8 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-04: 2014-11-17
4730-V4-10128 | 003 | 3/4"-V4-4730-10128-Bf-IQ | U4730 | 6.4 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-04: 2014-11-17
4730-V4-10128 | 004 | 3/4"-V4-4730-10128-Bf-IQ | U4730 | 4.4 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-04: 2014-11-17
4730-V4-10128 | 005 | 3/4"-V4-4730-10128-Bf-IQ | U4730 | 18.4 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-04: 2014-11-17
4730-V4-10128 | 006 | 3/4"-V4-4730-10128-Bf-IQ | U4730 | 6.9 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-04: 2014-11-17
4730-V4-10128 | 007 | 3/4"-V4-4730-10128-Bf-IQ | U4730 | 15.4 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-04: 2015-09-21
4730-V4-10137 | 001 | 16"-V4-4730-10137-Bf-PP | U4730 | 656.8 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-12-09 | 2015-06-01 | 2015-06-02 | 2015-05-29 | 2015-06-02 | 2015-06-02 | 2015-06-02
4730-V4-10137 | 002 | 16"-V4-4730-10137-Bf-PP | U4730 | 307.9 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-10-20 | 2015-06-01 | 2015-06-02 | 2015-06-11 | 2015-06-12 | 2015-06-15 | 2015-07-27
4730-V4-10137 | 003 | 16"-V4-4730-10137-Bf-PP | U4730 | 436 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-27 | 2015-06-08 | 2015-06-08 | 2015-06-08 | 2015-06-08 | 2015-06-08 | 2015-06-08
4730-V4-10145 | 001 | 3/4"-V4-4730-10145-Bf-IQ | U4730 | 24.7 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-20: 2014-12-03
4730-V4-10145 | 002 | 3/4"-V4-4730-10145-Bf-IQ | U4730 | 8.5 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-20: 2014-09-02
4730-V4-10145 | 003 | 3/4"-V4-4730-10145-Bf-IQ | U4730 | 21.2 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-20: 2014-09-11
4730-V4-10165 | 001 | 3/4"-V4-4730-10165-Bf-IQ | U4730 | 5 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-10165 | 002 | 3/4"-V4-4730-10165-Bf-IQ | U4730 | 8.9 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-20: 2015-09-21
4730-V4-10165 | 003 | 3/4"-V4-4730-10165-Bf-IQ | U4730 | 11.3 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-20: 2015-09-21
4730-V4-10165 | 004 | 3/4"-V4-4730-10165-Bf-IQ | U4730 | 14.3 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-20: 2015-09-21
4730-V4-10165 | 005 | 3/4"-V4-4730-10165-Bf-IQ | U4730 | 5 |  |  | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4730-V4-10165 | 006 | 3/4"-V4-4730-10165-Bf-IQ | U4730 | 19.1 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-20: 2015-09-21
4730-V4-10790 | 001 | 3/4"-V4-4730-10790-Bf-PP | U4730 | 2.3 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-10790 | 002 | 3/4"-V4-4730-10790-Bf-PP | U4730 | 2.8 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-10790 | 003 | 3/4"-V4-4730-10790-Bf-PP | U4730 | 4.4 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-10790 | 004 | 3/4"-V4-4730-10790-Bf-PP | U4730 | 2.8 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-10790 | 005 | 3/4"-V4-4730-10790-Bf-PP | U4730 | 2.4 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-10790 | 006 | 3/4"-V4-4730-10790-Bf-PP | U4730 | 1.3 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-10790 | 007 | 3/4"-V4-4730-10790-Bf-PP | U4730 | 4.1 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-10790 | 008 | 3/4"-V4-4730-10790-Bf-PP | U4730 | 7.6 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-10790 | 009 | 3/4"-V4-4730-10790-Bf-PP | U4730 | 8.4 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-10791 | 001 | 3/4"-V4-4730-10791-Bf-PP | U4730 | 2.3 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-10791 | 002 | 3/4"-V4-4730-10791-Bf-PP | U4730 | 2.8 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-10791 | 003 | 3/4"-V4-4730-10791-Bf-PP | U4730 | 4.4 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-10791 | 004 | 3/4"-V4-4730-10791-Bf-PP | U4730 | 2.8 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-10791 | 005 | 3/4"-V4-4730-10791-Bf-PP | U4730 | 2.4 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-10791 | 006 | 3/4"-V4-4730-10791-Bf-PP | U4730 | 1.3 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-10791 | 007 | 3/4"-V4-4730-10791-Bf-PP | U4730 | 3.5 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-10791 | 008 | 3/4"-V4-4730-10791-Bf-PP | U4730 | 9.4 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-10791 | 009 | 3/4"-V4-4730-10791-Bf-PP | U4730 | 6.1 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-10792 | 001 | 3/4"-V4-4730-10792-Bf-PP | U4730 | 2.4 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-10792 | 002 | 3/4"-V4-4730-10792-Bf-PP | U4730 | 4.4 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-10792 | 003 | 3/4"-V4-4730-10792-Bf-PP | U4730 | 2.8 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-10792 | 004 | 3/4"-V4-4730-10792-Bf-PP | U4730 | 3.1 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-10792 | 005 | 3/4"-V4-4730-10792-Bf-PP | U4730 | 2.1 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-10792 | 006 | 3/4"-V4-4730-10792-Bf-PP | U4730 | 1.2 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-10792 | 007 | 3/4"-V4-4730-10792-Bf-PP | U4730 | 5.6 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-10792 | 008 | 3/4"-V4-4730-10792-Bf-PP | U4730 | 3.2 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-10792 | 009 | 3/4"-V4-4730-10792-Bf-PP | U4730 | 11.7 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-10793 | 001 | 3/4"-V4-4730-10793-Bf-PP | U4730 | 8.1 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-10793 | 002 | 3/4"-V4-4730-10793-Bf-PP | U4730 | 3.9 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-10793 | 003 | 3/4"-V4-4730-10793-Bf-PP | U4730 | 3.4 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-10793 | 004 | 3/4"-V4-4730-10793-Bf-PP | U4730 | 3 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-10793 | 005 | 3/4"-V4-4730-10793-Bf-PP | U4730 | 3.5 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-10793 | 006 | 3/4"-V4-4730-10793-Bf-PP | U4730 | 3 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-10793 | 007 | 3/4"-V4-4730-10793-Bf-PP | U4730 | 1.6 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-10794 | 001 | 3/4"-V4-4730-10794-Bf-PP | U4730 | 14.3 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-10794 | 002 | 3/4"-V4-4730-10794-Bf-PP | U4730 | 2.5 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-10794 | 003 | 3/4"-V4-4730-10794-Bf-PP | U4730 | 2.8 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-10794 | 004 | 3/4"-V4-4730-10794-Bf-PP | U4730 | 3.3 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-10794 | 005 | 3/4"-V4-4730-10794-Bf-PP | U4730 | 3.2 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-10794 | 006 | 3/4"-V4-4730-10794-Bf-PP | U4730 | 2.2 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-10794 | 007 | 3/4"-V4-4730-10794-Bf-PP | U4730 | 3.6 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-10795 | 001 | 3/4"-V4-4730-10795-Bf-PP | U4730 | 11.3 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-10795 | 002 | 3/4"-V4-4730-10795-Bf-PP | U4730 | 4.5 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-10795 | 003 | 3/4"-V4-4730-10795-Bf-PP | U4730 | 3 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-10795 | 004 | 3/4"-V4-4730-10795-Bf-PP | U4730 | 3.3 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-10795 | 005 | 3/4"-V4-4730-10795-Bf-PP | U4730 | 2.3 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-10795 | 006 | 3/4"-V4-4730-10795-Bf-PP | U4730 | 2.9 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-10795 | 007 | 3/4"-V4-4730-10795-Bf-PP | U4730 | 2.5 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-10795 | 008 | 3/4"-V4-4730-10795-Bf-PP | U4730 | 1.3 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-10796 | 001 | 3/4"-V4-4730-10796-Bf-PP | U4730 | 16 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-10796 | 002 | 3/4"-V4-4730-10796-Bf-PP | U4730 | 4 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-10796 | 003 | 3/4"-V4-4730-10796-Bf-PP | U4730 | 3.3 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-10796 | 004 | 3/4"-V4-4730-10796-Bf-PP | U4730 | 2 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-10796 | 005 | 3/4"-V4-4730-10796-Bf-PP | U4730 | 3.2 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-10796 | 006 | 3/4"-V4-4730-10796-Bf-PP | U4730 | 2.5 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-10796 | 007 | 3/4"-V4-4730-10796-Bf-PP | U4730 | 1.3 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-10797 | 001 | 3/4"-V4-4730-10797-Bf-PP | U4730 | 2.7 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-10797 | 002 | 3/4"-V4-4730-10797-Bf-PP | U4730 | 2.3 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-10797 | 003 | 3/4"-V4-4730-10797-Bf-PP | U4730 | 3.4 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-10797 | 004 | 3/4"-V4-4730-10797-Bf-PP | U4730 | 2.3 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-10797 | 005 | 3/4"-V4-4730-10797-Bf-PP | U4730 | 3.1 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-10797 | 006 | 3/4"-V4-4730-10797-Bf-PP | U4730 | 2.3 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-10797 | 007 | 3/4"-V4-4730-10797-Bf-PP | U4730 | 1.3 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-12306 | 001 | 16"-V4-4730-12306-Bf-IQ | U4730 | 228.4 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-20: 2014-11-24
4730-V4-12306 | 002 | 16"-V4-4730-12306-Bf-IQ | U4730 | 496.2 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-20: 2014-11-18
4730-V4-12306 | 003 | 16"-V4-4730-12306-Bf-IQ | U4730 | 335.1 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-20: 2015-03-11
4730-V4-12306 | 004 | 16"-V4-4730-12306-Bf-IQ | U4730 | 6.6 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-20: 2014-12-12
4730-V4-12306 | 005 | 16"-V4-4730-12306-Bf-IQ | U4730 | 2.8 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-12307 | 001 | 10"-V4-4730-12307-Bf-IQ | U4730 | 237.5 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-20: 2014-11-19
4730-V4-12307 | 002 | 10"-V4-4730-12307-Bf-IQ | U4730 | 459.5 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-20: 2014-11-18
4730-V4-12307 | 003 | 10"-V4-4730-12307-Bf-IQ | U4730 | 224.5 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-20: 2014-12-02
4730-V4-12307 | 004 | 10"-V4-4730-12307-Bf-IQ | U4730 | 144.1 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-20: 2015-04-14
4730-V4-12307 | 005 | 10"-V4-4730-12307-Bf-IQ | U4730 | 227.6 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-20: 2014-11-12
4730-V4-12307 | 006 | 10"-V4-4730-12307-Bf-IQ | U4730 | 178.8 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-20: 2014-11-18
4730-V4-12307 | 007 | 10"-V4-4730-12307-Bf-IQ | U4730 | 3 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-12307 | 008 | 10"-V4-4730-12307-Bf-IQ | U4730 | 9.9 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4730-V4-12307 | 009 | 10"-V4-4730-12307-Bf-IQ | U4730 | 10.1 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4730-V4-12307 | 010 | 10"-V4-4730-12307-Bf-IQ | U4730 | 4.4 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-12307 | 011 | 10"-V4-4730-12307-Bf-IQ | U4730 | 4.7 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-12307 | 012 | 10"-V4-4730-12307-Bf-IQ | U4730 | 9.4 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-20: 2015-01-22
4730-V4-12307 | 013 | 10"-V4-4730-12307-Bf-IQ | U4730 | 2.1 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-12307 | 014 | 10"-V4-4730-12307-Bf-IQ | U4730 | 2.5 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-12307 | 015 | 10"-V4-4730-12307-Bf-IQ | U4730 | 3 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-12307 | 016 | 10"-V4-4730-12307-BF-IQ | U4730 | 3 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-12308 | 001 | 10"-V4-4730-12308-Bf-IQ | U4730 | 281.1 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-20: 2014-11-20
4730-V4-12308 | 002 | 10"-V4-4730-12308-Bf-IQ | U4730 | 160.7 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-20: 2014-12-09
4730-V4-12308 | 003 | 10"-V4-4730-12308-Bf-IQ | U4730 | 208.3 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-20: 2014-12-08
4730-V4-12308 | 004 | 10"-V4-4730-12308-Bf-IQ | U4730 | 153.5 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-20: 2015-03-24
4730-V4-12308 | 005 | 10"-V4-4730-12308-Bf-IQ | U4730 | 172.7 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-20: 2014-12-08
4730-V4-12308 | 006 | 10"-V4-4730-12308-Bf-IQ | U4730 | 494.6 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-20: 2014-11-06
4730-V4-12308 | 007 | 10"-V4-4730-12308-Bf-IQ | U4730 | 384 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-20: 2014-11-17
4730-V4-12308 | 008 | 10"-V4-4730-12308-Bf-IQ | U4730 | 135.8 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-20: 2014-11-18
4730-V4-12308 | 009 | 10"-V4-4730-12308-Bf-IQ | U4730 | 3 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-12308 | 010 | 10"-V4-4730-12308-Bf-IQ | U4730 | 10.2 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-20: 2015-01-22
4730-V4-12308 | 011 | 10"-V4-4730-12308-Bf-IQ | U4730 | 8.5 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4730-V4-12308 | 012 | 10"-V4-4730-12308-Bf-IQ | U4730 | 6.6 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-12308 | 013 | 10"-V4-4730-12308-Bf-IQ | U4730 | 4.7 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-12308 | 014 | 10"-V4-4730-12308-Bf-IQ | U4730 | 10.1 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4730-V4-12308 | 015 | 10"-V4-4730-12308-Bf-IQ | U4730 | 2.1 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-12308 | 016 | 10"-V4-4730-12308-Bf-IQ | U4730 | 2.5 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-12308 | 017 | 10"-V4-4730-12308-Bf-IQ | U4730 | 3 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-12308 | 018 | 10"-V4-4730-12308-BF-IQ | U4730 | 2.8 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-12309 | 001 | 3"-V4-4730-12309-Bf-IQ | U4730 | 34.8 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-20: 2015-03-30
4730-V4-12309 | 002 | 3"-V4-4730-12309-Bf-IQ | U4730 | 68 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-20: 2015-01-21
4730-V4-12309 | 003 | 3"-V4-4730-12309-Bf-IQ | U4730 | 28.3 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-20: 2015-01-21
4730-V4-12309 | 004 | 3"-V4-4730-12309-Bf-IQ | U4730 | 15.6 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-20: 2015-01-13
4730-V4-12309 | 005 | 3"-V4-4730-12309-Bf-IQ | U4730 | 119.9 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-20: 2015-01-13
4730-V4-12310 | 001 | 6"-V4-4730-12310-Bf-IQ | U4730 | 14.7 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-20: 2014-11-24
4730-V4-12311 | 001 | 3"-V4-4730-12311-Bf-IQ | U4730 | 28.2 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-20: 2015-05-12
4730-V4-12311 | 002 | 3"-V4-4730-12311-Bf-IQ | U4730 | 38.3 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-20: 2015-01-13
4730-V4-12311 | 003 | 3"-V4-4730-12311-Bf-IQ | U4730 | 94.3 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-20: 2015-01-21
4730-V4-12311 | 004 | 3"-V4-4730-12311-Bf-IQ | U4730 | 131.9 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-20: 2015-01-19
4730-V4-12312 | 001 | 6"-V4-4730-12312-Bf-IQ | U4730 | 14.7 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-20: 2014-12-05
4730-V4-12313 | 001 | 2"-V4-4730-12313-Ec-IQ | U4730 | 36.3 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-20: 2014-10-24
4730-V4-12313 | 002 | 2"-V4-4730-12313-Ec-IQ | U4730 | 3.2 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-12313 | 003 | 2"-V4-4730-12313-Ec-IQ | U4730 | 11.2 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-20: 2015-03-23
4730-V4-12313 | 004 | 2"-V4-4730-12313-Ec-IQ | U4730 | 10.8 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-20: 2014-10-08
4730-V4-12313 | 005 | 2"-V4-4730-12313-Ec-IQ | U4730 | 19.2 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-20: 2015-04-06
4730-V4-12313 | 006 | 2"-V4-4730-12313-Ec-IQ | U4730 | 3.2 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-12313 | 007 | 2"-V4-4730-12313-Ec-IQ | U4730 | 3.2 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-12315 | 001 | 2"-V4-4730-12315-Ec-IQ | U4730 | 19.1 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-20: 2015-03-24
4730-V4-12315 | 002 | 2"-V4-4730-12315-Ec-IQ | U4730 | 13.2 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-20: 2014-10-20
4730-V4-12315 | 003 | 2"-V4-4730-12315-Ec-IQ | U4730 | 21 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-20: 2015-04-13
4730-V4-12315 | 004 | 2"-V4-4730-12315-Ec-IQ | U4730 | 21.1 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-20: 2014-10-24
4730-V4-12315 | 005 | 2"-V4-4730-12315-Ec-IQ | U4730 | 13.1 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-20: 2014-11-01
4730-V4-12315 | 006 | 2"-V4-4730-12315-Ec-IQ | U4730 | 11.2 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-20: 2015-04-13
4730-V4-12315 | 007 | 2"-V4-4730-12315-Ec-IQ | U4730 | 10.8 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-20: 2014-10-10
4730-V4-12315 | 008 | 2"-V4-4730-12315-Ec-IQ | U4730 | 19.3 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-20: 2015-04-30
4730-V4-12315 | 009 | 2"-V4-4730-12315-Ec-IQ | U4730 | 3.2 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-12315 | 010 | 2"-V4-4730-12315-Ec-IQ | U4730 | 3.2 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-12315 | 011 | 2"-V4-4730-12315-Ec-IQ | U4730 | 3.2 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-12315 | 012 | 2"-V4-4730-12315-Ec-IQ | U4730 | 3.2 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-12315 | 013 | 2"-V4-4730-12315-Ec-IQ | U4730 | 3.2 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-12323 | 001 | 8"-V4-4730-12323-Bf-PP | U4730 | 27.2 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-20: 2015-01-05
4730-V4-12323 | 002 | 8"-V4-4730-12323-Bf-PP | U4730 | 27 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-20: 2014-12-19
4730-V4-12323 | 003 | 8"-V4-4730-12323-Bf-PP | U4730 | 10.9 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-20: 2014-12-19
4730-V4-12323 | 004 | 8"-V4-4730-12323-Bf-PP | U4730 | 392.2 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-20: 2014-12-01
4730-V4-12323 | 005 | 8"-V4-4730-12323-Bf-PP | U4730 | 135.5 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-20: 2014-12-04
4730-V4-12336 | 001 | 8"-V4-4730-12336-Bf-PP | U4730 | 176.4 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-20: 2014-10-20
4730-V4-12336 | 002 | 8"-V4-4730-12336-Bf-PP | U4730 | 52 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-20: 2014-10-17
4730-V4-12336 | 003 | 8"-V4-4730-12336-Bf-PP | U4730 | 40.5 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-20: 2014-10-17
4730-V4-12350 | 001 | 18"-V4-4730-12350-Bf-PP | U4730 | 276.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-20: 2015-05-04
4730-V4-12350 | 002 | 18"-V4-4730-12350-Bf-PP | U4730 | 674.6 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-20: 2014-11-28
4730-V4-12350 | 003 | 18"-V4-4730-12350-Bf-PP | U4730 | 226.6 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-20: 2014-12-02
4730-V4-12350 | 004 | 18"-V4-4730-12350-Bf-PP | U4730 | 316.4 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-20: 2015-01-09
4730-V4-12351 | 001 | 18"-V4-4730-12351-Bf-PP | U4730 | 276.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-07 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-20: 2015-04-09
4730-V4-12351 | 002 | 18"-V4-4730-12351-Bf-PP | U4730 | 492.5 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-07 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-20: 2014-12-02
4730-V4-12351 | 003 | 18"-V4-4730-12351-Bf-PP | U4730 | 314.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-07 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-20: 2014-11-28
4730-V4-12351 | 004 | 18"-V4-4730-12351-Bf-PP | U4730 | 218.1 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-07 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-20: 2014-12-03
4730-V4-12351 | 005 | 18"-V4-4730-12351-Bf-PP | U4730 | 294.5 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-07 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-20: 2014-12-18
4730-V4-12352 | 001 | 18"-V4-4730-12352-Bf-PP | U4730 | 276.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-08 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-12352 | 002 | 18"-V4-4730-12352-Bf-PP | U4730 | 244.1 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-08 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-20: 2014-12-08
4730-V4-12352 | 003 | 18"-V4-4730-12352-Bf-PP | U4730 | 226.6 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-08 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-20: 2014-12-02
4730-V4-12352 | 004 | 18"-V4-4730-12352-Bf-PP | U4730 | 294.5 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-08 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-20: 2015-01-05
4730-V4-12975 | 001 | 8"-V4-4730-12975-Bf-PP | U4730 | 57.2 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-20: 2014-12-08
4730-V4-12975 | 002 | 8"-V4-4730-12975-Bf-PP | U4730 | 56 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-20: 2014-11-27
4730-V4-12975 | 003 | 8"-V4-4730-12975-Bf-PP | U4730 | 238.6 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-20: 2014-11-07
4730-V4-12975 | 004 | 8"-V4-4730-12975-Bf-PP | U4730 | 78.8 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-20: 2014-12-01
4730-V4-12975 | 005 | 8"-V4-4730-12975-Bf-PP | U4730 | 73.7 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-20: 2014-12-09
4730-V4-12975 | 006 | 8"-V4-4730-12975-Bf-PP | U4730 | 446.1 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-03 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-20: 2014-12-01
4730-V4-12976 | 001 | 8"-V4-4730-12976-Bf-PP | U4730 | 98.9 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-20: 2014-12-11
4730-V4-12976 | 002 | 8"-V4-4730-12976-Bf-PP | U4730 | 175 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-20: 2014-11-27
4730-V4-12976 | 003 | 8"-V4-4730-12976-Bf-PP | U4730 | 362.8 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-20: 2014-11-27
4730-V4-12976 | 004 | 8"-V4-4730-12976-Bf-PP | U4730 | 492.3 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-20: 2014-12-01
4730-V4-12977 | 001 | 8"-V4-4730-12977-Bf-PP | U4730 | 20.7 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-20: 2015-01-05
4730-V4-12977 | 002 | 8"-V4-4730-12977-Bf-PP | U4730 | 3.3 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-20: 2014-12-19
4730-V4-12977 | 003 | 8"-V4-4730-12977-Bf-PP | U4730 | 65.3 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4730-V4-12977 | 004 | 8"-V4-4730-12977-Bf-PP | U4730 | 26.7 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-20: 2015-01-15
4730-V4-12977 | 005 | 8"-V4-4730-12977-Bf-PP | U4730 | 5.6 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-20: 2014-12-19
4730-V4-12977 | 006 | 8"-V4-4730-12977-Bf-PP | U4730 | 377.3 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-20: 2014-12-01
4730-V4-12977 | 007 | 8"-V4-4730-12977-Bf-PP | U4730 | 96.8 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-20: 2014-12-01
4730-V4-12977 | 008 | 8"-V4-4730-12977-Bf-PP | U4730 | 220.9 | SOP-U-4730-UT-1008 | U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-20: 2014-12-09
4730-V4-14001 | 001 | 16"-V4-4730-14001-Bf-IQ | U4730 | 739.6 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-20: 2014-11-20
4730-V4-14001 | 002 | 16"-V4-4730-14001-Bf-IQ | U4730 | 225.5 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-20: 2014-11-22; 2015-06-01: 2015-09-14
4730-V4-14001 | 003 | 16"-V4-4730-14001-Bf-IQ | U4730 | 783.6 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2015-03-25 | 2015-09-07 | 2015-08-31 | 2015-09-25 | 2015-09-28 | 2015-09-28 | 2015-09-28
4730-V4-14001 | 004 | 16"-V4-4730-14001-Bf-IQ | U4730 | 182.2 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-04 | 2015-09-07 | 2015-08-17 | 2015-08-17 | 2015-08-17 | 2015-08-17 | 2015-08-17
4730-V4-14001 | 005 | 16"-V4-4730-14001-Bf-IQ | U4730 | 7.3 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-20: 2014-12-01
4730-V4-14001 | 006 | 16"-V4-4730-14001-Bf-IQ | U4730 | 5 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-14001 | 007 | 16"-V4-4730-14001-Bf-IQ | U4730 | 4.9 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-14001 | 008 | 16"-V4-4730-14001-Bf-IQ | U4730 | 10.2 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-14001 | 009 | 16"-V4-4730-14001-Bf-IQ | U4730 | 4.7 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-14001 | 010 | 16"-V4-4730-14001-Bf-IQ | U4730 | 2.4 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-14011 | 001 | 2"-V4-4730-14011-Ec-IQ | U4730 | 11.2 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-20: 2015-04-13
4730-V4-14011 | 002 | 2"-V4-4730-14011-Ec-IQ | U4730 | 10.8 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-20: 2014-11-14
4730-V4-14011 | 003 | 2"-V4-4730-14011-Ec-IQ | U4730 | 19.2 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-20: 2015-04-13
4730-V4-14011 | 004 | 2"-V4-4730-14011-Ec-IQ | U4730 | 3.2 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-14011 | 005 | 2"-V4-4730-14011-Ec-IQ | U4730 | 3.2 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-14012 | 001 | 2"-V4-4730-14012-Ec-IQ | U4730 | 11.2 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-20: 2015-04-16
4730-V4-14012 | 002 | 2"-V4-4730-14012-Ec-IQ | U4730 | 10.8 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-20: 2014-12-02
4730-V4-14012 | 003 | 2"-V4-4730-14012-Ec-IQ | U4730 | 19.2 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-20: 2015-04-13
4730-V4-14012 | 004 | 2"-V4-4730-14012-Ec-IQ | U4730 | 3.2 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-14012 | 005 | 2"-V4-4730-14012-Ec-IQ | U4730 | 3.2 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-14022 | 001 | 1.1/2"-V4-4730-14022-BF-IQ | U4730 | 12.8 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-14022 | 002 | 1.1/2"-V4-4730-14022-BF-IQ | U4730 | 10.2 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-14022 | 003 | 1.1/2"-V4-4730-14022-BF-IQ | U4730 | 35.3 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-14022 | 004 | 1.1/2"-V4-4730-14022-BF-IQ | U4730 | 26.3 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-14022 | 005 | 1.1/2"-V4-4730-14022-BF-IQ | U4730 | 9.9 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-14022 | 006 | 1.1/2"-V4-4730-14022-BF-IQ | U4730 | 30.3 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-14022 | 007 | 1.1/2"-V4-4730-14022-BF-IQ | U4730 | 20.2 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-14022 | 008 | 1.1/2"-V4-4730-14022-BF-IQ | U4730 | 25.6 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-14022 | 009 | 1.1/2"-V4-4730-14022-BF-IQ | U4730 | 9.8 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-14022 | 010 | 1.1/2"-V4-4730-14022-BF-IQ | U4730 | 5.1 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-14022 | 011 | 1.1/2"-V4-4730-14022-BF-IQ | U4730 | 3.2 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-14023 | 001 | 1"-V4-4730-14023-Bf-IQ | U4730 | 12.7 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-20: 2015-01-21
4730-V4-14023 | 002 | 1"-V4-4730-14023-Bf-IQ | U4730 | 30.8 |  |  | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4730-V4-14023 | 003 | 1"-V4-4730-14023-Bf-IQ | U4730 | 8.4 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-20: 2015-09-21
4730-V4-14023 | 004 | 1"-V4-4730-14023-Bf-IQ | U4730 | 8.9 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-20: 2015-01-06
4730-V4-14023 | 005 | 1"-V4-4730-14023-Bf-IQ | U4730 | 9.8 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-20: 2015-01-06
4730-V4-14023 | 006 | 1"-V4-4730-14023-Bf-IQ | U4730 | 8.6 |  |  | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4730-V4-14023 | 007 | 1"-V4-4730-14023-Bf-IQ | U4730 | 2.8 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V4-14023 | 008 | 1"-V4-4730-14023-Bf-IQ | U4730 | 2.9 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V43-02804 | 001 | 12"-V43-4730-02804-Ec-PP | U4730 | 425.6 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 40 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 2014-10-20: 2014-12-02; 2015-06-01: 2015-08-17; 2015-06-02: 2015-08-19; 2015-06-11: 2015-09-21
4730-V43-02804 | 002 | 12"-V43-4730-02804-Ec-PP | U4730 | 808.1 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-09-30 | 2015-08-17 | 2015-08-19 | 2015-08-19 | 2015-08-19 | 2015-08-19 | 2015-08-19
4730-V43-02804 | 003 | 12"-V43-4730-02804-Ec-PP | U4730 | 566.6 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 40 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 2014-10-20: 2014-09-30; 2015-06-01: 2015-08-17; 2015-06-02: 2015-08-19; 2015-06-11: 2015-09-22
4730-V43-02804 | 004 | 12"-V43-4730-02804-Ec-PP | U4730 | 467.7 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-11-12 | 2015-08-17 | 2015-08-19 | 2015-08-19 | 2015-08-19 | 2015-08-19 | 2015-08-19
4730-V43-02810 | 001 | 6"-V43-4730-02810-Ec-IQ | U4730 | 118 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-20 | 2015-06-08 | 2015-06-09 | 2015-06-19 | 2015-06-23 | 2015-06-24 | 2015-06-30
4730-V43-02810 | 002 | 6"-V43-4730-02810-Ec-IQ | U4730 | 119.7 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-20 | 2015-06-08 | 2015-06-12 | 2015-06-11 | 2015-06-11 | 2015-06-12 | 2015-06-12
4730-V43-02810 | 003 | 6"-V43-4730-02810-Ec-IQ | U4730 | 243.5 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-22 | 2015-06-08 | 2015-06-12 | 2015-06-12 | 2015-06-12 | 2015-06-12 | 2015-06-12
4730-V43-02810 | 004 | 6"-V43-4730-02810-Ec-IQ | U4730 | 96.4 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-09-29 | 2015-06-29 | 2015-06-22 | 2015-06-22 | 2015-06-22 | 2015-06-22 | 2015-06-22
4730-V43-02810 | 005 | 6"-V43-4730-02810-Ec-IQ | U4730 | 4.7 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V43-02811 | 001 | 6"-V43-4730-02811-Ec-IQ | U4730 | 118 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-30 | 2015-06-08 | 2015-06-09 | 2015-06-19 | 2015-06-23 | 2015-06-24 | 2015-06-30
4730-V43-02811 | 002 | 6"-V43-4730-02811-Ec-IQ | U4730 | 119.8 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-29 | 2015-06-08 | 2015-06-12 | 2015-06-16 | 2015-06-16 | 2015-06-17 | 2015-06-17
4730-V43-02811 | 003 | 6"-V43-4730-02811-Ec-IQ | U4730 | 243.5 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-22 | 2015-06-08 | 2015-06-12 | 2015-06-12 | 2015-06-12 | 2015-06-12 | 2015-06-12
4730-V43-02811 | 004 | 6"-V43-4730-02811-Ec-IQ | U4730 | 96.4 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-10-07 | 2015-06-29 | 2015-06-22 | 2015-06-22 | 2015-06-22 | 2015-06-22 | 2015-06-22
4730-V43-02811 | 005 | 6"-V43-4730-02811-Ec-IQ | U4730 | 4.7 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V43-02813 | 001 | 12"-V43-4730-02813-Ec-IQ | U4730 | 618.9 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 40 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 2014-10-30: 2015-01-05; 2015-06-08: 2015-07-27; 2015-06-09: 2015-07-08; 2015-06-19: 2015-09-28
4730-V43-02813 | 002 | 12"-V43-4730-02813-Ec-IQ | U4730 | 723.5 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-11-10 | 2015-07-27 | 2015-07-15 | 2015-07-15 | 2015-07-15 | 2015-07-15 | 2015-07-15
4730-V43-02813 | 003 | 12"-V43-4730-02813-Ec-IQ | U4730 | 602.1 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-04 | 2015-07-27 | 2015-07-15 | 2015-07-21 | 2015-07-28 | 2015-07-28 | 2015-07-28
4730-V43-02813 | 004 | 12"-V43-4730-02813-Ec-IQ | U4730 | 401.5 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-02 | 2015-07-27 | 2015-07-21 | 2015-07-13 | 2015-07-15 | 2015-07-15 | 2015-07-15
4730-V43-02813 | 005 | 12"-V43-4730-02813-Ec-IQ | U4730 | 523.8 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-25 | 2015-07-27 | 2015-07-21 | 2015-07-21 | 2015-08-06 | 2015-08-06 | 2015-08-06
4730-V43-02813 | 006 | 12"-V43-4730-02813-Ec-IQ | U4730 | 1078 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-06-19 | 2014-12-01 | 2014-12-01 | 2015-06-02 | 2015-06-08 | 2015-06-10 | 2015-06-30
4730-V43-02813 | 007 | 12"-V43-4730-02813-Ec-IQ | U4730 | 717.5 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-22 | 2015-06-08 | 2015-06-09 | 2015-06-02 | 2015-06-08 | 2015-06-10 | 2015-06-30
4730-V43-02813 | 008 | 12"-V43-4730-02813-Ec-IQ | U4730 | 495.1 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-11 | 2014-12-15 | 2014-12-10 | 2015-05-06 | 2015-05-19 | 2015-05-20 | 2015-07-27
4730-V43-02813 | 009 | 12"-V43-4730-02813-Ec-IQ | U4730 | 5.3 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V43-02813 | 010 | 12"-V43-4730-02813-Ec-IQ | U4730 | 4.8 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0001-1-01 | 02 - SPOOL CANCELADO | 02 - FAB - SPOOL CANCELADO
4730-V43-02813 | 011 | 12"-V43-4730-02813-Ec-IQ | U4730 | 4.8 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V43-02813 | 012 | 12"-V43-4730-02813-Ec-IQ | U4730 | 12.5 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-30: 2014-09-24
4730-V43-02813 | 013 | 12"-V43-4730-02813-Ec-IQ | U4730 | 4.9 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V43-02813 | 014 | 12"-V43-4730-02813-Ec-IQ | U4730 | 4.7 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V43-02813 | 015 | 12"-V43-4730-02813-Ec-IQ | U4730 | 407.5 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 40 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 2014-10-30: 2014-12-08; 2015-06-08: 2015-07-20; 2015-06-09: 2015-07-21; 2015-06-19: 2015-09-22
4730-V43-02813 | 016 | 12"-V43-4730-02813-EC-IQ | U4730 | 20.7 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V43-02813 | 017 | 12"-V43-4730-02813-EC-IQ | U4730 | 6.6 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V43-02813 | 904 | 12"-V43-4730-02813-Ec-IQ | U4730 | 286.4 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-22 | 2015-07-27 | 2015-07-21 | 2015-07-21 | 2015-07-21 | 2015-07-21 | 2015-07-21
4730-V43-02815 | 001 | 10"-V43-4730-02815-Ec-IQ | U4730 | 1044.5 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-12-18 | 2015-07-27 | 2015-07-15 | 2015-07-28 | 2015-07-28 | 2015-07-29 | 2015-07-29
4730-V43-02815 | 002 | 10"-V43-4730-02815-Ec-IQ | U4730 | 177.1 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-26 | 2015-07-27 | 2015-07-15 | 2015-07-17 | 2015-07-21 | 2015-07-21 | 2015-07-21
4730-V43-02815 | 003 | 10"-V43-4730-02815-Ec-IQ | U4730 | 1150.9 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-01-13 | 2015-07-27 | 2015-07-16 | 2015-07-16 | 2015-07-16 | 2015-07-16 | 2015-07-16
4730-V43-02815 | 004 | 10"-V43-4730-02815-Ec-IQ | U4730 | 11.6 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-30: 2014-09-23
4730-V43-02817 | 001 | 10"-V43-4730-02817-Ec-IQ | U4730 | 253.5 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-30 | 2015-07-27 | 2015-07-16 | 2015-07-22 | 2015-07-22 | 2015-07-22 | 2015-07-28
4730-V43-02817 | 002 | 10"-V43-4730-02817-Ec-IQ | U4730 | 572 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-23 | 2015-07-27 | 2015-07-15 | 2015-07-16 | 2015-07-22 | 2015-07-22 | 2015-07-28
4730-V43-02817 | 003 | 10"-V43-4730-02817-Ec-IQ | U4730 | 236.6 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 37 - AGUARDANDO ACOPLAMENTO | 2014-10-30: 2014-10-06; 2015-06-08: 2015-07-27; 2015-06-09: 2015-07-15
4730-V43-02817 | 004 | 10"-V43-4730-02817-Ec-IQ | U4730 | 21.2 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-30: 2015-09-21
4730-V43-02817 | 005 | 10"-V43-4730-02817-Ec-IQ | U4730 | 5.2 |  |  | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4730-V43-02817 | 006 | 10"-V43-4730-02817-Ec-IQ | U4730 | 64.4 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-19 | 2015-07-27 | 2015-07-16 | 2015-07-16 | 2015-07-24 | 2015-07-24 | 2015-07-24
4730-V43-02817 | 007 | 10"-V43-4730-02817-Ec-IQ | U4730 | 88.7 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-11-21 | 2015-07-27 | 2015-07-22 | 2015-07-22 | 2015-07-22 | 2015-07-22 | 2015-07-22
4730-V43-02817 | 008 | 10"-V43-4730-02817-Ec-IQ | U4730 | 5.6 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V43-02817 | 009 | 10"-V43-4730-02817-Ec-IQ | U4730 | 3.9 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V43-02817 | 010 | 10"-V43-4730-02817-Ec-IQ | U4730 | 3.9 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V43-02817 | 011 | 10"-V43-4730-02817-Ec-IQ | U4730 | 21 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-30: 2015-09-21
4730-V43-02817 | 012 | 10"-V43-4730-02817-Ec-IQ | U4730 | 4.6 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V43-02818 | 001 | 4"-V43-4730-02818-Ec-IQ | U4730 | 31.1 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-20 | 2015-07-20 | 2015-07-23 | 2015-08-04 | 2015-08-05 | 2015-08-05 | 2015-08-05
4730-V43-02818 | 002 | 4"-V43-4730-02818-Ec-IQ | U4730 | 267.8 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0001-1-02 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO |  | 2015-07-20 | 2015-07-23 | 2015-07-23 | 2015-07-28 | 2015-07-28 | 2015-07-28
4730-V43-02818 | 003 | 4"-V43-4730-02818-Ec-IQ | U4730 | 279.9 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-09-22 | 2015-07-20 | 2015-07-23 | 2015-07-23 | 2015-07-23 | 2015-07-23 | 2015-07-23
4730-V43-02818 | 004 | 4"-V43-4730-02818-Ec-IQ | U4730 | 90.8 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 40 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 2014-10-30: 2014-10-02; 2015-06-08: 2015-08-17; 2015-06-09: 2015-09-22; 2015-06-19: 2015-09-24
4730-V43-02818 | 005 | 4"-V43-4730-02818-Ec-IQ | U4730 | 140.3 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-30: 2014-09-19; 2015-06-08: 2015-08-17
4730-V43-02818 | 006 | 4"-V43-4730-02818-Ec-IQ | U4730 | 124.7 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-30: 2014-09-25; 2015-06-08: 2015-08-17
4730-V43-02818 | 007 | 4"-V43-4730-02818-Ec-IQ | U4730 | 158.7 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0001-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-30: 2014-09-23
4730-V43-02818 | 008 | 4"-V43-4730-02818-EC-IQ | U4730 | 6.8 | SOP-U-4710-UT-1006 | U-4710-UT-1006-0001-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V43-02820 | 001 | 8"-V43-4730-02820-Ec-IQ | U4730 | 224.5 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-30 | 2015-07-06 | 2015-07-06 | 2015-07-17 | 2015-07-22 | 2015-07-22 | 2015-07-28
4730-V43-02820 | 002 | 8"-V43-4730-02820-Ec-IQ | U4730 | 138.6 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-22 | 2015-06-29 | 2015-07-03 | 2015-07-03 | 2015-07-03 | 2015-07-03 | 2015-07-03
4730-V43-02820 | 003 | 8"-V43-4730-02820-Ec-IQ | U4730 | 5.7 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V43-02820 | 004 | 8"-V43-4730-02820-Ec-IQ | U4730 | 21 |  |  | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM | 2015-06-08: 2015-09-14; 2015-06-09: 2015-09-22
4730-V43-02820 | 005 | 8"-V43-4730-02820-Ec-IQ | U4730 | 4.6 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V43-02821 | 001 | 8"-V43-4730-02821-Ec-IQ | U4730 | 124.6 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-16 | 2015-06-29 | 2015-07-03 | 2015-07-03 | 2015-07-03 | 2015-07-03 | 2015-07-03
4730-V43-02821 | 002 | 8"-V43-4730-02821-Ec-IQ | U4730 | 301.7 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 37 - AGUARDANDO ACOPLAMENTO | 2014-10-30: 2014-09-25; 2015-06-08: 2015-07-06; 2015-06-09: 2015-07-07
4730-V43-02821 | 003 | 8"-V43-4730-02821-Ec-IQ | U4730 | 761.3 |  |  | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO |  | 2015-07-13 | 2015-07-14 | 2015-07-14 | 2015-07-14 | 2015-07-15 | 2015-07-15
4730-V43-02821 | 004 | 8"-V43-4730-02821-Ec-IQ | U4730 | 498.5 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-30: 2014-09-23; 2015-06-08: 2015-07-13
4730-V43-02821 | 005 | 8"-V43-4730-02821-Ec-IQ | U4730 | 430.5 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-30: 2014-10-21; 2015-06-08: 2015-07-13
4730-V43-02821 | 006 | 8"-V43-4730-02821-Ec-IQ | U4730 | 5.7 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V43-02821 | 007 | 8"-V43-4730-02821-EC-IQ | U4730 | 21 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V43-02821 | 008 | 8"-V43-4730-02821-EC-IQ | U4730 | 6.4 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V43-04055 | 001 | 12"-V43-4730-04055-Ef-IQ | U4730 | 552.7 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-12-15 | 2015-05-11 | 2015-06-17 | 2015-04-24 | 2015-04-28 | 2015-04-29 | 2015-06-02
4730-V43-04055 | 002 | 12"-V43-4730-04055-Ef-IQ | U4730 | 1236.9 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-27 | 2015-05-11 | 2014-12-01 | 2015-05-07 | 2015-05-13 | 2015-05-15 | 2015-06-12
4730-V43-04055 | 003 | 12"-V43-4730-04055-Ef-IQ | U4730 | 610.4 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-01-13 | 2015-05-11 | 2015-02-03 | 2015-05-07 | 2015-05-19 | 2015-05-20 | 2015-06-12
4730-V43-04055 | 004 | 12"-V43-4730-04055-Ef-IQ | U4730 | 703 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-16 | 2015-02-02 | 2015-03-20 | 2015-02-03 | 2015-02-03 | 2015-02-03 | 2015-06-12
4730-V43-04055 | 005 | 12"-V43-4730-04055-Ef-IQ | U4730 | 346.2 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-07-15 | 2015-02-02 | 2015-03-02 | 2015-02-03 | 2015-02-03 | 2015-02-03 | 2015-02-04
4730-V43-04055 | 006 | 12"-V43-4730-04055-Ef-IQ | U4730 | 703 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-16 | 2015-02-02 | 2015-03-20 | 2015-05-06 | 2015-05-19 | 2015-05-20 | 2015-06-12
4730-V43-04055 | 007 | 12"-V43-4730-04055-Ef-IQ | U4730 | 515.5 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-11 | 2015-02-02 | 2015-02-03 | 2015-05-20 | 2015-05-19 | 2015-05-21 | 2015-06-12
4730-V43-04055 | 008 | 12"-V43-4730-04055-Ef-IQ | U4730 | 892 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-16 | 2015-02-02 | 2015-02-05 | 2015-02-05 | 2015-02-05 | 2015-02-05 | 2015-02-05
4730-V43-04055 | 009 | 12"-V43-4730-04055-Ef-IQ | U4730 | 1188.8 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-16 | 2015-04-27 | 2015-02-03 | 2015-04-16 | 2015-04-17 | 2015-04-22 | 2015-06-01
4730-V43-04055 | 010 | 12"-V43-4730-04055-Ef-IQ | U4730 | 645.4 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-01-14 | 2015-04-22 | 2015-04-16 | 2015-04-16 | 2015-04-17 | 2015-04-22 | 2015-06-12
4730-V43-04055 | 011 | 12"-V43-4730-04055-Ef-IQ | U4730 | 949.9 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2015-01-13 | 2015-03-30 | 2015-04-16 | 2015-04-16 | 2015-04-16 | 2015-04-16 | 2015-04-16
4730-V43-04055 | 012 | 12"-V43-4730-04055-Ef-IQ | U4730 | 251 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-11-18 | 2015-04-22 | 2015-04-23 | 2015-04-23 | 2015-04-23 | 2015-04-23 | 2015-04-23
4730-V43-04055 | 013 | 12"-V43-4730-04055-Ef-IQ | U4730 | 11.4 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0001-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4730-V43-04055 | 014 | 12"-V43-4730-04055-Ef-IQ | U4730 | 40.1 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0001-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4730-V43-04055 | 015 | 12"-V43-4730-04055-Ef-IQ | U4730 | 24.2 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0001-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4730-V43-04055 | 016 | 12"-V43-4730-04055-Ef-IQ | U4730 | 5 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0001-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4730-V43-04055 | 017 | 12"-V43-4730-04055-Ef-IQ | U4730 | 4.3 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-09-21
4730-V43-04055 | 018 | 12"-V43-4730-04055-Ef-IQ | U4730 | 4.7 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 61 - AGUARD.DIMENSIONAL CAMPO |  | 2015-09-14 | 2015-09-25 | 2015-09-25 | 2015-05-19 | 2015-05-20 | 2015-05-21
4730-V43-04055 | 019 | 12"-V43-4730-04055-Ef-IQ | U4730 | 4.9 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 61 - AGUARD.DIMENSIONAL CAMPO |  | 2015-09-14 | 2015-09-25 | 2015-09-25 | 2015-05-19 | 2015-05-20 | 2015-05-21
4730-V43-04055 | 020 | 12"-V43-4730-04055-Ef-IQ | U4730 | 8.6 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0001-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4730-V43-04055 | 021 | 12"-V43-4730-04055-Ef-IQ | U4730 | 17.1 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0001-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4730-V43-04055 | 022 | 12"-V43-4730-04055-Ef-IQ | U4730 | 4.6 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-V43-04055 | 023 | 12"-V43-4730-04055-Ef-IQ | U4730 | 17.1 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0001-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4730-V43-04055 | 024 | 12"-V43-4730-04055-Ef-IQ | U4730 | 4.6 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-V43-04653 | 001 | 3/4"-V43-4730-04653-Ec-IQ | U4730 | 3.9 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-01-16
4730-V43-04653 | 002 | 3/4"-V43-4730-04653-Ec-IQ | U4730 | 21.3 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-01-16
4730-V43-04653 | 003 | 3/4"-V43-4730-04653-Ec-IQ | U4730 | 25.9 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-02-27
4730-V43-04653 | 004 | 3/4"-V43-4730-04653-Ec-IQ | U4730 | 2.7 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V43-04776 | 001 | 8"-V43-4730-04776-Ef-IQ | U4730 | 537.5 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-07-18 | 2014-12-01 | 2014-12-10 | 2015-08-06 | 2015-08-14 | 2015-08-14 | 2015-08-14
4730-V43-04776 | 002 | 8"-V43-4730-04776-Ef-IQ | U4730 | 319.9 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-29 | 2015-08-10 | 2015-08-04 | 2015-08-06 | 2015-08-14 | 2015-08-14 | 2015-08-14
4730-V43-04776 | 003 | 8"-V43-4730-04776-Ef-IQ | U4730 | 3.3 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0001-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4730-V43-04776 | 004 | 8"-V43-4730-04776-Ef-IQ | U4730 | 578.6 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-25 | 2015-06-22 | 2015-06-23 | 2015-06-23 | 2015-06-23 | 2015-06-23 | 2015-06-23
4730-V43-12301 | 001 | 6"-V43-4730-12301-Ef-IQ | U4730 | 165.3 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-11-27 | 2015-09-07 | 2015-08-17 | 2015-08-17 | 2015-08-17 | 2015-08-17 | 2015-08-17
4730-V43-12301 | 002 | 6"-V43-4730-12301-Ef-IQ | U4730 | 499.1 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 37 - AGUARDANDO ACOPLAMENTO | 2014-12-16: 2014-11-25; 2015-02-02: 2015-09-07; 2015-03-20: 2015-08-31
4730-V43-12301 | 003 | 6"-V43-4730-12301-Ef-IQ | U4730 | 173.9 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-11-18; 2015-02-02: 2015-09-14
4730-V43-12301 | 004 | 6"-V43-4730-12301-Ef-IQ | U4730 | 510.7 |  |  | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4730-V43-12301 | 005 | 6"-V43-4730-12301-Ef-IQ | U4730 | 212.9 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-11-18
4730-V43-12301 | 006 | 6"-V43-4730-12301-Ef-IQ | U4730 | 331 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-12-15
4730-V43-12301 | 007 | 6"-V43-4730-12301-Ef-IQ | U4730 | 233.8 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-11-25
4730-V43-12301 | 008 | 6"-V43-4730-12301-Ef-IQ | U4730 | 216.6 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-12-01
4730-V43-12301 | 009 | 6"-V43-4730-12301-Ef-IQ | U4730 | 5.9 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V43-12301 | 010 | 6"-V43-4730-12301-Ef-IQ | U4730 | 17.5 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V43-12301 | 011 | 6"-V43-4730-12301-Ef-IQ | U4730 | 8.4 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V43-12301 | 012 | 6"-V43-4730-12301-Ef-IQ | U4730 | 13.5 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V43-12301 | 013 | 6"-V43-4730-12301-Ef-IQ | U4730 | 6.2 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V43-12301 | 014 | 6"-V43-4730-12301-Ef-IQ | U4730 | 3 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V43-12301 | 015 | 6"-V43-4730-12301-Ef-IQ | U4730 | 12.7 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V43-12302 | 001 | 4"-V43-4730-12302-Ef-IQ | U4730 | 60.1 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-12-01
4730-V43-12302 | 002 | 4"-V43-4730-12302-Ef-IQ | U4730 | 78.6 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-11-25
4730-V43-12302 | 003 | 4"-V43-4730-12302-Ef-IQ | U4730 | 42.4 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-03-27
4730-V43-12302 | 004 | 4"-V43-4730-12302-Ef-IQ | U4730 | 42.7 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-12-04
4730-V43-12302 | 005 | 4"-V43-4730-12302-Ef-IQ | U4730 | 42.6 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-11-26
4730-V43-12302 | 006 | 4"-V43-4730-12302-Ef-IQ | U4730 | 81.1 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-03-25
4730-V43-12302 | 007 | 4"-V43-4730-12302-Ef-IQ | U4730 | 107.6 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-12-05
4730-V43-12302 | 008 | 4"-V43-4730-12302-Ef-IQ | U4730 | 63.6 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-11-29
4730-V43-12302 | 009 | 4"-V43-4730-12302-Ef-IQ | U4730 | 120.1 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-03-10
4730-V43-12302 | 010 | 4"-V43-4730-12302-Ef-IQ | U4730 | 135.1 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-02-27
4730-V43-12302 | 011 | 4"-V43-4730-12302-Ef-IQ | U4730 | 80.6 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-11-28
4730-V43-12302 | 012 | 4"-V43-4730-12302-Ef-IQ | U4730 | 55.9 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-03-27
4730-V43-12302 | 013 | 4"-V43-4730-12302-Ef-IQ | U4730 | 81 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-03-30
4730-V43-12302 | 014 | 4"-V43-4730-12302-Ef-IQ | U4730 | 88.6 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-11-26
4730-V43-12302 | 015 | 4"-V43-4730-12302-Ef-IQ | U4730 | 26.6 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-04-27
4730-V43-12302 | 016 | 4"-V43-4730-12302-Ef-IQ | U4730 | 3.3 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V43-12302 | 017 | 4"-V43-4730-12302-Ef-IQ | U4730 | 10.8 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V43-12302 | 018 | 4"-V43-4730-12302-Ef-IQ | U4730 | 5.6 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V43-12302 | 019 | 4"-V43-4730-12302-Ef-IQ | U4730 | 3.9 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V43-12302 | 020 | 4"-V43-4730-12302-Ef-IQ | U4730 | 17 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V43-12302 | 021 | 4"-V43-4730-12302-Ef-IQ | U4730 | 6.7 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V43-12302 | 022 | 4"-V43-4730-12302-Ef-IQ | U4730 | 2.7 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V43-12302 | 023 | 4"-V43-4730-12302-Ef-IQ | U4730 | 12.7 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V43-12302 | 024 | 4"-V43-4730-12302-Ef-IQ | U4730 | 2.3 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V43-12302 | 025 | 4"-V43-4730-12302-Ef-IQ | U4730 | 2.3 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V43-12302 | 026 | 4"-V43-4730-12302-Ef-IQ | U4730 | 3.3 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V43-12302 | 027 | 4"-V43-4730-12302-Ef-IQ | U4730 | 2.6 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V43-12302 | 028 | 4"-V43-4730-12302-Ef-IQ | U4730 | 5.8 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V43-12302 | 029 | 4"-V43-4730-12302-Ef-IQ | U4730 | 10.5 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V43-12302 | 030 | 4"-V43-4730-12302-Ef-IQ | U4730 | 17 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V43-12302 | 031 | 4"-V43-4730-12302-Ef-IQ | U4730 | 8.7 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V43-12302 | 032 | 4"-V43-4730-12302-Ef-IQ | U4730 | 12.7 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V43-12302 | 033 | 4"-V43-4730-12302-Ef-IQ | U4730 | 3.3 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V43-12303 | 001 | 4"-V43-4730-12303-Ef-IQ | U4730 | 104.6 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-12-04
4730-V43-12303 | 002 | 4"-V43-4730-12303-Ef-IQ | U4730 | 59.5 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-11-29
4730-V43-12303 | 003 | 4"-V43-4730-12303-Ef-IQ | U4730 | 45.4 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-03-23
4730-V43-12303 | 004 | 4"-V43-4730-12303-Ef-IQ | U4730 | 42.7 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-11-29
4730-V43-12303 | 005 | 4"-V43-4730-12303-Ef-IQ | U4730 | 42.8 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-11-24
4730-V43-12303 | 006 | 4"-V43-4730-12303-Ef-IQ | U4730 | 107.6 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-03-27
4730-V43-12303 | 007 | 4"-V43-4730-12303-Ef-IQ | U4730 | 84.7 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-03-03
4730-V43-12303 | 008 | 4"-V43-4730-12303-Ef-IQ | U4730 | 64.1 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-03-17
4730-V43-12303 | 009 | 4"-V43-4730-12303-Ef-IQ | U4730 | 82 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-12-05
4730-V43-12303 | 010 | 4"-V43-4730-12303-Ef-IQ | U4730 | 43.5 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-03-27
4730-V43-12303 | 011 | 4"-V43-4730-12303-Ef-IQ | U4730 | 87.9 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-03-13
4730-V43-12303 | 012 | 4"-V43-4730-12303-Ef-IQ | U4730 | 24.1 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-11-29
4730-V43-12303 | 013 | 4"-V43-4730-12303-Ef-IQ | U4730 | 36.8 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-12-01
4730-V43-12303 | 014 | 4"-V43-4730-12303-Ef-IQ | U4730 | 49.8 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-03-09
4730-V43-12303 | 015 | 4"-V43-4730-12303-Ef-IQ | U4730 | 3.3 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V43-12303 | 016 | 4"-V43-4730-12303-Ef-IQ | U4730 | 10.7 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V43-12303 | 017 | 4"-V43-4730-12303-Ef-IQ | U4730 | 5.7 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V43-12303 | 018 | 4"-V43-4730-12303-Ef-IQ | U4730 | 3.9 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V43-12303 | 019 | 4"-V43-4730-12303-Ef-IQ | U4730 | 17 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V43-12303 | 020 | 4"-V43-4730-12303-Ef-IQ | U4730 | 7 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V43-12303 | 021 | 4"-V43-4730-12303-Ef-IQ | U4730 | 12.7 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V43-12303 | 022 | 4"-V43-4730-12303-Ef-IQ | U4730 | 3.3 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V43-12303 | 023 | 4"-V43-4730-12303-Ef-IQ | U4730 | 2.3 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V43-12303 | 024 | 4"-V43-4730-12303-Ef-IQ | U4730 | 2.3 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V43-12303 | 025 | 4"-V43-4730-12303-Ef-IQ | U4730 | 2.6 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V43-12303 | 026 | 4"-V43-4730-12303-Ef-IQ | U4730 | 5.8 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V43-12303 | 027 | 4"-V43-4730-12303-Ef-IQ | U4730 | 11.5 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V43-12303 | 028 | 4"-V43-4730-12303-Ef-IQ | U4730 | 20.5 |  |  | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4730-V43-12303 | 029 | 4"-V43-4730-12303-Ef-IQ | U4730 | 4.9 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V43-12303 | 030 | 4"-V43-4730-12303-Ef-IQ | U4730 | 4.4 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V43-12303 | 031 | 4"-V43-4730-12303-Ef-IQ | U4730 | 12.7 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V43-12304 | 001 | 2"-V43-4730-12304-Ef-IQ | U4730 | 8.1 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-12-11
4730-V43-12304 | 002 | 2"-V43-4730-12304-Ef-IQ | U4730 | 11.5 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-11-20
4730-V43-12305 | 001 | 2"-V43-4730-12305-Ef-IQ | U4730 | 8.1 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-12-12
4730-V43-12305 | 002 | 2"-V43-4730-12305-Ef-IQ | U4730 | 11.9 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-11-20
4730-V43-12991 | 001 | 8"-V43-4730-12991-Ec-IQ | U4730 | 544.3 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-10-23
4730-V43-12991 | 002 | 8"-V43-4730-12991-Ec-IQ | U4730 | 775.7 |  |  | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4730-V43-12991 | 003 | 8"-V43-4730-12991-Ec-IQ | U4730 | 191 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-10-23
4730-V43-12991 | 004 | 8"-V43-4730-12991-Ec-IQ | U4730 | 496.2 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-10-10
4730-V43-12991 | 005 | 8"-V43-4730-12991-Ec-IQ | U4730 | 595 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-10-31
4730-V43-12991 | 006 | 8"-V43-4730-12991-Ec-IQ | U4730 | 232.4 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-10-22
4730-V43-12991 | 007 | 8"-V43-4730-12991-Ec-IQ | U4730 | 116.1 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2014-10-21
4730-V43-12991 | 008 | 8"-V43-4730-12991-Ec-IQ | U4730 | 6 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V43-12991 | 009 | 8"-V43-4730-12991-Ec-IQ | U4730 | 21.6 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-09-21
4730-V43-12991 | 010 | 8"-V43-4730-12991-Ec-IQ | U4730 | 7.7 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V43-12991 | 011 | 8"-V43-4730-12991-Ec-IQ | U4730 | 6 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V43-12991 | 012 | 8"-V43-4730-12991-Ec-IQ | U4730 | 22.3 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V43-12991 | 013 | 8"-V43-4730-12991-Ec-IQ | U4730 | 12.7 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-16: 2015-03-23
4730-V43-12991 | 014 | 8"-V43-4730-12991-Ec-IQ | U4730 | 5.7 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V43-12991 | 015 | 8"-V43-4730-12991-EC-IQ | U4730 | 23 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V43-12991 | 016 | 8"-V43-4730-12991-EC-IQ | U4730 | 5.9 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V43-12991 | 017 | 8"-V43-4730-12991-EC-IQ | U4730 | 8.8 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V43-12991 | 018 | 8"-V43-4730-12991-EC-IQ | U4730 | 4.6 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V63-00280 | 001 | 6"-V63-4730-00280-Ec-IQ | U4730 | 148.5 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-05-21 | 2014-12-01 | 2015-02-24 | 2015-04-27 | 2015-04-29 | 2015-05-04 | 2015-06-12
4730-V63-00280 | 002 | 6"-V63-4730-00280-Ec-IQ | U4730 | 321.9 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-05-21 | 2014-12-01 | 2014-12-03 | 2014-12-01 | 2014-12-02 | 2014-12-02 | 2015-06-12
4730-V63-00280 | 003 | 6"-V63-4730-00280-Ec-IQ | U4730 | 109.7 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-05-30 | 2014-12-01 | 2014-12-10 | 2014-12-01 | 2014-12-02 | 2014-12-02 | 2015-06-12
4730-V63-00280 | 004 | 6"-V63-4730-00280-Ec-IQ | U4730 | 321.9 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-05-20 | 2014-12-01 | 2014-12-03 | 2015-04-27 | 2015-04-30 | 2015-05-04 | 2015-06-02
4730-V63-00280 | 005 | 6"-V63-4730-00280-Ec-IQ | U4730 | 253.4 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-05-21 | 2014-12-01 | 2014-12-01 | 2015-03-20 | 2015-03-24 | 2015-03-25 | 2015-03-25
4730-V63-00280 | 006 | 6"-V63-4730-00280-Ec-IQ | U4730 | 510.7 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-06-19 | 2015-03-23 | 2015-03-25 | 2015-04-24 | 2015-04-29 | 2015-04-30 | 2015-08-11
4730-V63-00280 | 007 | 6"-V63-4730-00280-Ec-IQ | U4730 | 266.1 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-05 | 2015-02-02 | 2015-02-03 | 2015-05-04 | 2015-05-05 | 2015-05-06 | 2015-06-11
4730-V63-00280 | 008 | 6"-V63-4730-00280-Ec-IQ | U4730 | 152.5 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-05-30 | 2015-02-02 | 2015-02-05 | 2015-02-05 | 2015-02-05 | 2015-02-05 | 2015-02-05
4730-V63-00280 | 009 | 6"-V63-4730-00280-Ec-IQ | U4730 | 316.2 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-05: 2014-10-21
4730-V63-00280 | 010 | 6"-V63-4730-00280-Ec-IQ | U4730 | 234.2 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-05: 2014-10-20
4730-V63-00280 | 011 | 6"-V63-4730-00280-Ec-IQ | U4730 | 162.1 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-05: 2014-10-15
4730-V63-00280 | 012 | 6"-V63-4730-00280-Ec-IQ | U4730 | 371.1 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-05: 2014-10-22
4730-V63-00280 | 013 | 6"-V63-4730-00280-Ec-IQ | U4730 | 82.3 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-05: 2014-11-05
4730-V63-00280 | 014 | 6"-V63-4730-00280-Ec-IQ | U4730 | 6.9 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0003-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4730-V63-00280 | 015 | 6"-V63-4730-00280-Ec-IQ | U4730 | 43.3 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-05: 2014-09-02
4730-V63-00280 | 016 | 6"-V63-4730-00280-Ec-IQ | U4730 | 5.8 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V63-00280 | 017 | 6"-V63-4730-00280-Ec-IQ | U4730 | 17.1 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-05: 2015-05-20
4730-V63-00280 | 018 | 6"-V63-4730-00280-Ec-IQ | U4730 | 5.4 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0003-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 61 - AGUARD.DIMENSIONAL CAMPO |  | 2015-09-14 | 2015-09-25 | 2015-09-25 | 2015-05-13 | 2015-05-14 | 2015-05-15
4730-V63-00280 | 019 | 6"-V63-4730-00280-Ec-IQ | U4730 | 5.7 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0003-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4730-V63-00280 | 020 | 6"-V63-4730-00280-Ec-IQ | U4730 | 130.1 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-05: 2014-10-31
4730-V63-00282 | 001 | 6"-V63-4730-00282-Ec-IQ | U4730 | 71.7 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-05: 2014-11-24; 2015-02-02: 2015-09-07
4730-V63-00282 | 002 | 6"-V63-4730-00282-Ec-IQ | U4730 | 179.1 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-05: 2014-12-08; 2015-02-02: 2015-09-14
4730-V63-00282 | 003 | 6"-V63-4730-00282-Ec-IQ | U4730 | 135.5 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-05: 2014-10-20; 2015-02-02: 2015-09-14
4730-V63-00282 | 004 | 6"-V63-4730-00282-Ec-IQ | U4730 | 206.4 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-10-22 | 2015-09-14 | 2015-09-22 | 2015-09-22 | 2015-09-22 | 2015-09-22 | 2015-09-22
4730-V63-00282 | 005 | 6"-V63-4730-00282-Ec-IQ | U4730 | 83.9 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-25 | 2015-09-14 | 2015-09-22 | 2015-09-22 | 2015-09-22 | 2015-09-22 | 2015-09-22
4730-V63-00282 | 006 | 6"-V63-4730-00282-Ec-IQ | U4730 | 100.4 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 40 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 2014-06-05: 2014-10-29; 2015-02-02: 2015-09-14; 2015-02-03: 2015-09-22; 2015-05-04: 2015-09-25
4730-V63-00282 | 007 | 6"-V63-4730-00282-Ec-IQ | U4730 | 135.6 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 40 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 2014-06-05: 2014-10-20; 2015-02-02: 2015-09-14; 2015-02-03: 2015-09-22; 2015-05-04: 2015-09-25
4730-V63-00282 | 008 | 6"-V63-4730-00282-Ec-IQ | U4730 | 196.3 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 40 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 2014-06-05: 2014-09-02; 2015-02-02: 2015-09-07; 2015-02-03: 2015-09-01; 2015-05-04: 2015-09-23
4730-V63-00282 | 009 | 6"-V63-4730-00282-Ec-IQ | U4730 | 137.8 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-10-17 | 2015-09-07 | 2015-09-01 | 2015-09-01 | 2015-09-01 | 2015-09-01 | 2015-09-01
4730-V63-00282 | 010 | 6"-V63-4730-00282-Ec-IQ | U4730 | 116.7 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-11-05 | 2015-09-07 | 2015-09-01 | 2015-09-01 | 2015-09-01 | 2015-09-01 | 2015-09-01
4730-V63-00282 | 011 | 6"-V63-4730-00282-Ec-IQ | U4730 | 6.8 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-05: 2015-02-20
4730-V63-00282 | 012 | 6"-V63-4730-00282-Ec-IQ | U4730 | 5.3 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V63-00282 | 013 | 6"-V63-4730-00282-Ec-IQ | U4730 | 5.3 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V63-00282 | 014 | 6"-V63-4730-00282-Ec-IQ | U4730 | 6.9 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0003-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4730-V63-00283 | 001 | 6"-V63-4730-00283-Ec-IQ | U4730 | 165.7 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 37 - AGUARDANDO ACOPLAMENTO | 2014-06-05: 2014-11-27; 2015-02-02: 2015-09-14; 2015-02-03: 2015-09-22
4730-V63-00283 | 002 | 6"-V63-4730-00283-Ec-IQ | U4730 | 83.9 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-25 | 2015-09-14 | 2015-09-22 | 2015-09-22 | 2015-09-22 | 2015-09-22 | 2015-09-22
4730-V63-00283 | 003 | 6"-V63-4730-00283-Ec-IQ | U4730 | 300.7 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 40 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 2014-06-05: 2014-11-29; 2015-02-02: 2015-09-14; 2015-02-03: 2015-09-25; 2015-05-04: 2015-09-23
4730-V63-00283 | 004 | 6"-V63-4730-00283-Ec-IQ | U4730 | 264.9 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-12-09 | 2015-09-07 | 2015-09-01 | 2015-09-01 | 2015-09-01 | 2015-09-01 | 2015-09-01
4730-V63-00283 | 005 | 6"-V63-4730-00283-Ec-IQ | U4730 | 125.3 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-11-29 | 2015-09-07 | 2015-09-01 | 2015-09-01 | 2015-09-01 | 2015-09-01 | 2015-09-01
4730-V63-00283 | 006 | 6"-V63-4730-00283-Ec-IQ | U4730 | 6.9 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0003-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4730-V63-00340 | 001 | 12"-V63-4730-00340-Pa-IQ | U4730 | 417.8 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-01-19 | 2015-08-03 | 2015-09-15 | 2015-08-18 | 2015-08-25 | 2015-08-25
4730-V63-00340 | 002 | 12"-V63-4730-00340-Pa-IQ | U4730 | 1641.7 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-04-16 | 2015-08-03 | 2015-07-24 | 2015-07-24 | 2015-07-24 | 2015-07-24 | 2015-07-24
4730-V63-00340 | 003 | 12"-V63-4730-00340-Pa-IQ | U4730 | 23 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-06-05: 2015-01-07; 2015-02-02: 2015-08-03; 2015-02-03: 2015-08-05; 2015-05-04: 2015-07-30
4730-V63-00341 | 001 | 10"-V63-4730-00341-Pa-IQ | U4730 | 673.3 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-09-02 | 2015-02-02 | 2015-02-05 | 2015-04-02 | 2015-04-13 | 2015-04-14 | 2015-07-16
4730-V63-00341 | 002 | 10"-V63-4730-00341-Pa-IQ | U4730 | 1009.2 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-08-21 | 2015-02-02 | 2015-02-03 | 2015-02-03 | 2015-02-03 | 2015-02-03 | 2015-02-03
4730-V63-00341 | 003 | 10"-V63-4730-00341-Pa-IQ | U4730 | 1082.1 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-09-02: 2015-04-07; 2015-02-02: 2015-03-23; 2015-02-05: 2015-03-25; 2015-04-02: 2015-09-15
4730-V63-00341 | 004 | 10"-V63-4730-00341-Pa-IQ | U4730 | 758.9 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-09-02: 2014-08-26; 2015-02-02: 2015-09-07; 2015-02-05: 2015-09-02; 2015-04-02: 2015-09-21
4730-V63-00341 | 005 | 10"-V63-4730-00341-Pa-IQ | U4730 | 378.3 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-10-10 | 2015-08-31 | 2015-09-01 | 2015-09-01 | 2015-09-01 | 2015-09-01 | 2015-09-01
4730-V63-00341 | 006 | 10"-V63-4730-00341-Pa-IQ | U4730 | 410 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-10-10 | 2015-08-31 | 2015-09-01 | 2015-09-01 | 2015-09-01 | 2015-09-01 | 2015-09-01
4730-V63-00341 | 007 | 10"-V63-4730-00341-Pa-IQ | U4730 | 11.1 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-V63-00341 | 008 | 10"-V63-4730-00341-Pa-IQ | U4730 | 356.3 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-10-10 | 2015-08-31 | 2015-09-01 | 2015-09-01 | 2015-09-01 | 2015-09-01 | 2015-09-01
4730-V63-00341 | 009 | 10"-V63-4730-00341-Pa-IQ | U4730 | 461.7 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-02: 2014-10-08; 2015-02-02: 2015-09-14
4730-V63-00341 | 010 | 10"-V63-4730-00341-Pa-IQ | U4730 | 688.5 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-09-02: 2014-08-25; 2015-02-02: 2015-08-31; 2015-02-05: 2015-09-02; 2015-04-02: 2015-09-22
4730-V63-00341 | 011 | 10"-V63-4730-00341-Pa-IQ | U4730 | 7.9 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V63-00342 | 001 | 12"-V63-4730-00342-Pa-IQ | U4730 | 907.4 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-02: 2015-04-21; 2015-02-02: 2015-08-03
4730-V63-00342 | 002 | 12"-V63-4730-00342-Pa-IQ | U4730 | 737.6 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-08-21 | 2015-08-03 | 2015-09-25 | 2015-09-17 | 2015-09-24 | 2015-09-24
4730-V63-00342 | 003 | 12"-V63-4730-00342-Pa-IQ | U4730 | 447.4 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-08-29 | 2014-09-22 | 2014-10-01 | 2014-10-06 | 2014-10-24 | 2014-10-24 | 2015-04-16
4730-V63-00342 | 004 | 12"-V63-4730-00342-Pa-IQ | U4730 | 578 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-08-28 | 2014-09-22 | 2014-09-25 | 2014-12-01 | 2014-12-12 | 2014-12-12 | 2015-04-16
4730-V63-00342 | 005 | 12"-V63-4730-00342-Pa-IQ | U4730 | 1718.5 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2015-03-18 | 2014-10-13 | 2014-10-21 | 2015-02-05 | 2015-02-10 | 2015-02-12 | 2015-04-30
4730-V63-00342 | 006 | 12"-V63-4730-00342-Pa-IQ | U4730 | 1718.5 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2015-03-23 | 2014-12-01 | 2014-11-29 | 2015-02-25 | 2015-02-27 | 2015-03-02 | 2015-06-16
4730-V63-00342 | 007 | 12"-V63-4730-00342-Pa-IQ | U4730 | 770.8 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-10-02 | 2015-03-23 | 2015-03-20 | 2015-02-26 | 2015-03-09 | 2015-03-09 | 2015-06-19
4730-V63-00342 | 008 | 12"-V63-4730-00342-Pa-IQ | U4730 | 1236.8 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-08-21 | 2015-03-23 | 2015-03-20 | 2014-12-15 | 2014-12-18 | 2014-12-18 | 2015-07-27
4730-V63-00342 | 009 | 12"-V63-4730-00342-Pa-IQ | U4730 | 514.7 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-09-02 | 2015-03-23 | 2015-03-20 | 2014-12-15 | 2014-12-18 | 2014-12-18 | 2015-07-21
4730-V63-00342 | 010 | 12"-V63-4730-00342-Pa-IQ | U4730 | 1128.5 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-08-21 | 2015-03-23 | 2015-03-20 | 2015-02-26 | 2015-03-03 | 2015-03-09 | 2015-04-24
4730-V63-00342 | 011 | 12"-V63-4730-00342-Pa-IQ | U4730 | 656.6 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-08-21 | 2015-03-23 | 2015-03-20 | 2015-04-02 | 2015-04-09 | 2015-04-09 | 2015-04-30
4730-V63-00342 | 012 | 12"-V63-4730-00342-Pa-IQ | U4730 | 1174.6 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-08-20 | 2015-02-02 | 2015-02-03 | 2015-04-29 | 2015-04-28 | 2015-04-30 | 2015-05-27
4730-V63-00342 | 013 | 12"-V63-4730-00342-Pa-IQ | U4730 | 1218.5 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-08-26 | 2015-02-02 | 2015-02-05 | 2015-02-05 | 2015-02-05 | 2015-02-05 | 2015-02-05
4730-V63-00342 | 014 | 12"-V63-4730-00342-Pa-IQ | U4730 | 500.3 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-09-08 | 2015-05-04 | 2015-05-11 | 2015-05-20 | 2015-05-18 | 2015-05-21 | 2015-07-30
4730-V63-00342 | 015 | 12"-V63-4730-00342-Pa-IQ | U4730 | 1257.3 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-10-22 | 2015-05-04 | 2015-05-11 | 2015-05-11 | 2015-05-11 | 2015-05-11 | 2015-05-11
4730-V63-00342 | 016 | 12"-V63-4730-00342-Pa-IQ | U4730 | 621.1 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-10-28 | 2015-05-11 | 2015-05-11 | 2015-05-15 | 2015-05-28 | 2015-05-29
4730-V63-00342 | 017 | 12"-V63-4730-00342-Pa-IQ | U4730 | 443.7 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-09-11 | 2015-05-11 | 2015-05-13 | 2015-05-07 | 2015-05-13 | 2015-05-14 | 2015-06-16
4730-V63-00342 | 018 | 12"-V63-4730-00342-Pa-IQ | U4730 | 338.3 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2015-03-24 | 2015-05-25 | 2015-05-12 | 2015-05-12 | 2015-05-12 | 2015-05-12 | 2015-05-12
4730-V63-00342 | 019 | 12"-V63-4730-00342-Pa-IQ | U4730 | 8 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V63-00342 | 020 | 12"-V63-4730-00342-Pa-IQ | U4730 | 155.8 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-12-01 | 2015-05-11 | 2015-05-12 | 2015-05-12 | 2015-05-12 | 2015-05-12 | 2015-05-12
4730-V63-00342 | 021 | 12"-V63-4730-00342-Pa-IQ | U4730 | 895.6 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2015-01-27 | 2015-04-27 | 2015-05-12 | 2015-05-12 | 2015-05-12 | 2015-05-12 | 2015-05-12
4730-V63-00342 | 022 | 12"-V63-4730-00342-Pa-IQ | U4730 | 25.6 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-V63-00342 | 023 | 12"-V63-4730-00342-Pa-IQ | U4730 | 4.9 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2015-09-21 | 2015-09-14 | 2015-09-25 | 2015-09-25 | 2015-07-21 | 2015-07-22 | 2015-07-27
4730-V63-00342 | 024 | 12"-V63-4730-00342-Pa-IQ | U4730 | 4.9 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2015-07-31 | 2015-05-25 | 2015-05-25 | 2015-05-25 | 2015-05-25 | 2015-07-22 | 2015-07-27
4730-V63-00342 | 025 | 12"-V63-4730-00342-Pa-IQ | U4730 | 7.9 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-V63-00342 | 026 | 12"-V63-4730-00342-Pa-IQ | U4730 | 21.5 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA |  | 2015-09-14 | 2015-09-25 | 2015-05-13 | 2015-05-13 | 2015-05-19
4730-V63-00342 | 027 | 12"-V63-4730-00342-Pa-IQ | U4730 | 4.8 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0002-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4730-V63-00342 | 028 | 12"-V63-4730-00342-Pa-IQ | U4730 | 7.9 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-V63-00342 | 029 | 12"-V63-4730-00342-Pa-IQ | U4730 | 23.7 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-V63-00342 | 030 | 12"-V63-4730-00342-Pa-IQ | U4730 | 5.7 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V63-00342 | 031 | 12"-V63-4730-00342-Pa-IQ | U4730 | 23.6 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-02: 2015-01-13
4730-V63-00342 | 032 | 12"-V63-4730-00342-Pa-IQ | U4730 | 536.6 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-08-28 | 2015-05-11 | 2015-05-13 | 2015-05-15 | 2015-05-21 | 2015-05-25 | 2015-06-16
4730-V63-00342 | 033 | 12"-V63-4730-00342-Pa-IQ | U4730 | 702.3 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2015-04-06 | 2015-05-25 | 2015-05-12 | 2015-05-13 | 2015-05-18 | 2015-05-19 | 2015-06-23
4730-V63-00342 | 034 | 12"-V63-4730-00342-Pa-IQ | U4730 | 4.8 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V63-00342 | 035 | 12"-V63-4730-00342-PA-IQ | U4730 | 7.9 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V63-00344 | 001 | 12"-V63-4730-00344-Pa-IQ | U4730 | 884.4 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-03-09 | 2015-06-01 | 2015-05-15 | 2015-05-20 | 2015-06-03 | 2015-06-08 | 2015-07-30
4730-V63-00344 | 002 | 12"-V63-4730-00344-Pa-IQ | U4730 | 1065.3 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-08-28: 2015-01-09; 2015-05-11: 2015-09-07; 2015-05-13: 2015-09-01; 2015-05-15: 2015-09-10
4730-V63-00344 | 003 | 12"-V63-4730-00344-Pa-IQ | U4730 | 1227.8 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-08-28: 2015-01-12; 2015-05-11: 2015-09-07; 2015-05-13: 2015-09-01; 2015-05-15: 2015-09-03
4730-V63-00344 | 004 | 12"-V63-4730-00344-Pa-IQ | U4730 | 648.5 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-08-26 | 2015-09-07 | 2015-09-01 | 2015-08-18 | 2015-08-26 | 2015-08-26 | 2015-09-01
4730-V63-00344 | 005 | 12"-V63-4730-00344-Pa-IQ | U4730 | 740.4 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-08-26 | 2015-09-07 | 2015-09-01 | 2015-09-01 | 2015-09-01 | 2015-09-01 | 2015-09-01
4730-V63-00344 | 006 | 12"-V63-4730-00344-Pa-IQ | U4730 | 823.5 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-09-09 | 2015-09-07 | 2015-08-14 | 2015-08-14 | 2015-08-14 | 2015-08-14 | 2015-08-14
4730-V63-00344 | 007 | 12"-V63-4730-00344-Pa-IQ | U4730 | 8 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V63-00344 | 008 | 12"-V63-4730-00344-Pa-IQ | U4730 | 723.8 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-10-08 | 2015-04-27 | 2015-05-12 | 2015-05-20 | 2015-06-03 | 2015-06-08 | 2015-07-20
4730-V63-00344 | 009 | 12"-V63-4730-00344-Pa-IQ | U4730 | 398.1 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-01-29 | 2015-04-27 | 2015-05-12 | 2015-05-12 | 2015-05-12 | 2015-05-12 | 2015-05-12
4730-V63-00344 | 010 | 12"-V63-4730-00344-Pa-IQ | U4730 | 8 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V63-00346 | 001 | 10"-V63-4730-00346-Pa-IQ | U4730 | 297.5 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-10-14 | 2015-09-07 | 2015-09-01 | 2015-09-01 | 2015-09-01 | 2015-09-01 | 2015-09-01
4730-V63-00346 | 002 | 10"-V63-4730-00346-Pa-IQ | U4730 | 378.3 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-10-08: 2014-10-11; 2015-04-27: 2015-09-07; 2015-05-12: 2015-09-01; 2015-05-20: 2015-09-22
4730-V63-00346 | 003 | 10"-V63-4730-00346-Pa-IQ | U4730 | 792.6 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-10-08: 2014-08-21; 2015-04-27: 2015-09-07; 2015-05-12: 2015-09-01; 2015-05-20: 2015-09-18
4730-V63-00346 | 004 | 10"-V63-4730-00346-Pa-IQ | U4730 | 1273.1 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-10-08: 2015-01-20; 2015-04-27: 2015-09-07; 2015-05-12: 2015-09-01; 2015-05-20: 2015-09-16
4730-V63-00346 | 005 | 10"-V63-4730-00346-Pa-IQ | U4730 | 547.5 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-09-08 | 2015-06-29 | 2015-06-23 | 2015-06-30 | 2015-07-13 | 2015-07-13 | 2015-07-28
4730-V63-00346 | 006 | 10"-V63-4730-00346-Pa-IQ | U4730 | 11.8 |  |  | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-V63-00348 | 001 | 12"-V63-4730-00348-Pa-IQ | U4730 | 336.8 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0002-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-10-07 | 2015-09-07 | 2015-08-14 | 2015-08-14 | 2015-08-14 | 2015-08-14 | 2015-08-14
4730-V63-00348 | 002 | 12"-V63-4730-00348-Pa-IQ | U4730 | 435.8 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0002-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-10-08: 2015-01-21; 2015-04-27: 2015-09-14; 2015-05-12: 2015-09-03; 2015-05-20: 2015-09-16
4730-V63-00348 | 003 | 12"-V63-4730-00348-Pa-IQ | U4730 | 405.1 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0002-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2015-01-16 | 2015-06-01 | 2015-06-03 | 2015-05-13 | 2015-05-18 | 2015-05-19 | 2015-06-02
4730-V63-00348 | 004 | 12"-V63-4730-00348-Pa-IQ | U4730 | 1307.4 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0002-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2015-06-02 | 2015-05-25 | 2015-05-27 | 2015-05-12 | 2015-05-14 | 2015-05-15 | 2015-06-24
4730-V63-00348 | 005 | 12"-V63-4730-00348-Pa-IQ | U4730 | 537.9 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0002-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2015-03-31 | 2015-06-01 | 2015-05-27 | 2015-05-28 | 2015-06-22 | 2015-06-23 | 2015-08-04
4730-V63-00348 | 006 | 12"-V63-4730-00348-Pa-IQ | U4730 | 1016 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0002-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-09-30 | 2015-06-01 | 2015-02-03 | 2015-03-19 | 2015-04-06 | 2015-04-06 | 2015-05-13
4730-V63-00348 | 007 | 12"-V63-4730-00348-Pa-IQ | U4730 | 352.7 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0002-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-09-30 | 2015-02-02 | 2015-02-05 | 2015-03-19 | 2015-04-13 | 2015-04-14 | 2015-07-09
4730-V63-00348 | 008 | 12"-V63-4730-00348-Pa-IQ | U4730 | 577 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0002-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-09-06 | 2015-01-12 | 2015-01-21 | 2014-12-16 | 2014-12-30 | 2014-12-30 | 2015-04-24
4730-V63-00348 | 009 | 12"-V63-4730-00348-Pa-IQ | U4730 | 570.9 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0002-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-09-29 | 2015-03-23 | 2015-03-25 | 2015-07-23 | 2015-07-31 | 2015-07-31 | 2015-08-12
4730-V63-00348 | 010 | 12"-V63-4730-00348-Pa-IQ | U4730 | 1285.3 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0002-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2015-01-15 | 2015-08-03 | 2015-07-20 | 2015-07-30 | 2015-07-30 | 2015-07-31 | 2015-08-11
4730-V63-00348 | 011 | 12"-V63-4730-00348-Pa-IQ | U4730 | 951.2 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0002-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2015-01-15 | 2015-08-03 | 2015-07-20 | 2015-07-23 | 2015-07-30 | 2015-07-31 | 2015-08-11
4730-V63-00348 | 012 | 12"-V63-4730-00348-Pa-IQ | U4730 | 1120.1 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0002-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-12-15 | 2015-07-06 | 2015-07-08 | 2015-07-08 | 2015-07-08 | 2015-07-08 | 2015-07-08
4730-V63-00348 | 013 | 12"-V63-4730-00348-Pa-IQ | U4730 | 8 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0002-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V63-00348 | 014 | 12"-V63-4730-00348-Pa-IQ | U4730 | 21.7 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0002-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V63-00348 | 015 | 12"-V63-4730-00348-Pa-IQ | U4730 | 4.8 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0002-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V63-00348 | 016 | 12"-V63-4730-00348-Pa-IQ | U4730 | 7.1 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0002-1-02 | 24 - AGUARDANDO TRAT.TERMICO | 23 - FAB - AGUARD.TRAT.TERMICO
4730-V63-00348 | 017 | 12"-V63-4730-00348-Pa-IQ | U4730 | 9.2 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0002-1-02 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4730-V63-00348 | 018 | 12"-V63-4730-00348-Pa-IQ | U4730 | 572.7 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0002-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2015-01-19 | 2015-09-14 | 2015-09-03 | 2015-08-18 | 2015-08-31 | 2015-08-31 | 2015-09-10
4730-V63-00348 | 019 | 12"-V63-4730-00348-Pa-IQ | U4730 | 512.5 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0002-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2014-09-30: 2015-01-16; 2015-02-02: 2015-09-14; 2015-02-05: 2015-09-03; 2015-03-19: 2015-09-16
4730-V63-00348 | 020 | 12"-V63-4730-00348-Pa-IQ | U4730 | 758.6 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0002-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 39 - AGUARDANDO REC.LIGA | 2015-03-24 | 2015-06-08 | 2015-06-03 | 2015-06-10 | 2015-07-13 | 2015-07-13 | 2015-07-28
4730-V63-00348 | 021 | 12"-V63-4730-00348-Pa-IQ | U4730 | 23 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0002-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-30: 2015-01-08
4730-V63-00520 | 001 | 12"-V63-4730-00520-Pa-IQ | U4730 | 1529.7 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0002-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-04-27 | 2015-07-06 | 2015-07-08 | 2015-07-13 | 2015-07-21 | 2015-07-21 | 2015-08-04
4730-V63-00520 | 002 | 12"-V63-4730-00520-Pa-IQ | U4730 | 254.9 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0002-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-01-19 | 2015-07-06 | 2015-07-08 | 2015-07-08 | 2015-07-08 | 2015-07-08 | 2015-07-08
4730-V63-00520 | 003 | 12"-V63-4730-00520-Pa-IQ | U4730 | 7.9 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0002-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V63-00520 | 004 | 12"-V63-4730-00520-Pa-IQ | U4730 | 25.1 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0002-1-02 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-V63-00520 | 005 | 12"-V63-4730-00520-Pa-IQ | U4730 | 5.4 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0002-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V63-00520 | 006 | 12"-V63-4730-00520-Pa-IQ | U4730 | 7.9 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0002-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V63-00520 | 007 | 12"-V63-4730-00520-Pa-IQ | U4730 | 23.6 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0002-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-30: 2015-01-07
4730-V63-00520 | 008 | 12"-V63-4730-00520-Pa-IQ | U4730 | 23.6 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0002-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-30: 2015-01-07
4730-V63-00521 | 001 | 8"-V63-4730-00521-Pa-IQ | U4730 | 188.4 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0002-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-12-04 | 2015-08-03 | 2015-07-21 | 2015-07-21 | 2015-07-24 | 2015-07-24 | 2015-08-14
4730-V63-00521 | 002 | 8"-V63-4730-00521-Pa-IQ | U4730 | 163.5 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0002-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-11-24 | 2015-08-03 | 2015-07-24 | 2015-07-24 | 2015-07-24 | 2015-07-24 | 2015-07-24
4730-V63-00521 | 003 | 8"-V63-4730-00521-Pa-IQ | U4730 | 4.3 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0002-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V63-00523 | 001 | 8"-V63-4730-00523-Pa-IQ | U4730 | 86 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0002-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-01-23 | 2015-08-03 | 2015-07-21 | 2015-07-21 | 2015-07-24 | 2015-07-24 | 2015-08-14
4730-V63-00523 | 002 | 8"-V63-4730-00523-Pa-IQ | U4730 | 166.7 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0002-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-09-30: 2015-01-20; 2015-02-02: 2015-08-03; 2015-02-05: 2015-07-24; 2015-03-19: 2015-08-14
4730-V63-00523 | 003 | 8"-V63-4730-00523-Pa-IQ | U4730 | 308 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0002-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-11-13 | 2015-08-03 | 2015-07-24 | 2015-07-24 | 2015-07-24 | 2015-07-24 | 2015-07-24
4730-V63-00523 | 004 | 8"-V63-4730-00523-Pa-IQ | U4730 | 168.6 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0002-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-09-30: 2014-12-01; 2015-02-02: 2015-08-03; 2015-02-05: 2015-07-24
4730-V63-00523 | 005 | 8"-V63-4730-00523-Pa-IQ | U4730 | 137.5 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0002-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-01-20 | 2015-08-03 | 2015-07-24 | 2015-07-24 | 2015-07-24 | 2015-07-24 | 2015-07-24
4730-V63-00523 | 006 | 8"-V63-4730-00523-Pa-IQ | U4730 | 9.2 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0002-1-02 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4730-V63-00523 | 007 | 8"-V63-4730-00523-Pa-IQ | U4730 | 5 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0002-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V63-00523 | 008 | 8"-V63-4730-00523-Pa-IQ | U4730 | 5 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0002-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V63-00810 | 001 | 16"-V63-4730-00810-Ec-IQ | U4730 | 679.4 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V63-00810 | 002 | 16"-V63-4730-00810-Ec-IQ | U4730 | 777.5 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-30: 2015-01-06
4730-V63-00810 | 003 | 16"-V63-4730-00810-Ec-IQ | U4730 | 1217.6 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-30: 2014-12-23
4730-V63-00810 | 004 | 16"-V63-4730-00810-Ec-IQ | U4730 | 1038.1 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-30: 2014-12-19
4730-V63-00810 | 005 | 16"-V63-4730-00810-Ec-IQ | U4730 | 1106.9 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-30: 2015-01-08
4730-V63-00810 | 006 | 16"-V63-4730-00810-Ec-IQ | U4730 | 1220.3 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-30: 2015-01-27
4730-V63-00810 | 007 | 16"-V63-4730-00810-Ec-IQ | U4730 | 1505.1 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V63-00810 | 008 | 16"-V63-4730-00810-Ec-IQ | U4730 | 1232.3 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-30: 2014-12-29
4730-V63-00810 | 009 | 16"-V63-4730-00810-Ec-IQ | U4730 | 2197 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-30: 2014-12-18
4730-V63-00810 | 010 | 16"-V63-4730-00810-Ec-IQ | U4730 | 1460.5 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-30: 2014-12-19
4730-V63-00810 | 011 | 16"-V63-4730-00810-Ec-IQ | U4730 | 728.6 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-30: 2015-01-15
4730-V63-00810 | 012 | 16"-V63-4730-00810-Ec-IQ | U4730 | 1131.7 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-30: 2015-01-13
4730-V63-00810 | 013 | 16"-V63-4730-00810-Ec-IQ | U4730 | 514.8 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-30: 2015-01-09
4730-V63-00810 | 014 | 16"-V63-4730-00810-Ec-IQ | U4730 | 14.5 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V63-00810 | 015 | 16"-V63-4730-00810-Ec-IQ | U4730 | 5.9 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V63-00812 | 001 | 16"-V63-4730-00812-Pa-IQ | U4730 | 2184.5 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-09-18 | 2015-07-13 | 2015-07-13 | 2015-09-16 | 2015-09-28 | 2015-09-28
4730-V63-00812 | 002 | 16"-V63-4730-00812-Pa-IQ | U4730 | 1205.5 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-05-25 | 2015-08-03 | 2015-08-03 | 2015-07-09 | 2015-07-16 | 2015-07-16 | 2015-08-26
4730-V63-00812 | 003 | 16"-V63-4730-00812-Pa-IQ | U4730 | 646.9 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-05-25 | 2015-08-03 | 2015-08-03 | 2015-08-03 | 2015-08-03 | 2015-08-03 | 2015-08-03
4730-V63-00812 | 004 | 16"-V63-4730-00812-Pa-IQ | U4730 | 7.3 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0002-1-01 | 24 - AGUARDANDO TRAT.TERMICO | 23 - FAB - AGUARD.TRAT.TERMICO | 2015-02-02: 2015-07-13; 2015-02-05: 2015-07-13
4730-V63-01012 | 001 | 2"-V63-4730-01012-Ec-IQ | U4730 | 12.7 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-30: 2014-10-13
4730-V63-01012 | 002 | 2"-V63-4730-01012-Ec-IQ | U4730 | 10.8 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-30: 2014-11-14
4730-V63-01012 | 003 | 2"-V63-4730-01012-Ec-IQ | U4730 | 15.6 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-06 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-30: 2014-11-18
4730-V63-02470 | 001 | 3"-V63-4730-02470-Ec-IQ | U4730 | 183.2 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-01-20 | 2014-12-15 | 2014-10-09 | 2014-12-17 | 2014-12-11 | 2014-12-11 | 2015-02-11
4730-V63-02470 | 002 | 3"-V63-4730-02470-Ec-IQ | U4730 | 81.5 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-02 | 2014-11-17 | 2014-11-24 | 2014-11-29 | 2014-12-13 | 2014-12-13 | 2015-02-11
4730-V63-02470 | 003 | 3"-V63-4730-02470-Ec-IQ | U4730 | 87.2 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-05-23 | 2014-11-17 | 2014-11-14 | 2014-10-23 | 2014-10-27 | 2014-10-27 | 2015-02-04
4730-V63-02470 | 004 | 3"-V63-4730-02470-Ec-IQ | U4730 | 74.3 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-05-29 | 2014-11-17 | 2014-11-14 | 2014-10-23 | 2014-10-27 | 2014-10-28 | 2015-02-04
4730-V63-02470 | 005 | 3"-V63-4730-02470-Ec-IQ | U4730 | 84.4 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-05-21 | 2014-11-17 | 2014-11-14 | 2014-12-17 | 2014-12-13 | 2014-12-13 | 2015-01-23
4730-V63-02470 | 006 | 3"-V63-4730-02470-Ec-IQ | U4730 | 73.5 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-05-23 | 2014-11-17 | 2014-11-24 | 2015-02-03 | 2015-02-05 | 2015-02-12 | 2015-03-03
4730-V63-02470 | 007 | 3"-V63-4730-02470-Ec-IQ | U4730 | 183.2 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-03-23 | 2014-12-08 | 2015-01-05 | 2015-02-12 | 2015-02-13 | 2015-02-13 | 2015-02-20
4730-V63-02470 | 008 | 3"-V63-4730-02470-Ec-IQ | U4730 | 42 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-09 | 2014-12-15 | 2015-01-05 | 2015-03-09 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | 2015-05-12
4730-V63-02470 | 009 | 3"-V63-4730-02470-Ec-IQ | U4730 | 50.8 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-04 | 2014-12-15 | 2015-01-05 | 2015-05-20 | 2015-05-19 | 2015-05-21 | 2015-07-28
4730-V63-02470 | 010 | 3"-V63-4730-02470-Ec-IQ | U4730 | 118.7 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-10-24 | 2015-05-18 | 2015-05-19 | 2015-05-26 | 2015-05-27 | 2015-05-28 | 2015-05-28
4730-V63-02470 | 011 | 3"-V63-4730-02470-Ec-IQ | U4730 | 22.8 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0003-1-01 | 02 - SPOOL CANCELADO | 02 - FAB - SPOOL CANCELADO
4730-V63-02470 | 012 | 3"-V63-4730-02470-Ec-IQ | U4730 | 76.5 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 40 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 2014-05-23: 2014-10-22; 2014-11-17: 2015-05-18; 2014-11-24: 2015-05-21
4730-V63-02470 | 013 | 3"-V63-4730-02470-Ec-IQ | U4730 | 22 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-02 | 2015-05-25 | 2015-05-27 | 2015-05-27 | 2015-05-29 | 2015-06-01 | 2015-06-03
4730-V63-02470 | 014 | 3"-V63-4730-02470-Ec-IQ | U4730 | 6.7 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-06-12 | 2015-05-25 | 2015-05-28 | 2015-08-25 | 2015-08-25 | 2015-08-25 | 2015-08-25
4730-V63-02470 | 015 | 3"-V63-4730-02470-Ec-IQ | U4730 | 24.7 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 40 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 2014-05-23: 2015-09-21; 2014-11-17: 2015-06-01; 2014-11-24: 2015-06-01
4730-V63-02470 | 016 | 3"-V63-4730-02470-Ec-IQ | U4730 | 4.7 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-06-12 | 2015-06-01 | 2015-06-01 | 2015-06-01 | 2015-06-01 | 2015-06-01 | 2015-06-01
4730-V63-02470 | 017 | 3"-V63-4730-02470-Ec-IQ | U4730 | 5.7 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-05-23: 2015-06-03
4730-V63-02470 | 018 | 3"-V63-4730-02470-Ec-IQ | U4730 | 17.1 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0003-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4730-V63-02470 | 019 | 3"-V63-4730-02470-Ec-IQ | U4730 | 4.6 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0003-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
4730-V63-02472 | 001 | 3"-V63-4730-02472-Ec-IQ | U4730 | 24.8 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-11-27 | 2015-05-25 | 2015-05-28 | 2015-05-28 | 2015-05-28 | 2015-05-28 | 2015-05-28
4730-V63-02472 | 002 | 3"-V63-4730-02472-Ec-IQ | U4730 | 44.1 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 61 - AGUARD.DIMENSIONAL CAMPO | 2014-10-10 | 2015-05-18 | 2015-05-21 | 2015-05-25 | 2015-05-26 | 2015-05-27 | 2015-05-28
4730-V63-02472 | 003 | 3"-V63-4730-02472-Ec-IQ | U4730 | 110.5 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-22 | 2015-05-18 | 2015-05-18 | 2015-05-18 | 2015-05-18 | 2015-05-18 | 2015-05-18
4730-V63-02472 | 004 | 3"-V63-4730-02472-Ec-IQ | U4730 | 6.7 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-06-02 | 2015-05-18 | 2015-05-19 | 2015-08-25 | 2015-08-25 | 2015-08-25 | 2015-08-25
4730-V63-02472 | 005 | 3"-V63-4730-02472-Ec-IQ | U4730 | 5 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 40 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 2014-10-10: 2015-09-21; 2015-05-18: 2015-05-25; 2015-05-21: 2015-05-26
4730-V63-02472 | 006 | 3"-V63-4730-02472-Ec-IQ | U4730 | 50.3 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-10-17 | 2015-05-18 | 2015-05-21 | 2015-05-25 | 2015-05-25 | 2015-05-26 | 2015-07-28
4730-V63-02472 | 007 | 3"-V63-4730-02472-Ec-IQ | U4730 | 6.7 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 45 - AGUARDANDO VS | 2014-10-10: 2015-06-12; 2015-05-18: 2015-05-25; 2015-05-21: 2015-05-28
4730-V63-02801 | 001 | 12"-V63-4730-02801-Pa-IQ | U4730 | 356.6 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-10-07 | 2015-08-03 | 2015-09-25 | 2015-08-18 | 2015-08-31 | 2015-08-31 | 2015-09-09
4730-V63-02801 | 002 | 12"-V63-4730-02801-Pa-IQ | U4730 | 1672.2 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-03-25 | 2015-08-03 | 2015-07-24 | 2015-07-24 | 2015-07-24 | 2015-07-24 | 2015-07-24
4730-V63-02801 | 003 | 12"-V63-4730-02801-Pa-IQ | U4730 | 23 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-10: 2015-01-07
4730-V63-02803 | 001 | 12"-V63-4730-02803-Pa-IQ | U4730 | 1007.4 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-10-10: 2014-09-01; 2015-05-18: 2015-08-31; 2015-05-21: 2015-09-03; 2015-05-25: 2015-09-22
4730-V63-02803 | 002 | 12"-V63-4730-02803-Pa-IQ | U4730 | 218.7 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-09-06 | 2015-09-14 | 2015-09-25 | 2015-09-22 | 2015-09-28 | 2015-09-28
4730-V63-02803 | 003 | 12"-V63-4730-02803-Pa-IQ | U4730 | 872.6 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-08-28 | 2015-08-17 | 2015-08-19 | 2015-08-19 | 2015-08-19 | 2015-08-19 | 2015-08-19
4730-V63-02803 | 004 | 12"-V63-4730-02803-Pa-IQ | U4730 | 297.5 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-10-07 | 2015-08-17 | 2015-08-19 | 2015-08-19 | 2015-08-19 | 2015-08-19 | 2015-08-19
4730-V63-02803 | 005 | 12"-V63-4730-02803-Pa-IQ | U4730 | 4.3 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V63-02806 | 001 | 12"-V63-4730-02806-Pa-IQ | U4730 | 883.6 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-01-14 | 2015-08-03 | 2015-07-24 | 2015-08-18 | 2015-08-28 | 2015-08-28 | 2015-09-17
4730-V63-02806 | 002 | 12"-V63-4730-02806-Pa-IQ | U4730 | 513.8 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-09-08 | 2015-08-17 | 2015-08-14 | 2015-08-18 | 2015-08-28 | 2015-08-28 | 2015-09-11
4730-V63-02806 | 003 | 12"-V63-4730-02806-Pa-IQ | U4730 | 886 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-08-29 | 2015-08-03 | 2015-07-22 | 2015-08-18 | 2015-08-31 | 2015-08-31 | 2015-09-11
4730-V63-02806 | 004 | 12"-V63-4730-02806-Pa-IQ | U4730 | 577.5 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-09-08 | 2015-08-03 | 2015-07-23 | 2015-07-27 | 2015-07-31 | 2015-07-31 | 2015-08-18
4730-V63-02806 | 005 | 12"-V63-4730-02806-Pa-IQ | U4730 | 566.7 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-08-30 | 2015-08-03 | 2015-07-22 | 2015-07-24 | 2015-07-31 | 2015-07-31 | 2015-08-18
4730-V63-02806 | 006 | 12"-V63-4730-02806-Pa-IQ | U4730 | 497.3 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-09-04 | 2015-08-03 | 2015-07-17 | 2015-07-20 | 2015-07-22 | 2015-07-23 | 2015-08-04
4730-V63-02806 | 007 | 12"-V63-4730-02806-Pa-IQ | U4730 | 461.8 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-03-30 | 2015-07-06 | 2015-07-08 | 2015-07-08 | 2015-07-08 | 2015-07-08 | 2015-07-08
4730-V63-02806 | 008 | 12"-V63-4730-02806-Pa-IQ | U4730 | 691.6 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2015-06-19 | 2015-09-07 | 2015-09-03 | 2015-09-03 | 2015-09-03 | 2015-09-03 | 2015-09-03
4730-V63-02806 | 009 | 12"-V63-4730-02806-Pa-IQ | U4730 | 273.6 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-10-02 | 2015-07-06 | 2015-07-08 | 2015-07-08 | 2015-07-08 | 2015-07-08 | 2015-07-08
4730-V63-02806 | 010 | 12"-V63-4730-02806-Pa-IQ | U4730 | 229.7 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 38 - AGUARDANDO CADASTRO DE LM | 2014-10-05 | 2015-07-06 | 2015-07-08 | 2015-07-08 | 2015-07-08 | 2015-07-08 | 2015-07-08
4730-V63-02806 | 011 | 12"-V63-4730-02806-Pa-IQ | U4730 | 7.9 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V63-02806 | 012 | 12"-V63-4730-02806-Pa-IQ | U4730 | 7.9 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0002-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4730-V63-02806 | 013 | 12"-V63-4730-02806-Pa-IQ | U4730 | 25.4 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0002-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4730-V63-02806 | 014 | 12"-V63-4730-02806-Pa-IQ | U4730 | 5.7 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V63-02806 | 015 | 12"-V63-4730-02806-Pa-IQ | U4730 | 8.3 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0002-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4730-V63-02806 | 016 | 12"-V63-4730-02806-Pa-IQ | U4730 | 8.3 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0002-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4730-V63-02806 | 017 | 12"-V63-4730-02806-Pa-IQ | U4730 | 23.6 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-10: 2015-01-07
4730-V63-02806 | 018 | 12"-V63-4730-02806-Pa-IQ | U4730 | 23.6 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-10: 2015-01-07
4730-V63-02806 | 019 | 12"-V63-4730-02806-Pa-IQ | U4730 | 23.6 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-10: 2015-01-07
4730-V63-02806 | 020 | 12"-V63-4730-02806-Pa-IQ | U4730 | 23.6 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-10: 2015-01-07
4730-V63-02824 | 001 | 8"-V63-4730-02824-Ec-IQ | U4730 | 71.7 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 40 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 2014-10-10: 2014-11-24; 2015-05-18: 2015-07-20; 2015-05-21: 2015-07-21
4730-V63-02824 | 002 | 8"-V63-4730-02824-Ec-IQ | U4730 | 705.1 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 40 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 2014-10-10: 2014-10-03; 2015-05-18: 2015-06-08; 2015-05-21: 2015-06-10; 2015-05-25: 2015-09-29
4730-V63-02824 | 003 | 8"-V63-4730-02824-Ec-IQ | U4730 | 557.3 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-05-22 | 2014-12-01 | 2014-12-01 | 2015-03-24 | 2015-03-26 | 2015-03-27 | 2015-06-02
4730-V63-02824 | 004 | 8"-V63-4730-02824-Ec-IQ | U4730 | 775.7 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-01-21 | 2014-12-01 | 2014-10-27 | 2014-12-10 | 2014-12-12 | 2014-12-12 | 2015-08-11
4730-V63-02824 | 005 | 8"-V63-4730-02824-Ec-IQ | U4730 | 319.3 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-05-20 | 2014-09-22 | 2014-10-01 | 2014-10-14 | 2014-10-16 | 2014-10-16 | 2014-11-11
4730-V63-02824 | 006 | 8"-V63-4730-02824-Ec-IQ | U4730 | 345.4 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-05-21 | 2014-09-22 | 2014-10-01 | 2014-10-06 | 2014-10-21 | 2014-10-23 | 2015-01-31
4730-V63-02824 | 007 | 8"-V63-4730-02824-Ec-IQ | U4730 | 392.3 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-03 | 2014-12-01 | 2014-10-01 | 2014-10-01 | 2014-10-01 | 2014-10-01 | 2014-10-01
4730-V63-02824 | 008 | 8"-V63-4730-02824-Ec-IQ | U4730 | 5.7 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V63-02824 | 009 | 8"-V63-4730-02824-EC-IQ | U4730 | 20.7 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V63-02824 | 010 | 8"-V63-4730-02824-EC-IQ | U4730 | 6.4 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V63-02824 | 903 | 8"-V63-4730-02824-Ec-IQ | U4730 | 175.1 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-05-23 | 2014-12-01 | 2014-12-01 | 2014-12-01 | 2014-12-01 | 2014-12-01 | 2014-12-01
4730-V63-02827 | 001 | 8"-V63-4730-02827-Ec-IQ | U4730 | 597.4 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-10-22 | 2015-09-14 | 2015-09-25 | 2015-08-28 | 2015-09-24 | 2015-09-24 | 2015-09-24
4730-V63-02827 | 002 | 8"-V63-4730-02827-Ec-IQ | U4730 | 44.5 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 61 - AGUARD.DIMENSIONAL CAMPO | 2014-09-16 | 2015-09-14 | 2015-09-25 | 2015-07-17 | 2015-07-17 | 2015-07-20 | 2015-07-20
4730-V63-02827 | 003 | 8"-V63-4730-02827-Ec-IQ | U4730 | 555.7 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0003-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO |  | 2015-08-24 | 2015-08-28 | 2015-08-31 | 2015-09-02 | 2015-09-02 | 2015-09-02
4730-V63-02827 | 004 | 8"-V63-4730-02827-Ec-IQ | U4730 | 161.8 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 40 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 2014-05-21: 2014-09-26; 2014-09-22: 2015-07-06; 2014-10-01: 2015-07-06
4730-V63-02827 | 005 | 8"-V63-4730-02827-Ec-IQ | U4730 | 306.1 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-29 | 2015-06-29 | 2015-07-03 | 2015-07-03 | 2015-07-03 | 2015-07-03 | 2015-07-03
4730-V63-02827 | 006 | 8"-V63-4730-02827-Ec-IQ | U4730 | 141.4 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-24 | 2015-07-06 | 2015-07-06 | 2015-07-06 | 2015-07-06 | 2015-07-06 | 2015-07-06
4730-V63-02827 | 007 | 8"-V63-4730-02827-Ec-IQ | U4730 | 5.7 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V63-02827 | 008 | 8"-V63-4730-02827-Ec-IQ | U4730 | 444.5 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-25 | 2015-06-29 | 2015-06-29 | 2015-06-30 | 2015-07-03 | 2015-07-06 | 2015-07-17
4730-V63-02827 | 009 | 8"-V63-4730-02827-Ec-IQ | U4730 | 21.2 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0003-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4730-V63-02827 | 010 | 8"-V63-4730-02827-Ec-IQ | U4730 | 5.2 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0003-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4730-V63-02829 | 001 | 8"-V63-4730-02829-Ec-IQ | U4730 | 140.8 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-16 | 2015-07-06 | 2015-07-06 | 2015-07-06 | 2015-07-06 | 2015-07-06 | 2015-07-06
4730-V63-02829 | 002 | 8"-V63-4730-02829-Ec-IQ | U4730 | 234.2 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-01 | 2015-06-29 | 2015-06-22 | 2015-06-22 | 2015-06-30 | 2015-07-01 | 2015-07-09
4730-V63-02829 | 003 | 8"-V63-4730-02829-Ec-IQ | U4730 | 364.6 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-22 | 2015-06-15 | 2015-06-16 | 2015-06-18 | 2015-06-24 | 2015-06-25 | 2015-07-13
4730-V63-02829 | 004 | 8"-V63-4730-02829-Ec-IQ | U4730 | 6 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V63-02829 | 005 | 8"-V63-4730-02829-Ec-IQ | U4730 | 5.7 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V63-02831 | 001 | 6"-V63-4730-02831-Ec-IQ | U4730 | 172.9 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-05-23 | 2014-10-06 | 2014-10-28 | 2015-07-06 | 2015-07-17 | 2015-07-17 | 2015-07-17
4730-V63-02831 | 002 | 6"-V63-4730-02831-Ec-IQ | U4730 | 174.7 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-22 | 2015-06-22 | 2015-07-02 | 2015-05-20 | 2015-05-21 | 2015-05-25 | 2015-07-24
4730-V63-02831 | 003 | 6"-V63-4730-02831-Ec-IQ | U4730 | 177.4 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 45 - AGUARDANDO VS | 2014-09-22: 2014-10-30; 2015-06-15: 2015-06-22; 2015-06-16: 2015-07-02
4730-V63-02831 | 004 | 6"-V63-4730-02831-Ec-IQ | U4730 | 116 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 45 - AGUARDANDO VS | 2014-09-22: 2014-11-12; 2015-06-15: 2015-06-22; 2015-06-16: 2015-07-02
4730-V63-02831 | 005 | 6"-V63-4730-02831-Ec-IQ | U4730 | 122.9 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-22 | 2015-06-15 | 2015-06-15 | 2015-06-15 | 2015-06-15 | 2015-06-15 | 2015-06-15
4730-V63-02831 | 006 | 6"-V63-4730-02831-Ec-IQ | U4730 | 41.4 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-11-15 | 2015-06-15 | 2015-06-17 | 2015-06-17 | 2015-06-17 | 2015-06-17 | 2015-06-17
4730-V63-02831 | 007 | 6"-V63-4730-02831-Ec-IQ | U4730 | 65.2 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-22 | 2015-06-15 | 2015-06-15 | 2015-06-15 | 2015-06-15 | 2015-06-15 | 2015-06-15
4730-V63-02831 | 008 | 6"-V63-4730-02831-Ec-IQ | U4730 | 3.2 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V63-02831 | 009 | 6"-V63-4730-02831-Ec-IQ | U4730 | 6.7 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0003-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4730-V63-02831 | 010 | 6"-V63-4730-02831-Ec-IQ | U4730 | 4.6 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V63-02831 | 011 | 6"-V63-4730-02831-Ec-IQ | U4730 | 4.6 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V63-04741 | 001 | 1.1/2"-V63-4730-04741-Ec-IQ | U4730 | 35.8 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0003-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4730-V63-04742 | 001 | 1.1/2"-V63-4730-04742-Ec-IQ | U4730 | 58.4 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0003-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4730-V63-04742 | 002 | 1.1/2"-V63-4730-04742-Ec-IQ | U4730 | 53.3 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0003-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4730-V63-04742 | 003 | 1.1/2"-V63-4730-04742-Ec-IQ | U4730 | 53.7 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0003-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4730-V63-04742 | 004 | 1.1/2"-V63-4730-04742-Ec-IQ | U4730 | 40.9 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0003-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4730-V63-04742 | 005 | 1.1/2"-V63-4730-04742-Ec-IQ | U4730 | 71.5 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0003-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4730-V63-04742 | 006 | 1.1/2"-V63-4730-04742-Ec-IQ | U4730 | 59.2 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0003-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4730-V63-04742 | 007 | 1.1/2"-V63-4730-04742-Ec-IQ | U4730 | 6.3 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0003-1-01 | 10 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 09 - FAB - AGUARD. SOLDAGEM
4730-V63-04743 | 001 | 1.1/2"-V63-4730-04743-Ec-IQ | U4730 | 39.3 | SOP-U-4730-UT-1028 | U-4730-UT-1028-0001-1-03 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4730-V63-04743 | 002 | 1.1/2"-V63-4730-04743-Ec-IQ | U4730 | 3.9 | SOP-U-4730-UT-1028 | U-4730-UT-1028-0001-1-03 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V63-10033 | 001 | 6"-V63-4730-10033-Pa-IQ | U4730 | 611.2 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-22: 2015-03-22
4730-V63-10033 | 002 | 6"-V63-4730-10033-Pa-IQ | U4730 | 477.8 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-22: 2015-03-30
4730-V63-10033 | 003 | 6"-V63-4730-10033-Pa-IQ | U4730 | 61.7 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-22: 2015-03-22
4730-V63-10033 | 005 | 6"-V63-4730-10033-Pa-IQ | U4730 | 57.1 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-22: 2015-03-22
4730-V63-10033 | 006 | 6"-V63-4730-10033-Pa-IQ | U4730 | 4.3 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V63-10033 | 007 | 6"-V63-4730-10033-Pa-IQ | U4730 | 133.8 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-22: 2014-10-10
4730-V63-10033 | 901 | 6"-V63-4730-10033-PA-IQ | U4730 | 0.001 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0002-1-01 | 02 - SPOOL CANCELADO | 02 - FAB - SPOOL CANCELADO | 2014-09-22: 2015-02-27
4730-V63-10034 | 001 | 4"-V63-4730-10034-Pa-IQ | U4730 | 57.1 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V63-10034 | 002 | 4"-V63-4730-10034-Pa-IQ | U4730 | 4.3 | SOP-U-4730-UT-1006 | U-4730-UT-1006-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V63-12965 | 001 | 3/4"-V63-4730-12965-Ec-PP | U4730 | 8.8 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V63-12965 | 002 | 3/4"-V63-4730-12965-Ec-PP | U4730 | 7.5 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V63-12965 | 003 | 3/4"-V63-4730-12965-Ec-PP | U4730 | 11.9 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V63-12965 | 004 | 3/4"-V63-4730-12965-Ec-PP | U4730 | 20.9 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V63-12965 | 005 | 3/4"-V63-4730-12965-Ec-PP | U4730 | 29 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V63-12965 | 006 | 3/4"-V63-4730-12965-Ec-PP | U4730 | 17.1 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V63-12965 | 007 | 3/4"-V63-4730-12965-Ec-PP | U4730 | 10.8 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V63-12965 | 008 | 3/4"-V63-4730-12965-Ec-PP | U4730 | 3.3 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V63-12968 | 001 | 4"-V63-4730-12968-Ec-IQ | U4730 | 42.5 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-22: 2014-10-08
4730-V63-12968 | 002 | 4"-V63-4730-12968-Ec-IQ | U4730 | 48.1 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-22: 2014-10-23
4730-V63-12968 | 003 | 4"-V63-4730-12968-Ec-IQ | U4730 | 7.1 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V63-12970 | 001 | 4"-V63-4730-12970-Ec-IQ | U4730 | 42.5 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-22: 2014-10-17
4730-V63-12970 | 002 | 4"-V63-4730-12970-Ec-IQ | U4730 | 48.1 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-22: 2014-10-22
4730-V63-12970 | 003 | 4"-V63-4730-12970-Ec-IQ | U4730 | 7.1 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V63-12972 | 001 | 4"-V63-4730-12972-Ec-IQ | U4730 | 42.5 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-22: 2014-10-10
4730-V63-12972 | 002 | 4"-V63-4730-12972-Ec-IQ | U4730 | 48.1 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-22: 2014-10-24
4730-V63-12972 | 003 | 4"-V63-4730-12972-Ec-IQ | U4730 | 7.1 | SOP-U-4730-PR-0103 | U-4730-PR-0103-0001-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V63-12992 | 001 | 8"-V63-4730-12992-Ec-IQ | U4730 | 102.3 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-22: 2014-11-05
4730-V63-12992 | 002 | 8"-V63-4730-12992-Ec-IQ | U4730 | 271 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-22: 2014-10-20
4730-V63-12992 | 003 | 8"-V63-4730-12992-Ec-IQ | U4730 | 485.5 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-22: 2014-10-20
4730-V63-12992 | 004 | 8"-V63-4730-12992-Ec-IQ | U4730 | 496.2 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-22: 2014-11-19
4730-V63-12992 | 005 | 8"-V63-4730-12992-Ec-IQ | U4730 | 88.1 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-22: 2014-10-30
4730-V63-12992 | 006 | 8"-V63-4730-12992-Ec-IQ | U4730 | 775.7 |  |  | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
4730-V63-12992 | 007 | 8"-V63-4730-12992-Ec-IQ | U4730 | 140.2 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-22: 2014-10-31
4730-V63-12992 | 008 | 8"-V63-4730-12992-Ec-IQ | U4730 | 513 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-22: 2014-11-24
4730-V63-12992 | 009 | 8"-V63-4730-12992-Ec-IQ | U4730 | 6 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V63-12992 | 010 | 8"-V63-4730-12992-Ec-IQ | U4730 | 18 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V63-12992 | 011 | 8"-V63-4730-12992-Ec-IQ | U4730 | 6.3 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V63-12992 | 012 | 8"-V63-4730-12992-Ec-IQ | U4730 | 6 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V63-12992 | 013 | 8"-V63-4730-12992-Ec-IQ | U4730 | 4.9 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V63-12992 | 014 | 8"-V63-4730-12992-Ec-IQ | U4730 | 10.4 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V63-12992 | 015 | 8"-V63-4730-12992-Ec-IQ | U4730 | 7.4 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V63-12992 | 016 | 8"-V63-4730-12992-Ec-IQ | U4730 | 14.4 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
4730-V63-12992 | 017 | 8"-V63-4730-12992-Ec-IQ | U4730 | 12.7 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-22: 2015-03-25
4730-V63-12992 | 018 | 8"-V63-4730-12992-Ec-IQ | U4730 | 23.9 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
6100-AV-07021 | 001 | 12"-AV-6100-07021-Fb-IQ | A4710 | 490.2 | SOP-U-6100-UT-1015 | U-6100-UT-1015-0000-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-08-05 | 2015-04-27 | 2015-04-29 | 2015-04-28 | 2015-05-04 | 2015-05-04 | 2015-06-25
6100-AV-07021 | 002 | 12"-AV-6100-07021-Fb-IQ | A4710 | 1585 | SOP-U-6100-UT-1015 | U-6100-UT-1015-0000-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2015-06-02 | 2015-04-27 | 2015-04-29 | 2015-04-29 | 2015-05-11 | 2015-05-11 | 2015-06-02
6100-AV-07021 | 003 | 12"-AV-6100-07021-Fb-IQ | A4710 | 1585 | SOP-U-6100-UT-1015 | U-6100-UT-1015-0000-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-06-02 | 2015-05-18 | 2015-05-21 | 2015-09-23 | 2015-09-23 | 2015-09-24 | 2015-09-24
6100-AV-07021 | 004 | 12"-AV-6100-07021-Fb-IQ | A4710 | 857.3 | SOP-U-6100-UT-1015 | U-6100-UT-1015-0000-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2015-06-02 | 2015-05-18 | 2015-05-21 | 2015-09-14 | 2015-09-23 | 2015-09-23 | 2015-09-23
6100-AV-07021 | 005 | 12"-AV-6100-07021-Fb-IQ | A4710 | 364.5 | SOP-U-6100-UT-1015 | U-6100-UT-1015-0000-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-24 | 2015-08-24 | 2015-08-25 | 2015-09-03 | 2015-09-08 | 2015-09-08 | 2015-09-08
6100-AV-07021 | 006 | 12"-AV-6100-07021-Fb-IQ | A4710 | 1585.8 | SOP-U-6100-UT-1015 | U-6100-UT-1015-0000-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-06-19 | 2015-08-17 | 2015-08-21 | 2015-08-26 | 2015-09-01 | 2015-09-01 | 2015-09-01
6100-AV-07021 | 007 | 12"-AV-6100-07021-Fb-IQ | A4710 | 1585 | SOP-U-6100-UT-1015 | U-6100-UT-1015-0000-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO |  | 2015-08-24 | 2015-08-25 | 2015-08-27 | 2015-09-01 | 2015-09-01 | 2015-09-01
6100-AV-07021 | 008 | 12"-AV-6100-07021-Fb-IQ | A4710 | 1585 | SOP-U-6100-UT-1015 | U-6100-UT-1015-0000-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO |  | 2015-08-24 | 2015-08-25 | 2015-09-01 | 2015-09-11 | 2015-09-11 | 2015-09-11
6100-AV-07021 | 009 | 12"-AV-6100-07021-Fb-IQ | A4710 | 1585 | SOP-U-6100-UT-1015 | U-6100-UT-1015-0000-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO |  | 2015-08-24 | 2015-08-25 | 2015-09-14 | 2015-09-15 | 2015-09-16 | 2015-09-17
6100-AV-07021 | 010 | 12"-AV-6100-07021-Fb-IQ | A4710 | 474.5 | SOP-U-6100-UT-1015 | U-6100-UT-1015-0000-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-17 | 2015-08-24 | 2015-08-25 | 2015-08-25 | 2015-08-25 | 2015-08-25 | 2015-08-25
6100-AV-07021 | 011 | 12"-AV-6100-07021-Fb-IQ | A4710 | 196.5 | SOP-U-6100-UT-1015 | U-6100-UT-1015-0000-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 40 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 2015-01-14 | 2015-08-24: 2015-08-24; 2015-08-25: 2015-08-25; 2015-09-14: 2015-09-16
6100-AV-07021 | 012 | 12"-AV-6100-07021-Fb-IQ | A4710 | 1085.3 | SOP-U-6100-UT-1015 | U-6100-UT-1015-0000-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO |  | 2015-08-31 | 2015-09-01 | 2015-09-21 | 2015-09-28 | 2015-09-28 | 2015-09-28
6100-AV-07021 | 013 | 12"-AV-6100-07021-Fb-IQ | A4710 | 1085.3 | SOP-U-6100-UT-1015 | U-6100-UT-1015-0000-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO |  | 2015-08-31 | 2015-09-01 | 2015-09-01 | 2015-09-01 | 2015-09-01 | 2015-09-01
6100-AV-07021 | 014 | 12"-AV-6100-07021-Fb-IQ | A4710 | 677.4 | SOP-U-6100-UT-1015 | U-6100-UT-1015-0000-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO |  | 2015-08-24: 2015-08-31; 2015-08-25: 2015-09-01
6100-AV-07021 | 015 | 12"-AV-6100-07021-Fb-IQ | A4710 | 249.1 | SOP-U-6100-UT-1015 | U-6100-UT-1015-0000-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO |  | 2015-08-24: 2015-09-14
6100-AV-07021 | 016 | 12"-AV-6100-07021-Fb-IQ | A4710 | 15.8 | SOP-U-6100-UT-1015 | U-6100-UT-1015-0000-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
6100-AV-07022 | 001 | 8"-AV-6100-07022-Fb-IQ | A4710 | 1085.3 | SOP-U-6100-UT-1015 | U-6100-UT-1015-0000-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
6100-AV-07022 | 002 | 8"-AV-6100-07022-Fb-IQ | A4710 | 1085.3 | SOP-U-6100-UT-1015 | U-6100-UT-1015-0000-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
6100-AV-07022 | 003 | 8"-AV-6100-07022-Fb-IQ | A4710 | 215.3 | SOP-U-6100-UT-1015 | U-6100-UT-1015-0000-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-19
6100-AV-07022 | 004 | 8"-AV-6100-07022-Fb-IQ | A4710 | 171.2 | SOP-U-6100-UT-1015 | U-6100-UT-1015-0000-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-22
6100-AV-07022 | 005 | 8"-AV-6100-07022-Fb-IQ | A4710 | 1019.5 | SOP-U-6100-UT-1015 | U-6100-UT-1015-0000-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-15
6100-AV-07022 | 006 | 8"-AV-6100-07022-Fb-IQ | A4710 | 294.7 | SOP-U-6100-UT-1015 | U-6100-UT-1015-0000-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-22
6100-AV-07022 | 007 | 8"-AV-6100-07022-Fb-IQ | A4710 | 974.1 | SOP-U-6100-UT-1015 | U-6100-UT-1015-0000-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
6100-AV-07022 | 008 | 8"-AV-6100-07022-Fb-IQ | A4710 | 216.7 | SOP-U-6100-UT-1015 | U-6100-UT-1015-0000-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-22
6100-AV-07022 | 009 | 8"-AV-6100-07022-Fb-IQ | A4710 | 1085.3 | SOP-U-6100-UT-1015 | U-6100-UT-1015-0000-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
6100-AV-07022 | 010 | 8"-AV-6100-07022-Fb-IQ | A4710 | 1085.3 | SOP-U-6100-UT-1015 | U-6100-UT-1015-0000-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
6100-AV-07022 | 011 | 8"-AV-6100-07022-Fb-IQ | A4710 | 1085.3 | SOP-U-6100-UT-1015 | U-6100-UT-1015-0000-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
6100-AV-07022 | 012 | 8"-AV-6100-07022-Fb-IQ | A4710 | 1085.3 | SOP-U-6100-UT-1015 | U-6100-UT-1015-0000-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
6100-AV-07022 | 013 | 8"-AV-6100-07022-Fb-IQ | A4710 | 1085.3 | SOP-U-6100-UT-1015 | U-6100-UT-1015-0000-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
6100-AV-07022 | 014 | 8"-AV-6100-07022-Fb-IQ | A4710 | 429.2 | SOP-U-6100-UT-1015 | U-6100-UT-1015-0000-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-02-18
6100-AV-07022 | 015 | 8"-AV-6100-07022-Fb-IQ | A4710 | 232 | SOP-U-6100-UT-1015 | U-6100-UT-1015-0000-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-02-19
6100-AV-07022 | 016 | 8"-AV-6100-07022-Fb-IQ | A4710 | 1085.3 | SOP-U-6100-UT-1015 | U-6100-UT-1015-0000-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
6100-AV-07022 | 017 | 8"-AV-6100-07022-Fb-IQ | A4710 | 1085.3 | SOP-U-6100-UT-1015 | U-6100-UT-1015-0000-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2015-06-17 | 2015-05-04 | 2015-05-04 | 2015-03-03 | 2015-09-16 | 2015-09-17 | 2015-09-17
6100-AV-07022 | 018 | 8"-AV-6100-07022-Fb-IQ | A4710 | 677.4 | SOP-U-6100-UT-1015 | U-6100-UT-1015-0000-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2015-06-17 | 2015-05-04 | 2015-05-04 | 2015-05-04 | 2015-05-04 | 2015-05-04 | 2015-05-04
6100-AV-07022 | 019 | 8"-AV-6100-07022-Fb-IQ | A4710 | 249.1 | SOP-U-6100-UT-1015 | U-6100-UT-1015-0000-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
6100-AV-07022 | 020 | 8"-AV-6100-07022-Fb-IQ | A4710 | 10.2 | SOP-U-6100-UT-1015 | U-6100-UT-1015-0000-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
6100-AV-07022 | 021 | 8"-AV-6100-07022-Fb-IQ | A4710 | 8.5 | SOP-U-6100-UT-1015 | U-6100-UT-1015-0000-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
6100-G14-07001 | 001 | 8"-G14-6100-07001-Cb-AE | A4710 | 119.3 | SOP-U-6100-PR-0001 | U-6100-PR-0001-0004-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-18 | 2015-03-09 | 2015-03-16 | 2015-03-10 | 2015-08-12 | 2015-08-12 | 2015-08-12
6100-G14-07001 | 002 | 8"-G14-6100-07001-Cb-AE | A4710 | 398.3 | SOP-U-6100-PR-0001 | U-6100-PR-0001-0004-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2015-06-17 | 2015-03-02 | 2015-02-27 | 2015-03-10 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | 2015-03-25
6100-G14-07001 | 003 | 8"-G14-6100-07001-Cb-AE | A4710 | 510.6 | SOP-U-6100-PR-0001 | U-6100-PR-0001-0004-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2015-06-17 | 2015-04-22 | 2015-04-23 | 2015-04-23 | 2015-04-23 | 2015-04-23 | 2015-04-23
6100-G14-07001 | 004 | 8"-G14-6100-07001-Cb-AE | A4710 | 510.6 | SOP-U-6100-PR-0001 | U-6100-PR-0001-0004-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
6100-G14-07001 | 005 | 8"-G14-6100-07001-Cb-AE | A4710 | 120.4 | SOP-U-6100-PR-0001 | U-6100-PR-0001-0004-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-09 | 2015-08-24 | 2015-08-28 | 2015-09-03 | 2015-09-16 | 2015-09-17 | 2015-09-17
6100-G14-07001 | 006 | 8"-G14-6100-07001-Cb-AE | A4710 | 510.6 | SOP-U-6100-PR-0001 | U-6100-PR-0001-0004-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO |  | 2015-08-24: 2015-08-17; 2015-08-25: 2015-08-21
6100-G14-07001 | 007 | 8"-G14-6100-07001-Cb-AE | A4710 | 510.6 | SOP-U-6100-PR-0001 | U-6100-PR-0001-0004-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO |  | 2015-08-17 | 2015-08-21 | 2015-08-26 | 2015-09-03 | 2015-09-03 | 2015-09-03
6100-G14-07001 | 008 | 8"-G14-6100-07001-Cb-AE | A4710 | 488.4 | SOP-U-6100-PR-0001 | U-6100-PR-0001-0004-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-06-13 | 2015-08-17 | 2015-08-21 | 2015-08-21 | 2015-08-21 | 2015-08-21 | 2015-08-21
6100-G14-07001 | 009 | 8"-G14-6100-07001-Cb-AE | A4710 | 108.2 | SOP-U-6100-PR-0001 | U-6100-PR-0001-0004-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-27 | 2015-08-24 | 2015-08-28 | 2015-09-16 | 2015-09-18 | 2015-09-18 | 2015-09-18
6100-G14-07001 | 010 | 8"-G14-6100-07001-Cb-AE | A4710 | 510.6 | SOP-U-6100-PR-0001 | U-6100-PR-0001-0004-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2015-06-17 | 2015-04-27 | 2015-05-21 | 2015-09-14 | 2015-09-15 | 2015-09-16 | 2015-09-17
6100-G14-07001 | 011 | 8"-G14-6100-07001-Cb-AE | A4710 | 510.6 | SOP-U-6100-PR-0001 | U-6100-PR-0001-0004-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-06-17 | 2015-04-27 | 2015-05-21 | 2015-05-11 | 2015-05-19 | 2015-05-19 | 2015-07-30
6100-G14-07001 | 012 | 8"-G14-6100-07001-Cb-AE | A4710 | 368.7 | SOP-U-6100-PR-0001 | U-6100-PR-0001-0004-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-06-17 | 2015-04-27 | 2015-04-29 | 2015-04-24 | 2015-04-28 | 2015-04-28 | 2015-06-01
6100-G14-07001 | 013 | 8"-G14-6100-07001-Cb-AE | A4710 | 165.7 | SOP-U-6100-PR-0001 | U-6100-PR-0001-0004-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-06 | 2015-04-27 | 2015-04-29 | 2015-04-29 | 2015-04-29 | 2015-04-29 | 2015-04-29
6100-G14-07001 | 014 | 8"-G14-6100-07001-Cb-AE | A4710 | 4 | SOP-U-6100-PR-0001 | U-6100-PR-0001-0004-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
6100-G14-07002 | 001 | 8"-G14-6100-07002-Cb-AE | A4710 | 119.3 | SOP-U-6100-PR-0001 | U-6100-PR-0001-0004-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-08 | 2014-11-24 | 2014-11-25 | 2014-11-18 | 2014-11-19 | 2014-11-19 | 2014-12-10
6100-G14-07002 | 002 | 8"-G14-6100-07002-Cb-AE | A4710 | 398.3 | SOP-U-6100-PR-0001 | U-6100-PR-0001-0004-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2015-01-21 | 2014-11-24 | 2014-11-25 | 2014-11-18 | 2014-11-19 | 2014-11-19 | 2014-12-10
6100-G14-07002 | 003 | 8"-G14-6100-07002-Cb-AE | A4710 | 510.6 | SOP-U-6100-PR-0001 | U-6100-PR-0001-0004-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 37 - AGUARDANDO ACOPLAMENTO | 2015-06-17 | 2015-08-24: 2014-11-24; 2015-08-25: 2014-11-25
6100-G14-07002 | 004 | 8"-G14-6100-07002-Cb-AE | A4710 | 510.6 | SOP-U-6100-PR-0001 | U-6100-PR-0001-0004-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2015-06-17 | 2014-11-24 | 2014-11-25 | 2014-11-25 | 2014-11-25 | 2014-11-25 | 2014-11-25
6100-G14-07002 | 005 | 8"-G14-6100-07002-Cb-AE | A4710 | 108.2 | SOP-U-6100-PR-0001 | U-6100-PR-0001-0004-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-06-09
6100-G14-07002 | 006 | 8"-G14-6100-07002-Cb-AE | A4710 | 510.6 | SOP-U-6100-PR-0001 | U-6100-PR-0001-0004-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
6100-G14-07002 | 007 | 8"-G14-6100-07002-Cb-AE | A4710 | 510.6 | SOP-U-6100-PR-0001 | U-6100-PR-0001-0004-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 40 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 2015-06-17 | 2015-08-24: 2015-09-14; 2015-08-25: 2015-09-25; 2015-09-14: 2014-12-01
6100-G14-07002 | 008 | 8"-G14-6100-07002-Cb-AE | A4710 | 510.6 | SOP-U-6100-PR-0001 | U-6100-PR-0001-0004-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
6100-G14-07002 | 009 | 8"-G14-6100-07002-Cb-AE | A4710 | 510.6 | SOP-U-6100-PR-0001 | U-6100-PR-0001-0004-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
6100-G14-07002 | 010 | 8"-G14-6100-07002-Cb-AE | A4710 | 510.6 | SOP-U-6100-PR-0001 | U-6100-PR-0001-0004-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
6100-G14-07002 | 011 | 8"-G14-6100-07002-Cb-AE | A4710 | 510.6 | SOP-U-6100-PR-0001 | U-6100-PR-0001-0004-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
6100-G14-07002 | 012 | 8"-G14-6100-07002-Cb-AE | A4710 | 510.6 | SOP-U-6100-PR-0001 | U-6100-PR-0001-0004-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO |  | 2015-08-24: 2015-09-14; 2015-08-25: 2015-09-25; 2015-09-14: 2015-09-22
6100-G14-07002 | 013 | 8"-G14-6100-07002-Cb-AE | A4710 | 462.4 | SOP-U-6100-PR-0001 | U-6100-PR-0001-0004-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO |  | 2015-08-31 | 2015-09-01 | 2015-09-03 | 2015-09-16 | 2015-09-17 | 2015-09-22
6100-G34-07013 | 001 | 12"-G34-6100-07013-Ei-NI | A4710 | 1777.8 | SOP-U-6100-PR-0001 | U-6100-PR-0001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-03 | 2015-05-04 | 2015-05-04 | 2015-05-05 | 2015-05-11 | 2015-05-11 | 2015-06-01
6100-G34-07013 | 002 | 12"-G34-6100-07013-Ei-NI | A4710 | 1585 | SOP-U-6100-PR-0001 | U-6100-PR-0001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2015-06-17 | 2015-05-04 | 2015-05-04 | 2015-09-28 | 2015-09-28 | 2015-09-29 | 2015-09-29
6100-G34-07013 | 003 | 12"-G34-6100-07013-Ei-NI | A4710 | 1585 | SOP-U-6100-PR-0001 | U-6100-PR-0001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 37 - AGUARDANDO ACOPLAMENTO | 2015-06-17 | 2015-08-31: 2015-05-18; 2015-09-01: 2015-05-21
6100-G34-07013 | 004 | 12"-G34-6100-07013-Ei-NI | A4710 | 265.2 | SOP-U-6100-PR-0001 | U-6100-PR-0001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 61 - AGUARD.DIMENSIONAL CAMPO | 2014-11-21 | 2015-09-14 | 2015-09-25 | 2015-08-28 | 2015-09-03 | 2015-09-03 | 2015-09-08
6100-G34-07013 | 005 | 12"-G34-6100-07013-Ei-NI | A4710 | 1585.8 | SOP-U-6100-PR-0001 | U-6100-PR-0001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-10-01 | 2015-08-17 | 2015-08-21 | 2015-08-26 | 2015-09-02 | 2015-09-02 | 2015-09-02
6100-G34-07013 | 006 | 12"-G34-6100-07013-Ei-NI | A4710 | 1585 | SOP-U-6100-PR-0001 | U-6100-PR-0001-0001-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO |  | 2015-08-31: 2015-08-17; 2015-09-01: 2015-08-21; 2015-09-03: 2015-09-24
6100-G34-07013 | 007 | 12"-G34-6100-07013-Ei-NI | A4710 | 838.7 | SOP-U-6100-PR-0001 | U-6100-PR-0001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-12-29 | 2015-08-24 | 2015-08-25 | 2015-08-25 | 2015-08-25 | 2015-08-25 | 2015-08-25
6100-G34-07013 | 008 | 12"-G34-6100-07013-Ei-NI | A4710 | 909.4 | SOP-U-6100-PR-0001 | U-6100-PR-0001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 40 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 2014-06-09 | 2015-08-31: 2015-09-14; 2015-09-01: 2015-09-25; 2015-09-03: 2015-09-23
6100-G34-07013 | 009 | 12"-G34-6100-07013-Ei-NI | A4710 | 775.7 | SOP-U-6100-PR-0001 | U-6100-PR-0001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 37 - AGUARDANDO ACOPLAMENTO | 2015-06-17 | 2015-08-31: 2015-03-02; 2015-09-01: 2015-02-27
6100-G34-07013 | 010 | 12"-G34-6100-07013-Ei-NI | A4710 | 901.8 | SOP-U-6100-PR-0001 | U-6100-PR-0001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-07-04 | 2015-04-13 | 2015-04-14 | 2015-04-14 | 2015-04-14 | 2015-04-14 | 2015-04-14
6100-G34-07013 | 011 | 12"-G34-6100-07013-Ei-NI | A4710 | 7.4 | SOP-U-6100-PR-0001 | U-6100-PR-0001-0001-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
6100-G34-07013 | 904 | 12"-G34-6100-07013-Ei-NI | A4710 | 1684.3 | SOP-U-6100-PR-0001 | U-6100-PR-0001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-11-21 | 2015-08-17 | 2015-08-21 | 2015-08-26 | 2015-09-08 | 2015-09-08 | 2015-09-08
6100-G34-07014 | 001 | 8"-G34-6100-07014-Ei-NI | A4710 | 775.7 | SOP-U-6100-PR-0001 | U-6100-PR-0001-0001-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO |  | 2015-08-31 | 2015-09-01 | 2015-09-03 | 2015-09-17 | 2015-09-17 | 2015-09-17
6100-G34-07014 | 002 | 8"-G34-6100-07014-Ei-NI | A4710 | 775.7 | SOP-U-6100-PR-0001 | U-6100-PR-0001-0001-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
6100-G34-07014 | 003 | 8"-G34-6100-07014-Ei-NI | A4710 | 775.7 | SOP-U-6100-PR-0001 | U-6100-PR-0001-0001-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
6100-G34-07014 | 004 | 8"-G34-6100-07014-Ei-NI | A4710 | 775.7 | SOP-U-6100-PR-0001 | U-6100-PR-0001-0001-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
6100-G34-07014 | 005 | 8"-G34-6100-07014-Ei-NI | A4710 | 775.7 | SOP-U-6100-PR-0001 | U-6100-PR-0001-0001-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
6100-G34-07014 | 006 | 8"-G34-6100-07014-Ei-NI | A4710 | 775.7 | SOP-U-6100-PR-0001 | U-6100-PR-0001-0001-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
6100-G34-07014 | 007 | 8"-G34-6100-07014-Ei-NI | A4710 | 775.7 | SOP-U-6100-PR-0001 | U-6100-PR-0001-0001-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
6100-G34-07014 | 008 | 8"-G34-6100-07014-Ei-NI | A4710 | 847.9 | SOP-U-6100-PR-0001 | U-6100-PR-0001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-28
6100-G34-07014 | 009 | 8"-G34-6100-07014-Ei-NI | A4710 | 775.7 | SOP-U-6100-PR-0001 | U-6100-PR-0001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 37 - AGUARDANDO ACOPLAMENTO | 2015-06-17 | 2015-08-31: 2014-11-24; 2015-09-01: 2014-11-25
6100-G34-07014 | 010 | 8"-G34-6100-07014-Ei-NI | A4710 | 775.7 | SOP-U-6100-PR-0001 | U-6100-PR-0001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2015-06-17 | 2014-11-24 | 2014-11-25 | 2015-04-09 | 2015-04-22 | 2015-04-22 | 2015-06-18
6100-G34-07014 | 011 | 8"-G34-6100-07014-Ei-NI | A4710 | 901.8 | SOP-U-6100-PR-0001 | U-6100-PR-0001-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2015-01-07 | 2015-03-30 | 2015-04-09 | 2015-04-09 | 2015-04-09 | 2015-04-09 | 2015-04-09
6100-GI-07005 | 001 | 10"-GI-6100-07005-Ca-IQ | A4710 | 230.8 | SOP-U-6100-UT-1061 | U-6100-UT-1061-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-29 | 2015-04-27 | 2015-04-29 | 2015-05-11 | 2015-05-04 | 2015-05-12 | 2015-06-11
6100-GI-07005 | 002 | 10"-GI-6100-07005-Ca-IQ | A4710 | 723.7 | SOP-U-6100-UT-1061 | U-6100-UT-1061-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-06-17 | 2015-04-27 | 2015-04-29 | 2015-04-29 | 2015-05-04 | 2015-05-04 | 2015-06-11
6100-GI-07005 | 003 | 10"-GI-6100-07005-Ca-IQ | A4710 | 667.3 | SOP-U-6100-UT-1061 | U-6100-UT-1061-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2015-06-17 | 2015-04-27 | 2015-05-21 | 2015-09-03 | 2015-05-21 | 2015-05-21 | 2015-05-21
6100-GI-07005 | 004 | 10"-GI-6100-07005-Ca-IQ | A4710 | 51.6 | SOP-U-6100-UT-1061 | U-6100-UT-1061-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-16 | 2015-08-24 | 2015-08-28 | 2015-09-03 | 2015-09-11 | 2015-09-11 | 2015-09-14
6100-GI-07005 | 005 | 10"-GI-6100-07005-Ca-IQ | A4710 | 381.8 | SOP-U-6100-UT-1061 | U-6100-UT-1061-0002-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO |  | 2015-08-17 | 2015-08-21 | 2015-09-11 | 2015-09-11 | 2015-09-14 | 2015-09-14
6100-GI-07005 | 006 | 10"-GI-6100-07005-Ca-IQ | A4710 | 158.9 | SOP-U-6100-UT-1061 | U-6100-UT-1061-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-25 | 2015-08-17 | 2015-08-21 | 2015-09-03 | 2015-09-09 | 2015-09-09 | 2015-09-09
6100-GI-07005 | 007 | 10"-GI-6100-07005-Ca-IQ | A4710 | 724.2 | SOP-U-6100-UT-1061 | U-6100-UT-1061-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-10-06 | 2015-08-17 | 2015-08-21 | 2015-08-26 | 2015-09-01 | 2015-09-01 | 2015-09-01
6100-GI-07005 | 008 | 10"-GI-6100-07005-Ca-IQ | A4710 | 723.7 | SOP-U-6100-UT-1061 | U-6100-UT-1061-0002-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO |  | 2015-08-17 | 2015-08-21 | 2015-08-26 | 2015-09-01 | 2015-09-01 | 2015-09-01
6100-GI-07005 | 009 | 10"-GI-6100-07005-Ca-IQ | A4710 | 723.7 | SOP-U-6100-UT-1061 | U-6100-UT-1061-0002-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO |  | 2015-08-17 | 2015-08-21 | 2015-08-26 | 2015-09-02 | 2015-09-02 | 2015-09-03
6100-GI-07005 | 010 | 10"-GI-6100-07005-Ca-IQ | A4710 | 723.7 | SOP-U-6100-UT-1061 | U-6100-UT-1061-0002-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO |  | 2015-08-24 | 2015-08-28 | 2015-09-09 | 2015-09-11 | 2015-09-11 | 2015-09-11
6100-GI-07005 | 011 | 10"-GI-6100-07005-Ca-IQ | A4710 | 443.5 | SOP-U-6100-UT-1061 | U-6100-UT-1061-0002-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO |  | 2015-08-31: 2015-09-14
6100-GI-07005 | 012 | 10"-GI-6100-07005-Ca-IQ | A4710 | 173.1 | SOP-U-6100-UT-1061 | U-6100-UT-1061-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-03 | 2015-08-24 | 2015-08-28 | 2015-02-20 | 2015-02-27 | 2015-03-02 | 2015-03-02
6100-GI-07005 | 013 | 10"-GI-6100-07005-Ca-IQ | A4710 | 374.1 | SOP-U-6100-UT-1061 | U-6100-UT-1061-0002-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO |  | 2015-08-31: 2015-09-14; 2015-09-01: 2015-09-25; 2015-09-03: 2015-09-22
6100-GI-07005 | 014 | 10"-GI-6100-07005-Ca-IQ | A4710 | 128.3 | SOP-U-6100-UT-1061 | U-6100-UT-1061-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 61 - AGUARD.DIMENSIONAL CAMPO | 2014-11-18 | 2015-09-14 | 2015-09-25 | 2015-09-22 | 2015-09-28 | 2015-09-28 | 2015-09-28
6100-GI-07005 | 015 | 10"-GI-6100-07005-Ca-IQ | A4710 | 723.7 | SOP-U-6100-UT-1061 | U-6100-UT-1061-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2015-06-19 | 2015-03-02 | 2015-02-27 | 2015-02-20 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | 2015-03-25
6100-GI-07005 | 016 | 10"-GI-6100-07005-Ca-IQ | A4710 | 661 | SOP-U-6100-UT-1061 | U-6100-UT-1061-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-06-19 | 2015-03-02 | 2015-02-27 | 2015-02-25 | 2015-02-27 | 2015-03-02 | 2015-03-03
6100-GI-07005 | 017 | 10"-GI-6100-07005-Ca-IQ | A4710 | 165.8 | SOP-U-6100-UT-1061 | U-6100-UT-1061-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-16 | 2015-04-06 | 2015-04-09 | 2015-04-09 | 2015-04-09 | 2015-04-09 | 2015-04-09
6100-GI-07005 | 018 | 10"-GI-6100-07005-Ca-IQ | A4710 | 6.6 | SOP-U-6100-UT-1061 | U-6100-UT-1061-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
6100-GI-07006 | 001 | 10"-GI-6100-07006-Ca-IQ | A4710 | 723.7 | SOP-U-6100-UT-1061 | U-6100-UT-1061-0002-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
6100-GI-07006 | 002 | 10"-GI-6100-07006-Ca-IQ | A4710 | 723.7 | SOP-U-6100-UT-1061 | U-6100-UT-1061-0002-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
6100-GI-07006 | 003 | 10"-GI-6100-07006-Ca-IQ | A4710 | 176.5 | SOP-U-6100-UT-1061 | U-6100-UT-1061-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-23
6100-GI-07006 | 004 | 10"-GI-6100-07006-Ca-IQ | A4710 | 111.7 | SOP-U-6100-UT-1061 | U-6100-UT-1061-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-30
6100-GI-07006 | 005 | 10"-GI-6100-07006-Ca-IQ | A4710 | 741.3 | SOP-U-6100-UT-1061 | U-6100-UT-1061-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-21
6100-GI-07006 | 006 | 10"-GI-6100-07006-Ca-IQ | A4710 | 258.1 | SOP-U-6100-UT-1061 | U-6100-UT-1061-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-25
6100-GI-07006 | 007 | 10"-GI-6100-07006-Ca-IQ | A4710 | 704.3 | SOP-U-6100-UT-1061 | U-6100-UT-1061-0002-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
6100-GI-07006 | 008 | 10"-GI-6100-07006-Ca-IQ | A4710 | 148.7 | SOP-U-6100-UT-1061 | U-6100-UT-1061-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-06
6100-GI-07006 | 009 | 10"-GI-6100-07006-Ca-IQ | A4710 | 723.7 | SOP-U-6100-UT-1061 | U-6100-UT-1061-0002-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
6100-GI-07006 | 010 | 10"-GI-6100-07006-Ca-IQ | A4710 | 723.7 | SOP-U-6100-UT-1061 | U-6100-UT-1061-0002-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
6100-GI-07006 | 011 | 10"-GI-6100-07006-Ca-IQ | A4710 | 723.7 | SOP-U-6100-UT-1061 | U-6100-UT-1061-0002-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
6100-GI-07006 | 012 | 10"-GI-6100-07006-Ca-IQ | A4710 | 723.7 | SOP-U-6100-UT-1061 | U-6100-UT-1061-0002-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
6100-GI-07006 | 013 | 10"-GI-6100-07006-Ca-IQ | A4710 | 724.2 | SOP-U-6100-UT-1061 | U-6100-UT-1061-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-10-06
6100-GI-07006 | 014 | 10"-GI-6100-07006-Ca-IQ | A4710 | 155.1 | SOP-U-6100-UT-1061 | U-6100-UT-1061-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-22
6100-GI-07006 | 015 | 10"-GI-6100-07006-Ca-IQ | A4710 | 121.9 | SOP-U-6100-UT-1061 | U-6100-UT-1061-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-09-16
6100-GI-07006 | 016 | 10"-GI-6100-07006-Ca-IQ | A4710 | 723.7 | SOP-U-6100-UT-1061 | U-6100-UT-1061-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 37 - AGUARDANDO ACOPLAMENTO | 2015-06-19 | 2015-08-31: 2014-11-17; 2015-09-01: 2014-11-24
6100-GI-07006 | 017 | 10"-GI-6100-07006-Ca-IQ | A4710 | 409 | SOP-U-6100-UT-1061 | U-6100-UT-1061-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2015-01-22 | 2014-11-17 | 2014-11-24 | 2014-11-18 | 2014-11-19 | 2014-11-19 | 2014-12-10
6100-GI-07006 | 018 | 10"-GI-6100-07006-Ca-IQ | A4710 | 723.7 | SOP-U-6100-UT-1061 | U-6100-UT-1061-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2015-01-20 | 2014-11-17 | 2014-11-24 | 2014-11-18 | 2014-11-19 | 2014-11-19 | 2014-12-10
6100-GI-07006 | 019 | 10"-GI-6100-07006-Ca-IQ | A4710 | 165.8 | SOP-U-6100-UT-1061 | U-6100-UT-1061-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-16 | 2014-11-17 | 2014-11-24 | 2014-11-24 | 2014-11-24 | 2014-11-24 | 2014-11-24
6100-GI-07006 | 020 | 10"-GI-6100-07006-Ca-IQ | A4710 | 4 | SOP-U-6100-UT-1061 | U-6100-UT-1061-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
6100-GI-07006 | 021 | 10"-GI-6100-07006-Ca-IQ | A4710 | 4.9 | SOP-U-6100-UT-1061 | U-6100-UT-1061-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
6100-GI-07011 | 001 | 12"-GI-6100-07011-Ba-AE | A4710 | 160.8 | SOP-U-6100-UT-1061 | U-6100-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-11 | 2015-04-13 | 2015-04-14 | 2015-04-01 | 2015-04-02 | 2015-04-06 | 2015-04-06
6100-GI-07011 | 002 | 12"-GI-6100-07011-Ba-AE | A4710 | 470.1 | SOP-U-6100-UT-1061 | U-6100-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2015-06-19 | 2015-03-02 | 2015-02-27 | 2015-03-10 | 2015-02-27 | 2015-03-13 | 2015-03-13
6100-GI-07011 | 003 | 12"-GI-6100-07011-Ba-AE | A4710 | 596.8 | SOP-U-6100-UT-1061 | U-6100-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2015-06-19 | 2015-04-22 | 2015-04-23 | 2015-09-17 | 2015-09-24 | 2015-09-24 | 2015-09-24
6100-GI-07011 | 004 | 12"-GI-6100-07011-Ba-AE | A4710 | 596.8 | SOP-U-6100-UT-1061 | U-6100-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2015-06-19 | 2015-03-02 | 2015-02-27 | 2015-03-10 | 2015-02-26 | 2015-03-13 | 2015-03-13
6100-GI-07011 | 005 | 12"-GI-6100-07011-Ba-AE | A4710 | 151 | SOP-U-6100-UT-1061 | U-6100-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-29 | 2015-08-17 | 2015-08-21 | 2015-09-14 | 2015-09-14 | 2015-09-16 | 2015-09-16
6100-GI-07011 | 006 | 12"-GI-6100-07011-Ba-AE | A4710 | 534.5 | SOP-U-6100-UT-1061 | U-6100-UT-1061-0001-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO |  | 2015-08-17 | 2015-08-21 | 2015-08-26 | 2015-09-01 | 2015-09-01 | 2015-09-01
6100-GI-07011 | 007 | 12"-GI-6100-07011-Ba-AE | A4710 | 596.8 | SOP-U-6100-UT-1061 | U-6100-UT-1061-0001-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO |  | 2015-08-17 | 2015-08-21 | 2015-08-26 | 2015-09-02 | 2015-09-02 | 2015-09-03
6100-GI-07011 | 008 | 12"-GI-6100-07011-Ba-AE | A4710 | 600.6 | SOP-U-6100-UT-1061 | U-6100-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 52 - AGUARDANDO RX / US | 2014-10-27 | 2015-08-17 | 2015-08-21 | 2015-08-21 | 2015-08-21 | 2015-08-21
6100-GI-07011 | 009 | 12"-GI-6100-07011-Ba-AE | A4710 | 137.4 | SOP-U-6100-UT-1061 | U-6100-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-29 | 2015-08-24 | 2015-08-28 | 2015-09-14 | 2015-09-17 | 2015-09-17 | 2015-09-17
6100-GI-07011 | 010 | 12"-GI-6100-07011-Ba-AE | A4710 | 440.7 | SOP-U-6100-UT-1061 | U-6100-UT-1061-0001-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL |  | 2015-08-24 | 2015-08-28 | 2015-09-09 | 2015-08-28 | 2015-08-28 | 2015-08-28
6100-GI-07011 | 011 | 12"-GI-6100-07011-Ba-AE | A4710 | 55.1 | SOP-U-6100-UT-1061 | U-6100-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-01-06 | 2015-08-24 | 2015-08-28 | 2015-09-16 | 2015-09-15 | 2015-09-16 | 2015-09-17
6100-GI-07011 | 012 | 12"-GI-6100-07011-Ba-AE | A4710 | 549.4 | SOP-U-6100-UT-1061 | U-6100-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-06-19 | 2015-05-18 | 2015-05-21 | 2015-04-29 | 2015-05-04 | 2015-05-04 | 2015-06-11
6100-GI-07011 | 013 | 12"-GI-6100-07011-Ba-AE | A4710 | 596.8 | SOP-U-6100-UT-1061 | U-6100-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-06-19 | 2015-05-18 | 2015-04-29 | 2015-04-27 | 2015-04-28 | 2015-04-28 | 2015-06-11
6100-GI-07011 | 014 | 12"-GI-6100-07011-Ba-AE | A4710 | 189.2 | SOP-U-6100-UT-1061 | U-6100-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-01-05 | 2015-04-27 | 2015-04-29 | 2015-04-29 | 2015-04-29 | 2015-04-29 | 2015-04-29
6100-GI-07011 | 015 | 12"-GI-6100-07011-Ba-AE | A4710 | 7.7 | SOP-U-6100-UT-1061 | U-6100-UT-1061-0001-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
6100-GI-07012 | 001 | 12"-GI-6100-07012-Ba-AE | A4710 | 160.8 | SOP-U-6100-UT-1061 | U-6100-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-22 | 2015-03-02 | 2015-04-13 | 2015-04-17 | 2015-04-08 | 2015-04-22 | 2015-04-22
6100-GI-07012 | 002 | 12"-GI-6100-07012-Ba-AE | A4710 | 596.8 | SOP-U-6100-UT-1061 | U-6100-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 37 - AGUARDANDO ACOPLAMENTO | 2015-06-22 | 2015-08-31: 2014-11-24; 2015-09-01: 2014-11-25
6100-GI-07012 | 003 | 12"-GI-6100-07012-Ba-AE | A4710 | 596.8 | SOP-U-6100-UT-1061 | U-6100-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2015-01-22 | 2014-11-24 | 2014-11-25 | 2014-11-17 | 2014-11-24 | 2014-11-27 | 2014-12-10
6100-GI-07012 | 004 | 12"-GI-6100-07012-Ba-AE | A4710 | 470.1 | SOP-U-6100-UT-1061 | U-6100-UT-1061-0001-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
6100-GI-07012 | 005 | 12"-GI-6100-07012-Ba-AE | A4710 | 137.4 | SOP-U-6100-UT-1061 | U-6100-UT-1061-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-11-27
6100-GI-07012 | 006 | 12"-GI-6100-07012-Ba-AE | A4710 | 596.8 | SOP-U-6100-UT-1061 | U-6100-UT-1061-0001-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
6100-GI-07012 | 007 | 12"-GI-6100-07012-Ba-AE | A4710 | 596.8 | SOP-U-6100-UT-1061 | U-6100-UT-1061-0001-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
6100-GI-07012 | 008 | 12"-GI-6100-07012-Ba-AE | A4710 | 596.8 | SOP-U-6100-UT-1061 | U-6100-UT-1061-0001-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
6100-GI-07012 | 009 | 12"-GI-6100-07012-Ba-AE | A4710 | 596.8 | SOP-U-6100-UT-1061 | U-6100-UT-1061-0001-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
6100-GI-07012 | 010 | 12"-GI-6100-07012-Ba-AE | A4710 | 596.8 | SOP-U-6100-UT-1061 | U-6100-UT-1061-0001-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
6100-GI-07012 | 011 | 12"-GI-6100-07012-Ba-AE | A4710 | 596.8 | SOP-U-6100-UT-1061 | U-6100-UT-1061-0001-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
6100-GI-07012 | 012 | 12"-GI-6100-07012-Ba-AE | A4710 | 596.8 | SOP-U-6100-UT-1061 | U-6100-UT-1061-0001-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO |  | 2015-08-31: 2015-08-31; 2015-09-01: 2015-09-01
6100-GI-07012 | 013 | 12"-GI-6100-07012-Ba-AE | A4710 | 529.1 | SOP-U-6100-UT-1061 | U-6100-UT-1061-0001-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO |  | 2015-08-31 | 2015-09-01 | 2015-09-03 | 2015-09-14 | 2015-09-14 | 2015-09-16
6100-GL-07015 | 001 | 3"-GL-6100-07015-Cg-PP | A4710 | 170.3 | SOP-U-6100-PR-0001 | U-6100-PR-0001-0002-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-22 | 2015-04-06 | 2015-04-09 | 2015-04-09 | 2015-04-09 | 2015-04-09 | 2015-04-09
6100-GL-07015 | 002 | 3"-GL-6100-07015-Cg-PP | A4710 | 135.5 | SOP-U-6100-PR-0001 | U-6100-PR-0001-0002-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 40 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 2015-06-22 | 2015-08-31: 2015-04-22; 2015-09-01: 2015-04-23; 2015-09-03: 2015-09-23
6100-GL-07015 | 003 | 3"-GL-6100-07015-Cg-PP | A4710 | 126.5 | SOP-U-6100-PR-0001 | U-6100-PR-0001-0002-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 40 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 2014-12-18 | 2015-08-31: 2015-08-31; 2015-09-01: 2015-09-01; 2015-09-03: 2015-09-22
6100-GL-07015 | 004 | 3"-GL-6100-07015-Cg-PP | A4710 | 135.5 | SOP-U-6100-PR-0001 | U-6100-PR-0001-0002-1-02 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO |  | 2015-08-31: 2015-08-31; 2015-09-01: 2015-09-01; 2015-09-03: 2015-09-23
6100-GL-07015 | 005 | 3"-GL-6100-07015-Cg-PP | A4710 | 135.5 | SOP-U-6100-PR-0001 | U-6100-PR-0001-0002-1-02 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO |  | 2015-08-31: 2015-08-31; 2015-09-01: 2015-09-01; 2015-09-03: 2015-09-14
6100-GL-07015 | 006 | 3"-GL-6100-07015-Cg-PP | A4710 | 135.5 | SOP-U-6100-PR-0001 | U-6100-PR-0001-0002-1-02 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO |  | 2015-08-31: 2015-08-31; 2015-09-01: 2015-09-01; 2015-09-03: 2015-09-29
6100-GL-07015 | 007 | 3"-GL-6100-07015-Cg-PP | A4710 | 135.6 | SOP-U-6100-PR-0001 | U-6100-PR-0001-0002-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-12-22 | 2015-08-17 | 2015-08-21 | 2015-08-21 | 2015-08-21 | 2015-08-21 | 2015-08-21
6100-GL-07015 | 008 | 3"-GL-6100-07015-Cg-PP | A4710 | 40.8 | SOP-U-6100-PR-0001 | U-6100-PR-0001-0002-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 40 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 2014-12-10 | 2015-08-31: 2015-08-31; 2015-09-01: 2015-09-01; 2015-09-03: 2015-09-14
6100-GL-07015 | 009 | 3"-GL-6100-07015-Cg-PP | A4710 | 135.5 | SOP-U-6100-PR-0001 | U-6100-PR-0001-0002-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2015-06-22 | 2015-05-18 | 2015-05-21 | 2015-09-01 | 2015-09-03 | 2015-09-03 | 2015-09-03
6100-GL-07015 | 010 | 3"-GL-6100-07015-Cg-PP | A4710 | 135.5 | SOP-U-6100-PR-0001 | U-6100-PR-0001-0002-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-06-22 | 2015-05-18 | 2015-05-21 | 2015-05-04 | 2015-05-14 | 2015-05-14 | 2015-06-18
6100-GL-07015 | 011 | 3"-GL-6100-07015-Cg-PP | A4710 | 90.8 | SOP-U-6100-PR-0001 | U-6100-PR-0001-0002-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-22 | 2015-04-27 | 2015-04-29 | 2015-04-24 | 2015-04-28 | 2015-04-28 | 2015-06-01
6100-GL-07015 | 012 | 3"-GL-6100-07015-Cg-PP | A4710 | 41.3 | SOP-U-6100-PR-0001 | U-6100-PR-0001-0002-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-22 | 2015-04-27 | 2015-04-29 | 2015-04-29 | 2015-04-29 | 2015-04-29 | 2015-04-29
6100-GL-07015 | 013 | 3"-GL-6100-07015-Cg-PP | A4710 | 3.8 | SOP-U-6100-PR-0001 | U-6100-PR-0001-0002-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO |  | 2015-08-31: 2015-08-31; 2015-09-01: 2015-09-03
6100-GL-07016 | 001 | 3"-GL-6100-07016-Cg-PP | A4710 | 170.3 | SOP-U-6100-PR-0001 | U-6100-PR-0001-0002-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-12-22 | 2015-04-27 | 2015-04-08 | 2015-04-08 | 2015-04-08 | 2015-04-08 | 2015-04-08
6100-GL-07016 | 002 | 3"-GL-6100-07016-Cg-PP | A4710 | 135.5 | SOP-U-6100-PR-0001 | U-6100-PR-0001-0002-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 37 - AGUARDANDO ACOPLAMENTO | 2015-06-22 | 2015-08-31: 2014-11-24; 2015-09-01: 2014-11-25
6100-GL-07016 | 003 | 3"-GL-6100-07016-Cg-PP | A4710 | 124.5 | SOP-U-6100-PR-0001 | U-6100-PR-0001-0002-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-27
6100-GL-07016 | 004 | 3"-GL-6100-07016-Cg-PP | A4710 | 135.6 | SOP-U-6100-PR-0001 | U-6100-PR-0001-0002-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-15
6100-GL-07016 | 005 | 3"-GL-6100-07016-Cg-PP | A4710 | 135.5 | SOP-U-6100-PR-0001 | U-6100-PR-0001-0002-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2015-06-22 | 2015-09-14 | 2015-09-15 | 2014-12-10 | 2014-12-11 | 2014-12-13 | 2015-06-01
6100-GL-07016 | 006 | 3"-GL-6100-07016-Cg-PP | A4710 | 135.5 | SOP-U-6100-PR-0001 | U-6100-PR-0001-0002-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2015-06-22 | 2015-09-14 | 2015-09-15 | 2014-12-03 | 2014-12-11 | 2014-12-13 | 2015-01-22
6100-GL-07016 | 007 | 3"-GL-6100-07016-Cg-PP | A4710 | 135.5 | SOP-U-6100-PR-0001 | U-6100-PR-0001-0002-1-02 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
6100-GL-07016 | 008 | 3"-GL-6100-07016-Cg-PP | A4710 | 135.5 | SOP-U-6100-PR-0001 | U-6100-PR-0001-0002-1-02 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
6100-GL-07016 | 009 | 3"-GL-6100-07016-Cg-PP | A4710 | 50.1 | SOP-U-6100-PR-0001 | U-6100-PR-0001-0002-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-22
6100-GL-07016 | 010 | 3"-GL-6100-07016-Cg-PP | A4710 | 132.8 | SOP-U-6100-PR-0001 | U-6100-PR-0001-0002-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-14
6100-GL-07016 | 011 | 3"-GL-6100-07016-Cg-PP | A4710 | 112.6 | SOP-U-6100-PR-0001 | U-6100-PR-0001-0002-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-01-08
6100-GL-07016 | 012 | 3"-GL-6100-07016-Cg-PP | A4710 | 98.9 | SOP-U-6100-PR-0001 | U-6100-PR-0001-0002-1-02 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-12-22
6100-GL-07016 | 013 | 3"-GL-6100-07016-Cg-PP | A4710 | 135.5 | SOP-U-6100-PR-0001 | U-6100-PR-0001-0002-1-02 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
6100-GL-07016 | 014 | 3"-GL-6100-07016-Cg-PP | A4710 | 135.5 | SOP-U-6100-PR-0001 | U-6100-PR-0001-0002-1-02 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
6100-GL-07016 | 015 | 3"-GL-6100-07016-Cg-PP | A4710 | 2.7 | SOP-U-6100-PR-0001 | U-6100-PR-0001-0002-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
6100-GL-07016 | 016 | 3"-GL-6100-07016-Cg-PP | A4710 | 3.7 | SOP-U-6100-PR-0001 | U-6100-PR-0001-0002-1-02 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
6100-GL-07017 | 001 | 6"-GL-6100-07017-Ei-NI | A4710 | 159.1 | SOP-U-6100-PR-0001 | U-6100-PR-0001-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-07-04 | 2015-04-27 | 2015-04-29 | 2015-04-24 | 2015-04-29 | 2015-04-29 | 2015-06-11
6100-GL-07017 | 002 | 6"-GL-6100-07017-Ei-NI | A4710 | 510.7 | SOP-U-6100-PR-0001 | U-6100-PR-0001-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-06-22 | 2015-04-27 | 2015-04-29 | 2015-09-24 | 2015-09-21 | 2015-09-25 | 2015-09-25
6100-GL-07017 | 003 | 6"-GL-6100-07017-Ei-NI | A4710 | 522.5 | SOP-U-6100-PR-0001 | U-6100-PR-0001-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-06-24 | 2015-05-18 | 2015-05-21 | 2015-09-17 | 2015-09-21 | 2015-09-21 | 2015-09-21
6100-GL-07017 | 004 | 6"-GL-6100-07017-Ei-NI | A4710 | 444 | SOP-U-6100-PR-0001 | U-6100-PR-0001-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-06-24 | 2015-08-24 | 2015-08-25 | 2015-08-25 | 2015-08-25 | 2015-08-25 | 2015-08-25
6100-GL-07017 | 005 | 6"-GL-6100-07017-Ei-NI | A4710 | 511.2 | SOP-U-6100-PR-0001 | U-6100-PR-0001-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 40 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 2014-06-24 | 2015-08-31: 2015-08-17; 2015-09-01: 2015-08-21; 2015-09-03: 2015-09-16
6100-GL-07017 | 006 | 6"-GL-6100-07017-Ei-NI | A4710 | 510.7 | SOP-U-6100-PR-0001 | U-6100-PR-0001-0002-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO |  | 2015-08-31: 2015-09-14
6100-GL-07017 | 007 | 6"-GL-6100-07017-Ei-NI | A4710 | 60.9 | SOP-U-6100-PR-0001 | U-6100-PR-0001-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-01 | 2015-08-31 | 2015-09-01 | 2015-09-01 | 2015-09-01 | 2015-09-01 | 2015-09-01
6100-GL-07017 | 008 | 6"-GL-6100-07017-Ei-NI | A4710 | 314.8 | SOP-U-6100-PR-0001 | U-6100-PR-0001-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 40 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 2014-10-31 | 2015-08-31: 2015-08-24; 2015-09-01: 2015-08-25; 2015-09-03: 2015-09-24
6100-GL-07017 | 009 | 6"-GL-6100-07017-Ei-NI | A4710 | 267.8 | SOP-U-6100-PR-0001 | U-6100-PR-0001-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 37 - AGUARDANDO ACOPLAMENTO | 2015-06-22 | 2015-08-31: 2015-03-02; 2015-09-01: 2015-04-23
6100-GL-07017 | 010 | 6"-GL-6100-07017-Ei-NI | A4710 | 267.7 | SOP-U-6100-PR-0001 | U-6100-PR-0001-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-12-03 | 2015-03-02 | 2015-03-16 | 2015-03-16 | 2015-03-16 | 2015-03-16 | 2015-03-16
6100-GL-07017 | 011 | 6"-GL-6100-07017-Ei-NI | A4710 | 5.8 | SOP-U-6100-PR-0001 | U-6100-PR-0001-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
6100-GL-07018 | 001 | 4"-GL-6100-07018-Ei-NI | A4710 | 267.8 | SOP-U-6100-PR-0001 | U-6100-PR-0001-0002-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO |  | 2015-08-31: 2015-08-31; 2015-09-01: 2015-09-03; 2015-09-03: 2015-09-23
6100-GL-07018 | 002 | 4"-GL-6100-07018-Ei-NI | A4710 | 267.8 | SOP-U-6100-PR-0001 | U-6100-PR-0001-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2015-06-22 | 2015-08-31 | 2015-09-03 | 2014-12-02 | 2014-12-10 | 2014-12-10 | 2015-01-31
6100-GL-07018 | 003 | 4"-GL-6100-07018-Ei-NI | A4710 | 267.8 | SOP-U-6100-PR-0001 | U-6100-PR-0001-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-06-22
6100-GL-07018 | 004 | 4"-GL-6100-07018-Ei-NI | A4710 | 267.8 | SOP-U-6100-PR-0001 | U-6100-PR-0001-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2015-06-22 | 2015-09-14 | 2015-09-15 | 2014-12-03 | 2014-12-10 | 2014-12-10 | 2015-01-31
6100-GL-07018 | 005 | 4"-GL-6100-07018-Ei-NI | A4710 | 267.8 | SOP-U-6100-PR-0001 | U-6100-PR-0001-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2015-06-22 | 2015-09-14 | 2015-09-15 | 2014-12-02 | 2014-12-13 | 2014-12-13 | 2015-01-31
6100-GL-07018 | 006 | 4"-GL-6100-07018-Ei-NI | A4710 | 267.8 | SOP-U-6100-PR-0001 | U-6100-PR-0001-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2015-06-25
6100-GL-07018 | 007 | 4"-GL-6100-07018-Ei-NI | A4710 | 267.8 | SOP-U-6100-PR-0001 | U-6100-PR-0001-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2015-06-25 | 2015-09-14 | 2015-09-15 | 2014-11-18 | 2014-11-24 | 2014-11-28 | 2014-12-10
6100-GL-07018 | 008 | 4"-GL-6100-07018-Ei-NI | A4710 | 296.1 | SOP-U-6100-PR-0001 | U-6100-PR-0001-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 40 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 2014-07-04 | 2015-08-31: 2015-09-14; 2015-09-01: 2015-09-25; 2015-09-03: 2014-12-02
6100-GL-07018 | 009 | 4"-GL-6100-07018-Ei-NI | A4710 | 267.8 | SOP-U-6100-PR-0001 | U-6100-PR-0001-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 37 - AGUARDANDO ACOPLAMENTO | 2015-06-25 | 2015-08-31: 2014-11-24; 2015-09-01: 2014-11-25
6100-GL-07018 | 010 | 4"-GL-6100-07018-Ei-NI | A4710 | 267.8 | SOP-U-6100-PR-0001 | U-6100-PR-0001-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2015-06-25 | 2014-11-24 | 2014-11-25 | 2015-04-09 | 2015-04-14 | 2015-04-15 | 2015-04-15
6100-GL-07018 | 011 | 4"-GL-6100-07018-Ei-NI | A4710 | 267.7 | SOP-U-6100-PR-0001 | U-6100-PR-0001-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-11-21 | 2014-12-08 | 2014-11-25 | 2014-11-25 | 2014-11-25 | 2014-11-25 | 2014-11-25
6100-GL-07019 | 001 | 4"-GL-6100-07019-Cb-NI | A4710 | 198.8 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-18 | 2015-08-31: 2015-09-14
6100-GL-07019 | 002 | 4"-GL-6100-07019-Cb-NI | A4710 | 192.8 |  |  | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO |  | 2015-09-14 | 2015-09-25 | 2015-08-28 | 2015-09-01 | 2015-09-01 | 2015-09-01
6100-GL-07019 | 003 | 4"-GL-6100-07019-Cb-NI | A4710 | 192.8 |  |  | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO |  | 2015-08-31: 2015-09-14
6100-GL-07019 | 004 | 4"-GL-6100-07019-Cb-NI | A4710 | 191.4 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 40 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 2014-07-04 | 2015-08-31: 2015-09-14; 2015-09-01: 2015-09-03; 2015-09-03: 2015-09-14
6100-GL-07019 | 005 | 4"-GL-6100-07019-Cb-NI | A4710 | 50.1 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-07-04 | 2015-08-24 | 2015-08-28 | 2015-09-14 | 2015-09-15 | 2015-09-16 | 2015-09-17
6100-GL-07019 | 006 | 4"-GL-6100-07019-Cb-NI | A4710 | 192.8 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2015-06-25 | 2015-05-18 | 2015-05-21 | 2015-09-01 | 2015-09-03 | 2015-09-09 | 2015-09-09
6100-GL-07019 | 007 | 4"-GL-6100-07019-Cb-NI | A4710 | 192.8 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-06-25 | 2015-05-18 | 2015-05-21 | 2015-05-04 | 2015-05-14 | 2015-05-14 | 2015-06-18
6100-GL-07019 | 008 | 4"-GL-6100-07019-Cb-NI | A4710 | 132.8 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-30 | 2015-04-27 | 2015-04-29 | 2015-04-27 | 2015-04-28 | 2015-04-28 | 2015-06-01
6100-GL-07019 | 009 | 4"-GL-6100-07019-Cb-NI | A4710 | 89.9 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-09-29 | 2015-04-27 | 2015-04-29 | 2015-04-29 | 2015-04-29 | 2015-04-29 | 2015-04-29
6100-GL-07019 | 010 | 4"-GL-6100-07019-Cb-NI | A4710 | 3.7 |  |  | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
6100-GL-07019 | 011 | 4"-GL-6100-07019-Cb-NI | A4710 | 227.5 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 40 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 2014-07-04: 2014-07-04; 2015-08-24: 2015-09-14; 2015-08-28: 2015-09-25; 2015-09-14: 2015-09-22
6100-GL-07019 | 012 | 4"-GL-6100-07019-Cb-NI | A4710 | 192.8 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 37 - AGUARDANDO ACOPLAMENTO | 2014-07-04: 2015-06-25; 2015-08-24: 2015-03-02; 2015-08-28: 2015-02-27
6100-GL-07019 | 013 | 4"-GL-6100-07019-Cb-NI | A4710 | 188.4 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-07-04 | 2015-04-06 | 2015-04-09 | 2015-02-25 | 2015-02-27 | 2015-03-02 | 2015-03-02
6100-GL-07020 | 001 | 4"-GL-6100-07020-Cb-NI | A4710 | 188.4 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-07-04 | 2014-11-17 | 2014-11-17 | 2014-11-12 | 2014-11-12 | 2014-11-12 | 2014-12-10
6100-GL-07020 | 002 | 4"-GL-6100-07020-Cb-NI | A4710 | 192.8 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2015-06-25 | 2014-11-17 | 2014-11-17 | 2014-11-12 | 2014-11-12 | 2014-11-12 | 2014-12-10
6100-GL-07020 | 003 | 4"-GL-6100-07020-Cb-NI | A4710 | 192.8 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2015-07-22
6100-GL-07020 | 004 | 4"-GL-6100-07020-Cb-NI | A4710 | 41.8 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-07-04
6100-GL-07020 | 005 | 4"-GL-6100-07020-Cb-NI | A4710 | 192.8 |  |  | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL |  | 2015-09-14 | 2015-09-15 | 2014-11-17 | 2015-01-27 | 2015-01-27 | 2015-02-04
6100-GL-07020 | 006 | 4"-GL-6100-07020-Cb-NI | A4710 | 192.8 |  |  | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL |  | 2015-09-14 | 2015-09-15 | 2014-11-17 | 2014-11-18 | 2014-11-18 | 2014-12-10
6100-GL-07020 | 007 | 4"-GL-6100-07020-Cb-NI | A4710 | 192.8 |  |  | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL
6100-GL-07020 | 008 | 4"-GL-6100-07020-Cb-NI | A4710 | 192.8 |  |  | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL |  | 2015-09-14 | 2015-09-15 | 2014-12-13 | 2014-12-10 | 2014-12-10 | 2015-06-01
6100-GL-07020 | 009 | 4"-GL-6100-07020-Cb-NI | A4710 | 192.8 |  |  | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO |  | 2015-09-14 | 2015-09-15 | 2014-12-13 | 2014-12-10 | 2014-12-10 | 2015-06-01
6100-GL-07020 | 010 | 4"-GL-6100-07020-Cb-NI | A4710 | 192.8 |  |  | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL
6100-GL-07020 | 011 | 4"-GL-6100-07020-Cb-NI | A4710 | 192.8 |  |  | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
6100-GL-07020 | 012 | 4"-GL-6100-07020-Cb-NI | A4710 | 183.2 |  |  | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
6100-HD-07007 | 001 | 3"-HD-6100-07007-C13-IQ | A4710 | 42.9 | SOP-U-6100-AX-2006 | U-6100-AX-2006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-01-06 | 2015-04-27 | 2015-04-29 | 2015-04-24 | 2015-04-28 | 2015-04-28 | 2015-05-11
6100-HD-07007 | 002 | 3"-HD-6100-07007-C13-IQ | A4710 | 135.5 | SOP-U-6100-AX-2006 | U-6100-AX-2006-0002-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL |  | 2015-05-18 | 2015-04-29 | 2015-05-05 | 2015-05-14 | 2015-05-14 | 2015-05-25
6100-HD-07007 | 003 | 3"-HD-6100-07007-C13-IQ | A4710 | 135.5 | SOP-U-6100-AX-2006 | U-6100-AX-2006-0002-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL |  | 2015-05-18 | 2015-05-21 | 2015-09-22 | 2015-09-22 | 2015-09-22 | 2015-09-24
6100-HD-07007 | 004 | 3"-HD-6100-07007-C13-IQ | A4710 | 112.1 | SOP-U-6100-AX-2006 | U-6100-AX-2006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 40 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 2014-07-04: 2014-12-10; 2015-08-24: 2015-08-31; 2015-08-28: 2015-09-01; 2015-09-14: 2015-09-17
6100-HD-07007 | 005 | 3"-HD-6100-07007-C13-IQ | A4710 | 135.6 | SOP-U-6100-AX-2006 | U-6100-AX-2006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 37 - AGUARDANDO ACOPLAMENTO | 2014-07-04: 2014-12-15; 2015-08-24: 2015-08-24; 2015-08-28: 2015-08-28
6100-HD-07007 | 006 | 3"-HD-6100-07007-C13-IQ | A4710 | 135.5 | SOP-U-6100-AX-2006 | U-6100-AX-2006-0002-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO | 2015-08-24: 2015-08-24; 2015-08-28: 2015-08-28; 2015-09-14: 2015-08-28
6100-HD-07007 | 007 | 3"-HD-6100-07007-C13-IQ | A4710 | 135.5 | SOP-U-6100-AX-2006 | U-6100-AX-2006-0002-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO |  | 2015-08-24 | 2015-08-28 | 2015-08-28 | 2015-09-09 | 2015-09-09 | 2015-09-15
6100-HD-07007 | 008 | 3"-HD-6100-07007-C13-IQ | A4710 | 135.5 | SOP-U-6100-AX-2006 | U-6100-AX-2006-0002-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO |  | 2015-09-14 | 2015-09-25 | 2015-09-16 | 2015-09-15 | 2015-09-16 | 2015-09-22
6100-HD-07007 | 009 | 3"-HD-6100-07007-C13-IQ | A4710 | 124.9 | SOP-U-6100-AX-2006 | U-6100-AX-2006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 40 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 2014-07-04: 2014-12-18; 2015-08-24: 2015-09-14; 2015-08-28: 2015-09-03; 2015-09-14: 2015-09-16
6100-HD-07007 | 010 | 3"-HD-6100-07007-C13-IQ | A4710 | 135.5 | SOP-U-6100-AX-2006 | U-6100-AX-2006-0002-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO |  | 2015-08-31 | 2015-09-03 | 2015-02-20 | 2015-02-25 | 2015-03-02 | 2015-05-21
6100-HD-07007 | 011 | 3"-HD-6100-07007-C13-IQ | A4710 | 135.5 | SOP-U-6100-AX-2006 | U-6100-AX-2006-0002-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL | 2015-08-24: 2015-03-02; 2015-08-28: 2015-02-27; 2015-09-14: 2015-09-23
6100-HD-07007 | 012 | 3"-HD-6100-07007-C13-IQ | A4710 | 127.1 | SOP-U-6100-AX-2006 | U-6100-AX-2006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-18 | 2015-04-06 | 2015-04-09 | 2015-04-09 | 2015-04-09 | 2015-04-09 | 2015-04-09
6100-HD-07007 | 013 | 3"-HD-6100-07007-C13-IQ | A4710 | 2.5 | SOP-U-6100-AX-2006 | U-6100-AX-2006-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
6100-HD-07008 | 001 | 3"-HD-6100-07008-C13-IQ | A4710 | 135.5 | SOP-U-6100-AX-2006 | U-6100-AX-2006-0002-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
6100-HD-07008 | 002 | 3"-HD-6100-07008-C13-IQ | A4710 | 135.5 | SOP-U-6100-AX-2006 | U-6100-AX-2006-0002-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
6100-HD-07008 | 003 | 3"-HD-6100-07008-C13-IQ | A4710 | 61.8 | SOP-U-6100-AX-2006 | U-6100-AX-2006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-12-15
6100-HD-07008 | 004 | 3"-HD-6100-07008-C13-IQ | A4710 | 118 | SOP-U-6100-AX-2006 | U-6100-AX-2006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-12-23
6100-HD-07008 | 005 | 3"-HD-6100-07008-C13-IQ | A4710 | 143.6 | SOP-U-6100-AX-2006 | U-6100-AX-2006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2015-01-13
6100-HD-07008 | 006 | 3"-HD-6100-07008-C13-IQ | A4710 | 24.2 | SOP-U-6100-AX-2006 | U-6100-AX-2006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-12-09
6100-HD-07008 | 007 | 3"-HD-6100-07008-C13-IQ | A4710 | 135.5 | SOP-U-6100-AX-2006 | U-6100-AX-2006-0002-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
6100-HD-07008 | 008 | 3"-HD-6100-07008-C13-IQ | A4710 | 135.5 | SOP-U-6100-AX-2006 | U-6100-AX-2006-0002-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
6100-HD-07008 | 009 | 3"-HD-6100-07008-C13-IQ | A4710 | 135.5 | SOP-U-6100-AX-2006 | U-6100-AX-2006-0002-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
6100-HD-07008 | 010 | 3"-HD-6100-07008-C13-IQ | A4710 | 135.5 | SOP-U-6100-AX-2006 | U-6100-AX-2006-0002-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
6100-HD-07008 | 011 | 3"-HD-6100-07008-C13-IQ | A4710 | 135.5 | SOP-U-6100-AX-2006 | U-6100-AX-2006-0002-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
6100-HD-07008 | 012 | 3"-HD-6100-07008-C13-IQ | A4710 | 83.9 | SOP-U-6100-AX-2006 | U-6100-AX-2006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-12-15
6100-HD-07008 | 013 | 3"-HD-6100-07008-C13-IQ | A4710 | 135.5 | SOP-U-6100-AX-2006 | U-6100-AX-2006-0002-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL | 2015-08-24: 2015-02-02; 2015-08-28: 2015-03-04
6100-HD-07008 | 014 | 3"-HD-6100-07008-C13-IQ | A4710 | 135.5 | SOP-U-6100-AX-2006 | U-6100-AX-2006-0002-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL |  | 2015-02-02 | 2015-03-04 | 2015-09-21 | 2015-09-22 | 2015-09-22
6100-HD-07008 | 015 | 3"-HD-6100-07008-C13-IQ | A4710 | 127.1 | SOP-U-6100-AX-2006 | U-6100-AX-2006-0002-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2015-01-26 | 2015-03-02 | 2015-03-04 | 2015-03-04 | 2015-03-04 | 2015-03-04 | 2015-03-04
6100-HD-07008 | 016 | 3"-HD-6100-07008-C13-IQ | A4710 | 2.5 | SOP-U-6100-AX-2006 | U-6100-AX-2006-0002-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
6100-HD-07008 | 017 | 3"-HD-6100-07008-C13-IQ | A4710 | 1.4 | SOP-U-6100-AX-2006 | U-6100-AX-2006-0002-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
6100-HD-07009 | 001 | 18"-HD-6100-07009-C13-NI | A4710 | 1445.5 | SOP-U-6100-AX-2006 | U-6100-AX-2006-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 37 - AGUARDANDO ACOPLAMENTO | 2014-07-04: 2015-05-04; 2015-08-24: 2015-08-17; 2015-08-28: 2015-08-21
6100-HD-07009 | 002 | 18"-HD-6100-07009-C13-NI | A4710 | 1368 | SOP-U-6100-AX-2006 | U-6100-AX-2006-0001-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO |  | 2015-08-17 | 2015-08-21 | 2015-09-28 | 2015-09-28 | 2015-09-29
6100-HD-07009 | 003 | 18"-HD-6100-07009-C13-NI | A4710 | 1368 | SOP-U-6100-AX-2006 | U-6100-AX-2006-0001-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO |  | 2015-08-17 | 2015-08-21 | 2015-09-24 | 2015-09-21 | 2015-09-25
6100-HD-07009 | 004 | 18"-HD-6100-07009-C13-NI | A4710 | 1368.9 | SOP-U-6100-AX-2006 | U-6100-AX-2006-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2015-03-09 | 2015-08-17 | 2015-08-21 | 2015-08-21 | 2015-08-21 | 2015-08-21 | 2015-08-21
6100-HD-07009 | 005 | 18"-HD-6100-07009-C13-NI | A4710 | 605.4 | SOP-U-6100-AX-2006 | U-6100-AX-2006-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-10-09 | 2015-08-17 | 2015-08-21 | 2015-09-17 | 2015-09-23 | 2015-09-23 | 2015-09-25
6100-HD-07009 | 006 | 18"-HD-6100-07009-C13-NI | A4710 | 1017.7 | SOP-U-6100-AX-2006 | U-6100-AX-2006-0001-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO |  | 2015-08-24 | 2015-08-25 | 2015-09-17 | 2015-09-18 | 2015-09-18 | 2015-09-22
6100-HD-07009 | 007 | 18"-HD-6100-07009-C13-NI | A4710 | 1368 | SOP-U-6100-AX-2006 | U-6100-AX-2006-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-07-22 | 2015-05-18 | 2015-05-21 | 2015-05-15 | 2015-05-21 | 2015-05-21 | 2015-05-27
6100-HD-07009 | 008 | 18"-HD-6100-07009-C13-NI | A4710 | 1368 | SOP-U-6100-AX-2006 | U-6100-AX-2006-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-08-21 | 2015-04-27 | 2015-04-29 | 2015-05-26 | 2015-05-27 | 2015-05-28 | 2015-06-02
6100-HD-07009 | 009 | 18"-HD-6100-07009-C13-NI | A4710 | 431.7 | SOP-U-6100-AX-2006 | U-6100-AX-2006-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-06 | 2015-04-27 | 2015-04-29 | 2015-04-29 | 2015-04-29 | 2015-04-29 | 2015-04-29
6100-HD-07009 | 010 | 18"-HD-6100-07009-C13-NI | A4710 | 3.8 | SOP-U-6100-AX-2006 | U-6100-AX-2006-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
6100-HD-07009 | 011 | 18"-HD-6100-07009-C13-NI | A4710 | 794.6 | SOP-U-6100-AX-2006 | U-6100-AX-2006-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 52 - AGUARDANDO RX / US | 2014-11-28 | 2015-08-17 | 2015-08-21 | 2015-09-23 | 2015-09-28 | 2015-09-28
6100-HD-07009 | 012 | 18"-HD-6100-07009-C13-NI | A4710 | 782.4 | SOP-U-6100-AX-2006 | U-6100-AX-2006-0001-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL |  | 2015-04-22 | 2015-04-23 | 2015-09-22 | 2015-09-24 | 2015-09-24
6100-HD-07009 | 013 | 18"-HD-6100-07009-C13-NI | A4710 | 782.4 | SOP-U-6100-AX-2006 | U-6100-AX-2006-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-12-03 | 2015-04-06 | 2015-04-09 | 2015-04-02 | 2015-04-06 | 2015-04-06 | 2015-06-03
6100-HD-07009 | 913 | 18"-HD-6100-07009-C13-NI | A4710 | 201.1 | SOP-U-6100-AX-2006 | U-6100-AX-2006-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-19 | 2015-04-06 | 2015-04-09 | 2015-04-09 | 2015-04-09 | 2015-04-09 | 2015-04-09
6100-HD-07010 | 001 | 12"-HD-6100-07010-C13-NI | A4710 | 201.1 | SOP-U-6100-AX-2006 | U-6100-AX-2006-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-12-01 | 2015-03-02 | 2015-04-13 | 2015-03-02 | 2015-04-13 | 2015-04-14 | 2015-05-27
6100-HD-07010 | 002 | 12"-HD-6100-07010-C13-NI | A4710 | 782.4 | SOP-U-6100-AX-2006 | U-6100-AX-2006-0001-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
6100-HD-07010 | 003 | 12"-HD-6100-07010-C13-NI | A4710 | 837.7 | SOP-U-6100-AX-2006 | U-6100-AX-2006-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-12-01
6100-HD-07010 | 004 | 12"-HD-6100-07010-C13-NI | A4710 | 782.4 | SOP-U-6100-AX-2006 | U-6100-AX-2006-0001-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
6100-HD-07010 | 005 | 12"-HD-6100-07010-C13-NI | A4710 | 782.4 | SOP-U-6100-AX-2006 | U-6100-AX-2006-0001-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
6100-HD-07010 | 006 | 12"-HD-6100-07010-C13-NI | A4710 | 782.4 | SOP-U-6100-AX-2006 | U-6100-AX-2006-0001-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
6100-HD-07010 | 007 | 12"-HD-6100-07010-C13-NI | A4710 | 782.4 | SOP-U-6100-AX-2006 | U-6100-AX-2006-0001-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
6100-HD-07010 | 008 | 12"-HD-6100-07010-C13-NI | A4710 | 782.4 | SOP-U-6100-AX-2006 | U-6100-AX-2006-0001-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
6100-HD-07010 | 009 | 12"-HD-6100-07010-C13-NI | A4710 | 782.4 | SOP-U-6100-AX-2006 | U-6100-AX-2006-0001-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
6100-HD-07010 | 010 | 12"-HD-6100-07010-C13-NI | A4710 | 782.4 | SOP-U-6100-AX-2006 | U-6100-AX-2006-0001-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
6100-HD-07010 | 011 | 12"-HD-6100-07010-C13-NI | A4710 | 622.1 | SOP-U-6100-AX-2006 | U-6100-AX-2006-0001-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
6100-HD-07010 | 901 | 12"-HD-6100-07010-C13-NI | A4710 | 782.4 | SOP-U-6100-AX-2006 | U-6100-AX-2006-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 59 - AGUARD.LIB.JUNT.SUPORTE | 2014-12-18 | 2015-04-06 | 2015-04-09 | 2015-04-09 | 2015-04-09 | 2015-04-09 | 2015-04-09
6100-HS-07003 | 001 | 8"-HS-6100-07003-C13-NI | A4710 | 151.8 | SOP-U-6100-PR-0001 | U-6100-PR-0001-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-01-26 | 2015-04-27 | 2015-04-29 | 2015-04-24 | 2015-04-28 | 2015-04-28 | 2015-06-03
6100-HS-07003 | 002 | 8"-HS-6100-07003-C13-NI | A4710 | 441.7 | SOP-U-6100-PR-0001 | U-6100-PR-0001-0003-1-01 | 34 - AGUARD.JATO/PINT.FUNDO | 33 - FAB- AGUARD.JATO/PINT.FUNDO |  | 2015-04-27 | 2015-04-29 | 2015-04-29 | 2015-05-11 | 2015-05-27 | 2015-07-02
6100-HS-07003 | 003 | 8"-HS-6100-07003-C13-NI | A4710 | 441.7 | SOP-U-6100-PR-0001 | U-6100-PR-0001-0003-1-01 | 34 - AGUARD.JATO/PINT.FUNDO | 33 - FAB- AGUARD.JATO/PINT.FUNDO |  | 2015-05-18 | 2015-05-21 | 2015-09-02 | 2015-09-03 | 2015-09-03 | 2015-09-11
6100-HS-07003 | 004 | 8"-HS-6100-07003-C13-NI | A4710 | 305.7 | SOP-U-6100-PR-0001 | U-6100-PR-0001-0003-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL |  | 2015-05-18 | 2015-05-21 | 2015-05-21 | 2015-05-21 | 2015-05-21 | 2015-05-21
6100-HS-07003 | 005 | 8"-HS-6100-07003-C13-NI | A4710 | 94.4 | SOP-U-6100-PR-0001 | U-6100-PR-0001-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-01-30 | 2015-08-24 | 2015-08-28 | 2015-09-16 | 2015-09-16 | 2015-09-16 | 2015-09-17
6100-HS-07003 | 006 | 8"-HS-6100-07003-C13-NI | A4710 | 442.2 | SOP-U-6100-PR-0001 | U-6100-PR-0001-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 52 - AGUARDANDO RX / US | 2015-01-19 | 2015-08-31 | 2015-09-01 | 2015-09-09 | 2015-09-23 | 2015-09-23
6100-HS-07003 | 007 | 8"-HS-6100-07003-C13-NI | A4710 | 441.7 | SOP-U-6100-PR-0001 | U-6100-PR-0001-0003-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL |  | 2015-03-02 | 2015-02-27 | 2015-02-27 | 2015-02-27 | 2015-02-27 | 2015-02-27
6100-HS-07003 | 008 | 8"-HS-6100-07003-C13-NI | A4710 | 280.4 | SOP-U-6100-PR-0001 | U-6100-PR-0001-0003-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
6100-HS-07003 | 009 | 8"-HS-6100-07003-C13-NI | A4710 | 103.4 | SOP-U-6100-PR-0001 | U-6100-PR-0001-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-01-21 | 2015-03-02 | 2015-02-27 | 2015-03-10 | 2015-02-26 | 2015-03-13 | 2015-03-25
6100-HS-07003 | 010 | 8"-HS-6100-07003-C13-NI | A4710 | 441.7 | SOP-U-6100-PR-0001 | U-6100-PR-0001-0003-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL | 2015-08-24: 2015-03-02; 2015-08-28: 2015-02-27
6100-HS-07003 | 011 | 8"-HS-6100-07003-C13-NI | A4710 | 441.7 | SOP-U-6100-PR-0001 | U-6100-PR-0001-0003-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL | 2015-08-24: 2015-03-02; 2015-08-28: 2015-02-27
6100-HS-07003 | 012 | 8"-HS-6100-07003-C13-NI | A4710 | 335 | SOP-U-6100-PR-0001 | U-6100-PR-0001-0003-1-01 | 34 - AGUARD.JATO/PINT.FUNDO | 33 - FAB- AGUARD.JATO/PINT.FUNDO |  | 2015-03-02 | 2015-02-27 | 2015-03-10 | 2015-03-03 | 2015-03-13 | 2015-06-03
6100-HS-07003 | 013 | 8"-HS-6100-07003-C13-NI | A4710 | 107.6 | SOP-U-6100-PR-0001 | U-6100-PR-0001-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-01-19 | 2015-04-13 | 2015-04-14 | 2015-04-14 | 2015-04-14 | 2015-04-14 | 2015-04-14
6100-HS-07003 | 014 | 8"-HS-6100-07003-C13-NI | A4710 | 3.9 | SOP-U-6100-PR-0001 | U-6100-PR-0001-0003-1-01 | 05 - NAO ALOCADO | 04 - FAB - NAO ALOCADO
6100-HS-07004 | 001 | 8"-HS-6100-07004-C13-NI | A4710 | 441.7 | SOP-U-6100-PR-0001 | U-6100-PR-0001-0003-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO |  | 2015-08-31 | 2015-09-01 | 2015-09-10 | 2015-09-22 | 2015-09-22 | 2015-09-25
6100-HS-07004 | 002 | 8"-HS-6100-07004-C13-NI | A4710 | 441.7 | SOP-U-6100-PR-0001 | U-6100-PR-0001-0003-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO |  | 2015-08-31 | 2015-09-01 | 2015-09-01 | 2015-09-01 | 2015-09-01 | 2015-09-01
6100-HS-07004 | 003 | 8"-HS-6100-07004-C13-NI | A4710 | 441.7 | SOP-U-6100-PR-0001 | U-6100-PR-0001-0003-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
6100-HS-07004 | 004 | 8"-HS-6100-07004-C13-NI | A4710 | 441.7 | SOP-U-6100-PR-0001 | U-6100-PR-0001-0003-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
6100-HS-07004 | 005 | 8"-HS-6100-07004-C13-NI | A4710 | 441.7 | SOP-U-6100-PR-0001 | U-6100-PR-0001-0003-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
6100-HS-07004 | 006 | 8"-HS-6100-07004-C13-NI | A4710 | 441.7 | SOP-U-6100-PR-0001 | U-6100-PR-0001-0003-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
6100-HS-07004 | 007 | 8"-HS-6100-07004-C13-NI | A4710 | 441.7 | SOP-U-6100-PR-0001 | U-6100-PR-0001-0003-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
6100-HS-07004 | 008 | 8"-HS-6100-07004-C13-NI | A4710 | 400 | SOP-U-6100-PR-0001 | U-6100-PR-0001-0003-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
6100-HS-07004 | 009 | 8"-HS-6100-07004-C13-NI | A4710 | 94.4 | SOP-U-6100-PR-0001 | U-6100-PR-0001-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2015-03-23
6100-HS-07004 | 010 | 8"-HS-6100-07004-C13-NI | A4710 | 441.7 | SOP-U-6100-PR-0001 | U-6100-PR-0001-0003-1-01 | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
6100-HS-07004 | 011 | 8"-HS-6100-07004-C13-NI | A4710 | 441.7 | SOP-U-6100-PR-0001 | U-6100-PR-0001-0003-1-01 | 34 - AGUARD.JATO/PINT.FUNDO | 33 - FAB- AGUARD.JATO/PINT.FUNDO |  | 2015-04-13 | 2015-04-14 | 2015-04-09 | 2015-04-15 | 2015-04-16 | 2015-06-12
6100-HS-07004 | 012 | 8"-HS-6100-07004-C13-NI | A4710 | 335 | SOP-U-6100-PR-0001 | U-6100-PR-0001-0003-1-01 | 34 - AGUARD.JATO/PINT.FUNDO | 33 - FAB- AGUARD.JATO/PINT.FUNDO |  | 2015-04-13 | 2015-04-14 | 2015-04-08 | 2015-04-13 | 2015-04-14 | 2015-06-16
6100-HS-07004 | 013 | 8"-HS-6100-07004-C13-NI | A4710 | 107.6 | SOP-U-6100-PR-0001 | U-6100-PR-0001-0003-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-03-30 | 2015-04-13 | 2015-04-14 | 2015-04-14 | 2015-04-14 | 2015-04-14 | 2015-04-14
CCC-4710.001 | 001 | 4"-VENT-CCC-4710.001-AA-NI | CIVIL | 35.6 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-26 | 2014-07-11 | 2014-08-25 | 2014-09-01 | 2014-09-03 | 2014-09-04 | 2014-09-04
CCC-4710.001 | 002 | 4"-VENT-CCC-4710.001-AA-NI | CIVIL | 27.6 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-26 | 2014-07-11 | 2014-08-25 | 2014-08-25 | 2014-08-25 | 2014-08-25 | 2014-08-25
CCC-4710.001 | 003 | 4"-VENT-CCC-4710.001-AA-NI | CIVIL | 95.2 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-11-10
CCC-4710.002 | 001 | 4"-VENT-CCC-4710.002-AA-NI | CIVIL | 50.1 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-27 | 2014-07-11 | 2014-07-14 | 2014-09-01 | 2014-10-06 | 2014-10-06 | 2014-10-06
CCC-4710.002 | 002 | 4"-VENT-CCC-4710.002-AA-NI | CIVIL | 48.3 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-26 | 2014-07-11 | 2014-09-01 | 2014-09-01 | 2014-09-01 | 2014-09-01 | 2014-09-01
CCC-4710.002 | 003 | 4"-VENT-CCC-4710.002-AA-NI | CIVIL | 95.2 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-10-27
CCC-4710.003 | 001 | 4"-VENT-CCC-4710.003-AA-NI | CIVIL | 27.1 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-27 | 2014-09-15 | 2014-08-25 | 2014-10-27 | 2014-10-29 | 2014-11-11 | 2014-11-11
CCC-4710.003 | 002 | 4"-VENT-CCC-4710.003-AA-NI | CIVIL | 33.9 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-27 | 2014-09-15 | 2014-08-25 | 2014-08-25 | 2014-08-25 | 2014-08-25 | 2014-08-25
CCC-4710.003 | 003 | 4"-VENT-CCC-4710.003-AA-NI | CIVIL | 192.8 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-11-04
CCC-4710.003 | 004 | 4"-VENT-CCC-4710.003-AA-NI | CIVIL | 137 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-12-01
CCC-4710.004 | 001 | 4"-VENT-CCC-4710.004-AA-NI | CIVIL | 25.1 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-26 | 2015-04-22 | 2015-04-22 | 2014-10-21 | 2014-10-23 | 2014-10-23 | 2014-10-23
CCC-4710.004 | 002 | 4"-VENT-CCC-4710.004-AA-NI | CIVIL | 158.5 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-13 | 2015-04-22 | 2015-04-22 | 2015-04-22 | 2015-04-22 | 2015-04-22 | 2015-04-22
CCC-4710.004 | 003 | 4"-VENT-CCC-4710.004-AA-NI | CIVIL | 95.2 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-29 | 2015-04-22 | 2015-04-22 | 2015-04-22 | 2015-04-22 | 2015-04-22 | 2015-04-22
CCC-4710.005 | 001 | 4"-VENT-CCC-4710.005-AA-NI | CIVIL | 157.4 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 37 - AGUARDANDO ACOPLAMENTO | 2014-07-04: 2014-06-13; 2015-08-24: 2015-06-01; 2015-08-28: 2015-06-01
CCC-4710.005 | 002 | 4"-VENT-CCC-4710.005-AA-NI | CIVIL | 45.7 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-27 | 2015-06-01 | 2015-06-01 | 2015-06-01 | 2015-06-01 | 2015-06-01 | 2015-06-01
CCC-4710.005 | 003 | 4"-VENT-CCC-4710.005-AA-NI | CIVIL | 95.2 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-22 | 2015-06-01 | 2015-06-01 | 2015-06-01 | 2015-06-01 | 2015-06-01 | 2015-06-01
CCC-4710.006 | 001 | 4"-VENT-CCC-4710.006-AA-NI | CIVIL | 58.7 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-16 | 2014-06-27 | 2014-09-01 | 2014-09-01 | 2014-09-16 | 2014-09-22 | 2014-09-22
CCC-4710.006 | 002 | 4"-VENT-CCC-4710.006-AA-NI | CIVIL | 123.2 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-11-04
CCC-4710.007 | 001 | 4"-VENT-CCC-4710.007-AA-NI | CIVIL | 44.8 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-27 | 2014-07-11 | 2014-07-14 | 2014-09-01 | 2014-09-03 | 2014-09-04 | 2014-09-04
CCC-4710.007 | 002 | 4"-VENT-CCC-4710.007-AA-NI | CIVIL | 22.4 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-26 | 2014-07-11 | 2014-08-25 | 2014-08-25 | 2014-08-25 | 2014-08-25 | 2014-08-25
CCC-4710.007 | 003 | 4"-VENT-CCC-4710.007-AA-NI | CIVIL | 95.2 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-10-22
CCC-4710.008 | 001 | 4"-VENT-CCC-4710.008-AA-NI | CIVIL | 29.7 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-26 | 2014-07-11 | 2014-07-14 | 2014-09-01 | 2014-09-10 | 2014-09-12 | 2014-09-12
CCC-4710.008 | 002 | 4"-VENT-CCC-4710.008-AA-NI | CIVIL | 56.4 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-27 | 2014-07-11 | 2014-09-01 | 2014-09-01 | 2014-09-01 | 2014-09-01 | 2014-09-01
CCC-4710.008 | 003 | 4"-VENT-CCC-4710.008-AA-NI | CIVIL | 95.2 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-10-31
CCC-4710.009 | 001 | 4"-VENT-CCC-4710.009-AA-NI | CIVIL | 112.7 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-07-02 | 2015-06-01 | 2015-06-01 | 2015-06-01 | 2015-06-01 | 2015-06-01 | 2015-06-01
CCC-4710.009 | 002 | 4"-VENT-CCC-4710.009-AA-NI | CIVIL | 95.2 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-12-01
CCC-4710.010 | 001 | 4"-VENT-CCC-4710.010-AA-NI | CIVIL | 192.8 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-30 | 2015-09-14 | 2015-09-15 | 2014-10-21 | 2014-10-22 | 2014-10-22 | 2014-10-22
CCC-4710.010 | 002 | 4"-VENT-CCC-4710.010-AA-NI | CIVIL | 20.3 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-06-27
CCC-4710.010 | 003 | 4"-VENT-CCC-4710.010-AA-NI | CIVIL | 95.2 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-10-22
CCC-4710.011 | 001 | 4"-VENT-CCC-4710.011-AA-NI | CIVIL | 31.5 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 61 - AGUARD.DIMENSIONAL CAMPO | 2014-06-26 | 2015-09-14 | 2015-09-25 | 2014-08-28 | 2015-04-17 | 2015-04-17 | 2015-04-17
CCC-4710.011 | 002 | 4"-VENT-CCC-4710.011-AA-NI | CIVIL | 50.2 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-13 | 2014-06-27 | 2014-09-01 | 2014-09-01 | 2014-09-01 | 2014-09-01 | 2014-09-01
CCC-4710.011 | 003 | 4"-VENT-CCC-4710.011-AA-NI | CIVIL | 95.2 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-10-24
CCC-4710.012 | 001 | 4"-VENT-CCC-4710.012-AA-NI | CIVIL | 24.2 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-26 | 2014-07-04 | 2014-07-11 | 2014-07-14 | 2014-07-15 | 2014-09-02 | 2014-09-02
CCC-4710.012 | 002 | 4"-VENT-CCC-4710.012-AA-NI | CIVIL | 27.1 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-26 | 2014-07-04 | 2014-09-01 | 2014-09-01 | 2014-09-01 | 2014-09-01 | 2014-09-01
CCC-4710.012 | 003 | 4"-VENT-CCC-4710.012-AA-NI | CIVIL | 120.6 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-10-31
CCC-4710.013 | 001 | 4"-VENT-CCC-4710.013-AA-NI | CIVIL | 64.9 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-06-24
CCC-4710.013 | 002 | 4"-VENT-CCC-4710.013-AA-NI | CIVIL | 26.7 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-10-27
CCC-4710.013 | 003 | 4"-VENT-CCC-4710.013-AA-NI | CIVIL | 146.6 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-10-22
CCC-4710.014 | 001 | 4"-VENT-CCC-4710.014-AA-NI | CIVIL | 43.8 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-26 | 2015-03-23 | 2015-03-24 | 2014-08-28 | 2015-04-17 | 2015-04-17 | 2015-04-17
CCC-4710.014 | 002 | 4"-VENT-CCC-4710.014-AA-NI | CIVIL | 47.7 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-06-27
CCC-4710.014 | 003 | 4"-VENT-CCC-4710.014-AA-NI | CIVIL | 15.9 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-11-10
CCC-4710.014 | 004 | 4"-VENT-CCC-4710.014-AA-NI | CIVIL | 88.9 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-10-22
CCC-4710.014 | 005 | 4"-VENT-CCC-4710.014-AA-NI | CIVIL | 29.1 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-10-27
CCC-4710.015 | 001 | 4"-VENT-CCC-4710.015-AA-NI | CIVIL | 66.2 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-26 | 2015-03-23 | 2015-03-24 | 2014-10-27 | 2014-10-27 | 2014-10-28 | 2014-10-28
CCC-4710.015 | 002 | 4"-VENT-CCC-4710.015-AA-NI | CIVIL | 43.4 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-16 | 2015-03-23 | 2015-03-24 | 2014-09-19 | 2014-09-19 | 2014-09-19 | 2014-09-19
CCC-4710.015 | 003 | 4"-VENT-CCC-4710.015-AA-NI | CIVIL | 28.7 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-06-26
CCC-4710.015 | 004 | 4"-VENT-CCC-4710.015-AA-NI | CIVIL | 122.4 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-10-31
CCC-4710.016 | 001 | 4"-VENT-CCC-4710.016-AA-NI | CIVIL | 112.9 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-06-13
CCC-4710.016 | 002 | 4"-VENT-CCC-4710.016-AA-NI | CIVIL | 75.8 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-10-27
CCC-4710.016 | 003 | 4"-VENT-CCC-4710.016-AA-NI | CIVIL | 35.6 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-10-20
CCC-4710.016 | 004 | 4"-VENT-CCC-4710.016-AA-NI | CIVIL | 192.8 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-10-31
CCC-4710.016 | 005 | 4"-VENT-CCC-4710.016-AA-NI | CIVIL | 50.8 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-11-03
CCC-4710.017 | 001 | 4"-VENT-CCC-4710.017-AA-NI | CIVIL | 50.5 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-26 | 2015-03-23 | 2015-03-24 | 2014-09-19 | 2014-09-19 | 2014-09-19 | 2014-09-19
CCC-4710.017 | 002 | 4"-VENT-CCC-4710.017-AA-NI | CIVIL | 111.3 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-06-13
CCC-4710.017 | 003 | 4"-VENT-CCC-4710.017-AA-NI | CIVIL | 124 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-10-27
CCC-4710.018 | 001 | 4"-VENT-CCC-4710.018-AA-NI | CIVIL | 146.3 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-06-13
CCC-4710.018 | 002 | 4"-VENT-CCC-4710.018-AA-NI | CIVIL | 122.4 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-10-31
CCC-4710.019 | 001 | 4"-VENT-CCC-4710.019-AA-NI | CIVIL | 147.2 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-06-13
CCC-4710.019 | 002 | 4"-VENT-CCC-4710.019-AA-NI | CIVIL | 122.4 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-10-29
CCC-4710.301 | 001 | 4"-VENT-CCC-4710.301-AA-NI | CIVIL | 64.4 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-27 | 2015-04-27 | 2015-09-15 | 2015-04-24 | 2015-04-24 | 2015-05-21 | 2015-05-21
CCC-4710.301 | 002 | 4"-VENT-CCC-4710.301-AA-NI | CIVIL | 103.3 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-06-16; 2015-08-24: 2015-04-27
CCC-4710.301 | 003 | 4"-VENT-CCC-4710.301-AA-NI | CIVIL | 83.3 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-10-24
CCC-4710.301 | 004 | 4"-VENT-CCC-4710.301-AA-NI | CIVIL | 72.7 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-10-27
CCC-4730.001 | 001 | 4"-VENT-CCC-4730.001-AA-NI | CIVIL | 35.6 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-13 | 2014-06-27 | 2014-07-11 | 2014-07-14 | 2014-07-15 | 2014-09-02 | 2014-09-02
CCC-4730.001 | 002 | 4"-VENT-CCC-4730.001-AA-NI | CIVIL | 27.6 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-27 | 2014-07-04 | 2014-08-25 | 2014-08-25 | 2014-08-25 | 2014-08-25 | 2014-08-25
CCC-4730.001 | 003 | 4"-VENT-CCC-4730.001-AA-NI | CIVIL | 95.2 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-11-12
CCC-4730.002 | 001 | 4"-VENT-CCC-4730.002-AA-NI | CIVIL | 50.1 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-27 | 2014-07-04 | 2014-07-11 | 2014-07-14 | 2014-07-15 | 2014-09-02 | 2014-09-02
CCC-4730.002 | 002 | 4"-VENT-CCC-4730.002-AA-NI | CIVIL | 48.3 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-27 | 2014-07-04 | 2014-08-25 | 2014-08-25 | 2014-08-25 | 2014-08-25 | 2014-08-25
CCC-4730.002 | 003 | 4"-VENT-CCC-4730.002-AA-NI | CIVIL | 95.2 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-10-31
CCC-4730.003 | 001 | 4"-VENT-CCC-4730.003-AA-NI | CIVIL | 27.1 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-16 | 2014-07-21 | 2014-07-14 | 2014-09-01 | 2014-09-03 | 2014-09-04 | 2014-09-04
CCC-4730.003 | 002 | 4"-VENT-CCC-4730.003-AA-NI | CIVIL | 33.9 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-18 | 2014-07-21 | 2014-08-25 | 2014-08-25 | 2014-08-25 | 2014-08-25 | 2014-08-25
CCC-4730.003 | 003 | 4"-VENT-CCC-4730.003-AA-NI | CIVIL | 192.8 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-10-20
CCC-4730.003 | 004 | 4"-VENT-CCC-4730.003-AA-NI | CIVIL | 137 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-10-29
CCC-4730.004 | 001 | 4"-VENT-CCC-4730.004-AA-NI | CIVIL | 25.1 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-07-02 | 2015-03-23 | 2015-03-24 | 2014-11-25 | 2014-11-25 | 2014-11-25 | 2014-11-25
CCC-4730.004 | 002 | 4"-VENT-CCC-4730.004-AA-NI | CIVIL | 158.5 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-06-27
CCC-4730.004 | 003 | 4"-VENT-CCC-4730.004-AA-NI | CIVIL | 95.2 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-11-04
CCC-4730.005 | 001 | 4"-VENT-CCC-4730.005-AA-NI | CIVIL | 157.4 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-16 | 2015-03-23 | 2015-03-24 | 2014-12-17 | 2014-12-17 | 2014-12-18 | 2014-12-18
CCC-4730.005 | 002 | 4"-VENT-CCC-4730.005-AA-NI | CIVIL | 45.7 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-06-26
CCC-4730.005 | 003 | 4"-VENT-CCC-4730.005-AA-NI | CIVIL | 95.2 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-29 | 2015-03-23 | 2015-03-24 | 2015-02-05 | 2015-02-05 | 2015-02-05 | 2015-02-05
CCC-4730.006 | 001 | 4"-VENT-CCC-4730.006-AA-NI | CIVIL | 58.7 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-27 | 2014-07-04 | 2014-08-25 | 2014-08-25 | 2014-08-25 | 2014-08-25 | 2014-08-25
CCC-4730.006 | 002 | 4"-VENT-CCC-4730.006-AA-NI | CIVIL | 123.2 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-11-03
CCC-4730.007 | 001 | 4"-VENT-CCC-4730.007-AA-NI | CIVIL | 44.8 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-26 | 2014-07-04 | 2014-07-11 | 2014-07-14 | 2014-07-15 | 2014-09-02 | 2014-09-02
CCC-4730.007 | 002 | 4"-VENT-CCC-4730.007-AA-NI | CIVIL | 22.4 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-26 | 2014-07-04 | 2014-08-25 | 2014-08-25 | 2014-08-25 | 2014-08-25 | 2014-08-25
CCC-4730.007 | 003 | 4"-VENT-CCC-4730.007-AA-NI | CIVIL | 95.2 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-31 | 2015-03-23 | 2015-03-24 | 2015-01-29 | 2015-01-29 | 2015-01-29 | 2015-01-29
CCC-4730.008 | 001 | 4"-VENT-CCC-4730.008-AA-NI | CIVIL | 29.7 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-26 | 2014-07-04 | 2014-09-01 | 2014-09-01 | 2014-09-10 | 2014-09-12 | 2014-09-12
CCC-4730.008 | 002 | 4"-VENT-CCC-4730.008-AA-NI | CIVIL | 56.4 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-07-14 | 2015-09-14 | 2015-09-15 | 2015-07-02 | 2015-07-06 | 2015-07-07 | 2015-07-07
CCC-4730.008 | 003 | 4"-VENT-CCC-4730.008-AA-NI | CIVIL | 95.2 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-10-24
CCC-4730.009 | 001 | 4"-VENT-CCC-4730.009-AA-NI | CIVIL | 112.7 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-06-26
CCC-4730.009 | 002 | 4"-VENT-CCC-4730.009-AA-NI | CIVIL | 95.2 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-11-26 | 2015-09-14 | 2015-09-15 | 2015-07-07 | 2015-07-06 | 2015-07-08 | 2015-07-08
CCC-4730.010 | 001 | 4"-VENT-CCC-4730.010-AA-NI | CIVIL | 192.8 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 37 - AGUARDANDO ACOPLAMENTO | 2014-07-04: 2014-06-13; 2015-08-24: 2015-08-17; 2015-08-28: 2015-08-17
CCC-4730.010 | 002 | 4"-VENT-CCC-4730.010-AA-NI | CIVIL | 20.3 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-06-27
CCC-4730.010 | 003 | 4"-VENT-CCC-4730.010-AA-NI | CIVIL | 95.2 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-10-31
CCC-4730.011 | 001 | 4"-VENT-CCC-4730.011-AA-NI | CIVIL | 31.5 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 61 - AGUARD.DIMENSIONAL CAMPO | 2014-07-02 | 2015-09-14 | 2015-09-25 | 2015-06-12 | 2015-05-29 | 2015-06-24 | 2015-06-24
CCC-4730.011 | 002 | 4"-VENT-CCC-4730.011-AA-NI | CIVIL | 50.2 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-06-30
CCC-4730.011 | 003 | 4"-VENT-CCC-4730.011-AA-NI | CIVIL | 95.2 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-10-29
CCC-4730.012 | 001 | 4"-VENT-CCC-4730.012-AA-NI | CIVIL | 24.2 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 61 - AGUARD.DIMENSIONAL CAMPO | 2014-06-16 | 2015-09-14 | 2015-09-25 | 2014-11-04 | 2014-11-05 | 2014-11-05 | 2014-11-05
CCC-4730.012 | 002 | 4"-VENT-CCC-4730.012-AA-NI | CIVIL | 27.1 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-06-16
CCC-4730.012 | 003 | 4"-VENT-CCC-4730.012-AA-NI | CIVIL | 120.6 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-11-07
CCC-4730.013 | 001 | 4"-VENT-CCC-4730.013-AA-NI | CIVIL | 64.9 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-06-27
CCC-4730.013 | 002 | 4"-VENT-CCC-4730.013-AA-NI | CIVIL | 26.7 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-10-20
CCC-4730.013 | 003 | 4"-VENT-CCC-4730.013-AA-NI | CIVIL | 146.6 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-10-24
CCC-4730.014 | 001 | 4"-VENT-CCC-4730.014-AA-NI | CIVIL | 43.8 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 40 - AGUARDANDO SOLDAGEM | 2014-07-04: 2014-06-27; 2015-08-24: 2015-09-14; 2015-08-28: 2015-09-25; 2015-09-14: 2015-05-04
CCC-4730.014 | 002 | 4"-VENT-CCC-4730.014-AA-NI | CIVIL | 47.7 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-06-26
CCC-4730.014 | 003 | 4"-VENT-CCC-4730.014-AA-NI | CIVIL | 15.9 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-11-10
CCC-4730.014 | 004 | 4"-VENT-CCC-4730.014-AA-NI | CIVIL | 88.9 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-10-20
CCC-4730.014 | 005 | 4"-VENT-CCC-4730.014-AA-NI | CIVIL | 29.1 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-10-27
CCC-4730.015 | 001 | 4"-VENT-CCC-4730.015-AA-NI | CIVIL | 66.2 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-16 | 2014-09-15 | 2015-01-27 | 2014-10-09 | 2014-10-09 | 2014-10-09 | 2014-10-09
CCC-4730.015 | 002 | 4"-VENT-CCC-4730.015-AA-NI | CIVIL | 43.4 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-26 | 2014-09-15 | 2015-01-27 | 2014-10-09 | 2014-10-09 | 2014-10-09 | 2014-10-09
CCC-4730.015 | 003 | 4"-VENT-CCC-4730.015-AA-NI | CIVIL | 28.7 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-16 | 2014-09-15 | 2015-01-27 | 2015-01-27 | 2015-01-27 | 2015-01-27 | 2015-01-27
CCC-4730.015 | 004 | 4"-VENT-CCC-4730.015-AA-NI | CIVIL | 122.4 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-10-30
CCC-4730.016 | 001 | 4"-VENT-CCC-4730.016-AA-NI | CIVIL | 112.9 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-06-26
CCC-4730.016 | 002 | 4"-VENT-CCC-4730.016-AA-NI | CIVIL | 75.8 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-10-22
CCC-4730.016 | 003 | 4"-VENT-CCC-4730.016-AA-NI | CIVIL | 35.6 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 61 - AGUARD.DIMENSIONAL CAMPO | 2014-10-20 | 2015-09-14 | 2015-09-25 | 2015-07-01 | 2015-07-03 | 2015-07-06 | 2015-07-06
CCC-4730.016 | 004 | 4"-VENT-CCC-4730.016-AA-NI | CIVIL | 192.8 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-20 | 2015-09-14 | 2015-09-15 | 2015-05-26 | 2015-05-27 | 2015-06-24 | 2015-06-24
CCC-4730.016 | 005 | 4"-VENT-CCC-4730.016-AA-NI | CIVIL | 50.8 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-11-10
CCC-4730.017 | 001 | 4"-VENT-CCC-4730.017-AA-NI | CIVIL | 50.5 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-06-27
CCC-4730.017 | 002 | 4"-VENT-CCC-4730.017-AA-NI | CIVIL | 111.3 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-07-02
CCC-4730.017 | 003 | 4"-VENT-CCC-4730.017-AA-NI | CIVIL | 124 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-10-27
CCC-4730.018 | 001 | 4"-VENT-CCC-4730.018-AA-NI | CIVIL | 206 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-13 | 2014-07-21 | 2014-09-01 | 2014-09-02 | 2014-10-24 | 2014-10-24 | 2014-10-24
CCC-4730.018 | 002 | 4"-VENT-CCC-4730.018-AA-NI | CIVIL | 117.6 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-06-16
CCC-4730.019 | 001 | 4"-VENT-CCC-4730.019-AA-NI | CIVIL | 150.9 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-24 | 2014-07-21 | 2014-09-01 | 2014-09-01 | 2014-09-01 | 2014-09-01 | 2014-09-01
CCC-4730.019 | 002 | 4"-VENT-CCC-4730.019-AA-NI | CIVIL | 117.6 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-11-03
CPC-4710.001 | 001 | 4"-VENT-CPC-4710.001-AA-NI | CIVIL | 95.5 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-13 | 2014-07-11 | 2014-07-14 | 2014-09-01 | 2014-09-03 | 2014-09-04 | 2014-09-04
CPC-4710.001 | 002 | 4"-VENT-CPC-4710.001-AA-NI | CIVIL | 51.7 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-16 | 2014-07-11 | 2014-08-25 | 2014-08-25 | 2014-08-25 | 2014-08-25 | 2014-08-25
CPC-4710.001 | 003 | 4"-VENT-CPC-4710.001-AA-NI | CIVIL | 95.2 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-11-06
CPC-4710.002 | 001 | 4"-VENT-CPC-4710.002-AA-NI | CIVIL | 94.9 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-13 | 2014-09-29 | 2014-10-01 | 2014-09-19 | 2014-09-19 | 2014-09-19 | 2014-09-19
CPC-4710.002 | 002 | 4"-VENT-CPC-4710.002-AA-NI | CIVIL | 20.2 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-27 | 2014-09-29 | 2014-10-01 | 2014-10-01 | 2014-10-01 | 2014-10-01 | 2014-10-01
CPC-4710.002 | 003 | 4"-VENT-CPC-4710.002-AA-NI | CIVIL | 134.7 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-10-22
CPC-4710.002 | 004 | 4"-VENT-CPC-4710.002-AA-NI | CIVIL | 164.8 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-11-04
CPC-4710.003 | 001 | 4"-VENT-CPC-4710.003-AA-NI | CIVIL | 98.1 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-13 | 2014-09-29 | 2014-10-01 | 2014-10-01 | 2014-10-01 | 2014-10-01 | 2014-10-01
CPC-4710.003 | 002 | 4"-VENT-CPC-4710.003-AA-NI | CIVIL | 134.7 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-10-22
CPC-4710.003 | 003 | 4"-VENT-CPC-4710.003-AA-NI | CIVIL | 116.6 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-10-27
CPC-4710.004 | 001 | 4"-VENT-CPC-4710.004-AA-NI | CIVIL | 28.6 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-26 | 2015-03-23 | 2015-03-24 | 2014-09-19 | 2014-09-16 | 2014-09-19 | 2014-09-19
CPC-4710.004 | 002 | 4"-VENT-CPC-4710.004-AA-NI | CIVIL | 34.9 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-06-16
CPC-4710.004 | 003 | 4"-VENT-CPC-4710.004-AA-NI | CIVIL | 125.9 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-10-29
CPC-4710.301 | 001 | 4"-VENT-CPC-4710.301-AA-NI | CIVIL | 114.4 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-07-07
CPC-4710.301 | 002 | 4"-VENT-CPC-4710.301-AA-NI | CIVIL | 45.1 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-11-11
CPC-4710.301 | 003 | 4"-VENT-CPC-4710.301-AA-NI | CIVIL | 80.7 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-10-31
CPC-4710.301 | 004 | 4"-VENT-CPC-4710.301-AA-NI | CIVIL | 46.1 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-10-31
CPC-4710.303 | 001 | 4"-VENT-CPC-4710.303-AA-NI | CIVIL | 70.8 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-06-27
CPC-4710.303 | 002 | 4"-VENT-CPC-4710.303-AA-NI | CIVIL | 32.7 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-10-20
CPC-4710.303 | 003 | 4"-VENT-CPC-4710.303-AA-NI | CIVIL | 64.4 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-10-27
CPC-4710.305 | 001 | 4"-VENT-CPC-4710.305-AA-NI | CIVIL | 48.8 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 61 - AGUARD.DIMENSIONAL CAMPO | 2014-06-27 | 2015-09-14 | 2015-09-25 | 2014-08-28 | 2014-09-17 | 2014-09-19 | 2014-09-19
CPC-4710.305 | 002 | 4"-VENT-CPC-4710.305-AA-NI | CIVIL | 105.7 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-06-26
CPC-4710.305 | 003 | 4"-VENT-CPC-4710.305-AA-NI | CIVIL | 114.5 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-10-22
CPC-4710.307 | 001 | 4"-VENT-CPC-4710.307-AA-NI | CIVIL | 58.3 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-16 | 2015-09-14 | 2015-09-15 | 2014-08-28 | 2014-09-17 | 2014-09-17 | 2014-09-17
CPC-4710.307 | 002 | 4"-VENT-CPC-4710.307-AA-NI | CIVIL | 39.2 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-06-16
CPC-4710.307 | 003 | 4"-VENT-CPC-4710.307-AA-NI | CIVIL | 114.5 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-10-20
CPC-4730.001 | 001 | 4"-VENT-CPC-4730.001-AA-NI | CIVIL | 95.5 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-27 | 2014-07-21 | 2014-08-25 | 2014-09-01 | 2014-09-10 | 2014-09-12 | 2014-09-12
CPC-4730.001 | 002 | 4"-VENT-CPC-4730.001-AA-NI | CIVIL | 51.7 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-13 | 2014-09-15 | 2014-08-25 | 2014-08-25 | 2014-08-25 | 2014-08-25 | 2014-08-25
CPC-4730.001 | 003 | 4"-VENT-CPC-4730.001-AA-NI | CIVIL | 95.2 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-11-05
CPC-4730.002 | 001 | 4"-VENT-CPC-4730.002-AA-NI | CIVIL | 94.9 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-26 | 2014-07-21 | 2014-08-25 | 2014-09-01 | 2014-09-10 | 2014-09-12 | 2014-09-12
CPC-4730.002 | 002 | 4"-VENT-CPC-4730.002-AA-NI | CIVIL | 20.2 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-27 | 2014-09-15 | 2014-08-25 | 2014-08-25 | 2014-08-25 | 2014-08-25 | 2014-08-25
CPC-4730.002 | 003 | 4"-VENT-CPC-4730.002-AA-NI | CIVIL | 134.7 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-10-20
CPC-4730.002 | 004 | 4"-VENT-CPC-4730.002-AA-NI | CIVIL | 164.8 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-10-29
CPC-4730.003 | 001 | 4"-VENT-CPC-4730.003-AA-NI | CIVIL | 98.1 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-26 | 2014-07-21 | 2014-08-25 | 2014-08-25 | 2014-08-25 | 2014-08-25 | 2014-08-25
CPC-4730.003 | 002 | 4"-VENT-CPC-4730.003-AA-NI | CIVIL | 134.7 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-10-20
CPC-4730.003 | 003 | 4"-VENT-CPC-4730.003-AA-NI | CIVIL | 116.6 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-11-03
CPC-4730.004 | 001 | 4"-VENT-CPC-4730.004-AA-NI | CIVIL | 28.6 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-27 | 2014-09-15 | 2015-01-27 | 2014-09-25 | 2014-09-25 | 2014-09-25 | 2014-09-25
CPC-4730.004 | 002 | 4"-VENT-CPC-4730.004-AA-NI | CIVIL | 34.9 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-27 | 2014-09-15 | 2015-01-27 | 2015-01-27 | 2015-01-27 | 2015-01-27 | 2015-01-27
CPC-4730.004 | 003 | 4"-VENT-CPC-4730.004-AA-NI | CIVIL | 125.9 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-11-07
CPO-4710.001 | 001 | 4"-VENT-CPO-4710.001-AA-NI | CIVIL | 54.8 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-07-14 | 2014-09-29 | 2014-10-01 | 2014-09-19 | 2014-09-19 | 2014-09-19 | 2014-09-19
CPO-4710.001 | 002 | 4"-VENT-CPO-4710.001-AA-NI | CIVIL | 43.2 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-27 | 2014-09-29 | 2014-10-01 | 2014-09-19 | 2014-09-16 | 2014-09-19 | 2014-09-19
CPO-4710.001 | 003 | 4"-VENT-CPO-4710.001-AA-NI | CIVIL | 33 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-13 | 2014-09-29 | 2014-10-01 | 2014-10-01 | 2014-10-01 | 2014-10-01 | 2014-10-01
CPO-4710.001 | 004 | 4"-VENT-CPO-4710.001-AA-NI | CIVIL | 90 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-10-27
CPO-4710.001 | 005 | 4"-VENT-CPO-4710.001-AA-NI | CIVIL | 192.8 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-10-20
CPO-4710.001 | 006 | 4"-VENT-CPO-4710.001-AA-NI | CIVIL | 62.9 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-10-27
CPO-4710.001 | 901 | 4"-VENT-CPO-4710.001-AA-NI | CIVIL | 26.2 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-08-18 | 2015-03-23 | 2015-03-24 | 2014-09-23 | 2014-09-12 | 2014-09-17 | 2014-09-17
CPO-4710.002 | 001 | 4"-VENT-CPO-4710.002-AA-NI | CIVIL | 57.1 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-16 | 2014-09-15 | 2014-08-25 | 2014-09-01 | 2014-09-03 | 2014-09-04 | 2014-09-04
CPO-4710.002 | 002 | 4"-VENT-CPO-4710.002-AA-NI | CIVIL | 15.8 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-27 | 2014-09-15 | 2014-08-25 | 2014-08-25 | 2014-08-25 | 2014-08-25 | 2014-08-25
CPO-4710.002 | 003 | 4"-VENT-CPO-4710.002-AA-NI | CIVIL | 85.1 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-10-22
CPO-4710.002 | 004 | 4"-VENT-CPO-4710.002-AA-NI | CIVIL | 192.8 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-10-20
CPO-4710.002 | 005 | 4"-VENT-CPO-4710.002-AA-NI | CIVIL | 62.9 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-10-31
CPO-4710.003 | 001 | 4"-VENT-CPO-4710.003-AA-NI | CIVIL | 51.4 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-27 | 2014-07-11 | 2014-07-14 | 2014-09-01 | 2014-09-03 | 2014-09-04 | 2014-09-04
CPO-4710.003 | 002 | 4"-VENT-CPO-4710.003-AA-NI | CIVIL | 28.9 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-27 | 2014-07-11 | 2014-08-25 | 2014-08-25 | 2014-08-25 | 2014-08-25 | 2014-08-25
CPO-4710.003 | 003 | 4"-VENT-CPO-4710.003-AA-NI | CIVIL | 95.2 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-10-29
CPO-4710.004 | 001 | 4"-VENT-CPO-4710.004-AA-NI | CIVIL | 146.4 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-16 | 2015-09-14 | 2015-09-15 | 2014-09-19 | 2014-09-17 | 2014-09-19 | 2014-09-19
CPO-4710.004 | 002 | 4"-VENT-CPO-4710.004-AA-NI | CIVIL | 33.9 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-06-16
CPO-4710.004 | 003 | 4"-VENT-CPO-4710.004-AA-NI | CIVIL | 192.8 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-10-24
CPO-4710.004 | 004 | 4"-VENT-CPO-4710.004-AA-NI | CIVIL | 137 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-10-24
CPO-4710.005 | 001 | 4"-VENT-CPO-4710.005-AA-NI | CIVIL | 122.2 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-07-14 | 2014-09-29 | 2014-10-01 | 2014-09-19 | 2014-09-16 | 2014-09-19 | 2014-09-19
CPO-4710.005 | 002 | 4"-VENT-CPO-4710.005-AA-NI | CIVIL | 36 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-24 | 2014-09-29 | 2014-10-01 | 2014-10-01 | 2014-10-01 | 2014-10-01 | 2014-10-01
CPO-4710.005 | 003 | 4"-VENT-CPO-4710.005-AA-NI | CIVIL | 134.7 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-11-10
CPO-4710.005 | 004 | 4"-VENT-CPO-4710.005-AA-NI | CIVIL | 164.8 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-10-27
CPO-4710.006 | 001 | 4"-VENT-CPO-4710.006-AA-NI | CIVIL | 28.6 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-16 | 2014-07-11 | 2014-09-01 | 2014-09-01 | 2014-09-10 | 2014-09-12 | 2014-09-12
CPO-4710.006 | 002 | 4"-VENT-CPO-4710.006-AA-NI | CIVIL | 40.3 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-27 | 2014-07-11 | 2014-09-01 | 2014-09-01 | 2014-09-10 | 2014-09-12 | 2014-09-12
CPO-4710.006 | 003 | 4"-VENT-CPO-4710.006-AA-NI | CIVIL | 34.7 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-16 | 2014-06-27 | 2014-09-01 | 2014-09-01 | 2014-09-01 | 2014-09-01 | 2014-09-01
CPO-4710.006 | 004 | 4"-VENT-CPO-4710.006-AA-NI | CIVIL | 135.9 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-10-20
CPO-4710.006 | 005 | 4"-VENT-CPO-4710.006-AA-NI | CIVIL | 112.2 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-11-04
CPO-4710.006 | 006 | 4"-VENT-CPO-4710.006-AA-NI | CIVIL | 77.6 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-11-07
CPO-4710.007 | 001 | 4"-VENT-CPO-4710.007-AA-NI | CIVIL | 36.4 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-26 | 2014-09-29 | 2014-10-01 | 2014-09-19 | 2014-09-17 | 2014-09-17 | 2014-09-17
CPO-4710.007 | 002 | 4"-VENT-CPO-4710.007-AA-NI | CIVIL | 95.2 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-10-22
CPO-4710.008 | 001 | 4"-VENT-CPO-4710.008-AA-NI | CIVIL | 58.2 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-30 | 2014-07-04 | 2014-08-25 | 2014-09-01 | 2014-09-03 | 2014-09-04 | 2014-09-04
CPO-4710.008 | 002 | 4"-VENT-CPO-4710.008-AA-NI | CIVIL | 35.4 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-16 | 2014-06-27 | 2014-08-25 | 2014-08-25 | 2014-08-25 | 2014-08-25 | 2014-08-25
CPO-4710.008 | 003 | 4"-VENT-CPO-4710.008-AA-NI | CIVIL | 134.7 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-10-20
CPO-4710.008 | 004 | 4"-VENT-CPO-4710.008-AA-NI | CIVIL | 116.6 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-10-27
CPO-4710.009 | 001 | 4"-VENT-CPO-4710.009-AA-NI | CIVIL | 117.5 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-27 | 2015-09-14 | 2015-09-15 | 2015-04-08 | 2015-04-08 | 2015-04-13 | 2015-04-13
CPO-4710.009 | 002 | 4"-VENT-CPO-4710.009-AA-NI | CIVIL | 185.2 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-06-24
CPO-4710.009 | 003 | 4"-VENT-CPO-4710.009-AA-NI | CIVIL | 95.2 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-12-03
CPO-4710.010 | 001 | 4"-VENT-CPO-4710.010-AA-NI | CIVIL | 116.3 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-27 | 2015-06-01 | 2015-06-01 | 2015-05-21 | 2015-05-21 | 2015-06-24 | 2015-06-24
CPO-4710.010 | 002 | 4"-VENT-CPO-4710.010-AA-NI | CIVIL | 96.3 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-26 | 2015-06-01 | 2015-06-01 | 2015-05-21 | 2015-05-21 | 2015-06-24 | 2015-06-24
CPO-4710.010 | 003 | 4"-VENT-CPO-4710.010-AA-NI | CIVIL | 47.1 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-06-30
CPO-4710.010 | 004 | 4"-VENT-CPO-4710.010-AA-NI | CIVIL | 95.2 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-10-22
CPO-4710.011 | 001 | 4"-VENT-CPO-4710.011-AA-NI | CIVIL | 183.4 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-26 | 2015-06-01 | 2015-06-01 | 2015-06-01 | 2015-06-01 | 2015-06-01 | 2015-06-01
CPO-4710.011 | 002 | 4"-VENT-CPO-4710.011-AA-NI | CIVIL | 95.2 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-10-29
CPO-4710.021 | 001 | 4"-VENT-CPO-4710.021-AA-NI | CIVIL | 25.4 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-07-07 | 2014-09-29 | 2014-10-01 | 2014-09-19 | 2014-09-17 | 2014-09-19 | 2014-09-19
CPO-4710.021 | 002 | 4"-VENT-CPO-4710.021-AA-NI | CIVIL | 28.4 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-27 | 2014-09-29 | 2014-10-01 | 2014-10-01 | 2014-10-01 | 2014-10-01 | 2014-10-01
CPO-4710.021 | 003 | 4"-VENT-CPO-4710.021-AA-NI | CIVIL | 133.1 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-10-24
CPO-4710.021 | 004 | 4"-VENT-CPO-4710.021-AA-NI | CIVIL | 123.3 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-10-27
CPO-4710.022 | 001 | 4"-VENT-CPO-4710.022-AA-NI | CIVIL | 63.7 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-16 | 2014-06-27 | 2014-07-11 | 2014-07-14 | 2014-07-15 | 2014-09-02 | 2014-09-02
CPO-4710.022 | 002 | 4"-VENT-CPO-4710.022-AA-NI | CIVIL | 52 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-16 | 2014-06-27 | 2014-09-01 | 2014-09-01 | 2014-09-01 | 2014-09-01 | 2014-09-01
CPO-4710.022 | 003 | 4"-VENT-CPO-4710.022-AA-NI | CIVIL | 95.2 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-10-31
CPO-4710.023 | 001 | 4"-VENT-CPO-4710.023-AA-NI | CIVIL | 20.3 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-27 | 2014-07-04 | 2014-07-11 | 2014-07-14 | 2014-07-15 | 2014-09-02 | 2014-09-02
CPO-4710.023 | 002 | 4"-VENT-CPO-4710.023-AA-NI | CIVIL | 36.2 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-27 | 2014-07-04 | 2014-09-01 | 2014-09-01 | 2014-09-01 | 2014-09-01 | 2014-09-01
CPO-4710.023 | 003 | 4"-VENT-CPO-4710.023-AA-NI | CIVIL | 59.5 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-10-24
CPO-4710.023 | 004 | 4"-VENT-CPO-4710.023-AA-NI | CIVIL | 74.6 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-10-31
CPO-4710.024 | 001 | 4"-VENT-CPO-4710.024-AA-NI | CIVIL | 53.3 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-06-30
CPO-4710.024 | 002 | 4"-VENT-CPO-4710.024-AA-NI | CIVIL | 96.8 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-10-20
CPO-4710.024 | 003 | 4"-VENT-CPO-4710.024-AA-NI | CIVIL | 32.5 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-11-07
CPO-4710.025 | 001 | 4"-VENT-CPO-4710.025-AA-NI | CIVIL | 98.3 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-16 | 2015-03-23 | 2015-03-24 | 2014-08-28 | 2014-09-17 | 2014-09-17 | 2014-09-17
CPO-4710.025 | 002 | 4"-VENT-CPO-4710.025-AA-NI | CIVIL | 65.5 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-06-13
CPO-4710.025 | 003 | 4"-VENT-CPO-4710.025-AA-NI | CIVIL | 39.3 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-10-27
CPO-4710.025 | 004 | 4"-VENT-CPO-4710.025-AA-NI | CIVIL | 192.8 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-10-20
CPO-4710.025 | 005 | 4"-VENT-CPO-4710.025-AA-NI | CIVIL | 94.3 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-10-31
CPO-4710.026 | 001 | 4"-VENT-CPO-4710.026-AA-NI | CIVIL | 74.9 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-16 | 2015-03-23 | 2015-03-24 | 2014-08-28 | 2015-04-17 | 2015-04-17 | 2015-04-17
CPO-4710.026 | 002 | 4"-VENT-CPO-4710.026-AA-NI | CIVIL | 58.8 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-06-16
CPO-4710.026 | 003 | 4"-VENT-CPO-4710.026-AA-NI | CIVIL | 26.7 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-10-27
CPO-4710.026 | 004 | 4"-VENT-CPO-4710.026-AA-NI | CIVIL | 146.6 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-11-21
CPO-4710.027 | 001 | 4"-VENT-CPO-4710.027-AA-NI | CIVIL | 136.5 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-24 | 2015-03-23 | 2015-03-24 | 2014-09-19 | 2014-09-17 | 2014-09-17 | 2014-09-17
CPO-4710.027 | 002 | 4"-VENT-CPO-4710.027-AA-NI | CIVIL | 34.6 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-06-16
CPO-4710.027 | 003 | 4"-VENT-CPO-4710.027-AA-NI | CIVIL | 39.3 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-12-03
CPO-4710.027 | 004 | 4"-VENT-CPO-4710.027-AA-NI | CIVIL | 192.8 |  |  | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
CPO-4710.027 | 005 | 4"-VENT-CPO-4710.027-AA-NI | CIVIL | 94.3 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-12-11
CPO-4710.028 | 001 | 4"-VENT-CPO-4710.028-AA-NI | CIVIL | 32.1 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-26 | 2015-03-23 | 2015-03-24 | 2014-08-28 | 2014-09-17 | 2014-09-17 | 2014-09-17
CPO-4710.028 | 002 | 4"-VENT-CPO-4710.028-AA-NI | CIVIL | 29.1 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-06-26
CPO-4710.028 | 003 | 4"-VENT-CPO-4710.028-AA-NI | CIVIL | 130.2 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-11-04
CPO-4710.029 | 001 | 4"-VENT-CPO-4710.029-AA-NI | CIVIL | 28.3 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-27 | 2015-03-23 | 2015-03-24 | 2014-09-19 | 2014-09-19 | 2014-09-19 | 2014-09-19
CPO-4710.029 | 002 | 4"-VENT-CPO-4710.029-AA-NI | CIVIL | 46.9 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-06-30
CPO-4710.029 | 003 | 4"-VENT-CPO-4710.029-AA-NI | CIVIL | 72.3 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-10-27
CPO-4710.029 | 004 | 4"-VENT-CPO-4710.029-AA-NI | CIVIL | 39 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-10-27
CPO-4710.029 | 005 | 4"-VENT-CPO-4710.029-AA-NI | CIVIL | 192.8 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-10-29
CPO-4710.029 | 006 | 4"-VENT-CPO-4710.029-AA-NI | CIVIL | 50.8 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-10-24
CPO-4710.030 | 001 | 4"-VENT-CPO-4710.030-AA-NI | CIVIL | 206.6 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-06-13
CPO-4710.030 | 002 | 4"-VENT-CPO-4710.030-AA-NI | CIVIL | 122.4 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-10-30
CPO-4710.301 | 001 | 4"-VENT-CPO-4710.301-AA-NI | CIVIL | 33.3 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 61 - AGUARD.DIMENSIONAL CAMPO | 2014-06-16 | 2015-04-27 | 2015-09-25 | 2014-08-29 | 2014-09-17 | 2014-09-19 | 2014-09-19
CPO-4710.301 | 002 | 4"-VENT-CPO-4710.301-AA-NI | CIVIL | 25.3 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-06-26; 2015-08-24: 2015-04-27
CPO-4710.301 | 003 | 4"-VENT-CPO-4710.301-AA-NI | CIVIL | 41.6 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-10-20
CPO-4710.301 | 004 | 4"-VENT-CPO-4710.301-AA-NI | CIVIL | 92.9 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-10-20
CPO-4710.301 | 005 | 4"-VENT-CPO-4710.301-AA-NI | CIVIL | 50 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-10-20
CPO-4710.301 | 006 | 4"-VENT-CPO-4710.301-AA-NI | CIVIL | 75.1 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-10-22
CPO-4710.303 | 001 | 4"-VENT-CPO-4710.303-AA-NI | CIVIL | 51.5 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-06-13
CPO-4710.303 | 002 | 4"-VENT-CPO-4710.303-AA-NI | CIVIL | 19.4 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-06-26
CPO-4710.303 | 003 | 4"-VENT-CPO-4710.303-AA-NI | CIVIL | 34.2 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-10-28
CPO-4710.303 | 004 | 4"-VENT-CPO-4710.303-AA-NI | CIVIL | 62.9 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-10-24
CPO-4710.303A | 001 | 4"-VENT-CPO-4710.303A-AA-NI | CIVIL | 75.3 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-13 | 2015-09-14 | 2015-09-15 | 2014-09-24 | 2014-09-17 | 2014-09-19 | 2014-09-19
CPO-4710.303A | 002 | 4"-VENT-CPO-4710.303A-AA-NI | CIVIL | 17.7 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-06-26
CPO-4710.303A | 003 | 4"-VENT-CPO-4710.303A-AA-NI | CIVIL | 79.7 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-10-31
CPO-4710.303A | 004 | 4"-VENT-CPO-4710.303A-AA-NI | CIVIL | 71.4 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-10-27
CPO-4710.305 | 001 | 4"-VENT-CPO-4710.305-AA-NI | CIVIL | 49.2 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 61 - AGUARD.DIMENSIONAL CAMPO | 2014-06-13 | 2015-09-14 | 2015-09-25 | 2014-08-29 | 2014-09-17 | 2014-09-19 | 2014-09-19
CPO-4710.305 | 002 | 4"-VENT-CPO-4710.305-AA-NI | CIVIL | 116.2 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-06-26
CPO-4710.305 | 003 | 4"-VENT-CPO-4710.305-AA-NI | CIVIL | 114.5 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-10-22
CPO-4710.307 | 001 | 4"-VENT-CPO-4710.307-AA-NI | CIVIL | 50.7 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-27 | 2015-09-14 | 2015-09-15 | 2014-09-19 | 2014-09-18 | 2014-09-18 | 2014-09-18
CPO-4710.307 | 002 | 4"-VENT-CPO-4710.307-AA-NI | CIVIL | 22.5 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-06-13
CPO-4710.307 | 003 | 4"-VENT-CPO-4710.307-AA-NI | CIVIL | 114.5 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-10-22
CPO-4710.307 | 901 | 4"-VENT-CPO-4710.307-AA-NI | CIVIL | 55.5 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-27 | 2015-09-14 | 2015-09-15 | 2014-09-19 | 2014-09-18 | 2014-09-18 | 2014-09-18
CPO-4710.311 | 001 | 4"-VENT-CPO-4710.311-AA-NI | CIVIL | 55.6 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-13 | 2015-03-23 | 2015-03-24 | 2014-08-29 | 2015-04-22 | 2015-04-22 | 2015-04-22
CPO-4710.311 | 002 | 4"-VENT-CPO-4710.311-AA-NI | CIVIL | 29.4 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-06-26
CPO-4710.311 | 003 | 4"-VENT-CPO-4710.311-AA-NI | CIVIL | 114.5 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-10-24
CPO-4730.001 | 001 | 4"-VENT-CPO-4730.001-AA-NI | CIVIL | 54.8 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-26 | 2014-07-21 | 2014-08-25 | 2014-09-01 | 2014-09-10 | 2014-09-12 | 2014-09-12
CPO-4730.001 | 002 | 4"-VENT-CPO-4730.001-AA-NI | CIVIL | 43.2 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-27 | 2014-07-21 | 2014-08-25 | 2014-11-27 | 2014-11-27 | 2014-11-27 | 2014-11-27
CPO-4730.001 | 003 | 4"-VENT-CPO-4730.001-AA-NI | CIVIL | 33 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-27 | 2014-07-21 | 2014-09-01 | 2014-09-01 | 2014-09-01 | 2014-09-01 | 2014-09-01
CPO-4730.001 | 004 | 4"-VENT-CPO-4730.001-AA-NI | CIVIL | 90.3 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-11-05
CPO-4730.001 | 005 | 4"-VENT-CPO-4730.001-AA-NI | CIVIL | 192.8 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-10-20
CPO-4730.001 | 006 | 4"-VENT-CPO-4730.001-AA-NI | CIVIL | 62.9 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-10-22
CPO-4730.001 | 901 | 4"-VENT-CPO-4730.001-AA-NI | CIVIL | 26.2 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-26 | 2014-09-15 | 2014-08-25 | 2014-09-02 | 2015-04-17 | 2015-04-17 | 2015-04-17
CPO-4730.002 | 001 | 4"-VENT-CPO-4730.002-AA-NI | CIVIL | 57.1 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-16 | 2014-07-21 | 2014-08-25 | 2014-11-27 | 2014-11-27 | 2014-11-27 | 2014-11-27
CPO-4730.002 | 002 | 4"-VENT-CPO-4730.002-AA-NI | CIVIL | 15.8 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 37 - AGUARDANDO ACOPLAMENTO | 2014-07-04: 2014-06-16; 2015-08-24: 2014-07-21; 2015-08-28: 2014-08-25
CPO-4730.002 | 003 | 4"-VENT-CPO-4730.002-AA-NI | CIVIL | 85.1 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-10-20
CPO-4730.002 | 004 | 4"-VENT-CPO-4730.002-AA-NI | CIVIL | 192.8 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-12-01
CPO-4730.002 | 005 | 4"-VENT-CPO-4730.002-AA-NI | CIVIL | 62.9 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-10-22
CPO-4730.003 | 001 | 4"-VENT-CPO-4730.003-AA-NI | CIVIL | 51.4 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-13 | 2014-06-27 | 2014-08-25 | 2014-09-01 | 2015-04-17 | 2015-04-17 | 2015-04-17
CPO-4730.003 | 002 | 4"-VENT-CPO-4730.003-AA-NI | CIVIL | 28.9 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-16 | 2014-06-27 | 2014-07-14 | 2014-07-14 | 2014-07-14 | 2014-07-14 | 2014-07-14
CPO-4730.003 | 003 | 4"-VENT-CPO-4730.003-AA-NI | CIVIL | 95.2 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-10-31
CPO-4730.004 | 001 | 4"-VENT-CPO-4730.004-AA-NI | CIVIL | 146.4 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-16 | 2014-09-15 | 2014-08-25 | 2014-09-01 | 2014-09-10 | 2014-09-12 | 2014-09-12
CPO-4730.004 | 002 | 4"-VENT-CPO-4730.004-AA-NI | CIVIL | 33.9 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-07-02 | 2014-09-15 | 2014-08-25 | 2014-08-25 | 2014-08-25 | 2014-08-25 | 2014-08-25
CPO-4730.004 | 003 | 4"-VENT-CPO-4730.004-AA-NI | CIVIL | 192.8 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-10-20
CPO-4730.004 | 004 | 4"-VENT-CPO-4730.004-AA-NI | CIVIL | 137 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-11-10
CPO-4730.005 | 001 | 4"-VENT-CPO-4730.005-AA-NI | CIVIL | 122.2 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-26 | 2014-07-21 | 2014-08-25 | 2014-09-01 | 2014-09-03 | 2014-09-04 | 2014-09-04
CPO-4730.005 | 002 | 4"-VENT-CPO-4730.005-AA-NI | CIVIL | 36 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-07-14 | 2014-09-15 | 2014-08-25 | 2014-08-25 | 2014-08-25 | 2014-08-25 | 2014-08-25
CPO-4730.005 | 003 | 4"-VENT-CPO-4730.005-AA-NI | CIVIL | 134.7 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-11-12
CPO-4730.005 | 004 | 4"-VENT-CPO-4730.005-AA-NI | CIVIL | 164.8 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-11-03
CPO-4730.006 | 001 | 4"-VENT-CPO-4730.006-AA-NI | CIVIL | 28.6 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-20 | 2014-07-04 | 2014-09-01 | 2014-09-01 | 2014-10-06 | 2014-10-06 | 2014-10-06
CPO-4730.006 | 002 | 4"-VENT-CPO-4730.006-AA-NI | CIVIL | 40.3 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-27 | 2014-07-04 | 2014-07-11 | 2014-07-14 | 2014-09-16 | 2014-09-19 | 2014-09-19
CPO-4730.006 | 003 | 4"-VENT-CPO-4730.006-AA-NI | CIVIL | 34.7 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-16 | 2014-06-27 | 2014-07-11 | 2014-07-11 | 2014-07-11 | 2014-07-11 | 2014-07-11
CPO-4730.006 | 004 | 4"-VENT-CPO-4730.006-AA-NI | CIVIL | 135.9 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-10-27
CPO-4730.006 | 005 | 4"-VENT-CPO-4730.006-AA-NI | CIVIL | 112.2 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-11-12
CPO-4730.006 | 006 | 4"-VENT-CPO-4730.006-AA-NI | CIVIL | 77.6 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-11-05
CPO-4730.007 | 001 | 4"-VENT-CPO-4730.007-AA-NI | CIVIL | 36.4 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-27 | 2014-07-04 | 2014-09-01 | 2014-09-01 | 2014-09-01 | 2014-09-01 | 2014-09-01
CPO-4730.007 | 002 | 4"-VENT-CPO-4730.007-AA-NI | CIVIL | 95.2 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-11-03 | 2015-03-23 | 2015-03-24 | 2015-01-29 | 2015-01-29 | 2015-01-29 | 2015-01-29
CPO-4730.008 | 001 | 4"-VENT-CPO-4730.008-AA-NI | CIVIL | 58.2 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-27 | 2015-03-23 | 2015-03-24 | 2014-08-29 | 2015-04-17 | 2015-04-17 | 2015-04-17
CPO-4730.008 | 002 | 4"-VENT-CPO-4730.008-AA-NI | CIVIL | 35.4 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-13 | 2014-06-27 | 2014-09-01 | 2014-09-01 | 2014-09-01 | 2014-09-01 | 2014-09-01
CPO-4730.008 | 003 | 4"-VENT-CPO-4730.008-AA-NI | CIVIL | 134.7 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-10-20
CPO-4730.008 | 004 | 4"-VENT-CPO-4730.008-AA-NI | CIVIL | 116.6 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-10-31
CPO-4730.009 | 001 | 4"-VENT-CPO-4730.009-AA-NI | CIVIL | 117.5 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-07-14 | 2015-03-23 | 2015-03-24 | 2014-11-25 | 2014-11-25 | 2014-11-25 | 2014-11-25
CPO-4730.009 | 002 | 4"-VENT-CPO-4730.009-AA-NI | CIVIL | 185.2 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-06-13
CPO-4730.009 | 003 | 4"-VENT-CPO-4730.009-AA-NI | CIVIL | 95.2 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-10-31
CPO-4730.010 | 001 | 4"-VENT-CPO-4730.010-AA-NI | CIVIL | 116.3 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-16 | 2015-03-23 | 2015-03-24 | 2014-12-17 | 2014-12-17 | 2014-12-18 | 2014-12-18
CPO-4730.010 | 002 | 4"-VENT-CPO-4730.010-AA-NI | CIVIL | 96.3 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-16 | 2015-03-23 | 2015-03-24 | 2014-12-17 | 2014-12-17 | 2014-12-18 | 2014-12-18
CPO-4730.010 | 003 | 4"-VENT-CPO-4730.010-AA-NI | CIVIL | 47.1 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-16 | 2014-06-27 | 2014-09-01 | 2014-09-01 | 2014-09-01 | 2014-09-01 | 2014-09-01
CPO-4730.010 | 004 | 4"-VENT-CPO-4730.010-AA-NI | CIVIL | 95.2 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-31 | 2015-03-23 | 2015-03-24 | 2015-02-05 | 2015-02-05 | 2015-02-05 | 2015-02-05
CPO-4730.011 | 001 | 4"-VENT-CPO-4730.011-AA-NI | CIVIL | 183.4 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-13 | 2015-09-14 | 2015-09-15 | 2015-07-02 | 2015-07-06 | 2015-07-07 | 2015-07-07
CPO-4730.011 | 002 | 4"-VENT-CPO-4730.011-AA-NI | CIVIL | 95.2 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-10-31
CPO-4730.021 | 001 | 4"-VENT-CPO-4730.021-AA-NI | CIVIL | 25.4 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-27 | 2014-07-04 | 2014-07-11 | 2014-07-14 | 2014-07-15 | 2014-09-02 | 2014-09-02
CPO-4730.021 | 002 | 4"-VENT-CPO-4730.021-AA-NI | CIVIL | 28.4 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-16 | 2014-06-27 | 2014-09-01 | 2014-09-01 | 2014-09-01 | 2014-09-01 | 2014-09-01
CPO-4730.021 | 003 | 4"-VENT-CPO-4730.021-AA-NI | CIVIL | 133.1 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-10-22
CPO-4730.021 | 004 | 4"-VENT-CPO-4730.021-AA-NI | CIVIL | 123.3 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-11-12
CPO-4730.022 | 001 | 4"-VENT-CPO-4730.022-AA-NI | CIVIL | 63.7 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-27 | 2015-09-14 | 2015-09-15 | 2015-06-12 | 2015-05-29 | 2015-06-24 | 2015-06-24
CPO-4730.022 | 002 | 4"-VENT-CPO-4730.022-AA-NI | CIVIL | 52 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-16 | 2014-06-27 | 2014-09-01 | 2014-09-01 | 2014-09-01 | 2014-09-01 | 2014-09-01
CPO-4730.022 | 003 | 4"-VENT-CPO-4730.022-AA-NI | CIVIL | 95.2 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-10-31
CPO-4730.023 | 001 | 4"-VENT-CPO-4730.023-AA-NI | CIVIL | 20.3 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 61 - AGUARD.DIMENSIONAL CAMPO | 2014-06-27 | 2015-09-14 | 2015-09-25 | 2014-11-05 | 2014-11-05 | 2014-11-05 | 2014-11-05
CPO-4730.023 | 002 | 4"-VENT-CPO-4730.023-AA-NI | CIVIL | 36.2 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-06-27
CPO-4730.023 | 003 | 4"-VENT-CPO-4730.023-AA-NI | CIVIL | 59.5 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-11-04
CPO-4730.023 | 004 | 4"-VENT-CPO-4730.023-AA-NI | CIVIL | 78.4 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-10-31
CPO-4730.024 | 001 | 4"-VENT-CPO-4730.024-AA-NI | CIVIL | 53.3 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-06-16
CPO-4730.024 | 002 | 4"-VENT-CPO-4730.024-AA-NI | CIVIL | 96.8 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-10-20
CPO-4730.024 | 003 | 4"-VENT-CPO-4730.024-AA-NI | CIVIL | 32.5 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-10-31
CPO-4730.025 | 001 | 4"-VENT-CPO-4730.025-AA-NI | CIVIL | 98.3 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-16 | 2014-09-15 | 2015-03-24 | 2014-09-25 | 2014-09-25 | 2014-09-25 | 2014-09-25
CPO-4730.025 | 002 | 4"-VENT-CPO-4730.025-AA-NI | CIVIL | 65.5 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-27 | 2014-09-15 | 2015-01-27 | 2015-01-27 | 2015-01-27 | 2015-01-27 | 2015-01-27
CPO-4730.025 | 003 | 4"-VENT-CPO-4730.025-AA-NI | CIVIL | 39.3 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-10-20
CPO-4730.025 | 004 | 4"-VENT-CPO-4730.025-AA-NI | CIVIL | 192.8 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-10-24
CPO-4730.025 | 005 | 4"-VENT-CPO-4730.025-AA-NI | CIVIL | 94.3 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-10-31
CPO-4730.026 | 001 | 4"-VENT-CPO-4730.026-AA-NI | CIVIL | 74.9 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-16 | 2014-09-15 | 2015-01-27 | 2014-10-08 | 2014-10-08 | 2014-10-08 | 2014-10-08
CPO-4730.026 | 002 | 4"-VENT-CPO-4730.026-AA-NI | CIVIL | 58.8 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-27 | 2014-09-15 | 2015-01-27 | 2015-01-27 | 2015-01-27 | 2015-01-27 | 2015-01-27
CPO-4730.026 | 003 | 4"-VENT-CPO-4730.026-AA-NI | CIVIL | 26.7 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-11-05
CPO-4730.026 | 004 | 4"-VENT-CPO-4730.026-AA-NI | CIVIL | 146.6 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-10-24
CPO-4730.027 | 001 | 4"-VENT-CPO-4730.027-AA-NI | CIVIL | 136.5 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-16 | 2014-09-15 | 2015-01-27 | 2014-10-07 | 2014-10-07 | 2014-10-07 | 2014-10-07
CPO-4730.027 | 002 | 4"-VENT-CPO-4730.027-AA-NI | CIVIL | 34.6 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-26 | 2014-09-15 | 2015-01-27 | 2015-01-27 | 2015-01-27 | 2015-01-27 | 2015-01-27
CPO-4730.027 | 003 | 4"-VENT-CPO-4730.027-AA-NI | CIVIL | 39.3 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-12-03
CPO-4730.027 | 004 | 4"-VENT-CPO-4730.027-AA-NI | CIVIL | 192.8 |  |  | 06 - NAO INICIADO | 05 - FAB - NAO INICIADO
CPO-4730.027 | 005 | 4"-VENT-CPO-4730.027-AA-NI | CIVIL | 94.3 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-12-11
CPO-4730.028 | 001 | 4"-VENT-CPO-4730.028-AA-NI | CIVIL | 32.1 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-27 | 2014-09-15 | 2015-01-27 | 2014-09-25 | 2014-09-25 | 2014-09-25 | 2014-09-25
CPO-4730.028 | 002 | 4"-VENT-CPO-4730.028-AA-NI | CIVIL | 29.1 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-07-04 | 2014-09-15 | 2015-01-27 | 2015-01-27 | 2015-01-27 | 2015-01-27 | 2015-01-27
CPO-4730.028 | 003 | 4"-VENT-CPO-4730.028-AA-NI | CIVIL | 130.2 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-11-12
CPO-4730.029 | 001 | 4"-VENT-CPO-4730.029-AA-NI | CIVIL | 28.3 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-16 | 2014-09-15 | 2015-01-27 | 2014-09-25 | 2014-09-25 | 2014-09-25 | 2014-09-25
CPO-4730.029 | 002 | 4"-VENT-CPO-4730.029-AA-NI | CIVIL | 46.9 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-13 | 2014-09-15 | 2015-01-27 | 2015-07-01 | 2015-07-07 | 2015-07-08 | 2015-07-08
CPO-4730.029 | 003 | 4"-VENT-CPO-4730.029-AA-NI | CIVIL | 72.3 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-31 | 2015-09-14 | 2015-09-15 | 2015-05-25 | 2015-05-26 | 2015-06-24 | 2015-06-24
CPO-4730.029 | 004 | 4"-VENT-CPO-4730.029-AA-NI | CIVIL | 39 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 61 - AGUARD.DIMENSIONAL CAMPO | 2014-10-27 | 2015-09-14 | 2015-09-25 | 2015-07-06 | 2015-07-03 | 2015-07-07 | 2015-07-07
CPO-4730.029 | 005 | 4"-VENT-CPO-4730.029-AA-NI | CIVIL | 192.8 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-10-20 | 2015-09-14 | 2015-09-15 | 2015-05-26 | 2015-05-27 | 2015-06-24 | 2015-06-24
CPO-4730.029 | 006 | 4"-VENT-CPO-4730.029-AA-NI | CIVIL | 50.8 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-10-27
CPO-4730.030 | 001 | 4"-VENT-CPO-4730.030-AA-NI | CIVIL | 207.3 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-06-16
CPO-4730.030 | 002 | 4"-VENT-CPO-4730.030-AA-NI | CIVIL | 117.6 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-10-29
CPSC-4710.303A | 001 | 4"-VENT-CPSC-4710.303A-AA-NI | CIVIL | 45.1 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2014-06-27 | 2015-03-23 | 2015-03-24 | 2014-08-29 | 2014-09-17 | 2014-09-17 | 2014-09-17
CPSC-4710.303A | 002 | 4"-VENT-CPSC-4710.303A-AA-NI | CIVIL | 23.6 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-06-16
CPSC-4710.303A | 003 | 4"-VENT-CPSC-4710.303A-AA-NI | CIVIL | 110.9 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-10-22
CPSC-4710.303B | 001 | 4"-VENT-CPSC-4710.303B-AA-NI | CIVIL | 36.2 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-07-02
CPSC-4710.303B | 002 | 4"-VENT-CPSC-4710.303B-AA-NI | CIVIL | 110.9 |  |  | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | 2014-07-04: 2014-10-20
HC-4710-05101SL | A | 16"-HC-4710-05101-C5-AC | P4710 | 4 | SOP-U-4710-PR-0100 | U-4710-PR-0100-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 63 - AGUARDANDO SUPORTE |  | 2015-09-07 | 2015-08-21 | 2015-08-21 | 2015-08-21 | 2015-08-21 | 2015-08-21
HC-4710-05101SL | B | 16"-HC-4710-05101-C5-AC | P4710 | 243.2 | SOP-U-4710-PR-0100 | U-4710-PR-0100-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-09-21 | 2015-09-07 | 2015-08-21 | 2015-08-21 | 2015-08-27 | 2015-08-27 | 2015-09-02
HC-4710-05101SL | C | 16"-HC-4710-05101-C5-AC | P4710 | 308.2 | SOP-U-4710-PR-0100 | U-4710-PR-0100-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-09-21 | 2015-09-07 | 2015-08-21 | 2015-08-21 | 2015-08-27 | 2015-08-27 | 2015-09-10
HC-4710-05102SL | A | 16"-HC-4710-05102-C5-AC | P4710 | 4 | SOP-U-4710-PR-0100 | U-4710-PR-0100-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 63 - AGUARDANDO SUPORTE |  | 2015-09-07 | 2015-08-21 | 2015-08-21 | 2015-08-21 | 2015-08-21 | 2015-08-21
HC-4710-05102SL | B | 16"-HC-4710-05102-C5-AC | P4710 | 243.2 | SOP-U-4710-PR-0100 | U-4710-PR-0100-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-09-21 | 2015-09-07 | 2015-08-21 | 2015-08-21 | 2015-08-28 | 2015-08-28 | 2015-09-15
HC-4710-05102SL | C | 16"-HC-4710-05102-C5-AC | P4710 | 308.2 | SOP-U-4710-PR-0100 | U-4710-PR-0100-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-09-21 | 2015-09-07 | 2015-08-21 | 2015-08-21 | 2015-08-28 | 2015-08-28 | 2015-09-10
HC-4710-05103SL | A | 16"-HC-4710-05103-C5-AC | P4710 | 4 | SOP-U-4710-PR-0100 | U-4710-PR-0100-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 63 - AGUARDANDO SUPORTE |  | 2015-09-07 | 2015-09-02 | 2015-09-02 | 2015-09-02 | 2015-09-02 | 2015-09-02
HC-4710-05103SL | B | 16"-HC-4710-05103-C5-AC | P4710 | 243.2 | SOP-U-4710-PR-0100 | U-4710-PR-0100-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-09-21 | 2015-09-07 | 2015-08-28 | 2015-08-27 | 2015-09-01 | 2015-09-01 | 2015-09-03
HC-4710-05103SL | C | 16"-HC-4710-05103-C5-AC | P4710 | 308.2 | SOP-U-4710-PR-0100 | U-4710-PR-0100-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 52 - AGUARDANDO RX / US | 2015-09-21 | 2015-09-07 | 2015-08-28 | 2015-08-27 | 2015-09-01 | 2015-09-01
HC-4710-05104SL | A | 16"-HC-4710-05104-C5-AC | P4710 | 4 | SOP-U-4710-PR-0100 | U-4710-PR-0100-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 63 - AGUARDANDO SUPORTE |  | 2015-09-07 | 2015-09-02 | 2015-09-02 | 2015-09-02 | 2015-09-02 | 2015-09-02
HC-4710-05104SL | B | 16"-HC-4710-05104-C5-AC | P4710 | 243.2 | SOP-U-4710-PR-0100 | U-4710-PR-0100-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-09-21 | 2015-09-07 | 2015-08-28 | 2015-09-08 | 2015-09-01 | 2015-09-09 | 2015-09-11
HC-4710-05104SL | C | 16"-HC-4710-05104-C5-AC | P4710 | 308.2 | SOP-U-4710-PR-0100 | U-4710-PR-0100-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 52 - AGUARDANDO RX / US | 2015-09-21 | 2015-09-07 | 2015-08-28 | 2015-08-27 | 2015-09-01 | 2015-09-01
HC-4710-05105SL | A | 16"-HC-4710-05105-C5-AC | P4710 | 4 | SOP-U-4710-PR-0100 | U-4710-PR-0100-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 63 - AGUARDANDO SUPORTE |  | 2015-09-07 | 2015-09-02 | 2015-09-02 | 2015-09-02 | 2015-09-02 | 2015-09-02
HC-4710-05105SL | B | 16"-HC-4710-05105-C5-AC | P4710 | 243.2 | SOP-U-4710-PR-0100 | U-4710-PR-0100-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-09-21 | 2015-09-07 | 2015-08-31 | 2015-08-31 | 2015-09-08 | 2015-09-08 | 2015-09-10
HC-4710-05105SL | C | 16"-HC-4710-05105-C5-AC | P4710 | 308.2 | SOP-U-4710-PR-0100 | U-4710-PR-0100-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-09-21 | 2015-09-07 | 2015-08-31 | 2015-08-31 | 2015-09-08 | 2015-09-08 | 2015-09-22
HC-4710-05106SL | A | 16"-HC-4710-05106-C5-AC | P4710 | 4 | SOP-U-4710-PR-0100 | U-4710-PR-0100-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 63 - AGUARDANDO SUPORTE |  | 2015-09-14 | 2015-09-03 | 2015-09-03 | 2015-09-03 | 2015-09-03 | 2015-09-03
HC-4710-05106SL | B | 16"-HC-4710-05106-C5-AC | P4710 | 243.2 | SOP-U-4710-PR-0100 | U-4710-PR-0100-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-09-21 | 2015-09-07 | 2015-08-28 | 2015-08-27 | 2015-09-03 | 2015-09-03 | 2015-09-16
HC-4710-05106SL | C | 16"-HC-4710-05106-C5-AC | P4710 | 308.2 | SOP-U-4710-PR-0100 | U-4710-PR-0100-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-09-21 | 2015-09-07 | 2015-08-28 | 2015-08-27 | 2015-09-03 | 2015-09-03 | 2015-09-22
HC-4710-05107SL | A | 16"-HC-4710-05107-C5-AC | P4710 | 4 | SOP-U-4710-PR-0100 | U-4710-PR-0100-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 63 - AGUARDANDO SUPORTE |  | 2015-09-14 | 2015-09-21 | 2015-09-21 | 2015-09-21 | 2015-09-21 | 2015-09-21
HC-4710-05107SL | B | 16"-HC-4710-05107-C5-AC | P4710 | 243.2 | SOP-U-4710-PR-0100 | U-4710-PR-0100-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 61 - AGUARD.DIMENSIONAL CAMPO | 2015-09-21 | 2015-09-14 | 2015-09-21 | 2015-09-18 | 2015-09-23 | 2015-09-23 | 2015-09-25
HC-4710-05107SL | C | 16"-HC-4710-05107-C5-AC | P4710 | 308.2 | SOP-U-4710-PR-0100 | U-4710-PR-0100-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 52 - AGUARDANDO RX / US | 2015-09-21 | 2015-09-14 | 2015-09-21 | 2015-09-18 | 2015-09-22 | 2015-09-22
HC-4710-05108SL | A | 16"-HC-4710-05108-C5-AC | P4710 | 4 | SOP-U-4710-PR-0100 | U-4710-PR-0100-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 63 - AGUARDANDO SUPORTE |  | 2015-09-14 | 2015-09-08 | 2015-09-08 | 2015-09-08 | 2015-09-08 | 2015-09-08
HC-4710-05108SL | B | 16"-HC-4710-05108-C5-AC | P4710 | 243.2 | SOP-U-4710-PR-0100 | U-4710-PR-0100-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-09-21 | 2015-09-14 | 2015-09-08 | 2015-09-16 | 2015-09-15 | 2015-09-16 | 2015-09-17
HC-4710-05108SL | C | 16"-HC-4710-05108-C5-AC | P4710 | 308.2 | SOP-U-4710-PR-0100 | U-4710-PR-0100-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 52 - AGUARDANDO RX / US | 2015-09-21 | 2015-09-14 | 2015-09-08 | 2015-09-08 | 2015-09-14 | 2015-09-14
HC-4710-05109SL | A | 16"-HC-4710-05109-C5-AC | P4710 | 4 | SOP-U-4710-PR-0100 | U-4710-PR-0100-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 63 - AGUARDANDO SUPORTE |  | 2015-09-14 | 2015-09-21 | 2015-09-21 | 2015-09-21 | 2015-09-21 | 2015-09-21
HC-4710-05109SL | B | 16"-HC-4710-05109-C5-AC | P4710 | 243.2 | SOP-U-4710-PR-0100 | U-4710-PR-0100-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 52 - AGUARDANDO RX / US | 2015-09-21 | 2015-09-14 | 2015-09-21 | 2015-09-18 | 2015-09-23 | 2015-09-23
HC-4710-05109SL | C | 16"-HC-4710-05109-C5-AC | P4710 | 308.2 | SOP-U-4710-PR-0100 | U-4710-PR-0100-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 52 - AGUARDANDO RX / US | 2015-09-21 | 2015-09-14 | 2015-09-21 | 2015-09-18 | 2015-09-22 | 2015-09-22
HC-4710-05110SL | A | 16"-HC-4710-05110-C5-AC | P4710 | 4 | SOP-U-4710-PR-0100 | U-4710-PR-0100-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 63 - AGUARDANDO SUPORTE |  | 2015-09-14 | 2015-09-14 | 2015-09-14 | 2015-09-14 | 2015-09-14 | 2015-09-14
HC-4710-05110SL | B | 16"-HC-4710-05110-C5-AC | P4710 | 243.2 | SOP-U-4710-PR-0100 | U-4710-PR-0100-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 52 - AGUARDANDO RX / US | 2015-09-21 | 2015-09-14 | 2015-09-14 | 2015-09-14 | 2015-09-21 | 2015-09-21
HC-4710-05110SL | C | 16"-HC-4710-05110-C5-AC | P4710 | 308.2 | SOP-U-4710-PR-0100 | U-4710-PR-0100-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 52 - AGUARDANDO RX / US | 2015-09-21 | 2015-09-14 | 2015-09-14 | 2015-09-14 | 2015-09-21 | 2015-09-21
HC-4710-05111SL | A | 16"-HC-4710-05111-C5-AC | P4710 | 4 | SOP-U-4710-PR-0100 | U-4710-PR-0100-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 63 - AGUARDANDO SUPORTE |  | 2015-09-14 | 2015-09-15 | 2015-09-15 | 2015-09-15 | 2015-09-15 | 2015-09-15
HC-4710-05111SL | B | 16"-HC-4710-05111-C5-AC | P4710 | 243.2 | SOP-U-4710-PR-0100 | U-4710-PR-0100-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 52 - AGUARDANDO RX / US | 2015-09-21 | 2015-09-14 | 2015-09-15 | 2015-09-16 | 2015-09-21 | 2015-09-21
HC-4710-05111SL | C | 16"-HC-4710-05111-C5-AC | P4710 | 308.2 | SOP-U-4710-PR-0100 | U-4710-PR-0100-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 52 - AGUARDANDO RX / US | 2015-09-21 | 2015-09-14 | 2015-09-15 | 2015-09-16 | 2015-09-21 | 2015-09-21
HC-4710-05112SL | A | 16"-HC-4710-05112-C5-AC | P4710 | 4 | SOP-U-4710-PR-0100 | U-4710-PR-0100-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 63 - AGUARDANDO SUPORTE |  | 2015-09-14 | 2015-09-10 | 2015-09-10 | 2015-09-10 | 2015-09-10 | 2015-09-10
HC-4710-05112SL | B | 16"-HC-4710-05112-C5-AC | P4710 | 243.2 | SOP-U-4710-PR-0100 | U-4710-PR-0100-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 63 - AGUARDANDO SUPORTE | 2015-09-21 | 2015-09-14 | 2015-09-10 | 2015-09-11 | 2015-09-17 | 2015-09-17 | 2015-09-22
HC-4710-05112SL | C | 16"-HC-4710-05112-C5-AC | P4710 | 308.2 | SOP-U-4710-PR-0100 | U-4710-PR-0100-0001-1-01 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 52 - AGUARDANDO RX / US | 2015-09-21 | 2015-09-14 | 2015-09-10 | 2015-09-11 | 2015-09-17 | 2015-09-17
HC-4710-05400C | A | 30"-HC-4710-05400-C5-AC | P4710 | 2560 | SOP-U-4710-PR-0100 | U-4710-PR-0100-0006-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL |  | 2015-05-11 | 2015-05-11 | 2015-05-11 | 2015-05-11 | 2015-05-11 | 2015-05-11
HC-4710-05400E | C | 30"-HC-4710-05400-C5-AC | P4710 | 26 | SOP-U-4710-PR-0100 | U-4710-PR-0100-0006-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
HC-4710-05400E | H | 30"-HC-4710-05400-C5-AC | P4710 | 2507 | SOP-U-4710-PR-0100 | U-4710-PR-0100-0006-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL |  | 2015-05-11 | 2015-05-11 | 2015-05-11 | 2015-05-11 | 2015-05-11 | 2015-05-11
HC-4710-05400W | A | 30"-HC-4710-05400-C5-AC | P4710 | 2990 | SOP-U-4710-PR-0100 | U-4710-PR-0100-0006-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL |  | 2015-05-11 | 2015-05-11 | 2015-05-11 | 2015-05-11 | 2015-05-11 | 2015-05-11
HC-4710-05400W | E | 30"-HC-4710-05400-C5-AC | P4710 | 8 | SOP-U-4710-PR-0100 | U-4710-PR-0100-0006-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
HC-4710-05402 | A | 30"-HC-4710-05402-C5-AC | P4710 | 785 | SOP-U-4710-PR-0100 | U-4710-PR-0100-0006-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL |  | 2015-09-14 | 2015-09-23 | 2015-10-02 | 2015-10-02 | 2015-10-02
HC-4710-05402 | B | 30"-HC-4710-05402-C5-AC | P4710 | 362 | SOP-U-4710-PR-0100 | U-4710-PR-0100-0006-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL | 2015-08-24: 2015-09-14
HC-4710-05402 | C | 30"-HC-4710-05402-C5-AC | P4710 | 408 | SOP-U-4710-PR-0100 | U-4710-PR-0100-0006-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL | 2015-08-24: 2015-09-14
HC-4710-05900 | A | 8"-HC-4710-05900-B7-NI | P4710 | 16.5 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL
HC-4710-05900 | F | 8"-HC-4710-05900-B7-NI | P4710 | 16.5 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL
HC-4710-05900 | H | 8"-HC-4710-05900-B7-NI | P4710 | 16.5 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL
HC-4710-05900 | J | 8"-HC-4710-05900-B7-NI | P4710 | 16.5 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL
HC-4710-05900 | L | 8"-HC-4710-05900-B7-NI | P4710 | 16.5 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL
HC-4710-05900 | N | 8"-HC-4710-05900-B7-NI | P4710 | 16.5 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL
HC-4710-05900 | O | 8"-HC-4710-05900-B7-NI | P4710 | 291.9 | SOP-U-4710-PR-0001 | U-4710-PR-0001-0005-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL
HC-4710-05901SL | A | 3"-HC-4710-05901-C5-NI | P4710 | 229.08 | SOP-U-4710-PR-0100 | U-4710-PR-0100-0002-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL
HC-4710-05901SL | E | 3"-HC-4710-05901-C5-NI | P4710 | 151 | SOP-U-4710-PR-0100 | U-4710-PR-0100-0002-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL
HC-4710-05901SL | F | 3"-HC-4710-05901-C5-NI | P4710 | 18.4 | SOP-U-4710-PR-0100 | U-4710-PR-0100-0002-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL
HC-4710-05901SL | G | 3"-HC-4710-05901-C5-NI | P4710 | 30 | SOP-U-4710-PR-0100 | U-4710-PR-0100-0002-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL
HC-4710-05902SL | A | 3"-HC-4710-05902-C5-NI | P4710 | 30 | SOP-U-4710-PR-0100 | U-4710-PR-0100-0002-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL
HC-4710-05902SL | B | 3"-HC-4710-05902-C5-NI | P4710 | 15.7 | SOP-U-4710-PR-0100 | U-4710-PR-0100-0002-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL
HC-4710-05902SL | C | 3"-HC-4710-05902-C5-NI | P4710 | 161.7 | SOP-U-4710-PR-0100 | U-4710-PR-0100-0002-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL
HC-4710-05902SL | D | 3"-HC-4710-05902-C5-NI | P4710 | 100.5 | SOP-U-4710-PR-0100 | U-4710-PR-0100-0002-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL
HC-4710-05902SL | H | 3"-HC-4710-05902-C5-NI | P4710 | 228 | SOP-U-4710-PR-0100 | U-4710-PR-0100-0002-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL
HC-4710-05903SL | A | 3"-HC-4710-05903-C5-NI | P4710 | 220.3 | SOP-U-4710-PR-0100 | U-4710-PR-0100-0002-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL
HC-4710-05903SL | E | 3"-HC-4710-05903-C5-NI | P4710 | 206.5 | SOP-U-4710-PR-0100 | U-4710-PR-0100-0002-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL
HC-4710-05903SL | F | 3"-HC-4710-05903-C5-NI | P4710 | 162 | SOP-U-4710-PR-0100 | U-4710-PR-0100-0002-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL
HC-4710-05903SL | G | 3"-HC-4710-05903-C5-NI | P4710 | 16.7 | SOP-U-4710-PR-0100 | U-4710-PR-0100-0002-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL
HC-4710-05903SL | H | 3"-HC-4710-05903-C5-NI | P4710 | 30 | SOP-U-4710-PR-0100 | U-4710-PR-0100-0002-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL
HC-4710-05904SL | A | 3"-HC-4710-05904-C5-NI | P4710 | 221.8 | SOP-U-4710-PR-0100 | U-4710-PR-0100-0002-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL
HC-4710-05904SL | E | 3"-HC-4710-05904-C5-NI | P4710 | 184 | SOP-U-4710-PR-0100 | U-4710-PR-0100-0002-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL
HC-4710-05904SL | F | 3"-HC-4710-05904-C5-NI | P4710 | 128.5 | SOP-U-4710-PR-0100 | U-4710-PR-0100-0002-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL
HC-4710-05904SL | G | 3"-HC-4710-05904-C5-NI | P4710 | 174.5 | SOP-U-4710-PR-0100 | U-4710-PR-0100-0002-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL
HC-4710-05904SL | H | 3"-HC-4710-05904-C5-NI | P4710 | 9.7 | SOP-U-4710-PR-0100 | U-4710-PR-0100-0002-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL
HC-4710-05904SL | I | 3"-HC-4710-05904-C5-NI | P4710 | 30 | SOP-U-4710-PR-0100 | U-4710-PR-0100-0002-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL
HC-4710-05905SL | A | 3"-HC-4710-05905-C5-NI | P4710 | 218.8 | SOP-U-4710-PR-0100 | U-4710-PR-0100-0002-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL
HC-4710-05905SL | E | 3"-HC-4710-05905-C5-NI | P4710 | 184 | SOP-U-4710-PR-0100 | U-4710-PR-0100-0002-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL
HC-4710-05905SL | F | 3"-HC-4710-05905-C5-NI | P4710 | 234.5 | SOP-U-4710-PR-0100 | U-4710-PR-0100-0002-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL
HC-4710-05905SL | G | 3"-HC-4710-05905-C5-NI | P4710 | 166.5 | SOP-U-4710-PR-0100 | U-4710-PR-0100-0002-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL
HC-4710-05905SL | H | 3"-HC-4710-05905-C5-NI | P4710 | 20.68 | SOP-U-4710-PR-0100 | U-4710-PR-0100-0002-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL
HC-4710-05905SL | I | 3"-HC-4710-05905-C5-NI | P4710 | 30 | SOP-U-4710-PR-0100 | U-4710-PR-0100-0002-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL
HC-4710-05906SL | A | 3"-HC-4710-05906-C5-NI | P4710 | 216 | SOP-U-4710-PR-0100 | U-4710-PR-0100-0002-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL
HC-4710-05906SL | E | 3"-HC-4710-05906-C5-NI | P4710 | 184.4 | SOP-U-4710-PR-0100 | U-4710-PR-0100-0002-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL
HC-4710-05906SL | F | 3"-HC-4710-05906-C5-NI | P4710 | 184.4 | SOP-U-4710-PR-0100 | U-4710-PR-0100-0002-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL
HC-4710-05906SL | G | 3"-HC-4710-05906-C5-NI | P4710 | 155.7 | SOP-U-4710-PR-0100 | U-4710-PR-0100-0002-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL
HC-4710-05906SL | H | 3"-HC-4710-05906-C5-NI | P4710 | 172.7 | SOP-U-4710-PR-0100 | U-4710-PR-0100-0002-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL
HC-4710-05906SL | I | 3"-HC-4710-05906-C5-NI | P4710 | 16.7 | SOP-U-4710-PR-0100 | U-4710-PR-0100-0002-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL
HC-4710-05906SL | J | 3"-HC-4710-05906-C5-NI | P4710 | 30 | SOP-U-4710-PR-0100 | U-4710-PR-0100-0002-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL
HC-4710-05907SL | A | 3"-HC-4710-05907-C5-NI | P4710 | 224.5 | SOP-U-4710-PR-0100 | U-4710-PR-0100-0002-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL
HC-4710-05907SL | E | 3"-HC-4710-05907-C5-NI | P4710 | 158.7 | SOP-U-4710-PR-0100 | U-4710-PR-0100-0002-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL
HC-4710-05907SL | F | 3"-HC-4710-05907-C5-NI | P4710 | 15.7 | SOP-U-4710-PR-0100 | U-4710-PR-0100-0002-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL
HC-4710-05907SL | G | 3"-HC-4710-05907-C5-NI | P4710 | 35 | SOP-U-4710-PR-0100 | U-4710-PR-0100-0002-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL
HC-4710-05908SL | A | 3"-HC-4710-05908-C5-NI | P4710 | 227.4 | SOP-U-4710-PR-0100 | U-4710-PR-0100-0002-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL
HC-4710-05908SL | E | 3"-HC-4710-05908-C5-NI | P4710 | 100.5 | SOP-U-4710-PR-0100 | U-4710-PR-0100-0002-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL
HC-4710-05908SL | F | 3"-HC-4710-05908-C5-NI | P4710 | 160.4 | SOP-U-4710-PR-0100 | U-4710-PR-0100-0002-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL
HC-4710-05908SL | G | 3"-HC-4710-05908-C5-NI | P4710 | 21.4 | SOP-U-4710-PR-0100 | U-4710-PR-0100-0002-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL
HC-4710-05908SL | H | 3"-HC-4710-05908-C5-NI | P4710 | 35 | SOP-U-4710-PR-0100 | U-4710-PR-0100-0002-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL
HC-4710-05909SL | A | 3"-HC-4710-05909-C5-NI | P4710 | 33 | SOP-U-4710-PR-0100 | U-4710-PR-0100-0002-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL
HC-4710-05909SL | B | 3"-HC-4710-05909-C5-NI | P4710 | 11.4 | SOP-U-4710-PR-0100 | U-4710-PR-0100-0002-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL
HC-4710-05909SL | C | 3"-HC-4710-05909-C5-NI | P4710 | 173.4 | SOP-U-4710-PR-0100 | U-4710-PR-0100-0002-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL
HC-4710-05909SL | D | 3"-HC-4710-05909-C5-NI | P4710 | 206.5 | SOP-U-4710-PR-0100 | U-4710-PR-0100-0002-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL
HC-4710-05909SL | H | 3"-HC-4710-05909-C5-NI | P4710 | 227.5 | SOP-U-4710-PR-0100 | U-4710-PR-0100-0002-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL
HC-4710-05910SL | A | 3"-HC-4710-05910-C5-NI | P4710 | 33 | SOP-U-4710-PR-0100 | U-4710-PR-0100-0002-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL
HC-4710-05910SL | B | 3"-HC-4710-05910-C5-NI | P4710 | 18.4 | SOP-U-4710-PR-0100 | U-4710-PR-0100-0002-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL
HC-4710-05910SL | C | 3"-HC-4710-05910-C5-NI | P4710 | 171.4 | SOP-U-4710-PR-0100 | U-4710-PR-0100-0002-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL
HC-4710-05910SL | D | 3"-HC-4710-05910-C5-NI | P4710 | 128.5 | SOP-U-4710-PR-0100 | U-4710-PR-0100-0002-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL
HC-4710-05910SL | E | 3"-HC-4710-05910-C5-NI | P4710 | 184 | SOP-U-4710-PR-0100 | U-4710-PR-0100-0002-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL
HC-4710-05910SL | I | 3"-HC-4710-05910-C5-NI | P4710 | 225.9 | SOP-U-4710-PR-0100 | U-4710-PR-0100-0002-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL
HC-4710-05911SL | A | 3"-HC-4710-05911-C5-NI | P4710 | 35 | SOP-U-4710-PR-0100 | U-4710-PR-0100-0002-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL
HC-4710-05911SL | B | 3"-HC-4710-05911-C5-NI | P4710 | 17.4 | SOP-U-4710-PR-0100 | U-4710-PR-0100-0002-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL
HC-4710-05911SL | C | 3"-HC-4710-05911-C5-NI | P4710 | 172.4 | SOP-U-4710-PR-0100 | U-4710-PR-0100-0002-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL
HC-4710-05911SL | D | 3"-HC-4710-05911-C5-NI | P4710 | 234.5 | SOP-U-4710-PR-0100 | U-4710-PR-0100-0002-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL
HC-4710-05911SL | E | 3"-HC-4710-05911-C5-NI | P4710 | 184 | SOP-U-4710-PR-0100 | U-4710-PR-0100-0002-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL
HC-4710-05911SL | I | 3"-HC-4710-05911-C5-NI | P4710 | 222.9 | SOP-U-4710-PR-0100 | U-4710-PR-0100-0002-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL
HC-4710-05912SL | A | 3"-HC-4710-05912-C5-NI | P4710 | 35 | SOP-U-4710-PR-0100 | U-4710-PR-0100-0002-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL
HC-4710-05912SL | B | 3"-HC-4710-05912-C5-NI | P4710 | 22.4 | SOP-U-4710-PR-0100 | U-4710-PR-0100-0002-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL
HC-4710-05912SL | C | 3"-HC-4710-05912-C5-NI | P4710 | 171.4 | SOP-U-4710-PR-0100 | U-4710-PR-0100-0002-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL
HC-4710-05912SL | D | 3"-HC-4710-05912-C5-NI | P4710 | 155.5 | SOP-U-4710-PR-0100 | U-4710-PR-0100-0002-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL
HC-4710-05912SL | E | 3"-HC-4710-05912-C5-NI | P4710 | 184 | SOP-U-4710-PR-0100 | U-4710-PR-0100-0002-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL
HC-4710-05912SL | F | 3"-HC-4710-05912-C5-NI | P4710 | 184 | SOP-U-4710-PR-0100 | U-4710-PR-0100-0002-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL
HC-4710-05912SL | J | 3"-HC-4710-05912-C5-NI | P4710 | 218 | SOP-U-4710-PR-0100 | U-4710-PR-0100-0002-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL
HC-4710-05921SL | A | 3"-HC-4710-05921-B7-NI | P4710 | 25.2 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0003-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL
HC-4710-05921SL | B | 3"-HC-4710-05921-B7-NI | P4710 | 16.7 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0003-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL
HC-4710-05922SL | A | 3"-HC-4710-05922-B7-NI | P4710 | 25.2 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0003-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL
HC-4710-05922SL | B | 3"-HC-4710-05922-B7-NI | P4710 | 16.7 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0003-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL
HC-4710-05923SL | A | 3"-HC-4710-05923-B7-NI | P4710 | 25.2 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0003-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL
HC-4710-05923SL | B | 3"-HC-4710-05923-B7-NI | P4710 | 16.7 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0003-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL
HC-4710-05924SL | A | 3"-HC-4710-05924-B7-NI | P4710 | 25.2 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0003-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL
HC-4710-05924SL | B | 3"-HC-4710-05924-B7-NI | P4710 | 16.7 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0003-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL
HC-4710-05925SL | A | 3"-HC-4710-05925-B7-NI | P4710 | 25.2 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0003-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL
HC-4710-05925SL | B | 3"-HC-4710-05925-B7-NI | P4710 | 16.7 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0003-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL
HC-4710-05926SL | A | 3"-HC-4710-05926-B7-NI | P4710 | 25.2 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0003-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL
HC-4710-05926SL | B | 3"-HC-4710-05926-B7-NI | P4710 | 16.7 | SOP-U-4710-AX-2002 | U-4710-AX-2002-0003-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL
HC-4730-05101SL | A | 16"-HC-4730-05101-C5-AC | P4730 | 4 | SOP-U-4730-PR-0100 | U-4730-PR-0100-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 63 - AGUARDANDO SUPORTE |  | 2015-08-10 | 2015-08-10 | 2015-08-10 | 2015-08-10 | 2015-08-10 | 2015-08-10
HC-4730-05101SL | B | 16"-HC-4730-05101-C5-AC | P4730 | 243.2 | SOP-U-4730-PR-0100 | U-4730-PR-0100-0001-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL |  | 2015-08-24 | 2015-08-10 | 2015-08-12 | 2015-10-02 | 2015-10-02
HC-4730-05101SL | C | 16"-HC-4730-05101-C5-AC | P4730 | 308.2 | SOP-U-4730-PR-0100 | U-4730-PR-0100-0001-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL |  | 2015-08-24 | 2015-08-10 | 2015-08-04 | 2015-09-23 | 2015-09-23
HC-4730-05102SL | A | 16"-HC-4730-05102-C5-AC | P4730 | 4 | SOP-U-4730-PR-0100 | U-4730-PR-0100-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 63 - AGUARDANDO SUPORTE |  | 2015-08-10 | 2015-08-14 | 2015-08-14 | 2015-08-14 | 2015-08-14 | 2015-08-14
HC-4730-05102SL | B | 16"-HC-4730-05102-C5-AC | P4730 | 243.2 | SOP-U-4730-PR-0100 | U-4730-PR-0100-0001-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL |  | 2015-08-24 | 2015-08-12 | 2015-08-12 | 2015-08-21 | 2015-08-21 | 2015-09-02
HC-4730-05102SL | C | 16"-HC-4730-05102-C5-AC | P4730 | 308.2 | SOP-U-4730-PR-0100 | U-4730-PR-0100-0001-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL |  | 2015-08-24 | 2015-08-12 | 2015-08-06 | 2015-08-11 | 2015-08-11 | 2015-08-25
HC-4730-05103SL | A | 16"-HC-4730-05103-C5-AC | P4730 | 4 | SOP-U-4730-PR-0100 | U-4730-PR-0100-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 63 - AGUARDANDO SUPORTE |  | 2015-08-10 | 2015-08-14 | 2015-08-14 | 2015-08-14 | 2015-08-14 | 2015-08-14
HC-4730-05103SL | B | 16"-HC-4730-05103-C5-AC | P4730 | 243.2 | SOP-U-4730-PR-0100 | U-4730-PR-0100-0001-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL |  | 2015-08-31 | 2015-08-14 | 2015-08-14 | 2015-08-26 | 2015-08-26 | 2015-08-27
HC-4730-05103SL | C | 16"-HC-4730-05103-C5-AC | P4730 | 308.2 | SOP-U-4730-PR-0100 | U-4730-PR-0100-0001-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL |  | 2015-08-31 | 2015-08-14 | 2015-08-06 | 2015-08-12 | 2015-08-12 | 2015-08-31
HC-4730-05104SL | A | 16"-HC-4730-05104-C5-AC | P4730 | 4 | SOP-U-4730-PR-0100 | U-4730-PR-0100-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 63 - AGUARDANDO SUPORTE |  | 2015-08-17 | 2015-08-17 | 2015-08-17 | 2015-08-17 | 2015-08-17 | 2015-08-17
HC-4730-05104SL | B | 16"-HC-4730-05104-C5-AC | P4730 | 243.2 | SOP-U-4730-PR-0100 | U-4730-PR-0100-0001-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL |  | 2015-08-31 | 2015-08-17 | 2015-08-28 | 2015-08-28 | 2015-08-31 | 2015-09-01
HC-4730-05104SL | C | 16"-HC-4730-05104-C5-AC | P4730 | 308.2 | SOP-U-4730-PR-0100 | U-4730-PR-0100-0001-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL |  | 2015-08-31 | 2015-08-17 | 2015-08-05 | 2015-08-12 | 2015-08-12 | 2015-08-31
HC-4730-05105SL | A | 16"-HC-4730-05105-C5-AC | P4730 | 4 | SOP-U-4730-PR-0100 | U-4730-PR-0100-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 63 - AGUARDANDO SUPORTE |  | 2015-08-17 | 2015-08-17 | 2015-08-17 | 2015-08-17 | 2015-08-17 | 2015-08-17
HC-4730-05105SL | B | 16"-HC-4730-05105-C5-AC | P4730 | 243.2 | SOP-U-4730-PR-0100 | U-4730-PR-0100-0001-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL |  | 2015-08-31 | 2015-08-17 | 2015-08-18 | 2015-08-28 | 2015-08-28 | 2015-08-31
HC-4730-05105SL | C | 16"-HC-4730-05105-C5-AC | P4730 | 308.2 | SOP-U-4730-PR-0100 | U-4730-PR-0100-0001-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL |  | 2015-08-31 | 2015-08-17 | 2015-08-12 | 2015-08-12 | 2015-08-14 | 2015-08-31
HC-4730-05106SL | A | 16"-HC-4730-05106-C5-AC | P4730 | 4 | SOP-U-4730-PR-0100 | U-4730-PR-0100-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 63 - AGUARDANDO SUPORTE |  | 2015-08-17 | 2015-08-19 | 2015-08-19 | 2015-08-19 | 2015-08-19 | 2015-08-19
HC-4730-05106SL | B | 16"-HC-4730-05106-C5-AC | P4730 | 243.2 | SOP-U-4730-PR-0100 | U-4730-PR-0100-0001-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL |  | 2015-08-31 | 2015-08-19 | 2015-08-20 | 2015-08-28 | 2015-08-28 | 2015-08-31
HC-4730-05106SL | C | 16"-HC-4730-05106-C5-AC | P4730 | 308.2 | SOP-U-4730-PR-0100 | U-4730-PR-0100-0001-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL |  | 2015-08-31 | 2015-08-19 | 2015-08-05 | 2015-08-12 | 2015-08-12
HC-4730-05107SL | A | 16"-HC-4730-05107-C5-AC | P4730 | 4 | SOP-U-4730-PR-0100 | U-4730-PR-0100-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 63 - AGUARDANDO SUPORTE |  | 2015-08-03 | 2015-08-04 | 2015-08-04 | 2015-08-04 | 2015-08-04 | 2015-08-04
HC-4730-05107SL | B | 16"-HC-4730-05107-C5-AC | P4730 | 243.2 | SOP-U-4730-PR-0100 | U-4730-PR-0100-0001-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL |  | 2015-08-03 | 2015-08-04 | 2015-08-05 | 2015-08-12 | 2015-08-12 | 2015-08-18
HC-4730-05107SL | C | 16"-HC-4730-05107-C5-AC | P4730 | 308.2 | SOP-U-4730-PR-0100 | U-4730-PR-0100-0001-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL |  | 2015-08-03 | 2015-08-04 | 2015-08-05 | 2015-08-12 | 2015-08-12 | 2015-08-20
HC-4730-05108SL | A | 16"-HC-4730-05108-C5-AC | P4730 | 4 | SOP-U-4730-PR-0100 | U-4730-PR-0100-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 63 - AGUARDANDO SUPORTE |  | 2015-08-03 | 2015-08-04 | 2015-08-04 | 2015-08-04 | 2015-08-04 | 2015-08-04
HC-4730-05108SL | B | 16"-HC-4730-05108-C5-AC | P4730 | 243.2 | SOP-U-4730-PR-0100 | U-4730-PR-0100-0001-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL |  | 2015-08-03 | 2015-08-04 | 2015-08-10 | 2015-08-14 | 2015-08-14 | 2015-08-28
HC-4730-05108SL | C | 16"-HC-4730-05108-C5-AC | P4730 | 308.2 | SOP-U-4730-PR-0100 | U-4730-PR-0100-0001-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL |  | 2015-08-03 | 2015-08-04 | 2015-08-05 | 2015-08-14 | 2015-08-14 | 2015-09-03
HC-4730-05109SL | A | 16"-HC-4730-05109-C5-AC | P4730 | 4 | SOP-U-4730-PR-0100 | U-4730-PR-0100-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 63 - AGUARDANDO SUPORTE |  | 2015-08-10 | 2015-08-06 | 2015-08-06 | 2015-08-06 | 2015-08-06 | 2015-08-06
HC-4730-05109SL | B | 16"-HC-4730-05109-C5-AC | P4730 | 243.2 | SOP-U-4730-PR-0100 | U-4730-PR-0100-0001-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL |  | 2015-08-24 | 2015-08-06 | 2015-08-11 | 2015-08-18 | 2015-08-18 | 2015-08-20
HC-4730-05109SL | C | 16"-HC-4730-05109-C5-AC | P4730 | 308.2 | SOP-U-4730-PR-0100 | U-4730-PR-0100-0001-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL |  | 2015-08-24 | 2015-08-06 | 2015-08-04 | 2015-08-14 | 2015-08-18 | 2015-09-03
HC-4730-05110SL | A | 16"-HC-4730-05110-C5-AC | P4730 | 4 | SOP-U-4730-PR-0100 | U-4730-PR-0100-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 63 - AGUARDANDO SUPORTE |  | 2015-08-10 | 2015-08-06 | 2015-08-06 | 2015-08-06 | 2015-08-06 | 2015-08-06
HC-4730-05110SL | B | 16"-HC-4730-05110-C5-AC | P4730 | 243.2 | SOP-U-4730-PR-0100 | U-4730-PR-0100-0001-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL |  | 2015-08-24 | 2015-08-06 | 2015-08-10 | 2015-08-14 | 2015-08-14 | 2015-08-31
HC-4730-05110SL | C | 16"-HC-4730-05110-C5-AC | P4730 | 308.2 | SOP-U-4730-PR-0100 | U-4730-PR-0100-0001-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL |  | 2015-08-24 | 2015-08-06 | 2015-08-04 | 2015-08-14 | 2015-08-14 | 2015-09-03
HC-4730-05111SL | A | 16"-HC-4730-05111-C5-AC | P4730 | 4 | SOP-U-4730-PR-0100 | U-4730-PR-0100-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 63 - AGUARDANDO SUPORTE |  | 2015-08-10 | 2015-08-14 | 2015-08-14 | 2015-08-14 | 2015-08-14 | 2015-08-14
HC-4730-05111SL | B | 16"-HC-4730-05111-C5-AC | P4730 | 243.2 | SOP-U-4730-PR-0100 | U-4730-PR-0100-0001-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL |  | 2015-08-24 | 2015-08-12 | 2015-08-12 | 2015-08-18 | 2015-08-18 | 2015-08-21
HC-4730-05111SL | C | 16"-HC-4730-05111-C5-AC | P4730 | 308.2 | SOP-U-4730-PR-0100 | U-4730-PR-0100-0001-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL |  | 2015-08-24 | 2015-08-12 | 2015-08-18 | 2015-08-18 | 2015-08-20 | 2015-09-03
HC-4730-05112SL | A | 16"-HC-4730-05112-C5-AC | P4730 | 4 | SOP-U-4730-PR-0100 | U-4730-PR-0100-0001-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
HC-4730-05112SL | B | 16"-HC-4730-05112-C5-AC | P4730 | 243.2 | SOP-U-4730-PR-0100 | U-4730-PR-0100-0001-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL |  | 2015-08-31 | 2015-09-15 | 2015-08-14 | 2015-08-20 | 2015-08-20 | 2015-08-25
HC-4730-05112SL | C | 16"-HC-4730-05112-C5-AC | P4730 | 308.2 | SOP-U-4730-PR-0100 | U-4730-PR-0100-0001-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL |  | 2015-08-31 | 2015-09-15 | 2015-08-20 | 2015-08-20 | 2015-08-21 | 2015-09-03
HC-4730-05400C | A | 30"-HC-4730-05400-C5-AC | P4730 | 2560 | SOP-U-4730-PR-0100 | U-4730-PR-0100-0006-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL |  | 2015-05-11 | 2015-05-11 | 2015-05-11 | 2015-05-11 | 2015-05-11 | 2015-05-11
HC-4730-05400E | C | 30"-HC-4730-05400-C5-AC | P4730 | 26 | SOP-U-4730-PR-0100 | U-4730-PR-0100-0006-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
HC-4730-05400E | H | 30"-HC-4730-05400-C5-AC | P4730 | 2507 | SOP-U-4730-PR-0100 | U-4730-PR-0100-0006-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL |  | 2015-05-11 | 2015-05-11 | 2015-05-11 | 2015-05-11 | 2015-05-11 | 2015-05-11
HC-4730-05400W | A | 30"-HC-4730-05400-C5-AC | P4730 | 2990 | SOP-U-4730-PR-0100 | U-4730-PR-0100-0006-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL |  | 2015-05-11 | 2015-05-12 | 2015-05-12 | 2015-05-12 | 2015-05-12 | 2015-05-12
HC-4730-05400W | E | 30"-HC-4730-05400-C5-AC | P4730 | 8 | SOP-U-4730-PR-0100 | U-4730-PR-0100-0006-1-01 | 03 - SPOOL DE CAMPO | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM
HC-4730-05402 | A | 30"-HC-4730-05402-C5-AC | P4730 | 785 | SOP-U-4730-PR-0100 | U-4730-PR-0100-0006-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL |  | 2015-07-06 | 2015-07-06 | 2015-07-21 | 2015-07-24 | 2015-07-24 | 2015-07-29
HC-4730-05402 | B | 30"-HC-4730-05402-C5-AC | P4730 | 362 | SOP-U-4730-PR-0100 | U-4730-PR-0100-0006-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL |  | 2015-07-13 | 2015-07-15 | 2015-07-21 | 2015-07-23 | 2015-07-23 | 2015-07-27
HC-4730-05402 | C | 30"-HC-4730-05402-C5-AC | P4730 | 408 | SOP-U-4730-PR-0100 | U-4730-PR-0100-0006-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL |  | 2015-06-29 | 2015-06-30 | 2015-07-21 | 2015-07-29 | 2015-07-29 | 2015-07-30
HC-4730-05900 | A | 8"-HC-4730-05900-B7-NI | P4730 | 16.5 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0002-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL |  | 2015-07-13 | 2015-07-13 | 2015-07-09 | 2015-07-15 | 2015-07-15 | 2015-07-21
HC-4730-05900 | F | 8"-HC-4730-05900-B7-NI | P4730 | 16.5 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0002-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL |  | 2015-07-13 | 2015-07-13 | 2015-07-09 | 2015-07-15 | 2015-07-15 | 2015-07-21
HC-4730-05900 | H | 8"-HC-4730-05900-B7-NI | P4730 | 16.5 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0002-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL |  | 2015-07-13 | 2015-07-13 | 2015-07-09 | 2015-07-15 | 2015-07-15 | 2015-07-21
HC-4730-05900 | J | 8"-HC-4730-05900-B7-NI | P4730 | 16.5 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0002-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL |  | 2015-07-13 | 2015-07-13 | 2015-07-09 | 2015-07-15 | 2015-07-15 | 2015-07-21
HC-4730-05900 | L | 8"-HC-4730-05900-B7-NI | P4730 | 16.5 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0002-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL |  | 2015-07-13 | 2015-07-13 | 2015-07-09 | 2015-07-15 | 2015-07-15 | 2015-07-21
HC-4730-05900 | N | 8"-HC-4730-05900-B7-NI | P4730 | 16.5 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0002-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL |  | 2015-07-13 | 2015-07-13 | 2015-07-09 | 2015-07-15 | 2015-07-15 | 2015-07-21
HC-4730-05900 | O | 8"-HC-4730-05900-B7-NI | P4730 | 291.9 | SOP-U-4730-AX-2002 | U-4730-AX-2002-0002-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL |  | 2015-07-06 | 2015-07-09 | 2015-07-09 | 2015-07-09 | 2015-07-09 | 2015-07-09
HC-4730-05901SL | A | 3"-HC-4730-05901-C5-NI | P4730 | 229.08 | SOP-U-4730-PR-0100 | U-4730-PR-0100-0002-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL
HC-4730-05901SL | E | 3"-HC-4730-05901-C5-NI | P4730 | 151 | SOP-U-4730-PR-0100 | U-4730-PR-0100-0002-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL
HC-4730-05901SL | F | 3"-HC-4730-05901-C5-NI | P4730 | 18.4 | SOP-U-4730-PR-0100 | U-4730-PR-0100-0002-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL
HC-4730-05901SL | G | 3"-HC-4730-05901-C5-NI | P4730 | 30 | SOP-U-4730-PR-0100 | U-4730-PR-0100-0002-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL
HC-4730-05902SL | A | 3"-HC-4730-05902-C5-NI | P4730 | 228 | SOP-U-4730-PR-0100 | U-4730-PR-0100-0002-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL | 2015-08-24: 2015-07-20
HC-4730-05902SL | E | 3"-HC-4730-05902-C5-NI | P4730 | 100.5 | SOP-U-4730-PR-0100 | U-4730-PR-0100-0002-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL
HC-4730-05902SL | F | 3"-HC-4730-05902-C5-NI | P4730 | 161.7 | SOP-U-4730-PR-0100 | U-4730-PR-0100-0002-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL
HC-4730-05902SL | G | 3"-HC-4730-05902-C5-NI | P4730 | 15.7 | SOP-U-4730-PR-0100 | U-4730-PR-0100-0002-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL
HC-4730-05902SL | H | 3"-HC-4730-05902-C5-NI | P4730 | 30 | SOP-U-4730-PR-0100 | U-4730-PR-0100-0002-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL
HC-4730-05903SL | A | 3"-HC-4730-05903-C5-NI | P4730 | 220.3 | SOP-U-4730-PR-0100 | U-4730-PR-0100-0002-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL |  | 2015-07-13 | 2015-07-14 | 2015-07-14 | 2015-07-14 | 2015-07-14 | 2015-07-14
HC-4730-05903SL | E | 3"-HC-4730-05903-C5-NI | P4730 | 206.5 | SOP-U-4730-PR-0100 | U-4730-PR-0100-0002-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL
HC-4730-05903SL | F | 3"-HC-4730-05903-C5-NI | P4730 | 162 | SOP-U-4730-PR-0100 | U-4730-PR-0100-0002-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL
HC-4730-05903SL | G | 3"-HC-4730-05903-C5-NI | P4730 | 16.7 | SOP-U-4730-PR-0100 | U-4730-PR-0100-0002-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL
HC-4730-05903SL | H | 3"-HC-4730-05903-C5-NI | P4730 | 30 | SOP-U-4730-PR-0100 | U-4730-PR-0100-0002-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL
HC-4730-05904SL | A | 3"-HC-4730-05904-C5-NI | P4730 | 221.8 | SOP-U-4730-PR-0100 | U-4730-PR-0100-0002-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL |  | 2015-07-13 | 2015-07-14 | 2015-07-14 | 2015-07-14 | 2015-07-14 | 2015-07-14
HC-4730-05904SL | E | 3"-HC-4730-05904-C5-NI | P4730 | 184 | SOP-U-4730-PR-0100 | U-4730-PR-0100-0002-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL | 2015-08-24: 2015-07-20
HC-4730-05904SL | F | 3"-HC-4730-05904-C5-NI | P4730 | 128.5 | SOP-U-4730-PR-0100 | U-4730-PR-0100-0002-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL
HC-4730-05904SL | G | 3"-HC-4730-05904-C5-NI | P4730 | 174.5 | SOP-U-4730-PR-0100 | U-4730-PR-0100-0002-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL
HC-4730-05904SL | H | 3"-HC-4730-05904-C5-NI | P4730 | 9.7 | SOP-U-4730-PR-0100 | U-4730-PR-0100-0002-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL
HC-4730-05904SL | I | 3"-HC-4730-05904-C5-NI | P4730 | 30 | SOP-U-4730-PR-0100 | U-4730-PR-0100-0002-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL
HC-4730-05905SL | A | 3"-HC-4730-05905-C5-NI | P4730 | 218.8 | SOP-U-4730-PR-0100 | U-4730-PR-0100-0002-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL |  | 2015-07-13 | 2015-07-14 | 2015-07-14 | 2015-07-14 | 2015-07-14 | 2015-07-14
HC-4730-05905SL | E | 3"-HC-4730-05905-C5-NI | P4730 | 184 | SOP-U-4730-PR-0100 | U-4730-PR-0100-0002-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL |  | 2015-07-13 | 2015-07-14 | 2015-07-14 | 2015-07-14 | 2015-07-14 | 2015-07-14
HC-4730-05905SL | F | 3"-HC-4730-05905-C5-NI | P4730 | 234.5 | SOP-U-4730-PR-0100 | U-4730-PR-0100-0002-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL
HC-4730-05905SL | G | 3"-HC-4730-05905-C5-NI | P4730 | 166.5 | SOP-U-4730-PR-0100 | U-4730-PR-0100-0002-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL
HC-4730-05905SL | H | 3"-HC-4730-05905-C5-NI | P4730 | 20.68 | SOP-U-4730-PR-0100 | U-4730-PR-0100-0002-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL
HC-4730-05905SL | I | 3"-HC-4730-05905-C5-NI | P4730 | 30 | SOP-U-4730-PR-0100 | U-4730-PR-0100-0002-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL
HC-4730-05906SL | A | 3"-HC-4730-05906-C5-NI | P4730 | 216 | SOP-U-4730-PR-0100 | U-4730-PR-0100-0002-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL |  | 2015-07-06 | 2015-07-08 | 2015-07-08 | 2015-07-08 | 2015-07-08 | 2015-07-08
HC-4730-05906SL | E | 3"-HC-4730-05906-C5-NI | P4730 | 184.4 | SOP-U-4730-PR-0100 | U-4730-PR-0100-0002-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL |  | 2015-07-13 | 2015-07-14 | 2015-07-14 | 2015-07-14 | 2015-07-14 | 2015-07-14
HC-4730-05906SL | F | 3"-HC-4730-05906-C5-NI | P4730 | 184.4 | SOP-U-4730-PR-0100 | U-4730-PR-0100-0002-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL | 2015-08-24: 2015-07-20
HC-4730-05906SL | G | 3"-HC-4730-05906-C5-NI | P4730 | 155.7 | SOP-U-4730-PR-0100 | U-4730-PR-0100-0002-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL
HC-4730-05906SL | H | 3"-HC-4730-05906-C5-NI | P4730 | 172.7 | SOP-U-4730-PR-0100 | U-4730-PR-0100-0002-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL
HC-4730-05906SL | I | 3"-HC-4730-05906-C5-NI | P4730 | 16.7 | SOP-U-4730-PR-0100 | U-4730-PR-0100-0002-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL
HC-4730-05906SL | J | 3"-HC-4730-05906-C5-NI | P4730 | 30 | SOP-U-4730-PR-0100 | U-4730-PR-0100-0002-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL
HC-4730-05907SL | A | 3"-HC-4730-05907-C5-NI | P4730 | 224.5 | SOP-U-4730-PR-0100 | U-4730-PR-0100-0002-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL
HC-4730-05907SL | E | 3"-HC-4730-05907-C5-NI | P4730 | 158.7 | SOP-U-4730-PR-0100 | U-4730-PR-0100-0002-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL
HC-4730-05907SL | F | 3"-HC-4730-05907-C5-NI | P4730 | 15.7 | SOP-U-4730-PR-0100 | U-4730-PR-0100-0002-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL
HC-4730-05907SL | G | 3"-HC-4730-05907-C5-NI | P4730 | 35 | SOP-U-4730-PR-0100 | U-4730-PR-0100-0002-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL
HC-4730-05908SL | A | 3"-HC-4730-05908-C5-NI | P4730 | 227.4 | SOP-U-4730-PR-0100 | U-4730-PR-0100-0002-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL | 2015-08-24: 2015-07-20
HC-4730-05908SL | E | 3"-HC-4730-05908-C5-NI | P4730 | 100.5 | SOP-U-4730-PR-0100 | U-4730-PR-0100-0002-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL
HC-4730-05908SL | F | 3"-HC-4730-05908-C5-NI | P4730 | 160.4 | SOP-U-4730-PR-0100 | U-4730-PR-0100-0002-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL
HC-4730-05908SL | G | 3"-HC-4730-05908-C5-NI | P4730 | 21.4 | SOP-U-4730-PR-0100 | U-4730-PR-0100-0002-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL
HC-4730-05908SL | H | 3"-HC-4730-05908-C5-NI | P4730 | 35 | SOP-U-4730-PR-0100 | U-4730-PR-0100-0002-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL
HC-4730-05909SL | A | 3"-HC-4730-05909-C5-NI | P4730 | 227.5 | SOP-U-4730-PR-0100 | U-4730-PR-0100-0002-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL |  | 2015-07-13 | 2015-07-14 | 2015-07-14 | 2015-07-14 | 2015-07-14 | 2015-07-14
HC-4730-05909SL | E | 3"-HC-4730-05909-C5-NI | P4730 | 206.5 | SOP-U-4730-PR-0100 | U-4730-PR-0100-0002-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL
HC-4730-05909SL | F | 3"-HC-4730-05909-C5-NI | P4730 | 173.4 | SOP-U-4730-PR-0100 | U-4730-PR-0100-0002-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL
HC-4730-05909SL | G | 3"-HC-4730-05909-C5-NI | P4730 | 11.4 | SOP-U-4730-PR-0100 | U-4730-PR-0100-0002-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL
HC-4730-05909SL | H | 3"-HC-4730-05909-C5-NI | P4730 | 33 | SOP-U-4730-PR-0100 | U-4730-PR-0100-0002-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL
HC-4730-05910SL | A | 3"-HC-4730-05910-C5-NI | P4730 | 225.9 | SOP-U-4730-PR-0100 | U-4730-PR-0100-0002-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL |  | 2015-07-13 | 2015-07-14 | 2015-07-14 | 2015-07-14 | 2015-07-14 | 2015-07-14
HC-4730-05910SL | E | 3"-HC-4730-05910-C5-NI | P4730 | 184 | SOP-U-4730-PR-0100 | U-4730-PR-0100-0002-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL | 2015-08-24: 2015-07-20
HC-4730-05910SL | F | 3"-HC-4730-05910-C5-NI | P4730 | 128.5 | SOP-U-4730-PR-0100 | U-4730-PR-0100-0002-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL
HC-4730-05910SL | G | 3"-HC-4730-05910-C5-NI | P4730 | 171.4 | SOP-U-4730-PR-0100 | U-4730-PR-0100-0002-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL
HC-4730-05910SL | H | 3"-HC-4730-05910-C5-NI | P4730 | 18.4 | SOP-U-4730-PR-0100 | U-4730-PR-0100-0002-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL
HC-4730-05910SL | I | 3"-HC-4730-05910-C5-NI | P4730 | 33 | SOP-U-4730-PR-0100 | U-4730-PR-0100-0002-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL
HC-4730-05911SL | A | 3"-HC-4730-05911-C5-NI | P4730 | 222.9 | SOP-U-4730-PR-0100 | U-4730-PR-0100-0002-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL |  | 2015-07-13 | 2015-07-14 | 2015-07-14 | 2015-07-14 | 2015-07-14 | 2015-07-14
HC-4730-05911SL | E | 3"-HC-4730-05911-C5-NI | P4730 | 184 | SOP-U-4730-PR-0100 | U-4730-PR-0100-0002-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL |  | 2015-07-13 | 2015-07-14 | 2015-07-14 | 2015-07-14 | 2015-07-14 | 2015-07-14
HC-4730-05911SL | F | 3"-HC-4730-05911-C5-NI | P4730 | 234.5 | SOP-U-4730-PR-0100 | U-4730-PR-0100-0002-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL
HC-4730-05911SL | G | 3"-HC-4730-05911-C5-NI | P4730 | 172.4 | SOP-U-4730-PR-0100 | U-4730-PR-0100-0002-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL
HC-4730-05911SL | H | 3"-HC-4730-05911-C5-NI | P4730 | 17.4 | SOP-U-4730-PR-0100 | U-4730-PR-0100-0002-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL
HC-4730-05911SL | I | 3"-HC-4730-05911-C5-NI | P4730 | 35 | SOP-U-4730-PR-0100 | U-4730-PR-0100-0002-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL
HC-4730-05912SL | A | 3"-HC-4730-05912-C5-NI | P4730 | 218 | SOP-U-4730-PR-0100 | U-4730-PR-0100-0002-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL |  | 2015-07-06 | 2015-07-08 | 2015-07-08 | 2015-07-08 | 2015-07-08 | 2015-07-08
HC-4730-05912SL | E | 3"-HC-4730-05912-C5-NI | P4730 | 184 | SOP-U-4730-PR-0100 | U-4730-PR-0100-0002-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL |  | 2015-07-13 | 2015-07-09 | 2015-07-09 | 2015-07-09 | 2015-07-09 | 2015-07-09
HC-4730-05912SL | F | 3"-HC-4730-05912-C5-NI | P4730 | 184 | SOP-U-4730-PR-0100 | U-4730-PR-0100-0002-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL | 2015-08-24: 2015-07-20
HC-4730-05912SL | G | 3"-HC-4730-05912-C5-NI | P4730 | 155.5 | SOP-U-4730-PR-0100 | U-4730-PR-0100-0002-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL
HC-4730-05912SL | H | 3"-HC-4730-05912-C5-NI | P4730 | 171.4 | SOP-U-4730-PR-0100 | U-4730-PR-0100-0002-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL
HC-4730-05912SL | I | 3"-HC-4730-05912-C5-NI | P4730 | 22.4 | SOP-U-4730-PR-0100 | U-4730-PR-0100-0002-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL
HC-4730-05912SL | J | 3"-HC-4730-05912-C5-NI | P4730 | 35 | SOP-U-4730-PR-0100 | U-4730-PR-0100-0002-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL
HC-4730-05921SL | A | 3"-HC-4730-05921-B7-NI | P4730 | 25.2 | SOP-U-4730-PR-0100 | U-4730-PR-0100-0002-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL
HC-4730-05921SL | B | 3"-HC-4730-05921-B7-NI | P4730 | 16.7 | SOP-U-4730-PR-0100 | U-4730-PR-0100-0002-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL
HC-4730-05922SL | A | 3"-HC-4730-05922-B7-NI | P4730 | 25.2 | SOP-U-4730-PR-0100 | U-4730-PR-0100-0002-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL
HC-4730-05922SL | B | 3"-HC-4730-05922-B7-NI | P4730 | 16.7 | SOP-U-4730-PR-0100 | U-4730-PR-0100-0002-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL
HC-4730-05923SL | A | 3"-HC-4730-05923-B7-NI | P4730 | 25.2 | SOP-U-4730-PR-0100 | U-4730-PR-0100-0002-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL
HC-4730-05923SL | B | 3"-HC-4730-05923-B7-NI | P4730 | 16.7 | SOP-U-4730-PR-0100 | U-4730-PR-0100-0002-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL
HC-4730-05924SL | A | 3"-HC-4730-05924-B7-NI | P4730 | 25.2 | SOP-U-4730-PR-0100 | U-4730-PR-0100-0002-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL
HC-4730-05924SL | B | 3"-HC-4730-05924-B7-NI | P4730 | 16.7 | SOP-U-4730-PR-0100 | U-4730-PR-0100-0002-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL
HC-4730-05925SL | A | 3"-HC-4730-05925-B7-NI | P4730 | 25.2 | SOP-U-4730-PR-0100 | U-4730-PR-0100-0002-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL
HC-4730-05925SL | B | 3"-HC-4730-05925-B7-NI | P4730 | 16.7 | SOP-U-4730-PR-0100 | U-4730-PR-0100-0002-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL
HC-4730-05926SL | A | 3"-HC-4730-05926-B7-NI | P4730 | 25.2 | SOP-U-4730-PR-0100 | U-4730-PR-0100-0002-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL
HC-4730-05926SL | B | 3"-HC-4730-05926-B7-NI | P4730 | 16.7 | SOP-U-4730-PR-0100 | U-4730-PR-0100-0002-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL
HD-4710-05201SL | A | 10"-HD-4710-05201-C5-AC | P4710 | 774.3 | SOP-U-4710-PR-0100 | U-4710-PR-0100-0002-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL |  | 2015-09-07 | 2015-08-17 | 2015-09-22 | 2015-09-24 | 2015-09-24
HD-4710-05201SL | C | 10"-HD-4710-05201-C5-AC | P4710 | 335.3 | SOP-U-4710-PR-0100 | U-4710-PR-0100-0002-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL |  | 2015-09-14 | 2015-09-21 | 2015-09-22 | 2015-09-24 | 2015-09-24
HD-4710-05202SL | A | 10"-HD-4710-05202-C5-AC | P4710 | 774.3 | SOP-U-4710-PR-0100 | U-4710-PR-0100-0002-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL |  | 2015-09-07 | 2015-08-17 | 2015-09-21 | 2015-09-25 | 2015-09-25
HD-4710-05202SL | C | 10"-HD-4710-05202-C5-AC | P4710 | 335.3 | SOP-U-4710-PR-0100 | U-4710-PR-0100-0002-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL |  | 2015-09-14 | 2015-09-21 | 2015-09-21 | 2015-09-25 | 2015-09-25
HD-4710-05203SL | A | 10"-HD-4710-05203-C5-AC | P4710 | 774.3 | SOP-U-4710-PR-0100 | U-4710-PR-0100-0002-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL |  | 2015-09-07 | 2015-08-17 | 2015-09-23 | 2015-09-30 | 2015-09-30
HD-4710-05203SL | C | 10"-HD-4710-05203-C5-AC | P4710 | 335.3 | SOP-U-4710-PR-0100 | U-4710-PR-0100-0002-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL |  | 2015-09-14 | 2015-09-23 | 2015-09-23 | 2015-09-30 | 2015-09-30
HD-4710-05204SL | A | 10"-HD-4710-05204-C5-AC | P4710 | 774.3 | SOP-U-4710-PR-0100 | U-4710-PR-0100-0002-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL |  | 2015-09-07 | 2015-08-17 | 2015-09-23 | 2015-09-29 | 2015-09-29
HD-4710-05204SL | C | 10"-HD-4710-05204-C5-AC | P4710 | 335.3 | SOP-U-4710-PR-0100 | U-4710-PR-0100-0002-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL |  | 2015-09-14 | 2015-09-23 | 2015-09-23 | 2015-09-29 | 2015-09-29
HD-4710-05205SL | A | 10"-HD-4710-05205-C5-AC | P4710 | 774.3 | SOP-U-4710-PR-0100 | U-4710-PR-0100-0002-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL |  | 2015-09-07 | 2015-08-17 | 2015-09-24 | 2015-09-30 | 2015-09-30
HD-4710-05205SL | C | 10"-HD-4710-05205-C5-AC | P4710 | 335.3 | SOP-U-4710-PR-0100 | U-4710-PR-0100-0002-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL |  | 2015-09-14 | 2015-09-24 | 2015-09-24 | 2015-09-30 | 2015-09-30
HD-4710-05206SL | A | 10"-HD-4710-05206-C5-AC | P4710 | 774.3 | SOP-U-4710-PR-0100 | U-4710-PR-0100-0002-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL |  | 2015-09-07 | 2015-08-17 | 2015-09-30 | 2015-09-30 | 2015-09-30
HD-4710-05206SL | C | 10"-HD-4710-05206-C5-AC | P4710 | 335.3 | SOP-U-4710-PR-0100 | U-4710-PR-0100-0002-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL |  | 2015-09-14 | 2015-09-24 | 2015-09-30 | 2015-09-30 | 2015-09-30
HD-4710-05207SL | A | 10"-HD-4710-05207-C5-AC | P4710 | 774.3 | SOP-U-4710-PR-0100 | U-4710-PR-0100-0002-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL |  | 2015-09-07 | 2015-08-17 | 2015-09-30 | 2015-10-02 | 2015-10-02
HD-4710-05207SL | C | 10"-HD-4710-05207-C5-AC | P4710 | 335.3 | SOP-U-4710-PR-0100 | U-4710-PR-0100-0002-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL | 2015-08-24: 2015-09-14
HD-4710-05208SL | A | 10"-HD-4710-05208-C5-AC | P4710 | 774.3 | SOP-U-4710-PR-0100 | U-4710-PR-0100-0002-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL |  | 2015-09-07 | 2015-08-17 | 2015-09-29 | 2015-10-02 | 2015-10-02
HD-4710-05208SL | C | 10"-HD-4710-05208-C5-AC | P4710 | 335.3 | SOP-U-4710-PR-0100 | U-4710-PR-0100-0002-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL | 2015-08-24: 2015-09-14
HD-4710-05209SL | A | 10"-HD-4710-05209-C5-AC | P4710 | 774.3 | SOP-U-4710-PR-0100 | U-4710-PR-0100-0002-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL |  | 2015-09-07 | 2015-08-17 | 2015-09-29 | 2015-10-02 | 2015-10-02
HD-4710-05209SL | C | 10"-HD-4710-05209-C5-AC | P4710 | 335.3 | SOP-U-4710-PR-0100 | U-4710-PR-0100-0002-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL | 2015-08-24: 2015-09-14
HD-4710-05210SL | A | 10"-HD-4710-05210-C5-AC | P4710 | 774.3 | SOP-U-4710-PR-0100 | U-4710-PR-0100-0002-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL |  | 2015-09-07 | 2015-08-17 | 2015-09-29 | 2015-10-02 | 2015-10-02
HD-4710-05210SL | C | 10"-HD-4710-05210-C5-AC | P4710 | 335.3 | SOP-U-4710-PR-0100 | U-4710-PR-0100-0002-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL | 2015-08-24: 2015-09-14
HD-4710-05211SL | A | 10"-HD-4710-05211-C5-AC | P4710 | 774.3 | SOP-U-4710-PR-0100 | U-4710-PR-0100-0002-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL |  | 2015-09-07 | 2015-08-17 | 2015-09-28 | 2015-10-02 | 2015-10-02
HD-4710-05211SL | C | 10"-HD-4710-05211-C5-AC | P4710 | 335.3 | SOP-U-4710-PR-0100 | U-4710-PR-0100-0002-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL | 2015-08-24: 2015-09-14
HD-4710-05212SL | A | 10"-HD-4710-05212-C5-AC | P4710 | 774.3 | SOP-U-4710-PR-0100 | U-4710-PR-0100-0002-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL |  | 2015-09-07 | 2015-08-17 | 2015-09-30 | 2015-09-30 | 2015-09-30
HD-4710-05212SL | C | 10"-HD-4710-05212-C5-AC | P4710 | 335.3 | SOP-U-4710-PR-0100 | U-4710-PR-0100-0002-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL |  | 2015-09-14 | 2015-09-25 | 2015-09-30 | 2015-09-30 | 2015-09-30
HD-4730-05201SL | A | 10"-HD-4730-05201-C5-AC | P4730 | 774.3 | SOP-U-4730-PR-0100 | U-4730-PR-0100-0002-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL |  | 2015-08-03 | 2015-08-04 | 2015-09-23 | 2015-09-28 | 2015-09-28
HD-4730-05201SL | C | 10"-HD-4730-05201-C5-AC | P4730 | 335.3 | SOP-U-4730-PR-0100 | U-4730-PR-0100-0002-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL |  | 2015-08-31 | 2015-09-22 | 2015-09-23 | 2015-09-28 | 2015-09-28
HD-4730-05202SL | A | 10"-HD-4730-05202-C5-AC | P4730 | 774.3 | SOP-U-4730-PR-0100 | U-4730-PR-0100-0002-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL |  | 2015-08-24 | 2015-08-06 | 2015-09-11 | 2015-09-14 | 2015-09-14 | 2015-09-17
HD-4730-05202SL | C | 10"-HD-4730-05202-C5-AC | P4730 | 335.3 | SOP-U-4730-PR-0100 | U-4730-PR-0100-0002-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL |  | 2015-08-31 | 2015-09-03 | 2015-09-11 | 2015-09-14 | 2015-09-14 | 2015-09-17
HD-4730-05203SL | A | 10"-HD-4730-05203-C5-AC | P4730 | 774.3 | SOP-U-4730-PR-0100 | U-4730-PR-0100-0002-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL |  | 2015-08-24 | 2015-08-06 | 2015-09-03 | 2015-09-18 | 2015-09-18 | 2015-09-22
HD-4730-05203SL | C | 10"-HD-4730-05203-C5-AC | P4730 | 335.3 | SOP-U-4730-PR-0100 | U-4730-PR-0100-0002-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL |  | 2015-08-31 | 2015-09-08 | 2015-09-03 | 2015-09-18 | 2015-09-18
HD-4730-05204SL | A | 10"-HD-4730-05204-C5-AC | P4730 | 774.3 | SOP-U-4730-PR-0100 | U-4730-PR-0100-0002-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL |  | 2015-08-24 | 2015-08-06 | 2015-09-22 | 2015-09-29 | 2015-09-29
HD-4730-05204SL | C | 10"-HD-4730-05204-C5-AC | P4730 | 335.3 | SOP-U-4730-PR-0100 | U-4730-PR-0100-0002-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL |  | 2015-08-31 | 2015-09-22 | 2015-09-22 | 2015-09-29 | 2015-09-29
HD-4730-05205SL | A | 10"-HD-4730-05205-C5-AC | P4730 | 774.3 | SOP-U-4730-PR-0100 | U-4730-PR-0100-0002-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL |  | 2015-08-24 | 2015-08-06 | 2015-09-23 | 2015-09-29 | 2015-09-29
HD-4730-05205SL | C | 10"-HD-4730-05205-C5-AC | P4730 | 335.3 | SOP-U-4730-PR-0100 | U-4730-PR-0100-0002-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL |  | 2015-08-31 | 2015-09-22 | 2015-09-23 | 2015-09-29 | 2015-09-29
HD-4730-05206SL | A | 10"-HD-4730-05206-C5-AC | P4730 | 774.3 | SOP-U-4730-PR-0100 | U-4730-PR-0100-0002-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL |  | 2015-08-10 | 2015-08-05 | 2015-09-18 | 2015-10-02 | 2015-10-02
HD-4730-05206SL | C | 10"-HD-4730-05206-C5-AC | P4730 | 335.3 | SOP-U-4730-PR-0100 | U-4730-PR-0100-0002-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL |  | 2015-08-31 | 2015-09-21 | 2015-09-18 | 2015-10-02 | 2015-10-02
HD-4730-05207SL | A | 10"-HD-4730-05207-C5-AC | P4730 | 774.3 | SOP-U-4730-PR-0100 | U-4730-PR-0100-0002-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL |  | 2015-08-03 | 2015-08-04 | 2015-09-17 | 2015-09-17 | 2015-09-17 | 2015-09-22
HD-4730-05207SL | C | 10"-HD-4730-05207-C5-AC | P4730 | 335.3 | SOP-U-4730-PR-0100 | U-4730-PR-0100-0002-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL |  | 2015-08-31 | 2015-08-31 | 2015-09-17 | 2015-09-17 | 2015-09-17
HD-4730-05208SL | A | 10"-HD-4730-05208-C5-AC | P4730 | 774.3 | SOP-U-4730-PR-0100 | U-4730-PR-0100-0002-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL |  | 2015-08-24 | 2015-08-06 | 2015-09-15 | 2015-09-22 | 2015-09-22 | 2015-09-24
HD-4730-05208SL | C | 10"-HD-4730-05208-C5-AC | P4730 | 335.3 | SOP-U-4730-PR-0100 | U-4730-PR-0100-0002-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL |  | 2015-08-31 | 2015-09-10 | 2015-09-15 | 2015-09-22 | 2015-09-22
HD-4730-05209SL | A | 10"-HD-4730-05209-C5-AC | P4730 | 774.3 | SOP-U-4730-PR-0100 | U-4730-PR-0100-0002-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL |  | 2015-08-24 | 2015-08-06 | 2015-09-15 | 2015-09-22 | 2015-09-22
HD-4730-05209SL | C | 10"-HD-4730-05209-C5-AC | P4730 | 335.3 | SOP-U-4730-PR-0100 | U-4730-PR-0100-0002-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL |  | 2015-08-31 | 2015-09-10 | 2015-09-15 | 2015-09-22 | 2015-09-22
HD-4730-05210SL | A | 10"-HD-4730-05210-C5-AC | P4730 | 774.3 | SOP-U-4730-PR-0100 | U-4730-PR-0100-0002-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL |  | 2015-08-24 | 2015-08-06 | 2015-09-16 | 2015-09-23 | 2015-09-23
HD-4730-05210SL | C | 10"-HD-4730-05210-C5-AC | P4730 | 335.3 | SOP-U-4730-PR-0100 | U-4730-PR-0100-0002-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL |  | 2015-08-31 | 2015-09-15 | 2015-09-16 | 2015-09-23 | 2015-09-23
HD-4730-05211SL | A | 10"-HD-4730-05211-C5-AC | P4730 | 774.3 | SOP-U-4730-PR-0100 | U-4730-PR-0100-0002-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL |  | 2015-08-10 | 2015-08-05 | 2015-09-01 | 2015-09-09 | 2015-09-09 | 2015-09-14
HD-4730-05211SL | C | 10"-HD-4730-05211-C5-AC | P4730 | 335.3 | SOP-U-4730-PR-0100 | U-4730-PR-0100-0002-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL |  | 2015-08-31 | 2015-09-21 | 2015-09-18 | 2015-09-08 | 2015-09-09
HD-4730-05212SL | A | 10"-HD-4730-05212-C5-AC | P4730 | 774.3 | SOP-U-4730-PR-0100 | U-4730-PR-0100-0002-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL |  | 2015-08-24 | 2015-08-06 | 2015-09-21 | 2015-10-02 | 2015-10-02
HD-4730-05212SL | C | 10"-HD-4730-05212-C5-AC | P4730 | 335.3 | SOP-U-4730-PR-0100 | U-4730-PR-0100-0002-1-01 | 30 - AGUARD DIMENSIONAL | 29 - FAB- AGUARD. DIMENSIONAL |  | 2015-08-31 | 2015-09-21 | 2015-09-21 | 2015-10-02 | 2015-10-02

## Curva S
Etapa | [47 empty] | Total Escopo | time axis 2012-06-30 to 2016-04-30
Fabricado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.617 | 88.3884 | 200.978 | 366.116 | 588.1285 | 767.0833 | 965.9737 | 1211.0675 | 1432.5304 | 1480.0778 | 1584.2119 | 1615.2131 | 1649.5897 | 1787.1792 | 1817.4856 | 1871.7823 | 1882.4375 | 1882.4375 | 1882.4375 | 1883.6614 | 1883.6614 | 1883.6614 | 1883.6614 | 1888.2449 | 2233.7207
Programado | 0.0231 | 0.0231 | 0.0231 | 0.0231 | 0.0231 | 0.0231 | 0.0231 | 0.0231 | 0.0231 | 0.0231 | 0.0231 | 0.0231 | 0.0231 | 0.0231 | 0.0231 | 0.0231 | 0.0231 | 0.0231 | 0.0231 | 0.0231 | 0.0231 | 0.0231 | 0.0231 | 0.0231 | 0.6313 | 2.8534 | 2.8534 | 31.365 | 94.6196 | 138.7664 | 243.8152 | 347.3915 | 462.5167 | 553.3068 | 663.565 | 806.7018 | 1020.1226 | 1249.7194 | 1544.7327 | 1686.8572 | 1686.8572 | 1686.8572 | 1686.8572 | 1686.8572 | 1686.8572 | 1686.8572 | 1686.8572 | 2233.7207
Pré-Montagem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6666 | 2.1986 | 11.8694 | 104.4069 | 168.0826 | 249.7054 | 315.0066 | 445.5065 | 543.0977 | 644.6344 | 818.5944 | 970.635 | 1279.7734 | 1527.8569 | 1654.0877 | 1655.2871 | 1655.2871 | 1655.2871 | 1655.2871 | 1655.2871 | 1655.2871 | 1655.2871 | 2233.7207
Visual de Ajuste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4923 | 4.0979 | 13.7297 | 55.7491 | 94.3553 | 182.7489 | 232.9127 | 344.9567 | 457.1932 | 582.1115 | 738.8097 | 894.7226 | 1166.924 | 1404.9034 | 1602.4006 | 1605.2658 | 1605.2658 | 1605.2658 | 1605.2658 | 1605.2658 | 1605.2658 | 1605.2658 | 2233.7207
Soldado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3277 | 0.9742 | 13.3105 | 42.5526 | 74.3202 | 167.7815 | 220.2379 | 332.8727 | 433.7878 | 569.1775 | 716.6974 | 862.314 | 1141.561 | 1351.9863 | 1542.5774 | 1556.2694 | 1556.2694 | 1556.2694 | 1556.2694 | 1556.2694 | 1556.2694 | 1556.2694 | 2233.7207
Visual de Solda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0636 | 0.7101 | 13.0832 | 42.2321 | 74.1007 | 162.6 | 215.5815 | 321.7017 | 427.0114 | 564.5163 | 713.3524 | 858.2063 | 1140.3772 | 1351.4983 | 1542.5774 | 1556.2694 | 1556.2694 | 1556.2694 | 1556.2694 | 1556.2694 | 1556.2694 | 1556.2694 | 2233.7207
Liberado END | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0636 | 0.7101 | 8.0615 | 18.9596 | 42.8018 | 75.5725 | 121.2953 | 199.5335 | 283.0938 | 373.4396 | 479.6969 | 723.3821 | 1050.5233 | 1284.4781 | 1443.2528 | 1443.5165 | 1443.5165 | 1443.5165 | 1443.5165 | 1443.5165 | 1443.5165 | 1443.5165 | 2233.7207
Teste Hidrostático | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2233.7207
Total Escopo | 2233.7207 | 2233.7207 | 2233.7207 | 2233.7207 | 2233.7207 | 2233.7207 | 2233.7207 | 2233.7207 | 2233.7207 | 2233.7207 | 2233.7207 | 2233.7207 | 2233.7207 | 2233.7207 | 2233.7207 | 2233.7207 | 2233.7207 | 2233.7207 | 2233.7207 | 2233.7207 | 2233.7207 | 2233.7207 | 2233.7207 | 2233.7207 | 2233.7207 | 2233.7207 | 2233.7207 | 2233.7207 | 2233.7207 | 2233.7207 | 2233.7207 | 2233.7207 | 2233.7207 | 2233.7207 | 2233.7207 | 2233.7207 | 2233.7207 | 2233.7207 | 2233.7207 | 2233.7207 | 2233.7207 | 2233.7207 | 2233.7207 | 2233.7207 | 2233.7207 | 2233.7207 | 2233.7207 | 2233.7207

## Por Sistema
Sistema | Fabricado | Programado | Pré-Montagem | Visual de Ajuste | Soldado | Visual de Solda | Liberado END | Teste Hidrostático | Peso Total (ton) | % Avanço (Liberado END)
A4710 | 373.5223 | 370.7731 | 364.2793 | 346.9125 | 339.2069 | 339.2069 | 333.3894 | 0 | 481.4029 | 69.25%
CIVIL | 28.8251 | 9.741 | 9.6124 | 9.2464 | 9.2026 | 9.2026 | 9.2026 | 0 | 29.2107 | 31.5%
P4710 | 6.6168 | 29.592 | 27.1455 | 27.1455 | 27.1455 | 27.1455 | 11.5266 | 0 | 38.6592 | 29.82%
P4730 | 0 | 33.6783 | 32.4865 | 32.4865 | 32.4865 | 32.4865 | 22.5185 | 0 | 38.6592 | 58.25%
U4710 | 748.6292 | 597.7299 | 586.8853 | 566.8995 | 551.1878 | 551.1878 | 496.0276 | 0 | 822.6699 | 60.29%
U4730 | 730.6516 | 645.3429 | 634.8782 | 622.5755 | 597.0402 | 597.0402 | 570.8519 | 0 | 823.1188 | 69.35%
Formulas:
Fabricado = SUMIFS(Dados!$E2:E17871,Dados!$D2:D17871,[Sistema],Dados!$J2:J17871,"<="&TODAY())/1000
Programado = SUMIFS(Dados!$E2:E17871,Dados!$D2:D17871,[Sistema],Dados!$K2:K17871,"<="&TODAY())/1000
Pré-Montagem = SUMIFS(Dados!$E2:E17871,Dados!$D2:D17871,[Sistema],Dados!$L2:L17871,"<="&TODAY())/1000
Visual de Ajuste = SUMIFS(Dados!$E2:E17871,Dados!$D2:D17871,[Sistema],Dados!$M2:M17871,"<="&TODAY())/1000
Soldado = SUMIFS(Dados!$E2:E17871,Dados!$D2:D17871,[Sistema],Dados!$N2:N17871,"<="&TODAY())/1000
Visual de Solda = SUMIFS(Dados!$E2:E17871,Dados!$D2:D17871,[Sistema],Dados!$O2:O17871,"<="&TODAY())/1000
Liberado END = SUMIFS(Dados!$E2:E17871,Dados!$D2:D17871,[Sistema],Dados!$P2:P17871,"<="&TODAY())/1000
Teste Hidrostático = SUMIFS(Dados!$E2:E17871,Dados!$D2:D17871,[Sistema],Dados!$Q2:Q17871,"<="&TODAY())/1000

## SOP e STH
Avanço por Pacote SOP |  |  |  | Pacotes SOP | Média % Avanço | Pacotes concluídos
|  |  |  | 77 | 44.97% | 0
Pacote SOP | Peso Total (kg) | Peso Liberado END (kg) | % Avanço
SOP-U-4710-AX--200 | 116.1 | 0 | 0%
SOP-U-4710-AX-2002 | 113037.4 | 99214.5 | 87.77% | Sistemas STH | Sistemas iniciados | % Peso testado
SOP-U-4710-AX-2005 | 7440.1 | 5850.1 | 78.63% | 499 | 0 | 0%
SOP-U-4710-AX-2006 | 81234.7 | 65501.9 | 80.63%
SOP-U-4710-AX-2007 | 2747.4 | 460.2 | 16.75%
SOP-U-4710-AX-2009 | 722.4 | 111.5 | 15.43%
SOP-U-4710-AX-2028 | 11487.4 | 8545.9 | 74.39%
SOP-U-4710-PR-0001 | 95344.2 | 45071 | 47.27%
SOP-U-4710-PR-0002 | 88.3 | 0 | 0%
SOP-U-4710-PR-0097 | 166891.3 | 109909 | 65.86%
SOP-U-4710-PR-0098 | 44071.3 | 39356.5 | 89.3%
SOP-U-4710-PR-0099 | 129.7 | 0 | 0%
SOP-U-4710-PR-0100 | 38016.9 | 11526.6 | 30.32%
SOP-U-4710-PR-0101 | 77.9 | 0 | 0%
SOP-U-4710-PR-0102 | 98.1 | 0 | 0%
SOP-U-4710-PR-0103 | 84098.5 | 57396.7 | 68.25%
SOP-U-4710-PR-0104 | 121.2 | 0 | 0%
SOP-U-4710-PR-0105 | 136.3 | 0 | 0%
SOP-U-4710-PR-0106 | 415.8 | 0 | 0%
SOP-U-4710-PR-0107 | 416 | 0 | 0%
SOP-U-4710-PR-0108 | 416.6 | 0 | 0%
SOP-U-4710-SR-3001 | 54102.5 | 44101.3 | 81.51%
SOP-U-4710-SR-3015 | 9 | 0 | 0%
SOP-U-4710-UT-1003 | 4906 | 1628.8 | 33.2%
SOP-U-4710-UT-1006 | 109772.1 | 65629.5 | 59.79%
SOP-U-4710-UT-1007 | 4041.5 | 1854.5 | 45.89%
SOP-U-4710-UT-1008 | 57797.7 | 30726.9 | 53.16%
SOP-U-4710-UT-1010 | 3875.4 | 1986 | 51.25%
SOP-U-4710-UT-1011 | 6729.5 | 2340.7 | 34.78%
SOP-U-4710-UT-1013 | 8264.5 | 3526.2 | 42.67%
SOP-U-4710-UT-1014 | 3448.3 | 977.7 | 28.35%
SOP-U-4710-UT-1015 | 70376.7 | 39699.5 | 56.41%
SOP-U-4710-UT-1025 | 18728.1 | 15969.3 | 85.27%
SOP-U-4710-UT-1026 | 19192.5 | 16401.8 | 85.46%
SOP-U-4710-UT-1028 | 5849.7 | 1355.1 | 23.17%
SOP-U-4710-UT-1029 | 6910.3 | 4094.3 | 59.25%
SOP-U-4710-UT-1031 | 6090.5 | 2778.9 | 45.63%
SOP-U-4710-UT-1059 | 183 | 0 | 0%
SOP-U-4710-UT-1061 | 69441.4 | 57448.1 | 82.73%
SOP-U-4730-AX-2002 | 53650.8 | 45966 | 85.68%
SOP-U-4730-AX-2005 | 7440.1 | 6299.2 | 84.67%
SOP-U-4730-AX-2006 | 15459.5 | 11722.8 | 75.83%
SOP-U-4730-AX-2007 | 2409.9 | 327.4 | 13.59%
SOP-U-4730-AX-2009 | 411.3 | 241.8 | 58.79%
SOP-U-4730-PR-0001 | 81113.8 | 51253.4 | 63.19%
SOP-U-4730-PR-0002 | 88.3 | 0 | 0%
SOP-U-4730-PR-0097 | 165857.1 | 134916.4 | 81.34%
SOP-U-4730-PR-0098 | 35867.4 | 33237.1 | 92.67%
SOP-U-4730-PR-0099 | 129.7 | 0 | 0%
SOP-U-4730-PR-0100 | 38268.3 | 22127.6 | 57.82%
SOP-U-4730-PR-0102 | 98.1 | 0 | 0%
SOP-U-4730-PR-0103 | 80912.1 | 49219.3 | 60.83%
SOP-U-4730-SR-3001 | 38425.8 | 35388.9 | 92.1%
SOP-U-4730-SR-3015 | 8 | 0 | 0%
SOP-U-4730-UT-1003 | 4816.7 | 3456 | 71.75%
SOP-U-4730-UT-1006 | 103732.8 | 82537 | 79.57%
SOP-U-4730-UT-1007 | 4041.5 | 3495.5 | 86.49%
SOP-U-4730-UT-1008 | 34512.1 | 11867.8 | 34.39%
SOP-U-4730-UT-1010 | 2524.3 | 1540.2 | 61.01%
SOP-U-4730-UT-1011 | 5003.7 | 2720.4 | 54.37%
SOP-U-4730-UT-1013 | 3519.7 | 123.6 | 3.512%
SOP-U-4730-UT-1014 | 2859.7 | 1935.8 | 67.69%
SOP-U-4730-UT-1015 | 47120.7 | 37740.7 | 80.09%
SOP-U-4730-UT-1025 | 8081.2 | 7904.5 | 97.81%
SOP-U-4730-UT-1026 | 8968.4 | 7878 | 87.84%
SOP-U-4730-UT-1028 | 5819.5 | 2363.9 | 40.62%
SOP-U-4730-UT-1029 | 6619.2 | 4377.4 | 66.13%
SOP-U-4730-UT-1031 | 808.4 | 527.3 | 65.23%
SOP-U-4730-UT-1061 | 46706.3 | 41178.2 | 88.16%
SOP-U-6100-AX-2006 | 24883.6 | 9101.3 | 36.58%
SOP-U-6100-PR-0001 | 51448.5 | 25306.4 | 49.19%
SOP-U-6100-UT-1015 | 29272.3 | 15630.6 | 53.4%
SOP-U-6100-UT-1061 | 29652.9 | 14621.9 | 49.31%
SSOP-U-4710-UT-1013-0001 | 40.6 | 0 | 0%
SSOP-U-4710-UT-1028-0003 | 473.7 | 0 | 0%
SSOP-U-4730-UT-1013-0001 | 40.6 | 0 | 0%
SSOP-U-4730-UT-1028-0003 | 473.7 | 0 | 0%
Avanço por Sistema STH
Sistema STH | Spools no Sistema | Spools Testados (STH) | % Testado
U-4710-AX--2002-0002-1-01 | 5 | 0 | 0%
U-4710-AX-2002-0001-1-01 | 308 | 0 | 0%
U-4710-AX-2002-0001-1-02 | 6 | 0 | 0%
U-4710-AX-2002-0001-1-03 | 4 | 0 | 0%
U-4710-AX-2002-0002-1-01 | 199 | 0 | 0%
U-4710-AX-2002-0003-1-01 | 12 | 0 | 0%
U-4710-AX-2005-0001-1-01 | 65 | 0 | 0%
U-4710-AX-2006-0001-1-01 | 91 | 0 | 0%
U-4710-AX-2006-0001-1-02 | 18 | 0 | 0%
U-4710-AX-2006-0001-1-03 | 10 | 0 | 0%
U-4710-AX-2006-0001-1-05 | 1 | 0 | 0%
U-4710-AX-2006-0001-1-07 | 8 | 0 | 0%
U-4710-AX-2006-0001-1-08 | 1 | 0 | 0%
U-4710-AX-2006-0002-1-01 | 67 | 0 | 0%
U-4710-AX-2006-0002-1-05 | 3 | 0 | 0%
U-4710-AX-2006-0003-1-01 | 123 | 0 | 0%
U-4710-AX-2006-0003-1-02 | 25 | 0 | 0%
U-4710-AX-2006-0004-1-01 | 43 | 0 | 0%
U-4710-AX-2006-0004-1-02 | 55 | 0 | 0%
U-4710-AX-2006-0004-1-03 | 4 | 0 | 0%
U-4710-AX-2006-0004-1-04 | 4 | 0 | 0%
U-4710-AX-2007-0001-1-01 | 10 | 0 | 0%
U-4710-AX-2007-0001-1-02 | 8 | 0 | 0%
U-4710-AX-2007-0001-1-04 | 1 | 0 | 0%
U-4710-AX-2007-0001-1-05 | 11 | 0 | 0%
U-4710-AX-2007-0001-1-09 | 5 | 0 | 0%
U-4710-AX-2007-0002-1-01 | 30 | 0 | 0%
U-4710-AX-2007-0003-1-03 | 8 | 0 | 0%
U-4710-AX-2007-0003-1-04 | 3 | 0 | 0%
U-4710-AX-2007-0004-1-02 | 3 | 0 | 0%
U-4710-AX-2007-0004-1-03 | 10 | 0 | 0%
U-4710-AX-2007-0004-1-04 | 2 | 0 | 0%
U-4710-AX-2007-0005-1-01 | 16 | 0 | 0%
U-4710-AX-2007-0005-1-02 | 2 | 0 | 0%
U-4710-AX-2007-0005-1-03 | 1 | 0 | 0%
U-4710-AX-2009-0001-1-01 | 2 | 0 | 0%
U-4710-AX-2009-0001-1-02 | 28 | 0 | 0%
U-4710-AX-2009-0002-1-01 | 30 | 0 | 0%
U-4710-AX-2009-0002-1-02 | 2 | 0 | 0%
U-4710-AX-2028-0001-1-01 | 11 | 0 | 0%
U-4710-AX-2028-0001-1-02 | 36 | 0 | 0%
U-4710-AX-2028-0001-1-03 | 14 | 0 | 0%
U-4710-AX-2028-0002-1-01 | 12 | 0 | 0%
U-4710-PR-0001-0001-1-01 | 45 | 0 | 0%
U-4710-PR-0001-0002-1-01 | 30 | 0 | 0%
U-4710-PR-0001-0002-1-02 | 10 | 0 | 0%
U-4710-PR-0001-0002-1-03 | 5 | 0 | 0%
U-4710-PR-0001-0002-1-04 | 5 | 0 | 0%
U-4710-PR-0001-0002-1-07 | 8 | 0 | 0%
U-4710-PR-0001-0002-1-08 | 8 | 0 | 0%
U-4710-PR-0001-0002-1-09 | 9 | 0 | 0%
U-4710-PR-0001-0002-1-10 | 12 | 0 | 0%
U-4710-PR-0001-0002-1-11 | 10 | 0 | 0%
U-4710-PR-0001-0002-1-12 | 11 | 0 | 0%
U-4710-PR-0001-0002-1-13 | 10 | 0 | 0%
U-4710-PR-0001-0002-1-14 | 23 | 0 | 0%
U-4710-PR-0001-0002-1-15 | 14 | 0 | 0%
U-4710-PR-0001-0002-1-16 | 6 | 0 | 0%
U-4710-PR-0001-0002-1-17 | 6 | 0 | 0%
U-4710-PR-0001-0002-1-21 | 17 | 0 | 0%
U-4710-PR-0001-0002-1-22 | 27 | 0 | 0%
U-4710-PR-0001-0002-1-23 | 2 | 0 | 0%
U-4710-PR-0001-0002-1-24 | 2 | 0 | 0%
U-4710-PR-0001-0002-1-25 | 2 | 0 | 0%
U-4710-PR-0001-0002-1-26 | 8 | 0 | 0%
U-4710-PR-0001-0002-18 | 3 | 0 | 0%
U-4710-PR-0001-0003-1-01 | 25 | 0 | 0%
U-4710-PR-0001-0003-1-02 | 3 | 0 | 0%
U-4710-PR-0001-0004-1-01 | 41 | 0 | 0%
U-4710-PR-0001-0004-1-02 | 34 | 0 | 0%
U-4710-PR-0001-0004-1-03 | 7 | 0 | 0%
U-4710-PR-0001-0004-1-04 | 4 | 0 | 0%
U-4710-PR-0001-0004-1-05 | 2 | 0 | 0%
U-4710-PR-0001-0004-1-06 | 32 | 0 | 0%
U-4710-PR-0001-0004-1-09 | 23 | 0 | 0%
U-4710-PR-0001-0005-1-01 | 45 | 0 | 0%
U-4710-PR-0001-0005-1-02 | 36 | 0 | 0%
U-4710-PR-0001-0005-1-03 | 35 | 0 | 0%
U-4710-PR-0001-0005-1-04 | 14 | 0 | 0%
U-4710-PR-0001-0005-1-06 | 27 | 0 | 0%
U-4710-PR-0001-0005-1-07 | 4 | 0 | 0%
U-4710-PR-0001-0005-1-09 | 80 | 0 | 0%
U-4710-PR-0001-0005-1-10 | 11 | 0 | 0%
U-4710-PR-0002-0004-1-01 | 10 | 0 | 0%
U-4710-PR-0097-0001-1-01 | 18 | 0 | 0%
U-4710-PR-0097-0001-1-02 | 30 | 0 | 0%
U-4710-PR-0097-0001-1-03 | 6 | 0 | 0%
U-4710-PR-0097-0001-1-04 | 5 | 0 | 0%
U-4710-PR-0097-0002-1-01 | 42 | 0 | 0%
U-4710-PR-0097-0002-1-02 | 2 | 0 | 0%
U-4710-PR-0097-0002-1-03 | 24 | 0 | 0%
U-4710-PR-0097-0002-1-04 | 2 | 0 | 0%
U-4710-PR-0097-0002-1-05 | 7 | 0 | 0%
U-4710-PR-0097-0002-1-06 | 7 | 0 | 0%
U-4710-PR-0097-0002-1-07 | 12 | 0 | 0%
U-4710-PR-0097-0002-1-08 | 42 | 0 | 0%
U-4710-PR-0097-0002-1-09 | 4 | 0 | 0%
U-4710-PR-0097-0002-1-10 | 41 | 0 | 0%
U-4710-PR-0097-0002-1-13 | 5 | 0 | 0%
U-4710-PR-0097-0002-1-14 | 10 | 0 | 0%
U-4710-PR-0097-0002-1-15 | 113 | 0 | 0%
U-4710-PR-0097-0002-1-16 | 94 | 0 | 0%
U-4710-PR-0097-0002-1-17 | 9 | 0 | 0%
U-4710-PR-0097-0002-1-18 | 6 | 0 | 0%
U-4710-PR-0097-0003-1-01 | 11 | 0 | 0%
U-4710-PR-0097-0003-1-04 | 48 | 0 | 0%
U-4710-PR-0097-0003-1-09 | 9 | 0 | 0%
U-4710-PR-0098-0001-1-01 | 48 | 0 | 0%
U-4710-PR-0098-0001-1-02 | 26 | 0 | 0%
U-4710-PR-0098-0001-1-03 | 4 | 0 | 0%
U-4710-PR-0098-0001-1-04 | 4 | 0 | 0%
U-4710-PR-0098-0002-1-01 | 53 | 0 | 0%
U-4710-PR-0098-0002-1-02 | 3 | 0 | 0%
U-4710-PR-0098-0002-1-03 | 3 | 0 | 0%
U-4710-PR-0099-0006-1-01 | 9 | 0 | 0%
U-4710-PR-0100-0001-1-01 | 36 | 0 | 0%
U-4710-PR-0100-0002-1-01 | 90 | 0 | 0%
U-4710-PR-0100-0006-1-01 | 8 | 0 | 0%
U-4710-PR-0101-0001-1-09 | 8 | 0 | 0%
U-4710-PR-0102-0006-1-01 | 6 | 0 | 0%
U-4710-PR-0103-0001-1-01 | 176 | 0 | 0%
U-4710-PR-0103-0001-1-02 | 264 | 0 | 0%
U-4710-PR-0103-0001-1-03 | 265 | 0 | 0%
U-4710-PR-0103-0001-1-04 | 264 | 0 | 0%
U-4710-PR-0103-0001-1-05 | 264 | 0 | 0%
U-4710-PR-0103-0001-1-06 | 10 | 0 | 0%
U-4710-PR-0103-0001-1-07 | 10 | 0 | 0%
U-4710-PR-0103-0001-1-08 | 4 | 0 | 0%
U-4710-PR-0103-0001-1-10 | 4 | 0 | 0%
U-4710-PR-0103-0001-1-11 | 18 | 0 | 0%
U-4710-PR-0103-0003-1-01 | 36 | 0 | 0%
U-4710-PR-0103-0003-1-02 | 2 | 0 | 0%
U-4710-PR-0104-0001-1-01 | 2 | 0 | 0%
U-4710-PR-0104-0001-1-02 | 2 | 0 | 0%
U-4710-PR-0104-0001-1-03 | 4 | 0 | 0%
U-4710-PR-0105-0001-1-01 | 2 | 0 | 0%
U-4710-PR-0105-0001-1-02 | 2 | 0 | 0%
U-4710-PR-0105-0001-1-03 | 4 | 0 | 0%
U-4710-PR-0106-0001-1-01 | 2 | 0 | 0%
U-4710-PR-0106-0001-1-02 | 1 | 0 | 0%
U-4710-PR-0106-0001-1-03 | 8 | 0 | 0%
U-4710-PR-0106-0003-1-01 | 4 | 0 | 0%
U-4710-PR-0106-0003-1-02 | 5 | 0 | 0%
U-4710-PR-0106-0003-1-03 | 3 | 0 | 0%
U-4710-PR-0106-0003-1-04 | 4 | 0 | 0%
U-4710-PR-0107-0001-1-01 | 2 | 0 | 0%
U-4710-PR-0107-0001-1-02 | 1 | 0 | 0%
U-4710-PR-0107-0001-1-03 | 8 | 0 | 0%
U-4710-PR-0107-0003-1-01 | 4 | 0 | 0%
U-4710-PR-0107-0003-1-02 | 5 | 0 | 0%
U-4710-PR-0107-0003-1-03 | 3 | 0 | 0%
U-4710-PR-0107-0003-1-04 | 3 | 0 | 0%
U-4710-PR-0108-0001-1-01 | 2 | 0 | 0%
U-4710-PR-0108-0001-1-02 | 1 | 0 | 0%
U-4710-PR-0108-0001-1-03 | 8 | 0 | 0%
U-4710-PR-0108-0003-1-01 | 4 | 0 | 0%
U-4710-PR-0108-0003-1-02 | 5 | 0 | 0%
U-4710-PR-0108-0003-1-03 | 3 | 0 | 0%
U-4710-PR-0108-0003-1-04 | 3 | 0 | 0%
U-4710-SR-3001-0001-1-01 | 92 | 0 | 0%
U-4710-SR-3001-0001-1-02 | 26 | 0 | 0%
U-4710-SR-3001-0001-1-03 | 13 | 0 | 0%
U-4710-SR-3001-0003-1-01 | 20 | 0 | 0%
U-4710-SR-3001-0003-1-02 | 7 | 0 | 0%
U-4710-SR-3001-0003-1-03 | 1 | 0 | 0%
U-4710-SR-3001-0003-1-04 | 1 | 0 | 0%
U-4710-SR-3001-0003-1-05 | 3 | 0 | 0%
U-4710-SR-3001-0004-1-01 | 122 | 0 | 0%
U-4710-SR-3001-0004-1-02 | 54 | 0 | 0%
U-4710-SR-3015-0001-1-01 | 8 | 0 | 0%
U-4710-SR-3015-0002-1-01 | 1 | 0 | 0%
U-4710-UT-1003-0001-1-01 | 2 | 0 | 0%
U-4710-UT-1003-0001-1-02 | 3 | 0 | 0%
U-4710-UT-1003-0002-1-01 | 8 | 0 | 0%
U-4710-UT-1003-0002-1-02 | 4 | 0 | 0%
U-4710-UT-1003-0002-1-03 | 4 | 0 | 0%
U-4710-UT-1003-0002-1-04 | 56 | 0 | 0%
U-4710-UT-1003-0002-1-06 | 2 | 0 | 0%
U-4710-UT-1003-0002-1-07 | 2 | 0 | 0%
U-4710-UT-1003-0002-1-09 | 9 | 0 | 0%
U-4710-UT-1003-0002-1-10 | 2 | 0 | 0%
U-4710-UT-1003-0003-1-01 | 5 | 0 | 0%
U-4710-UT-1003-0003-1-02 | 14 | 0 | 0%
U-4710-UT-1003-0003-1-04 | 17 | 0 | 0%
U-4710-UT-1003-0003-1-05 | 17 | 0 | 0%
U-4710-UT-1006-0001-1-01 | 64 | 0 | 0%
U-4710-UT-1006-0001-1-02 | 48 | 0 | 0%
U-4710-UT-1006-0001-1-04 | 2 | 0 | 0%
U-4710-UT-1006-0002-1-01 | 100 | 0 | 0%
U-4710-UT-1006-0002-1-02 | 70 | 0 | 0%
U-4710-UT-1006-0003-1-01 | 84 | 0 | 0%
U-4710-UT-1007-0001-1-01 | 11 | 0 | 0%
U-4710-UT-1007-0002-1-01 | 33 | 0 | 0%
U-4710-UT-1008-0001-1-01 | 8 | 0 | 0%
U-4710-UT-1008-0001-1-02 | 6 | 0 | 0%
U-4710-UT-1008-0001-1-03 | 10 | 0 | 0%
U-4710-UT-1008-0001-1-04 | 23 | 0 | 0%
U-4710-UT-1008-0002-1-01 | 16 | 0 | 0%
U-4710-UT-1008-0002-1-02 | 12 | 0 | 0%
U-4710-UT-1008-0003-1-01 | 558 | 0 | 0%
U-4710-UT-1008-0003-1-02 | 4 | 0 | 0%
U-4710-UT-1008-0003-1-03 | 6 | 0 | 0%
U-4710-UT-1008-0003-1-06 | 2 | 0 | 0%
U-4710-UT-1008-0004-1-01 | 86 | 0 | 0%
U-4710-UT-1008-0005-1-02 | 3 | 0 | 0%
U-4710-UT-1008-0005-1-03 | 3 | 0 | 0%
U-4710-UT-1008-0005-1-04 | 9 | 0 | 0%
U-4710-UT-1010-0001-1-01 | 122 | 0 | 0%
U-4710-UT-1010-0002-1-01 | 36 | 0 | 0%
U-4710-UT-1011-0001-1-01 | 254 | 0 | 0%
U-4710-UT-1011-0002-1-01 | 64 | 0 | 0%
U-4710-UT-1011-0004-1-01 | 6 | 0 | 0%
U-4710-UT-1011-0005-1-01 | 3 | 0 | 0%
U-4710-UT-1013-0001-01 | 4 | 0 | 0%
U-4710-UT-1013-0001-1-01 | 371 | 0 | 0%
U-4710-UT-1013-0002-1-01 | 44 | 0 | 0%
U-4710-UT-1014-0001-1-01 | 63 | 0 | 0%
U-4710-UT-1014-0002-1-01 | 19 | 0 | 0%
U-4710-UT-1015-0001-1-01 | 14 | 0 | 0%
U-4710-UT-1015-0001-1-02 | 3 | 0 | 0%
U-4710-UT-1015-0001-1-03 | 1 | 0 | 0%
U-4710-UT-1015-0001-1-04 | 3 | 0 | 0%
U-4710-UT-1015-0001-1-07 | 2 | 0 | 0%
U-4710-UT-1015-0001-1-08 | 15 | 0 | 0%
U-4710-UT-1015-0001-1-09 | 14 | 0 | 0%
U-4710-UT-1015-0001-1-10 | 4 | 0 | 0%
U-4710-UT-1015-0001-1-11 | 35 | 0 | 0%
U-4710-UT-1015-0001-1-12 | 11 | 0 | 0%
U-4710-UT-1015-0001-1-13 | 5 | 0 | 0%
U-4710-UT-1015-0001-1-14 | 3 | 0 | 0%
U-4710-UT-1015-0001-1-16 | 1 | 0 | 0%
U-4710-UT-1015-0001-1-17 | 1 | 0 | 0%
U-4710-UT-1015-0001-1-18 | 5 | 0 | 0%
U-4710-UT-1015-0001-1-19 | 5 | 0 | 0%
U-4710-UT-1015-0001-1-20 | 4 | 0 | 0%
U-4710-UT-1015-0001-1-21 | 4 | 0 | 0%
U-4710-UT-1015-0001-1-22 | 4 | 0 | 0%
U-4710-UT-1015-0002-1-01 | 75 | 0 | 0%
U-4710-UT-1015-0002-1-02 | 98 | 0 | 0%
U-4710-UT-1015-0002-1-04 | 75 | 0 | 0%
U-4710-UT-1015-0002-1-06 | 7 | 0 | 0%
U-4710-UT-1015-0002-1-08 | 5 | 0 | 0%
U-4710-UT-1015-0002-1-09 | 31 | 0 | 0%
U-4710-UT-1015-0002-1-10 | 10 | 0 | 0%
U-4710-UT-1015-0002-1-12 | 4 | 0 | 0%
U-4710-UT-1015-0002-1-13 | 1 | 0 | 0%
U-4710-UT-1015-0002-1-14 | 1 | 0 | 0%
U-4710-UT-1015-0002-1-16 | 3 | 0 | 0%
U-4710-UT-1015-0003-1-01 | 12 | 0 | 0%
U-4710-UT-1025-0001-1-01 | 46 | 0 | 0%
U-4710-UT-1025-0001-1-02 | 4 | 0 | 0%
U-4710-UT-1025-0001-1-03 | 4 | 0 | 0%
U-4710-UT-1025-0002-1-01 | 112 | 0 | 0%
U-4710-UT-1026-0001-1-01 | 46 | 0 | 0%
U-4710-UT-1026-0001-1-02 | 7 | 0 | 0%
U-4710-UT-1026-0001-1-03 | 4 | 0 | 0%
U-4710-UT-1026-0001-1-04 | 9 | 0 | 0%
U-4710-UT-1026-0001-1-05 | 1 | 0 | 0%
U-4710-UT-1026-0002-1-01 | 116 | 0 | 0%
U-4710-UT-1026-0002-1-02 | 2 | 0 | 0%
U-4710-UT-1028-0001-1-01 | 28 | 0 | 0%
U-4710-UT-1028-0001-1-02 | 7 | 0 | 0%
U-4710-UT-1028-0001-1-03 | 2 | 0 | 0%
U-4710-UT-1028-0001-1-04 | 4 | 0 | 0%
U-4710-UT-1028-0001-1-05 | 5 | 0 | 0%
U-4710-UT-1028-0001-1-08 | 4 | 0 | 0%
U-4710-UT-1028-0002-1-01 | 8 | 0 | 0%
U-4710-UT-1028-0003-1-01 | 20 | 0 | 0%
U-4710-UT-1028-0003-1-02 | 21 | 0 | 0%
U-4710-UT-1029-0001-1-01 | 10 | 0 | 0%
U-4710-UT-1029-0001-1-02 | 6 | 0 | 0%
U-4710-UT-1029-0001-1-03 | 3 | 0 | 0%
U-4710-UT-1029-0002-1-01 | 104 | 0 | 0%
U-4710-UT-1029-0003-1-01 | 24 | 0 | 0%
U-4710-UT-1029-0003-1-02 | 8 | 0 | 0%
U-4710-UT-1029-0003-1-03 | 8 | 0 | 0%
U-4710-UT-1029-0003-1-04 | 6 | 0 | 0%
U-4710-UT-1029-0003-1-05 | 1 | 0 | 0%
U-4710-UT-1029-0003-1-10 | 6 | 0 | 0%
U-4710-UT-1031-0001-1-01 | 50 | 0 | 0%
U-4710-UT-1031-0002-1-01 | 37 | 0 | 0%
U-4710-UT-1059-0000-1-01 | 8 | 0 | 0%
U-4710-UT-1059-0000-1-02 | 7 | 0 | 0%
U-4710-UT-1059-0000-1-03 | 4 | 0 | 0%
U-4710-UT-1061-0001-1-01 | 192 | 0 | 0%
U-4710-UT-1061-0001-1-02 | 30 | 0 | 0%
U-4710-UT-1061-0002-1-01 | 49 | 0 | 0%
U-4710-UT-1061-0002-1-02 | 3 | 0 | 0%
U-4710-UT-1061-0002-1-03 | 34 | 0 | 0%
U-4710-UT-1061-0002-1-06 | 31 | 0 | 0%
U-4710-UT-1061-0002-1-07 | 6 | 0 | 0%
U-4710-UT-1061-0002-1-10 | 2 | 0 | 0%
U-4710-UT-1061-0002-1-14 | 3 | 0 | 0%
U-4710-UT-1061-0002-1-15 | 1 | 0 | 0%
U-4710-UT-1061-0003-1-01 | 99 | 0 | 0%
U-4710-UT-1061-0004-1-01 | 20 | 0 | 0%
U-4710-UT-1061-0004-1-02 | 11 | 0 | 0%
U-4710-UT-1061-0004-1-03 | 4 | 0 | 0%
U-4710-UT-1061-0004-1-04 | 2 | 0 | 0%
U-4710-UT-1061-0004-1-05 | 2 | 0 | 0%
U-4710-UT-1061-0004-1-06 | 4 | 0 | 0%
U-4710-UT-1061-0005-1-01 | 27 | 0 | 0%
U-4730-AX-2002-0001-1-01 | 280 | 0 | 0%
U-4730-AX-2002-0002-1-01 | 7 | 0 | 0%
U-4730-AX-2005-0001-1-01 | 65 | 0 | 0%
U-4730-AX-2006-0001-1-01 | 18 | 0 | 0%
U-4730-AX-2006-0001-1-02 | 11 | 0 | 0%
U-4730-AX-2006-0001-1-03 | 1 | 0 | 0%
U-4730-AX-2006-0001-1-05 | 90 | 0 | 0%
U-4730-AX-2006-0001-1-06 | 8 | 0 | 0%
U-4730-AX-2006-0001-1-08 | 1 | 0 | 0%
U-4730-AX-2006-0002-1-01 | 67 | 0 | 0%
U-4730-AX-2006-0002-1-05 | 2 | 0 | 0%
U-4730-AX-2007-0001-1-01 | 10 | 0 | 0%
U-4730-AX-2007-0001-1-02 | 8 | 0 | 0%
U-4730-AX-2007-0001-1-04 | 5 | 0 | 0%
U-4730-AX-2007-0001-1-05 | 7 | 0 | 0%
U-4730-AX-2007-0001-1-09 | 1 | 0 | 0%
U-4730-AX-2007-0002-1-01 | 33 | 0 | 0%
U-4730-AX-2007-0003-1-01 | 2 | 0 | 0%
U-4730-AX-2007-0003-1-03 | 6 | 0 | 0%
U-4730-AX-2007-0003-1-04 | 3 | 0 | 0%
U-4730-AX-2007-0004-1-01 | 3 | 0 | 0%
U-4730-AX-2007-0004-1-03 | 10 | 0 | 0%
U-4730-AX-2007-0004-1-04 | 2 | 0 | 0%
U-4730-AX-2009-0001-1-01 | 2 | 0 | 0%
U-4730-AX-2009-0001-1-02 | 28 | 0 | 0%
U-4730-PR-0001-0001-1-01 | 45 | 0 | 0%
U-4730-PR-0001-0002-1-01 | 39 | 0 | 0%
U-4730-PR-0001-0002-1-02 | 17 | 0 | 0%
U-4730-PR-0001-0003-1-01 | 25 | 0 | 0%
U-4730-PR-0001-0004-1-01 | 41 | 0 | 0%
U-4730-PR-0001-0004-1-02 | 34 | 0 | 0%
U-4730-PR-0001-0004-1-03 | 7 | 0 | 0%
U-4730-PR-0001-0004-1-04 | 4 | 0 | 0%
U-4730-PR-0001-0004-1-05 | 2 | 0 | 0%
U-4730-PR-0001-0004-1-06 | 31 | 0 | 0%
U-4730-PR-0001-0004-1-07 | 23 | 0 | 0%
U-4730-PR-0001-0004-1-09 | 1 | 0 | 0%
U-4730-PR-0001-0005-1-01 | 38 | 0 | 0%
U-4730-PR-0001-0005-1-02 | 36 | 0 | 0%
U-4730-PR-0001-0005-1-03 | 33 | 0 | 0%
U-4730-PR-0001-0005-1-06 | 27 | 0 | 0%
U-4730-PR-0001-0005-1-07 | 81 | 0 | 0%
U-4730-PR-0001-0005-1-10 | 11 | 0 | 0%
U-4730-PR-0002-0004-1-01 | 8 | 0 | 0%
U-4730-PR-0002-0004-1-03 | 2 | 0 | 0%
U-4730-PR-0097-0001-1-01 | 18 | 0 | 0%
U-4730-PR-0097-0001-1-02 | 30 | 0 | 0%
U-4730-PR-0097-0001-1-03 | 6 | 0 | 0%
U-4730-PR-0097-0001-1-04 | 5 | 0 | 0%
U-4730-PR-0097-0002-1-01 | 40 | 0 | 0%
U-4730-PR-0097-0002-1-05 | 7 | 0 | 0%
U-4730-PR-0097-0002-1-06 | 7 | 0 | 0%
U-4730-PR-0097-0002-1-07 | 12 | 0 | 0%
U-4730-PR-0097-0002-1-08 | 42 | 0 | 0%
U-4730-PR-0097-0002-1-09 | 45 | 0 | 0%
U-4730-PR-0097-0002-1-10 | 11 | 0 | 0%
U-4730-PR-0097-0002-1-11 | 11 | 0 | 0%
U-4730-PR-0097-0002-1-12 | 10 | 0 | 0%
U-4730-PR-0097-0002-1-13 | 5 | 0 | 0%
U-4730-PR-0097-0002-1-14 | 113 | 0 | 0%
U-4730-PR-0097-0002-1-15 | 90 | 0 | 0%
U-4730-PR-0097-0002-1-16 | 9 | 0 | 0%
U-4730-PR-0097-0002-1-17 | 6 | 0 | 0%
U-4730-PR-0097-0003-1-01 | 9 | 0 | 0%
U-4730-PR-0097-0003-1-04 | 48 | 0 | 0%
U-4730-PR-0097-0003-1-09 | 1 | 0 | 0%
U-4730-PR-0098-0001-1-01 | 53 | 0 | 0%
U-4730-PR-0098-0001-1-02 | 3 | 0 | 0%
U-4730-PR-0098-0001-1-03 | 3 | 0 | 0%
U-4730-PR-0099-0006-1-01 | 9 | 0 | 0%
U-4730-PR-0100-0001-1-01 | 36 | 0 | 0%
U-4730-PR-0100-0002-1-01 | 102 | 0 | 0%
U-4730-PR-0100-0006-1-01 | 8 | 0 | 0%
U-4730-PR-0102-0006-1-01 | 6 | 0 | 0%
U-4730-PR-0103-0001-1-01 | 166 | 0 | 0%
U-4730-PR-0103-0001-1-02 | 264 | 0 | 0%
U-4730-PR-0103-0001-1-03 | 265 | 0 | 0%
U-4730-PR-0103-0001-1-04 | 264 | 0 | 0%
U-4730-PR-0103-0001-1-05 | 264 | 0 | 0%
U-4730-PR-0103-0001-1-06 | 10 | 0 | 0%
U-4730-PR-0103-0001-1-07 | 10 | 0 | 0%
U-4730-PR-0103-0001-1-08 | 4 | 0 | 0%
U-4730-PR-0103-0001-1-10 | 3 | 0 | 0%
U-4730-PR-0103-0003-1-01 | 4 | 0 | 0%
U-4730-PR-0103-0003-1-02 | 1 | 0 | 0%
U-4730-SR-3001-0001-1-01 | 70 | 0 | 0%
U-4730-SR-3001-0001-1-02 | 26 | 0 | 0%
U-4730-SR-3001-0001-1-03 | 13 | 0 | 0%
U-4730-SR-3001-0001-1-04 | 1 | 0 | 0%
U-4730-SR-3001-0001-1-05 | 2 | 0 | 0%
U-4730-SR-3001-0001-1-06 | 1 | 0 | 0%
U-4730-SR-3015-0001-1-01 | 8 | 0 | 0%
U-4730-UT-1003-0001-1-01 | 2 | 0 | 0%
U-4730-UT-1003-0002-1-01 | 9 | 0 | 0%
U-4730-UT-1003-0002-1-03 | 4 | 0 | 0%
U-4730-UT-1003-0002-1-04 | 4 | 0 | 0%
U-4730-UT-1003-0002-1-05 | 24 | 0 | 0%
U-4730-UT-1003-0002-1-06 | 32 | 0 | 0%
U-4730-UT-1003-0002-1-07 | 8 | 0 | 0%
U-4730-UT-1003-0002-1-08 | 2 | 0 | 0%
U-4730-UT-1003-0002-1-09 | 2 | 0 | 0%
U-4730-UT-1003-0002-1-10 | 2 | 0 | 0%
U-4730-UT-1003-0003-1-01 | 5 | 0 | 0%
U-4730-UT-1003-0003-1-02 | 14 | 0 | 0%
U-4730-UT-1003-0003-1-04 | 15 | 0 | 0%
U-4730-UT-1003-0003-1-05 | 14 | 0 | 0%
U-4730-UT-1006-0001-1-01 | 64 | 0 | 0%
U-4730-UT-1006-0001-1-03 | 2 | 0 | 0%
U-4730-UT-1006-0002-1-01 | 100 | 0 | 0%
U-4730-UT-1006-0002-1-02 | 64 | 0 | 0%
U-4730-UT-1006-0003-1-01 | 104 | 0 | 0%
U-4730-UT-1007-0001-1-01 | 9 | 0 | 0%
U-4730-UT-1007-0001-1-03 | 2 | 0 | 0%
U-4730-UT-1007-0002-1-01 | 33 | 0 | 0%
U-4730-UT-1008-0001-1-01 | 10 | 0 | 0%
U-4730-UT-1008-0001-1-02 | 8 | 0 | 0%
U-4730-UT-1008-0001-1-03 | 6 | 0 | 0%
U-4730-UT-1008-0001-1-04 | 23 | 0 | 0%
U-4730-UT-1008-0002-1-01 | 12 | 0 | 0%
U-4730-UT-1008-0002-1-03 | 8 | 0 | 0%
U-4730-UT-1008-0002-1-04 | 8 | 0 | 0%
U-4730-UT-1008-0003-1-01 | 479 | 0 | 0%
U-4730-UT-1008-0003-1-02 | 4 | 0 | 0%
U-4730-UT-1008-0003-1-03 | 6 | 0 | 0%
U-4730-UT-1008-0003-1-06 | 2 | 0 | 0%
U-4730-UT-1008-0004-1-01 | 3 | 0 | 0%
U-4730-UT-1008-0004-1-02 | 7 | 0 | 0%
U-4730-UT-1008-0004-1-03 | 2 | 0 | 0%
U-4730-UT-1008-0004-1-04 | 3 | 0 | 0%
U-4730-UT-1010-0001-1-01 | 106 | 0 | 0%
U-4730-UT-1011-0001-1-01 | 247 | 0 | 0%
U-4730-UT-1011-0002-1-01 | 3 | 0 | 0%
U-4730-UT-1013-0001-01 | 4 | 0 | 0%
U-4730-UT-1013-0001-1-01 | 241 | 0 | 0%
U-4730-UT-1014-0001-1-01 | 63 | 0 | 0%
U-4730-UT-1015-0001-1-01 | 62 | 0 | 0%
U-4730-UT-1015-0001-1-02 | 86 | 0 | 0%
U-4730-UT-1015-0001-1-03 | 3 | 0 | 0%
U-4730-UT-1015-0001-1-04 | 77 | 0 | 0%
U-4730-UT-1015-0001-1-06 | 7 | 0 | 0%
U-4730-UT-1015-0001-1-07 | 31 | 0 | 0%
U-4730-UT-1015-0001-1-08 | 15 | 0 | 0%
U-4730-UT-1015-0001-1-09 | 3 | 0 | 0%
U-4730-UT-1015-0001-1-11 | 1 | 0 | 0%
U-4730-UT-1015-0001-1-12 | 2 | 0 | 0%
U-4730-UT-1015-0001-1-13 | 2 | 0 | 0%
U-4730-UT-1015-0001-1-14 | 1 | 0 | 0%
U-4730-UT-1015-0001-1-15 | 9 | 0 | 0%
U-4730-UT-1015-0002-1-01 | 12 | 0 | 0%
U-4730-UT-1015-0002-1-02 | 3 | 0 | 0%
U-4730-UT-1015-0002-1-11 | 4 | 0 | 0%
U-4730-UT-1025-0001-1-01 | 46 | 0 | 0%
U-4730-UT-1025-0001-1-03 | 4 | 0 | 0%
U-4730-UT-1026-0001-1-01 | 46 | 0 | 0%
U-4730-UT-1026-0001-1-02 | 7 | 0 | 0%
U-4730-UT-1026-0001-1-03 | 4 | 0 | 0%
U-4730-UT-1026-0001-1-04 | 9 | 0 | 0%
U-4730-UT-1026-0001-1-05 | 1 | 0 | 0%
U-4730-UT-1028-0001-1-01 | 28 | 0 | 0%
U-4730-UT-1028-0001-1-02 | 7 | 0 | 0%
U-4730-UT-1028-0001-1-03 | 2 | 0 | 0%
U-4730-UT-1028-0001-1-04 | 4 | 0 | 0%
U-4730-UT-1028-0001-1-05 | 5 | 0 | 0%
U-4730-UT-1028-0002-1-01 | 8 | 0 | 0%
U-4730-UT-1028-0003-1-01 | 20 | 0 | 0%
U-4730-UT-1028-0003-1-02 | 21 | 0 | 0%
U-4730-UT-1029-0001-1-01 | 10 | 0 | 0%
U-4730-UT-1029-0001-1-02 | 6 | 0 | 0%
U-4730-UT-1029-0001-1-03 | 3 | 0 | 0%
U-4730-UT-1029-0002-1-01 | 55 | 0 | 0%
U-4730-UT-1029-0003-1-01 | 8 | 0 | 0%
U-4730-UT-1029-0003-1-02 | 6 | 0 | 0%
U-4730-UT-1029-0003-1-03 | 1 | 0 | 0%
U-4730-UT-1029-0003-1-04 | 4 | 0 | 0%
U-4730-UT-1029-0003-1-05 | 4 | 0 | 0%
U-4730-UT-1029-0003-1-06 | 24 | 0 | 0%
U-4730-UT-1031-0001-1-01 | 29 | 0 | 0%
U-4730-UT-1061-0001-1-01 | 192 | 0 | 0%
U-4730-UT-1061-0001-1-04 | 7 | 0 | 0%
U-4730-UT-1061-0002-1-01 | 64 | 0 | 0%
U-4730-UT-1061-0002-1-02 | 3 | 0 | 0%
U-4730-UT-1061-0002-1-06 | 30 | 0 | 0%
U-4730-UT-1061-0002-1-09 | 6 | 0 | 0%
U-4730-UT-1061-0002-1-10 | 2 | 0 | 0%
U-4730-UT-1061-0002-1-14 | 3 | 0 | 0%
U-4730-UT-1061-0002-1-15 | 1 | 0 | 0%
U-4730-UT-1061-0003-1-01 | 34 | 0 | 0%
U-6100-AX-2006-0001-1-01 | 26 | 0 | 0%
U-6100-AX-2006-0002-1-01 | 30 | 0 | 0%
U-6100-PR-0001-0001-1-01 | 23 | 0 | 0%
U-6100-PR-0001-0002-1-01 | 22 | 0 | 0%
U-6100-PR-0001-0002-1-02 | 29 | 0 | 0%
U-6100-PR-0001-0003-1-01 | 27 | 0 | 0%
U-6100-PR-0001-0004-1-01 | 27 | 0 | 0%
U-6100-UT-1015-0000-1-01 | 37 | 0 | 0%
U-6100-UT-1061-0001-1-01 | 28 | 0 | 0%
U-6100-UT-1061-0002-1-01 | 39 | 0 | 0%