## Dados
Isométrico | Spool | Linha | Sistema | Peso (kg) | Status Fabricação | Status Montagem | Pacote SOP | Sistema STH | Material | Data Liberado Montagem (Fabricado) | Data Programação Montagem (Programado) | Data Pré Montagem | Data Ajuste Campo (Visual Ajuste) | Data Solda Campo (Soldado) | Data VS Campo (Visual Solda) | Data Liberado Campo (Liberado END) | Data STH (Teste Hidrostático)
16"-HC-4710-05101-C5 | A | 16"-HC-4710-05101-C5-AC | U4710 | 4200 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 53 - CONCLUIDO | SOP-U-4710-PR-0001 | STH-4710-01 | AC | 2024-03-10 | 2024-02-20 | 2024-03-12 | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 2024-03-16 | 2024-03-20 | 2024-04-02
16"-HC-4710-05102-C5 | B | 16"-HC-4710-05102-C5-AC | U4710 | 3800 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | SOP-U-4710-PR-0001 | STH-4710-01 | AC | 2024-03-11 | 2024-02-21 | 2024-03-13 | 2024-03-15 | 2024-03-18
4"-AI-4710-04146-C5 | A | 4"-AI-4710-04146-C5-NI | U4710 | 210.5 | 02 - AGUARDANDO MATERIAL | 36 - NAO INICIADA A MONTAGEM | SOP-U-4710-UT-1011 | STH-4710-02 | AI
10"-HD-4730-05202-C5 | A | 10"-HD-4730-05202-C5-AL | U4730 | 774.3 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | SOP-U-4730-PR-0100 | STH-4730-01 | AL | 2024-04-05 | 2024-03-20 | 2024-04-07 | 2024-04-09 | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 2024-04-18
2"-CV-CIVIL-00012-C5 | A | 2"-CV-CIVIL-00012-C5-AC | CIVIL | 18.2 | 37 - LIBERADO PARA MONTAGEM | 53 - CONCLUIDO | SOP-CIVIL-PR-0001 | STH-CIVIL-01 | AC | 2024-01-15 | 2024-01-05 | 2024-01-17 | 2024-01-18 | 2024-01-19 | 2024-01-19 | 2024-01-25 | 2024-02-03